{"text_format":"2","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["7. Пообъектный план-график"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":14,"defined_names":51,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"7. Пообъектный план-график","index":0,"n_rows":33251,"n_cols":8,"rows_kept":4500,"cut":true,"hidden":false,"merged":[[0,0,1,0],[0,1,1,1],[0,2,1,2],[0,3,1,3],[0,4,1,4],[0,5,1,5],[0,6,0,7]],"bounds":{"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0}}
["№ \nп/п","Муниципальное образование","Наименование населенного пункта","Мероприятия, необходимые для создания технической возможности подключения домовладений*","Адрес домовладения*, для которого реализуются мероприятия, необходимые для создания технической возможности его подключения (улица, номер домовладения)","Наименование газораспределительной организации","Срок догазификации"]
[{"$nulls":6},"Год","Месяц"]
[1,2,3,4,5,6,7,8]
[1,"Малмыжский район","с. Рожки, Рожкинский сельский округ","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)"," ул. Советская, д. 30 кв. 1","АО «Газпром газораспределение Киров»",2021,"декабрь"]
[2,"Вятскополянский район","с. Кулыги, Кулыжский сельский округ","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)"," ул. Заречная, д. 48","АО «Газпром газораспределение Киров»",2021,"декабрь"]
[3,"Вятскополянский район","с. Кулыги, Кулыжский сельский округ","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Озерная, д. 19","АО «Газпром газораспределение Киров»",2021,"декабрь"]
[4,"Малмыжский район","с. Гоньба, Савальский сельский округ","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Школьная, д. 3","АО «Газпром газораспределение Киров»",2021,"декабрь"]
[5,"Малмыжский район","с. Гоньба, Савальский сельский округ","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Пролетарская, д. 48","АО «Газпром газораспределение Киров»",2021,"декабрь"]
[6,"Малмыжский район","с. Гоньба, Савальский сельский округ","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)"," ул. Центральная, д. 47","АО «Газпром газораспределение Киров»",2021,"декабрь"]
[7,"Малмыжский район","с. Гоньба, Савальский сельский округ","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Школьная, д. 6а","АО «Газпром газораспределение Киров»",2021,"декабрь"]
[8,"Малмыжский район","с. Гоньба, Савальский сельский округ","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Школьная, д. 11","АО «Газпром газораспределение Киров»",2021,"декабрь"]
[9,"Малмыжский район","с. Гоньба, Савальский сельский округ","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)"," ул. Школьная, д. 17","АО «Газпром газораспределение Киров»",2021,"декабрь"]
[10,"Малмыжский район","с. Гоньба, Савальский сельский округ","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Центральная, д. 41","АО «Газпром газораспределение Киров»",2021,"декабрь"]
[11,"Малмыжский район","с. Гоньба, Савальский сельский округ","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Центральная, д. 37","АО «Газпром газораспределение Киров»",2021,"декабрь"]
[12,"Малмыжский район","с. Гоньба, Савальский сельский округ","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Пролетарская, д. 2","АО «Газпром газораспределение Киров»",2021,"декабрь"]
[13,"Малмыжский район","с. Гоньба, Савальский сельский округ","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Центральная, д. 33","АО «Газпром газораспределение Киров»",2021,"декабрь"]
[14,"Малмыжский район","с. Гоньба, Савальский сельский округ","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Центральная, д. 21","АО «Газпром газораспределение Киров»",2021,"декабрь"]
[15,"Малмыжский район","с. Гоньба, Савальский сельский округ","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)"," ул. Береговая, д. 8","АО «Газпром газораспределение Киров»",2021,"декабрь"]
[16,"Малмыжский район","с. Гоньба, Савальский сельский округ","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Пролетарская, д. 17","АО «Газпром газораспределение Киров»",2021,"декабрь"]
[17,"Малмыжский район","с. Гоньба, Савальский сельский округ","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)"," ул. Центральная, д. 22","АО «Газпром газораспределение Киров»",2021,"декабрь"]
[18,"Малмыжский район","с. Гоньба, Савальский сельский округ","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Береговая, д. 3","АО «Газпром газораспределение Киров»",2021,"декабрь"]
[19,"Малмыжский район","с. Гоньба, Савальский сельский округ","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Школьная, д. 19","АО «Газпром газораспределение Киров»",2021,"декабрь"]
[20,"Малмыжский район","с. Гоньба, Савальский сельский округ","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Береговая, д. 13","АО «Газпром газораспределение Киров»",2021,"декабрь"]
[21,"Малмыжский район","с. Гоньба, Савальский сельский округ","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)"," пер. Мирный, д. 16","АО «Газпром газораспределение Киров»",2021,"декабрь"]
[22,"Малмыжский район","с. Гоньба, Савальский сельский округ","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)"," пер. Мирный, д. 14","АО «Газпром газораспределение Киров»",2021,"декабрь"]
[23,"Малмыжский район","с. Гоньба, Савальский сельский округ","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Школьная, д. 18","АО «Газпром газораспределение Киров»",2021,"декабрь"]
[24,"Малмыжский район","с. Гоньба, Савальский сельский округ","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","пер. Мирный, д. 7","АО «Газпром газораспределение Киров»",2021,"декабрь"]
[25,"Малмыжский район","с. Гоньба, Савальский сельский округ","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Центральная, д. 55","АО «Газпром газораспределение Киров»",2021,"декабрь"]
[26,"Малмыжский район","с. Гоньба, Савальский сельский округ","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Береговая, д. 15","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"ноябрь"]
[27,"Малмыжский район","с. Гоньба, Савальский сельский округ","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Береговая, д. 1","АО «Газпром газораспределение Киров»",2021,"декабрь"]
[28,"Малмыжский район","с. Гоньба, Савальский сельский округ","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","пер. Мирный, д. 13","АО «Газпром газораспределение Киров»",2021,"декабрь"]
[29,"Малмыжский район","с. Гоньба, Савальский сельский округ","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Школьная, д. 14","АО «Газпром газораспределение Киров»",2021,"декабрь"]
[30,"Малмыжский район","с. Гоньба, Савальский сельский округ","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Пролетарская, д. 38","АО «Газпром газораспределение Киров»",2021,"декабрь"]
[31,"Малмыжский район","с. Гоньба, Савальский сельский округ","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)"," ул. Центральная, д. 14","АО «Газпром газораспределение Киров»",2021,"декабрь"]
[32,"Малмыжский район","с. Гоньба, Савальский сельский округ","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Центральная, д.1","АО «Газпром газораспределение Киров»",2021,"декабрь"]
[33,"Малмыжский район","с. Гоньба, Савальский сельский округ","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Центральная, д. 63","АО «Газпром газораспределение Киров»",2021,"декабрь"]
[34,"Малмыжский район","с. Гоньба, Савальский сельский округ","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)"," ул. Центральная, д. 20","АО «Газпром газораспределение Киров»",2021,"декабрь"]
[35,"Малмыжский район","с. Гоньба, Савальский сельский округ","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)"," ул. Береговая, д. 7","АО «Газпром газораспределение Киров»",2021,"декабрь"]
[36,"Малмыжский район","с. Гоньба, Савальский сельский округ","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Пролетарская, д. 36","АО «Газпром газораспределение Киров»",2021,"декабрь"]
[37,"Малмыжский район","с. Гоньба, Савальский сельский округ","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Пролетарская, д. 3","АО «Газпром газораспределение Киров»",2021,"декабрь"]
[38,"Малмыжский район","с. Гоньба, Савальский сельский округ","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Школьная, д. 13","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"ноябрь"]
[39,"Малмыжский район","с. Гоньба, Савальский сельский округ","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Школьная, д. 10","АО «Газпром газораспределение Киров»",2021,"декабрь"]
[40,"Малмыжский район","с. Гоньба, Савальский сельский округ","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Пролетарская, д. 27","АО «Газпром газораспределение Киров»",2021,"декабрь"]
[41,"Малмыжский район","с. Гоньба, Савальский сельский округ","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Центральная д. 39","АО «Газпром газораспределение Киров»",2021,"декабрь"]
[42,"Малмыжский район","с. Гоньба, Савальский сельский округ","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Заводская, д. 8 кв. 1","АО «Газпром газораспределение Киров»",2021,"декабрь"]
[43,"Малмыжский район","с. Гоньба, Савальский сельский округ","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Трудовая д. 13","АО «Газпром газораспределение Киров»",2021,"декабрь"]
[44,"Малмыжский район","с. Гоньба, Савальский сельский округ","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)"," ул. Пролетарская д.19 ","АО «Газпром газораспределение Киров»",2021,"декабрь"]
[45,"Малмыжский район","с. Гоньба, Савальский сельский округ","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Заводская, д. 3 кв. 1","АО «Газпром газораспределение Киров»",2021,"декабрь"]
[46,"Малмыжский район","с. Гоньба, Савальский сельский округ","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Трудовая, д. 9, кв. 1","АО «Газпром газораспределение Киров»",2021,"декабрь"]
[47,"Вятскополянский район","пгт Красная Поляна","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)"," ул. Набережная, д. 61","АО «Газпром газораспределение Киров»",2021,"декабрь"]
[48,"Вятскополянский район","пгт Красная Поляна","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Горького, д. 18","АО «Газпром газораспределение Киров»",2021,"декабрь"]
[49,"Вятскополянский район","пос. Казанка, Омгинский сельский округ","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Первомайская, д. 7","АО «Газпром газораспределение Киров»",2021,"декабрь"]
[50,"Вятскополянский район","пос. Казанка, Омгинский сельский округ","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Первомайская д. 27","АО «Газпром газораспределение Киров»",2021,"декабрь"]
[51,"Вятскополянский район","пос. Казанка, Омгинский сельский округ","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Школьная, д. 2","АО «Газпром газораспределение Киров»",2021,"декабрь"]
[52,"Вятскополянский район","пос. Казанка, Омгинский сельский округ","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Первомайская, д. 2 кв. 1","АО «Газпром газораспределение Киров»",2021,"декабрь"]
[53,"Вятскополянский район","пос. Казанка, Омгинский сельский округ","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Первомайская, д. 2 кв. 2","АО «Газпром газораспределение Киров»",2021,"декабрь"]
[54,"Вятскополянский район","пос. Казанка, Омгинский сельский округ","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Школьная, д. 12 кв. 1","АО «Газпром газораспределение Киров»",2021,"декабрь"]
[55,"Вятскополянский район","пос. Казанка, Омгинский сельский округ","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Школьная, д. 12 кв. 2","АО «Газпром газораспределение Киров»",2021,"декабрь"]
[56,"Вятскополянский район","пос. Казанка, Омгинский сельский округ","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Школьная, д. 10 кв. 2","АО «Газпром газораспределение Киров»",2021,"декабрь"]
[57,"Вятскополянский район","пос. Казанка, Омгинский сельский округ","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Первомайская, д. 26","АО «Газпром газораспределение Киров»",2021,"декабрь"]
[58,"Вятскополянский район","пос. Казанка, Омгинский сельский округ","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Школьная, д. 10 кв. 1","АО «Газпром газораспределение Киров»",2021,"декабрь"]
[59,"Вятскополянский район","пос. Казанка, Омгинский сельский округ","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Первомайская, д. 23","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"ноябрь"]
[60,"Вятскополянский район","пос. Казанка, Омгинский сельский округ","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Первомайская, д. 24","АО «Газпром газораспределение Киров»",2021,"декабрь"]
[61,"Вятскополянский район","пос. Казанка, Омгинский сельский округ","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Первомайская, д. 30","АО «Газпром газораспределение Киров»",2021,"декабрь"]
[62,"Вятскополянский район","пос. Казанка, Омгинский сельский округ","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)"," ул. Лесная, д.3","АО «Газпром газораспределение Киров»",2021,"декабрь"]
[63,"Вятскополянский район","пос. Казанка, Омгинский сельский округ","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Лесная д. 6","АО «Газпром газораспределение Киров»",2021,"декабрь"]
[64,"Вятскополянский район","пос. Казанка, Омгинский сельский округ","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Первомайская д. 28","АО «Газпром газораспределение Киров»",2021,"декабрь"]
[65,"Вятскополянский район","пос. Казанка, Омгинский сельский округ","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Первомайская д. 19, кв. 1","АО «Газпром газораспределение Киров»",2021,"декабрь"]
[66,"Вятскополянский район","пос. Казанка, Омгинский сельский округ","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Первомайская д. 40, кв. 2","АО «Газпром газораспределение Киров»",2021,"декабрь"]
[67,"Вятскополянский район","пос. Казанка, Омгинский сельский округ","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Лесная, д. 7, кв. 1","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"ноябрь"]
[68,"Вятскополянский район","пос. Казанка, Омгинский сельский округ","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Лесная д. 10 кв. 1","АО «Газпром газораспределение Киров»",2021,"декабрь"]
[69,"Вятскополянский район","дер. Старый Пинигерь, Старопинигерский сельский округ","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Центральная д. 213","АО «Газпром газораспределение Киров»",2021,"декабрь"]
[70,"Вятскополянский район","дер. Старый Пинигерь, Старопинигерский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Южная, д. 19","АО «Газпром газораспределение Киров»",2021,"декабрь"]
[71,"Вятскополянский район","дер. Старый Пинигерь, Старопинигерский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Южная, д. 20","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[72,"Вятскополянский район","дер. Старый Пинигерь, Старопинигерский сельский округ","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)"," ул. Заречная, д. 30","АО «Газпром газораспределение Киров»",2021,"декабрь"]
[73,"Вятскополянский район","дер. Старый Пинигерь, Старопинигерский сельский округ","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Заречная д. 11","АО «Газпром газораспределение Киров»",2021,"декабрь"]
[74,"Вятскополянский район","дер. Старая Малиновка, Гремячевский сельский округ","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","пер. Овражный д. 1 кв. 2","АО «Газпром газораспределение Киров»",2021,"декабрь"]
[75,"Вятскополянский район","дер. Старая Малиновка, Гремячевский сельский округ","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Труда, д. 33","АО «Газпром газораспределение Киров»",2021,"декабрь"]
[76,"Вятскополянский район","дер. Старая Малиновка, Гремячевский сельский округ","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Молодежная д. 11 кв. 2","АО «Газпром газораспределение Киров»",2021,"декабрь"]
[77,"Вятскополянский район","дер. Старая Малиновка, Гремячевский сельский округ","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Труда, д. 10 кв. 1","АО «Газпром газораспределение Киров»",2021,"декабрь"]
[78,"Вятскополянский район","дер. Старая Малиновка, Гремячевский сельский округ","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Речная д. 11","АО «Газпром газораспределение Киров»",2021,"декабрь"]
[79,"Вятскополянский район","дер. Старая Малиновка, Гремячевский сельский округ","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Молодежная д. 16 кв. 1","АО «Газпром газораспределение Киров»",2021,"декабрь"]
[80,"Вятскополянский район","дер. Старая Малиновка, Гремячевский сельский округ","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Речная д. 26","АО «Газпром газораспределение Киров»",2021,"декабрь"]
[81,"Вятскополянский район","дер. Старая Малиновка, Гремячевский сельский округ","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Труда, д. 31","АО «Газпром газораспределение Киров»",2021,"декабрь"]
[82,"Вятскополянский район","дер. Старая Малиновка, Гремячевский сельский округ","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Труда, д. 2","АО «Газпром газораспределение Киров»",2021,"декабрь"]
[83,"Вятскополянский район","дер. Старая Малиновка, Гремячевский сельский округ","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Речная д. 15","АО «Газпром газораспределение Киров»",2021,"декабрь"]
[84,"Вятскополянский район","дер. Старая Малиновка, Гремячевский сельский округ","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)"," ул. Молодежная д. 11 кв. 1","АО «Газпром газораспределение Киров»",2021,"декабрь"]
[85,"Вятскополянский район","дер. Старая Малиновка, Гремячевский сельский округ","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)"," ул. Молодежная д. 21 кв. 2","АО «Газпром газораспределение Киров»",2021,"декабрь"]
[86,"Вятскополянский район","дер. Старая Малиновка, Гремячевский сельский округ","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Труда, д. 17","АО «Газпром газораспределение Киров»",2021,"декабрь"]
[87,"Вятскополянский район","дер. Старая Малиновка, Гремячевский сельский округ","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","пер. Овражный д. 9","АО «Газпром газораспределение Киров»",2021,"декабрь"]
[88,"Вятскополянский район","дер. Старая Малиновка, Гремячевский сельский округ","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)"," ул. Молодежная д. 21 кв. 1","АО «Газпром газораспределение Киров»",2021,"декабрь"]
[89,"Вятскополянский район","дер. Старая Малиновка, Гремячевский сельский округ","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Труда, д. 5","АО «Газпром газораспределение Киров»",2021,"декабрь"]
[90,"Вятскополянский район","дер. Старая Малиновка, Гремячевский сельский округ","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)"," ул. Молодежная д. 17 кв. 1","АО «Газпром газораспределение Киров»",2021,"декабрь"]
[91,"Вятскополянский район","дер. Старая Малиновка, Гремячевский сельский округ","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Труда, д. 11","АО «Газпром газораспределение Киров»",2021,"декабрь"]
[92,"Вятскополянский район","дер. Старая Малиновка, Гремячевский сельский округ","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Труда, д. 14","АО «Газпром газораспределение Киров»",2021,"декабрь"]
[93,"Вятскополянский район","дер. Старая Малиновка, Гремячевский сельский округ","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","пер. Зеленый д. 1 кв. 1","АО «Газпром газораспределение Киров»",2021,"декабрь"]
[94,"Вятскополянский район","дер. Старая Малиновка, Гремячевский сельский округ","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Труда, д. 7","АО «Газпром газораспределение Киров»",2021,"декабрь"]
[95,"Вятскополянский район","дер. Старая Малиновка, Гремячевский сельский округ","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Труда, д. 13","АО «Газпром газораспределение Киров»",2021,"декабрь"]
[96,"Вятскополянский район","дер. Старая Малиновка, Гремячевский сельский округ","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Труда, д. 18","АО «Газпром газораспределение Киров»",2021,"декабрь"]
[97,"Вятскополянский район","дер. Старая Малиновка, Гремячевский сельский округ","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)"," ул. Молодежная д. 10","АО «Газпром газораспределение Киров»",2021,"декабрь"]
[98,"Вятскополянский район","дер. Старая Малиновка, Гремячевский сельский округ","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Труда, д. 1","АО «Газпром газораспределение Киров»",2021,"декабрь"]
[99,"Вятскополянский район","дер. Старая Малиновка, Гремячевский сельский округ","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)"," ул. Молодежная д. 1 кв. 2","АО «Газпром газораспределение Киров»",2021,"декабрь"]
[100,"Вятскополянский район","дер. Старая Малиновка, Гремячевский сельский округ","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)"," ул. Молодежная д. 12 кв. 2","АО «Газпром газораспределение Киров»",2021,"декабрь"]
[101,"Вятскополянский район","дер. Старая Малиновка, Гремячевский сельский округ","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Труда, д. 16 кв. 2","АО «Газпром газораспределение Киров»",2021,"декабрь"]
[102,"Вятскополянский район","дер. Старая Малиновка, Гремячевский сельский округ","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Молодежная, д.18, кв.1","АО «Газпром газораспределение Киров»",2021,"декабрь"]
[103,"Вятскополянский район","дер. Старая Малиновка, Гремячевский сельский округ","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Молодежная, д. 19 кв. 1","АО «Газпром газораспределение Киров»",2021,"декабрь"]
[104,"Вятскополянский район","дер. Старая Малиновка, Гремячевский сельский округ","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","пер. Зелёный, д.1, кв.2","АО «Газпром газораспределение Киров»",2021,"декабрь"]
[105,"Вятскополянский район","дер. Старая Малиновка, Гремячевский сельский округ","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Речная д. 33","АО «Газпром газораспределение Киров»",2021,"декабрь"]
[106,"Вятскополянский район","дер. Старая Малиновка, Гремячевский сельский округ","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Молодежная, д. 14 кв. 1","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"август"]
[107,"Вятскополянский район","дер. Старая Малиновка, Гремячевский сельский округ","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Молодежная, д. 14 кв. 2","АО «Газпром газораспределение Киров»",2021,"декабрь"]
[108,"Вятскополянский район","дер. Старая Малиновка, Гремячевский сельский округ","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Молодежная д. 20, кв. 1","АО «Газпром газораспределение Киров»",2021,"декабрь"]
[109,"Вятскополянский район","дер. Старая Малиновка, Гремячевский сельский округ","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Труда, д. 16. кв. 1","АО «Газпром газораспределение Киров»",2021,"декабрь"]
[110,"Малмыжский район","дер. Старая Коса, Калининский сельский округ","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Большая д. 11","АО «Газпром газораспределение Киров»",2021,"декабрь"]
[111,"Вятскополянский район","дер. Новый Пинигерь, Омгинский сельский округ","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Пинигерьская, д. 5","АО «Газпром газораспределение Киров»",2021,"декабрь"]
[112,"Вятскополянский район","дер. Новый Пинигерь, Омгинский сельский округ","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Пинигерьская, д. 2","АО «Газпром газораспределение Киров»",2021,"декабрь"]
[113,"Вятскополянский район","дер. Новый Пинигерь, Омгинский сельский округ","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Пинигерьская, д. 42","АО «Газпром газораспределение Киров»",2021,"декабрь"]
[114,"Вятскополянский район","дер. Новый Пинигерь, Омгинский сельский округ","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Пинигерьская, д. 21","АО «Газпром газораспределение Киров»",2021,"декабрь"]
[115,"Вятскополянский район","дер. Новый Пинигерь, Омгинский сельский округ","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Пинигерьская, д. 14","АО «Газпром газораспределение Киров»",2021,"декабрь"]
[116,"Вятскополянский район","дер. Новый Пинигерь, Омгинский сельский округ","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Пинигерьская, д. 39","АО «Газпром газораспределение Киров»",2021,"декабрь"]
[117,"Вятскополянский район","дер. Новый Пинигерь, Омгинский сельский округ","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Пинигерьская, д. 28","АО «Газпром газораспределение Киров»",2021,"декабрь"]
[118,"Вятскополянский район","дер. Новый Пинигерь, Омгинский сельский округ","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Пинигерьская, д. 6","АО «Газпром газораспределение Киров»",2021,"декабрь"]
[119,"Вятскополянский район","дер. Новый Пинигерь, Омгинский сельский округ","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Пинигерьская, д. 19","АО «Газпром газораспределение Киров»",2021,"декабрь"]
[120,"Вятскополянский район","дер. Новый Пинигерь, Омгинский сельский округ","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Пинигерьская, д. 12","АО «Газпром газораспределение Киров»",2021,"декабрь"]
[121,"Вятскополянский район","дер. Новый Пинигерь, Омгинский сельский округ","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Пинигерьская, д. 41","АО «Газпром газораспределение Киров»",2021,"декабрь"]
[122,"Вятскополянский район","дер. Новый Пинигерь, Омгинский сельский округ","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)"," ул. Пинигерьская, д. 10","АО «Газпром газораспределение Киров»",2021,"декабрь"]
[123,"Вятскополянский район","дер. Новый Пинигерь, Омгинский сельский округ","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)"," ул. Пинигерьская, д. 4","АО «Газпром газораспределение Киров»",2021,"декабрь"]
[124,"Вятскополянский район","дер. Новый Пинигерь, Омгинский сельский округ","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Пинигерьская, д. 23","АО «Газпром газораспределение Киров»",2021,"декабрь"]
[125,"Вятскополянский район","дер. Новый Пинигерь, Омгинский сельский округ","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Пинигерьская, д. 13","АО «Газпром газораспределение Киров»",2021,"декабрь"]
[126,"Вятскополянский район","дер. Новый Пинигерь, Омгинский сельский округ","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Пинигерьская, д. 33","АО «Газпром газораспределение Киров»",2021,"декабрь"]
[127,"Вятскополянский район","дер. Новый Пинигерь, Омгинский сельский округ","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Пинигерьская, д. 46","АО «Газпром газораспределение Киров»",2021,"декабрь"]
[128,"Вятскополянский район","дер. Новый Пинигерь, Омгинский сельский округ","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Пинигерьская, д. 43","АО «Газпром газораспределение Киров»",2021,"декабрь"]
[129,"Вятскополянский район","дер. Новый Пинигерь, Омгинский сельский округ","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Пинигерьская, д. 27","АО «Газпром газораспределение Киров»",2021,"декабрь"]
[130,"Вятскополянский район","дер. Новый Пинигерь, Омгинский сельский округ","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Пинигерьская, д. 25","АО «Газпром газораспределение Киров»",2021,"декабрь"]
[131,"Вятскополянский район","дер. Новая Малиновка, Гремячевский сельский округ","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Лесная д. 11","АО «Газпром газораспределение Киров»",2021,"декабрь"]
[132,"Вятскополянский район","дер. Новая Малиновка, Гремячевский сельский округ","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Лесная д. 33","АО «Газпром газораспределение Киров»",2021,"декабрь"]
[133,"Вятскополянский район","дер. Новая Малиновка, Гремячевский сельский округ","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Лесная д. 8","АО «Газпром газораспределение Киров»",2021,"декабрь"]
[134,"Вятскополянский район","дер. Новая Малиновка, Гремячевский сельский округ","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Лесная, д. 1","АО «Газпром газораспределение Киров»",2021,"декабрь"]
[135,"Вятскополянский район","дер. Нижняя Тойма, Среднетойменский сельский округ","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)"," ул. Полевая, д. 12","АО «Газпром газораспределение Киров»",2021,"декабрь"]
[136,"Вятскополянский район","дер. Мериновщина, Слудский сельский округ","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Центральная, д. 30","АО «Газпром газораспределение Киров»",2021,"декабрь"]
[137,"Вятскополянский район","дер. Мериновщина, Слудский сельский округ","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Центральная, д. 68","АО «Газпром газораспределение Киров»",2021,"декабрь"]
[138,"Вятскополянский район","дер. Луговой Изран, Слудский сельский округ","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Береговая д. 23","АО «Газпром газораспределение Киров»",2021,"декабрь"]
[139,"Вятскополянский район","дер. Луговой Изран, Слудский сельский округ","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Береговая д. 21","АО «Газпром газораспределение Киров»",2021,"декабрь"]
[140,"Вятскополянский район","дер. Луговой Изран, Слудский сельский округ","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Береговая д. 31","АО «Газпром газораспределение Киров»",2021,"декабрь"]
[141,"Вятскополянский район","дер. Луговой Изран, Слудский сельский округ","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Береговая д. 27","АО «Газпром газораспределение Киров»",2021,"декабрь"]
[142,"Вятскополянский район","дер. Луговой Изран, Слудский сельский округ","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Береговая д. 33","АО «Газпром газораспределение Киров»",2021,"декабрь"]
[143,"Вятскополянский район","дер. Луговой Изран, Слудский сельский округ","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Береговая д. 26","АО «Газпром газораспределение Киров»",2021,"декабрь"]
[144,"Вятскополянский район","дер. Луговой Изран, Слудский сельский округ","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Береговая д. 28","АО «Газпром газораспределение Киров»",2021,"декабрь"]
[145,"Вятскополянский район","дер. Луговой Изран, Слудский сельский округ","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Береговая д. 32","АО «Газпром газораспределение Киров»",2021,"декабрь"]
[146,"Вятскополянский район","дер. Луговой Изран, Слудский сельский округ","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Береговая д. 20","АО «Газпром газораспределение Киров»",2021,"декабрь"]
[147,"Вятскополянский район","дер. Луговой Изран, Слудский сельский округ","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Береговая д. 24","АО «Газпром газораспределение Киров»",2021,"декабрь"]
[148,"Вятскополянский район","дер. Луговой Изран, Слудский сельский округ","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Береговая д. 4","АО «Газпром газораспределение Киров»",2021,"декабрь"]
[149,"Вятскополянский район","дер. Луговой Изран, Слудский сельский округ","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Береговая д. 35","АО «Газпром газораспределение Киров»",2021,"декабрь"]
[150,"Вятскополянский район","дер. Луговой Изран, Слудский сельский округ","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Береговая, д.1","АО «Газпром газораспределение Киров»",2021,"декабрь"]
[151,"Вятскополянский район","дер. Луговой Изран, Слудский сельский округ","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Береговая, д.6","АО «Газпром газораспределение Киров»",2021,"декабрь"]
[152,"Вятскополянский район","дер. Луговой Изран, Слудский сельский округ","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Береговая, д.10","АО «Газпром газораспределение Киров»",2021,"декабрь"]
[153,"Вятскополянский район","дер. Куршино, Кулыжский сельский округ","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Большая, д. 29","АО «Газпром газораспределение Киров»",2021,"декабрь"]
[154,"Вятскополянский район","дер. Киняусь, Ершовский сельский округ","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Садовая д 97","АО «Газпром газораспределение Киров»",2021,"декабрь"]
[155,"Вятскополянский район","дер. Киняусь, Ершовский сельский округ","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Садовая, д. 61","АО «Газпром газораспределение Киров»",2021,"декабрь"]
[156,"Вятскополянский район","дер. Киняусь, Ершовский сельский округ","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Садовая, д. 40 а","АО «Газпром газораспределение Киров»",2021,"декабрь"]
[157,"Малмыжский район","дер. Кинерь, Старотушкинский сельский округ","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Центральная, д.29","АО «Газпром газораспределение Киров»",2021,"декабрь"]
[158,"Вятскополянский район","дер. Каракули, Слудский сельский округ","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Центральная, д. 29","АО «Газпром газораспределение Киров»",2021,"декабрь"]
[159,"Вятскополянский район","дер. Каракули, Слудский сельский округ","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Центральная, д. 45","АО «Газпром газораспределение Киров»",2021,"декабрь"]
[160,"Вятскополянский район","дер. Каракули, Слудский сельский округ","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Центральная д. 58","АО «Газпром газораспределение Киров»",2021,"декабрь"]
[161,"Вятскополянский район","дер. Каракули, Слудский сельский округ","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Центральная, д. 15","АО «Газпром газораспределение Киров»",2021,"декабрь"]
[162,"Вятскополянский район","дер. Каракули, Слудский сельский округ","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Центральная, д. 47","АО «Газпром газораспределение Киров»",2021,"декабрь"]
[163,"Вятскополянский район","дер. Каракули, Слудский сельский округ","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Центральная, д. 51","АО «Газпром газораспределение Киров»",2021,"декабрь"]
[164,"Вятскополянский район","дер. Каракули, Слудский сельский округ","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Центральная д. 67","АО «Газпром газораспределение Киров»",2021,"декабрь"]
[165,"Вятскополянский район","дер. Каракули, Слудский сельский округ","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Центральная, д. 71","АО «Газпром газораспределение Киров»",2021,"декабрь"]
[166,"Вятскополянский район","дер. Каракули, Слудский сельский округ","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Центральная, д. 3","АО «Газпром газораспределение Киров»",2021,"декабрь"]
[167,"Вятскополянский район","дер. Каракули, Слудский сельский округ","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Центральная, д. 48","АО «Газпром газораспределение Киров»",2021,"декабрь"]
[168,"Вятскополянский район","дер. Каракули, Слудский сельский округ","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Центральная д. 70","АО «Газпром газораспределение Киров»",2021,"декабрь"]
[169,"Вятскополянский район","дер. Каракули, Слудский сельский округ","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Центральная, д. 42","АО «Газпром газораспределение Киров»",2021,"декабрь"]
[170,"Вятскополянский район","дер. Каракули, Слудский сельский округ","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Центральная, д. 10","АО «Газпром газораспределение Киров»",2021,"декабрь"]
[171,"Вятскополянский район","дер. Каракули, Слудский сельский округ","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Центральная, д. 20","АО «Газпром газораспределение Киров»",2021,"декабрь"]
[172,"Вятскополянский район","дер. Каракули, Слудский сельский округ","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Центральная, д. 31","АО «Газпром газораспределение Киров»",2021,"декабрь"]
[173,"Вятскополянский район","дер. Каракули, Слудский сельский округ","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Центральная д. 80","АО «Газпром газораспределение Киров»",2021,"декабрь"]
[174,"Вятскополянский район","дер. Каракули, Слудский сельский округ","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Центральная, д. 2","АО «Газпром газораспределение Киров»",2021,"декабрь"]
[175,"Вятскополянский район","дер. Каракули, Слудский сельский округ","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Центральная, д. 1","АО «Газпром газораспределение Киров»",2021,"декабрь"]
[176,"Вятскополянский район","дер. Каракули, Слудский сельский округ","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Центральная д. 61","АО «Газпром газораспределение Киров»",2021,"декабрь"]
[177,"Вятскополянский район","дер. Каракули, Слудский сельский округ","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Центральная, д. 38","АО «Газпром газораспределение Киров»",2021,"декабрь"]
[178,"Вятскополянский район","дер. Каракули, Слудский сельский округ","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Центральная, д. 5","АО «Газпром газораспределение Киров»",2021,"декабрь"]
[179,"Вятскополянский район","дер. Каракули, Слудский сельский округ","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Центральная, д. 63","АО «Газпром газораспределение Киров»",2021,"декабрь"]
[180,"Вятскополянский район","дер. Каракули, Слудский сельский округ","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Центральная, д. 28","АО «Газпром газораспределение Киров»",2021,"декабрь"]
[181,"Вятскополянский район","дер. Каракули, Слудский сельский округ","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Центральная, д. 19","АО «Газпром газораспределение Киров»",2021,"декабрь"]
[182,"Вятскополянский район","дер. Каракули, Слудский сельский округ","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Центральная, д. 37","АО «Газпром газораспределение Киров»",2021,"декабрь"]
[183,"Вятскополянский район","дер. Каракули, Слудский сельский округ","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Центральная, д. 7","АО «Газпром газораспределение Киров»",2021,"декабрь"]
[184,"Вятскополянский район","дер. Каракули, Слудский сельский округ","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Центральная д. 68","АО «Газпром газораспределение Киров»",2021,"декабрь"]
[185,"Вятскополянский район","дер. Каракули, Слудский сельский округ","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Центральная д. 53","АО «Газпром газораспределение Киров»",2021,"декабрь"]
[186,"Вятскополянский район","дер. Каракули, Слудский сельский округ","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Центральная, д.17","АО «Газпром газораспределение Киров»",2021,"декабрь"]
[187,"Вятскополянский район","дер. Дым-Дым-Омга, Омгинский сельский округ","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Мирная д 38","АО «Газпром газораспределение Киров»",2021,"декабрь"]
[188,"Вятскополянский район","дер. Гремячка, Гремячевский сельский округ","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Полевая, д. 1 кв. 2","АО «Газпром газораспределение Киров»",2021,"декабрь"]
[189,"Вятскополянский район","дер. Гремячка, Гремячевский сельский округ","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","пер. Школьный, д. 5","АО «Газпром газораспределение Киров»",2021,"декабрь"]
[190,"Вятскополянский район","дер. Гремячка, Гремячевский сельский округ","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Центральная д. 12","АО «Газпром газораспределение Киров»",2021,"декабрь"]
[191,"Вятскополянский район","дер. Гремячка, Гремячевский сельский округ","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Мира д. 40","АО «Газпром газораспределение Киров»",2021,"декабрь"]
[192,"Вятскополянский район","дер. Гремячка, Гремячевский сельский округ","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Мира д. 11 кв. 1","АО «Газпром газораспределение Киров»",2021,"декабрь"]
[193,"Вятскополянский район","дер. Гремячка, Гремячевский сельский округ","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Мира д. 7 кв.1","АО «Газпром газораспределение Киров»",2021,"декабрь"]
[194,"Вятскополянский район","дер. Гремячка, Гремячевский сельский округ","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Полевая д. 7","АО «Газпром газораспределение Киров»",2021,"декабрь"]
[195,"Вятскополянский район","дер. Гремячка, Гремячевский сельский округ","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Полевая, д. 1 кв. 1","АО «Газпром газораспределение Киров»",2021,"декабрь"]
[196,"Вятскополянский район","дер. Гремячка, Гремячевский сельский округ","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Мира д. 18 кв. 2","АО «Газпром газораспределение Киров»",2021,"декабрь"]
[197,"Вятскополянский район","дер. Гремячка, Гремячевский сельский округ","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Центральная д. 16","АО «Газпром газораспределение Киров»",2021,"декабрь"]
[198,"Вятскополянский район","дер. Гремячка, Гремячевский сельский округ","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Мира д. 16 кв. 1","АО «Газпром газораспределение Киров»",2021,"декабрь"]
[199,"Вятскополянский район","дер. Гремячка, Гремячевский сельский округ","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Мира, д. 18 кв. 1","АО «Газпром газораспределение Киров»",2021,"декабрь"]
[200,"Вятскополянский район","дер. Виноградово, Омгинский сельский округ","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Луговая, д.3","АО «Газпром газораспределение Киров»",2021,"декабрь"]
[201,"Вятскополянский район","дер. Виноградово, Омгинский сельский округ","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Новая, д.12, кв.2","АО «Газпром газораспределение Киров»",2021,"декабрь"]
[202,"Вятскополянский район","дер. Виноградово, Омгинский сельский округ","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Новая, д.6","АО «Газпром газораспределение Киров»",2021,"декабрь"]
[203,"Вятскополянский район","дер. Виноградово, Омгинский сельский округ","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Новая, д.5, кв.1","АО «Газпром газораспределение Киров»",2021,"декабрь"]
[204,"Вятскополянский район","дер. Виноградово, Омгинский сельский округ","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Новая, д.5, кв.2","АО «Газпром газораспределение Киров»",2021,"декабрь"]
[205,"Вятскополянский район","дер. Виноградово, Омгинский сельский округ","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Новая, д.9, кв.2","АО «Газпром газораспределение Киров»",2021,"декабрь"]
[206,"Вятскополянский район","дер. Виноградово, Омгинский сельский округ","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Новая, д.15 кв.2","АО «Газпром газораспределение Киров»",2021,"декабрь"]
[207,"Вятскополянский район","дер. Виноградово, Омгинский сельский округ","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Луговая, д.52","АО «Газпром газораспределение Киров»",2021,"декабрь"]
[208,"Вятскополянский район","дер. Виноградово, Омгинский сельский округ","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Новая, д.18, кв.2","АО «Газпром газораспределение Киров»",2021,"декабрь"]
[209,"Вятскополянский район","дер. Виноградово, Омгинский сельский округ","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Луговая, д.57","АО «Газпром газораспределение Киров»",2021,"декабрь"]
[210,"Вятскополянский район","дер. Виноградово, Омгинский сельский округ","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Луговая, д.46","АО «Газпром газораспределение Киров»",2021,"декабрь"]
[211,"Вятскополянский район","дер. Виноградово, Омгинский сельский округ","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Новая, д.14, кв.1","АО «Газпром газораспределение Киров»",2021,"декабрь"]
[212,"Вятскополянский район","дер. Виноградово, Омгинский сельский округ","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Луговая, д.16","АО «Газпром газораспределение Киров»",2021,"декабрь"]
[213,"Вятскополянский район","дер. Виноградово, Омгинский сельский округ","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Луговая д.61","АО «Газпром газораспределение Киров»",2021,"декабрь"]
[214,"Вятскополянский район","дер. Виноградово, Омгинский сельский округ","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул Новая, д.1, кв.1","АО «Газпром газораспределение Киров»",2021,"декабрь"]
[215,"Вятскополянский район","дер. Виноградово, Омгинский сельский округ","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Новая, д.1, кв.2","АО «Газпром газораспределение Киров»",2021,"декабрь"]
[216,"Вятскополянский район","дер. Виноградово, Омгинский сельский округ","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Полевая, д. 3 кв. 2","АО «Газпром газораспределение Киров»",2021,"декабрь"]
[217,"Вятскополянский район","дер. Виноградово, Омгинский сельский округ","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Полевая, д. 12","АО «Газпром газораспределение Киров»",2021,"декабрь"]
[218,"Вятскополянский район","дер. Виноградово, Омгинский сельский округ","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Полевая, д. 2 кв. 2","АО «Газпром газораспределение Киров»",2021,"декабрь"]
[219,"Вятскополянский район","дер. Виноградово, Омгинский сельский округ","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Новая, д.17, кв.2","АО «Газпром газораспределение Киров»",2021,"декабрь"]
[220,"Вятскополянский район","дер. Виноградово, Омгинский сельский округ","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Новая, д.3, кв.1","АО «Газпром газораспределение Киров»",2021,"декабрь"]
[221,"Вятскополянский район","дер. Виноградово, Омгинский сельский округ","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Новая, д.14, кв.2","АО «Газпром газораспределение Киров»",2021,"декабрь"]
[222,"Вятскополянский район","дер. Виноградово, Омгинский сельский округ","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Новая, д.18, кв.1","АО «Газпром газораспределение Киров»",2021,"декабрь"]
[223,"Вятскополянский район","дер. Виноградово, Омгинский сельский округ","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Новая, д.16,.кв.1","АО «Газпром газораспределение Киров»",2021,"декабрь"]
[224,"Вятскополянский район","дер. Виноградово, Омгинский сельский округ","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Новая, д.7, кв. 2","АО «Газпром газораспределение Киров»",2021,"декабрь"]
[225,"Малмыжский район","дер. Верхняя, Аджимский сельский округ","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Солнечная, д. 12","АО «Газпром газораспределение Киров»",2021,"декабрь"]
[226,"Вятскополянский район","г. Сосновка","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Разина, д. 36","АО «Газпром газораспределение Киров»",2021,"декабрь"]
[227,"Вятскополянский район","г. Сосновка","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Плеханова д. 16","АО «Газпром газораспределение Киров»",2021,"декабрь"]
[228,"Вятскополянский район","г. Сосновка","строительство газопровода-ввода","ул. Труда, д. 28","АО «Газпром газораспределение Киров»",2021,"декабрь"]
[229,"Малмыжский район","г. Малмыж","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Совхозная, д. 4, кв. 3","АО «Газпром газораспределение Киров»",2021,"декабрь"]
[230,"Малмыжский район","г. Малмыж","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)"," ул. Ленина, д. 8","АО «Газпром газораспределение Киров»",2021,"декабрь"]
[231,"Город Вятские Поляны","г. Вятские Поляны","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)"," ул. Школьная, д. 15","АО «Газпром газораспределение Киров»",2021,"декабрь"]
[232,"Город Вятские Поляны","г. Вятские Поляны","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Первомайская, д. 29, кв. 2","АО «Газпром газораспределение Киров»",2021,"декабрь"]
[233,"Город Вятские Поляны","г. Вятские Поляны","строительство газопровода-ввода"," ул. Кооперативная, д. 2к","АО «Газпром газораспределение Киров»",2021,"декабрь"]
[234,"Вятскополянский район","дер. Каракули, Слудский сельский округ","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Центральная д. 71","АО «Газпром газораспределение Киров»",2021,"декабрь"]
[235,"Вятскополянский район","дер. Гремячка, Гремячевский сельский округ","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Центральная д. 10","АО «Газпром газораспределение Киров»",2021,"декабрь"]
[236,"Вятскополянский район","дер. Гремячка, Гремячевский сельский округ","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Мира, д. 11 кв. 2","АО «Газпром газораспределение Киров»",2021,"декабрь"]
[237,"Малмыжский район","с. Старый Ирюк, Староирюкский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Заречная, д. 23","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"октябрь"]
[238,"Малмыжский район","с. Старый Ирюк, Староирюкский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Береговая, д.13","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"октябрь"]
[239,"Малмыжский район","с. Старый Ирюк, Староирюкский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Полевая д. 12","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"октябрь"]
[240,"Вятскополянский район","с. Слудка, Слудский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Центральная, д.81","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"октябрь"]
[241,"Малмыжский район","с. Савали, Савальский сельский округ","строительство газораспределительной сети","ул. Мира д. 6","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"октябрь"]
["","Малмыжский район","с. Савали, Савальский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Мира д. 6","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"октябрь"]
[242,"Вятскополянский район","с. Кулыги, Кулыжский сельский округ","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Советская, д. 31","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"июнь"]
[243,"Вятскополянский район","с. Кулыги, Кулыжский сельский округ","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Новая д. 28","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"июнь"]
[244,"Малмыжский район","с. Савали, Савальский сельский округ","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Октябрьская д. 59","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"июнь"]
[245,"Малмыжский район","с. Савали, Савальский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Октябрьская д.95","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"октябрь"]
[246,"Малмыжский район","с. Савали, Савальский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Полевая д. 15","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"октябрь"]
[247,"Малмыжский район","с. Савали, Савальский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Физкультурная д. 3 кв .1 ","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"октябрь"]
[248,"Малмыжский район","с. Савали, Савальский сельский округ","строительство газораспределительной сети","ул. Солнечная д.28","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"октябрь"]
["","Малмыжский район","с. Савали, Савальский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Солнечная д.28","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"октябрь"]
[249,"Малмыжский район","с. Савали, Савальский сельский округ","строительство газораспределительной сети","ул. Мира д. 12","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"октябрь"]
["","Малмыжский район","с. Савали, Савальский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Мира д. 12","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"октябрь"]
[250,"Малмыжский район","с. Савали, Савальский сельский округ","строительство газораспределительной сети","ул. Мира, д. 11","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"октябрь"]
["","Малмыжский район","с. Савали, Савальский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Мира, д. 11","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"октябрь"]
[251,"Малмыжский район","с. Савали, Савальский сельский округ","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Октябрьская, д. 83 кв. 3","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"октябрь"]
[252,"Малмыжский район","с. Рожки, Рожкинский сельский округ","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Пролетарская, д. 3А","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"июнь"]
[253,"Малмыжский район","с. Рожки, Рожкинский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Советская, д. 40 кв. 1","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"октябрь"]
[254,"Малмыжский район","с. Рожки, Рожкинский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Молодежная, д. 1 кв. 2","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"ноябрь"]
[255,"Малмыжский район","с. Рожки, Рожкинский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Советская, д. 42 кв. 1","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"октябрь"]
[256,"Малмыжский район","с. Рожки, Рожкинский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Колхозная, д. 22","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"октябрь"]
[257,"Малмыжский район","с. Рожки, Рожкинский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Колхозная, д. 34","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"октябрь"]
[258,"Малмыжский район","с. Рожки, Рожкинский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Октябрьская, д. 106 кв. 1","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"октябрь"]
[259,"Малмыжский район","с. Рожки, Рожкинский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Октябрьская, д. 91 кв. 1","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"октябрь"]
[260,"Малмыжский район","с. Рожки, Рожкинский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Октябрьская, д. 204","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"октябрь"]
[261,"Малмыжский район","с. Рожки, Рожкинский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Октябрьская, д. 188","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"октябрь"]
[262,"Малмыжский район","с. Рожки, Рожкинский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Молодежная, д. 2 кв. 2","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"октябрь"]
[263,"Малмыжский район","с. Рожки, Рожкинский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Октябрьская, д. 112","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"октябрь"]
[264,"Малмыжский район","с. Рожки, Рожкинский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Октябрьская, д. 182","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"октябрь"]
[265,"Малмыжский район","с. Рожки, Рожкинский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Октябрьская, д. 92","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"октябрь"]
[266,"Малмыжский район","с. Рожки, Рожкинский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Октябрьская, д. 168","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"октябрь"]
[267,"Малмыжский район","с. Рожки, Рожкинский сельский округ","строительство газопровода-ввода"," ул. Октябрьская, д. 142","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"октябрь"]
[268,"Малмыжский район","с. Рожки, Рожкинский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Базарная, д.8","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"октябрь"]
[269,"Малмыжский район","с. Рожки, Рожкинский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Октябрьская, д. 109 кв. 1","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"октябрь"]
[270,"Малмыжский район","с. Рожки, Рожкинский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Советская, д. 28 кв. 3","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"октябрь"]
[271,"Малмыжский район","с. Рожки, Рожкинский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Советская, д. 23 кв. 1","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"октябрь"]
[272,"Малмыжский район","с. Новая Смаиль, Новосмаильский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Свободы д. 6","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"октябрь"]
[273,"Малмыжский район","с. Новая Смаиль, Новосмаильский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Шоссейная д. 5","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"октябрь"]
[274,"Малмыжский район","с. Новая Смаиль, Новосмаильский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Центральная, д.46","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"октябрь"]
[275,"Малмыжский район","с. Мари-Малмыж, Мари-Малмыжский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Красная, д. 47","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"октябрь"]
[276,"Малмыжский район","с. Мари-Малмыж, Мари-Малмыжский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Веселотрудская, д. 1","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"октябрь"]
[277,"Малмыжский район","с. Мари-Малмыж, Мари-Малмыжский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Ким, д. 53","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"октябрь"]
[278,"Малмыжский район","с. Мари-Малмыж, Мари-Малмыжский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Школьная, д. 18 кв. 1","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"октябрь"]
[279,"Вятскополянский район","с. Кулыги, Кулыжский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Советская, д. 7","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"сентябрь"]
[280,"Вятскополянский район","с. Кулыги, Кулыжский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Советская, д. 5","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"сентябрь"]
[281,"Вятскополянский район","с. Кулыги, Кулыжский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Советская, д. 23","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"ноябрь"]
[282,"Вятскополянский район","с. Кулыги, Кулыжский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Озерная д. 3","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"сентябрь"]
[283,"Вятскополянский район","с. Кулыги, Кулыжский сельский округ","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Средняя, д. 29","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"ноябрь"]
[284,"Вятскополянский район","с. Кулыги, Кулыжский сельский округ","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Средняя, д. 56","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"март"]
[285,"Вятскополянский район","с. Кулыги, Кулыжский сельский округ","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Заречная, д. 30","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"ноябрь"]
[286,"Вятскополянский район","с. Кулыги, Кулыжский сельский округ","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Новая д. 39","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"сентябрь"]
[287,"Малмыжский район","с. Калинино, Калининский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Механизаторов д. 19","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"октябрь"]
[288,"Малмыжский район","с. Калинино, Калининский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Колхозная д. 10","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"октябрь"]
[289,"Малмыжский район","с. Калинино, Калининский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Советская, д. 95","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"октябрь"]
[290,"Малмыжский район","с. Калинино, Калининский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Советская, д. 93","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"октябрь"]
[291,"Малмыжский район","с. Калинино, Калининский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Комсомольская д.2","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"октябрь"]
[292,"Малмыжский район","с. Калинино, Калининский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Советская, д. 87","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"октябрь"]
[293,"Малмыжский район","с. Калинино, Калининский сельский округ","строительство газопровода-ввода"," пер. Заводской д.6","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"ноябрь"]
[294,"Малмыжский район","с. Калинино, Калининский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Почтовая д. 4","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[295,"Малмыжский район","с. Калинино, Калининский сельский округ","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)"," ул. Пролетарская д.107","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"октябрь"]
[296,"Вятскополянский район","с. Ершовка, Ершовский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Зеленая, д. 8","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"сентябрь"]
[297,"Вятскополянский район","с. Ершовка, Ершовский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Зеленая, д. 2 кв. 1","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"ноябрь"]
[298,"Вятскополянский район","с. Ершовка, Ершовский сельский округ","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Зеленая, д. 2 кв. 2","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"апрель"]
[299,"Вятскополянский район","с. Ершовка, Ершовский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Зеленая, д. 3 кв. 2","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"ноябрь"]
[300,"Вятскополянский район","с. Ершовка, Ершовский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Зеленая, д. 1","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"ноябрь"]
[301,"Вятскополянский район","с. Ершовка, Ершовский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Заречная, д. 50","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"ноябрь"]
[302,"Малмыжский район","с. Гоньба, Савальский сельский округ","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Трудовая, д. 9, кв. 2","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"ноябрь"]
[303,"Малмыжский район","с. Гоньба, Савальский сельский округ","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Труда д. 2","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"июнь"]
[304,"Вятскополянский район","дер. Старая Малиновка, Гремячевский сельский округ","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Речная д. 44","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"апрель"]
[305,"Вятскополянский район","дер. Старая Малиновка, Гремячевский сельский округ","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Речная д. 32","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"ноябрь"]
[306,"Малмыжский район","с. Гоньба, Савальский сельский округ","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)"," ул. Заводская д.11","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"январь"]
[307,"Малмыжский район","с. Большой Китяк, Большекитякский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Николая Тишина, д 114","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"сентябрь"]
[308,"Малмыжский район","с. Большой Китяк, Большекитякский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Николая Тишина, д 74","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"сентябрь"]
[309,"Малмыжский район","с. Большой Китяк, Большекитякский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Николая Тишина, д 96","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"сентябрь"]
[310,"Малмыжский район","с. Большой Китяк, Большекитякский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Николая Тишина, д 34","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"сентябрь"]
[311,"Малмыжский район","с. Аджим, Аджимский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Советская, д. 83","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"октябрь"]
[312,"Малмыжский район","с. Аджим, Аджимский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Молодежная д. 22 кв. 2","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"октябрь"]
[313,"Малмыжский район","с. Аджим, Аджимский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Молодежная д. 20 кв. 2","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"октябрь"]
[314,"Вятскополянский район","пгт Красная Поляна","строительство газопровода-ввода","ул. Дружбы, д. 45","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[315,"Вятскополянский район","пгт Красная Поляна","строительство газопровода-ввода","ул. Мира, д.15","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"октябрь"]
[316,"Вятскополянский район","пгт Красная Поляна","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)"," ул. Набережная, д. 117","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"октябрь"]
[317,"Вятскополянский район","пгт Красная Поляна","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Привокзальная д.40","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"октябрь"]
[318,"Вятскополянский район","пгт Красная Поляна","строительство газораспределительной сети","ул. Новая д. 24","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"октябрь"]
["","Вятскополянский район","пгт Красная Поляна","строительство газопровода-ввода","ул. Новая д. 24","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"октябрь"]
[319,"Вятскополянский район","пгт Красная Поляна","строительство газопровода-ввода","ул. Парковая д. 25","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"октябрь"]
[320,"Вятскополянский район","пгт Красная Поляна","строительство газопровода-ввода","ул. Лесная д. 40","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"октябрь"]
[321,"Вятскополянский район","пгт Красная Поляна","строительство газопровода-ввода","ул. Лесная д. 49","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"октябрь"]
[322,"Вятскополянский район","пгт Красная Поляна","строительство газопровода-ввода","ул. Строителей д. 47","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"октябрь"]
[323,"Вятскополянский район","пгт Красная Поляна","строительство газопровода-ввода","ул. Центральная, д. 19б","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[324,"Вятскополянский район","пгт Красная Поляна","строительство газопровода-ввода","ул. Строителей д. 33","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"ноябрь"]
[325,"Вятскополянский район","пгт Красная Поляна","строительство газопровода-ввода","ул. Строителей, д. 28 кв.1","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
[326,"Вятскополянский район","пгт Красная Поляна","строительство газопровода-ввода","ул. Береговая д. 8","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"октябрь"]
[327,"Вятскополянский район","пгт Красная Поляна","строительство газопровода-ввода","ул. Песчаная д. 23","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"октябрь"]
[328,"Вятскополянский район","пгт Красная Поляна","строительство газопровода-ввода","ул. Подгорная д. 10","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[329,"Вятскополянский район","пгт Красная Поляна","строительство газопровода-ввода","ул. Полевая, д. 1","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"октябрь"]
[330,"Вятскополянский район","пгт Красная Поляна","строительство газопровода-ввода","ул. Озерная, д. 1","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[331,"Вятскополянский район","пгт Красная Поляна","строительство газопровода-ввода","пер. Первомайский, д. 9","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[332,"Вятскополянский район","пгт Красная Поляна","строительство газопровода-ввода","ул. Молодежная, д. 18 кв. 1","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[333,"Вятскополянский район","пгт Красная Поляна","строительство газопровода-ввода","ул. Набережная, д. 45","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[334,"Вятскополянский район","пгт Красная Поляна","строительство газораспределительной сети","ул. Солнечная д. 12","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"октябрь"]
["","Вятскополянский район","пгт Красная Поляна","строительство газопровода-ввода","ул. Солнечная д. 12","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"октябрь"]
[335,"Вятскополянский район","пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Труда д. 6","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"июль"]
[336,"Вятскополянский район","пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Пионерская д.3 кв. 1","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"сентябрь"]
[337,"Вятскополянский район","пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Советская, д. 64","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"сентябрь"]
[338,"Вятскополянский район","пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Пионерская д. 19","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"сентябрь"]
[339,"Вятскополянский район","пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Лесная, д. 105","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"сентябрь"]
[340,"Вятскополянский район","пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Подгорная д. 1 кв. 2","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"сентябрь"]
[341,"Вятскополянский район","пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Подгорная д. 1 кв. 1","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"сентябрь"]
[342,"Вятскополянский район","пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Лесная, д. 71, кв. 2","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[343,"Вятскополянский район","пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Лесная д. 73 кв. 2","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"сентябрь"]
[344,"Вятскополянский район","пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Заводская д. 5","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"сентябрь"]
[345,"Вятскополянский район","пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Комсомольская д. 47","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"сентябрь"]
[346,"Вятскополянский район","пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Комсомольская д. 17","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"сентябрь"]
[347,"Вятскополянский район","пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Комсомольская д. 9","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"сентябрь"]
[348,"Вятскополянский район","пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Сосновская, д. 26","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"июль"]
[349,"Вятскополянский район","пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Сосновская д. 28","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"сентябрь"]
[350,"Вятскополянский район","пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Лесная д. 103","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"сентябрь"]
[351,"Вятскополянский район","пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Октябрьская д. 25","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"сентябрь"]
[352,"Вятскополянский район","пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Заводская д. 17 а","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"сентябрь"]
[353,"Вятскополянский район","пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Лесная, д. 108","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[354,"Вятскополянский район","пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Лесная д. 43","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"сентябрь"]
[355,"Вятскополянский район","пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Комсомольская, д. 21","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"сентябрь"]
[356,"Вятскополянский район","пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Октябрьская д. 13","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"сентябрь"]
[357,"Вятскополянский район","пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Пионерская д. 45","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"сентябрь"]
[358,"Вятскополянский район","пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Сосновская д. 5 кв. 1","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"сентябрь"]
[359,"Вятскополянский район","пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Заречная, д. 9","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"сентябрь"]
[360,"Вятскополянский район","пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Советская, д. 23","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"сентябрь"]
[361,"Вятскополянский район","пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Лесная д. 41","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"ноябрь"]
[362,"Вятскополянский район","пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Лесная д. 57","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"сентябрь"]
[363,"Вятскополянский район","пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Заречная, д. 31","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"сентябрь"]
[364,"Вятскополянский район","пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Советская, д. 1","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"сентябрь"]
[365,"Вятскополянский район","пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ","строительство газораспределительной сети","ул. Сосновская д. 34","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"сентябрь"]
["","Вятскополянский район","пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Сосновская д. 34","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"сентябрь"]
["","Вятскополянский район","пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ","прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","ул. Сосновская д. 34","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"сентябрь"]
[366,"Вятскополянский район","пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ","строительство газораспределительной сети","ул. Сосновская д. 32 кв. 6","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"сентябрь"]
["","Вятскополянский район","пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Сосновская д. 32 кв. 6","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"сентябрь"]
["","Вятскополянский район","пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ","прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","ул. Сосновская д. 32 кв. 6","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"сентябрь"]
[367,"Вятскополянский район","пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ","строительство газораспределительной сети","ул. Сосновская д. 32 кв.4","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"сентябрь"]
["","Вятскополянский район","пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Сосновская д. 32 кв.4","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"сентябрь"]
["","Вятскополянский район","пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ","прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","ул. Сосновская д. 32 кв.4","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"сентябрь"]
[368,"Вятскополянский район","пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Октябрьская, д. 10","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"ноябрь"]
[369,"Вятскополянский район","пос. Казанка, Омгинский сельский округ","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Первомайская, д. 34","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"август"]
[370,"Вятскополянский район","пос. Казанка, Омгинский сельский округ","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","пер. Школьный, д. 3 кв. 1","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"январь"]
[371,"Вятскополянский район","пос. Казанка, Омгинский сельский округ","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","пер. Школьный, д. 3 кв. 2","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"сентябрь"]
[372,"Вятскополянский район","пос. Казанка, Омгинский сельский округ","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Школьная, д. 3 кв. 2","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"январь"]
[373,"Вятскополянский район","пос. Казанка, Омгинский сельский округ","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Школьная, д. 1","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"август"]
[374,"Вятскополянский район","пос. Казанка, Омгинский сельский округ","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Школьная, д. 4 кв. 2","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"август"]
[375,"Малмыжский район","дер. Старый Ноныгерь, Большекитякский сельский округ","строительство газораспределительной сети","ул. Набережная, д. 54а","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"сентябрь"]
["","Малмыжский район","дер. Старый Ноныгерь, Большекитякский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Набережная, д. 54а","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"сентябрь"]
[376,"Малмыжский район","дер. Старый Ноныгерь, Большекитякский сельский округ","строительство газораспределительной сети","ул. Молодежная, д. 55","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"сентябрь"]
["","Малмыжский район","дер. Старый Ноныгерь, Большекитякский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Молодежная, д. 55","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"сентябрь"]
[377,"Малмыжский район","дер. Старый Ноныгерь, Большекитякский сельский округ","строительство газораспределительной сети","ул. Молодежная, д. 34","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"сентябрь"]
["","Малмыжский район","дер. Старый Ноныгерь, Большекитякский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Молодежная, д. 34","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"сентябрь"]
[378,"Малмыжский район","дер. Старый Ноныгерь, Большекитякский сельский округ","строительство газораспределительной сети","ул. Молодежная, д. 49","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"сентябрь"]
["","Малмыжский район","дер. Старый Ноныгерь, Большекитякский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Молодежная, д. 49","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"сентябрь"]
[379,"Малмыжский район","дер. Старый Ноныгерь, Большекитякский сельский округ","строительство газораспределительной сети","ул. Молодежная, д. 27","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"сентябрь"]
["","Малмыжский район","дер. Старый Ноныгерь, Большекитякский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Молодежная, д. 27","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"сентябрь"]
[380,"Малмыжский район","дер. Старый Ноныгерь, Большекитякский сельский округ","строительство газораспределительной сети","ул. Набережная, д. 62","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"сентябрь"]
["","Малмыжский район","дер. Старый Ноныгерь, Большекитякский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Набережная, д. 62","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"сентябрь"]
[381,"Малмыжский район","дер. Старый Ноныгерь, Большекитякский сельский округ","строительство газораспределительной сети","ул. Молодежная, д. 33","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"сентябрь"]
["","Малмыжский район","дер. Старый Ноныгерь, Большекитякский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Молодежная, д. 33","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"сентябрь"]
[382,"Малмыжский район","дер. Старый Ноныгерь, Большекитякский сельский округ","строительство газораспределительной сети","ул. Молодежная, д. 39","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"сентябрь"]
["","Малмыжский район","дер. Старый Ноныгерь, Большекитякский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Молодежная, д. 39","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"сентябрь"]
[383,"Малмыжский район","дер. Старый Ноныгерь, Большекитякский сельский округ","строительство газораспределительной сети","ул. Молодежная, д. 41","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"сентябрь"]
["","Малмыжский район","дер. Старый Ноныгерь, Большекитякский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Молодежная, д. 41","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"сентябрь"]
[384,"Малмыжский район","дер. Старый Ноныгерь, Большекитякский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Молодежная, д. 12а","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[385,"Малмыжский район","дер. Старый Ноныгерь, Большекитякский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Молодежная, д. 31","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[386,"Малмыжский район","дер. Старый Ноныгерь, Большекитякский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Молодежная, д. 37","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[387,"Малмыжский район","дер. Старый Ноныгерь, Большекитякский сельский округ","строительство газораспределительной сети","ул. Молодежная, д. 59","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"сентябрь"]
["","Малмыжский район","дер. Старый Ноныгерь, Большекитякский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Молодежная, д. 59","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"сентябрь"]
[388,"Малмыжский район","дер. Старый Ноныгерь, Большекитякский сельский округ","строительство газораспределительной сети","ул. Набережная, д. 52","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"сентябрь"]
["","Малмыжский район","дер. Старый Ноныгерь, Большекитякский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Набережная, д. 52","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"сентябрь"]
[389,"Малмыжский район","дер. Старый Ноныгерь, Большекитякский сельский округ","строительство газораспределительной сети"," ул. Набережная, д. 48","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"сентябрь"]
["","Малмыжский район","дер. Старый Ноныгерь, Большекитякский сельский округ","строительство газопровода-ввода"," ул. Набережная, д. 48","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"сентябрь"]
[390,"Малмыжский район","дер. Старый Ноныгерь, Большекитякский сельский округ","строительство газораспределительной сети","ул. Молодежная, д.61 а","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"сентябрь"]
["","Малмыжский район","дер. Старый Ноныгерь, Большекитякский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Молодежная, д.61 а","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"сентябрь"]
[391,"Малмыжский район","дер. Старый Ноныгерь, Большекитякский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Молодежная, д. 51","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"сентябрь"]
[392,"Малмыжский район","дер. Старый Ноныгерь, Большекитякский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Набережная, д. 56","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"сентябрь"]
[393,"Малмыжский район","дер. Старый Ноныгерь, Большекитякский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Набережная, д. 44","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[394,"Малмыжский район","дер. Старый Ноныгерь, Большекитякский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Набережная, д. 42","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"сентябрь"]
[395,"Малмыжский район","дер. Малый Китяк, Большекитякский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Центральная, д. 20а","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"сентябрь"]
[396,"Малмыжский район","дер. Малый Китяк, Большекитякский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Центральная, д. 45","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[397,"Малмыжский район","дер. Малый Китяк, Большекитякский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Центральная, д. 81","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[398,"Малмыжский район","дер. Малый Китяк, Большекитякский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Центральная, д. 36","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[399,"Малмыжский район","дер. Малый Китяк, Большекитякский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Центральная, д. 32А","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"сентябрь"]
[400,"Вятскополянский район","дер. Чекашево, Чекашевский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Советская, д. 117","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"октябрь"]
[401,"Вятскополянский район","дер. Чекашево, Чекашевский сельский округ","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Заречная д. 24","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[402,"Вятскополянский район","дер. Чекашево, Чекашевский сельский округ","строительство газопровода-ввода"," ул. Советская, д. 72","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[403,"Вятскополянский район","дер. Чекашево, Чекашевский сельский округ","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Советская, д. 60","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"ноябрь"]
[404,"Вятскополянский район","дер. Чекашево, Чекашевский сельский округ","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)"," ул. Школьная, д. 50","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"ноябрь"]
[405,"Малмыжский район","дер. Удмурт Китяк, Новосмаильский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Горная, д. 61","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"октябрь"]
[406,"Малмыжский район","дер. Удмурт Китяк, Новосмаильский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Горная, д. 2","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"октябрь"]
[407,"Малмыжский район","дер. Удмурт Китяк, Новосмаильский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Горная, д.  60","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"октябрь"]
[408,"Вятскополянский район","дер. Старый Пинигерь, Старопинигерский сельский округ","строительство газораспределительной сети","ул. Южная д. 4","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"октябрь"]
["","Вятскополянский район","дер. Старый Пинигерь, Старопинигерский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Южная д. 4","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"октябрь"]
[409,"Вятскополянский район","дер. Старый Пинигерь, Старопинигерский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Южная, д. 26","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"октябрь"]
[410,"Малмыжский район","дер. Старый Кокуй, Мари-Малмыжский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Новая д. 17","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"октябрь"]
[411,"Малмыжский район","дер. Старый Кокуй, Мари-Малмыжский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Центральная д. 61","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"ноябрь"]
[412,"Малмыжский район","дер. Старый Кокуй, Мари-Малмыжский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Центральная, д. 3","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"октябрь"]
[413,"Вятскополянский район","дер. Старая Малиновка, Гремячевский сельский округ","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)"," ул. Молодежная д. 19 кв. 2","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"февраль"]
[414,"Вятскополянский район","дер. Куршино, Кулыжский сельский округ","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Помяловская д. 36","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"май"]
[415,"Вятскополянский район","дер. Старая Малиновка, Гремячевский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Молодежная, д. 7 кв. 1","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"сентябрь"]
[416,"Вятскополянский район","дер. Старая Малиновка, Гремячевский сельский округ","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Молодежная д. 17, кв . 2","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"январь"]
[417,"Вятскополянский район","дер. Старая Малиновка, Гремячевский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Молодежная д. 5, кв. 2","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"сентябрь"]
[418,"Вятскополянский район","дер. Старая Малиновка, Гремячевский сельский округ","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","пер. Зеленый д. 5","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"январь"]
[419,"Вятскополянский район","дер. Старая Малиновка, Гремячевский сельский округ","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Труда, д. 28","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"сентябрь"]
[420,"Вятскополянский район","дер. Старая Малиновка, Гремячевский сельский округ","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Речная, д. 37","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"сентябрь"]
[421,"Вятскополянский район","дер. Старая Малиновка, Гремячевский сельский округ","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Речная, д. 16","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"сентябрь"]
[422,"Малмыжский район","дер. Старая Коса, Калининский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Слободка д. 5, кв.2","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"октябрь"]
[423,"Малмыжский район","дер. Старая Коса, Калининский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Большая д. 7","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"октябрь"]
[424,"Вятскополянский район","дер. Средняя Тойма, Среднетойменский сельский округ","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Центральная д. 8 кв. 1","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[425,"Вятскополянский район","дер. Средняя Тойма, Среднетойменский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Солнечная д. 8","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"ноябрь"]
[426,"Вятскополянский район","дер. Средняя Тойма, Среднетойменский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Солнечная, д. 16","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[427,"Вятскополянский район","дер. Средняя Тойма, Среднетойменский сельский округ","строительство газораспределительной сети","ул. Луговая д. 27","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"октябрь"]
["","Вятскополянский район","дер. Средняя Тойма, Среднетойменский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Луговая д. 27","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"октябрь"]
["","Вятскополянский район","дер. Средняя Тойма, Среднетойменский сельский округ","прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","ул. Луговая д. 27","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"октябрь"]
[428,"Вятскополянский район","дер. Средняя Тойма, Среднетойменский сельский округ","строительство газораспределительной сети","ул. Заречная д.2","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"октябрь"]
["","Вятскополянский район","дер. Средняя Тойма, Среднетойменский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Заречная д.2","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"октябрь"]
["","Вятскополянский район","дер. Средняя Тойма, Среднетойменский сельский округ","прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","ул. Заречная д.2","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"октябрь"]
[429,"Вятскополянский район","дер. Средняя Тойма, Среднетойменский сельский округ","строительство газораспределительной сети","ул. Заречная д.4","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"октябрь"]
["","Вятскополянский район","дер. Средняя Тойма, Среднетойменский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Заречная д.4","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"октябрь"]
["","Вятскополянский район","дер. Средняя Тойма, Среднетойменский сельский округ","прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","ул. Заречная д.4","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"октябрь"]
[430,"Вятскополянский район","дер. Средняя Тойма, Среднетойменский сельский округ","строительство газораспределительной сети","ул. Заречная д.5","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"октябрь"]
["","Вятскополянский район","дер. Средняя Тойма, Среднетойменский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Заречная д.5","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"октябрь"]
["","Вятскополянский район","дер. Средняя Тойма, Среднетойменский сельский округ","прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","ул. Заречная д.5","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"октябрь"]
[431,"Вятскополянский район","дер. Средняя Тойма, Среднетойменский сельский округ","строительство газораспределительной сети","ул. Заречная д.6","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"октябрь"]
["","Вятскополянский район","дер. Средняя Тойма, Среднетойменский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Заречная д.6","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"октябрь"]
["","Вятскополянский район","дер. Средняя Тойма, Среднетойменский сельский округ","прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","ул. Заречная д.6","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"октябрь"]
[432,"Вятскополянский район","дер. Средняя Тойма, Среднетойменский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Солнечная д. 12","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"октябрь"]
[433,"Малмыжский район","дер. Салкым Чишма, Новосмаильский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Западная д. 6","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"август"]
[434,"Малмыжский район","дер. Поречке Китяк, Новосмаильский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Центральная д. 49","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"октябрь"]
[435,"Малмыжский район","дер. Поречке Китяк, Новосмаильский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Центральная д. 21","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"октябрь"]
[436,"Малмыжский район","дер. Пахотная, Калининский сельский округ","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Ушакова д. 28","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"июнь"]
[437,"Малмыжский район","дер. Пахотная, Калининский сельский округ","строительство газораспределительной сети","ул. Садовая д. 10","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"октябрь"]
["","Малмыжский район","дер. Пахотная, Калининский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Садовая д. 10","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"октябрь"]
["","Малмыжский район","дер. Пахотная, Калининский сельский округ","прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","ул. Садовая д. 10","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"октябрь"]
[438,"Малмыжский район","дер. Пахотная, Калининский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Слободка д. 18","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"октябрь"]
[439,"Малмыжский район","дер. Пахотная, Калининский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Большая д. 69 ","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"октябрь"]
[440,"Малмыжский район","дер. Пахотная, Калининский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Трудовая, д. 11","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"октябрь"]
[441,"Малмыжский район","дер. Пахотная, Калининский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Большая д. 25а, кв.2","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"октябрь"]
[442,"Малмыжский район","дер. Пахотная, Калининский сельский округ","строительство газораспределительной сети","ул. Майская д. 4","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"октябрь"]
["","Малмыжский район","дер. Пахотная, Калининский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Майская д. 4","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"октябрь"]
["","Малмыжский район","дер. Пахотная, Калининский сельский округ","прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","ул. Майская д. 4","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"октябрь"]
[443,"Малмыжский район","дер. Пахотная, Калининский сельский округ","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Новая д.15","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"октябрь"]
[444,"Малмыжский район","дер. Пахотная, Калининский сельский округ","строительство газораспределительной сети","ул. Майская д. 28","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"октябрь"]
["","Малмыжский район","дер. Пахотная, Калининский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Майская д. 28","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"октябрь"]
["","Малмыжский район","дер. Пахотная, Калининский сельский округ","прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","ул. Майская д. 28","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"октябрь"]
[445,"Малмыжский район","дер. Нослы, Калининский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Ключевая, д. 58","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"октябрь"]
[446,"Вятскополянский район","дер. Новый Пинигерь, Омгинский сельский округ","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)"," ул. Пинигерьская, д. 31","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"апрель"]
[447,"Вятскополянский район","дер. Новая Малиновка, Гремячевский сельский округ","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","пер. Дачный, д. 3","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"август"]
[448,"Вятскополянский район","дер. Новая Малиновка, Гремячевский сельский округ","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Лесная д. 5","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"февраль"]
[449,"Вятскополянский район","дер. Новая Малиновка, Гремячевский сельский округ","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Лесная, д. 31","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"август"]
[450,"Вятскополянский район","дер. Нижняя Тойма, Среднетойменский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Вятская, д.107","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"октябрь"]
[451,"Вятскополянский район","дер. Нижняя Тойма, Среднетойменский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Вятская, д. 63 а","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"октябрь"]
[452,"Вятскополянский район","дер. Нижняя Тойма, Среднетойменский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Вятская, д. 117","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[453,"Вятскополянский район","дер. Нижняя Тойма, Среднетойменский сельский округ","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Колхозная д. 2 кв . 1","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[454,"Вятскополянский район","дер. Нижняя Тойма, Среднетойменский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Колхозная д. 2 кв . 2","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"октябрь"]
[455,"Вятскополянский район","дер. Нижняя Тойма, Среднетойменский сельский округ","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Колхозная д. 3 кв .2","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"октябрь"]
[456,"Вятскополянский район","дер. Нижняя Тойма, Среднетойменский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Колхозная д. 3 кв .3","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"ноябрь"]
[457,"Вятскополянский район","дер. Нижняя Тойма, Среднетойменский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Вятская, д. 11","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"апрель"]
[458,"Вятскополянский район","дер. Нижняя Тойма, Среднетойменский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Вятская, д.24","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"ноябрь"]
[459,"Вятскополянский район","дер. Нижняя Тойма, Среднетойменский сельский округ","строительство газораспределительной сети","ул. Центральная д. 174 а","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"октябрь"]
["","Вятскополянский район","дер. Нижняя Тойма, Среднетойменский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Центральная д. 174 а","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"октябрь"]
["","Вятскополянский район","дер. Нижняя Тойма, Среднетойменский сельский округ","прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","ул. Центральная д. 174 а","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"октябрь"]
[460,"Вятскополянский район","дер. Нижняя Тойма, Среднетойменский сельский округ","строительство газораспределительной сети","ул. Центральная д. 176 а","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"октябрь"]
["","Вятскополянский район","дер. Нижняя Тойма, Среднетойменский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Центральная д. 176 а","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"октябрь"]
["","Вятскополянский район","дер. Нижняя Тойма, Среднетойменский сельский округ","прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","ул. Центральная д. 176 а","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"октябрь"]
[461,"Вятскополянский район","дер. Нижняя Тойма, Среднетойменский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Вятская, д.46","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"октябрь"]
[462,"Вятскополянский район","дер. Нижняя Тойма, Среднетойменский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Вятская, д.72","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"октябрь"]
[463,"Вятскополянский район","дер. Нижняя Тойма, Среднетойменский сельский округ","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Набережная д. 33","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"октябрь"]
[464,"Вятскополянский район","дер. Нижние Изиверки, Слудский сельский округ","строительство газопровода-ввода","мкр. Дачный, д. 13","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[465,"Вятскополянский район","дер. Нижние Изиверки, Слудский сельский округ","строительство газопровода-ввода","мкр. Дачный, д. 45","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[466,"Вятскополянский район","дер. Нижние Изиверки, Слудский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Набережная , д.12","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[467,"Вятскополянский район","дер. Нижние Изиверки, Слудский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Набережная д. 13 а","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
[468,"Вятскополянский район","дер. Мериновщина, Слудский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Центральная д. 5","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"август"]
["","Вятскополянский район","дер. Мериновщина, Слудский сельский округ","прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","ул. Центральная д. 5","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"август"]
[469,"Вятскополянский район","дер. Матвеево, Чекашевский сельский округ","строительство газораспределительной сети","ул. Клубничная, д. 10","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"октябрь"]
["","Вятскополянский район","дер. Матвеево, Чекашевский сельский округ","установка пункта редуцирования газа","ул. Клубничная, д. 10","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"октябрь"]
["","Вятскополянский район","дер. Матвеево, Чекашевский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Клубничная, д. 10","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"октябрь"]
["","Вятскополянский район","дер. Матвеево, Чекашевский сельский округ","прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","ул. Клубничная, д. 10","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"октябрь"]
[470,"Вятскополянский район","дер. Матвеево, Чекашевский сельский округ","строительство газораспределительной сети","ул. Клубничная, д. 2","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"октябрь"]
["","Вятскополянский район","дер. Матвеево, Чекашевский сельский округ","установка пункта редуцирования газа","ул. Клубничная, д. 2","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"октябрь"]
["","Вятскополянский район","дер. Матвеево, Чекашевский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Клубничная, д. 2","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"октябрь"]
["","Вятскополянский район","дер. Матвеево, Чекашевский сельский округ","прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","ул. Клубничная, д. 2","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"октябрь"]
[471,"Вятскополянский район","дер. Матвеево, Чекашевский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Центральная д. 16 а","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"октябрь"]
[472,"Вятскополянский район","дер. Матвеево, Чекашевский сельский округ","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Центральная д. 10","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"октябрь"]
[473,"Вятскополянский район","дер. Матвеево, Чекашевский сельский округ","строительство газораспределительной сети","ул. Клубничная, д. 14","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"октябрь"]
["","Вятскополянский район","дер. Матвеево, Чекашевский сельский округ","установка пункта редуцирования газа","ул. Клубничная, д. 14","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"октябрь"]
["","Вятскополянский район","дер. Матвеево, Чекашевский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Клубничная, д. 14","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"октябрь"]
["","Вятскополянский район","дер. Матвеево, Чекашевский сельский округ","прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","ул. Клубничная, д. 14","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"октябрь"]
[474,"Вятскополянский район","дер. Матвеево, Чекашевский сельский округ","строительство газораспределительной сети","ул. Клубничная, д. 3","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"октябрь"]
["","Вятскополянский район","дер. Матвеево, Чекашевский сельский округ","установка пункта редуцирования газа","ул. Клубничная, д. 3","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"октябрь"]
["","Вятскополянский район","дер. Матвеево, Чекашевский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Клубничная, д. 3","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"октябрь"]
["","Вятскополянский район","дер. Матвеево, Чекашевский сельский округ","прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","ул. Клубничная, д. 3","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"октябрь"]
[475,"Малмыжский район","дер. Пахотная, Калининский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Большая д. 72","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"ноябрь"]
[476,"Вятскополянский район","дер. Мериновщина, Слудский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Центральная, д. 10","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[477,"Вятскополянский район","дер. Мериновщина, Слудский сельский округ","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Центральная д. 32","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"май"]
[478,"Вятскополянский район","дер. Куршино, Кулыжский сельский округ","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Малая д. 3","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"июнь"]
[479,"Вятскополянский район","дер. Луговой Изран, Слудский сельский округ","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Береговая, д.18","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"июнь"]
[480,"Вятскополянский район","дер. Кушак, Ершовский сельский округ","строительство газораспределительной сети","ул. Дачная д. 38","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"октябрь"]
["","Вятскополянский район","дер. Кушак, Ершовский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Дачная д. 38","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"октябрь"]
[481,"Вятскополянский район","дер. Кушак, Ершовский сельский округ","строительство газораспределительной сети","ул. Дачная д. 32/2","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"октябрь"]
["","Вятскополянский район","дер. Кушак, Ершовский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Дачная д. 32/2","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"октябрь"]
[482,"Вятскополянский район","дер. Кушак, Ершовский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Полевая, д. 29","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"октябрь"]
[483,"Вятскополянский район","дер. Кушак, Ершовский сельский округ","строительство газораспределительной сети","ул. Дачная д. 22","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"октябрь"]
["","Вятскополянский район","дер. Кушак, Ершовский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Дачная д. 22","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"октябрь"]
[484,"Вятскополянский район","дер. Кушак, Ершовский сельский округ","строительство газораспределительной сети","ул. Дачная д. 20","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"октябрь"]
["","Вятскополянский район","дер. Кушак, Ершовский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Дачная д. 20","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"октябрь"]
[485,"Вятскополянский район","дер. Кушак, Ершовский сельский округ","строительство газораспределительной сети","ул. Дачная д. 24","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"октябрь"]
["","Вятскополянский район","дер. Кушак, Ершовский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Дачная д. 24","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"октябрь"]
[486,"Вятскополянский район","дер. Кушак, Ершовский сельский округ","строительство газораспределительной сети","ул. Дачная, д.36а","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"октябрь"]
["","Вятскополянский район","дер. Кушак, Ершовский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Дачная, д.36а","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"октябрь"]
[487,"Вятскополянский район","дер. Кушак, Ершовский сельский округ","строительство газораспределительной сети","ул. Дачная д. 31","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"октябрь"]
["","Вятскополянский район","дер. Кушак, Ершовский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Дачная д. 31","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"октябрь"]
[488,"Вятскополянский район","дер. Кушак, Ершовский сельский округ","строительство газораспределительной сети","ул. Полевая, д. 12","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"октябрь"]
["","Вятскополянский район","дер. Кушак, Ершовский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Полевая, д. 12","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"октябрь"]
[489,"Вятскополянский район","дер. Кушак, Ершовский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Полевая, д. 3","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"октябрь"]
[490,"Вятскополянский район","дер. Кушак, Ершовский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Полевая, д. 5","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"октябрь"]
[491,"Вятскополянский район","дер. Кушак, Ершовский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Полевая, д. 7","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"октябрь"]
[492,"Вятскополянский район","дер. Кушак, Ершовский сельский округ","строительство газораспределительной сети","ул. Полевая, д. 8","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"октябрь"]
["","Вятскополянский район","дер. Кушак, Ершовский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Полевая, д. 8","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"октябрь"]
[493,"Вятскополянский район","дер. Кушак, Ершовский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Дачная, д. 26/1","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[494,"Вятскополянский район","дер. Кушак, Ершовский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Дачная, д. 2","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"май"]
[495,"Малмыжский район","с. Савали, Савальский сельский округ","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Зеленая, д. 34","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"июнь"]
[496,"Вятскополянский район","дер. Куршино, Кулыжский сельский округ","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Новая д. 24","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"февраль"]
[497,"Малмыжский район","с. Савали, Савальский сельский округ","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Октябрьская д. 53","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"июнь"]
[498,"Вятскополянский район","дер. Киняусь, Ершовский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Садовая, д. 30","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[499,"Малмыжский район","с. Савали, Савальский сельский округ","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Октябрьская д.49","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"июнь"]
[500,"Малмыжский район","с. Савали, Савальский сельский округ","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Совхозная, д. 12 кв. 2","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"октябрь"]
[501,"Малмыжский район","с. Рожки, Рожкинский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Октябрьская, д. 152 кв. 1","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[502,"Вятскополянский район","дер. Киняусь, Ершовский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Садовая д 18","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"сентябрь"]
[503,"Малмыжский район","с. Рожки, Рожкинский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Советская, д. 25 кв. 1","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"октябрь"]
[504,"Малмыжский район","с. Рожки, Рожкинский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Колхозная, д. 19","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"октябрь"]
[505,"Малмыжский район","с. Рожки, Рожкинский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Колхозная, д. 55","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[506,"Вятскополянский район","дер. Киняусь, Ершовский сельский округ","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Садовая, д. 63","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"сентябрь"]
[507,"Малмыжский район","с. Новая Смаиль, Новосмаильский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Свободы д. 2, кв. 2","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"октябрь"]
[508,"Вятскополянский район","дер. Киняусь, Ершовский сельский округ","строительство газораспределительной сети","ул. Садовая, д. 5 ","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"июль"]
["","Вятскополянский район","дер. Киняусь, Ершовский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Садовая, д. 5 ","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"июль"]
["","Вятскополянский район","дер. Киняусь, Ершовский сельский округ","прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","ул. Садовая, д. 5 ","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"июль"]
[509,"Вятскополянский район","дер. Киняусь, Ершовский сельский округ","строительство газораспределительной сети","ул. Садовая д. 4 а ","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"июль"]
["","Вятскополянский район","дер. Киняусь, Ершовский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Садовая д. 4 а ","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"июль"]
["","Вятскополянский район","дер. Киняусь, Ершовский сельский округ","прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","ул. Садовая д. 4 а ","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"июль"]
[510,"Вятскополянский район","дер. Киняусь, Ершовский сельский округ","строительство газораспределительной сети","ул. Садовая д. 1","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"июль"]
["","Вятскополянский район","дер. Киняусь, Ершовский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Садовая д. 1","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"июль"]
["","Вятскополянский район","дер. Киняусь, Ершовский сельский округ","прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","ул. Садовая д. 1","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"июль"]
[511,"Вятскополянский район","дер. Киняусь, Ершовский сельский округ","строительство газораспределительной сети","ул. Садовая д. 7","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"июль"]
["","Вятскополянский район","дер. Киняусь, Ершовский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Садовая д. 7","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"июль"]
["","Вятскополянский район","дер. Киняусь, Ершовский сельский округ","прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","ул. Садовая д. 7","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"июль"]
[512,"Малмыжский район","дер. Кинерь, Старотушкинский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Центральная, д.11а","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"ноябрь"]
[513,"Малмыжский район","с. Мари-Малмыж, Мари-Малмыжский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Колхозная, д. 15","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"октябрь"]
[514,"Вятскополянский район","дер. Каракули, Слудский сельский округ","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Центральная, д. 46а","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"март"]
[515,"Малмыжский район","с. Мари-Малмыж, Мари-Малмыжский сельский округ","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Красная, д. 15","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"ноябрь"]
[516,"Малмыжский район","с. Калинино, Калининский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Свободы д. 20","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[517,"Малмыжский район","с. Калинино, Калининский сельский округ","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Полевая, д. 18 кв. 1","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"октябрь"]
[518,"Малмыжский район","с. Калинино, Калининский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Заводская д. 25 ","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[519,"Малмыжский район","с. Большой Китяк, Большекитякский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Луговая, д. 87","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"октябрь"]
[520,"Малмыжский район","с. Аджим, Аджимский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Советская, д. 98а кв. 1","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[521,"Малмыжский район","починок Кулапинский, Савальский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Трудовая д. 45 кв. 1","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"октябрь"]
[522,"Вятскополянский район","пгт Красная Поляна","строительство газопровода-ввода","ул. Свободы, д. 7","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[523,"Вятскополянский район","пгт Красная Поляна","строительство газопровода-ввода","ул. Мира, д. 13","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[524,"Вятскополянский район","пгт Красная Поляна","строительство газопровода-ввода","ул. Парковая д. 16","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"июнь"]
[525,"Вятскополянский район","пгт Красная Поляна","строительство газопровода-ввода","пер. Свободы 2-й, д. 13","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
[526,"Вятскополянский район","пгт Красная Поляна","строительство газопровода-ввода","ул. Азина, д. 40","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
[527,"Вятскополянский район","пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Комсомольская, д. 6","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[528,"Вятскополянский район","пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Подгорная д. 12","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[529,"Вятскополянский район","пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Лесная, д. 89","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"июль"]
[530,"Вятскополянский район","дер. Каракули, Слудский сельский округ","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Центральная, д. 21","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"сентябрь"]
[531,"Малмыжский район","дер. Исаево, Аджимский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Мира д. 7, кв. 2","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"ноябрь"]
[532,"Вятскополянский район","пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Советская, д. 5","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"сентябрь"]
[533,"Вятскополянский район","пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Советская, д. 65","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"сентябрь"]
[534,"Вятскополянский район","дер. Дым-Дым-Омга, Омгинский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Центральная, д.25","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"октябрь"]
[535,"Вятскополянский район","пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Советская, д. 43","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"сентябрь"]
[536,"Вятскополянский район","пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Лесная, д. 40","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[537,"Вятскополянский район","пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Пионерская д. 30","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[538,"Вятскополянский район","пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Пионерская д. 29","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"июль"]
[539,"Вятскополянский район","пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Пионерская д. 26","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"сентябрь"]
[540,"Вятскополянский район","пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Лесная д. 66","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"октябрь"]
[541,"Вятскополянский район","пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Пионерская д. 10","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"ноябрь"]
[542,"Вятскополянский район","пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Советская, д. 29 кв. 1","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"январь"]
[543,"Вятскополянский район","пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Заречная, д. 22","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[544,"Вятскополянский район","дер. Ямышка, Усть-Люгинский сельский округ","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Центральная д. 16","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"ноябрь"]
[545,"Вятскополянский район","дер. Ямышка, Усть-Люгинский сельский округ","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Молодежная, д. 25","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"ноябрь"]
[546,"Вятскополянский район","дер. Гремячка, Гремячевский сельский округ","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Мира д. 19","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[547,"Вятскополянский район","дер. Гремячка, Гремячевский сельский округ","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Мира, д. 7, кв. 2","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"март"]
[548,"Малмыжский район","дер. Удмурт Китяк, Новосмаильский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Горная, д. 13","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"июнь"]
[549,"Вятскополянский район","дер. Старый Пинигерь, Старопинигерский сельский округ","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Новая, д. 4","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"июнь"]
[550,"Малмыжский район","дер. Старый Кокуй, Мари-Малмыжский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Центральная д. 53","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[551,"Малмыжский район","дер. Старый Кокуй, Мари-Малмыжский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Центральная д. 35","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[552,"Малмыжский район","дер. Старый Кокуй, Мари-Малмыжский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Центральная д. 65","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[553,"Малмыжский район","дер. Старый Кокуй, Мари-Малмыжский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Центральная д. 41","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"октябрь"]
[554,"Вятскополянский район","дер. Старая Малиновка, Гремячевский сельский округ","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Труда, д. 12","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"сентябрь"]
[555,"Вятскополянский район","дер. Старая Малиновка, Гремячевский сельский округ","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Труда, д. 38","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"сентябрь"]
[556,"Малмыжский район","дер. Старая Коса, Калининский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Большая, д. 6","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"октябрь"]
[557,"Вятскополянский район","дер. Средняя Тойма, Среднетойменский сельский округ","строительство газораспределительной сети","ул. Луговая, д.7","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"октябрь"]
["","Вятскополянский район","дер. Средняя Тойма, Среднетойменский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Луговая, д.7","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"октябрь"]
["","Вятскополянский район","дер. Средняя Тойма, Среднетойменский сельский округ","прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","ул. Луговая, д.7","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"октябрь"]
[558,"Малмыжский район","дер. Салкым Чишма, Новосмаильский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Восточная д. 51","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[559,"Малмыжский район","дер. Пахотная, Калининский сельский округ","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Большая д. 53","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"ноябрь"]
[560,"Малмыжский район","дер. Пахотная, Калининский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Новая, д.8","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[561,"Вятскополянский район","дер. Нижняя Тойма, Среднетойменский сельский округ","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Центральная, д. 293","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"ноябрь"]
[562,"Вятскополянский район","дер. Нижняя Тойма, Среднетойменский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Центральная, д. 179","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[563,"Вятскополянский район","дер. Нижняя Тойма, Среднетойменский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Вятская д. 38","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[564,"Вятскополянский район","дер. Куршино, Кулыжский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Малая д. 11","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"сентябрь"]
[565,"Вятскополянский район","дер. Виноградово, Омгинский сельский округ","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Полевая, д. 9 кв. 1","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"январь"]
[566,"Вятскополянский район","дер. Куршино, Кулыжский сельский округ","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Помяловская д. 15","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"июнь"]
[567,"Вятскополянский район","дер. Куршино, Кулыжский сельский округ","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Большая д. 30","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"июнь"]
[568,"Вятскополянский район","дер. Киняусь, Ершовский сельский округ","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Садовая, д. 71","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"ноябрь"]
[569,"Вятскополянский район","дер. Киняусь, Ершовский сельский округ","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Садовая, д. 65","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"ноябрь"]
[570,"Вятскополянский район","дер. Киняусь, Ершовский сельский округ","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Садовая, д. 52","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"май"]
[571,"Вятскополянский район","дер. Виноградово, Омгинский сельский округ","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Новая, д.13, кв.1","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"январь"]
[572,"Вятскополянский район","дер. Киняусь, Ершовский сельский округ","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Садовая, д. 35","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"май"]
[573,"Вятскополянский район","дер. Виноградово, Омгинский сельский округ","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Новая, д.11, кв.2","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"август"]
[574,"Вятскополянский район","дер. Виноградово, Омгинский сельский округ","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Новая, д. 7 кв. 1","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"май"]
[575,"Вятскополянский район","дер. Верхняя Тойма, Среднетойменский сельский округ","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Подгорная д.7 ","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"март"]
[576,"Малмыжский район","дер. Верхняя, Аджимский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Солнечная д. 5, кв. 2","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"октябрь"]
[577,"Вятскополянский район","дер. Киняусь, Ершовский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Садовая, д. 9","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"октябрь"]
[578,"Вятскополянский район","дер. Киняусь, Ершовский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Садовая, д. 105","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[579,"Вятскополянский район","дер. Киняусь, Ершовский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Садовая д. 2","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[580,"Вятскополянский район","г. Сосновка","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Свердлова, д. 49","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"июнь"]
[581,"Вятскополянский район","дер. Каракули, Слудский сельский округ","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Центральная, д. 27","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"март"]
[582,"Вятскополянский район","г. Сосновка","строительство газопровода-ввода","пер. Красноармейский, д. 15","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[583,"Вятскополянский район","г. Сосновка","строительство газопровода-ввода","ул. Шипицино, д. 18","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[584,"Вятскополянский район","г. Сосновка","строительство газопровода-ввода","ул. Энергии д. 1","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[585,"Вятскополянский район","г. Сосновка","строительство газопровода-ввода","ул. Комсомольская, д. 15","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"ноябрь"]
[586,"Вятскополянский район","г. Сосновка","строительство газопровода-ввода","ул. Шипицино, д. 14","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[587,"Вятскополянский район","г. Сосновка","строительство газопровода-ввода","ул. Шипицино, д. 7","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[588,"Вятскополянский район","г. Сосновка","строительство газопровода-ввода","ул. Фрунзе, д. 4а","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"сентябрь"]
[589,"Вятскополянский район","г. Сосновка","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Пушкина д. 4 кв. 2","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"ноябрь"]
[590,"Вятскополянский район","г. Сосновка","строительство газопровода-ввода","ул. Разина, д. 35","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[591,"Вятскополянский район","г. Сосновка","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Свердлова, д. 24","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[592,"Вятскополянский район","г. Сосновка","строительство газораспределительной сети","ул. Школьная д. 29","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Вятскополянский район","г. Сосновка","строительство газопровода-ввода","ул. Школьная д. 29","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Вятскополянский район","г. Сосновка","установка пункта редуцирования газа","ул. Школьная д. 29","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Вятскополянский район","г. Сосновка","прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","ул. Школьная д. 29","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[593,"Вятскополянский район","г. Сосновка","строительство газопровода-ввода","пер. Больничный, д. 10 кв. 4","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
[594,"Вятскополянский район","г. Сосновка","строительство газопровода-ввода","3-й пер. Советский, д. 8","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[595,"Вятскополянский район","г. Сосновка","строительство газопровода-ввода","ул. Больничная, д. 2, кв. 1","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[596,"Вятскополянский район","г. Сосновка","строительство газораспределительной сети","ул. Заводская д. 1","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Вятскополянский район","г. Сосновка","строительство газопровода-ввода","ул. Заводская д. 1","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Вятскополянский район","г. Сосновка","прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","ул. Заводская д. 1","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
[597,"Вятскополянский район","г. Сосновка","строительство газопровода-ввода","ул. Чехова д. 7","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[598,"Вятскополянский район","г. Сосновка","строительство газопровода-ввода","пер. 2-ой Герцена, д. 8 а","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"сентябрь"]
[599,"Вятскополянский район","г. Сосновка","строительство газопровода-ввода","ул. Парковая д. 19","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[600,"Вятскополянский район","г. Сосновка","строительство газопровода-ввода","ул. Дружбы д. 13","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[601,"Вятскополянский район","г. Сосновка","строительство газопровода-ввода","пер. Паркововый д. 4","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[602,"Вятскополянский район","г. Сосновка","строительство газораспределительной сети","ул. Луговая, д. 94","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Вятскополянский район","г. Сосновка","строительство газопровода-ввода","ул. Луговая, д. 94","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Вятскополянский район","г. Сосновка","установка пункта редуцирования газа","ул. Луговая, д. 94","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Вятскополянский район","г. Сосновка","прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","ул. Луговая, д. 94","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
[603,"Вятскополянский район","г. Сосновка","строительство газораспределительной сети","ул. Подгорная, д. 78а","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Вятскополянский район","г. Сосновка","строительство газопровода-ввода","ул. Подгорная, д. 78а","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Вятскополянский район","г. Сосновка","установка пункта редуцирования газа","ул. Подгорная, д. 78а","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Вятскополянский район","г. Сосновка","прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","ул. Подгорная, д. 78а","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
[604,"Вятскополянский район","г. Сосновка","строительство газораспределительной сети","ул. Станционная, д. 48","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Вятскополянский район","г. Сосновка","строительство газопровода-ввода","ул. Станционная, д. 48","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Вятскополянский район","г. Сосновка","установка пункта редуцирования газа","ул. Станционная, д. 48","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Вятскополянский район","г. Сосновка","прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","ул. Станционная, д. 48","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
[605,"Вятскополянский район","г. Сосновка","строительство газораспределительной сети","ул Луговая, д.90","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Вятскополянский район","г. Сосновка","строительство газопровода-ввода","ул Луговая, д.90","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Вятскополянский район","г. Сосновка","установка пункта редуцирования газа","ул Луговая, д.90","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Вятскополянский район","г. Сосновка","прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","ул Луговая, д.90","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
[606,"Вятскополянский район","г. Сосновка","строительство газопровода-ввода","ул. Гоголя, д. 58","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[607,"Вятскополянский район","г. Сосновка","строительство газопровода-ввода","ул. Гоголя, д. 51","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[608,"Вятскополянский район","г. Сосновка","строительство газопровода-ввода","ул. Гоголя, д. 7","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"май"]
[609,"Вятскополянский район","г. Сосновка","строительство газораспределительной сети","ул. Трудовые Резервы ул. 1 б кв. 6","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Вятскополянский район","г. Сосновка","строительство газопровода-ввода","ул. Трудовые Резервы ул. 1 б кв. 6","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[610,"Вятскополянский район","г. Сосновка","строительство газопровода-ввода","3 пер. Дружбы д. 3","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[611,"Вятскополянский район","г. Сосновка","строительство газопровода-ввода","ул. Фрунзе, д. 15а кв. 1","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[612,"Вятскополянский район","г. Сосновка","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Фрунзе, д. 15а кв. 2","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[613,"Вятскополянский район","г. Сосновка","строительство газораспределительной сети","ул. Трудовые Резервы, д. 1 б кв. 1","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Вятскополянский район","г. Сосновка","строительство газопровода-ввода","ул. Трудовые Резервы, д. 1 б кв. 1","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[614,"Вятскополянский район","г. Сосновка","строительство газораспределительной сети","ул. Трудовые Резервы, д. 1 б кв. 2","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Вятскополянский район","г. Сосновка","строительство газопровода-ввода","ул. Трудовые Резервы, д. 1 б кв. 2","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[615,"Вятскополянский район","г. Сосновка","строительство газораспределительной сети","ул. Трудовые Резервы, д. 1 б кв. 3","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Вятскополянский район","г. Сосновка","строительство газопровода-ввода","ул. Трудовые Резервы, д. 1 б кв. 3","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[616,"Вятскополянский район","г. Сосновка","строительство газораспределительной сети","ул. Трудовые Резервы, д. 1 б кв. 4","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Вятскополянский район","г. Сосновка","строительство газопровода-ввода","ул. Трудовые Резервы, д. 1 б кв. 4","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[617,"Вятскополянский район","г. Сосновка","строительство газораспределительной сети","ул. Трудовые Резервы, д. 1 б кв. 5","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Вятскополянский район","г. Сосновка","строительство газопровода-ввода","ул. Трудовые Резервы, д. 1 б кв. 5","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[618,"Вятскополянский район","г. Сосновка","строительство газопровода-ввода","ул. Больничная, д. 3","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[619,"Вятскополянский район","г. Сосновка","строительство газопровода-ввода","пер. Больничный д. 2А кв. 4","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[620,"Вятскополянский район","г. Сосновка","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","пер. Больничный д. 2А кв. 1","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[621,"Вятскополянский район","г. Сосновка","строительство газопровода-ввода","ул. Солнечная д. 40","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[622,"Вятскополянский район","г. Сосновка","строительство газопровода-ввода","ул. Разина д. 14","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[623,"Вятскополянский район","г. Сосновка","строительство газораспределительной сети","ул. Полевая д. 42","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Вятскополянский район","г. Сосновка","строительство газопровода-ввода","ул. Полевая д. 42","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Вятскополянский район","г. Сосновка","установка пункта редуцирования газа","ул. Полевая д. 42","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Вятскополянский район","г. Сосновка","прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","ул. Полевая д. 42","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[624,"Вятскополянский район","г. Сосновка","строительство газопровода-ввода","ул. Школьная, д. 37","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"август"]
[625,"Вятскополянский район","г. Сосновка","строительство газораспределительной сети","ул. Колхозная д. 12","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Вятскополянский район","г. Сосновка","строительство газопровода-ввода","ул. Колхозная д. 12","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Вятскополянский район","г. Сосновка","установка пункта редуцирования газа","ул. Колхозная д. 12","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Вятскополянский район","г. Сосновка","прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","ул. Колхозная д. 12","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[626,"Вятскополянский район","г. Сосновка","строительство газораспределительной сети","ул. Колхозная д. 13а кв. 1","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Вятскополянский район","г. Сосновка","строительство газопровода-ввода","ул. Колхозная д. 13а кв. 1","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Вятскополянский район","г. Сосновка","установка пункта редуцирования газа","ул. Колхозная д. 13а кв. 1","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Вятскополянский район","г. Сосновка","прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","ул. Колхозная д. 13а кв. 1","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[627,"Вятскополянский район","г. Сосновка","строительство газораспределительной сети","ул. Колхозная д. 32","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Вятскополянский район","г. Сосновка","строительство газопровода-ввода","ул. Колхозная д. 32","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Вятскополянский район","г. Сосновка","установка пункта редуцирования газа","ул. Колхозная д. 32","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Вятскополянский район","г. Сосновка","прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","ул. Колхозная д. 32","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[628,"Вятскополянский район","г. Сосновка","строительство газораспределительной сети","ул. Колхозная д. 34","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Вятскополянский район","г. Сосновка","строительство газопровода-ввода","ул. Колхозная д. 34","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Вятскополянский район","г. Сосновка","установка пункта редуцирования газа","ул. Колхозная д. 34","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Вятскополянский район","г. Сосновка","прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","ул. Колхозная д. 34","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[629,"Вятскополянский район","г. Сосновка","строительство газораспределительной сети","ул. Центральная д. 1","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Вятскополянский район","г. Сосновка","строительство газопровода-ввода","ул. Центральная д. 1","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Вятскополянский район","г. Сосновка","установка пункта редуцирования газа","ул. Центральная д. 1","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Вятскополянский район","г. Сосновка","прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","ул. Центральная д. 1","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[630,"Вятскополянский район","г. Сосновка","строительство газораспределительной сети","ул. Центральная д. 3","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Вятскополянский район","г. Сосновка","строительство газопровода-ввода","ул. Центральная д. 3","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Вятскополянский район","г. Сосновка","установка пункта редуцирования газа","ул. Центральная д. 3","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Вятскополянский район","г. Сосновка","прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","ул. Центральная д. 3","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[631,"Вятскополянский район","г. Сосновка","строительство газораспределительной сети","ул. Центральная д. 8","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Вятскополянский район","г. Сосновка","строительство газопровода-ввода","ул. Центральная д. 8","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Вятскополянский район","г. Сосновка","установка пункта редуцирования газа","ул. Центральная д. 8","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Вятскополянский район","г. Сосновка","прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","ул. Центральная д. 8","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[632,"Вятскополянский район","г. Сосновка","строительство газораспределительной сети","ул. Центральная д. 11","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Вятскополянский район","г. Сосновка","строительство газопровода-ввода","ул. Центральная д. 11","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Вятскополянский район","г. Сосновка","установка пункта редуцирования газа","ул. Центральная д. 11","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Вятскополянский район","г. Сосновка","прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","ул. Центральная д. 11","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[633,"Вятскополянский район","г. Сосновка","строительство газораспределительной сети","ул. Колхозная д. 19","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Вятскополянский район","г. Сосновка","строительство газопровода-ввода","ул. Колхозная д. 19","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Вятскополянский район","г. Сосновка","установка пункта редуцирования газа","ул. Колхозная д. 19","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Вятскополянский район","г. Сосновка","прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","ул. Колхозная д. 19","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[634,"Вятскополянский район","г. Сосновка","строительство газораспределительной сети","ул. Колхозная, д. 7","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Вятскополянский район","г. Сосновка","строительство газопровода-ввода","ул. Колхозная, д. 7","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Вятскополянский район","г. Сосновка","установка пункта редуцирования газа","ул. Колхозная, д. 7","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Вятскополянский район","г. Сосновка","прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","ул. Колхозная, д. 7","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[635,"Вятскополянский район","г. Сосновка","строительство газораспределительной сети","ул. Колхозная, д. 13","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Вятскополянский район","г. Сосновка","строительство газопровода-ввода","ул. Колхозная, д. 13","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Вятскополянский район","г. Сосновка","установка пункта редуцирования газа","ул. Колхозная, д. 13","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Вятскополянский район","г. Сосновка","прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","ул. Колхозная, д. 13","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[636,"Вятскополянский район","г. Сосновка","строительство газопровода-ввода","ул. Центральная д. 4","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[637,"Вятскополянский район","г. Сосновка","строительство газораспределительной сети","ул. Центральная д. 6","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Вятскополянский район","г. Сосновка","строительство газопровода-ввода","ул. Центральная д. 6","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Вятскополянский район","г. Сосновка","установка пункта редуцирования газа","ул. Центральная д. 6","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Вятскополянский район","г. Сосновка","прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","ул. Центральная д. 6","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[638,"Вятскополянский район","г. Сосновка","строительство газораспределительной сети","ул. Центральная д.10","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Вятскополянский район","г. Сосновка","строительство газопровода-ввода","ул. Центральная д.10","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Вятскополянский район","г. Сосновка","установка пункта редуцирования газа","ул. Центральная д.10","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Вятскополянский район","г. Сосновка","прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","ул. Центральная д.10","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[639,"Вятскополянский район","г. Сосновка","строительство газораспределительной сети","ул. Центральная д.13","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Вятскополянский район","г. Сосновка","строительство газопровода-ввода","ул. Центральная д.13","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Вятскополянский район","г. Сосновка","установка пункта редуцирования газа","ул. Центральная д.13","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Вятскополянский район","г. Сосновка","прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","ул. Центральная д.13","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[640,"Вятскополянский район","г. Сосновка","строительство газораспределительной сети","ул. Центральная д.14","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Вятскополянский район","г. Сосновка","строительство газопровода-ввода","ул. Центральная д.14","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Вятскополянский район","г. Сосновка","установка пункта редуцирования газа","ул. Центральная д.14","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Вятскополянский район","г. Сосновка","прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","ул. Центральная д.14","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[641,"Вятскополянский район","г. Сосновка","строительство газораспределительной сети","ул. Центральная д. 16","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Вятскополянский район","г. Сосновка","строительство газопровода-ввода","ул. Центральная д. 16","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Вятскополянский район","г. Сосновка","установка пункта редуцирования газа","ул. Центральная д. 16","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Вятскополянский район","г. Сосновка","прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","ул. Центральная д. 16","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[642,"Вятскополянский район","г. Сосновка","строительство газораспределительной сети","ул. Центральная д. 18","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Вятскополянский район","г. Сосновка","строительство газопровода-ввода","ул. Центральная д. 18","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Вятскополянский район","г. Сосновка","установка пункта редуцирования газа","ул. Центральная д. 18","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Вятскополянский район","г. Сосновка","прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","ул. Центральная д. 18","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[643,"Вятскополянский район","г. Сосновка","строительство газораспределительной сети","ул. Центральная д. 20","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Вятскополянский район","г. Сосновка","строительство газопровода-ввода","ул. Центральная д. 20","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Вятскополянский район","г. Сосновка","установка пункта редуцирования газа","ул. Центральная д. 20","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Вятскополянский район","г. Сосновка","прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","ул. Центральная д. 20","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[644,"Вятскополянский район","г. Сосновка","строительство газораспределительной сети","ул. Центральная д. 28","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Вятскополянский район","г. Сосновка","строительство газопровода-ввода","ул. Центральная д. 28","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Вятскополянский район","г. Сосновка","установка пункта редуцирования газа","ул. Центральная д. 28","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Вятскополянский район","г. Сосновка","прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","ул. Центральная д. 28","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[645,"Вятскополянский район","г. Сосновка","строительство газораспределительной сети","ул. Центральная д. 40","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Вятскополянский район","г. Сосновка","строительство газопровода-ввода","ул. Центральная д. 40","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Вятскополянский район","г. Сосновка","установка пункта редуцирования газа","ул. Центральная д. 40","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Вятскополянский район","г. Сосновка","прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","ул. Центральная д. 40","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[646,"Вятскополянский район","г. Сосновка","строительство газораспределительной сети","ул. Колхозная д. 29","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Вятскополянский район","г. Сосновка","строительство газопровода-ввода","ул. Колхозная д. 29","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Вятскополянский район","г. Сосновка","установка пункта редуцирования газа","ул. Колхозная д. 29","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Вятскополянский район","г. Сосновка","прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","ул. Колхозная д. 29","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[647,"Вятскополянский район","г. Сосновка","строительство газораспределительной сети","ул. Колхозная д. 28","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Вятскополянский район","г. Сосновка","строительство газопровода-ввода","ул. Колхозная д. 28","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Вятскополянский район","г. Сосновка","установка пункта редуцирования газа","ул. Колхозная д. 28","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Вятскополянский район","г. Сосновка","прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","ул. Колхозная д. 28","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[648,"Вятскополянский район","г. Сосновка","строительство газораспределительной сети","ул. Колхозная д. 1","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Вятскополянский район","г. Сосновка","строительство газопровода-ввода","ул. Колхозная д. 1","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Вятскополянский район","г. Сосновка","установка пункта редуцирования газа","ул. Колхозная д. 1","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Вятскополянский район","г. Сосновка","прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","ул. Колхозная д. 1","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[649,"Вятскополянский район","г. Сосновка","строительство газораспределительной сети","ул. Колхозная д. 5","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Вятскополянский район","г. Сосновка","строительство газопровода-ввода","ул. Колхозная д. 5","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Вятскополянский район","г. Сосновка","установка пункта редуцирования газа","ул. Колхозная д. 5","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Вятскополянский район","г. Сосновка","прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","ул. Колхозная д. 5","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[650,"Вятскополянский район","г. Сосновка","строительство газораспределительной сети","ул. Колхозная д. 6","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Вятскополянский район","г. Сосновка","строительство газопровода-ввода","ул. Колхозная д. 6","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Вятскополянский район","г. Сосновка","установка пункта редуцирования газа","ул. Колхозная д. 6","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Вятскополянский район","г. Сосновка","прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","ул. Колхозная д. 6","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[651,"Вятскополянский район","г. Сосновка","строительство газораспределительной сети","ул. Колхозная д. 8","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Вятскополянский район","г. Сосновка","строительство газопровода-ввода","ул. Колхозная д. 8","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Вятскополянский район","г. Сосновка","установка пункта редуцирования газа","ул. Колхозная д. 8","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Вятскополянский район","г. Сосновка","прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","ул. Колхозная д. 8","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[652,"Вятскополянский район","г. Сосновка","строительство газораспределительной сети","ул. Колхозная д. 9","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Вятскополянский район","г. Сосновка","строительство газопровода-ввода","ул. Колхозная д. 9","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Вятскополянский район","г. Сосновка","установка пункта редуцирования газа","ул. Колхозная д. 9","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Вятскополянский район","г. Сосновка","прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","ул. Колхозная д. 9","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[653,"Вятскополянский район","г. Сосновка","строительство газораспределительной сети","ул. Колхозная д. 10","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Вятскополянский район","г. Сосновка","строительство газопровода-ввода","ул. Колхозная д. 10","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Вятскополянский район","г. Сосновка","установка пункта редуцирования газа","ул. Колхозная д. 10","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Вятскополянский район","г. Сосновка","прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","ул. Колхозная д. 10","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[654,"Вятскополянский район","г. Сосновка","строительство газораспределительной сети","ул. Колхозная д. 11","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Вятскополянский район","г. Сосновка","строительство газопровода-ввода","ул. Колхозная д. 11","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Вятскополянский район","г. Сосновка","установка пункта редуцирования газа","ул. Колхозная д. 11","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Вятскополянский район","г. Сосновка","прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","ул. Колхозная д. 11","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[655,"Вятскополянский район","г. Сосновка","строительство газораспределительной сети","ул. Колхозная д. 15","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Вятскополянский район","г. Сосновка","строительство газопровода-ввода","ул. Колхозная д. 15","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Вятскополянский район","г. Сосновка","установка пункта редуцирования газа","ул. Колхозная д. 15","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Вятскополянский район","г. Сосновка","прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","ул. Колхозная д. 15","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[656,"Вятскополянский район","г. Сосновка","строительство газораспределительной сети","ул. Колхозная д. 17 А","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Вятскополянский район","г. Сосновка","строительство газопровода-ввода","ул. Колхозная д. 17 А","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Вятскополянский район","г. Сосновка","установка пункта редуцирования газа","ул. Колхозная д. 17 А","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Вятскополянский район","г. Сосновка","прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","ул. Колхозная д. 17 А","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[657,"Вятскополянский район","г. Сосновка","строительство газораспределительной сети","ул. Колхозная д. 21","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Вятскополянский район","г. Сосновка","строительство газопровода-ввода","ул. Колхозная д. 21","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Вятскополянский район","г. Сосновка","установка пункта редуцирования газа","ул. Колхозная д. 21","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Вятскополянский район","г. Сосновка","прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","ул. Колхозная д. 21","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[658,"Вятскополянский район","г. Сосновка","строительство газопровода-ввода","ул. Колхозная д. 23","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[659,"Вятскополянский район","г. Сосновка","строительство газораспределительной сети","ул. Колхозная д. 24","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Вятскополянский район","г. Сосновка","строительство газопровода-ввода","ул. Колхозная д. 24","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Вятскополянский район","г. Сосновка","установка пункта редуцирования газа","ул. Колхозная д. 24","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Вятскополянский район","г. Сосновка","прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","ул. Колхозная д. 24","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[660,"Вятскополянский район","г. Сосновка","строительство газопровода-ввода","ул. Колхозная, д. 15А кв. 1","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"июнь"]
[661,"Вятскополянский район","г. Сосновка","строительство газораспределительной сети","ул. Школьная д. 12","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Вятскополянский район","г. Сосновка","строительство газопровода-ввода","ул. Школьная д. 12","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Вятскополянский район","г. Сосновка","установка пункта редуцирования газа","ул. Школьная д. 12","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Вятскополянский район","г. Сосновка","прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","ул. Школьная д. 12","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[662,"Вятскополянский район","г. Сосновка","строительство газораспределительной сети","ул. Школьная д. 13","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Вятскополянский район","г. Сосновка","строительство газопровода-ввода","ул. Школьная д. 13","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Вятскополянский район","г. Сосновка","установка пункта редуцирования газа","ул. Школьная д. 13","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Вятскополянский район","г. Сосновка","прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","ул. Школьная д. 13","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[663,"Вятскополянский район","г. Сосновка","строительство газораспределительной сети","ул. Школьная д. 15","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Вятскополянский район","г. Сосновка","строительство газопровода-ввода","ул. Школьная д. 15","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Вятскополянский район","г. Сосновка","установка пункта редуцирования газа","ул. Школьная д. 15","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Вятскополянский район","г. Сосновка","прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","ул. Школьная д. 15","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[664,"Вятскополянский район","г. Сосновка","строительство газораспределительной сети","ул. Школьная д. 23","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Вятскополянский район","г. Сосновка","строительство газопровода-ввода","ул. Школьная д. 23","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Вятскополянский район","г. Сосновка","установка пункта редуцирования газа","ул. Школьная д. 23","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Вятскополянский район","г. Сосновка","прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","ул. Школьная д. 23","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[665,"Вятскополянский район","г. Сосновка","строительство газораспределительной сети","ул. Школьная д. 35","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Вятскополянский район","г. Сосновка","строительство газопровода-ввода","ул. Школьная д. 35","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Вятскополянский район","г. Сосновка","установка пункта редуцирования газа","ул. Школьная д. 35","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Вятскополянский район","г. Сосновка","прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","ул. Школьная д. 35","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[666,"Вятскополянский район","г. Сосновка","строительство газораспределительной сети","ул. Школьная д. 39","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Вятскополянский район","г. Сосновка","строительство газопровода-ввода","ул. Школьная д. 39","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Вятскополянский район","г. Сосновка","установка пункта редуцирования газа","ул. Школьная д. 39","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Вятскополянский район","г. Сосновка","прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","ул. Школьная д. 39","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[667,"Вятскополянский район","г. Сосновка","строительство газораспределительной сети","ул. Школьная д. 39а","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Вятскополянский район","г. Сосновка","строительство газопровода-ввода","ул. Школьная д. 39а","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Вятскополянский район","г. Сосновка","установка пункта редуцирования газа","ул. Школьная д. 39а","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Вятскополянский район","г. Сосновка","прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","ул. Школьная д. 39а","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[668,"Вятскополянский район","г. Сосновка","строительство газораспределительной сети","ул. Полевая, д. 1","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Вятскополянский район","г. Сосновка","строительство газопровода-ввода","ул. Полевая, д. 1","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Вятскополянский район","г. Сосновка","установка пункта редуцирования газа","ул. Полевая, д. 1","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Вятскополянский район","г. Сосновка","прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","ул. Полевая, д. 1","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[669,"Вятскополянский район","г. Сосновка","строительство газораспределительной сети","ул. Полевая д. 9","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Вятскополянский район","г. Сосновка","строительство газопровода-ввода","ул. Полевая д. 9","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Вятскополянский район","г. Сосновка","установка пункта редуцирования газа","ул. Полевая д. 9","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Вятскополянский район","г. Сосновка","прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","ул. Полевая д. 9","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[670,"Вятскополянский район","г. Сосновка","строительство газораспределительной сети","ул. Полевая, д. 37 кв. 1","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Вятскополянский район","г. Сосновка","строительство газопровода-ввода","ул. Полевая, д. 37 кв. 1","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Вятскополянский район","г. Сосновка","установка пункта редуцирования газа","ул. Полевая, д. 37 кв. 1","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Вятскополянский район","г. Сосновка","прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","ул. Полевая, д. 37 кв. 1","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[671,"Вятскополянский район","г. Сосновка","строительство газораспределительной сети","ул. Полевая, д. 38  кв. 1","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Вятскополянский район","г. Сосновка","строительство газопровода-ввода","ул. Полевая, д. 38  кв. 1","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Вятскополянский район","г. Сосновка","установка пункта редуцирования газа","ул. Полевая, д. 38  кв. 1","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Вятскополянский район","г. Сосновка","прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","ул. Полевая, д. 38  кв. 1","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[672,"Вятскополянский район","г. Сосновка","строительство газораспределительной сети","ул. Полевая д. 39","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Вятскополянский район","г. Сосновка","строительство газопровода-ввода","ул. Полевая д. 39","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Вятскополянский район","г. Сосновка","установка пункта редуцирования газа","ул. Полевая д. 39","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Вятскополянский район","г. Сосновка","прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","ул. Полевая д. 39","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[673,"Вятскополянский район","г. Сосновка","строительство газораспределительной сети","ул. Полевая д. 40","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Вятскополянский район","г. Сосновка","строительство газопровода-ввода","ул. Полевая д. 40","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Вятскополянский район","г. Сосновка","установка пункта редуцирования газа","ул. Полевая д. 40","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Вятскополянский район","г. Сосновка","прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","ул. Полевая д. 40","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[674,"Вятскополянский район","г. Сосновка","строительство газораспределительной сети","пер. Колхозный д. 2","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Вятскополянский район","г. Сосновка","строительство газопровода-ввода","пер. Колхозный д. 2","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Вятскополянский район","г. Сосновка","установка пункта редуцирования газа","пер. Колхозный д. 2","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Вятскополянский район","г. Сосновка","прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","пер. Колхозный д. 2","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[675,"Вятскополянский район","г. Сосновка","строительство газораспределительной сети","пер. Колхозный д. 8 кв. 1","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Вятскополянский район","г. Сосновка","строительство газопровода-ввода","пер. Колхозный д. 8 кв. 1","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Вятскополянский район","г. Сосновка","установка пункта редуцирования газа","пер. Колхозный д. 8 кв. 1","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Вятскополянский район","г. Сосновка","прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","пер. Колхозный д. 8 кв. 1","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[676,"Вятскополянский район","г. Сосновка","строительство газораспределительной сети","пер. Колхозный д. 8 кв. 2","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Вятскополянский район","г. Сосновка","строительство газопровода-ввода","пер. Колхозный д. 8 кв. 2","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Вятскополянский район","г. Сосновка","установка пункта редуцирования газа","пер. Колхозный д. 8 кв. 2","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Вятскополянский район","г. Сосновка","прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","пер. Колхозный д. 8 кв. 2","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[677,"Вятскополянский район","г. Сосновка","строительство газораспределительной сети","ул. Центральная д. 34","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Вятскополянский район","г. Сосновка","строительство газопровода-ввода","ул. Центральная д. 34","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Вятскополянский район","г. Сосновка","установка пункта редуцирования газа","ул. Центральная д. 34","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Вятскополянский район","г. Сосновка","прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","ул. Центральная д. 34","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[678,"Вятскополянский район","г. Сосновка","строительство газопровода-ввода","ул. Полевая, д. 37 кв. 3","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"сентябрь"]
[679,"Вятскополянский район","г. Сосновка","строительство газораспределительной сети","ул. Озерная д. 1","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Вятскополянский район","г. Сосновка","строительство газопровода-ввода","ул. Озерная д. 1","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Вятскополянский район","г. Сосновка","установка пункта редуцирования газа","ул. Озерная д. 1","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Вятскополянский район","г. Сосновка","прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","ул. Озерная д. 1","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
[680,"Вятскополянский район","г. Сосновка","строительство газораспределительной сети","ул. Озерная д. 15","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Вятскополянский район","г. Сосновка","строительство газопровода-ввода","ул. Озерная д. 15","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Вятскополянский район","г. Сосновка","установка пункта редуцирования газа","ул. Озерная д. 15","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Вятскополянский район","г. Сосновка","прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","ул. Озерная д. 15","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
[681,"Вятскополянский район","г. Сосновка","строительство газораспределительной сети","ул. Луговая д. 108","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Вятскополянский район","г. Сосновка","строительство газопровода-ввода","ул. Луговая д. 108","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Вятскополянский район","г. Сосновка","установка пункта редуцирования газа","ул. Луговая д. 108","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Вятскополянский район","г. Сосновка","прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","ул. Луговая д. 108","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
[682,"Вятскополянский район","г. Сосновка","строительство газораспределительной сети","ул. Луговая д. 31","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Вятскополянский район","г. Сосновка","строительство газопровода-ввода","ул. Луговая д. 31","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Вятскополянский район","г. Сосновка","установка пункта редуцирования газа","ул. Луговая д. 31","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Вятскополянский район","г. Сосновка","прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","ул. Луговая д. 31","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
[683,"Вятскополянский район","г. Сосновка","строительство газораспределительной сети","ул. Луговая д. 63","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Вятскополянский район","г. Сосновка","строительство газопровода-ввода","ул. Луговая д. 63","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Вятскополянский район","г. Сосновка","установка пункта редуцирования газа","ул. Луговая д. 63","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Вятскополянский район","г. Сосновка","прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","ул. Луговая д. 63","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
[684,"Вятскополянский район","г. Сосновка","строительство газораспределительной сети","ул. Луговая д. 88","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Вятскополянский район","г. Сосновка","строительство газопровода-ввода","ул. Луговая д. 88","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Вятскополянский район","г. Сосновка","установка пункта редуцирования газа","ул. Луговая д. 88","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Вятскополянский район","г. Сосновка","прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","ул. Луговая д. 88","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
[685,"Вятскополянский район","г. Сосновка","строительство газораспределительной сети","ул. Луговая д. 100","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Вятскополянский район","г. Сосновка","строительство газопровода-ввода","ул. Луговая д. 100","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Вятскополянский район","г. Сосновка","установка пункта редуцирования газа","ул. Луговая д. 100","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Вятскополянский район","г. Сосновка","прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","ул. Луговая д. 100","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
[686,"Вятскополянский район","г. Сосновка","строительство газораспределительной сети","ул. Подгорная д. 75","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Вятскополянский район","г. Сосновка","строительство газопровода-ввода","ул. Подгорная д. 75","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Вятскополянский район","г. Сосновка","установка пункта редуцирования газа","ул. Подгорная д. 75","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Вятскополянский район","г. Сосновка","прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","ул. Подгорная д. 75","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
[687,"Вятскополянский район","г. Сосновка","строительство газораспределительной сети","ул. Подгорная д. 38","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Вятскополянский район","г. Сосновка","строительство газопровода-ввода","ул. Подгорная д. 38","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Вятскополянский район","г. Сосновка","установка пункта редуцирования газа","ул. Подгорная д. 38","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Вятскополянский район","г. Сосновка","прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","ул. Подгорная д. 38","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
[688,"Вятскополянский район","г. Сосновка","строительство газораспределительной сети","ул. Подгорная д. 40","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Вятскополянский район","г. Сосновка","строительство газопровода-ввода","ул. Подгорная д. 40","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Вятскополянский район","г. Сосновка","установка пункта редуцирования газа","ул. Подгорная д. 40","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Вятскополянский район","г. Сосновка","прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","ул. Подгорная д. 40","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
[689,"Вятскополянский район","г. Сосновка","строительство газораспределительной сети","ул. Первомайская д. 18","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Вятскополянский район","г. Сосновка","строительство газопровода-ввода","ул. Первомайская д. 18","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Вятскополянский район","г. Сосновка","установка пункта редуцирования газа","ул. Первомайская д. 18","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Вятскополянский район","г. Сосновка","прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","ул. Первомайская д. 18","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
[690,"Вятскополянский район","г. Сосновка","строительство газораспределительной сети","ул. Подгорная, д. 44","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Вятскополянский район","г. Сосновка","строительство газопровода-ввода","ул. Подгорная, д. 44","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Вятскополянский район","г. Сосновка","установка пункта редуцирования газа","ул. Подгорная, д. 44","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Вятскополянский район","г. Сосновка","прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","ул. Подгорная, д. 44","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
[691,"Вятскополянский район","г. Сосновка","строительство газораспределительной сети","ул. Подгорная, д. 54","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Вятскополянский район","г. Сосновка","строительство газопровода-ввода","ул. Подгорная, д. 54","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Вятскополянский район","г. Сосновка","установка пункта редуцирования газа","ул. Подгорная, д. 54","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Вятскополянский район","г. Сосновка","прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","ул. Подгорная, д. 54","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
[692,"Вятскополянский район","г. Сосновка","строительство газораспределительной сети","ул. Подгорная д. 15","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Вятскополянский район","г. Сосновка","строительство газопровода-ввода","ул. Подгорная д. 15","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Вятскополянский район","г. Сосновка","установка пункта редуцирования газа","ул. Подгорная д. 15","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Вятскополянский район","г. Сосновка","прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","ул. Подгорная д. 15","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
[693,"Вятскополянский район","г. Сосновка","строительство газораспределительной сети","ул. Станционная, д. 50","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Вятскополянский район","г. Сосновка","строительство газопровода-ввода","ул. Станционная, д. 50","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Вятскополянский район","г. Сосновка","установка пункта редуцирования газа","ул. Станционная, д. 50","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Вятскополянский район","г. Сосновка","прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","ул. Станционная, д. 50","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
[694,"Вятскополянский район","г. Сосновка","строительство газораспределительной сети","ул. Станционная д. 55А кв. 1","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Вятскополянский район","г. Сосновка","строительство газопровода-ввода","ул. Станционная д. 55А кв. 1","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Вятскополянский район","г. Сосновка","установка пункта редуцирования газа","ул. Станционная д. 55А кв. 1","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Вятскополянский район","г. Сосновка","прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","ул. Станционная д. 55А кв. 1","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
[695,"Вятскополянский район","г. Сосновка","строительство газораспределительной сети","ул. Луговая д. 65","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Вятскополянский район","г. Сосновка","строительство газопровода-ввода","ул. Луговая д. 65","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Вятскополянский район","г. Сосновка","установка пункта редуцирования газа","ул. Луговая д. 65","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Вятскополянский район","г. Сосновка","прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","ул. Луговая д. 65","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
[696,"Вятскополянский район","г. Сосновка","строительство газораспределительной сети","ул. Луговая д.51","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Вятскополянский район","г. Сосновка","строительство газопровода-ввода","ул. Луговая д.51","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Вятскополянский район","г. Сосновка","установка пункта редуцирования газа","ул. Луговая д.51","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Вятскополянский район","г. Сосновка","прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","ул. Луговая д.51","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
[697,"Вятскополянский район","г. Сосновка","строительство газораспределительной сети","ул. Подгорная д. 106","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Вятскополянский район","г. Сосновка","строительство газопровода-ввода","ул. Подгорная д. 106","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Вятскополянский район","г. Сосновка","установка пункта редуцирования газа","ул. Подгорная д. 106","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Вятскополянский район","г. Сосновка","прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","ул. Подгорная д. 106","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
[698,"Вятскополянский район","г. Сосновка","строительство газораспределительной сети","ул. Станционная, д. 55а, кв. 2","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Вятскополянский район","г. Сосновка","строительство газопровода-ввода","ул. Станционная, д. 55а, кв. 2","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Вятскополянский район","г. Сосновка","установка пункта редуцирования газа","ул. Станционная, д. 55а, кв. 2","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Вятскополянский район","г. Сосновка","прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","ул. Станционная, д. 55а, кв. 2","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
[699,"Вятскополянский район","г. Сосновка","строительство газораспределительной сети","ул. Станционная, д. 55а, кв. 4","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Вятскополянский район","г. Сосновка","строительство газопровода-ввода","ул. Станционная, д. 55а, кв. 4","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Вятскополянский район","г. Сосновка","установка пункта редуцирования газа","ул. Станционная, д. 55а, кв. 4","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Вятскополянский район","г. Сосновка","прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","ул. Станционная, д. 55а, кв. 4","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
[700,"Вятскополянский район","г. Сосновка","строительство газораспределительной сети","ул. Станционная д. 69","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Вятскополянский район","г. Сосновка","строительство газопровода-ввода","ул. Станционная д. 69","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Вятскополянский район","г. Сосновка","установка пункта редуцирования газа","ул. Станционная д. 69","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Вятскополянский район","г. Сосновка","прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","ул. Станционная д. 69","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
[701,"Вятскополянский район","г. Сосновка","строительство газораспределительной сети","ул. Станционная д. 68","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Вятскополянский район","г. Сосновка","строительство газопровода-ввода","ул. Станционная д. 68","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Вятскополянский район","г. Сосновка","установка пункта редуцирования газа","ул. Станционная д. 68","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Вятскополянский район","г. Сосновка","прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","ул. Станционная д. 68","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
[702,"Вятскополянский район","г. Сосновка","строительство газораспределительной сети","ул. Станционная д. 67","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Вятскополянский район","г. Сосновка","строительство газопровода-ввода","ул. Станционная д. 67","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Вятскополянский район","г. Сосновка","установка пункта редуцирования газа","ул. Станционная д. 67","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Вятскополянский район","г. Сосновка","прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","ул. Станционная д. 67","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
[703,"Вятскополянский район","г. Сосновка","строительство газораспределительной сети","ул. Станционная д. 65","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Вятскополянский район","г. Сосновка","строительство газопровода-ввода","ул. Станционная д. 65","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Вятскополянский район","г. Сосновка","установка пункта редуцирования газа","ул. Станционная д. 65","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Вятскополянский район","г. Сосновка","прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","ул. Станционная д. 65","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
[704,"Вятскополянский район","г. Сосновка","строительство газораспределительной сети","ул. Станционная д. 62","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Вятскополянский район","г. Сосновка","строительство газопровода-ввода","ул. Станционная д. 62","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Вятскополянский район","г. Сосновка","установка пункта редуцирования газа","ул. Станционная д. 62","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Вятскополянский район","г. Сосновка","прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","ул. Станционная д. 62","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
[705,"Вятскополянский район","г. Сосновка","строительство газораспределительной сети","ул. Станционная д. 61","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Вятскополянский район","г. Сосновка","строительство газопровода-ввода","ул. Станционная д. 61","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Вятскополянский район","г. Сосновка","установка пункта редуцирования газа","ул. Станционная д. 61","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Вятскополянский район","г. Сосновка","прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","ул. Станционная д. 61","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
[706,"Вятскополянский район","г. Сосновка","строительство газораспределительной сети","ул. Станционная д. 46","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Вятскополянский район","г. Сосновка","строительство газопровода-ввода","ул. Станционная д. 46","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Вятскополянский район","г. Сосновка","установка пункта редуцирования газа","ул. Станционная д. 46","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Вятскополянский район","г. Сосновка","прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","ул. Станционная д. 46","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
[707,"Вятскополянский район","г. Сосновка","строительство газопровода-ввода","ул. Спецпоселок, д. 2","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"август"]
["","Вятскополянский район","г. Сосновка","прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","ул. Спецпоселок, д. 2","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"август"]
[708,"Вятскополянский район","г. Сосновка","строительство газораспределительной сети","ул. Станционная д. 41","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Вятскополянский район","г. Сосновка","строительство газопровода-ввода","ул. Станционная д. 41","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Вятскополянский район","г. Сосновка","установка пункта редуцирования газа","ул. Станционная д. 41","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Вятскополянский район","г. Сосновка","прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","ул. Станционная д. 41","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
[709,"Вятскополянский район","г. Сосновка","строительство газораспределительной сети","ул. Красная Горка д. 1 б","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Вятскополянский район","г. Сосновка","строительство газопровода-ввода","ул. Красная Горка д. 1 б","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Вятскополянский район","г. Сосновка","установка пункта редуцирования газа","ул. Красная Горка д. 1 б","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Вятскополянский район","г. Сосновка","прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","ул. Красная Горка д. 1 б","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
[710,"Вятскополянский район","г. Сосновка","строительство газораспределительной сети","ул. Беляева д. 1","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Вятскополянский район","г. Сосновка","строительство газопровода-ввода","ул. Беляева д. 1","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Вятскополянский район","г. Сосновка","прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","ул. Беляева д. 1","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[711,"Вятскополянский район","г. Сосновка","строительство газораспределительной сети","ул. Беляева д. 5","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Вятскополянский район","г. Сосновка","строительство газопровода-ввода","ул. Беляева д. 5","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Вятскополянский район","г. Сосновка","прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","ул. Беляева д. 5","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[712,"Вятскополянский район","г. Сосновка","строительство газораспределительной сети","ул. Беляева д. 7","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Вятскополянский район","г. Сосновка","строительство газопровода-ввода","ул. Беляева д. 7","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Вятскополянский район","г. Сосновка","прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","ул. Беляева д. 7","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[713,"Вятскополянский район","г. Сосновка","строительство газопровода-ввода","ул. Беляева д. 37","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[714,"Вятскополянский район","г. Сосновка","строительство газопровода-ввода","ул. Беляева д. 33 кв. 6","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[715,"Вятскополянский район","г. Сосновка","строительство газораспределительной сети","ул. Парашютная, д. 31","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Вятскополянский район","г. Сосновка","строительство газопровода-ввода","ул. Парашютная, д. 31","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Вятскополянский район","г. Сосновка","прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","ул. Парашютная, д. 31","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[716,"Вятскополянский район","г. Сосновка","строительство газораспределительной сети","ул. Парашютная, д. 29","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Вятскополянский район","г. Сосновка","строительство газопровода-ввода","ул. Парашютная, д. 29","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Вятскополянский район","г. Сосновка","прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","ул. Парашютная, д. 29","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[717,"Вятскополянский район","г. Сосновка","строительство газораспределительной сети","ул. Парашютная, д. 36","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Вятскополянский район","г. Сосновка","строительство газопровода-ввода","ул. Парашютная, д. 36","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Вятскополянский район","г. Сосновка","прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","ул. Парашютная, д. 36","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[718,"Вятскополянский район","дер. Каракули, Слудский сельский округ","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Центральная, д. 44","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"июль"]
[719,"Вятскополянский район","дер. Каракули, Слудский сельский округ","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Центральная д. 57","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"ноябрь"]
[720,"Вятскополянский район","г. Сосновка","строительство газораспределительной сети","ул. Парашютная, д. 34","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Вятскополянский район","г. Сосновка","строительство газопровода-ввода","ул. Парашютная, д. 34","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Вятскополянский район","г. Сосновка","прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","ул. Парашютная, д. 34","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[721,"Вятскополянский район","г. Сосновка","строительство газопровода-ввода","ул. Лесная, д. 72а кв. 2","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[722,"Вятскополянский район","г. Сосновка","строительство газораспределительной сети","ул. Станционная д. 55 ","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Вятскополянский район","г. Сосновка","строительство газопровода-ввода","ул. Станционная д. 55 ","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Вятскополянский район","г. Сосновка","установка пункта редуцирования газа","ул. Станционная д. 55 ","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Вятскополянский район","г. Сосновка","прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","ул. Станционная д. 55 ","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
[723,"Вятскополянский район","г. Сосновка","строительство газораспределительной сети","ул. Станционная д. 56","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Вятскополянский район","г. Сосновка","строительство газопровода-ввода","ул. Станционная д. 56","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Вятскополянский район","г. Сосновка","установка пункта редуцирования газа","ул. Станционная д. 56","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Вятскополянский район","г. Сосновка","прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","ул. Станционная д. 56","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
[724,"Вятскополянский район","г. Сосновка","строительство газораспределительной сети","ул. Станционная д. 35","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Вятскополянский район","г. Сосновка","строительство газопровода-ввода","ул. Станционная д. 35","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Вятскополянский район","г. Сосновка","установка пункта редуцирования газа","ул. Станционная д. 35","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Вятскополянский район","г. Сосновка","прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","ул. Станционная д. 35","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
[725,"Вятскополянский район","г. Сосновка","строительство газораспределительной сети","ул. Подгорная д. 110","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Вятскополянский район","г. Сосновка","строительство газопровода-ввода","ул. Подгорная д. 110","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Вятскополянский район","г. Сосновка","установка пункта редуцирования газа","ул. Подгорная д. 110","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Вятскополянский район","г. Сосновка","прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","ул. Подгорная д. 110","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
[726,"Вятскополянский район","г. Сосновка","строительство газораспределительной сети","ул. Подгорная, д. 30","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Вятскополянский район","г. Сосновка","строительство газопровода-ввода","ул. Подгорная, д. 30","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Вятскополянский район","г. Сосновка","установка пункта редуцирования газа","ул. Подгорная, д. 30","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Вятскополянский район","г. Сосновка","прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","ул. Подгорная, д. 30","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
[727,"Вятскополянский район","г. Сосновка","строительство газораспределительной сети","ул. Подгорная д. 81","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Вятскополянский район","г. Сосновка","строительство газопровода-ввода","ул. Подгорная д. 81","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Вятскополянский район","г. Сосновка","установка пункта редуцирования газа","ул. Подгорная д. 81","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Вятскополянский район","г. Сосновка","прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","ул. Подгорная д. 81","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
[728,"Вятскополянский район","г. Сосновка","строительство газопровода-ввода","ул. Герцена, д. 36","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"ноябрь"]
[729,"Вятскополянский район","г. Сосновка","строительство газопровода-ввода","ул. Герцена, д. 9","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[730,"Вятскополянский район","г. Сосновка","строительство газопровода-ввода","ул. Чехова, д. 2","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"октябрь"]
[731,"Вятскополянский район","г. Сосновка","строительство газопровода-ввода","ул. Шипицино, д. 1","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"октябрь"]
[732,"Вятскополянский район","г. Сосновка","строительство газораспределительной сети","ул. Колхозная д. 25","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Вятскополянский район","г. Сосновка","строительство газопровода-ввода","ул. Колхозная д. 25","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Вятскополянский район","г. Сосновка","установка пункта редуцирования газа","ул. Колхозная д. 25","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Вятскополянский район","г. Сосновка","прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","ул. Колхозная д. 25","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[733,"Вятскополянский район","г. Сосновка","строительство газопровода-ввода","ул. Куимова, д. 2 кв. 2","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"октябрь"]
[734,"Вятскополянский район","г. Сосновка","строительство газопровода-ввода","ул. Больничная, д. 5","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[735,"Вятскополянский район","г. Сосновка","строительство газопровода-ввода","ул. Больничная, д. 1А","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
[736,"Вятскополянский район","г. Сосновка","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Плеханова, д. 3","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"июнь"]
[737,"Вятскополянский район","г. Сосновка","строительство газопровода-ввода","ул. Речная, д. 27","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"октябрь"]
[738,"Вятскополянский район","г. Сосновка","строительство газопровода-ввода","ул. Речная, д. 28","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"апрель"]
[739,"Вятскополянский район","г. Сосновка","строительство газопровода-ввода","ул. Речная, д. 29","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
[740,"Вятскополянский район","г. Сосновка","строительство газораспределительной сети","ул. Станционная д. 20","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Вятскополянский район","г. Сосновка","строительство газопровода-ввода","ул. Станционная д. 20","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Вятскополянский район","г. Сосновка","установка пункта редуцирования газа","ул. Станционная д. 20","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Вятскополянский район","г. Сосновка","прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","ул. Станционная д. 20","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
[741,"Вятскополянский район","г. Сосновка","строительство газораспределительной сети","ул. Станционная д. 34","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Вятскополянский район","г. Сосновка","строительство газопровода-ввода","ул. Станционная д. 34","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Вятскополянский район","г. Сосновка","установка пункта редуцирования газа","ул. Станционная д. 34","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Вятскополянский район","г. Сосновка","прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","ул. Станционная д. 34","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
[742,"Вятскополянский район","г. Сосновка","строительство газораспределительной сети","ул. Парашютная, д. 30","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Вятскополянский район","г. Сосновка","строительство газопровода-ввода","ул. Парашютная, д. 30","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Вятскополянский район","г. Сосновка","прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","ул. Парашютная, д. 30","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[743,"Вятскополянский район","г. Сосновка","строительство газопровода-ввода","ул. Разина д. 70","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[744,"Вятскополянский район","г. Сосновка","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Садовая, д. 84","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"июнь"]
[745,"Вятскополянский район","г. Сосновка","строительство газопровода-ввода","ул. Красноармейская, д. 22","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"сентябрь"]
[746,"Вятскополянский район","г. Сосновка","строительство газопровода-ввода"," ул. Свободы, д. 32","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[747,"Вятскополянский район","г. Сосновка","строительство газопровода-ввода"," ул Матросова, д 36а, кв 4","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[748,"Вятскополянский район","дер. Гремячка, Гремячевский сельский округ","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Мира, д. 44","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"ноябрь"]
[749,"Вятскополянский район","дер. Гремячка, Гремячевский сельский округ","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Мира, д.9","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"ноябрь"]
[750,"Вятскополянский район","дер. Верхняя Тойма, Среднетойменский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Подгорная д. 35 а","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[751,"Вятскополянский район","г. Сосновка","строительство газопровода-ввода","ул. Ворошилова д. 1","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[752,"Вятскополянский район","г. Сосновка","строительство газопровода-ввода","ул. Пугачева, д. 2","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[753,"Вятскополянский район","г. Сосновка","строительство газопровода-ввода","ул. Энергии д. 3","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[754,"Малмыжский район","г. Малмыж","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Моторная, д. 37","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"октябрь"]
[755,"Малмыжский район","г. Малмыж","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Суровцева д. 5","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"март"]
[756,"Вятскополянский район","г. Сосновка","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Труда, д. 2а кв. 1 ","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"ноябрь"]
[757,"Малмыжский район","г. Малмыж","строительство газопровода-ввода","ул. Тургенева  д. 2 б","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"ноябрь"]
[758,"Малмыжский район","г. Малмыж","строительство газопровода-ввода","ул. Восточная д. 2","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"октябрь"]
[759,"Малмыжский район","г. Малмыж","строительство газопровода-ввода","ул. Колхозная д. 3","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"октябрь"]
[760,"Малмыжский район","г. Малмыж","строительство газопровода-ввода","ул. Пристанская д. 8","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"октябрь"]
[761,"Малмыжский район","г. Малмыж","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Моторная, д. 40, кв. 3","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[762,"Малмыжский район","г. Малмыж","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Моторная, д. 76, кв. 3","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[763,"Малмыжский район","г. Малмыж","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Комсомольская д. 43","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"октябрь"]
[764,"Малмыжский район","г. Малмыж","строительство газопровода-ввода","ул. Комсомольская д. 45","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"октябрь"]
[765,"Малмыжский район","г. Малмыж","строительство газопровода-ввода","ул. Красная, д. 40","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[766,"Малмыжский район","г. Малмыж","строительство газопровода-ввода","ул. Красная  д. 24","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[767,"Малмыжский район","г. Малмыж","строительство газопровода-ввода","ул. Васильковая д.8","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[768,"Малмыжский район","г. Малмыж","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Вишневая , д.1б","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"февраль"]
[769,"Малмыжский район","г. Малмыж","строительство газопровода-ввода","ул. Пристанская д. 28","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[770,"Малмыжский район","г. Малмыж","строительство газопровода-ввода","ул. Чернышевского, д. 17, кв. 4","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"октябрь"]
[771,"Малмыжский район","г. Малмыж","строительство газопровода-ввода","ул. Заречная, д. 10","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[772,"Малмыжский район","г. Малмыж","строительство газопровода-ввода","ул. Заречная, д. 32","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[773,"Малмыжский район","г. Малмыж","строительство газораспределительной сети","ул. Заречная д. 28","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"октябрь"]
["","Малмыжский район","г. Малмыж","строительство газопровода-ввода","ул. Заречная д. 28","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"октябрь"]
[774,"Малмыжский район","г. Малмыж","строительство газораспределительной сети","ул. Заречная д. 26","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"октябрь"]
["","Малмыжский район","г. Малмыж","строительство газопровода-ввода","ул. Заречная д. 26","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"октябрь"]
[775,"Малмыжский район","г. Малмыж","строительство газопровода-ввода","ул. Заречная д. 25","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"октябрь"]
[776,"Малмыжский район","г. Малмыж","строительство газораспределительной сети","ул. Заречная д. 34","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"октябрь"]
["","Малмыжский район","г. Малмыж","строительство газопровода-ввода","ул. Заречная д. 34","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"октябрь"]
[777,"Малмыжский район","г. Малмыж","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. К.Маркса, д. 5, кв. 14 ","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"февраль"]
[778,"Малмыжский район","г. Малмыж","строительство газопровода-ввода"," ул. Фруктовая, д. 5","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"октябрь"]
[779,"Малмыжский район","г. Малмыж","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Пролетарская, д. 32, кв. 6","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[780,"Малмыжский район","г. Малмыж","строительство газопровода-ввода","ул. Загородная, д.8, кв. 3","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[781,"Малмыжский район","г. Малмыж","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Володарского, д. 8 кв. 2","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[782,"Малмыжский район","г. Малмыж","строительство газопровода-ввода"," ул. Фруктовая, д. 1","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"октябрь"]
[783,"Малмыжский район","г. Малмыж","строительство газопровода-ввода","ул. Тургенева, д. 1 кв. 2","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[784,"Малмыжский район","г. Малмыж","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Островского д. 4","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[785,"Малмыжский район","г. Малмыж","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Гагарина, д.5","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"ноябрь"]
[786,"Малмыжский район","г. Малмыж","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Суровцева д. 32","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"июль"]
[787,"Город Вятские Поляны","г. Вятские Поляны","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","пер. 2 Крупской д. 11","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"сентябрь"]
[788,"Город Вятские Поляны","г. Вятские Поляны","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Ленина д. 61, кв. 1","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"ноябрь"]
[789,"Город Вятские Поляны","г. Вятские Поляны","строительство газопровода-ввода","ул. Ленина д. 181 А ","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[790,"Город Вятские Поляны","г. Вятские Поляны","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Больничная д. 17 кв. 3","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"март"]
[791,"Город Вятские Поляны","г. Вятские Поляны","строительство газопровода-ввода","ул. Механизаторов д. 23","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"сентябрь"]
[792,"Город Вятские Поляны","г. Вятские Поляны","строительство газопровода-ввода","ул. Кооперативная д. 2и","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[793,"Город Вятские Поляны","г. Вятские Поляны","строительство газопровода-ввода","ул. Механизаторов, 21","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[794,"Город Вятские Поляны","г. Вятские Поляны","строительство газопровода-ввода"," ул. Рождественская, д. 9а","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[795,"Город Вятские Поляны","г. Вятские Поляны","строительство газопровода-ввода","ул. Восточная, д 2а","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"ноябрь"]
[796,"Город Вятские Поляны","г. Вятские Поляны","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)"," ул. Луговая, д. 30","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"июнь"]
[797,"Город Вятские Поляны","г. Вятские Поляны","строительство газопровода-ввода","ул. Пароходная, д.95","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"ноябрь"]
[798,"Город Вятские Поляны","г. Вятские Поляны","строительство газопровода-ввода","ул. Школьная д. 32","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"ноябрь"]
[799,"Город Вятские Поляны","г. Вятские Поляны","строительство газопровода-ввода","1 пер. Советский, д. 19","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"ноябрь"]
[800,"Город Вятские Поляны","г. Вятские Поляны","строительство газопровода-ввода","ул. Деповская д. 1","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[801,"Город Вятские Поляны","г. Вятские Поляны","строительство газораспределительной сети","ул. Деповская д. 11 а, кв. 4","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"ноябрь"]
["","Город Вятские Поляны","г. Вятские Поляны","строительство газопровода-ввода","ул. Деповская д. 11 а, кв. 4","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"ноябрь"]
["","Город Вятские Поляны","г. Вятские Поляны","прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","ул. Деповская д. 11 а, кв. 4","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"ноябрь"]
[802,"Город Вятские Поляны","г. Вятские Поляны","строительство газораспределительной сети","ул. Деповская д. 32 кв. 4","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"ноябрь"]
["","Город Вятские Поляны","г. Вятские Поляны","строительство газопровода-ввода","ул. Деповская д. 32 кв. 4","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"ноябрь"]
["","Город Вятские Поляны","г. Вятские Поляны","прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","ул. Деповская д. 32 кв. 4","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"ноябрь"]
[803,"Город Вятские Поляны","г. Вятские Поляны","строительство газораспределительной сети","ул. Деповская д. 15 кв. 1","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"ноябрь"]
["","Город Вятские Поляны","г. Вятские Поляны","строительство газопровода-ввода","ул. Деповская д. 15 кв. 1","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"ноябрь"]
["","Город Вятские Поляны","г. Вятские Поляны","прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","ул. Деповская д. 15 кв. 1","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"ноябрь"]
[804,"Город Вятские Поляны","г. Вятские Поляны","строительство газораспределительной сети","ул. Деповская д. 11а кв. 5","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"ноябрь"]
["","Город Вятские Поляны","г. Вятские Поляны","строительство газопровода-ввода","ул. Деповская д. 11а кв. 5","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"ноябрь"]
["","Город Вятские Поляны","г. Вятские Поляны","прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","ул. Деповская д. 11а кв. 5","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"ноябрь"]
[805,"Город Вятские Поляны","г. Вятские Поляны","строительство газораспределительной сети","ул. Деповская д. 32 кв. 2","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"ноябрь"]
["","Город Вятские Поляны","г. Вятские Поляны","строительство газопровода-ввода","ул. Деповская д. 32 кв. 2","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"ноябрь"]
["","Город Вятские Поляны","г. Вятские Поляны","прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","ул. Деповская д. 32 кв. 2","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"ноябрь"]
[806,"Город Вятские Поляны","г. Вятские Поляны","строительство газораспределительной сети","ул. Деповская д. 32 кв. 3","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"ноябрь"]
["","Город Вятские Поляны","г. Вятские Поляны","строительство газопровода-ввода","ул. Деповская д. 32 кв. 3","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"ноябрь"]
["","Город Вятские Поляны","г. Вятские Поляны","прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","ул. Деповская д. 32 кв. 3","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"ноябрь"]
[807,"Город Вятские Поляны","г. Вятские Поляны","строительство газораспределительной сети","ул. Деповская д. 11а кв. 1","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"ноябрь"]
["","Город Вятские Поляны","г. Вятские Поляны","строительство газопровода-ввода","ул. Деповская д. 11а кв. 1","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"ноябрь"]
["","Город Вятские Поляны","г. Вятские Поляны","прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","ул. Деповская д. 11а кв. 1","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"ноябрь"]
[808,"Город Вятские Поляны","г. Вятские Поляны","строительство газораспределительной сети","ул. Деповская д. 9б кв. 1","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"ноябрь"]
["","Город Вятские Поляны","г. Вятские Поляны","строительство газопровода-ввода","ул. Деповская д. 9б кв. 1","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"ноябрь"]
["","Город Вятские Поляны","г. Вятские Поляны","прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","ул. Деповская д. 9б кв. 1","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"ноябрь"]
[809,"Город Вятские Поляны","г. Вятские Поляны","строительство газораспределительной сети","ул. Деповская д. 9б кв. 2","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"ноябрь"]
["","Город Вятские Поляны","г. Вятские Поляны","строительство газопровода-ввода","ул. Деповская д. 9б кв. 2","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"ноябрь"]
["","Город Вятские Поляны","г. Вятские Поляны","прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","ул. Деповская д. 9б кв. 2","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"ноябрь"]
[810,"Город Вятские Поляны","г. Вятские Поляны","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Деповская д. 9а кв. 3","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"ноябрь"]
[811,"Город Вятские Поляны","г. Вятские Поляны","строительство газораспределительной сети"," ул. Деповская д. 11","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"ноябрь"]
["","Город Вятские Поляны","г. Вятские Поляны","строительство газопровода-ввода"," ул. Деповская д. 11","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"ноябрь"]
["","Город Вятские Поляны","г. Вятские Поляны","прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)"," ул. Деповская д. 11","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"ноябрь"]
[812,"Город Вятские Поляны","г. Вятские Поляны","строительство газораспределительной сети","ул. Деповская д. 15 кв. 2","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"ноябрь"]
["","Город Вятские Поляны","г. Вятские Поляны","строительство газопровода-ввода","ул. Деповская д. 15 кв. 2","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"ноябрь"]
["","Город Вятские Поляны","г. Вятские Поляны","прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","ул. Деповская д. 15 кв. 2","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"ноябрь"]
[813,"Город Вятские Поляны","г. Вятские Поляны","строительство газораспределительной сети","ул. Деповская д. 32 кв. 1","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"ноябрь"]
["","Город Вятские Поляны","г. Вятские Поляны","строительство газопровода-ввода","ул. Деповская д. 32 кв. 1","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"ноябрь"]
["","Город Вятские Поляны","г. Вятские Поляны","прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","ул. Деповская д. 32 кв. 1","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"ноябрь"]
[814,"Город Вятские Поляны","г. Вятские Поляны","строительство газораспределительной сети","ул. Деповская д. 11А кв.2","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"ноябрь"]
["","Город Вятские Поляны","г. Вятские Поляны","строительство газопровода-ввода","ул. Деповская д. 11А кв.2","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"ноябрь"]
["","Город Вятские Поляны","г. Вятские Поляны","прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","ул. Деповская д. 11А кв.2","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"ноябрь"]
[815,"Город Вятские Поляны","г. Вятские Поляны","строительство газопровода-ввода","ул. Деповская д. 9а, кв. 2","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"ноябрь"]
[816,"Город Вятские Поляны","г. Вятские Поляны","строительство газопровода-ввода","ул. Красноармейская, д.35","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[817,"Город Вятские Поляны","г. Вятские Поляны","строительство газопровода-ввода","ул. Красноармейская, д. 40 а","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[818,"Город Вятские Поляны","г. Вятские Поляны","реконструкция существующей газораспределительной сети","ул. Ленина, д.15","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Город Вятские Поляны","г. Вятские Поляны","строительство газопровода-ввода","ул. Ленина, д.15","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Город Вятские Поляны","г. Вятские Поляны","установка пункта редуцирования газа","ул. Ленина, д.15","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Город Вятские Поляны","г. Вятские Поляны","прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","ул. Ленина, д.15","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[819,"Город Вятские Поляны","г. Вятские Поляны","реконструкция существующей газораспределительной сети","ул. Красноармейская, д. 50","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Город Вятские Поляны","г. Вятские Поляны","строительство газопровода-ввода","ул. Красноармейская, д. 50","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Город Вятские Поляны","г. Вятские Поляны","установка пункта редуцирования газа","ул. Красноармейская, д. 50","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Город Вятские Поляны","г. Вятские Поляны","прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","ул. Красноармейская, д. 50","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[820,"Город Вятские Поляны","г. Вятские Поляны","реконструкция существующей газораспределительной сети","ул. Набережнаяд д..3 кв. 1","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Город Вятские Поляны","г. Вятские Поляны","строительство газопровода-ввода","ул. Набережнаяд д..3 кв. 1","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Город Вятские Поляны","г. Вятские Поляны","установка пункта редуцирования газа","ул. Набережнаяд д..3 кв. 1","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Город Вятские Поляны","г. Вятские Поляны","прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","ул. Набережнаяд д..3 кв. 1","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[821,"Город Вятские Поляны","г. Вятские Поляны","реконструкция существующей газораспределительной сети","ул. Красноармейская, д. 21","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Город Вятские Поляны","г. Вятские Поляны","строительство газопровода-ввода","ул. Красноармейская, д. 21","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Город Вятские Поляны","г. Вятские Поляны","установка пункта редуцирования газа","ул. Красноармейская, д. 21","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Город Вятские Поляны","г. Вятские Поляны","прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","ул. Красноармейская, д. 21","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[822,"Город Вятские Поляны","г. Вятские Поляны","реконструкция существующей газораспределительной сети","ул. Красноармейская, д. 29","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Город Вятские Поляны","г. Вятские Поляны","строительство газопровода-ввода","ул. Красноармейская, д. 29","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Город Вятские Поляны","г. Вятские Поляны","установка пункта редуцирования газа","ул. Красноармейская, д. 29","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Город Вятские Поляны","г. Вятские Поляны","прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","ул. Красноармейская, д. 29","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[823,"Город Вятские Поляны","г. Вятские Поляны","реконструкция существующей газораспределительной сети","ул. Красноармейская, д. 17","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Город Вятские Поляны","г. Вятские Поляны","строительство газопровода-ввода","ул. Красноармейская, д. 17","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Город Вятские Поляны","г. Вятские Поляны","установка пункта редуцирования газа","ул. Красноармейская, д. 17","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Город Вятские Поляны","г. Вятские Поляны","прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","ул. Красноармейская, д. 17","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[824,"Город Вятские Поляны","г. Вятские Поляны","строительство газопровода-ввода","ул. Красноармейская, д. 33","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"июнь"]
[825,"Город Вятские Поляны","г. Вятские Поляны","реконструкция существующей газораспределительной сети","ул. Набережная, д.3, кв. 2","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Город Вятские Поляны","г. Вятские Поляны","строительство газопровода-ввода","ул. Набережная, д.3, кв. 2","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Город Вятские Поляны","г. Вятские Поляны","установка пункта редуцирования газа","ул. Набережная, д.3, кв. 2","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Город Вятские Поляны","г. Вятские Поляны","прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","ул. Набережная, д.3, кв. 2","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[826,"Город Вятские Поляны","г. Вятские Поляны","реконструкция существующей газораспределительной сети","ул. Ленина д.13 кв.2","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Город Вятские Поляны","г. Вятские Поляны","строительство газопровода-ввода","ул. Ленина д.13 кв.2","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Город Вятские Поляны","г. Вятские Поляны","установка пункта редуцирования газа","ул. Ленина д.13 кв.2","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Город Вятские Поляны","г. Вятские Поляны","прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","ул. Ленина д.13 кв.2","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[827,"Город Вятские Поляны","г. Вятские Поляны","реконструкция существующей газораспределительной сети","ул. Ленина д.13а","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Город Вятские Поляны","г. Вятские Поляны","строительство газопровода-ввода","ул. Ленина д.13а","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Город Вятские Поляны","г. Вятские Поляны","установка пункта редуцирования газа","ул. Ленина д.13а","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Город Вятские Поляны","г. Вятские Поляны","прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","ул. Ленина д.13а","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[828,"Город Вятские Поляны","г. Вятские Поляны","реконструкция существующей газораспределительной сети","ул. Набережнаяд д..2","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Город Вятские Поляны","г. Вятские Поляны","строительство газопровода-ввода","ул. Набережнаяд д..2","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Город Вятские Поляны","г. Вятские Поляны","установка пункта редуцирования газа","ул. Набережнаяд д..2","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Город Вятские Поляны","г. Вятские Поляны","прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","ул. Набережнаяд д..2","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[829,"Город Вятские Поляны","г. Вятские Поляны","реконструкция существующей газораспределительной сети","ул. Красноармейская, д. 16","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Город Вятские Поляны","г. Вятские Поляны","строительство газопровода-ввода","ул. Красноармейская, д. 16","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Город Вятские Поляны","г. Вятские Поляны","установка пункта редуцирования газа","ул. Красноармейская, д. 16","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Город Вятские Поляны","г. Вятские Поляны","прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","ул. Красноармейская, д. 16","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[830,"Город Вятские Поляны","г. Вятские Поляны","реконструкция существующей газораспределительной сети","ул. Красноармейская, д. 37","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Город Вятские Поляны","г. Вятские Поляны","строительство газопровода-ввода","ул. Красноармейская, д. 37","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Город Вятские Поляны","г. Вятские Поляны","установка пункта редуцирования газа","ул. Красноармейская, д. 37","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Город Вятские Поляны","г. Вятские Поляны","прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","ул. Красноармейская, д. 37","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[831,"Город Вятские Поляны","г. Вятские Поляны","реконструкция существующей газораспределительной сети","ул. Красноармейская, д. 48","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Город Вятские Поляны","г. Вятские Поляны","строительство газопровода-ввода","ул. Красноармейская, д. 48","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Город Вятские Поляны","г. Вятские Поляны","установка пункта редуцирования газа","ул. Красноармейская, д. 48","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Город Вятские Поляны","г. Вятские Поляны","прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","ул. Красноармейская, д. 48","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[832,"Город Вятские Поляны","г. Вятские Поляны","строительство газопровода-ввода","ул. Загородная, д. 6","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[833,"Город Вятские Поляны","г. Вятские Поляны","строительство газопровода-ввода","ул. Загородная, д. 30","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[834,"Город Вятские Поляны","г. Вятские Поляны","строительство газораспределительной сети","ул. Загородная д. 18","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Город Вятские Поляны","г. Вятские Поляны","строительство газопровода-ввода","ул. Загородная д. 18","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Город Вятские Поляны","г. Вятские Поляны","установка пункта редуцирования газа","ул. Загородная д. 18","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[835,"Город Вятские Поляны","г. Вятские Поляны","строительство газопровода-ввода","ул. Загородная  д. 34","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[836,"Город Вятские Поляны","г. Вятские Поляны","строительство газораспределительной сети","ул. Загородная  д. 58","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Город Вятские Поляны","г. Вятские Поляны","строительство газопровода-ввода","ул. Загородная  д. 58","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Город Вятские Поляны","г. Вятские Поляны","установка пункта редуцирования газа","ул. Загородная  д. 58","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[837,"Город Вятские Поляны","г. Вятские Поляны","строительство газораспределительной сети","ул. Загородная, д. 32","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Город Вятские Поляны","г. Вятские Поляны","строительство газопровода-ввода","ул. Загородная, д. 32","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Город Вятские Поляны","г. Вятские Поляны","установка пункта редуцирования газа","ул. Загородная, д. 32","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[838,"Город Вятские Поляны","г. Вятские Поляны","строительство газораспределительной сети","ул. Загородная  д. 3 А","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Город Вятские Поляны","г. Вятские Поляны","строительство газопровода-ввода","ул. Загородная  д. 3 А","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Город Вятские Поляны","г. Вятские Поляны","установка пункта редуцирования газа","ул. Загородная  д. 3 А","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[839,"Город Вятские Поляны","г. Вятские Поляны","строительство газопровода-ввода","ул. Загородная  д. 38","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[840,"Город Вятские Поляны","г. Вятские Поляны","строительство газораспределительной сети","ул. Загородная  д. 12","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Город Вятские Поляны","г. Вятские Поляны","строительство газопровода-ввода","ул. Загородная  д. 12","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Город Вятские Поляны","г. Вятские Поляны","установка пункта редуцирования газа","ул. Загородная  д. 12","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[841,"Город Вятские Поляны","г. Вятские Поляны","строительство газопровода-ввода","ул. Загородная  д. 16","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[842,"Город Вятские Поляны","г. Вятские Поляны","строительство газопровода-ввода","ул. Загородная  д. 2","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[843,"Город Вятские Поляны","г. Вятские Поляны","строительство газораспределительной сети","ул. Загородная  д. 3","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Город Вятские Поляны","г. Вятские Поляны","строительство газопровода-ввода","ул. Загородная  д. 3","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Город Вятские Поляны","г. Вятские Поляны","установка пункта редуцирования газа","ул. Загородная  д. 3","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[844,"Город Вятские Поляны","г. Вятские Поляны","строительство газопровода-ввода","ул. Загородная  д. 44","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[845,"Город Вятские Поляны","г. Вятские Поляны","строительство газопровода-ввода","ул. Загородная  д. 2 а","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[846,"Город Вятские Поляны","г. Вятские Поляны","строительство газораспределительной сети","ул. Загородная  д. 62","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Город Вятские Поляны","г. Вятские Поляны","строительство газопровода-ввода","ул. Загородная  д. 62","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Город Вятские Поляны","г. Вятские Поляны","установка пункта редуцирования газа","ул. Загородная  д. 62","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[847,"Город Вятские Поляны","г. Вятские Поляны","строительство газораспределительной сети","ул. Загородная  д. 40а","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Город Вятские Поляны","г. Вятские Поляны","строительство газопровода-ввода","ул. Загородная  д. 40а","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Город Вятские Поляны","г. Вятские Поляны","установка пункта редуцирования газа","ул. Загородная  д. 40а","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[848,"Город Вятские Поляны","г. Вятские Поляны","строительство газопровода-ввода","ул. Загородная  д. 40","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[849,"Город Вятские Поляны","г. Вятские Поляны","строительство газопровода-ввода","ул. Загородная  д. 46","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[850,"Город Вятские Поляны","г. Вятские Поляны","строительство газораспределительной сети","ул. Загородная  д. 7","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Город Вятские Поляны","г. Вятские Поляны","строительство газопровода-ввода","ул. Загородная  д. 7","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Город Вятские Поляны","г. Вятские Поляны","установка пункта редуцирования газа","ул. Загородная  д. 7","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[851,"Город Вятские Поляны","г. Вятские Поляны","строительство газораспределительной сети","ул. Загородная  д. 56","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Город Вятские Поляны","г. Вятские Поляны","строительство газопровода-ввода","ул. Загородная  д. 56","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Город Вятские Поляны","г. Вятские Поляны","установка пункта редуцирования газа","ул. Загородная  д. 56","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[852,"Город Вятские Поляны","г. Вятские Поляны","строительство газораспределительной сети","ул. Загородная  д. 60","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Город Вятские Поляны","г. Вятские Поляны","строительство газопровода-ввода","ул. Загородная  д. 60","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Город Вятские Поляны","г. Вятские Поляны","установка пункта редуцирования газа","ул. Загородная  д. 60","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[853,"Город Вятские Поляны","г. Вятские Поляны","строительство газопровода-ввода","ул. Загородная  д. 66","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[854,"Город Вятские Поляны","г. Вятские Поляны","строительство газораспределительной сети","ул. Загородная  д. 42","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Город Вятские Поляны","г. Вятские Поляны","строительство газопровода-ввода","ул. Загородная  д. 42","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Город Вятские Поляны","г. Вятские Поляны","установка пункта редуцирования газа","ул. Загородная  д. 42","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[855,"Город Вятские Поляны","г. Вятские Поляны","строительство газораспределительной сети","ул. Строительная д. 6 а кв. 2","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"ноябрь"]
["","Город Вятские Поляны","г. Вятские Поляны","строительство газопровода-ввода","ул. Строительная д. 6 а кв. 2","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"ноябрь"]
["","Город Вятские Поляны","г. Вятские Поляны","прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","ул. Строительная д. 6 а кв. 2","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"ноябрь"]
[856,"Город Вятские Поляны","г. Вятские Поляны","строительство газораспределительной сети","ул. Строительная д. 2","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"ноябрь"]
["","Город Вятские Поляны","г. Вятские Поляны","строительство газопровода-ввода","ул. Строительная д. 2","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"ноябрь"]
["","Город Вятские Поляны","г. Вятские Поляны","прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","ул. Строительная д. 2","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"ноябрь"]
[857,"Город Вятские Поляны","г. Вятские Поляны","строительство газопровода-ввода","ул. Пароходная, д. 2А","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"ноябрь"]
[858,"Город Вятские Поляны","г. Вятские Поляны","строительство газопровода-ввода","пер. Ленинский, д.6","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"ноябрь"]
[859,"Город Вятские Поляны","г. Вятские Поляны","строительство газопровода-ввода","ул. Красноармейская, д.11","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[860,"Город Вятские Поляны","г. Вятские Поляны","строительство газораспределительной сети","ул. Земляничная, д. 7","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Город Вятские Поляны","г. Вятские Поляны","строительство газопровода-ввода","ул. Земляничная, д. 7","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Город Вятские Поляны","г. Вятские Поляны","установка пункта редуцирования газа","ул. Земляничная, д. 7","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[861,"Город Вятские Поляны","г. Вятские Поляны","строительство газопровода-ввода","ул. Советская, д. 93а кв. 3","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"ноябрь"]
[862,"Город Вятские Поляны","г. Вятские Поляны","строительство газопровода-ввода","ул. Олимпийская, д.11","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[863,"Город Вятские Поляны","г. Вятские Поляны","строительство газораспределительной сети","сдт. Росинка (д. 65)","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Город Вятские Поляны","г. Вятские Поляны","установка пункта редуцирования газа","сдт. Росинка (д. 65)","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[864,"Город Вятские Поляны","г. Вятские Поляны","строительство газопровода-ввода","ул. Ленина, д. 22","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[865,"Город Вятские Поляны","г. Вятские Поляны","строительство газопровода-ввода","ул. Ленина д. 296","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"ноябрь"]
[866,"Город Вятские Поляны","г. Вятские Поляны","строительство газопровода-ввода","ул. Базовая, д. 12","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[867,"Город Вятские Поляны","г. Вятские Поляны","строительство газопровода-ввода","ул. Школьная, д. 4, кв. 2","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[868,"Город Вятские Поляны","г. Вятские Поляны","строительство газопровода-ввода","ул. Тургенева, д. 5, кв. 1","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"ноябрь"]
[869,"Город Вятские Поляны","г. Вятские Поляны","строительство газораспределительной сети","ул. Земляничная, д. 4","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Город Вятские Поляны","г. Вятские Поляны","строительство газопровода-ввода","ул. Земляничная, д. 4","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Город Вятские Поляны","г. Вятские Поляны","установка пункта редуцирования газа","ул. Земляничная, д. 4","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[870,"Город Вятские Поляны","г. Вятские Поляны","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)"," ул. Вишневая д. 6","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"март"]
[871,"Город Вятские Поляны","г. Вятские Поляны","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","пер. К.Маркса 1-й, д. 4","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"ноябрь"]
[872,"Город Вятские Поляны","г. Вятские Поляны","строительство газопровода-ввода","ул. Крупской, д. 77","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[873,"Город Вятские Поляны","г. Вятские Поляны","строительство газопровода-ввода","ул. Раздольная д. 57","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"ноябрь"]
[874,"Вятскополянский район","дер. Сосмак, Среднешунский сельский округ","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Кирова, д. 6/1","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"ноябрь"]
[875,"Малмыжский район","с. Старый Ирюк, Староирюкский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Комсомольская, д. 41","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"ноябрь"]
[876,"Вятскополянский район","дер. Каракули, Слудский сельский округ","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Центральная, д. 22","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"ноябрь"]
[877,"Вятскополянский район","дер. Луговой Изран, Слудский сельский округ","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Береговая, д. 16","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"ноябрь"]
[878,"Вятскополянский район","дер. Верхние Изиверки, Слудский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Центральная, д. 16 а","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[879,"Вятскополянский район","с. Ершовка, Ершовский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Зеленая, д. 1 а","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[880,"Вятскополянский район","дер. Старая Малиновка, Гремячевский сельский округ","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Молодежная д. 9 кв. 1","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"ноябрь"]
[881,"Вятскополянский район","дер. Старая Малиновка, Гремячевский сельский округ","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Речная, д. 24","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[882,"Вятскополянский район","дер. Куршино, Кулыжский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Малая д. 12","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[883,"Малмыжский район","г. Малмыж","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Володарского, д. 8 кв. 1","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[884,"Вятскополянский район","дер. Верхние Изиверки, Слудский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Центральная, д. 15","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[885,"Вятскополянский район","дер. Каракули, Слудский сельский округ","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Центральная, д. 25","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[886,"Город Вятские Поляны","г. Вятские Поляны","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Пароходная, д. 4а","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[887,"Город Вятские Поляны","г. Вятские Поляны","строительство газораспределительной сети"," ул. Деповская, д. 19","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"ноябрь"]
["","Город Вятские Поляны","г. Вятские Поляны","строительство газопровода-ввода"," ул. Деповская, д. 19","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"ноябрь"]
["","Город Вятские Поляны","г. Вятские Поляны","прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)"," ул. Деповская, д. 19","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"ноябрь"]
[888,"Вятскополянский район","дер. Киняусь, Ершовский сельский округ","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Садовая, д. 85","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"июнь"]
[889,"Вятскополянский район","дер. Старый Пинигерь, Старопинигерский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Южная, д. 32","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[890,"Вятскополянский район","дер. Матвеево, Чекашевский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Подгорная, д. 24а","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[891,"Вятскополянский район","г. Сосновка","строительство газопровода-ввода","ул. Свердлова, д. 2а","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"сентябрь"]
[892,"Вятскополянский район","дер. Старая Малиновка, Гремячевский сельский округ","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Труда, д. 3","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[893,"Вятскополянский район","дер. Старая Малиновка, Гремячевский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Труда, д. 21","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[894,"Вятскополянский район","с. Кулыги, Кулыжский сельский округ","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Озерная, д. 44","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[895,"Вятскополянский район","пгт Красная Поляна","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","пер. Свободы 2-й, д. 27","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[896,"Вятскополянский район","г. Сосновка","строительство газопровода-ввода","ул. Плеханова, д. 77","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[897,"Вятскополянский район","дер. Старый Пинигерь, Старопинигерский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Южная, д. 25","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[898,"Вятскополянский район","г. Сосновка","строительство газораспределительной сети","ул. Станционная, д. 64","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Вятскополянский район","г. Сосновка","строительство газопровода-ввода","ул. Станционная, д. 64","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Вятскополянский район","г. Сосновка","установка пункта редуцирования газа","ул. Станционная, д. 64","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Вятскополянский район","г. Сосновка","прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","ул. Станционная, д. 64","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
[899,"Вятскополянский район","пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Октябрьская, д. 52","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[900,"Малмыжский район","г. Малмыж","строительство газопровода-ввода","ул. Тургенева, д. 1 кв. 1","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[901,"Вятскополянский район","г. Сосновка","строительство газопровода-ввода","ул. Центральная, д. 36","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"июль"]
[902,"Малмыжский район","г. Малмыж","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Чернышевского, д. 37 кв. 3","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[903,"Вятскополянский район","пгт Красная Поляна","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Песчаная, д. 17","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[904,"Вятскополянский район","пгт Красная Поляна","строительство газопровода-ввода","ул. Набережная, д. 54","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[905,"Город Вятские Поляны","г. Вятские Поляны","строительство газопровода-ввода","ул. Красноармейская, д. 38","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[906,"Вятскополянский район","с. Кулыги, Кулыжский сельский округ","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Заречная, д. 27","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[907,"Вятскополянский район","пгт Красная Поляна","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","пер. Первомайский, д. 5","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[908,"Вятскополянский район","г. Сосновка","строительство газопровода-ввода","ул. Шевченко, д. 2 кв. 2","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[909,"Город Вятские Поляны","г. Вятские Поляны","строительство газопровода-ввода","ул. Ленина, д. 13 кв. 1","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[910,"Вятскополянский район","дер. Киняусь, Ершовский сельский округ","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Садовая, д. 13","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[911,"Вятскополянский район","г. Сосновка","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Мира, д. 2","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[912,"Вятскополянский район","дер. Каракули, Слудский сельский округ","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)"," д. 56","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[913,"Вятскополянский район","дер. Нижняя Тойма, Среднетойменский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Вятская, д. 25","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[914,"Вятскополянский район","дер. Мериновщина, Слудский сельский округ","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Центральная, д. 58","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[915,"Вятскополянский район","г. Сосновка","строительство газопровода-ввода","ул. Полевая, д. 38 кв. 2","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"август"]
[916,"Вятскополянский район","дер. Луговой Изран, Слудский сельский округ","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Береговая, д. 19","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[917,"Вятскополянский район","пгт Красная Поляна","строительство газопровода-ввода","ул. Строителей, д. 15 кв. 2","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
[918,"Вятскополянский район","г. Сосновка","строительство газопровода-ввода","ул. Лесная, д. 72а кв. 1","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[919,"Вятскополянский район","пгт Красная Поляна","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","пер. Октябрьский, д. 9 кв. 1","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[920,"Вятскополянский район","дер. Гремячка, Гремячевский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Полевая, д.30","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[921,"Вятскополянский район","дер. Новая Малиновка, Гремячевский сельский округ","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Лесная, д. 29","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[922,"Малмыжский район","с. Гоньба, Савальский сельский округ","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Заводская, д. 5","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[923,"Вятскополянский район","дер. Виноградово, Омгинский сельский округ","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Луговая, д. 10, кв. 2","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[924,"Вятскополянский район","дер. Верхние Изиверки, Слудский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Центральная, д. 40","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[925,"Вятскополянский район","дер. Верхние Изиверки, Слудский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Центральная, д. 11","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[926,"Вятскополянский район","дер. Верхние Изиверки, Слудский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Центральная, д. 39","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[927,"Город Вятские Поляны","г. Вятские Поляны","строительство газопровода-ввода","ул. Загородная, д. 52","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[928,"Вятскополянский район","дер. Пеньки, Кулыжский сельский округ","строительство газораспределительной сети","ул. Полевая, д. 33","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Вятскополянский район","дер. Пеньки, Кулыжский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Полевая, д. 33","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[929,"Вятскополянский район","дер. Пеньки, Кулыжский сельский округ","строительство газораспределительной сети","ул. Полевая, д. 49","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Вятскополянский район","дер. Пеньки, Кулыжский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Полевая, д. 49","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[930,"Вятскополянский район","дер. Пеньки, Кулыжский сельский округ","строительство газораспределительной сети","ул. Полевая, д. 47","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Вятскополянский район","дер. Пеньки, Кулыжский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Полевая, д. 47","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[931,"Вятскополянский район","дер. Пеньки, Кулыжский сельский округ","строительство газораспределительной сети","ул. Полевая, д. 22","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Вятскополянский район","дер. Пеньки, Кулыжский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Полевая, д. 22","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[932,"Вятскополянский район","дер. Пеньки, Кулыжский сельский округ","строительство газораспределительной сети","ул. Полевая, д. 7","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Вятскополянский район","дер. Пеньки, Кулыжский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Полевая, д. 7","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[933,"Вятскополянский район","дер. Пеньки, Кулыжский сельский округ","строительство газораспределительной сети","ул. Полевая, д. 36","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Вятскополянский район","дер. Пеньки, Кулыжский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Полевая, д. 36","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[934,"Вятскополянский район","дер. Пеньки, Кулыжский сельский округ","строительство газораспределительной сети","ул. Полевая, д. 31","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Вятскополянский район","дер. Пеньки, Кулыжский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Полевая, д. 31","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[935,"Вятскополянский район","дер. Пеньки, Кулыжский сельский округ","строительство газораспределительной сети","ул. Полевая, д. 3","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Вятскополянский район","дер. Пеньки, Кулыжский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Полевая, д. 3","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[936,"Вятскополянский район","дер. Пеньки, Кулыжский сельский округ","строительство газораспределительной сети","ул. Полевая, д. 32","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Вятскополянский район","дер. Пеньки, Кулыжский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Полевая, д. 32","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[937,"Вятскополянский район","дер. Пеньки, Кулыжский сельский округ","строительство газораспределительной сети","ул. Полевая, д. 38","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Вятскополянский район","дер. Пеньки, Кулыжский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Полевая, д. 38","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[938,"Вятскополянский район","дер. Пеньки, Кулыжский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Полевая, д. 51","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[939,"Вятскополянский район","дер. Пеньки, Кулыжский сельский округ","строительство газораспределительной сети","ул. Береговая, д. 44","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Вятскополянский район","дер. Пеньки, Кулыжский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Береговая, д. 44","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[940,"Вятскополянский район","дер. Пеньки, Кулыжский сельский округ","строительство газораспределительной сети","ул. Береговая, д. 49","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Вятскополянский район","дер. Пеньки, Кулыжский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Береговая, д. 49","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[941,"Вятскополянский район","дер. Старая Малиновка, Гремячевский сельский округ","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Речная, д. 31","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[942,"Вятскополянский район","дер. Старая Малиновка, Гремячевский сельский округ","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Молодежная, д. 16 кв. 2","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[943,"Малмыжский район","с. Гоньба, Савальский сельский округ","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","пер. Мирный, д. 15","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[944,"Малмыжский район","с. Гоньба, Савальский сельский округ","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Центральная, д. 53а","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[945,"Малмыжский район","г. Малмыж","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Флотская, д. 4 кв. 2","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[946,"Малмыжский район","с. Аджим, Аджимский сельский округ","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Молодежная, д. 5 кв. 2","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[947,"Город Вятские Поляны","г. Вятские Поляны","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Советская, д. 93а кв. 2","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[948,"Вятскополянский район","пгт Красная Поляна","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Пионерская, д. 7","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[949,"Малмыжский район","г. Малмыж","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Чернышевского, д. 27","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[950,"Вятскополянский район","дер. Виноградово, Омгинский сельский округ","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Луговая, д. 38","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[951,"Вятскополянский район","г. Сосновка","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Энергии, д. 35 кв. 1","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[952,"Малмыжский район","г. Малмыж","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Комсомольская, д. 73 кв. 1","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[953,"Малмыжский район","г. Малмыж","строительство газопровода-ввода","ул. Красная, д. 26","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[954,"Вятскополянский район","г. Сосновка","строительство газопровода-ввода","ул. Мира, д. 25а кв. 2","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[955,"Вятскополянский район","г. Сосновка","строительство газопровода-ввода","ул. Шипицино, д. 28","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[956,"Вятскополянский район","г. Сосновка","строительство газопровода-ввода","ул. Новая, д. 1а кв. 3","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[957,"Вятскополянский район","г. Сосновка","строительство газопровода-ввода","ул. Октябрьская, д. 41 кв. 4","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[958,"Вятскополянский район","г. Сосновка","строительство газопровода-ввода","ул. Больничная, д. 1 кв. 1","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[959,"Вятскополянский район","г. Сосновка","строительство газопровода-ввода","ул. Полевая, д. 41","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[960,"Город Вятские Поляны","г. Вятские Поляны","строительство газопровода-ввода","ул. Загородная, д. 2б","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[961,"Город Вятские Поляны","г. Вятские Поляны","строительство газопровода-ввода","ул. Земляничная, д. 6","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[962,"Вятскополянский район","дер. Верхние Изиверки, Слудский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Центральная, д. 32","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[963,"Вятскополянский район","дер. Пеньки, Кулыжский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Береговая, д. 15","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[964,"Вятскополянский район","пгт Красная Поляна","строительство газопровода-ввода","ул. Полевая, д. 9","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[965,"Город Вятские Поляны","г. Вятские Поляны","строительство газопровода-ввода","3 пер. Шорина, д. 60","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[966,"Город Вятские Поляны","г. Вятские Поляны","строительство газопровода-ввода","3 пер. Шорина, д. 58","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[967,"Вятскополянский район","пгт Красная Поляна","строительство газопровода-ввода","ул. Калинина, д. 27","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[968,"Вятскополянский район","дер. Сосмак, Среднешунский сельский округ","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Береговая, д. 5","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[969,"Вятскополянский район","дер. Пеньки, Кулыжский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Береговая, д. 25","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[970,"Вятскополянский район","дер. Пеньки, Кулыжский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Береговая, д. 6","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"июнь"]
[971,"Вятскополянский район","дер. Пеньки, Кулыжский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Береговая, д. 20а","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"июнь"]
[972,"Вятскополянский район","дер. Пеньки, Кулыжский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Береговая, д. 20","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"март"]
[973,"Вятскополянский район","дер. Пеньки, Кулыжский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Береговая, д. 29","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"июнь"]
[974,"Вятскополянский район","дер. Пеньки, Кулыжский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Береговая, д. 14б","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"июнь"]
[975,"Вятскополянский район","дер. Пеньки, Кулыжский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Береговая, д. 39б","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[976,"Малмыжский район","с. Старый Ирюк, Староирюкский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Заречная, д. 12","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[977,"Вятскополянский район","г. Сосновка","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Речная, д. 26","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[978,"Малмыжский район","с. Гоньба, Савальский сельский округ","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Береговая, д. 12","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[979,"Вятскополянский район","пгт Красная Поляна","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Горького, д. 68","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[980,"Вятскополянский район","пгт Красная Поляна","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","пер. Болотный, д. 6","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[981,"Город Вятские Поляны","г. Вятские Поляны","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Мира, д. 57 кв. 2","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[982,"Город Вятские Поляны","г. Вятские Поляны","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Мира, д. 57 кв. 1","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[983,"Вятскополянский район","дер. Гремячка, Гремячевский сельский округ","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Центральная, д. 6 кв. 3","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[984,"Вятскополянский район","дер. Новая Малиновка, Гремячевский сельский округ","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Лесная, д. 13","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[985,"Вятскополянский район","дер. Средняя Тойма, Среднетойменский сельский округ","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Раздольная, д. 5 кв. 1","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[986,"Вятскополянский район","дер. Гремячка, Гремячевский сельский округ","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Полевая, д. 17","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[987,"Малмыжский район","с. Гоньба, Савальский сельский округ","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Пролетарская, д. 33","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[988,"Вятскополянский район","дер. Каракули, Слудский сельский округ","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Центральная, д. 26","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[989,"Малмыжский район","с. Гоньба, Савальский сельский округ","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Пролетарская, д. 1","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[990,"Вятскополянский район","дер. Луговой Изран, Слудский сельский округ","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Береговая, д. 11","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[991,"Вятскополянский район","дер. Новая Малиновка, Гремячевский сельский округ","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Лесная, д. 15","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[992,"Вятскополянский район","дер. Новый Пинигерь, Омгинский сельский округ","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Пинигерьская, д. 30","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[993,"Вятскополянский район","дер. Средняя Тойма, Среднетойменский сельский округ","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Центральная, д. 26","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"апрель"]
[994,"Вятскополянский район","дер. Старая Малиновка, Гремячевский сельский округ","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Речная, д. 20","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[995,"Вятскополянский район","дер. Старая Малиновка, Гремячевский сельский округ","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Речная, д. 42","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[996,"Вятскополянский район","г. Сосновка","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Садовая, д. 50","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"ноябрь"]
[997,"Вятскополянский район","дер. Нижние Изиверки, Слудский сельский округ","строительство газопровода-ввода","мкр. Дачный, д. 58","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[998,"Малмыжский район","г. Малмыж","строительство газопровода-ввода","ул. Загородная, д. 4","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[999,"Вятскополянский район","дер. Пеньки, Кулыжский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Береговая, д. 29а","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"июнь"]
[1000,"Вятскополянский район","дер. Пеньки, Кулыжский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Береговая, д. 23","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[1001,"Вятскополянский район","дер. Пеньки, Кулыжский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Береговая, д. 22","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[1002,"Вятскополянский район","дер. Пеньки, Кулыжский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Береговая, д. 33а","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[1003,"Вятскополянский район","дер. Пеньки, Кулыжский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Береговая, д. 14","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[1004,"Вятскополянский район","дер. Пеньки, Кулыжский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Береговая, д. 42а","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[1005,"Вятскополянский район","дер. Пеньки, Кулыжский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Береговая, д. 12","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[1006,"Вятскополянский район","дер. Пеньки, Кулыжский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Береговая, д. 4","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"июнь"]
[1007,"Вятскополянский район","дер. Пеньки, Кулыжский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Береговая, д. 37","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[1008,"Вятскополянский район","дер. Пеньки, Кулыжский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Береговая, д. 34а","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[1009,"Малмыжский район","дер. Исаево, Аджимский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Мира, д. 25, кв. 1","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[1010,"Вятскополянский район","г. Сосновка","строительство газопровода-ввода","ул. Строителей, д. 13","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[1011,"Вятскополянский район","г. Сосновка","строительство газопровода-ввода","пер. Герцена 1-й, д. 9","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[1012,"Малмыжский район","дер. Удмурт Китяк, Новосмаильский сельский округ","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Горная, д. 45","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[1013,"Вятскополянский район","пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Лесная, д. 17","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[1014,"Малмыжский район","с. Новая Смаиль, Новосмаильский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Труда, д. 24","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[1015,"Вятскополянский район","с. Кулыги, Кулыжский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Озерная, д. 43","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"июнь"]
[1016,"Вятскополянский район","дер. Матвеево, Чекашевский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Клубничная, д. 5","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[1017,"Вятскополянский район","дер. Старая Белогузка, Кулыжский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Речная, д. 1а","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[1018,"Вятскополянский район","дер. Старая Белогузка, Кулыжский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Речная, д. 8","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"июнь"]
[1019,"Вятскополянский район","дер. Старая Белогузка, Кулыжский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Речная, д. 16Б","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[1020,"Вятскополянский район","дер. Старая Белогузка, Кулыжский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Речная, д. 1","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"июнь"]
[1021,"Вятскополянский район","дер. Старая Белогузка, Кулыжский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Речная, д. 6","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"июнь"]
[1022,"Малмыжский район","с. Дерюшево, Калининский сельский округ","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Колхозная, д. 23","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[1023,"Вятскополянский район","дер. Виноградово, Омгинский сельский округ","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Новая, д. 15 кв. 1","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[1024,"Вятскополянский район","дер. Старая Малиновка, Гремячевский сельский округ","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Труда, д. 27","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[1025,"Вятскополянский район","пгт Красная Поляна","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Железнодорожная, д. 4","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[1026,"Вятскополянский район","с. Слудка, Слудский сельский округ","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Заречная, д. 51","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[1027,"Малмыжский район","с. Калинино, Калининский сельский округ","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Горная, д.38","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[1028,"Вятскополянский район","дер. Старая Малиновка, Гремячевский сельский округ","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","пер. Овражный, д. 1 кв. 1","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[1029,"Вятскополянский район","дер. Пеньки, Кулыжский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Полевая, д. 56","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[1030,"Вятскополянский район","дер. Пеньки, Кулыжский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Береговая, д. 1а","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[1031,"Вятскополянский район","дер. Пеньки, Кулыжский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Береговая, д. 36","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[1032,"Вятскополянский район","дер. Пеньки, Кулыжский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Береговая, д. 14а","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"февраль"]
[1033,"Вятскополянский район","дер. Пеньки, Кулыжский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Береговая, д. 40","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"июнь"]
[1034,"Вятскополянский район","дер. Пеньки, Кулыжский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Береговая, д. 24","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[1035,"Малмыжский район","дер. Старый Ноныгерь, Большекитякский сельский округ","строительство газораспределительной сети","ул. Молодежная, д. 25а","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"сентябрь"]
["","Малмыжский район","дер. Старый Ноныгерь, Большекитякский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Молодежная, д. 25а","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"сентябрь"]
[1036,"Город Вятские Поляны","г. Вятские Поляны","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","пер. К.Маркса 2-й, д. 9","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[1037,"Вятскополянский район","дер. Пеньки, Кулыжский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Береговая, д. 2","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"июнь"]
[1038,"Вятскополянский район","дер. Виноградово, Омгинский сельский округ","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Полевая, д. 2 кв. 1","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"апрель"]
[1039,"Вятскополянский район","дер. Виноградово, Омгинский сельский округ","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Полевая, д. 1 кв. 2","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"октябрь"]
[1040,"Вятскополянский район","пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Сосновская д. 1 кв. 1","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[1041,"Вятскополянский район","г. Сосновка","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","пер. Больничный д. 2А кв. 3","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[1042,"Вятскополянский район","г. Сосновка","строительство газопровода-ввода","ул. Советская, д. 26","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"июль"]
[1043,"Вятскополянский район","дер. Верхние Изиверки, Слудский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Центральная, д. 36","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"июль"]
[1044,"Вятскополянский район","дер. Нижние Шуни, Среднешунский сельский округ\n","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Центральная, д. 26","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"июль"]
[1045,"Вятскополянский район","дер. Пеньки, Кулыжский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Береговая, д. 58","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"июль"]
[1046,"Вятскополянский район","дер. Пеньки, Кулыжский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Береговая, д. 17","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[1047,"Вятскополянский район","дер. Старая Малиновка, Гремячевский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Труда, д. 36а","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"апрель"]
[1048,"Вятскополянский район","пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Октябрьская, д. 12","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"июль"]
[1049,"Вятскополянский район","пгт Красная Поляна","строительство газопровода-ввода","пер. Октябрьский, д. 17 кв. 2","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"июль"]
[1050,"Вятскополянский район","с. Ершовка, Ершовский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Молодежная, д. 3","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"июль"]
[1051,"Вятскополянский район","дер. Каракули, Слудский сельский округ","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Центральная, д. 30","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"май"]
[1052,"Малмыжский район","г. Малмыж","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Фрунзе, д. 61","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"май"]
[1053,"Малмыжский район","г. Малмыж","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Моторная, д. 21","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"май"]
[1054,"Малмыжский район","дер. Нослы, Калининский сельский округ","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Ключевая, д. 4","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"апрель"]
[1055,"Вятскополянский район","дер. Средняя Тойма, Среднетойменский сельский округ","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Школьная, д. 21 кв. 1","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"май"]
[1056,"Вятскополянский район","пос. Казанка, Омгинский сельский округ","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Первомайская, д. 13","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"май"]
[1057,"Вятскополянский район","пгт Красная Поляна","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Набережная, д. 124","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"апрель"]
[1058,"Вятскополянский район","пгт Красная Поляна","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Железнодорожная, д. 8","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"апрель"]
[1059,"Малмыжский район","с. Большой Китяк, Большекитякский сельский округ","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Луговая, д. 130","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"май"]
[1060,"Малмыжский район","с. Рожки, Рожкинский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Октябрьская, д. 68","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"май"]
[1061,"Малмыжский район","с. Рожки, Рожкинский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Мира, д. 5, кв. 1","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"июль"]
[1062,"Малмыжский район","с. Рожки, Рожкинский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Октябрьская, д. 85","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"июль"]
[1063,"Город Вятские Поляны","г. Вятские Поляны","строительство газопровода-ввода","ул. Больничная, д. 16а","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"июль"]
[1064,"Город Вятские Поляны","г. Вятские Поляны","строительство газопровода-ввода","ул. Кукина, д. 8","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"июль"]
[1065,"Город Вятские Поляны","г. Вятские Поляны","строительство газопровода-ввода","пер. Советский 1-й, д. 1 кв. 1","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"июль"]
[1066,"Малмыжский район","дер. Пахотная, Калининский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Трудовая, д. 23","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"май"]
[1067,"Вятскополянский район","г. Сосновка","строительство газопровода-ввода","ул. Калинина, д. 1","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"июль"]
[1068,"Вятскополянский район","дер. Старая Белогузка, Кулыжский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Речная, д. 4а","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"июль"]
[1069,"Вятскополянский район","дер. Кушак, Ершовский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Полевая, д. 9","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"май"]
[1070,"Вятскополянский район","дер. Нижняя Тойма, Среднетойменский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Солнечная, д. 36","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"июль"]
[1071,"Вятскополянский район","дер. Пеньки, Кулыжский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Береговая, д. 41а","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"июль"]
[1072,"Вятскополянский район","дер. Пеньки, Кулыжский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Полевая, д. 52","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"июль"]
[1073,"Вятскополянский район","с. Слудка, Слудский сельский округ","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Центральная, д. 81а","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[1074,"Вятскополянский район","дер. Пеньки, Кулыжский сельский округ","строительство газораспределительной сети","ул. Полевая, д. 1а","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Вятскополянский район","дер. Пеньки, Кулыжский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Полевая, д. 1а","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[1075,"Малмыжский район","с. Гоньба, Савальский сельский округ","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Береговая, д. 20","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"май"]
[1076,"Малмыжский район","с. Гоньба, Савальский сельский округ","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Школьная, д. 7а","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"июнь"]
[1077,"Малмыжский район","с. Гоньба, Савальский сельский округ","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Пролетарская, д. 4","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"июнь"]
[1078,"Малмыжский район","с. Гоньба, Савальский сельский округ","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","пер. Мирный, д. 10","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"июнь"]
[1079,"Малмыжский район","с. Аджим, Аджимский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Набережная, д. 7 кв. 1","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"август"]
[1080,"Малмыжский район","с. Большой Китяк, Большекитякский сельский округ","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Колхозная, д. 9","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"май"]
[1081,"Малмыжский район","с. Большой Китяк, Большекитякский сельский округ","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Колхозная, д. 39в кв. 1","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"июнь"]
[1082,"Вятскополянский район","с. Ершовка, Ершовский сельский округ","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Зеленая, д. 2 кв. 3 ","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[1083,"Вятскополянский район","пгт Красная Поляна","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Административная, д. 21 кв. 1","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"январь"]
[1084,"Вятскополянский район","пгт Красная Поляна","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Строителей, д. 18 кв. 1","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"январь"]
[1085,"Вятскополянский район","пгт Красная Поляна","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Строителей, д. 10 кв. 1","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"январь"]
[1086,"Вятскополянский район","г. Сосновка","строительство газопровода-ввода","ул. Плеханова, д. 27Б кв. 2","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"июль"]
[1087,"Вятскополянский район","г. Сосновка","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Плеханова, д. 27Б кв. 3","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"июль"]
[1088,"Вятскополянский район","г. Сосновка","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","пер. Дзержинского, д. 6 кв. 2","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"июнь"]
[1089,"Вятскополянский район","г. Сосновка","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Малиновская, д. 8","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"июнь"]
[1090,"Вятскополянский район","г. Сосновка","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Октябрьская, д. 41 кв. 7","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"январь"]
[1091,"Вятскополянский район","г. Сосновка","строительство газопровода-ввода","ул. Разина, д. 49А кв. 3","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"июль"]
[1092,"Вятскополянский район","г. Сосновка","строительство газопровода-ввода","ул. Разина, д. 49А кв. 2","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"июль"]
[1093,"Вятскополянский район","г. Сосновка","строительство газопровода-ввода","ул. Разина, д. 49А кв. 1","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"июль"]
[1094,"Малмыжский район","г. Малмыж","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Мелиораторов, д. 16 кв. 1","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"май"]
[1095,"Малмыжский район","г. Малмыж","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Суровцева, д. 34","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"январь"]
[1096,"Вятскополянский район","пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Заречная, д. 19","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"июль"]
[1097,"Вятскополянский район","дер. Старая Малиновка, Гремячевский сельский округ","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Молодежная, д. 5 кв. 1","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"май"]
[1098,"Вятскополянский район","дер. Старая Малиновка, Гремячевский сельский округ","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","пер. Овражный, д. 2","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[1099,"Вятскополянский район","дер. Старая Малиновка, Гремячевский сельский округ","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Речная, д. 29","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"июль"]
[1100,"Вятскополянский район","дер. Старая Малиновка, Гремячевский сельский округ","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","пер. Зеленый, д. 3","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"июль"]
[1101,"Вятскополянский район","дер. Старая Малиновка, Гремячевский сельский округ","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Молодежная, д. 12 кв. 1","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"июнь"]
[1102,"Вятскополянский район","дер. Мериновщина, Слудский сельский округ","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Центральная, д. 18","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"июль"]
[1103,"Вятскополянский район","дер. Пеньки, Кулыжский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Береговая, д. 28","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"август"]
[1104,"Вятскополянский район","дер. Пеньки, Кулыжский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Береговая, д. 5","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[1105,"Вятскополянский район","дер. Пеньки, Кулыжский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Береговая, д. 13","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"апрель"]
[1106,"Малмыжский район","с. Гоньба, Савальский сельский округ","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Пролетарская, д. 7","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[1107,"Вятскополянский район","дер. Луговой Изран, Слудский сельский округ","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Береговая, д. 34","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"июнь"]
[1108,"Вятскополянский район","с. Кулыги, Кулыжский сельский округ","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Заречная, д. 42","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[1109,"Вятскополянский район","дер. Нижняя Тойма, Среднетойменский сельский округ","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Центральная, д. 190","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[1110,"Вятскополянский район","дер. Кушак, Ершовский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Полевая, д. 10","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[1111,"Малмыжский район","с. Мари-Малмыж, Мари-Малмыжский сельский округ","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Колхозная, д. 13","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"июнь"]
[1112,"Малмыжский район","дер. Пахотная, Калининский сельский округ","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Большая, д. 2","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"июнь"]
[1113,"Вятскополянский район","дер. Ямышка, Усть-Люгинский сельский округ","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Молодежная, д. 36","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"июнь"]
[1114,"Город Вятские Поляны","г. Вятские Поляны","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","сдт. Вятка, стр. 116","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[1115,"Малмыжский район","г. Малмыж","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Флотская, д. 18 кв. 1","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"июнь"]
[1116,"Малмыжский район","с. Савали, Савальский сельский округ","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Совхозная, д. 24 кв. 1","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"январь"]
[1117,"Малмыжский район","с. Савали, Савальский сельский округ","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Зеленая, д. 6 ","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"январь"]
[1118,"Малмыжский район","с. Савали, Савальский сельский округ","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Совхозная, д. 8 кв. 2","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"июнь"]
[1119,"Вятскополянский район","дер. Каракули, Слудский сельский округ","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Центральная, д. 59","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"июнь"]
[1120,"Вятскополянский район","г. Сосновка","строительство газораспределительной сети","ул. Полевая, д. 10","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Вятскополянский район","г. Сосновка","строительство газопровода-ввода","ул. Полевая, д. 10","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Вятскополянский район","г. Сосновка","установка пункта редуцирования газа","ул. Полевая, д. 10","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Вятскополянский район","г. Сосновка","прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","ул. Полевая, д. 10","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[1121,"Вятскополянский район","г. Сосновка","строительство газораспределительной сети","ул. Парашютная, д. 32","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Вятскополянский район","г. Сосновка","строительство газопровода-ввода","ул. Парашютная, д. 32","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Вятскополянский район","г. Сосновка","прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","ул. Парашютная, д. 32","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[1122,"Вятскополянский район","дер. Нижняя Тойма, Среднетойменский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Центральная, д. 267 б","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"июнь"]
[1123,"Малмыжский район","дер. Нослы, Калининский сельский округ","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Ключевая, д. 7","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"март"]
[1124,"Малмыжский район","с. Большой Китяк, Большекитякский сельский округ","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Луговая, д. 142","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"март"]
[1125,"Вятскополянский район","дер. Гремячка, Гремячевский сельский округ","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Мира, д. 13 кв. 1","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"июнь"]
[1126,"Малмыжский район","г. Малмыж","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Ленина, д. 35 кв. 4","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"январь"]
[1127,"Малмыжский район","г. Малмыж","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Пролетарская, д. 68 кв. 3","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"июнь"]
[1128,"Малмыжский район","г. Малмыж","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Чернышевского, д. 23 кв. 6","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"июнь"]
[1129,"Малмыжский район","г. Малмыж","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Ленина, д. 35 кв. 3","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"июнь"]
[1130,"Малмыжский район","г. Малмыж","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Ленина, д. 38а кв. 5","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"июнь"]
[1131,"Малмыжский район","г. Малмыж","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Лермонтова, д. 22","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"июнь"]
[1132,"Вятскополянский район","пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Заречная, д. 37","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"январь"]
[1133,"Малмыжский район","г. Малмыж","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Островского, д. 42 кв. 1","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"январь"]
[1134,"Малмыжский район","с. Рожки, Рожкинский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Октябрьская, д. 172","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"апрель"]
[1135,"Малмыжский район","с. Калинино, Калининский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Пролетарская, д. 66а","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"апрель"]
[1136,"Малмыжский район","с. Рожки, Рожкинский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Октябрьская, д. 158","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"апрель"]
[1137,"Вятскополянский район","дер. Старая Белогузка, Кулыжский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Речная, д. 9","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"апрель"]
[1138,"Вятскополянский район","дер. Матвеево, Чекашевский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Клубничная, д. 18","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"июнь"]
[1139,"Малмыжский район","с. Рожки, Рожкинский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Мира, д. 14 а","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"апрель"]
[1140,"Малмыжский район","дер. Малый Китяк, Большекитякский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Центральная, д.72","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"апрель"]
[1141,"Вятскополянский район","г. Сосновка","строительство газораспределительной сети","ул. Биржевая, д. 17","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Вятскополянский район","г. Сосновка","строительство газопровода-ввода","ул. Биржевая, д. 17","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Вятскополянский район","г. Сосновка","установка пункта редуцирования газа","ул. Биржевая, д. 17","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Вятскополянский район","г. Сосновка","прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","ул. Биржевая, д. 17","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
[1142,"Вятскополянский район","г. Сосновка","строительство газопровода-ввода","ул. Колхозная, д. 15А кв. 2","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"июнь"]
[1143,"Вятскополянский район","г. Сосновка","строительство газопровода-ввода","ул. Юбилейная, д. 9","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"июль"]
[1144,"Город Вятские Поляны","г. Вятские Поляны","строительство газопровода-ввода","мкр. Западный, д. 10 а","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"июль"]
[1145,"Город Вятские Поляны","г. Вятские Поляны","строительство газопровода-ввода","ул. Деповская, д. 23","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"ноябрь"]
[1146,"Малмыжский район","дер. Кинерь, Старотушкинский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Центральная, д. 82 кв. 1","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"июль"]
[1147,"Вятскополянский район","дер. Нижняя Тойма, Среднетойменский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Вятская, д. 74","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"июль"]
[1148,"Малмыжский район","починок Кулапинский, Савальский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Вознесенская, д. 14","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"октябрь"]
[1149,"Вятскополянский район","дер. Мериновщина, Слудский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Центральная, д. 9","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"ноябрь"]
[1150,"Вятскополянский район","г. Сосновка","строительство газопровода-ввода","ул. Герцена, д. 3","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"май"]
[1151,"Вятскополянский район","г. Сосновка","строительство газораспределительной сети","ул. Западная, д. 4 кв. 1","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"ноябрь"]
["","Вятскополянский район","г. Сосновка","строительство газопровода-ввода","ул. Западная, д. 4 кв. 1","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"ноябрь"]
["","Вятскополянский район","г. Сосновка","установка пункта редуцирования газа","ул. Западная, д. 4 кв. 1","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"ноябрь"]
[1152,"Вятскополянский район","г. Сосновка","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Октябрьская, д. 41 кв. 3","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"июль"]
[1153,"Вятскополянский район","дер. Старая Белогузка, Кулыжский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Речная, д. 14а","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"август"]
[1154,"Малмыжский район","дер. Старый Ноныгерь, Большекитякский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Набережная, д. 40","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
[1155,"Малмыжский район","дер. Старый Ноныгерь, Большекитякский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Набережная, д. 62А","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"июнь"]
[1156,"Вятскополянский район","с. Ершовка, Ершовский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Зеленая, д. 27","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"август"]
[1157,"Вятскополянский район","пгт Красная Поляна","строительство газопровода-ввода","ул. 8 Марта, д. 11","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
[1158,"Малмыжский район","с. Гоньба, Савальский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Мира, д. 77а","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
[1159,"Вятскополянский район","г. Сосновка","строительство газопровода-ввода","ул. Советская, д. 11","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"ноябрь"]
[1160,"Оричевский район","с. Шалегово, Шалеговский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Совхозная, д. 2","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Оричевский район","с. Шалегово, Шалеговский сельский округ","прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","ул. Совхозная, д. 2","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"январь"]
[1161,"Оричевский район","с. Шалегово, Шалеговский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Центральная, д. 11","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[1162,"Оричевский район","с. Шалегово, Шалеговский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Молодежная, д. 15","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[1163,"Оричевский район","с. Шалегово, Шалеговский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Центральная, д. 12 кв. 2","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[1164,"Оричевский район","с. Шалегово, Шалеговский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Труда, д. 11, кв. 2","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"август"]
[1165,"Оричевский район","с. Шалегово, Шалеговский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Молодежная, д. 7, кв. 1","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[1166,"Оричевский район","с. Шалегово, Шалеговский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Молодежная, д. 13","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[1167,"Оричевский район","с. Шалегово, Шалеговский сельский округ","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Труда, д. 17","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"февраль"]
[1168,"Кирово-Чепецкий район","с. Филиппово, Филипповский сельский округ","строительство газораспределительной сети","ул. Заева, ул. 12, кв. 1","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Кирово-Чепецкий район","с. Филиппово, Филипповский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Заева, ул. 12, кв. 1","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[1169,"Кирово-Чепецкий район","с. Фатеево, Фатеевский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Заречная, д. 29","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[1170,"Кирово-Чепецкий район","с. Фатеево, Фатеевский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Нагорная, д. 18","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[1171,"Кирово-Чепецкий район","с. Фатеево, Фатеевский сельский округ","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Набережная, д. 17, кв.1","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"март"]
[1172,"Кирово-Чепецкий район","с. Фатеево, Фатеевский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Заречная, д. 27","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[1173,"Кирово-Чепецкий район","с. Фатеево, Фатеевский сельский округ","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Заречная, д. 28А","АО «Газпром газораспределение Киров»",2021,"декабрь"]
[1174,"Кирово-Чепецкий район","с. Фатеево, Фатеевский сельский округ","строительство газопровода-ввода"," ул. Комсомольская, д. 6","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"октябрь"]
[1175,"Кирово-Чепецкий район","с. Фатеево, Фатеевский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Комсомольская, д. 12","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"октябрь"]
[1176,"Кирово-Чепецкий район","с. Фатеево, Фатеевский сельский округ","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул Заречная, д 26","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"июль"]
[1177,"Кирово-Чепецкий район","с. Фатеево, Фатеевский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул Советская, д 10","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[1178,"Зуевский район","с. Суна, Сунский сельский округ","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Заречная, д. 1, кв. 1","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[1179,"Зуевский район","с. Суна, Сунский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Пионерская, д. 14","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[1180,"Зуевский район","с. Суна, Сунский сельский округ","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Заречная, д.5 кв.1","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"ноябрь"]
[1181,"Зуевский район","с. Суна, Сунский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Садовая, д. 1","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[1182,"Зуевский район","с. Суна, Сунский сельский округ","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул Садовая, д 15, кв 1","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"ноябрь"]
[1183,"Зуевский район","с. Суна, Сунский сельский округ","строительство газопровода-ввода"," ул Мира, д 17, кв 2","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"ноябрь"]
[1184,"Оричевский район","с. Спас-Талица, Спас-Талицкий сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Свободы, д. 11","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[1185,"Оричевский район","с. Спас-Талица, Спас-Талицкий сельский округ","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Советская, д. 5","АО «Газпром газораспределение Киров»",2021,"декабрь"]
[1186,"Оричевский район","с. Спас-Талица, Спас-Талицкий сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Труда, д. 34","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[1187,"Оричевский район","с. Спас-Талица, Спас-Талицкий сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Спасская, д.2","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[1188,"Оричевский район","с. Спас-Талица, Спас-Талицкий сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Новая, д. 26","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[1189,"Оричевский район","с. Спас-Талица, Спас-Талицкий сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Набережная, д. 25г","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"ноябрь"]
[1190,"Кирово-Чепецкий район","с. Селезениха, Селезеневский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Первомайская, д. 20","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"ноябрь"]
[1191,"Фаленский муниципальный округ","с. Святица","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Свердлова, д.30 кв. 2","АО «Газпром газораспределение Киров»",2021,"декабрь"]
[1192,"Оричевский район","с. Пустоши, Пустошинский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Советская, д.15, кв. 1","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"октябрь"]
[1193,"Оричевский район","с. Пустоши, Пустошинский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Кооперативная, д. 8, кв. 2","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[1194,"Оричевский район","с. Пустоши, Пустошинский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Кооперативная, д. 17, кв. 2","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[1195,"Оричевский район","с. Пустоши, Пустошинский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Советская, д. 21, кв. 2","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"октябрь"]
[1196,"Оричевский район","с. Пустоши, Пустошинский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Советская, д. 8","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[1197,"Кирово-Чепецкий район","с. Полом, Поломский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Новая, д. 8","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[1198,"Кирово-Чепецкий район","с. Полом, Поломский сельский округ","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Петра Родыгина, д. 5а","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[1199,"Кирово-Чепецкий район","с. Полом, Поломский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Первомайская, д. 18а","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[1200,"Кирово-Чепецкий район","с. Полом, Поломский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Первомайская, д. 24, кв. 1","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[1201,"Зуевский район","с. Мухино, Мухинский сельский округ","строительство газопровода-ввода"," ул. Кирова, д. 27 кв. 1 ","АО «Газпром газораспределение Киров»",2021,"декабрь"]
[1202,"Зуевский район","с. Мухино, Мухинский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Дзержинского, д. 24 кв. 1 ","АО «Газпром газораспределение Киров»",2021,"декабрь"]
[1203,"Зуевский район","с. Мухино, Мухинский сельский округ","строительство газопровода-ввода"," ул. Куйбышева, д. 1 кв. 2","АО «Газпром газораспределение Киров»",2021,"декабрь"]
[1204,"Зуевский район","с. Мухино, Мухинский сельский округ","строительство газопровода-ввода"," ул. Дзержинского, д. 26 кв. 2","АО «Газпром газораспределение Киров»",2021,"декабрь"]
[1205,"Зуевский район","с. Мухино, Мухинский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Конева д. 1","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[1206,"Зуевский район","с. Мухино, Мухинский сельский округ","строительство газопровода-ввода"," ул. Дзержинского, д. 24 кв. 2","АО «Газпром газораспределение Киров»",2021,"декабрь"]
[1207,"Зуевский район","с. Мухино, Мухинский сельский округ","строительство газопровода-ввода"," ул.Кирова, д.27 кв.2","АО «Газпром газораспределение Киров»",2021,"декабрь"]
[1208,"Зуевский район","с. Мухино, Мухинский сельский округ","строительство газопровода-ввода"," ул. Конева, д. 9 кв. 2","АО «Газпром газораспределение Киров»",2021,"декабрь"]
[1209,"Зуевский район","с. Мухино, Мухинский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Советская д. 17","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[1210,"Зуевский район","с. Мухино, Мухинский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. М.Гвардии д. 14","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[1211,"Зуевский район","с. Мухино, Мухинский сельский округ","строительство газопровода-ввода"," ул. Куйбышева, д. 1 кв. 1","АО «Газпром газораспределение Киров»",2021,"декабрь"]
[1212,"Зуевский район","с. Мухино, Мухинский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Дзержинского, д. 60 кв. 2","АО «Газпром газораспределение Киров»",2021,"декабрь"]
[1213,"Зуевский район","с. Мухино, Мухинский сельский округ","строительство газопровода-ввода"," ул. Куйбышева, д. 15 кв. 1 ","АО «Газпром газораспределение Киров»",2021,"декабрь"]
[1214,"Зуевский район","с. Мухино, Мухинский сельский округ","строительство газопровода-ввода"," ул. Конева, д. 9 кв. 1 ","АО «Газпром газораспределение Киров»",2021,"декабрь"]
[1215,"Зуевский район","с. Мухино, Мухинский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Дзержинского, д. 10","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"ноябрь"]
[1216,"Зуевский район","с. Мухино, Мухинский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Дзержинского, д. 12","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[1217,"Зуевский район","с. Мухино, Мухинский сельский округ","строительство газопровода-ввода"," ул. Дзержинского, д.26 кв.1","АО «Газпром газораспределение Киров»",2021,"декабрь"]
[1218,"Зуевский район","с. Мухино, Мухинский сельский округ","строительство газопровода-ввода"," ул. Куйбышева, д.15 кв. 2","АО «Газпром газораспределение Киров»",2021,"декабрь"]
[1219,"Зуевский район","с. Мухино, Мухинский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Шоссейная, д.13 кв.1","АО «Газпром газораспределение Киров»",2021,"декабрь"]
[1220,"Зуевский район","с. Мухино, Мухинский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Андреева, д. 19","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[1221,"Зуевский район","с. Мухино, Мухинский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Дзержинского, д.60 кв. 1","АО «Газпром газораспределение Киров»",2021,"декабрь"]
[1222,"Зуевский район","с. Мухино, Мухинский сельский округ","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)"," ул. М.Гвардия, д. 9","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[1223,"Зуевский район","с. Мухино, Мухинский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Первомайская, д. 5","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[1224,"Зуевский район","с. Мухино, Мухинский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул.Андреева д.21, кв.1","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[1225,"Зуевский район","с. Мухино, Мухинский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Дзержинского, д. 28","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[1226,"Зуевский район","с. Мухино, Мухинский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул.Комсомольская д.33","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[1227,"Зуевский район","с. Мухино, Мухинский сельский округ","строительство газопровода-ввода"," ул. Шоссейная, д.13 кв.2 ","АО «Газпром газораспределение Киров»",2021,"декабрь"]
[1228,"Зуевский район","с. Мухино, Мухинский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул.Советская д.3 кв.2","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[1229,"Зуевский район","с. Мухино, Мухинский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Шоссейная, д.11 кв.2","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[1230,"Зуевский район","с. Мухино, Мухинский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Шоссейная, д.11 кв.1","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[1231,"Зуевский район","с. Мухино, Мухинский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Дзержинского, д. 47","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[1232,"Зуевский район","с. Мухино, Мухинский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул Чапаева, д 6","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[1233,"Зуевский район","с. Лема, Мухинский сельский округ","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Садовая, д. 11","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"март"]
[1234,"Зуевский район","с. Лема, Мухинский сельский округ","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Профсоюзная, д. 17","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"ноябрь"]
[1235,"Кирово-Чепецкий район","с. Кстинино, Кстининский сельский округ","строительство газораспределительной сети","ул. Радужная, д. 29","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Кирово-Чепецкий район","с. Кстинино, Кстининский сельский округ","установка пункта редуцирования газа","ул. Радужная, д. 29","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Кирово-Чепецкий район","с. Кстинино, Кстининский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Радужная, д. 29","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Кирово-Чепецкий район","с. Кстинино, Кстининский сельский округ","прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","ул. Радужная, д. 29","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[1236,"Кирово-Чепецкий район","с. Кстинино, Кстининский сельский округ","строительство газораспределительной сети","ул. Северная, д. 1","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Кирово-Чепецкий район","с. Кстинино, Кстининский сельский округ","установка пункта редуцирования газа","ул. Северная, д. 1","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Кирово-Чепецкий район","с. Кстинино, Кстининский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Северная, д. 1","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Кирово-Чепецкий район","с. Кстинино, Кстининский сельский округ","прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","ул. Северная, д. 1","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[1237,"Кирово-Чепецкий район","с. Кстинино, Кстининский сельский округ","строительство газораспределительной сети","ул. Казанская, д. 5","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Кирово-Чепецкий район","с. Кстинино, Кстининский сельский округ","установка пункта редуцирования газа","ул. Казанская, д. 5","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Кирово-Чепецкий район","с. Кстинино, Кстининский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Казанская, д. 5","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Кирово-Чепецкий район","с. Кстинино, Кстининский сельский округ","прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","ул. Казанская, д. 5","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[1238,"Кирово-Чепецкий район","с. Кстинино, Кстининский сельский округ","строительство газораспределительной сети","ул. Сельская, д. 30","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Кирово-Чепецкий район","с. Кстинино, Кстининский сельский округ","установка пункта редуцирования газа","ул. Сельская, д. 30","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Кирово-Чепецкий район","с. Кстинино, Кстининский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Сельская, д. 30","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Кирово-Чепецкий район","с. Кстинино, Кстининский сельский округ","прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","ул. Сельская, д. 30","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[1239,"Кирово-Чепецкий район","с. Кстинино, Кстининский сельский округ","строительство газораспределительной сети","проезд Проселочный, д. 2","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Кирово-Чепецкий район","с. Кстинино, Кстининский сельский округ","установка пункта редуцирования газа","проезд Проселочный, д. 2","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Кирово-Чепецкий район","с. Кстинино, Кстининский сельский округ","строительство газопровода-ввода","проезд Проселочный, д. 2","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Кирово-Чепецкий район","с. Кстинино, Кстининский сельский округ","прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","проезд Проселочный, д. 2","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[1240,"Кирово-Чепецкий район","с. Кстинино, Кстининский сельский округ","строительство газораспределительной сети","ул. Казанская, д. 11","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Кирово-Чепецкий район","с. Кстинино, Кстининский сельский округ","установка пункта редуцирования газа","ул. Казанская, д. 11","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Кирово-Чепецкий район","с. Кстинино, Кстининский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Казанская, д. 11","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Кирово-Чепецкий район","с. Кстинино, Кстининский сельский округ","прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","ул. Казанская, д. 11","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[1241,"Кирово-Чепецкий район","с. Кстинино, Кстининский сельский округ","строительство газораспределительной сети","ул. Сосновая, д. 2","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Кирово-Чепецкий район","с. Кстинино, Кстининский сельский округ","установка пункта редуцирования газа","ул. Сосновая, д. 2","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Кирово-Чепецкий район","с. Кстинино, Кстининский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Сосновая, д. 2","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Кирово-Чепецкий район","с. Кстинино, Кстининский сельский округ","прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","ул. Сосновая, д. 2","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[1242,"Кирово-Чепецкий район","с. Кстинино, Кстининский сельский округ","строительство газораспределительной сети","ул. Коммунальная, д. 4","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Кирово-Чепецкий район","с. Кстинино, Кстининский сельский округ","установка пункта редуцирования газа","ул. Коммунальная, д. 4","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Кирово-Чепецкий район","с. Кстинино, Кстининский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Коммунальная, д. 4","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Кирово-Чепецкий район","с. Кстинино, Кстининский сельский округ","прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","ул. Коммунальная, д. 4","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[1243,"Кирово-Чепецкий район","с. Кстинино, Кстининский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Сельская, д. 1","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[1244,"Кирово-Чепецкий район","с. Кстинино, Кстининский сельский округ","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Счастливая, д. 48","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"ноябрь"]
[1245,"Кирово-Чепецкий район","с. Кстинино, Кстининский сельский округ","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Счастливая, д. 50","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"ноябрь"]
[1246,"Кирово-Чепецкий район","с. Кстинино, Кстининский сельский округ","строительство газораспределительной сети","ул. Коммунальная, д. 3","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Кирово-Чепецкий район","с. Кстинино, Кстининский сельский округ","установка пункта редуцирования газа","ул. Коммунальная, д. 3","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Кирово-Чепецкий район","с. Кстинино, Кстининский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Коммунальная, д. 3","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Кирово-Чепецкий район","с. Кстинино, Кстининский сельский округ","прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","ул. Коммунальная, д. 3","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[1247,"Кирово-Чепецкий район","с. Кстинино, Кстининский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Советская, д. 31А","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[1248,"Кирово-Чепецкий район","с. Кстинино, Кстининский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Советская, д. 74","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[1249,"Кирово-Чепецкий район","с. Кстинино, Кстининский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Советская, д. 94","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[1250,"Кирово-Чепецкий район","с. Кстинино, Кстининский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Советская, д. 75","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[1251,"Кирово-Чепецкий район","с. Кстинино, Кстининский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Молодежная, д. 6, кв. 3","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"ноябрь"]
[1252,"Кирово-Чепецкий район","с. Кстинино, Кстининский сельский округ","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Труда, д. 7","АО «Газпром газораспределение Киров»",2021,"декабрь"]
[1253,"Кирово-Чепецкий район","с. Кстинино, Кстининский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Советская, д. 78а","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"ноябрь"]
["","Кирово-Чепецкий район","с. Кстинино, Кстининский сельский округ","прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","ул. Советская, д. 78а","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"ноябрь"]
[1254,"Кирово-Чепецкий район","с. Кстинино, Кстининский сельский округ","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Лазурная, д. 35","АО «Газпром газораспределение Киров»",2021,"декабрь"]
[1255,"Кирово-Чепецкий район","с. Кстинино, Кстининский сельский округ","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Счастливая, д. 81","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[1256,"Кирово-Чепецкий район","с. Кстинино, Кстининский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Труда, д. 11","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Кирово-Чепецкий район","с. Кстинино, Кстининский сельский округ","прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","ул. Труда, д. 11","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[1257,"Кирово-Чепецкий район","с. Кстинино, Кстининский сельский округ","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Победы, д. 1а","АО «Газпром газораспределение Киров»",2021,"декабрь"]
[1258,"Кирово-Чепецкий район","с. Кстинино, Кстининский сельский округ","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Молодежная, д. 5, кв. 1","АО «Газпром газораспределение Киров»",2021,"декабрь"]
[1259,"Кирово-Чепецкий район","с. Кстинино, Кстининский сельский округ","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Победы, д. 12а","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"февраль"]
[1260,"Кирово-Чепецкий район","с. Кстинино, Кстининский сельский округ","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Победы, д. 13б","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"июль"]
[1261,"Кирово-Чепецкий район","с. Кстинино, Кстининский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Луговая, д. 23","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"август"]
[1262,"Кирово-Чепецкий район","с. Кстинино, Кстининский сельский округ","строительство газораспределительной сети","ул. Казанская, д. 5а","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Кирово-Чепецкий район","с. Кстинино, Кстининский сельский округ","установка пункта редуцирования газа","ул. Казанская, д. 5а","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Кирово-Чепецкий район","с. Кстинино, Кстининский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Казанская, д. 5а","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Кирово-Чепецкий район","с. Кстинино, Кстининский сельский округ","прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","ул. Казанская, д. 5а","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[1263,"Кирово-Чепецкий район","с. Кстинино, Кстининский сельский округ","строительство газораспределительной сети","ул. Верхняя, д. 3","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Кирово-Чепецкий район","с. Кстинино, Кстининский сельский округ","установка пункта редуцирования газа","ул. Верхняя, д. 3","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Кирово-Чепецкий район","с. Кстинино, Кстининский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Верхняя, д. 3","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Кирово-Чепецкий район","с. Кстинино, Кстининский сельский округ","прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","ул. Верхняя, д. 3","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[1264,"Кирово-Чепецкий район","с. Кстинино, Кстининский сельский округ","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Труда, д. 13","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"июль"]
[1265,"Кирово-Чепецкий район","с. Кстинино, Кстининский сельский округ","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Лазурная, д. 2","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"июль"]
[1266,"Оричевский район","с. Коршик, Коршикский сельский округ","строительство газораспределительной сети","ул. Пионерская, д. 9, кв. 2","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Оричевский район","с. Коршик, Коршикский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Пионерская, д. 9, кв. 2","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[1267,"Оричевский район","с. Коршик, Коршикский сельский округ","строительство газораспределительной сети","ул. Пионерская, д. 11, кв. 2","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Оричевский район","с. Коршик, Коршикский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Пионерская, д. 11, кв. 2","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[1268,"Оричевский район","с. Коршик, Коршикский сельский округ","строительство газораспределительной сети","ул. Береговая, д. 9","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Оричевский район","с. Коршик, Коршикский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Береговая, д. 9","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[1269,"Оричевский район","с. Коршик, Коршикский сельский округ","строительство газораспределительной сети","ул. Береговая, д. 11","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Оричевский район","с. Коршик, Коршикский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Береговая, д. 11","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[1270,"Оричевский район","с. Коршик, Коршикский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Комсомольская, д. 1, кв. 2","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[1271,"Оричевский район","с. Коршик, Коршикский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Зеленая, д. 15","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"январь"]
[1272,"Оричевский район","с. Коршик, Коршикский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Зеленая, д. 23","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[1273,"Оричевский район","с. Коршик, Коршикский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Западная, д. 8, кв. 2","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"октябрь"]
[1274,"Оричевский район","с. Коршик, Коршикский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Первомайская, д. 7","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[1275,"Оричевский район","с. Коршик, Коршикский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Заречная, д. 16, кв. 2","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[1276,"Оричевский район","с. Коршик, Коршикский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Береговая, д. 1","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[1277,"Оричевский район","с. Коршик, Коршикский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Советская, д. 9","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[1278,"Оричевский район","с. Коршик, Коршикский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Пионерская, д. 10","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[1279,"Оричевский район","с. Коршик, Коршикский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Тупичанская, д 24","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[1280,"Оричевский район","с. Коршик, Коршикский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Зеленая, д. 24","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[1281,"Оричевский район","с. Коршик, Коршикский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Тупичанская, д 15","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[1282,"Оричевский район","с. Коршик, Коршикский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Почтовая, д. 31, кв. 1","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[1283,"Оричевский район","с. Коршик, Коршикский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Тупичанская, д 1, кв. 1","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[1284,"Оричевский район","с. Коршик, Коршикский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Советская, д. 7","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[1285,"Оричевский район","с. Коршик, Коршикский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Заречная, д. 14","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[1286,"Оричевский район","с. Коршик, Коршикский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Почтовая, д. 6","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[1287,"Оричевский район","с. Коршик, Коршикский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Тупичанская, д 22","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[1288,"Оричевский район","с. Коршик, Коршикский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Тупичанская, д. 41","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[1289,"Оричевский район","с. Коршик, Коршикский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Заречная, д. 7","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[1290,"Оричевский район","с. Коршик, Коршикский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Тупичанская, д 26","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[1291,"Оричевский район","с. Коршик, Коршикский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Первомайская, д. 6","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[1292,"Оричевский район","с. Коршик, Коршикский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Тупичанская, д 39","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"октябрь"]
[1293,"Оричевский район","с. Коршик, Коршикский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Почтовая, д. 31, кв. 2","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[1294,"Оричевский район","с. Коршик, Коршикский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Советская, д. 3, кв. 2","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"ноябрь"]
[1295,"Оричевский район","с. Коршик, Коршикский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Молодежная, д. 8 кв. 2","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[1296,"Оричевский район","с. Коршик, Коршикский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Зеленая, д. 13, кв. 1","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"ноябрь"]
[1297,"Оричевский район","с. Коршик, Коршикский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Советская, д. 1, кв. 2","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[1298,"Оричевский район","с. Коршик, Коршикский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Советская, д. 4","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[1299,"Оричевский район","с. Коршик, Коршикский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Тупичанская, д 44","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[1300,"Оричевский район","с. Коршик, Коршикский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Профсоюзная, д. 8","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[1301,"Оричевский район","с. Коршик, Коршикский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Тупичанская, д 47","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"август"]
[1302,"Оричевский район","с. Коршик, Коршикский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Тупичанская, д. 42","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[1303,"Оричевский район","дер. Большой Коршик, Коршикский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Б. Коршик, д. 14","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[1304,"Оричевский район","дер. Большой Коршик, Коршикский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Б. Коршик, д. 30","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[1305,"Оричевский район","дер. Большой Коршик, Коршикский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Б. Коршик, д. 18","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[1306,"Кирово-Чепецкий район","с. Каринка, Мокрецовский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Новая, д. 10","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[1307,"Кирово-Чепецкий район","с. Каринка, Мокрецовский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Кирова, д. 8","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[1308,"Оричевский район","с. Истобенск, Истобенский сельский округ","строительство газораспределительной сети","ул. Первомайская, д. 8","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Оричевский район","с. Истобенск, Истобенский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Первомайская, д. 8","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[1309,"Оричевский район","с. Истобенск, Истобенский сельский округ","строительство газораспределительной сети","ул. Первомайская, д. 9, кв.1","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Оричевский район","с. Истобенск, Истобенский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Первомайская, д. 9, кв.1","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[1310,"Оричевский район","с. Истобенск, Истобенский сельский округ","строительство газораспределительной сети","ул. Крестьянская, д.1","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Оричевский район","с. Истобенск, Истобенский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Крестьянская, д.1","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[1311,"Оричевский район","с. Истобенск, Истобенский сельский округ","строительство газораспределительной сети","ул. Крестьянская, д.4","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Оричевский район","с. Истобенск, Истобенский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Крестьянская, д.4","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[1312,"Оричевский район","с. Истобенск, Истобенский сельский округ","строительство газораспределительной сети","ул. Крестьянская, д.3 ","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Оричевский район","с. Истобенск, Истобенский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Крестьянская, д.3 ","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[1313,"Оричевский район","с. Истобенск, Истобенский сельский округ","строительство газораспределительной сети","ул. Крестьянская, д.2","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Оричевский район","с. Истобенск, Истобенский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Крестьянская, д.2","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[1314,"Оричевский район","с. Истобенск, Истобенский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Свободы, д. 44","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"октябрь"]
[1315,"Оричевский район","с. Истобенск, Истобенский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Коммуны, д. 1","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[1316,"Оричевский район","с. Истобенск, Истобенский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Крестьянская, д.21","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[1317,"Оричевский район","с. Истобенск, Истобенский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Коммуны, д. 46","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[1318,"Оричевский район","с. Истобенск, Истобенский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Труда, д. 24","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[1319,"Оричевский район","с. Истобенск, Истобенский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Крестьянская, д.36","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[1320,"Оричевский район","с. Истобенск, Истобенский сельский округ","строительство газораспределительной сети","ул. Крестьянская, д.5 кв. 1","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Оричевский район","с. Истобенск, Истобенский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Крестьянская, д.5 кв. 1","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[1321,"Оричевский район","с. Истобенск, Истобенский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Крестьянская, д.18 кв. 1","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[1322,"Оричевский район","с. Истобенск, Истобенский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Крестьянская, д.25 кв. 2","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[1323,"Оричевский район","с. Истобенск, Истобенский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Ст.Халтурина, д.49 кв. 2","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[1324,"Оричевский район","с. Истобенск, Истобенский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Коммуны, д. 44 кв. 1","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[1325,"Оричевский район","с. Истобенск, Истобенский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Ст.Халтурина, д. 11","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[1326,"Оричевский район","с. Истобенск, Истобенский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Крестьянская, д.19 кв. 2","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"октябрь"]
[1327,"Оричевский район","с. Истобенск, Истобенский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Свободы, д. 36","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[1328,"Оричевский район","с. Истобенск, Истобенский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Труда, д. 51 кв. 1","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[1329,"Оричевский район","с. Истобенск, Истобенский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Первомайская, д. 2","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[1330,"Кирово-Чепецкий район","с. Ильинское, Просницкий сельский округ","строительство газораспределительной сети","ул. Цветочная, д. 11","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Кирово-Чепецкий район","с. Ильинское, Просницкий сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Цветочная, д. 11","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[1331,"Кирово-Чепецкий район","с. Ильинское, Просницкий сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Дачная, д. 11, кв.2","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[1332,"Кирово-Чепецкий район","с. Ильинское, Просницкий сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Центральная, д. 14","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[1333,"Кирово-Чепецкий район","с. Ильинское, Просницкий сельский округ","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Северная, д. 48","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[1334,"Кирово-Чепецкий район","с. Ильинское, Просницкий сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Прудная, д. 7","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"август"]
[1335,"Кирово-Чепецкий район","с. Ильинское, Просницкий сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Прудная, д. 5","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"август"]
[1336,"Кирово-Чепецкий район","с. Ильинское, Просницкий сельский округ","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Радужная, д. 7б","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[1337,"Кирово-Чепецкий район","с. Ильинское, Просницкий сельский округ","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Прудная, д. 9","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[1338,"Кирово-Чепецкий район","с. Ильинское, Просницкий сельский округ","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Садовая, д. 5","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"ноябрь"]
[1339,"Кирово-Чепецкий район","с. Ильинское, Просницкий сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Луговая, д. 19","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"апрель"]
[1340,"Кирово-Чепецкий район","с. Ильинское, Просницкий сельский округ","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Северная, д. 5","АО «Газпром газораспределение Киров»",2021,"декабрь"]
[1341,"Кирово-Чепецкий район","с. Ильинское, Просницкий сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Северная, д. 32","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[1342,"Куменский район","с. Вожгалы, Вожгальский сельский округ","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Октябрьская, д. 6, кв. 1","АО «Газпром газораспределение Киров»",2021,"декабрь"]
[1343,"Куменский район","с. Вожгалы, Вожгальский сельский округ","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Октябрьская, д. 4, кв. 1","АО «Газпром газораспределение Киров»",2021,"декабрь"]
[1344,"Куменский район","с. Вожгалы, Вожгальский сельский округ","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Мопра, д. 11, кв. 1","АО «Газпром газораспределение Киров»",2021,"декабрь"]
[1345,"Куменский район","с. Вожгалы, Вожгальский сельский округ","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Заводская, д. 8","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"ноябрь"]
[1346,"Оричевский район","с. Быстрица, Быстрицкий сельский округ","строительство газораспределительной сети","ул. Полевая, д. 20","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Оричевский район","с. Быстрица, Быстрицкий сельский округ","установка пункта редуцирования газа","ул. Полевая, д. 20","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Оричевский район","с. Быстрица, Быстрицкий сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Полевая, д. 20","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[1347,"Оричевский район","с. Быстрица, Быстрицкий сельский округ","строительство газораспределительной сети","ул. Полевая, д. 14","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Оричевский район","с. Быстрица, Быстрицкий сельский округ","установка пункта редуцирования газа","ул. Полевая, д. 14","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Оричевский район","с. Быстрица, Быстрицкий сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Полевая, д. 14","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[1348,"Оричевский район","с. Быстрица, Быстрицкий сельский округ","строительство газораспределительной сети","ул. Труда, д. 3","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Оричевский район","с. Быстрица, Быстрицкий сельский округ","установка пункта редуцирования газа","ул. Труда, д. 3","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Оричевский район","с. Быстрица, Быстрицкий сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Труда, д. 3","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[1349,"Оричевский район","с. Быстрица, Быстрицкий сельский округ","строительство газораспределительной сети","ул. Полевая, д. 21","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Оричевский район","с. Быстрица, Быстрицкий сельский округ","установка пункта редуцирования газа","ул. Полевая, д. 21","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Оричевский район","с. Быстрица, Быстрицкий сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Полевая, д. 21","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[1350,"Оричевский район","с. Быстрица, Быстрицкий сельский округ","строительство газораспределительной сети","ул. Полевая, д. 14б","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Оричевский район","с. Быстрица, Быстрицкий сельский округ","установка пункта редуцирования газа","ул. Полевая, д. 14б","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Оричевский район","с. Быстрица, Быстрицкий сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Полевая, д. 14б","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[1351,"Оричевский район","с. Быстрица, Быстрицкий сельский округ","строительство газораспределительной сети","ул. Полевая, д. 18","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Оричевский район","с. Быстрица, Быстрицкий сельский округ","установка пункта редуцирования газа","ул. Полевая, д. 18","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Оричевский район","с. Быстрица, Быстрицкий сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Полевая, д. 18","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[1352,"Кирово-Чепецкий район","с. Бурмакино, Бурмакинский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Мирная, д. 2","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"апрель"]
[1353,"Кирово-Чепецкий район","с. Бурмакино, Бурмакинский сельский округ","строительство газораспределительной сети","ул. Мирная, д. 6","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Кирово-Чепецкий район","с. Бурмакино, Бурмакинский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Мирная, д. 6","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Кирово-Чепецкий район","с. Бурмакино, Бурмакинский сельский округ","установка пункта редуцирования газа","ул. Мирная, д. 6","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[1354,"Кирово-Чепецкий район","с. Бурмакино, Бурмакинский сельский округ","строительство газораспределительной сети","ул. Казанская, д. 10","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Кирово-Чепецкий район","с. Бурмакино, Бурмакинский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Казанская, д. 10","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Кирово-Чепецкий район","с. Бурмакино, Бурмакинский сельский округ","установка пункта редуцирования газа","ул. Казанская, д. 10","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[1355,"Кирово-Чепецкий район","с. Бурмакино, Бурмакинский сельский округ","строительство газораспределительной сети","ул. Казанская, д. 16","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Кирово-Чепецкий район","с. Бурмакино, Бурмакинский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Казанская, д. 16","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Кирово-Чепецкий район","с. Бурмакино, Бурмакинский сельский округ","установка пункта редуцирования газа","ул. Казанская, д. 16","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[1356,"Кирово-Чепецкий район","с. Бурмакино, Бурмакинский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Вихарева, д. 125","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Кирово-Чепецкий район","с. Бурмакино, Бурмакинский сельский округ","прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","ул. Вихарева, д. 125","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[1357,"Кирово-Чепецкий район","с. Бурмакино, Бурмакинский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Вихарева, д. 100ж","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[1358,"Кирово-Чепецкий район","с. Бурмакино, Бурмакинский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Вихарева, д. 79","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"октябрь"]
[1359,"Кирово-Чепецкий район","с. Бурмакино, Бурмакинский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Вихарева, д. 96, кв. 1","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[1360,"Кирово-Чепецкий район","с. Бурмакино, Бурмакинский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Вихарева, д. 28","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"октябрь"]
[1361,"Кирово-Чепецкий район","с. Бурмакино, Бурмакинский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Прудная, д. 9а","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[1362,"Кирово-Чепецкий район","с. Бурмакино, Бурмакинский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Прудная, д. 1б","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[1363,"Кирово-Чепецкий район","с. Бурмакино, Бурмакинский сельский округ","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Вихарева, д. 90, кв .1","АО «Газпром газораспределение Киров»",2021,"декабрь"]
[1364,"Кирово-Чепецкий район","с. Бурмакино, Бурмакинский сельский округ","строительство газораспределительной сети","ул. Казанская, д. 11","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Кирово-Чепецкий район","с. Бурмакино, Бурмакинский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Казанская, д. 11","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Кирово-Чепецкий район","с. Бурмакино, Бурмакинский сельский округ","установка пункта редуцирования газа","ул. Казанская, д. 11","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[1365,"Кирово-Чепецкий район","с. Бурмакино, Бурмакинский сельский округ","строительство газораспределительной сети","ул. Казанская, д. 2","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Кирово-Чепецкий район","с. Бурмакино, Бурмакинский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Казанская, д. 2","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Кирово-Чепецкий район","с. Бурмакино, Бурмакинский сельский округ","установка пункта редуцирования газа","ул. Казанская, д. 2","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[1366,"Кирово-Чепецкий район","с. Бурмакино, Бурмакинский сельский округ","строительство газораспределительной сети","ул. Луговая, д. 2","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Кирово-Чепецкий район","с. Бурмакино, Бурмакинский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Луговая, д. 2","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Кирово-Чепецкий район","с. Бурмакино, Бурмакинский сельский округ","установка пункта редуцирования газа","ул. Луговая, д. 2","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[1367,"Фаленский муниципальный округ","пгт Фаленки","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","пер. Нефтяной, д. 3а","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"январь"]
[1368,"Фаленский муниципальный округ","пгт Фаленки","строительство газопровода-ввода","ул. Коммунистическая, д. 1г кв.2","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"февраль"]
[1369,"Фаленский муниципальный округ","пгт Фаленки","строительство газопровода-ввода","ул. Кооперативная д.5","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[1370,"Фаленский муниципальный округ","пгт Фаленки","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Свободы, д. 47а, кв.3","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[1371,"Фаленский муниципальный округ","пгт Фаленки","строительство газораспределительной сети","ул.Краснофлотская д.11а кв.2","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Фаленский муниципальный округ","пгт Фаленки","строительство газопровода-ввода","ул.Краснофлотская д.11а кв.2","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Фаленский муниципальный округ","пгт Фаленки","прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","ул.Краснофлотская д.11а кв.2","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[1372,"Фаленский муниципальный округ","пгт Фаленки","строительство газораспределительной сети","ул. Урожайная д.3 кв.2","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Фаленский муниципальный округ","пгт Фаленки","строительство газопровода-ввода","ул. Урожайная д.3 кв.2","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Фаленский муниципальный округ","пгт Фаленки","прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","ул. Урожайная д.3 кв.2","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[1373,"Фаленский муниципальный округ","пгт Фаленки","строительство газораспределительной сети","ул.Урожайная д.13","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Фаленский муниципальный округ","пгт Фаленки","строительство газопровода-ввода","ул.Урожайная д.13","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Фаленский муниципальный округ","пгт Фаленки","прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","ул.Урожайная д.13","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[1374,"Фаленский муниципальный округ","пгт Фаленки","строительство газораспределительной сети","ул.Краснофлотская д.11а кв.1","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Фаленский муниципальный округ","пгт Фаленки","строительство газопровода-ввода","ул.Краснофлотская д.11а кв.1","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Фаленский муниципальный округ","пгт Фаленки","прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","ул.Краснофлотская д.11а кв.1","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[1375,"Фаленский муниципальный округ","пгт Фаленки","строительство газопровода-ввода","ул. Советская, д. 66","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[1376,"Фаленский муниципальный округ","пгт Фаленки","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул.Кооперативная д.3","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[1377,"Фаленский муниципальный округ","пгт Фаленки","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)"," ул. Краснофлотская, д. 22","АО «Газпром газораспределение Киров»",2021,"декабрь"]
[1378,"Фаленский муниципальный округ","пгт Фаленки","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","пер. Пионерский, д. 7","АО «Газпром газораспределение Киров»",2021,"декабрь"]
[1379,"Фаленский муниципальный округ","пгт Фаленки","строительство газопровода-ввода","пер.Цветной д.2а кв.1","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
[1380,"Фаленский муниципальный округ","пгт Фаленки","строительство газопровода-ввода","ул.Тимирязева д.5","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[1381,"Фаленский муниципальный округ","пгт Фаленки","строительство газопровода-ввода","ул. Труда д.48","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[1382,"Фаленский муниципальный округ","пгт Фаленки","строительство газопровода-ввода","ул.Набережная д.14 кв.2","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[1383,"Фаленский муниципальный округ","пгт Фаленки","строительство газопровода-ввода","пер.Цветной д.2а кв.2","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[1384,"Фаленский муниципальный округ","пгт Фаленки","строительство газопровода-ввода","ул.Спортивная д.28","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[1385,"Фаленский муниципальный округ","пгт Фаленки","строительство газопровода-ввода","ул.Чапаева 1а","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[1386,"Фаленский муниципальный округ","пгт Фаленки","строительство газопровода-ввода","ул. Фабричная д.1а","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[1387,"Фаленский муниципальный округ","пгт Фаленки","строительство газораспределительной сети","ул. Свободы, д. 5а кв. 1","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Фаленский муниципальный округ","пгт Фаленки","строительство газопровода-ввода","ул. Свободы, д. 5а кв. 1","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Фаленский муниципальный округ","пгт Фаленки","прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","ул. Свободы, д. 5а кв. 1","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[1388,"Фаленский муниципальный округ","пгт Фаленки","строительство газопровода-ввода","пер.Сенной д.1","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[1389,"Фаленский муниципальный округ","пгт Фаленки","строительство газопровода-ввода","ул. Радужная, д. 6","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"август"]
[1390,"Фаленский муниципальный округ","пгт Фаленки","строительство газопровода-ввода","ул. Свободы, д. 56","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"июль"]
[1391,"Фаленский муниципальный округ","пгт Фаленки","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)"," пер. Лесной, д. 11","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"апрель"]
[1392,"Фаленский муниципальный округ","пгт Фаленки","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)"," ул. Пролетарская, д. 22 кв. 2","АО «Газпром газораспределение Киров»",2021,"декабрь"]
[1393,"Фаленский муниципальный округ","пгт Фаленки","строительство газопровода-ввода","ул.Северная д.1 кв.2","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[1394,"Фаленский муниципальный округ","пгт Фаленки","строительство газопровода-ввода","ул. Коммуны д.15","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"апрель"]
[1395,"Фаленский муниципальный округ","пгт Фаленки","строительство газопровода-ввода","ул.Воробьева д.2 кв.2","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[1396,"Фаленский муниципальный округ","пгт Фаленки","строительство газопровода-ввода","ул. Воробьева д.2 кв.1","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[1406,"Оричевский район","пгт Стрижи","строительство газопровода-ввода","ул. Полевая, д. 11","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Оричевский район","пгт Оричи","установка пункта редуцирования газа","ул. Лесная, д.4, кв. 2","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[1420,"Оричевский район","пгт Оричи","строительство газораспределительной сети","ул. Северная, д. 4, кв. 1","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Оричевский район","пгт Оричи","прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","ул. Северная, д. 2, кв. 2","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Оричевский район","пгт Оричи","строительство газопровода-ввода","ул. Заводская, д. 17, кв. 2","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Оричевский район","пгт Оричи","прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","ул. Восточная, д. 8, кв. 2","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Оричевский район","пгт Оричи","прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","ул. Якимовой, д. 1а, кв. 1","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Оричевский район","пгт Оричи","прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","ул. Якимовой, д. 2","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Оричевский район","пгт Оричи","строительство газопровода-ввода","ул. Якимовой, д. 18","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[1447,"Оричевский район","пгт Оричи","строительство газораспределительной сети","ул. Якимовой, д. 5, кв 1","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Оричевский район","пгт Оричи","строительство газопровода-ввода","ул. Якимовой, д. 5, кв.2","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Оричевский район","пгт Оричи","установка пункта редуцирования газа","ул. Восточная, д. 17, кв. 1","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Оричевский район","пгт Оричи","установка пункта редуцирования газа","ул. Базовая, д. 2, кв. 2","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[1464,"Оричевский район","пгт Оричи","строительство газораспределительной сети","ул. Новоселов, д. 17","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Оричевский район","пгт Оричи","прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","ул. Советская, д. 16, кв. 2","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Оричевский район","пгт Оричи","строительство газопровода-ввода","ул. Лесная, д. 18, кв. 1","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Оричевский район","пгт Оричи","установка пункта редуцирования газа","ул. Лесная, д.17, кв. 3","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[1481,"Оричевский район","пгт Оричи","строительство газораспределительной сети","ул. Заводская, д. 23, кв. 2","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[1485,"Оричевский район","пгт Оричи","строительство газопровода-ввода","ул. М.Гвардии, д. 40, кв. 1","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Оричевский район","пгт Оричи","строительство газопровода-ввода","ул. Базовая, д. 3, кв. 1","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[1511,"Оричевский район","пгт Оричи","строительство газопровода-ввода","ул. Свободы, д. 51, кв. 1","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"июль"]
[1519,"Оричевский район","пгт Оричи","строительство газопровода-ввода","ул. Свободы, д. 14","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Оричевский район","пгт Оричи","строительство газопровода-ввода","пер. Строителей, д. 1, кв. 1","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Оричевский район","пгт Оричи","прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","ул. Якимовой, д. 2г","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[1537,"Оричевский район","пгт Оричи","строительство газораспределительной сети","ул. Восточная, д. 6, кв. 1","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Оричевский район","пгт Мирный","прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","ул. Советской Армии, д. 34","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[1551,"Оричевский район","пгт Мирный","строительство газопровода-ввода","ул. Ст.Халтурина, д. 9","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[1565,"Куменский район","пгт Кумены","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Большевиков, д. 15, кв. 1","АО «Газпром газораспределение Киров»",2021,"декабрь"]
[1574,"Куменский район","пгт Кумены","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Школьная, д. 4, кв. 2","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"ноябрь"]
["","Оричевский район","пос. Торфяной, Торфяной сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Садовая, д.7","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[1593,"Зуевский район","пос. Соколовка, Соколовский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул.Строителей д.8 кв.1","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[1608,"Куменский район","пос. Речной, Швецовский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Ленина, д. 58","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"апрель"]
["","Кирово-Чепецкий район","пос. Пригородный, Чепецкий сельский округ","прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","ул. Комсомольская, д.1 кв.2","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[1618,"Кирово-Чепецкий район","пос. Пригородный, Чепецкий сельский округ","строительство газораспределительной сети","ул. Комсомольская, д.2 кв.2","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[1625,"Кирово-Чепецкий район","пос. Перекоп, Чепецкий сельский округ","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Совхозная, д. 14, кв. 2","АО «Газпром газораспределение Киров»",2021,"декабрь"]
[1640,"Зуевский район","пос. Косино, Косинский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул.Калинина д.20","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"ноябрь"]
["","Кирово-Чепецкий район","пос. Ключи, Чепецкий сельский округ","установка пункта редуцирования газа","ул. Восточная, д. 20","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Кирово-Чепецкий район","пос. Ключи, Чепецкий сельский округ","прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","ул. Восточная, д. 20","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Кирово-Чепецкий район","пос. Ключи, Чепецкий сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Свободы, д. 9","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Кирово-Чепецкий район","пос. Ключи, Чепецкий сельский округ","прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","ул. Восточная, д. 18, кв. 3","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Кирово-Чепецкий район","пос. Ключи, Чепецкий сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Свободы, д. 4","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Кирово-Чепецкий район","пос. Ключи, Чепецкий сельский округ","прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","ул. Дружбы, д. 13 кв. 1","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Кирово-Чепецкий район","пос. Ключи, Чепецкий сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Восточная, д. 7 кв. 2","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Кирово-Чепецкий район","пос. Ключи, Чепецкий сельский округ","установка пункта редуцирования газа","ул. Дружбы, д. 17 кв. 2","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[1677,"Кирово-Чепецкий район","пос. Ключи, Чепецкий сельский округ","строительство газораспределительной сети","ул. Восточная, д. 19а","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Кирово-Чепецкий район","пос. Ключи, Чепецкий сельский округ","установка пункта редуцирования газа","ул. Дружбы, д. 11 кв. 1","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Кирово-Чепецкий район","пос. Ключи, Чепецкий сельский округ","установка пункта редуцирования газа","ул. Новый, д. 2","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Кирово-Чепецкий район","пос. Ключи, Чепецкий сельский округ","установка пункта редуцирования газа","ул. Восточная, д. 8","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[1692,"Кирово-Чепецкий район","пос. Ключи, Чепецкий сельский округ","строительство газораспределительной сети","ул. Дружбы, д. 9","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Кирово-Чепецкий район","пос. Ключи, Чепецкий сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Восточная, д. 5, кв. 1","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[1700,"Кирово-Чепецкий район","пос. Ключи, Чепецкий сельский округ","строительство газораспределительной сети","ул. Полевая, д. 10","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Кирово-Чепецкий район","пос. Ключи, Чепецкий сельский округ","прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","ул. Восточная, д. 9 кв. 1","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Оричевский район","пос. Зенгино, Гарский сельский округ","прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","ул. Центральная, д. 6, кв. 1","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Оричевский район","пос. Зенгино, Гарский сельский округ","прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","ул. Центральная, д. 10","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[1714,"Оричевский район","пос. Зенгино, Гарский сельский округ","строительство газораспределительной сети","ул. Спортивная, д. 4","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[1722,"Кирово-Чепецкий район","железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ","строительство газораспределительной сети","пер. Железнодорожный, д. 6","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[1730,"Кирово-Чепецкий район","железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Комсомольская, д. 22","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Кирово-Чепецкий район","железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ","прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","ул. Кирова, д. 12","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[1755,"Кирово-Чепецкий район","железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Свободы, д. 61","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"май"]
[1766,"Куменский район","дер. Березник, Куменский сельский округ","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Молодежная, д. 13","АО «Газпром газораспределение Киров»",2021,"декабрь"]
[1775,"Оричевский район","дер. Шевнины, Истобенский сельский округ","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","д. 29","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Кирово-Чепецкий район","дер. Стрижи, Пасеговский сельский округ","строительство газопровода-ввода","д. 25а","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Кирово-Чепецкий район","дер. Стрижи, Пасеговский сельский округ","прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","д. 6","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Кирово-Чепецкий район","дер. Стрижи, Пасеговский сельский округ","установка пункта редуцирования газа","д. 24","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[1808,"Оричевский район","дер. Середыш, Спас-Талицкий сельский округ","строительство газопровода-ввода","д. 7","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Кирово-Чепецкий район","дер. Родыгинцы, Просницкий сельский округ","установка пункта редуцирования газа","ул. Полевая, д. 3","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"ноябрь"]
["","Кирово-Чепецкий район","дер. Родыгинцы, Просницкий сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Центральная, д. 19","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"ноябрь"]
["","Кирово-Чепецкий район","дер. Родыгинцы, Просницкий сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Центральная, д. 32","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"ноябрь"]
[1841,"Кирово-Чепецкий район","дер. Марковцы, Мокрецовский сельский округ","строительство газораспределительной сети","ул. Лесная, д. 1, кв. 2","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Кирово-Чепецкий район","дер. Малый Конып, Коныпский сельский округ","строительство газопровода-ввода"," ул. Первомайская, д. 23","АО «Газпром газораспределение Киров»",2021,"декабрь"]
[1849,"Кирово-Чепецкий район","дер. Малый Конып, Коныпский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Труда, д. 7","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"октябрь"]
["","Кирово-Чепецкий район","дер. Лобань, Просницкий сельский округ","установка пункта редуцирования газа","ул. Межевая, д. 10","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Кирово-Чепецкий район","дер. Лобань, Просницкий сельский округ","установка пункта редуцирования газа","ул. 3-я Садовая, д. 8","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[1868,"Кирово-Чепецкий район","дер. Лобань, Просницкий сельский округ","строительство газораспределительной сети","ул. Ручейная, д. 19","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[1877,"Кирово-Чепецкий район","дер. Лобань, Просницкий сельский округ","строительство газораспределительной сети","ул. Центральная, д. 10","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Кирово-Чепецкий район","дер. Лобань, Просницкий сельский округ","установка пункта редуцирования газа","ул. Центральная, д. 10","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Кирово-Чепецкий район","дер. Лобань, Просницкий сельский округ","установка пункта редуцирования газа","ул. Дачная, д. 13","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Кирово-Чепецкий район","дер. Лобань, Просницкий сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Горная, д. 2","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Кирово-Чепецкий район","дер. Лобань, Просницкий сельский округ","установка пункта редуцирования газа","ул. 4ая Садовая, д. 8","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Кирово-Чепецкий район","дер. Лобань, Просницкий сельский округ","установка пункта редуцирования газа","ул. Центральная, д. 35","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[1904,"Кирово-Чепецкий район","дер. Лобань, Просницкий сельский округ","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Дачная, д. 8 (мкр. Жемчужный)","АО «Газпром газораспределение Киров»",2021,"декабрь"]
["","Кирово-Чепецкий район","дер. Лобань, Просницкий сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. 3-я Садовая, д. 1","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[1916,"Кирово-Чепецкий район","дер. Лимоновы, Просницкий сельский округ","строительство газораспределительной сети","ул. Полевая, д. 6","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"ноябрь"]
["","Фаленский муниципальный округ","дер. Леваны","строительство газопровода-ввода","ул. Мира, д. 2","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Кирово-Чепецкий район","дер. Колпаки, Бурмакинский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Дачная, д. 5","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Кирово-Чепецкий район","дер. Колпаки, Бурмакинский сельский округ","установка пункта редуцирования газа","ул. Дачная, д. 9","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Кирово-Чепецкий район","дер. Колпаки, Бурмакинский сельский округ","установка пункта редуцирования газа","ул. Дачная, д. 8","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
[1972,"Кирово-Чепецкий район","дер. Единение, Просницкий сельский округ","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","пер. Садовый, д. 8","АО «Газпром газораспределение Киров»",2021,"декабрь"]
[1987,"Кирово-Чепецкий район","дер. Дресвяново, Бурмакинский сельский округ","строительство газораспределительной сети","ул. Солнечная, д. 9","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[1998,"Куменский район","дер. Гроши, Вожгальский сельский округ","строительство газораспределительной сети","д.1","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[2003,"Кирово-Чепецкий район","пос. Васькино, Просницкий сельский округ","строительство газораспределительной сети","ул. Лесная, д 2","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"ноябрь"]
[2018,"Оричевский район","дер. Большие Гари, Гарский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Мира, д. 1а","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Город Кирово-Чепецк","г. Кирово-Чепецк","строительство газопровода-ввода","ул. Вокзальная, д. 3, кв. 2","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Город Кирово-Чепецк","г. Кирово-Чепецк","установка пункта редуцирования газа","ул. Свердлова, д.32","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Город Кирово-Чепецк","г. Кирово-Чепецк","установка пункта редуцирования газа","ул. Свердлова, д. 36/1 ","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[2040,"Город Кирово-Чепецк","г. Кирово-Чепецк","строительство газораспределительной сети","ул. Степана Халтурина, д. 16а","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[2044,"Город Кирово-Чепецк","г. Кирово-Чепецк","строительство газораспределительной сети","ул. Кооперативная, д. 20","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Город Кирово-Чепецк","г. Кирово-Чепецк","строительство газопровода-ввода","ул. Кооперативная, д. 17","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Город Кирово-Чепецк","г. Кирово-Чепецк","прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","ул. Свердлова, д.20","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Город Кирово-Чепецк","г. Кирово-Чепецк","прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","ул. Свердлова, д.28","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Город Кирово-Чепецк","г. Кирово-Чепецк","прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","ул. Зверева, д. 9 кв. 2","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Город Кирово-Чепецк","г. Кирово-Чепецк","строительство газопровода-ввода","ул. Калинина, д. 10","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[2065,"Город Кирово-Чепецк","г. Кирово-Чепецк","строительство газораспределительной сети","ул. Созонтова, д. 7","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Город Кирово-Чепецк","г. Кирово-Чепецк","строительство газопровода-ввода","ул. Первомайская, д. 26, кв. 1","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Город Кирово-Чепецк","г. Кирово-Чепецк","строительство газопровода-ввода","ул. Созонтова, д. 13, кв.1","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Город Кирово-Чепецк","г. Кирово-Чепецк","установка пункта редуцирования газа","ул. Энгельса, д.6, кв.2","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Город Кирово-Чепецк","г. Кирово-Чепецк","установка пункта редуцирования газа","ул. Свободы, д. 16а","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"июнь"]
["","Город Кирово-Чепецк","г. Кирово-Чепецк","установка пункта редуцирования газа","ул. Свободы, д. 23","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"июнь"]
["","Город Кирово-Чепецк","г. Кирово-Чепецк","строительство газопровода-ввода","ул. Свободы, д. 11, кв.2","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"июнь"]
["","Город Кирово-Чепецк","г. Кирово-Чепецк","установка пункта редуцирования газа","ул. Свободы, д. 48","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"июнь"]
["","Город Кирово-Чепецк","г. Кирово-Чепецк","прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","ул. Милицейская, д. 1","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"июнь"]
[2103,"Город Кирово-Чепецк","г. Кирово-Чепецк","строительство газораспределительной сети","ул. Труда, д. 6","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"июнь"]
[2107,"Город Кирово-Чепецк","г. Кирово-Чепецк","строительство газораспределительной сети","ул. Труда, д. 25а","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"июнь"]
[2110,"Город Кирово-Чепецк","г. Кирово-Чепецк","строительство газораспределительной сети","ул. Свободы, д. 8","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"июнь"]
["","Город Кирово-Чепецк","г. Кирово-Чепецк","прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","пер. Садовый, д. 6","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[2115,"Город Кирово-Чепецк","г. Кирово-Чепецк","строительство газораспределительной сети","ул. Колхозная, д. 52а","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[2123,"Город Кирово-Чепецк","г. Кирово-Чепецк","строительство газораспределительной сети","ул. Речная, д. 11","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[2124,"Город Кирово-Чепецк","г. Кирово-Чепецк","строительство газораспределительной сети","ул. Березовая, д. 34","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Город Кирово-Чепецк","г. Кирово-Чепецк","установка пункта редуцирования газа","ул. Химиков, д. 21","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Город Кирово-Чепецк","г. Кирово-Чепецк","строительство газопровода-ввода","ул. Весенняя, д. 13","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Город Кирово-Чепецк","г. Кирово-Чепецк","установка пункта редуцирования газа","ул. Тенистая, д. 1","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[2145,"Город Кирово-Чепецк","г. Кирово-Чепецк","строительство газораспределительной сети","ул. Ганинская, д. 20/1","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Город Кирово-Чепецк","г. Кирово-Чепецк","прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","ул. Ганинская, д. 11","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Город Кирово-Чепецк","г. Кирово-Чепецк","прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","квартал Поповщина, д. 7/1","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Город Кирово-Чепецк","г. Кирово-Чепецк","строительство газопровода-ввода","квартал Гарь, д. 13","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[2161,"Город Кирово-Чепецк","г. Кирово-Чепецк","строительство газораспределительной сети","Квартал Гарь,  д. 6","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Город Кирово-Чепецк","г. Кирово-Чепецк","прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","квартал Гарь, д. 4","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[2171,"Город Кирово-Чепецк","г. Кирово-Чепецк","строительство газопровода-ввода","ул. Полевая, д. 13","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[2187,"Город Кирово-Чепецк","г. Кирово-Чепецк","строительство газопровода-ввода","ул. Северная, д. 28 ","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Город Кирово-Чепецк","г. Кирово-Чепецк","прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","ул. Колхозная, д. 66","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Зуевский район","г. Зуевка","строительство газопровода-ввода","ул.Свердлова д.25","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Зуевский район","г. Зуевка","установка пункта редуцирования газа","ул.Большевиков д.11","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[2210,"Зуевский район","г. Зуевка","строительство газораспределительной сети","ул.Спортивная д.7","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Зуевский район","г. Зуевка","установка пункта редуцирования газа","ул.Герцена д.25","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Зуевский район","г. Зуевка","установка пункта редуцирования газа","ул. Мичурина, д. 21","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[2220,"Зуевский район","г. Зуевка","строительство газораспределительной сети","ул. Большевиков, д. 18","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[2224,"Зуевский район","г. Зуевка","строительство газораспределительной сети","ул. К.Маркса д.98а кв.2","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Зуевский район","г. Зуевка","строительство газопровода-ввода","ул.М.Гвардии д.29","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[2232,"Зуевский район","г. Зуевка","строительство газораспределительной сети","ул.Первомайская д.11","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Зуевский район","г. Зуевка","прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","ул.М.Гвардии д.25","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Зуевский район","г. Зуевка","прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","ул.Балобанская д.3","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Зуевский район","г. Зуевка","прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","ул.Опалева д.10","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[2247,"Зуевский район","г. Зуевка","строительство газораспределительной сети","ул.Вавилова д.25 кв.1","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Зуевский район","г. Зуевка","прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","ул.Железнодорожный поселок д.14","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Зуевский район","г. Зуевка","строительство газопровода-ввода","ул.Герцена д.10","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Зуевский район","г. Зуевка","установка пункта редуцирования газа","ул.М.Гвардии д.32","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Зуевский район","г. Зуевка","установка пункта редуцирования газа","ул.Комсомольская д.23","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[2268,"Зуевский район","г. Зуевка","строительство газораспределительной сети","ул.Опалева д.45","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Зуевский район","г. Зуевка","установка пункта редуцирования газа","ул.Труда, д. 92","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[2276,"Зуевский район","г. Зуевка","строительство газораспределительной сети","ул. Овсянникова, д. 26","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Зуевский район","г. Зуевка","строительство газопровода-ввода","ул. Овсянникова, д. 26","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Зуевский район","г. Зуевка","прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","ул.Воровского д.8 кв.4","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Зуевский район","г. Зуевка","строительство газопровода-ввода","ул.Комсомольская д.27","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Зуевский район","г. Зуевка","строительство газопровода-ввода","ул.Серова д.5","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Зуевский район","г. Зуевка","прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","ул. Балобанская д. 17","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Зуевский район","г. Зуевка","строительство газопровода-ввода","ул. Луговая, д.  41-2","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[2307,"Зуевский район","г. Зуевка","строительство газопровода-ввода","ул.Чапаева д.1","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[2318,"Зуевский район","г. Зуевка","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул.Чкалова д.6","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[2340,"Зуевский район","г. Зуевка","строительство газопровода-ввода","ул.Свердлова д.109","АО «Газпром газораспределение Киров»",2021,"декабрь"]
[2349,"Зуевский район","г. Зуевка","строительство газораспределительной сети"," ул. Свердлова, д. 29","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Зуевский район","г. Зуевка","прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)"," ул. Павлова, д. 17","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Зуевский район","г. Зуевка","установка пункта редуцирования газа","ул. Ломоносова, д. 10","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Зуевский район","г. Зуевка","прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","ул. Труда, д. 134","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Зуевский район","г. Зуевка","строительство газопровода-ввода","ул. Овсянникова, д. 39","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[2376,"Зуевский район","г. Зуевка","строительство газораспределительной сети","ул.Труда, д. 81","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Зуевский район","г. Зуевка","установка пункта редуцирования газа","ул.Ломоносова, д.12","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Зуевский район","г. Зуевка","прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","ул. Труда, д. 55 кв. 1","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Зуевский район","г. Зуевка","прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","ул.К.Цеткин, д.34","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Кирово-Чепецкий район","дер. Векшино, Просницкий сельский округ","строительство газопровода-ввода"," ул.Нижняя, д. 3","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
[2397,"Зуевский район","дер. Зуи, Зуевский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Западная д. 14 кв. 2","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[2404,"Кирово-Чепецкий район","г. Кирово-Чепецк","строительство газораспределительной сети","ул. Профсоюзная, д. 12","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"июнь"]
["","Кирово-Чепецкий район","г. Кирово-Чепецк","прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","ул. Энгельса, д.8, кв.1","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Кирово-Чепецкий район","г. Кирово-Чепецк","строительство газопровода-ввода","ул. Счастливая, д. 2","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[2417,"Оричевский район","пос. Зеленый, Шалеговский сельский округ","строительство газораспределительной сети","ул. Советская, д. 2, кв. 1","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Оричевский район","пос. Зеленый, Шалеговский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Ленина, д. 7, кв. 1","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Оричевский район","пос. Зеленый, Шалеговский сельский округ","прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","ул. Лесная, д. 8","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Оричевский район","пос. Зеленый, Шалеговский сельский округ","прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","ул. Лесная, д. 7, кв. 4","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[2443,"Кирово-Чепецкий район","с. Кстинино, Кстининский сельский округ","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Лучистая, д. 58","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"ноябрь"]
[2454,"Куменский район","с. Вожгалы, Вожгальский сельский округ","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Заречная, д. 17, кв.1","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"октябрь"]
["","Оричевский район","с. Быстрица, Быстрицкий сельский округ","установка пункта редуцирования газа","ул. Полевая, д. 16а","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[2472,"Кирово-Чепецкий район","пос. Пригородный, Чепецкий сельский округ","строительство газораспределительной сети","ул. Северная, д. 1","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Кирово-Чепецкий район","пос. Ключи, Чепецкий сельский округ","установка пункта редуцирования газа","ул.Свободы, д. 2, кв. 2","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Оричевский район","пос. Зенгино, Гарский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Пионерская, д. 8, кв. 2","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[2491,"Фаленский муниципальный округ","пгт Фаленки","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Красноармейская, д. 34а","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"ноябрь"]
["","Оричевский район","пгт Оричи","прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","ул. Лесная, д. 20, кв. 2","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Оричевский район","пгт Оричи","строительство газопровода-ввода","ул. Заводская, д. 23, кв. 1","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[2514,"Куменский район","пгт Кумены","строительство газопровода-ввода ","ул. Прудная, д. 2а, кв. 2","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Кирово-Чепецкий район","дер. Векшино, Просницкий сельский округ","установка пункта редуцирования газа","ул. Мира, д. 8а","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Кирово-Чепецкий район","дер. Векшино, Просницкий сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Речная, д. 9","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Кирово-Чепецкий район","дер. Векшино, Просницкий сельский округ","установка пункта редуцирования газа","ул. Алексеева, д. 2","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Кирово-Чепецкий район","дер. Векшино, Просницкий сельский округ","прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","ул. Луговая, д. 18","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Кирово-Чепецкий район","дер. Векшино, Просницкий сельский округ","установка пункта редуцирования газа","ул. Речная, д. 13","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
[2545,"Кирово-Чепецкий район","дер. Векшино, Просницкий сельский округ","строительство газораспределительной сети","ул. Нижняя, д. 15","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
[2548,"Кирово-Чепецкий район","дер. Векшино, Просницкий сельский округ","строительство газораспределительной сети","ул. Речная, д. 2","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Кирово-Чепецкий район","дер. Векшино, Просницкий сельский округ","установка пункта редуцирования газа","ул. Речная, д. 5","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
[2553,"Кирово-Чепецкий район","дер. Векшино, Просницкий сельский округ","строительство газораспределительной сети","ул. Нижняя, д. 20","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
[2573,"Кирово-Чепецкий район","с. Кстинино, Кстининский сельский округ","строительство газораспределительной сети","ул. Сельская, д. 4","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Кирово-Чепецкий район","с. Кстинино, Кстининский сельский округ","прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","ул. Сельская, д. 4","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Зуевский район","г. Зуевка","установка пункта редуцирования газа","ул.Деповская, д.8","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Зуевский район","г. Зуевка","прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","ул. Вавилова, д. 23","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Зуевский район","г. Зуевка","установка пункта редуцирования газа","ул. Ломоносова, д. 39","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[2600,"Фаленский муниципальный округ","пгт Фаленки","строительство газораспределительной сети","ул.Урожайная д. 17 кв.2","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[2612,"Оричевский район","пос. Зенгино, Гарский сельский округ","строительство газораспределительной сети","ул. Спортивная, д. 8","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Оричевский район","пос. Зенгино, Гарский сельский округ","прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","ул. Пионерская, д. 6 кв. 1","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[2625,"Зуевский район","г. Зуевка","строительство газораспределительной сети","ул.М.Гвардии, д.20","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Зуевский район","г. Зуевка","строительство газопровода-ввода","ул. Исполкомовская, д. 14","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Кирово-Чепецкий район","г. Кирово-Чепецк","установка пункта редуцирования газа","ул. Загородная, д. 12","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Кирово-Чепецкий район","дер. Железовка, Просницкий сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Победы, д. 7","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
[2641,"Кирово-Чепецкий район","с. Полом, Поломский сельский округ","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Первомайская, д. 24 кв. 2","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Кирово-Чепецкий район","дер. Векшино, Просницкий сельский округ","прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","ул. Речная, д. 20","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Кирово-Чепецкий район","дер. Векшино, Просницкий сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Луговая, д. 77","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Кирово-Чепецкий район","дер. Векшино, Просницкий сельский округ","установка пункта редуцирования газа","ул. Пригородная, д. 44","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Кирово-Чепецкий район","пос. Ключи, Чепецкий сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Восточная, д. 11 кв. 1","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[2670,"Кирово-Чепецкий район","пос. Ключи, Чепецкий сельский округ","строительство газораспределительной сети","ул. Свободы, д. 13","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Зуевский район","г. Зуевка","строительство газопровода-ввода","ул. Куйбышева, д. 12","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Кирово-Чепецкий район","дер. Железовка, Просницкий сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Лесная, д. 5","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
[2686,"Оричевский район","пос. Майский, Спас-Талицкий сельский округ","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","д. 10 кв. 1 ","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"октябрь"]
[2693,"Оричевский район","дер. Тупицыны, Истобенский сельский округ","строительство газопровода-ввода","д. 19","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"октябрь"]
["","Кирово-Чепецкий район","пос. Ключи, Чепецкий сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Дружбы, д. 11 кв. 2","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[2723,"Кирово-Чепецкий район","железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ","строительство газораспределительной сети","ул. Профсоюзная, д. 20","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[2733,"Кирово-Чепецкий район","пос. Ключи, Чепецкий сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Дружбы, д. 7","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"март"]
[2741,"Кирово-Чепецкий район","с. Филиппово, Филипповский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Кирова, д. 24 кв. 1","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"февраль"]
["","Кирово-Чепецкий район","дер. Железовка, Просницкий сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Речная, д. 12","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
[2754,"Кирово-Чепецкий район","дер. Лобань, Просницкий сельский округ","строительство газораспределительной сети","ул. 3-я Садовая, д. 7","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Зуевский район","г. Зуевка","строительство газопровода-ввода","ул. М. Гвардии, д. 30","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Зуевский район","г. Зуевка","установка пункта редуцирования газа","ул. Л.Толстого, д. 12","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Город Кирово-Чепецк","г. Кирово-Чепецк","установка пункта редуцирования газа","квартал Поповщина, д. 15","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Кирово-Чепецкий район","г. Кирово-Чепецк","установка пункта редуцирования газа","пер. Садовый, д. 19","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Кирово-Чепецкий район","дер. Векшино, Просницкий сельский округ","установка пункта редуцирования газа","ул. Полевая, д. 5","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
[2794,"Кирово-Чепецкий район","дер. Стрижи, Пасеговский сельский округ","строительство газораспределительной сети","ул. Центральная, д. 46","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Кирово-Чепецкий район","дер. Стрижи, Пасеговский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Центральная, д. 46","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[2819,"Кирово-Чепецкий район","с. Кстинино, Кстининский сельский округ","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Молодежная, д. 9 кв. 2 ","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Оричевский район","дер. Улановы, Спас-Талицкий сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Вишневая, д. 2","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[2836,"Кирово-Чепецкий район","г. Кирово-Чепецк","строительство газопровода-ввода","ул. Первомайская, д. 28 кв. 2","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"февраль"]
["","Кирово-Чепецкий район","пос. Пригородный, Чепецкий сельский округ","прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","ул. Механизаторов, д. 4 кв. 1","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"февраль"]
["","Кирово-Чепецкий район","пос. Ключи, Чепецкий сельский округ","установка пункта редуцирования газа","ул. Дружбы, д. 15 кв. 1","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Кирово-Чепецкий район","дер. Лобань, Просницкий сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. 3-я Садовая, д. 13","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Кирово-Чепецкий район","дер. Железовка, Просницкий сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Победы, д. 27","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Кирово-Чепецкий район","дер. Стрижи, Пасеговский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Главная, д. 5","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"ноябрь"]
[2873,"Оричевский район","пос. Зенгино, Гарский сельский округ","строительство газораспределительной сети","ул. Рабочая, д. 21а кв. 1","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Оричевский район","пгт Оричи","строительство газопровода-ввода","ул. Рубиновая, д. 3","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"июнь"]
[2902,"Куменский район","дер. Большой Перелаз, Большеперелазский сельский округ\n","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Набережная, д. 13","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"август"]
[2910,"Куменский район","дер. Большой Перелаз, Большеперелазский сельский округ\n","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Молодежная, д. 4 кв. 2","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"август"]
[2925,"Куменский район","с. Березник, Березниковский сельский округ","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Юбилейная, д. 3а кв. 2","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"август"]
[2938,"Кирово-Чепецкий район","дер. Векшино, Просницкий сельский округ","строительство газораспределительной сети","ул. Речная, д. 8","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Кирово-Чепецкий район","дер. Векшино, Просницкий сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Пригородная, д. 18","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Город Кирово-Чепецк","г. Кирово-Чепецк","установка пункта редуцирования газа","квартал Гарь, д. 12Б","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[2956,"Куменский район","с. Верхобыстрица, Верхобыстрицкий сельский округ","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Лесная, д. 36","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"август"]
[2970,"Зуевский район","пос. Семушино, Семушинский сельский округ","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Набережная, д. 16","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"август"]
["","Оричевский район","пгт Оричи","прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","ул. Восточная, д. 16","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Фаленский муниципальный округ","пгт Фаленки","строительство газопровода-ввода","ул. Свободы, д. 5а кв. 2","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[2992,"Куменский район","с. Верхобыстрица, Верхобыстрицкий сельский округ","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Труда, д. 2","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"август"]
[3010,"Кирово-Чепецкий район","дер. Салтыки, Пасеговский сельский округ","строительство газораспределительной сети","ул. Вятская, д. 1","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
[3024,"Куменский район","дер. Большой Перелаз, Большеперелазский сельский округ\n","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Советская, д. 15 кв. 2","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"август"]
[3039,"Кирово-Чепецкий район","дер. Единение, Просницкий сельский округ","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Береговая, д. 10","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Куменский район","дер. Кочкино, Швецовский сельский округ\n","установка пункта редуцирования газа","д. 4","АО «Газпром газораспределение Киров»",2024,"январь"]
["","Оричевский район","пгт Оричи","строительство газопровода-ввода","ул. Комсомольская, д. 55а кв. 3","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"июль"]
["","Оричевский район","пгт Оричи","прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","ул. Сиреневая, д. 2","АО «Газпром газораспределение Киров»",2024,"январь"]
[3064,"Кирово-Чепецкий район","дер. Железовка, Просницкий сельский округ","строительство газораспределительной сети","ул. Лесная, д. 9","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
[3074,"Куменский район","с. Верхобыстрица, Верхобыстрицкий сельский округ","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Юбилейная, д. 1","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"август"]
["","Кирово-Чепецкий район","дер. Стрижи, Пасеговский сельский округ","установка пункта редуцирования газа","ул. Центральная, д. 56","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[3094,"Оричевский район","пгт Оричи","строительство газопровода-ввода","ул. Комсомольская, д. 50а","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"май"]
[3097,"Куменский район","дер. Грудцыны, Вожгальский сельский округ\n","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","д. 27 кв. 1","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"август"]
[3115,"Город Кирово-Чепецк","г. Кирово-Чепецк","строительство газопровода-ввода","ул. Загородная, д. 6","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"февраль"]
[3124,"Зуевский район","г. Зуевка","строительство газопровода-ввода","ул. Овсянникова, д. 38","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"апрель"]
[3130,"Оричевский район","пгт Оричи","строительство газопровода-ввода","ул. Заводская, д. 25, кв. 1","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"май"]
[3149,"Оричевский район","пгт Оричи","строительство газопровода-ввода","ул. Восточная, д. 15, кв. 2","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"апрель"]
[3157,"Город Кирово-Чепецк","г. Кирово-Чепецк","строительство газопровода-ввода","ул. Свердлова, д. 23","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"апрель"]
[3177,"Куменский район","с. Верхобыстрица, Верхобыстрицкий сельский округ","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Клубная, д. 16","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"август"]
["","Кирово-Чепецкий район","дер. Векшино, Просницкий сельский округ","прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","ул. Луговая д. 40","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
[3188,"Куменский район","дер. Желны, Верхобыстрицкий сельский округ\n","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Лесная, д. 15 кв. 2","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"август"]
["","Кирово-Чепецкий район","дер. Железовка, Просницкий сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Победы, д. 33","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Кирово-Чепецкий район","дер. Железовка, Просницкий сельский округ","прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","ул. Победы, д. 33","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Кирово-Чепецкий район","дер. Мокрушины, Бурмакинский сельский округ","прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","д. 3","АО «Газпром газораспределение Киров»",2024,"июнь"]
["","Кирово-Чепецкий район","дер. Мокрушины, Бурмакинский сельский округ","строительство газопровода-ввода","д. 4а","АО «Газпром газораспределение Киров»",2024,"июнь"]
[3235,"Кирово-Чепецкий район","г. Кирово-Чепецк","строительство газораспределительной сети","ул. Свободы, д. 54","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"июнь"]
[3236,"Оричевский район","с. Коршик, Коршикский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Западная, д. 20","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"апрель"]
[3250,"Городской округ город Киров","г. Киров","строительство газопровода-ввода","ул. Александра Орлова, д. 16","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Городской округ город Киров","г. Киров","прокол  (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","сдт Луговые (д. 17)","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"июнь"]
["","Городской округ город Киров","г. Киров","прокол  (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","сдт Учитель-Рязанцевы (д. 46)","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"июнь"]
["","Городской округ город Киров","г. Киров","установка пункта редуцирования газа","сдт Спутник (4, 4а, 6, 8, 16, 20, 22, 32, 33, 34, 35, 39, 42, 43, 46, 53, 75)","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[3282,"Городской округ город Киров","дер. Зуевская, Октябрьский район города Кирова","строительство газопровода-ввода","д. 15а","АО «Газпром газораспределение Киров»",2021,"декабрь"]
[3299,"Городской округ город Киров","дер. Бони, Ленинский район города Кирова","строительство газопровода-ввода","пер. Шалаевский, д. 11","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[3315,"Городской округ город Киров","г. Киров","строительство газопровода-ввода","мкр. Лянгасово, ул. Безымянная, д. 15","АО «Газпром газораспределение Киров»",2021,"декабрь"]
[3329,"Кирово-Чепецкий район","дер. Поздино, Федяковский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Северная, д. 19","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"август"]
[3345,"Кирово-Чепецкий район","с. Пасегово, Пасеговский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Энтузиастов, д. 22","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[3361,"Городской округ город Киров","г. Киров","строительство газопровода-ввода","ул. Новая, д. 29","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[3375,"Городской округ город Киров","г. Киров","строительство газопровода-ввода","мкр. Лянгасово, ул. Железнодорожная, д. 31","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[3390,"Городской округ город Киров","пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова","строительство газопровода-ввода","ул. Михайловская, д. 3Б","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[3410,"Городской округ город Киров","с. Бахта, Октябрьский район города Кирова","строительство газопровода-ввода","ул. Набережная, д. 5","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[3422,"Городской округ город Киров","с. Русское, Октябрьский район города Кирова","строительство газопровода-ввода","ул. Коммуны, д. 64 ","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"октябрь"]
[3442,"Юрьянский район","пгт Мурыгино","строительство газопровода-ввода","ул. Рычки 8 а","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[3451,"Юрьянский район","пгт Мурыгино","строительство газопровода-ввода","ул. Боровая, д. 10","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"ноябрь"]
[3466,"Городской округ город Киров","дер. Зуевская, Октябрьский район города Кирова","строительство газопровода-ввода","д. 13А","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"апрель"]
[3473,"Городской округ город Киров","дер. Боровые, Октябрьский район города Кирова","строительство газопровода-ввода","тер. ДК Калинка, д. 17","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[3498,"Слободской район","дер. Лубни, Шиховский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Благодатная, д. 24","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"февраль"]
[3511,"Городской округ город Киров","г. Киров","строительство газопровода-ввода","ул. Луганская, д. 33","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"март"]
[3520,"Городской округ город Киров","пос. Ганино, Октябрьский район города Кирова","строительство газопровода-ввода","ул.Тружеников, д. 46А         ","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"март"]
[3543,"Городской округ город Киров","пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова","строительство газопровода-ввода","ул. Провинциальная, д. 7","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[3553,"Городской округ город Киров","дер. Богородская, Первомайский район города Кирова","строительство газопровода-ввода","ул. Молодежная, д. 8, кв. 1","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[3574,"Городской округ город Киров","дер. Богородская, Первомайский район города Кирова","строительство газопровода-ввода","ул. Татьяны Войновой, д. 40  ","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[3590,"Городской округ город Киров","г. Киров","строительство газопровода-ввода","ул. Аэроклубная, д. 20  ","АО «Газпром газораспределение Киров»",2021,"декабрь"]
[3602,"Городской округ город Киров","дер. Зуевская, Октябрьский район города Кирова","строительство газопровода-ввода","д. 6  ","АО «Газпром газораспределение Киров»",2021,"декабрь"]
[3622,"Городской округ город Киров","г. Киров","строительство газопровода-ввода","ул.Спортивная 16","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[3637,"Юрьянский район","пгт Мурыгино","строительство газопровода-ввода","ул. Вятская, д. 14","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"ноябрь"]
[3651,"Городской округ город Киров","пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова","строительство газопровода-ввода","ул. Образцовая, д. 13","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[3669,"Городской округ город Киров","дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова","строительство газопровода-ввода","ул. Успешная, д. 19","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[3684,"Городской округ город Киров","с. Русское, Октябрьский район города Кирова","строительство газопровода-ввода","ул. Новая 2, кв.2","АО «Газпром газораспределение Киров»",2021,"декабрь"]
[3701,"Городской округ город Киров","г. Киров","строительство газопровода-ввода","ул. Еловая, д. 24","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[3716,"Городской округ город Киров","дер. Сергеево, Октябрьский район города Кирова","строительство газопровода-ввода","ул. Роз, д. 28","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[3717,"Городской округ город Киров","г. Киров","строительство газопровода-ввода","ул. Свердлова 14","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[3733,"Городской округ город Киров","г. Киров","строительство газопровода-ввода","ул.Павла Корчагина 38","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Кирово-Чепецкий район","дер. Сезенево, Федяковский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Полевая 19","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Кирово-Чепецкий район","дер. Сезенево, Федяковский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Сезеневская, д. 16","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[3752,"Кирово-Чепецкий район","дер. Сезенево, Федяковский сельский округ","строительство газораспределительной сети","ул. Сезеневская, д. 13","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Кирово-Чепецкий район","дер. Сезенево, Федяковский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Сезеневская, д. 17","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Кирово-Чепецкий район","дер. Сезенево, Федяковский сельский округ","установка пункта редуцирования газа","ул. Сезеневская, д. 7","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Кирово-Чепецкий район","дер. Сезенево, Федяковский сельский округ","установка пункта редуцирования газа","ул. Сезеневская, д. 1","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Кирово-Чепецкий район","дер. Сезенево, Федяковский сельский округ","установка пункта редуцирования газа","ул. Кленовая 42","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[3779,"Городской округ город Киров","пос. Костино, Октябрьский район города Кирова","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Майская, д. 10","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"ноябрь"]
[3794,"Городской округ город Киров","г. Киров","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Свободы (Нововятский), д. 15","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"ноябрь"]
[3817,"Городской округ город Киров","дер. Верещагино, Октябрьский район города Кирова","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","д. 3","АО «Газпром газораспределение Киров»",2021,"декабрь"]
[3826,"Городской округ город Киров","г. Киров","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Ветеранов (Нововятский), д. 4","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[3850,"Юрьянский район","пгт Мурыгино","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Стахановская   8      ","АО «Газпром газораспределение Киров»",2021,"декабрь"]
[3858,"Городской округ город Киров","пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул.Солнечная, д. 9","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"июнь"]
[3873,"Юрьянский район","пгт Мурыгино","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Дачная, д. 18","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"август"]
[3883,"Городской округ город Киров","г. Киров","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","сл. Шельпяки, ул. Калиновая, д. 22","АО «Газпром газораспределение Киров»",2021,"декабрь"]
[3904,"Городской округ город Киров","дер. Гнусино, Первомайский район города Кирова","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","д. 4","АО «Газпром газораспределение Киров»",2021,"декабрь"]
[3919,"Городской округ город Киров","г. Киров","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","сл. Вахрино, д. 8","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"сентябрь"]
[3931,"Городской округ город Киров","дер. Боровые, Октябрьский район города Кирова","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","д. 10      ","АО «Газпром газораспределение Киров»",2021,"декабрь"]
[3951,"Городской округ город Киров","г. Киров","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Октябрьской Революции, д. 62      ","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"ноябрь"]
[3964,"Кирово-Чепецкий район","дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ","строительство газораспределительной сети","ул. Лазурная 10","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Кирово-Чепецкий район","дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ","установка пункта редуцирования газа","ул. Тихая 12","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Кирово-Чепецкий район","дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ","прокол  (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","ул. Южная 6","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Кирово-Чепецкий район","дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Лазурная 12","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Кирово-Чепецкий район","дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ","прокол  (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","ул. Новая, д. 13","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[3985,"Кирово-Чепецкий район","дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ","строительство газораспределительной сети","ул. Весенняя 5","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Кирово-Чепецкий район","дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул.Центральная, д. 41","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[3993,"Кирово-Чепецкий район","дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ","строительство газораспределительной сети","ул. Пятницкая, д. 8","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Кирово-Чепецкий район","дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ","прокол  (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","ул. Южная, д. 4","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[4001,"Кирово-Чепецкий район","дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ","строительство газораспределительной сети","ул. Тихая, д. 13","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Кирово-Чепецкий район","дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ","установка пункта редуцирования газа","ул. Весенняя, д. 9","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Кирово-Чепецкий район","дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ","установка пункта редуцирования газа","ул. Пятницкая, д. 22","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Кирово-Чепецкий район","дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ","установка пункта редуцирования газа","ул. Тихая, д. 3","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Кирово-Чепецкий район","дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ","прокол  (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","ул. Центральная, д. 1","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[4018,"Кирово-Чепецкий район","дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ","строительство газораспределительной сети","ул. Центральная, д. 1А","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Кирово-Чепецкий район","дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ","прокол  (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","ул. Фиалковая, д. 9","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Кирово-Чепецкий район","дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Хвойная, д. 24","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Кирово-Чепецкий район","дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ","прокол  (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","ул. Рубиновая, д. 1","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Кирово-Чепецкий район","дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Порошинская, д. 2","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Кирово-Чепецкий район","дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ","прокол  (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","ул. Матвеевская, д. 10","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Кирово-Чепецкий район","дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ","прокол  (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","ул. Матвеевская, д. 23","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Кирово-Чепецкий район","дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Центральная, д. 19а","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Кирово-Чепецкий район","дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ","установка пункта редуцирования газа","ул. Весенняя, д. 10","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Кирово-Чепецкий район","дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Лазурная, д. 9","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[4059,"Кирово-Чепецкий район","дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ","строительство газораспределительной сети","ул. Фиалковая, д. 23","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Кирово-Чепецкий район","дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Центральная, д. 8Д","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[4064,"Кирово-Чепецкий район","дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ","строительство газораспределительной сети","ул. Современная, д. 31","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Кирово-Чепецкий район","дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Центральная, д. 10А","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[4072,"Кирово-Чепецкий район","дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ","строительство газораспределительной сети","ул. Центральная, д. 22в","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Кирово-Чепецкий район","дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ","установка пункта редуцирования газа","ул. Центральная, д. 13","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Кирово-Чепецкий район","дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ","прокол  (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","ул. Центральная, д. 23","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Кирово-Чепецкий район","дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ","установка пункта редуцирования газа","ул. Весенняя, д. 13","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Кирово-Чепецкий район","дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ","установка пункта редуцирования газа","д. 46","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Кирово-Чепецкий район","дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ","установка пункта редуцирования газа","ул. Новая, д. 5","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Кирово-Чепецкий район","дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ","прокол  (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","д. 19","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[4100,"Кирово-Чепецкий район","дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ","строительство газораспределительной сети","ул. Центральная, д. 10Б","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Кирово-Чепецкий район","дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ","прокол  (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","ул. Центральная, д. 32а","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Кирово-Чепецкий район","дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Центральная, д. 18","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Кирово-Чепецкий район","дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Европейская, д. 19","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Кирово-Чепецкий район","дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Центральная, д. 6А","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Кирово-Чепецкий район","дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ","прокол  (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","ул. Матвеевская, д. 22","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Кирово-Чепецкий район","дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Матвеевская, д. 25","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[4127,"Кирово-Чепецкий район","дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ","строительство газораспределительной сети","ул. Широкая, д. 4","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Кирово-Чепецкий район","дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ","установка пункта редуцирования газа","ул. Изумрудная, д. 5","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[4135,"Кирово-Чепецкий район","дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ","строительство газораспределительной сети","ул. Центральная, д. 20Б","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[4141,"Городской округ город Киров","г. Киров","строительство газораспределительной сети","ул. Маршала Вершинина 19","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[4145,"Городской округ город Киров","г. Киров","строительство газораспределительной сети","ул. Совхозная, д. 102","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Городской округ город Киров","г. Киров","строительство газопровода-ввода","ул. Маршала Жукова, д. 39","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Городской округ город Киров","г. Киров","строительство газопровода-ввода","ул. Совхозная, д. 98","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Городской округ город Киров","г. Киров","прокол  (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","Слобода Санниковы, пер. 1-й Санниковский 2","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Городской округ город Киров","г. Киров","установка пункта редуцирования газа","Слобода Санниковы, ул. Александра Верещагина 9","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Городской округ город Киров","г. Киров","установка пункта редуцирования газа","Слобода Санниковы, ул. Санникова 48","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Городской округ город Киров","г. Киров","установка пункта редуцирования газа","Слобода Санниковы, пер. 2-й Санниковский 15","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Городской округ город Киров","г. Киров","установка пункта редуцирования газа","Слобода Санниковы, пер. 2-ой Санниковский 17","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Городской округ город Киров","г. Киров","прокол  (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","ул. Слобода Куртеевы 17","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Городской округ город Киров","г. Киров","строительство газопровода-ввода","сл. Санниковы, ул. Александра Верещагина 30","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[4196,"Городской округ город Киров","г. Киров","строительство газораспределительной сети","сл. Санниковы, ул. Дальняя, д. 31","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Городской округ город Киров","г. Киров","строительство газопровода-ввода","ул. Слобода Куртеевы, д. 14","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[4204,"Городской округ город Киров","г. Киров","строительство газораспределительной сети","ул. 2-я Боровая, д. 6","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Городской округ город Киров","г. Киров","строительство газопровода-ввода","ул. 2-я Боровая, д. 6","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Городской округ город Киров","г. Киров","строительство газопровода-ввода","пер. 2-ой Саниковский, д. 4-1","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Городской округ город Киров","г. Киров","строительство газопровода-ввода","ул. Санникова, д. 2","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Городской округ город Киров","г. Киров","установка пункта редуцирования газа","ул. Санникова, д. 4","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[4220,"Городской округ город Киров","г. Киров","строительство газораспределительной сети","ул.Дальняя, д. 54","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Городской округ город Киров","г. Киров","прокол  (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","ул.Дальняя, д. 13к.2","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[4228,"Городской округ город Киров","г. Киров","строительство газораспределительной сети","ул. Санникова, д. 46","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[4232,"Городской округ город Киров","г. Киров","строительство газораспределительной сети","сл. Филейка, д. 11А","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[4237,"Городской округ город Киров","г. Киров","строительство газораспределительной сети","ул. Дальняя, д. 24","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Городской округ город Киров","г. Киров","прокол  (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","ул. Санникова, д. 12","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Городской округ город Киров","г. Киров","прокол  (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","ул. Александра Верещагина, д. 26","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Городской округ город Киров","г. Киров","строительство газопровода-ввода","пер. Надежды, д. 3А","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Городской округ город Киров","г. Киров","установка пункта редуцирования газа","ул. Дальняя, д. 48","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Городской округ город Киров","г. Киров","установка пункта редуцирования газа","ул. Слобода Куртеевы, д. 4","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Городской округ город Киров","г. Киров","установка пункта редуцирования газа","сл. Санниковы, ул. Александра Верещагина, д. 18","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Городской округ город Киров","г. Киров","установка пункта редуцирования газа","сл. Санниковы, ул. Дальняя, д. 49","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Городской округ город Киров","г. Киров","прокол  (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)"," сл. Санниковы, ул. Санникова  51А","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Городской округ город Киров","г. Киров","строительство газопровода-ввода","ул. Слобода Филейка, д.19","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Городской округ город Киров","г. Киров","строительство газопровода-ввода","ул. Дальняя, д. 34","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[4278,"Городской округ город Киров","г. Киров","строительство газораспределительной сети","ул. Санникова, д. 38","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[4283,"Городской округ город Киров","г. Киров","строительство газораспределительной сети","ул. Родная, д. 38","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Городской округ город Киров","г. Киров","строительство газопровода-ввода","ул. Дальняя, д. 14","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[4291,"Городской округ город Киров","г. Киров","строительство газораспределительной сети","пер. 1-й Санниковский, д. 4","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[4295,"Городской округ город Киров","г. Киров","строительство газораспределительной сети","ул. Родная, д. 4","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Городской округ город Киров","г. Киров","установка пункта редуцирования газа","Слобода Филейка, д. 11","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Городской округ город Киров","г. Киров","прокол  (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","ул. Александра Верещагина, д. 27, кв. 4","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Городской округ город Киров","г. Киров","прокол  (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","пер. 2-й Санниковский, д. 7","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Городской округ город Киров","г. Киров","прокол  (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","ул. Александра Верещагина, д. 21, кв. 2","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Городской округ город Киров","г. Киров","прокол  (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","сл. Филейка, д. 21","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[4319,"Городской округ город Киров","г. Киров","строительство газораспределительной сети","ул. Александра Верещагина, д. 37","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Городской округ город Киров","г. Киров","установка пункта редуцирования газа","ул. Санникова, д. 6","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Городской округ город Киров","г. Киров","установка пункта редуцирования газа","пер. Глазыринский, д. 8","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Городской округ город Киров","г. Киров","строительство газопровода-ввода","сл. Филейка, д. 14","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Городской округ город Киров","г. Киров","строительство газопровода-ввода","ул.Санникова, д. 45","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Городской округ город Киров","г. Киров","строительство газопровода-ввода","ул. Санникова, д. 7","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Городской округ город Киров","г. Киров","установка пункта редуцирования газа","сл. Санниковы, ул. Александра Верещагина, д. 42, кв. 1","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Городской округ город Киров","г. Киров","строительство газопровода-ввода","пер. Глазыринский, д. 2","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Городской округ город Киров","г. Киров","прокол  (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","2-й Санниковский пер, д. 10-1","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[4354,"Городской округ город Киров","г. Киров","строительство газораспределительной сети","пер. Надежды, д. 6","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Городской округ город Киров","г. Киров","строительство газопровода-ввода","пер. Надежды, д. 6","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[4360,"Городской округ город Киров","г. Киров","строительство газораспределительной сети","сл. Филейка, д. 7-2","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Городской округ город Киров","г. Киров","строительство газопровода-ввода","ул. Санникова, д. 22 кв. 2","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[4366,"Городской округ город Киров","г. Киров","реконструкция существующей газораспределительной сети","ул. Тельмана, д. 22","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Городской округ город Киров","г. Киров","строительство газопровода-ввода","ул. Тельмана, д. 52","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
[4374,"Городской округ город Киров","г. Киров","реконструкция существующей газораспределительной сети","ул. Тельмана, д. 48","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Городской округ город Киров","г. Киров","установка пункта редуцирования газа","ул. Тельмана, д. 11","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Городской округ город Киров","г. Киров","прокол  (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","ул. Тельмана, д. 21","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Городской округ город Киров","г. Киров","прокол  (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","ул. Тельмана, д. 37","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Городской округ город Киров","г. Киров","прокол  (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","ул. Тельмана, д. 51","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Городской округ город Киров","г. Киров","прокол  (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","ул. Тельмана, д. 9","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Городской округ город Киров","г. Киров","установка пункта редуцирования газа","ул. Тельмана, д. 19","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
[4401,"Городской округ город Киров","г. Киров","реконструкция существующей газораспределительной сети","ул.Тельмана  38","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Городской округ город Киров","г. Киров","установка пункта редуцирования газа","ул.Тельмана (Нововятский район) 30","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
[4410,"Городской округ город Киров","г. Киров","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Слобода Лянгасы, д. 64а","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"ноябрь"]
["","Городской округ город Киров","г. Киров","прокол  (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","ул.Пролетарская (Нововятский район) 29","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Городской округ город Киров","г. Киров","прокол  (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","ул. Лермонтова (Нововятский р-н) 7","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
[4424,"Городской округ город Киров","г. Киров","строительство газораспределительной сети","пер. Пролетарский (Нововятский р-н) 7","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Городской округ город Киров","г. Киров","прокол  (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","ул. Лермонтова (Нововятский р-н) 15","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Городской округ город Киров","г. Киров","установка пункта редуцирования газа","ул. Газетная (Нововятск), д. 6","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Городской округ город Киров","г. Киров","строительство газопровода-ввода","пер. Пролетарский, д. 3","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Городской округ город Киров","г. Киров","установка пункта редуцирования газа","ул. Пионерская, д. 14","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Городской округ город Киров","г. Киров","установка пункта редуцирования газа","ул.Блюхера (Нововятский), д. 12","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Городской округ город Киров","г. Киров","установка пункта редуцирования газа","пер. Комсомольский (Нововятск), д. 10","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Городской округ город Киров","г. Киров","строительство газопровода-ввода","ул. Чкалова (Нововятский), д. 6","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Городской округ город Киров","г. Киров","прокол  (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","ул. Пионерская (Нововятский), д. 17","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Городской округ город Киров","г. Киров","строительство газопровода-ввода","ул. Пролетарская (Нововятск), д. 1","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
[4463,"Городской округ город Киров","г. Киров","строительство газораспределительной сети","ул. Пролетарская (Нововятск), д. 5","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
[4465,"Городской округ город Киров","г. Киров","строительство газораспределительной сети","ул. Пролетарская (Нововятск), д. 7","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
[4471,"Городской округ город Киров","г. Киров","строительство газораспределительной сети","ул. Тухачевского, д. 2","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Городской округ город Киров","г. Киров","строительство газопровода-ввода","ул. Тухачевского, д. 48","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
[4479,"Городской округ город Киров","г. Киров","строительство газораспределительной сети","ул. Рохманинова (Нововятский) , д. 10","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Городской округ город Киров","г. Киров","прокол  (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","ул. Новая (Нововятск), д. 9","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Городской округ город Киров","г. Киров","установка пункта редуцирования газа","ул. Блюхера (Нововятский), д. 16","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Городской округ город Киров","г. Киров","прокол  (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","ул. Новая, д. 6","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Городской округ город Киров","г. Киров","установка пункта редуцирования газа","ул. Пролетарская (Нововятск), д. 4","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Городской округ город Киров","г. Киров","прокол  (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","ул. Комсомольская (Нововятский), д. 17","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Городской округ город Киров","г. Киров","установка пункта редуцирования газа","ул. Воровского (Нововятский), д. 30","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
[4506,"Городской округ город Киров","г. Киров","строительство газораспределительной сети","ул. Тухачевского, д. 43","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Городской округ город Киров","г. Киров","прокол  (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","ул. Тухачевского, д. 43","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Городской округ город Киров","г. Киров","установка пункта редуцирования газа","ул. Маяковского, д. 27","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Городской округ город Киров","г. Киров","строительство газопровода-ввода","ул. Газетная, д. 15","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Городской округ город Киров","г. Киров","установка пункта редуцирования газа","ул. Новая (Нововятск), д. 20","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Городской округ город Киров","г. Киров","строительство газопровода-ввода","ул. Блюхера (Нововятский), д. 38","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Городской округ город Киров","г. Киров","установка пункта редуцирования газа","ул. Блюхера (Нововятский), д. 7","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Городской округ город Киров","г. Киров","строительство газопровода-ввода","ул. Комсомольская (Нововятский), д. 8-2","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Городской округ город Киров","г. Киров","прокол  (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","ул. Березовая (Нововятский), д. 1","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Городской округ город Киров","г. Киров","строительство газопровода-ввода","пер. Комсомольский (Нововятск), д. 12","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
[4544,"Городской округ город Киров","г. Киров","строительство газораспределительной сети","ул. Романтиков (Нововятский), д. 8","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
[4549,"Городской округ город Киров","г. Киров","строительство газораспределительной сети","пер. Тухачевского, д. 10","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
[4552,"Городской округ город Киров","г. Киров","строительство газораспределительной сети","ул. Новая (Нововятский район) 5","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Городской округ город Киров","г. Киров","прокол  (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","ул. Анны Ахматовой (Нововятский район) 3","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Городской округ город Киров","г. Киров","строительство газопровода-ввода","пер.Пролетарский (Нововятский район) 5","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Городской округ город Киров","г. Киров","прокол  (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","ул. Лермонтова (Нововятский р-н) 16","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Городской округ город Киров","г. Киров","установка пункта редуцирования газа","ул. Лермонтова (Нововятский р-н) 1","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Городской округ город Киров","г. Киров","прокол  (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","ул. Новая (Нововятский район) 16","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Городской округ город Киров","г. Киров","установка пункта редуцирования газа","ул. Чкалова (Нововятский район) 16","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
[4578,"Городской округ город Киров","г. Киров","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","сл. Село Красное, ул. Советская, д. 42а","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Городской округ город Киров","г. Киров","установка пункта редуцирования газа","ул. Запрудная (Нововятск), д. 23","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
[4590,"Городской округ город Киров","г. Киров","строительство газораспределительной сети","ул. Советская (Нововятский), д. 100","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
[4593,"Городской округ город Киров","г. Киров","строительство газораспределительной сети","пер. Комсомольский (Нововятский), д. 5","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Городской округ город Киров","г. Киров","строительство газопровода-ввода","ул. Романтиков (Нововятский), д. 14","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Городской округ город Киров","г. Киров","строительство газопровода-ввода","ул. Жданова (Нововятский), д. 1","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Городской округ город Киров","г. Киров","строительство газопровода-ввода","ул. Воровского (Нововятск), д. 10","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Городской округ город Киров","г. Киров","прокол  (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","ул. Советская (Нововятский), д. 114","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Городской округ город Киров","г. Киров","установка пункта редуцирования газа","ул. Маяковского (Нововятский), д. 9","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
[4618,"Городской округ город Киров","г. Киров","строительство газораспределительной сети","ул. Воровского (Нововятский), д. 9","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Городской округ город Киров","г. Киров","прокол  (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","пер. Пролетарский (Нововятский), д. 12","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Городской округ город Киров","г. Киров","прокол  (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","ул. Школьная (Нововятский), д. 14","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Городской округ город Киров","г. Киров","прокол  (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","ул. Рахманинова (Нововятск), д. 12","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
[4634,"Городской округ город Киров","г. Киров","строительство газораспределительной сети","ул. Новая (Нововятский), д. 22","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Городской округ город Киров","г. Киров","прокол  (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","ул. Школьная (Нововятский), д. 16","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Городской округ город Киров","г. Киров","установка пункта редуцирования газа","ул. Запрудная (Нововятский), д. 29","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Городской округ город Киров","г. Киров","строительство газопровода-ввода","ул. Газетная (Нововятский), д. 12","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Городской округ город Киров","г. Киров","установка пункта редуцирования газа","ул. Линейная, д. 2","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Городской округ город Киров","г. Киров","установка пункта редуцирования газа","ул. Маяковского (Нововятский), д. 15","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Городской округ город Киров","г. Киров","установка пункта редуцирования газа","пер. Линейный (Нововятский), д. 9","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Городской округ город Киров","г. Киров","строительство газопровода-ввода","пер. Комсомольский (Нововятский), д. 13","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Городской округ город Киров","г. Киров","прокол  (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","ул. Комсомольская (Нововятский), д. 30","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Городской округ город Киров","г. Киров","установка пункта редуцирования газа","ул. Анны Ахматовой (Нововятский), д. 20","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
[4669,"Городской округ город Киров","г. Киров","строительство газораспределительной сети","ул. Советская (Нововятский), д. 127","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
[4675,"Городской округ город Киров","г. Киров","строительство газораспределительной сети","ул. Новая (Нововятский район) 7","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Городской округ город Киров","г. Киров","строительство газопровода-ввода","ул. Тухачевского, д. 39","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Городской округ город Киров","г. Киров","строительство газопровода-ввода","ул. Пионерская (Нововятский), д. 20","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Городской округ город Киров","г. Киров","строительство газопровода-ввода","ул. Тухачевского (Нововятский), д. 17","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
[4689,"Городской округ город Киров","г. Киров","строительство газораспределительной сети","ул. Жданова (Нововятский), д. 5","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Городской округ город Киров","г. Киров","установка пункта редуцирования газа","ул. Комсомольская (Нововятск), д. 21а","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
[4697,"Городской округ город Киров","г. Киров","строительство газораспределительной сети","ул. Анны Ахматовой (Нововятский), д. 4","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Городской округ город Киров","г. Киров","прокол  (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","ул. Запрудная (Нововятский), д. 30, кв. 2","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Городской округ город Киров","г. Киров","прокол  (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","ул. Новая (Нововятский), д. 19","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Городской округ город Киров","г. Киров","прокол  (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","пер. Пролетарский (Нововятский), д. 8","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
[4712,"Городской округ город Киров","г. Киров","строительство газораспределительной сети","пер. Комсомольский (Нововятский), д. 11","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Городской округ город Киров","г. Киров","прокол  (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","ул. Тухачевского (Нововятский), д. 15","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Городской округ город Киров","г. Киров","установка пункта редуцирования газа","ул. Запрудная (Нововятский), д. 26, кв. 1","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Городской округ город Киров","г. Киров","строительство газопровода-ввода","ул. Анны Ахматовой (Нововятский), д. 14А","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Городской округ город Киров","г. Киров","установка пункта редуцирования газа","ул. Комсомольская (Нововятский), д. 19","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Городской округ город Киров","г. Киров","строительство газопровода-ввода","ул. Романтиков (Нововятский), д. 6","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Городской округ город Киров","г. Киров","установка пункта редуцирования газа","пер. Тухачевского (Нововятский), д. 5","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Городской округ город Киров","г. Киров","строительство газопровода-ввода","пер. Пролетарский (Нововятский), д. 10","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Городской округ город Киров","г. Киров","прокол  (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","ул. Газетная 19","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
[4748,"Городской округ город Киров","г. Киров","строительство газораспределительной сети","ул. Советская (Нововятский), д. 141А","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
[4752,"Городской округ город Киров","г. Киров","строительство газораспределительной сети","ул. Анны Ахматовой (Нововятский), д. 2","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
[4757,"Городской округ город Киров","г. Киров","строительство газораспределительной сети","слобода Петелины, д. 6","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
[4760,"Городской округ город Киров","дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова","строительство газораспределительной сети","д. 42В","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"октябрь"]
["","Городской округ город Киров","дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова","установка пункта редуцирования газа","д. 40Б","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"октябрь"]
["","Городской округ город Киров","дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова","строительство газопровода-ввода","д. 22В","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"октябрь"]
["","Городской округ город Киров","дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова","установка пункта редуцирования газа","д. 78","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"октябрь"]
["","Городской округ город Киров","дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова","прокол  (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","д. 73А","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"октябрь"]
["","Городской округ город Киров","дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова","установка пункта редуцирования газа","д. 95А","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"октябрь"]
["","Городской округ город Киров","дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова","прокол  (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","д. 52    ","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"октябрь"]
["","Городской округ город Киров","дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова","установка пункта редуцирования газа","д. 23    ","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"октябрь"]
["","Городской округ город Киров","дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова","прокол  (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","д. 3А","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"октябрь"]
["","Городской округ город Киров","дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова","прокол  (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","д. 101    ","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"октябрь"]
[4798,"Городской округ город Киров","дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова","строительство газораспределительной сети","д. 70    ","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"октябрь"]
["","Городской округ город Киров","дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова","строительство газопровода-ввода","д. 41    ","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"октябрь"]
["","Городской округ город Киров","дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова","строительство газопровода-ввода","д. 93    ","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"октябрь"]
["","Городской округ город Киров","дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова","строительство газопровода-ввода","д. 66","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"октябрь"]
[4815,"Городской округ город Киров","дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова","строительство газораспределительной сети","д. 36    ","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"октябрь"]
["","Городской округ город Киров","дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова","прокол  (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","д. 35-1","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"октябрь"]
["","Городской округ город Киров","дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова","строительство газопровода-ввода","д. 20Б","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"октябрь"]
["","Городской округ город Киров","дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова","строительство газопровода-ввода","д. 93В","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"октябрь"]
["","Городской округ город Киров","дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова","установка пункта редуцирования газа","д. 63","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"октябрь"]
[4831,"Городской округ город Киров","дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова","строительство газораспределительной сети","д. 31Б","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"октябрь"]
[4835,"Городской округ город Киров","дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова","строительство газораспределительной сети","д. 30","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"октябрь"]
[4839,"Городской округ город Киров","дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова","строительство газораспределительной сети","д. 47","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"октябрь"]
["","Городской округ город Киров","дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова","установка пункта редуцирования газа","д. 26А","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"октябрь"]
["","Городской округ город Киров","дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова","строительство газопровода-ввода","д. 18","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"октябрь"]
["","Городской округ город Киров","дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова","установка пункта редуцирования газа","д. 16","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"октябрь"]
["","Городской округ город Киров","дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова","установка пункта редуцирования газа","д. 89А","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"октябрь"]
["","Городской округ город Киров","дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова","прокол  (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","д. 66А","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"октябрь"]
["","Городской округ город Киров","дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова","прокол  (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","д. 33","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"октябрь"]
["","Городской округ город Киров","дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова","установка пункта редуцирования газа","д. 30а","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"октябрь"]
["","Юрьянский район","дер. Боярки, Медянский сельский округ","строительство газопровода-ввода"," д. 5  ","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"август"]
["","Кирово-Чепецкий район","дер. Гавшонки, Пасеговский сельский округ","установка пункта редуцирования газа","д. 15","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
[4887,"Кирово-Чепецкий район","дер. Гавшонки, Пасеговский сельский округ","строительство газораспределительной сети","д. 30","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
[4890,"Кирово-Чепецкий район","дер. Гавшонки, Пасеговский сельский округ","строительство газораспределительной сети","д. 18  ","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Кирово-Чепецкий район","дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Современная, д. 11","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Кирово-Чепецкий район","дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Светлая, д. 16","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
[4902,"Кирово-Чепецкий район","дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ","строительство газораспределительной сети","ул. Современная, д. 3","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Кирово-Чепецкий район","дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ","прокол  (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","ул.Славянская, д. 8","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
[4910,"Кирово-Чепецкий район","дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ","строительство газораспределительной сети","ул. Славянская, д. 28","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
[4914,"Кирово-Чепецкий район","дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ","строительство газораспределительной сети","ул. Солнечная, д. 9","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Кирово-Чепецкий район","дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ","установка пункта редуцирования газа","ул. Графская, д. 1","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Кирово-Чепецкий район","дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ","установка пункта редуцирования газа","ул. Солнечная, д. 21","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Кирово-Чепецкий район","дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ","установка пункта редуцирования газа","ул. Графская, д. 6А","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
[4929,"Кирово-Чепецкий район","дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ","строительство газораспределительной сети","ул. Солнечная, д. 16","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Кирово-Чепецкий район","дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ","прокол  (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","ул. Графская, д. 10","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Кирово-Чепецкий район","дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Поселковая, д. 28","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Кирово-Чепецкий район","дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ","установка пункта редуцирования газа","ул. Поселковая, д. 22","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Кирово-Чепецкий район","дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ","установка пункта редуцирования газа","ул. Светлая, д. 18","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Кирово-Чепецкий район","дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ","установка пункта редуцирования газа","ул. Графская, д. 4","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Кирово-Чепецкий район","дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Солнечная, д. 6","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Кирово-Чепецкий район","дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Тенистая, д. 9","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Кирово-Чепецкий район","дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ","прокол  (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","ул. Тенистая, д. 9","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Городской округ город Киров","дер. Гуси, Октябрьский район города Кирова","строительство газопровода-ввода","д. 59","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[4974,"Городской округ город Киров","дер. Гуси, Октябрьский район города Кирова","строительство газораспределительной сети","д. 49","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Юрьянский район","дер. Домраченки, Медянский сельский округ","строительство газопровода-ввода","д.7  ","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"август"]
["","Юрьянский район","дер. Домраченки, Медянский сельский округ","прокол  (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","д.7  ","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"август"]
["","Юрьянский район","дер. Домраченки, Медянский сельский округ","строительство газопровода-ввода","кад.61  ","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"август"]
[4996,"Юрьянский район","дер. Домраченки, Медянский сельский округ","строительство газораспределительной сети","д.16  ","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"август"]
["","Юрьянский район","дер. Домраченки, Медянский сельский округ","строительство газопровода-ввода","д. 33","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"август"]
["","Городской округ город Киров","дер. Дуркино, Ленинский район города Кирова","строительство газопровода-ввода","д. 7","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Городской округ город Киров","дер. Дуркино, Ленинский район города Кирова","прокол  (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","д. 11","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Городской округ город Киров","дер. Дуркино, Ленинский район города Кирова","установка пункта редуцирования газа","д. 22","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Городской округ город Киров","дер. Дуркино, Ленинский район города Кирова","установка пункта редуцирования газа","д. 9","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Городской округ город Киров","дер. Дуркино, Ленинский район города Кирова","установка пункта редуцирования газа","д. 13","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Городской округ город Киров","дер. Иунинцы, Ленинский район города Кирова","строительство газопровода-ввода","д. 2","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Городской округ город Киров","дер. Иунинцы, Ленинский район города Кирова","установка пункта редуцирования газа","д. 22","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Городской округ город Киров","дер. Иунинцы, Ленинский район города Кирова","установка пункта редуцирования газа","д. 11","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
[5041,"Городской округ город Киров","дер. Кисели, Октябрьский район города Кирова","строительство газораспределительной сети","ул. Малая, д. 18  ","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"август"]
["","Городской округ город Киров","дер. Кисели, Октябрьский район города Кирова","строительство газопровода-ввода","ул. Малая, д. 1А","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"август"]
[5058,"Городской округ город Киров","дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова","строительство газораспределительной сети","д Малая Субботиха уч 961","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Городской округ город Киров","дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова","строительство газопровода-ввода","д. 49","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Городской округ город Киров","дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова","строительство газопровода-ввода","пер.Никульчинский 7","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Городской округ город Киров","дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова","строительство газопровода-ввода","тер. массив Никулинка 234","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Городской округ город Киров","дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова","строительство газопровода-ввода","тер. Массив Никулинка, д. 132","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
[5099,"Городской округ город Киров","дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова","строительство газораспределительной сети","тер. массив Никулинка, стр. 232","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
[5107,"Городской округ город Киров","дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова","строительство газораспределительной сети","д. 38","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
[5115,"Городской округ город Киров","дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова","строительство газораспределительной сети","д. 71","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Городской округ город Киров","дер. Мараки, Октябрьский район города Кирова","строительство газопровода-ввода","д. 1В","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Городской округ город Киров","дер. Мараки, Октябрьский район города Кирова","прокол  (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","д. 1","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Городской округ город Киров","дер. Мараки, Октябрьский район города Кирова","прокол  (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","д. 13, кв.2","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Городской округ город Киров","дер. Мараки, Октябрьский район города Кирова","установка пункта редуцирования газа","д. 2","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Слободской район","дер. Нагорена, Шиховский сельский округ","прокол  (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","ул. 1-ая Покровская, д. 3","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"октябрь"]
["","Слободской район","дер. Нагорена, Шиховский сельский округ","установка пункта редуцирования газа","ул. Радужная, д. 2","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"октябрь"]
["","Слободской район","дер. Нагорена, Шиховский сельский округ","прокол  (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","ул. Счастливая, д. 8","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"октябрь"]
["","Слободской район","дер. Нагорена, Шиховский сельский округ","установка пункта редуцирования газа","ул. Радужная , д. 11","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"октябрь"]
[5150,"Слободской район","дер. Нагорена, Шиховский сельский округ","строительство газораспределительной сети","ул. Радужная, д. 6","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"октябрь"]
["","Слободской район","дер. Нагорена, Шиховский сельский округ","установка пункта редуцирования газа","ул. Счастливая, д. 24","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"октябрь"]
["","Слободской район","дер. Нагорена, Шиховский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Ясная, д. 14","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"октябрь"]
["","Слободской район","дер. Нагорена, Шиховский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Счастливая, д. 30","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"октябрь"]
["","Слободской район","дер. Нагорена, Шиховский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Ясная, д. 4","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"октябрь"]
[5172,"Котельничский район","дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ","строительство газораспределительной сети","д. 120","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"сентябрь"]
["","Котельничский район","дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ","установка пункта редуцирования газа","ул. Хлыновская, д. 51","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"сентябрь"]
[5180,"Котельничский район","дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ","строительство газораспределительной сети","ул. Хлыновская, д. 91","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"сентябрь"]
["","Котельничский район","дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ","прокол  (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","ул. Хлыновская, д. 169","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"сентябрь"]
["","Котельничский район","дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ","строительство газопровода-ввода","д. 81","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"сентябрь"]
[5188,"Котельничский район","дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ","строительство газораспределительной сети","ул. Хлыновская, д. 56","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"сентябрь"]
[5195,"Котельничский район","дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ","строительство газораспределительной сети","ул. Хлыновская, д. 135","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"сентябрь"]
[5196,"Котельничский район","дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ","строительство газораспределительной сети","ул. Хлыновская, д. 64","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"сентябрь"]
["","Котельничский район","дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ","прокол  (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","ул. Хлыновская, д. 44А/1","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"сентябрь"]
["","Котельничский район","дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Хлыновская, д. 151","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"сентябрь"]
["","Котельничский район","дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ","прокол  (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","ул. Хлыновская, д. 69","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"сентябрь"]
["","Котельничский район","дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ","установка пункта редуцирования газа","ул. Хлыновская, д. 159","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"сентябрь"]
["","Котельничский район","дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ","прокол  (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","ул. Лесная, д. 3","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"сентябрь"]
["","Котельничский район","дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ","установка пункта редуцирования газа","ул. Хлыновская, д. 36","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"сентябрь"]
["","Котельничский район","дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ","прокол  (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","ул. Хлыновская, д. 93","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"сентябрь"]
["","Котельничский район","дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ","установка пункта редуцирования газа","ул. Хлыновская, д. 128","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"сентябрь"]
["","Котельничский район","дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Хлыновская, д. 109а","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"сентябрь"]
[5236,"Кирово-Чепецкий район","дер. Поздино, Федяковский сельский округ","строительство газораспределительной сети","ул. Северная, д. 9","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"октябрь"]
["","Городской округ город Киров","дер. Русское, Ленинский район города Кирова","строительство газопровода-ввода","д. 28","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"июль"]
["","Городской округ город Киров","дер. Русское, Ленинский район города Кирова","строительство газопровода-ввода","д. 28А","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"июль"]
["","Городской округ город Киров","дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова","строительство газопровода-ввода","д. 32","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[5266,"Городской округ город Киров","дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова","строительство газораспределительной сети","д. 28","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[5277,"Городской округ город Киров","дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова","строительство газораспределительной сети","д. 86А","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[5282,"Городской округ город Киров","дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова","строительство газораспределительной сети","ул. Ландышевая 4","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Городской округ город Киров","дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова","строительство газопровода-ввода","д. 30","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Городской округ город Киров","дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова","строительство газопровода-ввода","ул. Чарушинская, д. 22","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Городской округ город Киров","дер. Чирки, Ленинский район города Кирова","строительство газопровода-ввода","д. 11","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Городской округ город Киров","дер. Чирки, Ленинский район города Кирова","строительство газопровода-ввода","д. 5","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Городской округ город Киров","г. Киров","прокол  (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","ул. Советская (Нововятский), д. 141А","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
[5319,"Кирово-Чепецкий район","дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ","строительство газораспределительной сети","ул. Молодежная, д. 14","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Кирово-Чепецкий район","дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ","установка пункта редуцирования газа","ул. Молодежная, д. 33","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Кирово-Чепецкий район","дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ","установка пункта редуцирования газа","ул. Молодежная, д. 46","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Городской округ город Киров","г. Киров","установка пункта редуцирования газа","ул. Советская (Нововятский), д. 145-1","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
[5338,"Кирово-Чепецкий район","дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ","строительство газораспределительной сети","пер. Зеленый, д. 7","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Кирово-Чепецкий район","дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Молодежная, д. 30","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[5349,"Кирово-Чепецкий район","дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ","строительство газораспределительной сети","ул. Молодежная, д. 23","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[5355,"Городской округ город Киров","дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова","строительство газораспределительной сети","ул. 4-я Круговая, д. 7","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[5360,"Городской округ город Киров","дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова","строительство газораспределительной сети","д. 24Б","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Городской округ город Киров","дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова","строительство газопровода-ввода","д. 25","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Городской округ город Киров","дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова","установка пункта редуцирования газа","д. 26А","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Городской округ город Киров","дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова","строительство газопровода-ввода","д. 21","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[5377,"Городской округ город Киров","дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова","строительство газораспределительной сети","д. 17","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Городской округ город Киров","г. Киров","прокол  (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","ул. Ушакова (Нововятский), д. 2","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Городской округ город Киров","г. Киров","установка пункта редуцирования газа","ул. Щорса (Нововятский), д. 16, кв. 1","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[5390,"Городской округ город Киров","г. Киров","строительство газораспределительной сети","ул. Ушакова (Нововятский), д. 5-1","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Городской округ город Киров","г. Киров","прокол  (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","ул. Школьная (Нововятский), д. 17","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Городской округ город Киров","г. Киров","прокол  (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","ул. Школьная (Нововятский), д. 44","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Городской округ город Киров","г. Киров","прокол  (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","ул. Щорса (Нововятский), д. 14","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Городской округ город Киров","г. Киров","установка пункта редуцирования газа","ул. Комсомольская (Нововятский), д. 43","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[5411,"Городской округ город Киров","г. Киров","строительство газораспределительной сети","ул. Школьная (Нововятский), д. 51","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Городской округ город Киров","г. Киров","установка пункта редуцирования газа","ул. Кольцевая (Нововятский), д. 14","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Городской округ город Киров","г. Киров","строительство газопровода-ввода","ул. Куйбышева (Нововятский), д. 4","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Городской округ город Киров","г. Киров","установка пункта редуцирования газа","ул. Сиреневая (Нововятский), д. 14","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Городской округ город Киров","г. Киров","строительство газопровода-ввода","пер. Кольцевой (Нововятский), д. 5","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Городской округ город Киров","г. Киров","установка пункта редуцирования газа","пер. Кольцевой (Нововятский), д. 1","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[5434,"Городской округ город Киров","г. Киров","строительство газораспределительной сети","ул. Проектная (Нововятский), д. 46","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Городской округ город Киров","г. Киров","прокол  (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","ул. Репина (Нововятский), д. 6","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Городской округ город Киров","г. Киров","установка пункта редуцирования газа","пер. Кольцевой (Нововятский), д. 9","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Городской округ город Киров","г. Киров","прокол  (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","ул. Щорса (Нововятский), д. 7","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Городской округ город Киров","г. Киров","прокол  (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","ул. Щорса (Нововятский), д. 25","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Городской округ город Киров","г. Киров","прокол  (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","ул. Щорса (Нововятский), д. 16, кв. 2","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Городской округ город Киров","г. Киров","установка пункта редуцирования газа","ул. Репина (Нововятский), д. 13","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[5461,"Городской округ город Киров","г. Киров","строительство газораспределительной сети","ул.Щорса  (Нововятск), д. 13","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Городской округ город Киров","г. Киров","установка пункта редуцирования газа","ул. Розы Люксембург (Нововятский), д. 5","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Городской округ город Киров","г. Киров","установка пункта редуцирования газа","ул. Репина (Нововятский), д. 3","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Городской округ город Киров","г. Киров","строительство газопровода-ввода","пер. Островского (Нововятский), д. 7","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Городской округ город Киров","г. Киров","строительство газопровода-ввода","ул. Репина (Нововятский), д. 8","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Городской округ город Киров","г. Киров","установка пункта редуцирования газа","ул. Проектная (Нововятский), д. 50","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Городской округ город Киров","г. Киров","строительство газопровода-ввода","ул. Школьная (Нововятский), д. 54","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[5489,"Городской округ город Киров","г. Киров","строительство газораспределительной сети","ул. Островского (Нововятский), д. 13","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Городской округ город Киров","г. Киров","установка пункта редуцирования газа","ул. Карла Либкнехта (Нововятский), д. 5","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Городской округ город Киров","г. Киров","прокол  (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","пер. Кольцевой (Нововятский), д. 7","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Городской округ город Киров","г. Киров","прокол  (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","пер. Куйбышева (Нововятский), д. 8","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Городской округ город Киров","г. Киров","прокол  (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","ул. Суворова (Нововятский), д. 20","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Городской округ город Киров","г. Киров","прокол  (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","пер. Ушакова (Нововятский), д. 8","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Городской округ город Киров","г. Киров","строительство газопровода-ввода","ул. Островского (Нововятский), д. 18","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Городской округ город Киров","г. Киров","прокол  (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","ул. Островского (Нововятский), д. 8, кв.1","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Городской округ город Киров","г. Киров","установка пункта редуцирования газа","ул. Комсомольская (Нововятский), д. 49","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Городской округ город Киров","г. Киров","установка пункта редуцирования газа","ул. Сиреневая (Нововятский), д. 1","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Городской округ город Киров","г. Киров","установка пункта редуцирования газа","ул. Островского (Нововятский), д. 5","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Городской округ город Киров","г. Киров","установка пункта редуцирования газа","пер. Островского (Нововятский), д. 11","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Городской округ город Киров","г. Киров","прокол  (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","ул. Грухина (Нововятский), д. 5","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Городской округ город Киров","г. Киров","строительство газопровода-ввода","ул. Островского (Нововятский), д. 6","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[5544,"Городской округ город Киров","г. Киров","строительство газораспределительной сети","ул. Карла Либкнехта (Нововятский), д. 8","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Городской округ город Киров","г. Киров","установка пункта редуцирования газа","ул. Школьная (Нововятский), д. 37","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Городской округ город Киров","г. Киров","строительство газопровода-ввода","ул. Сиреневая (Нововятский), д. 17","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[5557,"Городской округ город Киров","г. Киров","строительство газораспределительной сети","пер. Куйбышева (Нововятский), д. 6","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[5558,"Городской округ город Киров","г. Киров","строительство газораспределительной сети","ул. Куйбышева (Нововятский), д. 18","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[5562,"Городской округ город Киров","г. Киров","строительство газораспределительной сети","ул. Карла Либкнехта (Нововятский), д. 6","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Городской округ город Киров","г. Киров","строительство газопровода-ввода","пер. Ушакова (Нововятский), д. 14-2","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Городской округ город Киров","г. Киров","прокол  (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","ул. Школьная (Нововятский), д. 29","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Городской округ город Киров","г. Киров","установка пункта редуцирования газа","ул. Щорса (Нововятский), д. 8","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Городской округ город Киров","г. Киров","прокол  (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","ул. Школьная (Нововятский), д. 21","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Городской округ город Киров","г. Киров","прокол  (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","пер. Школьный (Нововятский район), д. 6","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Городской округ город Киров","г. Киров","прокол  (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","ул. Карла Либкнехта (Нововятский), д. 2","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Городской округ город Киров","г. Киров","установка пункта редуцирования газа","ул. Школьная (Нововятский), д. 36","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Городской округ город Киров","г. Киров","установка пункта редуцирования газа","ул. Кольцевая (Нововятский), д. 8","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[5598,"Городской округ город Киров","г. Киров","строительство газораспределительной сети","ул. Островского (Нововятский), д. 16","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Городской округ город Киров","г. Киров","установка пункта редуцирования газа","ул. Ушакова (Нововятский), д. 11","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Городской округ город Киров","г. Киров","строительство газопровода-ввода","ул. Суворова (Нововятский), д. 7","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Городской округ город Киров","г. Киров","строительство газопровода-ввода","ул. Школьная (Нововятский), д. 28","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[5614,"Городской округ город Киров","г. Киров","строительство газораспределительной сети","ул. Школьная (Нововятский), д. 50","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Городской округ город Киров","г. Киров","строительство газопровода-ввода","ул. Островского (Нововятский), д. 3","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Городской округ город Киров","г. Киров","прокол  (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","ул. Щорса (Нововятский), д. 27","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Городской округ город Киров","пос. Ганино, Октябрьский район города Кирова","строительство газопровода-ввода","ул. Фабричная, д. 54  ","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"октябрь"]
[5630,"Городской округ город Киров","пос. Ганино, Октябрьский район города Кирова","строительство газораспределительной сети","ул. Луговая 4","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"октябрь"]
["","Юрьянский район","Гирсовский карьер, Гирсовский сельский округ","строительство газопровода-ввода","д. 10А  ","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"октябрь"]
["","Городской округ город Киров","пос. Захарищевы, Ленинский район города Кирова","строительство газопровода-ввода","ул. Старосельская, д. 23А","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[5659,"Городской округ город Киров","пос. Захарищевы, Ленинский район города Кирова","строительство газораспределительной сети","ул. Старосельская, д. 19","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[5667,"Городской округ город Киров","пос. Захарищевы, Ленинский район города Кирова","строительство газораспределительной сети","ул. Дорожников, д. 10-2","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Городской округ город Киров","пос. Костино, Октябрьский район города Кирова","прокол  (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","ул. Октябрьская 60","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"ноябрь"]
["","Городской округ город Киров","с. Бахта, Октябрьский район города Кирова","прокол  (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","проезд Дальний, д. 11","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Городской округ город Киров","с. Бахта, Октябрьский район города Кирова","прокол  (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","проезд Дальний, д. 17","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Городской округ город Киров","с. Бахта, Октябрьский район города Кирова","прокол  (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","ул. Заречная, д. 15","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Городской округ город Киров","с. Бахта, Октябрьский район города Кирова","прокол  (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","ул. Юбилейная, д. 45","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Городской округ город Киров","с. Бахта, Октябрьский район города Кирова","установка пункта редуцирования газа","ул. Терновая 5 а","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Городской округ город Киров","с. Бахта, Октябрьский район города Кирова","строительство газопровода-ввода","ул. Заречная, д. 12-1 ","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Городской округ город Киров","с. Бахта, Октябрьский район города Кирова","строительство газопровода-ввода","ул. Юбилейная 18 г","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
[5705,"Городской округ город Киров","с. Бахта, Октябрьский район города Кирова","строительство газораспределительной сети","ул. Заречная, д. 7-2 ","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
[5710,"Городской округ город Киров","с. Бахта, Октябрьский район города Кирова","строительство газораспределительной сети","ул. Юбилейная, д. 3Б","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Городской округ город Киров","с. Бахта, Октябрьский район города Кирова","установка пункта редуцирования газа","ул. Юбилейная, д. 40","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
[5714,"Городской округ город Киров","с. Бахта, Октябрьский район города Кирова","строительство газораспределительной сети","ул. Юбилейная, д. 39Б","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
[5718,"Городской округ город Киров","с. Бахта, Октябрьский район города Кирова","строительство газораспределительной сети","ул. Вьюнковая, д. 14","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Городской округ город Киров","с. Бахта, Октябрьский район города Кирова","строительство газопровода-ввода","ул. Лесная, д. 16в","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Городской округ город Киров","с. Бахта, Октябрьский район города Кирова","установка пункта редуцирования газа","ул. Терновая, д. 7","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Городской округ город Киров","с. Бахта, Октябрьский район города Кирова","установка пункта редуцирования газа","массив Бахтинка-2 111","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Городской округ город Киров","с. Бахта, Октябрьский район города Кирова","прокол  (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","ул. Юбилейная 18 а","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Городской округ город Киров","с. Бахта, Октябрьский район города Кирова","установка пункта редуцирования газа","ул. Юбилейная 18, кв. 2","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Городской округ город Киров","с. Бахта, Октябрьский район города Кирова","установка пункта редуцирования газа","ул. Лесная, д. 17","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Городской округ город Киров","с. Бахта, Октябрьский район города Кирова","прокол  (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","ул. Юбилейная, д. 25","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Городской округ город Киров","с. Бахта, Октябрьский район города Кирова","строительство газопровода-ввода","пр. Дальний, д. 15","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Городской округ город Киров","с. Бахта, Октябрьский район города Кирова","установка пункта редуцирования газа","тер. массив Бахтинка-2, д. 120","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Городской округ город Киров","с. Бахта, Октябрьский район города Кирова","строительство газопровода-ввода","тер. массив Бахтинка-2, д. 76","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
[5762,"Городской округ город Киров","с. Бахта, Октябрьский район города Кирова","строительство газораспределительной сети","ул. Мелиораторов 2-я, д. 5-1","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
[5768,"Городской округ город Киров","с. Бахта, Октябрьский район города Кирова","строительство газораспределительной сети","ул. Леснаяд. 12, кв. 1","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
[5770,"Городской округ город Киров","с. Бахта, Октябрьский район города Кирова","строительство газораспределительной сети","ул. Заречнаяд. 3","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Городской округ город Киров","с. Бахта, Октябрьский район города Кирова","прокол  (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","ул. Лесная, д. 8, кв. 1","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
[5778,"Городской округ город Киров","с. Бахта, Октябрьский район города Кирова","строительство газораспределительной сети","ул. Заречная, д. 12-2 ","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
[5782,"Городской округ город Киров","с. Бахта, Октябрьский район города Кирова","строительство газораспределительной сети","ул. Заречная, д. 1А","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
[5786,"Городской округ город Киров","с. Русское, Октябрьский район города Кирова","строительство газораспределительной сети","ул. Заокольная 29","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[5793,"Городской округ город Киров","с. Русское, Октябрьский район города Кирова","строительство газораспределительной сети","ул. Новая 6","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[5798,"Городской округ город Киров","с. Русское, Октябрьский район города Кирова","строительство газораспределительной сети","ул. Заокольная 33","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Городской округ город Киров","с. Русское, Октябрьский район города Кирова","строительство газопровода-ввода","ул. Просторная 9","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Городской округ город Киров","с. Русское, Октябрьский район города Кирова","строительство газопровода-ввода","ул. Заокольная 39","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[5814,"Городской округ город Киров","с. Русское, Октябрьский район города Кирова","строительство газораспределительной сети","ул. Коммуны 119","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Городской округ город Киров","с. Русское, Октябрьский район города Кирова","установка пункта редуцирования газа","ул. Коммуны 132","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[5825,"Городской округ город Киров","с. Русское, Октябрьский район города Кирова","строительство газораспределительной сети","ул. Новая, д. 5","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Городской округ город Киров","с. Русское, Октябрьский район города Кирова","строительство газопровода-ввода","ул. Заокольная, д. 35","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[5837,"Городской округ город Киров","с. Русское, Октябрьский район города Кирова","строительство газораспределительной сети","ул. Заокольная, д. 17","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[5842,"Городской округ город Киров","с. Русское, Октябрьский район города Кирова","строительство газораспределительной сети","ул. Новая 12, кв.2","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[5849,"Городской округ город Киров","г. Киров","строительство газораспределительной сети","ул. Персиковая, д. 39","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"ноябрь"]
["","Городской округ город Киров","г. Киров","установка пункта редуцирования газа","Слобода Варсеги, д. 12","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"ноябрь"]
[5860,"Городской округ город Киров","г. Киров","строительство газораспределительной сети","сл. Варсеги, ул. Карьерная, д. 15","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"ноябрь"]
["","Городской округ город Киров","г. Киров","строительство газопровода-ввода","сл. Варсеги, ул. Абрикосовая, д. 14","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"ноябрь"]
["","Городской округ город Киров","г. Киров","строительство газопровода-ввода","сл. Варсеги, д. 10Б","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"ноябрь"]
[5871,"Городской округ город Киров","г. Киров","строительство газораспределительной сети","ул. Аносовская, д. 17","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"ноябрь"]
[5880,"Городской округ город Киров","г. Киров","строительство газораспределительной сети","ул. Фруктовая, д. 7","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"ноябрь"]
[5885,"Городской округ город Киров","г. Киров","строительство газораспределительной сети","слобода Варсеги, ул. Карьерная, д. 7","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"ноябрь"]
["","Городской округ город Киров","г. Киров","строительство газопровода-ввода","слобода Варсеги, ул. Карьерная, д. 5","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"ноябрь"]
["","Городской округ город Киров","г. Киров","установка пункта редуцирования газа","сл. Зиновы, д. 26А","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Городской округ город Киров","г. Киров","установка пункта редуцирования газа","Слобода Зиновы, д. 13, кв.1","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Городской округ город Киров","г. Киров","прокол  (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","Слобода Зиновы, д. 21","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Городской округ город Киров","г. Киров","установка пункта редуцирования газа","Слобода Зиновы, д. 18","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Городской округ город Киров","г. Киров","прокол  (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","сл. Зиновы, д. 4, кв.1","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Городской округ город Киров","г. Киров","установка пункта редуцирования газа","сл. Зиновы, д. 5, кв.1","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Городской округ город Киров","г. Киров","строительство газопровода-ввода","Слобода Зиновы, д. 13, кв.2","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[5921,"Городской округ город Киров","г. Киров","строительство газораспределительной сети","Слобода Зиновы, д. 25","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Городской округ город Киров","г. Киров","строительство газопровода-ввода","Слобода Зиновы, д. 2Б","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[5930,"Городской округ город Киров","г. Киров","строительство газораспределительной сети","Слобода Зоновы, д. 1","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"март"]
["","Городской округ город Киров","г. Киров","строительство газопровода-ввода","Слобода Зоновы, д. 6","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"март"]
[5937,"Городской округ город Киров","г. Киров","строительство газораспределительной сети","слобода Лосево, д. 32","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"март"]
[5943,"Городской округ город Киров","г. Киров","строительство газораспределительной сети","Слобода Луговые, ул Береговая, д. 43а","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Городской округ город Киров","г. Киров","прокол  (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","ул. Береговая , д. 40","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Городской округ город Киров","г. Киров","строительство газопровода-ввода","слобода Луговые, ул.Береговая , д. 32","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Городской округ город Киров","г. Киров","строительство газопровода-ввода","ул. Рабочая, д. 67","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Городской округ город Киров","г. Киров","строительство газопровода-ввода","сл. Луговые, ул. Луговая, д. 70-1","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Городской округ город Киров","г. Киров","прокол  (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","тер Слобода Луговые, ул. Береговая, д. 41","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Городской округ город Киров","г. Киров","строительство газопровода-ввода","сл. Луговые, ул. Фабричная, д. 10-2","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
[5971,"Городской округ город Киров","г. Киров","строительство газораспределительной сети","сл. Луговые, ул. Фабричная, д. 17","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Городской округ город Киров","г. Киров","установка пункта редуцирования газа","сл. Луговые, ул. Рабочая, д. 56","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Городской округ город Киров","г. Киров","строительство газопровода-ввода","тер. Слобода Луговые, д. 44","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
[5983,"Городской округ город Киров","г. Киров","строительство газораспределительной сети","сл. Луговые, ул. Береговая, д. 46","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Городской округ город Киров","г. Киров","строительство газопровода-ввода","Слобода Луговые, ул.Фабричная, д. 23","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
[5991,"Городской округ город Киров","г. Киров","строительство газораспределительной сети","сл. Луговые, ул. Береговая, д. 38","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Городской округ город Киров","г. Киров","прокол  (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","сл. Луговые, ул. Рабочая, д. 57","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
[5999,"Городской округ город Киров","г. Киров","строительство газораспределительной сети","сл. Луговые, ул. Рабочая, д. 58","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Городской округ город Киров","г. Киров","установка пункта редуцирования газа","слобода Луговые, 3-й Усадебный проезд, д. 27","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Городской округ город Киров","г. Киров","установка пункта редуцирования газа","слобода Луговые, ул. Береговая , д. 30","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Городской округ город Киров","г. Киров","установка пункта редуцирования газа","Слобода Луговые, ул.Береговая, д. 29","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Городской округ город Киров","г. Киров","прокол  (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","Слобода Малые Чижи, д. 12","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Городской округ город Киров","г. Киров","строительство газопровода-ввода","ул. Слобода Поскребышевы ,д. 5","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"ноябрь"]
["","Городской округ город Киров","г. Киров","установка пункта редуцирования газа","сл. Симоновская 24","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Городской округ город Киров","г. Киров","строительство газопровода-ввода","сл. Симоновская 15","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Городской округ город Киров","г. Киров","строительство газопровода-ввода","ул. Слобода Симоновская, д. 4Б","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Городской округ город Киров","г. Киров","строительство газопровода-ввода","ул. Малая Симоновская, д. 16А","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Городской округ город Киров","г. Киров","установка пункта редуцирования газа","ул. Малая Симоновская, д. 18","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
[6055,"Городской округ город Киров","г. Киров","строительство газораспределительной сети","сл. Симоновская 4А","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
[6060,"Городской округ город Киров","г. Киров","строительство газораспределительной сети","ул. Малая Симоновская, д. 17","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
[6065,"Городской округ город Киров","г. Киров","строительство газораспределительной сети","Слобода Симоновская, д. 6А","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Городской округ город Киров","г. Киров","установка пункта редуцирования газа","ул. Малая Симоновская 11","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Городской округ город Киров","г. Киров","установка пункта редуцирования газа","сл. Томиловы, д. 13-11, кв.1","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Городской округ город Киров","г. Киров","прокол  (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","сл. Томиловы, д. 13-11, кв.1","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
[6080,"Городской округ город Киров","г. Киров","строительство газораспределительной сети","сл. Трушинцы, д. 14","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Городской округ город Киров","г. Киров","строительство газопровода-ввода","сл. Фадино 14","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"ноябрь"]
[6089,"Городской округ город Киров","г. Киров","строительство газораспределительной сети","сл. Фадино 7","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"ноябрь"]
["","Городской округ город Киров","г. Киров","установка пункта редуцирования газа","сл. Фадино 10","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"ноябрь"]
["","Городской округ город Киров","г. Киров","установка пункта редуцирования газа","сдт Мичуринец (д. 9, 12, 15, 65, 84, 106, 130, 131, 132, 148, 159, стр. 33, 119)","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"ноябрь"]
["","Городской округ город Киров","г. Киров","прокол  (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","сл. Шишканы, д. 22","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Городской округ город Киров","г. Киров","прокол  (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","сл. Шишканы, д. 4","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Городской округ город Киров","г. Киров","прокол  (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","сл. Шишканы, д. 7","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Городской округ город Киров","г. Киров","установка пункта редуцирования газа","сл. Шишканы, д. 12","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Городской округ город Киров","г. Киров","строительство газопровода-ввода","ул. Слобода Шоломовская, д. 4","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[6123,"Городской округ город Киров","г. Киров","строительство газораспределительной сети","сл.Соломинцы, проезд Набережный 5","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Городской округ город Киров","г. Киров","установка пункта редуцирования газа","сл. Соломинцы, ул. Мичурина 11","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Городской округ город Киров","г. Киров","установка пункта редуцирования газа","Слобода Соломинцы, ул. Садовая, д. 11а","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Городской округ город Киров","г. Киров","установка пункта редуцирования газа","сл. Соломинцы, ул. Садовая, д. 35","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[6141,"Городской округ город Киров","г. Киров","строительство газораспределительной сети","слобода Соломинцы, ул. Набережная, д. 21","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Городской округ город Киров","г. Киров","установка пункта редуцирования газа","ул. Соломинская, д. 2","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Городской округ город Киров","г. Киров","прокол  (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","слобода Соломинцы, ул. Садовая, д. 12","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Городской округ город Киров","г. Киров","строительство газопровода-ввода","тер. Слобода Соломинцы, ул. Мичурина 13","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Городской округ город Киров","г. Киров","прокол  (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","сл. Соломинцы, ул. Набережная, д. 15","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Городской округ город Киров","г. Киров","строительство газопровода-ввода","сл. Соломинцы, ул. Набержная 1","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Городской округ город Киров","г. Киров","прокол  (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","сл. Соломинцы, ул. Садовая, д. 41","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Городской округ город Киров","г. Киров","строительство газопровода-ввода","слобода Соломинцы, ул. Мичурина, д. 3","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Городской округ город Киров","г. Киров","установка пункта редуцирования газа","сл. Соломинцы, ул. Мичурина, д. 21Б","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Городской округ город Киров","г. Киров","строительство газопровода-ввода","сл. Соломинцы, ул.Мичурина, д. 25","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[6178,"Городской округ город Киров","г. Киров","строительство газораспределительной сети","сл. Соломинцы, ул. Мичурина, д. 4А","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[6182,"Городской округ город Киров","г. Киров","строительство газораспределительной сети","Слобода Варсеги , д. 4В","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"май"]
[6190,"Городской округ город Киров","г. Киров","строительство газораспределительной сети","пер. 2-й Опытный/ул. Нагорная, д. 17/27-1","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"июнь"]
["","Городской округ город Киров","г. Киров","прокол  (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","ул. Полевая 33","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
[6200,"Городской округ город Киров","г. Киров","строительство газораспределительной сети","пер. 4-й Дачный, д. 30-2","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Городской округ город Киров","г. Киров","установка пункта редуцирования газа","пер. 5-ый Дачный 32","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Городской округ город Киров","г. Киров","строительство газопровода-ввода","ул. Березниковская, д. 60/26","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Городской округ город Киров","г. Киров","установка пункта редуцирования газа","ул. Каширская, д. 35","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Городской округ город Киров","г. Киров","строительство газопровода-ввода","ул.Каширская, д. 58, кв.1","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Городской округ город Киров","г. Киров","установка пункта редуцирования газа","ул.Каширская, д. 58, кв.2","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Городской округ город Киров","г. Киров","строительство газопровода-ввода","ул. Березниковская, д. 39","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Городской округ город Киров","г. Киров","строительство газопровода-ввода","ул. Каширская/пер. Сухановский, д. 39/28","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Городской округ город Киров","г. Киров","прокол  (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","ул. Березниковская/пер. Сухановский, д. 41/23","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
[6235,"Городской округ город Киров","г. Киров","строительство газораспределительной сети","ул. Березниковская, д. 31","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
[6237,"Городской округ город Киров","г. Киров","строительство газораспределительной сети","пер. Березниковский, д. 11","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Городской округ город Киров","г. Киров","строительство газопровода-ввода","ул. Каширская, д. 66-1","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Городской округ город Киров","г. Киров","строительство газопровода-ввода","ул. Березниковская, д. 59","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Городской округ город Киров","г. Киров","строительство газопровода-ввода","пер. 5-й Дачный, д. 23, кв. 2","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
[6251,"Городской округ город Киров","г. Киров","строительство газораспределительной сети","5-й Дачный пер., д. 33","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
[6255,"Городской округ город Киров","г. Киров","строительство газораспределительной сети","ул. Полевая 48","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Городской округ город Киров","г. Киров","установка пункта редуцирования газа","ул. Каширская, д. 17-1","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Городской округ город Киров","г. Киров","прокол  (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","ул. Березниковская, д. 30","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Городской округ город Киров","г. Киров","прокол  (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","ул. Березниковская, д. 9","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Городской округ город Киров","г. Киров","прокол  (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","ул. Каширская, д. 65","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Городской округ город Киров","г. Киров","прокол  (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","ул. Березниковская, д. 66","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
[6278,"Городской округ город Киров","г. Киров","строительство газораспределительной сети","ул. Каширская, д. 16А","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Городской округ город Киров","г. Киров","установка пункта редуцирования газа","ул. Березниковская, д. 52","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Городской округ город Киров","г. Киров","установка пункта редуцирования газа","ул. Полевая, д. 59","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Городской округ город Киров","дер. Пеньково, Ленинский район города Кирова","строительство газопровода-ввода","д. 15А","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Городской округ город Киров","г. Киров","строительство газопровода-ввода","ул.Красносельская 23","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[6303,"Городской округ город Киров","г. Киров","строительство газораспределительной сети","ул. Ветеранов (Нововятский), д. 35","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Городской округ город Киров","г. Киров","строительство газопровода-ввода","ул.Красносельская (Нововятский район) 12","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Городской округ город Киров","г. Киров","строительство газопровода-ввода","ул. Водопроводная, д. 34/1","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Городской округ город Киров","г. Киров","прокол  (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","ул. Водопроводная 16","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
[6323,"Городской округ город Киров","г. Киров","строительство газораспределительной сети","ул. Вологодская 15","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Городской округ город Киров","пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова","строительство газопровода-ввода","ул Гостеприимная, д. 1","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[6338,"Городской округ город Киров","г. Киров","строительство газораспределительной сети","ул. Девятого мая (Нововятский), 11","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"июль"]
[6344,"Городской округ город Киров","пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова","строительство газораспределительной сети","ул. Столичная, д. 24  ","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Городской округ город Киров","пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова","строительство газопровода-ввода","ул. Добровольская, д. 12","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Городской округ город Киров","пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова","строительство газопровода-ввода","ул. Добровольская, д. 16","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Городской округ город Киров","пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова","строительство газопровода-ввода","пер. Столичный, д. 1А","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[6371,"Городской округ город Киров","пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова","строительство газораспределительной сети","ул. Столичная, д. 33","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Городской округ город Киров","г. Киров","прокол  (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","ул. Героя Скопина (сл. Вахрино), д. 8А","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[6385,"Городской округ город Киров","г. Киров","строительство газораспределительной сети","ул. Вахринская, д. 28","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[6388,"Городской округ город Киров","г. Киров","строительство газораспределительной сети","сл. Вахрино, 1-ый Вахринский проезд, д. 10","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Городской округ город Киров","г. Киров","строительство газопровода-ввода","ул. Вахринская, д. 5","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Городской округ город Киров","г. Киров","прокол  (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","пр-д.4-й Вахринский, д. 7","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Городской округ город Киров","г. Киров","прокол  (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","ул. Вахринская, д. 13","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[6412,"Городской округ город Киров","г. Киров","строительство газораспределительной сети","ул. Доктора Мышкина, д. 16А","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[6416,"Городской округ город Киров","г. Киров","строительство газораспределительной сети","2-ой Вахринский проезд, д. 10","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Городской округ город Киров","г. Киров","прокол  (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","ул. Ефима Бабушкина, д. 12","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Городской округ город Киров","г. Киров","установка пункта редуцирования газа","ул. Ефима Бабушкина, д. 14","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
[6430,"Городской округ город Киров","г. Киров","строительство газораспределительной сети","ул. Ефима Бабушкина, д. 19","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Городской округ город Киров","г. Киров","прокол  (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","ул. Ефима Бабушкина, д. 19","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Городской округ город Киров","г. Киров","установка пункта редуцирования газа","мкр. Лянгасово, ул. Железнодорожная, д. 14","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[6441,"Городской округ город Киров","г. Киров","строительство газораспределительной сети","мкр Лянгасово, ул. Марьино, д. 1","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Городской округ город Киров","г. Киров","установка пункта редуцирования газа","мкр. Лянгасово, ул. Октябрьская, д. 7","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Городской округ город Киров","г. Киров","установка пункта редуцирования газа","мкр. Лянгасово, ул. Тургенева, д. 5","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[6457,"Городской округ город Киров","г. Киров","строительство газораспределительной сети","мкр. Лянгасово, ул. Пушкина, д. 6","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[6462,"Городской округ город Киров","г. Киров","строительство газораспределительной сети","мкр Лянгасово,  ул. Октябрьская, д. 2  ","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[6468,"Городской округ город Киров","г. Киров","строительство газораспределительной сети","мкр Лянгасово, ул. Октябрьская, д. 11  ","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Городской округ город Киров","г. Киров","установка пункта редуцирования газа","мкр Лянгасово,  ул. Железнодорожная 2","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[6479,"Городской округ город Киров","г. Киров","строительство газораспределительной сети","мкр. Лянгасово, ул. Садовая, д. 1Б","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Городской округ город Киров","г. Киров","строительство газопровода-ввода","мкр Лянгасово, ул. Марьино 10","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Городской округ город Киров","г. Киров","установка пункта редуцирования газа","мкр. Лянгасово, ул. Чапаева, д. 7","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[6497,"Городской округ город Киров","г. Киров","строительство газораспределительной сети","мкр. Лянгасово, ул. Марьино, д. 12","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[6501,"Городской округ город Киров","г. Киров","строительство газораспределительной сети","мкр. Лянгасово, ул.Железнодорожная, д. 4","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[6507,"Городской округ город Киров","г. Киров","строительство газораспределительной сети","ул. Зеленина  17А","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Городской округ город Киров","пос. Ганино, Октябрьский район города Кирова","строительство газопровода-ввода","ул. Красавинская   з/у 1в      ","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"сентябрь"]
[6521,"Городской округ город Киров","г. Киров","строительство газораспределительной сети","пер. Крайний, д. 7","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Городской округ город Киров","г. Киров","установка пункта редуцирования газа","ул. Народная, д. 84","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Городской округ город Киров","г. Киров","установка пункта редуцирования газа","ул. Народная, д. 70-1","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Городской округ город Киров","г. Киров","строительство газопровода-ввода","ул. Народная, д. 104","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Городской округ город Киров","г. Киров","прокол  (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","ул. Народная, д. 65","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Городской округ город Киров","г. Киров","строительство газопровода-ввода","ул. Народная, д. 86","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[6547,"Городской округ город Киров","г. Киров","строительство газораспределительной сети","ул. Народная, д. 98","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[6550,"Городской округ город Киров","г. Киров","строительство газораспределительной сети","ул. Народная, д. 93/1","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[6555,"Городской округ город Киров","г. Киров","строительство газораспределительной сети","ул. Народная, д. 104-2","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Городской округ город Киров","г. Киров","строительство газопровода-ввода","ул. Народная, д. 95","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[6563,"Городской округ город Киров","пос. Дороничи, Ленинский район города Кирова","строительство газораспределительной сети","ул.Овражная, д.21  ","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"ноябрь"]
["","Городской округ город Киров","г. Киров","прокол  (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","мкр. Лянгасово, ул. Плетеневая, д. 12","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Городской округ город Киров","г. Киров","прокол  (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","мкр. Лянгасово, ул. Плетеневая, д. 5","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Городской округ город Киров","г. Киров","строительство газопровода-ввода","мкр. Лянгасово, ул. Плетеневая, д. 1","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Городской округ город Киров","пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова","установка пункта редуцирования газа","сдт Чистые пруды (д. 31, 139, 153, 180)","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Городской округ город Киров","пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова","строительство газопровода-ввода","ул. Урожайная, д. 28","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Городской округ город Киров","пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова","строительство газопровода-ввода","ул. Отрадная, д. 14","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Городской округ город Киров","пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова","строительство газопровода-ввода","ул. Урожайная, д. 9","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[6606,"Городской округ город Киров","пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова","строительство газораспределительной сети","ул. Ромашковая, д. 2","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[6611,"Городской округ город Киров","пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова","строительство газораспределительной сети","ул. Урожайная, д. 20","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Городской округ город Киров","пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова","строительство газопровода-ввода","ул.Ромашковая , д. 19","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Городской округ город Киров","пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова","установка пункта редуцирования газа","ул. Заря, д. 10","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Городской округ город Киров","пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова","установка пункта редуцирования газа","ул. Урожайная, д. 12","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Городской округ город Киров","пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова","установка пункта редуцирования газа","ул. Заря, д. 9","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Городской округ город Киров","пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова","строительство газопровода-ввода","ул. Зеленая , д. 16","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Городской округ город Киров","пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова","установка пункта редуцирования газа","ул. Зеленая , д. 7","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[6643,"Городской округ город Киров","пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова","строительство газораспределительной сети","ул.Урожайная, д. 13","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[6648,"Городской округ город Киров","пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова","строительство газораспределительной сети","ул. Полевая 31 а","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[6656,"Городской округ город Киров","пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова","строительство газораспределительной сети","ул. Полевая, д. 25","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Городской округ город Киров","пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова","установка пункта редуцирования газа","ул. Заря, д. 16","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Городской округ город Киров","пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова","установка пункта редуцирования газа","ул. Заря, д. 15","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Городской округ город Киров","г. Киров","строительство газопровода-ввода","ул. Ключевая, д. 24","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Городской округ город Киров","г. Киров","строительство газопровода-ввода","ул. Сплавная, д. 4","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Городской округ город Киров","г. Киров","строительство газопровода-ввода","ул. Рейдовая, д. 18","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
[6685,"Городской округ город Киров","г. Киров","строительство газораспределительной сети","ул. Сплавная , д. 14","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
[6690,"Городской округ город Киров","г. Киров","строительство газораспределительной сети","ул. Сплавная, д. 33","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Городской округ город Киров","г. Киров","прокол  (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","ул. Лесная, д. 59","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Котельничский район","г. Котельнич","установка пункта редуцирования газа","ул. Речная, д. 16а","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Городской округ город Киров","г. Киров","установка пункта редуцирования газа","ул. Родниковая (Нововятский район), д. 4","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Городской округ город Киров","пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова","строительство газопровода-ввода","ул. Советская 23/8","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"февраль"]
["","Городской округ город Киров","г. Киров","строительство газопровода-ввода","ул. Коммунистическая (Нововятский), д. 2А","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Городской округ город Киров","г. Киров","установка пункта редуцирования газа","ул. Победы (Нововятский), д. 13","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[6724,"Городской округ город Киров","г. Киров","строительство газораспределительной сети","ул. Нахимова (Нововятский), д. 20","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[6729,"Городской округ город Киров","г. Киров","строительство газораспределительной сети","ул. Крестьянская, д. 3","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[6735,"Городской округ город Киров","г. Киров","строительство газораспределительной сети","ул. Нахимова (Нововятский), д. 11","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Городской округ город Киров","г. Киров","установка пункта редуцирования газа","ул. Коммунистическая (Нововятский), д. 1А","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Городской округ город Киров","г. Киров","установка пункта редуцирования газа","ул. Салтыкова-Щедрина (Нововятский), д. 9","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Городской округ город Киров","г. Киров","строительство газопровода-ввода","ул. Нахимова (Нововятский), д. 7","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[6756,"Городской округ город Киров","г. Киров","строительство газораспределительной сети","ул. Родниковая (Нововятский), д. 7","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[6763,"Городской округ город Киров","г. Киров","строительство газораспределительной сети","ул. Рудницкого 18б","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"март"]
["","Юрьянский район","пгт Мурыгино","установка пункта редуцирования газа","ул. Земляничная, д. 1","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[6771,"Городской округ город Киров","г. Киров","строительство газораспределительной сети","ул. Родниковская 4","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"сентябрь"]
["","Городской округ город Киров","г. Киров","прокол  (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","ул. Родниковая 11","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"сентябрь"]
[6779,"Городской округ город Киров","г. Киров","строительство газораспределительной сети","пер. 3-й Родниковый, д. 3","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"сентябрь"]
["","Городской округ город Киров","г. Киров","прокол  (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","ул. Серафимовича 24","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"март"]
[6785,"Городской округ город Киров","г. Киров","строительство газораспределительной сети","пер. Строительный (Зональный) 12","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"март"]
["","Городской округ город Киров","г. Киров","прокол  (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","пер. 2-ой Чижовский, д. 3","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"март"]
["","Городской округ город Киров","г. Киров","строительство газопровода-ввода","ул. Тимирязева, д. 39","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"март"]
["","Городской округ город Киров","г. Киров","прокол  (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","пер 3 Опытный, д. 36","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"март"]
["","Городской округ город Киров","г. Киров","установка пункта редуцирования газа","3й Чижовский пер., д. 12","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"март"]
["","Городской округ город Киров","г. Киров","установка пункта редуцирования газа","ул. Ногорная/Серафимовича, д. 20/17, кв.2","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"март"]
["","Котельничский район","г. Котельнич","установка пункта редуцирования газа","ул. Ломоносова, д. 27","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Котельничский район","г. Котельнич","строительство газопровода-ввода","ул. Пролетарская/ ул. Некрасова, д. 5/11","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Котельничский район","г. Котельнич","прокол  (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","ул. Наймушины, д. 21","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Котельничский район","г. Котельнич","установка пункта редуцирования газа","ул. Наймушины, д. 25","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Городской округ город Киров","пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова","строительство газопровода-ввода","ул. Советская 29","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"февраль"]
["","Городской округ город Киров","пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова","прокол  (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","ул. Советская 29","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"февраль"]
[6832,"Городской округ город Киров","пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова","строительство газораспределительной сети","ул. Согласия, д. 3А","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"февраль"]
["","Кирово-Чепецкий район","дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ","установка пункта редуцирования газа","ул. Советская, д. 22","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[6840,"Городской округ город Киров","пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова","строительство газораспределительной сети","ул. Южная, д. 24","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"февраль"]
[6844,"Кирово-Чепецкий район","дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ","строительство газораспределительной сети","ул. Советская, д. 24а","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Городской округ город Киров","пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова","прокол  (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","ул. Советская, д. 36-1","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"февраль"]
["","Городской округ город Киров","пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова","прокол  (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","ул. Новая, д. 3","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"февраль"]
[6863,"Кирово-Чепецкий район","дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ","строительство газораспределительной сети","ул. Малиновская, д. 6а","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"ноябрь"]
["","Кирово-Чепецкий район","дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Малиновская, д. 12а","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"ноябрь"]
["","Городской округ город Киров","г. Киров","установка пункта редуцирования газа","ул. Пагинская, д. 3","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Городской округ город Киров","г. Киров","прокол  (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","Слобода Сошени, ул. Трактовая 8","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Городской округ город Киров","г. Киров","строительство газопровода-ввода","Слобода Сошени, ул. Трактовая, д. 28","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Городской округ город Киров","г. Киров","прокол  (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","Слобода Сошени, ул.Трактовая, д. 24","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Городской округ город Киров","г. Киров","строительство газопровода-ввода","ул. Шельпяковская (Нововятский район) 16","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Городской округ город Киров","г. Киров","строительство газопровода-ввода","ул. Радостная 9","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Городской округ город Киров","г. Киров","строительство газопровода-ввода","ул. Щорса, д. 119/18","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[6915,"Городской округ город Киров","г. Киров","строительство газораспределительной сети","ул. Щорса , д. 121/2","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[6920,"Городской округ город Киров","г. Киров","строительство газораспределительной сети","ул. Щорса, д. 119/14","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Городской округ город Киров","г. Киров","строительство газопровода-ввода","ул. Щорса, д. 119/11","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Городской округ город Киров","г. Киров","прокол  (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","ул.Радостная 4","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Городской округ город Киров","г. Киров","прокол  (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","ул. Кирова (Нововятский), д. 31","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Городской округ город Киров","г. Киров","строительство газопровода-ввода","ул. Нововятская (Нововятский), д. 34","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[6947,"Городской округ город Киров","г. Киров","строительство газораспределительной сети","ул. Энгельса (Нововятский), д. 6","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[6953,"Городской округ город Киров","дер. Сергеево, Октябрьский район города Кирова","строительство газораспределительной сети","ул. Юности, д. 22","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"ноябрь"]
[6961,"Городской округ город Киров","г. Киров","строительство газораспределительной сети","пер. 2-й Курский, д. 5","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Городской округ город Киров","г. Киров","установка пункта редуцирования газа","слобода Заполица, д. 20","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Городской округ город Киров","г. Киров","строительство газопровода-ввода","сл. Заполица 15","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[6980,"Городской округ город Киров","г. Киров","строительство газораспределительной сети","сл. Заполица, д. 21","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Городской округ город Киров","г. Киров","строительство газопровода-ввода","сл. Заполица, д. 11","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Городской округ город Киров","г. Киров","установка пункта редуцирования газа","сл. Заполица, д. 9","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Городской округ город Киров","г. Киров","установка пункта редуцирования газа","сл. Орлы, кад. 10","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Городской округ город Киров","г. Киров","установка пункта редуцирования газа","ул. Слобода Савинцы, д. 7","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[7004,"Городской округ город Киров","г. Киров","строительство газораспределительной сети","ул. Счастливая, д. 22","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[7008,"Городской округ город Киров","г. Киров","строительство газораспределительной сети","ул. Слобода Савинцы, д. 2а","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Городской округ город Киров","г. Киров","прокол  (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","ул. Слобода Савинцы, д. 2а","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Городской округ город Киров","г. Киров","прокол  (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","пер. Савинский, д. 26","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[7017,"Городской округ город Киров","г. Киров","строительство газораспределительной сети","ул. Благополучная, д. 17","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[7020,"Городской округ город Киров","г. Киров","строительство газораспределительной сети","ул. Слобода Савинцы, д.2","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Городской округ город Киров","дер. Чучи, Ленинский район города Кирова","установка пункта редуцирования газа","д. 7","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
[7032,"Городской округ город Киров","дер. Чучи, Ленинский район города Кирова","строительство газораспределительной сети","д. 3А","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Городской округ город Киров","дер. Прохоровцы, Ленинский район города Кирова","строительство газопровода-ввода","д. 9","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Городской округ город Киров","дер. Прохоровцы, Ленинский район города Кирова","установка пункта редуцирования газа","д. 8","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Городской округ город Киров","дер. Чернядьевы, Ленинский район города Кирова","строительство газопровода-ввода","д. 13","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
[7051,"Городской округ город Киров","дер. Чернядьевы, Ленинский район города Кирова","строительство газораспределительной сети","д. 9","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Городской округ город Киров","дер. Нижнее Скопино, Ленинский район города Кирова","строительство газопровода-ввода","д. 7","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Городской округ город Киров","дер. Нижнее Скопино, Ленинский район города Кирова","установка пункта редуцирования газа","д. 4","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
[7067,"Городской округ город Киров","дер. Нижнее Скопино, Ленинский район города Кирова","строительство газораспределительной сети","д. 3","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Городской округ город Киров","г. Киров","установка пункта редуцирования газа","ул. Водопроводная, д. 4","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Городской округ город Киров","г. Киров","строительство газопровода-ввода","ул. Водопроводная, д. 6","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
[7092,"Городской округ город Киров","г. Киров","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Полевая, д. 100","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"октябрь"]
[7104,"Городской округ город Киров","пос. Костино, Октябрьский район города Кирова","строительство газораспределительной сети","Октябрьская, д. 58","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"ноябрь"]
["","Кирово-Чепецкий район","дер. Сезенево, Федяковский сельский округ","установка пункта редуцирования газа"," ул. Восточная, д. 28","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[7132,"Городской округ город Киров","г. Киров","строительство газопровода-ввода","ул. Маршала Говорова, д. 15","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[7148,"Городской округ город Киров","г. Киров","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Новая, д. 12","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"ноябрь"]
[7163,"Городской округ город Киров","г. Киров","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","мкр. Лянгасово, ул. Лесничество, д. 6, кв. 2","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"февраль"]
[7178,"Городской округ город Киров","г. Киров","строительство газопровода-ввода","ул. Филатова, д. 4","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"январь"]
[7192,"Городской округ город Киров","г. Киров","строительство газопровода-ввода","ул. 8 марта, д. 42","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[7208,"Городской округ город Киров","г. Киров","строительство газопровода-ввода","сл. Кокуй, ул.Ветлужская, д. 12","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[7225,"Городской округ город Киров","дер. Шубино, Октябрьский район города Кирова","строительство газопровода-ввода","пер. Верхний, д. 10","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[7240,"Городской округ город Киров","г. Киров","строительство газопровода-ввода","ул. Кольцевая (Нововятский), д. 15","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[7258,"Городской округ город Киров","пос. Дороничи, Ленинский район города Кирова","строительство газопровода-ввода","ул. Фигурная, д. 14","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"май"]
[7271,"Юрьянский район","пгт Мурыгино","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Медянская, д. 20","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"ноябрь"]
["","Городской округ город Киров","пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова","прокол  (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","ул. Советская, д. 64Б","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"февраль"]
[7306,"Котельничский район","г. Котельнич","строительство газопровода-ввода","ул. Зевахина, д. 12","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
[7317,"Городской округ город Киров","г. Киров","строительство газопровода-ввода","сл. Варсеги, д. 7","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"июнь"]
["","Городской округ город Киров","дер. Полевщина, Ленинский район города Кирова","установка пункта редуцирования газа","д. 11","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
[7325,"Городской округ город Киров","дер. Полевщина, Ленинский район города Кирова","строительство газораспределительной сети","д. 3","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Городской округ город Киров","дер. Полевщина, Ленинский район города Кирова","установка пункта редуцирования газа","д. 10","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Городской округ город Киров","дер. Полевщина, Ленинский район города Кирова","строительство газопровода-ввода","д. 23","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Городской округ город Киров","г. Киров","строительство газопровода-ввода","ул. Радина, д. 8А","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Городской округ город Киров","дер. Катковы, Ленинский район города Кирова","прокол  (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","пер. Таежный, д. 5","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
[7349,"Городской округ город Киров","дер. Катковы, Ленинский район города Кирова","строительство газораспределительной сети","ул. Васильевская, д. 2","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Городской округ город Киров","дер. Катковы, Ленинский район города Кирова","установка пункта редуцирования газа","ул. Вольная, д. 23","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Городской округ город Киров","дер. Катковы, Ленинский район города Кирова","установка пункта редуцирования газа","ул. Екатерининская, д. 17","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Городской округ город Киров","дер. Катковы, Ленинский район города Кирова","строительство газопровода-ввода","ул. Ново-Купеческая, д. 3","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Городской округ город Киров","дер. Катковы, Ленинский район города Кирова","прокол  (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","ул. Ново-Купеческая, д. 2","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Городской округ город Киров","дер. Катковы, Ленинский район города Кирова","установка пункта редуцирования газа","д. 3","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Городской округ город Киров","дер. Катковы, Ленинский район города Кирова","установка пункта редуцирования газа","д. 6","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Городской округ город Киров","дер. Катковы, Ленинский район города Кирова","установка пункта редуцирования газа","д. 22А","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Городской округ город Киров","дер. Катковы, Ленинский район города Кирова","прокол  (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)"," д. 11","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Городской округ город Киров","дер. Катковы, Ленинский район города Кирова","установка пункта редуцирования газа","ул. Вольная д. 16","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Городской округ город Киров","дер. Катковы, Ленинский район города Кирова","строительство газопровода-ввода","ул. Васильевская д. 7","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
[7390,"Городской округ город Киров","дер. Катковы, Ленинский район города Кирова","строительство газораспределительной сети","ул. Вольная д. 31","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Городской округ город Киров","дер. Катковы, Ленинский район города Кирова","строительство газопровода-ввода"," д. 1","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Городской округ город Киров","дер. Катковы, Ленинский район города Кирова","строительство газопровода-ввода","пер. Семеновский д. 7","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
[7402,"Городской округ город Киров","дер. Катковы, Ленинский район города Кирова","строительство газораспределительной сети","ул. Екатерининская д. 27","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
[7406,"Городской округ город Киров","дер. Катковы, Ленинский район города Кирова","строительство газораспределительной сети"," д. 23","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Городской округ город Киров","дер. Катковы, Ленинский район города Кирова","установка пункта редуцирования газа","пер. Семеновский д. 5","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
[7414,"Городской округ город Киров","дер. Катковы, Ленинский район города Кирова","строительство газораспределительной сети"," д. 2","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Городской округ город Киров","дер. Катковы, Ленинский район города Кирова","прокол  (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","ул. Вольная д. 21","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Городской округ город Киров","дер. Катковы, Ленинский район города Кирова","прокол  (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","пер. Таежный д. 1","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Городской округ город Киров","дер. Катковы, Ленинский район города Кирова","прокол  (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","ул. Екатерининская, д. 2","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
[7431,"Городской округ город Киров","дер. Катковы, Ленинский район города Кирова","строительство газораспределительной сети","д. 13","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Городской округ город Киров","дер. Пересторонцы, Октябрьский район города Кирова","установка пункта редуцирования газа","д. 2а","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Городской округ город Киров","дер. Пересторонцы, Октябрьский район города Кирова","установка пункта редуцирования газа","д. 5","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Городской округ город Киров","дер. Чуркино, Ленинский район города Кирова","строительство газопровода-ввода","д. 25","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Городской округ город Киров","дер. Чуркино, Ленинский район города Кирова","установка пункта редуцирования газа","д. 23","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Городской округ город Киров","дер. Оверинцы, Октябрьский район города Кирова","строительство газопровода-ввода","д. 11В","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Городской округ город Киров","дер. Оверинцы, Октябрьский район города Кирова","установка пункта редуцирования газа","д. 11","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Городской округ город Киров","дер. Башарово, Октябрьский район города Кирова","строительство газопровода-ввода","д. 53","АО «Газпром газораспределение Киров»",2024,"июль"]
["","Городской округ город Киров","дер. Башарово, Октябрьский район города Кирова","прокол  (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","д. 41","АО «Газпром газораспределение Киров»",2024,"июль"]
["","Городской округ город Киров","дер. Башарово, Октябрьский район города Кирова","строительство газопровода-ввода","д. 32","АО «Газпром газораспределение Киров»",2024,"июль"]
[7469,"Городской округ город Киров","дер. Леденцовы, Октябрьский район города Кирова","строительство газораспределительной сети","д. 6","АО «Газпром газораспределение Киров»",2024,"июль"]
[7472,"Городской округ город Киров","дер. Нагорье, Октябрьский район города Кирова","строительство газораспределительной сети","д. 14","АО «Газпром газораспределение Киров»",2024,"июль"]
[7477,"Городской округ город Киров","дер. Подборные, Октябрьский район города Кирова","строительство газораспределительной сети","д. 12","АО «Газпром газораспределение Киров»",2024,"июль"]
["","Городской округ город Киров","дер. Сарбаи, Ленинский район города Кирова","прокол  (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","д. 1в","АО «Газпром газораспределение Киров»",2024,"июль"]
["","Городской округ город Киров","дер. Студенец, Октябрьский район города Кирова","строительство газопровода-ввода","д. 40","АО «Газпром газораспределение Киров»",2024,"июль"]
["","Городской округ город Киров","дер. Студенец, Октябрьский район города Кирова","прокол  (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","д. 5","АО «Газпром газораспределение Киров»",2024,"июль"]
["","Городской округ город Киров","дер. Студенец, Октябрьский район города Кирова","установка пункта редуцирования газа","д. 49","АО «Газпром газораспределение Киров»",2024,"июль"]
["","Городской округ город Киров","дер. Удаловщина, Октябрьский район города Кирова","прокол  (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","д. 1","АО «Газпром газораспределение Киров»",2024,"июль"]
["","Городской округ город Киров","дер. Верхнее Скопино, Ленинский район города Кирова","строительство газопровода-ввода","д. 32","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Городской округ город Киров","дер. Верхнее Скопино, Ленинский район города Кирова","установка пункта редуцирования газа","д. 7","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Городской округ город Киров","дер. Верхнее Скопино, Ленинский район города Кирова","строительство газопровода-ввода","д. 20","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
[7513,"Городской округ город Киров","дер. Верхнее Скопино, Ленинский район города Кирова","строительство газораспределительной сети","д. 35","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Городской округ город Киров","дер. Верхнее Скопино, Ленинский район города Кирова","прокол  (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","д. 35","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Городской округ город Киров","дер. Бобыли, Ленинский район города Кирова","строительство газопровода-ввода","д. 1","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
[7522,"Городской округ город Киров","дер. Бобыли, Ленинский район города Кирова","строительство газораспределительной сети","д. 15","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Городской округ город Киров","дер. Бздюли, Ленинский район города Кирова","строительство газопровода-ввода","д. 1","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
[7529,"Городской округ город Киров","дер. Бздюли, Ленинский район города Кирова","строительство газораспределительной сети","д. 2а","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Городской округ город Киров","дер. Вересниковщина, Октябрьский район города Кирова","строительство газопровода-ввода","кад. 127","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
[7538,"Городской округ город Киров","дер. Вересниковщина, Октябрьский район города Кирова","строительство газораспределительной сети","д. 58","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
[7543,"Городской округ город Киров","дер. Вересниковщина, Октябрьский район города Кирова","строительство газораспределительной сети","д. 93","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Городской округ город Киров","дер. Вересниковщина, Октябрьский район города Кирова","установка пункта редуцирования газа","43:40:003411:0034","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Городской округ город Киров","дер. Вересниковщина, Октябрьский район города Кирова","установка пункта редуцирования газа","д. 5","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Городской округ город Киров","дер. Вересниковщина, Октябрьский район города Кирова","установка пункта редуцирования газа","д. 29","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Городской округ город Киров","дер. Вересниковщина, Октябрьский район города Кирова","строительство газопровода-ввода","д. 34","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Городской округ город Киров","дер. Першино, Октябрьский район города Кирова","строительство газопровода-ввода","д. 15А","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
[7578,"Городской округ город Киров","дер. Першино, Октябрьский район города Кирова","строительство газораспределительной сети","д. 13","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
[7580,"Городской округ город Киров","дер. Канахины, Октябрьский район города Кирова","строительство газораспределительной сети","ул. Харламовская, д. 7","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
[7585,"Городской округ город Киров","дер. Канахины, Октябрьский район города Кирова","строительство газораспределительной сети","43:40:002502:75","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
[7589,"Городской округ город Киров","дер. Канахины, Октябрьский район города Кирова","строительство газораспределительной сети","ул. Черемушки, д. 7","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Городской округ город Киров","дер. Канахины, Октябрьский район города Кирова","установка пункта редуцирования газа","д. 53","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
[7600,"Городской округ город Киров","дер. Канахины, Октябрьский район города Кирова","строительство газораспределительной сети","д. 15","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Городской округ город Киров","дер. Загоски, Октябрьский район города Кирова","строительство газопровода-ввода","ул. Лаврентьевская, д. 6","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"сентябрь"]
["","Городской округ город Киров","дер. Загоски, Октябрьский район города Кирова","строительство газопровода-ввода","д. 14","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"сентябрь"]
["","Городской округ город Киров","дер. Загоски, Октябрьский район города Кирова","строительство газопровода-ввода","д. 21","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"сентябрь"]
[7622,"Городской округ город Киров","дер. Загоски, Октябрьский район города Кирова","строительство газораспределительной сети","д. 6а","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"сентябрь"]
[7627,"Городской округ город Киров","дер. Монастырская, Октябрьский район города Кирова","строительство газораспределительной сети","д. 2","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Городской округ город Киров","дер. Монастырская, Октябрьский район города Кирова","установка пункта редуцирования газа","д. 2в","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Городской округ город Киров","дер. Монастырская, Октябрьский район города Кирова","установка пункта редуцирования газа","д. 7","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Городской округ город Киров","дер. Монастырская, Октябрьский район города Кирова","установка пункта редуцирования газа","ул. Правобережная, д. 20","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Городской округ город Киров","пос. Сидоровка, Первомайский район города Кирова","строительство газопровода-ввода","ул. Зеленая, д. 8","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
[7652,"Городской округ город Киров","пос. Сидоровка, Первомайский район города Кирова","строительство газораспределительной сети","ул. Зеленая, д. 22а","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Городской округ город Киров","дер. Матанцы, Октябрьский район города Кирова","установка пункта редуцирования газа","д. 1А","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Городской округ город Киров","дер. Матанцы, Октябрьский район города Кирова","установка пункта редуцирования газа","д. 5","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Городской округ город Киров","дер. Колпаки, Октябрьский район города Кирова","установка пункта редуцирования газа","д. 8","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Городской округ город Киров","дер. Колпаки, Октябрьский район города Кирова","установка пункта редуцирования газа","д. 6","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
[7678,"Городской округ город Киров","дер. Сиухино, Ленинский район города Кирова","строительство газораспределительной сети","ул. Академическая, д. 8","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Городской округ город Киров","дер. Сиухино, Ленинский район города Кирова","прокол  (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","ул. Армейская, д. 6","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
[7686,"Городской округ город Киров","дер. Сиухино, Ленинский район города Кирова","строительство газораспределительной сети","ул. Узорная, д. 6","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Городской округ город Киров","дер. Сиухино, Ленинский район города Кирова","прокол  (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","ул. Царегородская, д. 5","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
[7692,"Городской округ город Киров","дер. Рожни, Октябрьский район города Кирова","строительство газораспределительной сети","д. 1","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Городской округ город Киров","дер. Куликовская, Октябрьский район города Кирова","установка пункта редуцирования газа","д. 73","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Городской округ город Киров","дер. Куликовская, Октябрьский район города Кирова","установка пункта редуцирования газа","д. 61","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Городской округ город Киров","дер. Куликовская, Октябрьский район города Кирова","строительство газопровода-ввода","д. 8","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Городской округ город Киров","дер. Куликовская, Октябрьский район города Кирова","строительство газопровода-ввода","д. 2","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Городской округ город Киров","дер. Куликовская, Октябрьский район города Кирова","строительство газопровода-ввода","д. 28","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
[7721,"Городской округ город Киров","дер. Куликовская, Октябрьский район города Кирова","строительство газораспределительной сети","43:40:002449:168","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
[7726,"Городской округ город Киров","дер. Куликовская, Октябрьский район города Кирова","строительство газораспределительной сети","д. 4","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Городской округ город Киров","дер. Лисицины, Октябрьский район города Кирова","прокол  (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","д. 36","АО «Газпром газораспределение Киров»",2024,"июль"]
["","Городской округ город Киров","дер. Лисицины, Октябрьский район города Кирова","установка пункта редуцирования газа","д. 1Б","АО «Газпром газораспределение Киров»",2024,"июль"]
["","Городской округ город Киров","дер. Лисицины, Октябрьский район города Кирова","строительство газопровода-ввода","д. 2","АО «Газпром газораспределение Киров»",2024,"июль"]
[7742,"Городской округ город Киров","дер. Лисицины, Октябрьский район города Кирова","строительство газораспределительной сети","д. 64","АО «Газпром газораспределение Киров»",2024,"июль"]
["","Городской округ город Киров","дер. Лисицины, Октябрьский район города Кирова","строительство газопровода-ввода","43:40:003413:55","АО «Газпром газораспределение Киров»",2024,"июль"]
["","Городской округ город Киров","дер. Луговики, Октябрьский район города Кирова","строительство газопровода-ввода","д. 22","АО «Газпром газораспределение Киров»",2024,"июль"]
["","Городской округ город Киров","дер. Луговики, Октябрьский район города Кирова","строительство газопровода-ввода","д. 17","АО «Газпром газораспределение Киров»",2024,"июль"]
[7758,"Городской округ город Киров","дер. Луговики, Октябрьский район города Кирова","строительство газораспределительной сети","д. 61","АО «Газпром газораспределение Киров»",2024,"июль"]
["","Городской округ город Киров","дер. Масленики, Октябрьский район города Кирова","установка пункта редуцирования газа","кад. 117","АО «Газпром газораспределение Киров»",2024,"июль"]
[7766,"Городской округ город Киров","дер. Масленики, Октябрьский район города Кирова","строительство газораспределительной сети","д. 50","АО «Газпром газораспределение Киров»",2024,"июль"]
[7770,"Городской округ город Киров","дер. Булдаки, Октябрьский район города Кирова","строительство газораспределительной сети","д. 33а","АО «Газпром газораспределение Киров»",2024,"июль"]
["","Городской округ город Киров","дер. Булдаки, Октябрьский район города Кирова","прокол  (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","д. 17","АО «Газпром газораспределение Киров»",2024,"июль"]
["","Городской округ город Киров","дер. Зубковы, Ленинский район города Кирова","прокол  (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","д. 13","АО «Газпром газораспределение Киров»",2024,"декабрь"]
[7783,"Городской округ город Киров","дер. Ямново, Ленинский район города Кирова","строительство газораспределительной сети","д. 3","АО «Газпром газораспределение Киров»",2024,"декабрь"]
["","Городской округ город Киров","дер. Ямново, Ленинский район города Кирова","прокол  (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","д. 11","АО «Газпром газораспределение Киров»",2024,"декабрь"]
["","Городской округ город Киров","дер. Лихачи, Ленинский район города Кирова","строительство газопровода-ввода","д. 7А","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
[7796,"Городской округ город Киров","дер. Рубцы, Ленинский район города Кирова","строительство газораспределительной сети","д. 14","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Городской округ город Киров","дер. Рубцы, Ленинский район города Кирова","строительство газопровода-ввода","д. 5а","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Городской округ город Киров","дер. Истоминцы, Ленинский район города Кирова","строительство газопровода-ввода","д. 4а","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Городской округ город Киров","дер. Истоминцы, Ленинский район города Кирова","строительство газопровода-ввода","д. 6","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
[7810,"Котельничский район","г. Котельнич","строительство газораспределительной сети","ул. Герцена, д. 20","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Котельничский район","г. Котельнич","установка пункта редуцирования газа","ул. Декабристов, д. 38","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
[7818,"Котельничский район","г. Котельнич","строительство газораспределительной сети","ул. Хитрины, д. 8","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Котельничский район","г. Котельнич","прокол  (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","ул. Дренажная, д. 16","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Городской округ город Киров","дер. Петуховы, Октябрьский район города Кирова","строительство газопровода-ввода","д. 16","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Городской округ город Киров","дер. Петуховы, Октябрьский район города Кирова","строительство газопровода-ввода","д. 11","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Городской округ город Киров","дер. Головановы, Октябрьский район города Кирова","строительство газопровода-ввода","д. 2","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Городской округ город Киров","дер. Головановы, Октябрьский район города Кирова","установка пункта редуцирования газа","д. 21","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
[7842,"Городской округ город Киров","дер. Головановы, Октябрьский район города Кирова","строительство газораспределительной сети","д. 4","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
[7846,"Городской округ город Киров","дер. Кочергинцы, Ленинский район города Кирова","строительство газораспределительной сети","д. 12","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Городской округ город Киров","дер. Кудино, Ленинский район города Кирова","установка пункта редуцирования газа","д. 7А","АО «Газпром газораспределение Киров»",2024,"декабрь"]
["","Городской округ город Киров","дер. Кудино, Ленинский район города Кирова","установка пункта редуцирования газа","д. 5","АО «Газпром газораспределение Киров»",2024,"декабрь"]
["","Городской округ город Киров","дер. Никуленки, Ленинский район города Кирова","установка пункта редуцирования газа","д. 7","АО «Газпром газораспределение Киров»",2024,"декабрь"]
["","Городской округ город Киров","дер. Никуленки, Ленинский район города Кирова","строительство газопровода-ввода","д. 4А","АО «Газпром газораспределение Киров»",2024,"декабрь"]
["","Городской округ город Киров","дер. Никуленки, Ленинский район города Кирова","установка пункта редуцирования газа","д. 4А","АО «Газпром газораспределение Киров»",2024,"декабрь"]
["","Городской округ город Киров","дер. Никуленки, Ленинский район города Кирова","прокол  (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","д. 11","АО «Газпром газораспределение Киров»",2024,"декабрь"]
["","Городской округ город Киров","дер. Сватково, Ленинский район города Кирова","строительство газопровода-ввода","д. 15Б","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
[7875,"Городской округ город Киров","дер. Шустовы, Ленинский район города Кирова","строительство газораспределительной сети","д. 12","АО «Газпром газораспределение Киров»",2024,"декабрь"]
["","Городской округ город Киров","дер. Шустовы, Ленинский район города Кирова","строительство газопровода-ввода","ул. Шустовская, д. 2","АО «Газпром газораспределение Киров»",2024,"декабрь"]
[7883,"Городской округ город Киров","дер. Репки, Октябрьский район города Кирова","строительство газораспределительной сети","д. 9","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Городской округ город Киров","дер. Репки, Октябрьский район города Кирова","установка пункта редуцирования газа","д. 10","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
[7893,"Городской округ город Киров","г. Киров","реконструкция существующей газораспределительной сети","ул. Мопра (Нововятский), д. 39","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
[7897,"Котельничский район","г. Котельнич","строительство газораспределительной сети","ул. Серова, д. 20","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Котельничский район","г. Котельнич","прокол  (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","пер. Нововокзальный, д. 3","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
[7905,"Котельничский район","г. Котельнич","строительство газораспределительной сети","ул. Горького, д. 6","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Котельничский район","г. Котельнич","установка пункта редуцирования газа","ул. Мопра, д. 6","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Котельничский район","г. Котельнич","установка пункта редуцирования газа","ул. Мопра, д. 15","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Городской округ город Киров","дер. Ломовская, Ленинский район города Кирова","строительство газопровода-ввода","ул. Центральная, д. 6","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Городской округ город Киров","дер. Ломовская, Ленинский район города Кирова","прокол  (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","ул. Центральная, д. 21","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
[7925,"Городской округ город Киров","дер. Ломовская, Ленинский район города Кирова","строительство газораспределительной сети","ул. Железнодорожная, д. 18Б","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
[7929,"Городской округ город Киров","дер. Ломовская, Ленинский район города Кирова","строительство газораспределительной сети","ул. Центральная, д. 18","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Городской округ город Киров","дер. Ломовская, Ленинский район города Кирова","установка пункта редуцирования газа","ул. Железнодорожная, д. 23","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
[7937,"Городской округ город Киров","дер. Ломовская, Ленинский район города Кирова","строительство газораспределительной сети","ул. Железнодорожная, д. 24","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
[7940,"Городской округ город Киров","дер. Ломовская, Ленинский район города Кирова","строительство газораспределительной сети","ул. Железнодорожная, д. 26","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Котельничский район","г. Котельнич","строительство газопровода-ввода","ул. Добролюбова, д. 23","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Котельничский район","г. Котельнич","прокол  (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","ул. Неглинная, д. 8","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
[7954,"Котельничский район","г. Котельнич","строительство газораспределительной сети","пер. Кленовый, д. 7","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Котельничский район","г. Котельнич","строительство газопровода-ввода","ул. Кленовая, д. 8","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Котельничский район","г. Котельнич","строительство газопровода-ввода","ул. Кленовая, д. 3","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Котельничский район","г. Котельнич","строительство газопровода-ввода","ул. Тургенева, д. 78","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Котельничский район","г. Котельнич","строительство газопровода-ввода","ул. Неглинная, д. 15","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Котельничский район","г. Котельнич","прокол  (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","ул. Звёздная, д. 2А","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
[7978,"Котельничский район","г. Котельнич","строительство газораспределительной сети","ул. Лучистая, д. 3","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
[7982,"Котельничский район","г. Котельнич","строительство газораспределительной сети","ул. Энтузиастов, д. 11","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Котельничский район","г. Котельнич","установка пункта редуцирования газа","ул. Ключевая, д. 14","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
[7992,"Котельничский район","г. Котельнич","строительство газораспределительной сети","ул. Ключевая, д. 11","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Котельничский район","г. Котельнич","установка пункта редуцирования газа","ул. Колхозная, д. 18","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
[7997,"Котельничский район","г. Котельнич","строительство газораспределительной сети","ул. Загородная, д. 27","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Котельничский район","г. Котельнич","установка пункта редуцирования газа","ул. Загородная, д. 2","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Городской округ город Киров","дер. Томиловы, Ленинский район города Кирова","установка пункта редуцирования газа","д. 17","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
[8014,"Городской округ город Киров","дер. Кобели, Ленинский район города Кирова","строительство газораспределительной сети","д. 26/1","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Городской округ город Киров","дер. Седуновщина, Ленинский район города Кирова","строительство газопровода-ввода","ул. Яранская, д. 5","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
[8022,"Городской округ город Киров","дер. Вахренки, Ленинский район города Кирова","строительство газораспределительной сети","д. 54","АО «Газпром газораспределение Киров»",2024,"декабрь"]
["","Городской округ город Киров","дер. Вахренки, Ленинский район города Кирова","строительство газопровода-ввода","д. 12Б","АО «Газпром газораспределение Киров»",2024,"декабрь"]
[8028,"Городской округ город Киров","дер. Вахренки, Ленинский район города Кирова","строительство газораспределительной сети","д. 12А","АО «Газпром газораспределение Киров»",2024,"декабрь"]
["","Городской округ город Киров","дер. Вахренки, Ленинский район города Кирова","строительство газопровода-ввода","д. 31А","АО «Газпром газораспределение Киров»",2024,"декабрь"]
[8036,"Городской округ город Киров","дер. Вахренки, Ленинский район города Кирова","строительство газораспределительной сети","д. 16А","АО «Газпром газораспределение Киров»",2024,"декабрь"]
["","Городской округ город Киров","дер. Вахренки, Ленинский район города Кирова","прокол  (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","д. 7А","АО «Газпром газораспределение Киров»",2024,"декабрь"]
["","Городской округ город Киров","дер. Вахренки, Ленинский район города Кирова","установка пункта редуцирования газа","д. 20","АО «Газпром газораспределение Киров»",2024,"декабрь"]
["","Городской округ город Киров","дер. Вахренки, Ленинский район города Кирова","установка пункта редуцирования газа","д. 37","АО «Газпром газораспределение Киров»",2024,"декабрь"]
["","Городской округ город Киров","дер. Дряхловщина, Ленинский район города Кирова","установка пункта редуцирования газа","д. 9","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Городской округ город Киров","дер. Дряхловщина, Ленинский район города Кирова","установка пункта редуцирования газа","ул. Деревенская, д. 13","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Городской округ город Киров","дер. Дряхловщина, Ленинский район города Кирова","прокол  (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","пер. Хозяйский, д. 23","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
[8063,"Городской округ город Киров","дер. Дряхловщина, Ленинский район города Кирова","строительство газораспределительной сети","ул. Деревенская, д. 33","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Городской округ город Киров","дер. Дряхловщина, Ленинский район города Кирова","прокол  (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","ул. Листопадная, д. 7","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Городской округ город Киров","дер. Камешник, Ленинский район города Кирова","строительство газопровода-ввода","д. 4","АО «Газпром газораспределение Киров»",2024,"декабрь"]
["","Городской округ город Киров","дер. Камешник, Ленинский район города Кирова","прокол  (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","д. 7","АО «Газпром газораспределение Киров»",2024,"декабрь"]
["","Городской округ город Киров","дер. Камешник, Ленинский район города Кирова","строительство газопровода-ввода","д. 6","АО «Газпром газораспределение Киров»",2024,"декабрь"]
["","Городской округ город Киров","дер. Козулинцы, Ленинский район города Кирова","прокол  (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","д. 32","АО «Газпром газораспределение Киров»",2024,"декабрь"]
["","Городской округ город Киров","дер. Козулинцы, Ленинский район города Кирова","строительство газопровода-ввода","д. 37","АО «Газпром газораспределение Киров»",2024,"декабрь"]
[8091,"Городской округ город Киров","дер. Козулинцы, Ленинский район города Кирова","строительство газораспределительной сети","д. 31","АО «Газпром газораспределение Киров»",2024,"декабрь"]
["","Городской округ город Киров","дер. Козулинцы, Ленинский район города Кирова","установка пункта редуцирования газа","д. 27","АО «Газпром газораспределение Киров»",2024,"декабрь"]
[8099,"Городской округ город Киров","дер. Козулинцы, Ленинский район города Кирова","строительство газораспределительной сети","д. 44","АО «Газпром газораспределение Киров»",2024,"декабрь"]
[8104,"Городской округ город Киров","дер. Олинцы, Ленинский район города Кирова","строительство газораспределительной сети","ул. Олинская, д. 10","АО «Газпром газораспределение Киров»",2024,"декабрь"]
[8107,"Городской округ город Киров","г. Киров","строительство газораспределительной сети","тер. Сдт Радуга-Радужный (д. 136)","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"сентябрь"]
[8114,"Котельничский район","г. Котельнич","строительство газораспределительной сети","пер. Лермонтова, д. 6","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
[8123,"Котельничский район","г. Котельнич","строительство газораспределительной сети","ул. Пригородная, д. 26","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
[8128,"Котельничский район","г. Котельнич","строительство газораспределительной сети","ул. Шмидта, д. 36","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Котельничский район","г. Котельнич","установка пункта редуцирования газа","ул. Ванеева, д. 16","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Котельничский район","г. Котельнич","строительство газопровода-ввода","ул. Герцена, д. 40","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Котельничский район","г. Котельнич","строительство газопровода-ввода","ул. Октябрьская, д. 29А","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Котельничский район","г. Котельнич","прокол  (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","ул. Некрасова, д. 6","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Городской округ город Киров","дер. Коробовская, Октябрьский район города Кирова","установка пункта редуцирования газа","д. 13Б","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Городской округ город Киров","дер. Коробовская, Октябрьский район города Кирова","прокол  (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","д. 5а","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Городской округ город Киров","дер. Коробовская, Октябрьский район города Кирова","строительство газопровода-ввода","д. 11б","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Городской округ город Киров","дер. Коробовская, Октябрьский район города Кирова","прокол  (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","д. 7а","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Городской округ город Киров","починок Новалихинский, Ленинский район города Кирова","строительство газопровода-ввода","д. 2","АО «Газпром газораспределение Киров»",2024,"декабрь"]
["","Городской округ город Киров","дер. Соски, Ленинский район города Кирова","установка пункта редуцирования газа","д. 3","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
[8184,"Городской округ город Киров","пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Почтовая, д. 9-2","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[8196,"Городской округ город Киров","дер. Зубари, Октябрьский район города Кирова","строительство газораспределительной сети","д. 3","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
[8202,"Городской округ город Киров","дер. Цепели, Ленинский район города Кирова","строительство газораспределительной сети","д. 4","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
[8211,"Городской округ город Киров","пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова","строительство газопровода-ввода","ул. Ромашковая, д. 9А","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"апрель"]
[8220,"Городской округ город Киров","дер. Кобели, Ленинский район города Кирова","строительство газораспределительной сети","ул. Природная, д. 12","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Городской округ город Киров","дер. Кобели, Ленинский район города Кирова","строительство газопровода-ввода","ул. Природная, д. 12","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Городской округ город Киров","дер. Кобели, Ленинский район города Кирова","прокол  (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","ул. Камышовый, д. 5","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
[8231,"Городской округ город Киров","дер. Кобели, Ленинский район города Кирова","строительство газораспределительной сети","д. 20","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
[8236,"Городской округ город Киров","дер. Кочергинцы, Ленинский район города Кирова","строительство газораспределительной сети","д. 10","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
[8242,"Городской округ город Киров","дер. Луговики, Октябрьский район города Кирова","строительство газораспределительной сети","д. 95","АО «Газпром газораспределение Киров»",2024,"июль"]
["","Городской округ город Киров","дер. Луговики, Октябрьский район города Кирова","установка пункта редуцирования газа","д. 49","АО «Газпром газораспределение Киров»",2024,"июль"]
["","Городской округ город Киров","дер. Луговики, Октябрьский район города Кирова","строительство газопровода-ввода","д. 37а","АО «Газпром газораспределение Киров»",2024,"июль"]
["","Городской округ город Киров","дер. Луговики, Октябрьский район города Кирова","строительство газопровода-ввода","д. 14","АО «Газпром газораспределение Киров»",2024,"июль"]
["","Городской округ город Киров","дер. Луговики, Октябрьский район города Кирова","строительство газопровода-ввода","д. 13","АО «Газпром газораспределение Киров»",2024,"июль"]
["","Городской округ город Киров","дер. Кривели, Октябрьский район города Кирова","установка пункта редуцирования газа","д. 58","АО «Газпром газораспределение Киров»",2024,"июль"]
["","Городской округ город Киров","дер. Ломовская, Ленинский район города Кирова","строительство газопровода-ввода","ул. Центральная, д. 1","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
[8269,"Городской округ город Киров","дер. Масленики, Октябрьский район города Кирова","строительство газораспределительной сети","д. 63","АО «Газпром газораспределение Киров»",2024,"июль"]
["","Городской округ город Киров","дер. Масленики, Октябрьский район города Кирова","прокол  (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","д. 92а","АО «Газпром газораспределение Киров»",2024,"июль"]
[8277,"Городской округ город Киров","дер. Масленики, Октябрьский район города Кирова","строительство газораспределительной сети","д. 119","АО «Газпром газораспределение Киров»",2024,"июль"]
["","Городской округ город Киров","дер. Масленики, Октябрьский район города Кирова","прокол  (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","д. 3","АО «Газпром газораспределение Киров»",2024,"июль"]
[8287,"Городской округ город Киров","дер. Пересторонцы, Октябрьский район города Кирова","строительство газораспределительной сети","д. 6","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Городской округ город Киров","дер. Пересторонцы, Октябрьский район города Кирова","прокол  (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","д. 10а","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
[8292,"Городской округ город Киров","дер. Репки, Октябрьский район города Кирова","строительство газораспределительной сети","д. 28","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Городской округ город Киров","дер. Репки, Октябрьский район города Кирова","строительство газопровода-ввода","д. 23А","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Городской округ город Киров","дер. Малые Кушовы, Октябрьский район города Кирова","строительство газопровода-ввода","д. 2а","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Городской округ город Киров","дер. Малые Кушовы, Октябрьский район города Кирова","строительство газопровода-ввода","д. 2","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
[8315,"Городской округ город Киров","дер. Подозерье, Октябрьский район города Кирова","строительство газораспределительной сети","д. 16","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
[8320,"Городской округ город Киров","дер. Лихачи, Ленинский район города Кирова","строительство газораспределительной сети","д. 7","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Городской округ город Киров","дер. Меркуши, Ленинский район города Кирова","установка пункта редуцирования газа","д. 19","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Городской округ город Киров","дер. Меркуши, Ленинский район города Кирова","установка пункта редуцирования газа","д. 23","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Городской округ город Киров","дер. Машкины, Ленинский район города Кирова","установка пункта редуцирования газа","д. 11","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
[8340,"Городской округ город Киров","дер. Нагорье, Октябрьский район города Кирова","строительство газораспределительной сети","д. 12","АО «Газпром газораспределение Киров»",2024,"июль"]
["","Городской округ город Киров","дер. Нагорье, Октябрьский район города Кирова","прокол  (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","д. 22","АО «Газпром газораспределение Киров»",2024,"июль"]
[8348,"Городской округ город Киров","дер. Никуленки, Ленинский район города Кирова","строительство газораспределительной сети","д. 18","АО «Газпром газораспределение Киров»",2024,"декабрь"]
["","Городской округ город Киров","дер. Никуленки, Ленинский район города Кирова","прокол  (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","д. 23а","АО «Газпром газораспределение Киров»",2024,"декабрь"]
["","Городской округ город Киров","дер. Никуленки, Ленинский район города Кирова","установка пункта редуцирования газа","д. 15","АО «Газпром газораспределение Киров»",2024,"декабрь"]
["","Городской округ город Киров","дер. Никуленки, Ленинский район города Кирова","строительство газопровода-ввода","ул. Березовая, д. 11а","АО «Газпром газораспределение Киров»",2024,"декабрь"]
["","Городской округ город Киров","дер. Никуленки, Ленинский район города Кирова","установка пункта редуцирования газа","ул. Березовая, д. 35","АО «Газпром газораспределение Киров»",2024,"декабрь"]
["","Городской округ город Киров","дер. Никуленки, Ленинский район города Кирова","установка пункта редуцирования газа","ул. Березовая, д. 29","АО «Газпром газораспределение Киров»",2024,"декабрь"]
["","Городской округ город Киров","дер. Сватково, Ленинский район города Кирова","установка пункта редуцирования газа","д. 21а","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Городской округ город Киров","дер. Оверинцы, Октябрьский район города Кирова","строительство газопровода-ввода","д. 6","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Городской округ город Киров","дер. Оверинцы, Октябрьский район города Кирова","прокол  (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","д. 6А","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Городской округ город Киров","дер. Олинцы, Ленинский район города Кирова","строительство газопровода-ввода","д. 6а","АО «Газпром газораспределение Киров»",2024,"декабрь"]
[8387,"Городской округ город Киров","дер. Сиухино, Ленинский район города Кирова","строительство газораспределительной сети","ул. Армейская, д. 5","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
[8389,"Городской округ город Киров","дер. Сиухино, Ленинский район города Кирова","строительство газораспределительной сети","ул. Вербная, д. 10","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Городской округ город Киров","дер. Сиухино, Ленинский район города Кирова","строительство газопровода-ввода","ул. Ольховая, д. 3а","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Городской округ город Киров","дер. Сиухино, Ленинский район города Кирова","строительство газопровода-ввода","ул. Вербная, д. 9а","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Городской округ город Киров","дер. Сиухино, Ленинский район города Кирова","строительство газопровода-ввода","ул. Вербная, д. 4","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
[8403,"Городской округ город Киров","дер. Сиухино, Ленинский район города Кирова","строительство газораспределительной сети","ул. Вербная, д. 16","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Городской округ город Киров","дер. Чуркино, Ленинский район города Кирова","установка пункта редуцирования газа","ул. Столбовая, д. 14","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
[8411,"Городской округ город Киров","дер. Чуркино, Ленинский район города Кирова","строительство газораспределительной сети","ул. Столбовая, д. 10а","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Городской округ город Киров","дер. Чуркино, Ленинский район города Кирова","прокол  (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","д. 1","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Городской округ город Киров","дер. Томиловы, Ленинский район города Кирова","строительство газопровода-ввода","д. 13А","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Городской округ город Киров","дер. Томиловы, Ленинский район города Кирова","установка пункта редуцирования газа","д. 10","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
[8428,"Городской округ город Киров","дер. Студенец, Октябрьский район города Кирова","строительство газораспределительной сети","д. 42","АО «Газпром газораспределение Киров»",2024,"июль"]
["","Городской округ город Киров","дер. Студенец, Октябрьский район города Кирова","прокол  (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","43:40:003425:6","АО «Газпром газораспределение Киров»",2024,"июль"]
[8437,"Городской округ город Киров","дер. Севастьяновы, Октябрьский район города Кирова","строительство газораспределительной сети","д. 14","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
[8442,"Городской округ город Киров","дер. Седуновщина, Ленинский район города Кирова","строительство газораспределительной сети","д. 4","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
[8447,"Городской округ город Киров","пос. Сидоровка, Первомайский район города Кирова","строительство газораспределительной сети","ул. Братьев Васнецовых, д. 23","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Городской округ город Киров","пос. Сидоровка, Первомайский район города Кирова","прокол  (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","ул. Портовая, д. 5","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Котельничский район","г. Котельнич","строительство газопровода-ввода","ул. Южная, д. 15","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Котельничский район","г. Котельнич","строительство газопровода-ввода","ул. Южная, д. 54","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
[8478,"Городской округ город Киров","г. Киров","строительство газопровода-ввода","ул. Гоголя, д. 28","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
[8492,"Городской округ город Киров","г. Киров","строительство газопровода-ввода","сл. Соломинцы, ул.  Садовая, д. 43","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"апрель"]
[8507,"Городской округ город Киров","г. Киров","строительство газопровода-ввода","слобода Лосево, д. 36","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"май"]
[8527,"Городской округ город Киров","г. Киров","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Колхозная, д. 22","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"март"]
["","Городской округ город Киров","г. Киров","прокол  (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","ул. Пролетарская (Нововятский), д. 35","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Городской округ город Киров","г. Киров","прокол  (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","ул. Комсомольская (Нововятский), д. 21","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
[8540,"Городской округ город Киров","г. Киров","строительство газораспределительной сети","ул. Каширская, д. 10","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Городской округ город Киров","г. Киров","установка пункта редуцирования газа","ул. Каширская, д. 40","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Городской округ город Киров","с. Бахта, Октябрьский район города Кирова","строительство газопровода-ввода","тер. массив Бахтинка-1, д. 13","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Городской округ город Киров","г. Киров","установка пункта редуцирования газа","ул. Заводская, д. 15А","АО «Газпром газораспределение Киров»",2024,"ноябрь"]
["","Кирово-Чепецкий район","дер. Токари, Пасеговский сельский округ","строительство газопровода-ввода","д. 30","АО «Газпром газораспределение Киров»",2024,"декабрь"]
[8577,"Слободской район","с. Шестаково, Шестаковский сельский округ","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Октябрьская, д.10а","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"ноябрь"]
[8598,"Слободской район","с. Никульчино, Шиховский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Вознесенская, д. 11","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[8614,"Омутнинский район","с. Залазна, Залазнинский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Пушкина, д.17а","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[8624,"Омутнинский район","с. Залазна, Залазнинский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Шоссейная, д.9, кв.1","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[8639,"Слободской район","с. Бобино, Бобинский сельский округ","строительство газопровода-ввода","пер. Дружбы, д. 4","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Слободской район","с. Бобино, Бобинский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Творческая, д. 13","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"июль"]
["","Слободской район","с. Бобино, Бобинский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Творческая, д. 8","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"июль"]
[8669,"Слободской район","пгт Вахруши","строительство газораспределительной сети","ул. М.Шаромовы, д.9","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[8678,"Слободской район","пгт Вахруши","строительство газопровода-ввода","ул. Рабочая, д.35","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[8696,"Слободской район","пгт Вахруши","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","пер. Строителей, д.17 ","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"апрель"]
[8697,"Слободской район","пгт Вахруши","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Коммунальная, д.39 ","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"апрель"]
[8727,"Слободской район","дер. Барамзы, Шиховский сельский округ","строительство газораспределительной сети","ул. Северная, д.11","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Слободской район","дер. Барамзы, Шиховский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Северная, д.11","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[8737,"Слободской район","дер. Балабаны, Шиховский сельский округ","строительство газораспределительной сети","ул. Прекрасная, д. 33а","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[8741,"Слободской район","дер. Балабаны, Шиховский сельский округ","строительство газораспределительной сети","ул. Прекрасная, д. 31а","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[8745,"Слободской район","дер. Балабаны, Шиховский сельский округ","строительство газораспределительной сети","ул. Прекрасная, д. 6 кв. 1","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Слободской район","дер. Балабаны, Шиховский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Прекрасная, д. 29а","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Слободской район","дер. Балабаны, Шиховский сельский округ","прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","ул. Рождественская, д. 4","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Слободской район","дер. Балабаны, Шиховский сельский округ","прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)"," ул. Рождественская, д. 14","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Слободской район","дер. Балабаны, Шиховский сельский округ","установка пункта редуцирования газа","ул. Прекрасная, д. 1","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Слободской район","дер. Балабаны, Шиховский сельский округ","установка пункта редуцирования газа","ул. Ожмеговская, д. 18","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Слободской район","дер. Балабаны, Шиховский сельский округ","прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","ул. Ожмеговская, д. 16","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Слободской район","дер. Балабаны, Шиховский сельский округ","установка пункта редуцирования газа","43:30:390804:508","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Слободской район","дер. Балабаны, Шиховский сельский округ","установка пункта редуцирования газа","ул. Прекрасная, д.11","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[8782,"Слободской район","дер. Балабаны, Шиховский сельский округ","строительство газораспределительной сети","ул. Пионерская, д. 5","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Слободской район","дер. Балабаны, Шиховский сельский округ","установка пункта редуцирования газа","ул. Прекрасная, д.23","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Слободской район","дер. Балабаны, Шиховский сельский округ","установка пункта редуцирования газа"," ул. Пионерская, д. 10","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[8797,"Слободской район","дер. Бабичи, Шиховский сельский округ","строительство газораспределительной сети","ул. Сосновая, д. 18А","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[8801,"Слободской район","дер. Бабичи, Шиховский сельский округ","строительство газораспределительной сети","ул. Сосновая, д. 32а","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[8809,"Слободской район","дер. Бабичи, Шиховский сельский округ","строительство газораспределительной сети","ул. Сосновая, д. 32","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[8819,"Слободской район","дер. Шмагины, Шиховский сельский округ","строительство газораспределительной сети","ул. Владимирская, д. 26","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Слободской район","дер. Шмагины, Шиховский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Чудесная, д. 60","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Слободской район","дер. Шмагины, Шиховский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Александровская, д. 23","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Слободской район","дер. Шмагины, Шиховский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Лесная, д. 13","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Слободской район","дер. Шмагины, Шиховский сельский округ","установка пункта редуцирования газа","ул. Ангарская, д. 25","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Слободской район","дер. Шихово, Шиховский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Аллея 70 лет Победы, д. 9","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Слободской район","дер. Шихово, Шиховский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Парковая, д. 2А","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[8858,"Слободской район","дер. Шихово, Шиховский сельский округ","строительство газораспределительной сети","ул. Майская, д. 3","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Слободской район","дер. Шихово, Шиховский сельский округ","прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","ул. Сиреневая, д. 1","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[8869,"Слободской район","дер. Шихово, Шиховский сельский округ","строительство газораспределительной сети","ул. Парковая, д. 9","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Слободской район","дер. Шихово, Шиховский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Парковая, д. 55","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Слободской район","дер. Шихово, Шиховский сельский округ","прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","ул. Сиреневая, д. 2","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Слободской район","дер. Шихово, Шиховский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Роз, д. 6","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Слободской район","дер. Шихово, Шиховский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Лазурная, д. 18","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[8896,"Слободской район","дер. Шихово, Шиховский сельский округ","строительство газораспределительной сети","ул. Лесная, д. 10","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[8897,"Слободской район","дер. Шихово, Шиховский сельский округ","строительство газораспределительной сети","ул. Майская, д. 1","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Слободской район","дер. Шихово, Шиховский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Майская, д. 7","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Слободской район","дер. Шихово, Шиховский сельский округ","прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","ул. Радужная, д. 12","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Слободской район","дер. Шихово, Шиховский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Парковая, д. 31","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Слободской район","дер. Шихово, Шиховский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Лазурная, д. 23","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Слободской район","дер. Шихово, Шиховский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Парковая, д. 35","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Слободской район","дер. Шихово, Шиховский сельский округ","прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","ул. Аллея 70 лет Победы, д. 21","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[8933,"Слободской район","дер. Шихово, Шиховский сельский округ","строительство газораспределительной сети","ул. Парковая, д. 26","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Слободской район","дер. Шихово, Шиховский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Майская, д. 4","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[8944,"Слободской район","дер. Шихово, Шиховский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Снежная, д. 3а","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"июнь"]
["","Слободской район","дер. Шихово, Шиховский сельский округ","прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","ул. Снежная, д. 7","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[8967,"Слободской район","дер. Трушковы, Шиховский сельский округ","строительство газораспределительной сети","ул. Новая, д. 35","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Слободской район","дер. Трушковы, Шиховский сельский округ","установка пункта редуцирования газа","ул. Зелёная, д. 1","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[8975,"Слободской район","дер. Трушковы, Шиховский сельский округ","строительство газораспределительной сети","ул. Таёжная, д. 23","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[8984,"Слободской район","дер. Трушковы, Шиховский сельский округ","строительство газораспределительной сети","ул. Весенняя, д. 8","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Слободской район","дер. Трушковы, Шиховский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Цветочная, д. 18","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Слободской район","дер. Трушковы, Шиховский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Зелёная, д. 6","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Слободской район","дер. Трушковы, Шиховский сельский округ","установка пункта редуцирования газа","ул. Молодёжная, д. 3","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Слободской район","дер. Трушковы, Шиховский сельский округ","установка пункта редуцирования газа","ул. Новая, д. 6А","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Слободской район","дер. Трушковы, Шиховский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Уникальная, д. 1","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Слободской район","дер. Трушковы, Шиховский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Солнечная, д. 10","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Слободской район","дер. Трушковы, Шиховский сельский округ","установка пункта редуцирования газа","ул. Елисеевская, д. 16","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Слободской район","дер. Трушковы, Шиховский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Венская, д. 4","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Слободской район","дер. Трушковы, Шиховский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Таежная, д. 24","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Слободской район","дер. Трушковы, Шиховский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Вятская, д. 6","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Слободской район","дер. Трушковы, Шиховский сельский округ","установка пункта редуцирования газа","ул. Елисеевская, д. 5","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Слободской район","дер. Трушковы, Шиховский сельский округ","установка пункта редуцирования газа","ул. Таежная, д. 26","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Слободской район","дер. Трушковы, Шиховский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Цветочная, д. 7","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Слободской район","дер. Трушковы, Шиховский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Елисеевская, д. 9-1","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Слободской район","дер. Трушковы, Шиховский сельский округ","установка пункта редуцирования газа","ул. Елисеевская, д. 13","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[9071,"Слободской район","дер. Трушковы, Шиховский сельский округ","строительство газораспределительной сети","ул. Вятская, д. 3","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Слободской район","дер. Трушковы, Шиховский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Новая, д. 6","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Слободской район","дер. Трушковы, Шиховский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Новая, д. 12","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[9086,"Слободской район","дер. Трушковы, Шиховский сельский округ","строительство газораспределительной сети","ул. Новая, д. 2А","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[9091,"Слободской район","дер. Трушковы, Шиховский сельский округ","строительство газораспределительной сети","ул. Весенняя, д. 18","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[9095,"Слободской район","дер. Трушковы, Шиховский сельский округ","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","43:30:090109:33","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"апрель"]
[9115,"Слободской район","дер. Сунцовы, Шиховский сельский округ","строительство газораспределительной сети","ул. Навалихинская, д. 1","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[9123,"Слободской район","дер. Стулово, Стуловский сельский округ","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Новая, д. 20 а","АО «Газпром газораспределение Киров»",2021,"декабрь"]
[9133,"Слободской район","дер. Стулово, Стуловский сельский округ","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Полевая, д. 12б","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"май"]
[9155,"Слободской район","дер. Стулово, Стуловский сельский округ","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Центральная, д. 9","АО «Газпром газораспределение Киров»",2021,"декабрь"]
[9166,"Слободской район","дер. Стулово, Стуловский сельский округ","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Ключевая, д. 18 ","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"ноябрь"]
[9186,"Слободской район","дер. Стулово, Стуловский сельский округ","строительство газораспределительной сети","ул. Парковая, д. 11","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"март"]
[9200,"Слободской район","дер. Стулово, Стуловский сельский округ","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Мелираторов, д. 38","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[9213,"Слободской район","дер. Стулово, Стуловский сельский округ","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Пограничная, д. 21","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[9217,"Слободской район","дер. Стулово, Стуловский сельский округ","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)"," ул. Полевая, д. 1","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Слободской район","дер. Суворовы, Шиховский сельский округ","строительство газопровода-ввода","пер. Успешный, д.3","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Слободской район","дер. Суворовы, Шиховский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Кутузовская, д. 9 ","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[9251,"Слободской район","дер. Суворовы, Шиховский сельский округ","строительство газораспределительной сети","ул. Рождественская, д. 4а","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[9263,"Слободской район","дер. Стулово, Стуловский сельский округ","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Лесная, д. 3","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[9274,"Слободской район","дер. Стулово, Стуловский сельский округ","строительство газораспределительной сети","ул. Строителей, д. 31","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[9284,"Слободской район","дер. Столбово, Шиховский сельский округ","строительство газораспределительной сети","ул. Алмазная, д.11","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"октябрь"]
[9297,"Слободской район","дер. Стеклофилины, Денисовский сельский округ","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Полевая, д. 5","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[9307,"Слободской район","дер. Семаки, Шиховский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Новая, д.15а","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[9319,"Слободской район","дер. Подберезы, Шиховский сельский округ","строительство газораспределительной сети","ул. Ежевичная, д. 13","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Слободской район","дер. Подберезы, Шиховский сельский округ","строительство газопровода-ввода"," ул. Ежевичная, д.11","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Омутнинский район","дер. Осокино","прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","ул. Попова, д. 9","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"март"]
["","Омутнинский район","дер. Осокино","прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","ул. Попова, д. 8","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"март"]
["","Омутнинский район","дер. Осокино","прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","ул. Попова, д. 31","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"март"]
["","Омутнинский район","дер. Осокино","строительство газопровода-ввода","ул. Попова, д. 24","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"март"]
["","Омутнинский район","дер. Осокино","прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","ул. Попова, д. 1Б","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"март"]
["","Омутнинский район","дер. Осокино","строительство газопровода-ввода","ул. Радужная, д. 1","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"март"]
[9364,"Омутнинский район","дер. Осокино","строительство газораспределительной сети","ул. Пригородная, д. 8, кв. 2","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"март"]
[9374,"Слободской район","дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ","строительство газораспределительной сети","ул. Центральная, з/у 2","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Слободской район","дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ","прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","ул. Садовая, д.23","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Слободской район","дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ","прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","ул. Весенняя, д.19","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Слободской район","дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Восточная, д.5","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[9393,"Слободской район","дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ","строительство газораспределительной сети","ул. Восточная, д.11","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Слободской район","дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ","прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","ул. Солнечная, д.23","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Слободской район","дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ","прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","ул. Восточная, д. 4","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Слободской район","дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ","прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","ул. Солнечная, д.16","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[9413,"Слободской район","дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ","строительство газораспределительной сети","ул. Солнечная, д.19","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[9421,"Слободской район","дер. Малые Серовы, Бобинский сельский округ","строительство газораспределительной сети","43:30:080813:0019","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"июль"]
[9429,"Слободской район","дер. Малые Раскопины, Бобинский сельский округ","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","43:30:380816:25","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"ноябрь"]
["","Слободской район","дер. Луза, Ленинский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Сосновая, д. 4","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Слободской район","дер. Корюгино, Бобинский сельский округ","установка пункта редуцирования газа","ул. Цветочная, д.5","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Слободской район","дер. Корюгино, Бобинский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Родниковая, д. 14","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[9458,"Слободской район","дер. Корюгино, Бобинский сельский округ","строительство газораспределительной сети","ул. Каштановая, д.5","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Слободской район","дер. Корюгино, Бобинский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Весенняя, д.1","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Слободской район","дер. Корюгино, Бобинский сельский округ","установка пункта редуцирования газа","ул. Родниковая, д. 13","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[9475,"Слободской район","дер. Корюгино, Бобинский сельский округ","строительство газораспределительной сети","ул. Каштановая, д.8","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[9476,"Слободской район","дер. Корюгино, Бобинский сельский округ","строительство газораспределительной сети","ул. Сиреневая, д.9","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Слободской район","дер. Корюгино, Бобинский сельский округ","строительство газопровода-ввода","43:30:380820:0022","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[9498,"Слободской район","дер. Корюгино, Бобинский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Лучистая, д.1","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"март"]
[9503,"Слободской район","дер. Корюгино, Бобинский сельский округ","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Лучистая, д.2","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[9513,"Слободской район","дер. Кисели, Бобинский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Золотая, д.40","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[9524,"Слободской район","дер. Кассины, Бобинский сельский округ","строительство газораспределительной сети","ул. Сосновое кольцо, д. 3","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"июль"]
["","Слободской район","дер. Кассины, Бобинский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Рубиновая, д. 13","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"июль"]
[9547,"Слободской район","дер. Кассины, Бобинский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Звездная, д. 7","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[9564,"Слободской район","дер. Заборье, Бобинский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Молодежная, д. 11","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[9570,"Слободской район","дер. Заборье, Бобинский сельский округ","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Боровая, д.28","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"май"]
[9582,"Слободской район","дер. Головизнины, Шиховский сельский округ","строительство газораспределительной сети","ул. Рублёвская, д.10","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"октябрь"]
["","Слободской район","дер. Головизнины, Шиховский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Счастливая д.3","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"октябрь"]
[9598,"Слободской район","дер. Головизнины, Шиховский сельский округ","строительство газораспределительной сети","ул. Рублевская, д.12","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"октябрь"]
[9604,"Слободской район","дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ","строительство газораспределительной сети","ул. Дачная, д.3, кв.3","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Слободской район","дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ","прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","ул. Ключевая, д.20","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Слободской район","дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ","строительство газопровода-ввода"," ул. Новоминчаковская, д.6","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Слободской район","дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Весенняя, д. 1","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[9625,"Слободской район","дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ","строительство газораспределительной сети","ул. Дружбы, д. 21","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[9630,"Слободской район","дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ","строительство газораспределительной сети","ул. Дружбы, д.23","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[9640,"Слободской район","дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Родниковая, д.6","АО «Газпром газораспределение Киров»",2021,"декабрь"]
[9653,"Слободской район","дер. Большие Раскопины, Бобинский сельский округ","строительство газораспределительной сети","ул. Благовестная, д. 11","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"октябрь"]
[9662,"Слободской район","дер. Большие Раскопины, Бобинский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Счастливая, д.5","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Слободской район","дер. Большие Логуновы, Ленинский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Лесная, д.2","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"июль"]
["","Город Слободской","г. Слободской","прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","ул. Родниковая, д.19","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
[9686,"Город Слободской","г. Слободской","строительство газораспределительной сети","ул. Родниковая, д.9","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Город Слободской","г. Слободской","прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","пер. Летний, д.4","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Город Слободской","г. Слободской","прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","пер. Заречный, д. 2","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
[9707,"Город Слободской","г. Слободской","строительство газопровода-ввода","ул. Новодачная, д. 19","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[9719,"Город Слободской","г. Слободской","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. К. Маркса, д. 18","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[9735,"Город Слободской","г. Слободской","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Ключевая, д. 10","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"ноябрь"]
[9755,"Город Слободской","г. Слободской","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Горького, д. 50","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"ноябрь"]
[9766,"Город Слободской","г. Слободской","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Лесопарковая, д. 1","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"май"]
[9772,"Город Слободской","г. Слободской","строительство газопровода-ввода","ул. Майская, д. 29","АО «Газпром газораспределение Киров»",2021,"декабрь"]
[9798,"Город Слободской","г. Слободской","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","пер. Дубинина, д. 5","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"ноябрь"]
[9814,"Город Слободской","г. Слободской","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Новая, д. 13","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"ноябрь"]
[9821,"Город Слободской","г. Слободской","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","пер. Котлянский, д. 47","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[9844,"Город Слободской","г. Слободской","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Свободы, д. 60","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[9860,"Город Слободской","г. Слободской","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Энгельса, д. 69","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"май"]
[9869,"Город Слободской","г. Слободской","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Трактовая, д. 35","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"май"]
[9891,"Город Слободской","г. Слободской","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Луговая, д. 40","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"март"]
[9902,"Город Слободской","г. Слободской","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. П. Морозова, д. 21/15, кв.2","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"ноябрь"]
[9923,"Город Слободской","г. Слободской","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Луначарского, д. 22","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[9924,"Город Слободской","г. Слободской","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. П. Стучки, д. 61","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[9950,"Город Слободской","г. Слободской","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Екатерининская, д. 80","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[9954,"Город Слободской","г. Слободской","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Крестьянская, д. 19","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[9970,"Город Слободской","г. Слободской","строительство газопровода-ввода","ул. К.Маркса, д. 53","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[9999,"Город Слободской","г. Слободской","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Петра Стучки, д. 70-2","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[10002,"Город Слободской","г. Слободской","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Летчика Харина, д. 7","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[10016,"Город Слободской","г. Слободской","строительство газопровода-ввода","ул. Гоголя, д. 68","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[10033,"Город Слободской","г. Слободской","строительство газопровода-ввода","ул. Урицкого, д. 40","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Город Слободской","г. Слободской","строительство газопровода-ввода"," ул. Ефимова, д.6","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Слободской район","дер. Щуково, Стуловский сельский округ","строительство газопровода-ввода","д. 6в","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Слободской район","дер. Щуково, Стуловский сельский округ","установка пункта редуцирования газа","ул. Энтузиастов, д. 6","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
[10074,"Омутнинский район","г. Омутнинск","строительство газопровода-ввода","ул. Энгельса, д. 28","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[10088,"Омутнинский район","г. Омутнинск","строительство газопровода-ввода","пер. Луначарского, д.4","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[10104,"Омутнинский район","г. Омутнинск","строительство газопровода-ввода","ул. Островского, д.54","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[10123,"Омутнинский район","г. Омутнинск","строительство газопровода-ввода","ул. Пролетарская, д.115","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[10135,"Омутнинский район","г. Омутнинск","строительство газопровода-ввода","пер. Тюленина, д.4","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[10151,"Омутнинский район","г. Омутнинск","строительство газопровода-ввода","ул. Шевченко, д.50","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[10169,"Омутнинский район","г. Омутнинск","строительство газопровода-ввода","ул. Герцена, д.79","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[10180,"Омутнинский район","г. Омутнинск","строительство газопровода-ввода","ул. Чапаева, д.15","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[10202,"Омутнинский район","г. Омутнинск","строительство газопровода-ввода","ул. 30-летия Победы, д.49","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[10211,"Омутнинский район","г. Омутнинск","строительство газопровода-ввода","ул. Шевченко, д.76","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[10227,"Омутнинский район","г. Омутнинск","строительство газопровода-ввода","ул. Пролетарская, д.93","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[10235,"Омутнинский район","г. Омутнинск","строительство газопровода-ввода","ул. Энгельса, д. 5","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[10258,"Омутнинский район","г. Омутнинск","строительство газопровода-ввода","ул. Чапаева, д.17","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[10274,"Омутнинский район","г. Омутнинск","строительство газопровода-ввода","ул. Новая, д.38","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[10284,"Омутнинский район","г. Омутнинск","строительство газопровода-ввода","ул. Воровского, д.76","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[10306,"Омутнинский район","г. Омутнинск","строительство газопровода-ввода","ул. Герцена, д. 63","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[10317,"Омутнинский район","г. Омутнинск","строительство газопровода-ввода","пер. Суворова, д. 6","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[10337,"Омутнинский район","г. Омутнинск","строительство газопровода-ввода","ул. Халтурина, д. 150","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Омутнинский район","г. Омутнинск","установка пункта редуцирования газа","ул. Островского, д. 52","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Омутнинский район","г. Омутнинск","установка пункта редуцирования газа","ул. Стальская, д. 51","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[10358,"Омутнинский район","г. Омутнинск","строительство газораспределительной сети","ул. Матросова, д. 4","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"март"]
[10362,"Омутнинский район","г. Омутнинск","строительство газораспределительной сети","ул. Бисерская, д. 5","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"март"]
["","Омутнинский район","г. Омутнинск","прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","ул. Свободы, д. 141","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"март"]
["","Омутнинский район","г. Омутнинск","строительство газопровода-ввода","ул. Российская, д. 20","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"март"]
["","Омутнинский район","г. Омутнинск","строительство газопровода-ввода","ул. Шишкина, д. 45","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Омутнинский район","г. Омутнинск","установка пункта редуцирования газа","ул. Энгельса, д. 29а","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Омутнинский район","г. Омутнинск","прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","ул. Красноармейская, д. 61","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"март"]
["","Омутнинский район","г. Омутнинск","установка пункта редуцирования газа","ул. Победы, д. 18","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[10389,"Омутнинский район","г. Омутнинск","строительство газораспределительной сети","ул. Красноармейская, д. 105","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"март"]
["","Омутнинский район","г. Омутнинск","прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","ул. Свободы, д. 109","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"март"]
["","Омутнинский район","г. Омутнинск","строительство газопровода-ввода","ул. Свободы, д. 154","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"март"]
["","Омутнинский район","г. Омутнинск","прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","ул. Нагорная, д. 23","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"март"]
["","Омутнинский район","г. Омутнинск","прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","ул. Энгельса, д. 43а","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Омутнинский район","г. Омутнинск","строительство газопровода-ввода","ул. Свободы, д. 162","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"март"]
[10414,"Омутнинский район","г. Омутнинск","строительство газораспределительной сети","ул. Матросова, д. 26","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"март"]
["","Омутнинский район","г. Омутнинск","прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","ул. Свободы, д. 107","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"март"]
["","Омутнинский район","г. Омутнинск","установка пункта редуцирования газа","ул. Свободы, д. 123","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"март"]
[10426,"Омутнинский район","г. Омутнинск","строительство газораспределительной сети","ул. Свободы, д. 95","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"июнь"]
["","Омутнинский район","г. Омутнинск","установка пункта редуцирования газа","ул. Свободы, д. 114","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"март"]
[10435,"Омутнинский район","г. Омутнинск","строительство газораспределительной сети","ул. Энгельса, д. 47","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[10442,"Омутнинский район","г. Омутнинск","строительство газораспределительной сети","ул. Юных Пионеров, д. 91","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Омутнинский район","г. Омутнинск","строительство газопровода-ввода","ул. Чехова, д. 17","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"март"]
["","Омутнинский район","г. Омутнинск","строительство газопровода-ввода","ул. Бисерская, д. 25","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"март"]
["","Омутнинский район","г. Омутнинск","установка пункта редуцирования газа","ул. Спортивная, д. 14, кв. 1","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[10457,"Омутнинский район","г. Омутнинск","строительство газораспределительной сети","ул. Красноармейская, д. 98","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"март"]
["","Омутнинский район","г. Омутнинск","установка пункта редуцирования газа","ул. Бисерская, д. 35","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"март"]
["","Омутнинский район","г. Омутнинск","строительство газопровода-ввода","ул. Зеленая, д. 13","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"март"]
["","Омутнинский район","г. Омутнинск","прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","ул. Бисерская, д. 40","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"март"]
["","Омутнинский район","г. Омутнинск","установка пункта редуцирования газа","ул. Зеленая, д. 8","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"март"]
["","Омутнинский район","г. Омутнинск","установка пункта редуцирования газа","ул. Стальская, д. 78","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Омутнинский район","г. Омутнинск","строительство газопровода-ввода","ул. Совхозная, д. 14","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"март"]
["","Омутнинский район","г. Омутнинск","строительство газопровода-ввода","ул. Бисерская, д. 31","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"март"]
["","Омутнинский район","г. Омутнинск","строительство газопровода-ввода","ул. Свободы, д. 136","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"март"]
[10500,"Омутнинский район","г. Омутнинск","строительство газораспределительной сети","ул. Красногвардейская, д. 37","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"март"]
["","Омутнинский район","г. Омутнинск","прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","ул. Карла Либкнехта, д. 61","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Омутнинский район","г. Омутнинск","установка пункта редуцирования газа","ул. Свободы, д. 131","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"март"]
["","Омутнинский район","г. Омутнинск","установка пункта редуцирования газа","ул. Красноармейская, д. 111","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"март"]
["","Омутнинский район","г. Омутнинск","установка пункта редуцирования газа","ул. Коммуны, д. 50","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[10528,"Омутнинский район","г. Омутнинск","строительство газопровода-ввода","пер. Фигурный, д. 7","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[10530,"Омутнинский район","г. Омутнинск","строительство газораспределительной сети","ул. Шишкина, д. 48","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Омутнинский район","г. Омутнинск","установка пункта редуцирования газа","ул. Коковихина, д. 84","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Омутнинский район","г. Омутнинск","установка пункта редуцирования газа","ул. Красноармейская, д. 118","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"март"]
[10546,"Омутнинский район","г. Омутнинск","строительство газораспределительной сети","ул. Стальская, д. 22, кв. 2","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Омутнинский район","г. Омутнинск","строительство газопровода-ввода","ул. Островского, д. 74","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Омутнинский район","г. Омутнинск","строительство газопровода-ввода","ул. Юных Пионеров, д. 112","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Омутнинский район","г. Омутнинск","строительство газопровода-ввода","ул. Басманова, д. 28","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"март"]
["","Омутнинский район","г. Омутнинск","строительство газопровода-ввода","ул. Красногвардейская, д. 4","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"март"]
["","Омутнинский район","г. Омутнинск","прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","ул. 30-летия Победы, д. 92","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"март"]
["","Омутнинский район","г. Омутнинск","установка пункта редуцирования газа","ул. Совхозная, д. 22","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"март"]
["","Омутнинский район","г. Омутнинск","строительство газопровода-ввода","ул. 30-летия Победы, д. 86А","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"март"]
[10591,"Омутнинский район","г. Омутнинск","строительство газораспределительной сети","ул. Шишкина, д. 59, кв. 1","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Омутнинский район","г. Омутнинск","установка пункта редуцирования газа","ул. Свободы, д. 140","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"март"]
[10600,"Омутнинский район","г. Омутнинск","строительство газопровода-ввода","ул. Володарского, д. 91","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Омутнинский район","г. Омутнинск","прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","ул. Шишкина, д. 57","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Омутнинский район","г. Омутнинск","прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","ул. Победы, д. 15","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[10612,"Омутнинский район","г. Омутнинск","строительство газораспределительной сети","ул. Новая, д. 71","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"март"]
["","Омутнинский район","г. Омутнинск","установка пункта редуцирования газа","ул. Новая, д. 130","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"март"]
["","Омутнинский район","г. Омутнинск","установка пункта редуцирования газа","ул. Островского, д. 84","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[10628,"Омутнинский район","г. Омутнинск","строительство газопровода-ввода","ул. Юных Пионеров, д. 63","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"март"]
["","Омутнинский район","г. Омутнинск","строительство газопровода-ввода","ул. Герцена, д. 107","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Омутнинский район","г. Омутнинск","строительство газопровода-ввода","пер. Шевцовой, д. 8","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"март"]
[10643,"Омутнинский район","г. Омутнинск","строительство газопровода-ввода","ул. Новая, д. 40","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Омутнинский район","г. Омутнинск","прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","ул. Юных Пионеров, д. 6","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Омутнинский район","г. Омутнинск","строительство газопровода-ввода","ул. Красногвардейская, д. 6","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"март"]
["","Омутнинский район","г. Омутнинск","прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","ул. Новая, д. 104","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Омутнинский район","г. Омутнинск","прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","ул. Красноармейская, д. 90","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"март"]
["","Омутнинский район","г. Омутнинск","прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","ул. Победы, д. 19","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Омутнинский район","г. Омутнинск","установка пункта редуцирования газа","ул. Новая, д. 114","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"март"]
["","Омутнинский район","г. Омутнинск","прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","ул. Герцена, д. 111","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[10682,"Омутнинский район","г. Омутнинск","строительство газораспределительной сети","ул. Совхозная, д. 6","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"март"]
["","Омутнинский район","г. Омутнинск","строительство газопровода-ввода","ул. Вокзальная, д. 6А","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Омутнинский район","г. Омутнинск","строительство газопровода-ввода","ул. Новая, д. 120","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"март"]
[10700,"Омутнинский район","г. Омутнинск","строительство газораспределительной сети","ул. Высоцкого, д. 18","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"март"]
["","Омутнинский район","г. Омутнинск","прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","ул. Герцена, д. 130","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[10707,"Омутнинский район","г. Омутнинск","строительство газопровода-ввода","ул. Свободы, д. 87","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"март"]
[10714,"Омутнинский район","г. Омутнинск","строительство газопровода-ввода","ул. Островского, д. 47","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Омутнинский район","г. Омутнинск","строительство газопровода-ввода","ул. Коковихина, д. 137 кв. 1","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"февраль"]
["","Омутнинский район","г. Омутнинск","прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","пер. Коковихинский, д. 22, кв. 2","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"февраль"]
["","Омутнинский район","г. Омутнинск","строительство газопровода-ввода","ул. Трактовая, д. 38","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"февраль"]
["","Омутнинский район","г. Омутнинск","прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","ул. Кирова, д. 22А","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"февраль"]
["","Омутнинский район","г. Омутнинск","строительство газопровода-ввода","ул. Коковихина, д. 111","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"февраль"]
["","Омутнинский район","г. Омутнинск","установка пункта редуцирования газа","ул. Авиации, д. 9","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"февраль"]
[10742,"Омутнинский район","г. Омутнинск","строительство газораспределительной сети","пер. Репина, д. 8","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"февраль"]
["","Омутнинский район","г. Омутнинск","установка пункта редуцирования газа","пер. Строителей, д. 12","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"февраль"]
["","Омутнинский район","г. Омутнинск","установка пункта редуцирования газа","ул. Коковихина, д. 137 кв. 2","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"февраль"]
["","Омутнинский район","г. Омутнинск","установка пункта редуцирования газа","ул.Кривцова, д.45, кв.1","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"февраль"]
[10758,"Омутнинский район","г. Омутнинск","строительство газораспределительной сети","ул. Северная, д. 24","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"февраль"]
["","Омутнинский район","г. Омутнинск","строительство газопровода-ввода","ул. Северная, д. 24","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"февраль"]
["","Омутнинский район","г. Омутнинск","установка пункта редуцирования газа","ул.Кривцова, д.49, кв.2","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"февраль"]
[10766,"Омутнинский район","г. Омутнинск","строительство газораспределительной сети","ул. Авиации, д. 93, кв. 2","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"февраль"]
["","Омутнинский район","г. Омутнинск","прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","ул. Коковихина, д. 97","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"февраль"]
[10774,"Омутнинский район","г. Омутнинск","строительство газораспределительной сети","ул. Полевая, д. 33","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"февраль"]
[10779,"Омутнинский район","г. Омутнинск","строительство газораспределительной сети","ул. Полевая, д. 2","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"февраль"]
[10782,"Омутнинский район","г. Омутнинск","строительство газораспределительной сети","пер. Коковихинский, д. 52","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"февраль"]
["","Омутнинский район","г. Омутнинск","строительство газопровода-ввода","ул.Коковихина, д.102","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"февраль"]
[10792,"Омутнинский район","г. Омутнинск","строительство газораспределительной сети","ул. Бамовская, д. 3, кв. 1","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"февраль"]
["","Омутнинский район","г. Омутнинск","строительство газопровода-ввода","ул. Железнодорожная, д. 19","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"февраль"]
["","Омутнинский район","г. Омутнинск","строительство газопровода-ввода","пер. Загородный, д. 3","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"февраль"]
["","Омутнинский район","г. Омутнинск","установка пункта редуцирования газа","ул. Трудовых Резервов, д. 38","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"февраль"]
["","Омутнинский район","г. Омутнинск","установка пункта редуцирования газа","ул. Авиации, д. 35","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"февраль"]
["","Омутнинский район","г. Омутнинск","строительство газопровода-ввода","ул. Энтузиастов, д. 8, кв. 2","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"февраль"]
["","Омутнинский район","г. Омутнинск","установка пункта редуцирования газа","ул. Авиации, д. 89, кв. 1","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"февраль"]
[10818,"Омутнинский район","г. Омутнинск","строительство газораспределительной сети","ул. Кабельная, д. 16","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"февраль"]
["","Омутнинский район","г. Омутнинск","прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","ул. Кирова, д. 14","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"февраль"]
[10826,"Омутнинский район","г. Омутнинск","строительство газораспределительной сети","ул.Коковихина, д.119, кв.2","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"февраль"]
[10830,"Омутнинский район","г. Омутнинск","строительство газораспределительной сети","ул. Дорожная, д. 21, кв. 2","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"февраль"]
[10833,"Омутнинский район","г. Омутнинск","строительство газораспределительной сети","пер. Коковихинский, д. 28А, кв. 2","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"февраль"]
["","Омутнинский район","г. Омутнинск","прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","ул. Энтузиастов, д. 4, кв. 1","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"февраль"]
["","Омутнинский район","г. Омутнинск","установка пункта редуцирования газа","ул. Авиации, д. 79","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"февраль"]
["","Омутнинский район","г. Омутнинск","прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","ул.Коковихина, д.116, кв.2","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"февраль"]
["","Омутнинский район","г. Омутнинск","строительство газопровода-ввода","ул. Кирова, д. 8","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"февраль"]
["","Омутнинский район","г. Омутнинск","строительство газопровода-ввода","ул. Коковихина, д. 137А кв. 2","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"февраль"]
["","Омутнинский район","г. Омутнинск","строительство газопровода-ввода","ул. Дорожная, д. 17, кв. 1","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"февраль"]
["","Омутнинский район","г. Омутнинск","строительство газопровода-ввода","ул. Кирова, д. 52","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"февраль"]
["","Омутнинский район","г. Омутнинск","прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","ул.Логовая, д.16","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"февраль"]
["","Омутнинский район","г. Омутнинск","установка пункта редуцирования газа","ул.Поселковая, д.12","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"февраль"]
[10874,"Омутнинский район","г. Омутнинск","строительство газораспределительной сети","ул. Трудовых Резервов, д. 63","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"февраль"]
["","Омутнинский район","г. Омутнинск","установка пункта редуцирования газа","ул.Логовая, д.26","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"февраль"]
["","Омутнинский район","г. Омутнинск","установка пункта редуцирования газа","ул. Северная, д. 48","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"февраль"]
["","Омутнинский район","г. Омутнинск","установка пункта редуцирования газа","ул. Авиации, д. 79А","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"февраль"]
[10889,"Омутнинский район","г. Омутнинск","строительство газораспределительной сети","ул.Лесная, д.14","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"февраль"]
[10893,"Омутнинский район","г. Омутнинск","строительство газораспределительной сети","ул. Авиации, д. 29","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"февраль"]
["","Омутнинский район","г. Омутнинск","строительство газопровода-ввода","ул. Трудовых Резервов, д. 27","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"февраль"]
["","Омутнинский район","г. Омутнинск","прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","ул.Поселковая, д.46, кв.1","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"февраль"]
["","Омутнинский район","г. Омутнинск","прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","ул. Авиации, д. 91, кв. 2","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"февраль"]
["","Омутнинский район","г. Омутнинск","прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","пер. Коковихинский, д. 36, кв. 2","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"февраль"]
[10909,"Омутнинский район","г. Омутнинск","строительство газораспределительной сети","ул. Энтузиастов, д. 18, кв. 1","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"февраль"]
[10915,"Омутнинский район","г. Омутнинск","строительство газораспределительной сети","ул. Кирова, д. 80","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"февраль"]
["","Омутнинский район","г. Омутнинск","прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","ул. Полевая, д. 53","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"февраль"]
["","Омутнинский район","г. Омутнинск","прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","ул. Бамовская, д. 25, кв. 1","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"февраль"]
["","Омутнинский район","г. Омутнинск","установка пункта редуцирования газа","ул. Станционная, д. 3 кв. 2","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"февраль"]
["","Омутнинский район","г. Омутнинск","прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","ул.Кирпичная, д.26","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"февраль"]
["","Омутнинский район","г. Омутнинск","строительство газопровода-ввода","ул. Поселковая, д. 1, кв. 1","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"февраль"]
["","Омутнинский район","г. Омутнинск","строительство газопровода-ввода","ул.Логовая, д.21, кв.1","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"февраль"]
["","Омутнинский район","г. Омутнинск","строительство газопровода-ввода","ул.Коковихина, д.119, кв.1","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"февраль"]
["","Омутнинский район","г. Омутнинск","прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","ул. Полевая, д. 31","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"февраль"]
["","Омутнинский район","г. Омутнинск","установка пункта редуцирования газа","ул. Авиации, д. 90, кв. 2","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"февраль"]
["","Омутнинский район","г. Омутнинск","установка пункта редуцирования газа","ул. Бамовская, д. 6, кв. 2","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"февраль"]
[10956,"Омутнинский район","г. Омутнинск","строительство газораспределительной сети","ул. Логовая, д.23","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"февраль"]
["","Омутнинский район","г. Омутнинск","установка пункта редуцирования газа","ул. Коковихина, д. 126 кв. 2","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"февраль"]
["","Омутнинский район","г. Омутнинск","установка пункта редуцирования газа","ул. Бамовская, д. 2, кв. 1","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"февраль"]
[10968,"Омутнинский район","г. Омутнинск","строительство газопровода-ввода","ул.Спортивная, д.4, кв.2","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Омутнинский район","г. Омутнинск","установка пункта редуцирования газа","ул. Юных Пионеров, д. 106","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[10981,"Омутнинский район","г. Омутнинск","строительство газораспределительной сети","ул. Нагорная, д. 57","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"март"]
["","Омутнинский район","г. Омутнинск","установка пункта редуцирования газа","ул. Уральская, д. 7","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"февраль"]
["","Омутнинский район","г. Омутнинск","строительство газопровода-ввода","ул. Кривцова, д. 50, кв. 3","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"февраль"]
[11003,"Омутнинский район","г. Омутнинск","строительство газопровода-ввода","ул. Воровского, д. 70","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Омутнинский район","г. Омутнинск","строительство газопровода-ввода","ул. Красногвардейская, д. 48","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"март"]
["","Омутнинский район","г. Омутнинск","установка пункта редуцирования газа","ул. Красноармейская, д. 124","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"март"]
["","Омутнинский район","г. Омутнинск","строительство газопровода-ввода","ул. Станционная, д. 35","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"февраль"]
["","Омутнинский район","г. Омутнинск","прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","ул. Складская, д. 60","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"февраль"]
["","Омутнинский район","г. Омутнинск","установка пункта редуцирования газа","ул. Уральская, д. 8","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"февраль"]
["","Омутнинский район","г. Омутнинск","прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","пер. Чайкиной, д. 8","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"март"]
[11046,"Омутнинский район","г. Омутнинск","строительство газопровода-ввода","ул. Спортивная, д. 6, кв. 2","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Омутнинский район","г. Омутнинск","установка пункта редуцирования газа","ул. Шишкина, д. 25","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Омутнинский район","г. Омутнинск","прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","ул. Дорожная, д. 11, кв. 1","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"февраль"]
["","Омутнинский район","г. Омутнинск","установка пункта редуцирования газа","пер. Коковихинский, д. 34, кв. 1","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"февраль"]
[11067,"Омутнинский район","г. Омутнинск","строительство газопровода-ввода","ул. Пугачева, д. 46","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[11080,"Слободской район","дер. Конец, Шиховский сельский округ","строительство газораспределительной сети","ул. Солнечная, д. 4","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
[11083,"Слободской район","дер. Конец, Шиховский сельский округ","строительство газораспределительной сети","ул. Дачная, д. 1","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Слободской район","дер. Мокины, Ленинский сельский округ","строительство газопровода-ввода","д. 6","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
[11101,"Город Слободской","г. Слободской","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)"," п. Межколхозстрой, ул. Дорожная, д. 13 кв. 3","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"сентябрь"]
["","Слободской район","дер. Балабаны, Шиховский сельский округ","установка пункта редуцирования газа","ул. Ожмеговская, д. 7","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[11124,"Город Слободской","г. Слободской","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Трактовая, д. 20","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"ноябрь"]
[11139,"Город Слободской","г. Слободской","строительство газопровода-ввода","ул. Луговая, д. 4","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[11155,"Город Слободской","г. Слободской","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Первомайская, д. 26","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"ноябрь"]
[11156,"Город Слободской","г. Слободской","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","пер. Дачный, д. 7","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"ноябрь"]
[11172,"Город Слободской","г. Слободской","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Красноармейская, д. 20","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"ноябрь"]
[11188,"Слободской район","дер. Стулово, Стуловский сельский округ","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Луговая, д. 25","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"ноябрь"]
[11203,"Слободской район","дер. Стулово, Стуловский сельский округ","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Молодежная, д. 21","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"ноябрь"]
[11221,"Слободской район","с. Бобино, Бобинский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Внуковская, д. 9","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"март"]
[11235,"Слободской район","дер. Пантелеевы, Шиховский сельский округ","строительство газопровода-ввода"," ул. Лесная, д. 1","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"апрель"]
[11247,"Слободской район","дер. Митино, Бобинский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Кленовая, д. 6","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"июнь"]
["","Слободской район","дер. Шихово, Шиховский сельский округ","строительство газопровода-ввода"," ул. Парковая, д. 3А","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Слободской район","дер. Щуково, Стуловский сельский округ","установка пункта редуцирования газа","ул. Энтузиастов, д. 48","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Слободской район","дер. Щуково, Стуловский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Юбилейная, д. 18","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Слободской район","дер. Щуково, Стуловский сельский округ","установка пункта редуцирования газа","ул. Энтузиастов, д. 17","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
[11272,"Слободской район","дер. Щуково, Стуловский сельский округ","строительство газораспределительной сети","д.38","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Слободской район","дер. Щуково, Стуловский сельский округ","прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","д. 32","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
[11280,"Слободской район","дер. Щуково, Стуловский сельский округ","строительство газораспределительной сети","ул. Южная, д. 11","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
[11290,"Слободской район","дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ\n","строительство газораспределительной сети","д. 13","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Слободской район","дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ\n","строительство газопровода-ввода","д. 48","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Слободской район","дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ\n","строительство газопровода-ввода","д. 50а","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
[11301,"Слободской район","дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ\n","строительство газораспределительной сети","д. 50","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Слободской район","дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ\n","установка пункта редуцирования газа","д.5","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Слободской район","дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ\n","установка пункта редуцирования газа","д. 33","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
[11317,"Город Слободской","г. Слободской","строительство газораспределительной сети"," ул. Герцена, д. 87","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Омутнинский район","г. Омутнинск","установка пункта редуцирования газа","ул. Поселковая, д. 15","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"февраль"]
["","Омутнинский район","г. Омутнинск","строительство газопровода-ввода","ул. Коковихина, д. 109 кв. 1","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"февраль"]
["","Омутнинский район","г. Омутнинск","установка пункта редуцирования газа","ул. Поселковая, д. 31, кв. 1","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"февраль"]
[11339,"Омутнинский район","г. Омутнинск","строительство газораспределительной сети","ул. Кирова, д. 45","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"февраль"]
["","Омутнинский район","г. Омутнинск","прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","ул. Авиации, д. 33","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"февраль"]
[11347,"Омутнинский район","г. Омутнинск","строительство газораспределительной сети","ул. Кирпичный завод, д. 3а, кв. 2","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"февраль"]
["","Омутнинский район","г. Омутнинск","прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","ул. Кирова, д. 62","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"февраль"]
[11355,"Омутнинский район","г. Омутнинск","строительство газораспределительной сети","ул. Кирова, д. 71","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"февраль"]
["","Омутнинский район","г. Омутнинск","прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","ул. Дорожная, д. 11, кв. 2","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"февраль"]
["","Омутнинский район","г. Омутнинск","установка пункта редуцирования газа","пер. Железнодорожный, д. 3","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"февраль"]
["","Омутнинский район","г. Омутнинск","прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","ул. Кривцова, д. 47, кв. 1","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"февраль"]
["","Омутнинский район","г. Омутнинск","строительство газопровода-ввода","ул. Энтузиастов, д. 23, кв. 2 ","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"февраль"]
["","Омутнинский район","г. Омутнинск","строительство газопровода-ввода","ул. Трактовая, д. 30, кв. 1","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"февраль"]
["","Омутнинский район","г. Омутнинск","строительство газопровода-ввода","ул. Энтузиастов, д. 14, кв. 2","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"февраль"]
["","Омутнинский район","г. Омутнинск","установка пункта редуцирования газа","ул. Северная, д. 21","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"февраль"]
["","Омутнинский район","г. Омутнинск","прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","пер. Коковихинский, д. 5","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"февраль"]
["","Омутнинский район","г. Омутнинск","установка пункта редуцирования газа","ул. Дорожная, д 17, кв. 2","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"февраль"]
[11392,"Омутнинский район","г. Омутнинск","строительство газораспределительной сети","ул. Коковихина, д. 112","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"февраль"]
["","Омутнинский район","дер. Осокино","строительство газопровода-ввода","ул. Пригородная, д. 13, кв. 1","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"март"]
[11399,"Омутнинский район","г. Омутнинск","строительство газораспределительной сети","ул. Островского, д. 69","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Омутнинский район","г. Омутнинск","строительство газопровода-ввода","ул. Зеленая, д. 12","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"март"]
["","Омутнинский район","г. Омутнинск","строительство газопровода-ввода","ул. Стальская, д. 138","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Омутнинский район","г. Омутнинск","установка пункта редуцирования газа","ул. Герцена, д. 132","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[11421,"Омутнинский район","г. Омутнинск","строительство газопровода-ввода","пер. Суворова, д. 5","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[11427,"Омутнинский район","г. Омутнинск","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Калинина, д. 67","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"ноябрь"]
["","Слободской район","дер. Щуково, Стуловский сельский округ","прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","д. 60","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Слободской район","дер. Трушковы, Шиховский сельский округ","установка пункта редуцирования газа","ул. Полевая, д. 12","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Слободской район","дер. Трушковы, Шиховский сельский округ","установка пункта редуцирования газа","ул. Уникальная, д. 7","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[11455,"Омутнинский район","г. Омутнинск","строительство газопровода-ввода","ул. Песчанская, д. 17","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[11474,"Омутнинский район","г. Омутнинск","строительство газопровода-ввода","ул. Герцена, д. 78","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[11480,"Омутнинский район","г. Омутнинск","строительство газораспределительной сети","ул. Складская, д. 58","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"февраль"]
["","Омутнинский район","г. Омутнинск","прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","ул. Коковихина, д. 108","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"февраль"]
[11488,"Омутнинский район","г. Омутнинск","строительство газораспределительной сети","ул. Коковихина, д. 126 кв. 1","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"февраль"]
["","Омутнинский район","г. Омутнинск","прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","ул. Кирова, д. 17А, кв. 2","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"февраль"]
["","Омутнинский район","г. Омутнинск","строительство газопровода-ввода","ул. Складская, д. 46","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"февраль"]
["","Омутнинский район","г. Омутнинск","установка пункта редуцирования газа","ул. Железнодорожная, д. 9","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"февраль"]
["","Омутнинский район","г. Омутнинск","прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","ул. Авиации, д. 94","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"февраль"]
["","Омутнинский район","г. Омутнинск","установка пункта редуцирования газа","ул. Бамовская, д. 16, кв. 2","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"февраль"]
[11513,"Омутнинский район","г. Омутнинск","строительство газораспределительной сети","ул. Вятская, д. 48","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"февраль"]
["","Омутнинский район","г. Омутнинск","прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","ул. Энтузиастов, д. 4, кв. 2","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"февраль"]
["","Омутнинский район","дер. Осокино","прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","ул. Попова, д. 4","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"март"]
[11527,"Омутнинский район","г. Омутнинск","строительство газораспределительной сети","ул. Трудовых Резервов, д. 58","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"февраль"]
["","Омутнинский район","г. Омутнинск","прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","ул. Островского, д. 64","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[11535,"Омутнинский район","г. Омутнинск","строительство газораспределительной сети","ул. Высоцкого, д. 12","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"март"]
["","Омутнинский район","г. Омутнинск","прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","ул. Железнодорожная, д. 29","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"февраль"]
["","Омутнинский район","г. Омутнинск","строительство газопровода-ввода","ул. Юных Пионеров, д. 120","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[11548,"Город Слободской","г. Слободской","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)"," ул. Новая, д. 19","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"ноябрь"]
[11562,"Слободской район","дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ\n","строительство газораспределительной сети","пер.Кедровый, д. 4а","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
[11566,"Слободской район","дер. Щуково, Стуловский сельский округ","строительство газораспределительной сети","ул. Энтузиастов, д. 33","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
[11569,"Слободской район","дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ","строительство газораспределительной сети"," ул. Счастливая, д. 7","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Слободской район","с. Волково, Ленинский сельский округ","строительство газопровода-ввода"," ул. Троицкая, д. 30","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Слободской район","с. Волково, Ленинский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Верхняя, д. 15","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Слободской район","с. Волково, Ленинский сельский округ","строительство газопровода-ввода"," ул. Верхняя, д. 2, кв. 1","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Омутнинский район","г. Омутнинск","прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","ул. Кирпичная, д. 19","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"февраль"]
["","Омутнинский район","г. Омутнинск","прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","пер. Шевцовой, д. 3","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"март"]
[11611,"Омутнинский район","г. Омутнинск","строительство газораспределительной сети","ул. Уральская, д. 20, кв. 1","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"февраль"]
["","Омутнинский район","г. Омутнинск","прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","ул. Коковихина, д. 130Б","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"февраль"]
["","Омутнинский район","г. Омутнинск","строительство газопровода-ввода","ул. Трактовая, д. 34","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"февраль"]
[11622,"Омутнинский район","г. Омутнинск","строительство газораспределительной сети","ул. Юных Пионеров, д. 93","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Омутнинский район","г. Омутнинск","прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","ул. Авиации, д. 58","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"февраль"]
["","Омутнинский район","г. Омутнинск","установка пункта редуцирования газа","ул. Кирпичный завод, д. 3а, кв. 1","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"февраль"]
["","Слободской район","дер. Верхние Булдаки, Шиховский сельский округ","строительство газопровода-ввода",3,"АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
[11647,"Слободской район","дер. Заборье, Бобинский сельский округ","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Рябиновая, д. 29","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[11662,"Город Слободской","г. Слободской","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Гоголя, д. 48","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[11677,"Город Слободской","г. Слободской","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Майская, д. 1","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[11696,"Слободской район","дер. Стулово, Стуловский сельский округ","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Полевая, д. 7","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[11709,"Слободской район","пгт Вахруши","строительство газопровода-ввода","ул. Лесная, д. 5","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[11724,"Город Слободской","г. Слободской","строительство газопровода-ввода","ул. Гоголя, д. 67","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[11736,"Слободской район","дер. Шихово, Шиховский сельский округ","строительство газораспределительной сети","ул. Парковая, д. 38","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Слободской район","дер. Щуково, Стуловский сельский округ","установка пункта редуцирования газа","ул. Энтузиастов, д. 7а","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Слободской район","дер. Щуково, Стуловский сельский округ","прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","д. 6А","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Слободской район","дер. Щуково, Стуловский сельский округ","установка пункта редуцирования газа","д. 52/1","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
[11752,"Слободской район","дер. Стулово, Стуловский сельский округ","строительство газораспределительной сети","ул. Медведевская, д. 7","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Слободской район","дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ\n","установка пункта редуцирования газа","д. 8А","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
[11763,"Слободской район","дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ\n","строительство газораспределительной сети","д. 1","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Слободской район","с. Волково, Ленинский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Парковая, д. 14","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Слободской район","с. Волково, Ленинский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Верхняя, д. 67","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Слободской район","с. Волково, Ленинский сельский округ","прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","ул. Верхняя, д. 60","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Слободской район","дер. Конец, Шиховский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Дачная, д. 3","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Омутнинский район","г. Омутнинск","строительство газопровода-ввода","ул. Трактовая, д. 19","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"февраль"]
["","Омутнинский район","г. Омутнинск","установка пункта редуцирования газа","пер. Вагонный, д. 14","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"февраль"]
["","Омутнинский район","г. Омутнинск","строительство газопровода-ввода","ул. Складская, д. 49","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"февраль"]
[11806,"Омутнинский район","г. Омутнинск","строительство газораспределительной сети","ул. 30-летия Победы, д. 6, кв. 1","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[11810,"Омутнинский район","г. Омутнинск","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Калинина, д. 11, кв. 4","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Омутнинский район","г. Омутнинск","прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","ул. Совхозная, д. 4","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"март"]
[11826,"Омутнинский район","г. Омутнинск","строительство газопровода-ввода","ул. Станционная, д. 11","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"февраль"]
[11839,"Город Слободской","г. Слободской","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)"," ул. Слободская, д. 42","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[11855,"Город Слободской","г. Слободской","строительство газораспределительной сети","ул. Красноармейская, д. 41","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"март"]
[11870,"Омутнинский район","г. Омутнинск","строительство газораспределительной сети","ул. Свободы, д. 170","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"март"]
["","Омутнинский район","г. Омутнинск","установка пункта редуцирования газа","ул. Юных Пионеров, д. 99","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[11883,"Омутнинский район","г. Омутнинск","строительство газопровода-ввода","ул. Нагорная, д. 21","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"март"]
["","Омутнинский район","г. Омутнинск","установка пункта редуцирования газа","ул. Юных Пионеров, д. 103","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[11890,"Омутнинский район","г. Омутнинск","строительство газораспределительной сети","ул. Полевая, д. 2А кв. 1","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"февраль"]
[11897,"Омутнинский район","с. Залазна, Залазнинский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Ленина, д. 28","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"июль"]
[11902,"Омутнинский район","г. Омутнинск","строительство газопровода-ввода","ул. Октябрьская, д. 48","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[11917,"Омутнинский район","г. Омутнинск","строительство газораспределительной сети","ул. Красноармейская, д. 85","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"март"]
["","Омутнинский район","г. Омутнинск","установка пункта редуцирования газа","ул. Красноармейская, д. 85","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"март"]
["","Омутнинский район","г. Омутнинск","прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","пер. Донской, д. 6","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"февраль"]
["","Омутнинский район","г. Омутнинск","установка пункта редуцирования газа","ул. Железнодорожная, д. 21","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"февраль"]
["","Омутнинский район","г. Омутнинск","установка пункта редуцирования газа","ул. Профсоюзная, д. 24, кв. 1","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"февраль"]
["","Омутнинский район","г. Омутнинск","строительство газопровода-ввода","ул. Авиации, д. 28","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"февраль"]
[11942,"Омутнинский район","г. Омутнинск","строительство газораспределительной сети","ул. Кирова, д. 17Б","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"февраль"]
[11949,"Омутнинский район","г. Омутнинск","строительство газопровода-ввода","ул. Авиации, д. 82, кв. 2","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"февраль"]
["","Омутнинский район","г. Омутнинск","установка пункта редуцирования газа","ул. Трактовая, д. 30, кв. 2","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"февраль"]
["","Омутнинский район","г. Омутнинск","строительство газопровода-ввода","ул. Полевая, д. 27","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"февраль"]
["","Омутнинский район","г. Омутнинск","прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","пер. Репина, д. 3, кв. 1","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"февраль"]
[11967,"Омутнинский район","г. Омутнинск","строительство газораспределительной сети","ул. Бамовская, д. 11, кв. 1","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"февраль"]
[11971,"Омутнинский район","дер. Осокино","строительство газопровода-ввода","ул. Радужная, д. 3А","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Слободской район","дер. Балабаны, Шиховский сельский округ","установка пункта редуцирования газа","ул. Ожмеговская, д. 5","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[11987,"Слободской район","дер. Луза, Ленинский сельский округ","строительство газораспределительной сети","ул. Солнечная, д. 7","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Слободской район","с. Волково, Ленинский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Верхняя, д. 54","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
[11997,"Слободской район","дер. Воробьи, Стуловский сельский округ","строительство газораспределительной сети","пер. Заводской, д. 4а","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
[12001,"Слободской район","дер. Малые Раскопины, Бобинский сельский округ","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Лесная, д. 13","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[12016,"Город Слободской","г. Слободской","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Слободская, д. 107","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[12032,"Город Слободской","г. Слободской","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Октябрьская, д. 52","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Омутнинский район","г. Омутнинск","прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","ул. Юных Пионеров, д. 79","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"март"]
[12051,"Слободской район","дер. Щуково, Стуловский сельский округ","строительство газораспределительной сети","ул. Юбилейная, д. 5 кв. 1","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Слободской район","дер. Щуково, Стуловский сельский округ","прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","д. 25А","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Слободской район","с. Волково, Ленинский сельский округ","прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","ул. Заречная, д. 23","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
[12065,"Слободской район","с. Волково, Ленинский сельский округ","строительство газораспределительной сети","ул. Верхняя, д. 51","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
[12079,"Город Слободской","г. Слободской","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Преображенская, д. 9","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[12099,"Омутнинский район","г. Омутнинск","строительство газопровода-ввода","ул. Кольцевая, д. 13а","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Слободской район","дер. Денисовы, Денисовский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Молодежная, д. 17","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Слободской район","дер. Денисовы, Денисовский сельский округ","установка пункта редуцирования газа","пер. Зеленый, д. 2 кв. 1","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Слободской район","дер. Денисовы, Денисовский сельский округ","установка пункта редуцирования газа","ул. Рабочая, д. 29","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Слободской район","дер. Денисовы, Денисовский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Лесная, д. 8","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Слободской район","дер. Денисовы, Денисовский сельский округ","установка пункта редуцирования газа","ул. Лесная, д. 4","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Слободской район","дер. Денисовы, Денисовский сельский округ","установка пункта редуцирования газа","ул. Молодежная, д. 21","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
[12137,"Слободской район","дер. Денисовы, Денисовский сельский округ","строительство газораспределительной сети","ул. Советская, д. 14 кв. 2","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
[12140,"Слободской район","дер. Денисовы, Денисовский сельский округ","строительство газораспределительной сети","ул. Макшинская, д. 15","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Слободской район","дер. Денисовы, Денисовский сельский округ","установка пункта редуцирования газа","ул. Рабочая, д. 7","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Слободской район","дер. Денисовы, Денисовский сельский округ","установка пункта редуцирования газа","ул. Макшинская, д. 11","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Слободской район","дер. Денисовы, Денисовский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Рабочая, д. 8 кв. 2","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Слободской район","дер. Шмагины, Шиховский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Лунная, д. 13","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Слободской район","дер. Ившины, Бобинский сельский округ","строительство газопровода-ввода","43:30:080408:0302","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Слободской район","дер. Ившины, Бобинский сельский округ","установка пункта редуцирования газа","ул. Ившинская, д. 25","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
[12176,"Слободской район","дер. Ившины, Бобинский сельский округ","строительство газораспределительной сети","ул. Владимирская, д. 6","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
[12187,"Город Слободской","г. Слободской","строительство газораспределительной сети","ул. А.С. Пушкина д. 41ф кв. 2","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"июнь"]
[12189,"Город Слободской","г. Слободской","строительство газораспределительной сети","ул. Дерышева, д. 36","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"июнь"]
["","Слободской район","дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ","прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","ул. Солнечная, д. 27","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Слободской район","дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ","прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","ул. Западная, д. 30","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
[12208,"Слободской район","с. Шестаково, Шестаковский сельский округ","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Мира, д. 8 кв. 3","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Слободской район","дер. Воробьи, Стуловский сельский округ","установка пункта редуцирования газа","пер. Заводской, д. 3а","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Слободской район","дер. Воробьи, Стуловский сельский округ","установка пункта редуцирования газа","пер. Заводской, д. 1","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Слободской район","дер. Воробьи, Стуловский сельский округ","строительство газопровода-ввода","д. 1","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Слободской район","дер. Воробьи, Стуловский сельский округ","прокол  (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","д. 16","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
[12231,"Город Слободской","г. Слободской","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Советская, д. 193","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[12246,"Омутнинский район","г. Омутнинск","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Шахровская, д. 1а кв. 1","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[12257,"Слободской район","дер. Бабичи, Шиховский сельский округ","строительство газопровода-ввода","д. 51","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[12269,"Слободской район","дер. Заборье, Бобинский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Зеленая, д. 5","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"февраль"]
[12278,"Слободской район","дер. Стулово, Стуловский сельский округ","строительство газораспределительной сети","ул. Дружбы, д. 5","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[12286,"Город Слободской","г. Слободской","строительство газопровода-ввода"," ул. Дерышева, д. 42 кв. 1","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"март"]
[12301,"Слободской район","дер. Кассины, Бобинский сельский округ","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Домостроительная, д. 22","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[12311,"Слободской район","с. Никульчино, Шиховский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Рождественская, д. 5","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"июнь"]
[12320,"Слободской район","дер. Подберезы, Шиховский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Луговая, д. 18","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"апрель"]
["","Слободской район","дер. Щуково, Стуловский сельский округ","установка пункта редуцирования газа","ул. Энтузиастов, д. 10","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Слободской район","дер. Воробьи, Стуловский сельский округ","установка пункта редуцирования газа","д. 33","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
[12340,"Слободской район","с. Волково, Ленинский сельский округ","строительство газораспределительной сети","ул. Троицкая, д. 29","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
[12348,"Слободской район","дер. Бабичи, Шиховский сельский округ","строительство газораспределительной сети","ул. Березовая, д. 4","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Омутнинский район","г. Омутнинск","строительство газопровода-ввода","ул. Авиации, д. 16","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"февраль"]
["","Слободской район","дер. Верхние Булдаки, Шиховский сельский округ","установка пункта редуцирования газа","43:30:120105:0101","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
[12374,"Слободской район","с. Шестаково, Шестаковский сельский округ","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)"," пер. Школьный, д. 8 кв. 2","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[12394,"Слободской район","дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ","строительство газораспределительной сети","ул. Сосновая, д. 16","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Слободской район","дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ","прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","ул. Парковая, д. 5","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Слободской район","дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ","установка пункта редуцирования газа","ул. Солнечная, д. 11","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Слободской район","дер. Воробьи, Стуловский сельский округ","прокол  (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","д. 19","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
[12410,"Слободской район","с. Никульчино, Шиховский сельский округ","строительство газораспределительной сети","ул. Вознесенская, д. 5","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[12415,"Слободской район","дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ","строительство газораспределительной сети","ул. Солнечная, д. 28","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[12420,"Слободской район","дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ","строительство газораспределительной сети","ул. Весенняя, д. 10","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[12428,"Слободской район","дер. Шихово, Шиховский сельский округ","строительство газораспределительной сети","ул. Айвазовского, д. 17","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Слободской район","дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ\n","установка пункта редуцирования газа","ул. Трактовая, д. 18","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Слободской район","дер. Луза, Ленинский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Солнечная, д. 18","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Слободской район","с. Волково, Ленинский сельский округ","прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","ул. Заречная, д. 18","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
[12462,"Город Слободской","г. Слободской","строительство газопровода-ввода","ул. М. Конева, д. 57 кв. 2","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"май"]
[12466,"Город Слободской","г. Слободской","строительство газопровода-ввода","ул. Ломоносова, д. 2б кв. 1","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"июнь"]
["","Слободской район","дер. Фаришонки, Шестаковский сельский округ","строительство газопровода-ввода","д. 34","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
[12480,"Слободской район","дер. Осинцы, Ленинский сельский округ\n","строительство газораспределительной сети","д. 21","АО «Газпром газораспределение Киров»",2024,"март"]
["","Слободской район","дер. Щуково, Стуловский сельский округ","установка пункта редуцирования газа","д. 19","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
[12489,"Слободской район","дер. Конец, Шиховский сельский округ","строительство газораспределительной сети"," ул. Дачная, д. 5","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Омутнинский район","г. Омутнинск","строительство газопровода-ввода","ул. Коковихина, д. 101","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"февраль"]
[12509,"Слободской район","дер. Стулово, Стуловский сельский округ","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Метелевская, д. 7а","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"январь"]
[12518,"Омутнинский район","г. Омутнинск","строительство газопровода-ввода","ул. Стальская, д. 46","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
[12542,"Омутнинский район","г. Омутнинск","строительство газопровода-ввода","ул. Крупской, д. 5","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"апрель"]
[12550,"Омутнинский район","г. Омутнинск","строительство газопровода-ввода","ул. Бисерская, д. 23","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"октябрь"]
[12565,"Омутнинский район","г. Омутнинск","строительство газопровода-ввода","ул. Кирова, д. 68","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
[12581,"Слободской район","дер. Осинцы, Ленинский сельский округ\n","строительство газораспределительной сети","д. 31","АО «Газпром газораспределение Киров»",2024,"март"]
[12583,"Слободской район","с. Волково, Ленинский сельский округ","строительство газораспределительной сети","ул. Верхняя, д. 56","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
[12588,"Слободской район","дер. Колодкины, Шестаковский сельский округ\n","строительство газораспределительной сети","д. 20","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
[12592,"Слободской район","дер. Денисовы, Денисовский сельский округ","строительство газораспределительной сети"," ул. Рабочая, д. 18а","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Слободской район","дер. Ившины, Бобинский сельский округ","установка пункта редуцирования газа","ул. Ившинская, д. 17","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Город Слободской","г. Слободской","прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)"," пер. Перемчаловский, д. 3","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Город Слободской","г. Слободской","строительство газопровода-ввода","ул. Опорная, д. 1Б","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Слободской район","дер. Верхние Булдаки, Шиховский сельский округ","строительство газопровода-ввода"," д. 11","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
[12618,"Слободской район","дер. Суворовы, Шиховский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Кутузовская, д. 4","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Слободской район","дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ","установка пункта редуцирования газа","ул. Мира, д. 23","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
[12629,"Слободской район","дер. Шихово, Шиховский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Радужная, д. 41","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"май"]
[12644,"Слободской район","дер. Трушковы, Шиховский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Елисеевская, д. 12","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"июль"]
[12659,"Город Слободской","г. Слободской","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Встречная, д. 5","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"март"]
[12677,"Город Слободской","г. Слободской","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)"," ул. Дерышева, д. 56","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"март"]
[12691,"Слободской район","с. Бобино, Бобинский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Вешних Вод, д. 11","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"июль"]
[12706,"Слободской район","дер. Стулово, Стуловский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Полевая, д. 22","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"июль"]
["","Слободской район","дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ","строительство газопровода-ввода"," ул. Мира, д. 3","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Слободской район","дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Сосновая, д. 13","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Слободской район","дер. Щуково, Стуловский сельский округ","установка пункта редуцирования газа","ул. Юбилейная, д. 39","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Слободской район","дер. Щуково, Стуловский сельский округ","прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","д. 51","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
[12728,"Слободской район","дер. Воробьи, Стуловский сельский округ","строительство газораспределительной сети","пер. Заводской, д. 3","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Слободской район","дер. Воробьи, Стуловский сельский округ","прокол  (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","д. 14","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
[12738,"Омутнинский район","г. Омутнинск","строительство газопровода-ввода","ул. Заливная, д. 12","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"июнь"]
[12753,"Омутнинский район","г. Омутнинск","строительство газопровода-ввода","ул. Кирова, д. 58","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"июнь"]
[12762,"Омутнинский район","г. Омутнинск","строительство газопровода-ввода","ул. Юных Пионеров, д. 118а","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"июнь"]
["","Немский муниципальный округ","дер. Незамаи","установка пункта редуцирования газа","ул. Восточная, д. 4 кв. 2","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Немский муниципальный округ","дер. Незамаи","установка пункта редуцирования газа","ул. Новая, д. 5 кв. 2","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Немский муниципальный округ","дер. Незамаи","строительство газопровода-ввода","ул. Восточная, д. 1 кв. 1","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Немский муниципальный округ","дер. Незамаи","строительство газопровода-ввода","ул. Молодежная, д. 21 кв. 1","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[12796,"Немский муниципальный округ","пгт Нема","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Коммуны, д. 34, кв. 1","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[12801,"Немский муниципальный округ","пгт Нема","строительство газопровода-ввода","ул. Коммуны, д. 6","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"январь"]
[12816,"Немский муниципальный округ","пгт Нема","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Мелиораторов, д. 10/2","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[12845,"Немский муниципальный округ","пгт Нема","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Заречная, д. 27, кв. 2","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[12848,"Немский муниципальный округ","пгт Нема","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Заречная, д. 30","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[12864,"Немский муниципальный округ","пгт Нема","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Красноармейская, д. 28","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[12876,"Немский муниципальный округ","пгт Нема","строительство газопровода-ввода","ул. Совхозная д.24 кв.2","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"июнь"]
[12892,"Немский муниципальный округ","пгт Нема","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Набережная, д.58","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[12908,"Немский муниципальный округ","пгт Нема","строительство газопровода-ввода","ул. Комсомольская, д.26, кв.2","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[12924,"Немский муниципальный округ","с. Архангельское","строительство газопровода-ввода","ул. Лесная д.12 кв.2","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"август"]
[12933,"Нолинский район","г. Нолинск","реконструкция существующей газораспределительной сети","ул. Бориса Чиркова, д.2а, кв.6","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"ноябрь"]
[12941,"Нолинский район","г. Нолинск","строительство газопровода-ввода","ул. Пригородная, д. 6 кв. 2","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[12950,"Нолинский район","г. Нолинск","строительство газораспределительной сети","пер. Загородный, д. 7. кв. 2","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Нолинский район","г. Нолинск","строительство газопровода-ввода","ул. П.Бульварная д.5","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[12965,"Нолинский район","г. Нолинск","строительство газопровода-ввода","пер. Дзержинского, д.3, кв.2","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[12974,"Нолинский район","г. Нолинск","строительство газопровода-ввода","ул. Советская, д. 10","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[12988,"Нолинский район","г. Нолинск","строительство газопровода-ввода","ул. Курнакова, д. 16","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[12995,"Нолинский район","г. Нолинск","строительство газораспределительной сети","ул. Чапаева, д. 17","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[13002,"Нолинский район","г. Нолинск","строительство газопровода-ввода","пер. Дзержинского, д. 4","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[13016,"Нолинский район","г. Нолинск","строительство газопровода-ввода","ул. Спартака, д. 54","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"апрель"]
["","Нолинский район","г. Нолинск","строительство газопровода-ввода","ул. Ленина, д. 108 кв. 1","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Нолинский район","г. Нолинск","строительство газопровода-ввода","ул. Набережная, д.9, кв.3","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Нолинский район","г. Нолинск","прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","ул Заводская д.3 кв1","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[13050,"Нолинский район","г. Нолинск","строительство газопровода-ввода","пер. Загородный, д. 11 кв. 1","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"апрель"]
[13060,"Нолинский район","г. Нолинск","строительство газопровода-ввода","ул. Безымянная, д. 5 кв. 1","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"апрель"]
["","Нолинский район","г. Нолинск","строительство газопровода-ввода","ул. Мелиораторов д.3, кв.2","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[13082,"Нолинский район","г. Нолинск","строительство газопровода-ввода","ул. К.Маркса д.15","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"июнь"]
[13089,"Нолинский район","г. Нолинск","строительство газопровода-ввода","ул. Курнакова, д. 49","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"май"]
[13102,"Нолинский район","г. Нолинск","строительство газопровода-ввода","ул. Ленина, д. 104б кв. 2","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"июнь"]
[13115,"Нолинский район","дер. Перевоз, Перевозский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Молодежная д.15","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"октябрь"]
[13128,"Нолинский район","дер. Рябиновщина, Рябиновский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Центральная, д. 6","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[13142,"Нолинский район","пгт Аркуль","строительство газопровода-ввода","ул. Октябрьская, д. 53","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[13157,"Уржумский район","г. Уржум","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Красная, д. 105 кв. 4","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"октябрь"]
["","Нолинский район","пос. Медведок, Медведский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул.Пионерская д.5 кв1","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"ноябрь"]
[13184,"Нолинский район","пос. Медведок, Медведский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Пионерская, д. 17","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[13199,"Сунский район","дер. Кокуй, Кокуйский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Космонавтов, д.8, кв.2","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[13212,"Уржумский район","дер. Богданово, Богдановский сельский округ","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Набережная, д. 42","АО «Газпром газораспределение Киров»",2021,"декабрь"]
[13228,"Сунский район","пгт Суна","строительство газопровода-ввода","ул. Юбилейная, д. 11 кв. 2","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[13230,"Сунский район","пгт Суна","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Молодой Гвардии, д. 3 кв. 1","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[13245,"Сунский район","пгт Суна","строительство газопровода-ввода","ул. Мира, д.24 а кв.2","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[13254,"Уржумский район","г. Уржум","строительство газораспределительной сети","ул. Новокузнечная, д.48","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"октябрь"]
["","Уржумский район","г. Уржум","строительство газопровода-ввода","ул.Новокузнечная д.46","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"октябрь"]
["","Уржумский район","г. Уржум","строительство газопровода-ввода","ул.Новокузнечная, д.58","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"октябрь"]
["","Уржумский район","г. Уржум","строительство газопровода-ввода","ул. Новокузнечная, д. 22-1","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"октябрь"]
[13269,"Уржумский район","г. Уржум","строительство газораспределительной сети","ул. Новокузнечная, д. 72 кв. 1","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"октябрь"]
[13273,"Уржумский район","г. Уржум","строительство газораспределительной сети","ул. Новокузнечная, д. 10","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"октябрь"]
["","Уржумский район","г. Уржум","прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","ул. Новокузнечная, д.60","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"октябрь"]
["","Уржумский район","г. Уржум","строительство газопровода-ввода","ул. Подгорная, д.3","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"октябрь"]
["","Уржумский район","г. Уржум","прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","ул. Набережная, д.17","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"октябрь"]
[13293,"Уржумский район","г. Уржум","строительство газораспределительной сети","ул. Смородиновая, д.11","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"октябрь"]
[13297,"Уржумский район","г. Уржум","строительство газораспределительной сети","пер. Садовый, д. 2 кв. 6","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"октябрь"]
["","Уржумский район","г. Уржум","строительство газопровода-ввода","ул. Яблоневая, д.6, кв.1","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"октябрь"]
[13305,"Уржумский район","г. Уржум","строительство газораспределительной сети","ул. Дачная, д.11","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"октябрь"]
["","Уржумский район","г. Уржум","строительство газопровода-ввода","ул. Белая речка, д. 14","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"октябрь"]
[13314,"Уржумский район","г. Уржум","строительство газораспределительной сети","ул. Берсенский тракт, д.2","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"октябрь"]
["","Уржумский район","г. Уржум","строительство газопровода-ввода","пер. Садовый, д.4, кв.4","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"октябрь"]
["","Уржумский район","г. Уржум","строительство газопровода-ввода","пер. Садовый, д.4, кв.1","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"октябрь"]
[13331,"Уржумский район","г. Уржум","строительство газораспределительной сети","ул. Белая Речка, д. 9б","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"октябрь"]
[13342,"Уржумский район","г. Уржум","строительство газопровода-ввода","ул. Гоголя, д. 70","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"октябрь"]
[13354,"Уржумский район","г. Уржум","строительство газопровода-ввода","ул. Елкина, д.7","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"октябрь"]
[13372,"Уржумский район","г. Уржум","строительство газопровода-ввода","ул.Никитина, д.17, кв.3","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Уржумский район","г. Уржум","прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","ул. Пушкина д.6","АО «Газпром газораспределение Киров»",2021,"декабрь"]
[13397,"Уржумский район","дер. Богданово, Богдановский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Набережная, д.47, кв.1","АО «Газпром газораспределение Киров»",2021,"декабрь"]
[13413,"Немский муниципальный округ","пгт Нема","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Кооперативная, д. 39, кв. 1","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[13429,"Уржумский район","с. Большой Рой, Большеройский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Центральная, д.104","АО «Газпром газораспределение Киров»",2021,"декабрь"]
[13443,"Уржумский район","дер. Берсениха, Богдановский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Полевая, д. 12 кв. 2","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[13459,"Уржумский район","дер. Вершинята, Петровский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул.Садовая, д.5, кв.2","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"август"]
[13476,"Уржумский район","дер. Федосимово, Шурминский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Речная, д.25","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[13484,"Уржумский район","пос. Андреевский, Богдановский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Садовая д.9 кв.2","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"ноябрь"]
[13496,"Уржумский район","с. Архангельское, Богдановский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Дачная д.13 кв.1","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Уржумский район","с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ","прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","ул. Свободы, д.19","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Уржумский район","с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ","прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","ул. Свободы, д.12","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Уржумский район","с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ","прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","ул. Садовая, д. 2, кв. 1","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[13520,"Уржумский район","с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Луговая, д. 5","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Уржумский район","с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ","прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","ул. Свободы, д.4","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Уржумский район","с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Свободы, д.7","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Уржумский район","с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. 9-ой Пятилетки, д. 21","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Уржумский район","с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Свободы, д. 37, кв. 2","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[13542,"Уржумский район","с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ","строительство газораспределительной сети","ул. Свободы, д.39, кв. 2","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Уржумский район","с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Свободы, д.39, кв. 2","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Уржумский район","с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ","прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","ул. Свободы, д.39, кв. 2","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[13543,"Уржумский район","с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ","строительство газораспределительной сети","ул. Садовая, д. 4","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Уржумский район","с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Садовая, д. 4","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Уржумский район","с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ","прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","ул. Садовая, д. 4","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[13544,"Уржумский район","с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ","строительство газораспределительной сети","ул. Свободы, д.39","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Уржумский район","с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Свободы, д.39","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Уржумский район","с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ","прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","ул. Свободы, д.39","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[13545,"Уржумский район","с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ","строительство газораспределительной сети","ул. 9-ой Пятилетки, д. 3","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Уржумский район","с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. 9-ой Пятилетки, д. 3","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Уржумский район","с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ","прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","ул. 9-ой Пятилетки, д. 3","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[13546,"Уржумский район","с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ","строительство газораспределительной сети","ул. Полевая, д.3 кв.2","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Уржумский район","с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Полевая, д.3 кв.2","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Уржумский район","с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ","прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","ул. Полевая, д.3 кв.2","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[13547,"Уржумский район","с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ","строительство газораспределительной сети","ул. Свободы, д.34, кв. 2","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Уржумский район","с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Свободы, д.34, кв. 2","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Уржумский район","с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ","прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","ул. Свободы, д.34, кв. 2","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[13548,"Уржумский район","с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ","строительство газораспределительной сети","ул. Полевая, д.4","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Уржумский район","с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Полевая, д.4","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Уржумский район","с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ","прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","ул. Полевая, д.4","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[13549,"Уржумский район","с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ","строительство газораспределительной сети","ул. Полевая д.17, кв.1","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Уржумский район","с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Полевая д.17, кв.1","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Уржумский район","с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ","прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","ул. Полевая д.17, кв.1","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[13550,"Уржумский район","с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ","строительство газораспределительной сети","ул. Полевая, д. 3, кв. 1","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Уржумский район","с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Полевая, д. 3, кв. 1","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Уржумский район","с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ","прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","ул. Полевая, д. 3, кв. 1","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[13551,"Уржумский район","с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ","строительство газораспределительной сети","ул. 9й Пятилетки д.16","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Уржумский район","с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. 9й Пятилетки д.16","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Уржумский район","с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ","прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","ул. 9й Пятилетки д.16","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[13552,"Уржумский район","с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ","строительство газораспределительной сети","ул. Свободы, д.11","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Уржумский район","с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Свободы, д.11","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Уржумский район","с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ","прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","ул. Свободы, д.11","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[13553,"Уржумский район","с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ","строительство газораспределительной сети","ул. Свободы, д. 22","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Уржумский район","с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Свободы, д. 22","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Уржумский район","с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ","прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","ул. Свободы, д. 22","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[13554,"Уржумский район","с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ","строительство газораспределительной сети","ул. Луговая, д. 2","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Уржумский район","с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Луговая, д. 2","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Уржумский район","с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ","прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","ул. Луговая, д. 2","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[13555,"Уржумский район","с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ","строительство газораспределительной сети","ул. Свободы, д. 26","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Уржумский район","с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Свободы, д. 26","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Уржумский район","с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ","прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","ул. Свободы, д. 26","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[13556,"Уржумский район","с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ","строительство газораспределительной сети","ул. Почтовая, д. 7","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Уржумский район","с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Почтовая, д. 7","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Уржумский район","с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ","прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","ул. Почтовая, д. 7","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[13557,"Уржумский район","с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ","строительство газораспределительной сети","ул.Садовая д.6 кв.2","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Уржумский район","с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул.Садовая д.6 кв.2","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Уржумский район","с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ","прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","ул.Садовая д.6 кв.2","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[13558,"Уржумский район","с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ","строительство газораспределительной сети","ул. Свободы, д. 17","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Уржумский район","с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Свободы, д. 17","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Уржумский район","с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ","прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","ул. Свободы, д. 17","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[13559,"Уржумский район","с. Большой Рой, Большеройский сельский округ","строительство газораспределительной сети","ул. Заречная, д. 22","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"октябрь"]
["","Уржумский район","с. Большой Рой, Большеройский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Заречная, д. 22","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"октябрь"]
[13560,"Уржумский район","с. Большой Рой, Большеройский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Трудовая д.23","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"октябрь"]
[13561,"Уржумский район","с. Большой Рой, Большеройский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Центральная, д.15","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"октябрь"]
[13562,"Уржумский район","с. Большой Рой, Большеройский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Центральная, д.119","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"октябрь"]
[13563,"Уржумский район","с. Большой Рой, Большеройский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Центральная, д.68","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"октябрь"]
[13564,"Уржумский район","с. Большой Рой, Большеройский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Центральная, д.53, кв.1","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"октябрь"]
[13565,"Нолинский район","пос. Красный Яр, Красноярский сельский округ","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Свободы, д. 12, кв. 1","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"август"]
[13566,"Уржумский район","с. Русский Турек, Русско-Турекский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Садовая, д. 2","АО «Газпром газораспределение Киров»",2021,"декабрь"]
[13567,"Уржумский район","с. Большой Рой, Большеройский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Заречная, д. 2","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"октябрь"]
[13568,"Уржумский район","с. Большой Рой, Большеройский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Центральная, д.64","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"октябрь"]
[13569,"Уржумский район","с. Большой Рой, Большеройский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул.Молодежная д.8 кв.1","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"октябрь"]
[13570,"Уржумский район","с. Русский Турек, Русско-Турекский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Советская, д. 80","АО «Газпром газораспределение Киров»",2021,"декабрь"]
[13571,"Нолинский район","пос. Медведок, Медведский сельский округ","строительство газораспределительной сети","ул. Пионерская д.1 кв.2","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"ноябрь"]
["","Нолинский район","пос. Медведок, Медведский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Пионерская д.1 кв.2","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"ноябрь"]
[13572,"Нолинский район","пос. Медведок, Медведский сельский округ","строительство газораспределительной сети","ул. Пионерская д.3 кв.1","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"ноябрь"]
["","Нолинский район","пос. Медведок, Медведский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Пионерская д.3 кв.1","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"ноябрь"]
[13573,"Уржумский район","с. Большой Рой, Большеройский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Центральная д.51","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"октябрь"]
[13574,"Уржумский район","с. Большой Рой, Большеройский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Центральная, д.111","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"октябрь"]
[13575,"Нолинский район","пос. Медведок, Медведский сельский округ","строительство газораспределительной сети","ул. Пионерская д.9 кв.2","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"ноябрь"]
["","Нолинский район","пос. Медведок, Медведский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Пионерская д.9 кв.2","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"ноябрь"]
[13576,"Уржумский район","с. Шурма, Шурминский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Урванцева, д. 4 кв. 2","АО «Газпром газораспределение Киров»",2021,"декабрь"]
[13577,"Уржумский район","с. Буйское, Буйский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Кирова д. 48, кв. 1","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"сентябрь"]
[13578,"Уржумский район","с. Буйское, Буйский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Революционная д.38","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"июль"]
[13579,"Уржумский район","с. Буйское, Буйский сельский округ","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Садовая, д. 14","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"ноябрь"]
[13580,"Уржумский район","с. Буйское, Буйский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Комсомольская, д. 19, кв. 2","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"июль"]
[13581,"Уржумский район","с. Лазарево, Лазаревский сельский округ","строительство газораспределительной сети","ул.Советская, д.1а","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"ноябрь"]
["","Уржумский район","с. Лазарево, Лазаревский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул.Советская, д.1а","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"октябрь"]
[13582,"Нолинский район","пос. Медведок, Медведский сельский округ","строительство газораспределительной сети","ул. Пионерская д.9 кв.3","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"ноябрь"]
["","Нолинский район","пос. Медведок, Медведский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Пионерская д.9 кв.3","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"ноябрь"]
[13583,"Уржумский район","с. Лазарево, Лазаревский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Первомайская д.12","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[13584,"Уржумский район","с. Лазарево, Лазаревский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Октябрьская, д.18, кв.1","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"октябрь"]
[13585,"Уржумский район","с. Лазарево, Лазаревский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул.Гагарина, д.1","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[13586,"Уржумский район","с. Шурма, Шурминский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Новая, д.22, кв.1","АО «Газпром газораспределение Киров»",2021,"декабрь"]
[13587,"Нолинский район","пос. Медведок, Медведский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Почтовая, д. 14","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[13588,"Нолинский район","пос. Медведок, Медведский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Сенная, д. 40","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[13589,"Нолинский район","пос. Медведок, Медведский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Мира, д. 5 кв. 2","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"февраль"]
[13590,"Нолинский район","пос. Медведок, Медведский сельский округ","строительство газораспределительной сети","ул. Пионерская д.3 кв.3","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"ноябрь"]
["","Нолинский район","пос. Медведок, Медведский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Пионерская д.3 кв.3","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"ноябрь"]
[13591,"Уржумский район","с. Лазарево, Лазаревский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул.Заречная, д.7","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"ноябрь"]
[13592,"Уржумский район","с. Лазарево, Лазаревский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул.Молодежная д.1 кв1","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"ноябрь"]
[13593,"Уржумский район","с. Лазарево, Лазаревский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Лесная, д.21 кв 2","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[13594,"Нолинский район","дер. Липино, Шварихинский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Заречная, д. 39","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"июнь"]
[13595,"Сунский район","пос. Новый, Большевистский сельский округ","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Механизаторская д.20 кв.2","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[13596,"Уржумский район","с. Лазарево, Лазаревский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул.Заречная, д.2, кв.2","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[13597,"Уржумский район","с. Лазарево, Лазаревский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул.Заречная, д.1, кв.2","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[13598,"Уржумский район","с. Лазарево, Лазаревский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул.Заречная, д.34,кв.2","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[13599,"Уржумский район","с. Лазарево, Лазаревский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул.Октябрьская, д.34","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"октябрь"]
[13600,"Уржумский район","с. Лазарево, Лазаревский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Новая, д. 20,кв.1","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[13601,"Уржумский район","с. Лазарево, Лазаревский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул.Советская, д.41а","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[13602,"Уржумский район","с. Лазарево, Лазаревский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Заречная д.20, кв.1","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"октябрь"]
[13603,"Уржумский район","с. Лазарево, Лазаревский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул.Советская, д.18","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[13604,"Сунский район","пгт Суна","строительство газопровода-ввода","ул. Октябрьская д.105","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[13605,"Сунский район","пгт Суна","строительство газопровода-ввода","ул. Весенняя, д. 16","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[13606,"Сунский район","пгт Суна","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Юбилейная, д.15, кв.1","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"август"]
[13607,"Уржумский район","с. Лазарево, Лазаревский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Октябрьская д.18 кв.4","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[13608,"Уржумский район","с. Лазарево, Лазаревский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул.Коммуны д.15","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[13609,"Уржумский район","с. Лазарево, Лазаревский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул.Рабочая, д.50, кв.2","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"октябрь"]
[13610,"Уржумский район","г. Уржум","строительство газопровода-ввода","ул. Никитина д.25 кв.1","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"октябрь"]
[13611,"Уржумский район","г. Уржум","строительство газопровода-ввода","ул. Васнецова д.27 кв.2","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"октябрь"]
[13612,"Уржумский район","с. Лазарево, Лазаревский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул.Советская, д.16","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"октябрь"]
[13613,"Уржумский район","с. Лопьял, Лопьяльский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Спорта, д. 10","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[13614,"Уржумский район","г. Уржум","строительство газопровода-ввода","ул. Первомайская, д. 18","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"октябрь"]
[13615,"Уржумский район","с. Лопьял, Лопьяльский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Спорта, д. 14","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"июль"]
[13616,"Уржумский район","с. Петровское, Петровский сельский округ","строительство газораспределительной сети","ул.Кирова, д.39","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"ноябрь"]
["","Уржумский район","с. Петровское, Петровский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул.Кирова, д.39","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"ноябрь"]
[13617,"Уржумский район","с. Петровское, Петровский сельский округ","строительство газораспределительной сети","ул. Кирова д.35","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"ноябрь"]
["","Уржумский район","с. Петровское, Петровский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Кирова д.35","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"ноябрь"]
[13618,"Уржумский район","с. Петровское, Петровский сельский округ","строительство газораспределительной сети","ул. Весенняя, д. 9","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"ноябрь"]
["","Уржумский район","с. Петровское, Петровский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Весенняя, д. 9","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"ноябрь"]
[13619,"Уржумский район","с. Петровское, Петровский сельский округ","строительство газораспределительной сети","ул.Весенняя, д.10","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"ноябрь"]
["","Уржумский район","с. Петровское, Петровский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул.Весенняя, д.10","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"ноябрь"]
[13620,"Уржумский район","с. Петровское, Петровский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул.Молодежная, д.7","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"ноябрь"]
[13621,"Уржумский район","с. Петровское, Петровский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Набережная д.28","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"ноябрь"]
[13622,"Уржумский район","с. Петровское, Петровский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул.Кирова, д.73","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"ноябрь"]
[13623,"Уржумский район","с. Петровское, Петровский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул.Кирова, д.19","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"ноябрь"]
[13624,"Уржумский район","г. Уржум","строительство газопровода-ввода","ул. Красная, д. 27","АО «Газпром газораспределение Киров»",2021,"декабрь"]
[13625,"Уржумский район","с. Петровское, Петровский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул.Весенняя, д.4","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"ноябрь"]
[13626,"Уржумский район","с. Петровское, Петровский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул.Кирова, д.128","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"ноябрь"]
[13627,"Уржумский район","с. Петровское, Петровский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул.Набережная, д.14","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"ноябрь"]
[13628,"Уржумский район","с. Петровское, Петровский сельский округ","строительство газопровода-ввода","пер.Почтовый, д.12","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"ноябрь"]
[13629,"Уржумский район","с. Петровское, Петровский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул.Кирова, д.46","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"ноябрь"]
[13630,"Уржумский район","с. Петровское, Петровский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул.Кирова, д.32","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"ноябрь"]
[13631,"Уржумский район","с. Петровское, Петровский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Кирова, д. 4","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[13632,"Уржумский район","с. Петровское, Петровский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул.Молодежная, д.2, кв.1","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"ноябрь"]
[13633,"Уржумский район","с. Петровское, Петровский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Кирова, д. 26","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"ноябрь"]
[13634,"Уржумский район","с. Петровское, Петровский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Полевая, д. 8","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[13635,"Уржумский район","с. Петровское, Петровский сельский округ","строительство газопровода-ввода"," ул. Труда, д. 6 кв. 2","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"ноябрь"]
[13636,"Уржумский район","г. Уржум","строительство газопровода-ввода","ул. Красная, д. 126","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"октябрь"]
[13637,"Уржумский район","с. Русский Турек, Русско-Турекский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Советская, д. 29 кв. 2","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"июнь"]
[13638,"Уржумский район","с. Русский Турек, Русско-Турекский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Свободы, д.3","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[13639,"Уржумский район","с. Русский Турек, Русско-Турекский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Пристанская (43:35:480301:104)","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[13640,"Уржумский район","г. Уржум","строительство газопровода-ввода","ул. Красная, д. 71","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"октябрь"]
["","Уржумский район","г. Уржум","прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","ул. Красная, д. 71","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"октябрь"]
[13641,"Уржумский район","с. Русский Турек, Русско-Турекский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул.Кооперативная, д.61","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"июнь"]
[13642,"Уржумский район","г. Уржум","строительство газопровода-ввода","ул. Кирова, д.56","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"октябрь"]
[13643,"Уржумский район","с. Русский Турек, Русско-Турекский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Советская, д.70","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[13644,"Уржумский район","с. Русский Турек, Русско-Турекский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Советская, д. 18","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"июнь"]
[13645,"Уржумский район","г. Уржум","строительство газопровода-ввода","пер. Апрельский, д.1","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"октябрь"]
[13646,"Уржумский район","с. Русский Турек, Русско-Турекский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Кооперативная, д. 25а","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"февраль"]
[13647,"Уржумский район","с. Русский Турек, Русско-Турекский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Кооперативная, д. 86","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"август"]
[13648,"Уржумский район","г. Уржум","строительство газопровода-ввода","ул. Полевая д.8","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"октябрь"]
[13649,"Уржумский район","с. Русский Турек, Русско-Турекский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Советская, д.92","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"июнь"]
[13650,"Уржумский район","с. Русский Турек, Русско-Турекский сельский округ","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Набережная, д. 25 кв. 2","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"ноябрь"]
[13651,"Уржумский район","с. Русский Турек, Русско-Турекский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Свободы, д. 31","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"июнь"]
[13652,"Уржумский район","с. Русский Турек, Русско-Турекский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Советская, д. 11","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[13653,"Уржумский район","с. Цепочкино, Богдановский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Октябрьская, д. 2","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[13654,"Уржумский район","с. Цепочкино, Богдановский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Молодежная, д. 7","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[13655,"Уржумский район","с. Цепочкино, Богдановский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Октябрьская, д. 31","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[13656,"Уржумский район","с. Шевнино, Богдановский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Кирова, д. 48","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"июнь"]
[13657,"Уржумский район","с. Шурма, Шурминский сельский округ","строительство газораспределительной сети","ул.Советская, д.101","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"сентябрь"]
["","Уржумский район","с. Шурма, Шурминский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул.Советская, д.101","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"сентябрь"]
["","Уржумский район","с. Шурма, Шурминский сельский округ","установка пункта редуцирования газа","ул.Советская, д.101","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"сентябрь"]
[13658,"Уржумский район","с. Шурма, Шурминский сельский округ","строительство газораспределительной сети","пер. Школьный, д.13","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"сентябрь"]
["","Уржумский район","с. Шурма, Шурминский сельский округ","строительство газопровода-ввода","пер. Школьный, д.13","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"сентябрь"]
["","Уржумский район","с. Шурма, Шурминский сельский округ","установка пункта редуцирования газа","пер. Школьный, д.13","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"сентябрь"]
[13659,"Уржумский район","с. Шурма, Шурминский сельский округ","строительство газораспределительной сети","пер. Школьный, д.15","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"сентябрь"]
["","Уржумский район","с. Шурма, Шурминский сельский округ","строительство газопровода-ввода","пер. Школьный, д.15","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"сентябрь"]
["","Уржумский район","с. Шурма, Шурминский сельский округ","установка пункта редуцирования газа","пер. Школьный, д.15","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"сентябрь"]
[13660,"Уржумский район","с. Шурма, Шурминский сельский округ","строительство газораспределительной сети","пер.Школьный, д.14","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"сентябрь"]
["","Уржумский район","с. Шурма, Шурминский сельский округ","строительство газопровода-ввода","пер.Школьный, д.14","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"сентябрь"]
["","Уржумский район","с. Шурма, Шурминский сельский округ","установка пункта редуцирования газа","пер.Школьный, д.14","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"сентябрь"]
[13661,"Уржумский район","с. Шурма, Шурминский сельский округ","строительство газораспределительной сети","пер. Школьный, д.10","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"сентябрь"]
["","Уржумский район","с. Шурма, Шурминский сельский округ","строительство газопровода-ввода","пер. Школьный, д.10","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"сентябрь"]
["","Уржумский район","с. Шурма, Шурминский сельский округ","установка пункта редуцирования газа","пер. Школьный, д.10","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"сентябрь"]
[13662,"Уржумский район","с. Шурма, Шурминский сельский округ","строительство газораспределительной сети","пер. Школьный, д. 12","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"сентябрь"]
["","Уржумский район","с. Шурма, Шурминский сельский округ","строительство газопровода-ввода","пер. Школьный, д. 12","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"сентябрь"]
["","Уржумский район","с. Шурма, Шурминский сельский округ","установка пункта редуцирования газа","пер. Школьный, д. 12","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"сентябрь"]
[13663,"Уржумский район","с. Шурма, Шурминский сельский округ","строительство газопровода-ввода","пер. Школьный, д. 5","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[13664,"Уржумский район","с. Шурма, Шурминский сельский округ","строительство газопровода-ввода","пер. Школьный д.9","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"октябрь"]
[13665,"Уржумский район","с. Шурма, Шурминский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Первомайская, д.25, кв.2","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[13666,"Уржумский район","с. Шурма, Шурминский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул.Заводская, д.30, кв.1","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[13667,"Уржумский район","с. Шурма, Шурминский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Механизаторов, д. 22 кв. 2","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[13668,"Уржумский район","г. Уржум","строительство газопровода-ввода","ул. Гоголя, д. 162 кв. 1","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"октябрь"]
[13669,"Уржумский район","с. Шурма, Шурминский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Механизаторов, д. 15 кв. 2","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[13670,"Уржумский район","с. Шурма, Шурминский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Советская, д.186, кв. 1","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"сентябрь"]
[13671,"Уржумский район","г. Уржум","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул.Кооперативная д.1 кв.1","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"октябрь"]
[13672,"Уржумский район","с. Шурма, Шурминский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Пролетарская, д. 68, кв.1","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[13673,"Уржумский район","с. Шурма, Шурминский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул.Урванцева, д.67","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"сентябрь"]
[13674,"Уржумский район","с. Шурма, Шурминский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул.Советская д.220","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"сентябрь"]
[13675,"Уржумский район","дер. Федосимово, Шурминский сельский округ","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Речная, д. 12","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"ноябрь"]
[13676,"Уржумский район","дер. Федосимово, Шурминский сельский округ","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Речная д.29","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"сентябрь"]
[13677,"Уржумский район","с. Большой Рой, Большеройский сельский округ","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул.Центральная д.95","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"октябрь"]
[13678,"Уржумский район","с. Шурма, Шурминский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Урванцева д.6 кв.2","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"сентябрь"]
[13679,"Уржумский район","с. Шурма, Шурминский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Пролетарская, д. 19","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"сентябрь"]
[13680,"Уржумский район","с. Шурма, Шурминский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул.Советская, д.11","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"сентябрь"]
[13681,"Уржумский район","с. Шурма, Шурминский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Советская, д. 20","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Уржумский район","с. Шурма, Шурминский сельский округ","прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","ул. Советская, д. 20","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[13682,"Уржумский район","с. Шурма, Шурминский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Заводская д.37","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"сентябрь"]
[13683,"Уржумский район","с. Большой Рой, Большеройский сельский округ","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Центральная д.14","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"октябрь"]
[13684,"Уржумский район","с. Лопьял, Лопьяльский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Спорта, д.25","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Нолинский район","г. Нолинск","установка пункта редуцирования газа","ул. Мелиораторов д.1 кв.1","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Нолинский район","г. Нолинск","прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","ул. Мелиораторов д.1 кв.1","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[13685,"Нолинский район","г. Нолинск","строительство газораспределительной сети","ул. М.Горького д.20","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Нолинский район","г. Нолинск","строительство газопровода-ввода","ул. М.Горького д.20","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Нолинский район","г. Нолинск","установка пункта редуцирования газа","ул. М.Горького д.20","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Нолинский район","г. Нолинск","прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","ул. М.Горького д.20","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[13686,"Нолинский район","г. Нолинск","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Спартака, д. 61а","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[13687,"Нолинский район","г. Нолинск","строительство газораспределительной сети","ул. Ленина, д. 106 кв. 1","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Нолинский район","г. Нолинск","строительство газопровода-ввода","ул. Ленина, д. 106 кв. 1","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Нолинский район","г. Нолинск","установка пункта редуцирования газа","ул. Ленина, д. 106 кв. 1","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Нолинский район","г. Нолинск","прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","ул. Ленина, д. 106 кв. 1","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[13688,"Нолинский район","г. Нолинск","строительство газопровода-ввода","ул. Пригородная, д. 25 кв. 2","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"июнь"]
[13689,"Нолинский район","г. Нолинск","строительство газопровода-ввода","ул. Лесная, 30","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[13690,"Уржумский район","г. Уржум","строительство газораспределительной сети","ул. Смородиновая д.15","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"октябрь"]
["","Уржумский район","г. Уржум","строительство газопровода-ввода","ул. Смородиновая д.15","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"октябрь"]
["","Уржумский район","г. Уржум","прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","ул. Смородиновая д.15","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"октябрь"]
["","Уржумский район","г. Уржум","установка пункта редуцирования газа","ул. Смородиновая д.15","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"октябрь"]
[13691,"Уржумский район","г. Уржум","строительство газопровода-ввода","ул. Майская д.13","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"октябрь"]
[13692,"Уржумский район","г. Уржум","строительство газопровода-ввода","ул. Северная, д. 4","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[13693,"Уржумский район","г. Уржум","строительство газопровода-ввода","ул. Яранский Тракт, д. 5/2, кв. 2","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"июнь"]
[13694,"Уржумский район","г. Уржум","строительство газопровода-ввода","ул. Октябрьская, д. 62","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"февраль"]
[13695,"Уржумский район","г. Уржум","строительство газораспределительной сети","ул. Новокузнечная, д. 56","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"октябрь"]
["","Уржумский район","г. Уржум","строительство газопровода-ввода","ул. Новокузнечная, д. 56","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"октябрь"]
["","Уржумский район","г. Уржум","прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","ул. Новокузнечная, д. 56","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"октябрь"]
["","Уржумский район","г. Уржум","установка пункта редуцирования газа","ул. Новокузнечная, д. 56","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"октябрь"]
[13696,"Уржумский район","г. Уржум","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Никитина, д. 20 кв. 1","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"ноябрь"]
[13697,"Уржумский район","г. Уржум","строительство газопровода-ввода","ул. Березовая, д. 8 кв. 3","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[13698,"Уржумский район","г. Уржум","строительство газопровода-ввода","ул. Первомайская, д. 2а","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"июнь"]
[13699,"Уржумский район","г. Уржум","строительство газораспределительной сети","ул. Яблоневая, д. 9","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"октябрь"]
["","Уржумский район","г. Уржум","строительство газопровода-ввода","ул. Яблоневая, д. 9","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"октябрь"]
["","Уржумский район","г. Уржум","прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","ул. Яблоневая, д. 9","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"октябрь"]
["","Уржумский район","г. Уржум","установка пункта редуцирования газа","ул. Яблоневая, д. 9","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"октябрь"]
[13700,"Сунский район","дер. Краснополье, Кокуйский сельский округ","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Нагорная, д. 1 кв. 1","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"ноябрь"]
[13701,"Сунский район","дер. Краснополье, Кокуйский сельский округ","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул.Центральная д.7 кв.1","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"август"]
[13702,"Нолинский район","дер. Перевоз, Перевозский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Труда, д. 11","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[13703,"Нолинский район","дер. Перевоз, Перевозский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Труда, д. 49","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[13704,"Уржумский район","г. Уржум","строительство газопровода-ввода","ул. Заречная, д. 5 кв. 1","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[13705,"Уржумский район","г. Уржум","строительство газопровода-ввода","ул. Первомайская д.14, кв. 2","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"июнь"]
[13706,"Уржумский район","дер. Круглые Полянки, Петровский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Мира, д. 20","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[13707,"Уржумский район","дер. Зоткино, Богдановский сельский округ","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Заречная, д.5","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[13708,"Уржумский район","г. Уржум","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Белинского, д. 25","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"ноябрь"]
[13709,"Уржумский район","г. Уржум","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Елкина, д. 112","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"ноябрь"]
[13710,"Уржумский район","с. Лопьял, Лопьяльский сельский округ","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Новая, д. 7 кв. 2","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[13711,"Уржумский район","с. Лопьял, Лопьяльский сельский округ","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Школьная, д. 56 кв. 1","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[13712,"Уржумский район","дер. Антонково, Богдановский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Центральная, д. 3","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[13713,"Уржумский район","дер. Антонково, Богдановский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Центральная, д. 35 ","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[13714,"Уржумский район","с. Шурма, Шурминский сельский округ","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Заводская, д. 28 кв. 1","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[13715,"Уржумский район","с. Шурма, Шурминский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Первомайская, д. 112","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[13716,"Уржумский район","г. Уржум","строительство газопровода-ввода","ул. Березовая, д. 8 кв. 1","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"июнь"]
[13717,"Уржумский район","г. Уржум","строительство газопровода-ввода","ул. Лесная, д. 24 кв. 2","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[13718,"Уржумский район","г. Уржум","строительство газопровода-ввода","ул. Красная, д. 115","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"июнь"]
[13719,"Уржумский район","г. Уржум","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Елкина, д. 74 кв. 3","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[13720,"Уржумский район","г. Уржум","строительство газопровода-ввода","ул. Яранский тракт, д. 14","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"июнь"]
[13721,"Уржумский район","с. Большой Рой, Большеройский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Молодежная, д. 4 кв. 2","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[13722,"Уржумский район","с. Большой Рой, Большеройский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Трудовая, д. 27","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[13723,"Уржумский район","с. Большой Рой, Большеройский сельский округ","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Заречная, д. 3","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[13724,"Уржумский район","с. Лазарево, Лазаревский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Новая, д. 17 А","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"март"]
[13725,"Уржумский район","дер. Верхняя Шурма, Шурминский сельский округ","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Майская, д. 42","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[13726,"Уржумский район","дер. Верхняя Шурма, Шурминский сельский округ","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Майская, д. 18","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[13727,"Немский муниципальный округ","пгт Нема","строительство газопровода-ввода","ул. Кооперативная, д. 19 кв. 2","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"июнь"]
[13728,"Немский муниципальный округ","пгт Нема","строительство газопровода-ввода","ул. Кооперативная, д. 9 кв. 1","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[13729,"Немский муниципальный округ","с. Архангельское","строительство газопровода-ввода","ул. Советская, д. 45","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"июнь"]
[13730,"Немский муниципальный округ","пгт Нема","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Молодежная, д. 5 кв. 1","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[13731,"Немский муниципальный округ","пгт Нема","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Дружбы, д. 2 кв. 1","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[13732,"Немский муниципальный округ","пгт Нема","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Новая, д. 47 кв. 2","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[13733,"Сунский район","дер. Светлаки, Кокуйский сельский округ","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Светлаковская, д. 19","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[13734,"Нолинский район","г. Нолинск","строительство газопровода-ввода","ул. К.Маркса д. 46","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[13735,"Нолинский район","г. Нолинск","строительство газопровода-ввода","ул. М. Горького, д.14","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[13736,"Нолинский район","г. Нолинск","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Курнакова, д. 66","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[13737,"Нолинский район","г. Нолинск","строительство газопровода-ввода","пер. Загородный, д. 11 кв. 2","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[13738,"Нолинский район","с. Швариха, Шварихинский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Труда, д. 22 кв. 2","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[13739,"Нолинский район","с. Швариха, Шварихинский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Труда, д. 20 кв. 1","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"июнь"]
[13740,"Нолинский район","с. Швариха, Шварихинский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Труда, д. 31","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"июнь"]
[13741,"Нолинский район","с. Кырчаны, Кырчанский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Советская, д. 8 кв. 4","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"июнь"]
[13742,"Немский муниципальный округ","пгт Нема","строительство газопровода-ввода","ул. Механизаторов, д. 3 кв. 1","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[13743,"Нолинский район","дер. Среднее, Перевозский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Свободы д. 72","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[13744,"Нолинский район","дер. Среднее, Перевозский сельский округ","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Свободы д. 4","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[13745,"Нолинский район","г. Нолинск","строительство газопровода-ввода","ул. Федосеева, д.34, кв.2","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"июнь"]
[13746,"Уржумский район","г. Уржум","строительство газопровода-ввода","ул. Яблоневая, д. 20","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[13747,"Сунский район","с. Курчум, Курчумский сельский округ","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Молодежная, д. 4 кв. 1","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[13748,"Нолинский район","г. Нолинск","строительство газопровода-ввода","ул. Кузнецкая, д. 17","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"июнь"]
[13749,"Нолинский район","г. Нолинск","строительство газопровода-ввода","пер. Бехтерева, д. 1","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[13750,"Нолинский район","г. Нолинск","строительство газопровода-ввода","ул. Дзержинского, д. 4А","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"июнь"]
[13751,"Нолинский район","г. Нолинск","строительство газопровода-ввода","ул. Курнакова, д.75, кв.1","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[13752,"Нолинский район","г. Нолинск","строительство газопровода-ввода","ул. Курнакова, д. 96","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"июнь"]
[13753,"Нолинский район","г. Нолинск","строительство газопровода-ввода","ул. Ленина, д. 33 кв, 3","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"июнь"]
[13754,"Нолинский район","г. Нолинск","строительство газораспределительной сети","ул. Спартака, д. 6","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Нолинский район","г. Нолинск","строительство газопровода-ввода","ул. Спартака, д. 6","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Нолинский район","г. Нолинск","установка пункта редуцирования газа","ул. Спартака, д. 6","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Нолинский район","г. Нолинск","прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","ул. Спартака, д. 6","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[13755,"Уржумский район","г. Уржум","строительство газопровода-ввода","ул. Лесная, д. 13","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"март"]
[13756,"Уржумский район","г. Уржум","строительство газопровода-ввода","ул. Кирова, д. 31","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[13757,"Уржумский район","г. Уржум","строительство газопровода-ввода","ул. Смородиновая, д. 8","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"июнь"]
[13758,"Уржумский район","дер. Берсениха, Богдановский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Садовая, д. 26 кв. 2","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"июнь"]
[13759,"Уржумский район","дер. Верхняя Шурма, Шурминский сельский округ","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Майская, д. 39","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[13760,"Сунский район","дер. Кокуй, Кокуйский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Космонавтов, д. 6 кв. 1","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"март"]
[13761,"Уржумский район","дер. Теребиловка, Богдановский сельский округ","строительство газопровода-ввода","пер. Трактовый, д. 3","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[13762,"Нолинский район","дер. Липино, Шварихинский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Заречная, д. 41","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"июнь"]
[13763,"Немский муниципальный округ","дер. Незамаи","строительство газопровода-ввода","ул. Новая, д. 1 кв. 2","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[13764,"Уржумский район","дер. Русское Тимкино, Богдановский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Колхозная, д. 35","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"май"]
[13765,"Уржумский район","пос. Андреевский, Богдановский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Северная, д. 7 кв. 2","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"март"]
[13766,"Немский муниципальный округ","пгт Нема","строительство газопровода-ввода","ул. Первомайская, д. 10","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"апрель"]
[13767,"Немский муниципальный округ","пгт Нема","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Коммуны, д. 8","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[13768,"Немский муниципальный округ","пгт Нема","строительство газопровода-ввода","ул. Школьная, д. 5 кв. 2","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"апрель"]
[13769,"Немский муниципальный округ","пгт Нема","строительство газопровода-ввода","ул. Колхозная, д. 66","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"июнь"]
[13770,"Уржумский район","с. Шурма, Шурминский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Пролетарская, д. 50","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"февраль"]
[13771,"Нолинский район","г. Нолинск","строительство газораспределительной сети","ул. Набережная д.10, кв.1","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Нолинский район","г. Нолинск","строительство газопровода-ввода","ул. Набережная д.10, кв.1","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Нолинский район","г. Нолинск","установка пункта редуцирования газа","ул. Набережная д.10, кв.1","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Нолинский район","г. Нолинск","прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","ул. Набережная д.10, кв.1","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[13772,"Уржумский район","г. Уржум","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","пер. Садовый, д. 2 кв. 5","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[13773,"Уржумский район","г. Уржум","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Лесозаводская, д. 2 а","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[13774,"Уржумский район","г. Уржум","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Октябрьская, д. 49","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[13775,"Уржумский район","г. Уржум","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","пер. Садовый, д. 2 кв. 4","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[13776,"Уржумский район","г. Уржум","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Елкина, д. 123","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[13777,"Уржумский район","дер. Антонково, Богдановский сельский округ","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Центральная, д. 21","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[13778,"Немский муниципальный округ","пос. Березовка","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","д. 19 кв. 2","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[13779,"Немский муниципальный округ","пос. Березовка","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","д. 21","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[13780,"Немский муниципальный округ","пос. Березовка","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","д. 4 кв. 2","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[13781,"Немский муниципальный округ","пос. Березовка","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","д. 19","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[13782,"Немский муниципальный округ","пос. Березовка","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","д. 9","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[13783,"Немский муниципальный округ","пос. Березовка","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","д. 5 кв. 1","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[13784,"Немский муниципальный округ","пос. Березовка","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","д. 17","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[13785,"Немский муниципальный округ","пос. Березовка","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","д. 13 кв. 2","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[13786,"Немский муниципальный округ","пос. Березовка","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","д. 1","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[13787,"Немский муниципальный округ","пос. Березовка","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","д. 6 кв. 2","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[13788,"Немский муниципальный округ","пос. Березовка","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","д. 5 кв. 2","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[13789,"Немский муниципальный округ","пос. Березовка","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","д. 6 кв. 1","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[13790,"Немский муниципальный округ","пгт Нема","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Коммуны, д. 4 кв. 1","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[13791,"Немский муниципальный округ","пгт Нема","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Первомайская, д. 5 кв. 1","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[13792,"Немский муниципальный округ","пгт Нема","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Колхозная, д. 48","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[13793,"Нолинский район","с. Кырчаны, Кырчанский сельский округ","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Ленина, д. 126","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[13794,"Нолинский район","с. Швариха, Шварихинский сельский округ","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)"," ул. Первомайская, д. 70","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[13795,"Немский муниципальный округ","дер. Незамаи","строительство газопровода-ввода","ул. Новая, д. 3 кв. 2","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[13796,"Немский муниципальный округ","дер. Незамаи","строительство газопровода-ввода","ул. Восточная, д. 10 кв. 2","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[13797,"Немский муниципальный округ","дер. Незамаи","строительство газораспределительной сети","ул. Новая, д. 6 кв. 2","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Немский муниципальный округ","дер. Незамаи","строительство газопровода-ввода","ул. Новая, д. 6 кв. 2","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Немский муниципальный округ","дер. Незамаи","установка пункта редуцирования газа","ул. Новая, д. 6 кв. 2","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[13798,"Уржумский район","г. Уржум","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Елкина, д. 155","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[13799,"Уржумский район","г. Уржум","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Заболоцкого, д. 15 кв. 1","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[13800,"Немский муниципальный округ","пгт Нема","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Зеленая, д. 34 кв. 1","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[13801,"Сунский район","дер. Кокуй, Кокуйский сельский округ","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Кокуйская, д. 20 кв. 2","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[13802,"Немский муниципальный округ","пгт Нема","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Коммуны, д. 14","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[13803,"Немский муниципальный округ","пгт Нема","строительство газопровода-ввода","ул. Комсомольская, д. 33 кв. 1","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"март"]
[13804,"Уржумский район","г. Уржум","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Красная, д. 13","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[13805,"Нолинский район","г. Нолинск","реконструкция существующей газораспределительной сети","ул. Бориса Чиркова, д.2, кв.2","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"ноябрь"]
[13806,"Уржумский район","г. Уржум","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Механизаторов, д. 4 кв. 2","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[13807,"Немский муниципальный округ","пгт Нема","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Мира, д. 17 кв. 1","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[13808,"Уржумский район","дер. Петряево, Богдановский сельский округ","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Новая, д. 19","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[13809,"Уржумский район","с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ","строительство газораспределительной сети","ул. Полевая, д. 15","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Уржумский район","с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Полевая, д. 15","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Уржумский район","с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ","прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","ул. Полевая, д. 15","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[13810,"Уржумский район","с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ","строительство газораспределительной сети","ул. Почтовая, д. 11","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Уржумский район","с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Почтовая, д. 11","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Уржумский район","с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ","прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","ул. Почтовая, д. 11","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[13811,"Уржумский район","г. Уржум","строительство газораспределительной сети","ул. Черноплодная, д. 5","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"октябрь"]
["","Уржумский район","г. Уржум","строительство газопровода-ввода","ул. Черноплодная, д. 5","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"октябрь"]
["","Уржумский район","г. Уржум","прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","ул. Черноплодная, д. 5","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"октябрь"]
["","Уржумский район","г. Уржум","установка пункта редуцирования газа","ул. Черноплодная, д. 5","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"октябрь"]
[13812,"Уржумский район","г. Уржум","строительство газораспределительной сети","ул. Новокузнечная, д. 34","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"октябрь"]
["","Уржумский район","г. Уржум","строительство газопровода-ввода","ул. Новокузнечная, д. 34","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"октябрь"]
["","Уржумский район","г. Уржум","установка пункта редуцирования газа","ул. Новокузнечная, д. 34","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"октябрь"]
["","Уржумский район","г. Уржум","прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","ул. Новокузнечная, д. 34","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"октябрь"]
[13813,"Нолинский район","пос. Красный Яр, Красноярский сельский округ","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Свободы, д. 4 кв. 2","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[13814,"Уржумский район","г. Уржум","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Северная, д. 13","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[13815,"Уржумский район","г. Уржум","строительство газораспределительной сети","ул. Смородиновая, д. 13","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"октябрь"]
["","Уржумский район","г. Уржум","строительство газопровода-ввода","ул. Смородиновая, д. 13","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"октябрь"]
["","Уржумский район","г. Уржум","прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","ул. Смородиновая, д. 13","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"октябрь"]
["","Уржумский район","г. Уржум","установка пункта редуцирования газа","ул. Смородиновая, д. 13","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"октябрь"]
[13816,"Уржумский район","дер. Русское Тимкино, Богдановский сельский округ","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Школьная, д. 8 кв. 1","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Нолинский район","г. Нолинск","строительство газопровода-ввода","ул. Бориса Чиркова, д.2, кв.2","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"ноябрь"]
[13817,"Уржумский район","с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Полевая, д. 17 кв. 2","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"июнь"]
[13818,"Уржумский район","г. Уржум","строительство газопровода-ввода","ул. Новокузнечная, д. 66А","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"июнь"]
[13819,"Уржумский район","г. Уржум","строительство газораспределительной сети","ул. Новокузнечная, д. 76 кв. 2","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"октябрь"]
["","Уржумский район","г. Уржум","строительство газопровода-ввода","ул. Новокузнечная, д. 76 кв. 2","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"октябрь"]
["","Уржумский район","г. Уржум","прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","ул. Новокузнечная, д. 76 кв. 2","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"октябрь"]
["","Уржумский район","г. Уржум","установка пункта редуцирования газа","ул. Новокузнечная, д. 76 кв. 2","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"октябрь"]
[13820,"Немский муниципальный округ","пгт Нема","строительство газопровода-ввода","ул. Новая, д. 51 кв. 2","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"июнь"]
[13821,"Уржумский район","с. Петровское, Петровский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Заречная, д. 12","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[13822,"Немский муниципальный округ","пгт Нема","строительство газораспределительной сети","ул. Советская, д. 57","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Немский муниципальный округ","пгт Нема","строительство газопровода-ввода","ул. Советская, д. 57","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[13823,"Немский муниципальный округ","дер. Незамаи","строительство газораспределительной сети","ул. Механизаторов, д. 6","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Немский муниципальный округ","дер. Незамаи","строительство газопровода-ввода","ул. Механизаторов, д. 6","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Немский муниципальный округ","дер. Незамаи","установка пункта редуцирования газа","ул. Механизаторов, д. 6","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[13824,"Уржумский район","г. Уржум","строительство газопровода-ввода","ул. Яблоневая, д. 16","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[13825,"Уржумский район","г. Уржум","строительство газораспределительной сети","ул. Березовая, д. 1 кв. 2","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"октябрь"]
["","Уржумский район","г. Уржум","строительство газопровода-ввода","ул. Березовая, д. 1 кв. 2","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"октябрь"]
["","Уржумский район","г. Уржум","установка пункта редуцирования газа","ул. Березовая, д. 1 кв. 2","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"октябрь"]
["","Уржумский район","г. Уржум","прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","ул. Березовая, д. 1 кв. 2","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"октябрь"]
[13826,"Немский муниципальный округ","пгт Нема","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Коммуны, д. 16","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[13827,"Нолинский район","пос. Медведок, Медведский сельский округ","строительство газораспределительной сети","ул. Свободы, д. 23 б","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"ноябрь"]
["","Нолинский район","пос. Медведок, Медведский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Свободы, д. 23 б","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"ноябрь"]
[13828,"Немский муниципальный округ","пгт Нема","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Красноармейская, д. 26","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
["","Нолинский район","г. Нолинск","установка пункта редуцирования газа","ул. Бориса Чиркова, д.2, кв.2","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"ноябрь"]
[13829,"Уржумский район","г. Уржум","строительство газораспределительной сети","ул. Новокузнечная, д. 28, кв. 1","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"октябрь"]
["","Уржумский район","г. Уржум","строительство газопровода-ввода","ул. Новокузнечная, д. 28, кв. 1","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"октябрь"]
["","Уржумский район","г. Уржум","прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","ул. Новокузнечная, д. 28, кв. 1","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"октябрь"]
["","Уржумский район","г. Уржум","установка пункта редуцирования газа","ул. Новокузнечная, д. 28, кв. 1","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"октябрь"]
[13830,"Сунский район","пгт Суна","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Лесная, д. 1 кв. 1","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[13831,"Уржумский район","с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Дружбы, д. 4","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[13832,"Уржумский район","г. Уржум","строительство газопровода-ввода","ул. Заречная, д. 3 кв. 2","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[13833,"Немский муниципальный округ","пгт Нема","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Заречная, д. 22","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[13834,"Немский муниципальный округ","пгт Нема","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Коммуны, д. 30, кв. 2","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[13835,"Уржумский район","с. Шурма, Шурминский сельский округ","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Механизаторов, д. 26 кв. 1","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[13836,"Уржумский район","с. Буйское, Буйский сельский округ","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Кирова, д. 44 кв. 2","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[13837,"Уржумский район","дер. Верхняя Шурма, Шурминский сельский округ","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Майская, д. 64","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[13838,"Уржумский район","с. Русский Турек, Русско-Турекский сельский округ","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Гвоздева, д. 22","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[13839,"Немский муниципальный округ","пос. Березовка","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","д. 2 кв. 2","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[13840,"Уржумский район","г. Уржум","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Белая Речка, д. 11 кв. 2","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[13841,"Немский муниципальный округ","с. Васильевское","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Новая, д. 8","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[13842,"Уржумский район","г. Уржум","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Красная, д. 105 ","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[13843,"Уржумский район","г. Уржум","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Гоголя, д. 87","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[13844,"Уржумский район","г. Уржум","строительство газопровода-ввода","ул. Головина, д. 2г","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"февраль"]
[13845,"Уржумский район","с. Шевнино, Богдановский сельский округ","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Набережная, д. 18","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[13846,"Уржумский район","г. Уржум","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Восточная, д. 8","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[13847,"Немский муниципальный округ","пгт Нема","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Красноармейская, д. 6","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[13848,"Нолинский район","пос. Медведок, Медведский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Свободы, д. 12 ","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"январь"]
[13849,"Уржумский район","пос. Андреевский, Богдановский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Северная, д. 3 кв. 3","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[13850,"Уржумский район","с. Русский Турек, Русско-Турекский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Советская, д. 34","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"февраль"]
[13851,"Уржумский район","с. Петровское, Петровский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Заречная, д. 30","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[13852,"Уржумский район","г. Уржум","строительство газопровода-ввода","ул. Новокузнечная, д. 74","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[13853,"Уржумский район","с. Цепочкино, Богдановский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Кирова, д. 11","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[13854,"Нолинский район","г. Нолинск","строительство газопровода-ввода","ул. Поперечно-Бульварная, д. 3","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"февраль"]
[13855,"Уржумский район","г. Уржум","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Елкина, д. 29","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[13856,"Немский муниципальный округ","пгт Нема","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Северная, д. 9 кв. 2","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"январь"]
[13857,"Немский муниципальный округ","с. Архангельское","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Щорса, д. 25 кв. 1","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"январь"]
[13858,"Немский муниципальный округ","пгт Нема","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Колхозная, д. 67","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"январь"]
[13859,"Немский муниципальный округ","пгт Нема","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Северная, д. 12 кв. 2","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"январь"]
[13860,"Нолинский район","с. Швариха, Шварихинский сельский округ","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Первомайская, д. 3 кв. 1","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"январь"]
[13861,"Нолинский район","с. Швариха, Шварихинский сельский округ","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Первомайская, д. 3 кв. 2","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"январь"]
[13862,"Уржумский район","г. Уржум","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Новокузнечная, д. 68","АО «Газпром газораспределение Киров»",2022,"декабрь"]
[13863,"Нолинский район","г. Нолинск","строительство газопровода-ввода","ул. Поперечно-Бульварная, д. 14/1","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"июнь"]
[13864,"Нолинский район","г. Нолинск","строительство газопровода-ввода","ул. Первомайская, д. 29","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"июнь"]
[13865,"Нолинский район","г. Нолинск","строительство газопровода-ввода","ул. Пригородная, д. 32 кв. 1","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"июнь"]
[13866,"Сунский район","пгт Суна","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Труда, д. 19 кв. 1","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"июнь"]
[13867,"Уржумский район","с. Лопьял, Лопьяльский сельский округ","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Школьная, д. 28 кв. 1","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"июнь"]
[13868,"Сунский район","с. Верхосунье, Большевистский сельский округ\n","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Лопатина, д. 15","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"июнь"]
[13869,"Уржумский район","дер. Круглые Полянки, Петровский сельский округ","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Мира, д. 1","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"июнь"]
[13870,"Немский муниципальный округ","пгт Нема","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Заречная, д. 34","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"июнь"]
[13871,"Немский муниципальный округ","пгт Нема","строительство газопровода-ввода","ул. Колхозная, д. 24 кв. 1","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"июнь"]
[13872,"Уржумский район","г. Уржум","строительство газопровода-ввода","ул. Красная, д. 75 кв. 2","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"июнь"]
[13873,"Уржумский район","с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Мира, д. 4 кв. 1","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"июнь"]
[13874,"Нолинский район","г. Нолинск","строительство газопровода-ввода","ул. Набережная, д. 5","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"июнь"]
[13875,"Уржумский район","г. Уржум","строительство газопровода-ввода","ул. Сосновая, д. 1","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"март"]
[13876,"Уржумский район","с. Рождественское, Богдановский сельский округ\n","строительство газопровода-ввода","ул. Первомайская, д. 23","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"июнь"]
[13877,"Уржумский район","с. Рождественское, Богдановский сельский округ\n","строительство газопровода-ввода","ул. Труда, д. 11 кв. 2","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"июнь"]
[13878,"Уржумский район","с. Рождественское, Богдановский сельский округ\n","строительство газопровода-ввода","ул. Труда, д. 16 кв. 2","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"июнь"]
[13879,"Уржумский район","дер. Страбыкино, Богдановский сельский округ\n","строительство газораспределительной сети","ул. Речная, д. 12","АО «Газпром газораспределение Киров»",2024,"январь"]
["","Уржумский район","дер. Страбыкино, Богдановский сельский округ\n","строительство газопровода-ввода","ул. Речная, д. 12","АО «Газпром газораспределение Киров»",2024,"январь"]
["","Уржумский район","дер. Страбыкино, Богдановский сельский округ\n","установка пункта редуцирования газа","ул. Речная, д. 12","АО «Газпром газораспределение Киров»",2024,"январь"]
["","Уржумский район","дер. Страбыкино, Богдановский сельский округ\n","прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","ул. Речная, д. 12","АО «Газпром газораспределение Киров»",2024,"январь"]
[13880,"Уржумский район","дер. Гонино, Лазаревский сельский округ","строительство газораспределительной сети","ул. Ключевая, д. 1","АО «Газпром газораспределение Киров»",2024,"январь"]
["","Уржумский район","дер. Гонино, Лазаревский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Ключевая, д. 1","АО «Газпром газораспределение Киров»",2024,"январь"]
["","Уржумский район","дер. Гонино, Лазаревский сельский округ","установка пункта редуцирования газа","ул. Ключевая, д. 1","АО «Газпром газораспределение Киров»",2024,"январь"]
["","Уржумский район","дер. Гонино, Лазаревский сельский округ","прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","ул. Ключевая, д. 1","АО «Газпром газораспределение Киров»",2024,"январь"]
[13881,"Уржумский район","дер. Гонино, Лазаревский сельский округ","строительство газораспределительной сети","ул. Ключевая, д. 7","АО «Газпром газораспределение Киров»",2024,"январь"]
["","Уржумский район","дер. Гонино, Лазаревский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Ключевая, д. 7","АО «Газпром газораспределение Киров»",2024,"январь"]
["","Уржумский район","дер. Гонино, Лазаревский сельский округ","установка пункта редуцирования газа","ул. Ключевая, д. 7","АО «Газпром газораспределение Киров»",2024,"январь"]
["","Уржумский район","дер. Гонино, Лазаревский сельский округ","прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","ул. Ключевая, д. 7","АО «Газпром газораспределение Киров»",2024,"январь"]
[13882,"Уржумский район","дер. Гонино, Лазаревский сельский округ","строительство газораспределительной сети","ул. Ключевая, д. 5","АО «Газпром газораспределение Киров»",2024,"январь"]
["","Уржумский район","дер. Гонино, Лазаревский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Ключевая, д. 5","АО «Газпром газораспределение Киров»",2024,"январь"]
["","Уржумский район","дер. Гонино, Лазаревский сельский округ","установка пункта редуцирования газа","ул. Ключевая, д. 5","АО «Газпром газораспределение Киров»",2024,"январь"]
["","Уржумский район","дер. Гонино, Лазаревский сельский округ","прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","ул. Ключевая, д. 5","АО «Газпром газораспределение Киров»",2024,"январь"]
[13883,"Уржумский район","дер. Гонино, Лазаревский сельский округ","строительство газораспределительной сети","ул. Ключевая, д. 6","АО «Газпром газораспределение Киров»",2024,"январь"]
["","Уржумский район","дер. Гонино, Лазаревский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Ключевая, д. 6","АО «Газпром газораспределение Киров»",2024,"январь"]
["","Уржумский район","дер. Гонино, Лазаревский сельский округ","установка пункта редуцирования газа","ул. Ключевая, д. 6","АО «Газпром газораспределение Киров»",2024,"январь"]
["","Уржумский район","дер. Гонино, Лазаревский сельский округ","прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","ул. Ключевая, д. 6","АО «Газпром газораспределение Киров»",2024,"январь"]
[13884,"Уржумский район","с. Большой Рой, Большеройский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Молодежная, д. 1 кв. 1","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"июнь"]
[13885,"Уржумский район","г. Уржум","строительство газопровода-ввода","ул. Елкина, д. 141","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"июнь"]
[13886,"Уржумский район","г. Уржум","строительство газопровода-ввода","ул. Новокузнечная, д. 44","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"июнь"]
[13887,"Уржумский район","с. Буйское, Буйский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Кирова, д. 48 кв. 2 ","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"июнь"]
[13888,"Нолинский район","дер. Ключи, Перевозский сельский округ","строительство газораспределительной сети","ул. Советская, д. 51","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Нолинский район","дер. Ключи, Перевозский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Советская, д. 51","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Нолинский район","дер. Ключи, Перевозский сельский округ","установка пункта редуцирования газа","ул. Советская, д. 51","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
["","Нолинский район","дер. Ключи, Перевозский сельский округ","прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","ул. Советская, д. 51","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"декабрь"]
[13889,"Нолинский район","г. Нолинск","строительство газопровода-ввода","ул. Поперечно-Бульварная, д. 37","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"июнь"]
[13890,"Нолинский район","пгт Аркуль","строительство газопровода-ввода","ул. Пушкина, д. 5","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"июнь"]
[13891,"Нолинский район","г. Нолинск","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Коммуны, д. 12","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"март"]
[13892,"Сунский район","с. Курчум, Курчумский сельский округ","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Советская, д. 46","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"март"]
[13893,"Уржумский район","с. Цепочкино, Богдановский сельский округ","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Октябрьская, д. 12","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"март"]
[13894,"Нолинский район","дер. Перевоз, Перевозский сельский округ","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Советская, д. 50","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"март"]
[13895,"Сунский район","пос. Новый, Большевистский сельский округ","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Лесная, д. 34","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"март"]
[13896,"Уржумский район","с. Буйское, Буйский сельский округ","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Первомайская, д. 13","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"март"]
[13897,"Нолинский район","г. Нолинск","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Кузнецкая, д. 9","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"март"]
[13898,"Уржумский район","с. Буйское, Буйский сельский округ","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ул. Кирова, д. 16","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"март"]
[13899,"Нолинский район","дер. Перевоз, Перевозский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Набережная, д.4 кв. 2","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"июнь"]
[13900,"Уржумский район","дер. Антонково, Богдановский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Строителей, д. 32","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"июнь"]
[13901,"Уржумский район","дер. Антонково, Богдановский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Центральная, д. 41","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"июнь"]
[13902,"Уржумский район","дер. Лялькино, Богдановский сельский округ","строительство газораспределительной сети","ул. Мира, д. 14","АО «Газпром газораспределение Киров»",2024,"январь"]
["","Уржумский район","дер. Лялькино, Богдановский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Мира, д. 14","АО «Газпром газораспределение Киров»",2024,"январь"]
["","Уржумский район","дер. Лялькино, Богдановский сельский округ","установка пункта редуцирования газа","ул. Мира, д. 14","АО «Газпром газораспределение Киров»",2024,"январь"]
["","Уржумский район","дер. Лялькино, Богдановский сельский округ","прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)","ул. Мира, д. 14","АО «Газпром газораспределение Киров»",2024,"январь"]
[13903,"Нолинский район","г. Нолинск","строительство газопровода-ввода","ул. Дзержинского, д. 10","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"июль"]
[13904,"Нолинский район","с. Кырчаны, Кырчанский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Луговая, д. 18","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"июль"]
[13905,"Нолинский район","г. Нолинск","строительство газопровода-ввода","ул. Ленина, д. 56","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"июль"]
[13906,"Уржумский район","дер. Федосимово, Шурминский сельский округ","строительство газопровода-ввода","ул. Речная, д. 56","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"июль"]
[13907,"Нолинский район","г. Нолинск","строительство газопровода-ввода","ул. Безымянная, д. 4А","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"июль"]
[13908,"Нолинский район","г. Нолинск","строительство газопровода-ввода","ул. Ленина, д. 61","АО «Газпром газораспределение Киров»",2023,"июль"]