{"text_format":"2","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["ППГД"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":2,"defined_names":2,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"ППГД","index":0,"n_rows":75445,"n_cols":65,"rows_kept":4500,"cut":true,"hidden":false,"merged":[[12,2,13,2],[12,3,13,3],[12,4,13,4],[12,10,12,11],[12,5,13,5],[12,6,13,6],[12,7,13,7],[12,8,13,8],[12,9,13,9],[11,0,11,11],[75436,0,75436,29],[75437,0,75439,0],[75437,1,75439,1],[75437,2,75437,8],[75437,9,75437,15],[75437,16,75437,22],[75437,23,75437,29],[75438,2,75438,6],[75438,7,75438,8],[75438,9,75438,13],[75438,14,75438,15],[75438,16,75438,20],[75438,21,75438,22],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[75438,63,75438,64],[75438,42,75438,43],[75438,44,75438,48],[75438,49,75438,50],[75438,51,75438,55],[75438,56,75438,57],[7,8,7,11],[1,8,1,9],[6,8,6,9],[8,8,8,9],[75438,58,75438,62],[75438,23,75438,27],[75438,28,75438,29],[75438,30,75438,34],[75438,35,75438,36],[75438,37,75438,41],[75437,30,75437,36],[75437,37,75437,43],[75437,44,75437,50],[75437,51,75437,57],[75437,58,75437,64],[10,0,10,11]],"bounds":{"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0}}
[]
[{"$nulls":8},"УТВЕРЖДЕН"]
[{"$nulls":8},"постановлением Правительства"]
[{"$nulls":8},"Ленинградской области"]
[{"$nulls":8},"от 27 июня 2022 года № 438"]
[{"$nulls":8},"(в редакции постановления Правительства"]
[{"$nulls":8},"Ленинградской области"]
[{"$nulls":8},"от 29 ноября 2024 года № 837)"]
[{"$nulls":8},"(приложение 2)"]
[]
[]
["Пообъектный план-график догазификации"]
["N п/п","Муниципальное образование","Наименование населенного пункта","Мероприятия <1>, необходимые для подключения <2> или создания технической возможности подключения домовладений <3>, за исключением домовладений, расположенных в границах территории садоводства <4>","Наименование газораспределительной организации","Код объекта строительства <5>","Адрес домовладения (домовладений) <3>, за исключением домовладения (домовладений), расположенного в границах территории садоводства <4>, для которого реализуются мероприятия <1>, необходимые для подключения <2> (улица, номер домовладения)","Адрес домовладения (домовладений) <3>, за исключением домовладения (домовладений), расположенного в границах территории садоводства <4>, для которого реализуются мероприятия <1>, необходимые для создания технической возможности его подключения (улица, номер домовладения)","Общее количество домовладений <3>, за исключением домовладений, расположенных в границах территории садоводства <4>, для которых реализуются мероприятия <1>, необходимые для подключения <2>","Общее количество домовладений <3>, за исключением домовладений, расположенных в границах территории садоводства <4>, для которых реализуются мероприятия <1>, необходимые для создания технической возможности их подключения","Срок догазификации"]
[{"$nulls":10},"месяц","год"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
[1,"Бокситогорский район","Астрачи, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","дом 1",0,1,"декабрь",2026]
[2,"Бокситогорский район","Астрачи, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","дом 10а",0,1,"декабрь",2026]
[3,"Бокситогорский район","Астрачи, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","дом 10б",0,1,"декабрь",2026]
[4,"Бокситогорский район","Астрачи, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","дом 11",0,1,"декабрь",2026]
[5,"Бокситогорский район","Астрачи, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","дом 12",0,1,"декабрь",2026]
[6,"Бокситогорский район","Астрачи, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","дом 12а",0,1,"декабрь",2026]
[7,"Бокситогорский район","Астрачи, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","дом 13",0,1,"декабрь",2026]
[8,"Бокситогорский район","Астрачи, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","дом 14",0,1,"декабрь",2026]
[9,"Бокситогорский район","Астрачи, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","дом 15",0,1,"декабрь",2026]
[10,"Бокситогорский район","Астрачи, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-24-109-100986","дом 15а","-",1,0,"декабрь",2026]
[11,"Бокситогорский район","Астрачи, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","дом 15Б",0,1,"декабрь",2026]
[12,"Бокситогорский район","Астрачи, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-24-109-100986","дом 15в","-",1,0,"декабрь",2026]
[13,"Бокситогорский район","Астрачи, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","дом 16",0,1,"декабрь",2026]
[14,"Бокситогорский район","Астрачи, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","дом 17",0,1,"декабрь",2026]
[15,"Бокситогорский район","Астрачи, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","дом 17А",0,1,"декабрь",2026]
[16,"Бокситогорский район","Астрачи, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","дом 18",0,1,"декабрь",2026]
[17,"Бокситогорский район","Астрачи, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","дом 2",0,1,"декабрь",2026]
[18,"Бокситогорский район","Астрачи, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","дом 20",0,1,"декабрь",2026]
[19,"Бокситогорский район","Астрачи, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","дом 21",0,1,"декабрь",2026]
[20,"Бокситогорский район","Астрачи, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","дом 22",0,1,"декабрь",2026]
[21,"Бокситогорский район","Астрачи, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","дом 23",0,1,"декабрь",2026]
[22,"Бокситогорский район","Астрачи, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","дом 24",0,1,"декабрь",2026]
[23,"Бокситогорский район","Астрачи, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","дом 26",0,1,"декабрь",2026]
[24,"Бокситогорский район","Астрачи, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","дом 27",0,1,"декабрь",2026]
[25,"Бокситогорский район","Астрачи, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","дом 29",0,1,"декабрь",2026]
[26,"Бокситогорский район","Астрачи, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","дом 3",0,1,"декабрь",2026]
[27,"Бокситогорский район","Астрачи, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","дом 30",0,1,"декабрь",2026]
[28,"Бокситогорский район","Астрачи, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","дом 31",0,1,"декабрь",2026]
[29,"Бокситогорский район","Астрачи, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","дом 32",0,1,"декабрь",2026]
[30,"Бокситогорский район","Астрачи, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","дом 32а",0,1,"декабрь",2026]
[31,"Бокситогорский район","Астрачи, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","дом 34",0,1,"декабрь",2026]
[32,"Бокситогорский район","Астрачи, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","дом 34а",0,1,"декабрь",2026]
[33,"Бокситогорский район","Астрачи, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","дом 35",0,1,"декабрь",2026]
[34,"Бокситогорский район","Астрачи, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","дом 35а",0,1,"декабрь",2026]
[35,"Бокситогорский район","Астрачи, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","дом 36",0,1,"декабрь",2026]
[36,"Бокситогорский район","Астрачи, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","дом 37",0,1,"декабрь",2026]
[37,"Бокситогорский район","Астрачи, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","дом 38",0,1,"декабрь",2026]
[38,"Бокситогорский район","Астрачи, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-24-109-100986","дом 39","-",1,0,"декабрь",2026]
[39,"Бокситогорский район","Астрачи, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","дом 4",0,1,"декабрь",2026]
[40,"Бокситогорский район","Астрачи, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","дом 40",0,1,"декабрь",2026]
[41,"Бокситогорский район","Астрачи, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","дом 41",0,1,"декабрь",2026]
[42,"Бокситогорский район","Астрачи, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","дом 41а",0,1,"декабрь",2026]
[43,"Бокситогорский район","Астрачи, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","дом 42",0,1,"декабрь",2026]
[44,"Бокситогорский район","Астрачи, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","дом 44",0,1,"декабрь",2026]
[45,"Бокситогорский район","Астрачи, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","дом 45",0,1,"декабрь",2026]
[46,"Бокситогорский район","Астрачи, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","дом 46",0,1,"декабрь",2026]
[47,"Бокситогорский район","Астрачи, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","дом 47",0,1,"декабрь",2026]
[48,"Бокситогорский район","Астрачи, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","дом 47А",0,1,"декабрь",2026]
[49,"Бокситогорский район","Астрачи, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","дом 48",0,1,"декабрь",2026]
[50,"Бокситогорский район","Астрачи, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","дом 5",0,1,"декабрь",2026]
[51,"Бокситогорский район","Астрачи, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","дом 50",0,1,"декабрь",2026]
[52,"Бокситогорский район","Астрачи, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-24-109-100986","дом 51","-",1,0,"декабрь",2026]
[53,"Бокситогорский район","Астрачи, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","дом 51а",0,1,"декабрь",2026]
[54,"Бокситогорский район","Астрачи, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","дом 52",0,1,"декабрь",2026]
[55,"Бокситогорский район","Астрачи, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","дом 52а",0,1,"декабрь",2026]
[56,"Бокситогорский район","Астрачи, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-24-109-100986","дом 53","-",1,0,"декабрь",2026]
[57,"Бокситогорский район","Астрачи, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","дом 54",0,1,"декабрь",2026]
[58,"Бокситогорский район","Астрачи, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","дом 55",0,1,"декабрь",2026]
[59,"Бокситогорский район","Астрачи, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","дом 56",0,1,"декабрь",2026]
[60,"Бокситогорский район","Астрачи, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","дом 56а",0,1,"декабрь",2026]
[61,"Бокситогорский район","Астрачи, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","дом 57",0,1,"декабрь",2026]
[62,"Бокситогорский район","Астрачи, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","дом 57А",0,1,"декабрь",2026]
[63,"Бокситогорский район","Астрачи, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","дом 58",0,1,"декабрь",2026]
[64,"Бокситогорский район","Астрачи, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","дом 58А",0,1,"декабрь",2026]
[65,"Бокситогорский район","Астрачи, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","дом 59",0,1,"декабрь",2026]
[66,"Бокситогорский район","Астрачи, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","дом 59а",0,1,"декабрь",2026]
[67,"Бокситогорский район","Астрачи, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","дом 6",0,1,"декабрь",2026]
[68,"Бокситогорский район","Астрачи, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","дом 60",0,1,"декабрь",2026]
[69,"Бокситогорский район","Астрачи, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","дом 60А",0,1,"декабрь",2026]
[70,"Бокситогорский район","Астрачи, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","дом 60Б",0,1,"декабрь",2026]
[71,"Бокситогорский район","Астрачи, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","дом 61",0,1,"декабрь",2026]
[72,"Бокситогорский район","Астрачи, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","дом 62",0,1,"декабрь",2026]
[73,"Бокситогорский район","Астрачи, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","дом 62А",0,1,"декабрь",2026]
[74,"Бокситогорский район","Астрачи, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","дом 63",0,1,"декабрь",2026]
[75,"Бокситогорский район","Астрачи, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","дом 63а",0,1,"декабрь",2026]
[76,"Бокситогорский район","Астрачи, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","дом 64",0,1,"декабрь",2026]
[77,"Бокситогорский район","Астрачи, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","дом 64А",0,1,"декабрь",2026]
[78,"Бокситогорский район","Астрачи, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","дом 64Б",0,1,"декабрь",2026]
[79,"Бокситогорский район","Астрачи, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","дом 65",0,1,"декабрь",2026]
[80,"Бокситогорский район","Астрачи, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","дом 66",0,1,"декабрь",2026]
[81,"Бокситогорский район","Астрачи, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","дом 67",0,1,"декабрь",2026]
[82,"Бокситогорский район","Астрачи, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","дом 68",0,1,"декабрь",2026]
[83,"Бокситогорский район","Астрачи, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","дом 69",0,1,"декабрь",2026]
[84,"Бокситогорский район","Астрачи, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","дом 69А",0,1,"декабрь",2026]
[85,"Бокситогорский район","Астрачи, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","дом 7",0,1,"декабрь",2026]
[86,"Бокситогорский район","Астрачи, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","дом 71",0,1,"декабрь",2026]
[87,"Бокситогорский район","Астрачи, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","дом 72",0,1,"декабрь",2026]
[88,"Бокситогорский район","Астрачи, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","дом 76",0,1,"декабрь",2026]
[89,"Бокситогорский район","Астрачи, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","дом 79",0,1,"декабрь",2026]
[90,"Бокситогорский район","Астрачи, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","дом 8",0,1,"декабрь",2026]
[91,"Бокситогорский район","Астрачи, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-24-109-100986","дом 80","-",1,0,"декабрь",2026]
[92,"Бокситогорский район","Астрачи, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","дом 84",0,1,"декабрь",2026]
[93,"Бокситогорский район","Астрачи, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","дом 89",0,1,"декабрь",2026]
[94,"Бокситогорский район","Астрачи, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","дом 9",0,1,"декабрь",2026]
[95,"Бокситогорский район","Бокситогорск, город","Врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","АО ГГЛО","47-22-109-121093","КН ЗУ 47:18:0522001:392","-",1,0,"декабрь",2021]
[96,"Бокситогорский район","Бокситогорск, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-24-109-139992","ул Газа, д. 24, КН ЗУ 47:18:0531004:15","-",1,0,"июнь",2025]
[97,"Бокситогорский район","Бокситогорск, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-24-109-142289","Газа, 9, 47:18:0531008:84","-",1,0,"декабрь",2024]
[98,"Бокситогорский район","Бокситогорск, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","Красная, д. 26",0,1,"июнь",2025]
[99,"Бокситогорский район","Бокситогорск, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-24-109-142403","Луговая, 8, 47:18:0530116:5","-",1,0,"декабрь",2024]
[100,"Бокситогорский район","Бокситогорск, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-23-109-139336","ул. Октябрьская, д. 28, КН ЗУ 47:18:0531009:51","-",1,0,"декабрь",2024]
[101,"Бокситогорский район","Бокситогорск, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-22-109-126582","Парковая ул., д.24","-",1,0,"декабрь",2023]
[102,"Бокситогорский район","Бокситогорск, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-21-109-000425","Партизанская ул., д.6","-",1,0,"сентябрь",2024]
[103,"Бокситогорский район","Бокситогорск, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-21-109-004195","пер. Газа 1-ый, 3","-",1,0,"сентябрь",2023]
[104,"Бокситогорский район","Бокситогорск, город","Врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","АО ГГЛО","47-22-109-004758","пер. Газа 1-ый, 6","-",1,0,"июль",2023]
[105,"Бокситогорский район","Бокситогорск, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-21-109-100557","пер. Газа 1-ый, 7","-",1,0,"июль",2023]
[106,"Бокситогорский район","Бокситогорск, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","пер. Газа 1-ый, д. 10",0,1,"июнь",2025]
[107,"Бокситогорский район","Бокситогорск, город","Врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","АО ГГЛО","47-22-109-127106","пер. Газа 2-ой, 6","-",1,0,"декабрь",2022]
[108,"Бокситогорский район","Бокситогорск, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","пер. Газа 2-ой, д. 4",0,1,"июнь",2025]
[109,"Бокситогорский район","Бокситогорск, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-22-109-126543","пер. Горняков, 1","-",1,0,"август",2023]
[110,"Бокситогорский район","Бокситогорск, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-22-109-125381","пер. Горняков, 2","-",1,0,"декабрь",2023]
[111,"Бокситогорский район","Бокситогорск, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-22-109-120707","пер. Горняков, 23","-",1,0,"декабрь",2024]
[112,"Бокситогорский район","Бокситогорск, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-21-109-100557","пер. Горняков, 7","-",1,0,"март",2023]
[113,"Бокситогорский район","Бокситогорск, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-22-109-010547","пер. Горняков, 8","-",1,0,"декабрь",2023]
[114,"Бокситогорский район","Бокситогорск, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","пер. Горняков, д. 3",0,1,"июнь",2025]
[115,"Бокситогорский район","Бокситогорск, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","пер. Горняков, д. 4",0,1,"июнь",2025]
[116,"Бокситогорский район","Бокситогорск, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","пер. Горняков, д. 5",0,1,"июнь",2025]
[117,"Бокситогорский район","Бокситогорск, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","пер. Горняков, д. 9",0,1,"июнь",2025]
[118,"Бокситогорский район","Бокситогорск, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-21-109-100557","пер. Заручевский, 19","-",1,0,"апрель",2024]
[119,"Бокситогорский район","Бокситогорск, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-22-109-124344","пер. Заручевский, 1а","-",1,0,"февраль",2025]
[120,"Бокситогорский район","Бокситогорск, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-23-109-138919","пер. Заручевский, 21, 47:18:0531008:106","-",1,0,"июнь",2025]
[121,"Бокситогорский район","Бокситогорск, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-21-109-100557","пер. Заручевский, 5","-",1,0,"март",2023]
[122,"Бокситогорский район","Бокситогорск, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","пер. Заручевский, д. 13",0,1,"июнь",2025]
[123,"Бокситогорский район","Бокситогорск, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","пер. Заручевский, д. 17",0,1,"июнь",2025]
[124,"Бокситогорский район","Бокситогорск, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","пер. Заручевский, д. 7",0,1,"июнь",2025]
[125,"Бокситогорский район","Бокситогорск, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-21-109-100557","пер. Красноармейский, 13","-",1,0,"июль",2024]
[126,"Бокситогорский район","Бокситогорск, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-21-109-100557","пер. Красноармейский, 3","-",1,0,"июль",2023]
[127,"Бокситогорский район","Бокситогорск, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","пер. Красноармейский, д. 1",0,1,"июнь",2025]
[128,"Бокситогорский район","Бокситогорск, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","пер. Красноармейский, д. 11",0,1,"июнь",2025]
[129,"Бокситогорский район","Бокситогорск, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","пер. Красноармейский, д. 4",0,1,"июнь",2025]
[130,"Бокситогорский район","Бокситогорск, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","пер. Красноармейский, д. 5",0,1,"июнь",2025]
[131,"Бокситогорский район","Бокситогорск, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","пер. Красноармейский, д. 6",0,1,"июнь",2025]
[132,"Бокситогорский район","Бокситогорск, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","пер. Красноармейский, д. 8",0,1,"июнь",2025]
[133,"Бокситогорский район","Бокситогорск, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","пер. Красноармейский, д. 9",0,1,"июнь",2025]
[134,"Бокситогорский район","Бокситогорск, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-23-109-138208","пер. Крутицкий, 2","-",1,0,"декабрь",2024]
[135,"Бокситогорский район","Бокситогорск, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-22-109-132784","пер. Крутицкий, 8","-",1,0,"декабрь",2023]
[136,"Бокситогорский район","Бокситогорск, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","пер. Крутицкий, д. 10",0,1,"июнь",2025]
[137,"Бокситогорский район","Бокситогорск, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","пер. Крутицкий, д. 12",0,1,"июнь",2025]
[138,"Бокситогорский район","Бокситогорск, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","пер. Крутицкий, д. 2а",0,1,"июнь",2025]
[139,"Бокситогорский район","Бокситогорск, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","пер. Крутицкий, д. 6",0,1,"июнь",2025]
[140,"Бокситогорский район","Бокситогорск, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-21-109-100557","пер. Октябрьский 1","-",1,0,"май",2023]
[141,"Бокситогорский район","Бокситогорск, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-22-109-125371","пер. Октябрьский 1а","-",1,0,"декабрь",2023]
[142,"Бокситогорский район","Бокситогорск, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-21-109-100557","пер. Октябрьский 5","-",1,0,"июль",2023]
[143,"Бокситогорский район","Бокситогорск, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-21-109-100557","пер. Октябрьский 7","-",1,0,"сентябрь",2024]
[144,"Бокситогорский район","Бокситогорск, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","пер. Октябрьский д. 9",0,1,"июнь",2025]
[145,"Бокситогорский район","Бокситогорск, город","Врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","АО ГГЛО","47-21-109-131541","пер. Первомайский 3","-",1,0,"октябрь",2023]
[146,"Бокситогорский район","Бокситогорск, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","пер. Первомайский д. 5",0,1,"июнь",2025]
[147,"Бокситогорский район","Бокситогорск, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","пер. Полевой д.  4",0,1,"июнь",2025]
[148,"Бокситогорский район","Бокситогорск, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","пер. Полевой д. 3",0,1,"июнь",2025]
[149,"Бокситогорский район","Бокситогорск, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","пер. Полевой д. 6",0,1,"июнь",2025]
[150,"Бокситогорский район","Бокситогорск, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","пер. Полевой д.7",0,1,"июнь",2025]
[151,"Бокситогорский район","Бокситогорск, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","пер. Полевой д.8",0,1,"июнь",2025]
[152,"Бокситогорский район","Бокситогорск, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-21-109-002987","пер. Привокзальный 12","-",1,0,"апрель",2023]
[153,"Бокситогорский район","Бокситогорск, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-21-109-100557","пер. Привокзальный 4","-",1,0,"июль",2023]
[154,"Бокситогорский район","Бокситогорск, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","пер. Привокзальный д. 14",0,1,"июнь",2025]
[155,"Бокситогорский район","Бокситогорск, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","пер. Привокзальный д.1",0,1,"июнь",2025]
[156,"Бокситогорский район","Бокситогорск, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","пер. Привокзальный д.10",0,1,"июнь",2025]
[157,"Бокситогорский район","Бокситогорск, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","пер. Привокзальный д.11",0,1,"декабрь",2028]
[158,"Бокситогорский район","Бокситогорск, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","пер. Привокзальный д.2",0,1,"июнь",2025]
[159,"Бокситогорский район","Бокситогорск, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","пер. Привокзальный д.5",0,1,"июнь",2025]
[160,"Бокситогорский район","Бокситогорск, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","пер. Привокзальный д.6",0,1,"июнь",2025]
[161,"Бокситогорский район","Бокситогорск, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-21-109-100557","пер. Привокзальный, 3","-",1,0,"июль",2023]
[162,"Бокситогорский район","Бокситогорск, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-23-109-137846","пер. Саперный 7","-",1,0,"июнь",2025]
[163,"Бокситогорский район","Бокситогорск, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","пер. Саперный д.5",0,1,"июнь",2025]
[164,"Бокситогорский район","Бокситогорск, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-21-109-100557","пер. Средний, 14","-",1,0,"март",2023]
[165,"Бокситогорский район","Бокситогорск, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-21-109-100557","пер. Средний, 16","-",1,0,"июль",2023]
[166,"Бокситогорский район","Бокситогорск, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-23-109-133466","пер. Средний, 18","-",1,0,"апрель",2024]
[167,"Бокситогорский район","Бокситогорск, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-23-109-139451","пер. Средний, 4, 47:18:0531011:780","-",1,0,"декабрь",2024]
[168,"Бокситогорский район","Бокситогорск, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","пер. Средний, д. 1",0,1,"июнь",2025]
[169,"Бокситогорский район","Бокситогорск, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-21-109-100557","пер. Средний, д. 12","-",1,0,"июль",2023]
[170,"Бокситогорский район","Бокситогорск, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-22-109-009666","пер. Средний, д. 7","-",1,0,"декабрь",2023]
[171,"Бокситогорский район","Бокситогорск, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","пер. Средний, д.20",0,1,"июнь",2025]
[172,"Бокситогорский район","Бокситогорск, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-24-109-139906","Первомайская, 1а, 47:18:0531010:531","-",1,0,"декабрь",2025]
[173,"Бокситогорский район","Бокситогорск, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-23-109-137371","Пионерская, 10, 47:18:0531007:1008","-",1,0,"декабрь",2025]
[174,"Бокситогорский район","Бокситогорск, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-21-109-100555","Пионерская, 13","-",1,0,"ноябрь",2023]
[175,"Бокситогорский район","Бокситогорск, город","Врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","АО ГГЛО","47-23-109-137744","Пионерская, 35, 47:18:0531008:14","-",1,0,"ноябрь",2023]
[176,"Бокситогорский район","Бокситогорск, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-24-109-142040","Полевая, 15, 47:18:0531007:44","-",1,0,"декабрь",2025]
[177,"Бокситогорский район","Бокситогорск, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-24-109-140470","Полевая, 31, 47:18:0531008:23","-",1,0,"декабрь",2025]
[178,"Бокситогорский район","Бокситогорск, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-23-109-137676","Полевая, 8, 47:18:0531007:29","-",1,0,"декабрь",2024]
[179,"Бокситогорский район","Бокситогорск, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-24-109-142727","Театральная, 11, 47:18:0531021:11","-",1,0,"декабрь",2024]
[180,"Бокситогорский район","Бокситогорск, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-24-109-142464","ул Восточная, 3, 47:18:0531019:52","-",1,0,"декабрь",2024]
[181,"Бокситогорский район","Бокситогорск, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-24-109-147782","ул Горняков, д. 28, 47:18:0531011:792","-",1,0,"декабрь",2024]
[182,"Бокситогорский район","Бокситогорск, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-24-109-147942","ул Луговая, д. 20, 47:18:0531011:195","-",1,0,"декабрь",2024]
[183,"Бокситогорский район","Бокситогорск, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-23-109-135884","ул Набережная, д 7","-",1,0,"март",2025]
[184,"Бокситогорский район","Бокситогорск, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-23-109-137855","ул Новостроительная, 6, 47:18:0531011:748","-",1,0,"декабрь",2024]
[185,"Бокситогорский район","Бокситогорск, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-24-109-147873","ул Новостроительная, д. 33/1 47:18:0531012:388","-",1,0,"декабрь",2024]
[186,"Бокситогорский район","Бокситогорск, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-24-109-143953","ул Новостроительная, д. 51б","-",1,0,"декабрь",2026]
[187,"Бокситогорский район","Бокситогорск, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-24-109-142350","ул Полевая, 10, 47:18:0531007:30","-",1,0,"декабрь",2025]
[188,"Бокситогорский район","Бокситогорск, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул. Безымянная, д. 1",0,1,"июнь",2025]
[189,"Бокситогорский район","Бокситогорск, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-21-109-100557","ул. Безымянная, д. 17","-",1,0,"август",2023]
[190,"Бокситогорский район","Бокситогорск, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул. Безымянная, д. 3",0,1,"июнь",2025]
[191,"Бокситогорский район","Бокситогорск, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул. Безымянная, д. 5",0,1,"июнь",2025]
[192,"Бокситогорский район","Бокситогорск, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул. Больничная, д. 10",0,1,"июнь",2025]
[193,"Бокситогорский район","Бокситогорск, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул. Больничная, д. 12",0,1,"июнь",2025]
[194,"Бокситогорский район","Бокситогорск, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул. Больничная, д. 14",0,1,"июнь",2025]
[195,"Бокситогорский район","Бокситогорск, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-22-109-125862","ул. Больничная, д. 16","-",1,0,"декабрь",2023]
[196,"Бокситогорский район","Бокситогорск, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-21-109-100557","ул. Больничная, д. 19","-",1,0,"октябрь",2023]
[197,"Бокситогорский район","Бокситогорск, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-22-109-126448","ул. Больничная, д. 2","-",1,0,"декабрь",2023]
[198,"Бокситогорский район","Бокситогорск, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-23-109-136915","ул. Больничная, д. 3","-",1,0,"декабрь",2024]
[199,"Бокситогорский район","Бокситогорск, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул. Больничная, д. 4",0,1,"июнь",2025]
[200,"Бокситогорский район","Бокситогорск, город","Врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","АО ГГЛО","47-21-109-002474","ул. Больничная, д. 5","-",1,0,"ноябрь",2023]
[201,"Бокситогорский район","Бокситогорск, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-22-109-007954","ул. Больничная, д. 7","-",1,0,"июнь",2023]
[202,"Бокситогорский район","Бокситогорск, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-22-109-124020","ул. Больничная, д. 8","-",1,0,"сентябрь",2023]
[203,"Бокситогорский район","Бокситогорск, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-22-109-008245","ул. Больничная, д. 9","-",1,0,"октябрь",2023]
[204,"Бокситогорский район","Бокситогорск, город","Врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","АО ГГЛО","-","-","ул. Вишнякова, д. 28А",0,1,"декабрь",2021]
[205,"Бокситогорский район","Бокситогорск, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул. Восточная д. 1",0,1,"июнь",2025]
[206,"Бокситогорский район","Бокситогорск, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-21-109-100557","ул. Восточная д. 7","-",1,0,"июль",2023]
[207,"Бокситогорский район","Бокситогорск, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул. Газа д. 11",0,1,"июнь",2025]
[208,"Бокситогорский район","Бокситогорск, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-23-109-136013","ул. Газа д. 11а","-",1,0,"июнь",2025]
[209,"Бокситогорский район","Бокситогорск, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул. Газа д. 12",0,1,"июнь",2025]
[210,"Бокситогорский район","Бокситогорск, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул. Газа д. 15",0,1,"июнь",2025]
[211,"Бокситогорский район","Бокситогорск, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул. Газа д. 16",0,1,"июнь",2025]
[212,"Бокситогорский район","Бокситогорск, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул. Газа д. 18",0,1,"июнь",2025]
[213,"Бокситогорский район","Бокситогорск, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул. Газа д. 19",0,1,"июнь",2025]
[214,"Бокситогорский район","Бокситогорск, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул. Газа д. 2",0,1,"июнь",2025]
[215,"Бокситогорский район","Бокситогорск, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-21-109-100557","ул. Газа д. 21А","-",1,0,"февраль",2024]
[216,"Бокситогорский район","Бокситогорск, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул. Газа д. 22",0,1,"июнь",2025]
[217,"Бокситогорский район","Бокситогорск, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-22-109-010718","ул. Газа д. 23","-",1,0,"апрель",2024]
[218,"Бокситогорский район","Бокситогорск, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул. Газа д. 26а",0,1,"июнь",2025]
[219,"Бокситогорский район","Бокситогорск, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-21-109-100557","ул. Газа д. 30","-",1,0,"март",2025]
[220,"Бокситогорский район","Бокситогорск, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-21-109-100557","ул. Газа д. 32","-",1,0,"февраль",2024]
[221,"Бокситогорский район","Бокситогорск, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-23-109-131906","ул. Газа д. 34","-",1,0,"декабрь",2024]
[222,"Бокситогорский район","Бокситогорск, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул. Газа д. 36",0,1,"июнь",2025]
[223,"Бокситогорский район","Бокситогорск, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул. Газа д. 3а",0,1,"июнь",2025]
[224,"Бокситогорский район","Бокситогорск, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-21-109-000483","ул. Газа д. 4","-",1,0,"март",2023]
[225,"Бокситогорский район","Бокситогорск, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул. Газа д. 5",0,1,"июнь",2025]
[226,"Бокситогорский район","Бокситогорск, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-21-109-000522","ул. Газа д. 6","-",1,0,"май",2023]
[227,"Бокситогорский район","Бокситогорск, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул. Газа д. 7",0,1,"июнь",2025]
[228,"Бокситогорский район","Бокситогорск, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-21-109-100557","ул. Газа, д 17","-",1,0,"март",2023]
[229,"Бокситогорский район","Бокситогорск, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-22-109-126622","ул. Горняков д. 1","-",1,0,"июнь",2024]
[230,"Бокситогорский район","Бокситогорск, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул. Горняков д. 13",0,1,"июнь",2025]
[231,"Бокситогорский район","Бокситогорск, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-21-109-100557","ул. Горняков д. 15","-",1,0,"февраль",2024]
[232,"Бокситогорский район","Бокситогорск, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-21-109-100557","ул. Горняков д. 16","-",1,0,"декабрь",2028]
[233,"Бокситогорский район","Бокситогорск, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-23-109-128519","ул. Горняков д. 27","-",1,0,"декабрь",2024]
[234,"Бокситогорский район","Бокситогорск, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул. Горняков д. 3",0,1,"июнь",2025]
[235,"Бокситогорский район","Бокситогорск, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул. Горняков д. 35",0,1,"июнь",2025]
[236,"Бокситогорский район","Бокситогорск, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул. Горняков д. 37",0,1,"июнь",2025]
[237,"Бокситогорский район","Бокситогорск, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул. Горняков д. 4",0,1,"июнь",2025]
[238,"Бокситогорский район","Бокситогорск, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-21-109-100557","ул. Горняков д. 41","-",1,0,"декабрь",2023]
[239,"Бокситогорский район","Бокситогорск, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул. Горняков д. 43",0,1,"июнь",2025]
[240,"Бокситогорский район","Бокситогорск, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул. Горняков д. 45",0,1,"июнь",2025]
[241,"Бокситогорский район","Бокситогорск, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-21-109-100557","ул. Горняков д. 7","-",1,0,"май",2024]
[242,"Бокситогорский район","Бокситогорск, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-21-109-100557","ул. Горняков, д. 11","-",1,0,"июль",2023]
[243,"Бокситогорский район","Бокситогорск, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул. Дымское шоссе, д. 12",0,1,"июнь",2025]
[244,"Бокситогорский район","Бокситогорск, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул. Дымское шоссе, д. 16а",0,1,"июнь",2025]
[245,"Бокситогорский район","Бокситогорск, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул. Дымское шоссе, д. 24",0,1,"июнь",2025]
[246,"Бокситогорский район","Бокситогорск, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул. Дымское шоссе, д. 3",0,1,"июнь",2025]
[247,"Бокситогорский район","Бокситогорск, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул. Дымское шоссе, д. 9",0,1,"июнь",2025]
[248,"Бокситогорский район","Бокситогорск, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-21-109-000414","ул. Дымское шоссе, д. 9а","-",1,0,"декабрь",2023]
[249,"Бокситогорский район","Бокситогорск, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-23-109-139720","ул. Железнодорожная, 10, 47:18:0531007:151","-",1,0,"декабрь",2024]
[250,"Бокситогорский район","Бокситогорск, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-21-109-100555","ул. Железнодорожная, д. 1","-",1,0,"декабрь",2024]
[251,"Бокситогорский район","Бокситогорск, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-21-109-100555","ул. Железнодорожная, д. 24","-",1,0,"ноябрь",2023]
[252,"Бокситогорский район","Бокситогорск, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-21-109-100555","ул. Железнодорожная, д. 6","-",1,0,"ноябрь",2023]
[253,"Бокситогорский район","Бокситогорск, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-23-109-139009","ул. Запрудная, 1, 47:18:0531024:808","-",1,0,"декабрь",2024]
[254,"Бокситогорский район","Бокситогорск, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-21-109-100555","ул. Запрудная, д. 20","-",1,0,"ноябрь",2023]
[255,"Бокситогорский район","Бокситогорск, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул. Комсомольская, д. 31",0,1,"декабрь",2028]
[256,"Бокситогорский район","Бокситогорск, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-23-109-138487","ул. Комсомольская, д. 39","-",1,0,"декабрь",2025]
[257,"Бокситогорский район","Бокситогорск, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул. Комсомольская, д. 43",0,1,"декабрь",2028]
[258,"Бокситогорский район","Бокситогорск, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул. Комсомольская, д. 45",0,1,"декабрь",2028]
[259,"Бокситогорский район","Бокситогорск, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул. Комсомольская, д. 46а",0,1,"декабрь",2028]
[260,"Бокситогорский район","Бокситогорск, город","Врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","АО ГГЛО","47-22-109-127783","ул. Комсомольская, д. 47","-",1,0,"декабрь",2023]
[261,"Бокситогорский район","Бокситогорск, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул. Комсомольская, д. 48",0,1,"декабрь",2028]
[262,"Бокситогорский район","Бокситогорск, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул. Комсомольская, д. 49",0,1,"декабрь",2028]
[263,"Бокситогорский район","Бокситогорск, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-22-109-125772","ул. Комсомольская, д. 50а","-",1,0,"март",2023]
[264,"Бокситогорский район","Бокситогорск, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул. Комсомольская, д. 56",0,1,"декабрь",2028]
[265,"Бокситогорский район","Бокситогорск, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул. Комсомольская, д. 57",0,1,"декабрь",2028]
[266,"Бокситогорский район","Бокситогорск, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул. Комсомольская, д. 58",0,1,"декабрь",2028]
[267,"Бокситогорский район","Бокситогорск, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул. Комсомольская, д. 59",0,1,"декабрь",2028]
[268,"Бокситогорский район","Бокситогорск, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул. Комсомольская, д. 61",0,1,"декабрь",2028]
[269,"Бокситогорский район","Бокситогорск, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул. Комсомольская, д. 63",0,1,"декабрь",2028]
[270,"Бокситогорский район","Бокситогорск, город","Врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","АО ГГЛО","47-21-109-007379","ул. Комсомольская, д. 67","-",1,0,"май",2023]
[271,"Бокситогорский район","Бокситогорск, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-21-109-000267","ул. Комсомольская, д. 70","-",1,0,"август",2023]
[272,"Бокситогорский район","Бокситогорск, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-23-109-135388","ул. Комсомольская, д. 72","-",1,0,"декабрь",2024]
[273,"Бокситогорский район","Бокситогорск, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул. Комсомольская, д. 74",0,1,"декабрь",2028]
[274,"Бокситогорский район","Бокситогорск, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-21-109-002029","ул. Комсомольская, д. 76","-",1,0,"апрель",2023]
[275,"Бокситогорский район","Бокситогорск, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-21-109-002918","ул. Комсомольская, д. 84","-",1,0,"июль",2023]
[276,"Бокситогорский район","Бокситогорск, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул. Красная, д. 11",0,1,"декабрь",2028]
[277,"Бокситогорский район","Бокситогорск, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-21-109-128332","ул. Красная, д. 15","-",1,0,"февраль",2022]
[278,"Бокситогорский район","Бокситогорск, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-21-109-100555","ул. Красная, д. 2","-",1,0,"октябрь",2024]
[279,"Бокситогорский район","Бокситогорск, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул. Красная, д. 20",0,1,"декабрь",2028]
[280,"Бокситогорский район","Бокситогорск, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-22-109-125104","ул. Красная, д. 22","-",1,0,"январь",2025]
[281,"Бокситогорский район","Бокситогорск, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-23-109-129677","ул. Красная, д. 23","-",1,0,"ноябрь",2024]
[282,"Бокситогорский район","Бокситогорск, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул. Красноармейская, д. 10",0,1,"июнь",2025]
[283,"Бокситогорский район","Бокситогорск, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-23-109-130486","ул. Красноармейская, д. 14","-",1,0,"декабрь",2023]
[284,"Бокситогорский район","Бокситогорск, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул. Красноармейская, д. 3",0,1,"декабрь",2028]
[285,"Бокситогорский район","Бокситогорск, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул. Красноармейская, д. 4",0,1,"декабрь",2028]
[286,"Бокситогорский район","Бокситогорск, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул. Красноармейская, д. 5",0,1,"декабрь",2028]
[287,"Бокситогорский район","Бокситогорск, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул. Красноармейская, д. 6",0,1,"декабрь",2028]
[288,"Бокситогорский район","Бокситогорск, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул. Красноармейская, д. 8",0,1,"июнь",2025]
[289,"Бокситогорский район","Бокситогорск, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-21-109-130273","ул. Луговая, д. 10","-",1,0,"октябрь",2024]
[290,"Бокситогорский район","Бокситогорск, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-21-109-006693","ул. Луговая, д. 13","-",1,0,"июнь",2024]
[291,"Бокситогорский район","Бокситогорск, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-21-109-000415","ул. Луговая, д. 14","-",1,0,"сентябрь",2024]
[292,"Бокситогорский район","Бокситогорск, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-23-109-129743","ул. Луговая, д. 15","-",1,0,"декабрь",2024]
[293,"Бокситогорский район","Бокситогорск, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-21-109-130281","ул. Луговая, д. 16","-",1,0,"ноябрь",2024]
[294,"Бокситогорский район","Бокситогорск, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-21-109-002537","ул. Луговая, д. 2","-",1,0,"февраль",2024]
[295,"Бокситогорский район","Бокситогорск, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул. Луговая, д. 4",0,1,"декабрь",2028]
[296,"Бокситогорский район","Бокситогорск, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-23-109-135511","ул. Луговая, д. 5","-",1,0,"июнь",2024]
[297,"Бокситогорский район","Бокситогорск, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-21-109-000481","ул. Луговая, д. 9","-",1,0,"октябрь",2023]
[298,"Бокситогорский район","Бокситогорск, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-21-109-100555","ул. Металлургов, д. 4А","-",1,0,"ноябрь",2023]
[299,"Бокситогорский район","Бокситогорск, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул. Набережная, д. 13",0,1,"декабрь",2028]
[300,"Бокситогорский район","Бокситогорск, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-23-109-134279","ул. Набережная, д. 6","-",1,0,"декабрь",2024]
[301,"Бокситогорский район","Бокситогорск, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул. Набережная, д. 9",0,1,"декабрь",2028]
[302,"Бокситогорский район","Бокситогорск, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул. Нагорная, д. 11",0,1,"декабрь",2028]
[303,"Бокситогорский район","Бокситогорск, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-24-109-146194","ул. Нагорная, д. 12","-",1,0,"декабрь",2024]
[304,"Бокситогорский район","Бокситогорск, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул. Нагорная, д. 13",0,1,"декабрь",2028]
[305,"Бокситогорский район","Бокситогорск, город","Врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","АО ГГЛО","47-22-109-125794","ул. Нагорная, д. 8","-",1,0,"декабрь",2023]
[306,"Бокситогорский район","Бокситогорск, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул. Нагорная, д. 9",0,1,"декабрь",2028]
[307,"Бокситогорский район","Бокситогорск, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-21-109-000252","ул. Новостроительная, д. 10","-",1,0,"декабрь",2023]
[308,"Бокситогорский район","Бокситогорск, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-22-109-125611","ул. Новостроительная, д. 13","-",1,0,"декабрь",2024]
[309,"Бокситогорский район","Бокситогорск, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-21-109-100555","ул. Новостроительная, д. 18а","-",1,0,"март",2024]
[310,"Бокситогорский район","Бокситогорск, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-21-109-100555","ул. Новостроительная, д. 19","-",1,0,"ноябрь",2023]
[311,"Бокситогорский район","Бокситогорск, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-21-109-100555","ул. Новостроительная, д. 21","-",1,0,"ноябрь",2023]
[312,"Бокситогорский район","Бокситогорск, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-22-109-126728","ул. Новостроительная, д. 21а","-",1,0,"декабрь",2024]
[313,"Бокситогорский район","Бокситогорск, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-21-109-100555","ул. Новостроительная, д. 23","-",1,0,"ноябрь",2023]
[314,"Бокситогорский район","Бокситогорск, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-21-109-100555","ул. Новостроительная, д. 33а","-",1,0,"сентябрь",2024]
[315,"Бокситогорский район","Бокситогорск, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-21-109-100555","ул. Новостроительная, д. 35","-",1,0,"ноябрь",2023]
[316,"Бокситогорский район","Бокситогорск, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул. Новостроительная, д. 36",0,1,"декабрь",2028]
[317,"Бокситогорский район","Бокситогорск, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул. Новостроительная, д. 37",0,1,"декабрь",2028]
[318,"Бокситогорский район","Бокситогорск, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул. Новостроительная, д. 38",0,1,"декабрь",2028]
[319,"Бокситогорский район","Бокситогорск, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул. Новостроительная, д. 39",0,1,"декабрь",2028]
[320,"Бокситогорский район","Бокситогорск, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-21-109-100555","ул. Новостроительная, д. 40","-",1,0,"декабрь",2023]
[321,"Бокситогорский район","Бокситогорск, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул. Новостроительная, д. 41",0,1,"декабрь",2028]
[322,"Бокситогорский район","Бокситогорск, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул. Новостроительная, д. 42",0,1,"декабрь",2028]
[323,"Бокситогорский район","Бокситогорск, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-21-109-100555","ул. Новостроительная, д. 43","-",1,0,"февраль",2024]
[324,"Бокситогорский район","Бокситогорск, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул. Новостроительная, д. 44",0,1,"декабрь",2028]
[325,"Бокситогорский район","Бокситогорск, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-21-109-100555","ул. Новостроительная, д. 45","-",1,0,"февраль",2024]
[326,"Бокситогорский район","Бокситогорск, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-21-109-100555","ул. Новостроительная, д. 46","-",1,0,"ноябрь",2023]
[327,"Бокситогорский район","Бокситогорск, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул. Новостроительная, д. 47",0,1,"декабрь",2028]
[328,"Бокситогорский район","Бокситогорск, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-23-109-128599","ул. Новостроительная, д. 48а","-",1,0,"май",2023]
[329,"Бокситогорский район","Бокситогорск, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул. Новостроительная, д. 49",0,1,"декабрь",2028]
[330,"Бокситогорский район","Бокситогорск, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-21-109-100555","ул. Новостроительная, д. 49а","-",1,0,"ноябрь",2023]
[331,"Бокситогорский район","Бокситогорск, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-21-109-100555","ул. Новостроительная, д. 49б","-",1,0,"ноябрь",2023]
[332,"Бокситогорский район","Бокситогорск, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул. Новостроительная, д. 50",0,1,"декабрь",2028]
[333,"Бокситогорский район","Бокситогорск, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-21-109-100555","ул. Новостроительная, д. 51","-",1,0,"декабрь",2023]
[334,"Бокситогорский район","Бокситогорск, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-21-109-100555","ул. Новостроительная, д. 51а","-",1,0,"ноябрь",2023]
[335,"Бокситогорский район","Бокситогорск, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул. Новостроительная, д. 52",0,1,"декабрь",2028]
[336,"Бокситогорский район","Бокситогорск, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул. Новостроительная, д. 53",0,1,"декабрь",2028]
[337,"Бокситогорский район","Бокситогорск, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-21-109-100555","ул. Новостроительная, д. 54","-",1,0,"ноябрь",2023]
[338,"Бокситогорский район","Бокситогорск, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-21-109-100555","ул. Новостроительная, д. 55","-",1,0,"ноябрь",2023]
[339,"Бокситогорский район","Бокситогорск, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-22-109-128447","ул. Новостроительная, д. 56","-",1,0,"март",2025]
[340,"Бокситогорский район","Бокситогорск, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-22-109-125331","ул. Новостроительная, д. 57","-",1,0,"март",2025]
[341,"Бокситогорский район","Бокситогорск, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-21-109-100555","ул. Новостроительная, д. 60","-",1,0,"декабрь",2024]
[342,"Бокситогорский район","Бокситогорск, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-21-109-100555","ул. Новостроительная, д. 61","-",1,0,"март",2024]
[343,"Бокситогорский район","Бокситогорск, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-21-109-100555","ул. Новостроительная, д. 7","-",1,0,"ноябрь",2023]
[344,"Бокситогорский район","Бокситогорск, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-21-109-100555","ул. Новостроительная, д. 9","-",1,0,"декабрь",2023]
[345,"Бокситогорский район","Бокситогорск, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул. Образцовая, д. 1",0,1,"декабрь",2028]
[346,"Бокситогорский район","Бокситогорск, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-23-109-130845","ул. Образцовая, д. 10а","-",1,0,"июль",2023]
[347,"Бокситогорский район","Бокситогорск, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-22-109-127482","ул. Образцовая, д. 11","-",1,0,"ноябрь",2024]
[348,"Бокситогорский район","Бокситогорск, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-21-109-100555","ул. Образцовая, д. 13","-",1,0,"ноябрь",2023]
[349,"Бокситогорский район","Бокситогорск, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул. Образцовая, д. 14",0,1,"декабрь",2028]
[350,"Бокситогорский район","Бокситогорск, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул. Образцовая, д. 15",0,1,"декабрь",2028]
[351,"Бокситогорский район","Бокситогорск, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул. Образцовая, д. 18",0,1,"декабрь",2028]
[352,"Бокситогорский район","Бокситогорск, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-24-109-147956","ул. Образцовая, д. 19, 47:18:0531010:9","-",1,0,"декабрь",2024]
[353,"Бокситогорский район","Бокситогорск, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул. Образцовая, д. 20",0,1,"декабрь",2028]
[354,"Бокситогорский район","Бокситогорск, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул. Образцовая, д. 23",0,1,"декабрь",2028]
[355,"Бокситогорский район","Бокситогорск, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-21-109-100555","ул. Образцовая, д. 24","-",1,0,"ноябрь",2023]
[356,"Бокситогорский район","Бокситогорск, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул. Образцовая, д. 3",0,1,"декабрь",2028]
[357,"Бокситогорский район","Бокситогорск, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-21-109-100555","ул. Образцовая, д. 5","-",1,0,"ноябрь",2023]
[358,"Бокситогорский район","Бокситогорск, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-21-109-100555","ул. Образцовая, д. 7","-",1,0,"март",2024]
[359,"Бокситогорский район","Бокситогорск, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул. Образцовая, д. 8",0,1,"декабрь",2028]
[360,"Бокситогорский район","Бокситогорск, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-22-109-125030","ул. Образцовая, д. 9","-",1,0,"февраль",2023]
[361,"Бокситогорский район","Бокситогорск, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-21-109-100555","ул. Октябрьская, д 45","-",1,0,"ноябрь",2023]
[362,"Бокситогорский район","Бокситогорск, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-21-109-100555","ул. Октябрьская, д 63в","-",1,0,"октябрь",2024]
[363,"Бокситогорский район","Бокситогорск, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-21-109-100555","ул. Октябрьская, д. 10","-",1,0,"декабрь",2023]
[364,"Бокситогорский район","Бокситогорск, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул. Октябрьская, д. 14",0,1,"декабрь",2028]
[365,"Бокситогорский район","Бокситогорск, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул. Октябрьская, д. 18",0,1,"июнь",2025]
[366,"Бокситогорский район","Бокситогорск, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-22-109-136082","ул. Октябрьская, д. 19а","-",1,0,"август",2023]
[367,"Бокситогорский район","Бокситогорск, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-22-109-009827","ул. Октябрьская, д. 1а","-",1,0,"июль",2023]
[368,"Бокситогорский район","Бокситогорск, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул. Октябрьская, д. 21",0,1,"декабрь",2028]
[369,"Бокситогорский район","Бокситогорск, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул. Октябрьская, д. 22",0,1,"декабрь",2028]
[370,"Бокситогорский район","Бокситогорск, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул. Октябрьская, д. 23",0,1,"декабрь",2028]
[371,"Бокситогорский район","Бокситогорск, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул. Октябрьская, д. 24",0,1,"июнь",2025]
[372,"Бокситогорский район","Бокситогорск, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-23-109-135361","ул. Октябрьская, д. 25","-",1,0,"декабрь",2024]
[373,"Бокситогорский район","Бокситогорск, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-21-109-002899","ул. Октябрьская, д. 29","-",1,0,"март",2024]
[374,"Бокситогорский район","Бокситогорск, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул. Октябрьская, д. 30",0,1,"декабрь",2028]
[375,"Бокситогорский район","Бокситогорск, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул. Октябрьская, д. 33",0,1,"декабрь",2028]
[376,"Бокситогорский район","Бокситогорск, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул. Октябрьская, д. 36",0,1,"декабрь",2028]
[377,"Бокситогорский район","Бокситогорск, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул. Октябрьская, д. 36а",0,1,"декабрь",2028]
[378,"Бокситогорский район","Бокситогорск, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-22-109-121272","ул. Октябрьская, д. 37а","-",1,0,"декабрь",2022]
[379,"Бокситогорский район","Бокситогорск, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул. Октябрьская, д. 38",0,1,"декабрь",2028]
[380,"Бокситогорский район","Бокситогорск, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул. Октябрьская, д. 39",0,1,"декабрь",2028]
[381,"Бокситогорский район","Бокситогорск, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-24-109-143024","ул. Октябрьская, д. 39а","-",1,0,"декабрь",2024]
[382,"Бокситогорский район","Бокситогорск, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-21-109-100555","ул. Октябрьская, д. 4","-",1,0,"декабрь",2024]
[383,"Бокситогорский район","Бокситогорск, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул. Октябрьская, д. 40",0,1,"декабрь",2028]
[384,"Бокситогорский район","Бокситогорск, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул. Октябрьская, д. 44",0,1,"декабрь",2028]
[385,"Бокситогорский район","Бокситогорск, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул. Октябрьская, д. 46",0,1,"декабрь",2028]
[386,"Бокситогорский район","Бокситогорск, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул. Октябрьская, д. 48",0,1,"декабрь",2028]
[387,"Бокситогорский район","Бокситогорск, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул. Октябрьская, д. 49",0,1,"декабрь",2028]
[388,"Бокситогорский район","Бокситогорск, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-21-109-100555","ул. Октябрьская, д. 49а","-",1,0,"декабрь",2023]
[389,"Бокситогорский район","Бокситогорск, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул. Октябрьская, д. 51",0,1,"декабрь",2028]
[390,"Бокситогорский район","Бокситогорск, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул. Октябрьская, д. 52",0,1,"декабрь",2028]
[391,"Бокситогорский район","Бокситогорск, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-21-109-100555","ул. Октябрьская, д. 55","-",1,0,"февраль",2024]
[392,"Бокситогорский район","Бокситогорск, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул. Октябрьская, д. 57",0,1,"декабрь",2028]
[393,"Бокситогорский район","Бокситогорск, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул. Октябрьская, д. 58",0,1,"декабрь",2028]
[394,"Бокситогорский район","Бокситогорск, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-21-109-100555","ул. Октябрьская, д. 59","-",1,0,"май",2024]
[395,"Бокситогорский район","Бокситогорск, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-21-109-001852","ул. Октябрьская, д. 5а","-",1,0,"апрель",2024]
[396,"Бокситогорский район","Бокситогорск, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-22-109-125941","ул. Октябрьская, д. 6","-",1,0,"апрель",2024]
[397,"Бокситогорский район","Бокситогорск, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-21-109-100555","ул. Октябрьская, д. 62","-",1,0,"май",2024]
[398,"Бокситогорский район","Бокситогорск, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-21-109-100555","ул. Октябрьская, д. 63","-",1,0,"ноябрь",2024]
[399,"Бокситогорский район","Бокситогорск, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-23-109-135889","ул. Октябрьская, д. 65","-",1,0,"декабрь",2024]
[400,"Бокситогорский район","Бокситогорск, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул. Октябрьская, д. 66",0,1,"декабрь",2028]
[401,"Бокситогорский район","Бокситогорск, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул. Октябрьская, д. 68",0,1,"июнь",2025]
[402,"Бокситогорский район","Бокситогорск, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-22-109-126113","ул. Октябрьская, д. 6а","-",1,0,"апрель",2024]
[403,"Бокситогорский район","Бокситогорск, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-22-109-125942","ул. Октябрьская, д. 7","-",1,0,"январь",2025]
[404,"Бокситогорский район","Бокситогорск, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-21-109-100555","ул. Октябрьская, д. 78","-",1,0,"декабрь",2024]
[405,"Бокситогорский район","Бокситогорск, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул. Октябрьская, д. 8",0,1,"декабрь",2028]
[406,"Бокситогорский район","Бокситогорск, город","Врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","АО ГГЛО","47-21-109-003679","ул. Павлова, д. 38","-",1,0,"декабрь",2022]
[407,"Бокситогорский район","Бокситогорск, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-21-109-100555","ул. Парковая д. 12","-",1,0,"ноябрь",2023]
[408,"Бокситогорский район","Бокситогорск, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул. Парковая д. 14",0,1,"декабрь",2028]
[409,"Бокситогорский район","Бокситогорск, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул. Парковая д. 16",0,1,"декабрь",2028]
[410,"Бокситогорский район","Бокситогорск, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул. Парковая д. 20",0,1,"декабрь",2028]
[411,"Бокситогорский район","Бокситогорск, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-21-109-100555","ул. Парковая д. 26","-",1,0,"декабрь",2023]
[412,"Бокситогорский район","Бокситогорск, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-23-109-131062","ул. Парковая д. 3","-",1,0,"декабрь",2025]
[413,"Бокситогорский район","Бокситогорск, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул. Парковая д. 5",0,1,"декабрь",2028]
[414,"Бокситогорский район","Бокситогорск, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-21-109-100555","ул. Парковая д. 7","-",1,0,"ноябрь",2023]
[415,"Бокситогорский район","Бокситогорск, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул. Парковая д. 9",0,1,"июнь",2025]
[416,"Бокситогорский район","Бокситогорск, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-21-109-100557","ул. Парковая, д. 10","-",1,0,"июль",2023]
[417,"Бокситогорский район","Бокситогорск, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-22-109-120715","ул. Парковая, д. 16а","-",1,0,"апрель",2024]
[418,"Бокситогорский район","Бокситогорск, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул. Партизанская, д. 11",0,1,"декабрь",2028]
[419,"Бокситогорский район","Бокситогорск, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул. Партизанская, д. 3",0,1,"июнь",2025]
[420,"Бокситогорский район","Бокситогорск, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-21-109-002958","ул. Партизанская, д. 4","-",1,0,"март",2024]
[421,"Бокситогорский район","Бокситогорск, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-23-109-134093","ул. Партизанская, д. 5","-",1,0,"апрель",2024]
[422,"Бокситогорский район","Бокситогорск, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-21-109-003452","ул. Партизанская, д. 7","-",1,0,"июль",2023]
[423,"Бокситогорский район","Бокситогорск, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-21-109-003808","ул. Партизанская, д. 8","-",1,0,"декабрь",2022]
[424,"Бокситогорский район","Бокситогорск, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул. Первомайская, д. 1",0,1,"декабрь",2028]
[425,"Бокситогорский район","Бокситогорск, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул. Первомайская, д. 11",0,1,"декабрь",2028]
[426,"Бокситогорский район","Бокситогорск, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-21-109-100555","ул. Первомайская, д. 12","-",1,0,"ноябрь",2023]
[427,"Бокситогорский район","Бокситогорск, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-21-109-100555","ул. Первомайская, д. 14","-",1,0,"ноябрь",2023]
[428,"Бокситогорский район","Бокситогорск, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-22-109-127701","ул. Первомайская, д. 15","-",1,0,"декабрь",2024]
[429,"Бокситогорский район","Бокситогорск, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул. Первомайская, д. 16",0,1,"декабрь",2028]
[430,"Бокситогорский район","Бокситогорск, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул. Первомайская, д. 17",0,1,"декабрь",2028]
[431,"Бокситогорский район","Бокситогорск, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-23-109-129562","ул. Первомайская, д. 19","-",1,0,"декабрь",2024]
[432,"Бокситогорский район","Бокситогорск, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-21-109-100555","ул. Первомайская, д. 20","-",1,0,"апрель",2024]
[433,"Бокситогорский район","Бокситогорск, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул. Первомайская, д. 20а",0,1,"декабрь",2028]
[434,"Бокситогорский район","Бокситогорск, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул. Первомайская, д. 22",0,1,"декабрь",2028]
[435,"Бокситогорский район","Бокситогорск, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул. Первомайская, д. 23",0,1,"декабрь",2028]
[436,"Бокситогорский район","Бокситогорск, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул. Первомайская, д. 25",0,1,"декабрь",2028]
[437,"Бокситогорский район","Бокситогорск, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-22-109-125866","ул. Первомайская, д. 27","-",1,0,"ноябрь",2024]
[438,"Бокситогорский район","Бокситогорск, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул. Первомайская, д. 3",0,1,"декабрь",2028]
[439,"Бокситогорский район","Бокситогорск, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул. Первомайская, д. 32",0,1,"декабрь",2028]
[440,"Бокситогорский район","Бокситогорск, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул. Первомайская, д. 33",0,1,"декабрь",2028]
[441,"Бокситогорский район","Бокситогорск, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул. Первомайская, д. 34",0,1,"декабрь",2028]
[442,"Бокситогорский район","Бокситогорск, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул. Первомайская, д. 35",0,1,"декабрь",2028]
[443,"Бокситогорский район","Бокситогорск, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-21-109-001353","ул. Первомайская, д. 37","-",1,0,"август",2022]
[444,"Бокситогорский район","Бокситогорск, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-22-109-120330","ул. Первомайская, д. 38","-",1,0,"июль",2024]
[445,"Бокситогорский район","Бокситогорск, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-21-109-000827","ул. Первомайская, д. 39","-",1,0,"июль",2023]
[446,"Бокситогорский район","Бокситогорск, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул. Первомайская, д. 43",0,1,"декабрь",2028]
[447,"Бокситогорский район","Бокситогорск, город","Врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","АО ГГЛО","47-21-109-002396","ул. Первомайская, д. 44","-",1,0,"июль",2022]
[448,"Бокситогорский район","Бокситогорск, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул. Первомайская, д. 45",0,1,"декабрь",2028]
[449,"Бокситогорский район","Бокситогорск, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул. Первомайская, д. 47",0,1,"декабрь",2028]
[450,"Бокситогорский район","Бокситогорск, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул. Первомайская, д. 48",0,1,"декабрь",2028]
[451,"Бокситогорский район","Бокситогорск, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул. Первомайская, д. 49",0,1,"декабрь",2028]
[452,"Бокситогорский район","Бокситогорск, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-24-109-147232","ул. Первомайская, д. 4а","-",1,0,"декабрь",2024]
[453,"Бокситогорский район","Бокситогорск, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул. Первомайская, д. 5",0,1,"декабрь",2028]
[454,"Бокситогорский район","Бокситогорск, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул. Первомайская, д. 50",0,1,"декабрь",2028]
[455,"Бокситогорский район","Бокситогорск, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул. Первомайская, д. 51",0,1,"декабрь",2028]
[456,"Бокситогорский район","Бокситогорск, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул. Первомайская, д. 52",0,1,"декабрь",2028]
[457,"Бокситогорский район","Бокситогорск, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул. Первомайская, д. 54",0,1,"декабрь",2028]
[458,"Бокситогорский район","Бокситогорск, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-21-109-003010","ул. Первомайская, д. 55а","-",1,0,"сентябрь",2022]
[459,"Бокситогорский район","Бокситогорск, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-23-109-136004","ул. Первомайская, д. 56а","-",1,0,"ноябрь",2024]
[460,"Бокситогорский район","Бокситогорск, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул. Первомайская, д. 58",0,1,"декабрь",2028]
[461,"Бокситогорский район","Бокситогорск, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул. Первомайская, д. 6",0,1,"декабрь",2028]
[462,"Бокситогорский район","Бокситогорск, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-22-109-122477","ул. Первомайская, д. 60","-",1,0,"октябрь",2022]
[463,"Бокситогорский район","Бокситогорск, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул. Первомайская, д. 7",0,1,"декабрь",2028]
[464,"Бокситогорский район","Бокситогорск, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул. Первомайская, д. 8",0,1,"декабрь",2028]
[465,"Бокситогорский район","Бокситогорск, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-21-109-100555","ул. Первомайская, д. 9","-",1,0,"февраль",2024]
[466,"Бокситогорский район","Бокситогорск, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-23-109-135647","ул. Пионерская, д. 1","-",1,0,"июль",2024]
[467,"Бокситогорский район","Бокситогорск, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул. Пионерская, д. 11",0,1,"декабрь",2028]
[468,"Бокситогорский район","Бокситогорск, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-24-109-146524","ул. Пионерская, д. 12","-",1,0,"декабрь",2024]
[469,"Бокситогорский район","Бокситогорск, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул. Пионерская, д. 14",0,1,"декабрь",2028]
[470,"Бокситогорский район","Бокситогорск, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул. Пионерская, д. 15",0,1,"декабрь",2028]
[471,"Бокситогорский район","Бокситогорск, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул. Пионерская, д. 16",0,1,"декабрь",2028]
[472,"Бокситогорский район","Бокситогорск, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул. Пионерская, д. 17",0,1,"декабрь",2028]
[473,"Бокситогорский район","Бокситогорск, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул. Пионерская, д. 18",0,1,"декабрь",2028]
[474,"Бокситогорский район","Бокситогорск, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-22-109-124200","ул. Пионерская, д. 19","-",1,0,"декабрь",2024]
[475,"Бокситогорский район","Бокситогорск, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-21-109-100555","ул. Пионерская, д. 20","-",1,0,"ноябрь",2023]
[476,"Бокситогорский район","Бокситогорск, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул. Пионерская, д. 22",0,1,"декабрь",2028]
[477,"Бокситогорский район","Бокситогорск, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул. Пионерская, д. 23",0,1,"декабрь",2028]
[478,"Бокситогорский район","Бокситогорск, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-21-109-000644","ул. Пионерская, д. 25","-",1,0,"сентябрь",2023]
[479,"Бокситогорский район","Бокситогорск, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул. Пионерская, д. 26",0,1,"декабрь",2028]
[480,"Бокситогорский район","Бокситогорск, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул. Пионерская, д. 27",0,1,"декабрь",2028]
[481,"Бокситогорский район","Бокситогорск, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-21-109-100555","ул. Пионерская, д. 2а","-",1,0,"ноябрь",2023]
[482,"Бокситогорский район","Бокситогорск, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул. Пионерская, д. 3",0,1,"декабрь",2028]
[483,"Бокситогорский район","Бокситогорск, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-22-109-126992","ул. Пионерская, д. 30","-",1,0,"декабрь",2024]
[484,"Бокситогорский район","Бокситогорск, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул. Пионерская, д. 35а",0,1,"декабрь",2028]
[485,"Бокситогорский район","Бокситогорск, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул. Пионерская, д. 36",0,1,"декабрь",2028]
[486,"Бокситогорский район","Бокситогорск, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул. Пионерская, д. 39",0,1,"декабрь",2028]
[487,"Бокситогорский район","Бокситогорск, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул. Пионерская, д. 40",0,1,"декабрь",2028]
[488,"Бокситогорский район","Бокситогорск, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул. Пионерская, д. 5",0,1,"декабрь",2028]
[489,"Бокситогорский район","Бокситогорск, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-22-109-124975","ул. Пионерская, д. 5а","-",1,0,"июнь",2024]
[490,"Бокситогорский район","Бокситогорск, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-21-109-100555","ул. Пионерская, д. 6","-",1,0,"март",2024]
[491,"Бокситогорский район","Бокситогорск, город","Врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","АО ГГЛО","47-21-109-003297","ул. Пионерская, д.31","-",1,0,"апрель",2023]
[492,"Бокситогорский район","Бокситогорск, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул. Пионерская, д.7",0,1,"декабрь",2028]
[493,"Бокситогорский район","Бокситогорск, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул. Полевая, д. 1",0,1,"декабрь",2028]
[494,"Бокситогорский район","Бокситогорск, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул. Полевая, д. 12",0,1,"декабрь",2028]
[495,"Бокситогорский район","Бокситогорск, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-21-109-100555","ул. Полевая, д. 13","-",1,0,"декабрь",2023]
[496,"Бокситогорский район","Бокситогорск, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-22-109-127405","ул. Полевая, д. 14","-",1,0,"декабрь",2023]
[497,"Бокситогорский район","Бокситогорск, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-21-109-100555","ул. Полевая, д. 16","-",1,0,"март",2024]
[498,"Бокситогорский район","Бокситогорск, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул. Полевая, д. 17",0,1,"декабрь",2028]
[499,"Бокситогорский район","Бокситогорск, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-21-109-100555","ул. Полевая, д. 19","-",1,0,"март",2024]
[500,"Бокситогорский район","Бокситогорск, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул. Полевая, д. 2",0,1,"декабрь",2028]
[501,"Бокситогорский район","Бокситогорск, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-21-109-100555","ул. Полевая, д. 20","-",1,0,"февраль",2024]
[502,"Бокситогорский район","Бокситогорск, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул. Полевая, д. 20а",0,1,"декабрь",2028]
[503,"Бокситогорский район","Бокситогорск, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул. Полевая, д. 22",0,1,"декабрь",2028]
[504,"Бокситогорский район","Бокситогорск, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-21-109-100555","ул. Полевая, д. 23","-",1,0,"май",2024]
[505,"Бокситогорский район","Бокситогорск, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул. Полевая, д. 24",0,1,"декабрь",2028]
[506,"Бокситогорский район","Бокситогорск, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул. Полевая, д. 27",0,1,"декабрь",2028]
[507,"Бокситогорский район","Бокситогорск, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул. Полевая, д. 28",0,1,"декабрь",2028]
[508,"Бокситогорский район","Бокситогорск, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-21-109-100555","ул. Полевая, д. 3","-",1,0,"декабрь",2028]
[509,"Бокситогорский район","Бокситогорск, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул. Полевая, д. 30",0,1,"июнь",2025]
[510,"Бокситогорский район","Бокситогорск, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-22-109-124695","ул. Полевая, д. 31а","-",1,0,"декабрь",2024]
[511,"Бокситогорский район","Бокситогорск, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-24-109-144512","ул. Полевая, д. 33","-",1,0,"декабрь",2024]
[512,"Бокситогорский район","Бокситогорск, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул. Полевая, д. 35",0,1,"декабрь",2028]
[513,"Бокситогорский район","Бокситогорск, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-21-109-100555","ул. Полевая, д. 36","-",1,0,"ноябрь",2023]
[514,"Бокситогорский район","Бокситогорск, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул. Полевая, д. 37",0,1,"декабрь",2028]
[515,"Бокситогорский район","Бокситогорск, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул. Полевая, д. 4",0,1,"декабрь",2028]
[516,"Бокситогорский район","Бокситогорск, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-21-109-100555","ул. Полевая, д. 43","-",1,0,"февраль",2024]
[517,"Бокситогорский район","Бокситогорск, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул. Полевая, д. 45",0,1,"декабрь",2028]
[518,"Бокситогорский район","Бокситогорск, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул. Полевая, д. 5",0,1,"декабрь",2028]
[519,"Бокситогорский район","Бокситогорск, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-21-109-100555","ул. Полевая, д. 6","-",1,0,"ноябрь",2023]
[520,"Бокситогорский район","Бокситогорск, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул. Полевая, д. 7",0,1,"декабрь",2028]
[521,"Бокситогорский район","Бокситогорск, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул. Полевая, д. 9",0,1,"декабрь",2028]
[522,"Бокситогорский район","Бокситогорск, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул. Привокзальная, д. 6",0,1,"декабрь",2028]
[523,"Бокситогорский район","Бокситогорск, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-22-109-100245","ул. Рабочая, д. 20","-",1,0,"август",2023]
[524,"Бокситогорский район","Бокситогорск, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-22-109-100245","ул. Рабочая, д. 21","-",1,0,"декабрь",2023]
[525,"Бокситогорский район","Бокситогорск, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-22-109-124363","ул. Рудников, д. 27","-",1,0,"ноябрь",2023]
[526,"Бокситогорский район","Бокситогорск, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-21-109-100555","ул. Рудников, д. 29","-",1,0,"ноябрь",2023]
[527,"Бокситогорский район","Бокситогорск, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул. Рудников, д. 31",0,1,"декабрь",2028]
[528,"Бокситогорский район","Бокситогорск, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-21-109-100555","ул. Рудников, д. 33","-",1,0,"март",2024]
[529,"Бокситогорский район","Бокситогорск, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-21-109-100555","ул. Рудников, д. 34а","-",1,0,"ноябрь",2023]
[530,"Бокситогорский район","Бокситогорск, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-21-109-100555","ул. Рудников, д. 34б","-",1,0,"апрель",2024]
[531,"Бокситогорский район","Бокситогорск, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-21-109-100555","ул. Рудников, д. 37","-",1,0,"ноябрь",2023]
[532,"Бокситогорский район","Бокситогорск, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-23-109-130635","ул. Рудников, д. 38","-",1,0,"апрель",2024]
[533,"Бокситогорский район","Бокситогорск, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-21-109-100555","ул. Рудников, д. 40","-",1,0,"февраль",2024]
[534,"Бокситогорский район","Бокситогорск, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-23-109-129298","ул. Рудников, д. 42","-",1,0,"декабрь",2024]
[535,"Бокситогорский район","Бокситогорск, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-21-109-130434","ул. Рудников, д. 43","-",1,0,"март",2022]
[536,"Бокситогорский район","Бокситогорск, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-24-109-145258","ул. Рудников, д. 44","-",1,0,"декабрь",2024]
[537,"Бокситогорский район","Бокситогорск, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул. Рудников, д. 46",0,1,"декабрь",2028]
[538,"Бокситогорский район","Бокситогорск, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул. Рудников, д. 47",0,1,"декабрь",2028]
[539,"Бокситогорский район","Бокситогорск, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул. Рудников, д. 49",0,1,"декабрь",2028]
[540,"Бокситогорский район","Бокситогорск, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-21-109-100555","ул. Рудников, д. 50","-",1,0,"ноябрь",2023]
[541,"Бокситогорский район","Бокситогорск, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул. Рудников, д. 58",0,1,"июнь",2025]
[542,"Бокситогорский район","Бокситогорск, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-22-109-123927","ул. Саперная, д. 10","-",1,0,"март",2024]
[543,"Бокситогорский район","Бокситогорск, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-21-109-004400","ул. Саперная, д. 12","-",1,0,"ноябрь",2023]
[544,"Бокситогорский район","Бокситогорск, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул. Саперная, д. 2",0,1,"декабрь",2028]
[545,"Бокситогорский район","Бокситогорск, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул. Саперная, д. 4",0,1,"декабрь",2028]
[546,"Бокситогорский район","Бокситогорск, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул. Саперная, д. 6",0,1,"декабрь",2028]
[547,"Бокситогорский район","Бокситогорск, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул. Саперная, д. 7",0,1,"июнь",2025]
[548,"Бокситогорский район","Бокситогорск, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-21-109-121674","ул. Саперная, д. 8","-",1,0,"декабрь",2023]
[549,"Бокситогорский район","Бокситогорск, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул. Советская, д. 7",0,1,"июнь",2025]
[550,"Бокситогорский район","Бокситогорск, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул. Социалистическая, д. 32/1",0,1,"июнь",2025]
[551,"Бокситогорский район","Бокситогорск, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-21-109-000810","ул. Театральная, д 5","-",1,0,"декабрь",2023]
[552,"Бокситогорский район","Бокситогорск, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул. Театральная, д. 12",0,1,"декабрь",2028]
[553,"Бокситогорский район","Бокситогорск, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-21-109-100555","ул. Театральная, д. 13","-",1,0,"ноябрь",2023]
[554,"Бокситогорский район","Бокситогорск, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-23-109-137350","ул. Театральная, д. 15","-",1,0,"июнь",2025]
[555,"Бокситогорский район","Бокситогорск, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-21-109-100555","ул. Театральная, д. 15а","-",1,0,"ноябрь",2023]
[556,"Бокситогорский район","Бокситогорск, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул. Театральная, д. 16",0,1,"декабрь",2028]
[557,"Бокситогорский район","Бокситогорск, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-23-109-130160","ул. Театральная, д. 28","-",1,0,"декабрь",2023]
[558,"Бокситогорский район","Бокситогорск, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-21-109-100555","ул. Театральная, д. 30","-",1,0,"ноябрь",2023]
[559,"Бокситогорский район","Бокситогорск, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-21-109-100555","ул. Театральная, д. 32","-",1,0,"ноябрь",2023]
[560,"Бокситогорский район","Бокситогорск, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-24-109-144314","ул. Театральная, д. 9","-",1,0,"июнь",2025]
[561,"Бокситогорский район","Бокситогорск, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-24-109-146571","ул Труда, д. 17, КН ЗУ 47:18:0531007:98","-",1,0,"декабрь",2024]
[562,"Бокситогорский район","Бокситогорск, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-21-109-100555","ул. Труда, д. 13","-",1,0,"ноябрь",2024]
[563,"Бокситогорский район","Бокситогорск, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул. Труда, д. 15",0,1,"декабрь",2028]
[564,"Бокситогорский район","Бокситогорск, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул. Труда, д. 5",0,1,"декабрь",2028]
[565,"Бокситогорский район","Бокситогорск, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-21-109-100555","ул. Фестивальная, д. 2","-",1,0,"ноябрь",2023]
[566,"Бокситогорский район","Бокситогорск, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул. Фестивальная, д. 3",0,1,"декабрь",2028]
[567,"Бокситогорский район","Бокситогорск, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-21-109-100555","ул. Фестивальная, д. 4","-",1,0,"август",2024]
[568,"Бокситогорский район","Бокситогорск, город","Врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","АО ГГЛО","-","-","ул. Школьная, д.19",0,1,"декабрь",2021]
[569,"Бокситогорский район","Бокситогорск, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-21-109-100555","ул.Железнодорожная, д. 12","-",1,0,"январь",2025]
[570,"Бокситогорский район","Бокситогорск, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул.Железнодорожная, д. 18",0,1,"декабрь",2028]
[571,"Бокситогорский район","Бокситогорск, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-21-109-100555","ул.Железнодорожная, д. 2","-",1,0,"апрель",2024]
[572,"Бокситогорский район","Бокситогорск, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-21-109-100555","ул.Железнодорожная, д. 20","-",1,0,"ноябрь",2023]
[573,"Бокситогорский район","Бокситогорск, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-21-109-100555","ул.Железнодорожная, д. 22","-",1,0,"февраль",2024]
[574,"Бокситогорский район","Бокситогорск, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-21-109-100555","ул.Железнодорожная, д. 24а","-",1,0,"ноябрь",2023]
[575,"Бокситогорский район","Бокситогорск, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-21-109-100555","ул.Железнодорожная, д. 26","-",1,0,"декабрь",2023]
[576,"Бокситогорский район","Бокситогорск, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-21-109-100555","ул.Железнодорожная, д. 28","-",1,0,"ноябрь",2023]
[577,"Бокситогорский район","Бокситогорск, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-21-109-100555","ул.Железнодорожная, д. 3","-",1,0,"ноябрь",2024]
[578,"Бокситогорский район","Бокситогорск, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул.Железнодорожная, д. 34",0,1,"декабрь",2028]
[579,"Бокситогорский район","Бокситогорск, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул.Железнодорожная, д. 36",0,1,"декабрь",2028]
[580,"Бокситогорский район","Бокситогорск, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул.Железнодорожная, д. 38",0,1,"декабрь",2028]
[581,"Бокситогорский район","Бокситогорск, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-21-109-100555","ул.Железнодорожная, д. 4","-",1,0,"ноябрь",2023]
[582,"Бокситогорский район","Бокситогорск, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-23-109-130111","ул.Железнодорожная, д. 5А","-",1,0,"сентябрь",2024]
[583,"Бокситогорский район","Бокситогорск, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул.Железнодорожная, д. 7",0,1,"декабрь",2028]
[584,"Бокситогорский район","Большой Двор, дер.","Врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","АО ГГЛО","47-24-109-143031","47:18:0132001:29","-",1,0,"декабрь",2024]
[585,"Бокситогорский район","Большой Двор, дер.","Врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","АО ГГЛО","47-23-109-138439","д. 41, 47:18:0132001:304","-",1,0,"декабрь",2024]
[586,"Бокситогорский район","Большой Двор, дер.","Врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","АО ГГЛО","47-24-109-148423","д. 45, 47:18:0132001:315","-",1,0,"октябрь",2024]
[587,"Бокситогорский район","Большой Двор, дер.","Врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","АО ГГЛО","47-24-109-140286","д. 52, 47:18:0132001:12","-",1,0,"март",2025]
[588,"Бокситогорский район","Большой Двор, дер.","Врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","АО ГГЛО","47-23-109-138387","д. 55, 47:18:0132001:313","-",1,0,"декабрь",2024]
[589,"Бокситогорский район","Большой Двор, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-24-109-100948","уч. 22Д","-",1,0,"декабрь",2026]
[590,"Бокситогорский район","Большой Двор, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","уч. 54А",0,1,"июнь",2025]
[591,"Бокситогорский район","Большой остров, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","дом 1",0,1,"август",2026]
[592,"Бокситогорский район","Большой остров, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","дом 10",0,1,"август",2026]
[593,"Бокситогорский район","Большой остров, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","дом 11",0,1,"август",2026]
[594,"Бокситогорский район","Большой остров, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","дом 12",0,1,"август",2026]
[595,"Бокситогорский район","Большой остров, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","дом 13",0,1,"август",2026]
[596,"Бокситогорский район","Большой остров, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","дом 14",0,1,"август",2026]
[597,"Бокситогорский район","Большой остров, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","дом 15",0,1,"август",2026]
[598,"Бокситогорский район","Большой остров, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","дом 16",0,1,"август",2026]
[599,"Бокситогорский район","Большой остров, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","дом 17",0,1,"август",2026]
[600,"Бокситогорский район","Большой остров, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","дом 18",0,1,"август",2026]
[601,"Бокситогорский район","Большой остров, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","дом 19",0,1,"август",2026]
[602,"Бокситогорский район","Большой остров, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","дом 2",0,1,"август",2026]
[603,"Бокситогорский район","Большой остров, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","дом 20",0,1,"август",2026]
[604,"Бокситогорский район","Большой остров, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","дом 21",0,1,"август",2026]
[605,"Бокситогорский район","Большой остров, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","дом 22",0,1,"август",2026]
[606,"Бокситогорский район","Большой остров, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","дом 23",0,1,"август",2026]
[607,"Бокситогорский район","Большой остров, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","дом 24",0,1,"август",2026]
[608,"Бокситогорский район","Большой остров, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","дом 26",0,1,"август",2026]
[609,"Бокситогорский район","Большой остров, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","дом 28",0,1,"август",2026]
[610,"Бокситогорский район","Большой остров, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","дом 3",0,1,"август",2026]
[611,"Бокситогорский район","Большой остров, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","дом 32",0,1,"август",2026]
[612,"Бокситогорский район","Большой остров, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","дом 33",0,1,"август",2026]
[613,"Бокситогорский район","Большой остров, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","дом 34",0,1,"август",2026]
[614,"Бокситогорский район","Большой остров, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","дом 35",0,1,"август",2026]
[615,"Бокситогорский район","Большой остров, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","дом 36",0,1,"август",2026]
[616,"Бокситогорский район","Большой остров, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","дом 38",0,1,"август",2026]
[617,"Бокситогорский район","Большой остров, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","дом 39",0,1,"август",2026]
[618,"Бокситогорский район","Большой остров, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","дом 40",0,1,"август",2026]
[619,"Бокситогорский район","Большой остров, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","дом 41",0,1,"август",2026]
[620,"Бокситогорский район","Большой остров, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","дом 43",0,1,"август",2026]
[621,"Бокситогорский район","Большой остров, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","дом 44",0,1,"август",2026]
[622,"Бокситогорский район","Большой остров, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","дом 46",0,1,"август",2026]
[623,"Бокситогорский район","Большой остров, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","дом 48",0,1,"август",2026]
[624,"Бокситогорский район","Большой остров, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","дом 49",0,1,"август",2026]
[625,"Бокситогорский район","Большой остров, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","дом 5",0,1,"август",2026]
[626,"Бокситогорский район","Большой остров, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","дом 52",0,1,"август",2026]
[627,"Бокситогорский район","Большой остров, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","дом 53",0,1,"август",2026]
[628,"Бокситогорский район","Большой остров, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","дом 54",0,1,"август",2026]
[629,"Бокситогорский район","Большой остров, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","дом 55",0,1,"август",2026]
[630,"Бокситогорский район","Большой остров, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","дом 55б",0,1,"август",2026]
[631,"Бокситогорский район","Большой остров, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","дом 58",0,1,"август",2026]
[632,"Бокситогорский район","Большой остров, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","дом 6",0,1,"август",2026]
[633,"Бокситогорский район","Большой остров, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","дом 63",0,1,"август",2026]
[634,"Бокситогорский район","Большой остров, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","дом 63а",0,1,"август",2026]
[635,"Бокситогорский район","Большой остров, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","дом 65",0,1,"август",2026]
[636,"Бокситогорский район","Большой остров, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","дом 69",0,1,"август",2026]
[637,"Бокситогорский район","Большой остров, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","дом 7",0,1,"август",2026]
[638,"Бокситогорский район","Большой остров, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","дом 71",0,1,"август",2026]
[639,"Бокситогорский район","Большой остров, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","дом 8",0,1,"август",2026]
[640,"Бокситогорский район","Большой остров, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","дом 9",0,1,"август",2026]
[641,"Бокситогорский район","Бор, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-23-109-131223","д 86а","-",1,0,"декабрь",2024]
[642,"Бокситогорский район","Бор, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","д. 100",0,1,"декабрь",2028]
[643,"Бокситогорский район","Бор, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","д. 101",0,1,"декабрь",2028]
[644,"Бокситогорский район","Бор, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-23-109-136186","д. 102","-",1,0,"июнь",2025]
[645,"Бокситогорский район","Бор, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-23-109-100576","д. 104","-",1,0,"ноябрь",2023]
[646,"Бокситогорский район","Бор, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-23-109-131434","д. 105","-",1,0,"апрель",2024]
[647,"Бокситогорский район","Бор, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-23-109-100576","д. 106","-",1,0,"февраль",2025]
[648,"Бокситогорский район","Бор, дер.","Врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","АО ГГЛО","47-24-109-147698","д. 106а, 47:18:0511001:914","-",1,0,"декабрь",2025]
[649,"Бокситогорский район","Бор, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","д. 107",0,1,"декабрь",2028]
[650,"Бокситогорский район","Бор, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-23-109-100576","д. 108","-",1,0,"декабрь",2024]
[651,"Бокситогорский район","Бор, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","д. 109",0,1,"декабрь",2028]
[652,"Бокситогорский район","Бор, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-23-109-100576","д. 110","-",1,0,"ноябрь",2023]
[653,"Бокситогорский район","Бор, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-23-109-100576","д. 112","-",1,0,"май",2024]
[654,"Бокситогорский район","Бор, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-23-109-100576","д. 113","-",1,0,"декабрь",2024]
[655,"Бокситогорский район","Бор, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","д. 114",0,1,"декабрь",2028]
[656,"Бокситогорский район","Бор, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","д. 126",0,1,"декабрь",2028]
[657,"Бокситогорский район","Бор, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-23-109-100576","д. 126а","-",1,0,"ноябрь",2023]
[658,"Бокситогорский район","Бор, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-22-109-100419","д. 36, 47:23:0315002:98","-",1,0,"декабрь",2025]
[659,"Бокситогорский район","Бор, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","д. 51",0,1,"декабрь",2028]
[660,"Бокситогорский район","Бор, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","д. 52",0,1,"декабрь",2028]
[661,"Бокситогорский район","Бор, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","д. 55",0,1,"декабрь",2028]
[662,"Бокситогорский район","Бор, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-24-109-140890","д. 56, 47:18:0511001:907","-",1,0,"декабрь",2024]
[663,"Бокситогорский район","Бор, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-23-109-100576","д. 57","-",1,0,"апрель",2024]
[664,"Бокситогорский район","Бор, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","д. 58",0,1,"декабрь",2028]
[665,"Бокситогорский район","Бор, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-23-109-100576","д. 58А","-",1,0,"февраль",2025]
[666,"Бокситогорский район","Бор, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","д. 59",0,1,"декабрь",2028]
[667,"Бокситогорский район","Бор, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","д. 59а",0,1,"декабрь",2028]
[668,"Бокситогорский район","Бор, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","д. 60",0,1,"декабрь",2028]
[669,"Бокситогорский район","Бор, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-23-109-100576","д. 61","-",1,0,"ноябрь",2023]
[670,"Бокситогорский район","Бор, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","д. 61а",0,1,"декабрь",2028]
[671,"Бокситогорский район","Бор, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","д. 62",0,1,"декабрь",2028]
[672,"Бокситогорский район","Бор, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","д. 63",0,1,"декабрь",2028]
[673,"Бокситогорский район","Бор, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","д. 66а",0,1,"декабрь",2028]
[674,"Бокситогорский район","Бор, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-23-109-100576","д. 69","-",1,0,"май",2025]
[675,"Бокситогорский район","Бор, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","д. 70",0,1,"декабрь",2028]
[676,"Бокситогорский район","Бор, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-23-109-100576","д. 71","-",1,0,"ноябрь",2023]
[677,"Бокситогорский район","Бор, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-23-109-100576","д. 73","-",1,0,"декабрь",2024]
[678,"Бокситогорский район","Бор, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","д. 74",0,1,"декабрь",2028]
[679,"Бокситогорский район","Бор, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-23-109-100576","д. 74а","-",1,0,"декабрь",2024]
[680,"Бокситогорский район","Бор, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-23-109-100576","д. 75","-",1,0,"август",2024]
[681,"Бокситогорский район","Бор, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","д. 76",0,1,"декабрь",2028]
[682,"Бокситогорский район","Бор, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","д. 77",0,1,"декабрь",2028]
[683,"Бокситогорский район","Бор, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","д. 78",0,1,"декабрь",2028]
[684,"Бокситогорский район","Бор, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","д. 79",0,1,"декабрь",2028]
[685,"Бокситогорский район","Бор, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-23-109-100576","д. 80","-",1,0,"февраль",2024]
[686,"Бокситогорский район","Бор, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","д. 80а",0,1,"декабрь",2028]
[687,"Бокситогорский район","Бор, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","д. 82",0,1,"декабрь",2028]
[688,"Бокситогорский район","Бор, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","д. 84",0,1,"декабрь",2028]
[689,"Бокситогорский район","Бор, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-23-109-130573","д. 87","-",1,0,"март",2025]
[690,"Бокситогорский район","Бор, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-24-109-144622","д. 90","-",1,0,"декабрь",2025]
[691,"Бокситогорский район","Бор, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-23-109-100576","д. 95","-",1,0,"ноябрь",2023]
[692,"Бокситогорский район","Бор, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-23-109-100576","д. 96","-",1,0,"декабрь",2024]
[693,"Бокситогорский район","Бор, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","д. 97",0,1,"декабрь",2028]
[694,"Бокситогорский район","Бор, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-23-109-100576","д. 98","-",1,0,"март",2025]
[695,"Бокситогорский район","Бор, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","д. 99",0,1,"декабрь",2028]
[696,"Бокситогорский район","Бор, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-22-109-100419","уч 13А","-",1,0,"декабрь",2025]
[697,"Бокситогорский район","Дыми, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-22-109-100804","47:18:0140001:22","-",1,0,"июнь",2025]
[698,"Бокситогорский район","Дыми, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","д. 10",0,1,"декабрь",2028]
[699,"Бокситогорский район","Дыми, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","д. 10А",0,1,"декабрь",2028]
[700,"Бокситогорский район","Дыми, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","д. 11",0,1,"декабрь",2028]
[701,"Бокситогорский район","Дыми, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","д. 12",0,1,"декабрь",2028]
[702,"Бокситогорский район","Дыми, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","д. 12А",0,1,"декабрь",2028]
[703,"Бокситогорский район","Дыми, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","д. 13",0,1,"декабрь",2028]
[704,"Бокситогорский район","Дыми, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","д. 14",0,1,"декабрь",2028]
[705,"Бокситогорский район","Дыми, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","д. 15",0,1,"декабрь",2028]
[706,"Бокситогорский район","Дыми, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","д. 18",0,1,"декабрь",2028]
[707,"Бокситогорский район","Дыми, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-22-109-100804","д. 20","-",1,0,"июнь",2025]
[708,"Бокситогорский район","Дыми, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","д. 24",0,1,"декабрь",2028]
[709,"Бокситогорский район","Дыми, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","д. 25",0,1,"декабрь",2028]
[710,"Бокситогорский район","Дыми, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-22-109-100804","д. 26","-",1,0,"сентябрь",2025]
[711,"Бокситогорский район","Дыми, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","д. 27",0,1,"декабрь",2028]
[712,"Бокситогорский район","Дыми, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","д. 29",0,1,"декабрь",2028]
[713,"Бокситогорский район","Дыми, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","д. 30",0,1,"декабрь",2028]
[714,"Бокситогорский район","Дыми, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","д. 31",0,1,"декабрь",2028]
[715,"Бокситогорский район","Дыми, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","д. 32",0,1,"декабрь",2028]
[716,"Бокситогорский район","Дыми, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","д. 33",0,1,"декабрь",2028]
[717,"Бокситогорский район","Дыми, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","д. 34",0,1,"декабрь",2028]
[718,"Бокситогорский район","Дыми, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-22-109-100804","д. 40","-",1,0,"август",2025]
[719,"Бокситогорский район","Дыми, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","д. 41",0,1,"декабрь",2028]
[720,"Бокситогорский район","Дыми, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","д. 42",0,1,"декабрь",2028]
[721,"Бокситогорский район","Дыми, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","д. 45",0,1,"декабрь",2028]
[722,"Бокситогорский район","Дыми, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-22-109-100804","д. 54","-",1,0,"июнь",2025]
[723,"Бокситогорский район","Дыми, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","д. 55",0,1,"декабрь",2028]
[724,"Бокситогорский район","Дыми, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","д. 57",0,1,"декабрь",2028]
[725,"Бокситогорский район","Дыми, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-22-109-100804","д. 58","-",1,0,"сентябрь",2025]
[726,"Бокситогорский район","Дыми, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-22-109-100804","д. 58А","-",1,0,"июнь",2025]
[727,"Бокситогорский район","Дыми, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","д. 59",0,1,"декабрь",2028]
[728,"Бокситогорский район","Дыми, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","д. 63",0,1,"декабрь",2028]
[729,"Бокситогорский район","Дыми, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","д. 7",0,1,"декабрь",2028]
[730,"Бокситогорский район","Дыми, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-22-109-100804","д. 70","-",1,0,"июль",2025]
[731,"Бокситогорский район","Дыми, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","д. 77",0,1,"декабрь",2028]
[732,"Бокситогорский район","Ефимовский, г.п.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-24-109-140933","Метростроевская, 6, 47:18:0248001:421","-",1,0,"декабрь",2028]
[733,"Бокситогорский район","Ефимовский, г.п.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","пер. Восточный д.5",0,1,"май",2028]
[734,"Бокситогорский район","Ефимовский, г.п.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","пер. Восточный д.9",0,1,"май",2028]
[735,"Бокситогорский район","Ефимовский, г.п.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","пер. Железнодорожный д.1",0,1,"май",2028]
[736,"Бокситогорский район","Ефимовский, г.п.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","пер. Железнодорожный д.1А",0,1,"май",2028]
[737,"Бокситогорский район","Ефимовский, г.п.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","пер. Железнодорожный д.2",0,1,"май",2028]
[738,"Бокситогорский район","Ефимовский, г.п.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","пер. Железнодорожный д.22",0,1,"май",2028]
[739,"Бокситогорский район","Ефимовский, г.п.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","пер. Железнодорожный д.3",0,1,"май",2028]
[740,"Бокситогорский район","Ефимовский, г.п.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","пер. Заводской д.2",0,1,"декабрь",2028]
[741,"Бокситогорский район","Ефимовский, г.п.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","пер. Заводской, д.10",0,1,"декабрь",2028]
[742,"Бокситогорский район","Ефимовский, г.п.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","пер. Заводской, д.11А",0,1,"декабрь",2028]
[743,"Бокситогорский район","Ефимовский, г.п.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","пер. Кирпичный д.1",0,1,"май",2028]
[744,"Бокситогорский район","Ефимовский, г.п.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","пер. Лесной д.7",0,1,"май",2028]
[745,"Бокситогорский район","Ефимовский, г.п.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","пер. Овражный д.5",0,1,"май",2028]
[746,"Бокситогорский район","Ефимовский, г.п.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","пер. Овражный д.7",0,1,"май",2028]
[747,"Бокситогорский район","Ефимовский, г.п.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","пер. Пионерский д.12",0,1,"май",2028]
[748,"Бокситогорский район","Ефимовский, г.п.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","пер. Пионерский д.8",0,1,"май",2028]
[749,"Бокситогорский район","Ефимовский, г.п.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","пер. Полевой д.2",0,1,"май",2028]
[750,"Бокситогорский район","Ефимовский, г.п.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-22-109-003889","пер. Сенной д.4","-",1,0,"май",2028]
[751,"Бокситогорский район","Ефимовский, г.п.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","пер. Сенной д.7",0,1,"май",2028]
[752,"Бокситогорский район","Ефимовский, г.п.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-22-109-123197","пер. Смоленский д.4","-",1,0,"май",2028]
[753,"Бокситогорский район","Ефимовский, г.п.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","пер. Старый д.3",0,1,"декабрь",2028]
[754,"Бокситогорский район","Ефимовский, г.п.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","пер. Старый д.4",0,1,"декабрь",2028]
[755,"Бокситогорский район","Ефимовский, г.п.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","пер. Школьный д.11",0,1,"декабрь",2028]
[756,"Бокситогорский район","Ефимовский, г.п.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","пер. Школьный д.15",0,1,"декабрь",2028]
[757,"Бокситогорский район","Ефимовский, г.п.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","пер. Школьный д.7",0,1,"декабрь",2028]
[758,"Бокситогорский район","Ефимовский, г.п.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","пер. Школьный д.9",0,1,"декабрь",2028]
[759,"Бокситогорский район","Ефимовский, г.п.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-23-109-133762","ул Гагарина, 38","-",1,0,"декабрь",2026]
[760,"Бокситогорский район","Ефимовский, г.п.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-24-109-143230","ул Красноармейская, д. 19","-",1,0,"декабрь",2028]
[761,"Бокситогорский район","Ефимовский, г.п.","Врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","АО ГГЛО","47-23-109-133868","ул Луговая д.13","-",1,0,"декабрь",2028]
[762,"Бокситогорский район","Ефимовский, г.п.","Врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","АО ГГЛО","47-22-109-122261","ул Луговая, д 1","-",1,0,"август",2022]
[763,"Бокситогорский район","Ефимовский, г.п.","Врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","АО ГГЛО","47-22-109-123921","ул Нижегородская, д 13","-",1,0,"январь",2028]
[764,"Бокситогорский район","Ефимовский, г.п.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-21-109-100318","ул. Тамбовский Шлюз., дом 8, КН ЗУ 47:18:0248002:118","-",1,0,"декабрь",2028]
[765,"Бокситогорский район","Ефимовский, г.п.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул. Больничная д. 5",0,1,"декабрь",2028]
[766,"Бокситогорский район","Ефимовский, г.п.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул. Быстрорецкая набережная д. 10",0,1,"декабрь",2028]
[767,"Бокситогорский район","Ефимовский, г.п.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул. Быстрорецкая набережная д. 11",0,1,"декабрь",2028]
[768,"Бокситогорский район","Ефимовский, г.п.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул. Быстрорецкая набережная д. 12",0,1,"декабрь",2028]
[769,"Бокситогорский район","Ефимовский, г.п.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул. Быстрорецкая набережная д. 15",0,1,"декабрь",2028]
[770,"Бокситогорский район","Ефимовский, г.п.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул. Быстрорецкая набережная д. 16",0,1,"декабрь",2028]
[771,"Бокситогорский район","Ефимовский, г.п.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул. Быстрорецкая набережная д. 18",0,1,"декабрь",2028]
[772,"Бокситогорский район","Ефимовский, г.п.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул. Быстрорецкая набережная д. 19",0,1,"декабрь",2028]
[773,"Бокситогорский район","Ефимовский, г.п.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул. Быстрорецкая набережная д. 20",0,1,"декабрь",2028]
[774,"Бокситогорский район","Ефимовский, г.п.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул. Быстрорецкая набережная д. 22",0,1,"декабрь",2028]
[775,"Бокситогорский район","Ефимовский, г.п.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул. Быстрорецкая набережная д. 24",0,1,"декабрь",2028]
[776,"Бокситогорский район","Ефимовский, г.п.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул. Быстрорецкая набережная д. 26",0,1,"декабрь",2028]
[777,"Бокситогорский район","Ефимовский, г.п.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул. Быстрорецкая набережная д. 30",0,1,"декабрь",2028]
[778,"Бокситогорский район","Ефимовский, г.п.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул. Быстрорецкая набережная д. 35",0,1,"декабрь",2028]
[779,"Бокситогорский район","Ефимовский, г.п.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-21-109-100318","ул. Быстрорецкая набережная д. 6","-",1,0,"декабрь",2028]
[780,"Бокситогорский район","Ефимовский, г.п.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул. Быстрорецкая набережная д. 7",0,1,"декабрь",2028]
[781,"Бокситогорский район","Ефимовский, г.п.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-21-109-100318","ул. Быстрорецкая набережная д. 8","-",1,0,"декабрь",2028]
[782,"Бокситогорский район","Ефимовский, г.п.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул. Быстрорецкая набережная д. 9",0,1,"декабрь",2028]
[783,"Бокситогорский район","Ефимовский, г.п.","Врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","АО ГГЛО","47-21-109-001927","ул. Вокзальная, д. 25","-",1,0,"декабрь",2023]
[784,"Бокситогорский район","Ефимовский, г.п.","Врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","АО ГГЛО","47-21-109-004759","ул. Вокзальная, д. 4","-",1,0,"январь",2022]
[785,"Бокситогорский район","Ефимовский, г.п.","Врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","АО ГГЛО","47-21-109-004753","ул. Вокзальная, д. 43","-",1,0,"январь",2022]
[786,"Бокситогорский район","Ефимовский, г.п.","Врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","АО ГГЛО","47-21-109-001954","ул. Вокзальная, д. 52","-",1,0,"январь",2028]
[787,"Бокситогорский район","Ефимовский, г.п.","Врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","АО ГГЛО","47-21-109-001953","ул. Вокзальная, д. 56","-",1,0,"январь",2028]
[788,"Бокситогорский район","Ефимовский, г.п.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул. Восточная д. 24",0,1,"май",2028]
[789,"Бокситогорский район","Ефимовский, г.п.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул. Восточная д. 4",0,1,"май",2028]
[790,"Бокситогорский район","Ефимовский, г.п.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул. Восточная д. 6",0,1,"май",2028]
[791,"Бокситогорский район","Ефимовский, г.п.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул. Восточная д. 8",0,1,"май",2028]
[792,"Бокситогорский район","Ефимовский, г.п.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул. Восточная д.10",0,1,"май",2028]
[793,"Бокситогорский район","Ефимовский, г.п.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул. Восточная д.16",0,1,"май",2028]
[794,"Бокситогорский район","Ефимовский, г.п.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул. Восточная д.18",0,1,"май",2028]
[795,"Бокситогорский район","Ефимовский, г.п.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул. Восточная д.20",0,1,"май",2028]
[796,"Бокситогорский район","Ефимовский, г.п.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул. Гагарина д. 106",0,1,"декабрь",2028]
[797,"Бокситогорский район","Ефимовский, г.п.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул. Гагарина д. 112",0,1,"декабрь",2028]
[798,"Бокситогорский район","Ефимовский, г.п.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул. Гагарина д. 116",0,1,"декабрь",2028]
[799,"Бокситогорский район","Ефимовский, г.п.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул. Гагарина д. 19",0,1,"декабрь",2028]
[800,"Бокситогорский район","Ефимовский, г.п.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-21-109-001957","ул. Гагарина д. 25","-",1,0,"январь",2028]
[801,"Бокситогорский район","Ефимовский, г.п.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул. Гагарина д. 29",0,1,"декабрь",2028]
[802,"Бокситогорский район","Ефимовский, г.п.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул. Гагарина д. 31",0,1,"декабрь",2028]
[803,"Бокситогорский район","Ефимовский, г.п.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул. Гагарина д. 35",0,1,"декабрь",2028]
[804,"Бокситогорский район","Ефимовский, г.п.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул. Гагарина д. 39",0,1,"декабрь",2028]
[805,"Бокситогорский район","Ефимовский, г.п.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул. Гагарина д. 39А",0,1,"декабрь",2028]
[806,"Бокситогорский район","Ефимовский, г.п.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул. Гагарина д. 41",0,1,"декабрь",2028]
[807,"Бокситогорский район","Ефимовский, г.п.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул. Гагарина д. 43",0,1,"декабрь",2028]
[808,"Бокситогорский район","Ефимовский, г.п.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул. Гагарина д. 45",0,1,"декабрь",2028]
[809,"Бокситогорский район","Ефимовский, г.п.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул. Гагарина д. 49",0,1,"декабрь",2028]
[810,"Бокситогорский район","Ефимовский, г.п.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул. Гагарина д. 53",0,1,"декабрь",2028]
[811,"Бокситогорский район","Ефимовский, г.п.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул. Гагарина д. 55",0,1,"декабрь",2028]
[812,"Бокситогорский район","Ефимовский, г.п.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул. Гагарина д. 57",0,1,"декабрь",2028]
[813,"Бокситогорский район","Ефимовский, г.п.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул. Гагарина д. 58",0,1,"декабрь",2028]
[814,"Бокситогорский район","Ефимовский, г.п.","Врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","АО ГГЛО","-","-","ул. Гагарина д. 61",0,1,"декабрь",2021]
[815,"Бокситогорский район","Ефимовский, г.п.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул. Гагарина д. 61/2",0,1,"декабрь",2028]
[816,"Бокситогорский район","Ефимовский, г.п.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул. Гагарина д. 65",0,1,"декабрь",2028]
[817,"Бокситогорский район","Ефимовский, г.п.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул. Гагарина д. 66",0,1,"декабрь",2028]
[818,"Бокситогорский район","Ефимовский, г.п.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул. Гагарина д. 67",0,1,"декабрь",2028]
[819,"Бокситогорский район","Ефимовский, г.п.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул. Гагарина д. 69",0,1,"декабрь",2028]
[820,"Бокситогорский район","Ефимовский, г.п.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул. Гагарина д. 71",0,1,"декабрь",2028]
[821,"Бокситогорский район","Ефимовский, г.п.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул. Гагарина д. 75",0,1,"декабрь",2028]
[822,"Бокситогорский район","Ефимовский, г.п.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул. Гагарина д. 77",0,1,"декабрь",2028]
[823,"Бокситогорский район","Ефимовский, г.п.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул. Гагарина д. 79",0,1,"декабрь",2028]
[824,"Бокситогорский район","Ефимовский, г.п.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул. Гагарина д. 81",0,1,"декабрь",2028]
[825,"Бокситогорский район","Ефимовский, г.п.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул. Гагарина д. 82",0,1,"декабрь",2028]
[826,"Бокситогорский район","Ефимовский, г.п.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-21-109-100318","ул. Гагарина д. 84","-",1,0,"декабрь",2028]
[827,"Бокситогорский район","Ефимовский, г.п.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул. Гагарина д. 85",0,1,"декабрь",2028]
[828,"Бокситогорский район","Ефимовский, г.п.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-21-109-100318","ул. Гагарина д. 86","-",1,0,"декабрь",2028]
[829,"Бокситогорский район","Ефимовский, г.п.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-21-109-100318","ул. Гагарина д. 88","-",1,0,"декабрь",2028]
[830,"Бокситогорский район","Ефимовский, г.п.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул. Гагарина д. 90",0,1,"декабрь",2028]
[831,"Бокситогорский район","Ефимовский, г.п.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул. Гагарина д. 92",0,1,"декабрь",2028]
[832,"Бокситогорский район","Ефимовский, г.п.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-21-109-100318","ул. Гагарина д. 94","-",1,0,"декабрь",2028]
[833,"Бокситогорский район","Ефимовский, г.п.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-21-109-100318","ул. Гагарина д. 96","-",1,0,"декабрь",2028]
[834,"Бокситогорский район","Ефимовский, г.п.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул. Гагарина д. 98",0,1,"декабрь",2028]
[835,"Бокситогорский район","Ефимовский, г.п.","Врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","АО ГГЛО","47-22-109-006696","ул. Гагарина, 28","-",1,0,"март",2022]
[836,"Бокситогорский район","Ефимовский, г.п.","Врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","АО ГГЛО","47-21-109-008008","ул. Гагарина, 63","-",1,0,"январь",2028]
[837,"Бокситогорский район","Ефимовский, г.п.","Врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","АО ГГЛО","47-22-109-010914","ул. Горная, 16","-",1,0,"январь",2028]
[838,"Бокситогорский район","Ефимовский, г.п.","Врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","АО ГГЛО","47-21-109-001707","ул. Горная, д. 19","-",1,0,"январь",2028]
[839,"Бокситогорский район","Ефимовский, г.п.","Врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","АО ГГЛО","47-21-109-001930","ул. Горная, д. 5/1","-",1,0,"январь",2028]
[840,"Бокситогорский район","Ефимовский, г.п.","Врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","АО ГГЛО","47-21-109-001929","ул. Горная, д. 5/2","-",1,0,"март",2023]
[841,"Бокситогорский район","Ефимовский, г.п.","Врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","АО ГГЛО","47-21-109-001945","ул. Дальняя, д. 18","-",1,0,"январь",2028]
[842,"Бокситогорский район","Ефимовский, г.п.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул. Ефимова д. 1",0,1,"декабрь",2028]
[843,"Бокситогорский район","Ефимовский, г.п.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул. Ефимова д. 10",0,1,"декабрь",2028]
[844,"Бокситогорский район","Ефимовский, г.п.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул. Ефимова д. 11",0,1,"декабрь",2028]
[845,"Бокситогорский район","Ефимовский, г.п.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул. Ефимова д. 19",0,1,"декабрь",2028]
[846,"Бокситогорский район","Ефимовский, г.п.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул. Ефимова д. 21",0,1,"декабрь",2028]
[847,"Бокситогорский район","Ефимовский, г.п.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул. Ефимова д. 25",0,1,"декабрь",2028]
[848,"Бокситогорский район","Ефимовский, г.п.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул. Ефимова д. 27",0,1,"декабрь",2028]
[849,"Бокситогорский район","Ефимовский, г.п.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул. Ефимова д. 29",0,1,"декабрь",2028]
[850,"Бокситогорский район","Ефимовский, г.п.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул. Ефимова д. 33",0,1,"декабрь",2028]
[851,"Бокситогорский район","Ефимовский, г.п.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул. Ефимова д. 35",0,1,"декабрь",2028]
[852,"Бокситогорский район","Ефимовский, г.п.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул. Ефимова д. 37",0,1,"декабрь",2028]
[853,"Бокситогорский район","Ефимовский, г.п.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул. Ефимова д. 49",0,1,"декабрь",2028]
[854,"Бокситогорский район","Ефимовский, г.п.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-21-109-001933","ул. Ефимова д. 55","-",1,0,"август",2023]
[855,"Бокситогорский район","Ефимовский, г.п.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул. Ефимова д. 6",0,1,"декабрь",2028]
[856,"Бокситогорский район","Ефимовский, г.п.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул. Ефимова д. 8",0,1,"декабрь",2028]
[857,"Бокситогорский район","Ефимовский, г.п.","Врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","АО ГГЛО","47-21-109-001944","ул. Железнодорожная, д. 17","-",1,0,"январь",2028]
[858,"Бокситогорский район","Ефимовский, г.п.","Врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","АО ГГЛО","47-21-109-001706","ул. Железнодорожная, д. 22","-",1,0,"январь",2028]
[859,"Бокситогорский район","Ефимовский, г.п.","Врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","АО ГГЛО","47-21-109-001705","ул. Железнодорожная, д. 24","-",1,0,"январь",2028]
[860,"Бокситогорский район","Ефимовский, г.п.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-21-109-001697","ул. Железнодорожная, д. 27","-",1,0,"январь",2028]
[861,"Бокситогорский район","Ефимовский, г.п.","Врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","АО ГГЛО","47-21-109-001699","ул. Железнодорожная, д. 28","-",1,0,"январь",2023]
[862,"Бокситогорский район","Ефимовский, г.п.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул. Заводская д. 11А",0,1,"декабрь",2028]
[863,"Бокситогорский район","Ефимовский, г.п.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул. Заводская д. 14а",0,1,"декабрь",2028]
[864,"Бокситогорский район","Ефимовский, г.п.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул. Заводская д. 22",0,1,"декабрь",2028]
[865,"Бокситогорский район","Ефимовский, г.п.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул. Заводская д. 2А",0,1,"декабрь",2028]
[866,"Бокситогорский район","Ефимовский, г.п.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул. Заводская д. 6/2",0,1,"декабрь",2028]
[867,"Бокситогорский район","Ефимовский, г.п.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул. Заводская д. 8",0,1,"декабрь",2028]
[868,"Бокситогорский район","Ефимовский, г.п.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул. Заводская д. 9/2",0,1,"декабрь",2028]
[869,"Бокситогорский район","Ефимовский, г.п.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-21-109-100318","ул. Заводская, участок № 6 , КН ЗУ 47:18:0248001:4379","-",1,0,"декабрь",2028]
[870,"Бокситогорский район","Ефимовский, г.п.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-21-109-100318","ул.Заводская, д.9 , КН ЗУ 47:18:0248001:494","-",1,0,"декабрь",2028]
[871,"Бокситогорский район","Ефимовский, г.п.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул. им. Ю.Гусарова д. 15",0,1,"май",2028]
[872,"Бокситогорский район","Ефимовский, г.п.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул. им. Ю.Гусарова д. 16",0,1,"май",2028]
[873,"Бокситогорский район","Ефимовский, г.п.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул. им. Ю.Гусарова д. 9",0,1,"май",2028]
[874,"Бокситогорский район","Ефимовский, г.п.","Врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","АО ГГЛО","47-22-109-124451","ул. Комсомольская д. 21","-",1,0,"январь",2028]
[875,"Бокситогорский район","Ефимовский, г.п.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул. Комсомольская д. 79",0,1,"декабрь",2028]
[876,"Бокситогорский район","Ефимовский, г.п.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул. Комсомольская д. 81",0,1,"декабрь",2028]
[877,"Бокситогорский район","Ефимовский, г.п.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-21-109-136089","ул. Комсомольская д. 82","-",1,0,"декабрь",2028]
[878,"Бокситогорский район","Ефимовский, г.п.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул. Комсомольская д. 94",0,1,"декабрь",2028]
[879,"Бокситогорский район","Ефимовский, г.п.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул. Комсомольская д. 96",0,1,"декабрь",2028]
[880,"Бокситогорский район","Ефимовский, г.п.","Врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","АО ГГЛО","47-22-109-010933","ул. Комсомольская, 45","-",1,0,"июль",2022]
[881,"Бокситогорский район","Ефимовский, г.п.","Врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","АО ГГЛО","47-23-109-138299","ул. Комсомольская, д. 20, 47:18:0248001:411","-",1,0,"декабрь",2028]
[882,"Бокситогорский район","Ефимовский, г.п.","Врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","АО ГГЛО","47-21-109-001694","ул. Комсомольская, д. 53","-",1,0,"октябрь",2023]
[883,"Бокситогорский район","Ефимовский, г.п.","Врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","АО ГГЛО","47-21-109-001931","ул. Комсомольская, д. 68","-",1,0,"ноябрь",2023]
[884,"Бокситогорский район","Ефимовский, г.п.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул. Красноармейская д. 11",0,1,"май",2028]
[885,"Бокситогорский район","Ефимовский, г.п.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-22-109-010923","ул. Красноармейская д. 13","-",1,0,"ноябрь",2022]
[886,"Бокситогорский район","Ефимовский, г.п.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул. Красноармейская д. 14",0,1,"май",2028]
[887,"Бокситогорский район","Ефимовский, г.п.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул. Красноармейская д. 15",0,1,"май",2028]
[888,"Бокситогорский район","Ефимовский, г.п.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул. Красноармейская д. 18",0,1,"май",2028]
[889,"Бокситогорский район","Ефимовский, г.п.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул. Красноармейская д. 2",0,1,"май",2028]
[890,"Бокситогорский район","Ефимовский, г.п.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул. Красноармейская д. 25",0,1,"май",2028]
[891,"Бокситогорский район","Ефимовский, г.п.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул. Красноармейская д. 3",0,1,"май",2028]
[892,"Бокситогорский район","Ефимовский, г.п.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул. Красноармейская д. 30",0,1,"май",2028]
[893,"Бокситогорский район","Ефимовский, г.п.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул. Красноармейская д. 31",0,1,"май",2028]
[894,"Бокситогорский район","Ефимовский, г.п.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул. Красноармейская д. 37",0,1,"май",2028]
[895,"Бокситогорский район","Ефимовский, г.п.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул. Красноармейская д. 4",0,1,"май",2028]
[896,"Бокситогорский район","Ефимовский, г.п.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-21-109-001939","ул. Красноармейская д. 41","-",1,0,"март",2023]
[897,"Бокситогорский район","Ефимовский, г.п.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-21-109-001698","ул. Красноармейская д. 44","-",1,0,"август",2023]
[898,"Бокситогорский район","Ефимовский, г.п.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-22-109-123002","ул. Красноармейская д. 45","-",1,0,"декабрь",2028]
[899,"Бокситогорский район","Ефимовский, г.п.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул. Красноармейская д. 5",0,1,"май",2028]
[900,"Бокситогорский район","Ефимовский, г.п.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул. Красноармейская д. 50",0,1,"май",2028]
[901,"Бокситогорский район","Ефимовский, г.п.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул. Красноармейская д. 51",0,1,"май",2028]
[902,"Бокситогорский район","Ефимовский, г.п.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул. Красноармейская д. 52",0,1,"май",2028]
[903,"Бокситогорский район","Ефимовский, г.п.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул. Красноармейская д. 9",0,1,"май",2028]
[904,"Бокситогорский район","Ефимовский, г.п.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-21-109-010459","ул. Лесная д. 10","-",1,0,"май",2028]
[905,"Бокситогорский район","Ефимовский, г.п.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул. Лесная д. 9",0,1,"май",2028]
[906,"Бокситогорский район","Ефимовский, г.п.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул. Леспромхозовская д. 10",0,1,"декабрь",2028]
[907,"Бокситогорский район","Ефимовский, г.п.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул. Леспромхозовская д. 12",0,1,"декабрь",2028]
[908,"Бокситогорский район","Ефимовский, г.п.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул. Леспромхозовская д. 15",0,1,"декабрь",2028]
[909,"Бокситогорский район","Ефимовский, г.п.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул. Леспромхозовская д. 20",0,1,"декабрь",2028]
[910,"Бокситогорский район","Ефимовский, г.п.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул. Леспромхозовская д. 25",0,1,"декабрь",2028]
[911,"Бокситогорский район","Ефимовский, г.п.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул. Леспромхозовская д. 6",0,1,"декабрь",2028]
[912,"Бокситогорский район","Ефимовский, г.п.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул. Леспромхозовская д. 8",0,1,"декабрь",2028]
[913,"Бокситогорский район","Ефимовский, г.п.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-21-109-100318","ул. Лесхозовская д. 3","-",1,0,"декабрь",2028]
[914,"Бокситогорский район","Ефимовский, г.п.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул. Лесхозовская д. 5",0,1,"декабрь",2028]
[915,"Бокситогорский район","Ефимовский, г.п.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул. Лесхозовская д. 7",0,1,"декабрь",2028]
[916,"Бокситогорский район","Ефимовский, г.п.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул. Лесхозовская д.10",0,1,"декабрь",2028]
[917,"Бокситогорский район","Ефимовский, г.п.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-21-109-100318","ул. Лесхозовская д.6","-",1,0,"декабрь",2028]
[918,"Бокситогорский район","Ефимовский, г.п.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-21-109-001702","ул. Луговая д. 5","-",1,0,"май",2028]
[919,"Бокситогорский район","Ефимовский, г.п.","Врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","АО ГГЛО","47-21-109-001703","ул. Луговая, д. 17","-",1,0,"октябрь",2023]
[920,"Бокситогорский район","Ефимовский, г.п.","Врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","АО ГГЛО","47-21-109-001695","ул. Луговая, д. 7","-",1,0,"январь",2028]
[921,"Бокситогорский район","Ефимовский, г.п.","Врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","АО ГГЛО","47-21-109-001949","ул. Метростроевская, д. 9","-",1,0,"декабрь",2023]
[922,"Бокситогорский район","Ефимовский, г.п.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул. Механизаторов д. 1",0,1,"декабрь",2028]
[923,"Бокситогорский район","Ефимовский, г.п.","Врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","АО ГГЛО","47-21-109-001708","ул. Нижегородская, д. 6","-",1,0,"январь",2028]
[924,"Бокситогорский район","Ефимовский, г.п.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-21-109-001942","ул. Песочная д. 1","-",1,0,"июль",2023]
[925,"Бокситогорский район","Ефимовский, г.п.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул. Песочная д. 1А",0,1,"декабрь",2028]
[926,"Бокситогорский район","Ефимовский, г.п.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул. Песочная д. 6",0,1,"декабрь",2028]
[927,"Бокситогорский район","Ефимовский, г.п.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул. Пионерская д. 2",0,1,"декабрь",2028]
[928,"Бокситогорский район","Ефимовский, г.п.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул. Пионерская д. 6",0,1,"декабрь",2028]
[929,"Бокситогорский район","Ефимовский, г.п.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-21-109-007516","ул. Пионерская, 5","-",1,0,"май",2022]
[930,"Бокситогорский район","Ефимовский, г.п.","Врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","АО ГГЛО","47-22-109-010912","ул. Садовая, 27","-",1,0,"сентябрь",2022]
[931,"Бокситогорский район","Ефимовский, г.п.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-24-109-144809","ул. Северная д. 10","-",1,0,"декабрь",2028]
[932,"Бокситогорский район","Ефимовский, г.п.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул. Северная д. 12",0,1,"декабрь",2028]
[933,"Бокситогорский район","Ефимовский, г.п.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул. Северная д. 15",0,1,"декабрь",2028]
[934,"Бокситогорский район","Ефимовский, г.п.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул. Северная д. 17",0,1,"декабрь",2028]
[935,"Бокситогорский район","Ефимовский, г.п.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-21-109-004248","ул. Северная д. 18","-",1,0,"май",2028]
[936,"Бокситогорский район","Ефимовский, г.п.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул. Северная д. 19",0,1,"декабрь",2028]
[937,"Бокситогорский район","Ефимовский, г.п.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-23-109-135034","ул. Северная д. 2","-",1,0,"декабрь",2028]
[938,"Бокситогорский район","Ефимовский, г.п.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул. Северная д. 22",0,1,"декабрь",2028]
[939,"Бокситогорский район","Ефимовский, г.п.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул. Северная д. 26",0,1,"декабрь",2028]
[940,"Бокситогорский район","Ефимовский, г.п.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул. Северная д. 27",0,1,"декабрь",2028]
[941,"Бокситогорский район","Ефимовский, г.п.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул. Северная д. 28",0,1,"декабрь",2028]
[942,"Бокситогорский район","Ефимовский, г.п.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул. Северная д. 29",0,1,"декабрь",2028]
[943,"Бокситогорский район","Ефимовский, г.п.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул. Северная д. 32",0,1,"декабрь",2028]
[944,"Бокситогорский район","Ефимовский, г.п.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул. Северная д. 4",0,1,"декабрь",2028]
[945,"Бокситогорский район","Ефимовский, г.п.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул. Северная д. 5",0,1,"декабрь",2028]
[946,"Бокситогорский район","Ефимовский, г.п.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул. Северная д. 6",0,1,"декабрь",2028]
[947,"Бокситогорский район","Ефимовский, г.п.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул. Северная д. 7",0,1,"декабрь",2028]
[948,"Бокситогорский район","Ефимовский, г.п.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул. Северная д. 8",0,1,"декабрь",2028]
[949,"Бокситогорский район","Ефимовский, г.п.","Врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","АО ГГЛО","47-22-109-125448","ул. Северо-Западная, д. 4","-",1,0,"январь",2028]
[950,"Бокситогорский район","Ефимовский, г.п.","Врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","АО ГГЛО","47-21-109-005657","ул. Хвойная, 18","-",1,0,"январь",2028]
[951,"Бокситогорский район","Ефимовский, г.п.","Врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","АО ГГЛО","47-21-109-003758","ул. Хвойная, д. 20","-",1,0,"январь",2028]
[952,"Бокситогорский район","Ефимовский, г.п.","Врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","АО ГГЛО","47-21-109-001932","ул. Центральная, д. 1","-",1,0,"январь",2023]
[953,"Бокситогорский район","Ефимовский, г.п.","Врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","АО ГГЛО","47-21-109-001732","ул. Центральная, д. 13","-",1,0,"январь",2028]
[954,"Бокситогорский район","Ефимовский, г.п.","Врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","АО ГГЛО","47-22-109-004699","ул. Центральная, д. 33","-",1,0,"январь",2028]
[955,"Бокситогорский район","Ефимовский, г.п.","Врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","АО ГГЛО","47-21-109-001923","ул. Центральная, д. 54","-",1,0,"май",2023]
[956,"Бокситогорский район","Ефимовский, г.п.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул. Школьная д. 6",0,1,"декабрь",2028]
[957,"Бокситогорский район","Ефимовский, г.п.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул.имени Юрия Гусарова, д.17",0,1,"май",2028]
[958,"Бокситогорский район","Ефимовский, г.п.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул.имени Юрия Гусарова, д.18",0,1,"май",2028]
[959,"Бокситогорский район","Ефимовский, г.п.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул.имени Юрия Гусарова, д.19",0,1,"май",2028]
[960,"Бокситогорский район","Ефимовский, г.п.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул.имени Юрия Гусарова, д.20",0,1,"май",2028]
[961,"Бокситогорский район","Ефимовский, г.п.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул.имени Юрия Гусарова, д.22",0,1,"май",2028]
[962,"Бокситогорский район","Ефимовский, г.п.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул.имени Юрия Гусарова, д.23",0,1,"май",2028]
[963,"Бокситогорский район","Ефимовский, г.п.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул.имени Юрия Гусарова, д.25",0,1,"май",2028]
[964,"Бокситогорский район","Ефимовский, г.п.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул.имени Юрия Гусарова, д.27",0,1,"май",2028]
[965,"Бокситогорский район","Ефимовский, г.п.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул.имени Юрия Гусарова, д.33",0,1,"май",2028]
[966,"Бокситогорский район","Ефимовский, г.п.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул.имени Юрия Гусарова, д.35",0,1,"май",2028]
[967,"Бокситогорский район","Ефимовский, г.п.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул.имени Юрия Гусарова, д.7",0,1,"май",2028]
[968,"Бокситогорский район","Ефимовский, г.п.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул.Леспромхозовская, д.4",0,1,"декабрь",2028]
[969,"Бокситогорский район","Ефимовский, г.п.","Врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","АО ГГЛО","47-21-109-134005","Центральная, 14","-",1,0,"январь",2026]
[970,"Бокситогорский район","Ефимовский, г.п.","Врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","АО ГГЛО","47-22-109-123452","Центральная, 8","-",1,0,"январь",2028]
[971,"Бокситогорский район","Ефимовский, г.п.","Врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","АО ГГЛО","47-22-109-123775","Ярославская набережная, 7","-",1,0,"январь",2028]
[972,"Бокситогорский район","Золотово, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","дом 1",0,1,"август",2026]
[973,"Бокситогорский район","Золотово, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","дом 11",0,1,"август",2026]
[974,"Бокситогорский район","Золотово, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","дом 14",0,1,"август",2026]
[975,"Бокситогорский район","Золотово, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","дом 15",0,1,"август",2026]
[976,"Бокситогорский район","Золотово, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","дом 18",0,1,"август",2026]
[977,"Бокситогорский район","Золотово, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","дом 19",0,1,"август",2026]
[978,"Бокситогорский район","Золотово, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","дом 20",0,1,"август",2026]
[979,"Бокситогорский район","Золотово, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","дом 22",0,1,"август",2026]
[980,"Бокситогорский район","Золотово, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","дом 23",0,1,"август",2026]
[981,"Бокситогорский район","Золотово, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","дом 24",0,1,"август",2026]
[982,"Бокситогорский район","Золотово, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","дом 25",0,1,"август",2026]
[983,"Бокситогорский район","Золотово, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","дом 26",0,1,"август",2026]
[984,"Бокситогорский район","Золотово, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","дом 29",0,1,"август",2026]
[985,"Бокситогорский район","Золотово, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","дом 29а",0,1,"август",2026]
[986,"Бокситогорский район","Золотово, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","дом 30",0,1,"август",2026]
[987,"Бокситогорский район","Золотово, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","дом 31",0,1,"август",2026]
[988,"Бокситогорский район","Золотово, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","дом 33",0,1,"август",2026]
[989,"Бокситогорский район","Золотово, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","дом 36",0,1,"август",2026]
[990,"Бокситогорский район","Золотово, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","дом 37",0,1,"август",2026]
[991,"Бокситогорский район","Золотово, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","дом 38",0,1,"август",2026]
[992,"Бокситогорский район","Золотово, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","дом 39",0,1,"август",2026]
[993,"Бокситогорский район","Золотово, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","дом 3а",0,1,"август",2026]
[994,"Бокситогорский район","Золотово, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","дом 4",0,1,"август",2026]
[995,"Бокситогорский район","Золотово, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","дом 40",0,1,"август",2026]
[996,"Бокситогорский район","Золотово, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","дом 45",0,1,"август",2026]
[997,"Бокситогорский район","Золотово, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","дом 46",0,1,"август",2026]
[998,"Бокситогорский район","Золотово, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","дом 5",0,1,"август",2026]
[999,"Бокситогорский район","Золотово, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","дом 6",0,1,"август",2026]
[1000,"Бокситогорский район","Золотово, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","дом 7",0,1,"август",2026]
[1001,"Бокситогорский район","Золотово, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","дом 8",0,1,"август",2026]
[1002,"Бокситогорский район","Колбеки, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","дом 11",0,1,"август",2026]
[1003,"Бокситогорский район","Колбеки, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","дом 13",0,1,"август",2026]
[1004,"Бокситогорский район","Колбеки, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","дом 14",0,1,"август",2026]
[1005,"Бокситогорский район","Колбеки, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","дом 19",0,1,"август",2026]
[1006,"Бокситогорский район","Колбеки, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","дом 2",0,1,"август",2026]
[1007,"Бокситогорский район","Колбеки, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","дом 24",0,1,"август",2026]
[1008,"Бокситогорский район","Колбеки, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","дом 25",0,1,"август",2026]
[1009,"Бокситогорский район","Колбеки, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","дом 26",0,1,"август",2026]
[1010,"Бокситогорский район","Колбеки, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","дом 28",0,1,"август",2026]
[1011,"Бокситогорский район","Колбеки, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","дом 29",0,1,"август",2026]
[1012,"Бокситогорский район","Колбеки, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","дом 3",0,1,"август",2026]
[1013,"Бокситогорский район","Колбеки, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","дом 30",0,1,"август",2026]
[1014,"Бокситогорский район","Колбеки, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","дом 31",0,1,"август",2026]
[1015,"Бокситогорский район","Колбеки, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","дом 32",0,1,"август",2026]
[1016,"Бокситогорский район","Колбеки, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","дом 38",0,1,"август",2026]
[1017,"Бокситогорский район","Колбеки, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","дом 39",0,1,"август",2026]
[1018,"Бокситогорский район","Колбеки, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","дом 4",0,1,"август",2026]
[1019,"Бокситогорский район","Колбеки, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","дом 40",0,1,"август",2026]
[1020,"Бокситогорский район","Колбеки, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","дом 41",0,1,"август",2026]
[1021,"Бокситогорский район","Колбеки, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","дом 5",0,1,"август",2026]
[1022,"Бокситогорский район","Колбеки, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","дом 6",0,1,"август",2026]
[1023,"Бокситогорский район","Колбеки, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","дом 9",0,1,"август",2026]
[1024,"Бокситогорский район","Ларьян, пос.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","пер. Торфяников, д. 1",0,1,"декабрь",2028]
[1025,"Бокситогорский район","Ларьян, пос.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул. Восточная, д. 13",0,1,"декабрь",2028]
[1026,"Бокситогорский район","Ларьян, пос.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул. Восточная, д. 15",0,1,"декабрь",2028]
[1027,"Бокситогорский район","Ларьян, пос.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул. Восточная, д. 17",0,1,"декабрь",2028]
[1028,"Бокситогорский район","Ларьян, пос.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул. Восточная, д. 19",0,1,"декабрь",2028]
[1029,"Бокситогорский район","Ларьян, пос.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул. Восточная, д. 21",0,1,"декабрь",2028]
[1030,"Бокситогорский район","Ларьян, пос.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул. Восточная, д. 25",0,1,"декабрь",2028]
[1031,"Бокситогорский район","Ларьян, пос.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул. Восточная, д. 5",0,1,"декабрь",2028]
[1032,"Бокситогорский район","Ларьян, пос.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул. Железнодорожная, д. 12А",0,1,"декабрь",2028]
[1033,"Бокситогорский район","Ларьян, пос.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул. Железнодорожная, д. 2",0,1,"декабрь",2028]
[1034,"Бокситогорский район","Ларьян, пос.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул. Железнодорожная, д. 2А",0,1,"декабрь",2028]
[1035,"Бокситогорский район","Ларьян, пос.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул. Железнодорожная, д. 5",0,1,"декабрь",2028]
[1036,"Бокситогорский район","Ларьян, пос.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул. Железнодорожная, д. 5А",0,1,"декабрь",2028]
[1037,"Бокситогорский район","Ларьян, пос.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул. Поселковая, д. 4",0,1,"декабрь",2028]
[1038,"Бокситогорский район","Ларьян, пос.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул. Поселковая, д. 6",0,1,"декабрь",2028]
[1039,"Бокситогорский район","Ларьян, пос.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул. Поселковая, д. 7",0,1,"декабрь",2028]
[1040,"Бокситогорский район","Ларьян, пос.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул. Связи, д. 15",0,1,"декабрь",2028]
[1041,"Бокситогорский район","Ларьян, пос.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул. Связи, д. 18",0,1,"декабрь",2028]
[1042,"Бокситогорский район","Ларьян, пос.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул. Связи, д. 22",0,1,"декабрь",2028]
[1043,"Бокситогорский район","Ларьян, пос.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул. Связи, д. 24",0,1,"декабрь",2028]
[1044,"Бокситогорский район","Ларьян, пос.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул. Связи, д. 25",0,1,"декабрь",2028]
[1045,"Бокситогорский район","Ларьян, пос.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул. Связи, д. 26",0,1,"декабрь",2028]
[1046,"Бокситогорский район","Ларьян, пос.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул. Связи, д. 30",0,1,"декабрь",2028]
[1047,"Бокситогорский район","Ларьян, пос.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул. Связи, д. 4",0,1,"декабрь",2028]
[1048,"Бокситогорский район","Ларьян, пос.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул. Связи, д. 5",0,1,"декабрь",2028]
[1049,"Бокситогорский район","Ларьян, пос.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул. Связи, д. 6",0,1,"декабрь",2028]
[1050,"Бокситогорский район","Ларьян, пос.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул. Связи, д. 7",0,1,"декабрь",2028]
[1051,"Бокситогорский район","Ларьян, пос.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул. Связи, д. 8",0,1,"декабрь",2028]
[1052,"Бокситогорский район","Ларьян, пос.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул. Связи, д. 9",0,1,"декабрь",2028]
[1053,"Бокситогорский район","Ларьян, пос.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул. Торфянников, д. 11",0,1,"декабрь",2028]
[1054,"Бокситогорский район","Ларьян, пос.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул. Учительская, д. 5",0,1,"декабрь",2028]
[1055,"Бокситогорский район","Ларьян, пос.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул. Учительская, д. 9",0,1,"декабрь",2028]
[1056,"Бокситогорский район","Ларьян, пос.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул. Школьная, д. 1",0,1,"декабрь",2028]
[1057,"Бокситогорский район","Ларьян, пос.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул. Школьная, д. 4",0,1,"декабрь",2028]
[1058,"Бокситогорский район","Ларьян, пос.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул. Школьная, д. 5",0,1,"декабрь",2028]
[1059,"Бокситогорский район","Мозолево-1, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","дом 12",0,1,"август",2026]
[1060,"Бокситогорский район","Мозолево-1, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","дом 13",0,1,"август",2026]
[1061,"Бокситогорский район","Мозолево-1, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","дом 14",0,1,"август",2026]
[1062,"Бокситогорский район","Мозолево-1, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","дом 15",0,1,"август",2026]
[1063,"Бокситогорский район","Мозолево-1, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","дом 16",0,1,"август",2026]
[1064,"Бокситогорский район","Мозолево-1, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","дом 17",0,1,"август",2026]
[1065,"Бокситогорский район","Мозолево-1, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","дом 18",0,1,"август",2026]
[1066,"Бокситогорский район","Мозолево-1, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","дом 19",0,1,"август",2026]
[1067,"Бокситогорский район","Мозолево-1, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","дом 20",0,1,"август",2026]
[1068,"Бокситогорский район","Мозолево-1, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","дом 24",0,1,"август",2026]
[1069,"Бокситогорский район","Мозолево-1, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","дом 26",0,1,"август",2026]
[1070,"Бокситогорский район","Мозолево-1, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","дом 27",0,1,"август",2026]
[1071,"Бокситогорский район","Мозолево-1, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","дом 28",0,1,"август",2026]
[1072,"Бокситогорский район","Мозолево-1, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","дом 29",0,1,"август",2026]
[1073,"Бокситогорский район","Мозолево-1, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","дом 31",0,1,"август",2026]
[1074,"Бокситогорский район","Мозолево-1, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","дом 33",0,1,"август",2026]
[1075,"Бокситогорский район","Мозолево-1, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","дом 35",0,1,"август",2026]
[1076,"Бокситогорский район","Мозолево-1, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","дом 37",0,1,"август",2026]
[1077,"Бокситогорский район","Мозолево-1, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","дом 38",0,1,"август",2026]
[1078,"Бокситогорский район","Мозолево-1, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","дом 39",0,1,"август",2026]
[1079,"Бокситогорский район","Мозолево-1, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","дом 42",0,1,"август",2026]
[1080,"Бокситогорский район","Мозолево-1, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","дом 6а",0,1,"август",2026]
[1081,"Бокситогорский район","Мозолево-2, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-24-109-101005","д. 17","-",1,0,"декабрь",2026]
[1082,"Бокситогорский район","Мозолево-2, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","д. 21",0,1,"декабрь",2026]
[1083,"Бокситогорский район","Мозолево-2, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-24-109-101005","д. 9, 47:18:0603001:339","-",1,0,"декабрь",2026]
[1084,"Бокситогорский район","Носово, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","дом 1",0,1,"август",2026]
[1085,"Бокситогорский район","Носово, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","дом 10",0,1,"август",2026]
[1086,"Бокситогорский район","Носово, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","дом 12",0,1,"август",2026]
[1087,"Бокситогорский район","Носово, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","дом 13",0,1,"август",2026]
[1088,"Бокситогорский район","Носово, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","дом 14",0,1,"август",2026]
[1089,"Бокситогорский район","Носово, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","дом 15",0,1,"август",2026]
[1090,"Бокситогорский район","Носово, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","дом 16",0,1,"август",2026]
[1091,"Бокситогорский район","Носово, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","дом 17",0,1,"август",2026]
[1092,"Бокситогорский район","Носово, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","дом 18",0,1,"август",2026]
[1093,"Бокситогорский район","Носово, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","дом 19",0,1,"август",2026]
[1094,"Бокситогорский район","Носово, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","дом 20",0,1,"август",2026]
[1095,"Бокситогорский район","Носово, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","дом 21",0,1,"август",2026]
[1096,"Бокситогорский район","Носово, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","дом 22",0,1,"август",2026]
[1097,"Бокситогорский район","Носово, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","дом 23",0,1,"август",2026]
[1098,"Бокситогорский район","Носово, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","дом 24",0,1,"август",2026]
[1099,"Бокситогорский район","Носово, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","дом 25",0,1,"август",2026]
[1100,"Бокситогорский район","Носово, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","дом 28",0,1,"август",2026]
[1101,"Бокситогорский район","Носово, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","дом 3",0,1,"август",2026]
[1102,"Бокситогорский район","Носово, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","дом 5",0,1,"август",2026]
[1103,"Бокситогорский район","Носово, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","дом 6",0,1,"август",2026]
[1104,"Бокситогорский район","Носово, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","дом 7",0,1,"август",2026]
[1105,"Бокситогорский район","Носово, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","дом 8",0,1,"август",2026]
[1106,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","АО ГГЛО","-","-","16-й квартал, уч.421",0,1,"декабрь",2021]
[1107,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-22-109-009019","1-й проезд, 3","-",1,0,"июнь",2023]
[1108,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-23-109-129212","1-ый Средний проезд, 2","-",1,0,"октябрь",2024]
[1109,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","1-ый Средний проезд, д. 14",0,1,"июнь",2025]
[1110,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","1-ый Средний проезд, д. 15",0,1,"июнь",2025]
[1111,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","1-ый Средний проезд, д. 17",0,1,"июнь",2025]
[1112,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","1-ый Средний проезд, д. 18",0,1,"июнь",2025]
[1113,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","1-ый Средний проезд, д. 3",0,1,"июнь",2025]
[1114,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","1-ый Средний проезд, д. 4",0,1,"июнь",2025]
[1115,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","1-ый Средний проезд, д. 6",0,1,"июнь",2025]
[1116,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","1-ый Средний проезд, д. 7",0,1,"июнь",2025]
[1117,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","1-ый Средний проезд, д. 8",0,1,"июнь",2025]
[1118,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","1-ый Средний проезд, д. 9",0,1,"июнь",2025]
[1119,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-23-109-128664","2-ой Бульварный переулок, 3","-",1,0,"сентябрь",2024]
[1120,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","2-ой Бульварный переулок, д. 1",0,1,"декабрь",2025]
[1121,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","2-ой Бульварный переулок, д. 10",0,1,"декабрь",2025]
[1122,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","2-ой Бульварный переулок, д. 11",0,1,"декабрь",2025]
[1123,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","2-ой Бульварный переулок, д. 12",0,1,"декабрь",2025]
[1124,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","2-ой Бульварный переулок, д. 5",0,1,"декабрь",2025]
[1125,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","2-ой Бульварный переулок, д. 6",0,1,"декабрь",2025]
[1126,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","2-ой Бульварный переулок, д. 8",0,1,"декабрь",2025]
[1127,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","2-ой Бульварный переулок, д. 9",0,1,"декабрь",2025]
[1128,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","2-ой Спортивный переулок, д. 11",0,1,"июнь",2025]
[1129,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","2-ой Спортивный переулок, д. 20",0,1,"июнь",2025]
[1130,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","2-ой Спортивный переулок, д. 22",0,1,"июнь",2025]
[1131,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","2-ой Средний проезд, д. 10",0,1,"июнь",2025]
[1132,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","2-ой Средний проезд, д. 11",0,1,"июнь",2025]
[1133,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","2-ой Средний проезд, д. 11а",0,1,"июнь",2025]
[1134,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","2-ой Средний проезд, д. 2",0,1,"июнь",2025]
[1135,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","2-ой Средний проезд, д. 3",0,1,"июнь",2025]
[1136,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","2-ой Средний проезд, д. 8",0,1,"июнь",2025]
[1137,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","2-ой Средний проезд, д. 9",0,1,"июнь",2025]
[1138,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","Городской переулок, д. 10",0,1,"июнь",2025]
[1139,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","Городской переулок, д. 12",0,1,"июнь",2025]
[1140,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","Городской переулок, д. 6",0,1,"июнь",2025]
[1141,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","Городской переулок, д. 8",0,1,"июнь",2025]
[1142,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-21-109-100608","Гузеевская, 29","-",1,0,"октябрь",2024]
[1143,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-21-109-100608","Гузеевская, 30","-",1,0,"ноябрь",2023]
[1144,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-24-109-139738","Гузеевская, 37, 47:19:0101033:94","-",1,0,"июнь",2025]
[1145,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-22-109-126188","Гузеевская, 47","-",1,0,"декабрь",2024]
[1146,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-23-109-128658","Гузеевский переулок, 11","-",1,0,"сентябрь",2024]
[1147,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-21-109-100608","Гузеевский переулок, 15","-",1,0,"сентябрь",2024]
[1148,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-22-109-010093","Гузеевский переулок, 6","-",1,0,"март",2024]
[1149,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","Гузеевский переулок, д. 10",0,1,"июнь",2025]
[1150,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","Гузеевский переулок, д. 17",0,1,"июнь",2025]
[1151,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","Гузеевский переулок, д. 8",0,1,"июнь",2025]
[1152,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","Гузеевский переулок, д. 9",0,1,"июнь",2025]
[1153,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-22-109-100319","д. 11а, кн зу 47:19:0108002:40","-",1,0,"декабрь",2024]
[1154,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-24-109-144967","д. 68, 47:19:0108002:24","-",1,0,"июнь",2025]
[1155,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-24-109-143026","ж.з. \"Новли\", Центральная, 7/12, 47:19:0104002:21","-",1,0,"июнь",2025]
[1156,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-24-109-142841","жилая зона \"Новая Деревня\", д. 37А","-",1,0,"июнь",2025]
[1157,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-24-109-143036","жилая зона \"Новли\", ул. Центральная, дом 4","-",1,0,"июнь",2025]
[1158,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","жилая зона \"Станция Пикалево\" дом 1",0,1,"декабрь",2028]
[1159,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","жилая зона \"Станция Пикалево\" дом 10",0,1,"декабрь",2028]
[1160,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","жилая зона \"Станция Пикалево\" дом 10а",0,1,"декабрь",2028]
[1161,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","жилая зона \"Станция Пикалево\" дом 11",0,1,"декабрь",2028]
[1162,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","жилая зона \"Станция Пикалево\" дом 16",0,1,"декабрь",2028]
[1163,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-22-109-100319","жилая зона \"Станция Пикалево\" дом 17","-",1,0,"ноябрь",2023]
[1164,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-22-109-100319","жилая зона \"Станция Пикалево\" дом 18","-",1,0,"декабрь",2024]
[1165,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","жилая зона \"Станция Пикалево\" дом 19",0,1,"декабрь",2028]
[1166,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-22-109-100319","жилая зона \"Станция Пикалево\" дом 19а","-",1,0,"декабрь",2023]
[1167,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-22-109-100319","жилая зона \"Станция Пикалево\" дом 21","-",1,0,"декабрь",2024]
[1168,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-22-109-100319","жилая зона \"Станция Пикалево\" дом 22","-",1,0,"декабрь",2024]
[1169,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","жилая зона \"Станция Пикалево\" дом 25",0,1,"декабрь",2028]
[1170,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-22-109-100319","жилая зона \"Станция Пикалево\" дом 27","-",1,0,"декабрь",2024]
[1171,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","жилая зона \"Станция Пикалево\" дом 2а",0,1,"декабрь",2028]
[1172,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","жилая зона \"Станция Пикалево\" дом 3/2",0,1,"декабрь",2028]
[1173,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-24-109-143767","жилая зона \"Станция Пикалево\" дом 30","-",1,0,"июнь",2025]
[1174,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","жилая зона \"Станция Пикалево\" дом 31",0,1,"декабрь",2028]
[1175,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","жилая зона \"Станция Пикалево\" дом 33",0,1,"декабрь",2028]
[1176,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","жилая зона \"Станция Пикалево\" дом 34",0,1,"декабрь",2028]
[1177,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-22-109-100319","жилая зона \"Станция Пикалево\" дом 35","-",1,0,"декабрь",2024]
[1178,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","жилая зона \"Станция Пикалево\" дом 39",0,1,"декабрь",2028]
[1179,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","жилая зона \"Станция Пикалево\" дом 40",0,1,"декабрь",2028]
[1180,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","жилая зона \"Станция Пикалево\" дом 42",0,1,"декабрь",2028]
[1181,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","жилая зона \"Станция Пикалево\" дом 46",0,1,"декабрь",2028]
[1182,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","жилая зона \"Станция Пикалево\" дом 47",0,1,"декабрь",2028]
[1183,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","жилая зона \"Станция Пикалево\" дом 4а",0,1,"декабрь",2028]
[1184,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","жилая зона \"Станция Пикалево\" дом 50",0,1,"декабрь",2028]
[1185,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","жилая зона \"Станция Пикалево\" дом 52",0,1,"декабрь",2028]
[1186,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","жилая зона \"Станция Пикалево\" дом 53",0,1,"декабрь",2028]
[1187,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","жилая зона \"Станция Пикалево\" дом 53а",0,1,"декабрь",2028]
[1188,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","жилая зона \"Станция Пикалево\" дом 56",0,1,"декабрь",2028]
[1189,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","жилая зона \"Станция Пикалево\" дом 59",0,1,"декабрь",2028]
[1190,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","жилая зона \"Станция Пикалево\" дом 6",0,1,"декабрь",2028]
[1191,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","жилая зона \"Станция Пикалево\" дом 60",0,1,"декабрь",2028]
[1192,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","жилая зона \"Станция Пикалево\" дом 63",0,1,"декабрь",2028]
[1193,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","жилая зона \"Станция Пикалево\" дом 66",0,1,"декабрь",2028]
[1194,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","жилая зона \"Станция Пикалево\" дом 67",0,1,"декабрь",2028]
[1195,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","жилая зона \"Станция Пикалево\" дом 7",0,1,"декабрь",2028]
[1196,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","жилая зона \"Станция Пикалево\" дом 70",0,1,"декабрь",2028]
[1197,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","жилая зона \"Станция Пикалево\" дом 71",0,1,"декабрь",2028]
[1198,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","жилая зона \"Станция Пикалево\" дом 72",0,1,"декабрь",2028]
[1199,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","жилая зона \"Станция Пикалево\" дом 73",0,1,"декабрь",2028]
[1200,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","жилая зона \"Станция Пикалево\" дом 79",0,1,"декабрь",2028]
[1201,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-22-109-100319","жилая зона \"Станция Пикалево\" дом 79а","-",1,0,"декабрь",2024]
[1202,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-22-109-100319","жилая зона Новая Деревня, 36","-",1,0,"декабрь",2024]
[1203,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-22-109-100319","жилая зона Новая Деревня, 8","-",1,0,"январь",2025]
[1204,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-22-109-100918","жилая зона \"Новли\", ул. Средняя, дом 23, КН ЗУ 47:19:0104002:0010","-",1,0,"апрель",2025]
[1205,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-22-109-100918","жилая зона \"Новли\", ул. Центральная, уч.№ 21, КН ЗУ 47:19:0104002:122","-",1,0,"март",2025]
[1206,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-22-109-100918","жилая зона \"Новли\", ул. Центральная, КН ЗУ 47:19:0104003:4","-",1,0,"февраль",2025]
[1207,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-22-109-100918","жилая зона \"Новли\", ул. Центральная, земельный участок 28Е, КН ЗУ 47:19:0104002:454","-",1,0,"март",2025]
[1208,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-24-109-148261","жилая зона Обрино, ул Самойловская, д. 34, 47:19:0103003:125","-",1,0,"декабрь",2025]
[1209,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-22-109-007426","Заводская, 39","-",1,0,"декабрь",2022]
[1210,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-22-109-128733","Зеленая, 10","-",1,0,"декабрь",2024]
[1211,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-23-109-133661","Зеленая, 22","-",1,0,"декабрь",2024]
[1212,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","Ленинградское шоссе, д. 10",0,1,"июнь",2025]
[1213,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","Ленинградское шоссе, д. 108",0,1,"июнь",2025]
[1214,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","Ленинградское шоссе, д. 11",0,1,"июнь",2025]
[1215,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","Ленинградское шоссе, д. 110",0,1,"июнь",2025]
[1216,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","Ленинградское шоссе, д. 112",0,1,"июнь",2025]
[1217,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","Ленинградское шоссе, д. 12",0,1,"июнь",2025]
[1218,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","Ленинградское шоссе, д. 16а",0,1,"июнь",2025]
[1219,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","Ленинградское шоссе, д. 19а",0,1,"июнь",2025]
[1220,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","Ленинградское шоссе, д. 1а",0,1,"июнь",2025]
[1221,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","Ленинградское шоссе, д. 2",0,1,"июнь",2025]
[1222,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","Ленинградское шоссе, д. 22",0,1,"июнь",2025]
[1223,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","Ленинградское шоссе, д. 25",0,1,"июнь",2025]
[1224,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","Ленинградское шоссе, д. 27",0,1,"июнь",2025]
[1225,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","Ленинградское шоссе, д. 31",0,1,"июнь",2025]
[1226,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","Ленинградское шоссе, д. 33",0,1,"июнь",2025]
[1227,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","Ленинградское шоссе, д. 34",0,1,"июнь",2025]
[1228,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","Ленинградское шоссе, д. 37",0,1,"июнь",2025]
[1229,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","Ленинградское шоссе, д. 38",0,1,"июнь",2025]
[1230,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","Ленинградское шоссе, д. 4",0,1,"июнь",2025]
[1231,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","Ленинградское шоссе, д. 44",0,1,"июнь",2025]
[1232,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","Ленинградское шоссе, д. 45",0,1,"июнь",2025]
[1233,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","Ленинградское шоссе, д. 46",0,1,"июнь",2025]
[1234,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","Ленинградское шоссе, д. 47",0,1,"июнь",2025]
[1235,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","Ленинградское шоссе, д. 48",0,1,"июнь",2025]
[1236,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","Ленинградское шоссе, д. 5",0,1,"июнь",2025]
[1237,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","Ленинградское шоссе, д. 52",0,1,"июнь",2025]
[1238,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","Ленинградское шоссе, д. 53",0,1,"июнь",2025]
[1239,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","Ленинградское шоссе, д. 54",0,1,"июнь",2025]
[1240,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","Ленинградское шоссе, д. 55",0,1,"июнь",2025]
[1241,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","Ленинградское шоссе, д. 57",0,1,"июнь",2025]
[1242,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","Ленинградское шоссе, д. 5а",0,1,"июнь",2025]
[1243,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","Ленинградское шоссе, д. 7",0,1,"июнь",2025]
[1244,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","Ленинградское шоссе, д. 70",0,1,"июнь",2025]
[1245,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","Ленинградское шоссе, д. 70а",0,1,"июнь",2025]
[1246,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","Ленинградское шоссе, д. 74",0,1,"июнь",2025]
[1247,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","Ленинградское шоссе, д. 7а",0,1,"июнь",2025]
[1248,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","Ленинградское шоссе, д. 8",0,1,"июнь",2025]
[1249,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-23-109-136985","Лесная, 10","-",1,0,"март",2025]
[1250,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-23-109-130381","Лесная, 12","-",1,0,"декабрь",2022]
[1251,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","АО ГГЛО","47-22-109-006264","Лесная, 13","-",1,0,"май",2022]
[1252,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-23-109-131524","Лесная, 6","-",1,0,"август",2023]
[1253,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-22-109-121458","Лесная, 8","-",1,0,"май",2022]
[1254,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-23-109-132406","Лесной переулок, 16","-",1,0,"апрель",2024]
[1255,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","Лесной переулок, д. 10",0,1,"июнь",2025]
[1256,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","Лесной переулок, д. 12",0,1,"июнь",2025]
[1257,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","Лесной переулок, д. 14",0,1,"июнь",2025]
[1258,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","Лесной переулок, д. 5",0,1,"июнь",2025]
[1259,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","Лесной переулок, д. 9",0,1,"июнь",2025]
[1260,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-23-109-138550","Лесной, 7, 47:19:0101033:68","-",1,0,"июнь",2025]
[1261,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-24-109-142237","Набережная, 14, 47:19:0101012:22","-",1,0,"декабрь",2024]
[1262,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-21-109-100608","Набережная, 16","-",1,0,"март",2024]
[1263,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-21-109-100608","Набережная, 21","-",1,0,"июнь",2024]
[1264,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-22-109-126568","Набережная, 22","-",1,0,"декабрь",2024]
[1265,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-23-109-129571","Нагорная, 12","-",1,0,"декабрь",2023]
[1266,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-21-109-100608","Нагорная, 13","-",1,0,"июль",2024]
[1267,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-22-109-126832","Нагорная, 2","-",1,0,"декабрь",2024]
[1268,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-24-109-147693","ул Нагорная, д. 29","-",1,0,"декабрь",2024]
[1269,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-22-109-125744","Нагорная, 3","-",1,0,"декабрь",2024]
[1270,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-22-109-125590","Нагорная, 4","-",1,0,"июнь",2025]
[1271,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-22-109-100319","Новая Деревня, 77","-",1,0,"декабрь",2024]
[1272,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-22-109-100918","жилая зона \"Новли\", пер. Полевой, дом 2/16, КН ЗУ 47:19:0104002:34","-",1,0,"январь",2025]
[1273,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-24-109-144789","Новый переулок, 2","-",1,0,"декабрь",2024]
[1274,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-24-109-146310","пер Новый, д. 4","-",1,0,"декабрь",2024]
[1275,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-23-109-134791","Новый переулок, 6","-",1,0,"июнь",2024]
[1276,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-23-109-132100","Новый переулок, 8","-",1,0,"апрель",2024]
[1277,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","Обринский переулок, д. 3",0,1,"июнь",2025]
[1278,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","Обринский переулок, д. 4",0,1,"июнь",2025]
[1279,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-23-109-128491","Отдельный переулок, 3","-",1,0,"декабрь",2023]
[1280,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","Отдельный переулок, д. 2",0,1,"июнь",2025]
[1281,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","Отдельный переулок, д. 4",0,1,"июнь",2025]
[1282,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","Отдельный переулок, д. 5",0,1,"июнь",2025]
[1283,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","Отдельный переулок, д. 6",0,1,"июнь",2025]
[1284,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-23-109-131744","пер Поселковый, 2","-",1,0,"март",2025]
[1285,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-24-109-143567","пер Прудовый, д. 4","-",1,0,"июнь",2025]
[1286,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-24-109-142788","пер Тихий, д. 3","-",1,0,"декабрь",2025]
[1287,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-24-109-143060","пер Тихий, д. 7","-",1,0,"декабрь",2025]
[1288,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","переулок Горняков, д. д. 19",0,1,"июнь",2025]
[1289,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-23-109-137841","переулок Строительный, 10, 47:19:0101025:7","-",1,0,"декабрь",2025]
[1290,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","переулок Строительный, д. 12",0,1,"июнь",2025]
[1291,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","переулок Строительный, д. 17",0,1,"июнь",2025]
[1292,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","переулок Строительный, д. 6",0,1,"июнь",2025]
[1293,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","переулок Строительный, д. 7",0,1,"июнь",2025]
[1294,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-21-109-100608","переулок Тихий, 12","-",1,0,"декабрь",2024]
[1295,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-23-109-134107","переулок Тихий, 13","-",1,0,"ноябрь",2024]
[1296,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-23-109-134312","переулок Тихий, 14","-",1,0,"июнь",2025]
[1297,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-23-109-131180","переулок Тихий, 16","-",1,0,"ноябрь",2024]
[1298,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-23-109-138393","переулок Тихий, 22, 47:19:0101033:012","-",1,0,"декабрь",2025]
[1299,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-23-109-130794","переулок Тихий, 9","-",1,0,"сентябрь",2024]
[1300,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","переулок Тихий, д. 20",0,1,"июнь",2025]
[1301,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","переулок Тихий, д. 24",0,1,"июнь",2025]
[1302,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","переулок Тихий, д. 34",0,1,"июнь",2025]
[1303,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","переулок Тихий, д. 36",0,1,"июнь",2025]
[1304,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-22-109-130748","Пионерская, 26","-",1,0,"сентябрь",2024]
[1305,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-24-109-144243","ул Пионерская, д. 3","-",1,0,"июнь",2025]
[1306,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-23-109-134562","Пионерская, 6","-",1,0,"декабрь",2024]
[1307,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-21-109-100608","Подлипская, 1","-",1,0,"ноябрь",2023]
[1308,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-23-109-137072","Подлипская, 23","-",1,0,"сентябрь",2024]
[1309,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-23-109-130444","ул Подлипская, д. 6","-",1,0,"декабрь",2024]
[1310,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-21-109-100608","Полевая, 11","-",1,0,"ноябрь",2024]
[1311,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","Полевая, д. 13",0,1,"июнь",2025]
[1312,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-23-109-131406","Поселковая, 24","-",1,0,"декабрь",2023]
[1313,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-21-109-100608","Поселковая, 34","-",1,0,"ноябрь",2023]
[1314,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-23-109-132226","Поселковая, 35","-",1,0,"апрель",2024]
[1315,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-23-109-132229","Поселковая, 38","-",1,0,"декабрь",2023]
[1316,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-24-109-144073","ул Поселковая, д. 44","-",1,0,"декабрь",2025]
[1317,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-23-109-128535","Поселковая, 47","-",1,0,"апрель",2024]
[1318,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-23-109-131612","Поселковая, 49","-",1,0,"декабрь",2023]
[1319,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-23-109-136247","Поселковая, 51","-",1,0,"декабрь",2024]
[1320,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-23-109-129113","Поселковая, 52","-",1,0,"сентябрь",2024]
[1321,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-24-109-140115","Поселковый переулок, 1, 47:19:0101033:127","-",1,0,"декабрь",2024]
[1322,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-23-109-133407","Поселковый переулок, 10","-",1,0,"ноябрь",2024]
[1323,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-23-109-137493","Поселковый переулок, 11","-",1,0,"декабрь",2025]
[1324,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-23-109-132609","Поселковый переулок, 8","-",1,0,"апрель",2024]
[1325,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","Поселковый переулок, д. 12",0,1,"июнь",2025]
[1326,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","Поселковый переулок, д. 19",0,1,"июнь",2025]
[1327,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","Поселковый переулок, д. 4",0,1,"июнь",2025]
[1328,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","Поселковый переулок, д. 5",0,1,"июнь",2025]
[1329,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","Поселковый переулок, д. 6",0,1,"июнь",2025]
[1330,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","Поселковый переулок, д. 7",0,1,"июнь",2025]
[1331,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-21-109-100608","Садовый переулок, 1","-",1,0,"ноябрь",2023]
[1332,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-23-109-132030","Садовый переулок, 12","-",1,0,"сентябрь",2024]
[1333,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-22-109-126577","Садовый переулок, 18","-",1,0,"декабрь",2024]
[1334,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-23-109-134670","Садовый переулок, 20","-",1,0,"ноябрь",2024]
[1335,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-21-109-100608","Садовый переулок, 5","-",1,0,"ноябрь",2024]
[1336,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-21-109-100608","Садовый переулок, 6","-",1,0,"октябрь",2024]
[1337,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","Садовый переулок, д. 10а",0,1,"июнь",2025]
[1338,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","Садовый переулок, д. 34",0,1,"июнь",2025]
[1339,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","Садовый переулок, д. 38",0,1,"июнь",2025]
[1340,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","Садовый переулок, д. 42",0,1,"июнь",2025]
[1341,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","Садовый переулок, д. 9",0,1,"июнь",2025]
[1342,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","Складской переулок, д. 1",0,1,"июнь",2025]
[1343,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","Складской переулок, д. 10",0,1,"июнь",2025]
[1344,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","Складской переулок, д. 3",0,1,"июнь",2025]
[1345,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","Складской переулок, д. 5",0,1,"июнь",2025]
[1346,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","Складской переулок, д. 6",0,1,"июнь",2025]
[1347,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-23-109-135409","Строительная , 56","-",1,0,"декабрь",2024]
[1348,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","АО ГГЛО","47-22-109-008853","Строительная, 43","-",1,0,"декабрь",2021]
[1349,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-22-109-010581","Строительная, 51","-",1,0,"декабрь",2021]
[1350,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","АО ГГЛО","47-22-109-008920","Строительная, 66","-",1,0,"июнь",2022]
[1351,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-23-109-136012","Строительная, 68","-",1,0,"декабрь",2025]
[1352,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-22-109-100319","тер жилая зона Новая дом 33","-",1,0,"декабрь",2024]
[1353,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-22-109-100319","тер жилая зона Новая дом 65","-",1,0,"февраль",2024]
[1354,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-22-109-100918","тер жилая зона Новли, Полевой, 14","-",1,0,"декабрь",2024]
[1355,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-22-109-100918","тер жилая зона Новли, Средняя, 26","-",1,0,"декабрь",2024]
[1356,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-22-109-100918","тер жилая зона Новли, Центральная, 15","-",1,0,"декабрь",2024]
[1357,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-22-109-100918","тер жилая зона Новли, Центральная, 24","-",1,0,"март",2025]
[1358,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-23-109-100919","тер жилая зона Обрино, Огородная, 15","-",1,0,"февраль",2024]
[1359,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-21-109-001149","тер жилая зона Обрино, ул. Самойловская, д. 12","-",1,0,"ноябрь",2023]
[1360,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-23-109-133828","тер. жилая зона Гузеево, д. 16а","-",1,0,"декабрь",2024]
[1361,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-24-109-143422","тер. жилая зона Новли, ул Средняя, д. 13","-",1,0,"июнь",2025]
[1362,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-24-109-143386","тер. жилая зона Новли, ул Центральная, д. 28Б","-",1,0,"декабрь",2024]
[1363,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","территория жилая зона \"Новая д.\", дом 1",0,1,"декабрь",2028]
[1364,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","территория жилая зона \"Новая д.\", дом 11",0,1,"декабрь",2028]
[1365,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","территория жилая зона \"Новая д.\", дом 12",0,1,"декабрь",2028]
[1366,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","территория жилая зона \"Новая д.\", дом 13",0,1,"декабрь",2028]
[1367,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","территория жилая зона \"Новая д.\", дом 15",0,1,"декабрь",2028]
[1368,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","территория жилая зона \"Новая д.\", дом 18",0,1,"декабрь",2028]
[1369,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","территория жилая зона \"Новая д.\", дом 19",0,1,"декабрь",2028]
[1370,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","территория жилая зона \"Новая д.\", дом 1а",0,1,"декабрь",2028]
[1371,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","территория жилая зона \"Новая д.\", дом 20",0,1,"декабрь",2028]
[1372,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","территория жилая зона \"Новая д.\", дом 22",0,1,"декабрь",2028]
[1373,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","территория жилая зона \"Новая д.\", дом 23",0,1,"декабрь",2028]
[1374,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","территория жилая зона \"Новая д.\", дом 26",0,1,"декабрь",2028]
[1375,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","территория жилая зона \"Новая д.\", дом 29А",0,1,"декабрь",2028]
[1376,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","территория жилая зона \"Новая д.\", дом 31",0,1,"декабрь",2028]
[1377,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","территория жилая зона \"Новая д.\", дом 32",0,1,"декабрь",2028]
[1378,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","территория жилая зона \"Новая д.\", дом 35",0,1,"декабрь",2028]
[1379,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","территория жилая зона \"Новая д.\", дом 37",0,1,"декабрь",2028]
[1380,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","территория жилая зона \"Новая д.\", дом 38",0,1,"декабрь",2028]
[1381,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-22-109-100319","территория жилая зона \"Новая д.\", дом 39","-",1,0,"апрель",2025]
[1382,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","территория жилая зона \"Новая д.\", дом 39а",0,1,"декабрь",2028]
[1383,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","территория жилая зона \"Новая д.\", дом 3а",0,1,"декабрь",2028]
[1384,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","территория жилая зона \"Новая д.\", дом 4",0,1,"декабрь",2028]
[1385,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","территория жилая зона \"Новая д.\", дом 40",0,1,"декабрь",2028]
[1386,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","территория жилая зона \"Новая д.\", дом 41",0,1,"декабрь",2028]
[1387,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","территория жилая зона \"Новая д.\", дом 44",0,1,"декабрь",2028]
[1388,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","территория жилая зона \"Новая д.\", дом 49",0,1,"декабрь",2028]
[1389,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","территория жилая зона \"Новая д.\", дом 5",0,1,"декабрь",2028]
[1390,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","территория жилая зона \"Новая д.\", дом 51",0,1,"декабрь",2028]
[1391,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","территория жилая зона \"Новая д.\", дом 52",0,1,"декабрь",2028]
[1392,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","территория жилая зона \"Новая д.\", дом 53",0,1,"декабрь",2028]
[1393,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","территория жилая зона \"Новая д.\", дом 55",0,1,"декабрь",2028]
[1394,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","территория жилая зона \"Новая д.\", дом 56",0,1,"декабрь",2028]
[1395,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","территория жилая зона \"Новая д.\", дом 58",0,1,"декабрь",2028]
[1396,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","территория жилая зона \"Новая д.\", дом 59",0,1,"декабрь",2028]
[1397,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","территория жилая зона \"Новая д.\", дом 61",0,1,"декабрь",2028]
[1398,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","территория жилая зона \"Новая д.\", дом 62",0,1,"декабрь",2028]
[1399,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","территория жилая зона \"Новая д.\", дом 64",0,1,"декабрь",2028]
[1400,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","территория жилая зона \"Новая д.\", дом 66",0,1,"декабрь",2028]
[1401,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","территория жилая зона \"Новая д.\", дом 7",0,1,"декабрь",2028]
[1402,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","территория жилая зона \"Новая д.\", дом 70",0,1,"декабрь",2028]
[1403,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","территория жилая зона \"Новая д.\", дом 73",0,1,"декабрь",2028]
[1404,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","территория жилая зона \"Новая д.\", дом 74",0,1,"декабрь",2028]
[1405,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","территория жилая зона \"Новая д.\", дом 75",0,1,"декабрь",2028]
[1406,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","территория жилая зона \"Новая д.\", дом 76",0,1,"декабрь",2028]
[1407,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","территория жилая зона \"Новая д.\", дом 78",0,1,"декабрь",2028]
[1408,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-24-109-146617","территория жилая зона \"Новая деревня\", дом 57","-",1,0,"декабрь",2024]
[1409,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-24-109-145550","территория жилая зона \"Новли\" ул. Средняя, д. 4а, 47:19:0104002:189","-",1,0,"декабрь",2025]
[1410,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-24-109-145479","территория жилая зона \"Новли\" ул. Средняя, д. 7/2, 47:19:0104002:445","-",1,0,"декабрь",2025]
[1411,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-24-109-143600","территория жилая зона \"Новли\" ул.Средняя, дом 11","-",1,0,"июнь",2025]
[1412,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","территория жилая зона \"Новли\" ул.Средняя, дом 17",0,1,"декабрь",2028]
[1413,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-22-109-100918","территория жилая зона \"Новли\" ул.Средняя, дом 18","-",1,0,"июль",2025]
[1414,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-24-109-142815","территория жилая зона \"Новли\" ул.Средняя, дом 1А","-",1,0,"июнь",2025]
[1415,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","территория жилая зона \"Новли\" ул.Средняя, дом 20",0,1,"декабрь",2028]
[1416,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","территория жилая зона \"Новли\" ул.Средняя, дом 3А",0,1,"декабрь",2028]
[1417,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","территория жилая зона \"Новли\" ул.Средняя, дом 7",0,1,"декабрь",2028]
[1418,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","территория жилая зона \"Новли\" ул.Центральная, дом 11",0,1,"декабрь",2028]
[1419,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","территория жилая зона \"Новли\" ул.Центральная, дом 12",0,1,"декабрь",2028]
[1420,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","территория жилая зона \"Новли\" ул.Центральная, дом 13",0,1,"декабрь",2028]
[1421,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","территория жилая зона \"Новли\" ул.Центральная, дом 14",0,1,"декабрь",2028]
[1422,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","территория жилая зона \"Новли\" ул.Центральная, дом 18",0,1,"декабрь",2028]
[1423,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","территория жилая зона \"Новли\" ул.Центральная, дом 2",0,1,"декабрь",2028]
[1424,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","территория жилая зона \"Новли\" ул.Центральная, дом 20",0,1,"декабрь",2028]
[1425,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","территория жилая зона \"Новли\" ул.Центральная, дом 22",0,1,"декабрь",2028]
[1426,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","территория жилая зона \"Новли\" ул.Центральная, дом 3",0,1,"декабрь",2028]
[1427,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","территория жилая зона \"Новли\" ул.Центральная, дом 5",0,1,"декабрь",2028]
[1428,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","территория жилая зона \"Новли\" ул.Центральная, дом 6",0,1,"декабрь",2028]
[1429,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","территория жилая зона \"Новли\" ул.Центральная, дом 9",0,1,"декабрь",2028]
[1430,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","территория жилая зона \"Обрино\" Самойловская, д.34б",0,1,"декабрь",2028]
[1431,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","территория жилая зона \"Обрино\", ул.Мелиораторов, дом 11",0,1,"декабрь",2028]
[1432,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","территория жилая зона \"Обрино\", ул.Мелиораторов, дом 3",0,1,"декабрь",2028]
[1433,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","территория жилая зона \"Обрино\", ул.Мелиораторов, дом 9",0,1,"декабрь",2028]
[1434,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","территория жилая зона \"Обрино\", ул.Огородная, дом 12",0,1,"декабрь",2028]
[1435,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","территория жилая зона \"Обрино\", ул.Огородная, дом 14",0,1,"декабрь",2028]
[1436,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-23-109-100919","территория жилая зона \"Обрино\", ул.Огородная, дом 27","-",1,0,"март",2025]
[1437,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","территория жилая зона \"Обрино\", ул.Огородная, дом 29",0,1,"декабрь",2028]
[1438,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-23-109-100919","территория жилая зона \"Обрино\", ул.Самойловская, дом 1","-",1,0,"декабрь",2024]
[1439,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","территория жилая зона \"Обрино\", ул.Самойловская, дом 14",0,1,"декабрь",2028]
[1440,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","территория жилая зона \"Обрино\", ул.Самойловская, дом 15",0,1,"декабрь",2028]
[1441,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-24-109-145677","территория жилая зона \"Обрино\", ул.Самойловская, дом 17","-",1,0,"декабрь",2025]
[1442,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","территория жилая зона \"Обрино\", ул.Самойловская, дом 18",0,1,"декабрь",2028]
[1443,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","территория жилая зона \"Обрино\", ул.Самойловская, дом 2",0,1,"декабрь",2028]
[1444,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","территория жилая зона \"Обрино\", ул.Самойловская, дом 20",0,1,"декабрь",2028]
[1445,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-24-109-142919","территория жилая зона \"Обрино\", ул.Самойловская, дом 23","-",1,0,"июнь",2025]
[1446,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-24-109-145924","территория жилая зона \"Обрино\", ул.Самойловская, дом 25","-",1,0,"декабрь",2025]
[1447,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","территория жилая зона \"Обрино\", ул.Самойловская, дом 27",0,1,"декабрь",2028]
[1448,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-23-109-100919","территория жилая зона \"Обрино\", ул.Самойловская, дом 28","-",1,0,"апрель",2025]
[1449,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","территория жилая зона \"Обрино\", ул.Самойловская, дом 29/1",0,1,"декабрь",2028]
[1450,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","территория жилая зона \"Обрино\", ул.Самойловская, дом 29/2",0,1,"декабрь",2028]
[1451,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-23-109-100919","территория жилая зона \"Обрино\", ул.Самойловская, дом 30","-",1,0,"апрель",2025]
[1452,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","территория жилая зона \"Обрино\", ул.Самойловская, дом 31",0,1,"декабрь",2028]
[1453,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-24-109-145638","территория жилая зона \"Обрино\", ул.Самойловская, дом 32","-",1,0,"декабрь",2025]
[1454,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","территория жилая зона \"Обрино\", ул.Самойловская, дом 33",0,1,"декабрь",2028]
[1455,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-24-109-143497","территория жилая зона \"Обрино\", ул.Самойловская, дом 34, 47:19:0103003:126","-",1,0,"июнь",2025]
[1456,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","территория жилая зона \"Обрино\", ул.Самойловская, дом 35",0,1,"декабрь",2028]
[1457,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","территория жилая зона \"Обрино\", ул.Самойловская, дом 37",0,1,"декабрь",2028]
[1458,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-23-109-100919","территория жилая зона \"Обрино\", ул.Самойловская, дом 39","-",1,0,"декабрь",2025]
[1459,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","территория жилая зона \"Обрино\", ул.Самойловская, дом 45",0,1,"декабрь",2028]
[1460,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","территория жилая зона \"Обрино\", ул.Самойловская, дом 8",0,1,"декабрь",2028]
[1461,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","территория жилая зона \"Обрино\", ул.Самойловская, дом 9",0,1,"декабрь",2028]
[1462,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","территория жилая зона «Гузеево», дом 1",0,1,"декабрь",2025]
[1463,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","территория жилая зона «Гузеево», дом 10",0,1,"декабрь",2025]
[1464,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","территория жилая зона «Гузеево», дом 11",0,1,"декабрь",2025]
[1465,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","территория жилая зона «Гузеево», дом 15",0,1,"декабрь",2025]
[1466,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-24-109-139956","территория жилая зона «Гузеево», дом 16","-",1,0,"декабрь",2025]
[1467,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","территория жилая зона «Гузеево», дом 16А",0,1,"декабрь",2025]
[1468,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","территория жилая зона «Гузеево», дом 17",0,1,"декабрь",2025]
[1469,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","территория жилая зона «Гузеево», дом 18",0,1,"декабрь",2025]
[1470,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","территория жилая зона «Гузеево», дом 19",0,1,"декабрь",2025]
[1471,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","территория жилая зона «Гузеево», дом 2",0,1,"декабрь",2025]
[1472,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","территория жилая зона «Гузеево», дом 20",0,1,"декабрь",2025]
[1473,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","территория жилая зона «Гузеево», дом 21",0,1,"декабрь",2025]
[1474,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","территория жилая зона «Гузеево», дом 22",0,1,"декабрь",2025]
[1475,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","территория жилая зона «Гузеево», дом 3",0,1,"декабрь",2025]
[1476,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","территория жилая зона «Гузеево», дом 4",0,1,"декабрь",2025]
[1477,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","территория жилая зона «Гузеево», дом 5",0,1,"декабрь",2025]
[1478,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","территория жилая зона «Гузеево», дом 6",0,1,"декабрь",2025]
[1479,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","территория жилая зона «Гузеево», дом 7",0,1,"декабрь",2025]
[1480,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","территория жилая зона «Гузеево», дом 8",0,1,"декабрь",2025]
[1481,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","территория жилая зона «Гузеево», дом 9",0,1,"декабрь",2025]
[1482,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-24-109-142671","Тихий, 11, 47:19:0104000:124","-",1,0,"декабрь",2024]
[1483,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-24-109-142090","ул Зеленая, д. 18, КН ЗУ 47:19:0101033:91","-",1,0,"декабрь",2025]
[1484,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-23-109-132786","ул Набережная, 18","-",1,0,"декабрь",2024]
[1485,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-23-109-132333","ул Набережная, д 17","-",1,0,"декабрь",2024]
[1486,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-22-109-100918","территория жилая зона \"Новли\", ул.Центральная, земельный участок 36А, КН ЗУ 47:19:0104002:419","-",1,0,"март",2025]
[1487,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-23-109-134848","ул. Безымянная, 14","-",1,0,"декабрь",2024]
[1488,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-22-109-003272","ул. Безымянная, 18","-",1,0,"декабрь",2022]
[1489,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-22-109-006160","ул. Безымянная, 3","-",1,0,"май",2023]
[1490,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул. Безымянная, д. 1",0,1,"июнь",2025]
[1491,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул. Безымянная, д. 11",0,1,"июнь",2025]
[1492,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул. Безымянная, д. 12",0,1,"июнь",2025]
[1493,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул. Безымянная, д. 13",0,1,"июнь",2025]
[1494,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул. Безымянная, д. 15",0,1,"июнь",2025]
[1495,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-24-109-148439","ул. Безымянная, д. 22, 47:19:0101025:1160","-",1,0,"июнь",2025]
[1496,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул. Безымянная, д. 7",0,1,"июнь",2025]
[1497,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул. Безымянная, д. 9",0,1,"июнь",2025]
[1498,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул. Больничная, д. 7",0,1,"июнь",2025]
[1499,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул. Горская, д. 10",0,1,"июнь",2025]
[1500,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул. Горская, д. 3",0,1,"июнь",2025]
[1501,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул. Горская, д. 4",0,1,"июнь",2025]
[1502,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул. Горская, д. 5",0,1,"июнь",2025]
[1503,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул. Горская, д. 6",0,1,"июнь",2025]
[1504,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул. Горская, д. 7",0,1,"июнь",2025]
[1505,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул. Горская, д. 8",0,1,"июнь",2025]
[1506,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул. Горская, д. 9",0,1,"июнь",2025]
[1507,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-23-109-138178","ул. Гузеевская, 27, 47:19:0101033:58","-",1,0,"март",2025]
[1508,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул. Гузеевская, д. 13",0,1,"июнь",2025]
[1509,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул. Гузеевская, д. 15",0,1,"июнь",2025]
[1510,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул. Гузеевская, д. 17",0,1,"июнь",2025]
[1511,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул. Гузеевская, д. 19",0,1,"июнь",2025]
[1512,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул. Гузеевская, д. 31",0,1,"июнь",2025]
[1513,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул. Гузеевская, д. 32",0,1,"июнь",2025]
[1514,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул. Гузеевская, д. 34",0,1,"июнь",2025]
[1515,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул. Гузеевская, д. 35",0,1,"июнь",2025]
[1516,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул. Гузеевская, д. 36",0,1,"июнь",2025]
[1517,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул. Гузеевская, д. 38",0,1,"июнь",2025]
[1518,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул. Гузеевская, д. 39",0,1,"июнь",2025]
[1519,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул. Гузеевская, д. 40",0,1,"июнь",2025]
[1520,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул. Гузеевская, д. 41",0,1,"июнь",2025]
[1521,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул. Гузеевская, д. 43",0,1,"июнь",2025]
[1522,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул. Гузеевская, д. 44",0,1,"июнь",2025]
[1523,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул. Гузеевская, д. 45",0,1,"июнь",2025]
[1524,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул. Гузеевская, д. 49",0,1,"июнь",2025]
[1525,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул. Заводская, д. 29",0,1,"июнь",2025]
[1526,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул. Заводская, д. 33",0,1,"июнь",2025]
[1527,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул. Заводская, д. 35",0,1,"июнь",2025]
[1528,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул. Заводская, д. 37",0,1,"июнь",2025]
[1529,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул. Заводская, д. 39/2",0,1,"июнь",2025]
[1530,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул. Заводская, д. 41",0,1,"июнь",2025]
[1531,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул. Зеленая, д. 12",0,1,"июнь",2025]
[1532,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул. Зеленая, д. 16",0,1,"июнь",2025]
[1533,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул. Зеленая, д. 20",0,1,"июнь",2025]
[1534,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул. Зеленая, д. 3",0,1,"июнь",2025]
[1535,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул. Зеленая, д. 6",0,1,"июнь",2025]
[1536,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул. Зеленая, д. 8",0,1,"июнь",2025]
[1537,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул. Лесная, д. 11",0,1,"июнь",2025]
[1538,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул. Лесная, д. 14",0,1,"июнь",2025]
[1539,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул. Лесная, д. 16",0,1,"июнь",2025]
[1540,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул. Лесная, д. 18",0,1,"июнь",2025]
[1541,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул. Лесная, д. 22",0,1,"июнь",2025]
[1542,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул. Лесная, д. 24",0,1,"июнь",2025]
[1543,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул. Лесная, д. 4",0,1,"июнь",2025]
[1544,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул. Лесная, д. 5",0,1,"июнь",2025]
[1545,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул. Лесная, д. 9",0,1,"июнь",2025]
[1546,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул. Набережная, д. 10",0,1,"июнь",2025]
[1547,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул. Набережная, д. 11",0,1,"июнь",2025]
[1548,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул. Набережная, д. 12",0,1,"июнь",2025]
[1549,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул. Набережная, д. 13",0,1,"июнь",2025]
[1550,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул. Набережная, д. 15",0,1,"июнь",2025]
[1551,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул. Набережная, д. 19",0,1,"июнь",2025]
[1552,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул. Набережная, д. 2",0,1,"июнь",2025]
[1553,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул. Набережная, д. 20",0,1,"июнь",2025]
[1554,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул. Набережная, д. 23",0,1,"июнь",2025]
[1555,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул. Набережная, д. 24",0,1,"июнь",2025]
[1556,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул. Набережная, д. 25",0,1,"июнь",2025]
[1557,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул. Набережная, д. 25а",0,1,"июнь",2025]
[1558,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул. Набережная, д. 3",0,1,"июнь",2025]
[1559,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул. Набережная, д. 4",0,1,"июнь",2025]
[1560,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул. Набережная, д. 7",0,1,"июнь",2025]
[1561,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул. Набережная, д. 8",0,1,"июнь",2025]
[1562,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул. Набережная, д. 9",0,1,"июнь",2025]
[1563,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул. Нагорная, д. 1",0,1,"июнь",2025]
[1564,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул. Нагорная, д. 10",0,1,"июнь",2025]
[1565,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул. Нагорная, д. 14",0,1,"июнь",2025]
[1566,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул. Нагорная, д. 16",0,1,"июнь",2025]
[1567,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул. Нагорная, д. 18",0,1,"июнь",2025]
[1568,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул. Нагорная, д. 19",0,1,"июнь",2025]
[1569,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул. Нагорная, д. 25",0,1,"июнь",2025]
[1570,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул. Нагорная, д. 27",0,1,"июнь",2025]
[1571,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул. Нагорная, д. 5",0,1,"июнь",2025]
[1572,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул. Нагорная, д. 7",0,1,"июнь",2025]
[1573,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул. Нагорная, д. 8",0,1,"июнь",2025]
[1574,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул. Пионерская, д. 10",0,1,"июнь",2025]
[1575,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул. Пионерская, д. 12",0,1,"июнь",2025]
[1576,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул. Пионерская, д. 16",0,1,"июнь",2025]
[1577,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул. Пионерская, д. 18",0,1,"июнь",2025]
[1578,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул. Пионерская, д. 2",0,1,"июнь",2025]
[1579,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул. Пионерская, д. 20",0,1,"июнь",2025]
[1580,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул. Пионерская, д. 22",0,1,"июнь",2025]
[1581,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул. Пионерская, д. 24а",0,1,"июнь",2025]
[1582,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул. Пионерская, д. 30",0,1,"июнь",2025]
[1583,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул. Пионерская, д. 4",0,1,"июнь",2025]
[1584,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул. Пионерская, д. 5",0,1,"июнь",2025]
[1585,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул. Пионерская, д. 7",0,1,"июнь",2025]
[1586,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул. Пионерская, д. 8",0,1,"июнь",2025]
[1587,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул. Пионерская, д. д. 1",0,1,"июнь",2025]
[1588,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул. Подлипская , д. 2",0,1,"июнь",2025]
[1589,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул. Подлипская, д. 10",0,1,"июнь",2025]
[1590,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул. Подлипская, д. 11",0,1,"июнь",2025]
[1591,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул. Подлипская, д. 13",0,1,"июнь",2025]
[1592,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул. Подлипская, д. 14",0,1,"июнь",2025]
[1593,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул. Подлипская, д. 16",0,1,"июнь",2025]
[1594,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул. Подлипская, д. 17",0,1,"июнь",2025]
[1595,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул. Подлипская, д. 18",0,1,"июнь",2025]
[1596,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул. Подлипская, д. 19",0,1,"июнь",2025]
[1597,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул. Подлипская, д. 20",0,1,"июнь",2025]
[1598,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул. Подлипская, д. 21",0,1,"июнь",2025]
[1599,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул. Подлипская, д. 25",0,1,"июнь",2025]
[1600,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул. Подлипская, д. 3",0,1,"июнь",2025]
[1601,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул. Подлипская, д. 8",0,1,"июнь",2025]
[1602,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул. Подлипская, д. 9",0,1,"июнь",2025]
[1603,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул. Полевая, д. 15",0,1,"июнь",2025]
[1604,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул. Полевая, д. 17",0,1,"июнь",2025]
[1605,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул. Поселковая, д. 23",0,1,"июнь",2025]
[1606,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул. Поселковая, д. 25",0,1,"июнь",2025]
[1607,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул. Поселковая, д. 26",0,1,"июнь",2025]
[1608,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул. Поселковая, д. 27",0,1,"июнь",2025]
[1609,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул. Поселковая, д. 30",0,1,"июнь",2025]
[1610,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул. Поселковая, д. 31",0,1,"июнь",2025]
[1611,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул. Поселковая, д. 32",0,1,"июнь",2025]
[1612,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул. Поселковая, д. 33",0,1,"июнь",2025]
[1613,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул. Поселковая, д. 37",0,1,"июнь",2025]
[1614,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул. Поселковая, д. 39",0,1,"июнь",2025]
[1615,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул. Поселковая, д. 40",0,1,"июнь",2025]
[1616,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул. Поселковая, д. 41",0,1,"июнь",2025]
[1617,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул. Поселковая, д. 43",0,1,"июнь",2025]
[1618,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул. Поселковая, д. 48",0,1,"июнь",2025]
[1619,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул. Строительная, д. 14",0,1,"июнь",2025]
[1620,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул. Строительная, д. 14а",0,1,"июнь",2025]
[1621,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул. Строительная, д. 2",0,1,"июнь",2025]
[1622,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул. Строительная, д. 23",0,1,"июнь",2025]
[1623,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул. Строительная, д. 25",0,1,"июнь",2025]
[1624,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул. Строительная, д. 2а",0,1,"июнь",2025]
[1625,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул. Строительная, д. 31",0,1,"июнь",2025]
[1626,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул. Строительная, д. 33",0,1,"июнь",2025]
[1627,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул. Строительная, д. 35",0,1,"июнь",2025]
[1628,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул. Строительная, д. 36а",0,1,"июнь",2025]
[1629,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул. Строительная, д. 37",0,1,"июнь",2025]
[1630,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул. Строительная, д. 38",0,1,"июнь",2025]
[1631,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул. Строительная, д. 40",0,1,"июнь",2025]
[1632,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул. Строительная, д. 41",0,1,"июнь",2025]
[1633,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул. Строительная, д. 42",0,1,"июнь",2025]
[1634,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул. Строительная, д. 44",0,1,"июнь",2025]
[1635,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул. Строительная, д. 48",0,1,"июнь",2025]
[1636,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул. Строительная, д. 49",0,1,"июнь",2025]
[1637,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул. Строительная, д. 50",0,1,"июнь",2025]
[1638,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул. Строительная, д. 52",0,1,"июнь",2025]
[1639,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул. Строительная, д. 53",0,1,"июнь",2025]
[1640,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул. Строительная, д. 54",0,1,"июнь",2025]
[1641,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул. Строительная, д. 57",0,1,"июнь",2025]
[1642,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул. Строительная, д. 58",0,1,"июнь",2025]
[1643,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул. Строительная, д. 60",0,1,"июнь",2025]
[1644,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-22-109-100918","территория жилая зона \"Новли\", ул. Центральная, земельный участок № 34А, КН ЗУ 47:19:0104002:447","-",1,0,"январь",2025]
[1645,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул. Школьная, д. 1",0,1,"июнь",2025]
[1646,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул. Школьная, д. 3",0,1,"июнь",2025]
[1647,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул. Школьная, д. 3а",0,1,"июнь",2025]
[1648,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул. Школьная, д. 5",0,1,"июнь",2025]
[1649,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-22-109-100918","Центральная, 28","-",1,0,"декабрь",2024]
[1650,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-21-109-100608","Школьная, 11","-",1,0,"май",2024]
[1651,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-23-109-100616","Школьная, 7","-",1,0,"декабрь",2023]
[1652,"Бокситогорский район","Пикалево, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-21-109-100608","Школьная, 9","-",1,0,"ноябрь",2023]
[1653,"Бокситогорский район","Самойлово, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-22-109-005209","Бутырская ул., 10","-",1,0,"октябрь",2023]
[1654,"Бокситогорский район","Самойлово, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-22-109-120699","Бутырская ул., 11","-",1,0,"июль",2022]
[1655,"Бокситогорский район","Самойлово, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-22-109-131143","Бутырская ул., 17","-",1,0,"август",2023]
[1656,"Бокситогорский район","Самойлово, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-23-109-129220","Бутырская ул., 19","-",1,0,"март",2025]
[1657,"Бокситогорский район","Самойлово, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","Бутырская ул., д. 12",0,1,"июнь",2025]
[1658,"Бокситогорский район","Самойлово, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","Бутырская ул., д. 14",0,1,"июнь",2025]
[1659,"Бокситогорский район","Самойлово, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","Бутырская ул., д. 15",0,1,"декабрь",2025]
[1660,"Бокситогорский район","Самойлово, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","Бутырская ул., д. 16",0,1,"ноябрь",2026]
[1661,"Бокситогорский район","Самойлово, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","Бутырская ул., д. 20",0,1,"июнь",2025]
[1662,"Бокситогорский район","Самойлово, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","Бутырская ул., д. 22",0,1,"декабрь",2025]
[1663,"Бокситогорский район","Самойлово, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","Бутырская ул., д. 24",0,1,"декабрь",2025]
[1664,"Бокситогорский район","Самойлово, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-22-109-136274","Газовая ул., 10","-",1,0,"июнь",2023]
[1665,"Бокситогорский район","Самойлово, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-23-109-137752","Газовая ул., 4","-",1,0,"декабрь",2024]
[1666,"Бокситогорский район","Самойлово, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","Газовая ул., д. 3",0,1,"декабрь",2025]
[1667,"Бокситогорский район","Самойлово, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","Газовая ул., д. 5",0,1,"декабрь",2025]
[1668,"Бокситогорский район","Самойлово, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","Газовая ул., д. 7",0,1,"декабрь",2025]
[1669,"Бокситогорский район","Самойлово, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-22-109-006083","Газовая, 7А","-",1,0,"декабрь",2023]
[1670,"Бокситогорский район","Самойлово, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-23-109-138707","Газовая, 8, 47:18:0229001:239","-",1,0,"июнь",2025]
[1671,"Бокситогорский район","Самойлово, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-22-109-124259","Газовый пер., 1","-",1,0,"декабрь",2024]
[1672,"Бокситогорский район","Самойлово, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-22-109-007593","Газовый пер., 13","-",1,0,"июль",2023]
[1673,"Бокситогорский район","Самойлово, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-22-109-131756","Газовый пер., 3","-",1,0,"июнь",2022]
[1674,"Бокситогорский район","Самойлово, дер.","Врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","АО ГГЛО","47-22-109-005830","Газовый пер., 5","-",1,0,"сентябрь",2023]
[1675,"Бокситогорский район","Самойлово, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-22-109-007397","Газовый пер., 7а","-",1,0,"апрель",2023]
[1676,"Бокситогорский район","Самойлово, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","Газовый пер., д. 11",0,1,"декабрь",2025]
[1677,"Бокситогорский район","Самойлово, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","Газовый пер., д. 7",0,1,"ноябрь",2026]
[1678,"Бокситогорский район","Самойлово, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","Газовый пер., д. 9",0,1,"декабрь",2025]
[1679,"Бокситогорский район","Самойлово, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-22-109-131564","Матвеевская ул., 1","-",1,0,"апрель",2022]
[1680,"Бокситогорский район","Самойлово, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-22-109-131135","Матвеевская ул., 14а","-",1,0,"декабрь",2024]
[1681,"Бокситогорский район","Самойлово, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-22-109-008733","Матвеевская ул., 25","-",1,0,"февраль",2024]
[1682,"Бокситогорский район","Самойлово, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","Матвеевская ул., д. 10",0,1,"июнь",2025]
[1683,"Бокситогорский район","Самойлово, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","Матвеевская ул., д. 11",0,1,"декабрь",2025]
[1684,"Бокситогорский район","Самойлово, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","Матвеевская ул., д. 12",0,1,"декабрь",2025]
[1685,"Бокситогорский район","Самойлово, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","Матвеевская ул., д. 13",0,1,"декабрь",2025]
[1686,"Бокситогорский район","Самойлово, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","Матвеевская ул., д. 14",0,1,"декабрь",2025]
[1687,"Бокситогорский район","Самойлово, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","Матвеевская ул., д. 17",0,1,"декабрь",2025]
[1688,"Бокситогорский район","Самойлово, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","Матвеевская ул., д. 19",0,1,"декабрь",2025]
[1689,"Бокситогорский район","Самойлово, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","Матвеевская ул., д. 2",0,1,"декабрь",2025]
[1690,"Бокситогорский район","Самойлово, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","Матвеевская ул., д. 21",0,1,"декабрь",2025]
[1691,"Бокситогорский район","Самойлово, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","Матвеевская ул., д. 23",0,1,"декабрь",2025]
[1692,"Бокситогорский район","Самойлово, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","Матвеевская ул., д. 4",0,1,"декабрь",2025]
[1693,"Бокситогорский район","Самойлово, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","Матвеевская ул., д. 5",0,1,"декабрь",2025]
[1694,"Бокситогорский район","Самойлово, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-22-109-120101","Матвеевский пер., 2","-",1,0,"сентябрь",2024]
[1695,"Бокситогорский район","Самойлово, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-21-109-033588","Матвеевский пер., уч.4","-",1,0,"январь",2022]
[1696,"Бокситогорский район","Самойлово, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-22-109-005946","Новая ул., 11","-",1,0,"сентябрь",2023]
[1697,"Бокситогорский район","Самойлово, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-23-109-133584","ул Новая, д. 5","-",1,0,"декабрь",2024]
[1698,"Бокситогорский район","Самойлово, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","Новая ул., д. 15",0,1,"декабрь",2025]
[1699,"Бокситогорский район","Самойлово, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","Новая ул., д. 3",0,1,"декабрь",2025]
[1700,"Бокситогорский район","Самойлово, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","Новая ул., д. 8",0,1,"декабрь",2025]
[1701,"Бокситогорский район","Самойлово, дер.","Врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","АО ГГЛО","47-22-109-008767","Новый пер., 1","-",1,0,"декабрь",2023]
[1702,"Бокситогорский район","Самойлово, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-23-109-128412","Новый пер., 6","-",1,0,"апрель",2025]
[1703,"Бокситогорский район","Самойлово, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","Новый пер., д. 2",0,1,"декабрь",2025]
[1704,"Бокситогорский район","Самойлово, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-22-109-005856","Обринская 7","-",1,0,"декабрь",2023]
[1705,"Бокситогорский район","Самойлово, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-22-109-124408","Обринская ул., 11","-",1,0,"декабрь",2023]
[1706,"Бокситогорский район","Самойлово, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-22-109-124013","Обринская ул., 18","-",1,0,"июнь",2024]
[1707,"Бокситогорский район","Самойлово, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-24-109-146337","ул Обринская, д. 19","-",1,0,"ноябрь",2025]
[1708,"Бокситогорский район","Самойлово, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-22-109-005881","Обринская ул., 20","-",1,0,"июнь",2023]
[1709,"Бокситогорский район","Самойлово, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-22-109-010715","Обринская ул., 28","-",1,0,"декабрь",2024]
[1710,"Бокситогорский район","Самойлово, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-22-109-004605","Обринская ул., 37","-",1,0,"июль",2023]
[1711,"Бокситогорский район","Самойлово, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-22-109-006038","Обринская ул., 38","-",1,0,"апрель",2023]
[1712,"Бокситогорский район","Самойлово, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-22-109-006902","Обринская ул., 39","-",1,0,"июль",2023]
[1713,"Бокситогорский район","Самойлово, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-22-109-010623","Обринская ул., 43","-",1,0,"июнь",2023]
[1714,"Бокситогорский район","Самойлово, дер.","Врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","АО ГГЛО","47-22-109-008957","ул. Обринская, д. 44","-",1,0,"июнь",2025]
[1715,"Бокситогорский район","Самойлово, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-24-109-145678","ул Обринская, д. 45","-",1,0,"ноябрь",2025]
[1716,"Бокситогорский район","Самойлово, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-22-109-128998","Обринская ул., 46","-",1,0,"декабрь",2023]
[1717,"Бокситогорский район","Самойлово, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-24-109-145672","ул Обринская, д. 48","-",1,0,"ноябрь",2025]
[1718,"Бокситогорский район","Самойлово, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-22-109-005897","Обринская ул., 5","-",1,0,"ноябрь",2023]
[1719,"Бокситогорский район","Самойлово, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-22-109-008027","ул. Обринская, д. 9","-",1,0,"июнь",2025]
[1720,"Бокситогорский район","Самойлово, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","Обринская ул., д. 1",0,1,"декабрь",2025]
[1721,"Бокситогорский район","Самойлово, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","Обринская ул., д. 10",0,1,"декабрь",2025]
[1722,"Бокситогорский район","Самойлово, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","Обринская ул., д. 12",0,1,"декабрь",2025]
[1723,"Бокситогорский район","Самойлово, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","Обринская ул., д. 13",0,1,"декабрь",2025]
[1724,"Бокситогорский район","Самойлово, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","Обринская ул., д. 14",0,1,"декабрь",2025]
[1725,"Бокситогорский район","Самойлово, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","Обринская ул., д. 15",0,1,"декабрь",2025]
[1726,"Бокситогорский район","Самойлово, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","Обринская ул., д. 16",0,1,"декабрь",2025]
[1727,"Бокситогорский район","Самойлово, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","Обринская ул., д. 21",0,1,"декабрь",2025]
[1728,"Бокситогорский район","Самойлово, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","Обринская ул., д. 23",0,1,"декабрь",2025]
[1729,"Бокситогорский район","Самойлово, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","Обринская ул., д. 24",0,1,"декабрь",2025]
[1730,"Бокситогорский район","Самойлово, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","Обринская ул., д. 25",0,1,"декабрь",2025]
[1731,"Бокситогорский район","Самойлово, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","Обринская ул., д. 26",0,1,"декабрь",2025]
[1732,"Бокситогорский район","Самойлово, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","Обринская ул., д. 29",0,1,"декабрь",2025]
[1733,"Бокситогорский район","Самойлово, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","Обринская ул., д. 3",0,1,"декабрь",2025]
[1734,"Бокситогорский район","Самойлово, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","Обринская ул., д. 30",0,1,"декабрь",2025]
[1735,"Бокситогорский район","Самойлово, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","Обринская ул., д. 32",0,1,"декабрь",2025]
[1736,"Бокситогорский район","Самойлово, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","Обринская ул., д. 33",0,1,"декабрь",2025]
[1737,"Бокситогорский район","Самойлово, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","Обринская ул., д. 35",0,1,"декабрь",2025]
[1738,"Бокситогорский район","Самойлово, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","Обринская ул., д. 36",0,1,"декабрь",2025]
[1739,"Бокситогорский район","Самойлово, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","Обринская ул., д. 4",0,1,"декабрь",2025]
[1740,"Бокситогорский район","Самойлово, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","Обринская ул., д. 41",0,1,"декабрь",2025]
[1741,"Бокситогорский район","Самойлово, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","Обринская ул., д. 42",0,1,"декабрь",2025]
[1742,"Бокситогорский район","Самойлово, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","Обринский пер., д. 2",0,1,"декабрь",2025]
[1743,"Бокситогорский район","Самойлово, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","Обринский пер., д. 4",0,1,"декабрь",2025]
[1744,"Бокситогорский район","Самойлово, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-23-109-134214","ул Центральная, д. 8","-",1,0,"декабрь",2024]
[1745,"Бокситогорский район","Самойлово, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-24-109-143041","ул Центральная, д. 10","-",1,0,"декабрь",2024]
[1746,"Бокситогорский район","Самойлово, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-23-109-135415","Центральная ул., 15","-",1,0,"март",2024]
[1747,"Бокситогорский район","Самойлово, дер.","Врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","АО ГГЛО","47-22-109-125456","Центральная ул., 21","-",1,0,"декабрь",2022]
[1748,"Бокситогорский район","Самойлово, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-22-109-127323","Центральная ул., 30","-",1,0,"октябрь",2024]
[1749,"Бокситогорский район","Самойлово, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-22-109-004295","Центральная ул., 39","-",1,0,"сентябрь",2024]
[1750,"Бокситогорский район","Самойлово, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-22-109-008755","ул Центральная, д. 5","-",1,0,"июнь",2025]
[1751,"Бокситогорский район","Самойлово, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-23-109-134711","ул Центральная, д. 52","-",1,0,"декабрь",2025]
[1752,"Бокситогорский район","Самойлово, дер.","Врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","АО ГГЛО","47-21-109-006479","Центральная ул., 60","-",1,0,"декабрь",2023]
[1753,"Бокситогорский район","Самойлово, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-22-109-004668","Центральная ул., 71","-",1,0,"апрель",2023]
[1754,"Бокситогорский район","Самойлово, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","Центральная ул., д. 11",0,1,"декабрь",2025]
[1755,"Бокситогорский район","Самойлово, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","Центральная ул., д. 14",0,1,"декабрь",2025]
[1756,"Бокситогорский район","Самойлово, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","Центральная ул., д. 16",0,1,"декабрь",2025]
[1757,"Бокситогорский район","Самойлово, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","Центральная ул., д. 17",0,1,"декабрь",2025]
[1758,"Бокситогорский район","Самойлово, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","Центральная ул., д. 20",0,1,"декабрь",2025]
[1759,"Бокситогорский район","Самойлово, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","Центральная ул., д. 22",0,1,"декабрь",2025]
[1760,"Бокситогорский район","Самойлово, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","Центральная ул., д. 23",0,1,"декабрь",2025]
[1761,"Бокситогорский район","Самойлово, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","Центральная ул., д. 24",0,1,"декабрь",2025]
[1762,"Бокситогорский район","Самойлово, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","Центральная ул., д. 25",0,1,"декабрь",2025]
[1763,"Бокситогорский район","Самойлово, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","Центральная ул., д. 26",0,1,"декабрь",2025]
[1764,"Бокситогорский район","Самойлово, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","Центральная ул., д. 28",0,1,"декабрь",2025]
[1765,"Бокситогорский район","Самойлово, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","Центральная ул., д. 29",0,1,"декабрь",2025]
[1766,"Бокситогорский район","Самойлово, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","Центральная ул., д. 31",0,1,"декабрь",2025]
[1767,"Бокситогорский район","Самойлово, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","Центральная ул., д. 32",0,1,"декабрь",2025]
[1768,"Бокситогорский район","Самойлово, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","Центральная ул., д. 33",0,1,"декабрь",2025]
[1769,"Бокситогорский район","Самойлово, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","Центральная ул., д. 34",0,1,"декабрь",2025]
[1770,"Бокситогорский район","Самойлово, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","Центральная ул., д. 35",0,1,"декабрь",2025]
[1771,"Бокситогорский район","Самойлово, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","Центральная ул., д. 36",0,1,"декабрь",2025]
[1772,"Бокситогорский район","Самойлово, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","Центральная ул., д. 42",0,1,"декабрь",2025]
[1773,"Бокситогорский район","Самойлово, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","Центральная ул., д. 44",0,1,"декабрь",2025]
[1774,"Бокситогорский район","Самойлово, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","Центральная ул., д. 45",0,1,"декабрь",2025]
[1775,"Бокситогорский район","Самойлово, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","Центральная ул., д. 46",0,1,"декабрь",2025]
[1776,"Бокситогорский район","Самойлово, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","Центральная ул., д. 46а",0,1,"декабрь",2025]
[1777,"Бокситогорский район","Самойлово, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","Центральная ул., д. 47",0,1,"декабрь",2025]
[1778,"Бокситогорский район","Самойлово, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","Центральная ул., д. 48",0,1,"декабрь",2025]
[1779,"Бокситогорский район","Самойлово, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","Центральная ул., д. 53",0,1,"декабрь",2025]
[1780,"Бокситогорский район","Самойлово, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","Центральная ул., д. 54",0,1,"декабрь",2025]
[1781,"Бокситогорский район","Самойлово, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","Центральная ул., д. 55",0,1,"декабрь",2025]
[1782,"Бокситогорский район","Самойлово, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","Центральная ул., д. 56",0,1,"декабрь",2025]
[1783,"Бокситогорский район","Самойлово, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","Центральная ул., д. 57",0,1,"декабрь",2025]
[1784,"Бокситогорский район","Самойлово, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","Центральная ул., д. 59",0,1,"декабрь",2025]
[1785,"Бокситогорский район","Самойлово, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","Центральная ул., д. 61",0,1,"декабрь",2025]
[1786,"Бокситогорский район","Самойлово, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","Центральная ул., д. 62",0,1,"декабрь",2025]
[1787,"Бокситогорский район","Самойлово, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","Центральная ул., д. 65",0,1,"декабрь",2025]
[1788,"Бокситогорский район","Самойлово, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","Центральная ул., д. 68",0,1,"декабрь",2025]
[1789,"Бокситогорский район","Самойлово, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","Центральная ул., д. 74",0,1,"декабрь",2025]
[1790,"Бокситогорский район","Самойлово, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","Центральная ул., д. 75",0,1,"декабрь",2025]
[1791,"Бокситогорский район","Самойлово, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","Центральная ул., д. 76",0,1,"декабрь",2025]
[1792,"Бокситогорский район","Самойлово, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","Центральная ул., д. 77",0,1,"декабрь",2025]
[1793,"Бокситогорский район","Самойлово, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","Центральная ул., д. 79",0,1,"декабрь",2025]
[1794,"Бокситогорский район","Самойлово, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","Центральная ул., д. 80",0,1,"декабрь",2025]
[1795,"Бокситогорский район","Самойлово, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","Центральная ул., д. 81",0,1,"декабрь",2025]
[1796,"Бокситогорский район","Самойлово, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","Центральная ул., д. 83",0,1,"декабрь",2025]
[1797,"Бокситогорский район","Самойлово, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","Центральная ул., д. 84",0,1,"декабрь",2025]
[1798,"Бокситогорский район","Самойлово, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","Центральная ул., д. 86",0,1,"декабрь",2025]
[1799,"Бокситогорский район","Самойлово, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","Центральная ул., д. 88",0,1,"декабрь",2025]
[1800,"Бокситогорский район","Самойлово, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","Центральная ул., д. 90",0,1,"декабрь",2025]
[1801,"Бокситогорский район","Самойлово, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-22-109-009177","Школьная ул., 9","-",1,0,"сентябрь",2022]
[1802,"Бокситогорский район","Самойлово, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","Школьная ул., д. 15",0,1,"декабрь",2025]
[1803,"Бокситогорский район","Самойлово, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","Школьная ул., д. 3",0,1,"декабрь",2025]
[1804,"Бокситогорский район","Самойлово, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-24-109-141474","ул Школьная, д. 13, КН ЗУ 47:18:0229001:910","-",1,0,"декабрь",2025]
[1805,"Бокситогорский район","Самойлово, дер.","Врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","АО ГГЛО","47-22-109-004099","Школьный пер., 4","-",1,0,"июль",2023]
[1806,"Бокситогорский район","Самойлово, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","Школьный пер., д. 13",0,1,"декабрь",2025]
[1807,"Бокситогорский район","Самойлово, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","Школьный пер., д. 15",0,1,"декабрь",2025]
[1808,"Бокситогорский район","Самойлово, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","Школьный пер., д. 3",0,1,"декабрь",2025]
[1809,"Бокситогорский район","Сегла, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-21-109-100082","д. 12","-",1,0,"июль",2023]
[1810,"Бокситогорский район","Сегла, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","д. 15",0,1,"июнь",2025]
[1811,"Бокситогорский район","Сегла, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-21-109-100082","д. 16","-",1,0,"декабрь",2023]
[1812,"Бокситогорский район","Сегла, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","д. 18",0,1,"июнь",2025]
[1813,"Бокситогорский район","Сегла, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-21-109-100082","д. 20","-",1,0,"март",2024]
[1814,"Бокситогорский район","Сегла, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-24-109-142074","д. 21, 47:18:0504001:332","-",1,0,"декабрь",2025]
[1815,"Бокситогорский район","Сегла, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","д. 22",0,1,"июнь",2025]
[1816,"Бокситогорский район","Сегла, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-21-109-100082","д. 26","-",1,0,"июль",2023]
[1817,"Бокситогорский район","Сегла, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","д. 29",0,1,"июнь",2025]
[1818,"Бокситогорский район","Сегла, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-22-109-008543","д. 34а","-",1,0,"декабрь",2023]
[1819,"Бокситогорский район","Сегла, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","д. 36",0,1,"июнь",2025]
[1820,"Бокситогорский район","Сегла, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-21-109-100082","д. 39","-",1,0,"июнь",2024]
[1821,"Бокситогорский район","Сегла, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","д. 42",0,1,"июнь",2025]
[1822,"Бокситогорский район","Селище, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","д. 1",0,1,"август",2026]
[1823,"Бокситогорский район","Селище, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","дом 10",0,1,"август",2026]
[1824,"Бокситогорский район","Селище, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","дом 11",0,1,"август",2026]
[1825,"Бокситогорский район","Селище, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","дом 12",0,1,"август",2026]
[1826,"Бокситогорский район","Селище, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","дом 13",0,1,"август",2026]
[1827,"Бокситогорский район","Селище, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","дом 15",0,1,"август",2026]
[1828,"Бокситогорский район","Селище, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","дом 16",0,1,"август",2026]
[1829,"Бокситогорский район","Селище, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","дом 18",0,1,"август",2026]
[1830,"Бокситогорский район","Селище, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","дом 19",0,1,"август",2026]
[1831,"Бокситогорский район","Селище, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","дом 2",0,1,"август",2026]
[1832,"Бокситогорский район","Селище, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","дом 20",0,1,"август",2026]
[1833,"Бокситогорский район","Селище, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","дом 3",0,1,"август",2026]
[1834,"Бокситогорский район","Селище, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","дом 4",0,1,"август",2026]
[1835,"Бокситогорский район","Селище, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","дом 5",0,1,"август",2026]
[1836,"Бокситогорский район","Селище, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","дом 6",0,1,"август",2026]
[1837,"Бокситогорский район","Селище, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","дом 7",0,1,"август",2026]
[1838,"Бокситогорский район","Селище, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","дом 8",0,1,"август",2026]
[1839,"Бокситогорский район","Селище, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","дом 9",0,1,"август",2026]
[1840,"Бокситогорский район","Сельхозтехника, пос.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","д. 12а",0,1,"декабрь",2028]
[1841,"Бокситогорский район","Сельхозтехника, пос.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","д. 21",0,1,"декабрь",2028]
[1842,"Бокситогорский район","Сельхозтехника, пос.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","д. 22",0,1,"декабрь",2028]
[1843,"Бокситогорский район","Сельхозтехника, пос.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-22-109-100577","д. 24","-",1,0,"июль",2023]
[1844,"Бокситогорский район","Сельхозтехника, пос.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-22-109-100577","д. 25","-",1,0,"июль",2023]
[1845,"Бокситогорский район","Сельхозтехника, пос.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","д. 35",0,1,"декабрь",2028]
[1846,"Бокситогорский район","Сельхозтехника, пос.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","д. 36",0,1,"декабрь",2028]
[1847,"Бокситогорский район","Сельхозтехника, пос.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","д. 4",0,1,"декабрь",2028]
[1848,"Бокситогорский район","Совхозный, пос.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","47:18:0230001:77",0,1,"июнь",2025]
[1849,"Волосовский район","Бегуницы, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-23-109-134372","47:22:0114001:2547","-",1,0,"ноябрь",2024]
[1850,"Волосовский район","Бегуницы, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-21-109-036791","КН ЗУ 47:22:0114001:2923","-",1,0,"июнь",2022]
[1851,"Волосовский район","Бегуницы, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-23-109-133850","Гаражная, 11","-",1,0,"февраль",2024]
[1852,"Волосовский район","Бегуницы, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-22-109-004519","д. 10б","-",1,0,"декабрь",2022]
[1853,"Волосовский район","Бегуницы, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-22-109-009820","д. 13а","-",1,0,"июль",2023]
[1854,"Волосовский район","Бегуницы, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-21-109-033305","д. 15","-",1,0,"май",2022]
[1855,"Волосовский район","Бегуницы, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-23-109-134112","д. 15а","-",1,0,"декабрь",2023]
[1856,"Волосовский район","Бегуницы, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-22-109-123387","д. 1а","-",1,0,"декабрь",2022]
[1857,"Волосовский район","Бегуницы, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-21-109-000092","д. 20 Б","-",1,0,"май",2022]
[1858,"Волосовский район","Бегуницы, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-22-109-121925","д. 27","-",1,0,"декабрь",2022]
[1859,"Волосовский район","Бегуницы, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-22-109-123942","д. 29","-",1,0,"июль",2023]
[1860,"Волосовский район","Бегуницы, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-24-109-141173","д. 3, 47:22:0114008:35","-",1,0,"декабрь",2024]
[1861,"Волосовский район","Бегуницы, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-22-109-009314","д. 32","-",1,0,"июнь",2023]
[1862,"Волосовский район","Бегуницы, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-23-109-128081","д. 35","-",1,0,"декабрь",2024]
[1863,"Волосовский район","Бегуницы, дер.","Врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","АО ГГЛО","47-22-109-124518","д. 42А","-",1,0,"ноябрь",2023]
[1864,"Волосовский район","Бегуницы, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-24-109-141755","д. 46д, 47:22:0114004:32","-",1,0,"декабрь",2024]
[1865,"Волосовский район","Бегуницы, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","д.37",0,1,"июнь",2025]
[1866,"Волосовский район","Бегуницы, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-24-109-142963","д.4","-",1,0,"декабрь",2024]
[1867,"Волосовский район","Бегуницы, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-22-109-120063","Дачная, 3","-",1,0,"июль",2024]
[1868,"Волосовский район","Бегуницы, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","дом 69",0,1,"июнь",2025]
[1869,"Волосовский район","Бегуницы, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-22-109-010698","Сосновая, 14","-",1,0,"март",2023]
[1870,"Волосовский район","Бегуницы, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-23-109-133111","Сосновая, 6","-",1,0,"июль",2024]
[1871,"Волосовский район","Бегуницы, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул. Сосновая д.12",0,1,"июнь",2025]
[1872,"Волосовский район","Бегуницы, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-23-109-133851","ул.Гаражная д.11а","-",1,0,"февраль",2024]
[1873,"Волосовский район","Бегуницы, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул.Гаражная д.3",0,1,"июнь",2025]
[1874,"Волосовский район","Бегуницы, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-22-109-100083","ул.Гаражная д.5","-",1,0,"январь",2024]
[1875,"Волосовский район","Бегуницы, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул.Гаражная д.7",0,1,"июнь",2025]
[1876,"Волосовский район","Бегуницы, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-22-109-100083","ул.Дорожная д.1","-",1,0,"декабрь",2024]
[1877,"Волосовский район","Бегуницы, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул.Дорожная д.2а",0,1,"июнь",2025]
[1878,"Волосовский район","Бегуницы, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул.Дорожная д.7",0,1,"июнь",2025]
[1879,"Волосовский район","Бегуницы, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул.Матвеевка д.1",0,1,"июнь",2025]
[1880,"Волосовский район","Бегуницы, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул.Матвеевка д.10",0,1,"июнь",2025]
[1881,"Волосовский район","Бегуницы, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул.Матвеевка д.11",0,1,"июнь",2025]
[1882,"Волосовский район","Бегуницы, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул.Матвеевка д.13",0,1,"июнь",2025]
[1883,"Волосовский район","Бегуницы, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул.Матвеевка д.13а",0,1,"июнь",2025]
[1884,"Волосовский район","Бегуницы, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул.Матвеевка д.14",0,1,"июнь",2025]
[1885,"Волосовский район","Бегуницы, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул.Матвеевка д.15",0,1,"июнь",2025]
[1886,"Волосовский район","Бегуницы, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул.Матвеевка д.15б",0,1,"июнь",2025]
[1887,"Волосовский район","Бегуницы, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул.Матвеевка д.16",0,1,"июнь",2025]
[1888,"Волосовский район","Бегуницы, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул.Матвеевка д.17",0,1,"июнь",2025]
[1889,"Волосовский район","Бегуницы, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул.Матвеевка д.2",0,1,"июнь",2025]
[1890,"Волосовский район","Бегуницы, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул.Матвеевка д.4",0,1,"июнь",2025]
[1891,"Волосовский район","Бегуницы, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул.Матвеевка д.5",0,1,"июнь",2025]
[1892,"Волосовский район","Бегуницы, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул.Матвеевка д.7",0,1,"июнь",2025]
[1893,"Волосовский район","Бегуницы, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул.Матвеевка д.8",0,1,"декабрь",2027]
[1894,"Волосовский район","Бегуницы, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул.Матвеевка д.9",0,1,"декабрь",2027]
[1895,"Волосовский район","Бегуницы, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул.Матвеевка д.9а",0,1,"декабрь",2027]
[1896,"Волосовский район","Бегуницы, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул.Пятницкая д.1",0,1,"декабрь",2027]
[1897,"Волосовский район","Бегуницы, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул.Солнечная д.1",0,1,"декабрь",2027]
[1898,"Волосовский район","Бегуницы, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул.Солнечная д.10",0,1,"декабрь",2027]
[1899,"Волосовский район","Бегуницы, дер.","Врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","АО ГГЛО","-","-","ул.Солнечная д.2",0,1,"декабрь",2021]
[1900,"Волосовский район","Бегуницы, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-24-109-145424","ул.Солнечная д.3","-",1,0,"декабрь",2021]
[1901,"Волосовский район","Бегуницы, дер.","Врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","АО ГГЛО","-","-","ул.Солнечная д.4",0,1,"декабрь",2021]
[1902,"Волосовский район","Бегуницы, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул.Солнечная д.4а",0,1,"июнь",2025]
[1903,"Волосовский район","Бегуницы, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул.Солнечная д.7",0,1,"декабрь",2027]
[1904,"Волосовский район","Бегуницы, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул.Солнечная д.8",0,1,"июнь",2025]
[1905,"Волосовский район","Бегуницы, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул.Солнечная д.9",0,1,"июнь",2025]
[1906,"Волосовский район","Бегуницы, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-24-109-145787","ул.Солнечная, д. 3а, 47:22:0000000:18938","-",1,0,"декабрь",2024]
[1907,"Волосовский район","Бегуницы, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул.Сосновая д.10",0,1,"июнь",2025]
[1908,"Волосовский район","Бегуницы, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул.Сосновая д.10а",0,1,"июнь",2025]
[1909,"Волосовский район","Бегуницы, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-23-109-128601","ул.Сосновая д.18","-",1,0,"ноябрь",2023]
[1910,"Волосовский район","Бегуницы, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-24-109-147998","ул.Сосновая д.22а","-",1,0,"июнь",2025]
[1911,"Волосовский район","Бегуницы, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул.Сосновая д.5",0,1,"июнь",2025]
[1912,"Волосовский район","Бегуницы, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул.Сосновая д.8",0,1,"июнь",2025]
[1913,"Волосовский район","Бегуницы, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул.Сосновая д.9",0,1,"декабрь",2025]
[1914,"Волосовский район","Беседа, пос.","Врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","АО ГГЛО","47-21-109-000156","д. 13","-",1,0,"ноябрь",2022]
[1915,"Волосовский район","Беседа, пос.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-21-109-000144","д. 23","-",1,0,"июнь",2025]
[1916,"Волосовский район","Беседа, пос.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","д. 7",0,1,"июнь",2025]
[1917,"Волосовский район","Беседа, пос.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-21-109-100805","ул. Луговая, д. 13 , КН ЗУ 47:22:0240001:17","-",1,0,"декабрь",2025]
[1918,"Волосовский район","Беседа, пос.","Врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","АО ГГЛО","47-23-109-139128","Молодежная, 2, 47:22:0215005:36","-",1,0,"ноябрь",2024]
[1919,"Волосовский район","Беседа, пос.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-24-109-144267","ул Луговая, д. 3А, КН ЗУ 47:22:0215005:7","-",1,0,"декабрь",2024]
[1920,"Волосовский район","Беседа, пос.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-21-109-100805","ул Мирная, д. 15, КН ЗУ 47:22:0215001:29","-",1,0,"декабрь",2025]
[1921,"Волосовский район","Беседа, пос.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-24-109-139510","ул Мирная, д. 24, КН ЗУ 47:22:0215002:95","-",1,0,"декабрь",2024]
[1922,"Волосовский район","Беседа, пос.","Врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","АО ГГЛО","47-21-109-000182","ул Молодежная, д. 11","-",1,0,"декабрь",2022]
[1923,"Волосовский район","Беседа, пос.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул.Беседская д.10",0,1,"декабрь",2028]
[1924,"Волосовский район","Беседа, пос.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул.Беседская д.11",0,1,"декабрь",2028]
[1925,"Волосовский район","Беседа, пос.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул.Беседская д.12",0,1,"декабрь",2028]
[1926,"Волосовский район","Беседа, пос.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул.Беседская д.13",0,1,"декабрь",2028]
[1927,"Волосовский район","Беседа, пос.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-21-109-120420","ул.Беседская д.14","-",1,0,"ноябрь",2022]
[1928,"Волосовский район","Беседа, пос.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул.Беседская д.15",0,1,"декабрь",2028]
[1929,"Волосовский район","Беседа, пос.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул.Беседская д.16",0,1,"декабрь",2028]
[1930,"Волосовский район","Беседа, пос.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-21-109-000112","ул.Беседская д.18а","-",1,0,"август",2023]
[1931,"Волосовский район","Беседа, пос.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул.Беседская д.19",0,1,"декабрь",2028]
[1932,"Волосовский район","Беседа, пос.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул.Беседская д.19а",0,1,"декабрь",2028]
[1933,"Волосовский район","Беседа, пос.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул.Беседская д.20",0,1,"декабрь",2028]
[1934,"Волосовский район","Беседа, пос.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул.Беседская д.20а",0,1,"декабрь",2028]
[1935,"Волосовский район","Беседа, пос.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-22-109-122283","ул.Беседская д.21","-",1,0,"декабрь",2022]
[1936,"Волосовский район","Беседа, пос.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул.Беседская д.22",0,1,"декабрь",2028]
[1937,"Волосовский район","Беседа, пос.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул.Беседская д.23",0,1,"декабрь",2028]
[1938,"Волосовский район","Беседа, пос.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-22-109-003176","ул.Беседская д.24","-",1,0,"январь",2023]
[1939,"Волосовский район","Беседа, пос.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул.Беседская д.25",0,1,"декабрь",2028]
[1940,"Волосовский район","Беседа, пос.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул.Беседская д.26",0,1,"декабрь",2028]
[1941,"Волосовский район","Беседа, пос.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул.Беседская д.27",0,1,"декабрь",2028]
[1942,"Волосовский район","Беседа, пос.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул.Беседская д.28",0,1,"декабрь",2028]
[1943,"Волосовский район","Беседа, пос.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул.Беседская д.29",0,1,"декабрь",2028]
[1944,"Волосовский район","Беседа, пос.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул.Беседская д.30",0,1,"декабрь",2028]
[1945,"Волосовский район","Беседа, пос.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул.Беседская д.31",0,1,"декабрь",2028]
[1946,"Волосовский район","Беседа, пос.","Врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","АО ГГЛО","47-21-109-000769","ул.Беседская д.32","-",1,0,"декабрь",2021]
[1947,"Волосовский район","Беседа, пос.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул.Беседская д.4",0,1,"декабрь",2028]
[1948,"Волосовский район","Беседа, пос.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул.Беседская д.5",0,1,"декабрь",2026]
[1949,"Волосовский район","Беседа, пос.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул.Беседская д.7",0,1,"декабрь",2026]
[1950,"Волосовский район","Беседа, пос.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул.Беседская д.8",0,1,"декабрь",2026]
[1951,"Волосовский район","Беседа, пос.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул.Беседская д.9",0,1,"декабрь",2026]
[1952,"Волосовский район","Беседа, пос.","Врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","АО ГГЛО","47-22-109-124337","ул.Беседская д.9а","-",1,0,"ноябрь",2022]
[1953,"Волосовский район","Беседа, пос.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул.Заречная д.2",0,1,"декабрь",2026]
[1954,"Волосовский район","Беседа, пос.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул.Мирная д.10",0,1,"декабрь",2028]
[1955,"Волосовский район","Беседа, пос.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул.Мирная д.10а",0,1,"декабрь",2028]
[1956,"Волосовский район","Беседа, пос.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул.Мирная д.11",0,1,"декабрь",2028]
[1957,"Волосовский район","Беседа, пос.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул.Мирная д.12",0,1,"декабрь",2028]
[1958,"Волосовский район","Беседа, пос.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул.Мирная д.13",0,1,"декабрь",2028]
[1959,"Волосовский район","Беседа, пос.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул.Мирная д.14",0,1,"декабрь",2028]
[1960,"Волосовский район","Беседа, пос.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул.Мирная д.21",0,1,"декабрь",2028]
[1961,"Волосовский район","Беседа, пос.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул.Мирная д.7",0,1,"декабрь",2028]
[1962,"Волосовский район","Беседа, пос.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул.Мирная д.8",0,1,"декабрь",2028]
[1963,"Волосовский район","Беседа, пос.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул.Мирная д.9",0,1,"декабрь",2028]
[1964,"Волосовский район","Беседа, пос.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул.Молодежная д.1",0,1,"декабрь",2028]
[1965,"Волосовский район","Беседа, пос.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул.Молодежная д.13",0,1,"декабрь",2028]
[1966,"Волосовский район","Беседа, пос.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-23-109-138539","ул.Молодежная д.15","-",1,0,"март",2025]
[1967,"Волосовский район","Беседа, пос.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул.Молодежная д.3",0,1,"декабрь",2028]
[1968,"Волосовский район","Беседа, пос.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул.Молодежная д.4",0,1,"декабрь",2028]
[1969,"Волосовский район","Большая Вруда, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-21-109-100806","47:22:0334002:27","-",1,0,"декабрь",2025]
[1970,"Волосовский район","Большая Вруда, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-21-109-100321","д. 65","-",1,0,"ноябрь",2023]
[1971,"Волосовский район","Большая Вруда, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-24-109-142184","Речная, 13, 47:22:0334006:8","-",1,0,"июнь",2025]
[1972,"Волосовский район","Большая Вруда, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-23-109-138910","Речная, 14А, 47:22:0334004:18","-",1,0,"декабрь",2024]
[1973,"Волосовский район","Большая Вруда, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-23-109-136448","Речная, 40, 47:22:0334001:198","-",1,0,"декабрь",2024]
[1974,"Волосовский район","Большая Вруда, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-23-109-132272","Речная, 46","-",1,0,"октябрь",2024]
[1975,"Волосовский район","Большая Вруда, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-23-109-134225","Речная, 57","-",1,0,"март",2024]
[1976,"Волосовский район","Большая Вруда, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-24-109-144768","Солнечная, 44, 47:22:0334001:1526","-",1,0,"декабрь",2024]
[1977,"Волосовский район","Большая Вруда, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-23-109-135553","Спортивная, 11","-",1,0,"декабрь",2024]
[1978,"Волосовский район","Большая Вруда, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-23-109-138913","Тенистая, 2, 47:22:0334001:1800","-",1,0,"март",2024]
[1979,"Волосовский район","Большая Вруда, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-23-109-132858","ул Абрикосовая, д 8","-",1,0,"июнь",2024]
[1980,"Волосовский район","Большая Вруда, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-23-109-135373","ул Речная, д 48","-",1,0,"июнь",2025]
[1981,"Волосовский район","Большая Вруда, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-23-109-134901","ул Солнечная, д 39","-",1,0,"март",2024]
[1982,"Волосовский район","Большая Вруда, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-23-109-135382","ул Солнечная, д 40","-",1,0,"декабрь",2024]
[1983,"Волосовский район","Большая Вруда, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-24-109-140253","ул Ясная, 1, 47:22:0334001:1788","-",1,0,"июнь",2025]
[1984,"Волосовский район","Большая Вруда, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-24-109-144254","ул Ясная, 2, 47:22:0334001:1790","-",1,0,"декабрь",2024]
[1985,"Волосовский район","Большая Вруда, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул. Вишневая д.3",0,1,"июнь",2025]
[2019,"Волосовский район","Большая Вруда, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-22-109-132730","ул.Солнечная д.38","-",1,0,"июнь",2025]
[2044,"Волосовский район","Большие Озертицы, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","д. 29",0,1,"декабрь",2025]
[2079,"Волосовский район","Большое Кикерино, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-23-109-134966","д. 45б","-",1,0,"май",2024]
[2127,"Волосовский район","Волосово, город","Врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","АО ГГЛО","47-22-109-005785","Милицейская, 8/1","-",1,0,"октябрь",2023]
[2149,"Волосовский район","Волосово, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","пер Школьный, д. 8",0,1,"июнь",2025]
[2170,"Волосовский район","Волосово, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-23-109-135587","ул 1 км Терпилицкого шоссе, д. 1","-",1,0,"декабрь",2024]
[2219,"Волосовский район","Волосово, город","Врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","АО ГГЛО","-","-","ул Ветеранов, д. 52",0,1,"июль",2026]
[2253,"Волосовский район","Волосово, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-22-109-125750","ул Вокзальная, д. 4","-",1,0,"ноябрь",2023]
[2289,"Волосовский район","Волосово, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул Железнодорожная, д. 5/2",0,1,"ноябрь",2026]
[2336,"Волосовский район","Волосово, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул Интернатская, д. 9",0,1,"ноябрь",2027]
[2352,"Волосовский район","Волосово, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-23-109-129152","ул Комсомольская, д. 58","-",1,0,"декабрь",2023]
[2419,"Волосовский район","Волосово, город","Врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","АО ГГЛО","47-23-109-128645","ул Красных Партизан, д. 22","-",1,0,"сентябрь",2023]
[2459,"Волосовский район","Волосово, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул Луговая, д. 17",0,1,"июнь",2025]
[2462,"Волосовский район","Волосово, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул Луговая, д. 5",0,1,"июнь",2025]
[2529,"Волосовский район","Волосово, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул Нарвская, д. 24",0,1,"июнь",2025]
[2545,"Волосовский район","Волосово, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул Нарвская, д. 38",0,1,"июнь",2025]
[2599,"Волосовский район","Волосово, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул Октябрьская, д. 12",0,1,"июнь",2025]
[2628,"Волосовский район","Волосово, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул Пионерская, д. 1а",0,1,"июнь",2025]
[2649,"Волосовский район","Волосово, город","Врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","АО ГГЛО","47-22-109-120867","ул Победы, д. 4","-",1,0,"июль",2023]
[2700,"Волосовский район","Волосово, город","Врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","АО ГГЛО","47-22-109-123521","ул Советская, д. 12","-",1,0,"январь",2024]
[2732,"Волосовский район","Волосово, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул Строителей, д. 11А",0,1,"июнь",2025]
[2770,"Волосовский район","Волосово, город","Врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","АО ГГЛО","47-22-109-010418","ул Труда, д. 3","-",1,0,"декабрь",2023]
[2815,"Волосовский район","Волосово, город","Врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","АО ГГЛО","47-22-109-123024","ул Хрустицкого, д. 64","-",1,0,"апрель",2023]
[2833,"Волосовский район","Волосово, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул Энтузиастов, д. 25",0,1,"июнь",2025]
[2862,"Волосовский район","Волосово, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-21-109-037415","ул. Новоселов, д. 8","-",1,0,"декабрь",2021]
[2903,"Волосовский район","Глумицы, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","д. 19",0,1,"декабрь",2026]
[2941,"Волосовский район","Глумицы, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","д. 47",0,1,"декабрь",2026]
[2973,"Волосовский район","Глумицы, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","д. 86",0,1,"декабрь",2026]
[3024,"Волосовский район","Гомонтово, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул. Аллея Гомонтово, д. 24",0,1,"июнь",2025]
[3043,"Волосовский район","Губаницы, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-22-109-121061","д 67в","-",1,0,"май",2023]
[3107,"Волосовский район","Губаницы, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-24-109-145927","д. 64а","-",1,0,"декабрь",2024]
[3143,"Волосовский район","Губаницы, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул Лесная, д. 21",0,1,"июнь",2025]
[3154,"Волосовский район","Губаницы, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-22-109-007523","ул Малиновая, д 24","-",1,0,"декабрь",2023]
[3213,"Волосовский район","Домашковицы, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","д. 49",0,1,"декабрь",2025]
[3233,"Волосовский район","Донцо, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул Кюрлевская, д. 1",0,1,"декабрь",2028]
[3283,"Волосовский район","Донцо, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул Снежная, д. 3",0,1,"декабрь",2028]
[3316,"Волосовский район","Жилгородок, пос.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-21-109-100324","д. 38б","-",1,0,"май",2024]
[3341,"Волосовский район","Жилгородок, пос.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","д.4",0,1,"июнь",2025]
[3384,"Волосовский район","Заполье, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","д. 40",0,1,"июнь",2025]
[3420,"Волосовский район","Заполье, дер.","Врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","АО ГГЛО","47-23-109-138899","Луговая, 2, 47:22:0702002:10","-",1,0,"июль",2024]
[3454,"Волосовский район","Захонье, дер.","Врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","АО ГГЛО","-","-","д. 17",0,1,"июнь",2025]
[3503,"Волосовский район","Захонье, дер.","Врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","АО ГГЛО","-","-","д. 68",0,1,"июнь",2025]
[3524,"Волосовский район","Захонье, дер.","Врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","АО ГГЛО","-","-","д. 97а",0,1,"июнь",2025]
[3586,"Волосовский район","Зимитицы, пос.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-23-109-128561","д. 96а","-",1,0,"ноябрь",2023]
[3624,"Волосовский район","Извара, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","д. 18",0,1,"июнь",2025]
[3633,"Волосовский район","Извара, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-21-109-100578","д. 26А","-",1,0,"июль",2023]
[3694,"Волосовский район","Кайкино, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","д.43",0,1,"декабрь",2025]
[3712,"Волосовский район","Калитино, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-24-109-142814","47:22:0630004:5","-",1,0,"декабрь",2024]
[3764,"Волосовский район","Калитино, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул Новодеревенская, д. 9А",0,1,"июнь",2025]
[3795,"Волосовский район","Калитино, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-23-109-135024","ул Центральная, 55А","-",1,0,"декабрь",2024]
[3834,"Волосовский район","Калитино, дер.","Врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","АО ГГЛО","-","-","ул Центральная, д. 72",0,1,"июнь",2025]
[3878,"Волосовский район","Каложицы, пос.","Врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","АО ГГЛО","47-23-109-134211","Роща, 29","-",1,0,"март",2024]
[3897,"Волосовский район","Каложицы, пос.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул.Центральная д.9",0,1,"декабрь",2025]
[3925,"Волосовский район","Каргалозы, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул Луговая, д. 41",0,1,"декабрь",2026]
[3982,"Волосовский район","Каргалозы, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул Центральная, д. 15",0,1,"декабрь",2026]
[4005,"Волосовский район","Кемполово, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","д. 14",0,1,"декабрь",2028]
[4029,"Волосовский район","Кикерино, пос.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-23-109-136940","Зеленый, 10, 47:22:0500012:5","-",1,0,"декабрь",2024]
[4068,"Волосовский район","Кикерино, пос.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","пер. Александровский, д. 2а",0,1,"июнь",2025]
[4112,"Волосовский район","Кикерино, пос.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","Проезжий пер., д. 7",0,1,"июнь",2025]
[4138,"Волосовский район","Кикерино, пос.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-21-109-100596","ул Комсомольская, д. 31","-",1,0,"декабрь",2022]
[4191,"Волосовский район","Кикерино, пос.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-22-109-004490","ул. Александровская, 18","-",1,0,"ноябрь",2022]
[4245,"Волосовский район","Кикерино, пос.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул. Банная, д. 7",0,1,"июнь",2025]
[4274,"Волосовский район","Кикерино, пос.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-22-109-124488","ул. Заводская, 28","-",1,0,"июль",2023]
[4315,"Волосовский район","Кикерино, пос.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул. Лесная, д. 15",0,1,"июнь",2025]
[4321,"Волосовский район","Кикерино, пос.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул. Лесная, д. 26",0,1,"июнь",2025]
[4378,"Волосовский район","Кикерино, пос.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул. Театральная, д. 13",0,1,"июнь",2025]
[4404,"Волосовский район","Кикерино, пос.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул. Фадеевская, д. 17",0,1,"июнь",2025]
[4448,"Волосовский район","Кикерино, пос.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул. Широкая, д. 34",0,1,"июнь",2025]
[4483,"Волосовский район","Кикерино, пос.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-21-109-122300","ш Гатчинское, д. 37а","-",1,0,"апрель",2024]
[4518,"Волосовский район","Клопицы, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","д. 120",0,1,"июнь",2025]
[4566,"Волосовский район","Клопицы, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-23-109-131466","д. 210","-",1,0,"февраль",2024]
[4588,"Волосовский район","Клопицы, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","д. 40",0,1,"июнь",2025]
[4613,"Волосовский район","Клопицы, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-22-109-006755","д. 67","-",1,0,"сентябрь",2023]
[4670,"Волосовский район","Красные Череповицы, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-24-109-148296","д. 30","-",1,0,"декабрь",2025]
[4689,"Волосовский район","Красные Череповицы, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-24-109-147804","уч. 47:22:0609004:28","-",1,0,"декабрь",2025]
[4753,"Волосовский район","Курковицы, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул Звездная, д. 18",0,1,"июнь",2025]
[4759,"Волосовский район","Курковицы, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-22-109-124887","ул. Звездная, д. 12","-",1,0,"май",2023]
[4800,"Волосовский район","Лагоново, дер.","Врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","АО ГГЛО","47-24-109-140994","д. 2Б, 47:22:0614002:293","-",1,0,"сентябрь",2024]
[4859,"Волосовский район","Лиможа, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","д. 7",0,1,"июнь",2025]
[4883,"Волосовский район","Лисино, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","д. 113",0,1,"декабрь",2025]
[4929,"Волосовский район","Лисино, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-22-109-010593","д. 31","-",1,0,"январь",2024]
[4962,"Волосовский район","Лисино, дер.","Врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","АО ГГЛО","47-22-109-125136","д. 58","-",1,0,"май",2023]
[4999,"Волосовский район","Лисино, дер.","Врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","АО ГГЛО","-","-","д. 89",0,1,"июнь",2025]
[5045,"Волосовский район","Малое Заречье, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-24-109-144522","ул. Заречная, д. 1А, КН ЗУ 47:22:0634001:7","-",1,0,"июнь",2025]
[5069,"Волосовский район","Малое Кикерино, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","д. 1",0,1,"декабрь",2028]
[5092,"Волосовский район","Молосковицы, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-24-109-147884","д.15 А","-",1,0,"август",2026]
[5132,"Волосовский район","Новые Раглицы, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","д. 4",0,1,"декабрь",2028]
[5175,"Волосовский район","Озёра, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул 3-я Нагорная, д. 30",0,1,"декабрь",2025]
[5202,"Волосовский район","Озёра, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул Веселая, д. 2",0,1,"декабрь",2025]
[5254,"Волосовский район","Озёра, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул Центральная, д. 31",0,1,"декабрь",2025]
[5279,"Волосовский район","Озёра, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-24-109-140104","Центральная, 10, 47:22:0625012:28","-",1,0,"октябрь",2024]
[5340,"Волосовский район","Отделение совхоза Кикерино, пос.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ш Губаницкое шоссе, д. 3",0,1,"июнь",2025]
[5362,"Волосовский район","Пятая Гора, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул Лесная, д. 11",0,1,"декабрь",2028]
[5410,"Волосовский район","Пятая Гора, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул Центральная, д. 35",0,1,"декабрь",2028]
[5441,"Волосовский район","Рабитицы, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","д. 110",0,1,"июнь",2025]
[5480,"Волосовский район","Рабитицы, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","д. 33",0,1,"июнь",2025]
[5488,"Волосовский район","Рабитицы, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","д. 39а",0,1,"июнь",2025]
[5550,"Волосовский район","Рабитицы, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","д. 81",0,1,"июнь",2025]
[5571,"Волосовский район","Рабитицы, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-24-109-145292","ул Луговая, д. 9а","-",1,0,"декабрь",2024]
[5613,"Волосовский район","Рабитицы, пос.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","д. 1",0,1,"декабрь",2028]
[5654,"Волосовский район","Рабитицы, пос.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","д. 45",0,1,"июнь",2025]
[5683,"Волосовский район","Реполка, дер.","Врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","АО ГГЛО","-","-","улица Большая, д. 1а",0,1,"июнь",2025]
[5733,"Волосовский район","Реполка, дер.","Врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","АО ГГЛО","-","-","улица Железнодорожная, д. 7",0,1,"июнь",2025]
[5753,"Волосовский район","Реполка, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","улица Заречная, д. 27",0,1,"июнь",2025]
[5780,"Волосовский район","Реполка, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","улица Клубная, д. 3",0,1,"декабрь",2028]
[5823,"Волосовский район","Реполка, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","улица Новая, д. 25",0,1,"июнь",2025]
[5863,"Волосовский район","Роговицы, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","д. 5",0,1,"декабрь",2026]
[5923,"Волосовский район","Село, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул Зеленая, д. 10",0,1,"декабрь",2028]
[5946,"Волосовский район","Село, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-22-109-100542","ул Лесная, д. 4","-",1,0,"декабрь",2025]
[5967,"Волосовский район","Село, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул Полевая, д. 6",0,1,"декабрь",2028]
[6031,"Волосовский район","Сельцо, пос.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","д. 39",0,1,"июнь",2025]
[6050,"Волосовский район","Сельцо, пос.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-24-109-145769","мкр 2-й, д. 15а, 47:22:0130001:44","-",1,0,"декабрь",2024]
[6094,"Волосовский район","Соколовка, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","д.19",0,1,"декабрь",2028]
[6133,"Волосовский район","Сосницы, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","д. 15",0,1,"июнь",2025]
[6164,"Волосовский район","Сосницы, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","д. 44",0,1,"июнь",2025]
[6212,"Волосовский район","Сосницы, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","д. 84",0,1,"июнь",2025]
[6234,"Волосовский район","Сосницы, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-24-109-143641","ул Зеленая, д. 21а","-",1,0,"декабрь",2024]
[6259,"Волосовский район","Сосницы, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","улица Зеленая, д. 6",0,1,"июнь",2025]
[6304,"Волосовский район","Сосницы, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","улица Соловьиная, д. 14",0,1,"июнь",2025]
[6342,"Волосовский район","Старые Бегуницы, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","д. 12",0,1,"июнь",2025]
[6367,"Волосовский район","Старые Бегуницы, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-23-109-133652","д. 7а","-",1,0,"май",2024]
[6425,"Волосовский район","Старые Раглицы, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул Земляничная, д. 7",0,1,"декабрь",2026]
[6437,"Волосовский район","Сумино, пос.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","д. 1",0,1,"июнь",2025]
[6504,"Волосовский район","Сумино, пос.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-22-109-009605","ул Спортивная, д. 1","-",1,0,"декабрь",2023]
[6544,"Волосовский район","Торосово, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","47:22:0605003:322",0,1,"июнь",2025]
[6551,"Волосовский район","Торосово, дер.","Врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","АО ГГЛО","47-23-109-135835","дор Везиковская, д. 38","-",1,0,"июнь",2025]
[6614,"Волосовский район","Торосово, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-22-109-100252","пер Сиреневый, д. 8","-",1,0,"август",2024]
[6634,"Волосовский район","Торосово, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул Молодежная, д. 25",0,1,"июнь",2025]
[6655,"Волосовский район","Торосово, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-22-109-100816","ул Полевая, 25, 47:22:0605006:417","-",1,0,"декабрь",2025]
[6715,"Волосовский район","Ущевицы, дер.","Врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","АО ГГЛО","-","-","д. 6",0,1,"декабрь",2025]
[6738,"Волосовский район","Ущевицы, дер.","Врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","АО ГГЛО","-","-","д. 90",0,1,"июль",2028]
[6785,"Волосовский район","Холоповицы, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-23-109-139498","д. 41В, 47:22:0624003:55","-",1,0,"декабрь",2024]
[6821,"Волосовский район","Хотыницы, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","д. 16",0,1,"декабрь",2028]
[6848,"Волосовский район","Хотыницы, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","д. 34а",0,1,"декабрь",2028]
[6904,"Волосовский район","Чирковицы, дер.","Врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","АО ГГЛО","47-22-109-121076","д. 7","-",1,0,"февраль",2023]
[6918,"Волосовский район","Чирковицы, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-21-109-000051","дом 74а","-",1,0,"декабрь",2022]
[6947,"Волосовский район","Ястребино, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-22-109-100089","д. 16а","-",1,0,"ноябрь",2023]
[6988,"Волховский район","Аврово, пос.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул.Центральная, д.5",0,1,"декабрь",2026]
[7030,"Волховский район","Бережки, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-23-109-136795","ул. Набережная, д.12","-",1,0,"ноябрь",2024]
[7058,"Волховский район","Бережки, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-22-109-005211","ул. Набережная, д.42","-",1,0,"июль",2023]
[7113,"Волховский район","Весь, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","д.4",0,1,"декабрь",2028]
[7158,"Волховский район","Волхов, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-21-109-100736","микрорайон Виковщина, уч. 21","-",1,0,"июль",2025]
[7196,"Волховский район","Волхов, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-22-109-123382","мкр. Валим, кв-л 2, д.38","-",1,0,"январь",2024]
[7228,"Волховский район","Волхов, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","мкр. Кикино, д.23",0,1,"декабрь",2028]
[7243,"Волховский район","Волхов, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","мкр. Кикино, д.50",0,1,"декабрь",2028]
[7300,"Волховский район","Волхов, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","мкр. Пороги, д.53",0,1,"декабрь",2028]
[7329,"Волховский район","Волхов, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","мкр. Пороги, кв-л 1, д.43б",0,1,"декабрь",2028]
[7347,"Волховский район","Волхов, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-21-109-100219","мкр. Пороги, кв-л 1, д.70","-",1,0,"июль",2025]
[7399,"Волховский район","Волхов, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","мкр. Шкурина Горка, кв-л \"А\", д.1",0,1,"июнь",2025]
[7426,"Волховский район","Волхов, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","мкр. Шкурина Горка, кв-л \"А\", д.57",0,1,"июнь",2025]
[7469,"Волховский район","Волхов, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","пер. Колхозный, д.5",0,1,"июнь",2025]
[7509,"Волховский район","Волхов, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","пер. Средний, д.20",0,1,"декабрь",2028]
[7539,"Волховский район","Волхов, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","пр. Державина, д.31",0,1,"июнь",2025]
[7592,"Волховский район","Волхов, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул. 1-я Первомайская, д.30",0,1,"июнь",2025]
[7602,"Волховский район","Волхов, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул. 2-я Первомайская, д.2",0,1,"июнь",2025]
[7639,"Волховский район","Волхов, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул. Белинского, д. 17",0,1,"июнь",2025]
[7709,"Волховский район","Волхов, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул. Варяжская, д.46а",0,1,"декабрь",2025]
[7718,"Волховский район","Волхов, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-22-109-125126","ул. Варяжская, д.64","-",1,0,"апрель",2023]
[7779,"Волховский район","Волхов, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул. Глинки, д.32",0,1,"июнь",2025]
[7801,"Волховский район","Волхов, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул. Гостинопольская, д.12",0,1,"декабрь",2028]
[7849,"Волховский район","Волхов, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул. Декабристов, д.30",0,1,"июнь",2025]
[7884,"Волховский район","Волхов, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул. Жуковского, д.34",0,1,"декабрь",2028]
[7912,"Волховский район","Волхов, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул. Зеленая, д.21",0,1,"декабрь",2028]
[7931,"Волховский район","Волхов, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-22-109-007519","ул. Колхозная, д.10","-",1,0,"октябрь",2023]
[7988,"Волховский район","Волхов, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул. Крылова, д.10а",0,1,"июнь",2025]
[8020,"Волховский район","Волхов, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул. Кутузова, д.11",0,1,"декабрь",2028]
[8071,"Волховский район","Волхов, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул. Лермонтова, д.19",0,1,"июнь",2025]
[8083,"Волховский район","Волхов, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул. Лермонтова, д.6",0,1,"июнь",2025]
[8118,"Волховский район","Волхов, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул. Металлургов д. 11",0,1,"декабрь",2028]
[8153,"Волховский район","Волхов, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул. Мопровская, д.1",0,1,"июнь",2025]
[8197,"Волховский район","Волхов, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул. Некрасова, д.18",0,1,"июнь",2025]
[8223,"Волховский район","Волхов, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул. Новостроевская, д.14",0,1,"июнь",2025]
[8280,"Волховский район","Волхов, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул. Петрозаводская, д.6",0,1,"декабрь",2025]
[8330,"Волховский район","Волхов, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул. Речная, д.20",0,1,"декабрь",2028]
[8363,"Волховский район","Волхов, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-23-109-132892","ул. Связи, д.9","-",1,0,"ноябрь",2023]
[8393,"Волховский район","Волхов, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул. Станиславского д.17",0,1,"июнь",2025]
[8410,"Волховский район","Волхов, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул. Станиславского д.6а",0,1,"июнь",2025]
[8463,"Волховский район","Волхов, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул. Строительная, д.26",0,1,"июнь",2025]
[8489,"Волховский район","Волхов, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул. Суворова, д. 14",0,1,"декабрь",2028]
[8533,"Волховский район","Волхов, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул. Тихвинская, д.7а",0,1,"июнь",2025]
[8572,"Волховский район","Волхов, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул. Урицкого, д.11а",0,1,"июнь",2025]
[8597,"Волховский район","Волхов, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул. Цветочная, д., 19",0,1,"июнь",2025]
[8634,"Волховский район","Волхов, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул. Шишкина, д.3",0,1,"июнь",2025]
[8676,"Волховский район","Волхов, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","улица 4-я Первомайская, дом 35",0,1,"июнь",2025]
[8704,"Волховский район","Волхов, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-22-109-127267","Цветочная, 22","-",1,0,"декабрь",2022]
[8759,"Волховский район","Вындин Остров, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-22-109-008983","ул.Школьная, д.2","-",1,0,"сентябрь",2023]
[8774,"Волховский район","Глядково, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-24-109-147863","ул. Лесная д.7","-",1,0,"апрель",2027]
[8806,"Волховский район","Гостинополье, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-22-109-100299","ул. Набережная д.1","-",1,0,"декабрь",2022]
[8874,"Волховский район","Ивановский Остров, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","д. 38",0,1,"декабрь",2028]
[8889,"Волховский район","Ивановский Остров, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-24-109-140938","д. 52, 47:10:0322001:1","-",1,0,"июль",2024]
[8944,"Волховский район","Извоз, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-22-109-100518","д. 42, 47:10:0332001:70","-",1,0,"декабрь",2024]
[8968,"Волховский район","Иссад, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-24-109-145626","ул. Парковая, д. 4, 47:10:0309005:7","-",1,0,"декабрь",2024]
[9014,"Волховский район","Кисельня, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-21-109-100300","м-н.Кленики, 70","-",1,0,"июль",2023]
[9051,"Волховский район","Кисельня, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул.Поселковая, д.34",0,1,"июнь",2025]
[9084,"Волховский район","Княщина, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-22-109-100519","д. 58, 47:10:0331001:277","-",1,0,"июнь",2025]
[9098,"Волховский район","Колчаново, село","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-22-109-100050","ул. Новая, д. 23, кн зу 47:10:0812009:6","-",1,0,"декабрь",2026]
[9147,"Волховский район","Колчаново, село","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул. Леспромхозовская, д.17",0,1,"декабрь",2026]
[9181,"Волховский район","Колчаново, село","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул. Прибрежная, д.11",0,1,"декабрь",2026]
[9217,"Волховский район","Колчаново, село","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул. Прибрежная, д.45",0,1,"декабрь",2026]
[9264,"Волховский район","Колчаново, село","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул. Чернецкое, д.1",0,1,"декабрь",2026]
[9285,"Волховский район","Колчаново, село","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул. Чернецкое, д.31",0,1,"декабрь",2026]
[9318,"Волховский район","Мякинкино, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-23-109-100384","д 51","-",1,0,"ноябрь",2024]
[9368,"Волховский район","Немятово-2, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-24-109-147961","ул. Заречная, д. 19, 47:10:0303005:6","-",1,0,"апрель",2027]
[9425,"Волховский район","Новая Ладога, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-21-109-100699","мкр Малоэтажная застройка, 1, 47:11:0101060:160","-",1,0,"ноябрь",2024]
[9447,"Волховский район","Новая Ладога, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","наб. Ладожской Флотилии, д. 7",0,1,"июнь",2025]
[9495,"Волховский район","Новая Ладога, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-24-109-145367","пер. Суворова, д. 18,  47:11:0101041:5","-",1,0,"декабрь",2024]
[9530,"Волховский район","Новая Ладога, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-21-109-100699","ул Пролетарский канал, д 104","-",1,0,"май",2024]
[9565,"Волховский район","Новая Ладога, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул. Гражданская д.10",0,1,"июнь",2025]
[9577,"Волховский район","Новая Ладога, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул. Дубовая, д.1а",0,1,"июнь",2025]
[9628,"Волховский район","Новая Ладога, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул. Коммунальная, д.6",0,1,"июнь",2025]
[9660,"Волховский район","Новая Ладога, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул. Креницы, д.40",0,1,"июнь",2025]
[9698,"Волховский район","Новая Ладога, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул. Ладожская, д.8",0,1,"июнь",2025]
[9739,"Волховский район","Новая Ладога, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-21-109-100217","ул. Новый канал, д. 77а","-",1,0,"май",2024]
[9768,"Волховский район","Новая Ладога, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул. Пескова, д.6",0,1,"июнь",2025]
[9822,"Волховский район","Пёхалево, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","д. 3",0,1,"декабрь",2026]
[9838,"Волховский район","Поляша, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-24-109-143364","д. 14А","-",1,0,"декабрь",2026]
[9869,"Волховский район","Потанино, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-22-109-007870","д. 55","-",1,0,"июль",2022]
[9901,"Волховский район","Пульница, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","д. 3",0,1,"декабрь",2026]
[9952,"Волховский район","Речников, пос.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-21-109-100302","ул. Речная, д. 14","-",1,0,"январь",2024]
[9973,"Волховский район","Рыжково, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-24-109-143145","ул. Любаевщина, д. 32","-",1,0,"апрель",2027]
[10009,"Волховский район","Селиваново, пос.","Врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","АО ГГЛО","-","-","ул. Новая, д.13",0,1,"декабрь",2028]
[10056,"Волховский район","Селиваново, пос.","Врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","АО ГГЛО","-","-","ул. Футбольная, д.4",0,1,"декабрь",2028]
[10109,"Волховский район","Старая Ладога, село","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-24-109-143253","ул. Никольская, д. 9","-",1,0,"июнь",2025]
[10139,"Волховский район","Старая Ладога, село","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул. Советская, д. 8",0,1,"декабрь",2025]
[10179,"Волховский район","Сясьстрой, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-24-109-141113","Народная, 13, 47:10:0601013:59","-",1,0,"май",2027]
[10218,"Волховский район","Сясьстрой, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-21-109-100195","ул Ленина, 97, 47:10:0601006:26","-",1,0,"декабрь",2026]
[10249,"Волховский район","Сясьстрой, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-24-109-140355","ул. Валгомская, д. 18, 47:10:0601042:2","-",1,0,"май",2027]
[10265,"Волховский район","Сясьстрой, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-21-109-100195","ул. Василия Каялина, 8","-",1,0,"декабрь",2026]
[10319,"Волховский район","Сясьстрой, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-21-109-100031","ул. Железнодорожная, 16","-",1,0,"декабрь",2026]
[10348,"Волховский район","Сясьстрой, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-24-109-143884","ул. Кирова, д. 113","-",1,0,"апрель",2027]
[10382,"Волховский район","Сясьстрой, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-21-109-100194","ул. Кирова, 98","-",1,0,"декабрь",2026]
[10431,"Волховский район","Сясьстрой, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул. Кирова, д. 32",0,1,"декабрь",2028]
[10452,"Волховский район","Сясьстрой, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул. Кирова, д. 78",0,1,"декабрь",2028]
[10510,"Волховский район","Сясьстрой, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-21-109-100195","ул. Ленина, 21Б","-",1,0,"декабрь",2026]
[10522,"Волховский район","Сясьстрой, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-21-109-100195","ул. Ленина, 62","-",1,0,"декабрь",2026]
[10557,"Волховский район","Сясьстрой, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул. Ленина, д. 164",0,1,"декабрь",2026]
[10618,"Волховский район","Сясьстрой, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-21-109-100031","ул. Лесная, д. 24","-",1,0,"декабрь",2026]
[10660,"Волховский район","Сясьстрой, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-21-109-100194","ул. Мира, 77","-",1,0,"декабрь",2026]
[10697,"Волховский район","Сясьстрой, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул. Мира, д. 74",0,1,"декабрь",2026]
[10730,"Волховский район","Сясьстрой, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул. Набережная, д. 116",0,1,"декабрь",2026]
[10744,"Волховский район","Сясьстрой, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул. Набережная, д. 3",0,1,"декабрь",2026]
[10800,"Волховский район","Сясьстрой, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул. Пионерская д. 1а",0,1,"декабрь",2026]
[10827,"Волховский район","Сясьстрой, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул. Суворова, д. 9",0,1,"декабрь",2028]
[10863,"Волховский район","Усадище, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-23-109-135976","д. 119, 47:10:0510008:19","-",1,0,"ноябрь",2024]
[10910,"Волховский район","Усадище, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул. Заречная, д. 22",0,1,"июнь",2025]
[10933,"Волховский район","Усадище, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул. Подолковская, д. 7",0,1,"июнь",2025]
[10989,"Всеволожский район","Агалатово, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-23-109-138684","47:07:0153001:4125","-",1,0,"май",2024]
[11003,"Всеволожский район","Агалатово, дер.","Врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","АО ГГЛО","47-22-109-120361","аллея Ольховая, д. 16","-",1,0,"декабрь",2024]
[11036,"Всеволожский район","Агалатово, дер.","Врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","АО ГГЛО","47-22-109-123651","Кленовая аллея, д. 2","-",1,0,"декабрь",2024]
[11073,"Всеволожский район","Агалатово, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","Озерная аллея, д. 5",0,1,"июнь",2025]
[11119,"Всеволожский район","Агалатово, дер.","Врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","АО ГГЛО","47-22-109-010524","Речная аллея д 14","-",1,0,"декабрь",2021]
[11173,"Всеволожский район","Агалатово, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-21-109-100378","Счастливая, 24","-",1,0,"декабрь",2024]
[11202,"Всеволожский район","Агалатово, дер.","Врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","АО ГГЛО","47-21-109-003392","ул Сосновая, д. 24","-",1,0,"декабрь",2022]
[11243,"Всеволожский район","Агалатово, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-21-109-100378","ул. Радужная, д 18","-",1,0,"декабрь",2024]
[11285,"Всеволожский район","Аро, дер.","Врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","АО ГГЛО","-","-","д. 10",0,1,"декабрь",2021]
[11306,"Всеволожский район","Аро, дер.","Врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","АО ГГЛО","-","-","д. 7",0,1,"декабрь",2021]
[11344,"Всеволожский район","Аро, дер.","Врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","АО ГГЛО","47-22-109-007212","ул. Луговая, д. 1В","-",1,0,"декабрь",2022]
[11389,"Всеволожский район","Большие Пороги, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","30- я линия, д. 30",0,1,"декабрь",2027]
[11414,"Всеволожский район","Большие Пороги, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","д. 39 б",0,1,"декабрь",2027]
[11432,"Всеволожский район","Большие Пороги, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул. 1-я Полевая, д. 20",0,1,"декабрь",2027]
[11484,"Всеволожский район","Бугры, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул. Шоссейная, д. 35",0,1,"июнь",2025]
[11515,"Всеволожский район","Варкалово, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","д. 13",0,1,"июнь",2025]
[11554,"Всеволожский район","Вартемяги, дер.","Врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","АО ГГЛО","47-24-109-141654","Будёнова, 13, 47:07:0485001:4438","-",1,0,"январь",2027]
[11598,"Всеволожский район","Вартемяги, дер.","Врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","АО ГГЛО","47-22-109-123701","Приозерское шоссе д.34","-",1,0,"декабрь",2021]
[11617,"Всеволожский район","Вартемяги, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-23-109-132230","ш Приозерское, д. 100","-",1,0,"июнь",2025]
[11681,"Всеволожский район","Вартемяги, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-22-109-008160","ул. Щегловская, уч. № 34","-",1,0,"декабрь",2025]
[11687,"Всеволожский район","Вартемяги, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-21-109-002562","ул. Верхняя, 1","-",1,0,"декабрь",2024]
[11724,"Всеволожский район","Васкелово, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-22-109-126930","1-я, д. 4","-",1,0,"декабрь",2021]
[11794,"Всеволожский район","Васкелово, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-24-109-142264","линия 2-я, д. 1, КН ЗУ 47:07:0201008:71","-",1,0,"июнь",2025]
[11807,"Всеволожский район","Васкелово, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-24-109-146032","мкр Зеркальный, ул Березовая, уч. 10-А, КН ЗУ 47:07:0152003:65","-",1,0,"май",2027]
[11864,"Всеволожский район","Васкелово, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-22-109-100663","Новопроложенная, 19а","-",1,0,"декабрь",2024]
[11890,"Всеволожский район","Васкелово, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-23-109-100661","Песочная, 5","-",1,0,"июнь",2025]
[11911,"Всеволожский район","Васкелово, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-21-109-100662","Сосновая, 9, 47:07:0201005:30","-",1,0,"июль",2025]
[11965,"Всеволожский район","Васкелово, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-23-109-100719","Лемболовская Набережная, уч. 28 , КН ЗУ 47:07:0201001:3","-",1,0,"июль",2025]
[11994,"Всеволожский район","Васкелово, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-23-109-135678","ул Поперечная, д. 3","-",1,0,"июнь",2025]
[12035,"Всеволожский район","Васкелово, дер.","Врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","АО ГГЛО","-","-","ул. Горная, д. 8",0,1,"декабрь",2021]
[12077,"Всеволожский район","Васкелово, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ш Карассаровское д. 4",0,1,"декабрь",2028]
[12098,"Всеволожский район","Верхние Осельки, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-23-109-133351","ул 3-я Линия, д. 3","-",1,0,"июнь",2025]
[12160,"Всеволожский район","Верхние Осельки, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул Дубковская д.3",0,1,"июнь",2025]
[12168,"Всеволожский район","Верхние Осельки, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-22-109-100111","ул. Ленинградская, уч.79 , КН ЗУ 47:07:0115001:5","-",1,0,"июль",2025]
[12203,"Всеволожский район","Верхние Осельки, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул. Новая, д. 25",0,1,"июнь",2025]
[12238,"Всеволожский район","Вирки, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-22-109-002741","д. 19г","-",1,0,"декабрь",2023]
[12286,"Всеволожский район","Воейково, пос.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-23-109-131396","Северная, 7","-",1,0,"сентябрь",2024]
[12308,"Всеволожский район","Всеволожск, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-24-109-142825","1-я линия , д. 31","-",1,0,"декабрь",2024]
[12369,"Всеволожский район","Всеволожск, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","Алексеевский пр., д. 173",0,1,"июнь",2025]
[12408,"Всеволожский район","Всеволожск, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","Баркановская ул., д. 107",0,1,"июнь",2025]
[12452,"Всеволожский район","Всеволожск, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","Варшавская ул., д. 5",0,1,"июнь",2025]
[12478,"Всеволожский район","Всеволожск, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","Волковская ул., д. 5",0,1,"июнь",2025]
[12499,"Всеволожский район","Всеволожск, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","Герцена пр., д. 54",0,1,"июнь",2025]
[12548,"Всеволожский район","Всеволожск, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","Дачная ул., д. 43",0,1,"июнь",2025]
[12578,"Всеволожский район","Всеволожск, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","Дубовая ул., д.12",0,1,"июнь",2025]
[12603,"Всеволожский район","Всеволожск, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","Калининская ул., д. 13",0,1,"декабрь",2025]
[12649,"Всеволожский район","Всеволожск, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","Комсомола ул., д.111",0,1,"июнь",2025]
[12682,"Всеволожский район","Всеволожск, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-22-109-009943","Красная поляна ул., д. 23","-",1,0,"ноябрь",2023]
[12719,"Всеволожский район","Всеволожск, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-22-109-100720","Литературный пер, д 7","-",1,0,"март",2025]
[12765,"Всеволожский район","Всеволожск, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","Нагорная ул., д. 19 а",0,1,"декабрь",2025]
[12789,"Всеволожский район","Всеволожск, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","Некрасова пр., д. 19 б",0,1,"декабрь",2025]
[12848,"Всеволожский район","Всеволожск, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","Окружная ул., д. 84 а",0,1,"декабрь",2025]
[12889,"Всеволожский район","Всеволожск, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-22-109-127997","Отраднинская ул., д. 79","-",1,0,"декабрь",2024]
[12895,"Всеволожский район","Всеволожск, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","Павловская ул., д. 100 б",0,1,"декабрь",2025]
[12959,"Всеволожский район","Всеволожск, город","Врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","АО ГГЛО","47-23-109-134456","Петровская, 13","-",1,0,"ноябрь",2023]
[12974,"Всеволожский район","Всеволожск, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","Плоткина ул., д. 10",0,1,"декабрь",2025]
[13029,"Всеволожский район","Всеволожск, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","Преображенского ул., д. 64",0,1,"декабрь",2025]
[13057,"Всеволожский район","Всеволожск, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-23-109-137432","пр-кт Алексеевский, д. 164","-",1,0,"декабрь",2024]
[13099,"Всеволожский район","Всеволожск, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","Румболовская ул., д. 1",0,1,"декабрь",2025]
[13140,"Всеволожский район","Всеволожск, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","Сергиевская ул., д.148",0,1,"декабрь",2025]
[13162,"Всеволожский район","Всеволожск, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","Советская ул., д. 125 а",0,1,"декабрь",2028]
[13187,"Всеволожский район","Всеволожск, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","Совхозная ул., д.20",0,1,"июнь",2025]
[13232,"Всеволожский район","Всеволожск, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","Социалистическая ул., д. 81",0,1,"июнь",2025]
[13270,"Всеволожский район","Всеволожск, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","Спортивная ул., д.42 а",0,1,"июнь",2025]
[13327,"Всеволожский район","Всеволожск, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","Толстого пр., д. 198",0,1,"июнь",2025]
[13333,"Всеволожский район","Всеволожск, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","Толстого пр., д. 21",0,1,"июнь",2025]
[13374,"Всеволожский район","Всеволожск, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","Толстого пр., д. 48",0,1,"июнь",2025]
[13403,"Всеволожский район","Всеволожск, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","Торговый пр., д. 7",0,1,"июнь",2025]
[13453,"Всеволожский район","Всеволожск, город","Врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","АО ГГЛО","-","-","ул Камышовая, уч. 15",0,1,"декабрь",2021]
[13510,"Всеволожский район","Всеволожск, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-22-109-100720","ул Покровская, уч 12","-",1,0,"декабрь",2024]
[13536,"Всеволожский район","Всеволожск, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-22-109-100720","ул Рубцова, уч 31а","-",1,0,"ноябрь",2023]
[13580,"Всеволожский район","Всеволожск, город","Врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","АО ГГЛО","-","-","ул. Тургенева, д. 143",0,1,"декабрь",2021]
[13619,"Всеволожский район","Всеволожск, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","Хвойная ул., д. 39",0,1,"июнь",2025]
[13643,"Всеволожский район","Всеволожск, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-22-109-100720","Цветочная, 34","-",1,0,"август",2024]
[13666,"Всеволожский район","Всеволожск, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","Чернышевского ул., д. 47",0,1,"июнь",2025]
[13713,"Всеволожский район","Вьюн, пос.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-24-109-147046","д. 9, 47:07:0268001:42","-",1,0,"май",2027]
[13745,"Всеволожский район","Дранишники, дер.","Врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","АО ГГЛО","47-23-109-129073","Приозерское шоссе, уч 11б","-",1,0,"апрель",2023]
[13783,"Всеволожский район","Дубровка, г.п.","Врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","АО ГГЛО","-","-","Набережная, д.8",0,1,"июнь",2025]
[13828,"Всеволожский район","Дубровка, г.п.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул. 2-й Пятилетки, д. 10",0,1,"июнь",2025]
[13853,"Всеволожский район","Дубровка, г.п.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-24-109-144436","ул. Лесная, 41, 47:07:0801012:15","-",1,0,"декабрь",2024]
[13911,"Всеволожский район","Дубровка, г.п.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-22-109-123078","ул. Смурова, 50","-",1,0,"ноябрь",2022]
[13932,"Всеволожский район","Дубровка, г.п.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул. Тенистая, д. 12",0,1,"июнь",2025]
[13954,"Всеволожский район","Екатериновка, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-24-109-145534","ОЛЬХОВАЯ УЛ. дом.1","-",1,0,"май",2027]
[14015,"Всеволожский район","Западная Лица, пос.","Врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","АО ГГЛО","47-24-109-146654","ул. Восточная, 22, 47:08:0103001:9699","-",1,0,"декабрь",2025]
[14024,"Всеволожский район","Западная Лица, пос.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул. Капитана 1-го Ранга Лячина, д. 3",0,1,"декабрь",2028]
[14062,"Всеволожский район","имени Морозова, г.п.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-22-109-100926","98, 47:07:1703019:24","-",1,0,"май",2024]
[14124,"Всеволожский район","имени Свердлова, г.п.","Врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","АО ГГЛО","47-22-109-126708","Овцинская 10-я линия, 14","-",1,0,"декабрь",2021]
[14145,"Всеволожский район","имени Свердлова, г.п.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-24-109-144290","ул Овцинская, кн зу 47:07:0602003:300","-",1,0,"январь",2027]
[14194,"Всеволожский район","имени Свердлова, г.п.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-23-109-132127","ул Овцинская, д 84/1","-",1,0,"декабрь",2024]
[14224,"Всеволожский район","имени Свердлова, г.п.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-22-109-100268","ул. Старая Дача, уч. №20 , КН ЗУ 47:07:0602017:396","-",1,0,"декабрь",2027]
[14264,"Всеволожский район","Кальтино, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-23-109-132637","д. 56","-",1,0,"сентябрь",2023]
[14307,"Всеволожский район","Кальтино, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул.Луговая д.12 а",0,1,"июнь",2025]
[14334,"Всеволожский район","Канисты, дер.","Врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","АО ГГЛО","47-23-109-138398","Каштановая, 14, 47:09:0116001:593","-",1,0,"декабрь",2023]
[14354,"Всеволожский район","Канисты, дер.","Врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","АО ГГЛО","-","-","улица Светлая, дом 1",0,1,"декабрь",2021]
[14397,"Всеволожский район","Капитолово, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-23-109-100462","ул.Центральная д.18","-",1,0,"июль",2025]
[14437,"Всеволожский район","Капитолово, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-21-109-004168","ул.Центральная д.7","-",1,0,"декабрь",2024]
[14467,"Всеволожский район","Карьер-Мяглово, местечко","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул.Железнодорожная, д.10",0,1,"июнь",2025]
[14520,"Всеволожский район","Касимово, дер.","Врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","АО ГГЛО","47-24-109-148391","б-р Центральный, д. 14, 47:07:0485001:422","-",1,0,"октябрь",2024]
[14537,"Всеволожский район","Касимово, дер.","Врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","АО ГГЛО","-","-","д. 23",0,1,"декабрь",2021]
[14599,"Всеволожский район","Касимово, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-23-109-135421","ул Бородинская, уч. 2","-",1,0,"декабрь",2023]
[14624,"Всеволожский район","Касимово, дер.","Врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","АО ГГЛО","-","-","ул Изумрудная, д. 20",0,1,"декабрь",2021]
[14675,"Всеволожский район","Касимово, дер.","Врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","АО ГГЛО","-","-","ул Широкая, д. 29",0,1,"декабрь",2021]
[14703,"Всеволожский район","Касимово, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-22-109-100239","улица Александра Невского, дом 20","-",1,0,"декабрь",2024]
[14745,"Всеволожский район","Кирпичный завод, п. ж/д ст.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","д. 49",0,1,"июнь",2025]
[14786,"Всеволожский район","Кискелово, дер.","Врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","АО ГГЛО","-","-","д 2",0,1,"декабрь",2021]
[14815,"Всеволожский район","Кискелово, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-24-109-143248","д. 27а","-",1,0,"июнь",2025]
[14833,"Всеволожский район","Кискелово, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","д. 40",0,1,"июнь",2025]
[14878,"Всеволожский район","Кискелово, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","д. 77",0,1,"июнь",2025]
[14916,"Всеволожский район","Колбино, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","д. 14",0,1,"июнь",2025]
[14948,"Всеволожский район","Колтуши, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-23-109-130907","д. 14, кн зу 47:09:0110011:37","-",1,0,"октябрь",2023]
[14995,"Всеволожский район","Колтуши, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-22-109-120990","ул. 2-я Парковая, д.17","-",1,0,"декабрь",2022]
[15018,"Всеволожский район","Корабсельки, дер.","Врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","АО ГГЛО","47-22-109-120959","Нагорная, 42","-",1,0,"декабрь",2022]
[15078,"Всеволожский район","Корнево, п. ж/д ст.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-24-109-143193","ул Набережная, д. 7","-",1,0,"декабрь",2024]
[15088,"Всеволожский район","Корнево, п. ж/д ст.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул. Дачная, д. 12",0,1,"июнь",2025]
[15125,"Всеволожский район","Красная Горка, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","д.1",0,1,"декабрь",2025]
[15188,"Всеволожский район","Кузьмолово, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул. Юбилейная, д. 4",0,1,"июнь",2025]
[15208,"Всеволожский район","Куйвози, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-24-109-139914","Александрова, 8, 47:07:0104015:10","-",1,0,"декабрь",2024]
[15229,"Всеволожский район","Куйвози, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-24-109-146339","пер Грузинский, д. 7, КН ЗУ 47:07:0104015:20","-",1,0,"май",2027]
[15296,"Всеволожский район","Куйвози, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-23-109-135301","ул Первомайская, д. 34","-",1,0,"июнь",2025]
[15312,"Всеволожский район","Куйвози, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-24-109-146417","ул Привокзальная, д. 11, КН ЗУ 47:07:0104011:383","-",1,0,"май",2027]
[15359,"Всеволожский район","Куйворы, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-23-109-131159","д. 22а","-",1,0,"март",2024]
[15395,"Всеволожский район","Лаврики, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-22-109-125706","д. 101","-",1,0,"декабрь",2024]
[15429,"Всеволожский район","Лаврики, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-23-109-129367","д. 34","-",1,0,"октябрь",2023]
[15474,"Всеволожский район","Лаврики, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","д. 87-а",0,1,"декабрь",2026]
[15499,"Всеволожский район","Лесколово, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","3-ий тупик, д. 6",0,1,"июнь",2025]
[15521,"Всеволожский район","Лесколово, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-21-109-100584","ул Фабричная, д. 9","-",1,0,"декабрь",2024]
[15569,"Всеволожский район","Лесколово, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул. Каменная, д. 57",0,1,"июнь",2025]
[15604,"Всеволожский район","Лесколово, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул. Кольцевая, д. 17",0,1,"июнь",2025]
[15632,"Всеволожский район","Лесколово, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул. Фабричная, д. 16",0,1,"июнь",2025]
[15687,"Всеволожский район","Лехтуси, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул Магистральная, д. 22",0,1,"декабрь",2026]
[15702,"Всеволожский район","Лиголамби, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-22-109-121286","Боровая, 15","-",1,0,"май",2023]
[15770,"Всеволожский район","Лупполово, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул.Полевая, д. 3",0,1,"июнь",2025]
[15772,"Всеволожский район","Лупполово, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-24-109-143079","ш Приозерское, д. 20","-",1,0,"декабрь",2024]
[15813,"Всеволожский район","Манушкино, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-23-109-139195","д. 9, 47:07:1017001:271","-",1,0,"апрель",2024]
[15879,"Всеволожский район","Матокса, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","БЕРЕЗОВАЯ УЛ., дом.2 В",0,1,"август",2026]
[15896,"Всеволожский район","Матокса, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ЗАРЕЧНАЯ УЛ., дом.7",0,1,"август",2026]
[15953,"Всеволожский район","Матокса, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-24-109-143693","ул Северная, д. 22","-",1,0,"декабрь",2026]
[15980,"Всеволожский район","Медный Завод, дер.","Врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","АО ГГЛО","-","-","д.23",0,1,"декабрь",2021]
[16000,"Всеволожский район","Медный Завод, дер.","Врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","АО ГГЛО","47-23-109-137085","Светлый-3, 79, 47:07:0478001:2097","-",1,0,"ноябрь",2023]
[16050,"Всеволожский район","Мендсары, дер.","Врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","АО ГГЛО","47-24-109-145986","Лесная, 47:07:0701001:200","-",1,0,"январь",2025]
[16083,"Всеволожский район","Мендсары, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-24-109-143415","ул Центральная, д. 4","-",1,0,"июнь",2025]
[16113,"Всеволожский район","Мендсары, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-21-109-100371","ул.Лесная д.24Б","-",1,0,"июль",2025]
[16166,"Всеволожский район","Мендсары, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул.Садовая д. 6",0,1,"июнь",2025]
[16183,"Всеволожский район","Мендсары, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул.Цветочная д.8",0,1,"июнь",2025]
[16245,"Всеволожский район","Мистолово, дер.","Врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","АО ГГЛО","47-23-109-130368","Еловый пр-д, уч 2","-",1,0,"декабрь",2024]
[16253,"Всеволожский район","Мистолово, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-21-109-100053","Нижняя, 25","-",1,0,"июль",2025]
[16292,"Всеволожский район","Мистолово, дер.","Врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","АО ГГЛО","47-24-109-148163","ул Новая, д. 23, 47:07:0713002:7124","-",1,0,"январь",2025]
[16323,"Всеволожский район","Мистолово, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-21-109-100053","ул. Верхняя, д. 3а","-",1,0,"июль",2025]
[16375,"Всеволожский район","Мистолово, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул.Совхозная д.14а",0,1,"декабрь",2028]
[16423,"Всеволожский район","Мистолово, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул.Центральная д.42в",0,1,"июнь",2025]
[16458,"Всеволожский район","Мурино, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-23-109-131546","Парковая, 17","-",1,0,"август",2024]
[16493,"Всеволожский район","Мурино, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-22-109-120212","ул. 2-я Линия, д. 1","-",1,0,"ноябрь",2023]
[16505,"Всеволожский район","Мурино, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-22-109-125376","ул. Березовая аллея, д. 4","-",1,0,"ноябрь",2023]
[16563,"Всеволожский район","Мурино, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-22-109-125934","ул. Парковая, д. 21","-",1,0,"ноябрь",2023]
[16584,"Всеволожский район","Мурино, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-22-109-004980","ул. Садовая, д. 3","-",1,0,"ноябрь",2023]
[16645,"Всеволожский район","Мурино, город","Врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","АО ГГЛО","-","-","ул.Садовая, д.58",0,1,"декабрь",2021]
[16664,"Всеволожский район","Мяглово, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-22-109-007960","Мягловская, 11б","-",1,0,"май",2024]
[16688,"Всеволожский район","Ненимяки, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","д. 5",0,1,"июнь",2025]
[16734,"Всеволожский район","Нижние Осельки, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","д.53",0,1,"июнь",2025]
[16771,"Всеволожский район","Нижние Осельки, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","д.91",0,1,"июнь",2025]
[16804,"Всеволожский район","Новая Пустошь, дер.","Врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","АО ГГЛО","47-21-109-001038","д. 58","-",1,0,"декабрь",2022]
[16854,"Всеволожский район","Новая Пустошь, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-23-109-137307","Центральная, 18, 47:07:1013001:258","-",1,0,"декабрь",2023]
[16867,"Всеволожский район","Новое Токсово, пос.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-23-109-139270","Парковая, 1г, 47:07:0502033:17","-",1,0,"июль",2025]
[16937,"Всеволожский район","Новосергиевка, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-23-109-135188","д. 48","-",1,0,"декабрь",2024]
[16974,"Всеволожский район","Озерки, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-24-109-142635","д. 62Б, 47:07:1011003:56","-",1,0,"декабрь",2024]
[16980,"Всеволожский район","Озерки, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-22-109-120001","д.17б, 47:07:1011001:755","-",1,0,"декабрь",2022]
[17044,"Всеволожский район","Оранжерейка, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-22-109-100380","д 15Б","-",1,0,"декабрь",2027]
[17063,"Всеволожский район","Оранжерейка, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-23-109-133585","Микрорайон 1, уч. 24","-",1,0,"октябрь",2023]
[17114,"Всеволожский район","Осельки, п. ж/д ст.","Врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","АО ГГЛО","47-22-109-127868","ул Садовая, д 32","-",1,0,"март",2023]
[17146,"Всеволожский район","Осельки, пос.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","д.37",0,1,"июнь",2025]
[17177,"Всеволожский район","Осельки, пос.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","д.67",0,1,"июнь",2025]
[17229,"Всеволожский район","Островки, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-22-109-100382","уч.№5 , КН ЗУ 47:07:0604006:143","-",1,0,"декабрь",2027]
[17250,"Всеволожский район","Островки, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-22-109-100382","Рыбацкая деревня, уч.№15, КН ЗУ 47:07:0604005:62","-",1,0,"декабрь",2027]
[17285,"Всеволожский район","Пески, пос.","Врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","АО ГГЛО","47-23-109-138595","Курская, 2, 47:14:0501004:539","-",1,0,"июль",2024]
[17333,"Всеволожский район","Пески, пос.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул. Зощенко, д. 13а",0,1,"июнь",2025]
[17348,"Всеволожский район","Пески, пос.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул. Зощенко, д. 57",0,1,"июнь",2025]
[17380,"Всеволожский район","Пески, пос.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул. Цветочная, д. 3114",0,1,"июнь",2025]
[17418,"Всеволожский район","Пески, пос.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","улица Центральная, дом 14",0,1,"июнь",2025]
[17459,"Всеволожский район","Порошкино, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-21-109-100115","Кольцевое шоссе, д. 8","-",1,0,"июль",2025]
[17488,"Всеволожский район","Порошкино, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-23-109-130013","ул Никольская, уч 7","-",1,0,"июнь",2025]
[17542,"Всеволожский район","Порошкино, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул.Ромашковая д.20",0,1,"июнь",2025]
[17595,"Всеволожский район","Порошкино, дер.","Врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","АО ГГЛО","-","-","ул.Сиреневая д.12",0,1,"июнь",2025]
[17625,"Всеволожский район","Проба, дер.","Врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","АО ГГЛО","47-23-109-132624","Станционная, 12а","-",1,0,"сентябрь",2023]
[17658,"Всеволожский район","Разметелево, дер.","Врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","АО ГГЛО","47-24-109-145788","47:07:1047002:1577","-",1,0,"август",2024]
[17672,"Всеволожский район","Разметелево, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-23-109-139310","Луговой, 41, 47:07:1014008:525","-",1,0,"декабрь",2024]
[17728,"Всеволожский район","Разметелево, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-24-109-140344","уч. 2094, 47:07:1047002:2094","-",1,0,"май",2024]
[17755,"Всеволожский район","Рахья, г.п.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-23-109-138119","Зеленый, 12, 47:07:0903008:337","-",1,0,"август",2024]
[17798,"Всеволожский район","Рахья, г.п.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-21-109-100441","ул Гладкинская, д 24","-",1,0,"декабрь",2023]
[17834,"Всеволожский район","Рахья, г.п.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-21-109-100441","ул Станционная, д 22","-",1,0,"ноябрь",2023]
[17868,"Всеволожский район","Романовка, пос.","Врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","АО ГГЛО","47-23-109-134644","Второй, 2","-",1,0,"сентябрь",2023]
[17917,"Всеволожский район","Романовка, пос.","Врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","АО ГГЛО","-","-","ш Дорога Жизни, дом 66",0,1,"декабрь",2021]
[17938,"Всеволожский район","Савочкино, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","д. 23",0,1,"июнь",2025]
[17969,"Всеволожский район","Савочкино, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул.Центральная д.14",0,1,"июнь",2025]
[18021,"Всеволожский район","Сарженка, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-23-109-134625","проезд Славянский 1-й, д 9","-",1,0,"декабрь",2024]
[18039,"Всеволожский район","Сарженка, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-23-109-134964","ул Деревенская, д 14","-",1,0,"июнь",2025]
[18104,"Всеволожский район","Скотное, дер.","Врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","АО ГГЛО","47-24-109-141238","47:07:0404005:1250","-",1,0,"апрель",2024]
[18139,"Всеволожский район","Скотное, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","д. 28",0,1,"июнь",2025]
[18151,"Всеволожский район","Скотное, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","д.12а",0,1,"июнь",2025]
[18209,"Всеволожский район","Старая Пустошь, дер.","Врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","АО ГГЛО","-","-","ул Бенуа, д. 68",0,1,"декабрь",2021]
[18230,"Всеволожский район","Стеклянный, пос.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул. Приозерная, д. 3",0,1,"декабрь",2028]
[18279,"Всеволожский район","Суоранда, дер.","Врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","АО ГГЛО","-","-","улица Новая, дом 20",0,1,"декабрь",2021]
[18313,"Всеволожский район","Сярьги, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-21-109-033414","Садовый проезд, д 6","-",1,0,"декабрь",2024]
[18349,"Всеволожский район","Сярьги, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-21-109-100077","ул Центральная, д 27А","-",1,0,"декабрь",2024]
[18396,"Всеволожский район","Тавры, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","д.30",0,1,"июнь",2025]
[18412,"Всеволожский район","Токкари, дер.","Врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","АО ГГЛО","47-23-109-139066","47:09:0114003:1085","-",1,0,"январь",2024]
[18443,"Всеволожский район","Токкари, дер.","Врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","АО ГГЛО","47-23-109-138997","47:09:0114003:1162","-",1,0,"январь",2024]
[18482,"Всеволожский район","Токсово, г.п.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-24-109-144639","КН ЗУ 47:07:1424001:1822","-",1,0,"июнь",2025]
[18526,"Всеволожский район","Токсово, г.п.","Врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","АО ГГЛО","-","-","ДСК \"Отдых трудящихся\", Южно-Кольцевая аллея, уч. 176, д. 5",0,1,"июнь",2025]
[18547,"Всеволожский район","Токсово, г.п.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-24-109-140718","Короленко, 24, 47:07:0502052:63","-",1,0,"июнь",2025]
[18583,"Всеволожский район","Токсово, г.п.","Врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","АО ГГЛО","47-22-109-126323","Лиственная, 4","-",1,0,"декабрь",2021]
[18630,"Всеволожский район","Токсово, г.п.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-22-109-121292","Офицерская, 2Е","-",1,0,"декабрь",2024]
[18653,"Всеволожский район","Токсово, г.п.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-22-109-120131","Первомайская, 27а","-",1,0,"декабрь",2024]
[18709,"Всеволожский район","Токсово, г.п.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-23-109-138342","Советская, 7А, 47:07:0502021:139","-",1,0,"май",2025]
[18760,"Всеволожский район","Токсово, г.п.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-24-109-140795","ул Дорожников, д. 108, КН ЗУ 47:07:0502068:49","-",1,0,"июнь",2025]
[18792,"Всеволожский район","Токсово, г.п.","Врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","АО ГГЛО","47-22-109-124904","ул Комсомола, д 9А","-",1,0,"декабрь",2021]
[18830,"Всеволожский район","Токсово, г.п.","Врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","АО ГГЛО","47-24-109-146054","ул Новинки, д. 5, 47:07:0502045:64","-",1,0,"январь",2025]
[18839,"Всеволожский район","Токсово, г.п.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-22-109-121295","ул Озерная, д 40","-",1,0,"декабрь",2024]
[18893,"Всеволожский район","Токсово, г.п.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-23-109-137293","ул Санаторная, д. 64Б, КН ЗУ 47:07:0502039:78","-",1,0,"июнь",2025]
[18922,"Всеволожский район","Токсово, г.п.","Врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","АО ГГЛО","47-22-109-127681","ул Советов, д 92В","-",1,0,"декабрь",2021]
[18963,"Всеволожский район","Токсово, г.п.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-22-109-100150","ул Угловая, д 3","-",1,0,"декабрь",2024]
[19001,"Всеволожский район","Токсово, г.п.","Врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","АО ГГЛО","-","-","ул. Боровая, д. 19-Б",0,1,"июнь",2025]
[19033,"Всеволожский район","Токсово, г.п.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул. Озерная, д. 74",0,1,"июнь",2025]
[19084,"Всеволожский район","Хапо-Ое, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-23-109-137182","47:07:1047005:5670","-",1,0,"ноябрь",2023]
[19103,"Всеволожский район","Хапо-Ое, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-23-109-138552","Спортивная, 4, 47:07:1009002:2","-",1,0,"август",2024]
[19131,"Всеволожский район","Хапо-Ое, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-22-109-123067","уч 2056","-",1,0,"июль",2023]
[19166,"Всеволожский район","Хирвости, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-22-109-127409","ул Спортивная, д 4","-",1,0,"июнь",2025]
[19214,"Всеволожский район","Хиттолово, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-22-109-125944","КП Кавголовское озеро, ул Биатлонная, д 1","-",1,0,"декабрь",2024]
[19271,"Всеволожский район","Хиттолово, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-22-109-123306","ул. Слаломная, д. 22","-",1,0,"декабрь",2024]
[19274,"Всеволожский район","Хиттолово, дер.","Врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","АО ГГЛО","47-24-109-142767","тер Коттеджный поселок Кавголовское озеро, ул Горнолыжная, д. 42","-",1,0,"июнь",2025]
[19318,"Всеволожский район","Хиттолово, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-24-109-143541","ул Слаломная, д. 28","-",1,0,"декабрь",2024]
[19374,"Всеволожский район","Шереметьевка, дер.","Врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","АО ГГЛО","47-24-109-144607","21/2, 47:07:1704004:378","-",1,0,"июль",2024]
[19401,"Всеволожский район","Шереметьевка, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул. Озерная, д. 5",0,1,"июнь",2025]
[19444,"Всеволожский район","Щеглово, пос.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-21-109-100377","Майский, 3","-",1,0,"июль",2024]
[19480,"Всеволожский район","Щеглово, пос.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-23-109-139093","ул Культуры, 13, 47:07:0957004:613","-",1,0,"декабрь",2024]
[19514,"Всеволожский район","Щеглово, пос.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-23-109-135468","Школьная, 12","-",1,0,"декабрь",2023]
[19563,"Всеволожский район","Энколово, дер.","Врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","АО ГГЛО","-","-","ул. Меншикова, д. 16",0,1,"июнь",2025]
[19584,"Всеволожский район","Энколово, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул.Кольцевая д.20",0,1,"июнь",2025]
[19610,"Всеволожский район","Энколово, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-22-109-004420","ул Садовая, д. 6","-",1,0,"декабрь",2024]
[19647,"Всеволожский район","Энколово, дер.","Врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","АО ГГЛО","47-23-109-131459","Хуторская, 1","-",1,0,"декабрь",2021]
[19693,"Всеволожский район","Юкки, дер.","Врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","АО ГГЛО","47-22-109-123634","мкр Юкковская долина, ул Восточная, уч 132","-",1,0,"декабрь",2021]
[19717,"Всеволожский район","Юкки, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-23-109-133088","ул Подгорная, д. 5А","-",1,0,"июнь",2025]
[19776,"Всеволожский район","Янино-1, г.п.","Врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","АО ГГЛО","47-22-109-006347","ул. 2 линия д. 8","-",1,0,"декабрь",2023]
[19787,"Всеволожский район","Янино-1, г.п.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-21-109-100159","ул Шоссейная, д. 76","-",1,0,"декабрь",2024]
[19855,"Всеволожский район","Янино-2, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-22-109-003349","ул. Красногорская, д. 26","-",1,0,"декабрь",2022]
[19880,"Всеволожский район","Сертолово, город","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ООО \"ПетербургГаз\"","-","-","Модуль, ул. Солнечная, д.14, участок 19",0,1,"декабрь",2022]
[19925,"Всеволожский район","Ковалево, пос.","врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","ООО \"ПетербургГаз\"","-","-","8 Жилая ул., участок 106",0,1,"январь",2024]
[19959,"Всеволожский район","Ковалево, пос.","строительство газопровода-ввода","ООО \"ПетербургГаз\"","-","-","Лесная ул., д. 49",0,1,"декабрь",2022]
[19995,"Всеволожский район","Ковалево, пос.","строительство газопровода-ввода","ООО \"ПетербургГаз\"","-","-","ул. Старое Ковалево, участок 2А, кадастровый № 47:07:1302198:1",0,1,"декабрь",2025]
[20006,"Всеволожский район","Ковалево, пос.","строительство газопровода-ввода","ООО \"ПетербургГаз\"","-","-","Центральная ул., участок 4, кадастровый номер 47:07:1302198:7",0,1,"декабрь",2025]
[20065,"Выборгский район","Барышево, пос.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-24-109-142153","Сиреневый, 15, 47:01:1114001:2","-",1,0,"ноябрь",2024]
[20089,"Выборгский район","Вишневка, пос.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул. Луговая, д.8",0,1,"декабрь",2028]
[20128,"Выборгский район","Волочаевка, пос.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-23-109-100713","пер. Полевой, з/у 2 , КН ЗУ 47:01:1526001:1202","-",1,0,"сентябрь",2025]
[20172,"Выборгский район","Выборг, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-21-109-100208","ул. 5-я Озёрная, п/з 42 , КН ЗУ 47:01:0111001:65","-",1,0,"декабрь",2026]
[20198,"Выборгский район","Выборг, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","Боровой тупик, д.6",0,1,"декабрь",2027]
[20251,"Выборгский район","Выборг, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-21-109-100208","ул. Комплексная, д. 39","-",1,0,"декабрь",2026]
[20268,"Выборгский район","Выборг, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-22-109-008028","Малая Гвардейская, д.19","-",1,0,"май",2025]
[20298,"Выборгский район","Выборг, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-21-109-100034","пер.Михайловский, д.3","-",1,0,"декабрь",2027]
[20338,"Выборгский район","Выборг, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-21-109-100208","ул. Прибрежная, д. 28, кн зу 47:01:0114001:48","-",1,0,"декабрь",2026]
[20381,"Выборгский район","Выборг, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","Склонный пер., д.2",0,1,"декабрь",2027]
[20438,"Выборгский район","Выборг, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-21-109-100208","ул. Ягодная, уч. 32 , КН ЗУ 47:01:1216001:274","-",1,0,"декабрь",2026]
[20464,"Выборгский район","Выборг, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул. 3-я Бригадная, д. 8",0,1,"декабрь",2027]
[20508,"Выборгский район","Выборг, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул. Андреевская, д. 15",0,1,"декабрь",2027]
[20547,"Выборгский район","Выборг, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул. Весенняя тропа, д. 17",0,1,"декабрь",2027]
[20568,"Выборгский район","Выборг, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул. Героев, д. 21",0,1,"декабрь",2027]
[20609,"Выборгский район","Выборг, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул. Лесопильная, д. 1",0,1,"декабрь",2027]
[20651,"Выборгский район","Выборг, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул. Михайловская, д. 14",0,1,"декабрь",2027]
[20679,"Выборгский район","Выборг, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-23-109-133852","ул. Новопоселковая, д.19а","-",1,0,"июнь",2025]
[20730,"Выборгский район","Выборг, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-22-109-005719","ул. Октябрьская, д. 60","-",1,0,"июнь",2025]
[20749,"Выборгский район","Выборг, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул. Продольная, д. 26",0,1,"декабрь",2027]
[20777,"Выборгский район","Выборг, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул. Тенистая, д. 20",0,1,"декабрь",2028]
[20819,"Выборгский район","Выборг, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул. Уральская, д. 14",0,1,"декабрь",2028]
[20860,"Выборгский район","Выборг, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул. Уральская, д. 57",0,1,"декабрь",2028]
[20882,"Выборгский район","Выборг, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-21-109-100034","ул. Хвойная, д. 8","-",1,0,"декабрь",2027]
[20943,"Выборгский район","Выборг, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул.1-я Якорная, д.5",0,1,"декабрь",2027]
[20952,"Выборгский район","Выборг, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул.2-я Красноармейская, д.2",0,1,"декабрь",2027]
[20990,"Выборгский район","Выборг, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул.2-я Речная, д.7",0,1,"декабрь",2027]
[21059,"Выборгский район","Выборг, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-22-109-100035","ул.Большая Гористая, д.16","-",1,0,"декабрь",2027]
[21069,"Выборгский район","Выборг, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул.Вантовая, д.23",0,1,"декабрь",2027]
[21129,"Выборгский район","Выборг, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-21-109-100957","ул.Западная, д.27","-",1,0,"декабрь",2026]
[21152,"Выборгский район","Выборг, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул.Клубная, д.6",0,1,"декабрь",2027]
[21192,"Выборгский район","Выборг, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-21-109-100208","ул.Лесхозная, д.5","-",1,0,"декабрь",2026]
[21235,"Выборгский район","Выборг, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул.Октябрьская, д. 35",0,1,"декабрь",2027]
[21256,"Выборгский район","Выборг, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул.Прибрежная, д.38",0,1,"декабрь",2026]
[21300,"Выборгский район","Выборг, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул.Раздельная, д.11а",0,1,"май",2027]
[21339,"Выборгский район","Выборг, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул.Средняя Системная, д.37",0,1,"декабрь",2027]
[21363,"Выборгский район","Выборг, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул.Фарватерная, д.21",0,1,"декабрь",2027]
[21422,"Выборгский район","Выборг, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","Школьный пр., д. 4",0,1,"май",2027]
[21433,"Выборгский район","Гаврилово, пос.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-24-109-141000","Лесная, 13, 47:01:0000000:606","-",1,0,"декабрь",2024]
[21465,"Выборгский район","Гаврилово, пос.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул. Центральная д. 88",0,1,"июнь",2025]
[21503,"Выборгский район","Ганино, пос.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-22-109-120868","47:01:1528001:402","-",1,0,"июль",2023]
[21548,"Выборгский район","Ганино, пос.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-22-109-124121","пер.4-й Цветочный, д.11","-",1,0,"октябрь",2023]
[21573,"Выборгский район","Ганино, пос.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","пр.Лесной, д.2",0,1,"декабрь",2028]
[21631,"Выборгский район","Ганино, пос.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-21-109-100246","ул.Лесная, уч.2","-",1,0,"декабрь",2023]
[21673,"Выборгский район","Гончарово, пос.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-22-109-100674","ул.Благодатная, д.7","-",1,0,"декабрь",2026]
[21714,"Выборгский район","Заполье, пос.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-23-109-137190","ул.Заречная, д.17","-",1,0,"август",2024]
[21743,"Выборгский район","Зеленая Роща, пос.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-21-109-100387","Зеркальная ул., д.6","-",1,0,"июль",2023]
[21761,"Выборгский район","Ильичево, пос.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-23-109-139067","47:01:1703001:73","-",1,0,"август",2025]
[21813,"Выборгский район","Ильичево, пос.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-21-109-001792","тупик Бобровый, з/у 6А","-",1,0,"декабрь",2024]
[21840,"Выборгский район","Ильичево, пос.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-24-109-144681","ул Сиреневая, 40, 47:01:1703002:2159","-",1,0,"июнь",2025]
[21865,"Выборгский район","Ильичево, пос.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул. Озерная, д.20",0,1,"декабрь",2028]
[21914,"Выборгский район","Ильичево, пос.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-24-109-145190","уч. 47:01:1703001:1540","-",1,0,"август",2025]
[21944,"Выборгский район","Каменногорск, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","Выборгское шоссе, ул., д.16",0,1,"декабрь",2028]
[21984,"Выборгский район","Каменногорск, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","Ленинградское шоссе, д.45",0,1,"декабрь",2028]
[22027,"Выборгский район","Каменногорск, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-21-109-000247","пр-д Андреевский, д.3","-",1,0,"декабрь",2022]
[22054,"Выборгский район","Каменногорск, город","Врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","АО ГГЛО","47-21-109-124039","ул. Садовая, д. 78","-",1,0,"декабрь",2021]
[22110,"Выборгский район","Каменногорск, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-23-109-137381","Южная, 47:01:0201004:135","-",1,0,"декабрь",2024]
[22154,"Выборгский район","Клеверное, пос.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-22-109-125773","ул. Красногвардейская, д. 8","-",1,0,"апрель",2023]
[22157,"Выборгский район","Клеверное, пос.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-24-109-146496","ул. Полевая, д. 3","-",1,0,"декабрь",2024]
[22224,"Выборгский район","Коробицыно, пос.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-22-109-003697","ул. Луговая, д.8","-",1,0,"декабрь",2022]
[22236,"Выборгский район","Коробицыно, пос.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул. Сиреневая, д.16",0,1,"декабрь",2028]
[22294,"Выборгский район","Красносельское, пос.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-24-109-143241","ул Новосёлов, д. 11","-",1,0,"декабрь",2024]
[22319,"Выборгский район","Красносельское, пос.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-23-109-133174","ул. Молодежная, д. 20","-",1,0,"декабрь",2023]
[22364,"Выборгский район","Красносельское, пос.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-23-109-129328","ул. Советская, д.70","-",1,0,"декабрь",2023]
[22402,"Выборгский район","Краснофлотское, пос.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","Коттеджный поселок 1, д. 7",0,1,"декабрь",2028]
[22427,"Выборгский район","Краснофлотское, пос.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул. Летняя, д. 13",0,1,"июнь",2025]
[22449,"Выборгский район","Краснофлотское, пос.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул. Совхозная д.5",0,1,"июнь",2025]
[22497,"Выборгский район","Ленинское, пос.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-21-109-100434","Советская, 23б","-",1,0,"сентябрь",2023]
[22532,"Выборгский район","Ленинское, пос.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-24-109-143637","ул Советская, д. 108в","-",1,0,"декабрь",2024]
[22589,"Выборгский район","Лесогорский, г.п.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-22-109-100940","ул. Заречная, д. 17","-",1,0,"декабрь",2026]
[22598,"Выборгский район","Лесогорский, г.п.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-21-109-100938","ул. Сентябрьская, уч. 2/1 , КН ЗУ 47:01:0501002:2380","-",1,0,"декабрь",2026]
[22636,"Выборгский район","Лесогорский, г.п.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-22-109-100940","ул. Турбинная, уч. 4 (кадастровый номер земельного участка: 47:01:0501003:260)","-",1,0,"декабрь",2026]
[22668,"Выборгский район","Лосево, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-24-109-147529","ул Озерная, д. 7Б, КН ЗУ 47:01:0813001:235","-",1,0,"декабрь",2024]
[22715,"Выборгский район","Лосево, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-23-109-100436","ул. Озерная, д.6","-",1,0,"март",2025]
[22738,"Выборгский район","Матросово, п. ж/д ст.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-22-109-009749","Камышовая, 8","-",1,0,"октябрь",2022]
[22798,"Выборгский район","Матросово, п. ж/д ст.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-22-109-100582","ул.Тихая, д.70","-",1,0,"сентябрь",2024]
[22845,"Выборгский район","Озерки, пос.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-21-109-100197","проезд Ручейный, д.10","-",1,0,"июль",2023]
[22881,"Выборгский район","Озерки, пос.","Врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","АО ГГЛО","-","-","ул. Луговая, д. 48",0,1,"декабрь",2021]
[22908,"Выборгский район","Ольшаники, пос.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-21-109-002619","Ольшанская, 86","-",1,0,"декабрь",2024]
[22928,"Выборгский район","Ольшаники, пос.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-23-109-133957","ул Центральная, д. 32а","-",1,0,"декабрь",2024]
[22978,"Выборгский район","Первомайское, пос.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-22-109-009832","Весенний, 14/6","-",1,0,"июль",2023]
[23011,"Выборгский район","Первомайское, пос.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-22-109-100200","Кленовая, 16","-",1,0,"ноябрь",2023]
[23048,"Выборгский район","Первомайское, пос.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-23-109-139499","пер. Звонкий, 2А, 47:01:1711002:944","-",1,0,"декабрь",2024]
[23090,"Выборгский район","Первомайское, пос.","Врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","АО ГГЛО","47-24-109-144319","пр-д Весенний, 24, 47:01:1711001:2177","-",1,0,"июль",2024]
[23118,"Выборгский район","Первомайское, пос.","Врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","АО ГГЛО","-","-","проезд Альпийский, уч. 6/4",0,1,"декабрь",2021]
[23173,"Выборгский район","Первомайское, пос.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-23-109-132377","Спокойный, 11/5","-",1,0,"май",2024]
[23194,"Выборгский район","Первомайское, пос.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-22-109-100200","ул Дачная, д.6","-",1,0,"январь",2025]
[23219,"Выборгский район","Первомайское, пос.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-23-109-135517","ул Ленина, 1А","-",1,0,"июнь",2025]
[23277,"Выборгский район","Первомайское, пос.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-22-109-126003","ул. Им Ивана Чернявского, д. 10, строение 7","-",1,0,"декабрь",2023]
[23289,"Выборгский район","Первомайское, пос.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-22-109-003035","ул. Ленина, д.57а","-",1,0,"сентябрь",2023]
[23324,"Выборгский район","Первомайское, пос.","Врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","АО ГГЛО","47-22-109-004784","ул. Садовая, д. 1","-",1,0,"август",2023]
[23389,"Выборгский район","Первомайское, пос.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-22-109-100200","ул.Сосновая, д.8","-",1,0,"ноябрь",2023]
[23407,"Выборгский район","Пески, пос.","Врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","АО ГГЛО","47-24-109-140624","47:01:1626001:1835","-",1,0,"июль",2024]
[23459,"Выборгский район","Пески, пос.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-21-109-100751","ул. Изумрудная, з/у №4 , КН ЗУ 47:01:1626001:1074","-",1,0,"декабрь",2026]
[23486,"Выборгский район","Пески, пос.","Врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","АО ГГЛО","-","-","КЭПК \" Усадьба \", уч.83",0,1,"декабрь",2021]
[23529,"Выборгский район","Пески, пос.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-21-109-100751","ул. Песчаная, д. 8, кн зу 47:01:1626001:1493","-",1,0,"декабрь",2026]
[23569,"Выборгский район","Пески, пос.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-21-109-100751","ул Дружная, д. 8","-",1,0,"декабрь",2026]
[23599,"Выборгский район","Пески, пос.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-21-109-100751","ул. Лазурная д.5","-",1,0,"декабрь",2026]
[23616,"Выборгский район","Пески, пос.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-22-109-007720","ул.Центральная, д.21","-",1,0,"июль",2022]
[23662,"Выборгский район","Победа, пос.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-22-109-100390","ул.Советская, д.48","-",1,0,"июль",2023]
[23699,"Выборгский район","Поляны, пос.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-21-109-100648","Выборгское, 111","-",1,0,"июль",2024]
[23732,"Выборгский район","Поляны, пос.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-23-109-135910","ул Песочная, д. 1, КН ЗУ 47:01:1608001:740","-",1,0,"декабрь",2024]
[23782,"Выборгский район","Поляны, пос.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-22-109-100446","ш Выборгское, 119","-",1,0,"декабрь",2024]
[23802,"Выборгский район","Приветнинский карьер, пос.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-22-109-100470","47:01:1618001:1","-",1,0,"июнь",2025]
[23861,"Выборгский район","Приветнинское, пос.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-24-109-145011","ул Лесная, д. 23","-",1,0,"декабрь",2024]
[23886,"Выборгский район","Приветнинское, пос.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-21-109-100416","ул Ягодная, д 6","-",1,0,"декабрь",2024]
[23940,"Выборгский район","Пушное, пос.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-21-109-100420","пр-д Осенний, д. 6","-",1,0,"июль",2023]
[23965,"Выборгский район","Пушное, пос.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-21-109-100420","ул. Спортивная, д. 5","-",1,0,"июль",2023]
[24010,"Выборгский район","Рощино, г.п.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-21-109-100678","3-й Невский проезд , д.6","-",1,0,"декабрь",2024]
[24048,"Выборгский район","Рощино, г.п.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-23-109-134314","Вокзальная, 23","-",1,0,"ноябрь",2024]
[24080,"Выборгский район","Рощино, г.п.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","Инженерная улица, д 36",0,1,"июнь",2025]
[24095,"Выборгский район","Рощино, г.п.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-21-109-000645","Ключевой переулок д 6","-",1,0,"август",2023]
[24143,"Выборгский район","Рощино, г.п.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-22-109-123054","Красный переулок д 6","-",1,0,"ноябрь",2023]
[24178,"Выборгский район","Рощино, г.п.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","Механизаторов улица д 27",0,1,"декабрь",2028]
[24213,"Выборгский район","Рощино, г.п.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","Наклонная улица д 21",0,1,"декабрь",2028]
[24257,"Выборгский район","Рощино, г.п.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-23-109-140883","Окраинная, 6, 47:01:0701005:173","-",1,0,"декабрь",2024]
[24283,"Выборгский район","Рощино, г.п.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-24-109-146539","ул. Парковая, д. 7, кн зу 47:01:0701003:805","-",1,0,"июнь",2025]
[24340,"Выборгский район","Рощино, г.п.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-22-109-121982","Полевая улица д 36","-",1,0,"июль",2024]
[24353,"Выборгский район","Рощино, г.п.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","Полевая улица д. 35",0,1,"декабрь",2028]
[24387,"Выборгский район","Рощино, г.п.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","Прямой переулок д. 18",0,1,"июнь",2025]
[24416,"Выборгский район","Рощино, г.п.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","Розовый пер.д.4",0,1,"декабрь",2028]
[24470,"Выборгский район","Рощино, г.п.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","Садовая ул.д.82",0,1,"декабрь",2028]
[24523,"Выборгский район","Рощино, г.п.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-22-109-123243","Социалистическая ул., д. 72","-",1,0,"сентябрь",2023]
[24553,"Выборгский район","Рощино, г.п.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","Социалистическая ул., д.81",0,1,"декабрь",2028]
[24574,"Выборгский район","Рощино, г.п.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","Суворова переулок д. 6",0,1,"июнь",2025]
[24624,"Выборгский район","Рощино, г.п.","Врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","АО ГГЛО","-","-","Травяная улица д. 36г",0,1,"декабрь",2021]
[24657,"Выборгский район","Рощино, г.п.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-23-109-135911","ул Боровая, 42, 47:01:0701007:28","-",1,0,"декабрь",2024]
[24694,"Выборгский район","Рощино, г.п.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-24-109-144486","ул Заречная, 21Б, 47:01:0701002:140","-",1,0,"декабрь",2024]
[24736,"Выборгский район","Рощино, г.п.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-24-109-145735","ул Некрасова, 10, 47:01:0701003:1927","-",1,0,"июнь",2025]
[24764,"Выборгский район","Рощино, г.п.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-21-109-100445","ул Социалистическая, д 10","-",1,0,"декабрь",2024]
[24783,"Выборгский район","Рощино, г.п.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-24-109-144308","ул Южная, 92, 47:01:0701006:502","-",1,0,"декабрь",2024]
[24834,"Выборгский район","Рощино, г.п.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-22-109-003471","ул. Невская, д. 5","-",1,0,"август",2023]
[24866,"Выборгский район","Рощино, г.п.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-21-109-100678","ул. Южная,д. 82","-",1,0,"декабрь",2024]
[24897,"Выборгский район","Рощино, г.п.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-21-109-002829","ул.Верхнее-Рощино-Крайняя, 47:01:0701003:029","-",1,0,"ноябрь",2024]
[24949,"Выборгский район","Рощино, г.п.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-21-109-128354","ул.Красная, д. 35","-",1,0,"июль",2022]
[24967,"Выборгский район","Рощино, г.п.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-21-109-100665","ул.Линдуловская, д.28","-",1,0,"декабрь",2024]
[25032,"Выборгский район","Рощино, г.п.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-22-109-010361","ул.Южная, д.8Б","-",1,0,"июнь",2025]
[25037,"Выборгский район","Рощино, г.п.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","улица Льва Толстого, дом 18, 47:01:0701001:2779",0,1,"декабрь",2028]
[25075,"Выборгский район","Рощино, г.п.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-23-109-134417","Чехова улица д 29","-",1,0,"ноябрь",2024]
[25144,"Выборгский район","Рябово, пос.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-24-109-145929","ул Малышевская, 22, 47:01:1306001:102","-",1,0,"декабрь",2024]
[25158,"Выборгский район","Светогорск, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-21-109-100025","д.18, кн зу 47:02:0101003:39","-",1,0,"декабрь",2023]
[25215,"Выборгский район","Симагино, пос.","Врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","АО ГГЛО","-","-","д. 25",0,1,"декабрь",2021]
[25245,"Выборгский район","Советский, г.п.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","Выборгское ш., д.9",0,1,"декабрь",2028]
[25262,"Выборгский район","Советский, г.п.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-24-109-141052","Набережная, 6а, 47:01:0601001:4454","-",1,0,"декабрь",2025]
[25315,"Выборгский район","Советский, г.п.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул.Исполкомовская, д.7",0,1,"декабрь",2028]
[25345,"Выборгский район","Советский, г.п.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул.Ленинградская, д.5",0,1,"декабрь",2028]
[25378,"Выборгский район","Советский, г.п.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул.Садовая, д.5",0,1,"декабрь",2028]
[25428,"Выборгский район","Советский, г.п.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул.Школьная, д.62",0,1,"декабрь",2028]
[25448,"Выборгский район","Соколинское, пос.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","Лесной пр., д. 14",0,1,"июнь",2025]
[25507,"Выборгский район","Соколинское, пос.","Врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","АО ГГЛО","47-24-109-140688","Центральная, 7, 47:01:1201001:0335","-",1,0,"июль",2024]
[25518,"Выборгский район","Сосновый Бор, пос.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-23-109-133465","Озёрный пер, д 1","-",1,0,"май",2024]
[25554,"Выборгский район","Уткино, пос.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-23-109-133430","47:01:1610004:567","-",1,0,"май",2025]
[25588,"Выборгский район","Уткино, пос.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-22-109-100431","ул.Береговая, 17","-",1,0,"декабрь",2024]
[25637,"Выборгский район","Цвелодубово, пос.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","пер.Садовый, д.12",0,1,"декабрь",2028]
[25688,"Выборгский район","Цвелодубово, пос.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул.Зеленая, д.19б",0,1,"декабрь",2028]
[25720,"Выборгский район","Черкасово, пос.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-23-109-138634","КН ЗУ 47:01:1103001:122","-",1,0,"июнь",2025]
[25758,"Выборгский район","Черкасово, пос.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-23-109-138454","ул Изогнутая, кн зу 47:01:1103002:62","-",1,0,"июнь",2025]
[25767,"Выборгский район","Черкасово, пос.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-24-109-148463","ул Новая, д. 12, 47:01:1103005:17","-",1,0,"июнь",2025]
[25828,"Выборгский район","Черкасово, пос.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул. Солнечная, д. 23",0,1,"декабрь",2028]
[25846,"Выборгский район","Чернявское, пос.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-22-109-120431","ул.Центральная, д.32","-",1,0,"октябрь",2022]
[25907,"Выборгский район","Решетниково, дер.","строительство газораспределительной сети","ООО \"ПетербургГаз\"","-","-","ул. Лиственная, д. 4",0,1,"декабрь",2025]
[25929,"Выборгский район","Решетниково, дер.","строительство газораспределительной сети","ООО \"ПетербургГаз\"","-","-","ул. Ягодная, д. 11Б",0,1,"декабрь",2025]
[25950,"Выборгский район","Решетниково, дер.","строительство газораспределительной сети","ООО \"ПетербургГаз\"","-","-","47:01:1716001:107",0,1,"декабрь",2025]
[25999,"Выборгский район","Решетниково, дер.","строительство газораспределительной сети","ООО \"ПетербургГаз\"","-","-","кад. Номер 47:01:1716001:232",0,1,"декабрь",2025]
[26033,"Гатчинский муниципальный округ","Алапурская, дер.","Врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","АО ГГЛО","47-22-109-010806","д. 44","-",1,0,"декабрь",2022]
[26069,"Гатчинский муниципальный округ","Александровка, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-22-109-006498","ул.Механизаторов д. 24А","-",1,0,"декабрь",2022]
[26116,"Гатчинский муниципальный округ","Белогорка, дер.","Врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","АО ГГЛО","47-23-109-135078","Береговая, 2а","-",1,0,"сентябрь",2023]
[26132,"Гатчинский муниципальный округ","Белогорка, дер.","Врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","АО ГГЛО","47-22-109-121129","ул. Садовая, д. 15а","-",1,0,"май",2023]
[26199,"Гатчинский муниципальный округ","Большево, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-22-109-125649","Рассветная, 12","-",1,0,"декабрь",2023]
[26239,"Гатчинский муниципальный округ","Большево, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул. Сенная, д. 19",0,1,"июнь",2025]
[26246,"Гатчинский муниципальный округ","Большево, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-22-109-100102","ул. Сенная, д. 33","-",1,0,"май",2024]
[26309,"Гатчинский муниципальный округ","Большево, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул. Центральная, д. 25",0,1,"июнь",2025]
[26325,"Гатчинский муниципальный округ","Большево, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул. Центральная, д. 65",0,1,"июнь",2025]
[26379,"Гатчинский муниципальный округ","Большие Борницы, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-22-109-100066","д.15 а","-",1,0,"июль",2023]
[26408,"Гатчинский муниципальный округ","Большие Колпаны, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-22-109-122420","Восточный, 13","-",1,0,"май",2023]
[26442,"Гатчинский муниципальный округ","Большие Колпаны, дер.","Врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","АО ГГЛО","47-21-109-002352","Средняя ул, 6","-",1,0,"декабрь",2022]
[26491,"Гатчинский муниципальный округ","Большие Колпаны, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул.Старая, д.9",0,1,"декабрь",2025]
[26512,"Гатчинский муниципальный округ","Большое Верево, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-22-109-127832","Веревская, 11","-",1,0,"июль",2023]
[26550,"Гатчинский муниципальный округ","Большое Верево, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-22-109-005193","ул. Веревская д.6","-",1,0,"декабрь",2022]
[26595,"Гатчинский муниципальный округ","Большое Верево, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-22-109-010564","ул. Нагорная д.13, лит. Б","-",1,0,"январь",2023]
[26613,"Гатчинский муниципальный округ","Большое Верево, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-22-109-120475","ул. Порховская, д. 22","-",1,0,"октябрь",2022]
[26642,"Гатчинский муниципальный округ","Большое Верево, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-22-109-009999","ул. Центральная д.31","-",1,0,"сентябрь",2023]
[26683,"Гатчинский муниципальный округ","Большое Сергелево, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","д. 17",0,1,"декабрь",2026]
[26721,"Гатчинский муниципальный округ","Большое Сергелево, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","пер. Андреевский, д. 23",0,1,"декабрь",2026]
[26753,"Гатчинский муниципальный округ","Большое Сергелево, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","пер. Ивановский, д. 3",0,1,"декабрь",2026]
[26804,"Гатчинский муниципальный округ","Бор, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-22-109-100419","д.40","-",1,0,"декабрь",2025]
[26823,"Гатчинский муниципальный округ","Бор, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-22-109-100419","ул.Песочная, д.19","-",1,0,"декабрь",2025]
[26887,"Гатчинский муниципальный округ","Вайя, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-22-109-004224","Елизаветинская ул., 16-А","-",1,0,"март",2022]
[26923,"Гатчинский муниципальный округ","Вайя, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-23-109-137301","Полевая ул., 7","-",1,0,"июнь",2024]
[26934,"Гатчинский муниципальный округ","Вайя, дер.","Врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","АО ГГЛО","47-23-109-135555","Потемкинская ул., 1","-",1,0,"декабрь",2023]
[26993,"Гатчинский муниципальный округ","Вайялово, дер.","Врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","АО ГГЛО","47-22-109-127317","д. 38","-",1,0,"июнь",2024]
[27017,"Гатчинский муниципальный округ","Вайялово, дер.","Врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","АО ГГЛО","47-23-109-140642","Дружбы, 17, 47:23:0242001:51","-",1,0,"январь",2024]
[27063,"Гатчинский муниципальный округ","Виркино, дер.","Врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","АО ГГЛО","-","-","д. 10",0,1,"июнь",2025]
[27096,"Гатчинский муниципальный округ","Войсковицы, дер.","Врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","АО ГГЛО","47-23-109-137690","З.Г.Колобанова, 8, 47:23:0123002:56","-",1,0,"декабрь",2023]
[27133,"Гатчинский муниципальный округ","Войсковицы, пос.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-21-109-100586","ул Строителей, д. 12","-",1,0,"декабрь",2022]
[27179,"Гатчинский муниципальный округ","Войсковицы, пос.","Врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","АО ГГЛО","47-21-109-001121","ул. Хлебалина, д.21","-",1,0,"декабрь",2022]
[27200,"Гатчинский муниципальный округ","Воскресенское, село","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-22-109-124011","ул. Новая 2","-",1,0,"декабрь",2023]
[27234,"Гатчинский муниципальный округ","Воскресенское, село","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-23-109-100135","ул. Центральная 19","-",1,0,"июнь",2025]
[27283,"Гатчинский муниципальный округ","Воскресенское, село","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-22-109-126308","Центральная, 129А","-",1,0,"март",2023]
[27304,"Гатчинский муниципальный округ","Вохоново, дер.","Врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","АО ГГЛО","-","-","ул. Лесная, д.10",0,1,"июнь",2025]
[27366,"Гатчинский муниципальный округ","Выра, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","Большой пр-т, д. 46",0,1,"июнь",2025]
[27404,"Гатчинский муниципальный округ","Выра, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","Большой пр-т, д. 85",0,1,"декабрь",2028]
[27413,"Гатчинский муниципальный округ","Выра, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","Большой пр-т, д. 99",0,1,"июнь",2025]
[27474,"Гатчинский муниципальный округ","Выра, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул. Мурманская, д. 57",0,1,"июнь",2025]
[27492,"Гатчинский муниципальный округ","Выра, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул. Мурманская, д. 83",0,1,"июнь",2025]
[27544,"Гатчинский муниципальный округ","Выра, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул. Сосновая, д. 39",0,1,"июнь",2025]
[27575,"Гатчинский муниципальный округ","Выра, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул. Старая Выра, д. 102",0,1,"июнь",2025]
[27614,"Гатчинский муниципальный округ","Выра, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул. Старая Выра, д. 32",0,1,"июнь",2025]
[27658,"Гатчинский муниципальный округ","Выра, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул. Старая Выра, д. 90 А",0,1,"июнь",2025]
[27677,"Гатчинский муниципальный округ","Вырица, г.п.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-22-109-007844","Бакунина, 125","-",1,0,"сентябрь",2022]
[27705,"Гатчинский муниципальный округ","Вырица, г.п.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-22-109-010951","Белинского, 53","-",1,0,"ноябрь",2022]
[27747,"Гатчинский муниципальный округ","Вырица, г.п.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-21-109-100651","Ворошилова, 14а","-",1,0,"декабрь",2023]
[27788,"Гатчинский муниципальный округ","Вырица, г.п.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-21-109-100206","Елизаветинская, 30","-",1,0,"июль",2023]
[27817,"Гатчинский муниципальный округ","Вырица, г.п.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-21-109-100206","Зональная, 33","-",1,0,"июль",2023]
[27867,"Гатчинский муниципальный округ","Вырица, г.п.","Врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","АО ГГЛО","47-22-109-121374","Кноринская, 18","-",1,0,"август",2022]
[27892,"Гатчинский муниципальный округ","Вырица, г.п.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-21-109-100651","Комсомольский, д. 21","-",1,0,"декабрь",2023]
[27918,"Гатчинский муниципальный округ","Вырица, г.п.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-21-109-100651","Крупской, 14","-",1,0,"декабрь",2023]
[27971,"Гатчинский муниципальный округ","Вырица, г.п.","Врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","АО ГГЛО","47-23-109-136435","Ленинградский, 48а, 47:23:0606003:356","-",1,0,"декабрь",2024]
[28025,"Гатчинский муниципальный округ","Вырица, г.п.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-21-109-100651","Максимовская, 15","-",1,0,"декабрь",2024]
[28054,"Гатчинский муниципальный округ","Вырица, г.п.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-22-109-124428","Мельничный пр-кт, д.91А","-",1,0,"апрель",2023]
[28095,"Гатчинский муниципальный округ","Вырица, г.п.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-21-109-100589","Мира, 50","-",1,0,"ноябрь",2023]
[28101,"Гатчинский муниципальный округ","Вырица, г.п.","Врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","АО ГГЛО","47-23-109-130097","Мирошниковская, 8","-",1,0,"декабрь",2023]
[28158,"Гатчинский муниципальный округ","Вырица, г.п.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-22-109-009455","Нахимсона, 2А","-",1,0,"декабрь",2023]
[28184,"Гатчинский муниципальный округ","Вырица, г.п.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-22-109-125583","Новый, 8","-",1,0,"март",2023]
[28228,"Гатчинский муниципальный округ","Вырица, г.п.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-21-109-100724","Островского, 9б","-",1,0,"декабрь",2023]
[28267,"Гатчинский муниципальный округ","Вырица, г.п.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-23-109-138508","переулок Ковпака, д.6","-",1,0,"июнь",2024]
[28298,"Гатчинский муниципальный округ","Вырица, г.п.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-22-109-004290","пр. Володарского д. 31 А","-",1,0,"декабрь",2022]
[28346,"Гатчинский муниципальный округ","Вырица, г.п.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-23-109-138839","пр-кт Пролетарский, 7в, 47:23:0604004:45","-",1,0,"декабрь",2024]
[28368,"Гатчинский муниципальный округ","Вырица, г.п.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-21-109-100651","Пролетарский, 29","-",1,0,"декабрь",2023]
[28393,"Гатчинский муниципальный округ","Вырица, г.п.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-22-109-125450","Румянцева, 14","-",1,0,"декабрь",2023]
[28431,"Гатчинский муниципальный округ","Вырица, г.п.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-23-109-135054","Сафоновская, 3","-",1,0,"декабрь",2023]
[28476,"Гатчинский муниципальный округ","Вырица, г.п.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-24-109-142676","Сиверское, 235, 47:23:0603001:193","-",1,0,"декабрь",2025]
[28533,"Гатчинский муниципальный округ","Вырица, г.п.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-21-109-100651","Суворовский, 90","-",1,0,"декабрь",2023]
[28539,"Гатчинский муниципальный округ","Вырица, г.п.","Врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","АО ГГЛО","47-22-109-009765","Сызранская, 22","-",1,0,"июнь",2022]
[28580,"Гатчинский муниципальный округ","Вырица, г.п.","Врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","АО ГГЛО","47-21-109-035995","ул Береговая, д.63а","-",1,0,"январь",2023]
[28639,"Гатчинский муниципальный округ","Вырица, г.п.","Врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","АО ГГЛО","47-23-109-137847","ул Максима Горького, 64, 47:23:2028001:3545","-",1,0,"январь",2024]
[28663,"Гатчинский муниципальный округ","Вырица, г.п.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-23-109-130766","ул Надеждинская, 65","-",1,0,"июль",2023]
[28709,"Гатчинский муниципальный округ","Вырица, г.п.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-24-109-145611","ул Песочная, д. 6а, 47:23:0604007:351","-",1,0,"декабрь",2024]
[28742,"Гатчинский муниципальный округ","Вырица, г.п.","Врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","АО ГГЛО","-","-","ул Тосненская, д. 12",0,1,"декабрь",2021]
[28779,"Гатчинский муниципальный округ","Вырица, г.п.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-23-109-129210","ул Энгельса, д 32а","-",1,0,"сентябрь",2023]
[28825,"Гатчинский муниципальный округ","Вырица, г.п.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-22-109-004222","ул. Газа д. 6","-",1,0,"декабрь",2022]
[28849,"Гатчинский муниципальный округ","Вырица, г.п.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-22-109-006882","ул. Железнодорожная, 25","-",1,0,"декабрь",2022]
[28872,"Гатчинский муниципальный округ","Вырица, г.п.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-21-109-033341","ул. Кирова, д. 51а","-",1,0,"декабрь",2022]
[28912,"Гатчинский муниципальный округ","Вырица, г.п.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-23-109-134754","ул. Мира, 25","-",1,0,"декабрь",2024]
[28955,"Гатчинский муниципальный округ","Вырица, г.п.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-21-109-035258","ул. Песочная, д. 20","-",1,0,"апрель",2023]
[28982,"Гатчинский муниципальный округ","Вырица, г.п.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-21-109-034786","ул. Симбирская д. 48","-",1,0,"июль",2022]
[29038,"Гатчинский муниципальный округ","Вырица, г.п.","Врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","АО ГГЛО","47-22-109-120686","ул. Софийская, 12","-",1,0,"август",2022]
[29052,"Гатчинский муниципальный округ","Вырица, г.п.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-22-109-005940","ул. Урицкого, 135а","-",1,0,"июль",2023]
[29117,"Гатчинский муниципальный округ","Вырица, г.п.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-22-109-100351","Урицкого, 145","-",1,0,"июль",2023]
[29122,"Гатчинский муниципальный округ","Вырица, г.п.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-21-109-100206","просп.Урицкого, д.156 , КН ЗУ 47:23:0606005:299","-",1,0,"декабрь",2028]
[29164,"Гатчинский муниципальный округ","Вырица, г.п.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-21-109-130877","пер. Флотский, д. 18","-",1,0,"апрель",2023]
[29221,"Гатчинский муниципальный округ","Вырица, г.п.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-21-109-100651","Щедрина, 11а","-",1,0,"декабрь",2023]
[29260,"Гатчинский муниципальный округ","Вырица, г.п.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-21-109-100724","Ярославская, 11","-",1,0,"декабрь",2023]
[29268,"Гатчинский муниципальный округ","Высокоключевой, пос.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-24-109-146088","ул Льва Толстого, д. 12а, КН ЗУ 47:23:0404003:1117","-",1,0,"декабрь",2026]
[29330,"Гатчинский муниципальный округ","Высокоключевой, пос.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","пр-кт Большой, д. 62",0,1,"август",2026]
[29351,"Гатчинский муниципальный округ","Высокоключевой, пос.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","пр-кт Большой, д. 83",0,1,"август",2026]
[29393,"Гатчинский муниципальный округ","Высокоключевой, пос.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","пр-кт Лесной, д. 45",0,1,"август",2026]
[29434,"Гатчинский муниципальный округ","Высокоключевой, пос.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул. Колхозная д. 20",0,1,"август",2026]
[29463,"Гатчинский муниципальный округ","Высокоключевой, пос.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул. Малороссийская, д. 2",0,1,"август",2026]
[29517,"Гатчинский муниципальный округ","Высокоключевой, пос.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул. Малороссийская, д. 77",0,1,"август",2026]
[29533,"Гатчинский муниципальный округ","Высокоключевой, пос.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул. Малороссийская, д. 99",0,1,"август",2026]
[29560,"Гатчинский муниципальный округ","Высокоключевой, пос.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул. Олейниковой, д. 3",0,1,"август",2026]
[29603,"Гатчинский муниципальный округ","Высокоключевой, пос.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул. Песочная, д. 5",0,1,"август",2026]
[29643,"Гатчинский муниципальный округ","Высокоключевой, пос.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул. Школьная, д. 14",0,1,"август",2026]
[29703,"Гатчинский муниципальный округ","Вяхтелево, дер.","Врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","АО ГГЛО","47-22-109-128084","ул.Зеленая, д.4А","-",1,0,"январь",2025]
[29726,"Гатчинский муниципальный округ","Гатчина, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-22-109-121243","Бельгийский пер., д. 7а","-",1,0,"декабрь",2022]
[29773,"Гатчинский муниципальный округ","Гатчина, город","Врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","АО ГГЛО","47-23-109-131446","Можайская, 1","-",1,0,"май",2023]
[29809,"Гатчинский муниципальный округ","Гатчина, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-22-109-100096","Печерский, 22","-",1,0,"ноябрь",2023]
[29830,"Гатчинский муниципальный округ","Гатчина, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-22-109-100096","Сойту, 87а","-",1,0,"ноябрь",2023]
[29874,"Гатчинский муниципальный округ","Гатчина, город","Врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","АО ГГЛО","-","-","ул Солодухина, д. 38",0,1,"декабрь",2021]
[29913,"Гатчинский муниципальный округ","Гатчина, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул. Крылова д.6",0,1,"июнь",2025]
[29944,"Гатчинский муниципальный округ","Гатчина, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул. Кустова д.12",0,1,"июнь",2025]
[29992,"Гатчинский муниципальный округ","Гатчина, город","Врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","АО ГГЛО","47-22-109-009124","ул. Новопролетарская, 25","-",1,0,"июнь",2022]
[30014,"Гатчинский муниципальный округ","Гатчина, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-21-109-000394","ул. Островского д.4","-",1,0,"декабрь",2022]
[30039,"Гатчинский муниципальный округ","Гатчина, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул. Парковая, д. 23",0,1,"декабрь",2028]
[30084,"Гатчинский муниципальный округ","Гатчина, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул. Приоратская, д. 32",0,1,"декабрь",2028]
[30122,"Гатчинский муниципальный округ","Гатчина, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул. Садовая, д. 9а",0,1,"июнь",2025]
[30147,"Гатчинский муниципальный округ","Гатчина, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул. Сойту, д. 38",0,1,"декабрь",2028]
[30205,"Гатчинский муниципальный округ","Гатчина, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул. Широкая, д. 12",0,1,"июнь",2025]
[30217,"Гатчинский муниципальный округ","Гатчина, город","Врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","АО ГГЛО","47-22-109-131178","ул.Загородная, уч 18","-",1,0,"июнь",2025]
[30252,"Гатчинский муниципальный округ","Горки, дер. (ранее Веревское СП)","Врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","АО ГГЛО","47-23-109-138283","Лермонтова, д. 6, 47:23:0259004:568","-",1,0,"июнь",2025]
[30324,"Гатчинский муниципальный округ","Горки, дер. (ранее Веревское СП)","Врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","АО ГГЛО","47-24-109-146945","ул. Тургенева, д. 20, 47:23:0259004:582","-",1,0,"июнь",2025]
[30331,"Гатчинский муниципальный округ","Горки, дер. (ранее Веревское СП)","Врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","АО ГГЛО","47-24-109-147651","ул. Чехова, 25, 47:23:0259004:480","-",1,0,"январь",2025]
[30394,"Гатчинский муниципальный округ","Горки, дер. (ранее Вырицкое ГП)","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","д. 50",0,1,"декабрь",2028]
[30414,"Гатчинский муниципальный округ","Грязно, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-22-109-100281","Новый поселок, 23","-",1,0,"январь",2024]
[30457,"Гатчинский муниципальный округ","Грязно, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-22-109-100281","ул. Полевая, д.7","-",1,0,"декабрь",2024]
[30497,"Гатчинский муниципальный округ","Грязно, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул. Центральная, д. 26",0,1,"декабрь",2028]
[30518,"Гатчинский муниципальный округ","Грязно, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул. Южная, д. 11",0,1,"декабрь",2025]
[30565,"Гатчинский муниципальный округ","Даймище, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-22-109-127197","Большой проспект, 52","-",1,0,"октябрь",2023]
[30601,"Гатчинский муниципальный округ","Даймище, дер.","Врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","АО ГГЛО","47-22-109-125164","Набережная, 47е","-",1,0,"июнь",2023]
[30628,"Гатчинский муниципальный округ","Даймище, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул. Школьная, д.17",0,1,"декабрь",2028]
[30684,"Гатчинский муниципальный округ","Дружная Горка, г.п.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-22-109-123731","Крылова, 11","-",1,0,"июль",2023]
[30698,"Гатчинский муниципальный округ","Дружная Горка, г.п.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-22-109-008350","Лесная , 8","-",1,0,"декабрь",2022]
[30727,"Гатчинский муниципальный округ","Дружная Горка, г.п.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-22-109-007005","Советская, 8","-",1,0,"декабрь",2022]
[30768,"Гатчинский муниципальный округ","Дружная Горка, г.п.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-24-109-143328","ул Советская, д. 10","-",1,0,"декабрь",2024]
[30810,"Гатчинский муниципальный округ","Дружноселье, пос.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-22-109-100079","ул. Зеленая, 12","-",1,0,"декабрь",2025]
[30838,"Гатчинский муниципальный округ","Дружноселье, пос.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул. Цветочная, д. 28",0,1,"декабрь",2028]
[30893,"Гатчинский муниципальный округ","Елизаветино, пос.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул. Большая Советская, д. 22",0,1,"июнь",2025]
[30938,"Гатчинский муниципальный округ","Ермолино, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","д. 12",0,1,"декабрь",2026]
[30976,"Гатчинский муниципальный округ","Жабино, дер.","Врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","АО ГГЛО","47-24-109-147478","ул. Новая, 37А, 47:23:0107004:100","-",1,0,"декабрь",2024]
[31008,"Гатчинский муниципальный округ","Заборье, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-23-109-100787","Квартал Западный, 22, 47:23:0521002:603","-",1,0,"май",2025]
[31023,"Гатчинский муниципальный округ","Заборье, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-23-109-100787","ул Квартал Западный, 59, 47:23:0521002:646","-",1,0,"май",2025]
[31078,"Гатчинский муниципальный округ","Зайцево, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","д. 38",0,1,"декабрь",2028]
[31102,"Гатчинский муниципальный округ","Зайцево, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","д. 5-А",0,1,"декабрь",2028]
[31148,"Гатчинский муниципальный округ","Замостье, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","д. 39",0,1,"декабрь",2026]
[31185,"Гатчинский муниципальный округ","Замостье, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","д. 62 а",0,1,"декабрь",2026]
[31206,"Гатчинский муниципальный округ","Заполье, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул. Сельская, д. 10",0,1,"декабрь",2026]
[31249,"Гатчинский муниципальный округ","Ижора, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-24-109-100831","д. 34Б, 47:23:0249001:16","-",1,0,"декабрь",2026]
[31289,"Гатчинский муниципальный округ","Истинка, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","д.29",0,1,"декабрь",2028]
[31319,"Гатчинский муниципальный округ","Истинка, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-23-109-132172","Ореховая горка, 27","-",1,0,"февраль",2024]
[31372,"Гатчинский муниципальный округ","Карташевская, пос.","Врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","АО ГГЛО","47-24-109-141404","Горького, 14, 47:23:0408003:88","-",1,0,"апрель",2024]
[31382,"Гатчинский муниципальный округ","Карташевская, пос.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-22-109-100442","Железнодорожный, 9","-",1,0,"ноябрь",2023]
[31419,"Гатчинский муниципальный округ","Карташевская, пос.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-21-109-100590","Парковая, 19","-",1,0,"июнь",2023]
[31489,"Гатчинский муниципальный округ","Карташевская, пос.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-22-109-002926","ул Победы ул 19/2","-",1,0,"декабрь",2022]
[31502,"Гатчинский муниципальный округ","Карташевская, пос.","Врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","АО ГГЛО","47-24-109-147764","ул. Буденного, д. 5, 47:23:0408002:89","-",1,0,"июнь",2025]
[31559,"Гатчинский муниципальный округ","Каушта, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","д. 28",0,1,"август",2026]
[31581,"Гатчинский муниципальный округ","Каушта, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","д. 54",0,1,"август",2026]
[31629,"Гатчинский муниципальный округ","Кирлово, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","д. 4",0,1,"декабрь",2026]
[31664,"Гатчинский муниципальный округ","Кобралово, пос.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-22-109-100358","Березовая роща - линия 3, д. 65","-",1,0,"декабрь",2028]
[31692,"Гатчинский муниципальный округ","Кобралово, пос.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-22-109-100358","квартал рядового Ефремова, з/у 99 ","-",1,0,"декабрь",2025]
[31711,"Гатчинский муниципальный округ","Кобралово, пос.","Врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","АО ГГЛО","47-22-109-123516","Рощинская, 8","-",1,0,"октябрь",2022]
[31762,"Гатчинский муниципальный округ","Кобралово, пос.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул. Урожай-1, д. 101",0,1,"декабрь",2028]
[31794,"Гатчинский муниципальный округ","Кобралово, пос.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул. Урожай-1, д. 57",0,1,"декабрь",2028]
[31851,"Гатчинский муниципальный округ","Кобралово, пос.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул. Урожай-2, д. 67",0,1,"декабрь",2028]
[31863,"Гатчинский муниципальный округ","Кобралово, пос.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул. Урожай-2, д. 9",0,1,"июнь",2025]
[31898,"Гатчинский муниципальный округ","Кобрино, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-22-109-100068","д. 51","-",1,0,"декабрь",2024]
[31933,"Гатчинский муниципальный округ","Кобрино, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-22-109-006544","ул.Пушкина, 19","-",1,0,"декабрь",2022]
[31977,"Гатчинский муниципальный округ","Ковшово, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","д. 32а",0,1,"июнь",2025]
[32003,"Гатчинский муниципальный округ","Коммунар, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-23-109-134691","Антропшинская, 266б","-",1,0,"ноябрь",2023]
[32060,"Гатчинский муниципальный округ","Коммунар, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","пер. Ивовый, д. 3",0,1,"декабрь",2028]
[32110,"Гатчинский муниципальный округ","Коммунар, город","Врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","АО ГГЛО","47-23-109-136540","ул Антропшинская, 82, 47:24:0101002:2167","-",1,0,"ноябрь",2023]
[32143,"Гатчинский муниципальный округ","Коммунар, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-22-109-004246","ул. Антропошинская, д. 65","-",1,0,"июль",2023]
[32173,"Гатчинский муниципальный округ","Коммунар, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул. Дачная, д. 22",0,1,"декабрь",2028]
[32190,"Гатчинский муниципальный округ","Коммунар, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул. Дачная, д. 9",0,1,"декабрь",2028]
[32243,"Гатчинский муниципальный округ","Коммунар, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-22-109-100291","ул. Куралева, д.30","-",1,0,"ноябрь",2023]
[32273,"Гатчинский муниципальный округ","Коммунар, город","Врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","АО ГГЛО","47-22-109-127464","ул. Первомайская, д.44","-",1,0,"декабрь",2023]
[32313,"Гатчинский муниципальный округ","Коммунар, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-22-109-100291","ул. Сельская, д. 29","-",1,0,"ноябрь",2023]
[32352,"Гатчинский муниципальный округ","Корпиково, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-22-109-125312","Речной пер., д.12","-",1,0,"июнь",2023]
[32383,"Гатчинский муниципальный округ","Корпиково, дер.","Врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","АО ГГЛО","47-22-109-124939","ул. Центральная, 3В","-",1,0,"январь",2023]
[32435,"Гатчинский муниципальный округ","Кургино, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул. Красницкая, д. 1",0,1,"декабрь",2028]
[32446,"Гатчинский муниципальный округ","Кургино, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул. Полевая, д. 1",0,1,"декабрь",2028]
[32482,"Гатчинский муниципальный округ","Куровицы, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","пр-кт Вырицкий, д. 103",0,1,"декабрь",2028]
[32539,"Гатчинский муниципальный округ","Куровицы, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","пр-кт Вырицкий, д. 15а",0,1,"июнь",2025]
[32554,"Гатчинский муниципальный округ","Куровицы, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","пр-кт Вырицкий, д. 25",0,1,"июнь",2025]
[32586,"Гатчинский муниципальный округ","Куровицы, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","пр-кт Вырицкий, д. 5",0,1,"июнь",2025]
[32654,"Гатчинский муниципальный округ","Лампово, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-23-109-131605","47:23:0920001:1102","-",1,0,"декабрь",2023]
[32669,"Гатчинский муниципальный округ","Лампово, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-22-109-120084","Дружносельская, 19","-",1,0,"декабрь",2023]
[32724,"Гатчинский муниципальный округ","Лампово, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-23-109-128497","ул Центральная, 135А","-",1,0,"декабрь",2023]
[32748,"Гатчинский муниципальный округ","Лампово, дер.","Врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","АО ГГЛО","47-22-109-125482","Участки за гаражом, 6","-",1,0,"декабрь",2023]
[32794,"Гатчинский муниципальный округ","Лампово, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","Центральная ул., д. 85 б",0,1,"июнь",2025]
[32831,"Гатчинский муниципальный округ","Лукаши, пос.","Врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","АО ГГЛО","47-22-109-121798","Заводская, 15А","-",1,0,"сентябрь",2022]
[32864,"Гатчинский муниципальный округ","Малое Верево, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","Веселый пер., д.2",0,1,"декабрь",2028]
[32878,"Гатчинский муниципальный округ","Малое Верево, дер.","Врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","АО ГГЛО","47-24-109-146040","Вознесенская, 4, 47:23:0245006:109","-",1,0,"август",2024]
[32927,"Гатчинский муниципальный округ","Малое Верево, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","Молодежная ул., д.6",0,1,"декабрь",2028]
[32961,"Гатчинский муниципальный округ","Малое Верево, дер.","Врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","АО ГГЛО","47-23-109-133492","Речной пер, д 24","-",1,0,"август",2024]
[32997,"Гатчинский муниципальный округ","Малое Верево, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-22-109-007819","ул. Заречная, д. 8б","-",1,0,"июнь",2025]
[33044,"Гатчинский муниципальный округ","Малое Замостье, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-22-109-100118","уч 560","-",1,0,"май",2024]
[33067,"Гатчинский муниципальный округ","Малые Борницы, дер.","Врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","АО ГГЛО","47-24-109-142230","д. 22, 47:23:0146002:133","-",1,0,"май",2024]
[33123,"Гатчинский муниципальный округ","Малые Колпаны, дер.","Врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","АО ГГЛО","47-23-109-131875","ул. Кооперативная, д. 20, кв. 2","-",1,0,"май",2023]
[33148,"Гатчинский муниципальный округ","Мельница, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","пер. Мельничный, д. 7",0,1,"декабрь",2026]
[33205,"Гатчинский муниципальный округ","Мельница, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул. Железнодорожная, д. 9",0,1,"декабрь",2026]
[33227,"Гатчинский муниципальный округ","Мельница, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул. Морская, д. 23",0,1,"декабрь",2026]
[33275,"Гатчинский муниципальный округ","Мельница, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-24-109-101030","ул. Морская, д. 9","-",1,0,"декабрь",2026]
[33310,"Гатчинский муниципальный округ","Мельница, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул. Речная, д. 8",0,1,"декабрь",2026]
[33345,"Гатчинский муниципальный округ","Меньково, дер.","Врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","АО ГГЛО","47-22-109-008974","д. 36","-",1,0,"август",2023]
[33357,"Гатчинский муниципальный округ","Меньково, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-22-109-010230","д. 7","-",1,0,"октябрь",2023]
[33408,"Гатчинский муниципальный округ","Мины, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-23-109-140643","Петровка, 61, 47:23:0509001:61","-",1,0,"май",2024]
[33440,"Гатчинский муниципальный округ","Мины, дер.","Врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","АО ГГЛО","-","-","ул. Краснофлотская, д. 39",0,1,"декабрь",2021]
[33478,"Гатчинский муниципальный округ","Монделево, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-22-109-100385","Дружбы, 12","-",1,0,"декабрь",2025]
[33523,"Гатчинский муниципальный округ","Монделево, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-22-109-100385","Соколовский, 11","-",1,0,"декабрь",2025]
[33548,"Гатчинский муниципальный округ","Монделево, дер.","Врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","АО ГГЛО","47-24-109-139928","ул Нагорная, 14, 47:23:0306001:138","-",1,0,"январь",2026]
[33602,"Гатчинский муниципальный округ","Мыза, дер.","Врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","АО ГГЛО","47-22-109-005899","д. 55а","-",1,0,"август",2023]
[33618,"Гатчинский муниципальный округ","Мыза, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-24-109-147354","д. 45, КН ЗУ 47:23:0521002:801","-",1,0,"декабрь",2024]
[33649,"Гатчинский муниципальный округ","Мыза-Ивановка, пос.","Врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","АО ГГЛО","47-22-109-125090","Железнодорожная, 12","-",1,0,"октябрь",2023]
[33681,"Гатчинский муниципальный округ","Мыза-Ивановка, пос.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-24-109-146459","Мира, 14, 47:23:0203001:2118","-",1,0,"декабрь",2024]
[33732,"Гатчинский муниципальный округ","Мыза-Ивановка, пос.","Врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","АО ГГЛО","47-23-109-129233","Речная, 11","-",1,0,"декабрь",2023]
[33788,"Гатчинский муниципальный округ","Мыза-Ивановка, пос.","Врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","АО ГГЛО","47-24-109-146145","ул Шоссейная, д. 26а, КН ЗУ 47:23:0203001:1759","-",1,0,"июнь",2025]
[33815,"Гатчинский муниципальный округ","Мыза-Ивановка, пос.","Врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","АО ГГЛО","47-23-109-130007","ул. Гатчинская Мельница, д.29а","-",1,0,"октябрь",2023]
[33836,"Гатчинский муниципальный округ","Мыза-Ивановка, пос.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул. Железнодорожная, д.11",0,1,"декабрь",2025]
[33889,"Гатчинский муниципальный округ","Мыза-Ивановка, пос.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-24-109-143492","ул. Ленина, д.19","-",1,0,"май",2024]
[33919,"Гатчинский муниципальный округ","Мыза-Ивановка, пос.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул. Озерная, д.4",0,1,"декабрь",2025]
[33959,"Гатчинский муниципальный округ","Мыза-Ивановка, пос.","Врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","АО ГГЛО","47-22-109-125315","Шоссейная, 14","-",1,0,"октябрь",2023]
[33998,"Гатчинский муниципальный округ","Никольское, дер.","Врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","АО ГГЛО","47-23-109-130470","Лесная, 13","-",1,0,"декабрь",2023]
[34029,"Гатчинский муниципальный округ","Никольское, село","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-22-109-100276","ул Шипунова, д. 3","-",1,0,"август",2024]
[34045,"Гатчинский муниципальный округ","Новая, дер. (ранее Елизаветинское СП)","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","д. 19",0,1,"декабрь",2028]
[34099,"Гатчинский муниципальный округ","Новокузнецово, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","д. 15",0,1,"август",2026]
[34128,"Гатчинский муниципальный округ","Новокузнецово, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","д. 41",0,1,"август",2026]
[34162,"Гатчинский муниципальный округ","Новосиверская, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-22-109-122726","Зеленая Гора, 15","-",1,0,"июль",2023]
[34211,"Гатчинский муниципальный округ","Новосиверская, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-22-109-005224","ул Ивана Шишкина, д. 11","-",1,0,"декабрь",2023]
[34232,"Гатчинский муниципальный округ","Новосиверская, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-23-109-130696","ул. Горская, д. 29","-",1,0,"ноябрь",2023]
[34294,"Гатчинский муниципальный округ","Новосиверская, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-22-109-121065","ул. Огородная, 47а","-",1,0,"июль",2023]
[34302,"Гатчинский муниципальный округ","Новосиверская, дер.","Врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","АО ГГЛО","47-24-109-143318","ул. Огородная, д. 19","-",1,0,"июнь",2024]
[34337,"Гатчинский муниципальный округ","Новосиверская, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-21-109-100142","ул. Огородная, д.3","-",1,0,"ноябрь",2023]
[34409,"Гатчинский муниципальный округ","Новосиверская, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул. Стахановская, д. 44",0,1,"июнь",2025]
[34420,"Гатчинский муниципальный округ","Новосиверская, дер.","Врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","АО ГГЛО","47-22-109-127331","ул. Стахановская, д. 50 в","-",1,0,"май",2024]
[34477,"Гатчинский муниципальный округ","Новый Свет, пос.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-24-109-144665","32-й массив карта 9, 8, 47:23:0401002:606","-",1,0,"декабрь",2024]
[34510,"Гатчинский муниципальный округ","Новый Свет, пос.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-22-109-100123","Массив 52, ул. Белая, д. 55","-",1,0,"июль",2023]
[34524,"Гатчинский муниципальный округ","Новый Свет, пос.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","Массив 52, ул. Цветочная, д. 13",0,1,"декабрь",2025]
[34580,"Гатчинский муниципальный округ","Орлино, село","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-22-109-100191","д. 53","-",1,0,"ноябрь",2023]
[34607,"Гатчинский муниципальный округ","Орлино, село","Врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","АО ГГЛО","47-23-109-133724","Новая, 19","-",1,0,"февраль",2024]
[34643,"Гатчинский муниципальный округ","Орлино, село","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-21-109-100552","ул. Мира, д. 23","-",1,0,"декабрь",2022]
[34690,"Гатчинский муниципальный округ","Парицы, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-21-109-100218","Большая ул, 40","-",1,0,"июль",2023]
[34713,"Гатчинский муниципальный округ","Парицы, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-21-109-100218","Большая ул, 90","-",1,0,"июль",2023]
[34773,"Гатчинский муниципальный округ","Парицы, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-23-109-131437","Речной, 2","-",1,0,"декабрь",2023]
[34783,"Гатчинский муниципальный округ","Парицы, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-21-109-100218","ул Большая, д. 128","-",1,0,"июль",2023]
[34816,"Гатчинский муниципальный округ","Пегелево, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","д. 29",0,1,"декабрь",2026]
[34853,"Гатчинский муниципальный округ","Пегелево, дер.","Врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","АО ГГЛО","47-24-109-146038","Центральная, 12, 47:23:0241001:24","-",1,0,"январь",2025]
[34899,"Гатчинский муниципальный округ","Педлино, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","д.7А",0,1,"июнь",2025]
[34953,"Гатчинский муниципальный округ","Погост, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","д. 30 а",0,1,"август",2026]
[34982,"Гатчинский муниципальный округ","Погост, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","д. 6 а",0,1,"август",2026]
[35023,"Гатчинский муниципальный округ","Покизен-Пурская, дер.","Врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","АО ГГЛО","47-21-109-128925","пер. Зеленый, д. 5","-",1,0,"август",2022]
[35065,"Гатчинский муниципальный округ","Покизен-Пурская, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул. Садовая, д. 1",0,1,"июнь",2025]
[35093,"Гатчинский муниципальный округ","Покизен-Пурская, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул. Садовая, д. 7",0,1,"июнь",2025]
[35108,"Гатчинский муниципальный округ","Покровка, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","д. 22",0,1,"декабрь",2026]
[35169,"Гатчинский муниципальный округ","Покровка, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул. Колхозная, д. 25",0,1,"декабрь",2026]
[35194,"Гатчинский муниципальный округ","Покровка, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул. Колхозная, д. 50",0,1,"декабрь",2026]
[35212,"Гатчинский муниципальный округ","Покровка, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул. Полевая, д. 18 а",0,1,"декабрь",2026]
[35264,"Гатчинский муниципальный округ","Покровка, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул. Центральная, д. 15 а",0,1,"декабрь",2026]
[35295,"Гатчинский муниципальный округ","Покровка, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-24-109-144744","ул. Центральная, д. 43","-",1,0,"декабрь",2026]
[35334,"Гатчинский муниципальный округ","Покровская, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-22-109-100074","д. 135","-",1,0,"декабрь",2023]
[35378,"Гатчинский муниципальный округ","Покровская, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-22-109-100074","д. 245","-",1,0,"август",2023]
[35397,"Гатчинский муниципальный округ","Покровская, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-22-109-100074","д.1","-",1,0,"август",2023]
[35461,"Гатчинский муниципальный округ","Покровская, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-21-109-033282","Славянский, 16, 47:23:0303004:256","-",1,0,"декабрь",2024]
[35467,"Гатчинский муниципальный округ","Покровская, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-22-109-100074","ул Овражная, 19, 47:23:0303007:47","-",1,0,"декабрь",2024]
[35508,"Гатчинский муниципальный округ","Прибытково, пос.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","пер. Школьный, д. 3",0,1,"декабрь",2026]
[35574,"Гатчинский муниципальный округ","Прибытково, пос.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","пр-кт Средний, д. 38",0,1,"декабрь",2026]
[35587,"Гатчинский муниципальный округ","Прибытково, пос.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул. Лесная, д. 1",0,1,"декабрь",2026]
[35644,"Гатчинский муниципальный округ","Прибытково, пос.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул. Мичурина, д. 8",0,1,"декабрь",2026]
[35670,"Гатчинский муниципальный округ","Прибытково, пос.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-24-109-144633","ул. Пионеров, д. 14","-",1,0,"декабрь",2026]
[35707,"Гатчинский муниципальный округ","Прибытково, пос.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул. Пионеров, д. 53",0,1,"декабрь",2026]
[35753,"Гатчинский муниципальный округ","Прибытково, пос.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул. Поперечная 5-я, д. 10",0,1,"декабрь",2026]
[35777,"Гатчинский муниципальный округ","Прибытково, пос.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул. Пушкинская, д. 7",0,1,"декабрь",2026]
[35800,"Гатчинский муниципальный округ","Прибытково, пос.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул. Репина, д. 7",0,1,"декабрь",2026]
[35857,"Гатчинский муниципальный округ","Прибытково, пос.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул. Школьная, д. 29",0,1,"декабрь",2026]
[35878,"Гатчинский муниципальный округ","Пригородный, пос.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-24-109-144497","ул. Центральная, д. 26, 47:23:0403001:30","-",1,0,"декабрь",2024]
[35940,"Гатчинский муниципальный округ","Пудомяги, дер.","Врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","АО ГГЛО","47-23-109-129030","ул.Сельская, д. 5","-",1,0,"май",2025]
[35948,"Гатчинский муниципальный округ","Пудость, пос.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-22-109-100134","Верстовой проезд, д 5 стр 1","-",1,0,"октябрь",2023]
[35983,"Гатчинский муниципальный округ","Пудость, пос.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-22-109-010508","Новая, 29","-",1,0,"январь",2023]
[36018,"Гатчинский муниципальный округ","Пудость, пос.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-24-109-148256","ул Ижорская, д. 15, стр. 6, 47:23:0202001:1944","-",1,0,"декабрь",2024]
[36066,"Гатчинский муниципальный округ","Пудость, пос.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-23-109-132451","ул. Ижорская, д. 11, строение 1","-",1,0,"июнь",2024]
[36088,"Гатчинский муниципальный округ","Пудость, пос.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-22-109-100134","ул. Сенная, д. 4, строение 9","-",1,0,"октябрь",2023]
[36149,"Гатчинский муниципальный округ","Пустошка, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-21-109-100594","д. 188","-",1,0,"июль",2023]
[36188,"Гатчинский муниципальный округ","Пустошка, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-21-109-100594","д. 86","-",1,0,"декабрь",2023]
[36232,"Гатчинский муниципальный округ","Пустошка, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-22-109-125865","ул. Полевая, д. 18-а","-",1,0,"декабрь",2021]
[36258,"Гатчинский муниципальный округ","Репполово, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","д. 11Д",0,1,"декабрь",2026]
[36279,"Гатчинский муниципальный округ","Рождествено, село","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-22-109-100595","Большой пр-т д. 156","-",1,0,"июль",2023]
[36328,"Гатчинский муниципальный округ","Рождествено, село","Врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","АО ГГЛО","47-23-109-132325","Рылеева, 11","-",1,0,"август",2023]
[36358,"Гатчинский муниципальный округ","Рождествено, село","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-22-109-100595","ул. Большой, 58","-",1,0,"июль",2023]
[36398,"Гатчинский муниципальный округ","Рождествено, село","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-22-109-100595","ул. Коли Подрядчикова, 9А","-",1,0,"июль",2023]
[36441,"Гатчинский муниципальный округ","Рождествено, село","Врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","АО ГГЛО","47-22-109-009687","ул. Соколова д. 1","-",1,0,"июнь",2022]
[36462,"Гатчинский муниципальный округ","Романовка, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-21-109-121887","д. 14-Г","-",1,0,"август",2022]
[36499,"Гатчинский муниципальный округ","Романовка, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-22-109-125143","д. 69А","-",1,0,"июль",2023]
[36545,"Гатчинский муниципальный округ","Романовка, дер.","Врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","АО ГГЛО","47-23-109-129892","Садовая, 4","-",1,0,"декабрь",2024]
[36569,"Гатчинский муниципальный округ","Романовка, дер.","Врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","АО ГГЛО","47-23-109-132359","ул Сказочная, уч 6","-",1,0,"январь",2025]
[36628,"Гатчинский муниципальный округ","Руссолово, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-24-109-144120","ул. Центральная, д. 36А, КН ЗУ 47:23:0318001:3","-",1,0,"май",2026]
[36669,"Гатчинский муниципальный округ","Руссолово, дер.","Врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","АО ГГЛО","47-24-109-140057","ул. Цветочная, 3, 47:23:0318001:120","-",1,0,"февраль",2026]
[36675,"Гатчинский муниципальный округ","Руссолово, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул. Цветочная, д. 18",0,1,"декабрь",2025]
[36739,"Гатчинский муниципальный округ","Рябизи, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","пер. Полевой, д. 6",0,1,"июнь",2025]
[36758,"Гатчинский муниципальный округ","Рябизи, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-23-109-131953","ул. Возрождения, д. 25","-",1,0,"август",2023]
[36809,"Гатчинский муниципальный округ","Семрино, пос.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-21-109-135416","5-я линия, д 26","-",1,0,"август",2022]
[36837,"Гатчинский муниципальный округ","Семрино, пос.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-23-109-137000","ул Парковая, 5, 47:23:0501001:341","-",1,0,"март",2024]
[36879,"Гатчинский муниципальный округ","Сиверский, г.п.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-23-109-131108","Восточная, 39","-",1,0,"октябрь",2023]
[36920,"Гатчинский муниципальный округ","Сиверский, г.п.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-22-109-126570","Декабристов, 4","-",1,0,"сентябрь",2023]
[36942,"Гатчинский муниципальный округ","Сиверский, г.п.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-22-109-100211","Дружносельская, 41Б","-",1,0,"ноябрь",2023]
[36967,"Гатчинский муниципальный округ","Сиверский, г.п.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-22-109-100211","Комсомольский, 10","-",1,0,"ноябрь",2023]
[37012,"Гатчинский муниципальный округ","Сиверский, г.п.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-21-109-130873","Лермонтова, д. 25А","-",1,0,"апрель",2023]
[37050,"Гатчинский муниципальный округ","Сиверский, г.п.","Врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","АО ГГЛО","47-22-109-123688","Николаевский, 7","-",1,0,"январь",2023]
[37082,"Гатчинский муниципальный округ","Сиверский, г.п.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-22-109-100211","Пионерский, 46","-",1,0,"ноябрь",2023]
[37129,"Гатчинский муниципальный округ","Сиверский, г.п.","Врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","АО ГГЛО","47-22-109-120022","Пролетарский, 93","-",1,0,"июль",2022]
[37154,"Гатчинский муниципальный округ","Сиверский, г.п.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-23-109-137647","Республиканский, 19, 47:23:0802005:1124","-",1,0,"июнь",2024]
[37183,"Гатчинский муниципальный округ","Сиверский, г.п.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-22-109-009922","Саши Никифорова, 4","-",1,0,"сентябрь",2022]
[37233,"Гатчинский муниципальный округ","Сиверский, г.п.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-23-109-135352","ул Вишневского, д 13","-",1,0,"май",2024]
[37290,"Гатчинский муниципальный округ","Сиверский, г.п.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-24-109-140270","ул Речная, 31, 47:23:0805002:237","-",1,0,"декабрь",2024]
[37316,"Гатчинский муниципальный округ","Сиверский, г.п.","Врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","АО ГГЛО","47-24-109-142473","ул Фрунзе, 14, 47:23:0802004:24","-",1,0,"октябрь",2024]
[37360,"Гатчинский муниципальный округ","Сиверский, г.п.","Врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","АО ГГЛО","47-21-109-001784","ул. Некрасова, д. 22","-",1,0,"январь",2022]
[37399,"Гатчинский муниципальный округ","Сиверский, г.п.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-22-109-004792","ул. Толмачева, д. 72","-",1,0,"март",2023]
[37423,"Гатчинский муниципальный округ","Сиверский, г.п.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-22-109-100211","ул.Речная, д. 97","-",1,0,"ноябрь",2023]
[37446,"Гатчинский муниципальный округ","Сиверский, г.п.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-22-109-100211","Шмидта, 5","-",1,0,"ноябрь",2023]
[37493,"Гатчинский муниципальный округ","Сокколово, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул. Речная, д. 1",0,1,"июнь",2025]
[37529,"Гатчинский муниципальный округ","Старосиверская, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-22-109-009033","Большой пр-кт, д 74","-",1,0,"март",2023]
[37563,"Гатчинский муниципальный округ","Старосиверская, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","Кезевская дорога, Д.76 б",0,1,"июнь",2025]
[37608,"Гатчинский муниципальный округ","Старосиверская, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-22-109-122099","ул Большая Набережная, д 12а","-",1,0,"сентябрь",2024]
[37633,"Гатчинский муниципальный округ","Старосиверская, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул. Большая набережная, Д.53",0,1,"июнь",2025]
[37691,"Гатчинский муниципальный округ","Старосиверская, дер.","Врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","АО ГГЛО","47-22-109-122413","ул. Новая, Д.28","-",1,0,"ноябрь",2022]
[37696,"Гатчинский муниципальный округ","Старосиверская, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул. Новая, Д.38",0,1,"июнь",2025]
[37738,"Гатчинский муниципальный округ","Старосиверская, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул. Полевая, Д.5",0,1,"июнь",2025]
[37795,"Гатчинский муниципальный округ","Старосиверская, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-23-109-133625","Широкая, 25","-",1,0,"май",2024]
[37804,"Гатчинский муниципальный округ","Старые Низковицы, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","д. 13",0,1,"август",2026]
[37842,"Гатчинский муниципальный округ","Старые Низковицы, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","д. 53",0,1,"август",2026]
[37904,"Гатчинский муниципальный округ","Сусанино, пос.","Врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","АО ГГЛО","47-23-109-133500","4-я, 105","-",1,0,"июль",2024]
[37925,"Гатчинский муниципальный округ","Сусанино, пос.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-23-109-129508","6-я линия, 58","-",1,0,"сентябрь",2023]
[37974,"Гатчинский муниципальный округ","Сусанино, пос.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-22-109-010995","9-я линия, 160","-",1,0,"май",2023]
[38008,"Гатчинский муниципальный округ","Сусанино, пос.","Врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","АО ГГЛО","-","-","ул.6-я линия, д. 31",0,1,"декабрь",2021]
[38044,"Гатчинский муниципальный округ","Сяськелево, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-22-109-100704","ул.Малое Сяськелево, 23в","-",1,0,"сентябрь",2023]
[38087,"Гатчинский муниципальный округ","Тайцы, г.п.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-21-109-100209","Академика Жореса Алферова, 42","-",1,0,"ноябрь",2023]
[38114,"Гатчинский муниципальный округ","Тайцы, г.п.","Врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","АО ГГЛО","47-24-109-143270","Восточный, 60, 47:23:0261002:541","-",1,0,"июнь",2024]
[38134,"Гатчинский муниципальный округ","Тайцы, г.п.","Врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","АО ГГЛО","47-23-109-140209","д. 92, 47:23:0261002:1186","-",1,0,"декабрь",2024]
[38177,"Гатчинский муниципальный округ","Тайцы, г.п.","Врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","АО ГГЛО","47-24-109-143199","Ключевой, 45, 47:23:0261002:497","-",1,0,"август",2024]
[38217,"Гатчинский муниципальный округ","Тайцы, г.п.","Врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","АО ГГЛО","47-24-109-144934","массив Восточный, д. 6","-",1,0,"апрель",2024]
[38247,"Гатчинский муниципальный округ","Тайцы, г.п.","Врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","АО ГГЛО","47-23-109-137214","Писателя Михаила Чулаки, 16, 47:23:0261002:695","-",1,0,"декабрь",2023]
[38300,"Гатчинский муниципальный округ","Тайцы, г.п.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-22-109-126722","ул Михаила Дороничева, 8","-",1,0,"март",2023]
[38317,"Гатчинский муниципальный округ","Тайцы, г.п.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-23-109-138705","ул Усадебная, 18, 47:23:0261002:1134","-",1,0,"декабрь",2024]
[38379,"Гатчинский муниципальный округ","Тайцы, г.п.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-24-109-146074","ул.Калинина, д.40, 47:23:1302002:103","-",1,0,"декабрь",2024]
[38387,"Гатчинский муниципальный округ","Тайцы, г.п.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул.Крайняя д.13",0,1,"декабрь",2026]
[38426,"Гатчинский муниципальный округ","Тайцы, г.п.","Врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","АО ГГЛО","47-24-109-145940","ул.Шоссейная д.8","-",1,0,"август",2024]
[38483,"Гатчинский муниципальный округ","Терволово, пос.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-24-109-139504","Ряхмузи, 2, 47:23:0218003:129","-",1,0,"июль",2024]
[38525,"Гатчинский муниципальный округ","Тихвинка, дер.","Врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","АО ГГЛО","47-23-109-133643","Лесная, 31","-",1,0,"август",2023]
[38566,"Гатчинский муниципальный округ","Торфопредприятие, пос.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","Лесная ул.,д. 1",0,1,"июнь",2025]
[38595,"Гатчинский муниципальный округ","Торфяное, пос.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-24-109-141694","Западная, 49, 47:23:0402001:1041","-",1,0,"ноябрь",2024]
[38613,"Гатчинский муниципальный округ","Тяглино, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-22-109-125774","д. 11","-",1,0,"декабрь",2023]
[38658,"Гатчинский муниципальный округ","Химози, дер.","Врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","АО ГГЛО","47-24-109-142664","Восточная, 18, 47:23:0433002:0003","-",1,0,"май",2024]
[38696,"Гатчинский муниципальный округ","Хиндикалово, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","д. 21",0,1,"июнь",2025]
[38728,"Гатчинский муниципальный округ","Хиндикалово, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","д. 5",0,1,"июнь",2025]
[38779,"Гатчинский муниципальный округ","Черново, дер.","Врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","АО ГГЛО","47-22-109-124133","д.22а","-",1,0,"январь",2023]
[38798,"Гатчинский муниципальный округ","Черново, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-22-109-127749","д.38","-",1,0,"сентябрь",2023]
[38858,"Гатчинский муниципальный округ","Черново, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","д.87",0,1,"июнь",2025]
[38868,"Гатчинский муниципальный округ","Шаглино, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","д 43",0,1,"декабрь",2028]
[38905,"Гатчинский муниципальный округ","Шаглино, дер.","Врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","АО ГГЛО","47-23-109-131358","Луговая, 11","-",1,0,"декабрь",2024]
[38968,"Гатчинский муниципальный округ","Шаглино, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул.Новоселов, д.18",0,1,"декабрь",2028]
[38988,"Гатчинский муниципальный округ","Шпаньково, дер.","Врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","АО ГГЛО","47-24-109-148083","ул Алексея Рыкунова, д. 25, 47:23:0148002:22","-",1,0,"декабрь",2024]
[39038,"Кингисеппский район","Алексеевка, пос.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-23-109-129827","ул Ветеранов, д. 15","-",1,0,"декабрь",2024]
[39071,"Кингисеппский район","Алексеевка, пос.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул Зеленая, д. 13",0,1,"июнь",2025]
[39108,"Кингисеппский район","Алексеевка, пос.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-24-109-140622","Ямбургская, 14, 47:20:0801003:108","-",1,0,"декабрь",2024]
[39150,"Кингисеппский район","Большая Пустомержа, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-23-109-138694","ул Береговая, 23, 47:20:1001010:11","-",1,0,"сентябрь",2024]
[39175,"Кингисеппский район","Большое Кузёмкино, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","д. 43",0,1,"август",2026]
[39209,"Кингисеппский район","Большое Кузёмкино, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","дом 24",0,1,"август",2026]
[39254,"Кингисеппский район","Большое Кузёмкино, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул. Лужская, уч. 1 К",0,1,"август",2026]
[39279,"Кингисеппский район","Большое Кузёмкино, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул. Межниковская,д. 49",0,1,"август",2026]
[39301,"Кингисеппский район","Большое Руддилово, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-22-109-124990","д. 38а","-",1,0,"июнь",2023]
[39349,"Кингисеппский район","Большое Руддилово, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","д.51а",0,1,"июнь",2025]
[39384,"Кингисеппский район","Большой Луцк, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-22-109-005454","дом 47а","-",1,0,"декабрь",2022]
[39412,"Кингисеппский район","Большой Луцк, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-22-109-100078","ул Луговая, 2","-",1,0,"июль",2024]
[39467,"Кингисеппский район","Ванакюля, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","дом 36",0,1,"август",2026]
[39482,"Кингисеппский район","Веймарн, п. ж/д ст.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-21-109-000093","пер Веселый, д. 4","-",1,0,"январь",2022]
[39550,"Кингисеппский район","Веймарн, п. ж/д ст.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","улица Железнодорожная, дом 31",0,1,"ноябрь",2026]
[39552,"Кингисеппский район","Веймарн, п. ж/д ст.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","улица Железнодорожная, дом 37",0,1,"декабрь",2025]
[39593,"Кингисеппский район","Велькота, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","д. 22",0,1,"декабрь",2028]
[39659,"Кингисеппский район","Венекюля, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-24-109-147792","ул Центральная, д. 57, 47:20:0603004:66","-",1,0,"декабрь",2026]
[39676,"Кингисеппский район","Венекюля, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул. Речная, д. 1",0,1,"август",2026]
[39722,"Кингисеппский район","Венекюля, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул. Центральная,д. 22",0,1,"август",2026]
[39759,"Кингисеппский район","Домашово, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-22-109-006094","д. 39","-",1,0,"ноябрь",2022]
[39780,"Кингисеппский район","Домашово, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","д.21",0,1,"июнь",2025]
[39830,"Кингисеппский район","Ивангород, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","пер Петроградский, д. 4",0,1,"декабрь",2028]
[39863,"Кингисеппский район","Ивангород, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул Госпитальная, д. 60",0,1,"декабрь",2028]
[39893,"Кингисеппский район","Ивангород, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-23-109-132228","ул Комсомола, д. 11","-",1,0,"декабрь",2024]
[39946,"Кингисеппский район","Ивангород, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул Новая, д. 18",0,1,"декабрь",2028]
[39963,"Кингисеппский район","Ивангород, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул Петроградская, д. 8",0,1,"декабрь",2028]
[39993,"Кингисеппский район","Ивангород, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-21-109-100058","ул Строителей, д. 3","-",1,0,"ноябрь",2023]
[40033,"Кингисеппский район","Кайболово, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","д. 33",0,1,"июнь",2025]
[40072,"Кингисеппский район","Калливере, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","дом 6",0,1,"август",2026]
[40103,"Кингисеппский район","Кейкино, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","д.27",0,1,"август",2026]
[40155,"Кингисеппский район","Кингисепп, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-23-109-134487","Благодатный пер, уч 8","-",1,0,"ноябрь",2023]
[40203,"Кингисеппский район","Кингисепп, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","Граничная ул,д. 49а",0,1,"июнь",2025]
[40238,"Кингисеппский район","Кингисепп, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-23-109-137119","Загородная ул, 1б","-",1,0,"декабрь",2024]
[40273,"Кингисеппский район","Кингисепп, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","Звездная ул,д. 9",0,1,"декабрь",2028]
[40285,"Кингисеппский район","Кингисепп, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-23-109-134346","Земская, 9","-",1,0,"ноябрь",2023]
[40343,"Кингисеппский район","Кингисепп, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","Красногвардейская ул,д. 9",0,1,"октябрь",2021]
[40364,"Кингисеппский район","Кингисепп, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-24-109-146485","Лесная, 20, 47:20:0910006:15","-",1,0,"декабрь",2025]
[40413,"Кингисеппский район","Кингисепп, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","Лесобиржа мкр,д. Лесная ул,д. 14",0,1,"декабрь",2028]
[40447,"Кингисеппский район","Кингисепп, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-23-109-134994","Лесобиржа, Лесная, 24","-",1,0,"декабрь",2024]
[40468,"Кингисеппский район","Кингисепп, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-23-109-129982","Лесобиржа, Школьная, 33","-",1,0,"октябрь",2023]
[40514,"Кингисеппский район","Кингисепп, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-22-109-124814","Набережная ул., д.62В","-",1,0,"декабрь",2021]
[40551,"Кингисеппский район","Кингисепп, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-22-109-123108","Николая Микулина ул, 25","-",1,0,"июль",2023]
[40584,"Кингисеппский район","Кингисепп, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","Ново-Порхово ул,д. 28",0,1,"декабрь",2028]
[40634,"Кингисеппский район","Кингисепп, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-21-109-002019","Новый Луцк мкр, Центральная ул, 26","-",1,0,"октябрь",2022]
[40647,"Кингисеппский район","Кингисепп, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","Новый Луцк мкр,д. Слободская ул,д. 2а",0,1,"июнь",2025]
[40717,"Кингисеппский район","Кингисепп, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-22-109-125080","Полевая ул, 2","-",1,0,"июнь",2023]
[40754,"Кингисеппский район","Кингисепп, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-23-109-129909","Слепнева, 45","-",1,0,"декабрь",2023]
[40764,"Кингисеппский район","Кингисепп, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-23-109-132400","Таможенная, 20","-",1,0,"сентябрь",2024]
[40824,"Кингисеппский район","Кингисепп, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул Школьная (Лесобиржа мкр.) д. 15",0,1,"декабрь",2025]
[40843,"Кингисеппский район","Кингисепп, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-22-109-006155","ул. Красноармейская, д. 12","-",1,0,"июль",2023]
[40894,"Кингисеппский район","Кингисепп, город","Врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","АО ГГЛО","47-23-109-128631","Фабричная, 7","-",1,0,"октябрь",2023]
[40926,"Кингисеппский район","Корпово, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-22-109-100524","ул Зеленая, д. 21","-",1,0,"октябрь",2023]
[40957,"Кингисеппский район","Котельский, пос.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-24-109-141094","д. 31а, 47:20:0417005:352","-",1,0,"декабрь",2024]
[41009,"Кингисеппский район","Котлы, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-22-109-126391","д.27","-",1,0,"март",2023]
[41027,"Кингисеппский район","Малое Кузёмкино, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","д. 8",0,1,"август",2026]
[41056,"Кингисеппский район","Малое Кузёмкино, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул. Береговая, уч. 2В",0,1,"август",2026]
[41113,"Кингисеппский район","Неппово, пос.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","д. 31",0,1,"декабрь",2026]
[41128,"Кингисеппский район","Новопятницкое, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-23-109-138316","д. 39Б, 47:20:0712001:361","-",1,0,"декабрь",2024]
[41160,"Кингисеппский район","Ополье, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-22-109-100044","д. 109","-",1,0,"декабрь",2023]
[41198,"Кингисеппский район","Ополье, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","д. 72",0,1,"декабрь",2028]
[41239,"Кингисеппский район","Ропша, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул. Заречная, уч. 1",0,1,"август",2026]
[41268,"Кингисеппский район","Ропша, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул. Садовая, дом 7а",0,1,"август",2026]
[41322,"Кингисеппский район","Ударник, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","д. 17",0,1,"август",2026]
[41375,"Кингисеппский район","Ударник, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул. Яблоневая, участок № 6",0,1,"август",2026]
[41405,"Кингисеппский район","Удосолово, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","д. 36",0,1,"декабрь",2028]
[41438,"Кингисеппский район","Фалилеево, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-22-109-122885","д. 14","-",1,0,"декабрь",2022]
[41452,"Кингисеппский район","Фалилеево, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-21-109-002084","д. 28 А","-",1,0,"октябрь",2022]
[41508,"Кингисеппский район","Федоровка, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","дом 22в",0,1,"август",2026]
[41535,"Киришский район","Глажево, пос.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","д. 15",0,1,"декабрь",2028]
[41578,"Киришский район","Городище, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-22-109-009286","ул. Набережная, 29","-",1,0,"август",2022]
[41614,"Киришский район","Городище, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-21-109-000194","ул Октябрьская, д. 35","-",1,0,"июнь",2025]
[41648,"Киришский район","Городище, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул. Октябрьская,д. 41а",0,1,"июнь",2025]
[41697,"Киришский район","Городище, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул. Советская,д. 16",0,1,"июнь",2025]
[41711,"Киришский район","Городище, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул. Советская,д. 32",0,1,"июнь",2025]
[41744,"Киришский район","Кириши, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул. Северная,д. 16",0,1,"декабрь",2028]
[41801,"Киришский район","Пчева, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-21-109-100311","ул. Набережная 7в","-",1,0,"сентябрь",2024]
[41819,"Киришский район","Пчева, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-21-109-100311","ул. Речная, д.44","-",1,0,"июль",2023]
[41884,"Кировский район","Бабаново, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул.Новостроя,д.25а",0,1,"декабрь",2026]
[41919,"Кировский район","Васильково, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-22-109-100301","д. 36","-",1,0,"ноябрь",2023]
[41931,"Кировский район","Васильково, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","уч. 1в",0,1,"июнь",2025]
[41989,"Кировский район","Войбокало, п. ж/д ст.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","Ул. Заречная, д. 11а",0,1,"июнь",2025]
[42014,"Кировский район","Войбокало, п. ж/д ст.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","Ул. Зеленая, д. 10",0,1,"июнь",2025]
[42059,"Кировский район","Войбокало, п. ж/д ст.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","Ул. Новая, д. 5",0,1,"июнь",2025]
[42093,"Кировский район","Войбокало, п. ж/д ст.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","Ул. Привокзальная, д. 37",0,1,"июнь",2025]
[42129,"Кировский район","Войбокало, п. ж/д ст.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","Ул. Прокофьева, д. 21",0,1,"июнь",2025]
[42176,"Кировский район","Войбокало, п. ж/д ст.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","Ул. Школьная, д. 13",0,1,"декабрь",2028]
[42192,"Кировский район","Войбокало, п. ж/д ст.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","Ул. Школьная, д. 27",0,1,"июнь",2025]
[42223,"Кировский район","Войпала, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","д. 11",0,1,"декабрь",2028]
[42262,"Кировский район","Горная Шальдиха, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-24-109-142149","ул Рябиновая, д 22а, 47:16:0504001:364","-",1,0,"октябрь",2024]
[42306,"Кировский район","Горы, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-24-109-144973","ул Центральная, д. 60","-",1,0,"ноябрь",2024]
[42332,"Кировский район","Горы, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","Ул. Железнодорожная, д. 6",0,1,"декабрь",2028]
[42385,"Кировский район","Горы, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","Ул. Центральная, д. 16",0,1,"декабрь",2028]
[42402,"Кировский район","Горы, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","Ул. Центральная, д. 32",0,1,"декабрь",2028]
[42468,"Кировский район","Замошье, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","дом № 7 (а)",0,1,"декабрь",2028]
[42489,"Кировский район","Кировск, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-23-109-133181","Набережная, 102","-",1,0,"октябрь",2023]
[42540,"Кировский район","Кировск, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул. Магистральная, уч.41а",0,1,"июнь",2025]
[42572,"Кировский район","Кировск, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-21-109-100581","Штурмовой, 4","-",1,0,"декабрь",2022]
[42610,"Кировский район","Концы, пос.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-21-109-100573","ул Лесная, д. 5","-",1,0,"сентябрь",2023]
[42619,"Кировский район","Концы, пос.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","Ул. 2 Плитная, д.8",0,1,"июнь",2025]
[42673,"Кировский район","Лезье, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","д.4",0,1,"август",2026]
[42702,"Кировский район","Мга, г.п.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","Волховский переулок, д.5",0,1,"июнь",2025]
[42743,"Кировский район","Мга, г.п.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","пер. Матросова, д. 3",0,1,"июнь",2025]
[42785,"Кировский район","Мга, г.п.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул. Волховская, д. 6",0,1,"июнь",2025]
[42813,"Кировский район","Мга, г.п.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул. Заречная, д. 20",0,1,"июнь",2025]
[42864,"Кировский район","Мга, г.п.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул. Мира, д.12",0,1,"декабрь",2028]
[42883,"Кировский район","Мга, г.п.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул. Пионерская, д.24-а",0,1,"декабрь",2028]
[42911,"Кировский район","Мга, г.п.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул. Шмидта д. 12",0,1,"декабрь",2028]
[42946,"Кировский район","Мга, г.п.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","шоссе Революции, д.115",0,1,"декабрь",2028]
[42994,"Кировский район","Молодцово, пос.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","2-я Полевая улица, д.15",0,1,"декабрь",2028]
[43053,"Кировский район","Молодцово, пос.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-21-109-100081","ул Детская, д 1","-",1,0,"декабрь",2023]
[43077,"Кировский район","Молодцово, пос.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул. Луговая, д.23",0,1,"декабрь",2028]
[43098,"Кировский район","Молодцово, пос.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул. Центральная, д.2а",0,1,"декабрь",2021]
[43154,"Кировский район","Муя, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул. Центральная, д.33",0,1,"август",2026]
[43181,"Кировский район","Назия, г.п.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-22-109-100119","1 Мая, 1","-",1,0,"ноябрь",2023]
[43224,"Кировский район","Назия, г.п.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-22-109-126055","6-я линия, д 4а","-",1,0,"март",2023]
[43264,"Кировский район","Назия, г.п.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-22-109-100119","Лавская, 49","-",1,0,"ноябрь",2023]
[43294,"Кировский район","Назия, г.п.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","линия 6-я, дом 22",0,1,"декабрь",2028]
[43343,"Кировский район","Назия, г.п.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-21-109-006777","Северная, 17","-",1,0,"август",2022]
[43364,"Кировский район","Назия, г.п.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-24-109-141643","ул Дзержинского, д 74, 47:16:0511023:412","-",1,0,"сентябрь",2024]
[43390,"Кировский район","Назия, г.п.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-24-109-144790","ул Красная, д. 14","-",1,0,"декабрь",2024]
[43427,"Кировский район","Назия, г.п.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-24-109-145885","ул Рябиновая, д. 3, 47:16:0511015:32","-",1,0,"декабрь",2024]
[43473,"Кировский район","Назия, г.п.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул. Заречье, дом 25",0,1,"декабрь",2028]
[43497,"Кировский район","Назия, г.п.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-24-109-143111","ул. Карьерная дом 21","-",1,0,"июнь",2025]
[43556,"Кировский район","Назия, г.п.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул. Лавская, дом 40",0,1,"декабрь",2028]
[43567,"Кировский район","Назия, г.п.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул. Лавская, дом 56",0,1,"декабрь",2028]
[43635,"Кировский район","Назия, г.п.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул. Набережная дом 18",0,1,"декабрь",2028]
[43637,"Кировский район","Назия, г.п.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул. Набережная дом 2",0,1,"декабрь",2028]
[43682,"Кировский район","Назия, г.п.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-21-109-003739","ул. Песчаная дом 36","-",1,0,"декабрь",2022]
[43737,"Кировский район","Назия, г.п.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул. Челюскина, дом 10",0,1,"декабрь",2028]
[43765,"Кировский район","Назия, г.п.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул. Шоссейная дом 35",0,1,"декабрь",2028]
[43786,"Кировский район","Назия, г.п.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул.Пушкина д. 6",0,1,"декабрь",2028]
[43845,"Кировский район","Нижняя Шальдиха, дер.","Врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","АО ГГЛО","47-21-109-000625","Староладожский канал, 16","-",1,0,"декабрь",2022]
[43869,"Кировский район","Нижняя Шальдиха, дер.","Врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","АО ГГЛО","-","-","ул.Староладожский канал, д. 8",0,1,"декабрь",2021]
[43908,"Кировский район","Новая Малукса, пос.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул. Северная, д.16a",0,1,"август",2026]
[43952,"Кировский район","Новинка, пос.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","Ул. 1 линия, д. 12",0,1,"декабрь",2026]
[43978,"Кировский район","Новинка, пос.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","Ул. 1 линия, д. 7",0,1,"декабрь",2026]
[44035,"Кировский район","Отрадное, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-21-109-002773","11-я линия, д. 50","-",1,0,"апрель",2022]
[44048,"Кировский район","Отрадное, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-22-109-007468","11-я, 82","-",1,0,"ноябрь",2023]
[44078,"Кировский район","Отрадное, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-22-109-004595","14-я линия, д.40","-",1,0,"октябрь",2022]
[44118,"Кировский район","Отрадное, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-22-109-009167","1-я, 138","-",1,0,"август",2022]
[44161,"Кировский район","Отрадное, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-23-109-132507","4-я, 66","-",1,0,"октябрь",2023]
[44218,"Кировский район","Отрадное, город","Врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","АО ГГЛО","47-22-109-002830","Безымянная, 4а","-",1,0,"март",2022]
[44244,"Кировский район","Отрадное, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-22-109-007905","Лесная, 83а","-",1,0,"декабрь",2022]
[44288,"Кировский район","Отрадное, город","Врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","АО ГГЛО","-","-","линия 15-я, д. 3",0,1,"декабрь",2021]
[44327,"Кировский район","Отрадное, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-24-109-142627","линия 5-я, д. 106, КН ЗУ 47:16:0201014:42","-",1,0,"декабрь",2024]
[44358,"Кировский район","Отрадное, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-21-109-001980","Международный, д. 32","-",1,0,"декабрь",2022]
[44370,"Кировский район","Отрадное, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-22-109-005291","мкр. Петрушинское поле, ул Рождественская, д. 13/1","-",1,0,"апрель",2022]
[44431,"Кировский район","Отрадное, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-23-109-137965","Петрушинское поле, Зеленый, 8","-",1,0,"декабрь",2022]
[44459,"Кировский район","Отрадное, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","пр-кт. 2-й Советский д. 138",0,1,"июнь",2025]
[44510,"Кировский район","Отрадное, город","Врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","АО ГГЛО","-","-","ул Танкистов, д. 54",0,1,"декабрь",2021]
[44529,"Кировский район","Отрадное, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-22-109-006490","ул. 2-й Советский, 27","-",1,0,"октябрь",2023]
[44557,"Кировский район","Отрадное, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-22-109-006310","ул. Питерская, 13","-",1,0,"декабрь",2023]
[44599,"Кировский район","Павлово, г.п.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-24-109-143251","Ленинградский, 83, 47:16:0335013:0009","-",1,0,"август",2025]
[44640,"Кировский район","Павлово, г.п.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-21-109-100315","Мгинский, 4","-",1,0,"ноябрь",2023]
[44662,"Кировский район","Павлово, г.п.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-22-109-122302","Набережная р. Мги д.4","-",1,0,"ноябрь",2022]
[44723,"Кировский район","Павлово, г.п.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул. Лесная д.4",0,1,"июнь",2025]
[44732,"Кировский район","Павлово, г.п.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул. Набережная р. Мги д.14А",0,1,"декабрь",2028]
[44770,"Кировский район","Павлово, г.п.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул. Средняя д.2",0,1,"декабрь",2028]
[44839,"Кировский район","Путилово, село","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-23-109-135646","пер Заречный, 16","-",1,0,"апрель",2024]
[44849,"Кировский район","Путилово, село","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-22-109-127204","Садовая, 16","-",1,0,"июнь",2024]
[44909,"Кировский район","Путилово, село","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул. Дьяконова, д., 117",0,1,"июнь",2025]
[44932,"Кировский район","Путилово, село","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул. Игнашкиных, д. 15",0,1,"июнь",2025]
[44972,"Кировский район","Путилово, село","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул.Учительская, д. 3",0,1,"июнь",2025]
[45015,"Кировский район","Пухолово, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","д.37а",0,1,"август",2026]
[45042,"Кировский район","Пухолово, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","д.73",0,1,"август",2026]
[45062,"Кировский район","Пухолово, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-24-109-147155","ул Береговая, д. 4, кн зу 47:16:0909002:524","-",1,0,"декабрь",2026]
[45119,"Кировский район","Речка, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","д.20",0,1,"декабрь",2026]
[45143,"Кировский район","Речка, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","д.7",0,1,"декабрь",2026]
[45202,"Кировский район","Синявино, г.п.","Врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","АО ГГЛО","47-24-109-141537","ул Луговая, д 9, 47:16:0401004:1903","-",1,0,"апрель",2024]
[45213,"Кировский район","Синявино, г.п.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул. Восточная, д. 11а",0,1,"май",2026]
[45249,"Кировский район","Синявино, г.п.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул. Косая, д. 13/2",0,1,"июнь",2025]
[45283,"Кировский район","Синявино, г.п.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул. Лесная, д.1б",0,1,"декабрь",2026]
[45328,"Кировский район","Синявино, г.п.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул. Садовая, д.22",0,1,"декабрь",2028]
[45353,"Кировский район","Синявино, г.п.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул.Косая, д. 1",0,1,"июнь",2025]
[45411,"Кировский район","Сирокасска, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","дом 66",0,1,"июнь",2025]
[45453,"Кировский район","Старая Малукса, пос.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","Грибной пер, д.8",0,1,"август",2026]
[45494,"Кировский район","Старая Малукса, пос.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул. Клубная, д.22",0,1,"август",2026]
[45523,"Кировский район","Старая Малукса, пос.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул. Первомайская, д.31",0,1,"август",2026]
[45541,"Кировский район","Турышкино, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","д.10",0,1,"август",2026]
[45593,"Кировский район","Шлиссельбург, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-21-109-007260","Леманский канал, 50","-",1,0,"август",2023]
[45620,"Кировский район","Шлиссельбург, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-22-109-006624","Новоладожский канал, д.56","-",1,0,"ноябрь",2023]
[45663,"Кировский район","Шлиссельбург, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","Староладожский канал, д.112",0,1,"декабрь",2028]
[45703,"Кировский район","Шлиссельбург, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","Староладожский канал, д.68а",0,1,"декабрь",2028]
[45726,"Кировский район","Шлиссельбург, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-22-109-007305","ул Заречная, д. 11","-",1,0,"август",2022]
[45786,"Кировский район","Шлиссельбург, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул. Ладожская речка, д. 11",0,1,"декабрь",2028]
[45807,"Кировский район","Шлиссельбург, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул. М.Горького, д.24а",0,1,"декабрь",2028]
[45834,"Кировский район","Шлиссельбург, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул. Песочная, д.17",0,1,"декабрь",2028]
[45890,"Кировский район","Шлиссельбург, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","улица Новоладожский канал, дом 63б",0,1,"декабрь",2028]
[45934,"Кировский район","Шум, село","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","улица Прокофьева, д. 15",0,1,"декабрь",2028]
[45937,"Кировский район","Шум, село","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","улица Прокофьева, д. 23",0,1,"декабрь",2028]
[46004,"Лодейнопольский район","Горловщина, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","д.14",0,1,"декабрь",2026]
[46020,"Лодейнопольский район","Горловщина, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","д.29",0,1,"декабрь",2026]
[46074,"Лодейнопольский район","Горловщина, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","д.81",0,1,"декабрь",2026]
[46099,"Лодейнопольский район","Доможирово, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","пер.Новый д.3",0,1,"декабрь",2026]
[46144,"Лодейнопольский район","Доможирово, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул.Школьная, д.17",0,1,"декабрь",2026]
[46182,"Лодейнопольский район","Доможирово, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул.Школьная, д.6",0,1,"декабрь",2026]
[46207,"Лодейнопольский район","Лодейное Поле, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-22-109-007486","8 Марта, 8","-",1,0,"август",2024]
[46229,"Лодейнопольский район","Лодейное Поле, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-22-109-006215","Гражданская 14","-",1,0,"декабрь",2023]
[46277,"Лодейнопольский район","Лодейное Поле, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-21-109-001769","Зои Космодемьянской 16","-",1,0,"июнь",2023]
[46312,"Лодейнопольский район","Лодейное Поле, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-24-109-142060","Карла Маркса, 6, 47:06:0102003:0037","-",1,0,"декабрь",2024]
[46347,"Лодейнопольский район","Лодейное Поле, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-23-109-139189","Комсомольская, 50, 47:06:0103003:442","-",1,0,"февраль",2025]
[46391,"Лодейнопольский район","Лодейное Поле, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","Ленина пр-кт., д.70",0,1,"июнь",2025]
[46416,"Лодейнопольский район","Лодейное Поле, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-21-109-100204","Ленинградское шоссе 33","-",1,0,"октябрь",2023]
[46448,"Лодейнопольский район","Лодейное Поле, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","Ленинградское шоссе., д. 57",0,1,"июнь",2025]
[46495,"Лодейнопольский район","Лодейное Поле, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","Новый переулок д. 3",0,1,"июнь",2025]
[46518,"Лодейнопольский район","Лодейное Поле, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","Октябрьский проспект, д. 105",0,1,"июнь",2025]
[46578,"Лодейнопольский район","Лодейное Поле, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","переулок Имени Николая Шалаева, дом 3",0,1,"июнь",2025]
[46625,"Лодейнопольский район","Лодейное Поле, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-21-109-100204","Профсоюзная, 34","-",1,0,"сентябрь",2023]
[46661,"Лодейнопольский район","Лодейное Поле, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","Республиканская ул., д. 20",0,1,"июнь",2025]
[46688,"Лодейнопольский район","Лодейное Поле, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-22-109-003402","Республиканский тракт 3","-",1,0,"сентябрь",2023]
[46708,"Лодейнопольский район","Лодейное Поле, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-22-109-008261","Розы Люксембург, 46А","-",1,0,"июнь",2024]
[46758,"Лодейнопольский район","Лодейное Поле, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-23-109-133194","Советская, 8","-",1,0,"декабрь",2024]
[46791,"Лодейнопольский район","Лодейное Поле, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-21-109-100204","Титова ул 17А","-",1,0,"сентябрь",2023]
[46828,"Лодейнопольский район","Лодейное Поле, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","Титова ул., д. 57",0,1,"июнь",2025]
[46870,"Лодейнопольский район","Лодейное Поле, город","Врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","АО ГГЛО","47-21-109-002360","ул Мошкина, д. 8, к. б","-",1,0,"май",2023]
[46898,"Лодейнопольский район","Лодейное Поле, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул. Воровского, д. 8",0,1,"июнь",2025]
[46953,"Лодейнопольский район","Лодейное Поле, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул. Индустриальная, д., 5",0,1,"июнь",2025]
[46961,"Лодейнопольский район","Лодейное Поле, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул. Интернациональная, д. 32",0,1,"июнь",2025]
[47000,"Лодейнопольский район","Лодейное Поле, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул. Полевая, д. 4",0,1,"июнь",2025]
[47031,"Лодейнопольский район","Лодейное Поле, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул. Рабоче-крестьянская, д. 62",0,1,"июнь",2025]
[47083,"Лодейнопольский район","Лодейное Поле, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул. Советская, д. 22",0,1,"июнь",2025]
[47104,"Лодейнопольский район","Лодейное Поле, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул. Солнечная, д. 4",0,1,"июнь",2025]
[47169,"Лодейнопольский район","Лодейное Поле, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул.Красноармейская, д. 10",0,1,"июнь",2025]
[47187,"Лодейнопольский район","Лодейное Поле, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул.Красноармейская, д. 50",0,1,"июнь",2025]
[47239,"Лодейнопольский район","Лодейное Поле, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","улица Розы Люксембург, дом 33",0,1,"июнь",2025]
[47270,"Лодейнопольский район","Лодейное Поле, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-21-109-100204","Ульяновская, 56","-",1,0,"сентябрь",2023]
[47309,"Лодейнопольский район","Оять, п. ж/д ст.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","д.30",0,1,"август",2026]
[47349,"Лодейнопольский район","Пономарево, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","д.15",0,1,"декабрь",2026]
[47379,"Лодейнопольский район","Рассвет, пос.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул.Новый Квартал д.21",0,1,"август",2026]
[47396,"Лодейнопольский район","Свирьстрой, г.п.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул. 1 Мая, д. 19",0,1,"декабрь",2028]
[47442,"Лодейнопольский район","Свирьстрой, г.п.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул. Лесная, д. 16",0,1,"декабрь",2028]
[47479,"Лодейнопольский район","Свирьстрой, г.п.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул. Набережная, д. 21а",0,1,"декабрь",2028]
[47512,"Лодейнопольский район","Свирьстрой, г.п.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул. Центральная, д. 24",0,1,"декабрь",2028]
[47562,"Лодейнопольский район","Старая Слобода, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-21-109-100231","д. 173а","-",1,0,"август",2023]
[47582,"Лодейнопольский район","Старая Слобода, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-21-109-000837","д. 3","-",1,0,"май",2024]
[47641,"Лодейнопольский район","Фомино, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","д.28",0,1,"декабрь",2026]
[47652,"Лодейнопольский район","Фомино, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","д.8",0,1,"декабрь",2026]
[47688,"Лодейнопольский район","Чегла, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-24-109-148085","ул.Речная д.12","-",1,0,"август",2026]
[47745,"Лодейнопольский район","Чегла, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул.Речная д.7",0,1,"август",2026]
[47790,"Лодейнопольский район","Шамокша, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-24-109-139706","д. 29Б, 47:06:0501001:447","-",1,0,"декабрь",2024]
[47828,"Лодейнопольский район","Янега, пос.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","Новая ул., д.5",0,1,"июнь",2025]
[47860,"Лодейнопольский район","Янега, пос.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","Энтузиастов ул., д.1-А",0,1,"июнь",2025]
[47875,"Лодейнопольский район","Яровщина, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","д.20",0,1,"август",2026]
[47923,"Ломоносовский район","Алакюля, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-24-109-145327","ул Слободская, д. 19, 47:14:0501003:52","-",1,0,"декабрь",2028]
[47958,"Ломоносовский район","Аннино, пос.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-24-109-141317","Заповедная, 16, 47:14:0502002:34","-",1,0,"декабрь",2024]
[47993,"Ломоносовский район","Аннино, пос.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","пер Полевой, д. 8",0,1,"декабрь",2028]
[48041,"Ломоносовский район","Аннино, пос.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-22-109-009527","ул Новая, д. 1","-",1,0,"декабрь",2022]
[48063,"Ломоносовский район","Аннино, пос.","Врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","АО ГГЛО","47-24-109-143001","ул Придорожная, д. 21","-",1,0,"май",2024]
[48120,"Ломоносовский район","Аннино, пос.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-22-109-100621","ул Шоссейная, д. 28","-",1,0,"декабрь",2024]
[48133,"Ломоносовский район","Аннино, пос.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул Шоссейная, д. 52",0,1,"декабрь",2028]
[48167,"Ломоносовский район","Аропаккузи, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-23-109-135864","д. 1а","-",1,0,"декабрь",2026]
[48196,"Ломоносовский район","Большая Ижора, г.п.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-23-109-139300","Нагорная, 9, 47:14:1502004:0028","-",1,0,"декабрь",2024]
[48250,"Ломоносовский район","Большая Ижора, г.п.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-21-109-002127","ул Водопроводная, 9","-",1,0,"декабрь",2022]
[48303,"Ломоносовский район","Большая Ижора, г.п.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-22-109-100640","ул Нагорная, 19А","-",1,0,"ноябрь",2023]
[48333,"Ломоносовский район","Большая Ижора, г.п.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-23-109-100370","ул Песочная, 21","-",1,0,"ноябрь",2023]
[48373,"Ломоносовский район","Большая Ижора, г.п.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул. Заречная, д.6",0,1,"июнь",2025]
[48412,"Ломоносовский район","Большая Ижора, г.п.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул. Лесная, д.111",0,1,"декабрь",2026]
[48437,"Ломоносовский район","Большая Ижора, г.п.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул. Ломаная, д.12",0,1,"декабрь",2026]
[48474,"Ломоносовский район","Большая Ижора, г.п.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул. Нагорная, д.54",0,1,"июнь",2025]
[48520,"Ломоносовский район","Большая Ижора, г.п.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул. Сургина, д.7",0,1,"июнь",2025]
[48544,"Ломоносовский район","Большие Горки, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-24-109-141535","д. 24, 47:14:1209004:386","-",1,0,"декабрь",2024]
[48563,"Ломоносовский район","Большие Горки, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-21-109-100478","д. 67","-",1,0,"ноябрь",2022]
[48614,"Ломоносовский район","Большие Томики, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул Будилинская, д. 3",0,1,"декабрь",2021]
[48646,"Ломоносовский район","Бронна, пос.","Врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","АО ГГЛО","-","-","д. 15",0,1,"декабрь",2021]
[48677,"Ломоносовский район","Бронна, пос.","Врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","АО ГГЛО","-","-","ул. Азовская, д. 35",0,1,"декабрь",2021]
[48729,"Ломоносовский район","Велигонты, дер.","Врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","АО ГГЛО","47-23-109-134060","д. 37","-",1,0,"январь",2024]
[48747,"Ломоносовский район","Велигонты, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-23-109-138414","з/у 144, 47:14:0302006:1142","-",1,0,"декабрь",2024]
[48812,"Ломоносовский район","Верхние Венки, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-22-109-100617","ул Фруктовая, 5, 47:14:0203004:819","-",1,0,"февраль",2025]
[48817,"Ломоносовский район","Верхние Венки, дер.","Врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","АО ГГЛО","47-22-109-120279","ул. Мельничная, д.70","-",1,0,"февраль",2023]
[48855,"Ломоносовский район","Верхняя Колония, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","д. 27",0,1,"декабрь",2026]
[48924,"Ломоносовский район","Верхняя Колония, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул. Молодежная д. 2",0,1,"декабрь",2026]
[48938,"Ломоносовский район","Верхняя Колония, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул. Молодежная д. 4",0,1,"декабрь",2026]
[48987,"Ломоносовский район","Вильповицы, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","д. 23",0,1,"декабрь",2025]
[49021,"Ломоносовский район","Вильповицы, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-21-109-100334","д. 57","-",1,0,"июль",2023]
[49042,"Ломоносовский район","Владимировка, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-24-109-146388","д. 1а, 47:14:0308001:18","-",1,0,"декабрь",2024]
[49095,"Ломоносовский район","Владимировка, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-23-109-135746","Березовая, 2","-",1,0,"май",2025]
[49125,"Ломоносовский район","Владимировка, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-24-109-147809","д. 26","-",1,0,"май",2025]
[49158,"Ломоносовский район","Владимировка, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","Озерный переулок, дом 4",0,1,"декабрь",2028]
[49208,"Ломоносовский район","Владимировка, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул. Алексеевская, уч. 17",0,1,"июнь",2025]
[49228,"Ломоносовский район","Владимировка, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул. Героев, д., 4",0,1,"июнь",2025]
[49255,"Ломоносовский район","Владимировка, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул. Окружная, д.28",0,1,"июнь",2025]
[49298,"Ломоносовский район","Волковицы, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","д. 107",0,1,"декабрь",2026]
[49334,"Ломоносовский район","Волковицы, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","д. 42А",0,1,"декабрь",2026]
[49368,"Ломоносовский район","Волковицы, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","д. 84",0,1,"декабрь",2026]
[49417,"Ломоносовский район","Волковицы, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул. Новая д. 2",0,1,"декабрь",2026]
[49468,"Ломоносовский район","Глобицы, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-22-109-127541","ул Героев, д. 35","-",1,0,"октябрь",2023]
[49500,"Ломоносовский район","Глядино, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-22-109-123674","ул Липовая, д. 1","-",1,0,"декабрь",2024]
[49538,"Ломоносовский район","Гостилицы, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-21-109-100047","Каштановая, 6","-",1,0,"июль",2023]
[49547,"Ломоносовский район","Гостилицы, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-21-109-100047","Мирный, 7","-",1,0,"октябрь",2023]
[49608,"Ломоносовский район","Гостилицы, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-24-109-148074","ул Лесная, д. 2, 47:14:0903003:68","-",1,0,"декабрь",2024]
[49626,"Ломоносовский район","Гостилицы, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-21-109-100047","ул Нагорная, д. 33","-",1,0,"июль",2023]
[49678,"Ломоносовский район","Гостилицы, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-22-109-126186","ул. Садовая, 47:14:0903029:311","-",1,0,"апрель",2023]
[49709,"Ломоносовский район","Дом отдыха \"Волковицы\", пос.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул. Липовая, д. 47",0,1,"декабрь",2026]
[49730,"Ломоносовский район","Дом отдыха \"Волковицы\", пос.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул. Санаторная д. 16",0,1,"декабрь",2026]
[49779,"Ломоносовский район","Иннолово, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-24-109-143446","Большая Лифляндская,2, 47:14:0501005:216","-",1,0,"декабрь",2024]
[49813,"Ломоносовский район","Иннолово, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-21-109-100468","Октябрьская, 9а","-",1,0,"ноябрь",2023]
[49849,"Ломоносовский район","Иннолово, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-21-109-100468","Стрелецкая, 3","-",1,0,"ноябрь",2023]
[49896,"Ломоносовский район","Иннолово, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-22-109-004468","ул Октябрьская, д. 77","-",1,0,"май",2022]
[49912,"Ломоносовский район","Иннолово, дер.","Врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","АО ГГЛО","47-23-109-128386","ул Посадская, д. 28","-",1,0,"декабрь",2023]
[49979,"Ломоносовский район","Кабацкое, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-21-109-100064","ул. Благодатная, д. 27","-",1,0,"июль",2023]
[50019,"Ломоносовский район","Кандикюля, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","д. 35 А",0,1,"декабрь",2026]
[50026,"Ломоносовский район","Кандикюля, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","д. 48 Г",0,1,"декабрь",2026]
[50089,"Ломоносовский район","Келози, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-21-109-100619","ул Садовая, д. 8 Б","-",1,0,"октябрь",2023]
[50105,"Ломоносовский район","Кемпелево, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","Лесная ул., д.22",0,1,"декабрь",2028]
[50159,"Ломоносовский район","Кипень, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-22-109-100039","дом 244","-",1,0,"июнь",2024]
[50188,"Ломоносовский район","Кипень, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-22-109-009361","Озерная, 16","-",1,0,"сентябрь",2023]
[50222,"Ломоносовский район","Кипень, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-23-109-130385","Ропшинское, 77","-",1,0,"октябрь",2023]
[50271,"Ломоносовский район","Кипень, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-22-109-004725","ш Ропшинское, д. 14а","-",1,0,"декабрь",2023]
[50292,"Ломоносовский район","Коваши, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-24-109-142167","д. 118Б, 47:14:0106012:318","-",1,0,"июнь",2025]
[50318,"Ломоносовский район","Коваши, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-22-109-004967","Ломоносовская ул., д.7","-",1,0,"март",2022]
[50362,"Ломоносовский район","Копорье, село","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-21-109-100341","ул Хуторская, д. 5","-",1,0,"ноябрь",2023]
[50397,"Ломоносовский район","Коцелово, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-21-109-100234","д. 20","-",1,0,"октябрь",2023]
[50422,"Ломоносовский район","Кукушкино, дер.","Врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","АО ГГЛО","47-23-109-137060","47:14:0203006:1100","-",1,0,"декабрь",2024]
[50463,"Ломоносовский район","Куттузи, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","д. 10",0,1,"июнь",2025]
[50505,"Ломоносовский район","Куттузи, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-24-109-142600","ул Пилотажная д. 35 кн зу 47:14:0511002:78","-",1,0,"декабрь",2024]
[50533,"Ломоносовский район","Лангерево, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-22-109-008290","Заводская, 5","-",1,0,"сентябрь",2023]
[50584,"Ломоносовский район","Лебяжье, г.п.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-23-109-138980","ул. Восточная д. 12 кн зу 47:14:1402032:21","-",1,0,"июнь",2025]
[50603,"Ломоносовский район","Лебяжье, г.п.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-22-109-100672","пр. Костылева д. 5а","-",1,0,"сентябрь",2025]
[50667,"Ломоносовский район","Лебяжье, г.п.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","Садовая ул., д. 4",0,1,"июнь",2025]
[50703,"Ломоносовский район","Лебяжье, г.п.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-21-109-100669","ул Дальняя, д. 16в","-",1,0,"декабрь",2028]
[50714,"Ломоносовский район","Лебяжье, г.п.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-24-109-144573","ул Железнодорожная д. 12 кн зу 47:14:1402016:385","-",1,0,"июнь",2025]
[50773,"Ломоносовский район","Лебяжье, г.п.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-24-109-143502","ул Нижняя Флотская д. 8 кн зу 47:14:1402012:25","-",1,0,"июнь",2025]
[50797,"Ломоносовский район","Лебяжье, г.п.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-23-109-136662","ул Речная, 15, 47:14:1402032:12","-",1,0,"сентябрь",2025]
[50843,"Ломоносовский район","Лебяжье, г.п.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-22-109-120437","ул. Мира, д.15","-",1,0,"декабрь",2023]
[50876,"Ломоносовский район","Лебяжье, г.п.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-21-109-100668","Флотская, 37а","-",1,0,"декабрь",2023]
[50913,"Ломоносовский район","Лопухинка, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-24-109-142243","ул. Советская д. 41 кн зу 47:14:0804021:0019","-",1,0,"декабрь",2024]
[50959,"Ломоносовский район","Лопухинка, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул. Мира, д. 29",0,1,"декабрь",2021]
[50976,"Ломоносовский район","Малая Ижора, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-23-109-130493","ул Центральная, д. 35а","-",1,0,"июль",2024]
[51006,"Ломоносовский район","Малое Забородье, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","д. 21",0,1,"июнь",2025]
[51063,"Ломоносовский район","Малое Забородье, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул. Ключевая д. 2",0,1,"июнь",2025]
[51084,"Ломоносовский район","Малое Забородье, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул. Сосновая д. 10А",0,1,"июнь",2025]
[51146,"Ломоносовский район","Малое Карлино, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-22-109-006564","дом 1 а, кв. 1","-",1,0,"декабрь",2024]
[51184,"Ломоносовский район","Малые Горки, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-24-109-147251","ул. Ивановская д. 9 кн зу 47:14:1208001:5","-",1,0,"декабрь",2024]
[51193,"Ломоносовский район","Малые Горки, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-21-109-100215","Парковая, 37","-",1,0,"декабрь",2024]
[51254,"Ломоносовский район","Марьино, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-23-109-134434","д. 35","-",1,0,"декабрь",2023]
[51276,"Ломоносовский район","Михайловка, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-23-109-133905","д. 18а","-",1,0,"декабрь",2023]
[51324,"Ломоносовский район","Михайловская, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-23-109-133984","уч 112Г","-",1,0,"ноябрь",2023]
[51355,"Ломоносовский район","Мухоловка, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-23-109-131798","Солнечная ул., д.109","-",1,0,"декабрь",2024]
[51394,"Ломоносовский район","Мухоловка, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-22-109-100328","ул Полевая, д. 29","-",1,0,"июль",2023]
[51438,"Ломоносовский район","Мухоловка, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-23-109-133711","ул Солнечная, уч 86","-",1,0,"декабрь",2023]
[51457,"Ломоносовский район","Нижняя Бронна, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-23-109-129722","47:14:0208002:3","-",1,0,"октябрь",2024]
[51485,"Ломоносовский район","Нижняя Кипень, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-22-109-005058","д. 30","-",1,0,"январь",2022]
[51527,"Ломоносовский район","Низино, дер.","Врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","АО ГГЛО","47-24-109-142180","47:14:0303001:3101","-",1,0,"май",2024]
[51568,"Ломоносовский район","Низино, дер.","Врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","АО ГГЛО","47-23-109-136432","Летчика Евдокимова, 33, 47:14:0302003:200","-",1,0,"октябрь",2024]
[51597,"Ломоносовский район","Низино, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-24-109-139823","Петровская, д. 17","-",1,0,"декабрь",2024]
[51647,"Ломоносовский район","Низино, дер.","Врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","АО ГГЛО","47-23-109-133909","ул Заветная, уч 6","-",1,0,"август",2023]
[51667,"Ломоносовский район","Низино, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-21-109-100614","ул Лермонтовская, д 42","-",1,0,"ноябрь",2023]
[51730,"Ломоносовский район","Низино, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-23-109-131162","ул. Бестужевская, д.9","-",1,0,"декабрь",2021]
[51755,"Ломоносовский район","Низино, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-21-109-100615","улица Чернореченская, уч. 21","-",1,0,"декабрь",2024]
[51805,"Ломоносовский район","Новое Калище, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-22-109-100775","ул Придорожная, д 42","-",1,0,"декабрь",2024]
[51834,"Ломоносовский район","Новополье, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-22-109-010889","Истринская, 14","-",1,0,"август",2023]
[51875,"Ломоносовский район","Новоселье, г.п.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-22-109-100256","ул. Кленовая д. 21а кн зу 47:14:0505016:318","-",1,0,"декабрь",2025]
[51881,"Ломоносовский район","Новоселье, г.п.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","пер. Камышовый, д. 4",0,1,"июнь",2025]
[51938,"Ломоносовский район","Олики, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-23-109-100871","ул Заречная д. 30 кн зу 47:14:1207006:3","-",1,0,"декабрь",2026]
[51964,"Ломоносовский район","Ольгино, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","д. 26",0,1,"июнь",2025]
[52008,"Ломоносовский район","Ольгино, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул.Полевая, д., 14",0,1,"июнь",2025]
[52047,"Ломоносовский район","Пеники, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-21-109-100795","тер Ягодка, уч 85","-",1,0,"декабрь",2025]
[52078,"Ломоносовский район","Пеники, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-23-109-128943","ул Центральная, д. 2б","-",1,0,"декабрь",2024]
[52126,"Ломоносовский район","Перекюля, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-22-109-122108","д. 84","-",1,0,"декабрь",2022]
[52148,"Ломоносовский район","Пески, дер.","Врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","АО ГГЛО","47-23-109-134219","Арсенальный пер, уч 4","-",1,0,"декабрь",2021]
[52173,"Ломоносовский район","Пески, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-21-109-100038","д. 10","-",1,0,"декабрь",2024]
[52211,"Ломоносовский район","Пески, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-21-109-100038","Народного Ополчения, 5","-",1,0,"август",2024]
[52256,"Ломоносовский район","Пески, дер.","Врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","АО ГГЛО","-","-","Сталинградская ул., уч. 27",0,1,"декабрь",2021]
[52281,"Ломоносовский район","Пески, дер.","Врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","АО ГГЛО","47-23-109-133044","ул Выборгская, уч 32","-",1,0,"ноябрь",2024]
[52339,"Ломоносовский район","Пески, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-23-109-100818","ул Южная д. 11 кн зу 47:14:0536006:9","-",1,0,"декабрь",2026]
[52360,"Ломоносовский район","Пески, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-21-109-100038","Центральная, 9","-",1,0,"декабрь",2024]
[52419,"Ломоносовский район","Петровское, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","д. 51",0,1,"декабрь",2026]
[52443,"Ломоносовский район","Петровское, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","д. 7",0,1,"декабрь",2026]
[52489,"Ломоносовский район","Петровское, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул. Речная, д. 2",0,1,"декабрь",2026]
[52526,"Ломоносовский район","Петровское, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул. Цветочная, д. 9",0,1,"декабрь",2026]
[52559,"Ломоносовский район","Пигелево, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-24-109-146087","Кемяряйзи, 28, 47:14:0501006:363","-",1,0,"декабрь",2024]
[52605,"Ломоносовский район","Пигелево, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул. Северная д.2",0,1,"июнь",2025]
[52629,"Ломоносовский район","Пикколово, дер.","Врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","АО ГГЛО","47-23-109-134186","д 11","-",1,0,"август",2023]
[52652,"Ломоносовский район","Пикколово, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-21-109-100426","пр. Типанова д. 51 кн зу 47:14:0627001:11","-",1,0,"декабрь",2026]
[52692,"Ломоносовский район","Пикколово, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-21-109-100426","ул Мира, д. 7","-",1,0,"декабрь",2026]
[52735,"Ломоносовский район","Пикколово, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-21-109-100426","ул.Семеновская д.26","-",1,0,"декабрь",2026]
[52762,"Ломоносовский район","Подозванье, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-22-109-100224","д. 31","-",1,0,"август",2023]
[52818,"Ломоносовский район","Райкузи, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-22-109-100620","ул Брусничная, уч 29","-",1,0,"ноябрь",2023]
[52832,"Ломоносовский район","Рапполово, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-23-109-139657","д. 3, 47:14:0517001:19","-",1,0,"июнь",2025]
[52897,"Ломоносовский район","Ропша, пос.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-23-109-136033","Кировский, 2а, 47:14:1204037:32","-",1,0,"июнь",2025]
[52902,"Ломоносовский район","Ропша, пос.","Врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","АО ГГЛО","47-24-109-141308","Лесная, 20, 47:14:1204007:10","-",1,0,"август",2024]
[52944,"Ломоносовский район","Ропша, пос.","Врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","АО ГГЛО","47-23-109-135495","тер Аэро, ул Солнечная, уч 5","-",1,0,"июнь",2024]
[53002,"Ломоносовский район","Ропша, пос.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-21-109-038982","ул Ясная, д 5","-",1,0,"июль",2023]
[53027,"Ломоносовский район","Ропша, пос.","Врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","АО ГГЛО","47-22-109-126001","ул. Ясная, д.2","-",1,0,"декабрь",2021]
[53048,"Ломоносовский район","Ропша, пос.","Врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","АО ГГЛО","47-22-109-003187","ш Красносельское, д. 12","-",1,0,"декабрь",2022]
[53110,"Ломоносовский район","Русско-Высоцкое, село","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-24-109-148333","ул Южная, д. 3, 47:14:1303002:389","-",1,0,"июнь",2025]
[53131,"Ломоносовский район","Рюмки, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-22-109-100076","д 5а","-",1,0,"декабрь",2024]
[53173,"Ломоносовский район","Рюмки, дер.","Врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","АО ГГЛО","47-22-109-006577","Пасечная, 9","-",1,0,"апрель",2022]
[53214,"Ломоносовский район","Рюмки, дер.","Врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","АО ГГЛО","47-24-109-145497","ул Разнотравная, д. 73,  47:14:0501004:2381","-",1,0,"август",2024]
[53243,"Ломоносовский район","Сашино, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-23-109-138037","2-й Дачный, 7, 47:14:0304001:323","-",1,0,"декабрь",2024]
[53297,"Ломоносовский район","Сашино, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-23-109-128982","ул Михайловская, уч 16","-",1,0,"ноябрь",2023]
[53313,"Ломоносовский район","Сойкино, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-23-109-134921","Венковская, 19а","-",1,0,"ноябрь",2023]
[53340,"Ломоносовский район","Сойкино, дер.","Врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","АО ГГЛО","47-24-109-139642","ул Вишневая, 2, 47:14:0203004:404","-",1,0,"август",2024]
[53383,"Ломоносовский район","Сойкино, дер.","Врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","АО ГГЛО","47-24-109-145329","ул. Петра Зубкова, д. 42","-",1,0,"ноябрь",2024]
[53423,"Ломоносовский район","Средняя Колония, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-22-109-124738","д. 18","-",1,0,"декабрь",2024]
[53483,"Ломоносовский район","Телези, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-23-109-133116","Парковая, 30","-",1,0,"октябрь",2023]
[53506,"Ломоносовский район","Телези, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-22-109-004717","ул. Сосновая, д. 5","-",1,0,"ноябрь",2022]
[53553,"Ломоносовский район","Троицкая гора, пос.","Врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","АО ГГЛО","47-24-109-143761","Севастопольская, 22, 47:14:0302008:889","-",1,0,"ноябрь",2024]
[53589,"Ломоносовский район","Узигонты, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-22-109-122124","1-й Загородный, 4","-",1,0,"декабрь",2023]
[53623,"Ломоносовский район","Узигонты, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-24-109-147264","4-й Триумфальный, 3, 47:14:0302006:1416","-",1,0,"декабрь",2024]
[53632,"Ломоносовский район","Узигонты, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-24-109-141523","5-й Триумфальный проезд, 5, 47:14:0302006:1547","-",1,0,"декабрь",2024]
[53693,"Ломоносовский район","Узигонты, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-23-109-132024","д. 39","-",1,0,"октябрь",2023]
[53715,"Ломоносовский район","Узигонты, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-22-109-007703","Международная, 3","-",1,0,"октябрь",2023]
[53740,"Ломоносовский район","Узигонты, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-24-109-148396","проезд 8-й Международный, д. 8, 47:14:0302006:1288","-",1,0,"июнь",2025]
[53794,"Ломоносовский район","Узигонты, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-22-109-004113","ул Сосновая, д. 5","-",1,0,"октябрь",2023]
[53819,"Ломоносовский район","Узигонты, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-22-109-008487","ул. Летняя д. 5","-",1,0,"октябрь",2023]
[53864,"Ломоносовский район","Ускуля, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","улица Центральная, дом 6а",0,1,"декабрь",2026]
[53902,"Ломоносовский район","Черемыкино, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-23-109-100853","Хвойный, 6, 47:14:1113004:29","-",1,0,"июль",2025]
[53927,"Ломоносовский район","Шундорово, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","д. 20",0,1,"декабрь",2026]
[53985,"Ломоносовский район","Яльгелево, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-24-109-142170","пр. Голованова д. 19 кн зу 47:14:1311017:262","-",1,0,"июнь",2025]
[53997,"Ломоносовский район","Яльгелево, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-24-109-142807","Окружная, 59, 47:14:1311022:215","-",1,0,"декабрь",2024]
[54032,"Ломоносовский район","Яльгелево, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-23-109-133338","ул Красносельская, уч 5","-",1,0,"ноябрь",2023]
[54104,"Ломоносовский район","Пикколово, дер.","строительство газопровода-ввода","ООО \"ПетербургГаз\"","-","-","ул. Нагорная, д. 8",0,1,"декабрь",2022]
[54111,"Ломоносовский район","Санино, дер.","строительство газораспределительной сети","ООО \"ПетербургГаз\"","-","-","ул. Екатерининская, д. 34",0,1,"декабрь",2023]
[54174,"Ломоносовский район","Санино, дер.","строительство газораспределительной сети","ООО \"ПетербургГаз\"","-","-","д. 51",0,1,"декабрь",2025]
[54194,"Ломоносовский район","Санино, дер.","строительство газораспределительной сети","ООО \"ПетербургГаз\"","-","-","участок 78",0,1,"декабрь",2025]
[54237,"Лужский район","Володарское, пос.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул.Аллейная, д. 18",0,1,"декабрь",2026]
[54277,"Лужский район","Володарское, пос.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул.Люблинская, д. 29б",0,1,"декабрь",2026]
[54307,"Лужский район","Володарское, пос.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул.Люблинская, д. 50",0,1,"декабрь",2026]
[54324,"Лужский район","Володарское, пос.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул.Люблинская, д. 62",0,1,"декабрь",2026]
[54381,"Лужский район","Володарское, пос.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул.Хуторская, д. 5",0,1,"декабрь",2026]
[54408,"Лужский район","Дзержинского, пос.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-22-109-100242","Сосновая, 1, 47:29:0604001:186","-",1,0,"декабрь",2024]
[54464,"Лужский район","Дзержинского, пос.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-24-109-143830","ул.Заречная д.7","-",1,0,"июнь",2025]
[54478,"Лужский район","Дзержинского, пос.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-22-109-123153","ул.Липовая аллея д.37","-",1,0,"декабрь",2022]
[54511,"Лужский район","Дом отдыха \"Живой Ручей\", пос.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","Песочный проезд д.6",0,1,"декабрь",2028]
[54548,"Лужский район","Естомичи, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул.Естомическая д.4",0,1,"декабрь",2028]
[54590,"Лужский район","Естомичи, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул.Центральная д.7",0,1,"декабрь",2028]
[54618,"Лужский район","Жельцы, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-22-109-008650","Социалистическая, 2","-",1,0,"ноябрь",2022]
[54673,"Лужский район","Жельцы, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-21-109-100065","ул. Полевая 1а","-",1,0,"декабрь",2024]
[54718,"Лужский район","Заклинье, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-"," ул.Боровая, д.39",0,1,"июнь",2025]
[54756,"Лужский район","Заклинье, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-22-109-124550","ул.Лесная, д.2а","-",1,0,"март",2024]
[54788,"Лужский район","Заклинье, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул.Старая, д.29",0,1,"июнь",2025]
[54803,"Лужский район","Заклинье, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул.Старая, д.52",0,1,"июнь",2025]
[54858,"Лужский район","Каменка, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-23-109-133908","ул Шевинская, д 34/1","-",1,0,"ноябрь",2023]
[54882,"Лужский район","Красный Маяк, пос.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-22-109-010981","д. 43","-",1,0,"октябрь",2023]
[54928,"Лужский район","Луга, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-"," ул.Западная, д. 26б",0,1,"декабрь",2028]
[54965,"Лужский район","Луга, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","Безымянный пер., д. 8",0,1,"июнь",2025]
[54991,"Лужский район","Луга, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","Большая Заречная ул., д.104",0,1,"июнь",2025]
[55048,"Лужский район","Луга, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","Большая Заречная ул., д.92",0,1,"июнь",2025]
[55069,"Лужский район","Луга, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-23-109-137004","Боровический пер 17","-",1,0,"июнь",2025]
[55099,"Лужский район","Луга, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","Боровой пр-д., д. 2",0,1,"декабрь",2028]
[55152,"Лужский район","Луга, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-24-109-143659","Гагарина ул 105","-",1,0,"декабрь",2024]
[55162,"Лужский район","Луга, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-21-109-001055","Гагарина ул 18","-",1,0,"июнь",2022]
[55199,"Лужский район","Луга, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","Гагарина ул., д.125/1",0,1,"июнь",2025]
[55269,"Лужский район","Луга, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","Гатчинский пер., д.35б",0,1,"июнь",2025]
[55282,"Лужский район","Луга, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-24-109-140031","Генерала Мухина, 15, 47:29:0105001:73","-",1,0,"декабрь",2024]
[55339,"Лужский район","Луга, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-23-109-129681","Дмитриева ул 110","-",1,0,"февраль",2024]
[55361,"Лужский район","Луга, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-23-109-133594","Дмитриева ул 54","-",1,0,"октябрь",2023]
[55409,"Лужский район","Луга, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","Дмитриева ул., д.70/2",0,1,"июнь",2025]
[55444,"Лужский район","Луга, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","Железнодорожная ул., д.58",0,1,"декабрь",2028]
[55472,"Лужский район","Луга, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-24-109-142300","Заречная 2-я, 3, 47:29:0104001:0148","-",1,0,"декабрь",2024]
[55491,"Лужский район","Луга, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-23-109-134700","Киевская ул 110/6","-",1,0,"декабрь",2024]
[55542,"Лужский район","Луга, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","Киевская ул., д.55",0,1,"декабрь",2028]
[55574,"Лужский район","Луга, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","Кирова пр., д.107/8",0,1,"декабрь",2028]
[55612,"Лужский район","Луга, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-22-109-003559","Коробинский проезд 6","-",1,0,"июль",2022]
[55653,"Лужский район","Луга, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","Красноармейская ул., д.49",0,1,"июнь",2025]
[55678,"Лужский район","Луга, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","Красной Артиллерии ул., д.51",0,1,"декабрь",2028]
[55713,"Лужский район","Луга, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-21-109-000786","Луговая ул 26","-",1,0,"октябрь",2022]
[55761,"Лужский район","Луга, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","Медведское ш., д.12",0,1,"декабрь",2028]
[55783,"Лужский район","Луга, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-23-109-133870","Московская ул 4а","-",1,0,"декабрь",2023]
[55840,"Лужский район","Луга, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-23-109-133823","Нарвский пер 6","-",1,0,"ноябрь",2023]
[55890,"Лужский район","Луга, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","Нижегородская ул., д.153",0,1,"июнь",2025]
[55923,"Лужский район","Луга, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","Нижегородская ул., д.81",0,1,"июнь",2025]
[55953,"Лужский район","Луга, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","Новая ул., д.14",0,1,"декабрь",2028]
[55970,"Лужский район","Луга, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-23-109-129550","Озерная ул 13","-",1,0,"сентябрь",2023]
[56023,"Лужский район","Луга, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","Орловская ул., д.43/2",0,1,"июнь",2025]
[56053,"Лужский район","Луга, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-23-109-135512","Павловская ул 9","-",1,0,"декабрь",2024]
[56093,"Лужский район","Луга, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-24-109-141849","пер Шлиссельбургский, 4, 47:29:0105010:46","-",1,0,"декабрь",2024]
[56132,"Лужский район","Луга, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","Песочный пр-д, д. 4",0,1,"июнь",2025]
[56163,"Лужский район","Луга, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","Петра Баранова ул., д.6",0,1,"декабрь",2028]
[56215,"Лужский район","Луга, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-21-109-125292","проезд Боровический, д.3","-",1,0,"март",2022]
[56226,"Лужский район","Луга, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-24-109-142833","Рабочая ул 4б","-",1,0,"декабрь",2024]
[56262,"Лужский район","Луга, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","Рижский пер., д.31 Б",0,1,"июнь",2025]
[56296,"Лужский район","Луга, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-22-109-128457","Свободы ул 28","-",1,0,"декабрь",2023]
[56345,"Лужский район","Луга, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","Смоленская ул., д.104",0,1,"декабрь",2028]
[56366,"Лужский район","Луга, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","Смоленская ул., д.155/13",0,1,"декабрь",2028]
[56434,"Лужский район","Луга, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-23-109-134189","Солецкая ул.28/1","-",1,0,"ноябрь",2023]
[56449,"Лужский район","Луга, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","Солецкий пер., д.6",0,1,"декабрь",2028]
[56504,"Лужский район","Луга, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-23-109-132485","Средняя Заречная ул 52-б","-",1,0,"январь",2024]
[56532,"Лужский район","Луга, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","Средняя Заречная ул., д.24б",0,1,"июнь",2025]
[56574,"Лужский район","Луга, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","Тверской пер., д.4",0,1,"июнь",2025]
[56611,"Лужский район","Луга, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-22-109-124907","ул Большая Заречная, д 21а","-",1,0,"июнь",2023]
[56644,"Лужский район","Луга, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-23-109-130802","ул Дача Черемушки, д. 15","-",1,0,"ноябрь",2023]
[56658,"Лужский район","Луга, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-22-109-006321","ул Железнодорожная, д 64","-",1,0,"февраль",2024]
[56707,"Лужский район","Луга, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-23-109-138434","ул Павловская, 2, 47:29:0103005:16","-",1,0,"апрель",2024]
[56741,"Лужский район","Луга, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул. 1-я Заречная д.15",0,1,"июнь",2025]
[56777,"Лужский район","Луга, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-22-109-126655","ул. 3-я Заречная д. 11","-",1,0,"октябрь",2023]
[56824,"Лужский район","Луга, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул. Боровая, д. 8",0,1,"июнь",2025]
[56847,"Лужский район","Луга, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул. Дача Черемушки, д. 23",0,1,"декабрь",2028]
[56903,"Лужский район","Луга, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул. Заводская, д. 4а",0,1,"июнь",2025]
[56917,"Лужский район","Луга, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул. Зеленая, д. 16",0,1,"июнь",2025]
[56950,"Лужский район","Луга, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул. Киевская, д. 8",0,1,"декабрь",2028]
[56987,"Лужский район","Луга, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул. Мелиораторов, д. 23",0,1,"декабрь",2028]
[57033,"Лужский район","Луга, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул. Нижегородская, д. 82/14",0,1,"декабрь",2028]
[57090,"Лужский район","Луга, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул. Свободы, д. 20",0,1,"июнь",2025]
[57125,"Лужский район","Луга, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул. Средняя Заречная д. 32",0,1,"июнь",2025]
[57137,"Лужский район","Луга, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул. Средняя Заречная, д. 12",0,1,"июнь",2025]
[57188,"Лужский район","Луга, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул., Яна Фабрициуса, д. 18",0,1,"июнь",2025]
[57220,"Лужский район","Луга, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-22-109-126033","Урицкого пр 9","-",1,0,"сентябрь",2023]
[57258,"Лужский район","Луга, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","Урицкого пр., д.96",0,1,"июнь",2025]
[57303,"Лужский район","Луга, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","Шалово, ул. 1-я Садовая, д.9-б",0,1,"июнь",2025]
[57328,"Лужский район","Луга, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-22-109-125222","Шалово, ул. Большая Садовая, д.78","-",1,0,"октябрь",2023]
[57382,"Лужский район","Луга, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","Шалово, ул. Центральная, д. 21/8",0,1,"декабрь",2028]
[57398,"Лужский район","Луга, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","Шалово, ул. Центральная, д. 31",0,1,"декабрь",2028]
[57429,"Лужский район","Луга, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","Шалово, ул. Центральная, д. 52",0,1,"декабрь",2028]
[57461,"Лужский район","Луга, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-23-109-134078","Шалово, ул.Набережная, д.14","-",1,0,"ноябрь",2023]
[57512,"Лужский район","Луга, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","Школьная ул., д.34/2",0,1,"июнь",2025]
[57568,"Лужский район","Луга, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-24-109-144521","Ярославская ул 37","-",1,0,"декабрь",2024]
[57595,"Лужский район","Луга, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","Ярославская ул., д.36",0,1,"июнь",2025]
[57638,"Лужский район","Лужки, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","д.8",0,1,"декабрь",2028]
[57674,"Лужский район","Мшинская, пос.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-23-109-132252","шоссе Ленинградское д. 38 кн зу 47:29:0320018:0003","-",1,0,"декабрь",2024]
[57699,"Лужский район","Мшинская, пос.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-23-109-133130","Лесная, 21, 47:29:0320006:21","-",1,0,"декабрь",2024]
[57739,"Лужский район","Мшинская, пос.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-23-109-132242","Маяковского, 37, 47:29:0320001:2639","-",1,0,"май",2024]
[57782,"Лужский район","Мшинская, пос.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-24-109-141886","д. 28Б кн зу 47:29:0320019:74","-",1,0,"декабрь",2024]
[57809,"Лужский район","Нелаи, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","улица Озёрная дом 29а",0,1,"декабрь",2026]
[57825,"Лужский район","Оредеж, пос.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-23-109-138143","Кирова, 17, 47:29:0541007:553","-",1,0,"декабрь",2024]
[57879,"Лужский район","Оредеж, пос.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-21-109-100213","Ул Лермонтова, 15","-",1,0,"декабрь",2023]
[57908,"Лужский район","Оредеж, пос.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-21-109-100213","Ул Мира, 22","-",1,0,"декабрь",2023]
[57942,"Лужский район","Оредеж, пос.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-24-109-139918","ул Советская, 15, 47:29:0541010:18","-",1,0,"ноябрь",2024]
[57991,"Лужский район","Оредеж, пос.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","Ул. Кирова, д. 34",0,1,"декабрь",2028]
[58012,"Лужский район","Оредеж, пос.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","Ул. Мира, д. 17",0,1,"декабрь",2028]
[58074,"Лужский район","Оредеж, пос.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул. Сазанова, д. 14",0,1,"декабрь",2028]
[58082,"Лужский район","Оредеж, пос.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул. Сазанова, д. 24",0,1,"декабрь",2028]
[58117,"Лужский район","Оредеж, пос.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","Ул. Щербинская, д.16",0,1,"декабрь",2028]
[58189,"Лужский район","Оредеж, пос.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул.Карла Маркса, д. 24",0,1,"декабрь",2028]
[58200,"Лужский район","Оредеж, пос.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул.Карла Маркса, д. 31",0,1,"декабрь",2028]
[58252,"Лужский район","Оредеж, пос.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул.Ленина, д. 49А",0,1,"декабрь",2028]
[58283,"Лужский район","Оредеж, пос.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул.Лермонтова, д. 4А",0,1,"декабрь",2028]
[58322,"Лужский район","Оредеж, пос.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул.Лесная, д. 40",0,1,"декабрь",2028]
[58366,"Лужский район","Оредеж, пос.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул.Пантелеевская, д. 18А",0,1,"декабрь",2028]
[58387,"Лужский район","Оредеж, пос.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул.Пантелеевская, д. 83",0,1,"декабрь",2028]
[58423,"Лужский район","Оредеж, пос.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-23-109-137409","Ул.Партизанская, 16","-",1,0,"декабрь",2024]
[58470,"Лужский район","Оредеж, пос.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул.-Пушкина, д. 3А",0,1,"декабрь",2028]
[58493,"Лужский район","Оредеж, пос.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул.Сазанова, д. 32",0,1,"декабрь",2028]
[58553,"Лужский район","Оредеж, пос.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул.Энгельса, д. 2",0,1,"декабрь",2028]
[58563,"Лужский район","Оредеж, пос.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул.Энгельса, д. 32",0,1,"декабрь",2028]
[58596,"Лужский район","Пансионат \"Зеленый Бор\", пос.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","д. 12",0,1,"декабрь",2028]
[58633,"Лужский район","Перечицы, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-22-109-003923","ул. Коммунаров 11","-",1,0,"май",2022]
[58679,"Лужский район","Перечицы, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул. Оболенских, д 38",0,1,"декабрь",2028]
[58733,"Лужский район","Петрушина Гора, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-22-109-100105","Оредежская, 51","-",1,0,"декабрь",2023]
[58762,"Лужский район","Петрушина Гора, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул Оредежская, д. 10а",0,1,"декабрь",2028]
[58803,"Лужский район","Петрушина Гора, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул Оредежская, д. 30",0,1,"декабрь",2028]
[58845,"Лужский район","Петрушина Гора, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-22-109-100105","ул Оредежская, д. 60а","-",1,0,"декабрь",2023]
[58873,"Лужский район","Петрушина Гора, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул Трудовая, д. 4",0,1,"декабрь",2028]
[58888,"Лужский район","Пехенец, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-24-109-140587","ул. Лесная д.1А","-",1,0,"декабрь",2024]
[58943,"Лужский район","Пехенец, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул.Пионерская д.58А",0,1,"декабрь",2028]
[58971,"Лужский район","Плоское, пос.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","Переулок лесной, д. 10",0,1,"декабрь",2028]
[58996,"Лужский район","Плоское, пос.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-21-109-100072","ул Парковая, д 2а","-",1,0,"декабрь",2024]
[59044,"Лужский район","Плоское, пос.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-21-109-100072","ул. Лесная 10","-",1,0,"декабрь",2024]
[59075,"Лужский район","Плоское, пос.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул. Парковая, д. 11",0,1,"декабрь",2028]
[59114,"Лужский район","Плоское, пос.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул. Речная, д. 5",0,1,"декабрь",2028]
[59158,"Лужский район","Почап, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул.Южная, д.98",0,1,"декабрь",2026]
[59177,"Лужский район","Ретюнь, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-22-109-007459","Сосновая, 7","-",1,0,"ноябрь",2023]
[59241,"Лужский район","Серебрянский, пос.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-22-109-100450","ул Транспортная, д. 6","-",1,0,"декабрь",2024]
[59247,"Лужский район","Серебрянский, пос.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-22-109-100450","ул.Лужская, д.18","-",1,0,"декабрь",2024]
[59288,"Лужский район","Слапи, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","улица Центральная, д. 5",0,1,"декабрь",2028]
[59354,"Лужский район","Старая Середка, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-23-109-138759","Центральная, 47, 47:29:0727001:1139","-",1,0,"декабрь",2024]
[59367,"Лужский район","Толмачево, г.п.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","125 км, д. 2",0,1,"июнь",2025]
[59424,"Лужский район","Толмачево, г.п.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","переулок Загородный, д. 1а",0,1,"декабрь",2028]
[59450,"Лужский район","Толмачево, г.п.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","проезд Гражданский, д. 2",0,1,"декабрь",2028]
[59487,"Лужский район","Толмачево, г.п.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-24-109-141896","ул Парк д. 26 кн зу 47:29:0201004:563","-",1,0,"декабрь",2024]
[59533,"Лужский район","Толмачево, г.п.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул. 3-ая Заводская, д. 6",0,1,"декабрь",2028]
[59557,"Лужский район","Толмачево, г.п.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул. 5-ая Заводская, д. 4",0,1,"декабрь",2028]
[59580,"Лужский район","Толмачево, г.п.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул. Водников, д. 7",0,1,"декабрь",2028]
[59627,"Лужский район","Толмачево, г.п.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул. Дачная, д. 8",0,1,"декабрь",2028]
[59659,"Лужский район","Толмачево, г.п.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул. Загородная, д. 31",0,1,"декабрь",2028]
[59720,"Лужский район","Толмачево, г.п.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул. Лесная, д. 13",0,1,"декабрь",2028]
[59728,"Лужский район","Толмачево, г.п.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул. Лесная, д. 2",0,1,"декабрь",2028]
[59767,"Лужский район","Толмачево, г.п.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-21-109-100225","ул. Лужская 7","-",1,0,"май",2024]
[59798,"Лужский район","Толмачево, г.п.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул. Малая Загородная, д. 19",0,1,"декабрь",2028]
[59846,"Лужский район","Толмачево, г.п.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул. Мира, д. 14",0,1,"декабрь",2028]
[59868,"Лужский район","Толмачево, г.п.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул. Мичурина, д. 4",0,1,"декабрь",2028]
[59929,"Лужский район","Толмачево, г.п.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул. Набережная, д. 4",0,1,"декабрь",2028]
[59968,"Лужский район","Толмачево, г.п.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул. Новая, д. 8",0,1,"декабрь",2028]
[60012,"Лужский район","Толмачево, г.п.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул. Песочная, д. 11/2",0,1,"декабрь",2028]
[60038,"Лужский район","Толмачево, г.п.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул. Песочная, д. 35",0,1,"декабрь",2028]
[60059,"Лужский район","Толмачево, г.п.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул. Пионерская, д. 11",0,1,"декабрь",2028]
[60108,"Лужский район","Толмачево, г.п.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-22-109-100692","ул. Прохорова 107","-",1,0,"июнь",2025]
[60138,"Лужский район","Толмачево, г.п.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул. Прохорова, д. 2а",0,1,"декабрь",2028]
[60178,"Лужский район","Толмачево, г.п.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул. Прохорова, д. 83",0,1,"декабрь",2028]
[60221,"Лужский район","Толмачево, г.п.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул. Речная, д. 24а",0,1,"декабрь",2028]
[60241,"Лужский район","Толмачево, г.п.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул. Свободы, д. 2",0,1,"декабрь",2028]
[60304,"Лужский район","Толмачево, г.п.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул. Спортивная, д. 12",0,1,"декабрь",2028]
[60311,"Лужский район","Толмачево, г.п.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-23-109-135717","ул. Толмачева 65","-",1,0,"декабрь",2024]
[60351,"Лужский район","Толмачево, г.п.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул. Толмачева, д. 60",0,1,"декабрь",2028]
[60408,"Лужский район","Торковичи, пос.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-23-109-132594","Нагорный пер, уч 4","-",1,0,"декабрь",2024]
[60449,"Лужский район","Торковичи, пос.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","пер. Крестьянский, д. 29",0,1,"июнь",2025]
[60455,"Лужский район","Торковичи, пос.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","пер. Крестьянский, д. 9",0,1,"июнь",2025]
[60519,"Лужский район","Торковичи, пос.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-22-109-124895","ул Гражданская 2-я, д. 15","-",1,0,"октябрь",2023]
[60538,"Лужский район","Торковичи, пос.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-22-109-125049","ул Крестьянская 1-я, д. 3","-",1,0,"июнь",2023]
[60589,"Лужский район","Торковичи, пос.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул.1 Мая, д. 4",0,1,"июнь",2025]
[60617,"Лужский район","Торковичи, пос.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул.Ани Семеновой, д. 28",0,1,"июнь",2025]
[60659,"Лужский район","Торковичи, пос.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул.Гражданская 1-я, д. 24",0,1,"июнь",2025]
[60700,"Лужский район","Торковичи, пос.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул.Гражданская 2-я, д. 5",0,1,"июнь",2025]
[60722,"Лужский район","Торковичи, пос.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул.Дудоровская, д. 18",0,1,"июнь",2025]
[60747,"Лужский район","Торковичи, пос.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул.Дудоровская, д. 40",0,1,"июнь",2025]
[60792,"Лужский район","Торковичи, пос.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул.Железнодорожная 1-я, д. 9",0,1,"июнь",2025]
[60830,"Лужский район","Торковичи, пос.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул.Железнодорожная 3-я, д. 12/14",0,1,"июнь",2025]
[60862,"Лужский район","Торковичи, пос.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул.Кирпичная, д. 22",0,1,"июнь",2025]
[60909,"Лужский район","Торковичи, пос.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул.Круговая, д. 3",0,1,"июнь",2025]
[60932,"Лужский район","Торковичи, пос.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул.Лесная, д. 20",0,1,"июнь",2025]
[60992,"Лужский район","Торковичи, пос.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул.Набережная, д. 8",0,1,"июнь",2025]
[61017,"Лужский район","Торковичи, пос.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул.Полевая, д. 27",0,1,"июнь",2025]
[61070,"Лужский район","Турово, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","улица Поселковая, д.4",0,1,"декабрь",2026]
[61096,"Лужский район","Шильцево, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-23-109-100781","ул Рыбацкая д. 39 кн зу 47:29:0735002:70","-",1,0,"июнь",2025]
[61140,"Подпорожский район","Важины, г.п.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","Зеленая улица, д. 24",0,1,"декабрь",2026]
[61179,"Подпорожский район","Важины, г.п.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-21-109-100637","Северная д.12","-",1,0,"ноябрь",2023]
[61203,"Подпорожский район","Важины, г.п.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-22-109-127578","ул Зеленая, д 39","-",1,0,"декабрь",2023]
[61226,"Подпорожский район","Важины, г.п.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул. Береговая д.23",0,1,"декабрь",2026]
[61273,"Подпорожский район","Важины, г.п.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул. Железнодорожная д.11",0,1,"декабрь",2026]
[61309,"Подпорожский район","Важины, г.п.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул. Заречная д.3б",0,1,"декабрь",2026]
[61343,"Подпорожский район","Важины, г.п.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул. Карьерная д.17",0,1,"декабрь",2026]
[61388,"Подпорожский район","Важины, г.п.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул. Механизаторов, д.18",0,1,"декабрь",2026]
[61413,"Подпорожский район","Важины, г.п.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул. Набережная д.11а",0,1,"декабрь",2026]
[61471,"Подпорожский район","Важины, г.п.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул. Песочная д.3",0,1,"декабрь",2026]
[61476,"Подпорожский район","Важины, г.п.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул. Песочная д.9",0,1,"декабрь",2026]
[61518,"Подпорожский район","Важины, г.п.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул. Свирская д.36а",0,1,"декабрь",2026]
[61546,"Подпорожский район","Важины, г.п.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул. Северная д.35в",0,1,"декабрь",2026]
[61601,"Подпорожский район","Важины, г.п.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул. Трифанова, д.38",0,1,"декабрь",2026]
[61653,"Подпорожский район","Никольский, г.п.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-21-109-000687","ул. Лисицыной , д. 23","-",1,0,"июль",2023]
[61680,"Подпорожский район","Никольский, г.п.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-21-109-100070","ул. Спортивная, д. 24","-",1,0,"август",2023]
[61705,"Подпорожский район","Никольский, г.п.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","улица Свирская, дом 13",0,1,"декабрь",2025]
[61754,"Подпорожский район","Подпорожье, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-21-109-100203","Волкова, д.15","-",1,0,"ноябрь",2023]
[61788,"Подпорожский район","Подпорожье, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-21-109-100203","Гражданская, д.28","-",1,0,"ноябрь",2023]
[61824,"Подпорожский район","Подпорожье, город","Врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","АО ГГЛО","47-22-109-128489","Клубная, д.12","-",1,0,"август",2024]
[61867,"Подпорожский район","Подпорожье, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-21-109-100203","Некрасова, 24","-",1,0,"февраль",2025]
[61894,"Подпорожский район","Подпорожье, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-21-109-100203","Песочная, д.5","-",1,0,"ноябрь",2023]
[61914,"Подпорожский район","Подпорожье, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-21-109-100203","Прибрежная 8А","-",1,0,"ноябрь",2023]
[61957,"Подпорожский район","Подпорожье, город","Врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","АО ГГЛО","47-22-109-120876","Труда, 20","-",1,0,"июль",2022]
[61997,"Подпорожский район","Подпорожье, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-21-109-100203","ул Школьная, д 96","-",1,0,"ноябрь",2023]
[62027,"Подпорожский район","Подпорожье, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул. Архангельский тракт, д.32",0,1,"декабрь",2026]
[62080,"Подпорожский район","Подпорожье, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул. Волховская, д.9",0,1,"декабрь",2026]
[62097,"Подпорожский район","Подпорожье, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул. Героев, д.31",0,1,"декабрь",2026]
[62159,"Подпорожский район","Подпорожье, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул. Железнодорожная, д.6",0,1,"декабрь",2026]
[62167,"Подпорожский район","Подпорожье, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул. Заречная, д.2",0,1,"декабрь",2026]
[62206,"Подпорожский район","Подпорожье, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул. Клубная, д.7",0,1,"декабрь",2028]
[62274,"Подпорожский район","Подпорожье, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул.Ленина, д.49",0,1,"декабрь",2026]
[62289,"Подпорожский район","Подпорожье, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул.Лесная, д.24",0,1,"декабрь",2026]
[62346,"Подпорожский район","Подпорожье, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","улица 1 Мая, дом 80",0,1,"декабрь",2026]
[62375,"Приозерский район","Бережок, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","д.2",0,1,"декабрь",2028]
[62393,"Приозерский район","Борисово, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","пр-кт 75-летия Победы, д.3",0,1,"декабрь",2027]
[62438,"Приозерский район","Борисово, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-24-109-145422","ул. Механизаторов, д.2/12","-",1,0,"декабрь",2027]
[62476,"Приозерский район","Борисово, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул. Полевая, д.23",0,1,"декабрь",2027]
[62508,"Приозерский район","Борисово, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул. Центральная, д.6",0,1,"декабрь",2027]
[62559,"Приозерский район","Борисово, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул. Шоссейная, д.48а",0,1,"декабрь",2027]
[62578,"Приозерский район","Борисово, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул. Шоссейная, д.70",0,1,"декабрь",2027]
[62638,"Приозерский район","Борисово, дер.","Врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","АО ГГЛО","47-24-109-144133","ул.Луговая, д.15а","-",1,0,"декабрь",2027]
[62648,"Приозерский район","Борисово, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул.Луговая, д.6",0,1,"декабрь",2027]
[62685,"Приозерский район","Васильево, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-24-109-141559","ул. Торфяная д. 25 кн зу 47:03:0909002:160","-",1,0,"декабрь",2025]
[62748,"Приозерский район","Запорожское, пос.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-22-109-007248","Ново-Ладожская, 6","-",1,0,"ноябрь",2023]
[62768,"Приозерский район","Запорожское, пос.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-22-109-127300","ул Заречная, 5","-",1,0,"июль",2023]
[62818,"Приозерский район","Запорожское, пос.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-23-109-137773","ул Полянная, 8а, 47:03:1306003:594","-",1,0,"июнь",2024]
[62851,"Приозерский район","Запорожское, пос.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-21-109-006157","ул. Новоселов, д.1А","-",1,0,"ноябрь",2023]
[62888,"Приозерский район","Иваново, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул. Лесная, д.6",0,1,"декабрь",2028]
[62930,"Приозерский район","Иваново, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-23-109-130735","ул. Придорожная, д.98","-",1,0,"декабрь",2023]
[62958,"Приозерский район","Колосково, пос.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-23-109-132972","Железнодорожная ул, д. 9а","-",1,0,"декабрь",2023]
[62977,"Приозерский район","Колосково, пос.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","Лесная ул., д.3а",0,1,"декабрь",2028]
[63038,"Приозерский район","Колосково, пос.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-22-109-126439","Трансформаторный пер., д.1б","-",1,0,"декабрь",2023]
[63059,"Приозерский район","Колосково, пос.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-23-109-137605","ш Ленинградское, 16, 47:03:1205001:151","-",1,0,"декабрь",2025]
[63081,"Приозерский район","Красноозерное, дер.","Врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","АО ГГЛО","47-22-109-124837","ул Березовая, уч 4","-",1,0,"декабрь",2024]
[63129,"Приозерский район","Кривко, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-23-109-130607","ул Дружная, д 1","-",1,0,"ноябрь",2023]
[63164,"Приозерский район","Кривко, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-23-109-133781","Фестивальная, 49","-",1,0,"февраль",2024]
[63192,"Приозерский район","Ларионово, пос.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-24-109-146794","ул. Подгорная д. 1б кн зу 47:03:0210002:1012","-",1,0,"декабрь",2026]
[63247,"Приозерский район","Ларионово, пос.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул. Ленинградская, д. 2 В",0,1,"август",2026]
[63262,"Приозерский район","Ларионово, пос.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул. Луговая, д. 27",0,1,"август",2026]
[63330,"Приозерский район","Мичуринское, пос.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-23-109-130027","пер. Нагорный, 3","-",1,0,"октябрь",2023]
[63332,"Приозерский район","Мичуринское, пос.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-22-109-126541","пер. Нагорный, 9","-",1,0,"июль",2023]
[63373,"Приозерский район","Мичуринское, пос.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-23-109-139470","ул Крайняя, 11, 47:03:1001001:311","-",1,0,"декабрь",2024]
[63439,"Приозерский район","Мичуринское, пос.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул. Комсомольская, д. 13",0,1,"декабрь",2028]
[63456,"Приозерский район","Мичуринское, пос.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-22-109-121320","ул. Малиновая, д. 11","-",1,0,"декабрь",2022]
[63502,"Приозерский район","Мичуринское, пос.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул. Полярная, д. 8",0,1,"декабрь",2028]
[63539,"Приозерский район","Мичуринское, пос.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-24-109-142333","ул. Урочище Труд, 6","-",1,0,"декабрь",2024]
[63572,"Приозерский район","Моторное, пос.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-23-109-100861","пр. Надежды д. 2 кн зу 47:03:0218001:279","-",1,0,"декабрь",2025]
[63622,"Приозерский район","Плодовое, пос.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","Зеленая Роща ул., д. 10а",0,1,"август",2026]
[63643,"Приозерский район","Плодовое, пос.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул.Береговая д.62",0,1,"август",2026]
[63673,"Приозерский район","Плодовое, пос.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул.Зеленая Роща д.47",0,1,"август",2026]
[63726,"Приозерский район","Плодовое, пос.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул.Старо-Плодовская д.27",0,1,"август",2026]
[63743,"Приозерский район","Плодовое, пос.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул.Старо-Плодовская уч.66",0,1,"август",2026]
[63773,"Приозерский район","Починок, пос.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-24-109-140595","Леншоссе, 19/1, 47:03:0212001:54","-",1,0,"декабрь",2024]
[63813,"Приозерский район","Приозерск, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-23-109-135928","Загородная, 26, 47:03:0302002:1601","-",1,0,"декабрь",2024]
[63852,"Приозерский район","Приозерск, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-23-109-136634","Ладожская, 10, 47:03:0302002:41","-",1,0,"май",2024]
[63883,"Приозерский район","Приозерск, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-22-109-125775","Набережная ул., д.43","-",1,0,"октябрь",2023]
[63935,"Приозерский район","Приозерск, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-22-109-003315","Рыбацкая, 30а","-",1,0,"сентябрь",2023]
[63983,"Приозерский район","Приозерск, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-22-109-100427","ул Еловая, д 3","-",1,0,"ноябрь",2023]
[64018,"Приозерский район","Приозерск, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-21-109-033201","ул Матросова, д. 12","-",1,0,"декабрь",2022]
[64053,"Приозерский район","Приозерск, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-24-109-139373","ул Садовая, д. 30а, 47:03:0302001:2250","-",1,0,"июнь",2025]
[64065,"Приозерский район","Приозерск, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-22-109-121441","ул Суворова, д 12а","-",1,0,"август",2023]
[64123,"Приозерский район","Приозерск, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул. Героя Богданова, д. 20",0,1,"декабрь",2028]
[64144,"Приозерский район","Приозерск, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул. Горького, д. 8",0,1,"декабрь",2028]
[64193,"Приозерский район","Приозерск, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул. Леншоссе, д. 35а",0,1,"декабрь",2028]
[64227,"Приозерский район","Приозерск, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-21-109-100565","ул. Набережная, д.53А","-",1,0,"июль",2023]
[64263,"Приозерский район","Приозерск, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул. Садовая, д. 17 -2",0,1,"декабрь",2028]
[64310,"Приозерский район","Приозерск, город","Врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","АО ГГЛО","47-22-109-005970","ул.Светлая, 4","-",1,0,"ноябрь",2023]
[64331,"Приозерский район","Приозерск, город","Врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","АО ГГЛО","47-22-109-128431","Цветкова, 39","-",1,0,"октябрь",2023]
[64364,"Приозерский район","Пятиречье, пос.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-22-109-005739","Полевая, 51","-",1,0,"июнь",2022]
[64414,"Приозерский район","Раздолье, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-22-109-125783","47:03:1110003:248","-",1,0,"сентябрь",2024]
[64427,"Приозерский район","Раздолье, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-22-109-124267","Дольская, 6а","-",1,0,"август",2023]
[64497,"Приозерский район","Раздолье, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул. Урожайная, д. 9",0,1,"июнь",2025]
[64534,"Приозерский район","Ромашки, пос.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-21-109-100057","Пляжная, 17, 47:03:0505001:68","-",1,0,"декабрь",2024]
[64544,"Приозерский район","Ромашки, пос.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-23-109-137665","Пляжная, 34, 47:03:0505001:91","-",1,0,"декабрь",2024]
[64604,"Приозерский район","Ромашки, пос.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул.Незаметная, д. 44",0,1,"июнь",2025]
[64623,"Приозерский район","Светлое, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-24-109-143517","47:03:0908002:156","-",1,0,"декабрь",2024]
[64674,"Приозерский район","Светлое, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-22-109-100799","ул. Дачная д.9","-",1,0,"декабрь",2026]
[64706,"Приозерский район","Силино, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-22-109-100915","47:03:0907001:493","-",1,0,"январь",2025]
[64737,"Приозерский район","Силино, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-23-109-132780","ул. Заречная д. 27 а","-",1,0,"октябрь",2023]
[64789,"Приозерский район","Снегиревка, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-22-109-127296","ул Вербная, д 9","-",1,0,"декабрь",2024]
[64807,"Приозерский район","Снегиревка, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-24-109-141021","ул Приозерная, 12, 47:03:1208002:39","-",1,0,"июнь",2025]
[64836,"Приозерский район","Снегиревка, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-22-109-121984","ул. Горького, 33","-",1,0,"декабрь",2023]
[64877,"Приозерский район","Сосново, пос.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-24-109-141090","47:03:1209002:831","-",1,0,"декабрь",2024]
[64915,"Приозерский район","Сосново, пос.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-22-109-126370","Кольцевая, 13","-",1,0,"сентябрь",2024]
[64947,"Приозерский район","Сосново, пос.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-22-109-121666","Московская, 4","-",1,0,"сентябрь",2023]
[64998,"Приозерский район","Сосново, пос.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-22-109-100439","проезд Сосновский-4, дом 3","-",1,0,"декабрь",2024]
[65023,"Приозерский район","Сосново, пос.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-22-109-125552","Снежная, 6","-",1,0,"июнь",2024]
[65048,"Приозерский район","Сосново, пос.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-22-109-125036","ул Береговая, д 16а","-",1,0,"июль",2024]
[65102,"Приозерский район","Сосново, пос.","Врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","АО ГГЛО","-","-","ул Лесная, д. 39Б",0,1,"декабрь",2021]
[65155,"Приозерский район","Сосново, пос.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-24-109-146333","ул Снежная, д. 17, 47:03:1207002:873","-",1,0,"июнь",2025]
[65185,"Приозерский район","Сосново, пос.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-21-109-002917","ул. Вольная, д. 14","-",1,0,"декабрь",2022]
[65218,"Приозерский район","Сосново, пос.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-21-109-100650","ул. Озерная, 54","-",1,0,"сентябрь",2023]
[65232,"Приозерский район","Сосново, пос.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-22-109-006875","ул. Пушкинская, 21","-",1,0,"ноябрь",2023]
[65288,"Приозерский район","Удальцово, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-21-109-100437","1-й, 13","-",1,0,"ноябрь",2023]
[65315,"Приозерский район","Удальцово, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-22-109-126315","4-й квартал, 19","-",1,0,"ноябрь",2023]
[65358,"Приозерский район","Удальцово, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-23-109-134310","ул 5-й квартал, д 35","-",1,0,"декабрь",2024]
[65394,"Сланцевский район","Большие Поля, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","д. 20",0,1,"декабрь",2028]
[65428,"Сланцевский район","Большие Поля, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","д. 42",0,1,"декабрь",2028]
[65477,"Сланцевский район","Большие Поля, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","д. 94",0,1,"декабрь",2028]
[65498,"Сланцевский район","Большие Поля, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул. Полевая, д. 8",0,1,"декабрь",2028]
[65524,"Сланцевский район","Выскатка, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-21-109-100093","ул. Клубная, дом 9","-",1,0,"декабрь",2023]
[65561,"Сланцевский район","Гостицы, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул. Северная, д.2",0,1,"декабрь",2025]
[65607,"Сланцевский район","Загривье, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул. Садовая, д.43",0,1,"декабрь",2028]
[65664,"Сланцевский район","Сижно, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-23-109-100865","д. 26, 47:28:0403001:432","-",1,0,"декабрь",2025]
[65699,"Сланцевский район","Сланцы, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-23-109-138808","Деревообделочников, 14, 47:28:0301010:34","-",1,0,"декабрь",2024]
[65711,"Сланцевский район","Сланцы, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-24-109-143347","Зеленая Роща, 13, 47:28:0301009:30","-",1,0,"декабрь",2024]
[65769,"Сланцевский район","Сланцы, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-24-109-139825","Комсомольское, 6, 47:28:0301006:25","-",1,0,"декабрь",2024]
[65794,"Сланцевский район","Сланцы, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","пер. Шоссейный д. 7",0,1,"декабрь",2025]
[65839,"Сланцевский район","Сланцы, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-22-109-100866","ул. Право-Кушельская д. 12 кн зу 47:28:0301013:55","-",1,0,"январь",2025]
[65873,"Сланцевский район","Сланцы, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-23-109-139347","ул. Сосновая д. 31 кн зу 47:28:0301057:51","-",1,0,"декабрь",2024]
[65909,"Сланцевский район","Сланцы, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-22-109-125764","ул ИТР, уч 25","-",1,0,"май",2023]
[65956,"Сланцевский район","Сланцы, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул. Береговая, д. 10",0,1,"декабрь",2025]
[65972,"Сланцевский район","Сланцы, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-22-109-122912","ул. Боровая, д. 20","-",1,0,"декабрь",2022]
[66003,"Сланцевский район","Сланцы, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул. Деревообделочников, д. 60А",0,1,"декабрь",2025]
[66042,"Сланцевский район","Сланцы, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-22-109-125974","ул. Зеленая, д. 12а","-",1,0,"декабрь",2023]
[66086,"Сланцевский район","Сланцы, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-23-109-134657","ул. Красная, д. 50","-",1,0,"ноябрь",2023]
[66112,"Сланцевский район","Сланцы, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-22-109-002721","ул. Льва Толстого, д. 3","-",1,0,"апрель",2023]
[66165,"Сланцевский район","Сланцы, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул. Мира, д. 24",0,1,"декабрь",2025]
[66182,"Сланцевский район","Сланцы, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-21-109-001362","ул. Полевая, д.13","-",1,0,"декабрь",2023]
[66248,"Сланцевский район","Сланцы, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул. Сиженская, д. 16",0,1,"декабрь",2025]
[66252,"Сланцевский район","Сланцы, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-21-109-100024","ул. Сиженская, д. 23","-",1,0,"ноябрь",2023]
[66295,"Сланцевский район","Сланцы, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул. Социалистическая, д. 21",0,1,"декабрь",2025]
[66352,"Сланцевский район","Сланцы, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-23-109-137750","ул.Гавриловская, д. 12","-",1,0,"декабрь",2024]
[66390,"Сланцевский район","Сланцы, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-23-109-136276","ул.Гавриловская, д. 50","-",1,0,"декабрь",2024]
[66399,"Сланцевский район","Сланцы, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-21-109-002462","ул.Дачная, д. 3","-",1,0,"ноябрь",2023]
[66453,"Сланцевский район","Сланцы, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-24-109-143153","ул.Загородная д. 9","-",1,0,"декабрь",2025]
[66482,"Сланцевский район","Сланцы, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-22-109-121521","ул.ИТР, д. 32","-",1,0,"декабрь",2022]
[66523,"Сланцевский район","Сланцы, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул.Набережная, д. 52",0,1,"декабрь",2025]
[66565,"Сланцевский район","Сланцы, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул.Сосновая, д. 13",0,1,"декабрь",2025]
[66593,"Сосновоборский городской округ","Сосновый Бор, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-22-109-123028","22-й Восточный, 2/1","-",1,0,"декабрь",2022]
[66644,"Сосновоборский городской округ","Сосновый Бор, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-22-109-003991","мкр Искра, ул Некрасова, д 22","-",1,0,"май",2024]
[66663,"Сосновоборский городской округ","Сосновый Бор, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-23-109-132647","мкр.Искра, ул.Приозерная, д.14","-",1,0,"декабрь",2028]
[66691,"Сосновоборский городской округ","Сосновый Бор, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-24-109-101038","проезд 22-й Восточный д. 7 кн зу 47:15:0108002:152","-",1,0,"декабрь",2026]
[66726,"Сосновоборский городской округ","Сосновый Бор, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-22-109-002822","ул Загородная, д. 10б","-",1,0,"декабрь",2022]
[66774,"Сосновоборский городской округ","Сосновый Бор, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул. Береговая, д. 14",0,1,"декабрь",2028]
[66833,"Сосновоборский городской округ","Сосновый Бор, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул. Береговая, д. 70а",0,1,"декабрь",2028]
[66857,"Сосновоборский городской округ","Сосновый Бор, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-23-109-134605","ул. Загородная, д.12","-",1,0,"декабрь",2028]
[66903,"Сосновоборский городской округ","Сосновый Бор, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул. Липово, д. 19а",0,1,"декабрь",2028]
[66936,"Сосновоборский городской округ","Сосновый Бор, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул. Липово, д. 47а",0,1,"декабрь",2028]
[66961,"Сосновоборский городской округ","Сосновый Бор, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул. Марьясова, д. 7а",0,1,"декабрь",2028]
[67004,"Сосновоборский городской округ","Сосновый Бор, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул. Набережная, д. 14б",0,1,"декабрь",2028]
[67044,"Сосновоборский городской округ","Сосновый Бор, город","Врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","АО ГГЛО","47-23-109-131572","ул. Новая, 5а","-",1,0,"ноябрь",2023]
[67074,"Сосновоборский городской округ","Сосновый Бор, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул. Пограничная, д. 44",0,1,"декабрь",2028]
[67123,"Сосновоборский городской округ","Сосновый Бор, город","Врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","АО ГГЛО","47-22-109-009774","ул. Урожайная, 30","-",1,0,"июль",2023]
[67144,"Сосновоборский городской округ","Сосновый Бор, город","Врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","АО ГГЛО","-","-","ул. Хвойный, д. 13",0,1,"декабрь",2021]
[67170,"Тихвинский район","Берёзовик, пос.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-24-109-143930","Лесная, 2, 47:13:0905001:18","-",1,0,"декабрь",2026]
[67207,"Тихвинский район","Берёзовик, пос.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул. Подгаецкого, д.5",0,1,"август",2026]
[67253,"Тихвинский район","Бор, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","д. 48",0,1,"декабрь",2026]
[67277,"Тихвинский район","Заболотье, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-21-109-100602","Саши Забелина, 51, 47:13:0915001:13","-",1,0,"декабрь",2024]
[67336,"Тихвинский район","Заболотье, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","Улица Саши Забелина, д. 58",0,1,"декабрь",2025]
[67347,"Тихвинский район","Кайвакса, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-24-109-144351","уч. 4 кн зу 47:13:0811001:249","-",1,0,"август",2026]
[67415,"Тихвинский район","Кайвакса, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","д.68",0,1,"август",2026]
[67417,"Тихвинский район","Кайвакса, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","д.6А",0,1,"август",2026]
[67462,"Тихвинский район","Новоандреево, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-24-109-144488","ул. Костринская д. 35","-",1,0,"август",2026]
[67524,"Тихвинский район","Овино, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","улица Заручевская, д. 17",0,1,"июнь",2025]
[67545,"Тихвинский район","Овино, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","улица Овинская, д. 3",0,1,"июнь",2025]
[67587,"Тихвинский район","Паголда, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","Улица Речная, д. 3",0,1,"июнь",2025]
[67628,"Тихвинский район","Стретилово, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-21-109-100320","ул Белозерская, д 2","-",1,0,"сентябрь",2023]
[67649,"Тихвинский район","Стретилово, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-23-109-132179","Улица Олонецкая 21","-",1,0,"февраль",2024]
[67688,"Тихвинский район","Тихвин, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-21-109-100202","Артиллеристов, 21","-",1,0,"июнь",2025]
[67732,"Тихвинский район","Тихвин, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-24-109-141201","Ленинградская, 28, 47:13:1201009:51","-",1,0,"декабрь",2024]
[67758,"Тихвинский район","Тихвин, город","Врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","АО ГГЛО","-","-","пер. Советский, д. 6, 47:13:1201010:79",0,1,"июнь",2025]
[67815,"Тихвинский район","Тихвин, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","Переулок Квартальный, д. 9",0,1,"июнь",2025]
[67828,"Тихвинский район","Тихвин, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","Переулок Лесной, д. 8А",0,1,"июнь",2025]
[67858,"Тихвинский район","Тихвин, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","Переулок Соловьиный, д. 4",0,1,"декабрь",2028]
[67898,"Тихвинский район","Тихвин, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-21-109-001344","Тенистый б-р, д. 2","-",1,0,"февраль",2025]
[67941,"Тихвинский район","Тихвин, город","Врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","АО ГГЛО","47-21-109-000411","ул Московская, д 23","-",1,0,"декабрь",2023]
[67998,"Тихвинский район","Тихвин, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул. Моховая, д.5",0,1,"июнь",2025]
[68024,"Тихвинский район","Тихвин, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул. Сосновая, д. 31",0,1,"декабрь",2025]
[68068,"Тихвинский район","Тихвин, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул. Тихая, д. 15",0,1,"июнь",2025]
[68107,"Тихвинский район","Тихвин, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-21-109-033492","ул. Чернышевская, д.36","-",1,0,"июль",2022]
[68138,"Тихвинский район","Тихвин, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-21-109-100202","Улица Артиллеристов 13","-",1,0,"ноябрь",2023]
[68150,"Тихвинский район","Тихвин, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","Улица Артиллеристов, д. 29",0,1,"декабрь",2025]
[68208,"Тихвинский район","Тихвин, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-21-109-100202","Улица Боровая 29","-",1,0,"декабрь",2023]
[68233,"Тихвинский район","Тихвин, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-22-109-122396","Улица Гагарина 106","-",1,0,"декабрь",2022]
[68278,"Тихвинский район","Тихвин, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","Улица Гагарина, д. 68",0,1,"декабрь",2028]
[68316,"Тихвинский район","Тихвин, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-21-109-100602","Улица Заболотская 5","-",1,0,"октябрь",2025]
[68337,"Тихвинский район","Тихвин, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-22-109-131544","Улица Зайцева 26","-",1,0,"февраль",2024]
[68379,"Тихвинский район","Тихвин, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-22-109-120418","Улица Западная 21","-",1,0,"апрель",2024]
[68420,"Тихвинский район","Тихвин, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","Улица Зеленая, д. 13",0,1,"декабрь",2028]
[68442,"Тихвинский район","Тихвин, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","Улица Ильинская, д. 1",0,1,"декабрь",2028]
[68503,"Тихвинский район","Тихвин, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-22-109-003428","Улица Кольцевая 22","-",1,0,"ноябрь",2023]
[68512,"Тихвинский район","Тихвин, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-22-109-122507","Улица Красноармейская 8","-",1,0,"декабрь",2022]
[68550,"Тихвинский район","Тихвин, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-22-109-132284","Улица Ленинградская 53","-",1,0,"ноябрь",2024]
[68619,"Тихвинский район","Тихвин, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","Улица Лиственная, д. 7",0,1,"декабрь",2028]
[68629,"Тихвинский район","Тихвин, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","Улица Луговая, д. 17",0,1,"декабрь",2028]
[68689,"Тихвинский район","Тихвин, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","Улица Олонецкая, д. 12",0,1,"июнь",2025]
[68712,"Тихвинский район","Тихвин, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-22-109-121550","Улица Партизанская 2А","-",1,0,"ноябрь",2022]
[68752,"Тихвинский район","Тихвин, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","Улица Партизанская, д. 78",0,1,"декабрь",2028]
[68795,"Тихвинский район","Тихвин, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","Улица Плаунская, д. 14",0,1,"июнь",2025]
[68822,"Тихвинский район","Тихвин, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","Улица Полевая-Кузнецкая, д. 2",0,1,"декабрь",2025]
[68842,"Тихвинский район","Тихвин, город","Врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","АО ГГЛО","47-21-109-002523","Улица Пригородная 13","-",1,0,"декабрь",2023]
[68892,"Тихвинский район","Тихвин, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","Улица Римского-Корсакова, д. 15",0,1,"декабрь",2028]
[68921,"Тихвинский район","Тихвин, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","Улица Римского-Корсакова, д. 8",0,1,"декабрь",2028]
[68982,"Тихвинский район","Тихвин, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","Улица Советская, д. 113",0,1,"июнь",2025]
[68993,"Тихвинский район","Тихвин, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","Улица Советская, д. 131",0,1,"июнь",2025]
[69029,"Тихвинский район","Тихвин, город","Врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","АО ГГЛО","47-22-109-003246","Улица Станционная 22А","-",1,0,"декабрь",2023]
[69063,"Тихвинский район","Фишева Гора, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","Улица Крупинская, д. 13",0,1,"декабрь",2025]
[69108,"Тихвинский район","Цвылево, пос.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","д. 2",0,1,"июнь",2025]
[69133,"Тихвинский район","Шибенец, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","пер. Цветочный, д. 10",0,1,"август",2026]
[69191,"Тосненский район","Аннолово, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ал. Березовая, д.13/4",0,1,"июнь",2025]
[69233,"Тосненский район","Аннолово, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ал. Липовая, д.10/7",0,1,"декабрь",2028]
[69274,"Тосненский район","Аннолово, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ал. Липовая, д.20/6",0,1,"декабрь",2021]
[69303,"Тосненский район","Аннолово, дер.","Врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","АО ГГЛО","47-22-109-128932","ал. Липовая, д.6/8","-",1,0,"март",2023]
[69321,"Тосненский район","Аннолово, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ал. Липовая, д.9/6",0,1,"декабрь",2028]
[69373,"Тосненский район","Аннолово, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-22-109-100266","ул Кошелевская, д.1, 47:26:0108001:4114","-",1,0,"декабрь",2025]
[69400,"Тосненский район","Аннолово, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул. Барбарисовая, д.2",0,1,"декабрь",2028]
[69443,"Тосненский район","Аннолово, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул. Каспийская, д.2",0,1,"декабрь",2028]
[69483,"Тосненский район","Аннолово, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул. Молодежная, д.21",0,1,"декабрь",2028]
[69513,"Тосненский район","Аннолово, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул. Новая, д.53",0,1,"декабрь",2028]
[69566,"Тосненский район","Аннолово, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул. Речная, д.15а",0,1,"декабрь",2028]
[69576,"Тосненский район","Аннолово, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул. Речная, д.9",0,1,"декабрь",2028]
[69613,"Тосненский район","Аннолово, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул. Центральная, д.15а",0,1,"декабрь",2028]
[69670,"Тосненский район","Войскорово, пос.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул. Луговая, д.2",0,1,"декабрь",2028]
[69714,"Тосненский район","Гладкое, пос.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-21-109-002477","ул Ручейная, д 12","-",1,0,"август",2023]
[69717,"Тосненский район","Глинка, дер.","Врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","АО ГГЛО","47-23-109-139860","Взлетная, 6, 47:26:0108001:5841","-",1,0,"январь",2024]
[69784,"Тосненский район","Глинка, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул. Песочная, д.10",0,1,"декабрь",2028]
[69800,"Тосненский район","Глинка, дер.","Врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","АО ГГЛО","47-23-109-132314","ул. Пилотов, д.2","-",1,0,"декабрь",2028]
[69854,"Тосненский район","Глинка, дер.","Врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","АО ГГЛО","47-22-109-126578","Цветочная, 35","-",1,0,"декабрь",2021]
[69879,"Тосненский район","Горки, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","д.31",0,1,"июнь",2025]
[69924,"Тосненский район","Ерзуново, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-21-109-100056","д.4а","-",1,0,"декабрь",2022]
[69962,"Тосненский район","Красный Бор, г.п.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-23-109-137955","4-я линия, 27, 47:26:0206002:607","-",1,0,"март",2024]
[69987,"Тосненский район","Красный Бор, г.п.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-22-109-009190","Большой, 69","-",1,0,"ноябрь",2023]
[70009,"Тосненский район","Красный Бор, г.п.","Врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","АО ГГЛО","47-23-109-133680","Карла Маркса, 53/32","-",1,0,"сентябрь",2023]
[70057,"Тосненский район","Красный Бор, г.п.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-22-109-008218","пр-кт Карла Маркса, д 48","-",1,0,"декабрь",2023]
[70092,"Тосненский район","Красный Бор, г.п.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","проезд Дубровского д. 7А",0,1,"декабрь",2025]
[70127,"Тосненский район","Красный Бор, г.п.","Врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","АО ГГЛО","47-21-109-002306","ул 4-я дорога, д. 23","-",1,0,"июль",2022]
[70171,"Тосненский район","Красный Бор, г.п.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул. 11-я дорога д. 27",0,1,"декабрь",2025]
[70197,"Тосненский район","Красный Бор, г.п.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул. 7 Дорога д. 60",0,1,"декабрь",2025]
[70254,"Тосненский район","Ладога, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","47:26:0108001:5196",0,1,"декабрь",2028]
[70279,"Тосненский район","Ладога, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","47:26:0108001:5240",0,1,"декабрь",2028]
[70298,"Тосненский район","Ладога, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","47:26:0108001:5268",0,1,"декабрь",2028]
[70358,"Тосненский район","Ладога, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","м-ф Федоровское, уч.73-2-14",0,1,"декабрь",2028]
[70405,"Тосненский район","Ладога, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-22-109-100283","ул Черничная д. 19 кн зу 47:26:0108001:1924","-",1,0,"декабрь",2025]
[70441,"Тосненский район","Ладога, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул. Волховская, д.34",0,1,"декабрь",2028]
[70468,"Тосненский район","Ладога, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул. Вуоксовская, д.21",0,1,"декабрь",2028]
[70488,"Тосненский район","Ладога, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул. Вуоксовская, д.9",0,1,"декабрь",2028]
[70538,"Тосненский район","Ладога, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул. Дачная, д.49",0,1,"декабрь",2028]
[70571,"Тосненский район","Ладога, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул. Лазурная, д.16",0,1,"декабрь",2028]
[70608,"Тосненский район","Ладога, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-22-109-100283","ул. Лимонная д 3 кн зу 47:26:0108001:14866","-",1,0,"декабрь",2025]
[70650,"Тосненский район","Ладога, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул. Любимая, з/у 17",0,1,"декабрь",2028]
[70678,"Тосненский район","Ладога, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул. Невская, д.33",0,1,"декабрь",2028]
[70733,"Тосненский район","Ладога, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул. Отрадная, з/у 6",0,1,"декабрь",2028]
[70748,"Тосненский район","Ладога, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул. Охтинская, д.22",0,1,"декабрь",2028]
[70780,"Тосненский район","Ладога, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул. Свиярьская, д.14",0,1,"декабрь",2028]
[70811,"Тосненский район","Ладога, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул. Славная, з/у 23",0,1,"декабрь",2028]
[70863,"Тосненский район","Ладога, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-22-109-100283","ул. Янтарная, д. 6, 47:26:0108001:10512","-",1,0,"декабрь",2025]
[70918,"Тосненский район","Любань, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-23-109-137468","Ленинградское , д.128","-",1,0,"апрель",2024]
[70942,"Тосненский район","Любань, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","Ленинградское ш., д.134",0,1,"июнь",2025]
[70967,"Тосненский район","Любань, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","Ленинградское ш., д.8",0,1,"июнь",2025]
[71019,"Тосненский район","Любань, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-21-109-100641","Московское шоссе, уч.120","-",1,0,"ноябрь",2023]
[71050,"Тосненский район","Любань, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-21-109-100641","Московское, 100","-",1,0,"ноябрь",2023]
[71089,"Тосненский район","Любань, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","пер.Кузнечный д. 14",0,1,"декабрь",2028]
[71129,"Тосненский район","Любань, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-21-109-002226","ул Круговая, д. 109","-",1,0,"сентябрь",2023]
[71159,"Тосненский район","Любань, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул. Алексеенко д. 10",0,1,"декабрь",2028]
[71176,"Тосненский район","Любань, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-21-109-100641","ул. Васи Алексеева, д.36","-",1,0,"декабрь",2023]
[71222,"Тосненский район","Любань, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул. Коперативная д. 9",0,1,"декабрь",2028]
[71259,"Тосненский район","Любань, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул. Островского д. 4",0,1,"декабрь",2028]
[71292,"Тосненский район","Любань, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-21-109-005118","ул. Тургенева, д.25","-",1,0,"декабрь",2022]
[71342,"Тосненский район","Любань, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-22-109-006964","Южный, 31","-",1,0,"июль",2022]
[71362,"Тосненский район","Надино, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-21-109-100305","ул. Новая, д.10","-",1,0,"октябрь",2023]
[71421,"Тосненский район","Надино, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул. Центральная, д.19",0,1,"июнь",2025]
[71432,"Тосненский район","Надино, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул. Центральная, д.37",0,1,"июнь",2025]
[71468,"Тосненский район","Никольское, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-21-109-100103","Полевая, 51","-",1,0,"июль",2023]
[71502,"Тосненский район","Никольское, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-22-109-123564","ул Вишневая, д 13","-",1,0,"декабрь",2023]
[71551,"Тосненский район","Никольское, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-21-109-000301","ул. Песчаная, д.87","-",1,0,"январь",2022]
[71602,"Тосненский район","Новолисино, дер. (Тосненское ГП)","Врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","АО ГГЛО","-","-","улица Народная, дом 72",0,1,"июнь",2025]
[71634,"Тосненский район","Новолисино, дер. (Тосненское ГП)","Врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","АО ГГЛО","-","-","улица Школьная, дом 30",0,1,"июнь",2025]
[71655,"Тосненский район","Новолисино, дер. (Форносовское ГП)","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","д. 60б",0,1,"июнь",2025]
[71703,"Тосненский район","Нурма, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул. Большая, уч.42А",0,1,"июнь",2025]
[71738,"Тосненский район","Нурма, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул. Луговая, д. 19",0,1,"декабрь",2021]
[71773,"Тосненский район","Поги, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-22-109-121448","ул. Центральная, 41","-",1,0,"ноябрь",2022]
[71821,"Тосненский район","Поги, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул. Центральная, уч.6",0,1,"июнь",2025]
[71843,"Тосненский район","Поркузи, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-23-109-130993","д. 16","-",1,0,"август",2023]
[71900,"Тосненский район","Пустынка, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-21-109-100790","КП Весна , 150, 47:26:0417001:1071","-",1,0,"октябрь",2024]
[71913,"Тосненский район","Пустынка, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-24-109-141793","массив Тельмана, д 284, 47:26:0417001:827","-",1,0,"декабрь",2024]
[71947,"Тосненский район","Рябово, г.п.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","10-я линия, д.8",0,1,"июнь",2025]
[71976,"Тосненский район","Рябово, г.п.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-21-109-100190","Восточная, 10","-",1,0,"декабрь",2022]
[72030,"Тосненский район","Рябово, г.п.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-23-109-135261","Почтовая, 4","-",1,0,"декабрь",2024]
[72083,"Тосненский район","Рябово, г.п.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-22-109-127351","ул Средняя, д 8","-",1,0,"апрель",2023]
[72113,"Тосненский район","Рябово, г.п.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-23-109-139133","ул. Почтовая, д.19, 47:26:0805001:51","-",1,0,"декабрь",2024]
[72153,"Тосненский район","Рябово, г.п.","Врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","АО ГГЛО","-","-","улица 1 Линия, дом 42",0,1,"июнь",2025]
[72192,"Тосненский район","Рябово, г.п.","Врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","АО ГГЛО","-","-","улица 2 Линия, дом 5",0,1,"июнь",2025]
[72223,"Тосненский район","Рябово, г.п.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","улица 4 Линия, дом 29",0,1,"июнь",2025]
[72239,"Тосненский район","Рябово, г.п.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","улица 5 Линия, дом 3",0,1,"июнь",2025]
[72300,"Тосненский район","Рябово, г.п.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","улица 9 Линия, дом 6",0,1,"июнь",2025]
[72324,"Тосненский район","Рябово, г.п.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-22-109-122838","Южная, 29","-",1,0,"февраль",2023]
[72343,"Тосненский район","Сельцо, пос.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-22-109-008713","Селецкое шоссе, д.3","-",1,0,"октябрь",2023]
[72394,"Тосненский район","Сиголово, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","д.52а",0,1,"июнь",2025]
[72426,"Тосненский район","Сиголово, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-22-109-125426","ул Береговая, двлд 9","-",1,0,"май",2023]
[72457,"Тосненский район","Староселье, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-22-109-006294","д.1а","-",1,0,"ноябрь",2022]
[72509,"Тосненский район","Староселье, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-23-109-132943","д.58","-",1,0,"октябрь",2023]
[72527,"Тосненский район","Староселье, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-22-109-006733","д.9","-",1,0,"октябрь",2022]
[72592,"Тосненский район","Староселье, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул. Сиголовская, д.31а",0,1,"декабрь",2028]
[72597,"Тосненский район","Староселье, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул. Фермерская, д. 14",0,1,"июнь",2025]
[72635,"Тосненский район","Староселье, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-22-109-127505","ул. Шапкинская, д. 8","-",1,0,"февраль",2024]
[72704,"Тосненский район","Тельмана, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-24-109-147375","ул. Луговая д. 6 кн зу 47:26:0201003:998","-",1,0,"декабрь",2024]
[72718,"Тосненский район","Тельмана, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-22-109-007551","ул Зеленая, д 26а","-",1,0,"декабрь",2023]
[72774,"Тосненский район","Тельмана, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-22-109-122409","ул. Колпинская, д.21","-",1,0,"июль",2023]
[72801,"Тосненский район","Тельмана, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-23-109-131183","ул. Полевая, д.20","-",1,0,"июль",2023]
[72837,"Тосненский район","Тельмана, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-22-109-004653","ул. Центральная, д.7","-",1,0,"июль",2023]
[72884,"Тосненский район","Тосно, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-24-109-139397","Дзержинского, 4, 47:26:0607010:73","-",1,0,"апрель",2024]
[72907,"Тосненский район","Тосно, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-23-109-135340","Московское шоссе, д 48","-",1,0,"декабрь",2023]
[72927,"Тосненский район","Тосно, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-22-109-120474","Офицерская, 60","-",1,0,"июль",2022]
[72988,"Тосненский район","Тосно, город","Врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","АО ГГЛО","47-23-109-129476","Транспортная, 13","-",1,0,"март",2023]
[73008,"Тосненский район","Тосно, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-24-109-141835","ул Гоголя д 27 кн зу 47:26:0608012:106","-",1,0,"июнь",2025]
[73035,"Тосненский район","Тосно, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-22-109-121176","ул Октябрьская, д 83","-",1,0,"ноябрь",2022]
[73078,"Тосненский район","Тосно, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул. Ани Алексеевой д. 21",0,1,"декабрь",2028]
[73114,"Тосненский район","Тосно, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул. Заводская д. 3А",0,1,"декабрь",2028]
[73148,"Тосненский район","Тосно, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-21-109-002180","ул. Куйбышева, д 9","-",1,0,"декабрь",2022]
[73197,"Тосненский район","Тосно, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул. Октябрьская, уч.82",0,1,"июнь",2025]
[73248,"Тосненский район","Тосно, город","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул. Урицкого д. 1",0,1,"декабрь",2028]
[73280,"Тосненский район","Тосно, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-22-109-002448","ул.Офицерская, д.53","-",1,0,"декабрь",2022]
[73318,"Тосненский район","Тосно, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","улица Калинина, дом 59",0,1,"июнь",2025]
[73327,"Тосненский район","Тосно, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","улица Коллективная, дом 111",0,1,"июнь",2025]
[73388,"Тосненский район","Тосно, город","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-22-109-003564","ш Московское, д. 62","-",1,0,"сентябрь",2023]
[73406,"Тосненский район","Трубников Бор, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-22-109-002687","Московское шоссе, 16","-",1,0,"декабрь",2022]
[73458,"Тосненский район","Ульяновка, г.п.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-23-109-139652","1-й Речной проезд, 15а, 47:26:0301010:25","-",1,0,"декабрь",2024]
[73489,"Тосненский район","Ульяновка, г.п.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-23-109-128910","7-й Речной проезд, д 25а","-",1,0,"июль",2024]
[73528,"Тосненский район","Ульяновка, г.п.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-21-109-000983","Достоевского, 10","-",1,0,"февраль",2023]
[73572,"Тосненский район","Ульяновка, г.п.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-23-109-130977","Лескова, 2б","-",1,0,"август",2023]
[73593,"Тосненский район","Ульяновка, г.п.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-22-109-008705","Новая, 3","-",1,0,"май",2024]
[73629,"Тосненский район","Ульяновка, г.п.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","пер.Свободный д. 34",0,1,"декабрь",2025]
[73676,"Тосненский район","Ульяновка, г.п.","Врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","АО ГГЛО","-","-","проезд 2-й Володарский, д. 2",0,1,"декабрь",2021]
[73692,"Тосненский район","Ульяновка, г.п.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-24-109-142656","проезд Капитана Тяжева, уч 2, 47:26:0417001:1112","-",1,0,"сентябрь",2024]
[73759,"Тосненский район","Ульяновка, г.п.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-23-109-128419","ул Железнодорожная, 59","-",1,0,"июль",2023]
[73799,"Тосненский район","Ульяновка, г.п.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-22-109-100626","ул Лейкина, д 3л","-",1,0,"ноябрь",2023]
[73806,"Тосненский район","Ульяновка, г.п.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-21-109-033230","ул Лескова, д. 8","-",1,0,"июль",2022]
[73869,"Тосненский район","Ульяновка, г.п.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул. 2-я Колхозная д. 16",0,1,"декабрь",2025]
[73885,"Тосненский район","Ульяновка, г.п.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул. 6-я д. 8",0,1,"декабрь",2025]
[73939,"Тосненский район","Ульяновка, г.п.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул. Захарьевская д. 44",0,1,"декабрь",2025]
[73968,"Тосненский район","Ульяновка, г.п.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул. Комсомола д. 106",0,1,"декабрь",2025]
[74009,"Тосненский район","Ульяновка, г.п.","Врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","АО ГГЛО","-","-","ул. Песочная, д. 6",0,1,"декабрь",2021]
[74051,"Тосненский район","Ульяновка, г.п.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул. Тосненская, д. 1а",0,1,"декабрь",2021]
[74072,"Тосненский район","Ульяновка, г.п.","Врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","АО ГГЛО","-","-","ул. Тургенева, д.9",0,1,"июнь",2025]
[74098,"Тосненский район","Ульяновка, г.п.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул. Энгельса д. 22А",0,1,"декабрь",2025]
[74142,"Тосненский район","Ульяновка, г.п.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-22-109-010102","Юного Ленинца, 108","-",1,0,"сентябрь",2022]
[74177,"Тосненский район","Ушаки, село","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","Гоголя ул., д. 18",0,1,"июнь",2025]
[74212,"Тосненский район","Ушаки, село","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","Кирова ул., д. 210",0,1,"июнь",2025]
[74260,"Тосненский район","Ушаки, село","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-22-109-121416","Кирова, 254","-",1,0,"июль",2023]
[74285,"Тосненский район","Ушаки, село","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-22-109-126504","Кирова, 51А","-",1,0,"сентябрь",2024]
[74313,"Тосненский район","Ушаки, село","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","Крайняя ул., д. 12",0,1,"июнь",2025]
[74364,"Тосненский район","Ушаки, село","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-22-109-122491","Луначарского, 11а","-",1,0,"май",2024]
[74383,"Тосненский район","Ушаки, село","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-22-109-120803","М.Горького, 8","-",1,0,"сентябрь",2023]
[74447,"Тосненский район","Ушаки, село","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","Парковая ул., д. 16",0,1,"июнь",2025]
[74483,"Тосненский район","Ушаки, село","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","Пионерская ул., д. 21",0,1,"июнь",2025]
[74494,"Тосненский район","Ушаки, село","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-22-109-121411","Полины Осипенко, 11","-",1,0,"июнь",2024]
[74553,"Тосненский район","Ушаки, село","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-22-109-121007","Советский, 17","-",1,0,"сентябрь",2023]
[74577,"Тосненский район","Ушаки, село","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-23-109-134721","Средняя, 10а","-",1,0,"декабрь",2024]
[74623,"Тосненский район","Ушаки, село","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-22-109-123566","Транспортная, 4","-",1,0,"октябрь",2023]
[74656,"Тосненский район","Ушаки, село","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-23-109-129450","ул Набережная, д 12","-",1,0,"июнь",2023]
[74693,"Тосненский район","Ушаки, село","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","Чехова ул., д.14",0,1,"июнь",2025]
[74739,"Тосненский район","Федоровское, г.п.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-22-109-100794","Елизаветинская, 7, 47:26:0108001:4581","-",1,0,"декабрь",2025]
[74763,"Тосненский район","Федоровское, г.п.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-22-109-100794","Михайловская, 8","-",1,0,"декабрь",2025]
[74786,"Тосненский район","Федоровское, г.п.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-22-109-100794","ул Алексеевская, 6","-",1,0,"декабрь",2025]
[74826,"Тосненский район","Федоровское, г.п.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-22-109-100275","ул Отличная д 1","-",1,0,"декабрь",2025]
[74869,"Тосненский район","Федоровское, г.п.","Врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","АО ГГЛО","-","-","ул. Французкая, д. 12",0,1,"декабрь",2021]
[74896,"Тосненский район","Форносово, г.п.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-22-109-100368","ул. Сосновая д. 1","-",1,0,"декабрь",2025]
[74931,"Тосненский район","Форносово, г.п.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул. Новолисинская д. 15",0,1,"декабрь",2028]
[74932,"Тосненский район","Форносово, г.п.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул. Пионерская, уч.12",0,1,"июнь",2025]
[74933,"Тосненский район","Форносово, г.п.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул. Пионерская, уч.13",0,1,"июнь",2025]
[74934,"Тосненский район","Форносово, г.п.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул. Пионерская, уч.16",0,1,"июнь",2025]
[74935,"Тосненский район","Форносово, г.п.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул. Пионерская, уч.7",0,1,"июнь",2025]
[74936,"Тосненский район","Форносово, г.п.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул. Погинская д. 8",0,1,"декабрь",2028]
[74937,"Тосненский район","Форносово, г.п.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул. Погинская, уч.10",0,1,"июнь",2025]
[74938,"Тосненский район","Форносово, г.п.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул. Погинская, уч.16",0,1,"декабрь",2028]
[74939,"Тосненский район","Форносово, г.п.","Врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","АО ГГЛО","47-23-109-130750","ул. Погинская, уч.2","-",1,0,"май",2025]
[74940,"Тосненский район","Форносово, г.п.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул. Погинская, уч.7",0,1,"июнь",2025]
[74941,"Тосненский район","Форносово, г.п.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул. Полевая, д. 11",0,1,"декабрь",2021]
[74942,"Тосненский район","Форносово, г.п.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-24-109-145602","ул. Полевая з/у 20а","-",1,0,"декабрь",2024]
[74943,"Тосненский район","Форносово, г.п.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул. Ручейная, уч.3",0,1,"июнь",2025]
[74944,"Тосненский район","Форносово, г.п.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул. Ручейная, уч.7а",0,1,"июнь",2025]
[74945,"Тосненский район","Форносово, г.п.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул. Ручейная, уч.9а",0,1,"декабрь",2028]
[74946,"Тосненский район","Форносово, г.п.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул. Советская д. 10А",0,1,"декабрь",2028]
[74947,"Тосненский район","Форносово, г.п.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул. Труда, д. 13",0,1,"декабрь",2025]
[74948,"Тосненский район","Форносово, г.п.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул. Центральная д. 26",0,1,"декабрь",2028]
[74949,"Тосненский район","Форносово, г.п.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","улица 3-я Средняя, дом 3",0,1,"июнь",2025]
[74950,"Тосненский район","Форносово, г.п.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","улица 3-я Средняя, дом 6",0,1,"июнь",2025]
[74951,"Тосненский район","Форносово, г.п.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","улица 3-я Средняя, дом 8",0,1,"июнь",2025]
[74952,"Тосненский район","Форносово, г.п.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","улица Заводская, дом 17",0,1,"июнь",2025]
[74953,"Тосненский район","Форносово, г.п.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","улица Заводская, дом 19",0,1,"июнь",2025]
[74954,"Тосненский район","Форносово, г.п.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","улица Ленинградская, дом 8",0,1,"июнь",2025]
[74955,"Тосненский район","Форносово, г.п.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","улица Лесная, дом 15",0,1,"июнь",2025]
[74956,"Тосненский район","Форносово, г.п.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","улица Лесная, дом 25",0,1,"июнь",2025]
[74957,"Тосненский район","Форносово, г.п.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","улица Морская, дом 10",0,1,"июнь",2025]
[74958,"Тосненский район","Форносово, г.п.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","улица Морская, дом 5",0,1,"июнь",2025]
[74959,"Тосненский район","Форносово, г.п.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","улица Морская, дом 7",0,1,"июнь",2025]
[74960,"Тосненский район","Форносово, г.п.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","улица Новая, дом 5",0,1,"июнь",2025]
[74961,"Тосненский район","Форносово, г.п.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","улица Новгородская, дом 14",0,1,"июнь",2025]
[74962,"Тосненский район","Форносово, г.п.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","улица Новгородская, дом 25",0,1,"июнь",2025]
[74963,"Тосненский район","Форносово, г.п.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","улица Новгородская, дом 39",0,1,"июнь",2025]
[74964,"Тосненский район","Форносово, г.п.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","улица Новгородская, дом 6",0,1,"июнь",2025]
[74965,"Тосненский район","Форносово, г.п.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","улица Пионерская, дом 10а",0,1,"июнь",2025]
[74966,"Тосненский район","Форносово, г.п.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","улица Пионерская, дом 4",0,1,"июнь",2025]
[74967,"Тосненский район","Форносово, г.п.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","улица Труда, дом 15",0,1,"декабрь",2028]
[74968,"Тосненский район","Форносово, г.п.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-22-109-100368","ул. Центральная д. 12","-",1,0,"декабрь",2025]
[74969,"Тосненский район","Форносово, г.п.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ш. Павловское д. 48",0,1,"декабрь",2028]
[74970,"Тосненский район","Форносово, г.п.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ш. Павловское д. 5/15",0,1,"декабрь",2028]
[74971,"Тосненский район","Форносово, г.п.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ш. Павловское, д. 21г",0,1,"июнь",2025]
[74972,"Тосненский район","Форносово, г.п.","Врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","АО ГГЛО","-","-","ш. Павловское, д. 44",0,1,"декабрь",2021]
[74973,"Тосненский район","Шапки, пос.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-21-109-001798","1-й Покровский пер., д.7","-",1,0,"октябрь",2023]
[74974,"Тосненский район","Шапки, пос.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-22-109-010247","2-й Вериговский пр-д, д.2","-",1,0,"июль",2023]
[74975,"Тосненский район","Шапки, пос.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-23-109-131177","3-й Вериговский проезд д.1","-",1,0,"август",2023]
[74976,"Тосненский район","Шапки, пос.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-21-109-002381","4-й Вериговский пр-д, д.1","-",1,0,"июнь",2025]
[74977,"Тосненский район","Шапки, пос.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-22-109-007071","4-й, 2","-",1,0,"август",2023]
[74978,"Тосненский район","Шапки, пос.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-21-109-100599","Александровский, 4","-",1,0,"ноябрь",2023]
[74979,"Тосненский район","Шапки, пос.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-21-109-100599","Базовый, 5/11","-",1,0,"ноябрь",2023]
[74980,"Тосненский район","Шапки, пос.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-23-109-134843","Боровая, 2в","-",1,0,"сентябрь",2024]
[74981,"Тосненский район","Шапки, пос.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-22-109-127508","Вериговская, 6","-",1,0,"сентябрь",2023]
[74982,"Тосненский район","Шапки, пос.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-24-109-140769","Вериговская, д 3, 47:26:0510001:154","-",1,0,"сентябрь",2024]
[74983,"Тосненский район","Шапки, пос.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-22-109-010125","Вериговский 1-й, 1","-",1,0,"август",2023]
[74984,"Тосненский район","Шапки, пос.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-22-109-006013","Вериговский 2-й, 6","-",1,0,"август",2023]
[74985,"Тосненский район","Шапки, пос.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-23-109-133066","Вериговский 2-й, 7","-",1,0,"октябрь",2023]
[74986,"Тосненский район","Шапки, пос.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-24-109-142234","Вериговский 3-й, 4, 47:26:0510001:134","-",1,0,"август",2024]
[74987,"Тосненский район","Шапки, пос.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-21-109-100599","Верхняя, 8","-",1,0,"ноябрь",2023]
[74988,"Тосненский район","Шапки, пос.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-21-109-100599","Веселая, 11","-",1,0,"ноябрь",2023]
[74989,"Тосненский район","Шапки, пос.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-21-109-100599","Веселая, 13","-",1,0,"ноябрь",2023]
[74990,"Тосненский район","Шапки, пос.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-21-109-100599","Веселая, 15","-",1,0,"ноябрь",2023]
[74991,"Тосненский район","Шапки, пос.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-21-109-100599","Веселая, 17","-",1,0,"ноябрь",2023]
[74992,"Тосненский район","Шапки, пос.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-21-109-100599","Веселая, 18","-",1,0,"ноябрь",2023]
[74993,"Тосненский район","Шапки, пос.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-23-109-137904","Веселая, 23, 47:26:0504001:2369","-",1,0,"май",2024]
[74994,"Тосненский район","Шапки, пос.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-23-109-134846","Веселая, 3","-",1,0,"сентябрь",2024]
[74995,"Тосненский район","Шапки, пос.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-21-109-100599","Веселая, 31","-",1,0,"ноябрь",2023]
[74996,"Тосненский район","Шапки, пос.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-21-109-100599","Веселая, 8","-",1,0,"декабрь",2023]
[74997,"Тосненский район","Шапки, пос.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-21-109-100601","д 44","-",1,0,"ноябрь",2023]
[74998,"Тосненский район","Шапки, пос.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-23-109-138242","Дачная, 7, 47:26:0504001:386","-",1,0,"июнь",2025]
[74999,"Тосненский район","Шапки, пос.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-23-109-130694","Железнодорожная, 13а","-",1,0,"сентябрь",2023]
[75000,"Тосненский район","Шапки, пос.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-22-109-122186","Железнодорожная, 18","-",1,0,"март",2023]
[75001,"Тосненский район","Шапки, пос.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-22-109-120698","Железнодорожная, 1б","-",1,0,"март",2023]
[75002,"Тосненский район","Шапки, пос.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-22-109-120695","Железнодорожная, 1в","-",1,0,"март",2023]
[75003,"Тосненский район","Шапки, пос.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-21-109-007043","Железнодорожная, 29","-",1,0,"март",2023]
[75004,"Тосненский район","Шапки, пос.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-23-109-133632","Железнодорожная, 2г","-",1,0,"декабрь",2023]
[75005,"Тосненский район","Шапки, пос.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-22-109-123470","Железнодорожная, 3","-",1,0,"июль",2024]
[75006,"Тосненский район","Шапки, пос.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-24-109-146504","ул. Железнодорожная д. 37а кн зу 47:26:0504001:426","-",1,0,"декабрь",2024]
[75007,"Тосненский район","Шапки, пос.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-22-109-125791","Железнодорожная, 45","-",1,0,"июль",2024]
[75008,"Тосненский район","Шапки, пос.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-23-109-135898","Железнодорожная, 63","-",1,0,"апрель",2024]
[75009,"Тосненский район","Шапки, пос.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-22-109-005556","Железнодорожная, 69","-",1,0,"март",2023]
[75010,"Тосненский район","Шапки, пос.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-22-109-123830","Железнодорожная, 6а","-",1,0,"сентябрь",2023]
[75011,"Тосненский район","Шапки, пос.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-21-109-006282","Железнодорожная, 71","-",1,0,"март",2023]
[75012,"Тосненский район","Шапки, пос.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-23-109-130979","Железнодорожный пер, двлд 6","-",1,0,"сентябрь",2023]
[75013,"Тосненский район","Шапки, пос.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-22-109-003211","Железнодорожный пер., д.3","-",1,0,"ноябрь",2023]
[75014,"Тосненский район","Шапки, пос.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-23-109-136545","Зеленая, 13, 47:26:0504002:262","-",1,0,"октябрь",2024]
[75015,"Тосненский район","Шапки, пос.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-23-109-137658","Зеленая, 13а, 47:26:0504002:123","-",1,0,"июнь",2024]
[75016,"Тосненский район","Шапки, пос.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-21-109-100599","Зеленая, 3","-",1,0,"ноябрь",2023]
[75017,"Тосненский район","Шапки, пос.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-21-109-100599","Кленовая, 13","-",1,0,"ноябрь",2023]
[75018,"Тосненский район","Шапки, пос.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-23-109-137274","Ключевая, 25, 47:26:0504002:77","-",1,0,"февраль",2025]
[75019,"Тосненский район","Шапки, пос.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-22-109-122624","Ключевая, 29","-",1,0,"март",2023]
[75020,"Тосненский район","Шапки, пос.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-22-109-006761","Ключевая, 31","-",1,0,"октябрь",2023]
[75021,"Тосненский район","Шапки, пос.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-21-109-006421","Ключевая, 38","-",1,0,"июль",2023]
[75022,"Тосненский район","Шапки, пос.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-22-109-006645","Ключевая, 40","-",1,0,"июль",2023]
[75023,"Тосненский район","Шапки, пос.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-24-109-142587","Колхозная, 17, 47:26:0504002:0187","-",1,0,"сентябрь",2024]
[75024,"Тосненский район","Шапки, пос.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-21-109-100599","Колхозная, 21","-",1,0,"ноябрь",2023]
[75025,"Тосненский район","Шапки, пос.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-23-109-138056","Кольцевая, 12, 47:26:0510001:430","-",1,0,"август",2024]
[75026,"Тосненский район","Шапки, пос.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-22-109-121283","Кольцевая, 15","-",1,0,"март",2023]
[75027,"Тосненский район","Шапки, пос.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-23-109-139458","Кольцевая, 19, 47:26:0510001:447","-",1,0,"декабрь",2024]
[75028,"Тосненский район","Шапки, пос.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-23-109-137390","Кольцевая, 22, 47:26:0510001:424","-",1,0,"декабрь",2024]
[75029,"Тосненский район","Шапки, пос.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-23-109-136854","Кольцевая, 50, 47:26:0510001:465","-",1,0,"август",2024]
[75030,"Тосненский район","Шапки, пос.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-23-109-137962","Кольцевая, 52, 47:26:0510001:441","-",1,0,"май",2024]
[75031,"Тосненский район","Шапки, пос.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-21-109-100601","Кольцевая, 64","-",1,0,"ноябрь",2023]
[75032,"Тосненский район","Шапки, пос.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-21-109-100601","Кольцевая, 7","-",1,0,"ноябрь",2023]
[75033,"Тосненский район","Шапки, пос.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-23-109-136994","Кольцевая, 86, 47:26:0510001:1124","-",1,0,"апрель",2024]
[75034,"Тосненский район","Шапки, пос.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-21-109-100599","Лесная, 22","-",1,0,"ноябрь",2023]
[75035,"Тосненский район","Шапки, пос.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-23-109-136897","Лесная, 23, 47:26:0504002:0109","-",1,0,"апрель",2024]
[75036,"Тосненский район","Шапки, пос.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-22-109-008943","М.Кротова, 11","-",1,0,"июль",2023]
[75037,"Тосненский район","Шапки, пос.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-23-109-134766","М.Кротова, 14","-",1,0,"апрель",2025]
[75038,"Тосненский район","Шапки, пос.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-22-109-008947","М.Кротова, 39","-",1,0,"декабрь",2024]
[75039,"Тосненский район","Шапки, пос.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-24-109-141843","М.Кротова, 40а, 47:26:0504001:434","-",1,0,"август",2024]
[75040,"Тосненский район","Шапки, пос.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-23-109-138172","М.Кротова, 47:26:0504001:2333","-",1,0,"сентябрь",2024]
[75041,"Тосненский район","Шапки, пос.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-21-109-100464","М.Кротова, 4а","-",1,0,"ноябрь",2023]
[75042,"Тосненский район","Шапки, пос.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-22-109-006808","М.Кротова, 55","-",1,0,"март",2023]
[75043,"Тосненский район","Шапки, пос.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-22-109-123843","М.Кротова, 65","-",1,0,"март",2023]
[75044,"Тосненский район","Шапки, пос.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-22-109-005368","М.Кротова, 67","-",1,0,"март",2023]
[75045,"Тосненский район","Шапки, пос.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-21-109-100464","М.Кротова, 8","-",1,0,"декабрь",2024]
[75046,"Тосненский район","Шапки, пос.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-24-109-139611","М.Кротова, д. 28, 47:26:0504001:362","-",1,0,"май",2024]
[75047,"Тосненский район","Шапки, пос.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-24-109-146823","ул. Межевая д. 15 кн зу 47:26:0504002:533","-",1,0,"декабрь",2024]
[75048,"Тосненский район","Шапки, пос.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-21-109-100599","Межевая, 18","-",1,0,"ноябрь",2023]
[75049,"Тосненский район","Шапки, пос.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-21-109-100599","Межевая, 3","-",1,0,"ноябрь",2023]
[75050,"Тосненский район","Шапки, пос.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-22-109-132728","Межевая, 4","-",1,0,"апрель",2024]
[75051,"Тосненский район","Шапки, пос.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-21-109-100599","Межевая, 6","-",1,0,"ноябрь",2023]
[75052,"Тосненский район","Шапки, пос.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-21-109-100599","Молодежная, 16","-",1,0,"ноябрь",2023]
[75053,"Тосненский район","Шапки, пос.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-21-109-100599","Н.Куковеровой, 12","-",1,0,"ноябрь",2023]
[75054,"Тосненский район","Шапки, пос.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-21-109-100599","Н.Куковеровой, 14","-",1,0,"ноябрь",2023]
[75055,"Тосненский район","Шапки, пос.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-21-109-100599","Н.Куковеровой, 34","-",1,0,"ноябрь",2023]
[75056,"Тосненский район","Шапки, пос.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-24-109-144064","Н.Куковеровой, 36, 47:26:0504001:1995","-",1,0,"декабрь",2024]
[75057,"Тосненский район","Шапки, пос.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-21-109-100599","Н.Куковеровой, 38","-",1,0,"ноябрь",2023]
[75058,"Тосненский район","Шапки, пос.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-21-109-100599","Н.Куковеровой, 40","-",1,0,"ноябрь",2023]
[75059,"Тосненский район","Шапки, пос.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-21-109-100599","Н.Куковеровой, 5","-",1,0,"ноябрь",2023]
[75060,"Тосненский район","Шапки, пос.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-21-109-100599","Н.Куковеровой, 8","-",1,0,"ноябрь",2023]
[75061,"Тосненский район","Шапки, пос.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-23-109-137944","Н.Куковеровой, д. 15а","-",1,0,"декабрь",2025]
[75062,"Тосненский район","Шапки, пос.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-22-109-123992","Нестеровская, 11","-",1,0,"март",2023]
[75063,"Тосненский район","Шапки, пос.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-22-109-007512","Нестеровская, 14","-",1,0,"март",2023]
[75064,"Тосненский район","Шапки, пос.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-22-109-121916","Нестеровская, 15","-",1,0,"март",2023]
[75065,"Тосненский район","Шапки, пос.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-22-109-121921","Нестеровская, 16","-",1,0,"март",2023]
[75066,"Тосненский район","Шапки, пос.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-21-109-100599","Нижняя, 2","-",1,0,"ноябрь",2023]
[75067,"Тосненский район","Шапки, пос.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-21-109-100599","Нижняя, 4б","-",1,0,"ноябрь",2023]
[75068,"Тосненский район","Шапки, пос.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-23-109-134604","Парковая, 1","-",1,0,"апрель",2024]
[75069,"Тосненский район","Шапки, пос.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-23-109-133881","пер Сосновый, 2","-",1,0,"апрель",2024]
[75070,"Тосненский район","Шапки, пос.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-21-109-100599","пер. Лесной, д. 8","-",1,0,"ноябрь",2023]
[75071,"Тосненский район","Шапки, пос.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","пер. Морской, д. 10",0,1,"июнь",2025]
[75072,"Тосненский район","Шапки, пос.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","пер. Озерный, д.3",0,1,"июнь",2025]
[75073,"Тосненский район","Шапки, пос.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","пер. Сосновый, д. 11",0,1,"июнь",2025]
[75074,"Тосненский район","Шапки, пос.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","пер. Тихий, д. 8",0,1,"июнь",2025]
[75075,"Тосненский район","Шапки, пос.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-21-109-100599","пер. Школьный, д. 9","-",1,0,"ноябрь",2023]
[75076,"Тосненский район","Шапки, пос.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-22-109-006725","Покровская, 1","-",1,0,"сентябрь",2023]
[75077,"Тосненский район","Шапки, пос.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-22-109-006734","Покровская, 19","-",1,0,"октябрь",2023]
[75078,"Тосненский район","Шапки, пос.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-22-109-123682","Покровская, 35","-",1,0,"март",2023]
[75079,"Тосненский район","Шапки, пос.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-21-109-100599","пр-д Базовый, д.6","-",1,0,"ноябрь",2023]
[75080,"Тосненский район","Шапки, пос.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-24-109-144701","проезд Вериговский 2-й, д. 10","-",1,0,"декабрь",2024]
[75081,"Тосненский район","Шапки, пос.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-21-109-100599","Речная, 10","-",1,0,"сентябрь",2024]
[75082,"Тосненский район","Шапки, пос.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-21-109-100599","Речная, 10а","-",1,0,"ноябрь",2023]
[75083,"Тосненский район","Шапки, пос.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-21-109-100599","Садовая, 10/8","-",1,0,"ноябрь",2023]
[75084,"Тосненский район","Шапки, пос.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-21-109-100599","Светлый пер, двлд 8","-",1,0,"ноябрь",2023]
[75085,"Тосненский район","Шапки, пос.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-24-109-143630","пр. Светлый д. 1 кн зу 47:26:0504001:1913","-",1,0,"декабрь",2024]
[75086,"Тосненский район","Шапки, пос.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-21-109-100599","Светлый, 8Б","-",1,0,"ноябрь",2023]
[75087,"Тосненский район","Шапки, пос.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-21-109-002136","Северная ул., д.55-а","-",1,0,"август",2023]
[75088,"Тосненский район","Шапки, пос.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-23-109-129992","Северная, 1а","-",1,0,"сентябрь",2024]
[75089,"Тосненский район","Шапки, пос.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-24-109-140689","Северная, 34Б, 47:26:0504001:193","-",1,0,"август",2024]
[75090,"Тосненский район","Шапки, пос.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-22-109-120079","Северная, 3а","-",1,0,"декабрь",2023]
[75091,"Тосненский район","Шапки, пос.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-22-109-010744","Северная, 49","-",1,0,"август",2023]
[75092,"Тосненский район","Шапки, пос.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-22-109-006512","Северная, 49а","-",1,0,"март",2023]
[75093,"Тосненский район","Шапки, пос.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-22-109-121372","Северная, 50а","-",1,0,"март",2023]
[75094,"Тосненский район","Шапки, пос.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-24-109-142218","Северная, 59, 47:26:0504001:0001","-",1,0,"октябрь",2024]
[75095,"Тосненский район","Шапки, пос.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-22-109-121683","Северная, 60","-",1,0,"март",2023]
[75096,"Тосненский район","Шапки, пос.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-23-109-134783","Советская, 1","-",1,0,"апрель",2024]
[75097,"Тосненский район","Шапки, пос.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-23-109-133875","Советская, 14","-",1,0,"декабрь",2024]
[75098,"Тосненский район","Шапки, пос.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-23-109-132649","Советская, 1б","-",1,0,"декабрь",2024]
[75099,"Тосненский район","Шапки, пос.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-23-109-133773","Советская, 38/1","-",1,0,"декабрь",2023]
[75100,"Тосненский район","Шапки, пос.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-23-109-134844","Советская, 5","-",1,0,"февраль",2025]
[75101,"Тосненский район","Шапки, пос.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-21-109-100464","Советская, 5а","-",1,0,"декабрь",2024]
[75102,"Тосненский район","Шапки, пос.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-23-109-133785","Сосновая, 14","-",1,0,"декабрь",2023]
[75103,"Тосненский район","Шапки, пос.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-23-109-133834","Сосновая, 18а","-",1,0,"июль",2023]
[75104,"Тосненский район","Шапки, пос.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-24-109-143400","Сосновый, 1, 47:26:0504002:9","-",1,0,"декабрь",2024]
[75105,"Тосненский район","Шапки, пос.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-23-109-135589","Старосельский, 11","-",1,0,"декабрь",2023]
[75106,"Тосненский район","Шапки, пос.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-21-109-100599","Старосельский, 13","-",1,0,"ноябрь",2023]
[75107,"Тосненский район","Шапки, пос.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-21-109-100599","Старосельский, 4","-",1,0,"ноябрь",2023]
[75108,"Тосненский район","Шапки, пос.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-21-109-100599","Старосельский, 5","-",1,0,"ноябрь",2023]
[75109,"Тосненский район","Шапки, пос.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-21-109-100599","Старосельский, 7","-",1,0,"ноябрь",2023]
[75110,"Тосненский район","Шапки, пос.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-22-109-125061","Стреловская, 14","-",1,0,"март",2023]
[75111,"Тосненский район","Шапки, пос.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-22-109-121918","Стреловская, 16","-",1,0,"март",2023]
[75112,"Тосненский район","Шапки, пос.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-23-109-128652","Стреловская, д.9","-",1,0,"июль",2023]
[75113,"Тосненский район","Шапки, пос.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-22-109-008933","Тихий, 3","-",1,0,"февраль",2024]
[75114,"Тосненский район","Шапки, пос.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-23-109-137344","ул Боровая, 4, 47:26:0504002:118","-",1,0,"апрель",2024]
[75115,"Тосненский район","Шапки, пос.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-24-109-148300","ул Боровая, д. 20/29, 47:26:0504002:369","-",1,0,"декабрь",2024]
[75116,"Тосненский район","Шапки, пос.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-23-109-134598","ул Вериговская, 5","-",1,0,"декабрь",2023]
[75117,"Тосненский район","Шапки, пос.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-21-109-002030","ул Вериговская, д. 11","-",1,0,"октябрь",2023]
[75118,"Тосненский район","Шапки, пос.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-23-109-132884","ул Верхняя, д 5","-",1,0,"июнь",2024]
[75119,"Тосненский район","Шапки, пос.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-24-109-144694","ул Веселая, д. 21","-",1,0,"сентябрь",2024]
[75120,"Тосненский район","Шапки, пос.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-24-109-144978","ул Дачная, д. 6","-",1,0,"октябрь",2024]
[75121,"Тосненский район","Шапки, пос.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-23-109-138955","ул Железнодорожная, 67, 47:26:0504001:175","-",1,0,"июнь",2024]
[75122,"Тосненский район","Шапки, пос.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-21-109-100464","ул Железнодорожная, д 32","-",1,0,"ноябрь",2023]
[75123,"Тосненский район","Шапки, пос.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-22-109-121256","ул Железнодорожная, д 3а","-",1,0,"март",2023]
[75124,"Тосненский район","Шапки, пос.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-24-109-142718","ул Железнодорожная д 51 кн зу 47:26:0504001:1801","-",1,0,"декабрь",2024]
[75125,"Тосненский район","Шапки, пос.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-24-109-143095","ул Железнодорожная, д 60, 47:26:0504001:371","-",1,0,"декабрь",2024]
[75126,"Тосненский район","Шапки, пос.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-23-109-135482","ул Железнодорожная, д 8","-",1,0,"май",2024]
[75127,"Тосненский район","Шапки, пос.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-22-109-123478","ул Железнодорожная, д. 19","-",1,0,"март",2023]
[75128,"Тосненский район","Шапки, пос.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-22-109-126731","ул Железнодорожная, двлд 41","-",1,0,"май",2023]
[75129,"Тосненский район","Шапки, пос.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-22-109-007341","ул Железнодорожная, двлд 8/4","-",1,0,"август",2023]
[75130,"Тосненский район","Шапки, пос.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-24-109-148164","ул Железнодорожная, двлд. 16, 47:26:0504001:2055","-",1,0,"декабрь",2024]
[75131,"Тосненский район","Шапки, пос.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-21-109-100599","ул Зеленая, двлд 10","-",1,0,"ноябрь",2023]
[75132,"Тосненский район","Шапки, пос.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-24-109-140377","ул Калиновая, д 5, 47:26:0510001:545","-",1,0,"июль",2024]
[75133,"Тосненский район","Шапки, пос.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-21-109-100601","ул Калиновая, уч 3","-",1,0,"декабрь",2024]
[75134,"Тосненский район","Шапки, пос.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-21-109-100599","ул Кленовая, д. 9а","-",1,0,"ноябрь",2023]
[75135,"Тосненский район","Шапки, пос.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-22-109-122772","ул Ключевая, д 30","-",1,0,"март",2023]
[75136,"Тосненский район","Шапки, пос.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-22-109-125159","ул Ключевая, двлд 39","-",1,0,"март",2023]
[75137,"Тосненский район","Шапки, пос.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-22-109-125597","ул Ключевая, двлд 42","-",1,0,"сентябрь",2023]
[75138,"Тосненский район","Шапки, пос.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-21-109-100599","ул Колхозная, двлд 19","-",1,0,"ноябрь",2023]
[75139,"Тосненский район","Шапки, пос.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-22-109-010301","ул Колхозная, двлд 5","-",1,0,"март",2023]
[75140,"Тосненский район","Шапки, пос.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-23-109-138337","ул Кольцевая, 5, 47:26:0510001:412","-",1,0,"апрель",2024]
[75141,"Тосненский район","Шапки, пос.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-23-109-138619","ул Кольцевая, 54, 47:26:0510001:442","-",1,0,"май",2024]
[75142,"Тосненский район","Шапки, пос.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-23-109-134907","ул Кольцевая, д 2","-",1,0,"апрель",2024]
[75143,"Тосненский район","Шапки, пос.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-21-109-100601","ул Кольцевая, д 20","-",1,0,"ноябрь",2023]
[75144,"Тосненский район","Шапки, пос.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-24-109-143960","ул Кольцевая д 21 кн зу 47:26:0510001:738","-",1,0,"декабрь",2024]
[75145,"Тосненский район","Шапки, пос.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-21-109-100601","ул Кольцевая, д 24","-",1,0,"ноябрь",2023]
[75146,"Тосненский район","Шапки, пос.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-21-109-100601","ул Кольцевая, д 27","-",1,0,"ноябрь",2023]
[75147,"Тосненский район","Шапки, пос.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-24-109-143331","ул Кольцевая, д 58, 47:26:0510001:464","-",1,0,"декабрь",2024]
[75148,"Тосненский район","Шапки, пос.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-24-109-142607","ул Кольцевая, д 62, 47:26:0510001:456","-",1,0,"август",2024]
[75149,"Тосненский район","Шапки, пос.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-23-109-135141","ул Кольцевая, д 66","-",1,0,"август",2024]
[75150,"Тосненский район","Шапки, пос.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-23-109-135779","ул Кольцевая, д 98","-",1,0,"декабрь",2024]
[75151,"Тосненский район","Шапки, пос.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-24-109-145594","ул Кольцевая, д. 45,  47:26:0510001:468","-",1,0,"декабрь",2024]
[75152,"Тосненский район","Шапки, пос.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-23-109-132752","ул Кольцевая, уч 104","-",1,0,"июнь",2024]
[75153,"Тосненский район","Шапки, пос.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-23-109-135613","ул Лесная, двлд 30","-",1,0,"апрель",2024]
[75154,"Тосненский район","Шапки, пос.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-22-109-126735","ул М.Кротова, д 33а","-",1,0,"август",2023]
[75155,"Тосненский район","Шапки, пос.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-22-109-124124","ул М.Кротова, д 49а","-",1,0,"август",2023]
[75156,"Тосненский район","Шапки, пос.","Врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","АО ГГЛО","47-23-109-130584","ул М.Кротова, д 57","-",1,0,"сентябрь",2024]
[75157,"Тосненский район","Шапки, пос.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-22-109-127242","ул М.Кротова, д 61а","-",1,0,"август",2023]
[75158,"Тосненский район","Шапки, пос.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-21-109-100599","ул М.Кротова, д. 38а","-",1,0,"ноябрь",2023]
[75159,"Тосненский район","Шапки, пос.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-21-109-100464","ул М.Кротова, уч 44","-",1,0,"ноябрь",2023]
[75160,"Тосненский район","Шапки, пос.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-24-109-148236","ул Межевая, д. 22, 47:26:0504002:409","-",1,0,"декабрь",2024]
[75161,"Тосненский район","Шапки, пос.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-21-109-100599","ул Молодежная, двлд. 14","-",1,0,"ноябрь",2023]
[75162,"Тосненский район","Шапки, пос.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-23-109-136999","ул Н.Куковеровой, 5б, 47:26:0504001:58","-",1,0,"апрель",2024]
[75163,"Тосненский район","Шапки, пос.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-23-109-133173","ул Нагорная, уч 6","-",1,0,"июнь",2024]
[75164,"Тосненский район","Шапки, пос.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-22-109-122015","ул Нестеровская, д. 13","-",1,0,"март",2023]
[75165,"Тосненский район","Шапки, пос.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-24-109-140288","ул Нижняя, д 10, 47:26:0504002:21","-",1,0,"май",2024]
[75166,"Тосненский район","Шапки, пос.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-21-109-100599","ул Новая, двлд 45","-",1,0,"ноябрь",2023]
[75167,"Тосненский район","Шапки, пос.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-24-109-143430","ул Осиновая, д 7, 47:26:0510001:556","-",1,0,"декабрь",2024]
[75168,"Тосненский район","Шапки, пос.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-21-109-100599","ул Парковая, д 5","-",1,0,"ноябрь",2023]
[75169,"Тосненский район","Шапки, пос.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-21-109-100464","ул Песочная, д. 18а","-",1,0,"ноябрь",2023]
[75170,"Тосненский район","Шапки, пос.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-22-109-009795","ул Покровская, д 15","-",1,0,"март",2023]
[75171,"Тосненский район","Шапки, пос.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-22-109-006263","ул Покровская, уч 16","-",1,0,"июль",2024]
[75172,"Тосненский район","Шапки, пос.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-24-109-146070","ул Речная д. 18 кн зу 47:26:0504002:940","-",1,0,"декабрь",2024]
[75173,"Тосненский район","Шапки, пос.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-23-109-133774","ул Садовая, двлд 13","-",1,0,"март",2025]
[75174,"Тосненский район","Шапки, пос.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-21-109-100599","ул Садовая, двлд 21","-",1,0,"ноябрь",2023]
[75175,"Тосненский район","Шапки, пос.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-22-109-010244","ул Северная, д 15","-",1,0,"март",2023]
[75176,"Тосненский район","Шапки, пос.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-22-109-121491","ул Северная, д 25","-",1,0,"июль",2023]
[75177,"Тосненский район","Шапки, пос.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-23-109-128995","ул Северная, д 26а","-",1,0,"июнь",2023]
[75178,"Тосненский район","Шапки, пос.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-21-109-005906","ул Северная, д 65","-",1,0,"март",2023]
[75179,"Тосненский район","Шапки, пос.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-24-109-143152","ул Советская, д 20, 47:26:0504002:214","-",1,0,"декабрь",2024]
[75180,"Тосненский район","Шапки, пос.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-24-109-143632","ул Советская д 26 кн зу 47:26:0504002:938","-",1,0,"декабрь",2024]
[75181,"Тосненский район","Шапки, пос.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-23-109-134730","ул Советская, уч 27","-",1,0,"апрель",2024]
[75182,"Тосненский район","Шапки, пос.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-21-109-100599","ул Средняя, двлд 5","-",1,0,"август",2024]
[75183,"Тосненский район","Шапки, пос.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-22-109-007404","ул Стреловская, д 3","-",1,0,"октябрь",2023]
[75184,"Тосненский район","Шапки, пос.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-23-109-129093","ул Стреловская, уч 6","-",1,0,"август",2023]
[75185,"Тосненский район","Шапки, пос.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-21-109-100599","ул Угловая, двлд 15","-",1,0,"ноябрь",2023]
[75186,"Тосненский район","Шапки, пос.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-21-109-100599","ул Угловая, двлд 5","-",1,0,"ноябрь",2023]
[75187,"Тосненский район","Шапки, пос.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-21-109-100599","ул. Боровая, д.6","-",1,0,"ноябрь",2023]
[75188,"Тосненский район","Шапки, пос.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул. Боровая, д.8",0,1,"июнь",2025]
[75189,"Тосненский район","Шапки, пос.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-22-109-003624","ул. Вериговская, д.7","-",1,0,"ноябрь",2023]
[75190,"Тосненский район","Шапки, пос.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-23-109-139129","ул. Верхняя, д. 4, 47:26:0504002:171","-",1,0,"май",2024]
[75191,"Тосненский район","Шапки, пос.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-21-109-100599","ул. Веселая, д.1","-",1,0,"ноябрь",2023]
[75192,"Тосненский район","Шапки, пос.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-21-109-100599","ул. Веселая, д.7","-",1,0,"ноябрь",2023]
[75193,"Тосненский район","Шапки, пос.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул. Воскресенская, д. 2",0,1,"июнь",2025]
[75194,"Тосненский район","Шапки, пос.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-21-109-100599","ул. Дачная, д. 4а","-",1,0,"ноябрь",2023]
[75195,"Тосненский район","Шапки, пос.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-21-109-002693","ул. Железнодорожная, д.26","-",1,0,"июнь",2023]
[75196,"Тосненский район","Шапки, пос.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-21-109-001751","ул. Железнодорожная, д.45а","-",1,0,"декабрь",2023]
[75197,"Тосненский район","Шапки, пос.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-22-109-126087","ул. Железнодорожная, д.46а","-",1,0,"апрель",2023]
[75198,"Тосненский район","Шапки, пос.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-21-109-100464","ул. Железнодорожная, д.58","-",1,0,"декабрь",2028]
[75199,"Тосненский район","Шапки, пос.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-21-109-002637","ул. Железнодорожная, д.59","-",1,0,"март",2023]
[75200,"Тосненский район","Шапки, пос.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-21-109-100599","ул. Зеленая, д.18","-",1,0,"сентябрь",2024]
[75201,"Тосненский район","Шапки, пос.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул. Калиновая, д. 4",0,1,"июнь",2025]
[75202,"Тосненский район","Шапки, пос.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул. Ключевая, д. 6",0,1,"декабрь",2028]
[75203,"Тосненский район","Шапки, пос.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-22-109-005099","ул. Ключевая, д.41","-",1,0,"март",2023]
[75204,"Тосненский район","Шапки, пос.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-23-109-138175","ул. Колхозная, д. 13, 47:26:0504002:544","-",1,0,"апрель",2025]
[75205,"Тосненский район","Шапки, пос.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-23-109-139098","ул. Кольцевая, д.106, 47:26:0510001:563","-",1,0,"май",2024]
[75206,"Тосненский район","Шапки, пос.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-24-109-146876","ул. Кольцевая, д.108, 47:26:0510001:562","-",1,0,"декабрь",2024]
[75207,"Тосненский район","Шапки, пос.","Врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","АО ГГЛО","47-21-109-001308","ул. Кольцевая, д.3","-",1,0,"ноябрь",2023]
[75208,"Тосненский район","Шапки, пос.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-21-109-100601","ул. Кольцевая, д.32","-",1,0,"ноябрь",2023]
[75209,"Тосненский район","Шапки, пос.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-24-109-143407","ул. Кольцевая, д.37, 47:26:0510001:1265","-",1,0,"декабрь",2024]
[75210,"Тосненский район","Шапки, пос.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-21-109-100601","ул. Кольцевая, д.6","-",1,0,"ноябрь",2023]
[75211,"Тосненский район","Шапки, пос.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-21-109-100601","ул. Кольцевая, д.76","-",1,0,"ноябрь",2023]
[75212,"Тосненский район","Шапки, пос.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-21-109-100601","ул. Кольцевая, д.8","-",1,0,"ноябрь",2023]
[75213,"Тосненский район","Шапки, пос.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-21-109-100599","ул. Крайняя, д.53/32","-",1,0,"январь",2024]
[75214,"Тосненский район","Шапки, пос.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-21-109-100599","ул. Лесная, д.6","-",1,0,"ноябрь",2023]
[75215,"Тосненский район","Шапки, пос.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-21-109-000216","ул. М. Кротова, д.15","-",1,0,"февраль",2023]
[75216,"Тосненский район","Шапки, пос.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-21-109-002280","ул. М. Кротова, д.25а","-",1,0,"октябрь",2023]
[75217,"Тосненский район","Шапки, пос.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-21-109-002581","ул. М. Кротова, д.9а","-",1,0,"март",2023]
[75218,"Тосненский район","Шапки, пос.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул. М.Кротова д. 49",0,1,"декабрь",2028]
[75219,"Тосненский район","Шапки, пос.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-21-109-100464","ул. М.Кротова, д.24","-",1,0,"ноябрь",2023]
[75220,"Тосненский район","Шапки, пос.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-21-109-001859","ул. М.Кротова, д.59/1","-",1,0,"март",2023]
[75221,"Тосненский район","Шапки, пос.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-21-109-100599","ул. Межевая, д. 23","-",1,0,"ноябрь",2023]
[75222,"Тосненский район","Шапки, пос.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-21-109-100599","ул. Межевая, д. 32","-",1,0,"ноябрь",2023]
[75223,"Тосненский район","Шапки, пос.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул. Молодежная, д. 7",0,1,"июнь",2025]
[75224,"Тосненский район","Шапки, пос.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-21-109-100599","ул. Н.Куковеровой, д.5а, 47:26:0504001:113","-",1,0,"ноябрь",2023]
[75225,"Тосненский район","Шапки, пос.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-21-109-100599","ул. Н.Куковеровой, д.7","-",1,0,"ноябрь",2023]
[75226,"Тосненский район","Шапки, пос.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул. Нагорная, д. 4",0,1,"декабрь",2028]
[75227,"Тосненский район","Шапки, пос.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-24-109-147239","ул. Нестеровская, д. 12а, 47:26:0510001:148","-",1,0,"декабрь",2024]
[75228,"Тосненский район","Шапки, пос.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-22-109-004826","ул. Нестеровская, д.17","-",1,0,"июль",2024]
[75229,"Тосненский район","Шапки, пос.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул. Озерная, д.9",0,1,"июнь",2025]
[75230,"Тосненский район","Шапки, пос.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул. Ольховая, д. 3",0,1,"июнь",2025]
[75231,"Тосненский район","Шапки, пос.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул. Осиновая, д.6",0,1,"июнь",2025]
[75232,"Тосненский район","Шапки, пос.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-21-109-100599","ул. Парковая, д.11","-",1,0,"ноябрь",2023]
[75233,"Тосненский район","Шапки, пос.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-21-109-100599","ул. Парковая, д.7","-",1,0,"ноябрь",2023]
[75234,"Тосненский район","Шапки, пос.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-21-109-100599","ул. Парковая, д.8","-",1,0,"ноябрь",2023]
[75235,"Тосненский район","Шапки, пос.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-22-109-003606","ул. Покровская, д.23","-",1,0,"декабрь",2023]
[75236,"Тосненский район","Шапки, пос.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-23-109-134841","ул. Покровская, з/у 37","-",1,0,"декабрь",2023]
[75237,"Тосненский район","Шапки, пос.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-21-109-100599","ул. Речная, д.15","-",1,0,"ноябрь",2023]
[75238,"Тосненский район","Шапки, пос.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-21-109-100599","ул. Речная, д.15а","-",1,0,"ноябрь",2023]
[75239,"Тосненский район","Шапки, пос.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-21-109-100599","ул. Речная, д.17","-",1,0,"октябрь",2024]
[75240,"Тосненский район","Шапки, пос.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-21-109-100599","ул. Речная, д.19","-",1,0,"ноябрь",2023]
[75241,"Тосненский район","Шапки, пос.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-21-109-100599","ул. Речная, д.19а","-",1,0,"ноябрь",2023]
[75242,"Тосненский район","Шапки, пос.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-21-109-100599","ул. Речная, д.3","-",1,0,"ноябрь",2023]
[75243,"Тосненский район","Шапки, пос.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-21-109-001757","ул. Северная, д.10","-",1,0,"март",2023]
[75244,"Тосненский район","Шапки, пос.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-21-109-002534","ул. Северная, д.14а","-",1,0,"март",2023]
[75245,"Тосненский район","Шапки, пос.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул. Северная, д.16б",0,1,"июнь",2025]
[75246,"Тосненский район","Шапки, пос.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-21-109-001315","ул. Северная, д.18А","-",1,0,"март",2023]
[75247,"Тосненский район","Шапки, пос.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","-","-","ул. Северная, д.19",0,1,"июнь",2025]
[75248,"Тосненский район","Шапки, пос.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-21-109-001382","ул. Северная, д.20","-",1,0,"март",2023]
[75249,"Тосненский район","Шапки, пос.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-21-109-001750","ул. Северная, д.22","-",1,0,"март",2023]
[75250,"Тосненский район","Шапки, пос.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-21-109-001164","ул. Северная, д.22а","-",1,0,"июнь",2023]
[75251,"Тосненский район","Шапки, пос.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-21-109-001800","ул. Северная, д.23","-",1,0,"март",2023]
[75252,"Тосненский район","Шапки, пос.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-21-109-001626","ул. Северная, д.26б","-",1,0,"март",2023]
[75253,"Тосненский район","Шапки, пос.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-22-109-121706","ул. Северная, д.34а","-",1,0,"март",2023]
[75254,"Тосненский район","Шапки, пос.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-21-109-005028","ул. Северная, д.57","-",1,0,"август",2024]
[75255,"Тосненский район","Шапки, пос.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-21-109-004544","ул. Северная, д.64","-",1,0,"июль",2023]
[75256,"Тосненский район","Шапки, пос.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-21-109-100599","ул. Советская, д.2","-",1,0,"ноябрь",2023]
[75257,"Тосненский район","Шапки, пос.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-22-109-004839","ул. Советская, д.37","-",1,0,"март",2023]
[75258,"Тосненский район","Шапки, пос.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-21-109-100599","ул. Советская, д.6","-",1,0,"ноябрь",2023]
[75259,"Тосненский район","Шапки, пос.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-21-109-100599","ул. Сосновая, д.4","-",1,0,"декабрь",2028]
[75260,"Тосненский район","Шапки, пос.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-21-109-100599","ул. Сосновая, д.9/2","-",1,0,"ноябрь",2023]
[75261,"Тосненский район","Шапки, пос.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","ул. Хвойная, д.2",0,1,"декабрь",2028]
[75262,"Тосненский район","Шапки, пос.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-22-109-010098","ул. Царицынская, д.10","-",1,0,"декабрь",2023]
[75263,"Тосненский район","Шапки, пос.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-21-109-100599","ул. Юбилейная, д.12","-",1,0,"ноябрь",2023]
[75264,"Тосненский район","Шапки, пос.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-24-109-147157","ул.Кольцевая, д.34, 47:26:0510001:1211","-",1,0,"декабрь",2024]
[75265,"Тосненский район","Шапки, пос.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-24-109-144419","ул.Советская, д.8, 47:26:0504002:0274","-",1,0,"декабрь",2024]
[75266,"Тосненский район","Шапки, пос.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-21-109-100599","Хвойная, 3","-",1,0,"ноябрь",2023]
[75267,"Тосненский район","Шапки, пос.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-23-109-136633","Царицынская, 53, 47:26:0510001:1202","-",1,0,"апрель",2024]
[75268,"Тосненский район","Шапки, пос.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-21-109-100599","Школьный пер, д 2","-",1,0,"декабрь",2024]
[75269,"Тосненский район","Шапки, пос.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-21-109-100599","Школьный пер, двлд 6","-",1,0,"октябрь",2023]
[75270,"Тосненский район","Шапки, пос.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-23-109-136398","Юбилейная, 1, 47:26:0504001:153","-",1,0,"сентябрь",2024]
[75271,"Тосненский район","Шапки, пос.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-21-109-100599","Юбилейная, 7","-",1,0,"ноябрь",2023]
[75272,"Тосненский район","Шапки, пос.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-24-109-146577","ул. Юбилейная д. 8а кн зу 47:26:0504001:1907","-",1,0,"декабрь",2024]
[75273,"Тосненский район","Ям-Ижора, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-24-109-101009","ул. 2-я Ленинградская д. 1 кн зу 47:26:0202001:773","-",1,0,"декабрь",2026]
[75274,"Тосненский район","Ям-Ижора, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","Ленинградская ул., д.2\\1б",0,1,"декабрь",2026]
[75275,"Тосненский район","Ям-Ижора, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","Ленинградская ул., д.2\\2",0,1,"декабрь",2026]
[75276,"Тосненский район","Ям-Ижора, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","Ленинградская ул., д.2\\20",0,1,"декабрь",2026]
[75277,"Тосненский район","Ям-Ижора, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","Ленинградская ул., д.2\\22",0,1,"декабрь",2026]
[75278,"Тосненский район","Ям-Ижора, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","Ленинградская ул., д.2\\23",0,1,"декабрь",2026]
[75279,"Тосненский район","Ям-Ижора, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","Ленинградская ул., д.2\\25",0,1,"декабрь",2026]
[75280,"Тосненский район","Ям-Ижора, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","Ленинградская ул., д.2\\5",0,1,"декабрь",2026]
[75281,"Тосненский район","Ям-Ижора, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","Ленинградская ул., д.23",0,1,"декабрь",2026]
[75282,"Тосненский район","Ям-Ижора, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","Ленинградская ул., д.24",0,1,"декабрь",2026]
[75283,"Тосненский район","Ям-Ижора, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","Ленинградская ул., д.3",0,1,"декабрь",2026]
[75284,"Тосненский район","Ям-Ижора, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","Ленинградская ул., д.31",0,1,"декабрь",2026]
[75285,"Тосненский район","Ям-Ижора, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","Ленинградская ул., д.32",0,1,"декабрь",2026]
[75286,"Тосненский район","Ям-Ижора, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","Ленинградская ул., д.36",0,1,"декабрь",2026]
[75287,"Тосненский район","Ям-Ижора, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","Ленинградская ул., д.4",0,1,"декабрь",2026]
[75288,"Тосненский район","Ям-Ижора, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","Ленинградская ул., д.54",0,1,"декабрь",2026]
[75289,"Тосненский район","Ям-Ижора, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","Ленинградская ул., д.56",0,1,"декабрь",2026]
[75290,"Тосненский район","Ям-Ижора, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","Ленинградская ул., д.58",0,1,"декабрь",2026]
[75291,"Тосненский район","Ям-Ижора, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","Ленинградская ул., д.60",0,1,"декабрь",2026]
[75292,"Тосненский район","Ям-Ижора, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","Ленинградская ул., д.8",0,1,"декабрь",2026]
[75293,"Тосненский район","Ям-Ижора, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-24-109-101009","ул. Ленинградская д. 12а","-",1,0,"декабрь",2026]
[75294,"Тосненский район","Ям-Ижора, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-24-109-101009","ул. Ленинградская д. 16 кн зу 47:26:0202001:0093","-",1,0,"декабрь",2026]
[75295,"Тосненский район","Ям-Ижора, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-24-109-101009","ул. Ленинградская д. 17","-",1,0,"декабрь",2026]
[75296,"Тосненский район","Ям-Ижора, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-24-109-101009","ул. Ленинградская д. 17а","-",1,0,"декабрь",2026]
[75297,"Тосненский район","Ям-Ижора, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-24-109-101009","ул. Ленинградская д. 22 кн зу 47:26:0202002:11","-",1,0,"декабрь",2026]
[75298,"Тосненский район","Ям-Ижора, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-24-109-145722","ул. Ленинградская д. 27 кн зу 47:26:0202002:36","-",1,0,"декабрь",2026]
[75299,"Тосненский район","Ям-Ижора, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-24-109-145427","ул. Ленинградская д. 29","-",1,0,"декабрь",2026]
[75300,"Тосненский район","Ям-Ижора, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-24-109-146666","ул. Ленинградская д. 30","-",1,0,"декабрь",2026]
[75301,"Тосненский район","Ям-Ижора, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-24-109-145716","ул. Ленинградская д. 37","-",1,0,"декабрь",2026]
[75302,"Тосненский район","Ям-Ижора, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-24-109-145719","ул. Ленинградская д. 39","-",1,0,"декабрь",2026]
[75303,"Тосненский район","Ям-Ижора, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-24-109-145395","ул. Ленинградская д. 42","-",1,0,"декабрь",2026]
[75304,"Тосненский район","Ям-Ижора, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-24-109-145275","ул. Ленинградская д. 44","-",1,0,"декабрь",2026]
[75305,"Тосненский район","Ям-Ижора, дер.","Врезка на участке заявителя (нулевая врезка)","АО ГГЛО","47-24-109-147463","Ленинградская, 46","-",1,0,"декабрь",2026]
[75306,"Тосненский район","Ям-Ижора, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-24-109-147414","ул. Ленинградская д. 50","-",1,0,"декабрь",2026]
[75307,"Тосненский район","Ям-Ижора, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","Набережная ул., д.1",0,1,"декабрь",2026]
[75308,"Тосненский район","Ям-Ижора, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","Набережная ул., д.21",0,1,"декабрь",2026]
[75309,"Тосненский район","Ям-Ижора, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","Набережная ул., д.22",0,1,"декабрь",2026]
[75310,"Тосненский район","Ям-Ижора, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","Набережная ул., д.25",0,1,"декабрь",2026]
[75311,"Тосненский район","Ям-Ижора, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","Павловская ул., д.15а",0,1,"декабрь",2026]
[75312,"Тосненский район","Ям-Ижора, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","Павловская ул., д.16",0,1,"декабрь",2026]
[75313,"Тосненский район","Ям-Ижора, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","Павловская ул., д.32",0,1,"декабрь",2026]
[75314,"Тосненский район","Ям-Ижора, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-24-109-100980","Павловская, 1","-",1,0,"июль",2025]
[75315,"Тосненский район","Ям-Ижора, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-24-109-145002","Павловская, 12","-",1,0,"декабрь",2026]
[75316,"Тосненский район","Ям-Ижора, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-24-109-100980","Павловская, 13","-",1,0,"июль",2025]
[75317,"Тосненский район","Ям-Ижора, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-24-109-145382","Павловская, 14","-",1,0,"декабрь",2026]
[75318,"Тосненский район","Ям-Ижора, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-24-109-100980","Павловская, 17а","-",1,0,"июль",2025]
[75319,"Тосненский район","Ям-Ижора, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-24-109-100980","ул. Павловская д. 18","-",1,0,"июль",2025]
[75320,"Тосненский район","Ям-Ижора, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-24-109-100980","Павловская, 19","-",1,0,"июль",2025]
[75321,"Тосненский район","Ям-Ижора, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-24-109-100980","Павловская, 1а","-",1,0,"июль",2025]
[75322,"Тосненский район","Ям-Ижора, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-24-109-100980","Павловская, 21","-",1,0,"июль",2025]
[75323,"Тосненский район","Ям-Ижора, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-24-109-100980","Павловская, 21а","-",1,0,"июль",2025]
[75324,"Тосненский район","Ям-Ижора, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-24-109-100980","Павловская, 22","-",1,0,"сентябрь",2025]
[75325,"Тосненский район","Ям-Ижора, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-24-109-100980","Павловская, 23","-",1,0,"июль",2025]
[75326,"Тосненский район","Ям-Ижора, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-24-109-100980","Павловская, 25","-",1,0,"июль",2025]
[75327,"Тосненский район","Ям-Ижора, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-24-109-100980","Павловская, 28","-",1,0,"июль",2025]
[75328,"Тосненский район","Ям-Ижора, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-24-109-100980","Павловская, 3","-",1,0,"июль",2025]
[75329,"Тосненский район","Ям-Ижора, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-24-109-100980","ул. Павловская д. 34","-",1,0,"июль",2025]
[75330,"Тосненский район","Ям-Ижора, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-24-109-100980","Павловская, 4","-",1,0,"июль",2025]
[75331,"Тосненский район","Ям-Ижора, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-24-109-144748","Павловская, 7","-",1,0,"июнь",2025]
[75332,"Тосненский район","Ям-Ижора, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-24-109-100980","Павловская, 9","-",1,0,"июль",2025]
[75333,"Тосненский район","Ям-Ижора, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","Пушкинская ул., д.14",0,1,"декабрь",2026]
[75334,"Тосненский район","Ям-Ижора, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","Пушкинская ул., д.19",0,1,"декабрь",2026]
[75335,"Тосненский район","Ям-Ижора, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","Пушкинская ул., д.2",0,1,"декабрь",2026]
[75336,"Тосненский район","Ям-Ижора, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","Пушкинская ул., д.24",0,1,"декабрь",2026]
[75337,"Тосненский район","Ям-Ижора, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","Пушкинская ул., д.30",0,1,"декабрь",2026]
[75338,"Тосненский район","Ям-Ижора, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","Пушкинская ул., д.6а",0,1,"декабрь",2026]
[75339,"Тосненский район","Ям-Ижора, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","Пушкинская ул., д.8а",0,1,"декабрь",2026]
[75340,"Тосненский район","Ям-Ижора, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-24-109-101009","ул. Пушкинская д. 10а","-",1,0,"декабрь",2026]
[75341,"Тосненский район","Ям-Ижора, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-24-109-101009","ул. Пушкинская д. 12а кн зу 47:26:0202001:48","-",1,0,"декабрь",2026]
[75342,"Тосненский район","Ям-Ижора, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-24-109-101009","ул. Пушкинская д. 13","-",1,0,"декабрь",2026]
[75343,"Тосненский район","Ям-Ижора, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-24-109-101009","ул. Пушкинская д. 15","-",1,0,"декабрь",2026]
[75344,"Тосненский район","Ям-Ижора, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-24-109-101009","ул. Пушкинская д. 18","-",1,0,"декабрь",2026]
[75345,"Тосненский район","Ям-Ижора, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-24-109-101009","ул. Пушкинская д. 19а","-",1,0,"декабрь",2026]
[75346,"Тосненский район","Ям-Ижора, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-24-109-101009","ул. Пушкинская д. 20","-",1,0,"декабрь",2026]
[75347,"Тосненский район","Ям-Ижора, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-24-109-101009","ул. Пушкинская д. 25","-",1,0,"декабрь",2026]
[75348,"Тосненский район","Ям-Ижора, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-24-109-101009","ул. Пушкинская д. 26","-",1,0,"декабрь",2026]
[75349,"Тосненский район","Ям-Ижора, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-24-109-101009","ул. Пушкинская д. 28","-",1,0,"декабрь",2026]
[75350,"Тосненский район","Ям-Ижора, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-24-109-101009","ул. Пушкинская д. 4","-",1,0,"декабрь",2026]
[75351,"Тосненский район","Ям-Ижора, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-24-109-101009","ул. Пушкинская д. 6","-",1,0,"декабрь",2026]
[75352,"Тосненский район","Ям-Ижора, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-24-109-101009","ул. Пушкинская д. 8","-",1,0,"декабрь",2026]
[75353,"Тосненский район","Ям-Ижора, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","-","-","Тельмана ул., д.2",0,1,"декабрь",2026]
[75354,"Тосненский район","Ям-Ижора, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-24-109-145714","ул. Тельмана д. 12","-",1,0,"декабрь",2026]
[75355,"Тосненский район","Ям-Ижора, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-24-109-147707","ул. Тельмана д. 16","-",1,0,"декабрь",2026]
[75356,"Тосненский район","Ям-Ижора, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-24-109-144600","ул. Тельмана д. 22 кн зу 47:26:0202002:029","-",1,0,"декабрь",2026]
[75357,"Тосненский район","Ям-Ижора, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-24-109-145276","ул. Тельмана д. 24","-",1,0,"декабрь",2026]
[75358,"Тосненский район","Ям-Ижора, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-24-109-101009","ул 2-я Ленинградская д. 10 кн зу 47:26:0202001:11","-",1,0,"декабрь",2026]
[75359,"Тосненский район","Ям-Ижора, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-24-109-101009","ул 2-я Ленинградская д. 23 кн зу 47:26:0202001:92","-",1,0,"декабрь",2026]
[75360,"Тосненский район","Ям-Ижора, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-24-109-101009","ул 2-я Ленинградская д. 5 кн зу 47:26:0202001:771","-",1,0,"декабрь",2026]
[75361,"Тосненский район","Ям-Ижора, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-24-109-145579","ул Ленинградская, д. 40","-",1,0,"декабрь",2026]
[75362,"Тосненский район","Ям-Ижора, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-24-109-100980","ул Павловская, 8, 47:26:0202001:9","-",1,0,"август",2025]
[75363,"Тосненский район","Ям-Ижора, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-24-109-145583","ул Тельмана, д. 2а","-",1,0,"декабрь",2026]
[75364,"Тосненский район","Ям-Ижора, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-24-109-101009","ул. 2-я Ленинградская, д. 7, 47:26:0202001:440","-",1,0,"декабрь",2026]
[75365,"Тосненский район","Ям-Ижора, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-24-109-101009","ул. Ленинградская-2, д. 25, 47:26:0202001:108","-",1,0,"декабрь",2026]
[75366,"Тосненский район","Ям-Ижора, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-24-109-100980","ул. Павловская, д.2, 47:26:0202001:63","-",1,0,"сентябрь",2025]
[75367,"Тосненский район","Ям-Ижора, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-24-109-101009","ул.Ленинградская, д.18 47:26:0202001:0118","-",1,0,"декабрь",2026]
[75368,"Тосненский район","Ям-Ижора, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-24-109-145882","ул.Ленинградская, д.33, 47:26:0202002:91","-",1,0,"декабрь",2026]
[75369,"Тосненский район","Ям-Ижора, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-24-109-101009","ул.Пушкинская, д.11, 47:26:0202001:94","-",1,0,"декабрь",2026]
[75370,"Тосненский район","Ям-Ижора, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-24-109-101009","ул.Пушкинская, д.14а 47:26:0202001:35","-",1,0,"декабрь",2026]
[75371,"Тосненский район","Ям-Ижора, дер.","Строительство газораспределительной сети","АО ГГЛО","47-24-109-101009","ул.Пушкинская, д.16А, 47:26:0202001:406","-",1,0,"декабрь",2026]
[75372,"Тосненский район","Ям-Ижора, дер.","Строительство газопровода-ввода","АО ГГЛО","47-24-109-145631","ул.Тельмана, д.4а, 47:26:0202002:0076","-",1,0,"декабрь",2026]
[75373,"Всеволожский район","имени Морозова, г.п.","Строительство газораспределительной сети (до границ СНТ)","АО ГГЛО","47-22-109-100926","СНТ Огонек","-",0,0,"В соответствие со сроком догазификации","В соответствие со сроком догазификации"]
[75374,"Всеволожский район","имени Морозова, г.п.","Строительство газораспределительной сети (до границ СНТ)","АО ГГЛО","47-21-109-100562","СНТ №4","-",0,0,"В соответствие со сроком догазификации","В соответствие со сроком догазификации"]
[75375,"Всеволожский район","имени Морозова, г.п.","Строительство газораспределительной сети (до границ СНТ)","АО ГГЛО","47-22-109-100923","СНТ Заводское","-",0,0,"В соответствие со сроком догазификации","В соответствие со сроком догазификации"]
[75376,"Всеволожский район","имени Морозова, г.п.","Строительство газораспределительной сети (до границ СНТ)","АО ГГЛО","47-23-109-100562","СНТ Посечено-6","-",0,0,"В соответствие со сроком догазификации","В соответствие со сроком догазификации"]
[75377,"Всеволожский район","имени Морозова, г.п.","Строительство газораспределительной сети (до границ СНТ)","АО ГГЛО","47-22-109-100923","СНТ Служащий","-",0,0,"В соответствие со сроком догазификации","В соответствие со сроком догазификации"]
[75378,"Всеволожский район","Осельки, п. ж/д ст.","Строительство газораспределительной сети (до границ СНТ)","АО ГГЛО","47-22-109-100381","ДНТ Осельки","-",0,0,"В соответствие со сроком догазификации","В соответствие со сроком догазификации"]
[75379,"Всеволожский район","Сарженка, дер.","Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) (до границ СНТ)","АО ГГЛО","47-22-109-123781","ДНП Лесной Хутор","-",0,0,"В соответствие со сроком догазификации","В соответствие со сроком догазификации"]
[75380,"Всеволожский район","Сертолово, город","Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) (до границ СНТ)","АО ГГЛО","47-22-109-123581","СНТ Омега","-",0,0,"В соответствие со сроком догазификации","В соответствие со сроком догазификации"]
[75381,"Всеволожский район","Сертолово, город","Строительство газопровода-ввода (до границ СНТ)","АО ГГЛО","47-22-109-123346","СНТ Сияние","-",0,0,"В соответствие со сроком догазификации","В соответствие со сроком догазификации"]
[75382,"Всеволожский район","Сертолово, город","Строительство газопровода-ввода (до границ СНТ)","АО ГГЛО","47-22-109-008132","СНТ Слобода","-",0,0,"В соответствие со сроком догазификации","В соответствие со сроком догазификации"]
[75383,"Всеволожский район","Сярьги, дер.","Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) (до границ СНТ)","АО ГГЛО","47-22-109-120521","СНТ Колос","-",0,0,"В соответствие со сроком догазификации","В соответствие со сроком догазификации"]
[75384,"Всеволожский район","Токсово, г.п.","Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) (до границ СНТ)","АО ГГЛО","47-22-109-010428","СНТ Спорт","-",0,0,"В соответствие со сроком догазификации","В соответствие со сроком догазификации"]
[75385,"Всеволожский район","Энколово, дер.","Строительство газопровода-ввода (до границ СНТ)","АО ГГЛО","47-22-109-005949","ДНП Южный склон","-",0,0,"В соответствие со сроком догазификации","В соответствие со сроком догазификации"]
[75386,"Выборгский район","Каменногорск, город","Строительство газораспределительной сети (до границ СНТ)","АО ГГЛО","47-22-109-100338","СНТ Горняк","-",0,0,"В соответствие со сроком догазификации","В соответствие со сроком догазификации"]
[75387,"Гатчинский муниципальный округ","Гатчина, город","Строительство газораспределительной сети (до границ СНТ)","АО ГГЛО","47-21-109-100801","СНТ Рошалец","-",0,0,"В соответствие со сроком догазификации","В соответствие со сроком догазификации"]
[75388,"Кировский район","Отрадное, город","Строительство газораспределительной сети (до границ СНТ)","АО ГГЛО","47-24-109-101021","СНТ Союз-Чернобыль","-",0,0,"В соответствие со сроком догазификации","В соответствие со сроком догазификации"]
[75389,"Ломоносовский район","Коваши, дер.","Строительство газопровода-ввода (до границ СНТ)","АО ГГЛО","47-23-109-136667","СНТ Медик","-",0,0,"В соответствие со сроком догазификации","В соответствие со сроком догазификации"]
[75390,"Ломоносовский район","Сойкино, дер.","Строительство газопровода-ввода (до границ СНТ)","АО ГГЛО","47-21-109-034622","ДНП Сойкино","-",0,0,"В соответствие со сроком догазификации","В соответствие со сроком догазификации"]
[75391,"Приозерский район","Приозерск, город","Строительство газораспределительной сети (до границ СНТ)","АО ГГЛО","47-22-109-100764","СНТ Березка","-",0,0,"В соответствие со сроком догазификации","В соответствие со сроком догазификации"]
[75392,"Приозерский район","Ромашки, пос.","Строительство газораспределительной сети (до границ СНТ)","АО ГГЛО","47-22-109-100908","ДНП Прохладное озеро","-",0,0,"В соответствие со сроком догазификации","В соответствие со сроком догазификации"]
[75393,"Приозерский район","Силино, дер.","Строительство газораспределительной сети (до границ СНТ)","АО ГГЛО","47-22-109-100443","ДНП Гранит","-",0,0,"В соответствие со сроком догазификации","В соответствие со сроком догазификации"]
[75394,"Сланцевский район","Сланцы, город","Строительство газораспределительной сети (до границ СНТ)","АО ГГЛО","47-22-109-100443","СНТ Березка","-",0,0,"В соответствие со сроком догазификации","В соответствие со сроком догазификации"]
[75395,"Сосновоборский городской округ","Сосновый Бор, город","Строительство газораспределительной сети (до границ СНТ)","АО ГГЛО","47-21-109-100043","ДНТ Балтийское","-",0,0,"В соответствие со сроком догазификации","В соответствие со сроком догазификации"]
[75396,"Сосновоборский городской округ","Сосновый Бор, город","Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) (до границ СНТ)","АО ГГЛО","47-22-109-006100","ДНТ Бастион","-",0,0,"В соответствие со сроком догазификации","В соответствие со сроком догазификации"]
[75397,"Сосновоборский городской округ","Сосновый Бор, город","Строительство газопровода-ввода (до границ СНТ)","АО ГГЛО","47-22-109-007837","ДНТ Весна","-",0,0,"В соответствие со сроком догазификации","В соответствие со сроком догазификации"]
[75398,"Сосновоборский городской округ","Сосновый Бор, город","Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) (до границ СНТ)","АО ГГЛО","47-21-109-038218","ДНТ Малахит","-",0,0,"В соответствие со сроком догазификации","В соответствие со сроком догазификации"]
[75399,"Сосновоборский городской округ","Сосновый Бор, город","Строительство газораспределительной сети (до границ СНТ)","АО ГГЛО","47-21-109-100043","ДНТ Медик","-",0,0,"В соответствие со сроком догазификации","В соответствие со сроком догазификации"]
[75400,"Сосновоборский городской округ","Сосновый Бор, город","Строительство газораспределительной сети (до границ СНТ)","АО ГГЛО","47-21-109-100043","ДНТ Молодежное","-",0,0,"В соответствие со сроком догазификации","В соответствие со сроком догазификации"]
[75401,"Сосновоборский городской округ","Сосновый Бор, город","Строительство газопровода-ввода (до границ СНТ)","АО ГГЛО","47-21-109-000888","ДНТ Ручьи","-",0,0,"В соответствие со сроком догазификации","В соответствие со сроком догазификации"]
[75402,"Сосновоборский городской округ","Сосновый Бор, город","Строительство газораспределительной сети (до границ СНТ)","АО ГГЛО","47-22-109-006898","ДНТ Янтарь","-",0,0,"В соответствие со сроком догазификации","В соответствие со сроком догазификации"]
[75403,"Сосновоборский городской округ","Сосновый Бор, город","Строительство газопровода-ввода (до границ СНТ)","АО ГГЛО","47-22-109-003479","ДНТСН Урожай","-",0,0,"В соответствие со сроком догазификации","В соответствие со сроком догазификации"]
[75404,"Сосновоборский городской округ","Сосновый Бор, город","Строительство газопровода-ввода (до границ СНТ)","АО ГГЛО","47-21-109-000874","СНТ Лотос","-",0,0,"В соответствие со сроком догазификации","В соответствие со сроком догазификации"]
[75405,"Сосновоборский городской округ","Сосновый Бор, город","Строительство газораспределительной сети (до границ СНТ)","АО ГГЛО","47-21-109-100043","СНТ Приозерное","-",0,0,"В соответствие со сроком догазификации","В соответствие со сроком догазификации"]
[75406,"Сосновоборский городской округ","Сосновый Бор, город","Строительство газораспределительной сети (до границ СНТ)","АО ГГЛО","47-21-109-100043","СНТ Ромашка","-",0,0,"В соответствие со сроком догазификации","В соответствие со сроком догазификации"]
[75407,"Сосновоборский городской округ","Сосновый Бор, город","Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) (до границ СНТ)","АО ГГЛО","47-22-109-006568","СНТ Эхо","-",0,0,"В соответствие со сроком догазификации","В соответствие со сроком догазификации"]
[75408,"Сосновоборский городской округ","Сосновый Бор, город","Строительство газораспределительной сети (до границ СНТ)","АО ГГЛО","47-21-109-100043","СНТ Южное","-",0,0,"В соответствие со сроком догазификации","В соответствие со сроком догазификации"]
[75409,"Сосновоборский городской округ","Сосновый Бор, город","Строительство газораспределительной сети (до границ СНТ)","АО ГГЛО","47-21-109-100043","ТСН Рублевка","-",0,0,"В соответствие со сроком догазификации","В соответствие со сроком догазификации"]
[]
["<1> Строительство газопровода-ввода, строительство распределительного газопровода, в том числе выполнение работ бестраншейным способом (горизонтально направленное бурение и бестраншейный способ прокладки), установка пункта редуцирования газа, реконструкция существующей газораспределительной сети, реконструкция межпоселкового газопровода, реконструкция газораспределительной станции, иное."]
["<2> Подключение - подключение (технологическое присоединение) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к газораспределительным сетям."]
["<3> Домовладение - объект индивидуального жилищного строительства или жилой дом блокированной застройки и примыкающие к ним и (или) отдельно стоящие на общем с объектом индивидуального жилищного строительства или жилым домом блокированной застройки земельном участке надворные постройки (гараж, баня (сауна, бассейн), теплица (зимний сад), помещения для содержания домашнего скота и птицы, иные объекты)."]
["<4> Территория садоводства - территория, представляющая собой элемент планировочной структуры, в границах которой граждане осуществляют ведение садоводства для собственных нужд."]
["<5> Код объекта строительства - АА-ББ-ГГГ-X, где:"]
["АА - код субъекта Российской Федерации;"]
["ББ - последние 2 цифры года, в котором объект включен в межрегиональную или региональную программу газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций;"]
["ГГГ - код газораспределительной организации (последние 3 цифры идентификационного номера налогоплательщика газораспределительной организации);"]
["X - уникальный код проекта, присваиваемый по порядку."]
[]
[]
["Объемы реализации и финансирования мероприятий в рамках пообъектного плана-графика догазификации"]
["№","Наименование газораспределительной организации","2021 год",{"$nulls":6},"2022 год",{"$nulls":6},"2023 год",{"$nulls":6},"2024 год",{"$nulls":6},"2025 год",{"$nulls":6},"2026 год",{"$nulls":6},"2027 год",{"$nulls":6},"2028 год",{"$nulls":6},"2029 год"]
[null,null,"Объем финансирования",{"$nulls":4},"Объем реализации в период",null,"Объем финансирования",{"$nulls":4},"Объем реализации в период",null,"Объем финансирования",{"$nulls":4},"Объем реализации в период",null,"Объем финансирования",{"$nulls":4},"Объем реализации в период",null,"Объем финансирования",{"$nulls":4},"Объем реализации в период",null,"Объем финансирования",{"$nulls":4},"Объем реализации в период",null,"Объем финансирования",{"$nulls":4},"Объем реализации в период",null,"Объем финансирования",{"$nulls":4},"Объем реализации в период",null,"Объем финансирования",{"$nulls":4},"Объем реализации в период"]
[null,null,"ВСЕГО, тыс. руб. с НДС, в т.ч.","средства от применения тарифа на услуги по транспортировке газа, тыс. руб. с НДС","средства от применения специальной надбавки к тарифу на транспортировку газа, тыс. руб. с НДС","иные средства, тыс. руб. с НДС","средства Единого оператора газификации, тыс. руб. с НДС","План освоение вложений, тыс. руб. с НДС","План ввода основных средств, тыс. руб. без НДС","ВСЕГО, тыс. руб. с НДС, в т.ч.","средства от применения тарифа на услуги по транспортировке газа, тыс. руб. с НДС","средства от применения специальной надбавки к тарифу на транспортировку газа, тыс. руб. с НДС","иные средства, тыс. руб. с НДС","средства Единого оператора газификации, тыс. руб. с НДС","План освоение вложений, тыс. руб. с НДС","План ввода основных средств, тыс. руб. без НДС","ВСЕГО, тыс. руб. с НДС, в т.ч.","средства от применения тарифа на услуги по транспортировке газа, тыс. руб. с НДС","средства от применения специальной надбавки к тарифу на транспортировку газа, тыс. руб. с НДС","иные средства, тыс. руб. с НДС","средства Единого оператора газификации, тыс. руб. с НДС","План освоение вложений, тыс. руб. с НДС","План ввода основных средств, тыс. руб. без НДС","ВСЕГО, тыс. руб. с НДС, в т.ч.","средства от применения тарифа на услуги по транспортировке газа, тыс. руб. с НДС","средства от применения специальной надбавки к тарифу на транспортировку газа, тыс. руб. с НДС","иные средства, тыс. руб. с НДС","средства Единого оператора газификации, тыс. руб. с НДС","План освоение вложений, тыс. руб. с НДС","План ввода основных средств, тыс. руб. без НДС","ВСЕГО, тыс. руб. с НДС, в т.ч.","средства от применения тарифа на услуги по транспортировке газа, тыс. руб. с НДС","средства от применения специальной надбавки к тарифу на транспортировку газа, тыс. руб. с НДС","иные средства, тыс. руб. с НДС","средства Единого оператора газификации, тыс. руб. с НДС","План освоение вложений, тыс. руб. с НДС","План ввода основных средств, тыс. руб. без НДС","ВСЕГО, тыс. руб. с НДС, в т.ч.","средства от применения тарифа на услуги по транспортировке газа, тыс. руб. с НДС","средства от применения специальной надбавки к тарифу на транспортировку газа, тыс. руб. с НДС","иные средства, тыс. руб. с НДС","средства Единого оператора газификации, тыс. руб. с НДС","План освоение вложений, тыс. руб. с НДС","План ввода основных средств, тыс. руб. без НДС","ВСЕГО, тыс. руб. с НДС, в т.ч.","средства от применения тарифа на услуги по транспортировке газа, тыс. руб. с НДС","средства от применения специальной надбавки к тарифу на транспортировку газа, тыс. руб. с НДС","иные средства, тыс. руб. с НДС","средства Единого оператора газификации, тыс. руб. с НДС","План освоение вложений, тыс. руб. с НДС","План ввода основных средств, тыс. руб. без НДС","ВСЕГО, тыс. руб. с НДС, в т.ч.","средства от применения тарифа на услуги по транспортировке газа, тыс. руб. с НДС","средства от применения специальной надбавки к тарифу на транспортировку газа, тыс. руб. с НДС","иные средства, тыс. руб. с НДС","средства Единого оператора газификации, тыс. руб. с НДС","План освоение вложений, тыс. руб. с НДС","План ввода основных средств, тыс. руб. без НДС","ВСЕГО, тыс. руб. с НДС, в т.ч.","средства от применения тарифа на услуги по транспортировке газа, тыс. руб. с НДС","средства от применения специальной надбавки к тарифу на транспортировку газа, тыс. руб. с НДС","иные средства, тыс. руб. с НДС","средства Единого оператора газификации, тыс. руб. с НДС","План освоение вложений, тыс. руб. с НДС","План ввода основных средств, тыс. руб. без НДС"]
["1","2","3","4","5","6","7","8","9","10","11","12","13","14","15","16","17","18","19","20","21","22","23","24","25","26","27","28","29","30","31","32","33","34","35","36","37","38","39","40","41","42","43","44","45","46","47","48","49","50","51","52","53","54","55","56","57","58","59","60","61","62","63","64","65"]
["1","АО «Газпром газораспределение Ленинградская область»",412855.29369999998,null,3193.57,0,409661.72369999997,20215.55,964.93117000000007,464602.44999999995,null,128576.23,0,336026.22,1433145.59,330471.07185000001,3324957.01828,null,8846.57,566105.46600000001,2750004.9822800001,4717533.1399999997,3547959.6116500003,3931613.3325500004,null,181480.85,56514.06,3693618.4225500003,5698543.3453200525,5879107.7387100002,2992078.75,null,427080,0,2564998.75,1795247.25,1615722.5250000001,2698723.63698,null,175940,0,2522783.63698,1718282.3758769513,1546454.1382892563,587188.70192000002,null,38520,null,548668.70192000002,411032.09134400001,328825.67307520006,4602337.7922200002,null,223160,null,4379177.7922200002,3221636.4545539999,2577309.1636432,4262.7381500000001,null,500,null,3762.7381500000001,2983.9167050000001,2387.1333640000003]
[]
[{"$nulls":34},{"$f":"'[1]Расчет объемов средств ЕОГ'!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}}]
["Сумма в размере 23 577,33 тыс.руб с НДС планируется к вводу в состав ОФ ГРО в период после 2029 года"]