{"text_format":"2","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Приложение 1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":5,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Приложение 1","index":0,"n_rows":5054,"n_cols":19,"rows_kept":5054,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[5051,0,5051,8],[5052,0,5052,8],[5053,0,5053,8],[5006,1,5007,1],[5006,2,5007,2],[5006,3,5007,3],[5006,4,5007,4],[5006,5,5007,5],[5006,6,5007,6],[5006,7,5007,7],[5006,10,5007,10],[5006,11,5007,11],[5006,12,5007,12],[5006,13,5007,13],[5006,14,5007,14],[5006,15,5007,15],[5006,16,5007,16],[5006,17,5007,17],[5006,18,5007,18],[5050,0,5050,8],[4993,1,4994,1],[4993,2,4994,2],[4993,3,4994,3],[4993,4,4994,4],[4993,5,4994,5],[4993,6,4994,6],[4993,7,4994,7],[4993,10,4994,10],[4993,11,4994,11],[4993,12,4994,12],[4993,13,4994,13],[4993,14,4994,14],[4993,15,4994,15],[4993,16,4994,16],[4993,17,4994,17],[4993,18,4994,18],[5003,1,5004,1],[5003,2,5004,2],[5003,3,5004,3],[5003,4,5004,4],[5003,5,5004,5],[5003,6,5004,6],[5003,7,5004,7],[5003,10,5004,10],[5003,11,5004,11],[5003,12,5004,12],[5003,13,5004,13],[5003,14,5004,14],[5003,15,5004,15],[5003,16,5004,16],[5003,17,5004,17],[5003,18,5004,18],[4914,1,4915,1],[4914,2,4915,2],[4914,3,4915,3],[4914,4,4915,4],[4914,5,4915,5],[4914,6,4915,6],[4914,7,4915,7],[4914,10,4915,10],[4914,11,4915,11],[4914,12,4915,12],[4914,13,4915,13],[4914,14,4915,14],[4914,15,4915,15],[4914,16,4915,16],[4914,17,4915,17],[4914,18,4915,18],[4990,1,4991,1],[4990,2,4991,2],[4990,3,4991,3],[4990,4,4991,4],[4990,5,4991,5],[4990,6,4991,6],[4990,7,4991,7],[4990,10,4991,10],[4990,11,4991,11],[4990,12,4991,12],[4990,13,4991,13],[4990,14,4991,14],[4990,15,4991,15],[4990,16,4991,16],[4990,17,4991,17],[4990,18,4991,18],[4882,1,4883,1],[4882,2,4883,2],[4882,3,4883,3],[4882,4,4883,4],[4882,5,4883,5],[4882,6,4883,6],[4882,7,4883,7],[4882,10,4883,10],[4882,11,4883,11],[4882,12,4883,12],[4882,13,4883,13],[4882,14,4883,14],[4882,15,4883,15],[4882,16,4883,16],[4882,17,4883,17],[4882,18,4883,18],[4885,1,4886,1],[4885,2,4886,2],[4885,3,4886,3],[4885,4,4886,4],[4885,5,4886,5],[4885,6,4886,6],[4885,7,4886,7],[4885,10,4886,10],[4885,11,4886,11],[4885,12,4886,12],[4885,13,4886,13],[4885,14,4886,14],[4885,15,4886,15],[4885,16,4886,16],[4885,17,4886,17],[4885,18,4886,18],[4876,1,4877,1],[4876,2,4877,2],[4876,3,4877,3],[4876,4,4877,4],[4876,5,4877,5],[4876,6,4877,6],[4876,7,4877,7],[4876,10,4877,10],[4876,11,4877,11],[4876,12,4877,12],[4876,13,4877,13],[4876,14,4877,14],[4876,15,4877,15],[4876,16,4877,16],[4876,17,4877,17],[4876,18,4877,18],[4879,1,4880,1],[4879,2,4880,2],[4879,3,4880,3],[4879,4,4880,4],[4879,5,4880,5],[4879,6,4880,6],[4879,7,4880,7],[4879,10,4880,10],[4879,11,4880,11],[4879,12,4880,12],[4879,13,4880,13],[4879,14,4880,14],[4879,15,4880,15],[4879,16,4880,16],[4879,17,4880,17],[4879,18,4880,18],[4850,1,4851,1],[4850,2,4851,2],[4850,3,4851,3],[4850,4,4851,4],[4850,5,4851,5],[4850,6,4851,6],[4850,7,4851,7],[4850,10,4851,10],[4850,11,4851,11],[4850,12,4851,12],[4850,13,4851,13],[4850,14,4851,14],[4850,15,4851,15],[4850,16,4851,16],[4850,17,4851,17],[4850,18,4851,18],[4873,1,4874,1],[4873,2,4874,2],[4873,3,4874,3],[4873,4,4874,4],[4873,5,4874,5],[4873,6,4874,6],[4873,7,4874,7],[4873,10,4874,10],[4873,11,4874,11],[4873,12,4874,12],[4873,13,4874,13],[4873,14,4874,14],[4873,15,4874,15],[4873,16,4874,16],[4873,17,4874,17],[4873,18,4874,18],[4844,1,4845,1],[4844,2,4845,2],[4844,3,4845,3],[4844,4,4845,4],[4844,5,4845,5],[4844,6,4845,6],[4844,7,4845,7],[4844,10,4845,10],[4844,11,4845,11],[4844,12,4845,12],[4844,13,4845,13],[4844,14,4845,14],[4844,15,4845,15],[4844,16,4845,16],[4844,17,4845,17],[4844,18,4845,18],[4847,1,4848,1],[4847,2,4848,2],[4847,3,4848,3],[4847,4,4848,4],[4847,5,4848,5],[4847,6,4848,6],[4847,7,4848,7],[4847,10,4848,10],[4847,11,4848,11],[4847,12,4848,12],[4847,13,4848,13],[4847,14,4848,14],[4847,15,4848,15],[4847,16,4848,16],[4847,17,4848,17],[4847,18,4848,18],[4815,1,4816,1],[4815,2,4816,2],[4815,3,4816,3],[4815,4,4816,4],[4815,5,4816,5],[4815,6,4816,6],[4815,7,4816,7],[4815,10,4816,10],[4815,11,4816,11],[4815,12,4816,12],[4815,13,4816,13],[4815,14,4816,14],[4815,15,4816,15],[4815,16,4816,16],[4815,17,4816,17],[4815,18,4816,18],[4832,1,4833,1],[4832,2,4833,2],[4832,3,4833,3],[4832,4,4833,4],[4832,5,4833,5],[4832,6,4833,6],[4832,7,4833,7],[4832,10,4833,10],[4832,11,4833,11],[4832,12,4833,12],[4832,13,4833,13],[4832,14,4833,14],[4832,15,4833,15],[4832,16,4833,16],[4832,17,4833,17],[4832,18,4833,18],[4795,1,4796,1],[4795,2,4796,2],[4795,3,4796,3],[4795,4,4796,4],[4795,5,4796,5],[4795,6,4796,6],[4795,7,4796,7],[4795,10,4796,10],[4795,11,4796,11],[4795,12,4796,12],[4795,13,4796,13],[4795,14,4796,14],[4795,15,4796,15],[4795,16,4796,16],[4795,17,4796,17],[4795,18,4796,18],[4806,1,4807,1],[4806,2,4807,2],[4806,3,4807,3],[4806,4,4807,4],[4806,5,4807,5],[4806,6,4807,6],[4806,7,4807,7],[4806,10,4807,10],[4806,11,4807,11],[4806,12,4807,12],[4806,13,4807,13],[4806,14,4807,14],[4806,15,4807,15],[4806,16,4807,16],[4806,17,4807,17],[4806,18,4807,18],[4789,1,4790,1],[4789,2,4790,2],[4789,3,4790,3],[4789,4,4790,4],[4789,5,4790,5],[4789,6,4790,6],[4789,7,4790,7],[4789,10,4790,10],[4789,11,4790,11],[4789,12,4790,12],[4789,13,4790,13],[4789,14,4790,14],[4789,15,4790,15],[4789,16,4790,16],[4789,17,4790,17],[4789,18,4790,18],[4792,1,4793,1],[4792,2,4793,2],[4792,3,4793,3],[4792,4,4793,4],[4792,5,4793,5],[4792,6,4793,6],[4792,7,4793,7],[4792,10,4793,10],[4792,11,4793,11],[4792,12,4793,12],[4792,13,4793,13],[4792,14,4793,14],[4792,15,4793,15],[4792,16,4793,16],[4792,17,4793,17],[4792,18,4793,18],[4765,1,4766,1],[4765,2,4766,2],[4765,3,4766,3],[4765,4,4766,4],[4765,5,4766,5],[4765,6,4766,6],[4765,7,4766,7],[4765,10,4766,10],[4765,11,4766,11],[4765,12,4766,12],[4765,13,4766,13],[4765,14,4766,14],[4765,15,4766,15],[4765,16,4766,16],[4765,17,4766,17],[4765,18,4766,18],[4784,1,4785,1],[4784,2,4785,2],[4784,3,4785,3],[4784,4,4785,4],[4784,5,4785,5],[4784,6,4785,6],[4784,7,4785,7],[4784,10,4785,10],[4784,11,4785,11],[4784,12,4785,12],[4784,13,4785,13],[4784,14,4785,14],[4784,15,4785,15],[4784,16,4785,16],[4784,17,4785,17],[4784,18,4785,18],[4677,1,4678,1],[4677,2,4678,2],[4677,3,4678,3],[4677,4,4678,4],[4677,5,4678,5],[4677,6,4678,6],[4677,7,4678,7],[4677,10,4678,10],[4677,11,4678,11],[4677,12,4678,12],[4677,13,4678,13],[4677,14,4678,14],[4677,15,4678,15],[4677,16,4678,16],[4677,17,4678,17],[4677,18,4678,18],[4746,1,4747,1],[4746,2,4747,2],[4746,3,4747,3],[4746,4,4747,4],[4746,5,4747,5],[4746,6,4747,6],[4746,7,4747,7],[4746,10,4747,10],[4746,11,4747,11],[4746,12,4747,12],[4746,13,4747,13],[4746,14,4747,14],[4746,15,4747,15],[4746,16,4747,16],[4746,17,4747,17],[4746,18,4747,18],[4604,1,4606,1],[4604,2,4606,2],[4604,3,4606,3],[4604,4,4606,4],[4604,5,4606,5],[4604,6,4606,6],[4604,7,4606,7],[4604,10,4606,10],[4604,11,4606,11],[4604,12,4606,12],[4604,13,4606,13],[4604,14,4606,14],[4604,15,4606,15],[4604,16,4606,16],[4604,17,4606,17],[4604,18,4606,18],[4669,1,4670,1],[4669,2,4670,2],[4669,3,4670,3],[4669,4,4670,4],[4669,5,4670,5],[4669,6,4670,6],[4669,7,4670,7],[4669,10,4670,10],[4669,11,4670,11],[4669,12,4670,12],[4669,13,4670,13],[4669,14,4670,14],[4669,15,4670,15],[4669,16,4670,16],[4669,17,4670,17],[4669,18,4670,18],[4393,1,4394,1],[4393,2,4394,2],[4393,3,4394,3],[4393,4,4394,4],[4393,5,4394,5],[4393,6,4394,6],[4393,7,4394,7],[4393,10,4394,10],[4393,11,4394,11],[4393,12,4394,12],[4393,13,4394,13],[4393,14,4394,14],[4393,15,4394,15],[4393,16,4394,16],[4393,17,4394,17],[4393,18,4394,18],[4564,1,4565,1],[4564,2,4565,2],[4564,3,4565,3],[4564,4,4565,4],[4564,5,4565,5],[4564,6,4565,6],[4564,7,4565,7],[4564,10,4565,10],[4564,11,4565,11],[4564,12,4565,12],[4564,13,4565,13],[4564,14,4565,14],[4564,15,4565,15],[4564,16,4565,16],[4564,17,4565,17],[4564,18,4565,18],[4382,1,4383,1],[4382,2,4383,2],[4382,3,4383,3],[4382,4,4383,4],[4382,5,4383,5],[4382,6,4383,6],[4382,7,4383,7],[4382,10,4383,10],[4382,11,4383,11],[4382,12,4383,12],[4382,13,4383,13],[4382,14,4383,14],[4382,15,4383,15],[4382,16,4383,16],[4382,17,4383,17],[4382,18,4383,18],[4391,1,4392,1],[4391,2,4392,2],[4391,3,4392,3],[4391,4,4392,4],[4391,5,4392,5],[4391,6,4392,6],[4391,7,4392,7],[4391,10,4392,10],[4391,11,4392,11],[4391,12,4392,12],[4391,13,4392,13],[4391,14,4392,14],[4391,15,4392,15],[4391,16,4392,16],[4391,17,4392,17],[4391,18,4392,18],[4365,1,4366,1],[4365,2,4366,2],[4365,3,4366,3],[4365,4,4366,4],[4365,5,4366,5],[4365,6,4366,6],[4365,7,4366,7],[4365,10,4366,10],[4365,11,4366,11],[4365,12,4366,12],[4365,13,4366,13],[4365,14,4366,14],[4365,15,4366,15],[4365,16,4366,16],[4365,17,4366,17],[4365,18,4366,18],[4379,1,4380,1],[4379,2,4380,2],[4379,3,4380,3],[4379,4,4380,4],[4379,5,4380,5],[4379,6,4380,6],[4379,7,4380,7],[4379,10,4380,10],[4379,11,4380,11],[4379,12,4380,12],[4379,13,4380,13],[4379,14,4380,14],[4379,15,4380,15],[4379,16,4380,16],[4379,17,4380,17],[4379,18,4380,18],[4172,1,4173,1],[4172,2,4173,2],[4172,3,4173,3],[4172,4,4173,4],[4172,5,4173,5],[4172,6,4173,6],[4172,7,4173,7],[4172,10,4173,10],[4172,11,4173,11],[4172,12,4173,12],[4172,13,4173,13],[4172,14,4173,14],[4172,15,4173,15],[4172,16,4173,16],[4172,17,4173,17],[4172,18,4173,18],[4200,1,4201,1],[4200,2,4201,2],[4200,3,4201,3],[4200,4,4201,4],[4200,5,4201,5],[4200,6,4201,6],[4200,7,4201,7],[4200,10,4201,10],[4200,11,4201,11],[4200,12,4201,12],[4200,13,4201,13],[4200,14,4201,14],[4200,15,4201,15],[4200,16,4201,16],[4200,17,4201,17],[4200,18,4201,18],[4117,1,4118,1],[4117,2,4118,2],[4117,3,4118,3],[4117,4,4118,4],[4117,5,4118,5],[4117,6,4118,6],[4117,7,4118,7],[4117,10,4118,10],[4117,11,4118,11],[4117,12,4118,12],[4117,13,4118,13],[4117,14,4118,14],[4117,15,4118,15],[4117,16,4118,16],[4117,17,4118,17],[4117,18,4118,18],[4130,1,4132,1],[4130,2,4132,2],[4130,3,4132,3],[4130,4,4132,4],[4130,5,4132,5],[4130,6,4132,6],[4130,7,4132,7],[4130,10,4132,10],[4130,11,4132,11],[4130,12,4132,12],[4130,13,4132,13],[4130,14,4132,14],[4130,15,4132,15],[4130,16,4132,16],[4130,17,4132,17],[4130,18,4132,18],[4111,1,4112,1],[4111,2,4112,2],[4111,3,4112,3],[4111,4,4112,4],[4111,5,4112,5],[4111,6,4112,6],[4111,7,4112,7],[4111,10,4112,10],[4111,11,4112,11],[4111,12,4112,12],[4111,13,4112,13],[4111,14,4112,14],[4111,15,4112,15],[4111,16,4112,16],[4111,17,4112,17],[4111,18,4112,18],[4114,1,4115,1],[4114,2,4115,2],[4114,3,4115,3],[4114,4,4115,4],[4114,5,4115,5],[4114,6,4115,6],[4114,7,4115,7],[4114,10,4115,10],[4114,11,4115,11],[4114,12,4115,12],[4114,13,4115,13],[4114,14,4115,14],[4114,15,4115,15],[4114,16,4115,16],[4114,17,4115,17],[4114,18,4115,18],[4106,1,4107,1],[4106,2,4107,2],[4106,3,4107,3],[4106,4,4107,4],[4106,5,4107,5],[4106,6,4107,6],[4106,7,4107,7],[4106,10,4107,10],[4106,11,4107,11],[4106,12,4107,12],[4106,13,4107,13],[4106,14,4107,14],[4106,15,4107,15],[4106,16,4107,16],[4106,17,4107,17],[4106,18,4107,18],[4108,1,4109,1],[4108,2,4109,2],[4108,3,4109,3],[4108,4,4109,4],[4108,5,4109,5],[4108,6,4109,6],[4108,7,4109,7],[4108,10,4109,10],[4108,11,4109,11],[4108,12,4109,12],[4108,13,4109,13],[4108,14,4109,14],[4108,15,4109,15],[4108,16,4109,16],[4108,17,4109,17],[4108,18,4109,18],[4092,1,4095,1],[4092,2,4095,2],[4092,3,4095,3],[4092,4,4095,4],[4092,5,4095,5],[4092,6,4095,6],[4092,7,4095,7],[4092,10,4095,10],[4092,11,4095,11],[4092,12,4095,12],[4092,13,4095,13],[4092,14,4095,14],[4092,15,4095,15],[4092,16,4095,16],[4092,17,4095,17],[4092,18,4095,18],[4103,1,4104,1],[4103,2,4104,2],[4103,3,4104,3],[4103,4,4104,4],[4103,5,4104,5],[4103,6,4104,6],[4103,7,4104,7],[4103,10,4104,10],[4103,11,4104,11],[4103,12,4104,12],[4103,13,4104,13],[4103,14,4104,14],[4103,15,4104,15],[4103,16,4104,16],[4103,17,4104,17],[4103,18,4104,18],[4084,1,4085,1],[4084,2,4085,2],[4084,3,4085,3],[4084,4,4085,4],[4084,5,4085,5],[4084,6,4085,6],[4084,7,4085,7],[4084,10,4085,10],[4084,11,4085,11],[4084,12,4085,12],[4084,13,4085,13],[4084,14,4085,14],[4084,15,4085,15],[4084,16,4085,16],[4084,17,4085,17],[4084,18,4085,18],[4087,1,4088,1],[4087,2,4088,2],[4087,3,4088,3],[4087,4,4088,4],[4087,5,4088,5],[4087,6,4088,6],[4087,7,4088,7],[4087,10,4088,10],[4087,11,4088,11],[4087,12,4088,12],[4087,13,4088,13],[4087,14,4088,14],[4087,15,4088,15],[4087,16,4088,16],[4087,17,4088,17],[4087,18,4088,18],[3999,1,4000,1],[3999,2,4000,2],[3999,3,4000,3],[3999,4,4000,4],[3999,5,4000,5],[3999,6,4000,6],[3999,7,4000,7],[3999,10,4000,10],[3999,11,4000,11],[3999,12,4000,12],[3999,13,4000,13],[3999,14,4000,14],[3999,15,4000,15],[3999,16,4000,16],[3999,17,4000,17],[3999,18,4000,18],[4075,1,4076,1],[4075,2,4076,2],[4075,3,4076,3],[4075,4,4076,4],[4075,5,4076,5],[4075,6,4076,6],[4075,7,4076,7],[4075,10,4076,10],[4075,11,4076,11],[4075,12,4076,12],[4075,13,4076,13],[4075,14,4076,14],[4075,15,4076,15],[4075,16,4076,16],[4075,17,4076,17],[4075,18,4076,18],[3964,1,3965,1],[3964,2,3965,2],[3964,3,3965,3],[3964,4,3965,4],[3964,5,3965,5],[3964,6,3965,6],[3964,7,3965,7],[3964,10,3965,10],[3964,11,3965,11],[3964,12,3965,12],[3964,13,3965,13],[3964,14,3965,14],[3964,15,3965,15],[3964,16,3965,16],[3964,17,3965,17],[3964,18,3965,18],[3986,1,3987,1],[3986,2,3987,2],[3986,3,3987,3],[3986,4,3987,4],[3986,5,3987,5],[3986,6,3987,6],[3986,7,3987,7],[3986,10,3987,10],[3986,11,3987,11],[3986,12,3987,12],[3986,13,3987,13],[3986,14,3987,14],[3986,15,3987,15],[3986,16,3987,16],[3986,17,3987,17],[3986,18,3987,18],[3957,1,3958,1],[3957,2,3958,2],[3957,3,3958,3],[3957,4,3958,4],[3957,5,3958,5],[3957,6,3958,6],[3957,7,3958,7],[3957,10,3958,10],[3957,11,3958,11],[3957,12,3958,12],[3957,13,3958,13],[3957,14,3958,14],[3957,15,3958,15],[3957,16,3958,16],[3957,17,3958,17],[3957,18,3958,18],[3961,1,3962,1],[3961,2,3962,2],[3961,3,3962,3],[3961,4,3962,4],[3961,5,3962,5],[3961,6,3962,6],[3961,7,3962,7],[3961,10,3962,10],[3961,11,3962,11],[3961,12,3962,12],[3961,13,3962,13],[3961,14,3962,14],[3961,15,3962,15],[3961,16,3962,16],[3961,17,3962,17],[3961,18,3962,18],[3869,1,3870,1],[3869,2,3870,2],[3869,3,3870,3],[3869,4,3870,4],[3869,5,3870,5],[3869,6,3870,6],[3869,7,3870,7],[3869,10,3870,10],[3869,11,3870,11],[3869,12,3870,12],[3869,13,3870,13],[3869,14,3870,14],[3869,15,3870,15],[3869,16,3870,16],[3869,17,3870,17],[3869,18,3870,18],[3881,1,3883,1],[3881,2,3883,2],[3881,3,3883,3],[3881,4,3883,4],[3881,5,3883,5],[3881,6,3883,6],[3881,7,3883,7],[3881,10,3883,10],[3881,11,3883,11],[3881,12,3883,12],[3881,13,3883,13],[3881,14,3883,14],[3881,15,3883,15],[3881,16,3883,16],[3881,17,3883,17],[3881,18,3883,18],[3856,1,3857,1],[3856,2,3857,2],[3856,3,3857,3],[3856,4,3857,4],[3856,5,3857,5],[3856,6,3857,6],[3856,7,3857,7],[3856,10,3857,10],[3856,11,3857,11],[3856,12,3857,12],[3856,13,3857,13],[3856,14,3857,14],[3856,15,3857,15],[3856,16,3857,16],[3856,17,3857,17],[3856,18,3857,18],[3866,1,3867,1],[3866,2,3867,2],[3866,3,3867,3],[3866,4,3867,4],[3866,5,3867,5],[3866,6,3867,6],[3866,7,3867,7],[3866,10,3867,10],[3866,11,3867,11],[3866,12,3867,12],[3866,13,3867,13],[3866,14,3867,14],[3866,15,3867,15],[3866,16,3867,16],[3866,17,3867,17],[3866,18,3867,18],[3850,1,3851,1],[3850,2,3851,2],[3850,3,3851,3],[3850,4,3851,4],[3850,5,3851,5],[3850,6,3851,6],[3850,7,3851,7],[3850,10,3851,10],[3850,11,3851,11],[3850,12,3851,12],[3850,13,3851,13],[3850,14,3851,14],[3850,15,3851,15],[3850,16,3851,16],[3850,17,3851,17],[3850,18,3851,18],[3853,1,3854,1],[3853,2,3854,2],[3853,3,3854,3],[3853,4,3854,4],[3853,5,3854,5],[3853,6,3854,6],[3853,7,3854,7],[3853,10,3854,10],[3853,11,3854,11],[3853,12,3854,12],[3853,13,3854,13],[3853,14,3854,14],[3853,15,3854,15],[3853,16,3854,16],[3853,17,3854,17],[3853,18,3854,18],[3844,1,3845,1],[3844,2,3845,2],[3844,3,3845,3],[3844,4,3845,4],[3844,5,3845,5],[3844,6,3845,6],[3844,7,3845,7],[3844,10,3845,10],[3844,11,3845,11],[3844,12,3845,12],[3844,13,3845,13],[3844,14,3845,14],[3844,15,3845,15],[3844,16,3845,16],[3844,17,3845,17],[3844,18,3845,18],[3847,1,3848,1],[3847,2,3848,2],[3847,3,3848,3],[3847,4,3848,4],[3847,5,3848,5],[3847,6,3848,6],[3847,7,3848,7],[3847,10,3848,10],[3847,11,3848,11],[3847,12,3848,12],[3847,13,3848,13],[3847,14,3848,14],[3847,15,3848,15],[3847,16,3848,16],[3847,17,3848,17],[3847,18,3848,18],[3839,1,3840,1],[3839,2,3840,2],[3839,3,3840,3],[3839,4,3840,4],[3839,5,3840,5],[3839,6,3840,6],[3839,7,3840,7],[3839,10,3840,10],[3839,11,3840,11],[3839,12,3840,12],[3839,13,3840,13],[3839,14,3840,14],[3839,15,3840,15],[3839,16,3840,16],[3839,17,3840,17],[3839,18,3840,18],[3841,1,3842,1],[3841,2,3842,2],[3841,3,3842,3],[3841,4,3842,4],[3841,5,3842,5],[3841,6,3842,6],[3841,7,3842,7],[3841,10,3842,10],[3841,11,3842,11],[3841,12,3842,12],[3841,13,3842,13],[3841,14,3842,14],[3841,15,3842,15],[3841,16,3842,16],[3841,17,3842,17],[3841,18,3842,18],[3827,1,3828,1],[3827,2,3828,2],[3827,3,3828,3],[3827,4,3828,4],[3827,5,3828,5],[3827,6,3828,6],[3827,7,3828,7],[3827,10,3828,10],[3827,11,3828,11],[3827,12,3828,12],[3827,13,3828,13],[3827,14,3828,14],[3827,15,3828,15],[3827,16,3828,16],[3827,17,3828,17],[3827,18,3828,18],[3830,1,3831,1],[3830,2,3831,2],[3830,3,3831,3],[3830,4,3831,4],[3830,5,3831,5],[3830,6,3831,6],[3830,7,3831,7],[3830,10,3831,10],[3830,11,3831,11],[3830,12,3831,12],[3830,13,3831,13],[3830,14,3831,14],[3830,15,3831,15],[3830,16,3831,16],[3830,17,3831,17],[3830,18,3831,18],[3754,1,3755,1],[3754,2,3755,2],[3754,3,3755,3],[3754,4,3755,4],[3754,5,3755,5],[3754,6,3755,6],[3754,7,3755,7],[3754,10,3755,10],[3754,11,3755,11],[3754,12,3755,12],[3754,13,3755,13],[3754,14,3755,14],[3754,15,3755,15],[3754,16,3755,16],[3754,17,3755,17],[3754,18,3755,18],[3822,1,3823,1],[3822,2,3823,2],[3822,3,3823,3],[3822,4,3823,4]],"merged_total":3500,"flags":["merged_cut"]}
[]
[]
["ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ\nрегиональной программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций в Челябинской области на 2017 - 2026 годы"]
[]
["Раздел","Подраздел","Наименование объекта -\nисточника газоснабжения","Характеристика объекта",{"$nulls":4},"Финансирова-ние","Финан-сирова-ние","Этап жизненного цикла объекта2","Проектные\nи изыскательские работы",null,null,"Строительно-монтажные работы",null,null,"Дата ввода в эксплуата-цию","Группа потребите-лей ₃"]
[null,null,null,"количес-тво потреби-телей","Протяжен-ность, км","производительность\n(потребление),\nпроектное\nЗначение",null,"объем хране-ния (транс-порти-ровоч-ных емкос-тей)","источник 1","млн рублей",null,"дата начала","дата заверше-ния","Финанси-рование, млн рублей","дата начала","дата завершения","Финансиро-вание,\nмлн\nрублей"]
[{"$nulls":5},"куб. м\nв час\n(тонн\nв час)","тыс.\nкуб. м\nв год\n(тонн\nв год)","куб. м"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19]
["1","Газоснабжение природным газом",{"$nulls":7},"Газоснабжение природным газом"]
[null,"1.1","Магистральный газопровод Бухара-Урал ","x","-","-","-","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x"]
[null,"1.1.1","Газопровод-отвод к ГРС-1 Верхний Уфалей","x","-","-","-","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x"]
[null,"1.1.1.1","ГРС-1 Верхний Уфалей","x","x",79200,null,"x","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x"]
[null,"1.1.1.1.1.1","г. Верхний Уфалей. Газоснабжение жилых домов по ул. Палкина, Ермакова, Комсомольская, Прямицына, Красная, Суркова, Уральская","x",8.1829999999999998,"-","-","x","Иные источники",0.99,"Строительство",2019,2019,0.99,2021,2021,15.704000000000001,"Декабрь 2021 года","x"]
[{"$nulls":8},"Средства областного бюджета",15.704000000000001]
[null,"1.1.1.1.1.1.1","Население",139,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.1.2","газоснабжение жилых домов микрорайона Железнодорожников по ул. Краснокаменская, Крестьянская, Ельцова, Карла Либкнехта в г. Верхний Уфалей Челябинской области","x","-","-","-","x","Средства местного бюджета",2,"Строительство",2019,2022,2,"-","-","-","-","x"]
[null,"1.1.1.1.1.3","газоснабжение жилых домов микрорайона Никельщиков по ул. Союзная, Гоголя, Шевченко в г. Верхний Уфалей Челябинской области","x","-","-","-","x","Иные источники",1,"Строительство",2019,2022,1,"-","-","-","-","x"]
[null,"1.1.1.1.1.4","газоснабжение жилых домов по ул. Ключевская, д. 1б - 37, ул. Урицкого, д. 71а - 134, ул. Халтурина, д. 1 - 17, ул. Заречная, д. 1 - 26, пер. Ключевской, д. 1 - 5, ул. Снежная, д. 1 в г. Верхний Уфалей Челябинской области","x","-","-","-","x","Иные источники",0.93,"Строительство",2019,2022,0.93,"-","-","-","-","x"]
[null,"1.1.1.1.1.5","газоснабжение индивидуальных жилых домов мкр. Спартака (южная и северная часть) г. Верхний Уфалей","x","-","-","-","x","Средства местного бюджета",0.433,"Строительство",2021,2022,0.433,"-","-","-","-","x"]
[null,"1.1.1.1.1.6","газоснабжение жилых домов по ул. Максима Горького, Сакко и Ванцетти, Дзержинского города Верхний Уфалей Челябинской области","x","-","-","-","x","Иные источники",0.6,"Строительство",2021,2023,0.6,"-","-","-","-","x"]
[null,"1.1.1.1.1.7","газоснабжение индивидуальных жилых домов микрорайона Никельщиков по ул. Ильича г. Верхний Уфалей Челябинской области","x","-","-","-","x","Иные источники",0.95,"Строительство",2021,2021,0.95,"-","-","-","-","x"]
[null,"1.1.1.1.1.8","газоснабжение индивидуальных жилых домов ул. К. Маркса дома нечетная сторона, № 139 - 201, четная сторона № 216 - 254 Верхний Уфалей Челябинская область","x","-","-","-","x","Средства местного бюджета",0.87,"Строительство",2022,2022,0.87,"-","-","-","-","x"]
[null,"1.1.1.1.9","Подводящий газопровод к п.Боровой г. Верхний Уфалей Челябинская область","x",3.2,"-","-","x","Средства областного бюджета",3.0529999999999999,"Строительство",2024,2024,3.0529999999999999,"-","-","-","-","x"]
[null,"1.1.1.1.9.1.1","Население",80,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.10","Газопровод высокого давления к п.Нижний Уфалей г. Верхний Уфалей Челябинская область","x",28.6,"-","-","x","Средства областного бюджета",3.742,"Строительство",2024,2024,3.742,"-","-","-","-","x"]
[null,"1.1.1.1.10.1.1","Население",1031,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.11","Газопровод межпоселковый от газопровода н.п. Черемшанка - карьер Уралмрамор на н.п. Чусовской Верхнеуфалейского ГО","x",2.78,"-","-","x","Средства местного бюджета",1.6,"Строительство",2021,2025,1.6,"-","-","-","-","x"]
[null,"1.1.1.1.11.1.1","Население",63,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.12","Газопровод межпоселковый от газопровода н.п. Черемшанка - карьер Уралмрамор на н.п. Даутово - н.п. Иткуль Верхнеуфалейского ГО ","x",25.3,"-","-","x","Средства местного бюджета",8.1999999999999993,"Строительство",2026,2026,8.1999999999999993,"-","-","-","-","x"]
[null,"1.1.1.1.12.1.1","Население",345,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.1.13","газоснабжение жилых домов по ул. Крылова, Уральская, Красная, Суркова, Радужная, Евсеева, Свердлова, Кутузова, Бабикова, Макарова, Тельмана, пер. Уральский в г. Верхнем Уфалее","x",14.88,"-","-","x","Средства областного бюджета",14.944000000000001,"Строительство","-","-","-",2017,2017,14.944000000000001,"декабрь 2017 года","х"]
[null,"1.1.1.1.1.13.1","Население",346,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.1.14","газоснабжение микрорайона жилых домов между ул. Бабикова и ул. Морозова в г. Верхнем Уфалее Челябинской области","x",6.1849999999999996,"-","-","x","Средства областного бюджета",9.9079999999999995,"Строительство","-","-","-",2017,2017,9.9079999999999995,"декабрь 2017 года","х"]
[null,"1.1.1.1.1.14.1","Население",90,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.1.15","газоснабжение индивидуальных жилых домов по ул. Красной, Нязепетровской, Бахтинова, Ермакова, Суркова, в пер. Нязепетровском, Суховязском в г. Верхний Уфалей Челябинской области","x",7.032,"-","-","x","Средства областного бюджета",18.192,"Строительство","-","-","-",2018,2020,18.192,"декабрь 2020 года","х"]
[null,"1.1.1.1.1.15.1","Население",159,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.1.16","газоснабжение жилых домов по ул. Маукская, д. 1 - 42, ул. Грибоедова, д. 1 - 42, ул. Распопина, д. 1 - 46, ул. Дружбы, д. 1 - 40, ул. Дальняя, д. 1 - 24 в г. Верхний Уфалей Челябинской области","x",6.26,"-","-","x","Средства областного бюджета",12.98,"Строительство","-","-","-",2020,2020,12.98,"декабрь 2020 года","х"]
[null,"1.1.1.1.1.16.1","Население",114,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.1.17","газоснабжение жилых домов № 58 - 122 по ул. Ленина, № 9, 10, 12 по ул. Пугачева в г. Верхний Уфалей Челябинской области","x",1.0820000000000001,"-","-","x","Средства областного бюджета",1.659,"Строительство","-","-","-",2020,2020,1.659,"декабрь 2020 года","х"]
[null,"1.1.1.1.1.17.1","Население",25,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.18","Газопровод межпоселковый от газопровода н.п. Черемшанка - карьер Уралмрамор на н.п. Ключи Снежинского ГО ","x",3.2,"-","-","x","Средства местного бюджета",22.364999999999998,"Строительство",2026,2026,22.364999999999998,"-","-","-","-","х"]
[null,"1.1.1.1.1.18.1","Население",133,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.1.19","Газораспределительная сеть ж/д г.В.Уфалей, ул.Ключевская, ул.Урицкого, ул.Халтурина, ул.Заречная, пер.Ключевской, ул.Снежная, д.1","x",4.8915600000000001,225,1971,"x","Средства ЕОГ",38.92483936,"строительство","май 2023","август 2023",4.3149236999999996,"август 2023","ноябрь 2023",34.609915659999999,"ноябрь 2023","х"]
[null,"1.1.1.1.1.19.1","Население",45,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.1.20","Газоснабжение ж/д г.В.Уфалей, п.Черемшанка, ул.Луговая, д.11,17,19,21,9","x",0.38750000000000001,25,219,"x","Средства ЕОГ",3.41978581,"строительство","май 2023","август 2023",0.21105647999999999,"август 2023","ноябрь 2023",3.2087293300000002,"ноябрь 2023","х"]
[null,"1.1.1.1.1.20.1","Население",5,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.1.21","Газоснабжение ж/д г.В.Уфалей, п.Черемшанка, ул.Лесная, д.6,14,15,20,21,22,27,28,35,37,39,41,44,53,61","x",1.48464,75,657,"x","Средства ЕОГ",13.25695799,"строительство","май 2023","август 2023",0.60763146000000001,"август 2023","ноябрь 2023",12.64932653,"ноябрь 2023","х"]
[null,"1.1.1.1.1.21.1","Население",15,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.1.22","Газоснабжениежилыхдомовпоадресу:Челябинскаяобл.,г.ВерхнийУфалей,ул.Союзная,1,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,2,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,3,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,4,40,41,42,43,44,45,46,5,6,7,8,9","x",1.3660000000000001,230,2014.8,"x","Средства ЕОГ",7.9181788500000003,"строительство","июнь 2025","сентябрь 2025",2.3754536549999998,"сентябрь 2025","декабрь 2025",5.542725195,"декабрь 2025","х"]
[null,"1.1.1.1.1.22.1","Население",46,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.1.23","Строительствогазораспределительнойсетикдомампоул.Гоголя, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48  вгВерхнийУфалейЧелябинскойобласти","x",2.5135000000000001,230,2014.8,"x","Средства ЕОГ",12.6675,"строительство","май 2024","август 2024",0.1,"август 2024","ноябрь 2024",12.567500000000001,"ноябрь 2024","х"]
[null,"1.1.1.1.1.23.1","Население",46,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.1.24","Строительство газораспределительной сети, расположенной по пер. Мира,2,4, пер. Нагорный д. 1,2,3, пер. Чапаева д. 9, 12,  ул. Ключевая, д.9,10,11,13,18,23,31, ул. Мира д. 5,7,8,9,13,16,18,19,20,23, ул. Мичурина, д.4,5,16,23 ул. Сергея Лазо д.4, 4А,6 А, 10, ул. Чапаева д. 2,4,7,8,14,16,17,18,20,21,26, ул. Шелеинская, д.4, кв.1,д.4, кв.2, 5,7А-1 в п Октябрьский , г Верхний Уфалей Челябинской области","x",10,240,2102.4,"x","Средства ЕОГ",51.2,"строительство","июнь 2023","сентябрь 2023",1.2,"сентябрь 2023","декабрь 2023",50,"декабрь 2023","х"]
[null,"1.1.1.1.1.24.1","Население",48,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.1.25","Строительство газораспределительной сети к домам по ул.Титова,19,21 в г.Верхний Уфалей Челябинской области","x",0.02,10,87.6,"x","Средства ЕОГ",0.2,"строительство","июнь 2025","сентябрь 2025",0.1,"сентябрь 2025","декабрь 2025",0.1,"декабрь 2025","х"]
[null,"1.1.1.1.1.25.1","Население",2,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.1.26","Строительство газораспределительной сети, расположенной по ул. Дзержинского,102,126,110,112,116,118 в г Верхний Уфалей Челябинской области","x",0.45,30,262.8,"x","Средства ЕОГ",2.65,"строительство","май 2024","август 2024",0.4,"август 2024","ноябрь 2024",2.25,"ноябрь 2024","х"]
[null,"1.1.1.1.1.26.1","Население",6,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.1.27","Строительство газораспределительной сети к домам по ул.Уральская,1,2,3,4,5,6,7,8,9,12,13,14,15,16,17,18,19,20,22,24,26 в г.Верхний Уфалей Челябинской области","x",1.3140000000000001,100,876,"x","Средства ЕОГ",7.5320225499999998,"строительство","сентябрь 2023","декабрь 2023",2.259606765,"декабрь 2023","март 2024",5.2724157849999997,"март 2024","х"]
[null,"1.1.1.1.1.27.1","Население",20,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.1.28","Строительство газораспределительной сети к домам по ул. Свободы, 6, 8, 12, 14, 18, 20, 30, 32, 34, 35, 43, 45, 47 в г.Верхний Уфалей Челябинской области","x",1.0469999999999999,65,569.4,"x","Средства ЕОГ",5.2919999999999998,"строительство","июнь 2023","сентябрь 2023",5.7000000000000002E-2,"сентябрь 2023","декабрь 2023",5.2350000000000003,"декабрь 2023","х"]
[null,"1.1.1.1.1.28.1","Население",13,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.1.29","Строительство газораспределительной сети, расположенной по ул. Коммунальная,1,3,7,11,29,44,50 в г Верхний Уфалей Челябинской области","x",5.19,30,262.8,"x","Средства ЕОГ",26.813008530000001,"строительство","ноябрь 2023","февраль 2024",8.0439025589999993,"февраль 2024","май 2024",18.769105970999998,"май 2024","х"]
[null,"1.1.1.1.1.29.1","Население",6,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.1.30","Строительство газораспределительной сети, расположенной по  ул.  Тимирязева, д. 2,3,8  в г Верхний Уфалей Челябинской области","x",0.38700000000000001,15,131.4,"x","Средства ЕОГ",2.3250000000000002,"строительство","декабрь 2023","март 2024",0.39,"март 2024","июнь 2024",1.9350000000000001,"июнь 2024","х"]
[null,"1.1.1.1.1.30.1","Население",3,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.1.31","Строительство газораспределительной сети, расположенной по  ул.  Морозова д. 23,25,29,54,56 в г Верхний Уфалей Челябинской области","x",1.35,25,219,"x","Средства ЕОГ",7.48,"строительство","май 2023","август 2023",0.73,"август 2023","ноябрь 2023",6.75,"ноябрь 2023","х"]
[null,"1.1.1.1.1.31.1","Население",5,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.1.32","Строительство газораспределительной сети, расположенной по  ул.  Морозова д. 5,13,17,18,24,28,32,44 в г Верхний Уфалей Челябинской области","x",1.105,40,350.4,"x","Средства ЕОГ",5.6890000000000001,"строительство","май 2023","август 2023",0.16400000000000001,"август 2023","ноябрь 2023",5.5250000000000004,"ноябрь 2023","х"]
[null,"1.1.1.1.1.32.1","Население",8,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.1.33","Строительство газораспределительной сети, расположенной по  ул.  Щорса, д.1,33,35,37 в г Верхний Уфалей Челябинской области","x",1.68,20,175.2,"x","Средства ЕОГ",9.2100000000000009,"строительство","декабрь 2023","март 2024",0.81,"март 2024","июнь 2024",8.4,"июнь 2024","х"]
[null,"1.1.1.1.1.33.1","Население",4,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.1.34","Строительство газораспределительной сети к домам по ул. Худякова, 45, 53, 56, 58, 60, 62, 66, 74, 82, 84, 90, 98, 100, 102, 110, 116, 120 в г.Верхний Уфалей Челябинской области","x",0.5,85,744.6,"x","Средства ЕОГ",2.9,"строительство","август 2023","ноябрь 2023",0.4,"ноябрь 2023","февраль 2024",2.5,"февраль 2024","х"]
[null,"1.1.1.1.1.34.1","Население",17,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.1.35","Строительство газораспределительной сети, расположенной по пер. Красный,15,22 в г Верхний Уфалей Челябинской области","x",0.46,10,87.6,"x","Средства ЕОГ",2.7,"строительство","май 2023","август 2023",0.4,"август 2023","ноябрь 2023",2.2999999999999998,"ноябрь 2023","х"]
[null,"1.1.1.1.1.35.1","Население",2,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.1.36","Строительство газораспределительной сети, расположенной по ул.Весенняя,1,3,5,7,9 в г Верхний Уфалей Челябинской области","x",2.04,25,219,"x","Средства ЕОГ",11.09,"строительство","май 2024","август 2024",0.89,"август 2024","ноябрь 2024",10.199999999999999,"ноябрь 2024","х"]
[null,"1.1.1.1.1.36.1","Население",5,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.1.37","Строительство газораспределительной сети, расположенной по  ул.  Менделеева, д.18,23,12,25,28,32,4 в г Верхний Уфалей Челябинской области","x",1.4850000000000001,35,306.60000000000002,"x","Средства ЕОГ",8.1850000000000005,"строительство","июль 2023","октябрь 2023",0.76,"октябрь 2023","январь 2024",7.4249999999999998,"январь 2024","х"]
[null,"1.1.1.1.1.37.1","Население",7,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.1.38","Строительство газораспределительной сети, расположенной по  ул.  Славянская, д.13,2,4,5,7  в г Верхний Уфалей Челябинской области","x",1.8,25,219,"x","Средства ЕОГ",9.85,"строительство","август 2023","ноябрь 2023",0.85,"ноябрь 2023","февраль 2024",9,"февраль 2024","х"]
[null,"1.1.1.1.1.38.1","Население",5,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.1.39","Строительство газораспределительной сети к домам, расположенным по ул. Горняцкая,1,11,12,12А,2,22,24,26,27,3,30,4,6 в п Черемшанка, г  Верхний Уфалей, Челябинской обл.","x",1.5006999999999999,60,525.6,"x","Средства ЕОГ",8.4631000000000007,"строительство","май 2023","август 2023",0.50960000000000005,"август 2023","ноябрь 2023",7.9535,"ноябрь 2023","х"]
[null,"1.1.1.1.1.39.1","Население",12,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.1.40","Строительство газораспределительной сети к домам по ул.Нязепетровский тракт,3,5,7вг.г.ВерхнийУфалей Челябинскойобласти","x",0.64500000000000002,15,131.4,"x","Средства ЕОГ",3.6445475900000002,"строительство","февраль 2024","май 2024",1.0933642770000001,"май 2024","август 2024",2.5511833130000001,"август 2024","х"]
[null,"1.1.1.1.1.40.1","Население",3,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.1.41","Строительство газораспределительной сети к домам по ул. Палкина,16,18,20,22,6 в г.Верхний Уфалей Челябинской области","x",1.339,25,219,"x","Средства ЕОГ",7.39825395,"строительство","июнь 2025","сентябрь 2025",2.219476185,"сентябрь 2025","декабрь 2025",5.1787777650000004,"декабрь 2025","х"]
[null,"1.1.1.1.1.41.1","Население",5,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.1.42","Строительство газораспределительной сети к домам по ул.Палкина,17,28,30 в г.Верхний Уфалей Челябинской области","x",7.0000000000000007E-2,15,131.4,"x","Средства ЕОГ",0.51400000000000001,"строительство","октябрь 2022","январь 2023",0.16400000000000001,"январь 2023","апрель 2023",0.35,"апрель 2023","х"]
[null,"1.1.1.1.1.42.1","Население",3,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.1.43","Строительство газораспределительной сети к домам по ул. Прямицына 69,71,73,75,77,79,81,82,83,85,89,91 в г. Верхний Уфалей Челябинской области","x",1.3440000000000001,60,525.6,"x","Средства ЕОГ",7.2488438899999998,"строительство","май 2024","август 2024",2.1746531670000002,"август 2024","ноябрь 2024",5.0741907230000001,"ноябрь 2024","х"]
[null,"1.1.1.1.1.43.1","Население",12,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.1.44","Строительство газораспределительной сети к домам по ул.Пугачева,1,2,4,5,6 в г.Верхний Уфалей Челябинскойобласти","x",0.71599999999999997,25,219,"x","Средства ЕОГ",3.9768500000000002,"строительство","март 2023","июнь 2023",0.39684999999999998,"июнь 2023","сентябрь 2023",3.58,"сентябрь 2023","х"]
[null,"1.1.1.1.1.44.1","Население",5,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.1.45","Строительство газораспределительной сети к домам по ул.Тельмана,3, 7 кв. 1, 7 кв. 2 в г.Верхний Уфалей Челябинской области","x",0.15,15,131.4,"x","Средства ЕОГ",0.96437152999999998,"строительство","сентябрь 2023","декабрь 2023",0.28931145899999999,"декабрь 2023","март 2024",0.67506007099999998,"март 2024","х"]
[null,"1.1.1.1.1.45.1","Население",3,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.1.46","Газоснабжение жилых домов по адресу: Челябинская обл., г. Верхний Уфалей, ул. Якушева, 121,123,124,125,127,128,129,130","x",0.77339999999999998,40,350.4,"x","Средства ЕОГ",4.3138897700000003,"строительство","май 2023","август 2023",1.2941669309999999,"август 2023","ноябрь 2023",3.0197228389999999,"ноябрь 2023","х"]
[null,"1.1.1.1.1.46.1","Население",8,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.1.47","Строительство газораспределительной сетик домам по ул.Ключевая,1,3,4,5,6,7,8,11,12,14,16,17,20,21,22,23,25,26,27,28,29,30,32,33,34,35 в п. Октябрьский г.Верхний Уфалей Челябинской области","x",1.1839999999999999,110,963.6,"x","Средства ЕОГ",6.8311790200000004,"строительство","июнь 2025","сентябрь 2025",2.0493537060000002,"сентябрь 2025","декабрь 2025",4.7818253139999998,"декабрь 2025","х"]
[null,"1.1.1.1.1.47.1","Население",22,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.1.48","Строительство газораспределительной сети к дому, расположенному по ул. Лесная 2,10,11,16,17,20,23,25,28 в г. Верхний Уфалей, Челябинской обл.","x",0.1215,45,394.2,"x","Средства ЕОГ",0.80930000000000002,"строительство","май 2024","август 2024",0.20180000000000001,"август 2024","ноябрь 2024",0.60750000000000004,"ноябрь 2024","х"]
[null,"1.1.1.1.1.48.1","Население",9,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.1.49","Строительство газораспределительной сети, расположенной по ул. Пушкина 17, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 32, 38 вг.Верхний УфалейЧелябинской области","x",0.878,50,438,"x","Средства ЕОГ",5.20288225,"строительство","апрель 2023","июль 2023",1.5608646749999999,"июль 2023","октябрь 2023",3.6420175750000001,"октябрь 2023","х"]
[null,"1.1.1.1.1.49.1","Население",10,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.1.50","Строительство газораспределительной сети к домам, расположенным по ул. Строителей,11,13,2,2Б, 2В,25,55,8А-1,8А-2,7,35,39 в п Черемшанка, г  Верхний Уфалей, Челябинской обл.","x",0.18779999999999999,55,481.8,"x","Средства ЕОГ",1.1328,"строительство","май 2023","август 2023",0.1938,"август 2023","ноябрь 2023",0.93899999999999995,"ноябрь 2023","х"]
[null,"1.1.1.1.1.50.1","Население",11,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.1.51","Строительство газораспределительной сети, расположенной по ул. Автомобилистов, д. 2, кв. 1, д. 2, кв. 2, д.2, кв.4, д. 5, кв. 1,д. 5, кв. 2,д. 5, кв. 4 в г Верхний Уфалей Челябинской области","x",0.11,15,131.4,"x","Средства ЕОГ",0.74,"строительство","апрель 2024","июль 2024",0.19,"июль 2024","октябрь 2024",0.55000000000000004,"октябрь 2024","х"]
[null,"1.1.1.1.1.51.1","Население",3,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.1.52","Строительство газораспределительной сети, расположенной по ул. Мыжевская д. 108,110,124,136 г В. Уфалей Челябинской области","x",0.59,20,175.2,"x","Средства ЕОГ",3.32646,"строительство","октябрь 2023","январь 2024",0.37646000000000002,"январь 2024","апрель 2024",2.95,"апрель 2024","х"]
[null,"1.1.1.1.1.52.1","Население",4,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.1.53","Строительство газораспределительной сети, расположенной по ул. Качалова, 1,14,18,20 г В. Уфалей Челябинской области","x",1.4350000000000001,20,175.2,"x","Средства ЕОГ",7.5891950000000001,"строительство","март 2024","июнь 2024",0.41419499999999998,"июнь 2024","сентябрь 2024",7.1749999999999998,"сентябрь 2024","х"]
[null,"1.1.1.1.1.53.1","Население",4,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.1.54","Строительство газопровода-ввода и подключение домовладения поул.Дзержинского, 14,12,28  вгВерхнийУфалейЧелябинскойобласти","x",0.25,15,131.4,"x","Средства ЕОГ",1.46437153,"строительство","январь 2023","апрель 2023",0.43931145900000002,"апрель 2023","июль 2023",1.025060071,"июль 2023","х"]
[null,"1.1.1.1.1.54.1","Население",3,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.1.55","Строительство газопровода-ввода и подключение домовладения поул.Ильича, 17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27 вгВерхнийУфалейЧелябинскойобласти","x",0.8,55,481.8,"x","Средства ЕОГ",4.5552568300000003,"строительство","май 2023","август 2023",1.366577049,"август 2023","ноябрь 2023",3.1886797809999998,"ноябрь 2023","х"]
[null,"1.1.1.1.1.55.1","Население",11,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.1.56","Строительство газораспределительной сети к домам по ул. Мира 7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 в п. Октябрьский г. Верхний Уфалей Челябинской области","x",1.002,65,569.4,"x","Средства ЕОГ",5.5262408900000004,"строительство","июнь 2025","сентябрь 2025",1.6578722669999999,"сентябрь 2025","декабрь 2025",3.8683686229999998,"декабрь 2025","х"]
[null,"1.1.1.1.1.56.1","Население",13,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.1.57","Строительство газораспределительной сети к домам по ул. Чапаева 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,2021,22,23 в г. Верхний Уфалей Челябинской области","x",1.08,90,788.4,"x","Средства ЕОГ",5.8682600000000003,"строительство","июнь 2025","сентябрь 2025",0.46826000000000001,"сентябрь 2025","декабрь 2025",5.4,"декабрь 2025","х"]
[null,"1.1.1.1.1.57.1","Население",18,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.1.58","Строительство газораспределительной сети, расположенной по ул. Крупской д. 44,46,46А в г Верхний Уфалей Челябинской области","x",0.12,15,131.4,"x","Средства ЕОГ",0.79,"строительство","июнь 2023","сентябрь 2023",0.19,"сентябрь 2023","декабрь 2023",0.6,"декабрь 2023","х"]
[null,"1.1.1.1.1.58.1","Население",3,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.1.59","Строительство газораспределительной сети, расположенной по  ул.  Розы Люксембург, д.11,12,13,16,18,19,21,28,5 кв.2,7  в г Верхний Уфалей Челябинской области","x",0.09,50,438,"x","Средства ЕОГ",0.61399999999999999,"строительство","ноябрь 2023","февраль 2024",0.16400000000000001,"февраль 2024","май 2024",0.45,"май 2024","х"]
[null,"1.1.1.1.1.59.1","Население",10,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.1.60","Строительство газораспределительной сети, расположенной по  ул.  Хохрякова, д.119,124,126,128,137,148,160 в г Верхний Уфалей Челябинской области","x",1.06,35,306.60000000000002,"x","Средства ЕОГ",6.43,"строительство","май 2023","август 2023",0.78,"август 2023","ноябрь 2023",5.65,"ноябрь 2023","х"]
[null,"1.1.1.1.1.60.1","Население",7,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.1.61","Строительство газораспределительной сети к дому, расположенному по ул. К.Маркса 240,248,250 в г. Верхний Уфалей, Челябинской обл","x",3.3740000000000001,15,131.4,"x","Средства ЕОГ",18.319600000000001,"строительство","май 2023","август 2023",1.4496,"август 2023","ноябрь 2023",16.87,"ноябрь 2023","х"]
[null,"1.1.1.1.1.61.1","Население",3,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.1.62","Строительство газораспределительной сети к домам по ул. Бажова 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25 в г Верхний Уфалей Челябинской области","x",2.5019,75,657,"x","Средства ЕОГ",13.157,"строительство","май 2024","август 2024",0.64749999999999996,"август 2024","ноябрь 2024",12.509499999999999,"ноябрь 2024","х"]
[null,"1.1.1.1.1.62.1","Население",15,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.1.63","Строительство газораспределительной сети к домам по ул.Бажова,26,27,28,30,31,33 в г Верхний Уфалей Челябинской области","x",2.5019,30,262.8,"x","Средства ЕОГ",12.8095,"строительство","июль 2022","октябрь 2022",0.3,"октябрь 2022","январь 2023",12.509499999999999,"январь 2023","х"]
[null,"1.1.1.1.1.63.1","Население",6,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.1.64","Строительство газораспределительной сети к домам по ул. Бажова, 34,35,36,37,38,39,40,41,43,45,47,51 в г Верхний Уфалей Челябинской области","x",2.5019,60,525.6,"x","Средства ЕОГ",12.8095,"строительство","июль 2023","октябрь 2023",0.3,"октябрь 2023","январь 2024",12.509499999999999,"январь 2024","х"]
[null,"1.1.1.1.1.64.1","Население",12,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.1.65","Строительство газораспределительной сети, расположенной по ул. Коллективная, д.12, кв.4, 2Б, 5 кв.1, 5 кв. 3, 7 кв. 4,10 кв. 3, 10 кв. 4, 14 кв. 3 в г Верхний Уфалей Челябинской области","x",1.2,40,350.4,"x","Средства ЕОГ",6.72,"строительство","июнь 2023","сентябрь 2023",0.72,"сентябрь 2023","декабрь 2023",6,"декабрь 2023","х"]
[null,"1.1.1.1.1.65.1","Население",8,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.1.66","Строительство газораспределительной сети, расположенной по ул. Якушева,112,99-2,106,107,110,116 в г Верхний Уфалей Челябинской области","x",1.25,30,262.8,"x","Средства ЕОГ",6.97,"строительство","май 2024","август 2024",0.72,"август 2024","ноябрь 2024",6.25,"ноябрь 2024","х"]
[null,"1.1.1.1.1.66.1","Население",6,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.1.67","Строительство газораспределительной сети, расположенной по ул. Толбухина,24,30 в г.Верхний Уфалей Челябинской области","x",7.0000000000000007E-2,10,87.6,"x","Средства ЕОГ",0.51400000000000001,"строительство","май 2024","август 2024",0.16400000000000001,"август 2024","ноябрь 2024",0.35,"ноябрь 2024","х"]
[null,"1.1.1.1.1.67.1","Население",2,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.1.68","Строительство газораспределительной сети, расположенной по ул. Карла Маркса д.106,98,89,90,104,105,113,122,124,64,88,97 в г Верхний Уфалей Челябинской области","x",1.2,60,525.6,"x","Средства ЕОГ",6.72,"строительство","май 2023","август 2023",0.72,"август 2023","ноябрь 2023",6,"ноябрь 2023","х"]
[null,"1.1.1.1.1.68.1","Население",12,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.1.69","Строительство газораспределительной сети, расположенной по пер. Революции, 8А,5, 4 кв.1,4 кв.2, ул. Революции, 2-1,4-1,4-2 в г Верхний Уфалей Челябинской области","x",1.18,45,394.2,"x","Средства ЕОГ",6.6,"строительство","март 2024","июнь 2024",0.7,"июнь 2024","сентябрь 2024",5.9,"сентябрь 2024","х"]
[null,"1.1.1.1.1.69.1","Население",9,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.1.70","Строительство газораспределительной сети, расположенной по ул. Космонавтов,5,7 в г Верхний Уфалей Челябинской области","x",2,10,87.6,"x","Средства ЕОГ",10.89,"строительство","октябрь 2023","январь 2024",0.89,"январь 2024","апрель 2024",10,"апрель 2024","х"]
[null,"1.1.1.1.1.70.1","Население",2,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.1.71","Строительство газораспределительной сети, расположенной по  ул.  Солнечная, д.1,3,11,21,25,23  в г Верхний Уфалей Челябинской области","x",2.0099999999999998,30,262.8,"x","Средства ЕОГ",10.94,"строительство","июнь 2023","сентябрь 2023",0.89,"сентябрь 2023","декабрь 2023",10.050000000000001,"декабрь 2023","х"]
[null,"1.1.1.1.1.71.1","Население",6,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.1.72","Строительство газораспределительной сети к дому, расположенному по ул. Проезжая,24,28 в п Черемшанка, г  Верхний Уфалей, Челябинской обл.","x",0.22,10,87.6,"x","Средства ЕОГ",1.37,"строительство","май 2023","август 2023",0.27,"август 2023","ноябрь 2023",1.1000000000000001,"ноябрь 2023","х"]
[null,"1.1.1.1.1.72.1","Население",2,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.1.73","Строительство газораспределительной сети, расположенной по  ул. Ленина,284,286 в г Верхний Уфалей Челябинской области","x",0.85,10,87.6,"x","Средства ЕОГ",4.78,"строительство","июнь 2023","сентябрь 2023",0.53,"сентябрь 2023","декабрь 2023",4.25,"декабрь 2023","х"]
[null,"1.1.1.1.1.73.1","Население",2,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.1.74","Строительство газораспределительной сети, расположенной по  ул. Ленина,288,290 в г Верхний Уфалей Челябинской области","x",0.87,10,87.6,"x","Средства ЕОГ",4.93,"строительство","май 2024","август 2024",0.57999999999999996,"август 2024","ноябрь 2024",4.3499999999999996,"ноябрь 2024","х"]
[null,"1.1.1.1.1.74.1","Население",2,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.1.75","Строительство газораспределительной сети, расположенной по  ул. Суворова,7-1,9 в г Верхний Уфалей Челябинской области","x",5.5E-2,10,87.6,"x","Средства ЕОГ",0.439,"строительство","апрель 2023","июль 2023",0.16400000000000001,"июль 2023","октябрь 2023",0.27500000000000002,"октябрь 2023","х"]
[null,"1.1.1.1.1.75.1","Население",2,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.1.76","Строительство газораспределительной сети, расположенной по пер.Морозова,2,6 в г Верхний Уфалей Челябинской области","x",1.1299999999999999,10,87.6,"x","Средства ЕОГ",6.35,"строительство","май 2024","август 2024",0.7,"август 2024","ноябрь 2024",5.65,"ноябрь 2024","х"]
[null,"1.1.1.1.1.76.1","Население",2,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.1.77","Строительство газораспределительной сети, расположенной по пер. Новый,4,6 в г Верхний Уфалей Челябинской области","x",0.26,10,87.6,"x","Средства ЕОГ",1.58,"строительство","июнь 2023","сентябрь 2023",0.28000000000000003,"сентябрь 2023","декабрь 2023",1.3,"декабрь 2023","х"]
[null,"1.1.1.1.1.77.1","Население",2,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.1.78","Строительство газораспределительной сети, расположенной по ул. Железнодорожная,37,38 в г Верхний Уфалей Челябинской области","x",3.5,10,87.6,"x","Средства ЕОГ",18.600000000000001,"строительство","декабрь 2023","март 2024",1.1000000000000001,"март 2024","июнь 2024",17.5,"июнь 2024","х"]
[null,"1.1.1.1.1.78.1","Население",2,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.1.79","Строительство газораспределительной сети, расположенной по ул. ул. Кирова д. 19,38,21,23,31,32,33,34,36 в г Верхний Уфалей Челябинской области","x",0.14000000000000001,45,394.2,"x","Средства ЕОГ",0.89,"строительство","июнь 2023","сентябрь 2023",0.19,"сентябрь 2023","декабрь 2023",0.7,"декабрь 2023","х"]
[null,"1.1.1.1.1.79.1","Население",9,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.1.80","Строительство газораспределительной сети, расположенной по  ул.  Спартака д. 21 А,36-2    в г Верхний Уфалей Челябинской области","x",0.15,10,87.6,"x","Средства ЕОГ",0.94,"строительство","январь 2024","апрель 2024",0.19,"апрель 2024","июль 2024",0.75,"июль 2024","х"]
[null,"1.1.1.1.1.80.1","Население",2,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.1.81","Строительство газораспределительной сети, расположенной по  ул.  Спортивная, д.5,9    в г Верхний Уфалей Челябинской области","x",1.95,10,87.6,"x","Средства ЕОГ",10.62,"строительство","июнь 2024","сентябрь 2024",0.87,"сентябрь 2024","декабрь 2024",9.75,"декабрь 2024","х"]
[null,"1.1.1.1.1.81.1","Население",2,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.1.82","Строительство газораспределительной сети, расположенной по  ул.  Южная д. 6,8  в г Верхний Уфалей Челябинской области","x",1.35,10,87.6,"x","Средства ЕОГ",7.48,"строительство","май 2024","август 2024",0.73,"август 2024","ноябрь 2024",6.75,"ноябрь 2024","х"]
[null,"1.1.1.1.1.82.1","Население",2,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.1.83","Строительство газораспределительной сети, расположенной по  ул.  Якушева, д.82,85  в г Верхний Уфалей Челябинской области","x",0.25,10,87.6,"x","Средства ЕОГ",1.53,"строительство","май 2024","август 2024",0.28000000000000003,"август 2024","ноябрь 2024",1.25,"ноябрь 2024","х"]
[null,"1.1.1.1.1.83.1","Население",2,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.1.84","Строительство газораспределительной сети, расположенной по ул. Гагарина,27, 35 г В. Уфалей Челябинской области","x",0.34,10,87.6,"x","Средства ЕОГ",1.901043,"строительство","январь 2023","апрель 2023",0.201043,"апрель 2023","июль 2023",1.7,"июль 2023","х"]
[null,"1.1.1.1.1.84.1","Население",2,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.1.85","Строительство газораспределительной сети к домам, расположенных по ул. 8 Марта,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54","x",1.5760000000000001,260,2277.6,"x","Средства ЕОГ",8.0625199999999992,"строительство","июнь 2024","сентябрь 2024",0.18251999999999999,"сентябрь 2024","декабрь 2024",7.88,"декабрь 2024","х"]
[null,"1.1.1.1.1.85.1","Население",52,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.1.86","Строительство газораспределительной сети к домам, расположенным по ул. Северная,14,6,8 в п Черемшанка, г  Верхний Уфалей, Челябинской обл.","x",0.18779999999999999,15,131.4,"x","Средства ЕОГ",1.1328,"строительство","май 2023","август 2023",0.1938,"август 2023","ноябрь 2023",0.93899999999999995,"ноябрь 2023","х"]
[null,"1.1.1.1.1.86.1","Население",3,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.1.87","Строительство газораспределительной сети к домам, расположенным по ул. Гагарина 86,88,113,115 г. Верхний Уфалей, Челябинской области","x",0.04,20,175.2,"x","Средства ЕОГ",0.36399999999999999,"строительство","январь 2023","апрель 2023",0.16400000000000001,"апрель 2023","июль 2023",0.2,"июль 2023","х"]
[null,"1.1.1.1.1.87.1","Население",4,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.1.88","Строительство газораспределительной сети к дому, расположенному по ул. Качалова, 6,2 в г. Верхний Уфалей,Челябинской обл.","x",0.13800000000000001,10,87.6,"x","Средства ЕОГ",0.86450000000000005,"строительство","май 2024","август 2024",0.17449999999999999,"август 2024","ноябрь 2024",0.69,"ноябрь 2024","х"]
[null,"1.1.1.1.1.88.1","Население",2,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.1.89","Строительство газораспределительной сети к дому, расположенному по ул. Космонавтов 20,22 в г. Верхний Уфалей, Челябинской обл.","x",0.71799999999999997,10,87.6,"x","Средства ЕОГ",4.0949999999999998,"строительство","май 2023","август 2023",0.505,"август 2023","ноябрь 2023",3.59,"ноябрь 2023","х"]
[null,"1.1.1.1.1.89.1","Население",2,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.1.90","Строительство газораспределительной сети к дому, расположенному по ул. Пятилетки 7,12 в г. Верхний Уфалей,Челябинской обл.","x",0.13500000000000001,10,87.6,"x","Средства ЕОГ",0.86499999999999999,"строительство","май 2024","август 2024",0.19,"август 2024","ноябрь 2024",0.67500000000000004,"ноябрь 2024","х"]
[null,"1.1.1.1.1.90.1","Население",2,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.1.91","Строительство газораспределительной сети к дому, расположенному по Шевченко 16,4,20,25 в г. Верхний Уфалей, Челябинской обл.","x",0.78800000000000003,20,175.2,"x","Средства ЕОГ",4.3358999999999996,"строительство","май 2024","август 2024",0.39589999999999997,"август 2024","ноябрь 2024",3.94,"ноябрь 2024","х"]
[null,"1.1.1.1.1.91.1","Население",4,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.1.92","Строительство газораспределительной сети, расположенной по ул. Луначарского, д.10,8 в г Верхний Уфалей Челябинской области","x",2.5000000000000001E-2,10,87.6,"x","Средства ЕОГ",0.28899999999999998,"строительство","март 2024","июнь 2024",0.16400000000000001,"июнь 2024","сентябрь 2024",0.125,"сентябрь 2024","х"]
[null,"1.1.1.1.1.92.1","Население",2,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.1.93","Строительство газораспределительной сети, расположенной по ул. Гастелло,7,9 в г Верхний Уфалей Челябинской области","x",6.5000000000000002E-2,10,87.6,"x","Средства ЕОГ",0.48899999999999999,"строительство","январь 2024","апрель 2024",0.16400000000000001,"апрель 2024","июль 2024",0.32500000000000001,"июль 2024","х"]
[null,"1.1.1.1.1.93.1","Население",2,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.1.94","Строительство газораспределительной сети, расположенной по  ул. Мраморная д.13,17А,42,2,21,22,29,33,34,35,37,39,47 г В. Уфалей Челябинской области","x",0.25,65,569.4,"x","Средства ЕОГ",1.4098599999999999,"строительство","май 2023","август 2023",0.15986,"август 2023","ноябрь 2023",1.25,"ноябрь 2023","х"]
[null,"1.1.1.1.1.94.1","Население",13,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.1.95","Строительство газораспределительной сети, расположенной по  ул. Островского д. 2,3-1,3-2,7-2,1-2,5-1,1-1,5-2,9-1,9-2  г В. Уфалей Челябинской области","x",1.4,50,438,"x","Средства ЕОГ",7.4100999999999999,"строительство","май 2023","август 2023",0.41010000000000002,"август 2023","ноябрь 2023",7,"ноябрь 2023","х"]
[null,"1.1.1.1.1.95.1","Население",10,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.1.96","Строительство газораспределительной сети, расположенной по ул. Каслинская,35,43,45,62,66  г В. Уфалей Челябинской области","x",0.38,25,219,"x","Средства ЕОГ",12.043839999999999,"строительство","январь 2024","апрель 2024",10.143840000000001,"апрель 2024","июль 2024",1.9,"июль 2024","х"]
[null,"1.1.1.1.1.96.1","Население",5,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.1.97","Строительство газораспределительной сети к домам, расположенным по ул. Проезжая,1,22,23,7,9,18  в п Черемшанка, г  Верхний Уфалей, Челябинской обл.","x",0.80559999999999998,30,262.8,"x","Средства ЕОГ",4.6839000000000004,"строительство","июнь 2024","сентябрь 2024",0.40589999999999998,"сентябрь 2024","декабрь 2024",4.2779999999999996,"декабрь 2024","х"]
[null,"1.1.1.1.1.97.1","Население",6,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.1.98","Строительство газораспределительной сети к домам, расположенным по ул. Разведчиков,1,3, 6-1, 9,7  в п Черемшанка, г  Верхний Уфалей, Челябинской обл.","x",0.81559999999999999,25,219,"x","Средства ЕОГ",4.4747000000000003,"строительство","январь 2024","апрель 2024",0.3967,"апрель 2024","июль 2024",4.0780000000000003,"июль 2024","х"]
[null,"1.1.1.1.1.98.1","Население",5,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.1.99","Строительство газораспределительной сети к домам, расположенным по ул. Свердлова,12,20,20А,4,5,7,1,19,22,8  в п Черемшанка, г  Верхний Уфалей, Челябинской обл.","x",1.1834,50,438,"x","Средства ЕОГ",6.3821000000000003,"строительство","май 2024","август 2024",0.46510000000000001,"август 2024","ноябрь 2024",5.9169999999999998,"ноябрь 2024","х"]
[null,"1.1.1.1.1.99.1","Население",10,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.1.100","Строительство газораспределительной сети к домам, расположенным по ул. Советская,26,30,34,18,36,38 в п Черемшанка, г  Верхний Уфалей, Челябинской обл.","x",0.80559999999999998,30,262.8,"x","Средства ЕОГ",4.4222999999999999,"строительство","июнь 2024","сентябрь 2024",0.39429999999999998,"сентябрь 2024","декабрь 2024",4.0279999999999996,"декабрь 2024","х"]
[null,"1.1.1.1.1.100.1","Население",6,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.1.101","Строительство газораспределительной сети к домам, расположенным по ул. Школьная,5,6,7,9,3,8,4 в п Черемшанка, г  Верхний Уфалей, Челябинской обл.","x",0.36559999999999998,35,306.60000000000002,"x","Средства ЕОГ",2.0956000000000001,"строительство","май 2024","август 2024",0.2676,"август 2024","ноябрь 2024",1.8280000000000001,"ноябрь 2024","х"]
[null,"1.1.1.1.1.101.1","Население",7,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.1.102","Строительство газораспределительной сети, расположенной по  ул. Первомайская, д. 7,13 в г Верхний Уфалей,  Челябинской области","x",3.5,10,87.6,"x","Средства ЕОГ",18.600000000000001,"строительство","октябрь 2023","январь 2024",1.1000000000000001,"январь 2024","апрель 2024",17.5,"апрель 2024","х"]
[null,"1.1.1.1.1.102.1","Население",2,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.1.103","Строительство газораспределительной сети, расположенной по ул.  Котовского, д. 7,11 в г Верхний Уфалей,  Челябинской области","x",3.5,10,87.6,"x","Средства ЕОГ",18.600000000000001,"строительство","февраль 2024","май 2024",1.1000000000000001,"май 2024","август 2024",17.5,"август 2024","х"]
[null,"1.1.1.1.1.103.1","Население",2,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.1.104","Строительство газораспределительной сети, расположенной по ул.  Красноармейская, д. 2,15 в г Верхний Уфалей,  Челябинской области","x",3.5,10,87.6,"x","Средства ЕОГ",18.600000000000001,"строительство","декабрь 2023","март 2024",1.1000000000000001,"март 2024","июнь 2024",17.5,"июнь 2024","х"]
[null,"1.1.1.1.1.104.1","Население",2,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.1.105","Строительство газораспределительной сети, расположенной по ул. Бурденко, д. 7,10,18 в г Верхний Уфалей,  Челябинской области  ","x",1.5,15,131.4,"x","Средства ЕОГ",8.27,"строительство","октябрь 2023","январь 2024",0.77,"январь 2024","апрель 2024",7.5,"апрель 2024","х"]
[null,"1.1.1.1.1.105.1","Население",3,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.1.106","Строительство газораспределительной сети, расположенной по ул. Дмитриева, д, 17, кв. 2, 20 в г Верхний Уфалей,  Челябинской области  ","x",1.4,10,87.6,"x","Средства ЕОГ",7.75,"строительство","ноябрь 2023","февраль 2024",0.75,"февраль 2024","май 2024",7,"май 2024","х"]
[null,"1.1.1.1.1.106.1","Население",2,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.1.107","Строительство газораспределительной сети, расположенной по ул. Крестьянская, д. 4,9 в г Верхний Уфалей,  Челябинской области","x",3.5,10,87.6,"x","Средства ЕОГ",18.600000000000001,"строительство","октябрь 2023","январь 2024",1.1000000000000001,"январь 2024","апрель 2024",17.5,"апрель 2024","х"]
[null,"1.1.1.1.1.107.1","Население",2,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.1.108","Строительство газораспределительной сети, расположенной по ул. Льва Толстого, д. 1, 3 в г Верхний Уфалей,  Челябинской области","x",3.5,10,87.6,"x","Средства ЕОГ",18.600000000000001,"строительство","сентябрь 2023","декабрь 2023",1.1000000000000001,"декабрь 2023","март 2024",17.5,"март 2024","х"]
[null,"1.1.1.1.1.108.1","Население",2,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.1.109","Строительство газораспределительной сети, расположенной по ул. Льва Толстого, д.2,11,12 15 в г Верхний Уфалей,  Челябинской области","x",3.5,20,175.2,"x","Средства ЕОГ",18.600000000000001,"строительство","октябрь 2023","январь 2024",1.1000000000000001,"январь 2024","апрель 2024",17.5,"апрель 2024","х"]
[null,"1.1.1.1.1.109.1","Население",4,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.1.110","Строительство газораспределительной сети, расположенной по ул. Малышева, д. 6,9,17 в г Верхний Уфалей,  Челябинской области","x",3.5,15,131.4,"x","Средства ЕОГ",18.600000000000001,"строительство","ноябрь 2023","февраль 2024",1.1000000000000001,"февраль 2024","май 2024",17.5,"май 2024","х"]
[null,"1.1.1.1.1.110.1","Население",3,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.1.111","Строительство газораспределительной сети, расположенной по ул. Мичурина, д. 5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25 в г Верхний Уфалей,  Челябинской области","x",7.5,105,919.8,"x","Средства ЕОГ",39.5,"строительство","июнь 2023","сентябрь 2023",2,"сентябрь 2023","декабрь 2023",37.5,"декабрь 2023","х"]
[null,"1.1.1.1.1.111.1","Население",21,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.1.112","Строительство газораспределительной сети, расположенной по ул. Обручева, д. 13, 14 в г Верхний Уфалей,  Челябинской области","x",3.5,10,87.6,"x","Средства ЕОГ",18.600000000000001,"строительство","июль 2024","октябрь 2024",1.1000000000000001,"октябрь 2024","январь 2025",17.5,"январь 2025","х"]
[null,"1.1.1.1.1.112.1","Население",2,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.1.113","Строительство газораспределительной сети, расположенной по ул. Щорса, д. 23, 25, 27,  в г Верхний Уфалей,  Челябинской области  ","x",1.8,15,131.4,"x","Средства ЕОГ",9.84,"строительство","декабрь 2023","март 2024",0.84,"март 2024","июнь 2024",9,"июнь 2024","х"]
[null,"1.1.1.1.1.113.1","Население",3,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.1.114","Строительство газораспределительной сети к домам по ул.Уральская,42,44,46,48,50,52,54,56,58,60,62,64,66 в г.Верхний Уфалей Челябинской области","x",0.5,65,569.4,"x","Средства ЕОГ",2.6259999999999999,"строительство","июнь 2025","сентябрь 2025",0.126,"сентябрь 2025","декабрь 2025",2.5,"декабрь 2025","х"]
[null,"1.1.1.1.1.114.1","Население",13,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.2","Газопровод-отвод к ГРС АРП Балашиха ","x","-","-","-","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x"]
[null,"1.1.1.2","ГРС АРП Балашиха","x","x",5500,null,"x","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x"]
[null,"1.1.2.1","Техническое перевооружение ГРС АРП Балашиха","x","-",5500,"-","x","средства организации - собственника Единой системы газоснабжения",1.9,"Реконструкция",2021,2023,"-",2023,2023,1.9,2023,"x"]
[null,"1.1.1.1.2.1.1","Население",230,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.2.2","газоснабжение жилых домов Первого подсобного хозяйства в г. Златоусте район Балашиха","x",5.0830000000000002,470,4117.2,"x","Средства местного бюджета",11.462,"Строительство",2018,2018,2.5979999999999999,2019,2019,8.8640000000000008,"2019-09-25","x"]
[null,"1.1.1.1.2.2.1","Население",70,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.2.3.","Газоснабжение жилых домов пос.Веселовка, в том числе проектно-изыскательские работы","x",17.8,63.911999999999999,559.86900000000003,"x","Средства местного бюджета",13.401,"Строительство",2023,2025,13.401,2026,2026,"-","-","x"]
[null,"1.1.1.1.2.3.1","Население",220,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.3","Газопровод-отвод к ГРС Златоуст","x","-","-","-","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x"]
[null,"1.1.1.3","ГРС Златоуст","x","x",130000,null,"x","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x"]
[null,"1.1.1.1.3.1","газоснабжение жилых домов пос. Суворовский в г. Златоусте Челябинской области","x",5.282,173.8,1522.4880000000001,"x","Иные источники",1.5,"Строительство",2020,2020,1.5,2022,2024,15.725,"2024-02-01","x"]
[{"$nulls":8},"Средства областного бюджета",15.725]
[null,"1.1.1.1.3.1.1","Население",55,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.3.2","газоснабжение жилых домов пос. Кировский. Установка ГРПШ в северо-западной части пос. Кировский с закольцовкой с существующими сетями по низкому давлению","x",3.5489999999999999,2476.96,21698.17,"x","Средства местного бюджета",10.909000000000001,"Строительство",2017,2017,1.2070000000000001,2019,2019,9.702,"2019-08-27","x"]
[null,"1.1.1.1.3.2.1","Население",1009,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.3.3","газоснабжение жилых домов ул. 1-я Прокатная и ул. 2-я Прокатная в г. Златоусте","x",1.6220000000000001,520,4555.2,"x","Средства местного бюджета",1.528,"Строительство",2020,2022,1.5,2023,2023,28.068000000000001,"2023-12-18","x"]
[{"$nulls":8},"Средства областного бюджета",28.04]
[null,"1.1.1.1.3.3.1","Население",104,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.3.4","газоснабжение жилых домов поселка Чапаевский в городе Златоусте","x",29.475000000000001,1570,13753.2,"x","Средства местного бюджета",0.874,"Строительство",2015,2017,0.874,2017,2017,16.446000000000002,"2017-08-08","x"]
[{"$nulls":8},"Средства областного бюджета",16.446000000000002]
[null,"1.1.1.1.3.4.1","Население",580,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.3.5","Челябинская область, г. Златоуст. Газоснабжение жилых домов 7-го жил. участка, 3-я очередь","x",7.6790000000000003,199.9,1751.124,"x","Средства местного бюджета",1.028,"Строительство",2015,2017,1.028,2017,2017,9.609,"2017-12-29","x"]
[{"$nulls":8},"Средства областного бюджета",9.609]
[null,"1.1.1.1.3.5.1","Население",136,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.3.6","газопровод высокого давления в южной части г. Златоуст Челябинской области","x",4.75,22116,193736,"x","Специальная надбавка",25.263999999999999,"Строительство",2017,2017,2.2999999999999998,2018,2018,22.963999999999999,2018,"x"]
[null,"1.1.1.1.3.6.1","Население/юридические лица",1773,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.3.7","газоснабжение п. Закаменский г. Златоуст Челябинской области","x",24.765999999999998,2250.44,19713.853999999999,"x","Средства местного бюджета",3.5830000000000002,"Строительство",2016,2017,3.5830000000000002,2017,2020,42.945,2020,"x"]
[{"$nulls":8},"Средства областного бюджета",42.945]
[null,"1.1.1.1.3.7.1","Население",848,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.3.8","газопровод высокого давления между выходом № 1 и выходом № 2 ГРС г. Златоуст Челябинской области","x",0.05,17000,148920,"x","Специальная надбавка",0.94299999999999995,"Строительство",2021,2021,0.94299999999999995,2022,2023,14.856999999999999,2023,"x"]
[{"$nulls":8},"Средства ЕОГ",14.856999999999999]
[null,"1.1.1.1.3.9","Газоснабжение ж/д г.Златоуст, ул.7-я Демидовская, д.11,13,15,17","x",0.12615000000000001,15,131.4,"x","Средства ЕОГ",0.55273517000000005,"строительство","март 2023","июнь 2023",5.476437E-2,"июнь 2023","сентябрь 2023",0.49797079999999999,"сентябрь 2023","x"]
[null,"1.1.1.1.3.9.1","Население",3,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.3.10","Газоснабжение ж/д г.Златоуст, ул.7-я Демидовская, д.38,40,42","x",9.6500000000000002E-2,15,131.4,"x","Средства ЕОГ",0.36051569,"строительство","июнь 2023","сентябрь 2023",1.617004E-2,"сентябрь 2023","декабрь 2023",0.34434565,"декабрь 2023","x"]
[null,"1.1.1.1.3.10.1","Население",3,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.3.11","Газоснабжение ж/д Челябинская обл., г.Златоуст, ул.Циолковского, д.41,43","x",6.4699999999999994E-2,10,87.6,"x","Средства ЕОГ",0.26805311999999998,"строительство","июнь 2025","сентябрь 2025",2.9352909999999999E-2,"сентябрь 2025","декабрь 2025",0.23870021,"декабрь 2025","x"]
[null,"1.1.1.1.3.11.1","Население",2,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.3.12","Газоснабжение жилых домов, расположенных по адресу: Челябинская обл., г. Златоуст, ул. Буревестника, д. 13, 15, 17, 17А, 19, 27, 31, 33, 39, 41, 43, 45, 47, 55, 57, 59","x",1,80,700.8,"x","Средства ЕОГ",6.2,"строительство","июнь 2024","сентябрь 2024",1.2,"сентябрь 2024","декабрь 2024",5,"декабрь 2024","x"]
[null,"1.1.1.1.3.12.1","Население",16,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.3.13","Газопровод сеть - газораспределения жилых домов, расположенных по адресу: Челяб. обл., г. Златоуст, ул. им. М.Ю. Лермонтова, д. 2, 4, 6, 8, 10-12 кв.1, 10-12 кв.2, 12, 14, 16","x",0.3,45,394.2,"x","Средства ЕОГ",1.86,"строительство","июнь 2024","сентябрь 2024",0.36,"сентябрь 2024","декабрь 2024",1.5,"декабрь 2024","x"]
[null,"1.1.1.1.3.13.1","Население",9,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.3.14","Газопровод - сеть газораспределения жилых домов, расположенных по адресу: Челяб. обл., г. Златоуст, ул. Спецдревесины, д.1, 3, 3А, 5, 5А, 6, 7, 7А, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24","x",2,85,744.6,"x","Средства ЕОГ",12.4,"строительство","июнь 2024","сентябрь 2024",2.4,"сентябрь 2024","декабрь 2024",10,"декабрь 2024","x"]
[null,"1.1.1.1.3.14.1","Население",17,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.3.15","Газопровод - сеть газораспределения жилых домов, расположенных по адресу: Челяб. обл., г. Златоуст, п. Айский (кроме домов 1В, 2, 3а, 4а, 5А/1, 6, 7, 8, 9, 9Б, 9В, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17А, 18, 19, 20, 21, 21А, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 81)","x",1.1000000000000001,30,262.8,"x","Средства ЕОГ",7.0801705999999998,"строительство","июнь 2024","сентябрь 2024",2.1240511799999999,"сентябрь 2024","декабрь 2024",4.9561194200000003,"декабрь 2024","x"]
[null,"1.1.1.1.3.15.1","Население",6,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.3.16","Газопровод - сеть газораспределения жилых домов, расположенных по адресу: Челяб. обл., г. Златоуст, ул. им. В.Г.Белинского, д.1, 2, 3, 5, 7","x",0.5,25,219,"x","Средства ЕОГ",3.1,"строительство","июнь 2024","сентябрь 2024",0.6,"сентябрь 2024","декабрь 2024",2.5,"декабрь 2024","x"]
[null,"1.1.1.1.3.16.1","Население",5,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.3.17","Газопровод - сеть газораспредления жилых домов, расположенных по адресу: Челяб. обл. , г. Златоуст, ул. им. П.П.Аносова, д. 64, 66, 68/1, 68/2, 72, 74, 76, 78","x",0.3,40,350.4,"x","Средства ЕОГ",1.86,"строительство","июнь 2024","сентябрь 2024",0.36,"сентябрь 2024","декабрь 2024",1.5,"декабрь 2024","x"]
[null,"1.1.1.1.3.17.1","Население",8,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.3.18","Газопровод - сеть газораспределения жилых домов, расположенных по адресу: Челяб. обл., г. Златоуст, ул. им. Братьев Кадомцевых, д. 2, 6, 8, 14, 16, 18, 20","x",0.3,35,306.60000000000002,"x","Средства ЕОГ",1.86,"строительство","июнь 2024","сентябрь 2024",0.36,"сентябрь 2024","декабрь 2024",1.5,"декабрь 2024","x"]
[null,"1.1.1.1.3.18.1","Население",7,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.3.19","Газопровод - сеть газораспределения жилых домов, расположенных по адресу: Челяб. обл., г. Златоуст, ул. им. Л.Б.Красина, д.  8, 10, 12, 14, 16, 22, 24","x",0.3,35,306.60000000000002,"x","Средства ЕОГ",1.86,"строительство","июнь 2024","сентябрь 2024",0.36,"сентябрь 2024","декабрь 2024",1.5,"декабрь 2024","x"]
[null,"1.1.1.1.3.19.1","Население",7,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.3.20","Газопровод - сеть газораспределения жилых домов, расположенных по адресу: Челяб. обл., г. Златоуст, ул. им А.С.Попова, д. 3, 11, 13, 15, 17, 19","x",0.25,30,262.8,"x","Средства ЕОГ",1.55,"строительство","июнь 2024","сентябрь 2024",0.3,"сентябрь 2024","декабрь 2024",1.25,"декабрь 2024","x"]
[null,"1.1.1.1.3.20.1","Население",6,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.3.21","Газопровод - сеть газораспределения жилых домов, расположенных по адресу: Челяб. обл., г. Златоуст, ул. им. Богдана Хмельнцкого, д. 44,46, 48","x",0.15,10,87.6,"x","Средства ЕОГ",0.93,"строительство","июнь 2024","сентябрь 2024",0.18,"сентябрь 2024","декабрь 2024",0.75,"декабрь 2024","x"]
[null,"1.1.1.1.3.21.1","Население",2,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.3.22","Газопровод - сеть газораспределения жилых домов, расположенных по адресу: Челябинская обл. , г. Златоуст, ул. им. Клары Цеткин, ул. им. Лизы Чайкиной, ул. им.Олега Кошевого, ул. Привокзальная","x",15,540,4730.3999999999996,"x","Средства ЕОГ",88.5,"строительство","июнь 2024","сентябрь 2024",13.5,"сентябрь 2024","декабрь 2024",75,"декабрь 2024","x"]
[null,"1.1.1.1.3.22.1","Население",108,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.3.23","Газоснабжение жилых домов, расположенных по адресу: Челябинская обл., г. Златоуст, кв-л Миасский д. 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 21А, 22А, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30А, 31, 31А, 32, 32А, 33, 5Б, 38, 9, 10, 11, 4В, 4Г","x",1.5,145,1270.2,"x","Средства ЕОГ",9.3000000000000007,"строительство","июнь 2025","сентябрь 2025",1.8,"сентябрь 2025","декабрь 2025",7.5,"декабрь 2025","x"]
[null,"1.1.1.1.3.23.1","Население",29,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.3.24","Газоснабжение жилых домов, расположенных по адресу: Челябинская обл., г. Златоуст, ул. им. И.В. Мичурина, д.115-185 (нечетная сторона), д.130-172 (четная сторона), ул. им. В.П. Чкалова д.145-175 (нечетная сторона), д.96-176 (четная сторона), ул. им. Н.П. Полетаева, д.95-117А (нечетная сторона), д.80-150А (четная сторона), ул. Береговая Уржумка, д.19-89 (нечетная сторона), д.50-142 (четная сторона), ул. Карьерная","x",14.3,1260,11037.6,"x","Средства ЕОГ",84.37,"строительство","март 2024","июнь 2024",12.87,"июнь 2024","сентябрь 2024",71.5,"сентябрь 2024","x"]
[null,"1.1.1.1.3.24.1","Население",252,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.3.25","Газоснабжение жилых домов, расположенных по адресу: Челябинская обл. , г. Златоуст, ул. им. Н.П. Полетаева, д.147-155 (нечетная сторона), д.150б-172 (четная сторона), ул. Новоуржумская ","x",4,330,2890.8,"x","Средства ЕОГ",24.8,"строительство","июнь 2024","сентябрь 2024",4.8,"сентябрь 2024","декабрь 2024",20,"декабрь 2024","x"]
[null,"1.1.1.1.3.25.1","Население",66,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.3.26","Газоснабжение жилых домов, расположенных по адресу: Челябинская обл., г. Златоуст, ул. им. Г.К. Жукова, ул. Дегтярская, д.19-105 (нечетная сторона), д.28-98 (четная сторона), ул. Коминтерна","x",6,705,6175.8,"x","Средства ЕОГ",37.200000000000003,"строительство","июнь 2024","сентябрь 2024",7.2,"сентябрь 2024","декабрь 2024",30,"декабрь 2024","x"]
[null,"1.1.1.1.3.26.1","Население",141,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.3.27","Газоснабжение жилых домов, расположенных по адресу: Челябинская обл. , г. Златоуст, ул. им. А.М. Матросова д. 2, 6, 8, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 21, 19, 17, 13, 11, 9, 5, 3, ул. им. В.П. Чкалова, д.14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 ","x",3,130,1138.8,"x","Средства ЕОГ",18.600000000000001,"строительство","июнь 2024","сентябрь 2024",3.6,"сентябрь 2024","декабрь 2024",15,"декабрь 2024","x"]
[null,"1.1.1.1.3.27.1","Население",26,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.3.28","Газоснабжение жилых домов, расположенных по адресу: Челябинская обл. , г. Златоуст, ул. им. И.В. Мичурина, д.69-113 (нечетная сторона),  д.92-128 (четная сторона), ул. им. В.П. Чкалова, д.105-143 (нечетная сторона), д.60-94 (четная сторона), пер. им. И.П. Павлова, ул. им. Н.П. Полетаева, д.37-93 (нечетная сторона),  д.8в-78 (четная сторона), ул. Береговая Уржумка, д.9-17 (нечетная сторона),  д.2-48 (четная сторона), ул. им. С.Н. Халтурина, пер. Дегтярский","x",6,1135,9942.6,"x","Средства ЕОГ",37.200000000000003,"строительство","июнь 2024","сентябрь 2024",7.2,"сентябрь 2024","декабрь 2024",30,"декабрь 2024","x"]
[null,"1.1.1.1.3.28.1","Население",227,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.3.29","Газоснабжение жилых домов, расположенных по адресу: Челябинская обл., г. Златоуст, ул. Им. Ф.Ф. Сыромолотова д. 60-66 (четная сторона)","x",0.2,20,175.2,"x","Средства ЕОГ",1.18,"строительство","июнь 2025","сентябрь 2025",0.18,"сентябрь 2025","декабрь 2025",1,"декабрь 2025","x"]
[null,"1.1.1.1.3.29.1","Население",4,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.3.30","Газоснабжение жилых домов, расположенных по адресу: Челябинская обл., г. Златоуст, ул. Песчаная, д. 32, 34, 36, 38","x",0.3,20,175.2,"x","Средства ЕОГ",1.86,"строительство","июнь 2025","сентябрь 2025",0.36,"сентябрь 2025","декабрь 2025",1.5,"декабрь 2025","x"]
[null,"1.1.1.1.3.30.1","Население",4,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.3.31","Газоснабжение жилых домов, расположенных по адресу: Челябинская обл. , г. Златоуст, ул. Спортивная, д. 95, 97 кв.2","x",0.3,10,87.6,"x","Средства ЕОГ",1.8730085299999999,"строительство","март 2024","июнь 2024",0.56190255899999997,"июнь 2024","сентябрь 2024",1.3111059709999999,"сентябрь 2024","x"]
[null,"1.1.1.1.3.31.1","Население",2,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.3.32","Газоснабжение жилых домов, расположенных по адресу: Челябинская обл. , г. Златоуст, ул. 6-я Демидовская, д.2, 4, 6, 8","x",0.115,20,175.2,"x","Средства ЕОГ",0.76503412000000004,"строительство","июнь 2025","сентябрь 2025",0.22951023600000001,"сентябрь 2025","декабрь 2025",0.53552388399999995,"декабрь 2025","x"]
[null,"1.1.1.1.3.32.1","Население",4,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.3.33","Газопровод - сеть газораспределения жилых домов, расположенных по адресу: Челябинская обл., г. Златоуст, ул. Им. М.М. Громова, д. 27-69 (нечетная сторона), 28-78 (четная сторона)","x",1.3,200,1752,"x","Средства ЕОГ",8.06,"строительство","июнь 2024","сентябрь 2024",1.56,"сентябрь 2024","декабрь 2024",6.5,"декабрь 2024","x"]
[null,"1.1.1.1.3.33.1","Население",40,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.3.34","Газоснабжение жилых домов, расположенных по адресу: Челябинская обл. , г. Златоуст, ул. Заайская,  1-я Заайская","x",2,300,2628,"x","Средства ЕОГ",11.8,"строительство","июнь 2024","сентябрь 2024",1.8,"сентябрь 2024","декабрь 2024",10,"декабрь 2024","x"]
[null,"1.1.1.1.3.34.1","Население",60,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.3.35","Газоснабжение жилых домов, расположенных по адресу: Челябинская обл. , г. Златоуст, ул. Школьная, д.28, д. 107-161 (нечетная сторона), Буревестник д. 89-133 (нечетная сторона)","x",1.3,190,1664.4,"x","Средства ЕОГ",7.67,"строительство","июнь 2025","сентябрь 2025",1.17,"сентябрь 2025","декабрь 2025",6.5,"декабрь 2025","x"]
[null,"1.1.1.1.3.35.1","Население",38,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.3.36","Газоснабжение жилых домов, расположенных по адресу: Челябинская обл. , г. Златоуст, ул. Гайдара, Южная, Северная, Доватора","x",2.5,95,832.2,"x","Средства ЕОГ",14.75,"строительство","апрель 2024","июль 2024",2.25,"июль 2024","октябрь 2024",12.5,"октябрь 2024","x"]
[null,"1.1.1.1.3.36.1","Население",19,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.3.37","Газоснабжение жилых домов, расположенных по адресу: Челябинская обл, г. Златоуст, ул. Трудовая, д.1, 2, 2Б, 2В, 2Г, 3, 5, 7","x",0.3,40,350.4,"x","Средства ЕОГ",1.86,"строительство","июнь 2024","сентябрь 2024",0.36,"сентябрь 2024","декабрь 2024",1.5,"декабрь 2024","x"]
[null,"1.1.1.1.3.37.1","Население",8,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.3.38","Газоснабжение жилых домов, расположенных по адресу: Челябинская обл., г. Златоуст, кв-л Гидростроитель, д.3, 4, 4А, 5, 5А, 6, 6А, 6Б, 8, 8А, 9, 9А, 10, 10А, 11, 11А, 13, 13А, 14, 14А, 15, 15А, 17, 17А, 18, ул. Малахитовая, д.9, Веселовская 1б","x",0.6,130,1138.8,"x","Средства ЕОГ",3.72,"строительство","июнь 2024","сентябрь 2024",0.72,"сентябрь 2024","декабрь 2024",3,"декабрь 2024","x"]
[null,"1.1.1.1.3.38.1","Население",26,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.3.39","Газоснабжение жилых домов, расположенных по адресу: Челябинская обл., г. Златоуст, ул. 1-я Кедровская, д. 24, 26, 28, 30","x",0.2,20,175.2,"x","Средства ЕОГ",1.24,"строительство","июнь 2024","сентябрь 2024",0.24,"сентябрь 2024","декабрь 2024",1,"декабрь 2024","x"]
[null,"1.1.1.1.3.39.1","Население",4,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.3.40","Газоснабжение жилых домов, расположенных по адресу: Челябинская обл., г. Златоуст, ул. Спортивная, д. 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18","x",0.5,70,613.20000000000005,"x","Средства ЕОГ",3.1,"строительство","июнь 2024","сентябрь 2024",0.6,"сентябрь 2024","декабрь 2024",2.5,"декабрь 2024","x"]
[null,"1.1.1.1.3.40.1","Население",14,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.3.41","Газоснабжение жилых домов, расположенных по адресу: Челябинская обл., г. Златоуст, ул. Борисовский  кардон","x",1,25,219,"x","Средства ЕОГ",6.2,"строительство","июнь 2024","сентябрь 2024",1.2,"сентябрь 2024","декабрь 2024",5,"декабрь 2024","x"]
[null,"1.1.1.1.3.41.1","Население",5,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.3.42","Газоснабжение жилых домов, расположенных по адресу: Челябинская обл., г. Златоуст, ул. Нагорная 1-я,  д.78/3, 82А, 84,86, 123, 125, 129, 131","x",0.3,40,350.4,"x","Средства ЕОГ",1.86,"строительство","июнь 2024","сентябрь 2024",0.36,"сентябрь 2024","декабрь 2024",1.5,"декабрь 2024","x"]
[null,"1.1.1.1.3.42.1","Население",8,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.3.43","Газоснабжение жилых домов, расположенных по адресу: Челябинская обл., г. Златоуст, ул. 5-я Нижне-Вокзальная,  д. 10, 12, 17, 19; 6-я Нижне-Вокзальная, д.7","x",0.3,25,219,"x","Средства ЕОГ",1.86,"строительство","июнь 2024","сентябрь 2024",0.36,"сентябрь 2024","декабрь 2024",1.5,"декабрь 2024","x"]
[null,"1.1.1.1.3.43.1","Население",5,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.3.44","Газоснабжение жилых домов, расположенных по адресу: Челябинская обл., г. Златоуст, ул. 9-го  Января, ул. Металлистов","x",1,115,1007.4,"x","Средства ЕОГ",6.2,"строительство","июнь 2024","сентябрь 2024",1.2,"сентябрь 2024","декабрь 2024",5,"декабрь 2024","x"]
[null,"1.1.1.1.3.44.1","Население",23,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.3.45","Газоснабжение жилых домов, расположенных по адресу: Челябинская обл., г. Златоуст, пос. Энергетиков","x",1.5,345,3022.2,"x","Средства ЕОГ",9.3000000000000007,"строительство","июнь 2024","сентябрь 2024",1.8,"сентябрь 2024","декабрь 2024",7.5,"декабрь 2024","x"]
[null,"1.1.1.1.3.45.1","Население",69,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.3.46","Газоснабжение жилых домов, расположенных по адресу: Челябинская обл. , г. Златоуст, ул. Нижне-Тесьминская, д. 34, 37, 39","x",0.1,15,131.4,"x","Средства ЕОГ",0.62,"строительство","июнь 2024","сентябрь 2024",0.12,"сентябрь 2024","декабрь 2024",0.5,"декабрь 2024","x"]
[null,"1.1.1.1.3.46.1","Население",3,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.3.47","Газоснабжение жилых домов, расположенных по адресу: Челябинская обл. , г. Златоуст, ул. Малая Балашиха, д.9А, 11А, 13А, 17А","x",0.3,20,175.2,"x","Средства ЕОГ",1.86,"строительство","июнь 2024","сентябрь 2024",0.36,"сентябрь 2024","декабрь 2024",1.5,"декабрь 2024","x"]
[null,"1.1.1.1.3.47.1","Население",4,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.3.48","Газоснабжение жилых домов, расположенных по адресу: Челябинская обл. , г. Златоуст, ул. Солнечная, д.1, 2, 3, 4, 5 кв. 1, 5 кв. 2, 6","x",1.5,35,306.60000000000002,"x","Средства ЕОГ",9.3000000000000007,"строительство","июнь 2026","сентябрь 2026",1.8,"сентябрь 2026","декабрь 2026",7.5,"декабрь 2026","x"]
[null,"1.1.1.1.3.48.1","Население",7,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.3.49","Газоснабжение жилых домов, расположенных по адресу: Челябинская обл. , г. Златоуст, ул. Им. Е. И. Пугачева, д. 9, 11, 13, 15, 17","x",0.3,25,219,"x","Средства ЕОГ",1.86,"строительство","июнь 2024","сентябрь 2024",0.36,"сентябрь 2024","декабрь 2024",1.5,"декабрь 2024","x"]
[null,"1.1.1.1.3.49.1","Население",5,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.3.50","Газоснабжение жилых домов, расположенных по адресу: Челябинская обл., г. Златоуст, ул. Нагорная 2-я, д.1-23 (нечетная)","x",0.7,60,525.6,"x","Средства ЕОГ",4.34,"строительство","июнь 2025","сентябрь 2025",0.84,"сентябрь 2025","декабрь 2025",3.5,"декабрь 2025","x"]
[null,"1.1.1.1.3.50.1","Население",12,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.3.51","Газоснабжение жилых домов, расположенных по адресу: Челябинская обл. , г. Златоуст, ул. Степана Разина, д.79, 81А","x",0.15,10,87.6,"x","Средства ЕОГ",0.93,"строительство","декабрь 2023","март 2024",0.18,"март 2024","июнь 2024",0.75,"июнь 2024","x"]
[null,"1.1.1.1.3.51.1","Население",2,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.3.52","Газоснабжение жилых домов, расположенных по адресу: Челябинская обл., г. Златоуст, ул. 2-я Нагорная, д.52, 56-74 (четная сторона)","x",0.25,55,481.8,"x","Средства ЕОГ",1.55,"строительство","июнь 2024","сентябрь 2024",0.3,"сентябрь 2024","декабрь 2024",1.25,"декабрь 2024","x"]
[null,"1.1.1.1.3.52.1","Население",11,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.3.53","Газопровод - сеть газораспределения жилых домов, расположенных по адресу: Челябинская обл., г. Златоуст, ул. Им. М.М. Громова, д. 1-25 (нечетная сторона), 2-26 (четная сторона)","x",0.66,95,832.2,"x","Средства ЕОГ",3.08822178,"строительство","июнь 2024","сентябрь 2024",0.92646653400000001,"сентябрь 2024","декабрь 2024",2.1617552459999998,"декабрь 2024","x"]
[null,"1.1.1.1.3.53.1","Население",19,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.3.54","Газоснабжение жилых домов, расположенных по адресу: Челябинская обл., г. Златоуст, ул. Отечественной войны, д. 1А, 1, 3, 5, 7","x",0.12,25,219,"x","Средства ЕОГ",0.74399999999999999,"строительство","июнь 2024","сентябрь 2024",0.14399999999999999,"сентябрь 2024","декабрь 2024",0.6,"декабрь 2024","x"]
[null,"1.1.1.1.3.54.1","Население",5,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.3.55","Газоснабжение жилых домов, расположенных по адресу: Челябинская обл., г. Златоуст, ул. 3-я Нижне-Вокзальная, д. 89, 91, 93, 95, 97","x",0.15,25,219,"x","Средства ЕОГ",0.93,"строительство","июнь 2024","сентябрь 2024",0.18,"сентябрь 2024","декабрь 2024",0.75,"декабрь 2024","x"]
[null,"1.1.1.1.3.55.1","Население",5,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.3.56","Газоснабжение жилых домов, расположенных по адресу: Челябинская обл., г. Златоуст, ул. Водная, д. 33, 35, 37, 37А","x",0.15,20,175.2,"x","Средства ЕОГ",0.93,"строительство","июнь 2024","сентябрь 2024",0.18,"сентябрь 2024","декабрь 2024",0.75,"декабрь 2024","x"]
[null,"1.1.1.1.3.56.1","Население",4,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.3.57","Газоснабжение жилых домов, расположенных по адресу: Челябинская обл., г. Златоуст, ул. 3-я Тесьминская, д. 33, 35, 37, 39, 41, 43","x",0.2,30,262.8,"x","Средства ЕОГ",1.24,"строительство","июнь 2025","сентябрь 2025",0.24,"сентябрь 2025","декабрь 2025",1,"декабрь 2025","x"]
[null,"1.1.1.1.3.57.1","Население",6,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.3.58","Газоснабжение жилых домов, расположенных по адресу: Челябинская обл., г. Златоуст, ул. Им. В.В. Воровского, д. 11, 13, 15, 19, 21, 23","x",0.5,30,262.8,"x","Средства ЕОГ",3.1,"строительство","июнь 2024","сентябрь 2024",0.6,"сентябрь 2024","декабрь 2024",2.5,"декабрь 2024","x"]
[null,"1.1.1.1.3.58.1","Население",6,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.3.59","Газоснабжение жилых домов, расположенных по адресу: Челябинская обл., г. Златоуст, ул. Им. Демьяна Бедного, д. 65, 67, 69, 71, 73, 75","x",0.2,30,262.8,"x","Средства ЕОГ",1.24,"строительство","июнь 2024","сентябрь 2024",0.24,"сентябрь 2024","декабрь 2024",1,"декабрь 2024","x"]
[null,"1.1.1.1.3.59.1","Население",6,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.3.60","Газоснабжение жилых домов, расположенных по адресу: Челябинская обл., г. Златоуст, ул. Водная, д. 6, 8, 10, 12, 16, 18","x",0.4,30,262.8,"x","Средства ЕОГ",2.48,"строительство","июнь 2024","сентябрь 2024",0.48,"сентябрь 2024","декабрь 2024",2,"декабрь 2024","x"]
[null,"1.1.1.1.3.60.1","Население",6,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.3.61","Газоснабжение жилых домов, расположенных по адресу: Челябинская обл. , г. Златоуст, ул. 1-я Нижне-Вокзальная, д.106, 108, 2-я Нижне-Вокзальная, д. 109","x",0.13,15,131.4,"x","Средства ЕОГ",0.80600000000000005,"строительство","июнь 2024","сентябрь 2024",0.156,"сентябрь 2024","декабрь 2024",0.65,"декабрь 2024","x"]
[null,"1.1.1.1.3.61.1","Население",3,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.3.62","Газоснабжение ж/д Челябинская обл., г.Златоуст, ул. 5-я Нижне-Вокзальная, д.78","x",0.09,5,43.8,"x","Средства ЕОГ",0.55800000000000005,"строительство","июнь 2023","сентябрь 2023",0.108,"сентябрь 2023","декабрь 2023",0.45,"декабрь 2023","x"]
[null,"1.1.1.1.3.62.1","Население","1","x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.3.63","ликвидация пропускной способности сети (Газопровод высокого давления между выходом №1 и выходом №2 ГРС г.Златоуст Челябинской области шифр проекта 110.06.2021) для газоснабжения жилых домов, расположенных по адресу: Челябинская обл.,г. Златоуст, ул. 7 Демидовская","x","0,0484",180,1576.8,"x","Средства ЕОГ",14.861778879999999,"строительство","ноябрь 2022","февраль 2023",4.458533664,"февраль 2023","май 2023",10.403245216,"май 2023","x"]
[null,"1.1.1.1.3.63.1","Население","36","x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.4","Газопровод-отвод к ГРС Медведевский","x","-","-","-","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x"]
[null,"1.1.1.4","ГРС Медведевский","x","x",2600,"-","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x"]
[null,"1.1.1.4.1","Газоснабжение жилых домов пос.Тундуш Златоустовского городского округа","x",1.1259999999999999,568.26,4977.9579999999996,"x","Средства местного бюджета",2.2999999999999998,"Строительство",2019,2024,2.2999999999999998,2025,2025,8.2629999999999999,2025,"x"]
[{"$nulls":8},"Средства областного бюджета",8.2629999999999999]
[null,"1.1.1.1.4.1.1","Население",231,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.4.2","газоснабжение жилых домов п. Центральный г. Златоуст Челябинской области","x",5.2320000000000002,361.62,3167.7910000000002,"x","Средства местного бюджета",0.503,"Строительство",2015,2015,0.503,2018,2018,6,"2018-12-20","x"]
[{"$nulls":8},"Средства областного бюджета",6]
[null,"1.1.1.1.4.2.1","Население",115,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.4.3","Газопровод межпоселковый от газопровода н.п. Тайнак на н.п. Куваши Златоустовского ГО","x",4,342.77699999999999,3002.7269999999999,"x","Средства местного бюджета",2.0190000000000001,"Строительство",2020,2025,2.0190000000000001,2026,2026,"-","-","x"]
[null,"1.1.1.1.4.3.1","Население",467,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.4.4","Газопровод межпоселковый от газопровода н.п. Медведевка на н.п. Уртюшка Кусинского района","х",2.34,2.5000000000000001E-2,0.16,"x","Специальная надбавка",6.5,"Строительство",2025,2025,2.2999999999999998,2025,2025,4.2,"-","х"]
[null,"1.1.1.1.4.4.1","Население",53,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.4.5","газоснабжение жилых домов по ул. Куйбышева в поселке Магнитка Кусинского района","х",0.371,"-","-","x","Средства областного бюджета",1.177,"строительство","-","-","-",2018,2018,1.177,2018,"х"]
[null,"1.1.1.1.4.5.1","Население",7,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.4.6","Газоснабжение жилых домов по ул. Чкалова, Труда, Пионерская, Каменка, Южная, Октября, Первомайская п. Ковали; ул. Чернышевского, Герцена, Красная Горка, Цвиллинга, Глинки, Кирова, Комсомольская, Горького, Шевченко, Ширяева, Матросова в п.г.т. Магнитка. Кусинского района Челябинской области","х",13.753,"-","-","x","Средства местного бюджета",1.6,"строительство",2018,2020,1.6,2021,2021,21.800999999999998,2021,"х"]
[{"$nulls":8},"Средства областного бюджета",21.800999999999998]
[null,"1.1.1.1.4.6.1","Население",457,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.4.7","газоснабжение жилых домов по ул. Чкалова, Труда, Пионерская, Каменка, Южная, Октября, Первомайская п. Ковали; ул. Чернышевского, Герцена, Красная Горка, Цвиллинга, Глинки, Кирова, Комсомольская, Горького, Шевченко, Ширяева, Матросова в п. г. т. Магнитка (распределительный газопровод в пос. Магнитка)","х",5.1580000000000004,"-","-","x","Средства областного бюджета",37.198999999999998,"строительство","-","-","-",2021,2021,37.198999999999998,2021,"х"]
[null,"1.1.1.1.4.7.1","Население",308,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.4.8","газоснабжение жилых домов по ул. Чкалова, Труда, Пионерская, Каменка, Южная, Октября, Первомайская п. Ковали; ул. Чернышевского, Герцена, Красная Горка, Цвиллинга, Глинки, Кирова, Комсомольская, Горького, Шевченко, Ширяева, Матросова в п. г. т. Магнитка (распределительный газопровод в пос. Ковали)","х",5.4409999999999998,"-","-","х","Средства областного бюджета",9.5,"строительство","-","-","-",2022,2022,9.5,2022,"х"]
[null,"1.1.1.1.4.8.1","Население",201,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.4.9","Сеть г/р н/д с г/п-вводами Карталинский р-он, п.Центральный, ул.Мира д.35 кв.1,2,3,4,5,6, д.37 кв.1,2,3,4,5,6, д.39 кв.1,2,3,4, д.41","x",0.37619999999999998,85,744.6,"х","Средства ЕОГ",1.0162248199999999,"строительство","июнь 2025","сентябрь 2025",0.30190282000000002,"сентябрь 2025","декабрь 2025",0.71432200000000001,"декабрь 2025","х"]
[null,"1.1.1.1.4.9.1","Население",17,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.4.10","Сеть г/р н/д с г/п-вводами Карталинский р-он, п.Центральный, ул.Набережная д.85/1,85/2,87,89","x",0.11650000000000001,20,175.2,"х","Средства ЕОГ",0.4276372,"строительство","июнь 2023","сентябрь 2023",9.7240660000000007E-2,"сентябрь 2023","декабрь 2023",0.33039654000000002,"декабрь 2023","х"]
[null,"1.1.1.1.4.10.1","Население",4,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.4.11","Сеть г/р с/д с установкой ПРГ, с г/п-вводами н/д Карталинский р-он, п.Центральный, ул.Заречная д.6,16,18,21,22,23,26,26А,26Б","x",0.61349999980926495,45,394.2,"х","Средства ЕОГ",3.0739413099999999,"строительство","июнь 2025","сентябрь 2025",0.50112204999999999,"сентябрь 2025","декабрь 2025",2.5728192600000002,"декабрь 2025","х"]
[null,"1.1.1.1.4.11.1","Население",9,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.4.12","Газоснабжение ж/д Кусинский р-н, с.Медведевка, ул.Береговая, Заречная, Новая, Нагорная","x",6.4889999999999999,440,3854.4,"х","Средства ЕОГ",32.462800010000002,"строительство","июнь 2023","сентябрь 2023",1.5247516299999999,"сентябрь 2023","декабрь 2023",30.938048380000001,"декабрь 2023","х"]
[null,"1.1.1.1.4.12.1","Население",88,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.4.13","Газоснабжение ж/д Кус.р-н, с.Медведевка,ул.Суворова,Бр.Пономар,Мира,Октября,Кр.Путь23-111нечет.ст,38-112чет.ст,Железнод-я,19-гоПартсъезд,Бр.Емельянов","x",8.2225999999999999,770,6745.2,"х","Средства ЕОГ",48.448721810000002,"строительство","июнь 2025","сентябрь 2025",2.8813801400000001,"сентябрь 2025","декабрь 2025",45.567341669999998,"декабрь 2025","х"]
[null,"1.1.1.1.4.13.1","Население",154,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.4.14","Газоснабжение жилых домов, расположенных по адресу: Челябинская обл. , г.Златоуст,, п Тайнак","x",10,455,3985.8,"х","Средства ЕОГ",59,"строительство","июнь 2023","сентябрь 2023",9,"сентябрь 2023","декабрь 2023",50,"декабрь 2023","х"]
[null,"1.1.1.1.4.14.1","Население",91,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.4.15","Газоснабжение жилых домов, расположенных по адресу: Челябинская область, Кусинский район, с. Медведевка, ул. Свердлова, Красный Путь д.1-21 (нечетная сторона), д.2-36 (четная сторона) Садовая, Степана Разина, 1-я Дачная, 2-я Дачная, 3-я Дачная, Айская, Братьев Вотиновых, Баритная","x",7.45,865,7577.4,"х","Средства ЕОГ",43.954999999999998,"строительство","июнь 2023","сентябрь 2023",6.7050000000000001,"сентябрь 2023","декабрь 2023",37.25,"декабрь 2023","х"]
[null,"1.1.1.1.4.15.1","Население",173,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.5","Газопровод-отвод к ГРС Карабаш","x","-","-","-","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x"]
[null,"1.1.1.5","ГРС Карабаш","x","x",42000,"-","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x"]
[null,"1.1.1.1.5.1","газоснабжение жилых домов по ул. Ватутина в г. Карабаше Челябинской области","x",4.7649999999999997,"-","-","x","Средства областного бюджета",12.129,"Строительство",null,null,null,2017,2017,12.129,2017,"x"]
[null,"1.1.1.1.5.1.1","Население",130,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.5.2","газоснабжение жилых домов по ул. Крупской, Красная Горка, Щорса, С. Лазо, Нахимова, Кл. Цеткин в г. Карабаше Челябинской области","x",11.8,"-","-","x","Средства областного бюджета",36.6,"Строительство","-","-","-",2019,2020,36.6,2020,"x"]
[null,"1.1.1.1.5.2.1","Население",243,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.5.3","газопровод высокого давления с ЭХЗ, 1988 г. , протяженностью 1719,91 м.п. г. Карабаш. Инв. № МСС002793 (реконструкция участка газопровода протяженностью 200 м в районе ГРС г. Карабаш)","x",0.2,45000,394200,"x","Специальная надбавка",0.94899999999999995,"Реконструкция",2021,2021,0.94899999999999995,2022,2023,21.3,2023,"x"]
[{"$nulls":8},"Средства ЕОГ",21.3]
[null,"1.1.5.4","Техническое перевооружение ГРС Карабаш","x","-",35000,"-","x","средства организации - собственника Единой системы газоснабжения",22,"Реконструкция",2021,2023,"-",2023,2024,"-",2025,"x"]
[null,"1.1.1.1.5.4.1","Население/котельные","2925/6","x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.5.5","Газификация п. Мухаметово Карабашскго городского округа Челябинской области","х",7,"-","-","х","Средства местного бюджета",3.65,"Строительство",2025,2026,3.65,2026,2026,"-","-","х"]
[null,"1.1.1.1.5.5.1","Население",120,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.5.6","Строительство газораспределительной сети ж/д г Карабаш ул. Лесопильная д. 32, д. 33А кв. 1, д. 34, д. 35, д. 36, д. 39, д. 41","x",0.28999999999999998,35,306.60000000000002,"х","Средства ЕОГ",1.4674,"строительство","июнь 2025","сентябрь 2025",0.59740000000000004,"сентябрь 2025","декабрь 2025",0.87,"декабрь 2025","х"]
[null,"1.1.1.1.5.6.1","Население",7,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.5.7","Газоснабжение ж/д г Карабаш, по ул.Коммуны, ул. Кирпичная","x",0.64800000000000002,70,613.20000000000005,"х","Средства ЕОГ",3.27888,"строительство","июнь 2025","сентябрь 2025",1.3348800000000001,"сентябрь 2025","декабрь 2025",1.944,"декабрь 2025","х"]
[null,"1.1.1.1.5.7.1","Население",14,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.5.8","Газоснабжение жилых домов по ул.Северная, ул. Карьер Серебры, ул.Дальняя","x",2.3199999999999998,355,3109.8,"х","Средства ЕОГ",11.7392,"строительство","июнь 2025","сентябрь 2025",4.7792000000000003,"сентябрь 2025","декабрь 2025",6.96,"декабрь 2025","х"]
[null,"1.1.1.1.5.8.1","Население",71,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.5.9","Газоснабжение жилого дома по ул.Сугоняева, ул. Красный Урал, ул.8 Марта, ул. Ленина, ул. Партизанская, ул. Труда, ул. Шипулина, ул. Пятилетки, ул. Ударная","x",1.48,745,6526.2,"х","Средства ЕОГ",7.4888000000000003,"строительство","июнь 2025","сентябрь 2025",3.0488,"сентябрь 2025","декабрь 2025",4.4400000000000004,"декабрь 2025","х"]
[null,"1.1.1.1.5.9.1","Население",149,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.5.10","Газоснабжение жилых домов по ул.Уральская ","x",0.47499999999999998,100,876,"х","Средства ЕОГ",2.4035000000000002,"строительство","июнь 2025","сентябрь 2025",0.97850000000000004,"сентябрь 2025","декабрь 2025",1.425,"декабрь 2025","х"]
[null,"1.1.1.1.5.10.1","Население",20,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.5.11","Газоснабжение жилых домов по ул. 20 лет Победы, ул. 40 лет Победы, ул. Братьев Гужавиных,  ул. Западная, ул. Молодых Строителей, ул. Октябрьская,  ул. Павших Борцов, ул.Парижской Коммуны, ул. Розы Люксембург, ул. Советская, ул. Соломатина, ул. Суворова, ул. Шевченко, ул. Западная,  ул. Горького, ","x",2.6,1610,14103.6,"х","Средства ЕОГ",13.156000000000001,"строительство","июнь 2025","сентябрь 2025",5.3559999999999999,"сентябрь 2025","декабрь 2025",7.8,"декабрь 2025","х"]
[null,"1.1.1.1.5.11.1","Население",322,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.5.12","Газоснабжение жилых домов по ул. Тетерина, второй переулок Чапаева, ул. Возмездия,  ул. Дзержинского, ул. Златоустовская, ул. Олега Кошевого, ул. Орджоникидзе, ул. Павлика Морозова, ул. Привокзальная, ул. Пролетарская,  ул. Чапаева, ул. Ярославского, ","x",1.57,1560,13665.6,"х","Средства ЕОГ",7.9442000000000004,"строительство","июнь 2025","сентябрь 2025",3.2342,"сентябрь 2025","декабрь 2025",4.71,"декабрь 2025","х"]
[null,"1.1.1.1.5.12.1","Население",312,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.5.13","Газоснабжение жилых домов по ул. 1 Мая ","x",0.28999999999999998,40,350.4,"х","Средства ЕОГ",1.4674,"строительство","июнь 2024","сентябрь 2024",0.59740000000000004,"сентябрь 2024","декабрь 2024",0.87,"декабрь 2024","х"]
[null,"1.1.1.1.5.13.1","Население",8,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.5.14","Газоснабжение жилых домов по ул. Озерная, г. Карабаш, Карабашский городской округ","x",2.3199999999999998,70,613.20000000000005,"х","Средства ЕОГ",11.7392,"строительство","июнь 2025","сентябрь 2025",4.7792000000000003,"сентябрь 2025","декабрь 2025",6.96,"декабрь 2025","х"]
[null,"1.1.1.1.5.14.1","Население",14,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.5.15","Газоснабжение жилых домов по ул. Горняк, г. Карабаш, Карабашский городской округ","x",0.5,65,569.4,"х","Средства ЕОГ",2.5299999999999998,"строительство","июнь 2025","сентябрь 2025",1.03,"сентябрь 2025","декабрь 2025",1.5,"декабрь 2025","х"]
[null,"1.1.1.1.5.15.1","Население",13,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.5.16","Газоснабжение жилых домов по ул. Миасская, г. Карабаш, Карабашский городской округ","x",1.57,25,219,"х","Средства ЕОГ",7.9442000000000004,"строительство","июнь 2025","сентябрь 2025",3.2342,"сентябрь 2025","декабрь 2025",4.71,"декабрь 2025","х"]
[null,"1.1.1.1.5.16.1","Население",5,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.5.17","ликвидация пропускной способности сети (Газопровод высокого давления с ЭХЗ, 1988г, протяженностью 1719,91м.п. г. Карабаш Инв.№МСС002793. (Реконструкция участка газопровода протяженностью 200 м в районе ГРС г.Карабаш шифр проекта 140.07.21) для газоснабжения жилых домов  по ул.Сугоняева в г. Карабаше","x","0,3",190,1664.4,"х","Средства ЕОГ",18.000710000000002,"строительство","декабрь 2022","март 2023",5.4002129999999999,"март 2023","июнь 2023",12.600497000000001,"июнь 2023","х"]
[null,"1.1.1.1.5.17.1","Население","38","x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.6","Газопровод-отвод к ГРС Миньяр","x","-","-","-","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x"]
[null,"1.1.1.6","ГРС Миньяр","x","x",10000,"-","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x"]
[null,"1.1.1.1.6.1","газоснабжение жилых домов поселка Новостройка города Миньяр по ул. Спутников, Осьмухина, Фестивальная, Дубровина, Коковихина, Грачева, Строителей, Новикова, Репина, Чертова, Дружбы, 40 лет Октября, Холодина, Жданова, Брагина, 6-й Пятилетки, 4-й Пятилетки, Фатеева, Воропанова, Сулимова, Спартака, Шалашова, 9 Мая, 9 Января","х",20.166,"-","-","x","Средства областного бюджета",5,"строительство","-","-","-",2017,2017,5,2017,"х"]
[null,"1.1.1.1.6.2","Газоснабжение ж/д г.Миньяр, ул.Дубровина, д.14,16","x",3.5999999999999997E-2,10,87.6,"x","Средства ЕОГ",0.18036003,"строительство","декабрь 2023","март 2024",2.218417E-2,"март 2024","июнь 2024",0.15817586,"июнь 2024","x"]
[null,"1.1.1.1.6.2.1","Население",2,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.6.3","Газоснабжение ж/д г.Миньяр, ул.Холодилина, д.7,9,10,11,12,13,14,15,16","x",0.191,50,438,"x","Средства ЕОГ",0.78979414999999997,"строительство","ноябрь 2023","февраль 2024",7.2609999999999994E-2,"февраль 2024","май 2024",0.71718415000000002,"май 2024","x"]
[null,"1.1.1.1.6.3.1","Население",10,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.6.4","Газоснабжение ж/д г.Миньяр, ул.4-й Пятилетки, д.1,2,3,4,5,6,7,8","x",0.25609999999999999,40,350.4,"x","Средства ЕОГ",0.71652477999999997,"строительство","июнь 2025","сентябрь 2025",0.10772221,"сентябрь 2025","декабрь 2025",0.60880257000000004,"декабрь 2025","x"]
[null,"1.1.1.1.6.4.1","Население",8,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.6.5","Газоснабжение ж/д г.Миньяр, ул.Спартака, д.4,6,8,13,14, ул.Шалашова д.14","x",0.2492,30,262.8,"x","Средства ЕОГ",0.75650092000000002,"строительство","июнь 2023","сентябрь 2023",0.12658168,"сентябрь 2023","декабрь 2023",0.62991923999999999,"декабрь 2023","x"]
[null,"1.1.1.1.6.5.1","Население",6,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.6.6","Газоснабжение ж/д г.Миньяр, ул.Фестивальная, д 1,3","x",4.3999999999999997E-2,10,87.6,"x","Средства ЕОГ",0.25518205999999999,"строительство","март 2024","июнь 2024",5.2135809999999998E-2,"июнь 2024","сентябрь 2024",0.20304625000000001,"сентябрь 2024","x"]
[null,"1.1.1.1.6.6.1","Население",2,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.6.7","Газоснабжение ж/д г.Миньяр, ул.Шалашова, д.2,4,6,10,12,16,18,20,22,24","x",1.67E-2,50,438,"x","Средства ЕОГ",1.12072886,"строительство","октябрь 2023","январь 2024",0.11901878,"январь 2024","апрель 2024",1.0017100800000001,"апрель 2024","x"]
[null,"1.1.1.1.6.7.1","Население",10,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.6.8","Газоснабжение ж/д г.Миньяр, ул.9 Января, д.1-19, 2-66","x",0.98939999999999995,125,1095,"x","Средства ЕОГ",3.11105579,"строительство","июнь 2025","сентябрь 2025",0.29382175999999999,"сентябрь 2025","декабрь 2025",2.8172340299999998,"декабрь 2025","x"]
[null,"1.1.1.1.6.8.1","Население",25,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.6.9","Газоснабжение ж/д г.Миньяр, ул.9 Мая, д.6А-12 ","x",8.6999999999999994E-2,20,175.2,"x","Средства ЕОГ",0.36724232000000001,"строительство","июнь 2025","сентябрь 2025",4.7251759999999997E-2,"сентябрь 2025","декабрь 2025",0.31999055999999998,"декабрь 2025","x"]
[null,"1.1.1.1.6.9.1","Население",4,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.6.10","Строительство газораспределительной сети по ул. Луговая, 2А-8, Толстого 1-11, 2-12, Шевченко  1-7, 2-16 в  г. Миньяр, Челябинской области»","x",1.5149999999999999,115,1007.4,"x","Средства ЕОГ",9.0244900000000001,"строительство","июнь 2025","сентябрь 2025",2.6009899999999999,"сентябрь 2025","декабрь 2025",6.4234999999999998,"декабрь 2025","x"]
[null,"1.1.1.1.6.10.1","Население",23,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.6.11","Газоснабжение жилых домов по ул. Белокаменная , ул. Кирова , ул. Горького, ул. Козлова, ул. Ленина,  ул. Сорокина, ул. Советская, ул. Октябрьская, ул. Рудничная,  ул. Куйбышева, ул. Пролетарская, ул. Октябрьская , ул. Белокаменная, ул. Советский дол, ул. Набережная  в г. Миньяр Ашинского района Челябинской области","x",16.2,3395,29740.2,"x","Средства ЕОГ",75.086839999999995,"строительство","июнь 2025","сентябрь 2025",6.7742300000000002,"сентябрь 2025","декабрь 2025",68.312610000000006,"декабрь 2025","x"]
[null,"1.1.1.1.6.11.1","Население",679,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.6.12","Газоснабжение жилых домов,  расположенных  по адресу Челябинская область,  г Миньяр, Спартака, 22-30","x",0.05,25,219,"x","Средства ЕОГ",0.36623,"строительство","июнь 2024","сентябрь 2024",5.2690000000000001E-2,"сентябрь 2024","декабрь 2024",0.31353999999999999,"декабрь 2024","x"]
[null,"1.1.1.1.6.12.1","Население",5,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.7","Газопровод-отвод к ГРС-2 Челябинск","x","-","-","-","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x"]
[null,"1.1.1.7","ГРС-2 Челябинск","x","x",510000,"-","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x"]
[null,"1.1.1.1.7.1","сети газоснабжения (газопровод высокого и низкого давления для газоснабжения жилых домов в поселках Зуевка, Заозерный, Константиновка г. Копейска)","x",11.819000000000001,9371.2999999999993,82092.588000000003,"x","Средства местного бюджета",4.95,"Строительство",2020,2023,4.95,2024,2024,120.471,2024,"ё"]
[{"$nulls":8},"Средства областного бюджета",120.471]
[null,"1.1.1.1.7.1.1","Население",347,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.7.2","газоснабжение жилых домов по ул. Лескова, Пугачева, в поселке РМЗ Копейского городского округа Челябинской области","x",1.0549999999999999,"-","-","x","Средства областного бюджета",2.1960000000000002,"Строительство","-","-","-",2019,2020,2.1960000000000002,2020,"x"]
[null,"1.1.1.1.7.2.1","Население",15,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.7.3","газоснабжение жилой застройки северной части Горняцкого жилого массива г. Копейска","x",9.4,962,8427.1200000000008,"x","Специальная надбавка",25.4,"Строительство",2016,2016,1.3,2016,2017,24.1,2017,"x"]
[null,"1.1.1.1.7.3.1","Население",389,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.7.4","газопровод высокого давления от газопровода Ду = 1000 мм на г. Челябинск от выхода 1 до газопровода Ду = 500 мм на г. Копейск Челябинской области, в том числе ПИР ","x",0.6,30000,262800,"x","Специальная надбавка",4.3,"Строительство",2018,2018,0.5,2018,2018,3.8,2018,"x"]
[null,"1.1.1.1.7.5","модульная блочная котельная мощностью 4,8 МВт с подводящими сетями, г. Копейск, п. Советов, 6А","x","-","-","-","x","Средства местного бюджета",0.19800000000000001,"Строительство",2019,2019,"-",2019,2019,"-",2019,"x"]
[null,"1.1.1.1.7.6","Реконструкция газопровода высокого давления I категории Ду 800 мм от газового крана № 26 до головного ГРП № 2 в Ленинском районе г. Челябинска","x",2.98,"-","-","x","Специальная надбавка",109.81,"Реконструкция","-","-",2.0369999999999999,2016,2017,107.77,"2017-10-23","x"]
[null,"1.1.1.1.7.7","Газоснабжение жилых домов по ул. 1-я Тихорецкая в Ленинском районе г. Челябинска","x",0.5,67,586.91999999999996,"x","Специальная надбавка",5.84,"Строительство","2021-01-25","2021-12-16",0.56799999999999995,"2022-05-01","2022-06-01",5.27,"2022-07-29","x"]
[null,"1.1.1.1.7.7.1","Население",30,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.7.8","Газоснабжение жилых домов по ул. 1-я Сочинская в Ленинском районе г. Челябинска","x",0.5,58,508.08,"x","Специальная надбавка",4.55,"Строительство","2021-01-25","2022-03-11",0.56599999999999995,"2022-07-01","2022-08-01",3.99,"2022-10-24","x"]
[null,"1.1.1.1.7.8.1","Население",23,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.7.9","газоснабжение жилых домов поселка Мясокомбинат по ул. Грузовая, 1-я - 6-я Трубосварочная в Ленинском районе г. Челябинска","x",6.03,530,4642.8,"x","Специальная надбавка",74.456999999999994,"Строительство",2021,2022,3.875,2023,2024,70.581999999999994,2024,"x"]
[null,"1.1.1.1.7.9.1","Население",152,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.7.10","газоснабжение жилых домов в квартале ул. Цимлянская, Ачинская, Туруханская в Ленинском районе г. Челябинска","x",2,332,2908.32,"x","Специальная надбавка",10.141,"Строительство","2016-02-20","2017-12-21",1.786,"2018-04-05","2018-09-07",8.3550000000000004,"2018-09-13","x"]
[null,"1.1.1.1.7.10.1","Население",50,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.7.11","газоснабжение жилых домов по ул. Рудная в пос. Сухомесово Ленинского района г. Челябинска","x",1.1200000000000001,100,876,"x","Специальная надбавка",7.5439999999999996,"Строительство","2018-08-08","2021-04-28",1.2609999999999999,"Сентябрь 2021 года","Декабрь 2021 года",6.2830000000000004,"2021-12-01","x"]
[null,"1.1.1.1.7.11.1","Население",25,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.7.12","модернизация (техническое перевооружение) ПРГШ № 44 в районе д. № 54 по ул. Лунная","x","-",2450,21462,"x","Специальная надбавка",1.952,"Реконструкция","2018-03-16","2019-02-11",0.23599999999999999,"Сентябрь 2019 года","Декабрь 2019 года",1.716,"2019-12-24","x"]
[null,"1.1.1.1.7.13","модернизация (техническое перевооружение) ПРГШ № 55 в районе д. № 27 по ул. Гагарина","x","-",2450,21462,"x","Специальная надбавка",1.786,"Реконструкция","2018-03-16","2019-02-11",0.23799999999999999,"Сентябрь 2019 года","Декабрь 2019 года",1.548,"2019-12-24","x"]
[null,"1.1.1.1.7.14","модернизация (техническое перевооружение) ПРГШ № 57 в районе д. № 116 по ул. Стахановцев","x","-",4224,37002,"x","Специальная надбавка",2.0529999999999999,"Реконструкция","2018-03-16","2019-02-11",0.221,"Сентябрь 2019 года","Декабрь 2019 года",1.8320000000000001,"2019-12-24","x"]
[null,"1.1.1.1.7.15","модернизация (техническое перевооружение) ПРГШ № 118 пос. Сухомесово в районе д. № 50 по ул. Адлерская","x","-",2450,21462,"x","Специальная надбавка",1.794,"Реконструкция","2018-03-16","2019-02-11",0.24199999999999999,"Сентябрь 2019 года","Декабрь 2019 года",1.552,"2019-12-24","x"]
[null,"1.1.1.1.7.16","модернизация (техническое перевооружение) ПРГШ № 121 в районе д. № 50 по ул. Грузовая","x","-",300,2628,"x","Специальная надбавка",1.2170000000000001,"Реконструкция","2018-03-16","2019-02-11",0.22600000000000001,"Сентябрь 2019 года","Декабрь 2019 года",0.99099999999999999,"2019-12-24","x"]
[null,"1.1.1.1.7.17","модернизация (техническое перевооружение) ПРГШ № 140 пос. Станкострой в районе д. № 4а по ул. Макеевская","x","-",650,5694,"x","Специальная надбавка",1.4850000000000001,"Реконструкция","2018-03-16","2019-02-11",0.24,"Сентябрь 2019 года","Декабрь 2019 года",1.2450000000000001,"2019-12-24","x"]
[null,"1.1.1.1.7.18","модернизация (техническое перевооружение) ПРГШ № 193 в районе д. № 32 по ул. Эстонская","x","-",2450,21462,"x","Специальная надбавка",1.3480000000000001,"Реконструкция","2018-03-16","2019-02-11",0.23799999999999999,"Сентябрь 2019 года","Декабрь 2019 года",1.1100000000000001,"2019-12-24","x"]
[null,"1.1.1.1.7.19","модернизация (техническое перевооружение) установка шарового крана № 19 Ду 700 мм в подземном исполнении по ул. Копейское Шоссе в районе дома № 19 Ленинского района г. Челябинска","x","-","-","-","x","Специальная надбавка",14.75,"Реконструкция","2021-01-20","2022-05-19",0.44400000000000001,"2023-02-09","2023-02-14",14.303000000000001,"2023-03-31","x"]
[null,"1.1.1.1.7.20","модернизация (техническое перевооружение) установка шарового крана № 25 Ду 500 мм в подземном исполнении по ул. Грузовая в районе дома № 35а Ленинского района г. Челябинска","x","-","-","-","x","Специальная надбавка",2.5499999999999998,"Реконструкция","2021-01-20","2022-05-19",0.442,"2023-02-27","2023-03-07",2.1040000000000001,"2023-03-31","x"]
[null,"1.1.1.1.7.21","модернизация (техническое перевооружение) установка шарового крана № 24 Ду 800 мм в подземном исполнении на перекрестке ул. Грузовая и ул. Ф. Горелова в Ленинском районе г. Челябинска","x","-","-","-","x","Специальная надбавка",33.113999999999997,"Реконструкция",2021,2021,0.2,2025,2025,32.914000000000001,2025,"x"]
[null,"1.1.1.1.7.22","модернизация (техническое перевооружение) установка шарового крана № 229 Ду 800 мм в подземном исполнении по ул. Копейское Шоссе в районе дома № 17а Ленинского района г. Челябинска","x","-","-","-","x","Специальная надбавка",20.61,"Реконструкция","2021-01-20","2022-05-19",0.20899999999999999,"2023-12-15","2024-12-01",20.399999999999999,"2024-12-01","x"]
[null,"1.1.1.1.7.23","модернизация (техническое перевооружение) установка шарового крана № 20 Ду 800 мм в подземном исполнении по ул. Копейское Шоссе в районе дома № 19 Ленинского района г. Челябинска","x","-","-","-","x","Специальная надбавка",16.510999999999999,"Реконструкция","2021-01-20","2022-05-19",0.21099999999999999,"2023-12-15","2024-12-01",16.3,"2024-12-01","x"]
[null,"1.1.1.1.7.24","газоснабжение жилых домов по ул. Чапаева в Ленинском районе г. Челябинска","x",1.1299999999999999,125,1095,"x","Специальная надбавка",10.112,"Строительство","2021-05-25","2021-11-29",0.95099999999999996,"Апрель 2022 года","Август 2022 года",9.1609999999999996,"2022-11-16","x"]
[null,"1.1.1.1.7.24.1","Население",46,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.7.25","газоснабжение жилых домов по ул. Облепиховая, Ивлева в пос. Сухомесово Ленинского района г. Челябинска","x",0.71,80,700.8,"x","Специальная надбавка",10.909000000000001,"Строительство","2021-01-20","2021-12-06",1.135,"2022-04-25","2022-08-22",9.7739999999999991,"2022-10-27","x"]
[null,"1.1.1.1.7.25.1","Население",14,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.7.26","Газоснабжение д.Сухоруково Еткульского района Челябинской области","х",7.0590000000000002,"-","-","x","Иные источники",1.6,"Строительство",2018,2021,1.6,2022,2022,18.433,2022,"х"]
[{"$nulls":8},"Средства областного бюджета",18.433]
[null,"1.1.1.1.7.26.1","Население",64,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.7.27","Газификация с. Шибаево Еткульского района Челябинсккой области","х",9.5,"-","-","x","Средства областного бюджета",1.9019999999999999,"строительство",2024,2024,1.9019999999999999,2025,2026,23.75,2026,"х"]
[{"$nulls":8},"Средства местного бюджета",23.75]
[null,"1.1.1.1.7.27.1","Население",150,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.7.28","Газоснабжение п. Таянды Еткульского района Челябинской облалсти","х",3.2,"-","-","x","Средства местного бюджета",3.7959999999999998,"строительство",2025,2026,3.7959999999999998,"-","-","-","-","х"]
[null,"1.1.1.1.7.28.1","Население",193,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.7.29","реконструкция теплоснабжения с. Александровка Белоносовского сельского поселения Еткульского района со строительством сетей газоснабжения к жилым домам","х",12.92,"-","-","x","Средства местного бюджета",1.8,"строительство",2020,2021,1.8,2023,2023,18.599,2023,"х"]
[{"$nulls":8},"Средства областного бюджета",18.599]
[null,"1.1.1.1.7.29.1","Население",276,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.7.30","Газоснабжение д.Кораблево Еткульского района Челябинской области","х",6.94,"-","-","x","Иные источники",0.7,"строительство",2021,2022,0.7,2023,2023,11.833,2023,"х"]
[{"$nulls":8},"Средства областного бюджета",11.833]
[null,"1.1.1.1.7.30.1","Население",116,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.7.31","Газоснабжение п.Лесной Еткульского района Челябинской области","х",3.74,"-","-","x","Иные источники",1.1000000000000001,"Строительство",2020,2023,1.1000000000000001,2023,2023,7.9390000000000001,2023,"х"]
[{"$nulls":8},"Средства областного бюджета",7.9390000000000001]
[null,"1.1.1.1.7.31.1","Население",73,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.7.32","газоснабжение п. Приозерный Еткульского района Челябинской области","х",7.4,405,3547.8,"x","Средства местного бюджета",20,"Строительство",2021,2024,1.5,2025,2026,18.5,2026,"х"]
[null,"1.1.1.1.7.32.1","Население",97,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.7.33","газоснабжение д. Аткуль Еткульского района Челябинской области","х",11,1069,9364.44,"x","Средства местного бюджета",28.9,"Строительство",2023,2024,1.4,2025,2026,27.5,2026,"х"]
[null,"1.1.1.1.7.33.1","Население",245,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.7.34","Газоснабжение д. Назарово Еткульского района Челябинской области","х",6,370,3241.2,"x","Средства местного бюджета",19.367999999999999,"Строительство",2026,2026,3.1680000000000001,2026,2026,16.2,2026,"х"]
[null,"1.1.1.1.7.34.1","Население",74,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.7.35","газоснабжение п. Депутатский Еткульского района Челябинской области","х",3.1,1275,11169,"x","Средства местного бюджета",12.22,"Строительство",2026,2026,3.7959999999999998,2026,2026,8.4239999999999995,2026,"х"]
[null,"1.1.1.1.7.35.1","Население",130,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.7.36","газоснабжение п. Березняки Еткульского района Челябинской области","х",11,1275,11169,"x","Средства местного бюджета",31.199000000000002,"Строительство",2026,2026,1.4990000000000001,2026,2026,29.7,2026,"х"]
[null,"1.1.1.1.7.36.1","Население",113,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.7.37","газоснабжение д. Ямки Еткульского района Челябинской области","х",3,180,1576.8,"x","Средства местного бюджета",11.6,"Строительство",2026,2026,3.5,"-","-",8.1,"-","х"]
[null,"1.1.1.1.7.37.1","Население",30,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.7.38","газоснабжение д. Новобаландино Еткульского района Челябинской области","х",10,506,4432.5600000000004,"x","Средства местного бюджета",30.497,"Строительство",2026,2026,3.4969999999999999,2026,2026,27,2026,"х"]
[null,"1.1.1.1.7.38.1","Население",100,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.7.39","газоснабжение д. Копытово Еткульского района Челябинской области","х",12,891,7805.16,"x","Средства местного бюджета",32.997,"Строительство",2024,2025,2.9969999999999999,2026,2026,30,2026,"х"]
[null,"1.1.1.1.7.39.1","Население",175,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.7.40","газоснабжение д. Погудино Еткульского района Челябинской области","х",8.9,392,3433.92,"x","Средства местного бюджета",25.52,"Строительство",2025,2025,3,2026,2026,22.52,2026,"х"]
[null,"1.1.1.1.7.40.1","Население",56,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.7.41","газоснабжение п. Сары Еткульского района Челябинской области","х",1.6,390,3416.4,"x","Средства областного бюджета",1.698,"Строительство",2024,2025,1.698,2026,2026,4.0250000000000004,2026,"х"]
[{"$nulls":8},"Средства местного бюджета",4.0250000000000004]
[null,"1.1.1.1.7.41.1","Население",65,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.7.42","газоснабжение д. Шатрово Еткульского района Челябинской области","х",11,324,2838.24,"x","Средства местного бюджета",33.197000000000003,"Строительство",2026,2026,3.4969999999999999,2026,2026,29.7,2026,"х"]
[null,"1.1.1.1.7.42.1","Население",54,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.7.43","газоснабжение д. Кораблево Селезянского сельского поселения Еткульского района Челябинской области","х",11,420,3679.2,"x","Средства местного бюджета",33.200000000000003,"Строительство",2026,2026,3.5,"-","-",29.7,"-","х"]
[null,"1.1.1.1.7.43.1","Население",70,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.7.44","газоснабжение д. Устьянцево Еткульского района Челябинской области","х",6,360,3153.6,"x","Средства местного бюджета",19.2,"Строительство",2026,2026,3,2026,2026,16.2,2026,"х"]
[null,"1.1.1.1.7.44.1","Население",60,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.7.45","газоснабжение д. Николаевка Еткульского района Челябинской области","х",9,726,6359.76,"x","Средства областного бюджета",2.9910000000000001,"Строительство",2024,2024,2.9910000000000001,2025,2026,34.965000000000003,2026,"х"]
[{"$nulls":8},"Средства местного бюджета",34.965000000000003]
[null,"1.1.1.1.7.45.1","Население",120,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.7.46","газоснабжение д. Кузнецово Еткульского района Челябинской области","х",5,300,2628,"x","Средства местного бюджета",15.997999999999999,"Строительство",2026,2026,2.4980000000000002,2026,2026,13.5,2026,"х"]
[null,"1.1.1.1.7.46.1","Население",60,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.7.47","газоснабжение п. Грознецкий Еткульского района Челябинской области","х",10,306,2680.56,"x","Средства местного бюджета",30.497,"Строительство",2026,2026,3.4969999999999999,2026,2026,27,2026,"х"]
[null,"1.1.1.1.7.47.1","Население",60,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.7.48","газоснабжение п. Санаторный Еткульского района Челябинской области","х",10,460,4029.6,"x","Средства местного бюджета",34,"строительство",2026,2026,7,2026,2026,27,2026,"х"]
[null,"1.1.1.1.7.48.1","Население",40,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.7.49","газоснабжение д. Соколово Еткульского района Челябинской области","х",7.9,370,3241.2,"x","Средства местного бюджета",21.05,"строительство",2023,2024,1.3,2025,2026,19.75,2026,"х"]
[null,"1.1.1.1.7.49.1","Население",71,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.7.50","газоснабжение жилых домов в д. Журавлево Еткульского муниципального района Челябинской области","х","-","-","-","x","Средства федерального бюджета",2.165,"строительство","-","-","-",2017,2017,7.4589999999999996,2017,"х"]
[{"$nulls":8},"Средства областного бюджета",5.2939999999999996]
[null,"1.1.1.1.7.51","Еткульский муниципальный район Челябинской области. Печенкинское сельское поселение. Газоснабжение жилых домов с. Шеломенцево (II этап: разводящие сети)","х","-","-","-","x","Средства федерального бюджета",5.117,"строительство","-","-","-",2017,2017,17.634,2017,"х"]
[{"$nulls":8},"Средства областного бюджета",12.516999999999999]
[null,"1.1.1.7.52","подводящий газопровод с. Лесное - с. Белоусово Еткульского района Челябинской области","х",8.9149999999999991,"-","-","x","Средства областного бюджета",25.66,"строительство","-","-","-",2017,2018,25.66,2018,"х"]
[null,"1.1.1.7.53","газоснабжение села Белоусово Еткульского муниципального района Челябинской области","х",17.164999999999999,"-","-","x","Средства областного бюджета",20.65,"строительство","-","-","-",2017,2018,20.65,2018,"х"]
[null,"1.1.1.1.7.53.1","Население",465,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.7.54","газоснабжение жилых домов по ул. Набережная в с. Александровка Еткульского района Челябинской области","х",4.2,"-","-","x","Средства областного бюджета",5.6790000000000003,"строительство","-","-","-",2018,2019,5.6790000000000003,2019,"х"]
[null,"1.1.1.1.7.54.1","Население",115,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.7.55","система газораспределения индивидуальных жилых домов. Челябинская область, Еткульский район, с. Еткуль, по ул. Новая от ул. Совхозная до пер. 8","х",1.353,"-","-","x","Средства областного бюджета",4.1399999999999997,"строительство","-","-","-",2019,2019,4.1399999999999997,2019,"х"]
[null,"1.1.1.1.7.55.1","Население",86,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.7.56","сеть газораспределения (газопровод-ввод) к объектам капитального строительства (индивидуальным жилым домам), расположенным по адресу: Челябинская область, Еткульский район, с. Еткуль, ул. Пионерская (южная часть)","х",3.117,"-","-","x","Средства областного бюджета",5.1920000000000002,"строительство","-","-","-",2019,2019,5.1920000000000002,2019,"х"]
[null,"1.1.1.1.7.56.1","Население",77,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.7.57","газоснабжение жилых домов в квартале жилой застройки по ул. Речная, ул. Полевая в с. Коелга Еткульского района Челябинской области. Распределительный газопровод","х",0.94499999999999995,"-","-","x","Средства областного бюджета",2.177,"строительство","-","-","-",2019,2019,2.177,2019,"х"]
[null,"1.1.1.1.7.57.1","Население",50,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.7.58","подводящий газопровод высокого давления и распределительные сети низкого давления для газоснабжения села Писклово Еткульского муниципального района Челябинской области","х",34.299999999999997,"-","-","x","Средства областного бюджета",69.790999999999997,"строительство","-","-","-",2020,2021,69.790999999999997,2021,"х"]
[null,"1.1.1.1.7.58.1","Население",300,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.7.59","газоснабжение д. Сарыкуль Еткульского района Челябинской области","х",7.71,"-","-","x","Средства областного бюджета",8.8260000000000005,"строительство","-","-","-",2020,2020,8.8260000000000005,2020,"х"]
[null,"1.1.1.1.7.59.1","Население",78,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.7.60","газоснабжение жилых домов по ул. Набережной, Первомайской, Октябрьской в с. Каратабан Еткульского района Челябинской области","х",1.1519999999999999,"-","-","x","Средства областного бюджета",4.4109999999999996,"строительство","-","-","-",2020,2021,4.4109999999999996,2021,"х"]
[null,"1.1.1.1.7.60.1","Население",38,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.7.61","газоснабжение жилых домов поселка Дубровка - Челябинская ж/д станция","х",21.143999999999998,"-","-","x","Средства областного бюджета",38.646999999999998,"строительство","-","-","-",2017,2021,38.646999999999998,2021,"х"]
[null,"1.1.1.1.7.61.1","Население",783,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.7.62","газификация с. Боровое Октябрьского муниципального района Челябинской области","х",58.59,"-","-","x","Средства местного бюджета",2.895,"Строительство",2023,2026,2.8650000000000002,"-","-","-","-","х"]
[null,"1.1.1.1.7.62.1","Население",150,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.7.63","газификация д. Бакшан Октябрьского муниципального района Челябинской области","х",58.59,"-","-","-","Средства местного бюджета",2.4,"Строительство",2023,2026,2.4,"-","-","-","-","х"]
[null,"1.1.1.1.7.63.1","Население",37,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.7.64","газификация д. Зуевка Октябрьского муниципального района Челябинской области","х",58.59,"-","-","х","Средства местного бюджета",1.2,"Строительство",2024,2026,1.2,"-","-","-","-","х"]
[null,"1.1.1.1.7.64.1","Население",39,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.7.65","газификация д. Замериново Октябрьского муниципального района Челябинской области","х",58.59,"-","-","x","Средства местного бюджета",2.67,"Строительство",2024,2026,2.67,"-","-","-","-","х"]
[null,"1.1.1.1.7.65.1","Население",28,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.7.66","газификация п. Полина Сосновского района Челябинской области","х","-","-","-","-","Средства местного бюджета",1,"Строительство",2021,2023,1,"-","-","-","-","х"]
[null,"1.1.1.7.67","Строительство АГНКС-5 г. Челябинск","x","-","-","-","x","средства организации - собственника Единой системы газоснабжения",180,"Строительство",2024,2025,"-",2025,2026,"-",2026,"x"]
[null,"1.1.1.7.68","Строительство подводящего газопровода к АГНКС-5 г. Челябинск","x","-","-","-","x","средства организации - собственника Единой системы газоснабжения",180,"Строительство",2024,2025,"-",2025,2026,"-",2026,"x"]
[null,"1.1.1.1.7.69","Сеть газораспределения н/д с г/п-вводами п.Вознесенка, ул.Производственников (2 очередь новой застройки-уч.2, 3, 41, 34, 35)","x",0.19980000000000001,30,262.8,"x","Средства ЕОГ",0.74016322999999995,"строительство","март 2024","июнь 2024",0.10042637,"июнь 2024","сентябрь 2024",0.63973685999999996,"сентябрь 2024","x"]
[null,"1.1.1.1.7.69.1","Население",6,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.7.70","Газоснабжение ж/д г.Копейск, ул.Похвалина, д.62,67 ","x",0.3478,10,87.6,"x","Средства ЕОГ",1.01878582,"строительство","июнь 2024","сентябрь 2024",0.12566981999999999,"сентябрь 2024","декабрь 2024",0.89311600000000002,"декабрь 2024","x"]
[null,"1.1.1.1.7.70.1","Население",2,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.7.71","Газоснабжение ж/д Еткульский р-н, с.Еткуль, ул.Комсомольская, д.7, 7-а","x",4.1300000000000003E-2,10,87.6,"x","Средства ЕОГ",0.33953061000000001,"строительство","июнь 2023","сентябрь 2023",7.58099E-2,"сентябрь 2023","декабрь 2023",0.26372071000000002,"декабрь 2023","x"]
[null,"1.1.1.1.7.71.1","Население",2,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.7.72","Газоснабжение ж/д г.Копейск, ул.Олега Кошевого, д.2-1,6-1,14-2","x",0.39200000000000002,15,131.4,"x","Средства ЕОГ",1.03354513,"строительство","июль 2022","октябрь 2022",0.22371213000000001,"октябрь 2022","январь 2023",0.80983300000000003,"январь 2023","x"]
[null,"1.1.1.1.7.72.1","Население",3,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.7.73","Газопровод н/д к ж/д Красноармейский р-н, с.Миасское, пер.Первомайский, д.6А,д.3 ","x",0.28044999999999998,10,87.6,"x","Средства ЕОГ",0.73698067,"строительство","октябрь 2022","январь 2023",0.18230867000000001,"январь 2023","апрель 2023",0.55467200000000005,"апрель 2023","x"]
[null,"1.1.1.1.7.73.1","Население",2,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.7.74","Газоснабжение ж/д Красноармейский р-н, с.Канашево, пер.Дачный, д.15а, д.15,кв.2 (ДС2от05.2022 на догаз (в состав ОС 03.2022)","x",0.217,10,87.6,"x","Средства ЕОГ",0.42138388999999998,"строительство","июль 2022","октябрь 2022",7.1081889999999995E-2,"октябрь 2022","январь 2023",0.350302,"январь 2023","x"]
[null,"1.1.1.1.7.74.1","Население",2,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.7.75","Газоснабжение ж/д г.Копейск, снт Часовщик, ул.Цветочная, уч.53,61","x",0.13109999999999999,10,87.6,"x","Средства ЕОГ",0.28190152000000002,"строительство","май 2023","август 2023",5.2205519999999998E-2,"август 2023","ноябрь 2023",0.22969600000000001,"ноябрь 2023","x"]
[null,"1.1.1.1.7.75.1","Население",2,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.7.76","Сеть газораспределения н/д с г/п-вводами п.Вознесенка, ул.Производственников (2 очередь новой застройки-уч.25, 26, 29, 37, 38)","x",0.14360000000000001,25,219,"x","Средства ЕОГ",0.43923561999999999,"строительство","июнь 2023","сентябрь 2023",5.2030779999999999E-2,"сентябрь 2023","декабрь 2023",0.38720483999999999,"декабрь 2023","x"]
[null,"1.1.1.1.7.76.1","Население",5,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.7.77","Газоснабжение ж/д Красноармейский р-н, с.Миасское, ул.Солнечная, д.28,д.30А,кв.2 ","x",0.3145,10,87.6,"x","Средства ЕОГ",1.1654555200000001,"строительство","июнь 2023","сентябрь 2023",0.19592851999999999,"сентябрь 2023","декабрь 2023",0.96952700000000003,"декабрь 2023","x"]
[null,"1.1.1.1.7.77.1","Население",2,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.7.78","Газоснабжение ж/д Красноармейский р-н, с.Миасское, ул.Первомайская, д.8,9","x",7.8939999999999996E-2,10,87.6,"x","Средства ЕОГ",0.22695828000000001,"строительство","июнь 2022","сентябрь 2022",2.6313280000000001E-2,"сентябрь 2022","декабрь 2022",0.20064499999999999,"декабрь 2022","x"]
[null,"1.1.1.1.7.78.1","Население",2,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.7.79","Газоснабжение ж/д Красноармейский р-н, с.Канашево, пер.Северный, д.7,8","x",5.6000000000000001E-2,10,87.6,"x","Средства ЕОГ",0.19657556000000001,"строительство","июнь 2023","сентябрь 2023",4.2354559999999999E-2,"сентябрь 2023","декабрь 2023",0.154221,"декабрь 2023","x"]
[null,"1.1.1.1.7.79.1","Население",2,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.7.80","Газоснабжение ж/д Красноармейский р-н, с.Миасское, ул.Гагарина,д.3,д.5","x",0.21920000000000001,10,87.6,"x","Средства ЕОГ",0.67160246999999995,"строительство","июнь 2023","сентябрь 2023",0.13022803999999999,"сентябрь 2023","декабрь 2023",0.54137442999999996,"декабрь 2023","x"]
[null,"1.1.1.1.7.80.1","Население",2,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.7.81","Газоснабжение ж/д Красноармейский р-н, с.Миасское, ул.Мира, д.28","x",0.16300000000000001,10,87.6,"x","Средства ЕОГ",0.74104886999999997,"строительство","июнь 2023","сентябрь 2023",0.19473687000000001,"сентябрь 2023","декабрь 2023",0.54631200000000002,"декабрь 2023","x"]
[null,"1.1.1.1.7.81.1","Население",2,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.7.82","Газоснабжение ж/д Красноармейский р-н, п. Петровский, ул.Градская, д.20,22","x",8.6499998474121098E-2,10,87.6,"x","Средства ЕОГ",0.22800044999999999,"строительство","июнь 2023","сентябрь 2023",4.5527449999999997E-2,"сентябрь 2023","декабрь 2023",0.182473,"декабрь 2023","x"]
[null,"1.1.1.1.7.82.1","Население",2,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.7.83","Газоснабжение ж/д Красноармейский р-н, с.Канашево, пер.Северный, д.6, ул. Северная,д.15, кв.1,2","x",0.36560000019073502,20,175.2,"x","Средства ЕОГ",0.89661071000000003,"строительство","июнь 2023","сентябрь 2023",0.13104471000000001,"сентябрь 2023","декабрь 2023",0.76556599999999997,"декабрь 2023","x"]
[null,"1.1.1.1.7.83.1","Население",4,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.7.84","Газоснабжение ж/д Красноармейский р-н, с.Миасское, ул.Родниковская, д.54У,55","x",0.25360000004768402,10,87.6,"x","Средства ЕОГ",0.61665897000000003,"строительство","апрель 2022","июль 2022",6.2447969999999998E-2,"июль 2022","октябрь 2022",0.55421100000000001,"октябрь 2022","x"]
[null,"1.1.1.1.7.84.1","Население",2,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.7.85","Газоснабжение ж/д Красноармейский р-н, с.Канашево, ул.Станционная, д.11,19,21 ","x",0.4642,15,131.4,"x","Средства ЕОГ",1.4062348200000001,"строительство","июнь 2024","сентябрь 2024",0.16635382000000001,"сентябрь 2024","декабрь 2024",1.239881,"декабрь 2024","x"]
[null,"1.1.1.1.7.85.1","Население",3,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.7.86","Газоснабжение ж/д г.Копейск, пер.Тепличный, д.7, ул.Готвальда,д.99,д.101 ","x",0.94480000567436195,15,131.4,"x","Средства ЕОГ",3.90285628,"строительство","март 2023","июнь 2023",0.71648224999999999,"июнь 2023","сентябрь 2023",3.1863740300000001,"сентябрь 2023","x"]
[null,"1.1.1.1.7.86.1","Население",3,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.7.87","Газоснабжение ж/д г.Копейск, ул.Боткина, д.34,46А ","x",0.89480000004768401,10,87.6,"x","Средства ЕОГ",2.2767708500000001,"строительство","июнь 2022","сентябрь 2022",0.48808984999999999,"сентябрь 2022","декабрь 2022",1.788681,"декабрь 2022","x"]
[null,"1.1.1.1.7.87.1","Население",2,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.7.88","Газоснабжение ж/д г.Копейск, ул.Павлова, д.15,д.19","x",0.15780000001192099,10,87.6,"x","Средства ЕОГ",0.47093133999999998,"строительство","январь 2023","апрель 2023",5.2261309999999998E-2,"апрель 2023","июль 2023",0.41867003000000003,"июль 2023","x"]
[null,"1.1.1.1.7.88.1","Население",2,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.7.89","Газоснабжение ж/д г.Копейск, ул.Архитектурная,д.10, ул.Голубцова,д.9","x",0.2266,10,87.6,"x","Средства ЕОГ",1.4347983200000001,"строительство","июнь 2024","сентябрь 2024",0.18574402000000001,"сентябрь 2024","декабрь 2024",1.2490543000000001,"декабрь 2024","x"]
[null,"1.1.1.1.7.89.1","Население",2,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.7.90","Газоснабжение ж/д г.Копейск, ул.Мосина, д.4,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,17,ул.Володарского,23В","x",1.0924499999999999,65,569.4,"x","Средства ЕОГ",3.75980625,"строительство","февраль 2023","май 2023",0.65344652999999997,"май 2023","август 2023",3.1063597199999999,"август 2023","x"]
[null,"1.1.1.1.7.90.1","Население",13,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.7.91","Газоснабжение ж/д г.Копейск, ул.Журавлева, д.19,13Б ","x",0.274099996948242,10,87.6,"x","Средства ЕОГ",0.58938533000000004,"строительство","май 2022","август 2022",9.6123330000000007E-2,"август 2022","ноябрь 2022",0.49326199999999998,"ноябрь 2022","x"]
[null,"1.1.1.1.7.91.1","Население",2,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.7.92","Газоснабжение ж/д г.Копейск, ул.Вдовина, ул.Баженова, ул.Планерная ","x",1.5893999999999999,145,1270.2,"x","Средства ЕОГ",6.4833883800000001,"строительство","июнь 2025","сентябрь 2025",0.84520532000000004,"сентябрь 2025","декабрь 2025",5.6381830600000002,"декабрь 2025","x"]
[null,"1.1.1.1.7.92.1","Население",29,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.7.93","Газоснабжение ж/д г.Копейск, ул.Борискина, д.34,36 ","x",8.9800000000000005E-2,10,87.6,"x","Средства ЕОГ",0.33223091999999999,"строительство","март 2023","июнь 2023",5.1524729999999998E-2,"июнь 2023","сентябрь 2023",0.28070619000000002,"сентябрь 2023","x"]
[null,"1.1.1.1.7.93.1","Население",2,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.7.94","Газоснабжение ж/д г.Копейск, пер.Черепановых, пер.Разведчиков ","x",0.87809999999999999,45,394.2,"x","Средства ЕОГ",2.62565407,"строительство","июнь 2025","сентябрь 2025",0.36420514999999998,"сентябрь 2025","декабрь 2025",2.2614489199999999,"декабрь 2025","x"]
[null,"1.1.1.1.7.94.1","Население",9,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.7.95","Газоснабжение ж/д Красноармейский р-н, п.Петровский, ул.Пушкина,д.2а,2б ","x",8.3000000000000004E-2,10,87.6,"x","Средства ЕОГ",0.56977568000000001,"строительство","октябрь 2023","январь 2024",0.10618379,"январь 2024","апрель 2024",0.46359189000000001,"апрель 2024","x"]
[null,"1.1.1.1.7.95.1","Население",2,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.7.96","Газоснабжение ж/д Еткульский р-н, с.Каратабан, ул.Солнечная (74-21-989-011586)","x",1.0794999999999999,35,306.60000000000002,"x","Средства ЕОГ",5.2794746200000002,"строительство","июнь 2025","сентябрь 2025",0.51533132000000004,"сентябрь 2025","декабрь 2025",4.7641432999999997,"декабрь 2025","x"]
[null,"1.1.1.1.7.96.1","Население",7,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.7.97","Газоснабжение ж/д г.Копейск, ул.Гортоповская 2-я, д.7,15,22,27,35,36,39 ","x",0.54010000000000002,40,350.4,"x","Средства ЕОГ",3.2872517299999999,"строительство","март 2023","июнь 2023",0.38183732999999997,"июнь 2023","сентябрь 2023",2.9054144000000002,"сентябрь 2023","x"]
[null,"1.1.1.1.7.97.1","Население",8,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.7.98","Газоснабжение домовладений, расположенных по адресам: Красноармейский район, с. Миасское: ул Энергетиков, д. 1-А, 2, 2-А, 2-Б, 5, 5У, пер Энергетиков, 1  3, 8, ул. Южная, д 1А","x",0.21,45,394.2,"x","Средства ЕОГ",1.1000000000000001,"строительство","октябрь 2022","январь 2023",0.2,"январь 2023","апрель 2023",0.9,"апрель 2023","x"]
[null,"1.1.1.1.7.98.1","Население",9,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.7.99","\"Газоснабжение объектов, расположенных по адресу: Челябинская область, Еткульский муниципальный район, д. Сухоруково, ул. Совхозная, д. 31, кв. 1, 2\"","x",4.5600000000000002E-2,10,87.6,"x","Средства ЕОГ",0.27156706000000003,"строительство","июль 2023","октябрь 2023",8.1470117999999994E-2,"октябрь 2023","январь 2024",0.19009694199999999,"январь 2024","x"]
[null,"1.1.1.1.7.99.1","Население",2,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.7.100","Газоснабжение домовладения, расположенного по адресу: Челябинская обл, г Копейск, ул Ильменская, д 52, ул. Ярославского, д. 38","x",0.128,10,87.6,"x","Средства ЕОГ",0.39700000000000002,"строительство","март 2023","июнь 2023",0.14000000000000001,"июнь 2023","сентябрь 2023",0.25700000000000001,"сентябрь 2023","x"]
[null,"1.1.1.1.7.100.1","Население",2,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.7.101","Газоснабжение объектов, расположенных по адресу: Челябинская область, Еткульский район, п. Бектыш, ул. Еткульская, ул. Озерная","x",0.84,85,744.6,"x","Средства ЕОГ",4.34,"строительство","июнь 2025","сентябрь 2025",1,"сентябрь 2025","декабрь 2025",3.34,"декабрь 2025","x"]
[null,"1.1.1.1.7.101.1","Население",17,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.7.102","Газоснабжение объектов, расположенных по адресу: Челябинская область, Еткульский муниципальный район, с. Еткуль, ул. Комсомольская, д.34,34В,36,36-1,36-2","x",0.15,25,219,"x","Средства ЕОГ",0.73104265000000002,"строительство","июнь 2025","сентябрь 2025",0.219312795,"сентябрь 2025","декабрь 2025",0.51172985500000001,"декабрь 2025","x"]
[null,"1.1.1.1.7.102.1","Население",5,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.7.103","Газоснабжение объектов, расположенных по адресу: Челябинская область, Еткульский муниципальный район, с. Еткуль, ул. Горный Тупик, пер. 3-й","x",0.17699999999999999,45,394.2,"x","Средства ЕОГ",1.3430766999999999,"строительство","июнь 2025","сентябрь 2025",0.40292301000000003,"сентябрь 2025","декабрь 2025",0.94015369000000004,"декабрь 2025","x"]
[null,"1.1.1.1.7.103.1","Население",9,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.7.104","Сеть газораспределения жилых домов, расположенных по адресу: Челябинская область, Еткульский муниципальный район, с. Еткуль, ул. Октябрьская, д. 61, кв. 1, д. 63, пер. 19, д. 3-4","x",0.33,20,175.2,"x","Средства ЕОГ",0.86199999999999999,"строительство","июнь 2025","сентябрь 2025",0.184,"сентябрь 2025","декабрь 2025",0.67800000000000005,"декабрь 2025","x"]
[null,"1.1.1.1.7.104.1","Население",4,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.7.105","Строительство газораспределительной сети Челябинская область, р-н Красноармейский,д Ильино, ул. Центральная 2А, 4, 6-42, 44, 45 кв.1, 45 кв. 2, 49","x",0.93,210,1839.6,"x","Средства ЕОГ",3.1335000000000002,"строительство","июнь 2025","сентябрь 2025",0.94005000000000005,"сентябрь 2025","декабрь 2025",2.1934499999999999,"декабрь 2025","x"]
[null,"1.1.1.1.7.105.1","Население",42,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.7.106","Газоснабжение домовладений в п. Петровский, Красноармейский р-н: пер. Первый, ул. Западная, ул. Короткая, ул. Лесная, ул. Березовая, ул. Бытовая, ул. Первая, ул. Вторая, ул. Третья, ул. Въездная, ул. Зеленая, ул. Родниковая, ул. Спасская, ул. Спортивная, ул. Центральная","x",4.5,465,4073.4,"x","Средства ЕОГ",9,"строительство","июнь 2024","сентябрь 2024",2,"сентябрь 2024","декабрь 2024",7,"декабрь 2024","x"]
[null,"1.1.1.1.7.106.1","Население",93,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.7.107","Газоснабжение домовладений, расположенных по адресу: Челябинская область, Красноармейский р-н, п. Луговой, ул. Донгузловская, д. 11, 19, 23, 29, 33, 35","x",0.65,35,306.60000000000002,"x","Средства ЕОГ",1.5,"строительство","июнь 2025","сентябрь 2025",0.2,"сентябрь 2025","декабрь 2025",1.3,"декабрь 2025","x"]
[null,"1.1.1.1.7.107.1","Население",7,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.7.108","Газоснабжение домовладений, расположенных по адресу: Челябинская область, п. Мирный, пер. Парковый 9, 10","x",0.35,10,87.6,"x","Средства ЕОГ",0.51590800000000003,"строительство","март 2025","июнь 2025",0.1547724,"июнь 2025","сентябрь 2025",0.3611356,"сентябрь 2025","x"]
[null,"1.1.1.1.7.108.1","Население",2,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.7.109","Челябинская обл., Красноармейский р-н, с. Миасское, ул. Торговая, д. 5, д. 6","x",9.5000000000000001E-2,10,87.6,"x","Средства ЕОГ",0.28928999999999999,"строительство","июнь 2024","сентябрь 2024",0.21779999999999999,"сентябрь 2024","декабрь 2024",7.1489999999999998E-2,"декабрь 2024","x"]
[null,"1.1.1.1.7.109.1","Население",2,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.7.110","Газоснабжение домовладений: г.Копейск, Красноармейская, 13, 14а, 19, 19а, 21, 22","x",0.20200000000000001,30,262.8,"x","Средства ЕОГ",0.65480000000000005,"строительство","июнь 2024","сентябрь 2024",0.25940000000000002,"сентябрь 2024","декабрь 2024",0.39539999999999997,"декабрь 2024","x"]
[null,"1.1.1.1.7.110.1","Население",6,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.7.111","Газоснабжение домовладений: Красноармейский район, п.Петровский,мкр.\"Петровский-2\", ул. Усадебная, ул. Строительная","x",0.45,75,657,"x","Средства ЕОГ",1.45,"строительство","август 2024","ноябрь 2024",0.45,"ноябрь 2024","февраль 2025",1,"февраль 2025","x"]
[null,"1.1.1.1.7.111.1","Население",15,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.7.112","Газоснабжение домовладений: Красноармейский район, п.Петровский,мкр.\"Петровский-2\", ул. Радужная","x",0.3,85,744.6,"x","Средства ЕОГ",0.97499999999999998,"строительство","июнь 2024","сентябрь 2024",0.29249999999999998,"сентябрь 2024","декабрь 2024",0.6825,"декабрь 2024","x"]
[null,"1.1.1.1.7.112.1","Население",17,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.7.113","Газоснабжение домовладений: Красноармейский район, п.Петровский,мкр.\"Петровский-2\", ул. Цветочная","x",0.2,15,131.4,"x","Средства ЕОГ",0.65,"строительство","июнь 2025","сентябрь 2025",0.15,"сентябрь 2025","декабрь 2025",0.5,"декабрь 2025","x"]
[null,"1.1.1.1.7.113.1","Население",3,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.7.114","Газоснабжение домовладений: Красноармейский район, п.Петровский,мкр.\"Петровский-2\", ул. Салютная","x",0.2,15,131.4,"x","Средства ЕОГ",0.65,"строительство","июнь 2025","сентябрь 2025",0.15,"сентябрь 2025","декабрь 2025",0.5,"декабрь 2025","x"]
[null,"1.1.1.1.7.114.1","Население",3,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.7.115","Газоснабжение домовладений, расположенных по адресу: Челябинская область, Красноармейский р-он, с.Миасское ул. Пионера,44,46, 48, 61, 63, 65","x",0.14499999999999999,30,262.8,"x","Средства ЕОГ",0.4254,"строительство","июнь 2025","сентябрь 2025",0.12762000000000001,"сентябрь 2025","декабрь 2025",0.29777999999999999,"декабрь 2025","x"]
[null,"1.1.1.1.7.115.1","Население",6,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.7.116","Газоснабжение домовладений, расположенных по адресу: Челябинская область, Красноармейский р-он, с.Миасское ул. Ключевая, д. 12, 14, 16","x",0.12,15,131.4,"x","Средства ЕОГ",0.40800799999999998,"строительство","июнь 2025","сентябрь 2025",0.12240239999999999,"сентябрь 2025","декабрь 2025",0.28560560000000002,"декабрь 2025","x"]
[null,"1.1.1.1.7.116.1","Население",3,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.7.117","Газоснабжение домовладений, расположенных по адресу: Челябинская область, Красноармейский р-он, с.Миасское ул. Солнечная, 1, 2, 3, 4, 4А, 5, 6, 6А, 7, 8, 10, 12, 13, 15,17, 19","x",0.52800000000000002,80,700.8,"x","Средства ЕОГ",1.85,"строительство","июнь 2025","сентябрь 2025",0.3,"сентябрь 2025","декабрь 2025",1.55,"декабрь 2025","x"]
[null,"1.1.1.1.7.117.1","Население",16,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.7.118","Газоснабжение домовладений, расположенных по адресам:Челябиснкая область, г.Копейск, ул. Клубничная, Кедровая, Ивовая, Виноградная, Ландышевая, Мятная","x",2,740,6482.4,"x","Средства ЕОГ",7.3079999999999998,"строительство","февраль 2025","май 2025",2.1924000000000001,"май 2025","август 2025",5.1155999999999997,"август 2025","x"]
[null,"1.1.1.1.7.118.1","Население",148,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.7.119","Газоснабжение домовладений, расположенных по адресам: Красноармейский район, п.Песчаный пер Первый, Восьмой, Второй, Девятый, Десятый, Седьмой, Шестой, Малиновая, Нагорная, Рябиновая, Сосновая, мкр \"Уютный\" ул. Жасминовая, ул Ивовая, Кедровая, Живописная, Садовая","x",3.4,335,2934.6,"x","Средства ЕОГ",6.55,"строительство","январь 2024","апрель 2024",1.95,"апрель 2024","июль 2024",4.5999999999999996,"июль 2024","x"]
[null,"1.1.1.1.7.119.1","Население",67,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.7.120","Газоснабжение домовладений, расположенных по адресам: Челябинская область, Красноармейский район, п. Песчаный, ул. Луговая, д. 7, 9, 9А","x",0.126,15,131.4,"x","Средства ЕОГ",0.3826,"строительство","июнь 2025","сентябрь 2025",8.9300000000000004E-2,"сентябрь 2025","декабрь 2025",0.29330000000000001,"декабрь 2025","x"]
[null,"1.1.1.1.7.120.1","Население",3,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.7.121","Газоснабжение домовладений, расположенных по адресам: Челябинская область, Красноармейский район, поселок Березово, улица Школьная, Садовая, Степная, Ленина, Дачная, Восточная, Южная, пер. Лесной, пер. Ленина","x",2.5,470,4117.2,"x","Средства ЕОГ",2.4,"строительство","июль 2022","октябрь 2022",0.4,"октябрь 2022","январь 2023",2,"январь 2023","x"]
[null,"1.1.1.1.7.121.1","Население",94,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.7.122","Газоснабжение домовладений, расположенного по адресу: Челябинская область, г. Копейск, ул. Хвойная, ул. Васильковая, ул. Цветочный уголок","x",2,385,3372.6,"x","Средства ЕОГ",7.18424,"строительство","июнь 2025","сентябрь 2025",2.1552720000000001,"сентябрь 2025","декабрь 2025",5.0289679999999999,"декабрь 2025","x"]
[null,"1.1.1.1.7.122.1","Население",77,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.7.123","Газоснабжение домовладений, расположенного по адресу: Челябинская обл, г Копейск, ул Мечникова","x",2,95,832.2,"x","Средства ЕОГ",1.91,"строительство","июнь 2025","сентябрь 2025",0.2,"сентябрь 2025","декабрь 2025",1.71,"декабрь 2025","x"]
[null,"1.1.1.1.7.123.1","Население",19,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.7.124","Строительство газораспределительной сети Челябинская область, Еткульский район,  п. Бектыш, ул. Стрелочная, д. 19а, д.20, д.21, д.22, д.24, д.25А, д.26, д.29, д.30, д.31, д.32, д.33, д.34","x",1.254,55,481.8,"x","Средства ЕОГ",3.153,"строительство","март 2024","июнь 2024",0.64200000000000002,"июнь 2024","сентябрь 2024",2.5110000000000001,"сентябрь 2024","x"]
[null,"1.1.1.1.7.124.1","Население",11,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.7.125","Строительство газораспределительной сети Челябинская область, Красноармейский район, п. Луговой, ул. Дружбы, 1, 2, 5, 10","x",0.4,20,175.2,"x","Средства ЕОГ",1.1000000000000001,"строительство","июнь 2025","сентябрь 2025",0.2,"сентябрь 2025","декабрь 2025",0.9,"декабрь 2025","x"]
[null,"1.1.1.1.7.125.1","Население",4,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.7.126","Строительство газораспределительной сети Челябинская область, р-н Красноармейский, п Мирный, ул. Вишневая, 1-А, 13, 14, ул. Трактовая, 12-1, 12-2","x",0.4,25,219,"x","Средства ЕОГ",1.1000000000000001,"строительство","февраль 2024","май 2024",0.2,"май 2024","август 2024",0.9,"август 2024","x"]
[null,"1.1.1.1.7.126.1","Население",5,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.7.127","Строительство газораспределительной сети Челябинская область, р-н Красноармейский,д Ильино, ул.Ключевая, 10-14, 14 кв. 1, 14 кв. 2, 15-46","x",0.85,210,1839.6,"x","Средства ЕОГ",2.6,"строительство","июнь 2025","сентябрь 2025",0.6,"сентябрь 2025","декабрь 2025",2,"декабрь 2025","x"]
[null,"1.1.1.1.7.127.1","Население",42,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.7.128","Строительство газораспределительной сети г Копейск, ул Красный Горняк, д 3, 14, ул. Ялтинская, 4-1","x",1.5,15,131.4,"x","Средства ЕОГ",3.5,"строительство","июнь 2024","сентябрь 2024",0.5,"сентябрь 2024","декабрь 2024",3,"декабрь 2024","x"]
[null,"1.1.1.1.7.128.1","Население",3,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.7.129","Cтроительство газопровода-ввода Челябинская область, г Копейск, ул Катайская, дом 32, 22","x",0.38,10,87.6,"x","Средства ЕОГ",0.73699999999999999,"строительство","октябрь 2022","январь 2023",0.189,"январь 2023","апрель 2023",0.54800000000000004,"апрель 2023","x"]
[null,"1.1.1.1.7.129.1","Население",2,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.7.130","Строительство газораспределительной сети Челябинская область, г. Копейск, ул. Паровозников, 1, 4, 8-14, 20, 22, 23, 25, 26","x",1,75,657,"x","Средства ЕОГ",2.4,"строительство","июнь 2025","сентябрь 2025",0.3,"сентябрь 2025","декабрь 2025",2.1,"декабрь 2025","x"]
[null,"1.1.1.1.7.130.1","Население",15,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.7.131","Строительство газораспределительной сети Челябинская область, р-н Красноармейский, п Мирный, ул. 1-я Заречная, 18, 21","x",0.12,10,87.6,"x","Средства ЕОГ",0.41,"строительство","март 2023","июнь 2023",0.15,"июнь 2023","сентябрь 2023",0.26,"сентябрь 2023","x"]
[null,"1.1.1.1.7.131.1","Население",2,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.7.132","Строительство газораспределительной сети Челябинская обл, г Копейск, ул Пятилетки, д 34, 18","x",0.45,10,87.6,"x","Средства ЕОГ",1.4343999999999999,"строительство","июнь 2023","сентябрь 2023",0.33439999999999998,"сентябрь 2023","декабрь 2023",1.1000000000000001,"декабрь 2023","x"]
[null,"1.1.1.1.7.132.1","Население",2,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.7.133","Строительство газораспределительной сети на границе СНТ Челябинская область, г Копейск, СНТ Часовщик","x",0.06,160,1401.6,"x","Средства ЕОГ",2.552,"строительство","июнь 2024","сентябрь 2024",0.45200000000000001,"сентябрь 2024","декабрь 2024",2.1,"декабрь 2024","x"]
[null,"1.1.1.1.7.133.1","Население",32,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.7.134","Газоснабжение домовладений: Челябинская обл, Красноармейский р-н, село Канашево, ул Олимпийская, пер. Дачный","x",2,55,481.8,"x","Средства ЕОГ",6.4,"строительство","июнь 2024","сентябрь 2024",1.1000000000000001,"сентябрь 2024","декабрь 2024",5.3,"декабрь 2024","x"]
[null,"1.1.1.1.7.134.1","Население",11,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.7.135","Строительство газопровода п. Бектыш, ул. Полевая-Комсомольская (2 этап ул. Комсомольская)","x",2.4489999999999998,20,175.2,"x","Средства ЕОГ",6.8819999999999997,"строительство","июнь 2025","сентябрь 2025",1.25,"сентябрь 2025","декабрь 2025",5.6319999999999997,"декабрь 2025","x"]
[null,"1.1.1.1.7.135.1","Население",4,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.7.136","Газоснабжение объектов, расположенных по адресу: Челябинская область, Еткульский муниципальный район, с Еткуль, ул. Комсомольская д. 24, 26","x",4.2500000000000003E-2,10,87.6,"x","Средства ЕОГ",0.224,"строительство","март 2024","июнь 2024",7.5999999999999998E-2,"июнь 2024","сентябрь 2024",0.14799999999999999,"сентябрь 2024","x"]
[null,"1.1.1.1.7.136.1","Население",2,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.7.137","Челябинская область, р-н Красноармейский, п Мирный, ул.Садовая, 8-А, 17","x",0.19,10,87.6,"x","Средства ЕОГ",0.53,"строительство","июнь 2025","сентябрь 2025",0.11,"сентябрь 2025","декабрь 2025",0.42,"декабрь 2025","x"]
[null,"1.1.1.1.7.137.1","Население",2,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.7.138","Челябинская область, г Копейск, ул Лескова, Пугачева","x",2.5,45,394.2,"x","Средства ЕОГ",5.5,"строительство","июнь 2024","сентябрь 2024",0.5,"сентябрь 2024","декабрь 2024",5,"декабрь 2024","x"]
[null,"1.1.1.1.7.138.1","Население",9,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.7.139","Строительство сети газораспределения низкого давления с газопроводами-вводами с. Белоносово по ул. Мира, Молодежная, Цветочная","x",1.175,230,2014.8,"x","Средства ЕОГ",6.2,"строительство","июнь 2025","сентябрь 2025",1,"сентябрь 2025","декабрь 2025",5.2,"декабрь 2025","x"]
[null,"1.1.1.1.7.139.1","Население",46,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.7.140","Газоснабжение объектов, расположенных по адресу: Челябинская область, Еткульский муниципальный район, п. Белоносово, ул. Северная","x",9.8000000000000004E-2,10,87.6,"x","Средства ЕОГ",0.46,"строительство","июнь 2025","сентябрь 2025",0.14599999999999999,"сентябрь 2025","декабрь 2025",0.314,"декабрь 2025","x"]
[null,"1.1.1.1.7.140.1","Население",2,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.7.141","Газоснабжение домовладений: Красноармейский район, с.Миасское, ул. Равнинная, ул. Земляничная, ул. Сельская, ул. Звездная, ул. Вишневая, ул. Западная, ул. Рябиновая, ул. Парковая, ул. Героев, ул. Красная, ул. Пограничная ","x",1.95,3090,27068.400000000001,"x","Средства ЕОГ",9.4402399999999993,"строительство","июнь 2023","сентябрь 2023",2.8320720000000001,"сентябрь 2023","декабрь 2023",6.608168,"декабрь 2023","x"]
[null,"1.1.1.1.7.141.1","Население",618,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.7.142","Строительство \"Сети газораспределнеия п. Полевой ул.Приозерная, ул.Рябиновая для технодлогического присоединения\"","x",0.6,15,131.4,"x","Средства ЕОГ",3.67,"строительство","март 2024","июнь 2024",0.72,"июнь 2024","сентябрь 2024",2.95,"сентябрь 2024","x"]
[null,"1.1.1.1.7.142.1","Население",3,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.7.143","Газоснабжение объектов, расположенных по адресу: Челябинская область, Еткульский муниципальный район, с. Еткуль, ул. Молодежная","x",0.16700000000000001,20,175.2,"x","Средства ЕОГ",0.45700000000000002,"строительство","июнь 2025","сентябрь 2025",0.125,"сентябрь 2025","декабрь 2025",0.33200000000000002,"декабрь 2025","x"]
[null,"1.1.1.1.7.143.1","Население",4,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.7.144","Строительство \"Сети газораспределения п. Вознесенка ул. Березовая Роща для технологического присоединения\"","x",1.7,85,744.6,"x","Средства ЕОГ",8.49,"строительство","июнь 2025","сентябрь 2025",1.1499999999999999,"сентябрь 2025","декабрь 2025",7.34,"декабрь 2025","x"]
[null,"1.1.1.1.7.144.1","Население",17,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.7.145","Строительство газораспределительной сети с газопроводами-вводами п.Бектыш, ул. Еткульская","x",0.70399999999999996,20,175.2,"x","Средства ЕОГ",1.9019999999999999,"строительство","июнь 2025","сентябрь 2025",0.28199999999999997,"сентябрь 2025","декабрь 2025",1.62,"декабрь 2025","x"]
[null,"1.1.1.1.7.145.1","Население",4,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.7.146","Строительство газораспределительной сети с газопроводами-вводами в с. Лебедевка (южная часть)","x",3.536,335,2934.6,"x","Средства ЕОГ",13.77,"строительство","июнь 2025","сентябрь 2025",2.12,"сентябрь 2025","декабрь 2025",11.65,"декабрь 2025","x"]
[null,"1.1.1.1.7.146.1","Население",67,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.7.147","Газоснабжение домовладений: Красноармейский район, п.Песчаный, ул Спортивная, Шахтеров","x",0.35,100,876,"x","Средства ЕОГ",1.95,"строительство","июнь 2025","сентябрь 2025",0.45,"сентябрь 2025","декабрь 2025",1.5,"декабрь 2025","x"]
[null,"1.1.1.1.7.147.1","Население",20,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.7.148","Газоснабжение домовладений: Красноармейский район, п.Песчаный, ул Лесная","x",0.3,65,569.4,"x","Средства ЕОГ",1.95,"строительство","июнь 2025","сентябрь 2025",0.45,"сентябрь 2025","декабрь 2025",1.5,"декабрь 2025","x"]
[null,"1.1.1.1.7.148.1","Население",13,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.7.149","Газоснабжение домовладений: Красноармейский район, с.Миасское,ул Спортивная 2, 2А, 4","x",0.24099999999999999,15,131.4,"x","Средства ЕОГ",0.70909999999999995,"строительство","май 2026","август 2026",0.2268,"август 2026","ноябрь 2026",0.48230000000000001,"ноябрь 2026","x"]
[null,"1.1.1.1.7.149.1","Население",3,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.7.150","Газоснабжение домовладений: Красноармейский район, п.Петровский, ул. Песочная.","x",0.25,75,657,"x","Средства ЕОГ",0.78349999999999997,"строительство","июнь 2025","сентябрь 2025",0.1835,"сентябрь 2025","декабрь 2025",0.6,"декабрь 2025","x"]
[null,"1.1.1.1.7.150.1","Население",15,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.7.151","Газоснабжение домовладений: Красноармейский район, п. Петровский, ул. Славянская, ул. Народная, ул. Дубравная, ул. Стартовая, ул. Сосновая, ул. Кедровая, ул. Дубовая, ул. Кедровая, ул. Хвойная, ул. Пихтовая, ул. Изобретателей, ул. Стартовая.","x",1.3,125,1095,"x","Средства ЕОГ",7.1,"строительство","июнь 2025","сентябрь 2025",2.9,"сентябрь 2025","декабрь 2025",4.2,"декабрь 2025","x"]
[null,"1.1.1.1.7.151.1","Население",25,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.7.152","Газоснабжение домовладений: Красноармейский район, п. Петровский, ул. Полевая.","x",0.1,30,262.8,"x","Средства ЕОГ",0.29349999999999998,"строительство","июнь 2025","сентябрь 2025",8.3500000000000005E-2,"сентябрь 2025","декабрь 2025",0.21,"декабрь 2025","x"]
[null,"1.1.1.1.7.152.1","Население",6,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.7.153","Газоснабжение домовладений: Красноармейский район, п. Петровский, ул. Кленовая.","x",0.2,75,657,"x","Средства ЕОГ",0.82350000000000001,"строительство","июнь 2025","сентябрь 2025",0.14349999999999999,"сентябрь 2025","декабрь 2025",0.68,"декабрь 2025","x"]
[null,"1.1.1.1.7.153.1","Население",15,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.7.154","Газоснабжение домовладений: Красноармейский район, п. Петровский, ул. Дорожная.","x",0.32,20,175.2,"x","Средства ЕОГ",0.92349999999999999,"строительство","март 2023","июнь 2023",0.14349999999999999,"июнь 2023","сентябрь 2023",0.78,"сентябрь 2023","x"]
[null,"1.1.1.1.7.154.1","Население",4,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.7.155","Газоснабжение объектов, расположенных по адресу: Челябинская область, Еткульский муниципальный район, с. Каратабан, ул. Первомайская","x",1.5720000000000001,85,744.6,"x","Средства ЕОГ",4.2709999999999999,"строительство","июнь 2025","сентябрь 2025",1.1499999999999999,"сентябрь 2025","декабрь 2025",3.121,"декабрь 2025","x"]
[null,"1.1.1.1.7.155.1","Население",17,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.7.156","Газоснабжение объектов, расположенных по адресу: Челябинская область, Еткульский муниципальный район, с. Селезян, ул. Лесная, ул. Луговая, ул. Центральная, ул. Южная","x",2.4089999999999998,60,525.6,"x","Средства ЕОГ",7.6769999999999996,"строительство","июнь 2024","сентябрь 2024",1.655,"сентябрь 2024","декабрь 2024",6.0220000000000002,"декабрь 2024","x"]
[null,"1.1.1.1.7.156.1","Население",12,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.7.157","Газоснабжение объектов, расположенных по адресу: Челябинская область, Еткульский муниципальный район, с. Еткуль ул. Северная, д. 10, 10А, 19, 21","x",0.10100000000000001,15,131.4,"x","Средства ЕОГ",0.3,"строительство","июнь 2025","сентябрь 2025",7.5999999999999998E-2,"сентябрь 2025","декабрь 2025",0.224,"декабрь 2025","x"]
[null,"1.1.1.1.7.157.1","Население",3,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.7.158","Газоснабжение объектов, расположенных по адресу: Челябинская область, Еткульский муниципальный район, с. Еткуль ул. Северная, д. 14, 16, 27","x",0.106,15,131.4,"x","Средства ЕОГ",0.31,"строительство","июнь 2025","сентябрь 2025",7.9000000000000001E-2,"сентябрь 2025","декабрь 2025",0.23100000000000001,"декабрь 2025","x"]
[null,"1.1.1.1.7.158.1","Население",3,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.7.159","Газоснабжение объектов, расположенных по адресу: Челябинская область, Еткульский муниципальный район, с. Еткуль ул. Северная, д. 20, 22","x",0.161,10,87.6,"x","Средства ЕОГ",0.35799999999999998,"строительство","июнь 2025","сентябрь 2025",8.5999999999999993E-2,"сентябрь 2025","декабрь 2025",0.27200000000000002,"декабрь 2025","x"]
[null,"1.1.1.1.7.159.1","Население",2,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.7.160","Газоснабжение объектов, расположенных по адресу: Челябинская обл., Еткульский муниципальный район, с. Еткуль, ул. Октябрьская, д. 56-60","x",0.12,15,131.4,"x","Средства ЕОГ",0.35,"строительство","июнь 2025","сентябрь 2025",0.114,"сентябрь 2025","декабрь 2025",0.23599999999999999,"декабрь 2025","x"]
[null,"1.1.1.1.7.160.1","Население",3,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.7.161","Газоснабжение домовладений, расположенных по адресу: Челябинская область, Красноармейский р-он, с.Миасское ул.Мира, 35, 37, 38, 39, 40,  42, 44, 46","x",0.13,40,350.4,"x","Средства ЕОГ",0.37,"строительство","июнь 2025","сентябрь 2025",0.09,"сентябрь 2025","декабрь 2025",0.28000000000000003,"декабрь 2025","x"]
[null,"1.1.1.1.7.161.1","Население",8,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.7.162","Газоснабжение домовладений, расположенных по адресу: Челябинская область, Красноармейский р-он, с.Миасское ул. Мира 41, 43, 45","x",0.1,15,131.4,"x","Средства ЕОГ",0.37,"строительство","июнь 2025","сентябрь 2025",0.09,"сентябрь 2025","декабрь 2025",0.28000000000000003,"декабрь 2025","x"]
[null,"1.1.1.1.7.162.1","Население",3,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.7.163","Газоснабжение домовладений, расположенных по адресу: Челябинская область, Красноармейский р-он, с.Миасское ул. Пионера, 2, 4","x",0.06,10,87.6,"x","Средства ЕОГ",0.21,"строительство","июнь 2025","сентябрь 2025",0.05,"сентябрь 2025","декабрь 2025",0.16,"декабрь 2025","x"]
[null,"1.1.1.1.7.163.1","Население",2,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.7.164","Газоснабжение домовладений, расположенных по адресу: Челябинская область, Красноармейский р-он, с.Миасское ул. Кирпичная, 21, 24, 25, 27","x",0.3,20,175.2,"x","Средства ЕОГ",0.72,"строительство","июнь 2025","сентябрь 2025",0.12,"сентябрь 2025","декабрь 2025",0.6,"декабрь 2025","x"]
[null,"1.1.1.1.7.164.1","Население",4,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.7.165","Газоснабжение домовладений, расположенных по адресу: Челябинская область, Красноармейский р-он, с.Миасское ул. Ключевая, 5, 6","x",0.05,10,87.6,"x","Средства ЕОГ",0.23,"строительство","июнь 2025","сентябрь 2025",0.08,"сентябрь 2025","декабрь 2025",0.15,"декабрь 2025","x"]
[null,"1.1.1.1.7.165.1","Население",2,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.7.166","Газоснабжение домовладений, расположенных по адресу: Челябинская область, Красноармейский р-он, с.Миасское ул. Свободы, 1, 2","x",0.06,10,87.6,"x","Средства ЕОГ",0.23,"строительство","июнь 2024","сентябрь 2024",0.08,"сентябрь 2024","декабрь 2024",0.15,"декабрь 2024","x"]
[null,"1.1.1.1.7.166.1","Население",2,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.7.167","Газоснабжение домовладений, расположенных по адресу: Челябинская область, Красноармейский р-он, с.Миасское ул. Солнечная, 39,43,46, 50","x",0.3,20,175.2,"x","Средства ЕОГ",0.92,"строительство","июнь 2026","сентябрь 2026",0.12,"сентябрь 2026","декабрь 2026",0.8,"декабрь 2026","x"]
[null,"1.1.1.1.7.167.1","Население",4,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.7.168","Газоснабжение домовладения: Челябинская обл, г Копейск, ул. Грузовая","x",1.7,135,1182.5999999999999,"x","Средства ЕОГ",3.85,"строительство","июнь 2024","сентябрь 2024",0.45,"сентябрь 2024","декабрь 2024",3.4,"декабрь 2024","x"]
[null,"1.1.1.1.7.168.1","Население",27,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.7.169","Газоснабжение домовладения: Челябинская обл, г Копейск, ул. 9 Января, ул. Щорса","x",1,85,744.6,"x","Средства ЕОГ",2.7,"строительство","июнь 2025","сентябрь 2025",0.2,"сентябрь 2025","декабрь 2025",2.5,"декабрь 2025","x"]
[null,"1.1.1.1.7.169.1","Население",17,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.7.170","Газоснабжение домовладения: Челябинская обл, г Копейск, ул. Цвиллинга","x",1.5,270,2365.1999999999998,"x","Средства ЕОГ",3.5,"строительство","июнь 2025","сентябрь 2025",0.5,"сентябрь 2025","декабрь 2025",3,"декабрь 2025","x"]
[null,"1.1.1.1.7.170.1","Население",54,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.7.171","Газоснабжение домовладений, расположенных по адресам: Красноармейский район, п. Петровский, ул. Плановая, д, 6, 7 и ул. Промышленная, д. 6, 10, 17","x",0.4,25,219,"x","Средства ЕОГ",1.0571299999999999,"строительство","июнь 2024","сентябрь 2024",0.17165,"сентябрь 2024","декабрь 2024",0.88548000000000004,"декабрь 2024","x"]
[null,"1.1.1.1.7.171.1","Население",5,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.7.172","Газоснабжение домовладений, расположенных по адресам: Челябинская область, Красноармейский район, поселок Березово, улица Целинная","x",0.5,120,1051.2,"x","Средства ЕОГ",0.6,"строительство","июнь 2024","сентябрь 2024",0.1,"сентябрь 2024","декабрь 2024",0.5,"декабрь 2024","x"]
[null,"1.1.1.1.7.172.1","Население",24,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.7.173","Газоснабжение домовладений, расположенных по адресу: Челябинская область, с Шибаново, ул. Центральная. 128  и с. Шумово, ул. ул. Советская, 49а","x",0.3,10,87.6,"x","Средства ЕОГ",0.75,"строительство","май 2024","август 2024",0.15,"август 2024","ноябрь 2024",0.6,"ноябрь 2024","x"]
[null,"1.1.1.1.7.173.1","Население",2,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.7.174","Газоснабжение домовладений, расположенных по адресу: Челябинская область, с . Шумово, ул. Советская, 3,5 и ул. 2-я Советская, 12, 17, 19","x",0.4,25,219,"x","Средства ЕОГ",0.88,"строительство","июнь 2025","сентябрь 2025",0.18,"сентябрь 2025","декабрь 2025",0.7,"декабрь 2025","x"]
[null,"1.1.1.1.7.174.1","Население",5,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.7.175","Газоснабжение домовладений, расположенных по адресам: Красноармейский район, с. Шибаново, ул. Центральная и ул. Дачная","x",2.5,365,3197.4,"x","Средства ЕОГ",2.4,"строительство","июнь 2025","сентябрь 2025",0.4,"сентябрь 2025","декабрь 2025",2,"декабрь 2025","x"]
[null,"1.1.1.1.7.175.1","Население",73,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.7.176","Челябинская область, г Копейск, с Калачево, ул. Солнечная, 52, 54, ","x",0.3,10,87.6,"x","Средства ЕОГ",0.55000000000000004,"строительство","июнь 2024","сентябрь 2024",0.15,"сентябрь 2024","декабрь 2024",0.4,"декабрь 2024","x"]
[null,"1.1.1.1.7.176.1","Население",2,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.7.177","Челябинская обл, г Копейск, тер. СНТ Красная Горнячка","x",0.29099999999999998,25,219,"x","Средства ЕОГ",0.53459999999999996,"строительство","июнь 2024","сентябрь 2024",0.14099999999999999,"сентябрь 2024","декабрь 2024",0.39360000000000001,"декабрь 2024","x"]
[null,"1.1.1.1.7.177.1","Население",5,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.7.178","Челябинская обл, г Копейск, тер. СНТ Дружба","x",0.08,10,87.6,"x","Средства ЕОГ",0.35,"строительство","май 2023","август 2023",0.14000000000000001,"август 2023","ноябрь 2023",0.21,"ноябрь 2023","x"]
[null,"1.1.1.1.7.178.1","Население",2,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.7.179","Газоснабжение домовладений, расположенного по адресу: Челябинская область, г. Копейск, ул. Врубовая, пер. Врубовый, ул. Старопоселковая, ул. Лобачевского","x",1.5,340,2978.4,"x","Средства ЕОГ",4.5,"строительство","июнь 2023","сентябрь 2023",1.5,"сентябрь 2023","декабрь 2023",3,"декабрь 2023","x"]
[null,"1.1.1.1.7.179.1","Население",68,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.7.180","Газоснабжение домовладений, расположенных по адресу: Челябинская область, Копейск, ул. Алжирская, 19, 20, 21,22","x",0.28299999999999997,20,175.2,"x","Средства ЕОГ",0.94,"строительство","декабрь 2022","март 2023",0.14000000000000001,"март 2023","июнь 2023",0.8,"июнь 2023","x"]
[null,"1.1.1.1.7.180.1","Население",4,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.7.181","Газоснабжение домовладений, расположенного по адресу: Челябинская обл, г Копейск, пер Седова, д 3, 5, 7","x",0.108,15,131.4,"x","Средства ЕОГ",0.21049999999999999,"строительство","октябрь 2023","январь 2024",5.0299999999999997E-2,"январь 2024","апрель 2024",0.16020000000000001,"апрель 2024","x"]
[null,"1.1.1.1.7.181.1","Население",3,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.7.182","Газоснабжение домовладений, расположенных по адресу: Челябинская область, Копейск, ул. Чудесная, 1,  7, 15","x",0.25,15,131.4,"x","Средства ЕОГ",0.75,"строительство","декабрь 2023","март 2024",0.25,"март 2024","июнь 2024",0.5,"июнь 2024","x"]
[null,"1.1.1.1.7.182.1","Население",3,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.7.183","Газоснабжение домовладения, расположенный по адресу :Челябинская обл, г Копейск, ул Садовая, д 10, 12, 14","x",0.28389999999999999,15,131.4,"x","Средства ЕОГ",0.6,"строительство","декабрь 2023","март 2024",0.12,"март 2024","июнь 2024",0.48,"июнь 2024","x"]
[null,"1.1.1.1.7.183.1","Население",3,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.7.184","Газоснабжение объектов, расположенных по адресу: Челябинская область, Еткульский муниципальный район, д. Потапово, ул. Центральная","x",0.42899999999999999,35,306.60000000000002,"x","Средства ЕОГ",1.1060000000000001,"строительство","июнь 2024","сентябрь 2024",0.156,"сентябрь 2024","декабрь 2024",0.95,"декабрь 2024","x"]
[null,"1.1.1.1.7.184.1","Население",7,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.7.185","Челябинская обл, Красноармейский р-н, д Камышинка, ул Береговая","x",7.1999999999999995E-2,65,569.4,"x","Средства ЕОГ",1.008,"строительство","март 2026","июнь 2026",0.504,"июнь 2026","сентябрь 2026",0.504,"сентябрь 2026","x"]
[null,"1.1.1.1.7.185.1","Население",13,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.7.186","Челябинская обл, г Копейск, тер снт Станкостроитель-3","x",3.2,85,744.6,"x","Средства ЕОГ",9.92,"строительство","июнь 2026","сентябрь 2026",4.16,"сентябрь 2026","декабрь 2026",5.76,"декабрь 2026","x"]
[null,"1.1.1.1.7.186.1","Население",17,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.7.187","456653 Челябинская область, г Копейск, ул Лизы Чайкиной, дом 13, Квартира 1, 2, дом 24","x",0.28899999999999998,20,175.2,"x","Средства ЕОГ",1.0982000000000001,"строительство","июнь 2024","сентябрь 2024",0.4335,"сентябрь 2024","декабрь 2024",0.66469999999999996,"декабрь 2024","x"]
[null,"1.1.1.1.7.187.1","Население",4,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.7.188","456653 Челябинская область, г Копейск, ул Урицкого, дом 71, 73","x",0.05,10,87.6,"x","Средства ЕОГ",0.65,"строительство","июнь 2024","сентябрь 2024",0.3,"сентябрь 2024","декабрь 2024",0.35,"декабрь 2024","x"]
[null,"1.1.1.1.7.188.1","Население",2,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.7.189","Челябинская обл, село Миасское, ул Торговая, д 30А,  30, кв 1, 32Б","x",0.7,15,131.4,"x","Средства ЕОГ",2.87,"строительство","июнь 2024","сентябрь 2024",0.56000000000000005,"сентябрь 2024","декабрь 2024",2.31,"декабрь 2024","x"]
[null,"1.1.1.1.7.189.1","Население",3,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.7.190","Газоснабжение домовладений, расположенных по адресу: Челябинская область, г Копейск ул Стартовая, Быкова, Введенского, Б. Погорелова, Свердловская","x",6,105,919.8,"x","Средства ЕОГ",11,"строительство","июнь 2024","сентябрь 2024",1.6,"сентябрь 2024","декабрь 2024",9.4,"декабрь 2024","x"]
[null,"1.1.1.1.7.190.1","Население",21,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.7.191","Газоснабжение домовладений, расположенных по адресу: Челябинская область, Копейск, ул. Киевская","x",0.153,15,131.4,"x","Средства ЕОГ",0.32129999999999997,"строительство","февраль 2024","май 2024",0.12239999999999999,"май 2024","август 2024",0.19889999999999999,"август 2024","x"]
[null,"1.1.1.1.7.191.1","Население",3,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.7.192","Челябинская область, р-н Красноармейский, п Петровский, тер. СНТ Лесная поляна","x",4.2,30,262.8,"x","Средства ЕОГ",17.22,"строительство","июнь 2024","сентябрь 2024",3.36,"сентябрь 2024","декабрь 2024",13.86,"декабрь 2024","x"]
[null,"1.1.1.1.7.192.1","Население",6,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.7.193","Газоснабжение домовладений: Челябинская обл, Красноармейский р-н, пос Петровский, ул Рубежная, д 9, 11, ул Метеоритная, 3А, участок 10 с кадастровым номером 74:12:1206001:1864","x",1,20,175.2,"x","Средства ЕОГ",4.0999999999999996,"строительство","сентябрь 2023","декабрь 2023",0.8,"декабрь 2023","март 2024",3.3,"март 2024","x"]
[null,"1.1.1.1.7.193.1","Население",4,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.7.194","Челябинская обл, Красноармейский р-н, поселок Песчаный, ул Островная, 1, 2, 3, 4, 5","x",0.11,25,219,"x","Средства ЕОГ",0.58630000000000004,"строительство","июнь 2025","сентябрь 2025",0.14299999999999999,"сентябрь 2025","декабрь 2025",0.44330000000000003,"декабрь 2025","x"]
[null,"1.1.1.1.7.194.1","Население",5,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.7.195","Челябинская область, г Копейск, ул Шаляпина, дом 28, 30","x",0.30299999999999999,10,87.6,"x","Средства ЕОГ",0.77568000000000004,"строительство","март 2024","июнь 2024",0.2424,"июнь 2024","сентябрь 2024",0.53327999999999998,"сентябрь 2024","x"]
[null,"1.1.1.1.7.195.1","Население",2,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.7.196","Челябинская область, г Копейск, ул. Уборевича, Брюллова, Широкая, Бубнова, Достоевского, Новая Заря, Березовая, Державина, Щепкина, Затеева, пер. Щепкина, Новая Заря, 2-ой Широкий, Державина, Березовый","x",8.1199999999999992,1230,10774.8,"x","Средства ЕОГ",18.5136,"строительство","июнь 2024","сентябрь 2024",2.4359999999999999,"сентябрь 2024","декабрь 2024",16.0776,"декабрь 2024","x"]
[null,"1.1.1.1.7.196.1","Население",246,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.7.197","Челябинская область, г Копейск, ул. Черемуховая, Калиновая","x",0.9,20,175.2,"x","Средства ЕОГ",3.6720000000000002,"строительство","март 2023","июнь 2023",1.08,"июнь 2023","сентябрь 2023",2.5920000000000001,"сентябрь 2023","x"]
[null,"1.1.1.1.7.197.1","Население",4,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.7.198","Челябинская обл, Красноармейский рн, дер Камышинка, ул Ягодная","x",0.40400000000000003,75,657,"x","Средства ЕОГ",1.7719999999999999E-3,"строительство","март 2026","июнь 2026",2.03E-4,"июнь 2026","сентябрь 2026",1.5690000000000001E-3,"сентябрь 2026","x"]
[null,"1.1.1.1.7.198.1","Население",15,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.7.199","Челябинская обл, Красноармейский р-н, пос Петровский, ул Полевая, д 4, 4А","x",3.7999999999999999E-2,10,87.6,"x","Средства ЕОГ",2.1159999999999999E-4,"строительство","май 2024","август 2024",2.6599999999999999E-5,"август 2024","ноябрь 2024",1.85E-4,"ноябрь 2024","x"]
[null,"1.1.1.1.7.199.1","Население",2,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.7.200","Челябинская обл., Копейский городской округ, п. Заозерный, ул. Высокая, Дорожная, Красивая, Малиновая, Осенняя, Рощинская, Степная, Теплая, Уютная, пер. 1-й Рощинский, пер. 2-й Рощинский, пер. 3-й Рощинский, Вишневая, Астраханская, Ясная, Пятницкая, Ромашковая, Южная","x",7.1369999999999996,95,832.2,"x","Средства ЕОГ",4.0023000000000003E-2,"строительство","январь 2025","апрель 2025",4.4999999999999997E-3,"апрель 2025","июль 2025",3.5522999999999999E-2,"июль 2025","x"]
[null,"1.1.1.1.7.200.1","Население",19,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.7.201","Челябинская обл., Копейский городской округ, п. Заозерный, ул. Лесная, Низовая, Советская, Проектная, пер. Лесной, пер. Низовой, пер. Советский","x",4.9000000000000004,220,1927.2,"x","Средства ЕОГ",3.0089000000000001E-2,"строительство","март 2024","июнь 2024",3.5000000000000001E-3,"июнь 2024","сентябрь 2024",2.6589000000000002E-2,"сентябрь 2024","x"]
[null,"1.1.1.1.7.201.1","Население",44,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.7.202","Челябинская область, р-н Красноармейский, п Мирный, ул Дачная, д. 19, д. 20","x",0.82499999999999996,10,87.6,"x","Средства ЕОГ",3.7200000000000002E-3,"строительство","март 2025","июнь 2025",5.1999999999999995E-4,"июнь 2025","сентябрь 2025",3.2000000000000002E-3,"сентябрь 2025","x"]
[null,"1.1.1.1.7.202.1","Население",2,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.7.203","Сеть газораспределения (для технологического присоединения и ликвидации дефицита пропускной способности газораспределительных систем) Еткульский муниципальный район, с. Еткуль, ул. 8-е Марта - пер. 29 - ул. Молодежная","x",0.377,10,87.6,"x","Средства ЕОГ",5.1955559999999996E-3,"строительство","июнь 2025","сентябрь 2025",4.7555600000000003E-4,"сентябрь 2025","декабрь 2025",4.7200000000000002E-3,"декабрь 2025","x"]
[null,"1.1.1.1.7.203.1","Население",2,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.7.204","Газоснабжение ж/д Красноармейский р-н, с.Миасское, ул.Садовая, д.18,кв.2 ","x",0.2,5,43.8,"x","Средства ЕОГ",0.69128800000000001,"строительство","июнь 2023","сентябрь 2023",0.21560000000000001,"сентябрь 2023","декабрь 2023",0.475688,"декабрь 2023","x"]
[null,"1.1.1.1.7.204.1","Население","1","x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.7.205","Газоснабжение ж/д Красноармейский р-н, с.Миасское, ул.Спортивная, д.12 ","x",0.2,5,43.8,"x","Средства ЕОГ",0.58749200000000001,"строительство","июнь 2024","сентябрь 2024",0.15390000000000001,"сентябрь 2024","декабрь 2024",0.43359199999999998,"декабрь 2024","x"]
[null,"1.1.1.1.7.205.1","Население","1","x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.7.206","Газоснабжение объекта Еткульский р-н, п.Бектыш, ул.Новая, д.1, кв.1","x",0.1,5,43.8,"x","Средства ЕОГ",0.316,"строительство","март 2024","июнь 2024",9.0999999999999998E-2,"июнь 2024","сентябрь 2024",0.22500000000000001,"сентябрь 2024","x"]
[null,"1.1.1.1.7.206.1","Население","1","x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.7.207","Газоснабжение ж/д Коркинский р-н, г.Коркино, ул.Железнодорожная от д.11 до д.20","x",0.26379999999999998,20,175.2,"x","Средства ЕОГ",1.4307393799999999,"строительство","май 2023","август 2023",0.22519986,"август 2023","ноябрь 2023",1.2055395200000001,"ноябрь 2023","x"]
[null,"1.1.1.1.7.207.1","Население",4,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.7.208","Сеть г/р-я н/д с г/п-вводами г.Коркино, ул.Панарина, Лесная, Восточная, пер.Восточный 9","x",0.82870000076294004,75,657,"x","Средства ЕОГ",3.34899835,"строительство","июнь 2025","сентябрь 2025",0.18580603000000001,"сентябрь 2025","декабрь 2025",3.1631923199999998,"декабрь 2025","x"]
[null,"1.1.1.1.7.208.1","Население",15,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.7.209","Газоснабжение ж/д Коркинский р-н, г.Коркино, ул.Чкалова, д.26, 26А, 28","x",7.8699998974800095E-2,15,131.4,"x","Средства ЕОГ",0.47542436999999999,"строительство","июнь 2025","сентябрь 2025",4.9357680000000001E-2,"сентябрь 2025","декабрь 2025",0.42606669000000003,"декабрь 2025","x"]
[null,"1.1.1.1.7.209.1","Население",3,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.7.210","Газоснабжение ж/д Коркинский мо, г.Коркино, ул.Пушкина, д.1А, 2А, 6","x",0.22829999690055899,15,131.4,"x","Средства ЕОГ",0.91253914999999997,"строительство","май 2023","август 2023",8.6641780000000002E-2,"август 2023","ноябрь 2023",0.82589736999999996,"ноябрь 2023","x"]
[null,"1.1.1.1.7.210.1","Население",3,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.7.211","Газоснабжение ж/д Коркинский мо, г.Коркино, ул.Кутузова, ул.Железнодорожная","x",0.32869999999999999,20,175.2,"x","Средства ЕОГ",1.5727694999999999,"строительство","июнь 2024","сентябрь 2024",0.26135956999999999,"сентябрь 2024","декабрь 2024",1.3114099299999999,"декабрь 2024","x"]
[null,"1.1.1.1.7.211.1","Население",4,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.7.212","Газоснабжение ж/д Коркинский мо, г.Коркино, ул.Пушкина, д.29, 32, 33","x",0.17430000000000001,15,131.4,"x","Средства ЕОГ",1.09811273,"строительство","июнь 2023","сентябрь 2023",0.15951613000000001,"сентябрь 2023","декабрь 2023",0.9385966,"декабрь 2023","x"]
[null,"1.1.1.1.7.212.1","Население",3,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.7.213","Газоснабжение ж/д Коркинский р-н, г.Коркино, ул.Ломоносова, д.1, 3","x",0.13639999999999999,10,87.6,"x","Средства ЕОГ",0.70534200999999996,"строительство","декабрь 2023","март 2024",0.13245828000000001,"март 2024","июнь 2024",0.57288373000000004,"июнь 2024","x"]
[null,"1.1.1.1.7.213.1","Население",2,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.7.214","Газоснабжение ж/д Коркинский муниципальный округ, п.Роза, ул.Репина","x",0.34089999999999998,10,87.6,"x","Средства ЕОГ",3.20416145,"строительство","январь 2024","апрель 2024",0.39124729000000003,"апрель 2024","июль 2024",2.8129141600000001,"июль 2024","x"]
[null,"1.1.1.1.7.214.1","Население",2,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.7.215","Газоснабжение объектов, расположенных по адресу: Челябинская область, Коркинский муниципальный район, г. Коркино,  ул. Бектышская, ул. Озерная, ул. Автомобилистов, пер. Озерный, пер. Рябиновый, пер. Автомобилистов","x",3.7,300,2628,"x","Средства ЕОГ",14.042999999999999,"строительство","июнь 2025","сентябрь 2025",3,"сентябрь 2025","декабрь 2025",11.042999999999999,"декабрь 2025","x"]
[null,"1.1.1.1.7.215.1","Население",60,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.7.216","Сеть газораспределения к домовладениям, расположенным по адресу: Челябинская область, Коркинский муниципальный округ, п. Дубровка-Челябинская железнодорожная станция, ул. Станционная, д. 15 и земельный участок 15","x",5.7500000000000002E-2,10,87.6,"x","Средства ЕОГ",0.31022206000000002,"строительство","июнь 2024","сентябрь 2024",9.3066618000000004E-2,"сентябрь 2024","декабрь 2024",0.217155442,"декабрь 2024","x"]
[null,"1.1.1.1.7.216.1","Население",2,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.7.217","Строительство газораспределительной сети Челябинская область, Коркинский муниципальный округ, рп Роза, ул. Староаммональная, 1 переулок","x",0.182,25,219,"x","Средства ЕОГ",0.63500000000000001,"строительство","декабрь 2023","март 2024",0.115,"март 2024","июнь 2024",0.52,"июнь 2024","x"]
[null,"1.1.1.1.7.217.1","Население",5,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.7.218","Газоснабжение объектов, расположенных по адресу: Челябинская область, Коркинский муниципальный округ, рп Роза, ул. Репина, д. 88, 90","x",0.11,15,131.4,"x","Средства ЕОГ",0.32500000000000001,"строительство","июнь 2024","сентябрь 2024",9.5000000000000001E-2,"сентябрь 2024","декабрь 2024",0.23,"декабрь 2024","x"]
[null,"1.1.1.1.7.218.1","Население",3,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.7.219","Строительство газораспределительной сети с газопроводами-вводами рп Роза ул. Еткульская, д.5,6,7,11 ","x",0.1,25,219,"x","Средства ЕОГ",0.48399999999999999,"строительство","июнь 2025","сентябрь 2025",0.11,"сентябрь 2025","декабрь 2025",0.374,"декабрь 2025","x"]
[null,"1.1.1.1.7.219.1","Население",5,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.7.220","Строительство газораспределительной сети с  газопроводом-вводом, ст.Кирзавод","x",0.76,45,394.2,"x","Средства ЕОГ",2.891,"строительство","февраль 2024","май 2024",0.65100000000000002,"май 2024","август 2024",2.2400000000000002,"август 2024","x"]
[null,"1.1.1.1.7.220.1","Население",9,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.7.221","Газоснабжение объектов, расположенных по адресу: Челябинская область, Коркинский муниципальный район, г. Коркино, ул. Кутузова","x",0.1,10,87.6,"x","Средства ЕОГ",0.36699999999999999,"строительство","март 2024","июнь 2024",0.10199999999999999,"июнь 2024","сентябрь 2024",0.26500000000000001,"сентябрь 2024","x"]
[null,"1.1.1.1.7.221.1","Население",2,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.7.222","Газоснабжение объектов, расположенных по адресу: Челябинская область, Коркинский муниципальный район, г. Коркино, ул.Чкалова  д.42, 44","x",5.6000000000000001E-2,10,87.6,"x","Средства ЕОГ",0.21,"строительство","июнь 2025","сентябрь 2025",5.6000000000000001E-2,"сентябрь 2025","декабрь 2025",0.154,"декабрь 2025","x"]
[null,"1.1.1.1.7.222.1","Население",2,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.7.223","Газоснабжение объектов, расположенных по адресу: Челябинская область, Коркинский муниципальный район, рп Роза, ул. Панфилова от д.63 до д.97","x",0.64900000000000002,70,613.20000000000005,"x","Средства ЕОГ",2.1640000000000001,"строительство","июнь 2025","сентябрь 2025",0.54200000000000004,"сентябрь 2025","декабрь 2025",1.6220000000000001,"декабрь 2025","x"]
[null,"1.1.1.1.7.223.1","Население",14,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.7.224","Газоснабжение объектов, расположенных по адресу: Челябинская область, Коркинский муниципальный район, рп Роза, кварталы, улицы и переулки Староаммональной ","x",0.90349999999999997,20,175.2,"x","Средства ЕОГ",2.9089999999999998,"строительство","июль 2024","октябрь 2024",0.65200000000000002,"октябрь 2024","январь 2025",2.2570000000000001,"январь 2025","x"]
[null,"1.1.1.1.7.224.1","Население",4,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.7.225","Строительство газораспределительной сети  низкого давления с газопроводом-вводом г Коркино пер. Юбилейный, ул. Юбилейная, ул. 30 лет ВЛКСМ, ул.Чапаева","x",3.3029999999999999,55,481.8,"x","Средства ЕОГ",13.2,"строительство","июнь 2025","сентябрь 2025",2.15,"сентябрь 2025","декабрь 2025",11.05,"декабрь 2025","x"]
[null,"1.1.1.1.7.225.1","Население",11,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.7.226","Газоснабжение объектов, расположенных по адресу: Челябинская обл., Коркинский муниципальный р-н, г. Коркино, ул. 50 лет городу, Дружбы, Новоселов, Осенняя, Молодежная и др.","x",3.21,120,1051.2,"x","Средства ЕОГ",15.51,"строительство","декабрь 2023","март 2024",2.15,"март 2024","июнь 2024",13.36,"июнь 2024","x"]
[null,"1.1.1.1.7.226.1","Население",24,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.7.227","Газоснабжение объекта, расположенного по адресу: Челябинская область, Коркинский муниципальный район, д. Дубровка, ул. Калинина, д. 7, участок 1,2","x",0.01,10,87.6,"x","Средства ЕОГ",0.125,"строительство","февраль 2024","май 2024",5.5E-2,"май 2024","август 2024",7.0000000000000007E-2,"август 2024","x"]
[null,"1.1.1.1.7.227.1","Население",2,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.7.228","Газоснабжение объектов, расположенных по адресу: Челябинская область, Коркинский муниципальный район, д. Дубровка, ул. Калинина, д. 20, кв. 1, кв. 2","x",0.01,10,87.6,"x","Средства ЕОГ",0.125,"строительство","февраль 2024","май 2024",5.5E-2,"май 2024","август 2024",7.0000000000000007E-2,"август 2024","x"]
[null,"1.1.1.1.7.228.1","Население",2,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.7.229","Газоснабжение объектов, расположенных по адресу: Челябинская область, Коркинский муниципальный район, д. Дубровка, ул. Калинина, д. 26, 26А","x",0.01,10,87.6,"x","Средства ЕОГ",0.125,"строительство","февраль 2024","май 2024",5.5E-2,"май 2024","август 2024",7.0000000000000007E-2,"август 2024","x"]
[null,"1.1.1.1.7.229.1","Население",2,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.7.230","Газоснабжение объекта, расположенного по адресу: Челябинская область, Коркинский муниципальный район, д. Дубровка, ул. Калинина, д. 34 строение, д. 36","x",0.01,10,87.6,"x","Средства ЕОГ",0.125,"строительство","февраль 2024","май 2024",5.5E-2,"май 2024","август 2024",7.0000000000000007E-2,"август 2024","x"]
[null,"1.1.1.1.7.230.1","Население",2,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.7.231","Газоснабжение объекта, расположенного по адресу: Челябинская область, Коркинский муниципальный район, д. Дубровка, ул. Калинина, д. 48, д. 50","x",0.01,10,87.6,"x","Средства ЕОГ",0.125,"строительство","февраль 2024","май 2024",5.5E-2,"май 2024","август 2024",7.0000000000000007E-2,"август 2024","x"]
[null,"1.1.1.1.7.231.1","Население",2,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.7.232","Газоснабжение объекта, расположенного по адресу: Челябинская область, Коркинский муниципальный район, д. Дубровка, ул. Калинина, д. 52, д. 54","x",0.01,10,87.6,"x","Средства ЕОГ",0.125,"строительство","февраль 2024","май 2024",5.5E-2,"май 2024","август 2024",7.0000000000000007E-2,"август 2024","x"]
[null,"1.1.1.1.7.232.1","Население",2,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.7.233","Газоснабжение объекта, расположенного по адресу: Челябинская область, Коркинский муниципальный район, д. Дубровка, ул. Калинина, д. 56, участок 1, 2","x",0.01,10,87.6,"x","Средства ЕОГ",0.125,"строительство","февраль 2024","май 2024",5.5E-2,"май 2024","август 2024",7.0000000000000007E-2,"август 2024","x"]
[null,"1.1.1.1.7.233.1","Население",2,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.7.234","Газоснабжение объектов, расположенных по адресу: Челябинская область, Коркинский муниципальный округ, п. Дубровка-Челябинская железнодорожная станция, ул. Железняка, д. 2-а, кв. 1, 2","x",1.7000000000000001E-2,10,87.6,"x","Средства ЕОГ",0.122,"строительство","июнь 2024","сентябрь 2024",4.2999999999999997E-2,"сентябрь 2024","декабрь 2024",7.9000000000000001E-2,"декабрь 2024","x"]
[null,"1.1.1.1.7.234.1","Население",2,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.7.235","Газоснабжение объекта, расположенного по адресу: Челябинская область, Коркинский муниципальный округ, рп Роза, ул. Шевцовой, д. 86, 88","x",6.6000000000000003E-2,10,87.6,"x","Средства ЕОГ",0.27,"строительство","июнь 2025","сентябрь 2025",8.4000000000000005E-2,"сентябрь 2025","декабрь 2025",0.186,"декабрь 2025","x"]
[null,"1.1.1.1.7.235.1","Население",2,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.7.236","Газоснабжение объектов, расположенных по адресу: Челябинская область, Коркинский муниципальный округ, рп Роза, ул. Л.Шевцовой, д. 95, 97","x",9.6000000000000002E-2,10,87.6,"x","Средства ЕОГ",0.66700000000000004,"строительство","июнь 2025","сентябрь 2025",9.0999999999999998E-2,"сентябрь 2025","декабрь 2025",0.57599999999999996,"декабрь 2025","x"]
[null,"1.1.1.1.7.236.1","Население",2,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.7.237","Челябинская обл, Красноармейский р-н, хутор Северный, ул Лесная","x",8.6630000000000003,15,131.4,"x","Средства ЕОГ",24.256399999999999,"строительство","июнь 2024","сентябрь 2024",10.3956,"сентябрь 2024","декабрь 2024",13.860799999999999,"декабрь 2024","x"]
[null,"1.1.1.1.7.237.1","Население",3,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.7.238","Газоснабжение жилых домов по ул. Пятого Декабря","х",0.31,192,1681.92,"х","средства ЕОГ",1.41,"строительство",2023,2023,0.49,2023,2023,0.92,2023,"х"]
[null,"1.1.1.1.7.238.1","Население","32","x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.7.239","Газоснабжение жилых домов СНТ \"Слава\"","х",0.01,8975,78621,"х","средства ЕОГ",0.71,"строительство",2022,2023,0.25,2023,2023,0.46,2023,"х"]
[null,"1.1.1.1.7.239.1","Население","1795","x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.7.240","Газоснабжение жилых домов СНТ \"Трубопрокатчик-2\"","х",4.13,1750,15330,"х","средства ЕОГ",8.25,"строительство",2023,"-",2.89,"-",2026,5.36,"-","х"]
[null,"1.1.1.1.7.240.1","Население","350","x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.7.241","Газоснабжение жилых домов СНТ \"ЧМЗ\"","х",0.34,30,262.8,"х","средства ЕОГ",0.72,"строительство",2022,2023,0.25,2023,2023,0.47,2024,"х"]
[null,"1.1.1.1.7.241.1","Население","6","x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.7.242","Газоснабжение жилых домов СНТ \"Энергетик\"","х",0.28999999999999998,1600,14016,"х","средства ЕОГ",3.91,"строительство",2023,2023,1.37,2024,2026,2.54,"-","х"]
[null,"1.1.1.1.7.242.1","Население","320","x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.7.243","Газоснабжение жилых домов СНТ \"Надежда\"","х",2.6,11000,96360,"х","средства ЕОГ",23.41,"строительство",2022,"-",8.19,"-",2026,15.22,"-","х"]
[null,"1.1.1.1.7.243.1","Население","2200","x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.7.244","Газоснабжение жилых домов СНТ \"Металлург\"","х",2.4,10415,91235.4,"х","средства ЕОГ",31.21,"строительство",2022,2023,10.92,"-",2026,20.29,"-","х"]
[null,"1.1.1.1.7.244.1","Население","2083","x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.7.245","Газоснабжение жилых домов п. Шершневские Каменные Карьеры","х",1.89,400,3504,"х","средства ЕОГ",18.010000000000002,"строительство",2022,2023,6.3,2023,2023,11.71,2024,"х"]
[null,"1.1.1.1.7.245.1","Население","53","x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.7.246","Газоснабжение жилых домов пер. Линейный 1-й, 3-й, 4-й г. Челябинска","х",2.8,500,4380,"х","средства ЕОГ",0.23,"строительство",2022,2023,0.08,2023,2024,0.15,2024,"х"]
[null,"1.1.1.1.7.246.1","Население","45","x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.7.247","Газоснабжение жилых домов по ул. Авиационная  г. Челябинска","х",0.46,63,551.88,"х","средства ЕОГ",5.68,"строительство",2022,2023,1.99,2023,2023,3.69,2023,"х"]
[null,"1.1.1.1.7.247.1","Население","9","x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.8","Газопровод-отвод к ГРС Кыштым","x","-","-","-","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x"]
[null,"1.1.1.8","ГРС Кыштым","x","x",32000,"-","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x"]
[null,"1.1.1.1.8.1\n\n","газопровод среднего и низкого давления для газоснабжения школы № 4 и объектов, расположенных в жилом квартале, ограниченном ул. Красноармейская, ул. Республики, ул. Комарова, ул. 1 Мая, в г. Кыштым Челябинской области, 1 очередь строительства газоснабжения школы № 4","x",0.28899999999999998,35,306.60000000000002,"x","Средства местного бюджета",0.5,"Строительство",2019,2020,0.5,2020,2020,2.1440000000000001,2020,"x"]
[{"$nulls":8},"Средства областного бюджета",2.1440000000000001]
[null,"1.1.1.1.8.1.1","Объект социальной инфраструктуры/Население",5,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.8.2\n\n","газопровод среднего и низкого давления, предназначенный для обеспечения газоснабжения школы № 4 и объектов, расположенных в жилом квартале, ограниченном ул. Красноармейская, ул. Республики, ул. Комарова, пер. 1 Мая в г. Кыштыме Челябинской области — 2 очередь строительства","x",4,600,5256,"x","Средства местного бюджета",9,"Строительство",2019,2024,0.5,2024,2025,18.5,"-","x"]
[{"$nulls":8},"Средства областного бюджета",10]
[null,"1.1.1.1.8.2.1","Население",200,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.8.3\n ","Сеть газораспределения - газопровод для осуществления газоснабжения объекта капитального строительства \"Многоквартирный жилой по ул. Щорса, д.50 в г.Кыштыме, Челябинской области","x",7.0000000000000007E-2,"-","-","x","Средства местного бюджета",1,"Строительство",2022,2023,1,2024,2024,0.93600000000000005,2024,"x"]
[{"$nulls":8},"Средства областного бюджета",0.93600000000000005]
[null,"1.1.1.1.8.3.1","Население",18,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.8.4","Строительство межпоселкового газопровода, предназначенного для осуществления газоснабжения поселков Канифольный, Кувалжиха, Южный, Северный Кыштымского ГО 1 этап. Газоснабжение п. Канифольный","x",12,2560,22426,"x","Средства местного бюджета",6,"Строительство",2025,2026,6,"-","-","-","-","x"]
[null,"1.1.1.1.8.4.1","Население",290,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.8.5","Газопровод межпоселковый от газопровода ГРС Маук - н.п. Маук Каслинского района на н.п. Северный - н.п. Южная Кузнечиха Кыштымского ГО","x",9.99,"-","-","x","Средства местного бюджета",5,"Строительство",2026,2026,5,"-","-","-","-","x"]
[null,"1.1.1.1.8.5.1","Население",350,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.8.6","газоснабжение жилых домов по ул. Калинина, Пролетарская, Комсомольская в г. Кыштым","x",3,497.3,4356.348,"x","Специальная надбавка",4.1420000000000003,"Строительство",2016,2016,0.5,2017,2017,3.6419999999999999,2017,"x"]
[null,"1.1.1.1.8.6.1","Население",98,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.8.7","газоснабжение жилых домов по ул. 2-я Южная, № 10, 12, 14, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 28а в г. Кыштыме Челябинской области. Газопровод низкого давления","x",0.55400000000000005,70,613.20000000000005,"x","Средства областного бюджета",0.95499999999999996,"Строительство","-","-","-",2017,2017,0.95499999999999996,2017,"x"]
[null,"1.1.1.1.8.7.1","Население",10,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.8.8","г. Кыштым, Челябинская область. Газоснабжение индивидуальных жилых домов по ул. К. Либкнехта, № 214 - 230, № 234 - 254, ул. Калинина, № 283, № 287 - 313, № 317 - 323, ул. Челябинская, № 25, № 27, № 42, ул. Косолапова, № 42, № 45, № 47","x",2.1469999999999998,553,4844.3,"x","Средства областного бюджета",6.36,"Строительство","-","-","-",2017,2017,6.36,2017,"x"]
[null,"1.1.1.1.8.8.1","Население",79,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.8.9","газопровод высокого давления в г. Кыштым по ул. Школьная, Сугомакская, Нязепетровская, Щорса, Уральская и размещение ГРПШ в районе КАТО","x",2.0099999999999998,1274,11160.2,"x","Средства областного бюджета",4,"Строительство","-","-","-",2017,2017,4,2017,"x"]
[null,"1.1.1.1.8.9.1","Население/юридические лица",182,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.8.10","газоснабжение жилых домов по ул. Станция Графитовая, д. 4, д. 5, д. 6, д. 8. Распределительный газопровод по адресу: Российская Федерация, Челябинская область, г. Кыштым","x",0.498,268,2347.6999999999998,"x","Средства областного бюджета",0.752,"Строительство","-","-","-",2017,2017,0.752,2017,"x"]
[null,"1.1.1.1.8.10.1","Население",5,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.8.11","газопровод для подключения действующих газораспределительных сетей к резервному выходу № 2 ГРС г. Кыштым Челябинской области, 2 этап","x",0.2,4000,35040,"x","Специальная надбавка",7.3689999999999998,"Строительство",2017,2017,0.9,2018,2019,6.4690000000000003,2019,"x"]
[null,"1.1.1.1.8.12","газоснабжение жилых домов в квартале, ограниченном ул. Механическая, ул. ЧГРЭС, ул. Малышева, ул. К. Либкнехта в г. Кыштыме Челябинской области","x",20.399999999999999,5544,48565.4,"x","Средства областного бюджета",60,"Строительство","-","-","-",2018,2020,60,2020,"x"]
[null,"1.1.1.1.8.12.1","Население/юридические лица",792,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.8.13","газоснабжение жилых домов микрорайона \"Южный\" ул. 2-я Южная, пер. Косолапова, ул. Озерная, ул. Саломатина, ул. 1-я Южная, ул. Калинина с д. 228 по д. 236 в г. Кыштым, Челябинская область","x",5.149,1414,12386.6,"x","Средства областного бюджета",11.961,"Строительство","-","-","-",2020,2020,11.961,2020,"x"]
[null,"1.1.1.1.8.13.1","Население",202,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.8.14","газоснабжение жилых домов по ул. Серикова в г. Кыштым Челябинской области","x",0.56000000000000005,224,1962.2,"x","Средства областного бюджета",1.169,"Строительство","-","-","-",2020,2020,1.169,2020,"x"]
[null,"1.1.1.1.8.14.1","Население",32,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.8.15","газоснабжение жилых домов по ул. Механическая, Свердлова, Ю. Ичевой, К. Либкнехта в г. Кыштым","x",2.62,1400,12264,"x","Средства областного бюджета",6.593,"Строительство","-","-","-",2020,2021,6.593,2021,"x"]
[null,"1.1.1.1.8.15.1","Население/юридические лица",200,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.8.16","газоснабжение жилых домов по ул. Гоголя, Нижнекыштымская, 9 Января, Луначарского, Р. Люксембург, Пушкина, Гузынина, Комарова в г. Кыштым","x",3.5419999999999998,1750,15330,"x","Средства областного бюджета",9.3019999999999996,"Строительство","-","-","-",2021,2021,9.3019999999999996,2021,"x"]
[null,"1.1.1.1.8.16.1","Население",250,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.8.17","система газораспределения индивидуальных жилых домов, расположенных по адресу: Челябинская область, г. Кыштым, ул. Вокзальная, Металлистов, Нижнекыштымская, Гоголя, Р. Люксембург","x",2.573,1449,12693.2,"x","Средства областного бюджета",6.4269999999999996,"Строительство","-","-","-",2021,2021,6.4269999999999996,2021,"x"]
[null,"1.1.1.1.8.17.1","Население",207,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.8.18","Газопровод предназначенный для перевода угольной котельной Детского оздоровительного лагеря \"Волна\" (п. Увильды Кыштымского городского округа) на газоснабжение","x","-",73,639.48,"x","Средства местного бюджета",8.1999999999999993,"Строительство",2022,2024,1.5,2025,2025,6.7,2025,"x"]
[null,"1.1.1.1.8.18.1","Объекты теплоснабжения",1,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.8.19","газораспределительная станция Кыштым-2 (ГРС Кыштым-2) мощностью 30000 м куб./час. Город Кыштым","x","-",30000,262800,"x","средства организации - собственника Единой системы газоснабжения",400,"Строительство",2022,2024,30,2023,2023,300,2023,"x"]
[null,"1.1.8.20","Техническое перевооружение ГРС Кыштым","x","-",58300,"-","x","средства организации - собственника Единой системы газоснабжения",180,"Реконструкция",2023,2024,"-",2025,2026,"-",2026,"x"]
[null,"1.1.1.1.8.20.1","Население/котельные","5436/4","x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.8.21","Строительство газораспределительной сети, расположенной по ул. ул. 1-я Иртяшская,  50,20,22,24,26,28,32,38,44,52,54,56,58,6, ул. 2-я Иртяшская, 39,28,11,12,19,23,33, 35,37,8,44,46,5,50,13,18,21,34,40,24,26,32 г. Кыштым Челябинской области","x",3,180,1576.8,"x","Средства ЕОГ",17.468307079999999,"строительство","сентябрь 2024","декабрь 2024",5.2404921240000002,"декабрь 2024","март 2025",12.227814956,"март 2025","x"]
[null,"1.1.1.1.8.21.1","Население",36,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.8.22"," Строительство газораспределительной сети, расположенной по ул. Кирова д. 67, 71,94-1, 39, 66, 82, 84, 74, уч. 28, уч.36  в г Кыштыме,  Челябинской области  ","x",0.85199999999999998,50,438,"x","Средства ЕОГ",4.84,"строительство","май 2024","август 2024",0.57999999999999996,"август 2024","ноябрь 2024",4.26,"ноябрь 2024","x"]
[null,"1.1.1.1.8.22.1","Население",10,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.8.23"," Строительство газораспределительной сети, расположенной по ул. Куйбышева, д.55, 61А,67,75А,77,83-2, 89-2, 99 в г Кыштыме,  Челябинской области  ","x",1.17,40,350.4,"x","Средства ЕОГ",6.55,"строительство","январь 2025","апрель 2025",0.7,"апрель 2025","июль 2025",5.85,"июль 2025","x"]
[null,"1.1.1.1.8.23.1","Население",8,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.8.24"," Строительство газораспределительной сети, расположенной по ул. Швейкина, д. 134, 124,125, 126, в г Кыштыме,  Челябинской области  ","x",0.57999999999999996,10,87.6,"x","Средства ЕОГ",3.355,"строительство","май 2024","август 2024",0.45500000000000002,"август 2024","ноябрь 2024",2.9,"ноябрь 2024","x"]
[null,"1.1.1.1.8.24.1","Население",2,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.8.25"," Строительство газораспределительной сети, расположенной по ул. Ясная, д. 36,42,50 в г Кыштыме,  Челябинской области  ","x",1.45,15,131.4,"x","Средства ЕОГ",8.01,"строительство","январь 2025","апрель 2025",0.76,"апрель 2025","июль 2025",7.25,"июль 2025","x"]
[null,"1.1.1.1.8.25.1","Население",3,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.8.26"," Строительство газораспределительной сети, расположенной по ул. Уральская, д. 16А, 18А, 18Г кв.2 в г Кыштыме,  Челябинской области  ","x",0.44500000000000001,15,131.4,"x","Средства ЕОГ",2.625,"строительство","апрель 2024","июль 2024",0.4,"июль 2024","октябрь 2024",2.2250000000000001,"октябрь 2024","x"]
[null,"1.1.1.1.8.26.1","Население",3,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.8.27"," Строительство газораспределительной сети, расположенной по ул. Калинина 227 кв. 5, 227-6 в г Кыштыме,  Челябинской области  ","x",0.05,10,87.6,"x","Средства ЕОГ",0.41399999999999998,"строительство","май 2024","август 2024",0.16400000000000001,"август 2024","ноябрь 2024",0.25,"ноябрь 2024","x"]
[null,"1.1.1.1.8.27.1","Население",2,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.8.28"," Строительство газораспределительной сети, расположенной по ул. Соймановский проспект, д36, 38 в г Кыштыме,  Челябинской области  ","x",0.155,10,87.6,"x","Средства ЕОГ",0.96499999999999997,"строительство","май 2024","август 2024",0.19,"август 2024","ноябрь 2024",0.77500000000000002,"ноябрь 2024","x"]
[null,"1.1.1.1.8.28.1","Население",2,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.8.29"," Строительство газораспределительной сети, расположенной по ул. Володарского, д. 20, 21, 22, 47, 55 в г Кыштыме,  Челябинской области  ","x",3.5,25,219,"x","Средства ЕОГ",18.600000000000001,"строительство","январь 2025","апрель 2025",1.1000000000000001,"апрель 2025","июль 2025",17.5,"июль 2025","x"]
[null,"1.1.1.1.8.29.1","Население",5,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.8.30"," Строительство газораспределительной сети, расположенной по ул. Графитовая 65, 69 в г Кыштыме,  Челябинской области  ","x",9.4E-2,10,87.6,"x","Средства ЕОГ",0.63400000000000001,"строительство","май 2024","август 2024",0.16400000000000001,"август 2024","ноябрь 2024",0.47,"ноябрь 2024","x"]
[null,"1.1.1.1.8.30.1","Население",2,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.8.31"," Строительство газораспределительной сети, расположенной по ул. Комарова, д. 97, 116, 79, 81, 89, 91 в г Кыштыме,  Челябинской области  ","x",0.5,30,262.8,"x","Средства ЕОГ",2.9550000000000001,"строительство","август 2024","ноябрь 2024",0.45500000000000002,"ноябрь 2024","февраль 2025",2.5,"февраль 2025","x"]
[null,"1.1.1.1.8.31.1","Население",6,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.8.32"," Строительство газораспределительной сети, расположенной по ул. Комарова, д. 61, 63 в г Кыштыме,  Челябинской области  ","x",0.17,10,87.6,"x","Средства ЕОГ",1.04,"строительство","январь 2025","апрель 2025",0.19,"апрель 2025","июль 2025",0.85,"июль 2025","x"]
[null,"1.1.1.1.8.32.1","Население",2,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.8.33"," Строительство газораспределительной сети, расположенной по ул. Комарова, д. 69, 71 в г Кыштыме,  Челябинской области  ","x",0.24,10,87.6,"x","Средства ЕОГ",1.47,"строительство","октябрь 2024","январь 2025",0.27,"январь 2025","апрель 2025",1.2,"апрель 2025","x"]
[null,"1.1.1.1.8.33.1","Население",2,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.8.34"," Строительство газораспределительной сети, расположенной по ул. Деньщикова д. 2А, 7 в г Кыштыме,  Челябинской области  ","x",1.4,10,87.6,"x","Средства ЕОГ",7.75,"строительство","январь 2025","апрель 2025",0.75,"апрель 2025","июль 2025",7,"июль 2025","x"]
[null,"1.1.1.1.8.34.1","Население",2,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.8.35"," Строительство газораспределительной сети, расположенной по ул. Кирова д. 57, 80 в г Кыштыме,  Челябинской области  ","x",3.5,10,87.6,"x","Средства ЕОГ",18.600000000000001,"строительство","декабрь 2023","март 2024",1.1000000000000001,"март 2024","июнь 2024",17.5,"июнь 2024","x"]
[null,"1.1.1.1.8.35.1","Население",2,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.8.36"," Строительство газораспределительной сети, расположенной по ул. Кирова д. 103, 104, 126, 16, 18, 20, 60, 62, 15, 17, 70 в г Кыштыме,  Челябинской области  ","x",3.5,55,481.8,"x","Средства ЕОГ",18.600000000000001,"строительство","январь 2025","апрель 2025",1.1000000000000001,"апрель 2025","июль 2025",17.5,"июль 2025","x"]
[null,"1.1.1.1.8.36.1","Население",11,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.8.37"," Строительство газораспределительной сети, расположенной по ул. Кирова д. 53, 59  в г Кыштыме,  Челябинской области  ","x",0.52,10,87.6,"x","Средства ЕОГ",3.0550000000000002,"строительство","январь 2025","апрель 2025",0.45500000000000002,"апрель 2025","июль 2025",2.6,"июль 2025","x"]
[null,"1.1.1.1.8.37.1","Население",2,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.8.38"," Строительство газораспределительной сети, расположенной по ул. Луначарского, д. 33, 35, 42, 44, 46 в г Кыштыме,  Челябинской области  ","x",0.34,25,219,"x","Средства ЕОГ",2.0649999999999999,"строительство","август 2024","ноябрь 2024",0.36499999999999999,"ноябрь 2024","февраль 2025",1.7,"февраль 2025","x"]
[null,"1.1.1.1.8.38.1","Население",5,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.8.39"," Строительство газораспределительной сети, расположенной по ул. Профсоюзная, д. 10, 32, 33, 8 в г Кыштыме,  Челябинской области  ","x",0.19,20,175.2,"x","Средства ЕОГ",1.1399999999999999,"строительство","май 2024","август 2024",0.19,"август 2024","ноябрь 2024",0.95,"ноябрь 2024","x"]
[null,"1.1.1.1.8.39.1","Население",4,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.8.40"," Строительство газораспределительной сети, расположенной по ул. Уральская, д. 10, 12, 13, 15, 19, 2А, 3, 4, 7, 9, в г Кыштыме,  Челябинской области  ","x",0.72,50,438,"x","Средства ЕОГ",4.08,"строительство","август 2024","ноябрь 2024",0.48,"ноябрь 2024","февраль 2025",3.6,"февраль 2025","x"]
[null,"1.1.1.1.8.40.1","Население",10,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.8.41"," Строительство газораспределительной сети, расположенной по ул. Уральская, д. 32, 34, в г Кыштыме,  Челябинской области  ","x",0.55500000000000005,10,87.6,"x","Средства ЕОГ",3.23,"строительство","август 2024","ноябрь 2024",0.45500000000000002,"ноябрь 2024","февраль 2025",2.7749999999999999,"февраль 2025","x"]
[null,"1.1.1.1.8.41.1","Население",2,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.8.42"," Строительство газораспределительной сети, расположенной по ул. Швейкина, д. 132, 133, 135, 137, в г Кыштыме,  Челябинской области  ","x",0.44,20,175.2,"x","Средства ЕОГ",2.6,"строительство","август 2024","ноябрь 2024",0.4,"ноябрь 2024","февраль 2025",2.2000000000000002,"февраль 2025","x"]
[null,"1.1.1.1.8.42.1","Население",4,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.8.43"," Строительство газораспределительной сети, расположенной по ул. Швейкина, д. 92, 62, 72, 78, 79, 80, 84, 90, 105, в г Кыштыме,  Челябинской области  ","x",0.83499999999999996,45,394.2,"x","Средства ЕОГ",4.7,"строительство","декабрь 2023","март 2024",0.52500000000000002,"март 2024","июнь 2024",4.1749999999999998,"июнь 2024","x"]
[null,"1.1.1.1.8.43.1","Население",9,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.8.44"," Строительство газораспределительной сети, расположенной по ул. Володарского, д. 49,53 в г Кыштыме,  Челябинской области  ","x",0.20499999999999999,10,87.6,"x","Средства ЕОГ",1.2949999999999999,"строительство","декабрь 2023","март 2024",0.27,"март 2024","июнь 2024",1.0249999999999999,"июнь 2024","x"]
[null,"1.1.1.1.8.44.1","Население",2,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.8.45"," Строительство газораспределительной сети, расположенной по ул. Соймановский проспект, д 37, 39, 33А в г Кыштыме,  Челябинской области  ","x",0.15,15,131.4,"x","Средства ЕОГ",0.94,"строительство","июнь 2023","сентябрь 2023",0.19,"сентябрь 2023","декабрь 2023",0.75,"декабрь 2023","x"]
[null,"1.1.1.1.8.45.1","Население",3,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.8.46","Строительство газораспределительной сети, расположенной по ул. Леонида Каскова, д. 10,14,19,21,30,32,7 в г. Кыштыме, Челябинской области  ","x",1.5,35,306.60000000000002,"x","Средства ЕОГ",8.27,"строительство","май 2023","август 2023",0.77,"август 2023","ноябрь 2023",7.5,"ноябрь 2023","x"]
[null,"1.1.1.1.8.46.1","Население",7,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.8.47","Строительство газораспределительной сети, расположенной по ул.   Нязепетровская, д. 16,33,41,43,45,47, ул. Дарвина, 12,13,14,17А,3 кв.1,6,8,9, ул. Щорса, 12,15,16,18, 1Б,22,28 в г. Кыштыме, Челябинской области  ","x",3,95,832.2,"x","Средства ЕОГ",19.5,"строительство","февраль 2024","май 2024",4.5,"май 2024","август 2024",15,"август 2024","x"]
[null,"1.1.1.1.8.47.1","Население",19,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.8.48","Строительство газораспределительной сети, расположенной по ул. Олега Кошевого, д. 10,14А,5,9  в г. Кыштыме, Челябинской области  ","x",0.45,20,175.2,"x","Средства ЕОГ",2.65,"строительство","август 2024","ноябрь 2024",0.4,"ноябрь 2024","февраль 2025",2.25,"февраль 2025","x"]
[null,"1.1.1.1.8.48.1","Население",4,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.8.49"," Строительство газораспределительной сети, расположенной по ул. 1 Мая, д. 16,17,18,19,21,22,39,46,52,54  в г. Кыштыме, Челябинской области  ","x",3.5,50,438,"x","Средства ЕОГ",18.600000000000001,"строительство","январь 2025","апрель 2025",1.1000000000000001,"апрель 2025","июль 2025",17.5,"июль 2025","x"]
[null,"1.1.1.1.8.49.1","Население",10,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.8.50"," Строительство газораспределительной сети, расположенной по ул. 1-я Пионерская, д. 4,5,6,7,32,26,42,46а,46б,42а  в г. Кыштыме, Челябинской области  ","x",3.5,50,438,"x","Средства ЕОГ",18.600000000000001,"строительство","январь 2025","апрель 2025",1.1000000000000001,"апрель 2025","июль 2025",17.5,"июль 2025","x"]
[null,"1.1.1.1.8.50.1","Население",10,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.8.51"," Строительство газораспределительной сети, расположенной по ул. 2-я Дачная, д. 34,39,41,13,15,17,26,29,30,32,33,35,37,55/1 в г. Кыштыме, Челябинской области  ","x",0.64,70,613.20000000000005,"x","Средства ЕОГ",3.66,"строительство","май 2024","август 2024",0.46,"август 2024","ноябрь 2024",3.2,"ноябрь 2024","x"]
[null,"1.1.1.1.8.51.1","Население",14,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.8.52","Строительство газораспределительной сети, расположенной по ул. Театральная, д. 11,13, ул. Сугомакская, д. 67,73 в г Кыштыме,  Челябинской области  ","x",0.18,20,175.2,"x","Средства ЕОГ",1.0900000000000001,"строительство","май 2024","август 2024",0.19,"август 2024","ноябрь 2024",0.9,"ноябрь 2024","x"]
[null,"1.1.1.1.8.52.1","Население",4,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.8.53","Строительство газораспределительной сети, расположенной по ул.   Молодежная, д. 2,25 в г. Кыштыме, Челябинской области  ","x",1.86,10,87.6,"x","Средства ЕОГ",10.16,"строительство","январь 2025","апрель 2025",0.86,"апрель 2025","июль 2025",9.3000000000000007,"июль 2025","x"]
[null,"1.1.1.1.8.53.1","Население",2,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.8.54","Строительство газораспределительной сети, расположенной по ул.   Пушкина, д. 132,134,136,144,146,152,154,156,160,162,164,166,168 в г. Кыштыме, Челябинской области  ","x",3.5,65,569.4,"x","Средства ЕОГ",18.600000000000001,"строительство","декабрь 2023","март 2024",1.1000000000000001,"март 2024","июнь 2024",17.5,"июнь 2024","x"]
[null,"1.1.1.1.8.54.1","Население",13,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.8.55","Строительство газораспределительной сети, расположенной по ул.   Пушкина, д. 61,67,69, в г. Кыштыме, Челябинской области  ","x",7.6999999999999999E-2,15,131.4,"x","Средства ЕОГ",0.54900000000000004,"строительство","май 2024","август 2024",0.16400000000000001,"август 2024","ноябрь 2024",0.38500000000000001,"ноябрь 2024","x"]
[null,"1.1.1.1.8.55.1","Население",3,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.8.56","Строительство газораспределительной сети, расположенной по ул.  Валентины Сергеевой, д. 19А,21,36,96 в г. Кыштыме, Челябинской области  ","x",0.13500000000000001,15,131.4,"x","Средства ЕОГ",0.86499999999999999,"строительство","апрель 2024","июль 2024",0.19,"июль 2024","октябрь 2024",0.67500000000000004,"октябрь 2024","x"]
[null,"1.1.1.1.8.56.1","Население",3,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.8.57","Строительство газораспределительной сети, расположенной по ул.  Олега Кошевого, д. 1,2,4,18,6 в г. Кыштыме, Челябинской области  ","x",0.19900000000000001,25,219,"x","Средства ЕОГ",1.1850000000000001,"строительство","май 2024","август 2024",0.19,"август 2024","ноябрь 2024",0.995,"ноябрь 2024","x"]
[null,"1.1.1.1.8.57.1","Население",5,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.8.58","Строительство газораспределительной сети, расположенной по ул.  Олега Кошевого, д. Освобождения Урала, д. 26А,28 в г. Кыштыме, Челябинской области  ","x",0.15,10,87.6,"x","Средства ЕОГ",0.94,"строительство","май 2024","август 2024",0.19,"август 2024","ноябрь 2024",0.75,"ноябрь 2024","x"]
[null,"1.1.1.1.8.58.1","Население",2,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.8.59","Строительство газопровода-ввода и подключение домовладения по ул.  Парковая, д. 7,8,9 в г. Кыштыме, Челябинской области  ","x",0.25,15,131.4,"x","Средства ЕОГ",1.53,"строительство","ноябрь 2024","февраль 2025",0.28000000000000003,"февраль 2025","май 2025",1.25,"май 2025","x"]
[null,"1.1.1.1.8.59.1","Население",3,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.8.60","Строительство газопровода-ввода и подключение домовладения по ул.  Победы, д. 69,92 в г. Кыштыме, Челябинской области  ","x",1.34,10,87.6,"x","Средства ЕОГ",7.43,"строительство","январь 2025","апрель 2025",0.73,"апрель 2025","июль 2025",6.7,"июль 2025","x"]
[null,"1.1.1.1.8.60.1","Население",2,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.8.61","Строительство газораспределительной сети, расположенной по ул.  Правды, д. 8,18А в г. Кыштыме, Челябинской области  ","x",1.006,10,87.6,"x","Средства ЕОГ",5.73,"строительство","январь 2025","апрель 2025",0.7,"апрель 2025","июль 2025",5.03,"июль 2025","x"]
[null,"1.1.1.1.8.61.1","Население",2,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.8.62","Строительство газораспределительной сети, расположенной по ул.  Садовая, д. 15,17 в г. Кыштыме, Челябинской области  ","x",0.49399999999999999,10,87.6,"x","Средства ЕОГ",2.87,"строительство","январь 2025","апрель 2025",0.4,"апрель 2025","июль 2025",2.4700000000000002,"июль 2025","x"]
[null,"1.1.1.1.8.62.1","Население",2,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.8.63","Строительство газораспределительной сети, расположенной по ул.  Садовая, д. 3,7,9 в г. Кыштыме, Челябинской области  ","x",0.58499999999999996,25,219,"x","Средства ЕОГ",3.38,"строительство","январь 2025","апрель 2025",0.45500000000000002,"апрель 2025","июль 2025",2.9249999999999998,"июль 2025","x"]
[null,"1.1.1.1.8.63.1","Население",5,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.8.64","Строительство газораспределительной сети, расположенной по ул.  Советская, д. 14А,23 в г. Кыштыме, Челябинской области  ","x",0.26,10,87.6,"x","Средства ЕОГ",1.58,"строительство","август 2024","ноябрь 2024",0.28000000000000003,"ноябрь 2024","февраль 2025",1.3,"февраль 2025","x"]
[null,"1.1.1.1.8.64.1","Население",2,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.8.65","Строительство газораспределительной сети, расположенной по ул.  Станционная, д. 4,5,7,8,11 в г. Кыштыме, Челябинской области  ","x",0.22500000000000001,25,219,"x","Средства ЕОГ",1.395,"строительство","январь 2027","апрель 2027",0.27,"апрель 2027","июль 2027",1.125,"июль 2027","x"]
[null,"1.1.1.1.8.65.1","Население",5,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.8.66","Строительство газораспределительной сети, расположенной по ул. Сугомакская, д. 2,4 в г. Кыштыме, Челябинской области  ","x",8.5000000000000006E-2,10,87.6,"x","Средства ЕОГ",0.58899999999999997,"строительство","май 2024","август 2024",0.16400000000000001,"август 2024","ноябрь 2024",0.42499999999999999,"ноябрь 2024","x"]
[null,"1.1.1.1.8.66.1","Население",2,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.8.67","Строительство газораспределительной сети, расположенной по ул. Сугомакская, д. 31,42 в г. Кыштыме, Челябинской области  ","x",0.115,10,87.6,"x","Средства ЕОГ",0.76500000000000001,"строительство","май 2024","август 2024",0.19,"август 2024","ноябрь 2024",0.57499999999999996,"ноябрь 2024","x"]
[null,"1.1.1.1.8.67.1","Население",2,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.8.68","Строительство газораспределительной сети, расположенной по ул.  Урицкого, д. 1,14,17,20,30,31,32,49,51,57,58,62,69-2,9 в г. Кыштыме, Челябинской области  ","x",1.5,70,613.20000000000005,"x","Средства ЕОГ",8.27,"строительство","август 2024","ноябрь 2024",0.77,"ноябрь 2024","февраль 2025",7.5,"февраль 2025","x"]
[null,"1.1.1.1.8.68.1","Население",14,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.8.69","Строительство газораспределительной сети, расположенной по ул.  Челюскинцев, д. 102, кв. 1,102А, кв. 2 в г. Кыштыме, Челябинской области  ","x",5.3999999999999999E-2,10,87.6,"x","Средства ЕОГ",0.434,"строительство","сентябрь 2024","декабрь 2024",0.16400000000000001,"декабрь 2024","март 2025",0.27,"март 2025","x"]
[null,"1.1.1.1.8.69.1","Население",2,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.8.70","Строительство газораспределительной сети и подключение домовладениий по ул.  Щорса, д. 6,8,10 в г. Кыштыме, Челябинской области  ","x",2,15,131.4,"x","Средства ЕОГ",10.89,"строительство","январь 2024","апрель 2024",0.89,"апрель 2024","июль 2024",10,"июль 2024","x"]
[null,"1.1.1.1.8.70.1","Население",3,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.8.71","Строительство газораспределительной сети, расположенной по ул. 1 Мая, д. 3,9 в г. Кыштыме, Челябинской области  ","x",3.5,10,87.6,"x","Средства ЕОГ",18.600000000000001,"строительство","январь 2025","апрель 2025",1.1000000000000001,"апрель 2025","июль 2025",17.5,"июль 2025","x"]
[null,"1.1.1.1.8.71.1","Население",2,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.8.72","Строительство газораспределительной сети, расположенной по ул. 9 Января, д. 31,40,44 в г. Кыштыме, Челябинской области  ","x",0.24,15,131.4,"x","Средства ЕОГ",1.47,"строительство","август 2024","ноябрь 2024",0.27,"ноябрь 2024","февраль 2025",1.2,"февраль 2025","x"]
[null,"1.1.1.1.8.72.1","Население",3,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.8.73","Строительство газораспределительной сети, расположенной по ул. Александра Суслова, д. 11,26,27,29,2А в г. Кыштыме, Челябинской области  ","x",1.5,25,219,"x","Средства ЕОГ",8.27,"строительство","январь 2025","апрель 2025",0.77,"апрель 2025","июль 2025",7.5,"июль 2025","x"]
[null,"1.1.1.1.8.73.1","Население",5,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.8.74","Строительство газораспределительной сети, расположенной по ул. Александра Суслова, д. 20,22,24 в г. Кыштыме, Челябинской области  ","x",0.115,15,131.4,"x","Средства ЕОГ",0.76500000000000001,"строительство","май 2024","август 2024",0.19,"август 2024","ноябрь 2024",0.57499999999999996,"ноябрь 2024","x"]
[null,"1.1.1.1.8.74.1","Население",3,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.8.75","Строительство газораспределительной сети, расположенной по ул. Аркадия Романова, д. 13,15,16,17,19,20,26,30,5,64 в г. Кыштыме, Челябинской области  ","x",3.5,50,438,"x","Средства ЕОГ",18.600000000000001,"строительство","январь 2025","апрель 2025",1.1000000000000001,"апрель 2025","июль 2025",17.5,"июль 2025","x"]
[null,"1.1.1.1.8.75.1","Население",10,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.8.76","Строительство газораспределительной сети, расположенной по ул. Аркадия Романова, д. 2,39,43,45,60,62,66 в г. Кыштыме, Челябинской области  ","x",1.61,35,306.60000000000002,"x","Средства ЕОГ",8.85,"строительство","май 2024","август 2024",0.8,"август 2024","ноябрь 2024",8.0500000000000007,"ноябрь 2024","x"]
[null,"1.1.1.1.8.76.1","Население",7,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.8.77","Строительство газораспределительной сети, расположенной по ул. Березовая, д. 12,2,6,5 в г. Кыштыме, Челябинской области  ","x",3.5,20,175.2,"x","Средства ЕОГ",18.600000000000001,"строительство","январь 2025","апрель 2025",1.1000000000000001,"апрель 2025","июль 2025",17.5,"июль 2025","x"]
[null,"1.1.1.1.8.77.1","Население",4,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.8.78","Строительство газораспределительной сети, расположенной по ул. Возмездия, д. 11,19 в г. Кыштыме, Челябинской области  ","x",0.27,10,87.6,"x","Средства ЕОГ",1.63,"строительство","май 2024","август 2024",0.28000000000000003,"август 2024","ноябрь 2024",1.35,"ноябрь 2024","x"]
[null,"1.1.1.1.8.78.1","Население",2,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.8.79","Строительство газораспределительной сети, расположенной по ул. Герцена, д. 13,2,7,9 в г. Кыштыме, Челябинской области  ","x",3.5,20,175.2,"x","Средства ЕОГ",18.600000000000001,"строительство","январь 2025","апрель 2025",1.1000000000000001,"апрель 2025","июль 2025",17.5,"июль 2025","x"]
[null,"1.1.1.1.8.79.1","Население",4,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.8.80","Строительство газораспределительной сети, расположенной по ул. Герцена, д. 4,6 в г. Кыштыме, Челябинской области  ","x",3.5,10,87.6,"x","Средства ЕОГ",18.600000000000001,"строительство","январь 2025","апрель 2025",1.1000000000000001,"апрель 2025","июль 2025",17.5,"июль 2025","x"]
[null,"1.1.1.1.8.80.1","Население",2,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.8.81","Строительство газораспределительной сети, расположенной по ул. Дальняя, д. 1,4А,14 в г. Кыштыме, Челябинской области  ","x",1.1399999999999999,15,131.4,"x","Средства ЕОГ",6.4,"строительство","сентябрь 2024","декабрь 2024",0.7,"декабрь 2024","март 2025",5.7,"март 2025","x"]
[null,"1.1.1.1.8.81.1","Население",3,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.8.82","Строительство газораспределительной сети, расположенной по ул. Депо, д. 11, кв. 2,д. 13, кв. 1,6А,д. 8, кв. 2 в г. Кыштыме, Челябинской области  ","x",0.8,20,175.2,"x","Средства ЕОГ",4.5599999999999996,"строительство","январь 2025","апрель 2025",0.56000000000000005,"апрель 2025","июль 2025",4,"июль 2025","x"]
[null,"1.1.1.1.8.82.1","Население",4,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.8.83","Строительство газораспределительной сети, расположенной по ул. Егозинка, д. 16А,18,3,35А,51 в г. Кыштыме, Челябинской области  ","x",0.48899999999999999,25,219,"x","Средства ЕОГ",2.8450000000000002,"строительство","май 2024","август 2024",0.4,"август 2024","ноябрь 2024",2.4449999999999998,"ноябрь 2024","x"]
[null,"1.1.1.1.8.83.1","Население",5,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.8.84","Строительство газораспределительной сети, расположенной по ул. Егозинка, д. 48,57,59,61,63 в г. Кыштыме, Челябинской области  ","x",0.255,25,219,"x","Средства ЕОГ",1.5549999999999999,"строительство","август 2024","ноябрь 2024",0.28000000000000003,"ноябрь 2024","февраль 2025",1.2749999999999999,"февраль 2025","x"]
[null,"1.1.1.1.8.84.1","Население",5,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.8.85","Строительство газораспределительной сети, расположенной по ул. Западная, д. 11,16,9 в г. Кыштыме, Челябинской области  ","x",2,15,131.4,"x","Средства ЕОГ",10.89,"строительство","январь 2025","апрель 2025",0.89,"апрель 2025","июль 2025",10,"июль 2025","x"]
[null,"1.1.1.1.8.85.1","Население",3,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.8.86","Строительство газораспределительной сети, расположенной по ул. Интернационала, д. 11,13,15,21,23,9 в г. Кыштыме, Челябинской области  ","x",0.33,30,262.8,"x","Средства ЕОГ",2.0099999999999998,"строительство","март 2024","июнь 2024",0.36,"июнь 2024","сентябрь 2024",1.65,"сентябрь 2024","x"]
[null,"1.1.1.1.8.86.1","Население",6,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.8.87","Строительство газораспределительной сети, расположенной по ул. Комсомольская, д. 21,7 в г. Кыштыме, Челябинской области  ","x",0.05,10,87.6,"x","Средства ЕОГ",0.41399999999999998,"строительство","январь 2024","апрель 2024",0.16400000000000001,"апрель 2024","июль 2024",0.25,"июль 2024","x"]
[null,"1.1.1.1.8.87.1","Население",2,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.8.88","Строительство газораспределительной сети, расположенной по ул. Красноармейская, д. 1А,50,60,76,78,80,88,92 в г. Кыштыме, Челябинской области  ","x",3.5,40,350.4,"x","Средства ЕОГ",18.600000000000001,"строительство","январь 2025","апрель 2025",1.1000000000000001,"апрель 2025","июль 2025",17.5,"июль 2025","x"]
[null,"1.1.1.1.8.88.1","Население",8,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.8.89","Строительство газораспределительной сети, расположенной по ул. Курчавова, д. 10,16 в г. Кыштыме, Челябинской области  ","x",0.6,10,87.6,"x","Средства ЕОГ",3.46,"строительство","сентябрь 2024","декабрь 2024",0.46,"декабрь 2024","март 2025",3,"март 2025","x"]
[null,"1.1.1.1.8.89.1","Население",2,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.8.90","Строительство газораспределительной сети, расположенной по ул. Седова, д. 1,2,3,5 в г. Кыштыме, Челябинской области  ","x",3.5,20,175.2,"x","Средства ЕОГ",18.600000000000001,"строительство","август 2024","ноябрь 2024",1.1000000000000001,"ноябрь 2024","февраль 2025",17.5,"февраль 2025","x"]
[null,"1.1.1.1.8.90.1","Население",4,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.8.91","Строительство газораспределительной сети, расположенной по ул. Курортная, д. 15,19 в г. Кыштыме, Челябинской области  ","x",3.5000000000000003E-2,10,87.6,"x","Средства ЕОГ",0.33900000000000002,"строительство","апрель 2024","июль 2024",0.16400000000000001,"июль 2024","октябрь 2024",0.17499999999999999,"октябрь 2024","x"]
[null,"1.1.1.1.8.91.1","Население",2,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.8.92","Строительство газораспределительной сети, расположенной по ул. Сосновая, д. 10А, 14,19,20,244,253,26,28,3,5,7 в г Кыштыме, Челябинской области ","x",2.1,55,481.8,"x","Средства ЕОГ",1.141E-2,"строительство","январь 2025","апрель 2025",9.1E-4,"апрель 2025","июль 2025",1.0500000000000001E-2,"июль 2025","x"]
[null,"1.1.1.1.8.92.1","Население",11,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.9","Газопровод-отвод к ГРС Тайгинка","x","-","-","-","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x"]
[null,"1.1.1.9","ГРС Тайгинка","x","x",5000,"-","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x"]
[null,"1.1.1.9.1","межпоселковый газопровод, предназначенный для газоснабжения поселка Слюдорудник Кыштымского городского округа","x",20,2818,24686,"x","Средства местного бюджета",10.85,"Строительство",2024,2025,11.55,2026,2027,"-","-","x"]
[{"$nulls":8},"Средства областного бюджета",0.7]
[null,"1.1.1.1.9.1.1","Население",290,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.10","Газопровод-отвод к ГРС-2 Магнитогорск","x","-","-","-","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x"]
[null,"1.1.1.10","ГРС-2 Магнитогорск","x","x",246000,"-","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x"]
[null,"1.1.1.1.10.1","г. Магнитогорск. Газопровод высокого давления со строительством ГРП в районе ГРП \"Магнитогорский цементно-огнеупорный завод\"","x",4.3999999999999997E-2,1000,8760,"x","Специальная надбавка",0.60499999999999998,"Строительство",2018,2018,0.27100000000000002,2018,2019,0.33400000000000002,2019,"x"]
[null,"1.1.1.1.10.2","г. Магнитогорск. Межквартальные подводящие газовые сети к 148, 149 мкр. по ул. Радужная, в том числе ПИР","x",3.2,6000,52560,"x","Специальная надбавка",3.5550000000000002,"Строительство",2017,2023,1.1919999999999999,2023,2026,2.363,2026,"x"]
[null,"1.1.1.1.10.2.1","Население",1210,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.10.3","г. Магнитогорск. Распределительный газопровод высокого давления между выходом № 1 и № 2 ГРС-2 с ГРП, в т.ч. ПИР","x",0.2,25000,219000,"x","Специальная надбавка",5.2999999999999999E-2,"Строительство",2018,2019,5.2999999999999999E-2,"-","-","-","-","x"]
[null,"1.1.1.1.10.4","газоснабжение поселка Западный-2 в г. Магнитогорске. Распределительные газопроводы высокого и низкого давления","x",23.341999999999999,6120,53611.199999999997,"x","Средства местного бюджета",25.962,"Строительство","-","-",24.02,2017,2017,47.749000000000002,2017,"x"]
[{"$nulls":8},"Средства областного бюджета",45.807000000000002]
[null,"1.1.1.1.10.4.1","Население",765,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.10.5","подводящие инженерные сети к 147 микрорайону г. Магнитогорска Челябинской области. Сети газоснабжения","x",3.0910000000000002,1500,13140,"x","Средства местного бюджета",0.41199999999999998,"Строительство","-","-","-",2020,2020,8.0090000000000003,2020,"x"]
[{"$nulls":8},"Средства областного бюджета",7.5970000000000004]
[null,"1.1.1.1.10.5.1","Население",1658,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.10.6","газопровод (закольцовка) п. Западный-2 - п. Западный-1","x",1.52,657,5755.32,"x","Специальная надбавка/Средства ЕОГ",10.34,"Строительство",2022,2022,0.80400000000000005,2022,2022,9.5359999999999996,2022,"x"]
[null,"1.1.1.1.10.6.1","Население",20,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.10.7","Челябинская область, г. Магнитогорск, пос. Новосавинский. Газоснабжение. II этап. Распределительный газопровод","x",9.5,2700,23652,"x","Специальная надбавка",13.375999999999999,"Строительство",2017,2022,1.0760000000000001,2017,2026,12.3,2026,"x"]
[null,"1.1.1.1.10.7.1","Население",396,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.10.8","г. Магнитогорск. Реконструкция ГРП-54 со строительством подводящего газопровода по ул. Зеленая","x",1.3080000000000001,24000,210240,"x","Специальная надбавка",9.0969999999999995,"Реконструкция",2017,2021,1.3440000000000001,2020,2026,7.7530000000000001,2026,"x"]
[null,"1.1.1.1.10.9","реконструкция газопровода высокого давления вдоль садов по ул. Лесопарковая, Оранжерейная, Советская, Дружба до ГРП-17","x",0.249,"-","-","x","Специальная надбавка",5.3360000000000003,"Реконструкция",2021,2021,0.23599999999999999,2022,2023,5.0999999999999996,2023,"x"]
[null,"1.1.1.1.10.10","Инженерные сети для индивидуального жилищного строительства многодетным семьям, пос. Малиновый г. Магнитогорска","x",4.556,304,2663.04,"x","Средства местного бюджета",2.879,"Строительство",2022,2022,2.879,2022,2022,11.462,2022,"x"]
[{"$nulls":8},"Средства областного бюджета",11.462]
[null,"1.1.1.1.10.10.1","Население",103,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.10.11","Строительство сетей газораспределения в 149-м микрорайоне г. Магнитогорска","x",1.5369999999999999,13772,120642.72,"x","Специальная надбавка/Средства ЕОГ",19.55,"Строительство",2024,2024,0.53,2024,2024,19.02,2025,"x"]
[null,"1.1.1.1.10.11.1","Население",100,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.10.12","г.Магнитогорск. Орджоникидзевский район. Жилой комплекс \"Княжево\". I очередь строительства","x",3,2000,17520,"x","Специальная надбавка",19.202000000000002,"Строительство",2024,2025,2.371,2024,2026,16.831,"-","x"]
[null,"1.1.1.1.10.13","г.Магнитогорск. Сеть газораспределения станция Супряк","x",3,300,2628,"x","Средства ЕОГ",18.7,"Строительство",2023,2024,2.6,2024,2026,16.100000000000001,2026,"x"]
[null,"1.1.1.1.10.13.1","Население",37,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.10.14","Распределительный г/п, г/п-ввод г.Магнитогорск, ул.Российская, д.90","x",0.15,5,43.8,"x","Средства ЕОГ",0.495,"строительство","июнь 2023","сентябрь 2023",0.12,"сентябрь 2023","декабрь 2023",0.375,"декабрь 2023","x"]
[null,"1.1.1.1.10.14.1","Население","1","x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.11","Газопровод-отвод к ГРС-3 Магнитогорск","x","-","-","-","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x"]
[null,"1.1.1.11","ГРС-3 Магнитогорск","x","x",673000,"-","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x"]
[null,"1.1.1.1.11.1","пос. Дзержинского г. Магнитогорск. Газоснабжение поселка. Распределительные газопроводы. Корректировка проекта I этап, ул. Огородная","x",0.41299999999999998,200,1752,"x","Специальная надбавка",2.1999999999999999E-2,"Строительство","-","-","-",2016,2017,2.1999999999999999E-2,2017,"x"]
[null,"1.1.1.1.11.2","поселок Дзержинского г. Магнитогорск. Газоснабжение поселка. Распределительные газопроводы","x",22.831,2866,25106.16,"x","Средства местного бюджета",6.5,"Строительство","-","-","-",2018,2020,79.400000000000006,2020,"x"]
[{"$nulls":8},"Средства областного бюджета",72.900000000000006]
[null,"1.1.1.1.11.2.1","Население",1265,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.11.3","г. Магнитогорск. Газопровод (закольцовка) от ГРС-3 до газопровода высокого давления по ул. Радужная","x",11,"-","-","x","Специальная надбавка",2.7E-2,"Строительство",2017,2025,2.7E-2,"-","-","-","-","x"]
[null,"1.1.1.1.11.3.1","Население",2000,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.11.4","реконструкция газопровода низкого давления кв. 116 к домам по ул. Дружбы, 36, 38, 40, 42, ул. Мичурина, 103, 105, газопровода низкого давления кв. 116 к домам по ул. Мичурина, 99, 101, ул. Правда, 43, 45, 49, 53, 55, 57, 59, ул. Суворова, 106.","x",1.3,"-","-","x","Специальная надбавка",0.05,"Реконструкция",2022,2025,0.05,"-","-","-","-","x"]
[null,"1.1.1.1.11.5","г. Магнитогорск. Распределительный газопровод среднего давления к котельным по ул. Лазника и ул. Лагоды","x",0.998,368,3223.68,"x","Специальная надбавка",2.6720000000000002,"Строительство",2017,2017,0.70099999999999996,2017,2017,1.9710000000000001,2017,"x"]
[null,"1.1.1.1.11.6","пос. Новая Стройка, г. Магнитогорск. Газоснабжение. Распределительный газопровод по ул. Владивостокская, Нерченская, в том числе ПИР","x",1.3109999999999999,200,1752,"x","Специальная надбавка",2.444,"Строительство",2017,2018,0.94699999999999995,2018,2019,1.4970000000000001,2019,"x"]
[null,"1.1.1.1.11.6.1","Население",26,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.11.7","Газоснабжение п. Новотуково в городе Магнитогорске Челябинской области. Распределительный газопровод низкого давления по улице 2 Кемеровской","x",24.46,146.31,1281.6759999999999,"x","Средства местного бюджета",2.0089999999999999,"Строительство",2020,2021,2.0089999999999999,"-","-","-","-","x"]
[null,"1.1.1.1.11.7.1","Население",51,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.11.8","Газопровод (закольцовка) группы домов по проезду Карталинскому от ул. Буранной","x",0.22600000000000001,332,2908.32,"x","Специальная надбавка/Средства ЕОГ",2.093,"Строительство",2023,2023,0.35299999999999998,2024,2024,1.74,2024,"x"]
[null,"1.1.1.1.11.8.1","Население",100,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.11.9","г. Магнитогорск. Распределительный газопровод низкого давления по ул. Глинки","x",0.4,100,876,"x","Специальная надбавка",2.75,"Строительство",2022,2022,0.218,2023,2025,2.532,2025,"x"]
[null,"1.1.1.1.11.9.1","Население",15,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.11.10","г. Магнитогорск, п. Карадырский. Распределительный газопровод низкого давления по ул. Планерной","x",1.3,300,2628,"x","Специальная надбавка",3.8,"Строительство",2022,2024,0.47,2024,2026,3.33,2026,"x"]
[null,"1.1.1.1.11.10.1","Население",35,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.11.11","г. Магнитогорск, п. Ново-Магнитный. Распределительный газопровод низкого давления по ул. Фрунзе, ул. Лермонтова.","x",1.3,250,2190,"x","Специальная надбавка",4.8,"Строительство",2022,2024,0.6,2024,2026,4.2,2026,"x"]
[null,"1.1.1.1.11.11.1","Население",39,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.11.12","г. Магнитогорск, п. Ново-Коммунальный. Реконструкция газопровода низкого давления пос.Ново-Коммунальный ул.Волгина","x",0.6,300,2628,"x","Средства ГРО",3.7,"Реконструкция",2023,2024,0.5,2024,2025,3.2,2025,"x"]
[null,"1.1.1.1.11.13","г. Магнитогорск, п. Новотуковый. Газоснабжение поселка","х",3.72,"-","-","х","Специальная надбавка",19.789000000000001,"Строительство",2023,2023,1.917,2024,2024,17.872,2024,"х"]
[null,"1.1.1.1.11.13.1","Население",148,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.12","Газопровод-отвод к ГРС-4 Магнитогорск","x","-","-","-","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x"]
[null,"1.1.1.12","ГРС-4 Магнитогорск","x","x",114000,"-","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x"]
[null,"1.1.1.1.12.1","Газоснабжение жилых домов в границах улиц Бородина, Салтыкова - Щедрина, Элеваторная, Бахметьева по пос. Железнодорожников","x",0.52900000000000003,105,919.8,"x","Специальная надбавка/Средства ЕОГ",2.41,"Строительство",2023,2023,0.495,2023,2023,1.915,2023,"x"]
[null,"1.1.1.1.12.1.1","Население",15,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.12.2","газоснабжение жилых домов по ул. Дорожная, Западная, Молодежная, Чайковского, Мичурина, Титова, Гагарина, Горького, Кирова, Калинина, Садовая, пер. Дорожный пос. Приморский Агаповского района Челябинской области","x",10.385,822.8,7207.7280000000001,"x","Средства местного бюджета",2.06,"Строительство",2017,2018,2.06,2021,2021,11.715999999999999,2021,"х"]
[{"$nulls":8},"Средства областного бюджета",11.715999999999999]
[null,"1.1.1.1.12.2.1","Население",184,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.12.3","Газопровод высокого давления от пос. Приморский до с. Верхнекизильское Агаповского района Челябинской области и газоснабжение жилых домов по улицам Сталеплавильщиков, Школьная, Советская, Набережная в с. Верхнекизильское Агаповского района Челябинской области","х",12.525,534,4677.84,"x","Средства местного бюджета",35.134,"Строительство",2023,2024,1.19,2025,2025,33.944000000000003,2025,"х"]
[null,"1.1.1.1.12.3.1","Население",298,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.12.4","поселок Приморский Агаповский район Челябинской области. Газопровод низкого давления по ул. Парковой","х",0.42699999999999999,"-","-","x","Средства областного бюджета",0.70099999999999996,"строительство","-","-","-",2017,2017,0.70099999999999996,2017,"х"]
[null,"1.1.1.1.12.4.1","Население",9,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.12.5","Распределительный газопровод к жилым домам по ул. Клубная, ул. Комсомольская, ул. Школьная, пер. Клубный, № 1, пер. Клубный, № 2, пер. Клубный, № 3, ул. Спортивная, ул. Октябрьская и ул. Строителей п. Приморский","х",2.0329999999999999,181.8,1592.568,"x","Средства местного бюджета",0.5,"строительство",2017,2018,0.5,2019,2020,3.2919999999999998,2020,"x"]
[{"$nulls":8},"Средства областного бюджета",3.2919999999999998]
[null,"1.1.1.1.12.5.1","Население",82,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.12.6","газоснабжение жилых домов по ул. Магнитогорская, Первомайская и Садовая пос. Приморский Агаповского района Челябинской области","х",8.0719999999999992,924,8094.24,"x","Средства местного бюджета",1.6,"строительство",2017,2018,1.6,2021,2021,10.288,2021,"x"]
[{"$nulls":8},"Средства областного бюджета",10.288]
[null,"1.1.1.1.12.6.1","Население",203,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.12.7","газопровод высокого давления от с. Верхнекизильское до п. Ржавка Агаповского района Челябинской области","х",7.17,"-","-","x","Средства местного бюджета",1.55,"строительство",2026,2026,1.55,"-","-","-","-","х"]
[null,"1.1.1.1.12.7.1","Население",271,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.12.8","Строительство распределительного газопровода, газопроводов-вводов по ул. Набережная, п. Желтинский Агаповского района ","x",0.65,15,131.4,"x","Средства ЕОГ",2.25,"строительство","март 2024","июнь 2024",0.26,"июнь 2024","сентябрь 2024",1.99,"сентябрь 2024","x"]
[null,"1.1.1.1.12.8.1","Население",3,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.12.9","Строительство распределительного газопровода, газопроводов-вводов к домам по ул. Гидростроителей, п. Приморский Агаповского района","x",1.05,320,2803.2,"x","Средства ЕОГ",4.0949999999999997E-3,"строительство","сентябрь 2024","декабрь 2024",4.2000000000000002E-4,"декабрь 2024","март 2025",3.6749999999999999E-3,"март 2025","x"]
[null,"1.1.1.1.12.9.1","Население",64,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.13","Газопровод-отвод к ГРС Молжив","x","-","-","-","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x"]
[null,"1.1.1.13","ГРС Молжив","x","x",10000,"-","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x"]
[null,"1.1.1.1.13.1","Газоснабжение поселка Приуральский\nв городе Магнитогорске","x",7.0860000000000003,1500,13140,"x","Средства местного бюджета",1.7,"Строительство",2022,2022,1.7,"-","-","-","-","x"]
[null,"1.1.1.1.13.1.1","Население",99,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.13.2","г. Магнитогорск. Газопровод высокого (6 Мпа) и низкого (0,005 Мпа) давления по пр. К. Маркса от ул. Радужной до ГРС \"Молжив\", в т.ч. ПИР","x",3.5,5000,43800,"x","Специальная надбавка",23.966999999999999,"Строительство",2019,2023,1.615,2021,2026,22.352,2026,"x"]
[null,"1.1.1.1.13.2.1","Население",500,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.13.3","г. Магнитогорск. п. Приуральский. Распределительный газопровод низкого давления по ул. Любимая, Каштановая, пер. Отважный, пер. Фермерский","x",2,300,2628,"x","Специальная надбавка",10.893000000000001,"Строительство",2022,2022,1.081,2023,2025,9.8119999999999994,2025,"x"]
[null,"1.1.1.1.13.3.1","Население",70,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.13.4","г.Магнитогорск. Сеть газораспределения. Газопроводы высокого и среднего давления по ул.Радужной, ул.Р.Дышаленковой, ул.В.Машковцева.","x",3.8,300,2628,"x","Средства ЕОГ",19,"Строительство",2023,2024,2.5499999999999998,2024,2026,16.45,2026,"x"]
[null,"1.1.1.1.13.4.1","Население",2,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.13.5","г.Магнитогорск. Сеть газораспределения. Газопроводы высокого давления  от пр. Карла-Маркса до ул. Кусинской и среднего давления по ул. Кусинской.","x",3,5000,43800,"x","Специальная надбавка",14.5,"Строительство",2024,2025,1.5,2025,2027,13,"-","x"]
[null,"1.1.14","Газопровод-отвод к ГРС Наровчатка","x","-","-","-","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x"]
[null,"1.1.1.14","ГРС Наровчатка","x","x",10000,"-","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x"]
[null,"1.1.1.1.14.1","г. Магнитогорск. Распределительный газопровод высокого давления вдоль Холмогорского шоссе (1 этап)","x",2.7160000000000002,1000,8760,"x","Специальная надбавка",3.4609999999999999,"Строительство",2019,2019,0.40600000000000003,2019,2022,3.0550000000000002,2022,"x"]
[null,"1.1.1.1.14.2","Газификация пос.Харьковский Наровчатского сельского поселения Агаповского муниципального района Челябинской области .1 этап.Межпоселковый газопровод высокого давления от пос.Наровчатка до пос.Харьковский","x",11.704000000000001,564,4940.6400000000003,"x","Иные источники",0.23,"Строительство",2021,2022,1.8,2023,2023,20.170999999999999,2023,"x"]
[{"$nulls":8},"Средства местного бюджета",1.772]
[{"$nulls":8},"Средства областного бюджета",19.969000000000001]
[null,"1.1.1.1.14.2.1","Население",164,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.14.3","Газификация пос. Харьковский Наровчатского сельского поселения Агаповского муниципального района Челябинской области. 2 этап. Распределительные газопроводы низкого давления","х",8.4109999999999996,"-","-","х","Средства областного бюджета",19.23,"Строительство","-","-","-",2024,2024,19.23,2024,"х"]
[null,"1.1.1.1.14.3.1","Население",114,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.14.4","Распределительный г/п, г/п-вводы Агаповский р-н, п.Наровчатка, ул.Полевая","x",1.04259998360276,40,350.4,"x","Средства ЕОГ",2.66948096,"строительство","июль 2023","октябрь 2023",0.55258611000000002,"октябрь 2023","январь 2024",2.11689485,"январь 2024","x"]
[null,"1.1.1.1.14.4.1","Население",8,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.14.5","Распределительный г/п, г/п-вводы Агаповский р-н, п.Наровчатка, ул.Степная","x",0.46530000287294399,25,219,"x","Средства ЕОГ",1.30115629,"строительство","июнь 2023","сентябрь 2023",0.22180021,"сентябрь 2023","декабрь 2023",1.0793560799999999,"декабрь 2023","x"]
[null,"1.1.1.1.14.5.1","Население",5,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.14.6","Строительство распределительного газопровода, газопроводов-вводов к домам по ул. Новостроек, Солнечная, Радужная п. Наровчатка Агаповского района","x",2,25,219,"x","Средства ЕОГ",7.14,"строительство","август 2024","ноябрь 2024",1.1000000000000001,"ноябрь 2024","февраль 2025",6.04,"февраль 2025","x"]
[null,"1.1.1.1.14.6.1","Население",5,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.15","Газопровод-отвод к ГРС Миасс","x","-","-","-","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x"]
[null,"1.1.1.15","ГРС Миасс","x","x",117000,"-","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x"]
[null,"1.1.1.1.15.1","газопровод высокого давления, установка ГРПШ, газопровод низкого давления для газоснабжения ж/д по ул. Атлянская, ул. Вознесенского, ул. Тимирязева, ул. Гагарина, ул. Узловая, ул. 1998 км ЮУЖД, ул. 1999 км ЮУЖД, район станции Флюсовая в г. Миасс Челябинской области","x",4.4989999999999997,"-","-","x","Средства местного бюджета",0.1,"Строительство",2020,2020,0.1,2020,2020,6.1230000000000002,2020,"x"]
[{"$nulls":8},"Средства областного бюджета",6.1230000000000002]
[null,"1.1.1.1.15.1.1","Население",149,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.15.2","Распределительный газопровод с. Новоандреевка-п. Селянкино Миасского городского округа (1 этап) до п. Новотагилка","x",11.52,917.9,8040.8040000000001,"x","Средства местного бюджета",127.877,"Строительство",2022,2024,25,2025,2026,122.877,2026,"x"]
[{"$nulls":8},"Иные источники",20]
[null,"1.1.1.1.15.2.1","Население",522,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.15.3","Газоснабжение 2 этап: п. Наилы, п. Тыелга, с. Новоандреевка, строительство подземного газопровода высокого давления","x",15.6,5309.5,46511.22,"x","Средства местного бюджета",19.8,"Строительство",2025,2025,19.8,"-","-","-","-"]
[null,"1.1.1.1.15.3.1","Население",852,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.15.4","газоснабжение жилых домов по ул. Луговой, Болотной, Моховой, Зеленой, Пензенской, Сыростанской, Мотовозной, пер. Новом в городе Миассе Челябинской области","x",12.8,"-","-","x","Средства областного бюджета",3.722,"Строительство","-","-","-",2017,2017,3.722,2017,"x"]
[null,"1.1.1.1.15.4.1","Население",456,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.15.5","газоснабжение жилых домов по ул. Центральной, Солнечной, Березовой, Садовой, Гранитной, пер. Лесному, Сосновому в п. Михеевка Миасского городского округа Челябинской области","x",4.9880000000000004,"-","-","x","Средства областного бюджета",13.5,"Строительство","-","-","-",2017,2017,13.5,2017,"x"]
[null,"1.1.1.1.15.5.1","Население",161,null,null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.15.6","газоснабжение жилых домов по ул. Лесопильной, Комсомольской, Огородной, Феди Горелова в границах ул. Малышева до ул. Заимочной в Южной части города Миасса Челябинской области","x",7.99,"-","-","x","Средства областного бюджета",3.548,"Строительство","-","-","-",2017,2017,3.548,2017,"x"]
[null,"1.1.1.1.15.6.1","Население",427,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.15.7","газоснабжение жилых домов по ул. Ленина, Березовской, Динамитной, Ветренной, Свердлова, Панферова, пер. Клубничному, Латвийскому, Луговому, Ветренному, проезду Садовому, Южной части г. Миасс","x",0.84,"-","-","x","Средства областного бюджета",1.1970000000000001,"Строительство","-","-","-",2019,2019,1.1970000000000001,2019,"x"]
[null,"1.1.1.1.15.7.1","Население",11,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.15.8","газоснабжение индивидуальных жилых домов по ул. Труда, № 35а, 33, 31, 29, 27, 25, 23, 21, 17, 15, 11, 9, ул. Тальковая, № 3, 10, 12, 14, 24, 9, 11, 13 - 5, 13 - 4, ул. Школьная, № 1 в г. Миасс Челябинской области","x",1.2170000000000001,"-","-","x","Средства областного бюджета",2.637,"Строительство","-","-","-",2020,2020,2.637,2020,"x"]
[null,"1.1.1.1.15.8.1","Население",61,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.15.9","газопровод высокого давления, установка ГРПБ, газопровод низкого давления для газоснабжения квартала жилой застройки, ограниченного ул. Советской, ул. Уралова, ул. Чечеткина, пер. Детский, в Южной части г. Миасс","x",2.0790000000000002,"-","-","x","Средства областного бюджета",4.1749999999999998,"Строительство","-","-","-",2020,2020,4.1749999999999998,2020,"x"]
[null,"1.1.1.1.15.9.1","Население",142,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.15.10","газификация запрудной части города Миасса Челябинской области (2-я очередь) (газоснабжение ул. Нагорной, Чебаркульской, Чернореченской, Новой, Сарафановской, Байдина, Мало-Сарафановской, Торбеева, Охотной, пер. Большого, Лесного, Проточного, Загородного, Гончарного)","x",10.276999999999999,"-","-","x","Средства областного бюджета",23.681000000000001,"Строительство","-","-","-",2020,2021,23.681000000000001,2021,"x"]
[null,"1.1.1.1.15.10.1","Население",264,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.15.11","закольцовка ГРС Сыростан - ГРС Миасс","x",14.9,5000,43800,"x","Специальная надбавка",117.2,"Строительство",2019,2020,12,2020,2023,278.39999999999998,2023,"x"]
[{"$nulls":8},"Средства ЕОГ",173.2]
[null,"1.1.1.1.15.12","реконструкция ГРП № 17 в г. Миасс, ул. Лихачева","x",0.1,7800,68328,"x","Специальная надбавка",8.6739999999999995,"Реконструкция",2020,2020,0.8,2020,2021,7.8739999999999997,2021,"x"]
[null,"1.1.1.1.15.13","реконструкция ГРП № 7 в г. Миасс, п. Динамо, ул. Готвальда (территория МЭА)","x",0.1,7700,67452,"x","Специальная надбавка",9.2810000000000006,"Реконструкция",2020,2020,0.8,2020,2021,8.4809999999999999,2021,"x"]
[null,"1.1.15.14","Закольцовка ГРС Сыростан-ГРС г.Миасс","x",14.882300000000001,10,87.6,"x","Средства ЕОГ",105.20560389000001,"строительство","июнь 2023","сентябрь 2023",31.561681167,"сентябрь 2023","декабрь 2023",73.643922723000003,"декабрь 2023","x"]
[null,"1.1.1.1.15.14.1","Население",2,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.15.15","Газоснабжение ж/д г.Миасс пер. Рукав, д.18 КН 74:34:1900069:54, ул.Озолина д.6 КН 74:34:1900065:0007","x",0.3639,10,87.6,"x","Средства ЕОГ",1.6675424999999999,"строительство","июнь 2023","сентябрь 2023",0.17616968999999999,"сентябрь 2023","декабрь 2023",1.4913728100000001,"декабрь 2023","x"]
[null,"1.1.1.1.15.15.1","Население",2,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.15.16","Газоснабжение ж/д г.Миасс, п.Селянкино, ул.Ильменская, д.27, д.31, д.33, д.50, д.58","x",0.51670000000000005,25,219,"x","Средства ЕОГ",1.5712909900000001,"строительство","январь 2023","апрель 2023",0.39495166999999998,"апрель 2023","июль 2023",1.1763393200000001,"июль 2023","x"]
[null,"1.1.1.1.15.16.1","Население",5,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.15.17","Газоснабжение ж/д г.Миасс, п.Селянкино, ул.Молодежная, д.17, д.23, д.27, д.27А, д.32, д.34, д.38А","x",0.62529999999999997,35,306.60000000000002,"x","Средства ЕОГ",1.7194785100000001,"строительство","май 2023","август 2023",0.41805467000000002,"август 2023","ноябрь 2023",1.30142384,"ноябрь 2023","x"]
[null,"1.1.1.1.15.17.1","Население",7,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.15.18","Газоснабжение ж/д г.Миасс, ул.Гранитная, д.6А, д.7, д.9, д.37","x",1.0912999999999999,20,175.2,"x","Средства ЕОГ",7.5907277799999999,"строительство","март 2023","июнь 2023",1.0271492600000001,"июнь 2023","сентябрь 2023",6.5635785200000001,"сентябрь 2023","x"]
[null,"1.1.1.1.15.18.1","Население",4,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.15.19","Газоснабжение ж/д г.Миасс, ул.Вокзальная, д.8, д.10, д.14, д.18","x",0.20200000000000001,20,175.2,"x","Средства ЕОГ",0.92703707999999996,"строительство","сентябрь 2022","декабрь 2022",0.17177833000000001,"декабрь 2022","март 2023",0.75525874999999998,"март 2023","x"]
[null,"1.1.1.1.15.19.1","Население",4,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.15.20","Газоснабжение ж/д г.Миасс, ул.Силовая, д.17 КН74:34:1900019:1, КН74:31:1900019:15 ","x",6.7199999999999996E-2,10,87.6,"x","Средства ЕОГ",0.35311261999999999,"строительство","июнь 2022","сентябрь 2022",7.9289609999999996E-2,"сентябрь 2022","декабрь 2022",0.27382300999999998,"декабрь 2022","x"]
[null,"1.1.1.1.15.20.1","Население",2,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.15.21","Газоснабжение ж/д г.Миасс, ул.Советская, д.8, д.10/12, д.26, д.44, д.46, д.64 ","x",0.57699999999999996,30,262.8,"x","Средства ЕОГ",1.7961847200000001,"строительство","июль 2022","октябрь 2022",0.56962135999999997,"октябрь 2022","январь 2023",1.2265633600000001,"январь 2023","x"]
[null,"1.1.1.1.15.21.1","Население",6,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.15.22","Газоснабжение ж/д г.Миасс, ул.Пушкина, д.44 КН74:34:2100007:34, д.46 КН74:34:2100007:0032 ","x",0.13619999999999999,10,87.6,"x","Средства ЕОГ",0.91856713999999995,"строительство","июнь 2023","сентябрь 2023",0.11955714000000001,"сентябрь 2023","декабрь 2023",0.79901,"декабрь 2023","x"]
[null,"1.1.1.1.15.22.1","Население",2,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.15.23","Газоснабжение ж/д г.Миасс, ул.Уралова, д.133/135, д.137, д.139, д.141, д.143, д.147","x",0.20030000000000001,30,262.8,"x","Средства ЕОГ",1.20734674,"строительство","июль 2022","октябрь 2022",0.13472163000000001,"октябрь 2022","январь 2023",1.0726251099999999,"январь 2023","x"]
[null,"1.1.1.1.15.23.1","Население",6,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.15.24","Газоснабжение ж/д г.Миасс, п.Тургояк, ул.Ленина, д.44-46 КН74:34:030012:0440","x",7.1199999999999999E-2,10,87.6,"x","Средства ЕОГ",0.37292571000000002,"строительство","октябрь 2023","январь 2024",6.4706710000000001E-2,"январь 2024","апрель 2024",0.30821900000000002,"апрель 2024","x"]
[null,"1.1.1.1.15.24.1","Население",2,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.15.25","Газоснабжение ж/д г.Миасс, п.Тургояк, ул.Спартака, д.17, д.19 ","x",0.26490000000000002,10,87.6,"x","Средства ЕОГ",2.1631619,"строительство","апрель 2022","июль 2022",0.37646590000000002,"июль 2022","октябрь 2022",1.7866960000000001,"октябрь 2022","x"]
[null,"1.1.1.1.15.25.1","Население",2,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.15.26","Газоснабжение ж/д г.Миасс, п.Селянкино, ул.Молодежная, д.1, д.2, д.4, д.8, д.12","x",0.2172,25,219,"x","Средства ЕОГ",0.70300012000000001,"строительство","июнь 2023","сентябрь 2023",0.17802620999999999,"сентябрь 2023","декабрь 2023",0.52497391000000004,"декабрь 2023","x"]
[null,"1.1.1.1.15.26.1","Население",5,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.15.27","Газоснабжение ж/д г.Миасс, ул.Советская, д55-57 КН74:34:1800106:0006, д.59-61 КН74:34:1800106:0015","x",0.1474,10,87.6,"x","Средства ЕОГ",0.93471908000000004,"строительство","июнь 2023","сентябрь 2023",0.1366445,"сентябрь 2023","декабрь 2023",0.79807457999999998,"декабрь 2023","x"]
[null,"1.1.1.1.15.27.1","Население",2,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.15.28","Газоснабжение ж/д г.Миасс, ул.Элеваторная ","x",0.41460000000000002,55,481.8,"x","Средства ЕОГ",1.87094274,"строительство","июнь 2023","сентябрь 2023",0.29723296999999999,"сентябрь 2023","декабрь 2023",1.57370977,"декабрь 2023","x"]
[null,"1.1.1.1.15.28.1","Население",11,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.15.29","Газоснабжение ж/д г.Миасс, п.Тургояк, ул.Коминтерна, д.20/22, д.16, д.14-14А","x",0.19769999999999999,15,131.4,"x","Средства ЕОГ",0.84783967000000005,"строительство","июнь 2023","сентябрь 2023",0.15591846000000001,"сентябрь 2023","декабрь 2023",0.69192120999999995,"декабрь 2023","x"]
[null,"1.1.1.1.15.29.1","Население",3,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.15.30","Газоснабжение ж/д г.Миасс, п.Тургояк, ул.Дубровная, д.37, д.39, д.41/41А","x",0.23700000619888301,15,131.4,"x","Средства ЕОГ",0.75687786000000001,"строительство","июнь 2023","сентябрь 2023",0.11915866999999999,"сентябрь 2023","декабрь 2023",0.63771918999999999,"декабрь 2023","x"]
[null,"1.1.1.1.15.30.1","Население",3,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.15.31","Газоснабжение жилых домов по  Песчаный пер, д 1, д 2, д 5-7","x",7.0000000000000007E-2,15,131.4,"x","Средства ЕОГ",0.36720852999999998,"строительство","январь 2024","апрель 2024",0.11016255899999999,"апрель 2024","июль 2024",0.25704597099999998,"июль 2024","x"]
[null,"1.1.1.1.15.31.1","Население",3,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.15.32","Газоснабжение жилых домов по ул. Озолина, д.15, ул. 30 лет ВЛКСМ, д.205, д.236","x",0.28000000000000003,15,131.4,"x","Средства ЕОГ",1.4168000000000001,"строительство","январь 2024","апрель 2024",0.57679999999999998,"апрель 2024","июль 2024",0.84,"июль 2024","x"]
[null,"1.1.1.1.15.32.1","Население",3,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.15.33","Газоснабжение жилых домов по ул. Прибрежная, д. 6, д. 16","x",0.155,10,87.6,"x","Средства ЕОГ",0.7843,"строительство","январь 2024","апрель 2024",0.31929999999999997,"апрель 2024","июль 2024",0.46500000000000002,"июль 2024","x"]
[null,"1.1.1.1.15.33.1","Население",2,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.15.34","Строительство газораспределительной сети ж/д Миасс, Советская, д 75/73, д 83","x",0.11,15,131.4,"x","Средства ЕОГ",0.55659999999999998,"строительство","июнь 2024","сентябрь 2024",0.2266,"сентябрь 2024","декабрь 2024",0.33,"декабрь 2024","x"]
[null,"1.1.1.1.15.34.1","Население",3,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.15.35","Газоснабжение жилых домов по ул. Пушкина, д.15, д. 17-19, д. 29, д 31, д 35, д. 37-39, д. 37/39","x",0.34,40,350.4,"x","Средства ЕОГ",1.7203999999999999,"строительство","июль 2024","октябрь 2024",0.70040000000000002,"октябрь 2024","январь 2025",1.02,"январь 2025","x"]
[null,"1.1.1.1.15.35.1","Население",8,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.15.36","Газоснабжение жилых домов по ул. Пионерская, д.71, д.106 кв.1","x",0.26600000000000001,10,87.6,"x","Средства ЕОГ",1.34596,"строительство","июнь 2024","сентябрь 2024",0.54796,"сентябрь 2024","декабрь 2024",0.79800000000000004,"декабрь 2024","x"]
[null,"1.1.1.1.15.36.1","Население",2,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.15.37","Газоснабжение жилого дома по ул. Путейная д.1/3, д 1-3","x",0.26300000000000001,10,87.6,"x","Средства ЕОГ",1.3307800000000001,"строительство","июнь 2024","сентябрь 2024",0.54178000000000004,"сентябрь 2024","декабрь 2024",0.78900000000000003,"декабрь 2024","x"]
[null,"1.1.1.1.15.37.1","Население",2,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.15.38","Газоснабжение жилого дома по ул.Пушкина, уч 38/41, 42","x",0.17399999999999999,10,87.6,"x","Средства ЕОГ",0.88044,"строительство","июнь 2023","сентябрь 2023",0.35843999999999998,"сентябрь 2023","декабрь 2023",0.52200000000000002,"декабрь 2023","x"]
[null,"1.1.1.1.15.38.1","Население",2,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.15.39","Газоснабжение ж/д г Миасс ул Советская, уч 106/108, уч 116/118, д 120, д 124","x",0.22,20,175.2,"x","Средства ЕОГ",1.1132,"строительство","июнь 2024","сентябрь 2024",0.45319999999999999,"сентябрь 2024","декабрь 2024",0.66,"декабрь 2024","x"]
[null,"1.1.1.1.15.39.1","Население",4,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.15.40","Газоснабжение ж/д г.  Миасс ул. Всероссийская, д. 15, д. 19","x",0.26400000000000001,10,87.6,"x","Средства ЕОГ",1.3358399999999999,"строительство","март 2025","июнь 2025",0.54383999999999999,"июнь 2025","сентябрь 2025",0.79200000000000004,"сентябрь 2025","x"]
[null,"1.1.1.1.15.40.1","Население",2,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.15.41","Строительство сети газораспределения по адресу г. Миасс, п. Тургояк, пер. Ивановский ","x",0.17,15,131.4,"x","Средства ЕОГ",8.6019999999999998E-4,"строительство","январь 2025","апрель 2025",3.502E-4,"апрель 2025","июль 2025",5.1000000000000004E-4,"июль 2025","x"]
[null,"1.1.1.1.15.41.1","Население",3,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.16","Газопровод-отвод к ГРС Сыростан","x","-","-","-","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x"]
[null,"1.1.1.16","ГРС Сыростан","x","x",30000,"-","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x"]
[null,"1.1.16.1","капитальный ремонт ГРС п. Сыростан","x","x","-","-","x","Средства местного бюджета",7.7,"Реконструкция",2025,2026,7.7,"-","-","-","-","x"]
[null,"1.1.16.2","капитальный ремонт газопровода высокого давления, имеющего в составе: газопровод-отвод ДУ 150, здание КИП (ГРС с. Сыростан), расположенных по адресу: г. Миасс, п. Верхний Атлян","x",5,31400,275064,"x","Средства местного бюджета",112,"Строительство",2024,2025,"-",2025,2027,112,"-","x"]
[null,"1.1.1.1.16.2.1","Население",3500,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.16.3","Газопровод межпоселковый от газопровода н.п. Горный на н.п. Урал-Дача Миасского ГО","x",7.43,"-","-","x","Средства местного бюджета",3.5,"Строительство",2026,2026,3.5,2026,2026,"-",2026,"x"]
[null,"1.1.1.1.16.3.1","Население",63,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.16.4","Газопровод межпоселковый от газопровода н.п. Ленинск на н.п. Архангельское с отводами на н.п. Осьмушка, на н.п. Верхний Иремель - н.п. Октябрьский - н.п. Красный Миасского ГО","x",16.5,"-","-","x","Средства местного бюджета",9,"Строительство",2026,2026,9,"-","-","-","-","x"]
[null,"1.1.1.1.16.4.1","Население",233,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.16.5","наружная газораспределительная сеть (правобережная) села Сыростан Миасского городского округа Челябинской области","x",12.835000000000001,"-","-","x","Средства областного бюджета",28.058,"Строительство","-","-","-",2017,2019,28.058,2019,"x"]
[null,"1.1.1.1.16.5.1","Население",450,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.16.6","газоснабжение индивидуальных жилых домов по ул. Центральной в пос. Верхний Атлян Миасского городского округа Челябинской области","x",1.548,"-","-","x","Средства областного бюджета",3.089,"Строительство","-","-","-",2019,2019,3.089,2019,"x"]
[null,"1.1.1.1.16.6.1","Население",48,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.16.7","газификация частного сектора в пос. Ленинск Миасского городского округа Челябинской области (1, 2, 3, 4 очереди)","x",22.327000000000002,null,"-","x","Средства областного бюджета",32.173999999999999,"Строительство","-","-","-",2019,2021,32.173999999999999,2021,"x"]
[null,"1.1.1.1.16.7.1","Население",583,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.17","Газопровод-отвод к ГРС Черновский","x","-","-","-","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x"]
[null,"1.1.1.17","ГРС Черновский","x","x",5000,"-","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x"]
[null,"1.1.1.1.17.1","газоснабжение жилых домов № 2 - 58а по ул. Рабочей, № 4 - 13 пер. Механизаторов в с. Черновское Миасского городского округа Челябинской области","x",2.851,"-","-","x","Средства областного бюджета",4.7590000000000003,"Строительство","-","-","-",2019,2019,4.7590000000000003,2019,"x"]
[null,"1.1.1.1.17.1.1","Население",135,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.17.2","газоснабжение жилых домов с. Устиново Миасского городского округа Челябинской области","x",21.92,"-","-","x","Средства областного бюджета",28.542000000000002,"Строительство","-","-","-",2021,2021,28.542000000000002,2021,"x"]
[null,"1.1.1.1.17.2.1","Население",249,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.17.3","Газоснабжение ж/д г.Миасс, с.Черновское, пер.Мостовой, д1 КН74:34:2404002:0033, д.10 КН74:34:2404002:0037","x",0.18809999999999999,25,219,"x","Средства ЕОГ",0.77956270999999999,"строительство","июнь 2023","сентябрь 2023",0.11042488,"сентябрь 2023","декабрь 2023",0.66913783000000004,"декабрь 2023","x"]
[null,"1.1.1.1.17.3.1","Население",5,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.17.4","Газоснабжение ж/д г.Миасс, с.Черновское, ул.Ленина, д.14 КН74:34:2404003:90, д.16 КН74:34:2404003:0295","x",0.1542,10,87.6,"x","Средства ЕОГ",0.66518432999999999,"строительство","декабрь 2022","март 2023",9.6045909999999998E-2,"март 2023","июнь 2023",0.56913842000000003,"июнь 2023","x"]
[null,"1.1.1.1.17.4.1","Население",2,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.17.5","Газоснабжение ж/д г.Миасс, с.Черновское, ул.Солнечная, д.6 КН74:34:2404003:44, д.7 КН74:34:2404003:454, д.8 КН74:34:2404003:0045","x",0.252,15,131.4,"x","Средства ЕОГ",0.99132491,"строительство","июнь 2023","сентябрь 2023",0.32820291000000001,"сентябрь 2023","декабрь 2023",0.66312199999999999,"декабрь 2023","x"]
[null,"1.1.1.1.17.5.1","Население",3,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.17.6","Газоснабжение ж/д г.Миасс, с.Черновское, ул.Ягодная, д.17, 15, 19 ","x",0.36420000000000002,15,131.4,"x","Средства ЕОГ",0.79750266000000003,"строительство","декабрь 2023","март 2024",0.15445291999999999,"март 2024","июнь 2024",0.64304974000000004,"июнь 2024","x"]
[null,"1.1.1.1.17.6.1","Население",3,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.17.7","Газоснабжение ж/д г.Миасс, с.Черновское, ул.Карла Маркса, д.149, д.151, д.153, д.157, д.155, ул.Яблочная, д.9 ","x",0.72870000000000001,30,262.8,"x","Средства ЕОГ",2.2043237200000001,"строительство","июнь 2022","сентябрь 2022",0.53895826000000002,"сентябрь 2022","декабрь 2022",1.6653654600000001,"декабрь 2022","x"]
[null,"1.1.1.1.17.7.1","Население",6,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.17.8","Газоснабжение ж/д г.Миасс, с.Черновское, ул.Школьная, д.26, д.28/30","x",0.1052,10,87.6,"x","Средства ЕОГ",0.51881588999999995,"строительство","июнь 2024","сентябрь 2024",0.10590897000000001,"сентябрь 2024","декабрь 2024",0.41290692000000001,"декабрь 2024","x"]
[null,"1.1.1.1.17.8.1","Население",2,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.17.9","Газоснабжение ж/д г.Миасс, с.Черновское, ул.Карла Маркса, д.133, д.135","x",0.16969999980926501,10,87.6,"x","Средства ЕОГ",0.75247759000000003,"строительство","декабрь 2022","март 2023",0.12183890999999999,"март 2023","июнь 2023",0.63063868000000001,"июнь 2023","x"]
[null,"1.1.1.1.17.9.1","Население",2,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.17.10","Газоснабжение ж/д с Смородинка ул Советская д. 5, д. 4","x",0.16,10,87.6,"x","Средства ЕОГ",0.83561706000000002,"строительство","ноябрь 2023","февраль 2024",0.25068511799999998,"февраль 2024","май 2024",0.58493194199999998,"май 2024","x"]
[null,"1.1.1.1.17.10.1","Население",2,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.17.11","Газоснабжение жилых домов по ул. Советская, д.61, д.73","x",0.63,15,131.4,"x","Средства ЕОГ",3.1878000000000002,"строительство","декабрь 2023","март 2024",1.2978000000000001,"март 2024","июнь 2024",1.89,"июнь 2024","x"]
[null,"1.1.1.1.17.11.1","Население",3,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.17.12","Газоснабжение жилых домов по ул. Северная, д.4, д.8, д.9","x",1.0900000000000001,15,131.4,"x","Средства ЕОГ",5.5153999999999996,"строительство","октябрь 2023","январь 2024",2.2454000000000001,"январь 2024","апрель 2024",3.27,"апрель 2024","x"]
[null,"1.1.1.1.17.12.1","Население",3,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.18","Газопровод-отвод к ГРС Аргаяшская ТЭЦ","x","-","-","-","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x"]
[null,"1.1.1.18","ГРС Аргаяшская ТЭЦ","x","x","-","-","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x"]
[null,"1.1.1.1.18.1","наружные сети газоснабжения к ТОСЭР Челябинская область, Озерский городской округ, п. Новогорный","x","-","-","-","x","Иные источники",2.2320000000000002,"Строительство",2018,2018,2.2320000000000002,"-","-","-","-","x"]
[null,"1.1.1.18.2","Газопровод межпоселковый от газопровода н.п. Новогорный на н.п. Татыш Озёрского ГО и на н.п. ТНПГ Акуля Кыштымского ГО","x",13.71,"-","-","x","Средства местного бюджета",10,"Строительство",2026,2026,10,"-","-","-","-","x"]
[null,"1.1.1.1.18.2.1","Население",36,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.18.3","4 очередь строительства газопроводов в поселке Новогорный Озерского городского округа Челябинской области","x",6.94,"-","-","x","Средства областного бюджета",19.177,"Строительство","-","-","-",2017,2017,19.177,2017,"x"]
[null,"1.1.1.1.18.3.1","Население",128,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.19","Газопровод-отвод к ГРС Аргаяш","x","-","-","-","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x"]
[null,"1.1.1.19","ГРС Аргаяш","x","x",22000,"-","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x"]
[null,"1.1.1.19.1","Газопровод межпоселковый от газопровода н.п. Горный Аргаяшского района на н.п. Селезни - н.п. Бижеляк Озёрского ГО","x",8.07,"-","-","x","Средства местного бюджета",10,"Строительство",2025,2026,10,2026,2026,null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.19.1.1","Население",142,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.19.2","газопровод среднего и низкого давления к району ПМК (ПГБ-4) и ПГБ-3 в с. Кулуево Аргаяшского муниципального района","x",14.048999999999999,1200,10512,"x","Средства местного бюджета",0.6,"Строительство",2020,2020,0.6,2022,2022,32.643999999999998,2022,"х"]
[{"$nulls":8},"Средства областного бюджета",32.643999999999998]
[null,"1.1.1.1.19.2.1","Население",264,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.19.3","газопровод высокого, среднего и низкого давления в границах ул. Х. Кушаева, Валидова, Дорожная, Новоселов, Славы, Майская, Березовая, Уютная, Дружбы, Вишневая, Малая, Северная, Цветочная, Полевая, 70 лет Победы, пер. Надежды, Сумина в д. Акбашева Аргаяшского района Челябинской области","х",15.331,255,2233.8000000000002,"x","Средства местного бюджета",3.206,"Строительство",2020,2021,3.206,2022,2022,36.012,2022,"х"]
[{"$nulls":8},"Средства областного бюджета",36.012]
[null,"1.1.1.1.19.3.1","Население",294,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.19.4","Газоснабжение жилых домов в д.Селяева Аргаяшского муниципального района Челябинской области ","х",3.96,70,613.20000000000005,"x","Средства местного бюджета",1.06,"Строительство",2021,2021,1.06,2022,2022,8.9649999999999999,2022,"х"]
[{"$nulls":8},"Средства областного бюджета",8.9649999999999999]
[null,"1.1.1.1.19.5","Газоснабжение жилых домов д.Селяева Аргаяшского муниципального района Челябинской области(газопровод низкого давления)","х",5.8719999999999999,"-","-","x","Средства местного бюджета",1,"Строительство",2021,2021,1,2022,2022,8.2439999999999998,2022,"х"]
[{"$nulls":8},"Средства областного бюджета",8.2439999999999998]
[null,"1.1.1.19.6","Газопровод межпоселковый от газопровода н.п. Калиновка - н.п. Кулуево на н.п. Березовка Аргаяшского района","х",0.27,430.9,3774.6840000000002,"x","Средства местного бюджета",2.4,"Строительство",2021,2024,2.4,"-","-","-","-","х"]
[null,"1.1.1.1.19.6.1","Население",205,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.19.7","Газопровод высокого давления, ГРПБ №1 д. Абдырова Дербишевского сельского поселения Аргаяшского муниципального района Челябинской области","х",0.93500000000000005,297,2601.7199999999998,"x","Средства местного бюджета",1.7430000000000001,"Строительство",2021,2023,2.9430000000000001,2024,2024,4.4489999999999998,2024,"х"]
[{"$nulls":8},"Иные источники",1.2]
[{"$nulls":8},"Средства областного бюджета",4.4489999999999998]
[null,"1.1.1.1.19.7.1","Население",118,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.19.8","Газопровод высокого и низкого давления к жилым домам в д. Большая Усманова Аргаяшского района Челябинской области. Наружные газопроводы","х",8,510,4467.6000000000004,"x","Средства местного бюджета",51.253,"Строительство",2021,2024,2.4,2025,2026,50.052999999999997,2026,"х"]
[{"$nulls":8},"Иные источники",1.2]
[null,"1.1.1.1.19.8.1","Население",120,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.19.9","Газоснабжение жилых домов д. Левашева Аргаяшского района Челябинской области","x",11,1274.9000000000001,2245.6999999999998,"x","Средства местного бюджета",40.299999999999997,"Строительство",2022,2024,2,2025,2026,38.299999999999997,2026,"х"]
[null,"1.1.1.1.19.9.1","Население",250,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.19.10","Газоснабжение деревни Старая Соболева Аргаяшского района","x",12.179,"-","-","x","Средства местного бюджета",3.1,"Строительство",2022,2023,3.1,2024,2024,26.689,2024,"х"]
[{"$nulls":8},"Средства областного бюджета",26.689]
[null,"1.1.1.1.19.10.1","Население",118,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.19.11","Газоснабжение жилых домов д.Мавлютова Байрамгуловского сельского поселения Аргаяшского района Челябинской области","x",15.6,"-","-","x","Средства местного бюджета",41.5,"Строительство",2022,2024,3.2,2025,2026,38.299999999999997,2026,"х"]
[null,"1.1.1.1.19.11.1","Население",265,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.19.12","Газоснабжение жилых домов д. Большая Ультракова Аргаяшского района Челябинской области","х",2,1754,3106.4,"x","Средства местного бюджета",15.686999999999999,"Строительство",2023,2024,2.5,2025,2026,13.186999999999999,2026,"х"]
[null,"1.1.1.1.19.12.1","Население",300,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.19.13","Газоснабжение жилых домов деревни Малая Ультракова Аргаяшского муниципального района Челябинской области","х",6.7190000000000003,423,3705.48,"x","Средства местного бюджета",2.8,"Строительство",2022,2023,2.8,2024,2024,16.582000000000001,2024,"х"]
[{"$nulls":8},"Средства областного бюджета",16.582000000000001]
[null,"1.1.1.1.19.13.1","Население",120,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.19.14","газоснабжение социальных объектов в д. Акбашева Аргаяшского района Челябинской области","х",0.8,1857.4,5075,"x","Иные источники",4.68,"Строительство",2022,2022,2,2022,2022,2.68,2022,"х"]
[null,"1.1.1.19.15","Газоснабжение жилых домов д. Илимбетова Аргаяшского района Челябинской области","х",19.451000000000001,"-","-","x","Средства местного бюджета",40.97,"Строительство",2023,2023,2,2025,2026,38.97,2026,"х"]
[null,"1.1.1.1.19.15.1","Население",369,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.19.16","газоснабжение жилых домов д. Тугузбаева Аргаяшского района Челябинской области","х",7.12,"-","-","x","Средства местного бюджета",2.5,"Строительство",2023,2024,2.5,2026,2026,"-",2026,"х"]
[null,"1.1.1.1.19.16.1","Население",97,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.19.17","газоснабжение жилых домов п. Горный Аргаяшского района Челябинской области","x",8.07,"-","-","x","Средства местного бюджета",2,"Строительство",2026,2026,2,"-","-","-","-","х"]
[null,"1.1.1.1.19.17.1","Население",80,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.19.18","Газоснабжение жилых домов д. Айбатова, Давлетбаева, Марксист, Бакйгазина, Курамшина Аргаяшского района Челябинской области","x",18,"-","-","x","Средства местного бюджета",9.391,"Строительство",2025,2026,9.391,"-","-","-","-","х"]
[null,"1.1.1.1.19.18.1","Население",411,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.19.19","газоснабжение жилых домов д. Байгазина Аргаяшского района Челябинской области","х","-","-","-","x","Средства местного бюджета",2,"Строительство",2025,2025,2,"-","-","-","-","х"]
[null,"1.1.1.1.19.19.1","Население",169,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.19.20","газоснабжение жилых домов п. Кировский Аргаяшского района Челябинской области","х",11.71,905.3,7930.4279999999999,"x","Средства местного бюджета",1,"Строительство",2023,2025,5.6749999999999998,"-","-","-","-","х"]
[{"$nulls":8},"Средства областного бюджета",4.6749999999999998]
[null,"1.1.1.1.19.20.1","Население",528,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.19.21","газоснабжение жилых домов д. Медиак Аргаяшского района Челябинской области","х",4.29,"-","-","x","Средства местного бюджета",2,"Строительство",2026,2026,2,"-","-","-","-","х"]
[null,"1.1.1.1.19.21.1","Население",69,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.19.22","газоснабжение жилых домов д. М. Усманова Аргаяшского района Челябинской области","х",6.71,"-","-","x","Средства местного бюджета",2,"Строительство",2026,2026,2,"-","-","-","-","х"]
[null,"1.1.1.1.19.22.1","Население",31,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.19.23","газоснабжение жилых домов д. Чишма Аргаяшского района Челябинской области","х",9.83,"-","-","x","Средства местного бюджета",2,"Строительство",2026,2026,2,"-","-","-","-","х"]
[null,"1.1.1.1.19.23.1","Население",78,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.19.24","газоснабжение жилых домов д. Аракаева Аргаяшского района Челябинской области","х",8.51,"-","-","x","Средства местного бюджета",2,"Строительство",2026,2026,2,"-","-","-","-","х"]
[null,"1.1.1.1.19.24.1","Население",101,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.19.25","газоснабжение жилых домов д. Буланцы Аргаяшского района Челябинской области","х",0.15,"-","-","x","Средства местного бюджета",1,"Строительство",2025,2025,1,"-","-","-","-","х"]
[null,"1.1.1.1.19.25.1","Население",94,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.19.26","газоснабжение жилых домов п. Калиновский Аргаяшского района Челябинской области","х",11.96,"-","-","x","Средства местного бюджета",2,"Строительство",2025,2025,2,"-","-","-","-","х"]
[null,"1.1.1.1.19.26.1","Население",28,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.19.27","газоснабжение жилых домов п. Комсомольский Аргаяшского района Челябинской области","х",1.3,"-","-","x","Средства местного бюджета",2,"Строительство",2024,2025,2,"-","-","-","-","х"]
[null,"1.1.1.1.19.27.1","Население",30,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.19.28","газоснабжение жилых домов п. Чубары Аргаяшского района Челябинской области","х",6.71,"-","-","x","Средства местного бюджета",1,"Строительство",2025,2025,1,"-","-","-","-","х"]
[null,"1.1.1.1.19.28.1","Население",208,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.19.29","газоснабжение жилых домов д. Каратуган Аргаяшского района Челябинской области","х",0.66,"-","-","x","Средства местного бюджета",2.5,"Строительство",2024,2025,2.5,"-","-","-","-","х"]
[null,"1.1.1.1.19.29.1","Население",26,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.19.30","газоснабжение жилых домов д. Маржинбаева Аргаяшского района Челябинской области","х",1.62,"-","-","x","Средства местного бюджета",2.5,"Строительство",2023,2025,2.5,"-","-","-","-","х"]
[null,"1.1.1.1.19.30.1","Население",86,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.19.31","газоснабжение жилых домов д. Б. Исянгильдина Аргаяшского района Челябинской области","х",42.25,"-","-","x","Средства местного бюджета",2,"Строительство",2025,2026,2,"-","-","-","-","х"]
[null,"1.1.1.1.19.31.1","Население",77,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.19.32","газоснабжение жилых домов д. Б. Медиак Аргаяшского района Челябинской области","х",6.71,"-","-","x","Средства местного бюджета",2,"Строительство",2025,2026,2,"-","-","-","-","х"]
[null,"1.1.1.1.19.32.1","Население",30,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.19.33","газоснабжение жилых домов д. Давлетбаева Аргаяшского района Челябинской области","х","-","-","-","x","Средства местного бюджета",2,"Строительство",2025,2026,2,"-","-","-","-","х"]
[null,"1.1.1.1.19.33.1","Население",57,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.19.34","газоснабжение жилых домов д. Казырова Аргаяшского района Челябинской области","х","-","-","-","x","Средства местного бюджета",2,"Строительство",2025,2026,2,"-","-","-","-","х"]
[null,"1.1.1.1.19.34.1","Население",49,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.19.35","газоснабжение жилых домов д. Кулукаева Аргаяшского района Челябинской области","х",42.25,"-","-","x","Средства местного бюджета",2,"Строительство",2025,2026,2,"-","-","-","-","х"]
[null,"1.1.1.1.19.35.1","Население",25,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.19.36","газоснабжение жилых домов д. Назырова Аргаяшского района Челябинской области","х",10.050000000000001,"-","-","x","Средства местного бюджета",2,"Строительство",2026,2026,2,"-","-","-","-","х"]
[null,"1.1.1.1.19.36.1","Население",38,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.19.37","газоснабжение жилых домов д. Утябаева Аргаяшского района Челябинской области","х",10.050000000000001,"-","-","x","Средства местного бюджета",2,"Строительство",2026,2026,2,"-","-","-","-","х"]
[null,"1.1.1.1.19.37.1","Население",45,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.19.38","газоснабжение жилых домов д. Суфино Аргаяшского района Челябинской области","х",0.97,"-","-","x","Средства местного бюджета",2,"Строительство",2026,2026,2,"-","-","-","-","х"]
[null,"1.1.1.1.19.38.1","Население",63,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.19.39","газоснабжение жилых домов д. Курамшина Аргаяшского района Челябинской области","х",21.26,"-","-","x","Средства местного бюджета",2,"Строительство",2025,2026,2,"-","-","-","-","х"]
[null,"1.1.1.1.19.39.1","Население",45,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.19.40","газоснабжение жилых домов д. Марксист Аргаяшского района Челябинской области","х","-","-","-","x","Средства местного бюджета",2,"Строительство",2025,2026,2,"-","-","-","-","х"]
[null,"1.1.1.1.19.40.1","Население",56,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.19.41","газоснабжение жилых домов д. Янги-Юл Аргаяшского района Челябинской области","х",29.44,"-","-","x","Средства местного бюджета",2,"Строительство",2026,2026,2,"-","-","-","-","х"]
[null,"1.1.1.1.19.41.1","Население",11,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.19.42","газоснабжение жилых домов д. Чапаевка Аргаяшского района Челябинской области","х",3.06,"-","-","x","Средства местного бюджета",2,"Строительство",2026,2026,2,"-","-","-","-","х"]
[null,"1.1.1.1.19.42.1","Население",101,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.19.43","газоснабжение жилых домов п. Бигарды Аргаяшского района Челябинской области","х",2.68,"-","-","x","Средства местного бюджета",2,"Строительство",2026,2026,2,"-","-","-","-","х"]
[null,"1.1.1.1.19.43.1","Население",79,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.19.44","газоснабжение жилых домов п. Бидинский Аргаяшского района Челябинской области","х",1.28,"-","-","x","Средства местного бюджета",2,"Строительство",2026,2026,2,"-","-","-","-","х"]
[null,"1.1.1.1.19.44.1","Население",28,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.19.45","газоснабжение жилых домов д. Кызылбуляк Аргаяшского района Челябинской области","х","-","-","-","x","Средства местного бюджета",2,"Строительство",2025,2025,2,"-","-","-","-","х"]
[null,"1.1.1.1.19.45.1","Население",58,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.19.46","газоснабжение жилых домов п. Башакуль Аргаяшского района Челябинской области","х",5.23,"-","-","x","Средства местного бюджета",2,"Строительство",2026,2026,2,"-","-","-","-","х"]
[null,"1.1.1.1.19.46.1","Население",179,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.19.47","подводящий газопровод к д. Акбашева Аргаяшского района Челябинской области, 1 очередь","х",7.702,"-","-","x","Средства областного бюджета",20.916,"строительство","-","-","-",2017,2017,20.916,2017,"х"]
[null,"1.1.1.19.48","газоснабжение жилых домов в д. Булатова Аргаяшского муниципального района Челябинской области","х",1.145,"-","-","x","Средства областного бюджета",3.774,"строительство","-","-","-",2017,2017,3.774,2017,"х"]
[null,"1.1.1.1.19.48.1","Население",29,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.19.49","газоснабжение жилых домов с 19 по 50 по ул. Куйбышева в селе Аргаяш Аргаяшского района Челябинской области","х",0.94699999999999995,"-","-","x","Средства федерального бюджета",0.504,"строительство","-","-","-",2017,2017,1.736,2017,"х"]
[{"$nulls":8},"Средства областного бюджета",1.232]
[null,"1.1.1.1.19.49.1","Население",31,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.19.50","газоснабжение жилых домов № 41 - № 47 по ул. Интернациональной села Аргаяш Аргаяшского муниципального района Челябинской области","х",0.49399999999999999,"-","-","x","Средства федерального бюджета",0.35499999999999998,"строительство","-","-","-",2017,2017,1.222,2017,"х"]
[{"$nulls":8},"Средства областного бюджета",0.86699999999999999]
[null,"1.1.1.1.19.50.1","Население",7,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.19.51","газоснабжение жилых домов п. Красный Октябрь (п. Ишалино) Аргаяшского района Челябинской области","х",0.69599999999999995,"-","-","x","Средства федерального бюджета",0.42099999999999999,"строительство","-","-","-",2017,2017,1.4510000000000001,2017,"х"]
[{"$nulls":8},"Средства областного бюджета",1.03]
[null,"1.1.1.1.19.51.1","Население",16,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.19.52","газоснабжение жилых домов в д. Акбашева Аргаяшского района Челябинской области","х",18.5,"-","-","x","Средства областного бюджета",22.797000000000001,"строительство","-","-","-",2017,2019,22.797000000000001,2019,"х"]
[null,"1.1.1.1.19.52.1","Население",251,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.19.53","газопровод среднего давления до ГПБ-1 и газопровод низкого давления от ПГР-1 по ул. 1-го Мая, ул. Комсомольская, ул. Лесная, ул. Новая, ул. Березовая, ул. Светлая, ул. Советская в с. Кулуево Аргаяшского района Челябинской области","х",6.3129999999999997,"-","-","x","Средства областного бюджета",13.019,"строительство","-","-","-",2018,2021,13.019,2021,"х"]
[null,"1.1.1.1.19.53.1","Население",221,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.19.54","подводящий газопровод высокого давления (II категории) к котельной школы и жилому микрорайону по ул. Розы Люксембург села Губернское","х",0.78700000000000003,"-","-","x","Средства областного бюджета",2.9,"строительство","-","-","-",2018,2020,8,2020,"х"]
[{"$nulls":8},"Средства местного бюджета",5.0999999999999996]
[null,"1.1.1.1.19.55","газоснабжение жилых домов по ул. Полевой села Аргаяш Аргаяшского муниципального района Челябинской области","х",2.0059999999999998,"-","-","x","Средства федерального бюджета",1.165,"строительство","-","-","-",2018,2018,3.278,2018,"х"]
[{"$nulls":8},"Средства областного бюджета",1.915]
[{"$nulls":8},"Средства местного бюджета",0.19800000000000001]
[null,"1.1.1.1.19.55.1","Население",52,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.19.56","газоснабжение жилых домов по ул. Северной, Мира, Набережной, деревни Норкино Аргаяшского района Челябинской области","х",3.34,"-","-","x","Средства областного бюджета",6.4059999999999997,"строительство","-","-","-",2019,2019,6.4059999999999997,2019,"х"]
[null,"1.1.1.1.19.56.1","Население",120,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.19.57","газоснабжение жилых домов по ул. Ворошилова, Дружбы, Солнечной, Набережной в селе Аргаяш Челябинской области","х",7.46,"-","-","x","Средства областного бюджета",8.9589999999999996,"строительство","-","-","-",2019,2019,8.9589999999999996,2019,"х"]
[null,"1.1.1.1.19.57.1","Население",115,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.19.58","газоснабжение жилых домов по ул. Колхозной, Степной, Торфяников в с. Аргаяш Аргаяшского района","х",5.0309999999999997,"-","-","x","Средства областного бюджета",4.8490000000000002,"строительство","-","-","-",2019,2019,4.8490000000000002,2019,"х"]
[null,"1.1.1.1.19.58.1","Население",75,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.19.59","газификация нового микрорайона в деревне Дербишева Аргаяшского района Челябинской области","х",2.427,"-","-","x","Средства областного бюджета",3.7719999999999998,"строительство","-","-","-",2020,2020,3.7719999999999998,2020,"х"]
[null,"1.1.1.1.19.59.1","Население",53,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.19.60","газоснабжение жилых домов по ул. Набережная и Плановая в деревне Дербишева Аргаяшского района","х",1,"-","-","x","Средства областного бюджета",3.7040000000000002,"строительство","-","-","-",2020,2020,3.7040000000000002,2020,"х"]
[null,"1.1.1.1.19.60.1","Население",65,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.19.61","газоснабжение жилых домов по ул. Коммунистической в селе Аргаяш Аргаяшского муниципального района Челябинской области","х",0.505,"-","-","x","Средства областного бюджета",0.90600000000000003,"строительство","-","-","-",2020,2020,0.90600000000000003,2020,"х"]
[null,"1.1.1.1.19.61.1","Население",11,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.19.62","газоснабжение жилых домов по ул. Интернациональная, Западная, Дорожников в с. Аргаяш Аргаяшского муниципального района Челябинской области","х",1.1519999999999999,"-","-","x","Средства областного бюджета",2.2519999999999998,"строительство","-","-","-",2020,2020,2.2519999999999998,2020,"х"]
[null,"1.1.1.1.19.62.1","Население",24,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.19.63","газоснабжение жилых домов по ул. Зои Космодемьянской в с. Аргаяш Аргаяшского муниципального района Челябинской области","х",1.2310000000000001,"-","-","x","Средства областного бюджета",2.7189999999999999,"строительство","-","-","-",2020,2020,2.7189999999999999,2020,"х"]
[null,"1.1.1.1.19.63.1","Население",17,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.19.64","газоснабжение жилых домов ул. Мира, Победы, Солнечная, Северная, Луговая, Молодежная, Радужная, Октябрьская микрорайона \"Северный\" в поселке Ишалина Аргаяшского района Челябинской области","х",4.7859999999999996,"-","-","x","Средства федерального бюджета",0.97099999999999997,"строительство","-","-","-",2020,2020,6.5780000000000003,2020,"х"]
[{"$nulls":8},"Средства областного бюджета",5.2119999999999997]
[{"$nulls":8},"Средства местного бюджета",0.39500000000000002]
[null,"1.1.1.1.19.64.1","Население",86,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.19.65","Газораспределительная сеть Аргаяшский р-н, д.Бажикаева, ул.Центральная, д.1,4,5,6,10,11,13,14,15,17,20,21,23,28,29,2,2А,3,44,48","x",1.6053999999999999,100,876,"х","Средства ЕОГ",12.61238603,"строительство","июнь 2022","сентябрь 2022",0.69335166000000004,"сентябрь 2022","декабрь 2022",11.91903437,"декабрь 2022","х"]
[null,"1.1.1.1.19.65.1","Население",20,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.19.66","Газораспределительная сеть ж/д Аргаяшский р-н, д.Дербишева, ул.Березовая, д.38,44","x",1.4780800000000001,10,87.6,"х","Средства ЕОГ",12.017033659999999,"строительство","июнь 2023","сентябрь 2023",0.71741889000000003,"сентябрь 2023","декабрь 2023",11.29961477,"декабрь 2023","х"]
[null,"1.1.1.1.19.66.1","Население",2,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.19.67","Строительство газораспределительной сети, расположенной  по ул Солнечная, д. 17,21 в д Норкино Аргаяшского района Челябинской области","x",0.49,10,87.6,"х","Средства ЕОГ",2.85,"строительство","июнь 2023","сентябрь 2023",0.4,"сентябрь 2023","декабрь 2023",2.4500000000000002,"декабрь 2023","х"]
[null,"1.1.1.1.19.67.1","Население",2,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.19.68"," Строительство газораспределительной сети, расположеннойул.Ильдуса Шарипова,3,7,14 вд.Бажикаева,Аргаяшскогорайона,Челябинскойобл.","x",0.80289999999999995,15,131.4,"х","Средства ЕОГ",4.7539999999999996,"строительство","июнь 2023","сентябрь 2023",0.73950000000000005,"сентябрь 2023","декабрь 2023",4.0145,"декабрь 2023","х"]
[null,"1.1.1.1.19.68.1","Население",3,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.19.69","Строительство газораспределительной сети к домам по ул. Сурякова 7,8,10,11,20,21а,21б,22,23,27,28,30,30а,31,32,33,36,38,40,46,46а,50 в д. Курманова, Аргаяшского района, Челябинской обл.","x",0.95830000000000004,110,963.6,"х","Средства ЕОГ",5.6548100000000003,"строительство","июнь 2023","сентябрь 2023",0.86331000000000002,"сентябрь 2023","декабрь 2023",4.7915000000000001,"декабрь 2023","х"]
[null,"1.1.1.1.19.69.1","Население",22,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.19.70","Строительство газораспределительной сети к домам по ул.Нажметдинова,1,3,4,5,6,8,10,11А,12,17,22,23,25,26,30,31,35,36,38,43,44 кв.1,44 кв.2,46А,49,53,54,55,57,58,62,67А,69,73 в д.Курманова, Аргаяшского района, Челябинской обл.","x",1.5022,165,1445.4,"х","Средства ЕОГ",8.8075399999999995,"строительство","июнь 2024","сентябрь 2024",1.29654,"сентябрь 2024","декабрь 2024",7.5110000000000001,"декабрь 2024","х"]
[null,"1.1.1.1.19.70.1","Население",33,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.19.71","Строительство газораспределительной сети, расположенной по ул. Зеленая д. 2В,4,25,27,41Б в д Метелева Аргаяшского района Челябинской области","x",0.36,25,219,"х","Средства ЕОГ",2.1800000000000002,"строительство","июнь 2024","сентябрь 2024",0.38,"сентябрь 2024","декабрь 2024",1.8,"декабрь 2024","х"]
[null,"1.1.1.1.19.71.1","Население",5,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.19.72","Строительствогазораспределительнойсетикдомам,расположенныхпоул.СалаватаЮлаева.4,6,15,18,19,28,30вд.Дербишева,Аргаяшскогорайона,Челябинскойобл.","x",0.6734,20,175.2,"х","Средства ЕОГ",3.827,"строительство","июнь 2024","сентябрь 2024",0.46,"сентябрь 2024","декабрь 2024",3.367,"декабрь 2024","х"]
[null,"1.1.1.1.19.72.1","Население",4,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.19.73","Строительствогазораспределительнойсетикдомам,расположенныхпоул.Школьная,2,8,10,12 вд.Дербишева,Аргаяшскогорайона,Челябинскойобл.","x",1.5022,20,175.2,"х","Средства ЕОГ",8.2810000000000006,"строительство","март 2024","июнь 2024",0.77,"июнь 2024","сентябрь 2024",7.5110000000000001,"сентябрь 2024","х"]
[null,"1.1.1.1.19.73.1","Население",4,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.19.74","Строительство газораспределительной сети, расположенной  по ул.Железнодорожная,4,5  в п Ишалино, ж/д ст, Аргаяшского района Челябинской области","x",0.33500000000000002,10,87.6,"х","Средства ЕОГ",2.04,"строительство","май 2023","август 2023",0.36499999999999999,"август 2023","ноябрь 2023",1.675,"ноябрь 2023","х"]
[null,"1.1.1.1.19.74.1","Население",2,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.19.75","Строительство газораспределительной сети, расположенной по ул. Дорожная №7,14,16в д Курманова Аргаяшского района Челябинской области","x",1,15,131.4,"х","Средства ЕОГ",5.65,"строительство","июнь 2023","сентябрь 2023",0.65,"сентябрь 2023","декабрь 2023",5,"декабрь 2023","х"]
[null,"1.1.1.1.19.75.1","Население",3,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.19.76","Строительство газораспределительной сети, расположенной по ул. Молодежная д. 16,19,27,23,32 в д  Дербишева Аргаяшского района Челябинской области","x",0.57999999999999996,25,219,"х","Средства ЕОГ",3.355,"строительство","июль 2023","октябрь 2023",0.45500000000000002,"октябрь 2023","январь 2024",2.9,"январь 2024","х"]
[null,"1.1.1.1.19.76.1","Население",5,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.19.77","Строительство газораспределительной сети, расположенной по ул. Салавата Юлаева №26,28,29,40 в д. Бажикаева, Аргаяшского района, Челябинской обл.","x",8.8999999999999996E-2,20,175.2,"х","Средства ЕОГ",0.60899999999999999,"строительство","июнь 2023","сентябрь 2023",0.16400000000000001,"сентябрь 2023","декабрь 2023",0.44500000000000001,"декабрь 2023","х"]
[null,"1.1.1.1.19.77.1","Население",4,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.19.78","Строительство газораспределительной сети, расположенной  по ул. Василия Плаксина, 4,6,7,10,11,15,22 в п Ишалино, железнодорожная станция, Аргаяшского района Челябинской области","x",1.0349999999999999,35,306.60000000000002,"х","Средства ЕОГ",5.8250000000000002,"строительство","июнь 2023","сентябрь 2023",0.65,"сентябрь 2023","декабрь 2023",5.1749999999999998,"декабрь 2023","х"]
[null,"1.1.1.1.19.78.1","Население",7,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.19.79","Строительство газораспределительной сети, расположенной  по ул.  Лесная № 1,16,17,25,27,3,12 в д Норкино Аргаяшского района Челябинской области","x",0.5,35,306.60000000000002,"х","Средства ЕОГ",2.9550000000000001,"строительство","июнь 2023","сентябрь 2023",0.45500000000000002,"сентябрь 2023","декабрь 2023",2.5,"декабрь 2023","х"]
[null,"1.1.1.1.19.79.1","Население",7,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.19.80","Строительство газораспределительной сети, расположенной  по ул.  Мира № 103,104,102 в д Норкино Аргаяшского района Челябинской области","x",0.22,15,131.4,"х","Средства ЕОГ",1.37,"строительство","июнь 2023","сентябрь 2023",0.27,"сентябрь 2023","декабрь 2023",1.1000000000000001,"декабрь 2023","х"]
[null,"1.1.1.1.19.80.1","Население",3,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.19.81","Строительство газораспределительной сети, расположенной  по ул.  Солнечная № 12,14,16,2,9 в д Норкино Аргаяшского района Челябинской области","x",0.5,25,219,"х","Средства ЕОГ",2.9550000000000001,"строительство","июнь 2023","сентябрь 2023",0.45500000000000002,"сентябрь 2023","декабрь 2023",2.5,"декабрь 2023","х"]
[null,"1.1.1.1.19.81.1","Население",5,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.19.82","Строительство газораспределительной сети, расположенной по ул. Славы,5,7  в д Акбашева Аргаяшского района Челябинской области","x",0.3,10,87.6,"х","Средства ЕОГ",1.857,"строительство","июнь 2023","сентябрь 2023",0.35699999999999998,"сентябрь 2023","декабрь 2023",1.5,"декабрь 2023","х"]
[null,"1.1.1.1.19.82.1","Население",2,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.19.83","Строительство газораспределительной сети, расположенной  по ул. Лесная,5,9 в д Норкино Аргаяшского района Челябинской области","x",0.37,10,87.6,"х","Средства ЕОГ",2.23,"строительство","июнь 2023","сентябрь 2023",0.38,"сентябрь 2023","декабрь 2023",1.85,"декабрь 2023","х"]
[null,"1.1.1.1.19.83.1","Население",2,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.19.84","Строительство газораспределительной сети, расположенной  по ул. Краснопевцева д. 4,6,12, в п Ишалино, железнодорожная станция, Аргаяшского района Челябинской области","x",1.23,15,131.4,"х","Средства ЕОГ",6.87,"строительство","июнь 2023","сентябрь 2023",0.72,"сентябрь 2023","декабрь 2023",6.15,"декабрь 2023","х"]
[null,"1.1.1.1.19.84.1","Население",3,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.19.85","Строительство газораспределительной сети, расположенной  по ул. Эдуарда Климова д. 1,5,7А, в п Ишалино, железнодорожная станция, Аргаяшского района Челябинской области","x",0.87,15,131.4,"х","Средства ЕОГ",4.93,"строительство","июнь 2023","сентябрь 2023",0.57999999999999996,"сентябрь 2023","декабрь 2023",4.3499999999999996,"декабрь 2023","х"]
[null,"1.1.1.1.19.85.1","Население",3,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.19.86","Строительство газораспределительной сети, расположенной по ул. Полевая,41,50 в д Новая Соболева Аргаяшского района Челябинской области","x",1.18,10,87.6,"х","Средства ЕОГ",6.6,"строительство","июнь 2023","сентябрь 2023",0.7,"сентябрь 2023","декабрь 2023",5.9,"декабрь 2023","х"]
[null,"1.1.1.1.19.86.1","Население",2,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.19.87","Строительство газораспределительной сети, расположенной  по ул. Березовая д. 2,8 в п Ишалино, ж/д ст, Аргаяшского района Челябинской области","x",0.88500000000000001,10,87.6,"х","Средства ЕОГ",5.0149999999999997,"строительство","май 2023","август 2023",0.59,"август 2023","ноябрь 2023",4.4249999999999998,"ноябрь 2023","х"]
[null,"1.1.1.1.19.87.1","Население",2,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.19.88","Строительство газораспределительной сети, расположенной  по ул. Березовая д. 3,4,5,6  в п Ишалино, железнодорожная станция, Аргаяшского района Челябинской области","x",0.89500000000000002,20,175.2,"х","Средства ЕОГ",5.0650000000000004,"строительство","июнь 2023","сентябрь 2023",0.59,"сентябрь 2023","декабрь 2023",4.4749999999999996,"декабрь 2023","х"]
[null,"1.1.1.1.19.88.1","Население",4,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.19.89","Строительство газораспределительной сети, расположенной  по ул. Тенистая, 4,16 в п Ишалино, железнодорожная станция, Аргаяшского района Челябинской области","x",0.93,10,87.6,"х","Средства ЕОГ",5.25,"строительство","июнь 2023","сентябрь 2023",0.6,"сентябрь 2023","декабрь 2023",4.6500000000000004,"декабрь 2023","х"]
[null,"1.1.1.1.19.89.1","Население",2,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.19.90","Строительство газораспределительной сети к домам по ул. Береговая 1,2,3,5,6,7,9,10,11,12,13,14,16, в д. Курманова, Аргаяшского района, Челябинской обл.","x",0.41439999999999999,65,569.4,"х","Средства ЕОГ",2.5020799999999999,"строительство","июнь 2023","сентябрь 2023",0.43008000000000002,"сентябрь 2023","декабрь 2023",2.0720000000000001,"декабрь 2023","х"]
[null,"1.1.1.1.19.90.1","Население",13,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.19.91","Строительство газораспределительной сети к домам по ул. Салавата Юлаева, 18А-1,23,27,33,60,8,86,89,90,26,29,35,37,41,41А,42,46,63,69,71,72,75,81,84,87-1,91-1,93,17,18А-2,24-2,22А,25,67 , ул. Советская, 11,16,22-1,22-2,24,5,5А,5Б,4,7,15,26,28,28Б,30,9,4А,6А, ул. Октябрьская, 14,16,17,29,3,5,58,6,76,85,100,100А,102,104,108,11,110,114,116,13,23,24,27,28,30,32,33,38,39,4,40,42,44,46,48,51,53,55,56,59,60,63,64,65,66,67,68,70,72,73,80,83,84,92,94,96,112,41,8,34,15,25,26,50,60А,71,88 ул. Набережная,1  в .Кулуево, Аргаяшского района,Челябинскойобл.","x",3,595,5212.2,"х","Средства ЕОГ",16,"строительство","июнь 2023","сентябрь 2023",1,"сентябрь 2023","декабрь 2023",15,"декабрь 2023","х"]
[null,"1.1.1.1.19.91.1","Население",119,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.19.92","Строительство газораспределительной сети к домам по ул. Береговая 4,16,36,40 в д. Камышевка, Аргаяшского района, Челябинской обл.","x",0.49209999999999998,20,175.2,"х","Средства ЕОГ",2.9525000000000001,"строительство","июнь 2023","сентябрь 2023",0.49199999999999999,"сентябрь 2023","декабрь 2023",2.4605000000000001,"декабрь 2023","х"]
[null,"1.1.1.1.19.92.1","Население",4,"x",null,null,"х","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.19.93"," Строительство газораспределительной сети, расположеннойпоул.Центральная,15,23,27вд.Норкино,Аргаяшскогорайона,Челябинскойобл.","x",0.44030000000000002,15,131.4,"х","Средства ЕОГ",2.6522000000000001,"строительство","июнь 2023","сентябрь 2023",0.45069999999999999,"сентябрь 2023","декабрь 2023",2.2014999999999998,"декабрь 2023","х"]
[null,"1.1.1.1.19.93.1","Население",3,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.19.94"," Строительство газораспределительной сети, расположеннойпоул.Труда,3,4вд.Норкино,Аргаяшскогорайона,Челябинскойобл.","x",0.28489999999999999,10,87.6,"х","Средства ЕОГ",1.75143,"строительство","июнь 2023","сентябрь 2023",0.32693,"сентябрь 2023","декабрь 2023",1.4245000000000001,"декабрь 2023","х"]
[null,"1.1.1.1.19.94.1","Население",2,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.19.95","Строительство газораспределительной сети к домам, расположенных по ул.Сабантуя 35,38 в д. Дербишева, Аргаяшского района, Челябинской обл.","x",1.2690999999999999,10,87.6,"х","Средства ЕОГ",7.4564000000000004,"строительство","июнь 2023","сентябрь 2023",1.1109,"сентябрь 2023","декабрь 2023",6.3455000000000004,"декабрь 2023","х"]
[null,"1.1.1.1.19.95.1","Население",2,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.19.96","Строительство газораспределительной сети к домам, расположенных по ул. Дружбы 35,44 в д. Дербишева,Аргаяшского района, Челябинской обл.","x",0.78,10,87.6,"х","Средства ЕОГ",4.41,"строительство","май 2024","август 2024",0.51,"август 2024","ноябрь 2024",3.9,"ноябрь 2024","х"]
[null,"1.1.1.1.19.96.1","Население",2,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.19.97","Строительство газораспределительной сети к домам, расположенных по ул. Набережная 123,125,127,155,157 в д. Дербишева, Аргаяшского района, Челябинской обл.","x",0.4662,25,219,"х","Средства ЕОГ",2.7309999999999999,"строительство","июнь 2023","сентябрь 2023",0.4,"сентябрь 2023","декабрь 2023",2.331,"декабрь 2023","х"]
[null,"1.1.1.1.19.97.1","Население",5,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.19.98","Строительство газораспределительной сети по ул.  Гагарина № 14,22,37,30  в д Курманова Аргаяшского района Челябинской области","x",1.0407999999999999,20,175.2,"х","Средства ЕОГ",10.47916,"строительство","апрель 2022","июль 2022",0.8,"июль 2022","октябрь 2022",9.6791599999999995,"октябрь 2022","х"]
[null,"1.1.1.1.19.98.1","Население",4,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.19.99","Строительство газораспределительной сети, расположенной  по ул. Комсомольская д. 3-1,3-2, в с Аргаяш Аргаяшского района Челябинской области","x",7.0000000000000007E-2,10,87.6,"х","Средства ЕОГ",0.51400000000000001,"строительство","июнь 2023","сентябрь 2023",0.16400000000000001,"сентябрь 2023","декабрь 2023",0.35,"декабрь 2023","х"]
[null,"1.1.1.1.19.99.1","Население",2,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.19.100","Строительство газораспределительной сети, расположенной по ул. Новая №10,11,7 в д Курманова Аргаяшского района Челябинской области","x",0.65,15,131.4,"х","Средства ЕОГ",4.18,"строительство","июль 2024","октябрь 2024",0.66,"октябрь 2024","январь 2025",3.52,"январь 2025","х"]
[null,"1.1.1.1.19.100.1","Население",3,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.19.101","Строительство газораспределительной сети, расположенной по ул.  Горная, 60,78 в д Аязгулова, Аргаяшского района, Челябинской обл.","x",1.42,10,87.6,"х","Средства ЕОГ",7.85,"строительство","июнь 2023","сентябрь 2023",0.75,"сентябрь 2023","декабрь 2023",7.1,"декабрь 2023","х"]
[null,"1.1.1.1.19.101.1","Население",2,"x",null,null,"х","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.19.102"," Строительство газораспределительной сети, расположенной по ул. Примерная, д. 26, 28 в д Бажикаева,  Челябинской области  ","x",0.34599999999999997,10,87.6,"х","Средства ЕОГ",2.12,"строительство","сентябрь 2023","декабрь 2023",0.39,"декабрь 2023","март 2024",1.73,"март 2024","х"]
[null,"1.1.1.1.19.102.1","Население",2,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.19.103","Строительство газораспределительной сети, расположенной по ул. Зеленая, д. 2,16А  в п Ишалино, железнодорожная станция,  Челябинской области  ","x",0.26,10,87.6,"х","Средства ЕОГ",1.58,"строительство","февраль 2024","май 2024",0.28000000000000003,"май 2024","август 2024",1.3,"август 2024","х"]
[null,"1.1.1.1.19.103.1","Население",2,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.19.104","Строительство газораспределительной сети, расположенной по ул. Лесная, д. 10,18 в д Селяева,  Челябинской области  ","x",0.45,10,87.6,"х","Средства ЕОГ",2.65,"строительство","июль 2023","октябрь 2023",0.4,"октябрь 2023","январь 2024",2.25,"январь 2024","х"]
[null,"1.1.1.1.19.104.1","Население",2,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.19.105","Газоснабжение ж/д Аргаяшский р-н, д.Дербишева, ул.Сосновая, 11","x",9.5600000000000004E-2,5,43.8,"х","Средства ЕОГ",0.64200000000000002,"строительство","июнь 2023","сентябрь 2023",0.16400000000000001,"сентябрь 2023","декабрь 2023",0.47799999999999998,"декабрь 2023","х"]
[null,"1.1.1.1.19.105.1","Население","1","x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.20","Газопровод-отвод к ГРС-2 Касли","x","-","-","-","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x"]
[null,"1.1.1.20","ГРС-2 Касли","x","x",36700,"-","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x"]
[null,"1.1.1.20.1","газоснабжение пос. Метлино","x","-","-","-","x","Иные источники",8,"строительство",2020,2020,8,"-","-","-","-","x"]
[null,"1.1.1.1.20.2","строительство газопровода низкого давления от ГРПШ-13 по деревне Новая Теча Озерского городского округа Челябинской области","x",7.835,"-","-","x","Средства областного бюджета",17.79,"Строительство","-","-","-",2018,2019,17.79,2019,"x"]
[null,"1.1.1.1.20.2.1","Население",218,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.20.3","газоснабжение жилых домов частной застройки п. Метлино Озерского городского округа","x",1.5,"-","-","x","Специальная надбавка",10.802,"Строительство",2017,2025,"-",2017,2026,"-","-"]
[null,"1.1.1.1.20.3.1","Население",35,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.20.4","строительство газопровода низкого давления в пос. Метлино Озерского городского округа Челябинской области","x",8.1999999999999993,"-","-","x","Средства областного бюджета",14.465,"Строительство","-","-","-",2022,2022,14.465,2022,"x"]
[null,"1.1.1.1.20.4.1","Население",129,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.20.5","Газопровод среднего давления в г. Озерск от ул. Промышленная 3а до КПП № 1 ","х",5,2680,23476.799999999999,"х","Специальная надбавка/Средства ЕОГ",14.8,"Строительство",2024,2025,1.8,2025,2028,13,"-","х"]
[null,"1.1.1.1.20.5.1","Население",350,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.21","Газопровод-отвод к ГРС Челябинск-70","x","-","-","-","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x"]
[null,"1.1.1.21","ГРС Челябинск-70","x","x",70000,"-","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x"]
[null,"1.1.1.1.21.1","сети газоснабжения (1 этап реализации мероприятий по обеспечению инженерными сетями газоснабжения перспективной застройки микрорайонов 22, 23) г. Снежинска","x","-","-","-","x","Средства местного бюджета",4.9459999999999997,"Строительство","-","-","-",2018,2018,4.9459999999999997,2018,"x"]
[null,"1.1.1.1.21.2","реконструкция газопровода низкого давления микрорайонов 22 и 23 г. Снежинска","x","-","-","-","x","Средства местного бюджета",25,"Реконструкция",2024,2024,5,2024,2025,20,2025,"x"]
[null,"1.1.1.1.21.3","ВДГО и ВКГО жилых домов микрорайонов 22 и 23 г. Снежинска по ул. Зеленая, Пушкина, Сосновая, Строителей, Уральская, Фурманова, Чапаева, Школьная, Южная","x","-","-","-","x","Средства местного бюджета",106.307,"Строительство",2021,2022,7.0000000000000001E-3,2024,2025,106.3,2025,"x"]
[null,"1.1.1.1.21.4","перевод с централизованного на индивидуальное (поквартирное) газовое теплоснабжение многоквартирных жилых домов микрорайонов 22 и 23 г. Снежинска","x","-","-","-","x","Средства местного бюджета",16.3,"Строительство","-","-","-",2021,2023,106.3,"-","x"]
[null,"1.1.1.1.21.5","Челябинская область, г. Снежинск, газопровод низкого давления к жилому дому № 2Б по ул. Фурманова","x",0.12,"-","-","x","Специальная надбавка",0.25800000000000001,"Строительство",2021,2021,"-",2021,2021,"-",2021,"x"]
[null,"1.1.1.1.21.5.1","Население",1,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.21.6","Реконструкция газопроводов высокого давления на выходе ГРС-2 Челябинск-70 с устройством головных задвижек в надземном исполнении. Проектно-изыскательские работы.","x",0.2,"-","-","x","Специальная надбавка",0.79100000000000004,"Реконструкция",2024,2024,0.79100000000000004,"-","-","-","-","x"]
[null,"1.1.1.1.21.7","Челябинская область, Каслинский район, с. Воскресенское. Газопровод высокого давления (III этап строительства от УП23 до УП27 по ул. Восточная)","х","-","-","-","x","Специальная надбавка",0.94099999999999995,"строительство",2020,2020,"-",2020,2020,"-",2020,"х"]
[null,"1.1.1.1.21.8","Челябинская область, Каслинский район, с. Воскресенское. Газопровод низкого давления по ул. Восточная","х","-","-","-","x","Специальная надбавка",0.85099999999999998,"строительство",2020,2020,"-",2020,2020,"-",2020,"х"]
[null,"1.1.1.1.21.9","Челябинская область, Каслинский район, с. Воскресенское. Газопровод низкого давления по ул. Демидова","х","-","-","-","x","Специальная надбавка",0.89400000000000002,"строительство",2020,2020,"-",2020,2020,"-",2020,"х"]
[null,"1.1.1.1.21.10","Челябинская область, Каслинский район, с. Воскресенское, газопровод низкого давления, ул. Горнова и ул. 9-е января","х","-","-","-","x","Специальная надбавка",0.44700000000000001,"строительство",2021,2021,"-",2021,2021,"-",2021,"х"]
[null,"1.1.1.1.21.11","Челябинская область, Каслинский район, с. Воскресенское. Газопровод низкого давления по ул. Дзержинского (от ул. 1-го Мая до ж.д. № 40 и № 51)","х","-","-","-","x","Специальная надбавка",1.6850000000000001,"строительство",2021,2021,"-",2021,2021,"-",2021,"х"]
[null,"1.1.1.1.21.12","Челябинская область, Каслинский район, с. Воскресенское, газопровод низкого давления к жилым домам № 11, 12, 13, 39 по ул. Дзержинского","х","-","-","-","x","Специальная надбавка",0.16200000000000001,"строительство",2021,2021,"-",2021,2021,"-",2021,"х"]
[null,"1.1.1.1.21.13","Челябинская область, Каслинский район, с. Воскресенское. Газопровод низкого давления по ул. Ленина","х","-","-","-","x","Специальная надбавка",2.3570000000000002,"строительство",2022,2022,"-",2022,2022,"-",2022,"х"]
[null,"1.1.1.1.21.14","Челябинская область, Каслинский район, с. Воскресенское. Газопровод низкого давления по ул. Горнова (от жилого дома № 3 до жилого дома № 21)","х","-","-","-","x","Специальная надбавка",0.505,"строительство",2022,2022,"-",2022,2022,"-",2022,"х"]
[null,"1.1.1.1.21.15","Сеть газораспределения низкого давления для газоснабжения индивидуальных жилых домов расположенных по улице Уральская в с. Воскресенское","х",1.518,"-","-","x","Средства ЕОГ",4.4379999999999997,"строительство",2023,2023,0.33400000000000002,2023,2023,4.1040000000000001,2023,"х"]
[null,"1.1.1.1.21.16","Газопровод высокого давления (0,6 МПа) и ГРПШ для газоснабжения индивидуальных жилых домов, расположенных по улицам Солнечная, Садовая, Июльская, Есенина, Берёзовая в с. Воскресенское","х",0.69,585,5124.6000000000004,"x","Специальная надбавка/Средства ЕОГ",4.5220000000000002,"строительство",2024,2024,0.13800000000000001,2025,2025,4.3840000000000003,2025,"х"]
[null,"1.1.1.1.21.17","Газопровод высокого давления (0,6 МПа) и ГРПШ для газоснабжения индивидуальных жилых домов, расположенных по улицам Лесная, Зеленая, Снежинская, Луговая, Майская в с. Воскресенское.","х",1.02,520,4555.2,"х","Специальная надбавка/Средства ЕОГ",4.1440000000000001,"строительство",2024,2024,0.20399999999999999,2025,2025,3.94,2025,"х"]
[null,"1.1.1.1.21.18","Газопровод высокого давления (0,6 МПа) и ГРПШ для газоснабжения индивидуальных жилых домов, расположенных по улицам Цветочная, Малиновая, Гагарина, Молодежная, Леонова, Титова в с. Воскресенское.","x",0.69,724,6342.24,"х","Специальная надбавка/Средства ЕОГ",4.6639999999999997,"строительство",2024,2024,0.13800000000000001,2025,2025,4.5259999999999998,2025,"х"]
[null,"1.1.1.1.21.19","Сеть газораспределения низкого давления для газоснабжения индивидуальных жилых домов, расположенных по улице Березовая в с. Воскресенское.","х",1.4259999999999999,"-","-","х","Специальная надбавка/Средства ЕОГ",4.7930000000000001,"строительство",2024,2024,0.28499999999999998,2025,2025,4.508,2025,"х"]
[null,"1.1.1.1.21.20","Сеть газораспределения низкого давления для газоснабжения индивидуальных жилых домов, расположенных по улице Солнечная в с. Воскресенское.","х",0.48099999999999998,"-","-","х","Специальная надбавка/Средства ЕОГ",1.752,"строительство",2024,2024,9.6000000000000002E-2,2025,2025,1.6559999999999999,2025,"х"]
[null,"1.1.1.1.21.21","Сеть газораспределения низкого давления для газоснабжения индивидуальных жилых домов, расположенных по улице Садовая в с. Воскресенское.","х",0.36799999999999999,"-","-","х","Специальная надбавка/Средства ЕОГ",3.48,"строительство",2024,2024,7.3999999999999996E-2,2025,2025,3.4060000000000001,2025,"х"]
[null,"1.1.1.1.21.22","Сеть газораспределения низкого давления для газоснабжения индивидуальных жилых домов, расположенных по улице Июльская в с. Воскресенское.","х",0.23100000000000001,"-","-","х","Специальная надбавка/Средства ЕОГ",1.67,"строительство",2024,2024,4.5999999999999999E-2,2025,2025,1.6240000000000001,2025,"х"]
[null,"1.1.1.1.21.23","Сеть газораспределения низкого давления для газоснабжения индивидуальных жилых домов, расположенных по улице Есенина в с. Воскресенское.","х",0.78100000000000003,"-","-","х","Специальная надбавка/Средства ЕОГ",4.9930000000000003,"строительство",2024,2024,0.156,2025,2025,4.8369999999999997,2025,"х"]
[null,"1.1.1.1.21.24","Сеть газораспределения низкого давления для газоснабжения индивидуальных жилых домов, расположенных по улице Луговая в с. Воскресенское.","х",0.38100000000000001,"-","-","х","Специальная надбавка/Средства ЕОГ",2.2709999999999999,"строительство",2024,2024,7.5999999999999998E-2,2025,2025,2.1949999999999998,2025,"х"]
[null,"1.1.1.1.21.25","Сеть газораспределения низкого давления для газоснабжения индивидуальных жилых домов, расположенных по улице Снежинская в с. Воскресенское.","х",0.96699999999999997,"-","-","х","Специальная надбавка/Средства ЕОГ",3.7629999999999999,"строительство",2024,2024,0.193,2025,2025,3.57,2025,"х"]
[null,"1.1.1.1.21.26","Сеть газораспределения низкого давления для газоснабжения индивидуальных жилых домов, расположенных по улице Зеленая в с. Воскресенское.","х",0.83599999999999997,"-","-","х","Специальная надбавка/Средства ЕОГ",3.5369999999999999,"строительство",2024,2024,0.16700000000000001,2025,2025,3.37,2025,"х"]
[null,"1.1.1.1.21.27","Сеть газораспределения низкого давления для газоснабжения индивидуальных жилых домов, расположенных по улице Лесная в с. Воскресенское.","х",0.82799999999999996,"-","-","х","Специальная надбавка/Средства ЕОГ",3.3359999999999999,"строительство",2024,2024,0.16600000000000001,2025,2025,3.17,2025,"х"]
[null,"1.1.1.1.21.28","Сеть газораспределения низкого давления для газоснабжения индивидуальных жилых домов, расположенных по улице Цветочная в с. Воскресенское.","х",0.35899999999999999,"-","-","х","Специальная надбавка/Средства ЕОГ",2.427,"строительство",2024,2024,7.1999999999999995E-2,2025,2025,2.355,2025,"х"]
[null,"1.1.1.1.21.29","Сеть газораспределения низкого давления для газоснабжения индивидуальных жилых домов, расположенных по улице Малиновая в с. Воскресенское.","х",0.38300000000000001,"-","-","х","Специальная надбавка/Средства ЕОГ",2.899,"строительство",2024,2024,7.6999999999999999E-2,2025,2025,2.8220000000000001,2025,"х"]
[null,"1.1.1.1.21.30","Сеть газораспределения низкого давления для газоснабжения индивидуальных жилых домов, расположенных по улице Молодежная в с. Воскресенское.","х",0.435,"-","-","х","Специальная надбавка/Средства ЕОГ",2.1,"строительство",2024,2024,9.0999999999999998E-2,2025,2025,2.0089999999999999,2025,"х"]
[null,"1.1.1.1.21.31","Газопровод высокого давления (0,6 МПа) и ГРПШ для газоснабжения индивидуальных жилых домов по улицам Раздольная, Жемчужная, Рассветная, Тополиная, Восточная, Кленовая, Туманная в п. Ближний Береговой","х",0.35699999999999998,972,8514.7199999999993,"x","Специальная надбавка",2.16,"строительство",2024,2024,0.11899999999999999,2024,2024,2.0409999999999999,2024,"х"]
[null,"1.1.1.1.21.32","Сеть газораспределения низкого давления для газоснабжения индивидуальных жилых домов расположенных по улице Раздольная в п. Ближний Береговой","х",0.71,"-","-","х","Специальная надбавка/Средства ЕОГ",2.57,"строительство",2024,2024,0.13500000000000001,2024,2024,2.4350000000000001,2024,"х"]
[null,"1.1.1.1.21.33","Сеть газораспределения низкого давления для газоснабжения индивидуальных жилых домов расположенных по улице Тополиная в п. Ближний Береговой","х",0.35,"-","-","х","Специальная надбавка/Средства ЕОГ",1.0669999999999999,"строительство",2024,2024,null,2024,2024,null,2024,"х"]
[null,"1.1.1.1.21.34","Сеть газораспределения низкого давления для газоснабжения индивидуальных жилых домов расположенных по улице Кленовая в п. Ближний Береговой","х",0.47199999999999998,"-","-","х","Специальная надбавка/Средства ЕОГ",1.403,"строительство",2024,2024,null,2024,2024,null,2024,"х"]
[null,"1.1.1.1.21.35","Сеть газораспределения низкого давления для газоснабжения индивидуальных жилых домов расположенных по улице Восточная в п. Ближний Береговой","х",0.376,"-","-",null,"Специальная надбавка/Средства ЕОГ",1.3129999999999999,"строительство",2024,2024,null,2024,2024,null,2024,"х"]
[null,"1.1.1.1.21.36","Сеть газораспределения низкого давления для газоснабжения индивидуальных жилых домов расположенных по улице Рассветная в п. Ближний Береговой","х",0.17,"-","-","х","Специальная надбавка/Средства ЕОГ",0.47699999999999998,"строительство",2024,2024,null,2024,2024,null,2024,"х"]
[null,"1.1.1.1.21.37","Сеть газораспределения низкого давления для газоснабжения индивидуальных жилых домов расположенных по улице Жемчужная в п. Ближний Береговой","х",0.26100000000000001,"-","-","х","Специальная надбавка/Средства ЕОГ",0.9,"строительство",2024,2024,null,2024,2024,null,2024,"х"]
[null,"1.1.1.1.21.38","Сеть газораспределения низкого давления для газоснабжения индивидуальных жилых домов расположенных по улице Туманная в п. Ближний Береговой","х",0.17,"-","-","х","Специальная надбавка/Средства ЕОГ",0.53200000000000003,"строительство",2024,2024,null,2024,2024,null,2024,"х"]
[null,"1.1.1.1.21.39","Сеть газораспределения низкого давления для газоснабжения индивидуальных жилых домов, расположенных по улице Степана Разина в с. Воскресенское","х",1.36,"-","-","x","Специальная надбавка/Средства ЕОГ",6.1520000000000001,"строительство",2024,2024,0.33800000000000002,2024,2025,5.8140000000000001,2025,"х"]
[null,"1.1.1.1.21.40","Сеть газораспределения низкого давления для газоснабжения индивидуальных жилых домов, расположенных по улице Светлая в с. Воскресенское.","х",1.077,"-","-","х","Специальная надбавка/Средства ЕОГ",4.9509999999999996,"строительство",2025,2025,0.5,2025,2025,4.4509999999999996,2025,"х"]
[null,"1.1.1.1.21.41"," Газопровод высокого давления (0,6 МПа) и ГРПШ для газоснабжения индивидуальных жилых домов, расположенных по улице Северная в с. Воскресенское","х",0.7,70.5,617.58000000000004,"х","Специальная надбавка/Средства ЕОГ",3.8220000000000001,"строительство",2025,2025,0.3,2025,2025,3.5219999999999998,2025,"х"]
[null,"1.1.1.1.21.42","Сеть газораспределения низкого давления для газоснабжения индивидуальных жилых домов, расположенных по улице Северная в с. Воскресенское.","х",0.433,"-","-","х","Специальная надбавка/Средства ЕОГ",2.9510000000000001,"строительство",2025,2025,0.188,2025,2025,2.7629999999999999,2025,"х"]
[null,"1.1.1.1.21.43","Сеть газораспределения низкого давления для газоснабжения индивидуальных жилых домов, расположенных по улице Розы Люксембург (от ж.д. № 45 дл ж.д. № 122А) в с. Воскресенское ","х",0.27,"-","-","х","Средства ЕОГ",0.97799999999999998,"строительство",2023,2023,9.8000000000000004E-2,2023,2023,0.88,2023,"х"]
[null,"1.1.1.1.21.44","Сеть газораспределения низкого давления для газоснабжения индивидуальных жилых домов, расположенных по улице Липовая в с. Воскресенское ","х",0.23599999999999999,"-","-","х","Средства ЕОГ",0.57499999999999996,"строительство",2023,2023,8.6999999999999994E-2,2023,2023,0.48799999999999999,2023,"х"]
[null,"1.1.1.1.21.45","Газопровод высокого давления(0,6 Мпа) для газоснабжения индивидуальных жилых домов, расположенных по улицам Парковая, Лазурная, Мира, Свердлова, Гоголя в с. Воскресенское ","х",0.65300000000000002,"-","-","x","Специальная надбавка/Средства ЕОГ",1.3520000000000001,"строительство",2023,2023,3.5000000000000003E-2,2023,2023,1.3169999999999999,2023,"х"]
[null,"1.1.1.1.21.46","Сеть газораспределения низкого давления для газоснабжения индивидуальных жилых домов расположенных по улице Парковая в с. Воскресенское","х",1.45,"-","-","х","Специальная надбавка/Средства ЕОГ",8.6790000000000003,"строительство",2023,2023,0.20499999999999999,2024,2024,8.4740000000000002,2024,"х"]
[null,"1.1.1.1.21.47","Сеть газораспределения низкого давления для газоснабжения индивидуальных жилых домов расположенных по улице Лазурная в с. Воскресенское","х",1.2569999999999999,"-","-","х","Специальная надбавка/Средства ЕОГ",7.3840000000000003,"строительство",2023,2023,0.26500000000000001,2024,2024,7.1189999999999998,2024,"х"]
[null,"1.1.1.1.21.48","ГРПШ для газоснабжения индивидуальных жилых домов, расположенных по улицам Парковая, Лазурная, Мира, Свердлова, Гоголя в с. Воскресенское ","х","-",1250,10950,"х","Специальная надбавка/Средства ЕОГ",0.66200000000000003,"строительство",2023,2023,3.2000000000000001E-2,2023,2023,0.63,2023,"х"]
[null,"1.1.1.1.21.49","Сеть газораспределения низкого давления для газоснабжения индивидуальных жилых домов расположенных по улице Гоголя в с. Воскресенское","х",0.41699999999999998,"-","-","х","Специальная надбавка/Средства ЕОГ",1.038,"строительство",2023,2023,7.2999999999999995E-2,2024,2024,0.96499999999999997,2024,"х"]
[null,"1.1.1.1.21.50","Сеть газораспределения низкого давления для газоснабжения индивидуальных жилых домов расположенных по улице Свердлова в с. Воскресенское","х",0.84599999999999997,"-","-","х","Специальная надбавка/Средства ЕОГ",3.0649999999999999,"строительство",2023,2023,0.193,2024,2024,2.8719999999999999,2024,"х"]
[null,"1.1.1.1.21.51","Сеть газораспределения низкого давления для газоснабжения индивидуальных жилых домов расположенных по улице Мира в с. Воскресенское","х",1.2509999999999999,"-","-","х","Специальная надбавка/Средства ЕОГ",3.246,"строительство",2023,2023,0.214,2024,2024,3.032,2024,"х"]
[null,"1.1.1.1.21.52","Сеть газораспределения низкого давления по ул Парковая в с. Воскресенское от ж.д.№74 до ж.д.№88","х",0.307,"-","-","х","Специальная надбавка/Средства ЕОГ",4.0949999999999998,"строительство",2026,2026,0.245,2026,2026,3.85,2026,"х"]
[null,"1.1.1.1.21.53","Сеть газораспределения низкого давления по ул Молодежная в с. Воскресенское от ж.д.№32 до ж.д.№37а","х",0.35799999999999998,"-","-","х","Специальная надбавка/Средства ЕОГ",5.51,"строительство",2026,2026,0.34899999999999998,2026,2026,5.1609999999999996,2026,"х"]
[null,"1.1.1.1.21.54","Сеть газораспределения низкого давления для газоснабжения индивидуальных жилых домов расположенных по улице Титова и улицы Леонова в с. Воскресенское","х",0.39700000000000002,"-","-","х","Специальная надбавка/Средства ЕОГ",3.7469999999999999,"строительство",2026,2026,0.22900000000000001,2026,2026,3.5179999999999998,2026,"х"]
[null,"1.1.1.1.21.55","Сеть газораспределения низкого давления для газоснабжения индивидуальных жилых домов расположенных по улице Ленина (от ж.д.№73 до ж.д.№101А) в с. Воскресенское","х",0.53400000000000003,"-","-","х","Специальная надбавка/Средства ЕОГ",1.5429999999999999,"строительство",2024,2024,8.3000000000000004E-2,2024,2024,1.46,2024,"х"]
[null,"1.1.1.1.21.56","Газопровод высокого давления (0,6 МПа) и ГРПШ для газоснабжения домовладений СНТ Улыбка в г. Снежинске","х",{"$f":"0.586+0.5","v":1.0859999999999999},809,7086.84,"х","Специальная надбавка/Средства ЕОГ",5.008,"строительство",2025,2025,0.55300000000000005,2025,2025,4.4550000000000001,2025,"х"]
[null,"1.1.1.1.21.57","Сеть газораспределения низкого давления для газоснабжения домовладений СНТ Улыбка в г. Снежинске","х",{"$f":"1.3581+0.4868+0.0967+0.7046+3.204+0.125","v":5.9752000000000001},"-","-","х","Специальная надбавка/Средства ЕОГ",26.177,"строительство",2025,2025,2.379,2025,2025,23.797999999999998,2025,"х"]
[null,"1.1.1.1.21.58","Газопровод высокого давления (0,6 МПа) и ГРПШ для газоснабжения домовладений СНТ Теплая поляна в г. Снежинске","х",0.06,7,61.32,"х","Специальная надбавка/Средства ЕОГ",0.59399999999999997,"строительство",2025,2025,0.25,2025,2025,0.34399999999999997,2025,"х"]
[null,"1.1.1.1.21.59","Сеть газораспределения среднего давления для газоснабжения домовладений СНТ 1 в г. Снежинске","х",1.486,"-","-","х","Специальная надбавка/Средства ЕОГ",4050,"строительство",2026,2025,2025,0.6,2025,2025,3.2309999999999999,"х"]
[null,"1.1.1.1.21.60","Сеть газораспределения среднего давления для газоснабжения домовладений СНТ 11 в г. Снежинске","х",1.5780000000000001,"-","-","х","Специальная надбавка/Средства ЕОГ",5.2610000000000001,"строительство",2026,2026,0.68600000000000005,2026,2026,4.5750000000000002,2026,"х"]
[null,"1.1.1.1.21.61","Газопровод высокого давления (0,6 МПа) и ГРПШ для газоснабжения домовладений СНТ 14 в г. Снежинске","х",0.65,353,3092.28,"х","Специальная надбавка/Средства ЕОГ",2.9049999999999998,"строительство",2026,2026,0.379,2026,2026,2.5259999999999998,2026,"х"]
[null,"1.1.1.1.21.62","Сеть газораспределения низкого давления для газоснабжения домовладений СНТ 14 в г. Снежинске","х",2.1970000000000001,"-","-","х","Специальная надбавка/Средства ЕОГ",8.5229999999999997,"строительство",2026,2026,0.73899999999999999,2026,2026,7.7839999999999998,2026,"х"]
[null,"1.1.1.1.21.63","Газопровод высокого давления (0,6 МПа) и ГРПШ для газоснабжения домовладений СНТ 17 в г. Снежинске","х",0.995,201,1760.76,"х","Специальная надбавка/Средства ЕОГ",3.9620000000000002,"строительство",2026,2026,0.51700000000000002,2026,2026,3.4449999999999998,2026,"х"]
[null,"1.1.1.1.21.64","Сеть газораспределения низкого давления для газоснабжения домовладений СНТ 17 в г. Снежинске","х",2.4820000000000002,"-","-","х","Специальная надбавка/Средства ЕОГ",10.585000000000001,"строительство",2026,2026,0.91800000000000004,2026,2026,9.6669999999999998,2026,"х"]
[null,"1.1.1.1.21.65","Газопровод высокого давления (0,6 МПа) и ГРПШ для газоснабжения домовладений СНТ 2 в г. Снежинске","х",0.89600000000000002,235,2058.6,"х","Специальная надбавка/Средства ЕОГ",3.64,"строительство",2026,2026,0.47499999999999998,2026,2026,3.165,2026,"х"]
[null,"1.1.1.1.21.66","Сеть газораспределения низкого давления для газоснабжения домовладений СНТ 2 в г. Снежинске","х",2.7879999999999998,"-","-","х","Специальная надбавка/Средства ЕОГ",14.002000000000001,"строительство",2026,2026,1.2150000000000001,2026,2026,12.787000000000001,2026,"х"]
[null,"1.1.1.1.21.67","Газопровод высокого давления (0,6 МПа) и ГРПШ для газоснабжения домовладений СНТ 3 в г. Снежинске","х",1.8959999999999999,250,2190,"х","Специальная надбавка/Средства ЕОГ",6.7060000000000004,"строительство",2026,2026,0.875,2026,2026,5.8310000000000004,2026,"х"]
[null,"1.1.1.1.21.68","Сеть газораспределения низкого давления для газоснабжения домовладений СНТ 3 в г. Снежинске","х",1.7070000000000001,"-","-","х","Специальная надбавка/Средства ЕОГ",8.3439999999999994,"строительство",2026,2026,0.72399999999999998,2026,2026,7.62,2026,"х"]
[null,"1.1.1.1.21.69","Газопровод высокого давления (0,6 МПа) и ГРПШ для газоснабжения домовладений СНТ 5 в г. Снежинске","х",0.75900000000000001,"-","-","х","Специальная надбавка/Средства ЕОГ",3.2109999999999999,"строительство",2026,2026,0.41899999999999998,2026,2026,2.7919999999999998,2026,"х"]
[null,"1.1.1.1.21.70","Сеть газораспределения низкого давления для газоснабжения домовладений СНТ 5 в г. Снежинске","х",2.7970000000000002,"-","-","х","Специальная надбавка/Средства ЕОГ",10.62,"строительство",2026,2026,0.92100000000000004,2026,2026,9.6989999999999998,2026,"х"]
[null,"1.1.1.1.21.71","Газопровод высокого давления (0,6 МПа) и ГРПШ для газоснабжения домовладений СНТ 8 в г. Снежинске","х",0.58299999999999996,385,3372.6,"х","Специальная надбавка/Средства ЕОГ",2.6659999999999999,"строительство",2026,2026,0.34799999999999998,2026,2026,2.3180000000000001,2026,"х"]
[null,"1.1.1.1.21.72","Сеть газораспределения низкого давления для газоснабжения домовладений СНТ 8 в г. Снежинске","х",4.492,"-","-","х","Специальная надбавка/Средства ЕОГ",21.094999999999999,"строительство",2026,2026,1.83,2026,2026,19.265000000000001,2026,"х"]
[null,"1.1.1.1.21.73","Газопровод высокого давления (0,6 МПа) и ГРПШ для газоснабжения домовладений СНТ 9 в г. Снежинске","х",1.9365000000000001,766,6710.16,"х","Специальная надбавка/Средства ЕОГ",8.8629999999999995,"строительство",2026,2026,1.1559999999999999,2026,2026,7.7069999999999999,2026,"х"]
[null,"1.1.1.1.21.74","Сеть газораспределения низкого давления для газоснабжения домовладений СНТ 9 в г. Снежинске","х",5.4790000000000001,"-","-","х","Специальная надбавка/Средства ЕОГ",24.791,"строительство",2026,2026,2.15,2026,2026,22.640999999999998,2026,"х"]
[null,"1.1.22","Газопровод-отвод к ГРС Приборостроительный завод","x","-","-","-","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x"]
[null,"1.1.1.22","ГРС Приборостроительный завод","x","x",32000,"-","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x"]
[null,"1.1.1.1.22.1","закольцовка газопровода среднего давления от района малоэтажной застройки до газовой котельной К-2 г. Трехгорный Челябинской области","x",1.67,"-","-","x","Средства местного бюджета",2.6440000000000001,"Строительство",2018,2022,1.008,2023,2023,23.37,2023,"x"]
[{"$nulls":8},"Средства областного бюджета",21.734000000000002]
[null,"1.1.1.1.22.2","строительство магистральных сетей газоснабжения. Газопровод высокого давления от ГРС до района малоэтажной застройки в г. Трехгорный Челябинской области","x",4.2670000000000003,"-","-","x","Средства областного бюджета",1.8,"Строительство","-","-","-",2017,2017,1.8,2017,"x"]
[null,"1.1.1.1.22.2.1","Население",526,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.22.3","строительство газопровода высокого давления ГСН-4","x","-","-","-","x","Средства местного бюджета",40.261000000000003,"Строительство","-","-","-",2019,2023,40.261000000000003,"-","x"]
[null,"1.1.1.1.22.4","Газопровод среднего  давления до ул. Северная, газопровод низкого давления по ул. Северная","x",0.72399999999999998,60,525.6,"x","Иные источники",3.3959999999999999,"Строительство","2022-02-16","2022-11-09",0.19500000000000001,"2023-01-12","2024-02-15",3.2010000000000001,"2024-02-15","x"]
[null,"1.1.1.1.22.4.1","Население",15,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.23","Газопровод-отвод к ГРС Троицк","x","-","-","-","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x"]
[null,"1.1.1.23","ГРС Троицк","x","x",63300,"-","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x"]
[null,"1.1.1.1.23.1","газоснабжение жилых домов в районе, ограниченном ул. и Советская, им. Г. Летягина, им. В.И. Ленина, им. Братьев Малышевых, г. Троицка Челябинской области","x",1.5029999999999999,"-","-","x","Иные источники",0.45,"Строительство",2019,2021,0.45,2020,2020,3.6,2020,"x"]
[{"$nulls":8},"Средства областного бюджета",3.6]
[null,"1.1.1.1.23.1.1","Население",41,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.23.2","газоснабжение жилых домов по ул. Деповская г. Троицка Челябинской области (уход от угольной котельной)","x",1.67,"-","-","x","Средства местного бюджета",1,"Строительство",2020,2021,1,2021,2021,1.4350000000000001,2021,"x"]
[{"$nulls":8},"Средства областного бюджета",1.4350000000000001]
[null,"1.1.1.1.23.2.1","Население",41,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.23.3","строительство центральной отдельно стоящей отопительной котельной в п. Энергетиков Троицкого городского округа Челябинской области","x","x","-","-","x","Средства местного бюджета",20,"Строительство",2020,2022,20,"-","-","-","-","x"]
[null,"1.1.1.1.23.4","перевод жилых домов со сжиженного газа на природный газ п. Энергетиков Троицкого городского округа Челябинской области","x",12.33,8115,71087.399999999994,"x","Средства местного бюджета",55,"Строительство",2025,2026,5,"-","-",50,"-","x"]
[null,"1.1.1.1.23.4.1","Население",822,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.23.5","Перевод со сжиженного газа на природный газ жилого дома по ул. 30 лет ВЛКСМ, д. 2, г. Троицка Челябинской области","x","-","-","-","x","Средства местного бюджета",1,"Строительство",2023,2023,"-",2024,2024,"-",2024,"x"]
[null,"1.1.1.1.23.6","Перевод со сжиженного газа на природный газ жилых домов по ул. Гагарина, д. 58 и ул. Ильина д. 56 г. Троицка Челябинской области","x","-","-","-","x","Средства местного бюджета",1.2,"Строительство",2023,2023,"-",2024,2024,1.2,2024,"x"]
[null,"1.1.1.1.23.7","газоснабжение жилых домов, расположенных на территории, ограниченной ул. и им. А.Г. Мотова, им. Н.А. Некрасова, в п. Станционный г. Троицка Челябинской области","x",4.5,"-","-","x","Средства областного бюджета",5.907,"Строительство","-","-","-",2017,2017,5.907,2017,"x"]
[null,"1.1.1.1.23.7.1","Население",72,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.23.8","газоснабжение жилой малоэтажной застройки и частных домов в районе, ограниченном ул. и Красногвардейской, Дубинина, Советской, Увельской, в городе Троицке Челябинской области","x",3.33,"-","-","x","Средства областного бюджета",8.8930000000000007,"Строительство","-","-","-",2017,2020,8.8930000000000007,2020,"x"]
[null,"1.1.1.1.23.8.1","Население",82,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.23.9","газоснабжение жилых домов квартала индивидуальной застройки центральной части г. Троицка Челябинской области, ограниченного ул. им. Советская, им. П.П. Бородина, им. В.И. Ленина, Рабочая","x",3.581,"-","-","x","Средства областного бюджета",1.5589999999999999,"Строительство","-","-","-",2017,2017,1.5589999999999999,2017,"x"]
[null,"1.1.1.1.23.9.1","Население",101,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.23.10","газоснабжение жилых домов района, ограниченного ул. и им. В.И. Ленина, им. Т.Н. Дубинина, Октябрьской, им. Бр. Малышевых, г. Троицка Челябинской области","x",3.6659999999999999,"-","-","x","Средства областного бюджета",10,"Строительство","-","-","-",2018,2018,10,2018,"x"]
[null,"1.1.1.1.23.10.1","Население",156,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.23.11","микрорайон № 3 (пос. Токаревка) в г. Троицк Челябинской области. Газопровод высокого и низкого давления","x",4.8120000000000003,"-","-","x","Средства областного бюджета",8,"Строительство","-","-","-",2018,2018,8,2018,"x"]
[null,"1.1.1.1.23.11.1","Население",139,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.23.12","технологическое подключение газовой котельной мощностью 120 МВт в г. Троицке Челябинской области (2 этап), Челябинская область, г. Троицк","x","-","-","-","x","Иные источники",37.340000000000003,"Строительство","-","-","-",2018,2018,37.340000000000003,2018,"x"]
[null,"1.1.1.1.23.13","технологическое подключение газовой котельной мощностью 120 МВт в г. Троицке Челябинской области (1 этап), Челябинская область, г. Троицк","x","-","-","-","x","Средства местного бюджета",59.637,"Строительство","-","-","-",2018,2019,59.637,2019,"x"]
[null,"1.1.1.1.23.14","газоснабжение жилых домов ул. Краснопартизанская, ул. Энгельса, п. Кирсараи г. Троицка Челябинской области","x",1.514,"-","-","x","Средства областного бюджета",5.1989999999999998,"Строительство","-","-","-",2019,2019,5.1989999999999998,2019,"x"]
[null,"1.1.1.1.23.14.1","Население",19,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.23.15","газоснабжение жилых домов в районе, ограниченном ул. и им. В.И. Чапаева, им. Сони Кривой, им. П.Ф. Крахмалева, им. С.Н. Халтурина в п. Амур г. Троицка Челябинской области","x",5.093,"-","-","x","Средства областного бюджета",18.852,"Строительство","-","-","-",2019,2019,18.852,2019,"x"]
[null,"1.1.1.1.23.15.1","Население",120,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.23.16","газоснабжение жилых домов в п. Южный г. Троицка Челябинской области","x",8.218,"-","-","x","Средства областного бюджета",9.6760000000000002,"Строительство","-","-","-",2020,2020,9.6760000000000002,2020,"x"]
[null,"1.1.1.1.23.16.1","Население",219,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.23.17","газоснабжение жилых домов в п. Кирсараи в г. Троицке Челябинской области","x",0.96099999999999997,"-","-","x","Средства областного бюджета",3.5,"Строительство","-","-","-",2020,2020,3.5,2020,"x"]
[null,"1.1.1.1.23.17.1","Население",31,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.23.18","газоснабжение жилых домов района, ограниченного ул. и Труда, им. В.В. Куйбышева, им. В.И. Чапаева, Элеваторной в городе Троицке Челябинской области","x",3.6139999999999999,"-","-","x","Средства областного бюджета",14.888999999999999,"Строительство","-","-","-",2020,2021,14.888999999999999,2021,"x"]
[null,"1.1.1.1.23.18.1","Население",111,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.23.19","газоснабжение жилых домов в п. Пятилетка г. Троицка Челябинской области","x","-","-","-","x","Иные источники",2.1,"Строительство",2018,2018,"-",2019,2019,"-",2019,"x"]
[null,"1.1.1.1.23.20","газоснабжение района, ограниченного ул. и: Красногвардейская, им. Бр. Малышевых, Советская, Красноармейская, г. Троицка Челябинской области","x","-","-","-","x","Иные источники",4,"Строительство",2018,2018,"-",2019,2019,"-",2019,"x"]
[null,"1.1.1.1.23.21","газоснабжение п. Слободка от ул. им. Братьев Жуковых до Молокозавода г. Троицка Челябинской области","x","-","-","-","x","Иные источники",3,"Строительство",2018,2018,"-",2019,2019,"-",2019,"x"]
[null,"1.1.1.1.23.22","газопровод высокого давления между выходом № 1 и выходом № 2 ГРС г. Троицка Челябинской области","x",0.1,"-","-","x","Специальная надбавка",1.649,"Строительство",2020,2020,0.5,2020,2020,1.149,2020,"x"]
[null,"1.1.1.1.23.23","модульная газовая котельная для теплоснабжения ГБУЗ \"Областная больница г. Троицк\" по адресу: пл. Майская, д. 1, в том числе подводящие инженерные сети","x","-","-","-","x","Иные источники",5,"Строительство",2018,"-","-","-",2026,"-",2026,"x"]
[null,"1.1.1.1.23.24","газификация ГБУЗ \"Областная больница г. Троицк\" по адресу: ул. Денисова, д. 7а, в том числе подводящие инженерные сети","x","-","-","-","x","Иные источники",2.7,"Строительство",2018,"-","-","-",2026,"-",2026,"x"]
[null,"1.1.1.1.23.25","газификация ГБУЗ \"Областная больница г. Троицк\" по адресу: ул. им. А.Е. Карташова, д. 44, в том числе подводящие инженерные сети","x","-","-","-","x","Иные источники",2.2999999999999998,"Строительство",2018,"-","-","-",2026,"-",2026,"x"]
[null,"1.1.1.1.23.26","газификация ГБУЗ \"Областная больница г. Троицк\" по адресу: ул. Володарского, д. 31, в том числе подводящие инженерные сети","x","-","-","-","x","Иные источники",2.6,"Строительство",2018,"-","-","-",2026,"-",2026,"x"]
[null,"1.1.1.1.23.27","газоснабжение п. Амур, район, ограниченный ул. Еремеева, Алихетовская, Чапаева, Тельмана, г. Троицка Челябинской области","x","-","-","-","x","Иные источники",7.5,"Строительство",2019,"-","-","-",2026,"-",2026,"x"]
[null,"1.1.1.23.28","газификация д. Сосновенькое Октябрьского муниципального района Челябинской области","х",10.047000000000001,433.5,3797.46,"x","Иные источники",2.9,"Строительство",2019,2021,2.9,2022,2022,14.789,2022,"х"]
[{"$nulls":8},"Средства областного бюджета",14.789]
[null,"1.1.1.1.23.28.1","Население",123,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.23.29","газопровод к Вечному огню в с. Октябрьское Октябрьского муниципального района Челябинской области","х",0.13200000000000001,2,17.52,"x","Средства местного бюджета",1.752,"Строительство","-","-","-",2020,2021,1.752,2021,"х"]
[null,"1.1.1.1.23.29.1","Вечный огонь",1,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.23.30","газопровод высокого давления до д. Теренкуль Октябрьского муниципального района Челябинской области","х",8.83,"-","-","x","Средства местного бюджета",4.5,"Строительство",2024,2026,4.5,"-","-","-","-","х"]
[null,"1.1.1.1.23.30.1","Население",117,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.23.31","Газоснабжение жилых домов в д.Уйско-Чебаркульская Октябрьского района Челябинской области","х",26.943999999999999,910.4,7975.1040000000003,"x","Средства местного бюджета",5.22,"Строительство",2020,2022,5.22,2023,2023,84.009,2023,"х"]
[{"$nulls":8},"Средства областного бюджета",84.009]
[null,"1.1.1.1.23.31.1","Население",288,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.23.32","Газоснабжение жилых домов в п. Березовский Октябрьского района Челябинской области","х",22.253,601.79999999999995,5271.77,"x","Средства местного бюджета",6.38,"Строительство",2020,2022,6.38,2023,2023,68.286000000000001,2023,"х"]
[{"$nulls":8},"Средства областного бюджета",68.286000000000001]
[null,"1.1.1.1.23.32.1","Население",182,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.23.33","Газификация с.Большеникольское Октябрьского муниципального района Челябинской области","х",28.556000000000001,552.4,4839.0339999999997,"x","Средства местного бюджета",6.38,"Строительство",2022,2023,6.38,2024,2024,95.861000000000004,2024,"х"]
[{"$nulls":8},"Средства областного бюджета",95.861000000000004]
[null,"1.1.1.1.23.33.1","Население",207,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.23.34","Газификация д. Александровка,д. Ваганово Октябрьского муниципального района Челябинской области","х",6.6,"-","-","x","Средства местного бюджета",21.77,"Строительство",2024,2025,"-",2025,2025,"-",2025,"х"]
[{"$nulls":8},"Средства областного бюджета",9.33]
[null,"1.1.1.1.23.34.1","Население",316,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.23.35","газопровод высокого давления до д. Барсучье Октябрьского муниципального района Челябинской области","х",7.29,"-","-","x","Средства местного бюджета",4.93,"Строительство",2023,2026,4.93,"-","-","-","-","х"]
[null,"1.1.1.1.23.35.1","Население",99,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.23.36","газификация с. Маячное и д. Шишминка Октябрьского муниципального района Челябинской области","х",35.747999999999998,"-","-","x","Средства местного бюджета",244.00899999999999,"Строительство",2023,2024,12.93,2025,2026,231.07900000000001,2026,"х"]
[null,"1.1.1.1.23.36.1","Население",361,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.23.37","газификация д. Сысоево Октябрьского муниципального района Челябинской области","х",20.350000000000001,"-","-","x","Средства местного бюджета",3.05,"Строительство",2023,2026,3.05,"-","-","-","-","х"]
[null,"1.1.1.1.23.37.1","Население",98,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.23.38","газификация д. Деньгино Октябрьского муниципального района Челябинской области","х",20.350000000000001,"-","-","x","Средства местного бюджета",3.85,"Строительство",2023,2026,3.85,"-","-","-","-","х"]
[null,"1.1.1.1.23.38.1","Население",62,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.23.39","газификация п. Свободный Октябрьского муниципального района Челябинской области","х",25.16,"-","-","x","Средства местного бюджета",3.85,"Строительство",2023,2026,3.85,"-","-","-","-","х"]
[null,"1.1.1.1.23.39.1","Население",132,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.23.40","газификация д. Аминево Октябрьского муниципального района Челябинской области","х",25.16,"-","-","x","Средства местного бюджета",2.85,"Строительство",2023,2026,2.85,"-","-","-","-","х"]
[null,"1.1.1.1.23.40.1","Население",33,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.23.41","газификация д. Нововарламово Октябрьского муниципального района Челябинской области","х",25.16,"-","-","x","Средства местного бюджета",9.15,"Строительство",2023,2026,9.15,"-","-","-","-","х"]
[null,"1.1.1.1.23.41.1","Население",110,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.23.42","газификация д. Петроград Октябрьского муниципального района Челябинской области","х",25.16,"-","-","x","Средства местного бюджета",1.6,"Строительство",2023,2026,1.6,"-","-","-","-","х"]
[null,"1.1.1.1.23.42.1","Население",9,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.23.43","газификация д. Семеновка Октябрьского муниципального района Челябинской области","х",4.9489999999999998,69.2,606.19200000000001,"x","Средства местного бюджета",24.295000000000002,"Строительство",2024,2025,2.5379999999999998,2025,2026,24.295000000000002,"-","х"]
[{"$nulls":8},"Средства областного бюджета",2.5379999999999998]
[null,"1.1.1.1.23.43.1","Население",30,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.23.44","газификация д. Спорное Октябрьского муниципального района Челябинской области","х",9.66,"-","-","x","Средства местного бюджета",5.05,"Строительство",2023,2026,5.05,"-","-","-","-","х"]
[null,"1.1.1.1.23.44.1","Население",44,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.23.45","газоснабжение жилого фонда с. Октябрьское Октябрьского муниципального района Челябинской области (3 очередь)","х",12.119,3542.4,31031.423999999999,"x","Средства областного бюджета",70.768000000000001,"строительство","-","-","-",2017,2019,70.768000000000001,2019,"х"]
[null,"1.1.1.1.23.45.1","Население",789,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.23.46","газоснабжение жилого фонда в д. Шипкино Октябрьского муниципального района Челябинской области","х",6.6580000000000004,418.2,3663.4319999999998,"x","Средства федерального бюджета",3.4359999999999999,"Строительство","-","-","-",2019,2019,12.256,2019,"х"]
[{"$nulls":8},"Средства областного бюджета",7.5069999999999997]
[{"$nulls":8},"Средства местного бюджета",1.3129999999999999]
[null,"1.1.1.1.23.46.1","Население",119,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.23.47","Газификация п.Петровский Октябрьского муниципального района Челябинской области","х",16.690000000000001,"-","-","х","Средства местного бюджета",10,"Строительство",2026,2026,10,"-","-","-","-","х"]
[null,"1.1.1.1.23.47.1","Население",72,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.23.48","газоснабжение II очереди пос. Кварцитный Троицкого муниципального района Челябинской области","х",2.0049999999999999,145.6,1275.4559999999999,"x","Средства местного бюджета",2,"Строительство",2021,2022,2,2023,2023,6.9269999999999996,2023,"х"]
[{"$nulls":8},"Средства областного бюджета",6.9269999999999996]
[null,"1.1.1.1.23.48.1","Население",45,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.23.49","подводящий газопровод и разводящие сети I-й очереди газоснабжения пос. Каменная Речка Троицкого муниципального района","х",19.459,600,5256,"x","Средства местного бюджета",1.986,"Строительство",2018,2019,1.986,2022,2022,34.825000000000003,2023,"х"]
[{"$nulls":8},"Средства областного бюджета",34.825000000000003]
[null,"1.1.1.1.23.49.1","Население",246,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.23.50","газораспределительные сети с. Морозкино МО \"Дробышевское сельское поселение\", Троицкий муниципальный район, Челябинская область","х",10.25,559.20000000000005,4898.5919999999996,"x","Средства местного бюджета",37.774999999999999,"Строительство",2022,2024,5.5250000000000004,2025,2026,32.25,"-","х"]
[null,"1.1.1.1.23.50.1","Население",135,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.23.51","блочная газовая котельная МКОУ \"Клястицкая средняя общеобразовательная школа\" в с. Клястицкое, Троицкий муниципальный район","х","-",54.9,480.92399999999998,"x","Средства местного бюджета",0.7,"Строительство",2026,2026,0.7,"-","-","-","-","х"]
[null,"1.1.1.1.23.51.1","Котельная",1,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.23.52","блочная газовая котельная МКДОУ \"Клястицкий детский сад\" в с. Клястицкое, Троицкий муниципальный район","х","-",27.6,241.77600000000001,"x","Средства местного бюджета",0.7,"Строительство",2026,2026,0.7,"-","-","-","-","х"]
[null,"1.1.1.1.23.52.1","Котельная",1,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.23.53","Сети газораспределения с. Дробышево Троицкого муниципального района Челябинской области","х",14.474,668.2,5853.4319999999998,"x","Средства местного бюджета",72.364000000000004,"Строительство",2021,2024,2.6,2025,2025,69.763999999999996,2026,"х"]
[null,"1.1.1.1.23.53.1","Население/ объекты соцкультбыта, промышленные потребители",172,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.23.54","газоснабжение п. Дубровка Белозерского сельского поселения Троицкого муниципального района","х",2.2450000000000001,71.3,624.58799999999997,"x","Средства местного бюджета",2.7669999999999999,"Строительство",2025,2026,2.7669999999999999,"-","-","-","-","х"]
[null,"1.1.1.1.23.54.1","Население/объекты соцкультбыта","33/1","x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.23.55","газоснабжение с. Лебедевка Клястицкого сельского поселения Троицкого муниципального района","х",4.9550000000000001,257.89999999999998,2259.2040000000002,"x","Средства местного бюджета",3.4,"Строительство",2025,2026,3.4,"-","-","-","-","х"]
[null,"1.1.1.1.23.55.1","Население/объекты соцкультбыта","90/3","x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.23.56","газоснабжение п. Каракулька Песчанского сельского поселения Троицкого муниципального района","х",5.7,372.1,3259.596,"x","Средства местного бюджета",3.5,"Строительство",2026,2026,3.5,"-","-","-","-","х"]
[null,"1.1.1.1.23.56.1","Население/объекты соцкультбыта","117/5","x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.23.57","газоснабжение д. Епанишниково Белозерского сельского поселения Троицкого муниципального района","х","-","-","-","x","Средства местного бюджета",3,"Строительство",2026,2026,3,"-","-","-","-","х"]
[null,"1.1.1.23.58","газораспределительные сети д. Сары Шантаринского сельского поселения Троицкого муниципального района Челябинской области","х",10.161,146.19999999999999,1280.712,"x","Средства местного бюджета",5.5,"Строительство",2026,2026,5.5,"-","-","-","-","х"]
[null,"1.1.1.1.23.58.1","Население/объекты соцкультбыта","56/4","x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.23.59","разводящие газовые сети в п. Белозеры Троицкого муниципального района Челябинской области","х",4.9160000000000004,"-","-","x","Средства федерального бюджета",1.3720000000000001,"строительство","-","-","-",2017,2017,4.7270000000000003,2017,"х"]
[{"$nulls":8},"Средства областного бюджета",3.355]
[null,"1.1.1.1.23.59.1","Население/котельная","109/1","x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.23.60","распределительные сети газоснабжения в с. Клястицкое Троицкого муниципального района Челябинской области","х",12.438000000000001,1457,12763.32,"x","Средства областного бюджета",13,"строительство","-","-","-",2018,2018,13,2018,"х"]
[null,"1.1.1.1.23.60.1","Население/объекты соцкультбыта/промышленные потребители",281,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.23.61","распределительные сети газоснабжения в с. Клястицкое Троицкого муниципального района Челябинской области","х",0.94,1457,12763.32,"x","Средства областного бюджета",1.4259999999999999,"строительство","-","-","-",2020,2020,1.4259999999999999,2020,"х"]
[null,"1.1.1.1.23.61.1","Население",15,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.23.62","сети газораспределения, 2 очередь с. Песчаное Троицкого муниципального района Челябинской области (1 и 3 этап)","х",7.5540000000000003,731.7,6409.692,"x","Средства областного бюджета",10,"строительство","-","-","-",2019,2019,10,2019,"х"]
[null,"1.1.1.1.23.62.1","Население",238,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.23.63","сети газораспределения, 2 очередь с. Песчаное Троицкого муниципального района Челябинской области (2 и 4 этап)","х",4.5999999999999996,731.7,6409.692,"x","Средства федерального бюджета",9.5790000000000006,"строительство","-","-","-",2022,2022,9.9350000000000005,2022,"х"]
[{"$nulls":8},"Средства областного бюджета",0.33900000000000002]
[{"$nulls":8},"Средства местного бюджета",1.7000000000000001E-2]
[null,"1.1.1.1.23.63.1","Население",83,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.23.64","подводящий газопровод и разводящие сети п. Шантарино, Троицкого района Челябинской области","х",11.07,1575,13797,"x","Средства областного бюджета",46.926000000000002,"строительство","-","-","-",2021,2022,46.926000000000002,2022,"х"]
[null,"1.1.1.1.23.64.1","Население",162,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.23.65","Газоснабжение с. Травянка, п. Черноморка Дробышевского сельского поселения Троицкого муниципального района","х",7.87,"-","-","х","Средства местного бюджета",3,"строительство",2026,2026,3,"-","-","-","-","х"]
[null,"1.1.1.1.23.65.1","Население",83,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.23.66","Газоснабжение п. Метличье, п. Иванково Дробышевского сельского поселения Троицкого муниципального района","х",36.35,"-","-","х","Средства местного бюджета",4,"строительство",2026,2026,4,"-","-","-","-","х"]
[null,"1.1.1.1.23.66.1","Население",86,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.23.67","Газоснабжение п. Сливной Дробышевского сельского поселения Троицкого муниципального района Челябинской области","х",5.79,"-","-","х","Средства местного бюджета",4,"строительство",2026,2026,4,"-","-","-","-","х"]
[null,"1.1.1.1.23.67.1","Население",31,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.23.68","Газоснабжение ж/д г.Троицк, ул.им.М.В.Ломоносова, д.4,д.6","x",9.7000000000000003E-2,10,87.6,"x","Средства ЕОГ",0.42368331999999997,"строительство","июнь 2023","сентябрь 2023",0.18241204999999999,"сентябрь 2023","декабрь 2023",0.24127127000000001,"декабрь 2023","x"]
[null,"1.1.1.1.23.68.1","Население",2,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.23.69","Газоснабжение ж/д г.Троицк, ул.Племстанция, д.3 кв.1, д.4 кв.2, д.4 кв.1, д.5 кв.2, д.6, д.7кв.1","x",1.5858000000000001,30,262.8,"x","Средства ЕОГ",6.2092507899999996,"строительство","июль 2023","октябрь 2023",1.24897039,"октябрь 2023","январь 2024",4.9602804000000003,"январь 2024","x"]
[null,"1.1.1.1.23.69.1","Население",6,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.23.70","Газоснабжение ж/д г.Троицк, ул.Уральская, д.5,д.8; ул.Колхозная, д.10; ул.Краснопартизанская, д.9,д.13,д.15","x",0.97399999999999998,30,262.8,"x","Средства ЕОГ",4.1082525499999996,"строительство","май 2023","август 2023",0.51549177000000002,"август 2023","ноябрь 2023",3.5927607799999999,"ноябрь 2023","x"]
[null,"1.1.1.1.23.70.1","Население",6,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.23.71","Газоснабжение ж/д г.Троицк, ул.им.А.С.Серафимовича, д.3,д.5","x",7.7499999999999999E-2,10,87.6,"x","Средства ЕОГ",0.43418923999999998,"строительство","июнь 2024","сентябрь 2024",0.18241204999999999,"сентябрь 2024","декабрь 2024",0.25177718999999998,"декабрь 2024","x"]
[null,"1.1.1.1.23.71.1","Население",2,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.23.72","Газоснабжение ж/д г.Троицк, ул.Путевая, д.111,д.113","x",0.14050000000000001,10,87.6,"x","Средства ЕОГ",0.61018154000000002,"строительство","июнь 2023","сентябрь 2023",0.10681224,"сентябрь 2023","декабрь 2023",0.50336930000000002,"декабрь 2023","x"]
[null,"1.1.1.1.23.72.1","Население",2,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.23.73","Сеть газораспределительная г.Троицк, ул.Первомайская, д.133, д.134","x",0.20150000000000001,10,87.6,"x","Средства ЕОГ",0.76525502999999995,"строительство","июнь 2024","сентябрь 2024",0.22463781999999999,"сентябрь 2024","декабрь 2024",0.54061720999999996,"декабрь 2024","x"]
[null,"1.1.1.1.23.73.1","Население",2,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.23.74","Газоснабжение ж/д г.Троицк, ул.им.В.И.Чапаева, д.2.д.9","x",0.107,10,87.6,"x","Средства ЕОГ",0.62565868999999996,"строительство","июнь 2023","сентябрь 2023",0.17238840999999999,"сентябрь 2023","декабрь 2023",0.45327028000000003,"декабрь 2023","x"]
[null,"1.1.1.1.23.74.1","Население",2,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.23.75","Газоснабжение ж/д г.Троицк, ул.Веденеева, д.40, ул.Чкалова, д.41","x",0.58599999999999997,10,87.6,"x","Средства ЕОГ",2.2090309299999999,"строительство","июнь 2022","сентябрь 2022",0.29010892999999999,"сентябрь 2022","декабрь 2022",1.918922,"декабрь 2022","x"]
[null,"1.1.1.1.23.75.1","Население",2,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.23.76","Газоснабжение ж/д г.Троицк, ул.Жданова, д.45, д.59, д.67 74-21-989-016206 ","x",0.30559999999999998,15,131.4,"x","Средства ЕОГ",1.12845909,"строительство","январь 2023","апрель 2023",0.24642086999999999,"апрель 2023","июль 2023",0.88203821999999998,"июль 2023","x"]
[null,"1.1.1.1.23.76.1","Население",3,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.23.77","Газоснабжение ж/д г.Троицк, ул.Олега Кошевого, д.37, д.41, д.42, д.52, д.58","x",0.56279999999999997,25,219,"x","Средства ЕОГ",1.5979230799999999,"строительство","июнь 2022","сентябрь 2022",0.28849308000000001,"сентябрь 2022","декабрь 2022",1.3094300000000001,"декабрь 2022","x"]
[null,"1.1.1.1.23.77.1","Население",5,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.23.78","Газоснабжение ж/д г.Троицк, ул.Волочаевская,д.1,7,10,14,16;ул.Чкалова,д.52,53,57,63,68,74,80ул.Сергея Лазо,д.5,18,26,30ул.Радищева,д8 ","x",2.1185,85,744.6,"x","Средства ЕОГ",7.9487531899999997,"строительство","июнь 2023","сентябрь 2023",0.70307748999999997,"сентябрь 2023","декабрь 2023",7.2456756999999996,"декабрь 2023","x"]
[null,"1.1.1.1.23.78.1","Население",17,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.23.79","Газоснабжение ж/д г.Троицк, ул.Городская, д.61,66,70,72,73,74,75; ул.Чехова, д.15,16,21; ул.Пассажирская, д.60,66,71,75-2,81,83,91","x",2.3673999999999999,85,744.6,"x","Средства ЕОГ",15.031985860000001,"строительство","декабрь 2022","март 2023",0.67029530000000004,"март 2023","июнь 2023",14.36169056,"июнь 2023","x"]
[null,"1.1.1.1.23.79.1","Население",17,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.23.80","Газоснабжение ж/д г.Троицк, ул.Инженерная, д.128, д.130, д.132","x",0.17,15,131.4,"x","Средства ЕОГ",0.57024315000000003,"строительство","июнь 2022","сентябрь 2022",0.18311015,"сентябрь 2022","декабрь 2022",0.387133,"декабрь 2022","x"]
[null,"1.1.1.1.23.80.1","Население",3,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.23.81","Газоснабжение ж/д г.Троицк, ул.Пушкина, д.47,52,52А,53,63,65,77; ул.Инженерная, д.58,62,70,72","x",1.2829999999999999,55,481.8,"x","Средства ЕОГ",8.6462461800000003,"строительство","июнь 2023","сентябрь 2023",0.67852820000000003,"сентябрь 2023","декабрь 2023",7.9677179799999998,"декабрь 2023","x"]
[null,"1.1.1.1.23.81.1","Население",11,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.23.82","Газоснабжение ж/д г.Троицк, ул.Русяева, д.45,47,49,50,54,56; ул.Гоголя, д.1; ул.Мотова, д.45,62,64; ул.Субботина, д.43,48,50","x",1.3748,65,569.4,"x","Средства ЕОГ",7.6897731900000004,"строительство","октябрь 2022","январь 2023",0.48876975,"январь 2023","апрель 2023",7.20100344,"апрель 2023","x"]
[null,"1.1.1.1.23.82.1","Население",13,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.23.83","Газоснабжение ж/д г.Троицк, ул.им.Сергея Лазо, д.38, д.40","x",7.3499999999999996E-2,10,87.6,"x","Средства ЕОГ",0.31925079000000001,"строительство","июнь 2023","сентябрь 2023",0.17701673000000001,"сентябрь 2023","декабрь 2023",0.14223406,"декабрь 2023","x"]
[null,"1.1.1.1.23.83.1","Население",2,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.23.84","Газоснабжение ж/д г.Троицк, ул.Инженерная, д.51, д.53","x",0.16550000000000001,10,87.6,"x","Средства ЕОГ",0.64842679999999997,"строительство","июнь 2022","сентябрь 2022",0.21864815000000001,"сентябрь 2022","декабрь 2022",0.42977864999999998,"декабрь 2022","x"]
[null,"1.1.1.1.23.84.1","Население",2,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.23.85","Газоснабжение ж/д г.Троицк, ул.Краснопартизанская, д.80, ул.Блюхера, д.44, ул.Энгельса, д.114","x",0.20699999999999999,15,131.4,"x","Средства ЕОГ",0.83461284999999996,"строительство","июнь 2023","сентябрь 2023",0.23701173,"сентябрь 2023","декабрь 2023",0.59760111999999999,"декабрь 2023","x"]
[null,"1.1.1.1.23.85.1","Население",3,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.23.86","Газоснабжение ж/д г.Троицк, ул.Инженерная, д.85, д.87","x",7.4499999999999997E-2,10,87.6,"x","Средства ЕОГ",0.83060710999999998,"строительство","июнь 2024","сентябрь 2024",0.17722191000000001,"сентябрь 2024","декабрь 2024",0.6533852,"декабрь 2024","x"]
[null,"1.1.1.1.23.86.1","Население",2,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.23.87","Газоснабжение ж/д г.Троицк, ул.Вокзальная, д.15,18,22,30;ул.Челябинская, д.11,27,39,50;ул.Элеваторная, д.16,23; ул.Лавреньева,д.21,26,27","x",1.1114999999999999,65,569.4,"x","Средства ЕОГ",5.0763443800000001,"строительство","декабрь 2022","март 2023",0.69643414000000003,"март 2023","июнь 2023",4.3799102400000001,"июнь 2023","x"]
[null,"1.1.1.1.23.87.1","Население",13,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.23.88","Газоснабжение ж/д г.Троицк, ул.Белинского, д.15, д.23, д.23А, д.44, д.48, д.56, д.60 (74-21-989-014426)","x",0.48249999999999998,35,306.60000000000002,"x","Средства ЕОГ",2.75760468,"строительство","июнь 2023","сентябрь 2023",0.27351156999999998,"сентябрь 2023","декабрь 2023",2.4840931099999999,"декабрь 2023","x"]
[null,"1.1.1.1.23.88.1","Население",7,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.23.89","Газоснабжение ж/д г.Троицк, ул.им.Я.Д.Насонкина, д.39,д.44,д.51,д.65","x",1.081,20,175.2,"x","Средства ЕОГ",5.2091813599999996,"строительство","июнь 2023","сентябрь 2023",0.48624181,"сентябрь 2023","декабрь 2023",4.7229395500000004,"декабрь 2023","x"]
[null,"1.1.1.1.23.89.1","Население",4,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.23.90","Газоснабжение ж/д г.Троицк, ул.Энгельса, д.78,д.82","x",0.52149999999999996,10,87.6,"x","Средства ЕОГ",2.2964380200000001,"строительство","июнь 2023","сентябрь 2023",0.37400724000000002,"сентябрь 2023","декабрь 2023",1.92243078,"декабрь 2023","x"]
[null,"1.1.1.1.23.90.1","Население",2,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.23.91","Газоснабжение ж/д г.Троицк, ул.Ленина, д.57А,д.62 кв.3,д.64 кв.1 ","x",0.15049999999999999,15,131.4,"x","Средства ЕОГ",2.0145693200000001,"строительство","август 2023","ноябрь 2023",0.38525901000000001,"ноябрь 2023","февраль 2024",1.6293103099999999,"февраль 2024","x"]
[null,"1.1.1.1.23.91.1","Население",3,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.23.92","Газоснабжение ж/д г.Троицк, ул.Южноуральская, д.5,7,8,10,11,14,15,16; ул.Урицкого, д.1,2 (74-21-989-0374476)","x",0.69,50,438,"x","Средства ЕОГ",3.0270204000000001,"строительство","июль 2023","октябрь 2023",0.32340902999999999,"октябрь 2023","январь 2024",2.70361137,"январь 2024","x"]
[null,"1.1.1.1.23.92.1","Население",10,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.23.93","Сеть газораспределительная г.Троицк, ул.им.М.Адыгамова, д.67,д.68","x",0.157,10,87.6,"x","Средства ЕОГ",0.44623798999999997,"строительство","апрель 2024","июль 2024",0.13506199999999999,"июль 2024","октябрь 2024",0.31117599000000001,"октябрь 2024","x"]
[null,"1.1.1.1.23.93.1","Население",2,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.23.94","Газоснабжение ж/д г.Троицк, ул.им.Ф.Ф.Сыромолотова, д.3,д.7","x",7.1499999999999994E-2,10,87.6,"x","Средства ЕОГ",0.47674313000000001,"строительство","март 2024","июнь 2024",0.12393392,"июнь 2024","сентябрь 2024",0.35280920999999998,"сентябрь 2024","x"]
[null,"1.1.1.1.23.94.1","Население",2,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.23.95","Газоснабжение ж/д г.Троицк, ул.Гастелло, д.70,71,81 (74-21-989-037479)","x",0.75149999999999995,15,131.4,"x","Средства ЕОГ",4.6141515799999997,"строительство","июнь 2024","сентябрь 2024",0.38049973999999998,"сентябрь 2024","декабрь 2024",4.2336518400000003,"декабрь 2024","x"]
[null,"1.1.1.1.23.95.1","Население",3,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.23.96","Газоснабжение ж/д г.Троицк, ул.Карташова, д.4; ул.Красногвардейская, д.123,125,131 (74-21-989-033113)","x",0.5444,20,175.2,"x","Средства ЕОГ",2.8890853600000002,"строительство","август 2023","ноябрь 2023",0.34087215999999998,"ноябрь 2023","февраль 2024",2.5482132000000002,"февраль 2024","x"]
[null,"1.1.1.1.23.96.1","Население",4,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.23.97","Газоснабжение ж/д г.Троицк, ул.Энгельса, д.124,192; ул.Краснопартизанская, д.122 (74-21-989-037481)","x",1.32,15,131.4,"x","Средства ЕОГ",9.9676124999999995,"строительство","июнь 2024","сентябрь 2024",0.83133014000000005,"сентябрь 2024","декабрь 2024",9.1362823599999992,"декабрь 2024","x"]
[null,"1.1.1.1.23.97.1","Население",3,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.23.98","Газоснабжение ж/д г.Троицк, ул.Вязовая, д.47,41; ул.Гражданская, д.43,45А; ул.Тукая, д.20,31,39; ул.Целинная, д.24; ул.Чапаева, д.59,65,71,79","x",1.7134,60,525.6,"x","Средства ЕОГ",12.069578569999999,"строительство","май 2023","август 2023",1.3167610999999999,"август 2023","ноябрь 2023",10.75281747,"ноябрь 2023","x"]
[null,"1.1.1.1.23.98.1","Население",12,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.23.99","Газоснабжение жилых домов расположенных по адресу Челябинская область,  г. Троицк,  ул. Дмитриевой, д. 17, д. 37, д. 43, д. 49, д.51,; ул. Еремина, д. 5,д.12, д. 15, д.23, д. 25, д.31; ул. Южная, д. 12, д.14, д.15-1, д. 19-2, д.30, д.44;  ул. Луначарского, д. 13; ул. Центральная, д. 9, д.13, д. 16, д. 18,  д.23, д. 24, д. 25, д. 27, д. 36, д.50, д.56; ул. Санаторная, ул. 10, д. 11, д. 13, д. 17, д. 21; ул. Березовая, д. 2-1, д. 3-1, д. 6-2","x",5.5,185,1620.6,"x","Средства ЕОГ",15.339003999999999,"строительство","декабрь 2023","март 2024",0.16450400000000001,"март 2024","июнь 2024",15.1745,"июнь 2024","x"]
[null,"1.1.1.1.23.99.1","Население",37,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.23.100","Газоснабжение жилых домов расположенных по адресу Челябинская область,  г. Троицк, ул. Лесная, д.22, д. 24, д. 25, д. 28, д. 30, д. 65, д. 77, д.79, д. 81 ул. Кордон №1, д. 19","x",3.5,50,438,"x","Средства ЕОГ",9.8210040000000003,"строительство","декабрь 2023","март 2024",0.16450400000000001,"март 2024","июнь 2024",9.6564999999999994,"июнь 2024","x"]
[null,"1.1.1.1.23.100.1","Население",10,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.23.101","Строительство газораспределительной сети, расположенной по адресу г. Троицк, ул. Инженерная, 51, 53","x",0.15,10,87.6,"x","Средства ЕОГ",0.49355705999999999,"строительство","июнь 2022","сентябрь 2022",0.148067118,"сентябрь 2022","декабрь 2022",0.34548994199999999,"декабрь 2022","x"]
[null,"1.1.1.1.23.101.1","Население",2,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.23.102","Строительство газораспределительной сети, расположенной по адресу Челябинская область, г. Троицк, ул. Лесхозная, д.2, кв.1; д.4, кв.1; д.10, кв.1; д.11, кв.2; д.12; д.13, кв.2; д.14, кв.1; д.14. кв.2; д.14. кв.3; д.15, кв.2; д.16; д.18; д.19; д.25; д.27","x",2.5,75,657,"x","Средства ЕОГ",7.048,"строительство","июнь 2024","сентябрь 2024",0.15049999999999999,"сентябрь 2024","декабрь 2024",6.8975,"декабрь 2024","x"]
[null,"1.1.1.1.23.102.1","Население",15,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.23.103","Строительство газораспределительной сети Челябинская область,г. Троицк, ул. Инженерная, д. 102, д. 104, д.106","x",0.11,15,131.4,"x","Средства ЕОГ",0.70050000000000001,"строительство","март 2024","июнь 2024",0.15049999999999999,"июнь 2024","сентябрь 2024",0.55000000000000004,"сентябрь 2024","x"]
[null,"1.1.1.1.23.103.1","Население",3,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.23.104","Строительство газораспределительной сети, расположенной по адресу Челябинская область, г. Троицк, ул. Красногвардейская,  д.93, д. 93/1","x",0.39,10,87.6,"x","Средства ЕОГ",1.22651,"строительство","ноябрь 2023","февраль 2024",0.15049999999999999,"февраль 2024","май 2024",1.0760099999999999,"май 2024","x"]
[null,"1.1.1.1.23.104.1","Население",2,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.23.105","Строительство газораспределительной сети, расположенной по адресу Челябинская область, г. Троицк, ул. Краснопартизанская, 39,   ул. Декабристов, д. 16","x",0.35,10,87.6,"x","Средства ЕОГ",1.11615,"строительство","февраль 2024","май 2024",0.15049999999999999,"май 2024","август 2024",0.96565000000000001,"август 2024","x"]
[null,"1.1.1.1.23.105.1","Население",2,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.23.106","Газоснабжение жилых домов расположенных по адресу Челябинская область,  г. Троицк, ул. Иванова, д.5, д.9; ул. Красногвардейская, д.10, д.30; ул. Братьев Малышевых, д.8, д.18, кв.2.","x",1.5,30,262.8,"x","Средства ЕОГ",4.4019519999999996,"строительство","июнь 2024","сентябрь 2024",0.26345200000000002,"сентябрь 2024","декабрь 2024",4.1384999999999996,"декабрь 2024","x"]
[null,"1.1.1.1.23.106.1","Население",6,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.23.107","Газоснабжение жилых домов расположенных по адресу Челябинская область, г. Троицк, ул. им. Г. Летягина, д.49, д.51, д. 52, д.55, д.57, д. 59-1","x",0.39,30,262.8,"x","Средства ЕОГ",1.255755,"строительство","апрель 2024","июль 2024",0.17974499999999999,"июль 2024","октябрь 2024",1.0760099999999999,"октябрь 2024","x"]
[null,"1.1.1.1.23.107.1","Население",6,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.23.108","Газоснабжение жилых домов по адресу: ул. Блюхера, д.45, д.49, г. Троицк","x",0.2,10,87.6,"x","Средства ЕОГ",0.70230000000000004,"строительство","июнь 2024","сентябрь 2024",0.15049999999999999,"сентябрь 2024","декабрь 2024",0.55179999999999996,"декабрь 2024","x"]
[null,"1.1.1.1.23.108.1","Население",2,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.23.109","Газоснабжение жилых домов по адресу: ул. Чехова, д. 5, д. 7, г. Троицк","x",0.15,10,87.6,"x","Средства ЕОГ",0.56435000000000002,"строительство","июнь 2024","сентябрь 2024",0.15049999999999999,"сентябрь 2024","декабрь 2024",0.41385,"декабрь 2024","x"]
[null,"1.1.1.1.23.109.1","Население",2,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.23.110","Газоснабжение жилых домов по адресу: ул. Степана Разина, 5А, 5, г. Троицк","x",0.2,10,87.6,"x","Средства ЕОГ",0.70230000000000004,"строительство","июнь 2024","сентябрь 2024",0.15049999999999999,"сентябрь 2024","декабрь 2024",0.55179999999999996,"декабрь 2024","x"]
[null,"1.1.1.1.23.110.1","Население",2,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.23.111","Газоснабжение жилых домов по адресу: ул. им. Розы Люксембург, д.28, д.30, г. Троицк","x",0.27550000000000002,10,87.6,"x","Средства ЕОГ",0.910605,"строительство","март 2024","июнь 2024",0.15049999999999999,"июнь 2024","сентябрь 2024",0.76010500000000003,"сентябрь 2024","x"]
[null,"1.1.1.1.23.111.1","Население",2,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.23.112","Газоснабжение жилых домов по адресу: г. Троицк, ул. Крахмалева, 76А, 76","x",0.33400000000000002,10,87.6,"x","Средства ЕОГ",1.0720059999999999E-3,"строительство","июнь 2025","сентябрь 2025",1.505E-4,"сентябрь 2025","декабрь 2025",9.21506E-4,"декабрь 2025","x"]
[null,"1.1.1.1.23.112.1","Население",2,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.23.113","Газоснабжение ж/д Троицкий р-н, г.Троицк, ул.Рябиновая, д.25","x",0.55000000000000004,5,43.8,"x","Средства ЕОГ",1.66795,"строительство","март 2024","июнь 2024",0.15049999999999999,"июнь 2024","сентябрь 2024",1.51745,"сентябрь 2024","x"]
[null,"1.1.1.1.23.113.1","Население","1","x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.23.114","Газоснабжение ж/д г.Троицк, ул.им.А.А.Жданова, д.129","x",0.06,5,43.8,"x","Средства ЕОГ",0.36543900000000001,"строительство","март 2024","июнь 2024",0.19989899999999999,"июнь 2024","сентябрь 2024",0.16553999999999999,"сентябрь 2024","x"]
[null,"1.1.1.1.23.114.1","Население","1","x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.23.115","Газоснабжение ж/д г.Троицк, ул.Садовая, д.13","x",5.7000000000000002E-2,5,43.8,"x","Средства ЕОГ",0.217891,"строительство","март 2024","июнь 2024",6.0628000000000001E-2,"июнь 2024","сентябрь 2024",0.15726299999999999,"сентябрь 2024","x"]
[null,"1.1.1.1.23.115.1","Население","1","x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.23.116","Газоснабжение ж/д г.Троицк, ул.им.В.И.Ленина, д.75","x","0,090",5,43.8,"x","Средства ЕОГ",0.42584899999999998,"строительство","июнь 2023","сентябрь 2023",0.1277547,"сентябрь 2023","декабрь 2023",0.29809429999999998,"декабрь 2023","x"]
[null,"1.1.1.1.23.116.1","Население","1","x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.23.117","Газоснабжение ж/д Октябрьский р-н, с.Кочердык, ул.Подстанция, д.1-1, д.1-2, д.2-1, д.2-2","x",0.57899999999999996,20,175.2,"x","Средства ЕОГ",1.3425495999999999,"строительство","август 2023","ноябрь 2023",0.37388443999999998,"ноябрь 2023","февраль 2024",0.96866516000000003,"февраль 2024","x"]
[null,"1.1.1.1.23.117.1","Население",4,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.23.118","Газоснабжение ж/д Октябрьский р-н, с.Каракульское, ул.Энергетиков, д.1-1, д.1-2","x",0.64900000000000002,10,87.6,"x","Средства ЕОГ",2.1707307899999999,"строительство","июнь 2023","сентябрь 2023",0.38057762000000001,"сентябрь 2023","декабрь 2023",1.79015317,"декабрь 2023","x"]
[null,"1.1.1.1.23.118.1","Население",2,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.23.119","Газоснабжение ж/д Октябрьский р-н, д.Жохово, ул.Жоховская, д.4-2, д.6-2, д.8-1, д.8-2","x",0.56999999999999995,20,175.2,"x","Средства ЕОГ",1.21764849,"строительство","июнь 2023","сентябрь 2023",0.30073399000000001,"сентябрь 2023","декабрь 2023",0.91691449999999997,"декабрь 2023","x"]
[null,"1.1.1.1.23.119.1","Население",4,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.23.120","Газоснабжение ж/д Октябрьский р-н, с.Октябрьское, ул.Восточная. д.94А, д.98 кв.2, д.96","x",0.29799999999999999,15,131.4,"x","Средства ЕОГ",1.56836592,"строительство","ноябрь 2022","февраль 2023",0.19466052,"февраль 2023","май 2023",1.3737054,"май 2023","x"]
[null,"1.1.1.1.23.120.1","Население",3,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.23.121","Газопроводы межпоселковые от газопровода н.п. Октябрьское - н.п. Лебедки на н.п. Быково - н.п. Крутоярский с отводами на н.п. Киевка - н.п. Чернякино и на н.п. Новомосковское Октябрьского района","х",59.45,0.215,1.88,"х","Специальная надбавка",550,"строительство",2025,2026,59.5,2027,2028,490.5,"-","х"]
[null,"1.1.1.1.23.121.1","Население","652","x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.24","Газопровод-отвод к ГРС Усть-Катав","x","-","-","-","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x"]
[null,"1.1.1.24","ГРС Усть-Катав","x","x",35400,"-","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x"]
[null,"1.1.1.1.24.1","Газоснабжение жилых домов поселок Новостройка поселок Паранино  (I  очередь) в городе Усть-Катав Челябинской области","x",0.187,32.5,284.7,"x","Средства областного бюджета",0.44600000000000001,"Строительство","-","-","-",2019,2019,0.44600000000000001,2019,"x"]
[null,"1.1.1.1.24.1.1","Население",19,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.24.2","газоснабжение жилых домов поселка Новостройка, поселка Паранино (II очередь) в городе Усть-Катав Челябинской области","x",11,660,5781.6,"x","Средства областного бюджета",20.7,"Строительство","-","-","-",2018,2018,20.7,2019,"x"]
[null,"1.1.1.1.24.2.1","Население",261,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.24.3","город Усть-Катав, район Новостройка - Паранино, III очередь. Газоснабжение жилых домов № 73 - 159 по ул. Правдиных и № 1 - 10 по ул. 3-я Кладенная","x",1.8620000000000001,129.9,1137.924,"x","Средства местного бюджета",0.97899999999999998,"Строительство",2019,2020,0.97899999999999998,2021,2021,4.2,2021,"x"]
[{"$nulls":8},"Средства областного бюджета",4.2]
[null,"1.1.1.1.24.3.1","Население",70,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.24.4","газоснабжение жилых домов по ул. Песочная, 2- я Песочная, Ключевая в г. Усть-Катаве Челябинской области","x",1.8919999999999999,"-","-","x","Иные источники",0.67900000000000005,"Строительство",2020,2021,0.67900000000000005,2021,2021,3.5529999999999999,2021,"x"]
[{"$nulls":8},"Средства областного бюджета",3.5529999999999999]
[null,"1.1.1.1.24.4.1","Население",43,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.24.5","газоснабжение в г. Усть-Катав, п. Шубино по ул. Кирова от д. 50 до д. 96, ул. Телеграфная от д. 39 до д. 83, ул. Красных Партизан от д. 29 до д. 83, ул. 8 Марта от д. 5 до д. 111 и от д. 8 до д. 144, ул. 9 Января от д. 3 до д. 45 и от д. 4 до д. 74, ул. Железнодорожная от д. 3 до д. 7 и д. 4, 6","x",8.4149999999999991,273.2,2393.232,"x","Средства местного бюджета",1.6879999999999999,"Строительство",2021,2021,1.6879999999999999,2022,2022,13.66,2022,"x"]
[{"$nulls":8},"Средства областного бюджета",13.66]
[null,"1.1.1.1.24.5.1","Население",130,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.24.6","Строительство подводящего газопровода высокого давления 2-ой категории к поселку Вязовая и селу Тюбеляс Усть-Катавского округа Челябинской области","x",26,4948,43344.480000000003,"x","Средства местного бюджета",1.7000000000000001E-2,"Строительство",2024,2025,17.259,2026,2026,"-",2026,"x"]
[{"$nulls":8},"Средства областного бюджета",17.242000000000001]
[null,"1.1.1.1.24.6.1","Население/Объекты теплоснабжения","1090/3","x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.24.7","Строительство подводящего газопровода  высокого давления  к селу Минка, поселку ж/д станции Минка, поселку Вергаза ,селу Верхняя Лука Усть-Катавского городского округа","x",45,3098.12,27139.530999999999,"x","Средства местного бюджета",42.682000000000002,"Строительство",2025,2026,42.682000000000002,2026,2026,"-",2026,"x"]
[null,"1.1.1.1.24.7.1","Население/объекты бюджетной сферы/промышленные объекты/объекты сельского хозяйства","456/8/1/2","x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.24.8","газоснабжение жилых домов поселка Шубино (1 очередь) в г. Усть-Катав","x",6.1,560,4905.6000000000004,"x","Средства областного бюджета",13.930999999999999,"Строительство","-","-","-",2017,2017,13.930999999999999,2017,"x"]
[null,"1.1.1.1.24.8.1","Население",224,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.24.9","газоснабжение жилых домов 2 жилого массива Нагорного района","x",0.78300000000000003,167.5,1467.3,"x","Средства областного бюджета",2.2610000000000001,"Строительство","-","-","-",2019,2019,2.2610000000000001,2019,"x"]
[null,"1.1.1.1.24.9.1","Население",67,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.24.10","Строительство АГНКС-1 г. Усть-Катав","x","-","-","-","x","средства организации - собственника Единой системы газоснабжения",180,"Строительство",2023,2024,"-",2024,2025,"-",2025,"x"]
[null,"1.1.1.24.11","Строительство подводящего газопровода к АГНКС-1 г. Усть-Катав","x","-","-","-","x","средства организации - собственника Единой системы газоснабжения",180,"Строительство",2023,2024,"-",2024,2025,"-",2025,"x"]
[null,"1.1.1.24.12","Газопровод межпоселковый от газопровода н.п. Кропачево на п. Ерал и с. Ерал Ашинского района","х",6,1890,16557,"х","Средства местного бюджета",5.7,"строительство",2025,2026,5.7,"-","-","-","-","х"]
[null,"1.1.1.1.24.12.1","Население",270,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.24.13","Газоснабжение с. Малояз Ашинского муниципального района Челябинской области","х",26,370,3241,"x","Средства местного бюджета",24.5,"строительство",2025,2026,24.5,"-","-","-","-","х"]
[null,"1.1.1.1.24.13.1","Население",56,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.24.14","газоснабжение жилых домов в с. Орловка Катав- Ивановского муниципального района","х",12.423999999999999,"-","-","x","Иные источники",2.5,"Строительство",2018,2021,2.5,2021,2021,25.4,2021,"х"]
[{"$nulls":8},"Средства областного бюджета",25.4]
[null,"1.1.1.1.24.14.1","Население",205,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.24.15","Строительство газопровода высокого давления 0,6МПа к селу Орловка по адресу: Челябинская область, ориентир примерно 435 метров на юг от существующей задвижки на выходе из земли на подземном газопроводе высокого давления от ГРС г. Усть-Катав п. Кропачево до села Орловка Катав-Ивановского района","х",5.3730000000000002,"-","-","x","Средства местного бюджета",2.5,"строительство",2018,2020,2.5,2021,2021,11.727,2021,"х"]
[{"$nulls":8},"Средства областного бюджета",11.727]
[null,"1.1.1.1.24.16","Газоснабжение ж/д г.Усть-Катав, ул.Крупской, д.110,112,114","x",6.3500000000000001E-2,15,131.4,"x","Средства ЕОГ",0.26902321000000001,"строительство","июнь 2022","сентябрь 2022",5.3864210000000003E-2,"сентябрь 2022","декабрь 2022",0.21515899999999999,"декабрь 2022","x"]
[null,"1.1.1.1.24.16.1","Население",3,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.24.17","Газоснабжение ж/д г.Усть-Катав, п.М.Бердяш, ул.Центральная 49-61,ул.Луговая 1,2,3,5,ул.Уральская 20","x",0.70830000000000004,55,481.8,"x","Средства ЕОГ",2.1899089100000002,"строительство","июнь 2023","сентябрь 2023",0.20076062,"сентябрь 2023","декабрь 2023",1.9891482899999999,"декабрь 2023","x"]
[null,"1.1.1.1.24.17.1","Население",11,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.24.18","Газоснабжение ж/д г.Усть-Катав, ул.Телеграфная, д.11-35, 18-52","x",0.5615,140,1226.4000000000001,"x","Средства ЕОГ",1.9288333499999999,"строительство","июнь 2025","сентябрь 2025",0.25968064000000002,"сентябрь 2025","декабрь 2025",1.6691527100000001,"декабрь 2025","x"]
[null,"1.1.1.1.24.18.1","Население",28,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.24.19","Газоснабжение ж/д г.Усть-Катав, ул.Орловская, д.154,158,160,162","x",0.30980000026524102,20,175.2,"x","Средства ЕОГ",1.15494411,"строительство","июнь 2025","сентябрь 2025",0.15091621,"сентябрь 2025","декабрь 2025",1.0040279000000001,"декабрь 2025","x"]
[null,"1.1.1.1.24.19.1","Население",4,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.24.20","Газоснабжение ж/д с.Орловка, ул.Кирова, д.53,55,57,59,61","x",0.1585,25,219,"x","Средства ЕОГ",0.59232980000000002,"строительство","июль 2023","октябрь 2023",0.10933652000000001,"октябрь 2023","январь 2024",0.48299328000000002,"январь 2024","x"]
[null,"1.1.1.1.24.20.1","Население",5,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.24.21","Газоснабжение ж/д г.Усть-Катав, ул.Юрюзанская, д.46,48,50,52,54,60,62","x",0.21980000066757199,35,306.60000000000002,"x","Средства ЕОГ",0.69423535999999997,"строительство","июнь 2025","сентябрь 2025",7.4097540000000003E-2,"сентябрь 2025","декабрь 2025",0.62013781999999995,"декабрь 2025","x"]
[null,"1.1.1.1.24.21.1","Население",7,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.24.22","Газоснабжение ж/д г.Усть-Катав, ул.Куйбышева, д.25,39,40","x",0.33539999985694902,15,131.4,"x","Средства ЕОГ",1.27947181,"строительство","июнь 2024","сентябрь 2024",0.18255752,"сентябрь 2024","декабрь 2024",1.09691429,"декабрь 2024","x"]
[null,"1.1.1.1.24.22.1","Население",3,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.24.23","Газоснабжение ж/д г.Усть-Катав, ул.Сосновая, Весенняя, Вострецова","x",1.6538999999999999,305,2671.8,"x","Средства ЕОГ",9.1240612900000002,"строительство","июнь 2025","сентябрь 2025",0.63233344999999996,"сентябрь 2025","декабрь 2025",8.4917278399999994,"декабрь 2025","x"]
[null,"1.1.1.1.24.23.1","Население",61,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.24.24","Газоснабжение ж/д г.Усть-Катав, ул.Бахарева 2,6,8,ул.Крупской 131/1,137/1,151/1,155/2,157/1,157/2,158,158а4,159/2,164/1,168а","x",1.6987000000000001,65,569.4,"x","Средства ЕОГ",8.4840054299999998,"строительство","июнь 2023","сентябрь 2023",0.64484600000000003,"сентябрь 2023","декабрь 2023",7.8391594299999996,"декабрь 2023","x"]
[null,"1.1.1.1.24.24.1","Население",13,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.24.25","Газоснабжение жилых домов по ул. Л. Чайкиной, (2-20, 1-13); ул.Толстого, (5-25, 4-32); ул.Горького, (1-19, 2-16); ул.Феничева, (8-48, 9-79); ул.Гуляева, (2-102, 7-103); ул. Победы, (5-65, 69-145, 8-58, 62-88); ул.Ломоносова, (8-96, 13-67) г.Усть-Катав, Челябинской области.","x",11.5,1560,13665.6,"x","Средства ЕОГ",33.35,"строительство","июнь 2025","сентябрь 2025",1.35,"сентябрь 2025","декабрь 2025",32,"декабрь 2025","x"]
[null,"1.1.1.1.24.25.1","Население",312,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.24.26","«Газоснабжение жилых домов по ул. 40 Лет Октября, д.1-27, Центральная, д.1-37, 2-22, Ленина, д.2-24, 9-25, Рабочая, д.1-21, 2-14, Социалистическая, д.1-21, 2-30, Комсомольская, д.1-85, 2-28, Юрюзанская, д.1-45, 8-20, Мастерская, д.7-13, 6-18  в  г. Усть-Катав, Челябинской области»","x",7,830,7270.8,"x","Средства ЕОГ",25.1,"строительство","июнь 2025","сентябрь 2025",1.1000000000000001,"сентябрь 2025","декабрь 2025",24,"декабрь 2025","x"]
[null,"1.1.1.1.24.26.1","Население",166,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.24.27","«Газоснабжение жилых домов по ул. Скрябинского 41, ул. Степная 31, 33, 33а, 46, 48, 48а, ул. Орловская 34, 36, 38, 40 в г. Усть-Катав Челябинской области»","x",0.6,50,438,"x","Средства ЕОГ",1.48705,"строительство","июнь 2024","сентябрь 2024",0.22453000000000001,"сентябрь 2024","декабрь 2024",1.2625200000000001,"декабрь 2024","x"]
[null,"1.1.1.1.24.27.1","Население",10,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.24.28","«Газоснабжение жилых домов по ул. Красных Партизан д.16,22, в  г. Усть-Катав, Челябинской области»","x",0.15,15,131.4,"x","Средства ЕОГ",1.8411999999999999,"строительство","июнь 2024","сентябрь 2024",0.89600000000000002,"сентябрь 2024","декабрь 2024",0.94520000000000004,"декабрь 2024","x"]
[null,"1.1.1.1.24.28.1","Население",3,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.24.29","«Газоснабжение жилых домов по адресу: Челябинская область, г. Усть-Катав, ул. Юрюзанская  98, 100, 102, ул. Комсомольская 140, 142, 144, 146, 148, 152","x",0.50629999999999997,45,394.2,"x","Средства ЕОГ",1.31281,"строительство","июнь 2024","сентябрь 2024",0.31584000000000001,"сентябрь 2024","декабрь 2024",0.99697000000000002,"декабрь 2024","x"]
[null,"1.1.1.1.24.29.1","Население",9,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.24.30","«Газоснабжение жилых домов по ул. Пушкина №5А, 9, 11, 13, 15, по ул. Тараева №10, 12, 14, 15, 16, 18, 21, по ул. Красноглинная №8, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 19, 21, 23, по ул. Извездная №10, 12, 14, 15, 17, 19, 21, 22, по ул. Вишневая №20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, по ул. Калинина №27, 29, 37, 39, 42, 44, 46, 48, по ул. Кленовая №23, 25, 27, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 46, по ул. Спартака №19, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, по ул. Родниковая №3, 4, 6а, по ул. Герцена №23 в г. Усть-Катав Челябинской области»","x",3.7706,320,2803.2,"x","Средства ЕОГ",10.57949,"строительство","июнь 2024","сентябрь 2024",0.44640000000000002,"сентябрь 2024","декабрь 2024",10.133089999999999,"декабрь 2024","x"]
[null,"1.1.1.1.24.30.1","Население",64,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.24.31","Газоснабжение жилых домов,  расположенного по адресу Челябинская область,  г.Усть -Катав по ул .Правдиных , 161-175; ул.Весёлая , 30-35","x",0.45,60,525.6,"x","Средства ЕОГ",1.2625900000000001,"строительство","июнь 2024","сентябрь 2024",5.3269999999999998E-2,"сентябрь 2024","декабрь 2024",1.20932,"декабрь 2024","x"]
[null,"1.1.1.1.24.31.1","Население",12,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.24.32","Газоснабжение жилых домов,  расположенных  по адресу Челябинская область,  г.Усть -Катав по ул. Телеграфная 186,188","x",0.04,10,87.6,"x","Средства ЕОГ",0.35166999999999998,"строительство","июнь 2024","сентябрь 2024",7.7149999999999996E-2,"сентябрь 2024","декабрь 2024",0.27451999999999999,"декабрь 2024","x"]
[null,"1.1.1.1.24.32.1","Население",2,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.24.33","Газоснабжение жилых домов по ул. 40 Лет Октября, 54-88;  ул. Центральная, 53-72; ул.Ленина, 52-85 г.Усть-Катав, Челябинской области.                 ","x",2.5,255,2233.8000000000002,"x","Средства ЕОГ",12.41,"строительство","июнь 2025","сентябрь 2025",0.41,"сентябрь 2025","декабрь 2025",12,"декабрь 2025","x"]
[null,"1.1.1.1.24.33.1","Население",51,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.24.34","\"Газоснабжение жилых домов по ул. Автодорожная 11, 22, 22а  в г. Усть-Катав Челябинской области\"","x",0.45,15,131.4,"x","Средства ЕОГ",3.30159,"строительство","июнь 2024","сентябрь 2024",1.3206,"сентябрь 2024","декабрь 2024",1.98099,"декабрь 2024","x"]
[null,"1.1.1.1.24.34.1","Население",3,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.24.35","Газоснабжение жилых домов,  расположенных  по адресу Челябинская область,  г.Усть -Катав по ул. Зеленая, д. 36,38","x",0.03,10,87.6,"x","Средства ЕОГ",0.315,"строительство","июнь 2024","сентябрь 2024",6.5000000000000002E-2,"сентябрь 2024","декабрь 2024",0.25,"декабрь 2024","x"]
[null,"1.1.1.1.24.35.1","Население",2,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.24.36","«Сеть газораспределения жилых домов, расположенных по адресу: Челябинская область,г. Усть-Катав, ул. Красных Партизан, д. 8, 12 кв. 2»","x",0.18,10,87.6,"x","Средства ЕОГ",8.7536000000000005E-4,"строительство","июнь 2024","сентябрь 2024",9.7E-5,"сентябрь 2024","декабрь 2024",7.7835999999999997E-4,"декабрь 2024","x"]
[null,"1.1.1.1.24.36.1","Население",2,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.24.37","«Сеть газораспределения жилых домов, расположенных по адресу: Челябинская область,г. Усть-Катав, ул. Красных Партизан, д. 44,46»","x",7.0000000000000007E-2,10,87.6,"x","Средства ЕОГ",7.9804124999999996E-4,"строительство","июнь 2024","сентябрь 2024",7.8041249999999998E-5,"сентябрь 2024","декабрь 2024",7.2000000000000005E-4,"декабрь 2024","x"]
[null,"1.1.1.1.24.37.1","Население",2,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.24.38","«Сеть газораспределения жилых домов, расположенных по адресу: Челябинская область,г. Усть-Катав, ул. Куйбышева, д. 24, 26»","x",0.12,10,87.6,"x","Средства ЕОГ",5.7536000000000002E-4,"строительство","июнь 2024","сентябрь 2024",7.8041249999999998E-5,"сентябрь 2024","декабрь 2024",4.9731875E-4,"декабрь 2024","x"]
[null,"1.1.1.1.24.38.1","Население",2,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.25","Газопровод-отвод к ГРС Чебаркуль","x","-","-","-","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x"]
[null,"1.1.1.25","ГРС Чебаркуль","x","x",50000,"-","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x"]
[null,"1.1.1.1.25.1","газопровод высокого давления от ГРП ул. Мичурина до ГРП ул. 1 Мая в г. Чебаркуль Челябинской области","x",1.7330000000000001,"-","-","x","Средства областного бюджета",14.516,"Строительство","-","-","-",2017,2017,14.516,2017,"x"]
[null,"1.1.1.1.25.2","газопровод высокого и низкого давления для газоснабжения котельной фильтровальной станции в городе Чебаркуле Челябинской области","x",0.26600000000000001,"-","-","x","Средства областного бюджета",0.59299999999999997,"Строительство",null,null,null,2017,2017,0.59299999999999997,2017,"x"]
[null,"1.1.1.1.25.2.1","Котельная",1,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.25.3","наружное газоснабжение жилых домов по ул. Октябрьская, ул. Заря, ул. 1 Мая, ул. Красноармейская, ул. Северная, ул. Попова в городе Чебаркуль Челябинской области","x",5.4139999999999997,"-","-","x","Средства областного бюджета",8.1999999999999993,"Строительство",null,null,null,2018,2019,5.4139999999999997,2019,"x"]
[null,"1.1.1.1.25.3.1","Население",193,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.25.4","Газификация поселка Мисяш Чебаркульского городского округа Челябинской области","x",18.390999999999998,"-","-","x","Средства областного бюджета",24.491,"Строительство",null,null,null,2019,2019,24.491,2019,"x"]
[null,"1.1.1.1.25.4.1","Население",451,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.25.5","Газопровод низкого давления к многоквартирным домам № 431, № 437 по ул. Елагина Чебаркульского городского округа","x",0.31900000000000001,"-","-","x","Средства местного бюджета",3,"Строительство",2021,2021,3,2022,2022,1.99,2022,"x"]
[{"$nulls":8},"Средства областного бюджета",1.99]
[null,"1.1.1.1.25.5.1","Население",24,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.25.6","Газоснабжение д. Барановка Шахматовского сельского поселения Чебаркульского муниципального района","х",5,"-","-","x","Средства местного бюджета",2.7,"Строительство",2026,2026,2.7,"-","-","-","-","х"]
[null,"1.1.1.1.25.6.1","Население",176,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.25.7","кольцующий газопровод (с присоединением оставшихся не подключенными потребителей с. Пустозерово) к одному из межпоселковых газопроводов, расположенных на землях Чебаркульского муниципального района","х","-","-","-","x","Средства местного бюджета",0.86,"Строительство",2020,2025,0.86,"-","-","-","-","Х"]
[null,"1.1.1.25.8","Подводящий газопровод высокого давления к населенным пунктам Непряхинского сельского поселения","х",38,5302.4,46449.023999999998,"x","Средства местного бюджета",14.984999999999999,"Строительство",2025,2026,14.984999999999999,"-","-","-","-","х"]
[null,"1.1.1.1.25.8.1","Население",1114,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.25.9","наружное газоснабжение жилых домов в д. Десятилетие Чебаркульского муниципального района Челябинской области","х","-","-","-","x","Средства федерального бюджета",1.8560000000000001,"строительство","-","-","-",2019,2019,8.56,2019,"х"]
[{"$nulls":8},"Средства областного бюджета",6.194]
[{"$nulls":8},"Средства местного бюджета",0.42399999999999999]
[{"$nulls":8},"Иные источники",8.5999999999999993E-2]
[null,"1.1.1.25.10","наружное газоснабжение жилых домов д. Малково Чебаркульского района Челябинской области (2-я очередь)","х",7.923,"-","-","x","Средства областного бюджета",8.0809999999999995,"строительство","-","-","-",2019,2021,8.0809999999999995,2021,"х"]
[null,"1.1.1.1.25.10.1","Население",100,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.25.11","наружное газоснабжение жилых домов по ул. Мичурина, ул. Лесная в д. Сарафаново Чебаркульского района Челябинской области","х",1.712,"-","-","x","Средства областного бюджета",1.5469999999999999,"строительство","-","-","-",2019,2019,1.5469999999999999,2019,"х"]
[null,"1.1.1.1.25.11.1","Население",59,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.25.12","наружное газоснабжение жилых домов по ул. Гагарина, Магистральная, Солнечная д. Боровое Чебаркульского района Челябинской области","х",3.8559999999999999,"-","-","x","Средства областного бюджета",5.3120000000000003,"строительство","-","-","-",2020,2020,5.3120000000000003,2020,"х"]
[null,"1.1.1.1.25.12.1","Население",104,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.25.13","наружное газоснабжение жилых домов по ул. Солнечная, Дудина, Карьерная, Магистральная, Спортивная в д. Боровое Чебаркульского района Челябинской области","х",2.5819999999999999,"-","-","x","Средства местного бюджета",0.92,"строительство",2020,2020,0.92,2020,2020,2.6139999999999999,2020,"х"]
[{"$nulls":8},"Средства областного бюджета",2.6139999999999999]
[null,"1.1.1.1.25.13.1","Население",85,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.25.14","наружное газоснабжение жилых домов д. Пустозерово Чебаркульского муниципального района Челябинской области","х","-","-","-","x","Средства федерального бюджета",2.629,"строительство","-","-","-",2018,2018,9.1059999999999999,2018,"х"]
[{"$nulls":8},"Средства областного бюджета",6.4770000000000003]
[null,"1.1.1.25.15","Газопровод — перемычка от сети газораспределения ГРС Чебаркуль Чебаркульского района до сети газораспределения г. Миасс Миасского городского округа с подключением «Объекта «Урал» ФКУ «Гохран России» и административно-бытовых зданий Ильменского заповедника Челябинской области ","х",11,"-","-","х","средства организации - собственника Единой системы газоснабжения","-","Строительство",2024,2026,"-",2027,2028,"-",2029,"х"]
[null,"1.1.1.1.25.15.1","Промышленный потребитель",1,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.25.16","Газоснабжение ж/д г.Чебаркуль, мкр.Южный, ул.Зимняя, д.18, д.18А ","x",7.2099999999999997E-2,10,87.6,"х","Средства ЕОГ",0.33943223,"строительство","июнь 2023","сентябрь 2023",6.832966E-2,"сентябрь 2023","декабрь 2023",0.27110256999999999,"декабрь 2023","х"]
[null,"1.1.1.1.25.16.1","Население",2,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.25.17","Газоснабжение ж/д г.Чебаркуль, тер.Санаторий Чебаркуль","x",0.35360000000000003,15,131.4,"х","Средства ЕОГ",2.60167708,"строительство","июнь 2023","сентябрь 2023",0.77155107999999994,"сентябрь 2023","декабрь 2023",1.8301259999999999,"декабрь 2023","х"]
[null,"1.1.1.1.25.17.1","Население",3,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.25.18","Газоснабжение ж/д г.Чебаркуль, ул.Островского, д.25, д.36","x",0.25380000000000003,10,87.6,"х","Средства ЕОГ",0.72991912999999997,"строительство","июнь 2024","сентябрь 2024",0.11891324,"сентябрь 2024","декабрь 2024",0.61100589000000005,"декабрь 2024","х"]
[null,"1.1.1.1.25.18.1","Население",2,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.25.19","Газоснабжение ж/д г.Чебаркуль, мкр.Южный, ул.Зимняя, д.2А, д.4А, д.16А, д.16Б","x",0.54479999999999995,20,175.2,"х","Средства ЕОГ",2.0603322500000001,"строительство","май 2023","август 2023",0.47186748000000001,"август 2023","ноябрь 2023",1.5884647700000001,"ноябрь 2023","х"]
[null,"1.1.1.1.25.19.1","Население",4,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.25.20","Газоснабжение ж/д г.Чебаркуль, мкр.Южный, ул.Осенняя, пер.Короткий","x",0.5948,20,175.2,"х","Средства ЕОГ",3.0821608700000001,"строительство","июнь 2024","сентябрь 2024",0.44039392999999999,"сентябрь 2024","декабрь 2024",2.6417669400000001,"декабрь 2024","х"]
[null,"1.1.1.1.25.20.1","Население",4,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.25.21","Газоснабжение ж/д г.Чебаркуль, мкр.Южный, ул.Пустозеровская, ул.Виноградная, ул.Малиновый звон","x",1.31931,20,175.2,"х","Средства ЕОГ",4.8899850100000002,"строительство","сентябрь 2022","декабрь 2022",1.00156197,"декабрь 2022","март 2023",3.8884230400000002,"март 2023","х"]
[null,"1.1.1.1.25.21.1","Население",4,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.25.22","Газоснабжение ж/д г.Чебаркуль, ул.Колхозная, д.31/33 КН74:38:0117047:16, д.35 КН74:38:0117050:5","x",0.1168,10,87.6,"х","Средства ЕОГ",0.41727890000000001,"строительство","июнь 2023","сентябрь 2023",8.2517309999999996E-2,"сентябрь 2023","декабрь 2023",0.33476159,"декабрь 2023","х"]
[null,"1.1.1.1.25.22.1","Население",2,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.25.23","Газоснабжение ж/д Чебаркульский р-н, д.Десятилетие, ул.Луговая, д.23Б, д.55, 27Б","x",0.84530000000000005,15,131.4,"х","Средства ЕОГ",3.5678280099999999,"строительство","июнь 2023","сентябрь 2023",0.60246500999999997,"сентябрь 2023","декабрь 2023",2.965363,"декабрь 2023","х"]
[null,"1.1.1.1.25.23.1","Население",3,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.25.24","Газоснабжение ж/д Чебаркульский р-н, д.Малково, ул.Куйбышева, д.11 КН74:23:1001002:28, д.13-1 (ДС1от09.2022 на догаз (в состав ОС 02.2022)","x",0.16850000000000001,10,87.6,"х","Средства ЕОГ",0.66790537000000005,"строительство","июнь 2022","сентябрь 2022",0.17224969000000001,"сентябрь 2022","декабрь 2022",0.49565567999999999,"декабрь 2022","х"]
[null,"1.1.1.1.25.24.1","Население",2,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.25.25","Газоснабжение ж/д г.Чебаркуль, ул.Нижняя, д.31, д.33","x",6.4299999999999996E-2,10,87.6,"х","Средства ЕОГ",0.35714024,"строительство","июнь 2023","сентябрь 2023",7.6685429999999999E-2,"сентябрь 2023","декабрь 2023",0.28045481,"декабрь 2023","х"]
[null,"1.1.1.1.25.25.1","Население",2,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.25.26","Газоснабжение ж/д г.Чебаркуль, ул.Чебаркульская, д.25, д.27, д.28А, д.29А, д.29Б, д.50","x",0.3805,30,262.8,"х","Средства ЕОГ",1.5525782299999999,"строительство","февраль 2024","май 2024",0.36777438000000001,"май 2024","август 2024",1.18480385,"август 2024","х"]
[null,"1.1.1.1.25.26.1","Население",6,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.25.27","Газоснабжение ж/д г.Чебаркуль, ул.Гоголя, д.13, д.17 ","x",0.112800003051758,10,87.6,"х","Средства ЕОГ",0.35857249000000002,"строительство","июнь 2023","сентябрь 2023",8.0974299999999999E-2,"сентябрь 2023","декабрь 2023",0.27759819000000002,"декабрь 2023","х"]
[null,"1.1.1.1.25.27.1","Население",2,"x",null,null,"х","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.25.28","Газоснабжение ж/д г.Чебаркуль, ул.Миасская, д.7, д.13, д.15 ","x",0.40489999961853002,15,131.4,"x","Средства ЕОГ",1.3680334599999999,"строительство","июнь 2024","сентябрь 2024",0.27683037999999999,"сентябрь 2024","декабрь 2024",1.0912030800000001,"декабрь 2024","х"]
[null,"1.1.1.1.25.28.1","Население",3,"x",null,null,"х","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.25.29","Газоснабжение ж/д г. Чебаркуль ул. Энергетиков, д. 4, кв. 2, д. 3, кв. 2, автодорога Чебаркуль-Архангельское 5 км., д. 6, уч. 5, д. 2, д. 4","x",0.29799999999999999,30,262.8,"x","Средства ЕОГ",1.5078800000000001,"строительство","декабрь 2023","март 2024",0.61387999999999998,"март 2024","июнь 2024",0.89400000000000002,"июнь 2024","х"]
[null,"1.1.1.1.25.29.1","Население",6,"x",null,null,"х","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.25.30","Газоснабжение ж/д по пер. Каменный, пер. Школьный, пер. Дачный, ул. Нагорная ","x",1.0149999999999999,180,1576.8,"x","Средства ЕОГ",5.6042070800000001,"строительство","июнь 2024","сентябрь 2024",1.6812621240000001,"сентябрь 2024","декабрь 2024",3.9229449559999998,"декабрь 2024","х"]
[null,"1.1.1.1.25.30.1","Население",36,"x",null,null,"х","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.25.31","Газоснабжение жилых домов тер. Санаторий Чебаркуль д.12, д.13 кв.1, д.13 кв.2, д.15 кв.2, д.17 кв.2","x",0.51900000000000002,25,219,"x","Средства ЕОГ",2.69118265,"строительство","июнь 2023","сентябрь 2023",0.80735479499999996,"сентябрь 2023","декабрь 2023",1.8838278550000001,"декабрь 2023","х"]
[null,"1.1.1.1.25.31.1","Население",5,"x",null,null,"х","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.25.32","Строительство газораспределительной сети г Чебаркуль 2024 км ЮУЖД,  д. 2, кв 1, д. 5, кв 1","x",0.57999999999999996,10,87.6,"x","Средства ЕОГ",2.9348000000000001,"строительство","декабрь 2023","март 2024",1.1948000000000001,"март 2024","июнь 2024",1.74,"июнь 2024","х"]
[null,"1.1.1.1.25.32.1","Население",2,"x",null,null,"х","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.25.33","Газоснабжение жилых домов по ул. Северная","x",0.98799999999999999,20,175.2,"x","Средства ЕОГ",4.9992799999999997,"строительство","июнь 2024","сентябрь 2024",2.0352800000000002,"сентябрь 2024","декабрь 2024",2.964,"декабрь 2024","х"]
[null,"1.1.1.1.25.33.1","Население",4,"x",null,null,"х","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.25.34","Газоснабжение жилых домов по ул. Верхняя, ул. Нижняя, \nул. Островского,ул Гоголя, ул Крайняя","x",1.22,90,788.4,"x","Средства ЕОГ",6.1731999999999996,"строительство","май 2023","август 2023",2.5131999999999999,"август 2023","ноябрь 2023",3.66,"ноябрь 2023","х"]
[null,"1.1.1.1.25.34.1","Население",18,"x",null,null,"х","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.25.35","Газоснабжение жилых домов по ул. Крупской, д.28, д.29","x",0.105,10,87.6,"x","Средства ЕОГ",0.53129999999999999,"строительство","август 2023","ноябрь 2023",0.21629999999999999,"ноябрь 2023","февраль 2024",0.315,"февраль 2024","х"]
[null,"1.1.1.1.25.35.1","Население",2,"x",null,null,"х","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.26","Газопровод-отвод к ГРС-1 Челябинск","x","-","-","-","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x"]
[null,"1.1.1.26","ГРС-1 Челябинск","x","x",565000,"-","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x"]
[null,"1.1.1.1.26.1","газоснабжение жилых домов по ул. Загородной, Живописной в поселке Шагол Курчатовского района г. Челябинска","x",1.5,250,2190,"x","Специальная надбавка",5.5709999999999997,"строительство",2014,2015,1.4510000000000001,2016,2017,4.12,2017,"x"]
[null,"1.1.1.1.26.1.1","Население",19,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.26.2","модернизация (техническое перевооружение) установка шарового крана № 4305 Ду 100 мм в подземном исполнении по ул. Прокатная в районе дома № 47 Металлургического района г. Челябинска","x","-","-","-","-","Специальная надбавка",0.63600000000000001,"Реконструкция","2021-01-23","2022-04-15",0.24099999999999999,"2022-10-11","2022-10-12",0.39500000000000002,"2022-12-30","x"]
[null,"1.1.1.1.26.3","Модернизация (техническое перевооружение) установка шарового крана № 4310 Ду 150 мм в подземном исполнении по ул. Барнаульская в районе дома № 44а Металлургического района г. Челябинска","x","-","-","-","-","Специальная надбавка",0.67,"Реконструкция","2021-01-23","2022-04-15",0.17699999999999999,"2022-11-04","2022-11-07",0.5,"2022-12-30","x"]
[null,"1.1.1.1.26.4","модернизация (техническое перевооружение) установка шарового крана № 4308 Ду 150 мм в подземном исполнении по ул. Красноуфимская в районе дома № 28 Металлургического района г. Челябинска","x","-","-","-","-","Специальная надбавка",0.84,"Реконструкция","2021-01-23","2022-04-15",0.221,"2022-10-12","2022-10-14",0.622,"2022-12-30","x"]
[null,"1.1.1.1.26.5","модернизация (техническое перевооружение) установка шарового крана № 4176 Ду 200 мм в подземном исполнении по ул. 60 лет Октября в районе дома № 32 Металлургического района г. Челябинска","x","-","-","-","-","Специальная надбавка",0.77800000000000002,"Реконструкция","2021-01-23","2022-04-15",0.251,"2022-11-07","2022-11-09",0.52700000000000002,"2022-12-30","x"]
[null,"1.1.1.1.26.6","Модернизация (техническое перевооружение) установка шарового крана № 4311 Ду 200 мм в подземном исполнении по ул. Барнаульская в районе дома № 44а Металлургического района г. Челябинска","x","-","-","-","-","Специальная надбавка",1.06,"Реконструкция","2021-01-23","2022-04-15",0.18,"2022-09-30","2022-10-05",0.88312610000000002,"2022-12-30","x"]
[null,"1.1.1.1.26.7","газоснабжение пос. Керамический завод, г. Челябинск, Курчатовский район","x","3,3",250,2190,"x","Специальная надбавка",25.977,"строительство","2018-10-10","2021-04-09",3.3410000000000002,"2021-10-12","2022-11-15",22.635999999999999,"2022-12-23","x"]
[null,"1.1.1.1.26.7.1","Население",57,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.26.8","модернизация (техническое перевооружение) ПРГШ № 26 в районе д. 113-а по ул. 3 Интернационала","x","-",2450,21462,"x","Специальная надбавка",1.9730000000000001,"Реконструкция","2018-03-16","2019-02-11",0.22700000000000001,"Сентябрь 2019 года","Декабрь 2019 года",1.746,"2019-12-24","x"]
[null,"1.1.1.1.26.9","модернизация (техническое перевооружение) ПРГШ № 20 в районе д. № 27 по ул. Краснознаменная","x","-",2450,21462,"x","Специальная надбавка",1.472,"Реконструкция","2018-03-16","2019-02-11",0.23899999999999999,"Сентябрь 2019 года","Декабрь 2019 года",1.2330000000000001,"2019-12-24","x"]
[null,"1.1.1.1.26.10","модернизация (техническое перевооружение) ПРГШ № 134 хутор Миасский в районе д. № 67 по ул. Индивидуальная","x","-",450,3942,"x","Специальная надбавка",1.488,"Реконструкция","2018-03-16","2019-02-11",0.24399999999999999,"Сентябрь 2019 года","Декабрь 2019 года",1.244,"2019-12-24","x"]
[null,"1.1.1.1.26.11","модернизация (техническое перевооружение) ПРГШ № 133 пос. Першино в районе д. № 77 по ул. Орловская","x","-",900,7884,"x","Специальная надбавка",2.0539999999999998,"Реконструкция","2018-03-16","2019-02-11",0.24399999999999999,"Сентябрь 2019 года","Декабрь 2019 года",1.81,"2019-12-24","x"]
[null,"1.1.1.1.26.12","модернизация (техническое перевооружение) установка шарового крана № 4309 Ду 200 мм в подземном исполнении по ул. Красноуфимская в районе дома № 28 Металлургического района г. Челябинска","x","-","-","-","-","Специальная надбавка",1.1739999999999999,"Реконструкция","2021-01-23","2022-04-15",0.214,"2022-10-14","2022-10-18",0.96,"2022-12-30","x"]
[null,"1.1.1.1.26.13","модернизация (техническое перевооружение) установка шарового крана № 4284 Ду 100 мм в подземном исполнении по ул. Коркинская в районе дома № 3 Металлургического района г. Челябинска","x","-","-","-","-","Специальная надбавка",0.72,"Реконструкция","2021-01-23","2022-04-15",0.24,"2022-11-16","2022-11-18",0.48,"2022-12-30","x"]
[null,"1.1.1.1.26.14","модернизация (техническое перевооружение) ПРГШ № 31 в районе д. № 2 по пер. Шиферный","x","-",2450,21462,"x","Специальная надбавка",2.0299999999999998,"Реконструкция","2018-03-16","2019-02-11",0.22700000000000001,"Сентябрь 2019 года","Декабрь 2019 года",1.8029999999999999,"2019-12-24","x"]
[null,"1.1.26.15","Техническое перевооружение ГРС-1 Челябинск","x","-",627400,"-","x","средства организации - собственника Единой системы газоснабжения",180,"Реконструкция",2023,2024,"-",2025,2026,"-",2026,"x"]
[null,"1.1.1.1.26.16","Строительство АГНКС-1 г. Челябинск","x","-","-","-","x","средства организации - собственника Единой системы газоснабжения",180,"строительство",2023,2023,"-",2024,2024,"-",2024,"x"]
[null,"1.1.1.1.26.17","Строительство подводящего газопровода к АГНКС-1 г. Челябинск","x","-","-","-","x","средства организации - собственника Единой системы газоснабжения",180,"строительство",2023,2023,"-",2024,2024,"-",2024,"x"]
[null,"1.1.27","Газопровод-отвод к ГРС-3 Челябинск","x","-","-","-","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x"]
[null,"1.1.1.27","ГРС-3 Челябинск","x","x",117000,"-","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x"]
[null,"1.1.1.1.27.1","реконструкция газопровода высокого давления II категории Ду 700 мм от ГРС-3 \"Челябинск\" до границы города Челябинска","x",1.2,"-","-","x","Специальная надбавка",30.69,"Реконструкция","-","-",1.032,2015,2017,29.66,2017,"x"]
[null,"1.1.1.1.27.2","Газопровод высокого и низкого давления для газоснабжения жилых домов по ул. Железнодорожная в поселке Исаково в Советском районе города Челябинска","x",3.5,330,2890.8,"x","Специальная надбавка",10.09,"строительство",2016,2016,0.49399999999999999,2017,2018,9.59,2018,"x"]
[null,"1.1.1.1.27.2.1","Население",51,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.27.3","газоснабжение северо-западной части жилого района Новосинеглазово г. Челябинска","x",3.9,710,6219.6,"x","Специальная надбавка",19.756,"строительство",2017,2017,2.5950000000000002,2017,2019,17.161000000000001,2019,"x"]
[null,"1.1.1.1.27.3.1","Население",120,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.27.4","реконструкция газопровода высокого давления II категории от ГК-271 в Сосновском районе Челябинской области до ГК-292 в пос. Сосновка Центрального района г. Челябинска","x",4.5,"-","-","x","Специальная надбавка",53.503999999999998,"Реконструкция","2017-05-25","2018-12-03",2.67,"Август 20219 года","Октябрь 2021 года",50.834000000000003,"2021-11-23","x"]
[null,"1.1.1.1.27.4.1","Население",253,"x",null,null,"x","x",{"$nulls":4},"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.27.5","газоснабжение жилых домов в пос. Ухановка Советского района г. Челябинска","x",3.6,300,2628,"x","Специальная надбавка",29.998000000000001,"строительство","2017-03-13","2020-06-25",2.714,"2020-10-01","2021-11-12",27.283999999999999,"2022-01-12","x"]
[null,"1.1.1.1.27.5.1","Население",67,"x",null,null,"x","x",{"$nulls":4},"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.27.6","газоснабжение жилых домов по ул. Таганайская в пос. ст. Шершни Советского района г. Челябинска","x",0.75,150,1314,"x","Специальная надбавка",5.66,"строительство","2019-06-26","2021-10-19",1.089,"август 2020г.","ноябрь 2020г.",4.5709999999999997,"2020-12-26","x"]
[null,"1.1.1.1.27.6.1","Население",15,"x",null,null,"x","x",{"$nulls":4},"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.27.7","газоснабжение жилых домов в пос. Дачный по ул. Полтавская, Б. Хмельницкого, Балканская, Тираспольская, Мира","x",8,1630,14278.8,"x","Специальная надбавка",66.828999999999994,"строительство","2018-03-13","2019-06-17",3.3450000000000002,"2020-04-11","2022-11-14",63.484000000000002,"2022-11-28","x"]
[null,"1.1.1.1.27.7.1","Население",311,"x",null,null,"x","x",{"$nulls":4},"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.27.8","модернизация (техническое перевооружение) ПРГШ № 33 в районе д. № 16 по ул. Воровского","x","-",2450,21462,"x","Специальная надбавка",1.9690000000000001,"Реконструкция","2018-03-16","2019-02-11",0.22500000000000001,"Сентябрь 2019 года","Декабрь 2019 года",1.744,"2019-12-24","x"]
[null,"1.1.1.1.27.9","модернизация (техническое перевооружение) ПРГШ № 34 в районе д. № 76 по ул. Елькина","x","-",2450,21462,"x","Специальная надбавка",1.954,"Реконструкция","2018-03-16","2019-02-11",0.22700000000000001,"Сентябрь 2019 года","Декабрь 2019 года",1.7270000000000001,"2019-12-24","x"]
[null,"1.1.1.1.27.10","модернизация (техническое перевооружение) ПРГШ № 35 в районе д. № 25 по ул. Тимирязева","x","-",2450,21462,"x","Специальная надбавка",1.4770000000000001,"Реконструкция","2018-03-16","2019-02-11",0.23799999999999999,"Сентябрь 2019 года","Декабрь 2019 года",1.2390000000000001,"2019-12-24","x"]
[null,"1.1.1.1.27.11","модернизация (техническое перевооружение) ПРГШ № 42 в районе д. № 3 по ул. Животноводческая","x","-",2450,21462,"x","Специальная надбавка",1.335,"Реконструкция","2018-03-16","2019-02-11",0.23699999999999999,"Сентябрь 2019 года","Декабрь 2019 года",1.0980000000000001,"2019-12-24","x"]
[null,"1.1.1.1.27.12","модернизация (техническое перевооружение) ПРГШ № 75 в районе д. № 16 по ул. Двинская","x","-",2450,21462,"x","Специальная надбавка",1.5149999999999999,"Реконструкция","2018-03-16","2019-02-11",0.24,"Сентябрь 2019 года","Декабрь 2019 года",1.2749999999999999,"2019-12-24","x"]
[null,"1.1.1.1.27.13","модернизация (техническое перевооружение) ПРГШ № 88 в районе д. № 7а по ул. Нефтебазовая","x","-",180,1576.8,"x","Специальная надбавка",1.2030000000000001,"Реконструкция","2018-03-16","2019-02-11",0.22,"Сентябрь 2019 года","Декабрь 2019 года",0.98299999999999998,"2019-12-24","x"]
[null,"1.1.1.1.27.14","модернизация (техническое перевооружение) ПРГШ № 95 в районе д. № 7 по ул. Маслобазовая/ Нефтебазовая","x","-",40,350.4,"x","Специальная надбавка",1.143,"Реконструкция","2018-03-16","2019-02-11",0.23599999999999999,"Сентябрь 2019 года","Декабрь 2019 года",0.90700000000000003,"2019-12-24","x"]
[null,"1.1.1.1.27.15","модернизация (техническое перевооружение) ПРГШ № 129 пос. Исаково в районе д. № 5 по ул. Калинина","x","-",1575,13797,"x","Специальная надбавка",1.772,"Реконструкция","2018-03-16","2019-02-11",0.24299999999999999,"Сентябрь 2019 года","Декабрь 2019 года",1.5289999999999999,"2019-12-24","x"]
[null,"1.1.1.1.27.16","модернизация (техническое перевооружение) ПРГШ № 93 в районе д. № 24 по ул. Парковая","x","-",180,1576.8,"x","Специальная надбавка",1.3660000000000001,"Реконструкция","2018-03-16","2019-02-11",0.23799999999999999,"Сентябрь 2019 года","Декабрь 2019 года",1.1279999999999999,"2019-12-24","x"]
[null,"1.1.1.1.27.17","модернизация (техническое перевооружение) ПРГШ № 143 пос. Медведевка в районе д. № 2 по ул. Коровинская","x","-",740,6482.4,"x","Специальная надбавка",1.7,"Реконструкция","2018-03-16","2019-02-11",0.23599999999999999,"Сентябрь 2019 года","Декабрь 2019 года",1.464,"2019-12-24","x"]
[null,"1.1.1.1.27.18","модернизация (техническое перевооружение) ПРГШ ул. Рылеева, 8","x","-",40,350.4,"x","Специальная надбавка",1.2,"Реконструкция","2018-03-16","2019-02-11",0.20799999999999999,"Сентябрь 2019 года","Декабрь 2019 года",0.99199999999999999,"2019-12-24","x"]
[null,"1.1.1.1.27.19","модернизация (техническое перевооружение) ПРГШ ул. Лесопарковая, 15","x","-",595,5212.2,"x","Специальная надбавка",1.92,"Реконструкция","2018-03-16","2019-02-11",0.20799999999999999,"Сентябрь 2019 года","Декабрь 2019 года",0.98399999999999999,"2019-12-24","x"]
[null,"1.1.1.27.20","Подводящий газопровод к поселку Серозак, железнодорожная станция","x","-","-","-","x","Средства местного бюджета",1,"строительство",2023,2025,1,"-","-","-","-","х"]
[null,"1.1.1.1.27.21","Челябинская область, пос. Малая Сосновка. Газопровод низкого давления к земельным участкам. Распределительный газопровод","х","-","-","-","x","Средства местного бюджета",2.7,"строительство","-","-","-",2018,2018,2.7,2018,"х"]
[null,"1.1.1.27.22","строительство газопровода высокого давления между ГРС-3 г. Челябинск и ГРС с/з \"Смолинский\"","х",7.2949999999999999,"-","-","x","Средства областного бюджета",90.457999999999998,"строительство",2020,2022,4.2910000000000004,2022,2022,97.649000000000001,2022,"х"]
[{"$nulls":8},"Средства местного бюджета",11.481999999999999]
[null,"1.1.1.1.27.23","Газоснабжение жилых домов в п.Старосмолинские Каменные Карьеры г.Челябинска","х",6.79,1710,14979.6,"х","Средства ЕОГ",23.11,"строительство",2022,2023,8.09,2023,2024,15.02,"-","х"]
[null,"1.1.1.1.27.23.1","Население",171,"x",null,null,"x","x",{"$nulls":4},"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.27.24","Газоснабжение жилых домов по адресу: пос. Федоровка, ул. Карусельная, ж.д. 2-19","х",0.5,90,788.4,"х","Средства ЕОГ",2.5099999999999998,"строительство",2022,"-",0.88,"-",2024,1.63,"-","х"]
[null,"1.1.1.1.27.24.1","Население",15,"x",null,null,"x","x",{"$nulls":4},"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.27.25","Газоснабжение жилых домов СНТ \"Медик\"","х",0.34,6000,52560,"х","Средства ЕОГ",1.51,"строительство",2022,2023,0.53,2023,2023,0.98,2024,"х"]
[null,"1.1.1.1.27.25.1","Население",1200,"x",null,null,"x","x",{"$nulls":4},"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.27.26","Газоснабжение жилых домов СНТ \"Прогресс\"","х",8.9700000000000006,3800,33288,"х","Средства ЕОГ",3.75,"строительство",2023,"-",1.31,"-",2026,2.44,"-","х"]
[null,"1.1.1.1.27.26.1","Население",760,"x",null,null,"x","x",{"$nulls":4},"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.27.27","Газоснабжение жилых домов п. Уфимские Каменные Карьеры","х",0.72,55,481.8,"х","Средства ЕОГ",3.4,"строительство",2022,2023,1.19,"-",2024,2.21,"-","х"]
[null,"1.1.1.1.27.27.1","Население",11,"x",null,null,"x","x",{"$nulls":4},"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.27.28","Газоснабжение жилых домов по ул. Гидрострой поселка Шершни Центрального района г. Челябинска","х",0.22,53,464.28,"х","Средства ЕОГ",2.35,"строительство",2022,2023,0.22,2023,2023,2.13,2023,"х"]
[null,"1.1.1.1.27.28.1","Население",7,"x",null,null,"x","x",{"$nulls":4},"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.27.29","Сеть газораспределения высокого давления для газификации природным газом котельных установок микрорайона многоквартирных жилых домов на земельном участке с кадастровым номером 74:19:2001001:1455 и нежилых помещений Индустриального парка «Голос.Индустриальная недвижимость» на земельном участке с кадастровым номером 74:19:2002001:1048","х",10.5,34841.1,305208.03600000002,"х","Иные источники",220,"строительство",2025,2025,20,2026,"-",200,"-","х"]
[null,"1.1.28","Газопровод-отвод к ГРС-4 Челябинск","x","-","-","-","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x"]
[null,"1.1.1.28","ГРС-4 Челябинск","x","x",500000,"-","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x"]
[null,"1.1.1.1.28.1","газоснабжение жилых домов по ул. Ферросплавной, пер. Ужгородскому в Калининском районе г. Челябинска","x",0.5,100,876,"x","Специальная надбавка",3.24,"строительство","2017-10-08","2017-10-23",0.97799999999999998,"2018-01-10","2018-03-20",2.262,"2018-07-25","x"]
[null,"1.1.1.1.28.1.1","Население",13,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.28.2","газоснабжение жилых домов поселка станции Чурилово Тракторозаводского района г. Челябинска","x",3.3,190,1664.4,"x","Специальная надбавка",36.076000000000001,"строительство","2021-04-01","2023-12-30",{"$f":"5.091","v":5.0910000000000002},"2023-08-01","2024-01-30",30.984999999999999,"2024-05-17","x"]
[null,"1.1.1.1.28.2.1","Население",67,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.28.3","газопровод высокого давления от ГРС-4 в Красноармейском районе Челябинской области до газопровода среднего давления к пос. Аэропорт в Металлургическом районе г. Челябинска с установкой ГРПБ ","x",4.41,12950,113442,"x","Специальная надбавка",140.59899999999999,"строительство","2017-05-23","2022-11-09",5.931,"2025-01-01","2026-12-01",134.66800000000001,2026,"x"]
[null,"1.1.1.1.28.3.1","Население",314,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.28.4","модернизация (техническое перевооружение) ПРГШ № 12 в районе д. № 1 по ул. Сормовская","x","-",2450,21462,"x","Специальная надбавка",1.4830000000000001,"Реконструкция","2018-03-16","2019-02-11",0.224,"Сентябрь 2019 года","Декабрь 2019 года",1.2589999999999999,"2019-12-24","x"]
[null,"1.1.1.1.28.5","модернизация (техническое перевооружение) ПРГШ № 90 в районе д. № 23 по ул. Вязовая","x","-",2450,21462,"x","Специальная надбавка",1.758,"Реконструкция","2018-03-16","2019-02-11",0.24199999999999999,"Сентябрь 2019 года","Декабрь 2019 года",1.516,"2019-12-24","x"]
[null,"1.1.1.1.28.6","модернизация (техническое перевооружение) установка шарового крана № 8 Ду 700 мм в подземном исполнении по ул. Валдайской в районе дома № 15а Калининского района г. Челябинска","x","-","-","-","x","Специальная надбавка",6.968,"Реконструкция","2021-01-20","2022-05-19",0.45900000000000002,"2023-01-25","2023-01-31",{"$f":"6509.33075/1000","v":6.5093307500000002},"2023-03-31","x"]
[null,"1.1.1.1.28.7","модернизация (техническое перевооружение) ГРПШ № 130 в районе дома № 47а по ул. Линейная г. Челябинска","x","-",1980,17344.8,"x","Специальная надбавка",2.081,"Реконструкция","Февраль 2021 года","2021-11-21",0.28999999999999998,"Август 2022 года","Ноябрь 2022 года",1.7909999999999999,"Декабрь 2022 года","x"]
[null,"1.1.1.1.28.8","модернизация (техническое перевооружение) установка шарового крана № 9 Ду 700 мм в подземном исполнении по ул. Валдайской в районе дома № 9 Тракторозаводского района г. Челябинска","x","-","-","-","x","Специальная надбавка",7.1,"Реконструкция","2021-01-20","2022-05-19",0.45200000000000001,"2023-01-27","2023-01-31",6.6429999999999998,"2023-03-31","x"]
[null,"1.1.1.1.28.9","модернизация (техническое перевооружение) установка шарового крана № 10 Ду 700 мм в подземном исполнении по ул. Линейной в районе дома № 53 Тракторозаводского района г. Челябинска","x","-","-","-","x","Специальная надбавка",14.308999999999999,"Реконструкция","2021-01-20","2022-05-19",0.45100000000000001,"2023-01-27","2023-01-31",13.858000000000001,"2023-03-31","x"]
[null,"1.1.1.28.10","газоснабжение деревни Круглое","х",40.274000000000001,16870,147781.20000000001,"x","Средства местного бюджета",252.72399999999999,"строительство",2022,2024,"-",2025,2026,252.72399999999999,2026,"х"]
[null,"1.1.1.1.28.10.1","Население",735,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.28.11","Газоснабжение жилых домов в д. Чурилово, Красноармейского р-на Челябинской области","х",2.3199999999999998,2000,17520,"х","Средства ЕОГ",60.01,"строительство",2023,2024,21,"-",2024,39.01,"-","х"]
[null,"1.1.1.1.28.11.1","Население",210,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.29","Газопровод-отвод к ГРС Южноуральск","x","-","-","-","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x"]
[null,"1.1.1.29","ГРС Южноуральск","x","x",232000,"-","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x"]
[null,"1.1.1.29.1","Газоснабжение поселка Летягино Южноуральского городского округа Челябинской области","x",6.0709999999999997,175,1533,"x","Средства областного бюджета",8.8379999999999992,"Строительство","-","-","-",2017,2017,8.8379999999999992,2017,"x"]
[null,"1.1.1.1.29.1.1","Население",72,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.29.2","Строительство разводящих сетей газоснабжения жилых домов в нижней части города Южноуральска","x",52.5,"-","-","x","Средства местного бюджета",3.77,"Строительство",2025,2026,3.77,2026,2026,"-","-","x"]
[null,"1.1.1.1.29.2.1","Население",600,null,null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.29.3","Техническое перевооружение ГРС Южноуральска","x","-",462000,"-","x","средства организации - собственника Единой системы газоснабжения",180,"Реконструкция",2021,2022,"-",2023,2024,"-",2024,"x"]
[null,"1.1.1.29.4","Строительство АГНКС-1 г. Южноуральск","x","-","-","-","x","средства организации - собственника Единой системы газоснабжения",180,"Строительство",2023,2023,"-",2024,2024,"-",2024,"x"]
[null,"1.1.1.29.5","Строительство подводящего газопровода к АГНКС-1 г. Южноуральск","x","-","-","-","x","средства организации - собственника Единой системы газоснабжения",180,"Строительство",2023,2023,"-",2024,2024,"-",2024,"x"]
[null,"1.1.1.1.29.6","газоснабжение малоэтажной застройки, ул. Правды, ул. Мира, ул. Спартака, г. Пласт Челябинской области","х",1.766,"-","-","x","Средства местного бюджета",0.45,"строительство",2020,2021,0.45,"-","-","-","-","х"]
[null,"1.1.1.1.29.6.1","Население",12,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.29.7","пункт редуцирования газа на газопроводе высокого давления г. Пласт от ГРС до ГРП","х",0.01,25000,219000,"x","специальная надбавка",7.5,"строительство",2016,2016,1,2017,2017,6.5,2017,"х"]
[null,"1.1.1.1.29.8","газоснабжение малоэтажной застройки, 10 очередь, г. Пласт, Челябинской области","х",12.904999999999999,"-","-","x","Средства областного бюджета",30,"строительство","-","-","-",2017,2017,30,2017,"х"]
[null,"1.1.1.1.29.8.1","Население",179,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.29.9","газоснабжение жилых домов в с. Чукса Пластовского муниципального района Челябинской области","х",7.0970000000000004,"-","-","x","Средства областного бюджета",6.6,"строительство","-","-","-",2017,2017,6.6,2017,"х"]
[null,"1.1.1.1.29.9.1","Население",22,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.29.10","газоснабжение малоэтажной застройки, 12 очередь, г. Пласт","х",11.581,"-","-","x","Средства областного бюджета",8,"строительство","-","-","-",2018,2018,19.899999999999999,2019,"х"]
[{"$nulls":8},"Средства местного бюджета",11.9]
[null,"1.1.1.1.29.10.1","Население",66,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.29.11","магистральный газопровод высокого давления с. Котлик, п. Старый Кумляк, с. Новый Кумляк, с. Кукушка","х",18.466000000000001,"-","-","x","Средства областного бюджета",10,"строительство","-","-","-",2019,2019,10,2019,"х"]
[null,"1.1.1.1.29.12","газоснабжение жилых домов с. Старый Кумляк Пластовского муниципального района Челябинской области","х",2.38,"-","-","x","Средства местного бюджета",0.65,"строительство",2020,2020,0.65,2020,2020,2.0569999999999999,2020,"х"]
[{"$nulls":8},"Средства областного бюджета",2.0569999999999999]
[null,"1.1.1.1.29.12.1","Население",16,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.29.13","газоснабжение жилых домов в с. Новый Кумляк, Пластовский район Челябинской области","х",3.7690000000000001,"-","-","x","Средства местного бюджета",0.6,"строительство",2020,2020,0.6,2020,2020,2.0110000000000001,2020,"х"]
[{"$nulls":8},"Средства областного бюджета",2.0110000000000001]
[null,"1.1.1.1.29.13.1","Население",19,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.29.14","распределительный газопровод в г. Пласт по адресу: ул. 9 Января, ул. Багинская, ул. Розы Люксембург","х",1.4419999999999999,"-","-","x","Средства местного бюджета",0.45,"строительство",2019,2020,0.45,2020,2020,0.73399999999999999,2021,"х"]
[{"$nulls":8},"Средства областного бюджета",0.73399999999999999]
[null,"1.1.1.1.29.14.1","Население",7,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.29.15","распределительный газопровод в г. Пласт по пер. Тупиковый, ул. Золотодобытчиков, ул. Шишкина, ул. Новая","х",1.534,"-","-","x","Средства местного бюджета",0.45,"строительство",2019,2020,0.45,2020,2020,1.093,2021,"х"]
[{"$nulls":8},"Средства областного бюджета",1.093]
[null,"1.1.1.1.29.15.1","Население",10,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.29.16","газоснабжение жилых домов в с. Кукушка Пластовского района Челябинской области","х",1.6020000000000001,"-","-","x","Средства местного бюджета",0.5,"строительство",2020,2020,0.5,2020,2021,4.5519999999999996,2021,"х"]
[{"$nulls":8},"Средства областного бюджета",4.5519999999999996]
[null,"1.1.1.1.29.16.1","Население",12,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.29.17","реконструкция газопровода малоэтажной застройки 2 очередь, 2 часть в г. Пласт","х",2.516,"-","-","x","Средства местного бюджета",3,"Реконструкция",2021,2021,"-",2022,2023,"-",2023,"х"]
[null,"1.1.1.1.29.17.1","Население",5,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.29.18","Газоснабжение п. Карабаново Карсинского сельского поселения Троицкого муниципального района","х",3.43,"-","-","х","Средства местного бюджета",4,"строительство",2026,2026,4,"-","-","-","-","х"]
[null,"1.1.1.1.29.18.1","Население",108,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.29.19","система газоснабжения жилых домов квартала \"Придорожный\" в пос. Увельский Увельского муниципального района","х",9.36,"-","-","x","Средства местного бюджета",0.9,"строительство",2018,2020,0.9,2020,2020,9.0540000000000003,2020,"х"]
[{"$nulls":8},"Средства областного бюджета",9.0540000000000003]
[null,"1.1.1.1.29.19.1","Население",201,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.29.20","система газоснабжения жилых домов по ул. Некрасова в пос. Увельский Увельского муниципального района","х","-","-","-","x","Средства местного бюджета",0.38,"строительство",2018,2020,0.38,"-","-","-","-","х"]
[null,"1.1.1.29.21","система газоснабжения жилых домов в с. Нехаево Увельского муниципального района","х",3.76,"-","-","x","Средства местного бюджета",0.6,"строительство",2026,2026,0.6,"-","-","-","-","х"]
[null,"1.1.1.1.29.21.1","Население",37,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.29.22","сеть газораспределения по ул. Заводской в с. Кичигино Увельского муниципального района Челябинской области до блочной котельной","х","-","-","-","x","Средства местного бюджета",0.17199999999999999,"строительство",2020,2020,0.17199999999999999,"-","-","-","-","х"]
[null,"1.1.1.1.29.23","система газоснабжения квартала \"Таушкан\" в с. Кичигино Увельского муниципального района Челябинской области","х","-","-","-","x","Средства местного бюджета",0.6,"строительство",2021,2021,0.6,"-","-","-","-","х"]
[null,"1.1.1.1.29.24","подводящий газопровод к блочной котельной в квартале \"Полевой\" в пос. Увельский","х","-","-","-","x","Средства местного бюджета",0.4,"строительство",2022,2022,0.4,"-","-","-","-","х"]
[null,"1.1.1.1.29.25","система газоснабжения жилых домов в д. Водопойка по ул. Лесная, им. Черемухина А.А., Южная","х","-","-","-","x","Средства местного бюджета",0.4,"строительство",2022,2022,0.4,"-","-","-","-","х"]
[null,"1.1.1.1.29.26","система газоснабжения жилых домов квартала \"Новый\" в с. Красносельское","х","-","-","-","x","Средства местного бюджета",0.5,"строительство",2023,2023,0.5,"-","-","-","-","х"]
[null,"1.1.1.1.29.27","система газоснабжения жилых домов квартала \"Курортный\" в с. Хомутинино","х","-","-","-","x","Средства местного бюджета",0.8,"строительство",2023,2023,0.8,"-","-","-","-","х"]
[null,"1.1.1.1.29.28","система газоснабжения жилых домов ст. Формачево по ул. Лесная, пер. Железнодорожный","х","-","-","-","x","Средства местного бюджета",0.4,"строительство",2024,2024,0.4,"-","-","-","-","х"]
[null,"1.1.1.1.29.29","система газоснабжения жилых домов в с. Дуванкуль по ул. Татьяны Рапота","х","-","-","-","x","Средства местного бюджета",0.5,"строительство",2024,2024,0.5,"-","-","-","-","х"]
[null,"1.1.1.29.30","система газоснабжения жилых домов д. Гагарье","х",7.6,"-","-","x","Средства местного бюджета",0.7,"строительство",2025,2026,0.7,"-","-","-","-","х"]
[null,"1.1.1.1.29.30.1","Население",43,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.29.31","система газоснабжения жилых домов д. Вялково","х",3.84,"-","-","x","Средства местного бюджета",0.7,"строительство",2025,2026,0.7,"-","-","-","-","х"]
[null,"1.1.1.1.29.31.1","Население",38,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.29.32","система газоснабжения жилых домов квартала \"Березки 1\" в пос. Увельский","х","-","-","-","x","Средства местного бюджета",0.8,"строительство",2026,2026,0.8,"-","-","-","-","х"]
[null,"1.1.1.29.33","газопровод высокого давления 1,2 МПа с пунктом газорегуляторным блочным от \"Газопровода высокого давления г. Пласт от ГРС до ГРП\" до газопровода высокого давления \"Газоснабжение колхоза им. Ленина (село Половинка)\"","х",0.1,"-","-","x","специальная надбавка",4.5,"строительство",2016,2016,0.8,2017,2017,3.7,2017,"х"]
[null,"1.1.1.29.34","система газоснабжения д. Татарка и д. Андреевка Увельского муниципального района Челябинской области","х",6.08,"-","-","x","Средства областного бюджета",7.7210000000000001,"строительство","-","-","-",2017,2017,7.7210000000000001,2017,"х"]
[null,"1.1.1.1.29.35","система газоснабжения жилых домов по ул. П. Угрюмовой в с. Кичигино","х",0.45800000000000002,"-","-","x","Средства областного бюджета",0.77700000000000002,"строительство","-","-","-",2018,2018,0.77700000000000002,2018,"х"]
[null,"1.1.1.1.29.35.1","Население",9,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.29.36","разводящие газопроводные сети к жилым домам в кв. \"Олимпийский\" п. Увельский","х",0.71299999999999997,"-","-","x","Средства областного бюджета",0.57799999999999996,"строительство","-","-","-",2018,2018,0.57799999999999996,2018,"х"]
[null,"1.1.1.1.29.36.1","Население",14,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.29.37","система газоснабжения жилых домов в пос. Мирный Увельского муниципального района Челябинской области","х","-","-","-","x","Средства федерального бюджета",1.5609999999999999,"строительство","-","-","-",2018,2018,5.407,2018,"х"]
[{"$nulls":8},"Средства областного бюджета",3.8460000000000001]
[null,"1.1.1.1.29.38","газоснабжение жилых домов по ул. Заозерная в пос. Синий Бор Увельского муниципального района","х",1.59,450,3942,"x","специальная надбавка",7.6,"строительство",2019,2019,1,2019,2019,6.6,2019,"х"]
[null,"1.1.1.1.29.38.1","Население",105,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.29.39","Газоснабжение ж/д г.Южноуральск,ул.Победы,5Бкв.1,5Бкв.2, д.5О,5Д,5Е,5В,5Л;Радонежская,10,8,7А,2Б;Юбилейная,1Б; ул.Лучистая,д.17А,Б,В;Красная,13,15","x",2.5720000000000001,90,788.4,"x","Средства ЕОГ",8.0665585600000007,"строительство","июнь 2023","сентябрь 2023",0.72262630000000005,"сентябрь 2023","декабрь 2023",7.3439322599999999,"декабрь 2023","х"]
[null,"1.1.1.1.29.39.1","Население",18,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.29.40","Газоснабжение ж/д п.Увельский, ул.Железнодорожная, д.15,17,22,24,28,38,46 кв.2 (74-21-989-005132","x",0.45669999999999999,30,262.8,"x","Средства ЕОГ",3.9256308199999999,"строительство","май 2024","август 2024",0.72326762,"август 2024","ноябрь 2024",3.2023632000000002,"ноябрь 2024","х"]
[null,"1.1.1.1.29.40.1","Население",6,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.29.41","Сеть газ-ная с.Кичигино,ул.Сосн-ая,20;Слав-ая,5,7;Мира,136,150,152,162,164,168;Вишн-ая,2,5,8,10;Солов-на роща,8;Новос-в,16;Берез-я,5;пер.Вас-ый,1","x",4.508,90,788.4,"x","Средства ЕОГ",24.22281023,"строительство","июнь 2023","сентябрь 2023",1.7955705399999999,"сентябрь 2023","декабрь 2023",22.42723969,"декабрь 2023","х"]
[null,"1.1.1.1.29.41.1","Население",18,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.29.42","Газопровод от точки врезки до границы территории СНТ «Здоровье – 3»","x",3.45,30,262.8,"x","Средства ЕОГ",9.6690500000000004,"строительство","июнь 2024","сентябрь 2024",0.15049999999999999,"сентябрь 2024","декабрь 2024",9.5185499999999994,"декабрь 2024","х"]
[null,"1.1.1.1.29.42.1","Население",6,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.29.43","Газопровод от точки врезки до границ территории СНТ «Здоровье – 1»","x",3,15,131.4,"x","Средства ЕОГ",8.4275000000000002,"строительство","июнь 2024","сентябрь 2024",0.15049999999999999,"сентябрь 2024","декабрь 2024",8.2769999999999992,"декабрь 2024","х"]
[null,"1.1.1.1.29.43.1","Население",3,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.29.44","Строительство газораспределительной сети, расположенной по адресу Челябинская область, Увельский район, г. Южноуральск, ул Приозерная, д  4, д. 4А","x",2,10,87.6,"x","Средства ЕОГ",5.6684999999999999,"строительство","март 2024","июнь 2024",0.15049999999999999,"июнь 2024","сентябрь 2024",5.5179999999999998,"сентябрь 2024","х"]
[null,"1.1.1.1.29.44.1","Население",2,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.29.45","Строительство газопровода от точки врезки до границы территории СНТ ЮГРЭС «Энергетик»","x",2.1,25,219,"x","Средства ЕОГ",5.9443999999999999,"строительство","март 2024","июнь 2024",0.15049999999999999,"июнь 2024","сентябрь 2024",5.7938999999999998,"сентябрь 2024","х"]
[null,"1.1.1.1.29.45.1","Население",5,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.29.46","Строительство газопровода от точки врезки до границы территории СНТ «Южное»","x",0.34,30,262.8,"x","Средства ЕОГ",1.08856,"строительство","июнь 2024","сентябрь 2024",0.15049999999999999,"сентябрь 2024","декабрь 2024",0.93806,"декабрь 2024","х"]
[null,"1.1.1.1.29.46.1","Население",6,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.29.47","Газоснабжение жилых домов по адресу: ул. Кооперативная, д. 1, кв.3; д.1, кв.4; д.3, кв.1, п. Увельский","x",0.1,15,131.4,"x","Средства ЕОГ",0.4264,"строительство","июнь 2024","сентябрь 2024",0.15049999999999999,"сентябрь 2024","декабрь 2024",0.27589999999999998,"декабрь 2024","х"]
[null,"1.1.1.1.29.47.1","Население",3,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.29.48","Газоснабжение жилых домов по адресу: г. Южноуральск, пер Янтарный, 11, 13","x",0.27,10,87.6,"x","Средства ЕОГ",0.89542999999999995,"строительство","июнь 2025","сентябрь 2025",0.15049999999999999,"сентябрь 2025","декабрь 2025",0.74492999999999998,"декабрь 2025","х"]
[null,"1.1.1.1.29.48.1","Население",2,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.29.49","Газоснабжение жилых домов по адресу: с. Хомутинино, ул. Южная, д.5;      ул. Спортивная, д.3; ул. Озерная, д. 24","x",3.3155000000000001,15,131.4,"x","Средства ЕОГ",9.2979649999999996,"строительство","июнь 2024","сентябрь 2024",0.15049999999999999,"сентябрь 2024","декабрь 2024",9.1474650000000004,"декабрь 2024","х"]
[null,"1.1.1.1.29.49.1","Население",3,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.29.50","Газоснабжение жилых домов по адресу: г. Южноуральск, п. Летягино, ул.Полевая, д.1; ул. Сельская, д. 3","x",0.8,10,87.6,"x","Средства ЕОГ",2.3576999999999999E-3,"строительство","июнь 2025","сентябрь 2025",1.505E-4,"сентябрь 2025","декабрь 2025",2.2071999999999999E-3,"декабрь 2025","х"]
[null,"1.1.1.1.29.50.1","Население",2,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.29.51","Газоснабжение ж/д Увельский р-н, п.Увельский, ул.Кооперативная, д.5","x",9.7000000000000003E-2,5,43.8,"x","Средства ЕОГ",0.93636273000000003,"строительство","июнь 2024","сентябрь 2024",0.20470708000000001,"сентябрь 2024","декабрь 2024",0.73165564999999999,"декабрь 2024","х"]
[null,"1.1.1.1.29.51.1","Население","1","x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.29.52","Газоснабжение ж/д г.Пласт, ул.Набережная, д.43А,д.74А","x",0.16750000000000001,10,87.6,"x","Средства ЕОГ",0.53732922999999999,"строительство","июнь 2023","сентябрь 2023",0.11447771,"сентябрь 2023","декабрь 2023",0.42285151999999998,"декабрь 2023","х"]
[null,"1.1.1.1.29.52.1","Население",2,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.29.53","Сеть газораспределительная г.Пласт, ул.Тукаева, д.63, д.67","x",0.23549999999999999,10,87.6,"x","Средства ЕОГ",1.3923383,"строительство","сентябрь 2023","декабрь 2023",0.42034585000000002,"декабрь 2023","март 2024",0.97199245000000001,"март 2024","х"]
[null,"1.1.1.1.29.53.1","Население",2,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.29.54","Сеть газораспределительная Увельский р-н, с.Половинка, ул.Лесная, д.59;ул.Труда, д.114,д.116,д.124","x",0.64249999999999996,20,175.2,"x","Средства ЕОГ",1.47346317,"строительство","апрель 2024","июль 2024",0.46111486000000002,"июль 2024","октябрь 2024",1.0123483099999999,"октябрь 2024","х"]
[null,"1.1.1.1.29.54.1","Население",4,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.29.55","Газоснабжение ж/д г.Пласт, ул.Строителей, д.22, д.27","x",0.47099999999999997,10,87.6,"x","Средства ЕОГ",2.5080986099999998,"строительство","июнь 2023","сентябрь 2023",0.62341822000000002,"сентябрь 2023","декабрь 2023",1.88468039,"декабрь 2023","х"]
[null,"1.1.1.1.29.55.1","Население",2,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.29.56","Газоснабжение ж/д г.Пласт, пер.Степной, д.14,д.16","x",0.05,10,87.6,"x","Средства ЕОГ",0.50604797000000001,"строительство","июнь 2023","сентябрь 2023",0.10054499,"сентябрь 2023","декабрь 2023",0.40550298000000001,"декабрь 2023","х"]
[null,"1.1.1.1.29.56.1","Население",2,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.29.57","Строительство газораспределительной сети Челябинская область, Пластовский район,  г. Пласт, ул. Чернышевского, д. 88, д. 90","x",0.22,10,87.6,"x","Средства ЕОГ",1.2504999999999999,"строительство","июнь 2024","сентябрь 2024",0.15049999999999999,"сентябрь 2024","декабрь 2024",1.1000000000000001,"декабрь 2024","х"]
[null,"1.1.1.1.29.57.1","Население",2,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.29.58","Газоснабжение жилых домов расположенных по адресу Челябинская область, Увельский район, с. Хуторка, ул. Овчинникова, 44, 44А","x",0.45,10,87.6,"x","Средства ЕОГ",1.4060600000000001,"строительство","февраль 2023","май 2023",0.16450999999999999,"май 2023","август 2023",1.2415499999999999,"август 2023","х"]
[null,"1.1.1.1.29.58.1","Население",2,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.30","Газопровод-отвод к ГРС Сахаринский рудник","x","-","-","-","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x"]
[null,"1.1.1.30","ГРС Сахаринский рудник","x","x",5000,"-","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x"]
[null,"1.1.1.30.1","газоснабжение поселка Южный, Агаповского района, Челябинской области","x",13.875999999999999,426.5,3736.14,"x","Иные источники",2.4,"строительство",2019,2020,2.4,2022,2022,17.007000000000001,2022,"x"]
[{"$nulls":8},"Средства местного бюджета",0.17]
[{"$nulls":8},"Средства областного бюджета",16.837]
[null,"1.1.1.1.30.1.1","Население",64,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.30.2","Газификация п. Алексевский Магнитного сельского поселения Агаповского муниципального района Челябинской области","x",11.5,"-","-","x","Средства местного бюджета",47.5,"строительство",2025,2026,8,2026,2026,39.5,2026,"x"]
[null,"1.1.1.1.30.2.1","Население",75,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.30.3","газоснабжение п. Магнитный Агаповского района Челябинской области","x",8.5039999999999996,"-","-","x","Средства областного бюджета",5.0750000000000002,"строительство","-","-","-",2017,2017,5.0750000000000002,2017,"x"]
[null,"1.1.1.1.30.3.1","Население",24,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.30.4","газификация ул. Железнодорожная пос. Субутак, ж/д станция Агаповского муниципального района Челябинской области","х",3.9830000000000001,280,2452.8000000000002,"x","Средства областного бюджета",4.3680000000000003,"строительство","-","-","-",2018,2018,4.3680000000000003,2018,"х"]
[null,"1.1.1.1.30.4.1","Население",36,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.30.5","газификация ул. 8 Марта, Октябрьская, Школьная, Набережная пос. Субутак, ж/д станция Агаповского района Челябинской области","x",4.0860000000000003,145.9,1278.0840000000001,"x","Средства областного бюджета",3.996,"строительство","-","-","-",2018,2018,3.996,2018,"х"]
[null,"1.1.1.1.30.5.1","Население",52,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.30.6","Газопровод межпоселковый от газопровода н.п. Субутак - н.п. Черниговский на н.п. Утренняя Заря - н.п. Требиат Агаповского района","х",5.3,"-","-","x","Средства местного бюджета",17.57,"строительство",2025,2025,4.57,2026,2026,13,"-","х"]
[null,"1.1.1.1.30.6.1","Население",62,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.30.7","Газификация п. Алексевский Магнитного сельского поселения Агаповского муниципального района Челябинской области","х",11.5,"-","-","х","Средства местного бюджета",47.5,"строительство",2025,2026,8,2026,2026,39.5,"-","х"]
[null,"1.1.1.1.30.7.1","Население",75,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.30.8","Распределительный г/д, г/ды-вводы Агаповский р-н, ж/д ст.Субутак, ул.Пионерская д.2а,5,6, ул.Южная, д.2,3а,4,5,8,9","x",0.51259999999999994,15,131.4,"х","Средства ЕОГ",2.25973253,"строительство","декабрь 2022","март 2023",0.31514575,"март 2023","июнь 2023",1.9445867800000001,"июнь 2023","х"]
[null,"1.1.1.1.30.8.1","Население",3,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.30.9","Распределительный г/п, г/п-вводы Агаповский р-н, ст.Субутак, ул.Набережная, Южная","x",0.62805999999999995,25,219,"х","Средства ЕОГ",1.86846226,"строительство","февраль 2022","май 2022",0.29796464,"май 2022","август 2022",1.57049762,"август 2022","х"]
[null,"1.1.1.1.30.9.1","Население",5,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.30.10","Распределительный г/п, г/п-вводы Агаповский р-н, п.Черниговский, ул.1 Мая, д.20,35,37","x",0.22087000038147001,25,219,"х","Средства ЕОГ",1.00852567,"строительство","май 2023","август 2023",0.21643693,"август 2023","ноябрь 2023",0.79208873999999996,"ноябрь 2023","х"]
[null,"1.1.1.1.30.10.1","Население",5,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.30.11","Распределительный г/п, г/п-вводы Агаповский р-н, п.Черниговский, ул.Заозерная","x",0.350999985933304,25,219,"x","Средства ЕОГ",1.3319013500000001,"строительство","июнь 2023","сентябрь 2023",0.30950163000000003,"сентябрь 2023","декабрь 2023",1.0223997199999999,"декабрь 2023","х"]
[null,"1.1.1.1.30.11.1","Население",5,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.30.12","Распределительный г/п, г/п-вводы Агаповский р-н, п.Черниговский, ул.Победы","x",0.514240000047684,25,219,"x","Средства ЕОГ",1.50776844,"строительство","июль 2023","октябрь 2023",0.40892204999999998,"октябрь 2023","январь 2024",1.0988463900000001,"январь 2024","х"]
[null,"1.1.1.1.30.12.1","Население",5,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.30.13","Распределительный г/п, г/п-вводы Агаповский р-н, п.Черниговский, ул.1 Мая","x",1.07199999713898,70,613.20000000000005,"х","Средства ЕОГ",4.6182947399999996,"строительство","июнь 2023","сентябрь 2023",0.63766544000000003,"сентябрь 2023","декабрь 2023",3.9806292999999999,"декабрь 2023","х"]
[null,"1.1.1.1.30.13.1","Население",14,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.30.14","Распределительный г/п, г/п-вводы Агаповский р-н, п.Вперед, ул.Первомайская 74-21-989-000349","x",0.82430000000000003,10,87.6,"x","Средства ЕОГ",2.7612336700000002,"строительство","июнь 2024","сентябрь 2024",0.48178011999999998,"сентябрь 2024","декабрь 2024",2.2794535499999999,"декабрь 2024","х"]
[null,"1.1.1.1.30.14.1","Население",2,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.31","Газопровод-отвод к ГРС Буранный","x","-","-","-","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x"]
[null,"1.1.1.31","ГРС Буранный","x","x",5000,"-","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x"]
[null,"1.1.1.31.1","Газификация п.Урожайный Буранного сельского поселения Агаповского муниципального района Челябинской области","x",13.685,631.24,5529.66,"x","Средства местного бюджета",1.3380000000000001,"строительство",2021,2022,1.0469999999999999,2023,2023,29.074000000000002,2023,"x"]
[{"$nulls":8},"Средства областного бюджета",28.783000000000001]
[null,"1.1.1.1.31.1.1","Население",110,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.31.2","газификация п. Муравейник Желтинского сельского поселения Агаповского муниципального района Челябинской области","х",3.52,"-","-","x","Средства местного бюджета",1.5,"строительство",2026,2026,1.5,"-","-","-","-","х"]
[null,"1.1.1.1.31.2.1","Население",72,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.31.3","Газификация п. Красноярский Буранного сельского поселения Агаповского муниципального района Челябинской области","x",12.46,"-","-","x","Средства местного бюджета",2.5,"строительство",2025,2026,2.5,"-","-","-","-","х"]
[null,"1.1.1.1.31.3.1","Население",132,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.31.4","Закольцовка ГРС Буранный - АГРС \"Буранный Элеватор\"","x",2.65,"-","-","x","Средства местного бюджета",23.507999999999999,"строительство",2026,2026,"-","-","-","-","-","х"]
[null,"1.1.1.1.31.5","Распределительный г/п, г/п-вводы Агаповский р-н, п.Буранный, ул.Автомобилистов, пер.Лазурный, пер.Восточный_008512","x",1.18441,40,350.4,"x","Средства ЕОГ",4.6088900800000001,"строительство","июнь 2023","сентябрь 2023",0.90917906000000004,"сентябрь 2023","декабрь 2023",3.6997110200000001,"декабрь 2023","x"]
[null,"1.1.1.1.31.5.1","Население",8,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.31.6","Распределительный газопровод, г/ды-вводы Агаповский р-н, п.Буранный, ул.Волынцева, д.14, кв.2,3","x",8.3860000000000004E-2,10,87.6,"x","Средства ЕОГ",0.30881908000000002,"строительство","март 2023","июнь 2023",7.3449680000000003E-2,"июнь 2023","сентябрь 2023",0.23536940000000001,"сентябрь 2023","x"]
[null,"1.1.1.1.31.6.1","Население",2,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.31.7","Строительство распределительных газопроводов, газопроводов-вводов 2 отделения пос.Буранный","x",5,370,3241.2,"x","Средства ЕОГ",9.9,"строительство","март 2024","июнь 2024",1.9,"июнь 2024","сентябрь 2024",8,"сентябрь 2024","x"]
[null,"1.1.1.1.31.7.1","Население",74,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.32","Газопровод-отвод к ГРС Магнитогорская птицефабрика (п.Первомайский)","x","-","-","-","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x"]
[null,"1.1.1.32","ГРС Магнитогорская птицефабрика (п.Первомайский)","x","x",5000,"-","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x"]
[null,"1.1.1.1.32.1","газоснабжение жилых домов, ограниченных ул. и Центральная, Комсомольская, Набережная, Нагорная, Школьная, в п. Первомайский Агаповского муниципального района Челябинской области","х","-","-","-","x","Средства федерального бюджета",7.4160000000000004,"Строительство","-","-","-",2018,2018,20.873999999999999,2018,"х"]
[{"$nulls":8},"Средства областного бюджета",12.195]
[{"$nulls":8},"Средства местного бюджета",1.2629999999999999]
[null,"1.1.1.32.2","Газификация п. Малиновка Первомайского сельского поселения Агаповского муниципального района Челябинской области","x",6.69,"-","-","x","Средства местного бюджета",17.399999999999999,"Строительство",2025,2025,2.4,2026,2026,15,2026,"х"]
[null,"1.1.1.1.32.2.1","Население",109,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.32.3","Газопровод межпоселковый от газопровода п. Просторный до н.п. Заречный Агаповского района","х",2.5,"-","-","x","Средства местного бюджета",2.5,"Строительство",2025,2026,2.5,"-","-","-","-","х"]
[null,"1.1.1.1.32.3.1","Население",34,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.32.4","газификация п. Солодянка Буранного сельского поселения Агаповского муниципального района Челябинской области","х",16.2,"-","-","x","Средства местного бюджета",26.064,"Строительство",2021,2024,1.05,2025,2025,25.013999999999999,2025,"х"]
[null,"1.1.1.1.32.4.1","Население",157,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.32.5","распределительный газопровод к жилым домам по ул. Клубная, ул. Зеленая, ул. Нагорная, ул. Шахтеров, ул. Фермерская, ул. Набережная, ул. Коммуны, пер. Тихий, ул. Заводская, ул. Садовая, ул. Станционная и ул. Школьная в с. Новобурановка Агаповского района Челябинской области","х","-","-","-","x","Средства федерального бюджета",2.6659999999999999,"Строительство","-","-","-",2020,2020,18.056999999999999,2020,"х"]
[{"$nulls":8},"Средства областного бюджета",14.308]
[{"$nulls":8},"Средства местного бюджета",1.083]
[null,"1.1.1.1.32.6","Распределительный газопровод, газопроводы-вводы Агаповский р-н, с.Новобурановка, ул.Коммуны, д.1, 3, 5 ","x",0.1701,15,131.4,"x","Средства ЕОГ",0.79032268999999999,"строительство","июнь 2025","сентябрь 2025",0.16093299,"сентябрь 2025","декабрь 2025",0.62938970000000005,"декабрь 2025","x"]
[null,"1.1.1.1.32.6.1","Население",3,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.32.7","Распределительный г/п, г/п-ды-вводы Агаповский р-н, п.Первомайский, ул.Школьная, д.13,уч.5,7,9,10,11,15,17,21,23","x",0.60980000000000001,10,87.6,"x","Средства ЕОГ",1.65324139,"строительство","июль 2022","октябрь 2022",0.33301684999999998,"октябрь 2022","январь 2023",1.3202245399999999,"январь 2023","x"]
[null,"1.1.1.1.32.7.1","Население",2,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.32.8","Строительство распределительных газопроводов, газопроводов-вводов пос. Наваринка, Агаповский район","x",9.4220000000000006,805,7051.8,"x","Средства ЕОГ",18.1752,"строительство","сентябрь 2023","декабрь 2023",3.1,"декабрь 2023","март 2024",15.075200000000001,"март 2024","x"]
[null,"1.1.1.1.32.8.1","Население",161,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.32.9","Строительство распределительного газопровода, газопроводов-вводов пос. Новобуранное, Агаповский район","x",4.9139999999999997,375,3285,"x","Средства ЕОГ",9.7623999999999995,"строительство","декабрь 2023","март 2024",1.9,"март 2024","июнь 2024",7.8624000000000001,"июнь 2024","x"]
[null,"1.1.1.1.32.9.1","Население",75,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.32.10","Строительство распределительного газопровода, газопроводов-вводов пос. Просторный Агаповского района","x",0.51,35,306.60000000000002,"x","Средства ЕОГ",2,"строительство","март 2024","июнь 2024",0.43,"июнь 2024","сентябрь 2024",1.57,"сентябрь 2024","x"]
[null,"1.1.1.1.32.10.1","Население",7,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.32.11","Строительство распределительного газопровода, газопроводов-вводов к домам по ул. Зеленая, Привокзальная, Первомайская, п. Гумбейка, железнодорожная станция, Агаповского района","x",2.7,555,4861.8,"x","Средства ЕОГ",1.23E-2,"строительство","март 2026","июнь 2026",1.5E-3,"июнь 2026","сентябрь 2026",1.0800000000000001E-2,"сентябрь 2026","x"]
[null,"1.1.1.1.32.11.1","Население",111,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.32.12","Строительство распределительного газопровода, газопроводов-вводов к домам по ул. Заводская, Ветеранов, Степная, Просторная, Буранная, Элеваторная п. Гумбейка железнодорожная станция","x",3,335,2934.6,"x","Средства ЕОГ",1.3599999999999999E-2,"строительство","март 2026","июнь 2026",1.6000000000000001E-3,"июнь 2026","сентябрь 2026",1.2E-2,"сентябрь 2026","x"]
[null,"1.1.1.1.32.12.1","Население",67,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.33","Газопровод-отвод к АГРС Буранный элеватор","x","-","-","-","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x"]
[null,"1.1.1.33","АГРС Буранный элеватор","x","x",5000,"-","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x"]
[null,"1.1.1.33.1","Челябинская область, Агаповский район.  Газопроводы высокого и низкого давлений к жилым домам пос. ж/д.ст.Буранная","x",8.8740000000000006,215.2,1885.152,"x","Средства местного бюджета",1.78,"Строительство",2020,2020,1.78,2020,2020,11.304,2020,"х"]
[{"$nulls":8},"Средства областного бюджета",11.304]
[null,"1.1.1.1.33.1.1","Население",169,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.33.2","распределительный газопровод к жилым домам п. Озерный Агаповского района Челябинской области","x",6.2039999999999997,305.3,2674.4279999999999,"x","Средства местного бюджета",1.24,"Строительство",2018,2019,1.24,2020,2021,8.1549999999999994,2021,"х"]
[{"$nulls":8},"Средства областного бюджета",8.1549999999999994]
[null,"1.1.1.1.33.2.1","Население",128,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.33.3","Челябинская область, Агаповский район, пос. Ближний. Газопроводы высокого и низкого давления","х",5.4039999999999999,219,1918.44,"x","Средства областного бюджета",10.737,"строительство",2017,2018,0.45200000000000001,2019,2019,10.285,2019,"х"]
[null,"1.1.1.1.33.3.1","Население",102,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.34","Газопровод-отвод к ГРС Агапово","x","-","-","-","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x"]
[null,"1.1.1.34","ГРС Агапово","x","x",20000,"-","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x"]
[null,"1.1.1.34.1","газификация п. Гумбейка ж/д ст. Первомайского сельского поселения Агаповского муниципального района Челябинской области","х","-","-","-","x","Средства местного бюджета",1.8,"строительство",2024,2024,1.8,"-","-","-","-","х"]
[null,"1.1.1.34.2","газоснабжение поселка Горный, Агаповский район Челябинской области","х",4.0679999999999996,215.6,1888.56,"x","Средства местного бюджета",0.8,"строительство",2018,2019,0.8,2021,2021,4.976,2021,"х"]
[{"$nulls":8},"Средства областного бюджета",4.976]
[null,"1.1.1.1.34.2.1","Население",46,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.34.3","пос. Ташказган и пос. Воздвиженка, Агаповский район.Челябинская область. Газоснабжение жилых домов","х",18.783000000000001,674,5904.24,"x","Средства местного бюджета",2,"строительство",2019,2020,2,2021,2022,23.873999999999999,2022,"х"]
[{"$nulls":8},"Средства областного бюджета",23.873999999999999]
[null,"1.1.1.1.34.3.1","Население",224,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.34.4","газоснабжение поселка Черноотрог, Агаповского района, Челябинской области","х",3.4180000000000001,234.8,2056.848,"x","Средства местного бюджета",1,"строительство",2018,2019,1,2021,2021,4.2809999999999997,2021,"х"]
[{"$nulls":8},"Средства областного бюджета",4.2809999999999997]
[null,"1.1.1.1.34.4.1","Население",49,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.34.5","Межпоселковый и внутрипоселковый газопровод п. Базарский Светлогорского сельского поселения","х",7.2729999999999997,357,3127.32,"x","Средства местного бюджета",1,"строительство",2022,2023,1,2024,2024,19.837,2024,"х"]
[{"$nulls":8},"Средства областного бюджета",19.837]
[null,"1.1.1.1.34.5.1","Население",52,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.34.6","Межпоселковый и внутрипоселковый газопровод п. Утарка Мветлогорского сельского поселения","х","7,935","163",1427.88,"x","Средства местного бюджета",29.198,"строительство",2023,2024,5.274,2025,2025,23.923999999999999,2025,"х"]
[null,"1.1.1.1.34.6.1","Население","50","x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.34.7","Газификация п. Новоянгелька Агаповского муниципального района Челябинской области Янгельского сельского поселения","х","18,052","566,9",4966.0439999999999,"x","Средства местного бюджета",7.0759999999999996,"строительство",2023,2024,7.0759999999999996,2024,2024,49.348999999999997,2024,"Х"]
[{"$nulls":8},"Средства областного бюджета",49.348999999999997]
[null,"1.1.1.1.34.7.1","Население","126","x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.34.8","газоснабжение жилых домов мкр. Садовый с. Агаповка, Агаповского района, Челябинской области","х","2,914","341,14",2988.386,"x","Средства местного бюджета",0.6,"строительство",2018,2021,0.6,2021,2021,5.3170000000000002,2021,"х"]
[{"$nulls":8},"Средства областного бюджета",5.3170000000000002]
[null,"1.1.1.1.34.8.1","Население","35","x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.34.9","распределительный газопровод к домам по ул. Первомайской, Рабочей, Парковой, Черепанова, Михалева, Школьной, Советской, Уральской в поселке Янгельский Агаповского муниципального района Челябинской области","х","12,058","3040",26630.400000000001,"x","Средства областного бюджета",14.135,"строительство","-","-","-",2017,2018,14.135,2018,"х"]
[null,"1.1.1.1.34.10","Челябинская область, Агаповский район, северо-западная часть села Агаповка. Распределительные газопроводы по ул. Доломитовая, Отвальная, Правобережная, Октябрьская, Известковая","х",3.2,653,5720.28,"x","Средства областного бюджета",9.4339999999999993,"строительство",2019,2020,"-",2022,2022,9.4339999999999993,2022,"х"]
[null,"1.1.1.1.34.10.1","Население",56,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.34.11","Челябинская обл., с.Агаповка, мкр. \"Казачий\". Распределительный газопровод низкого давления","х",1.2,200,1752,"х","специальная надбавка",3.206,"строительство",2023,2024,0.70899999999999996,2025,2026,2.4969999999999999,"-","х"]
[null,"1.1.1.1.34.12","Челябинская обл., с.Агаповка. Сеть газораспределения. Микрорайон Полевой","х",2,400,3504,"х","специальная надбавка",6.5,"строительство",2023,2025,1.6,2024,2026,4.9000000000000004,"-","х"]
[null,"1.1.1.1.34.13","Челябинская обл., с.Агаповка. Распределительный газопровод низкого давления по ул.Дальняя","х",0.3,100,876,"х","специальная надбавка",2.1360000000000001,"строительство",2023,2025,0.49099999999999999,2024,2026,1.645,"-","х"]
[null,"1.1.1.1.34.14","Распределительный г/п, г/п-вводы Агаповский р-н, с.Агаповка, ул.Новая ","x",0.64365000000000006,"10",87.6,"х","Средства ЕОГ",4.1963554099999998,"строительство","июнь 2024","сентябрь 2024",0.44408889000000001,"сентябрь 2024","декабрь 2024",3.75226652,"декабрь 2024","х"]
[null,"1.1.1.1.34.14.1","Население",2,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.34.15","Распределительный г/п, г/г-ды вводы Агаповский р-н, с.Агаповка, ул.Дорожная, д.50, 52 ","x",0.19198999999999999,10,87.6,"х","Средства ЕОГ",1.67225158,"строительство","июнь 2023","сентябрь 2023",0.23117998000000001,"сентябрь 2023","декабрь 2023",1.4410715999999999,"декабрь 2023","х"]
[null,"1.1.1.1.34.15.1","Население",2,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.34.16","Распределительный г/п с г/п-вводами Агаповский р-н, с.Агаповка, ул.Дорожная","x",0.39600000000000002,15,131.4,"х","Средства ЕОГ",1.66668562,"строительство","июнь 2023","сентябрь 2023",0.17345721,"сентябрь 2023","декабрь 2023",1.49322841,"декабрь 2023","х"]
[null,"1.1.1.1.34.16.1","Население",3,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.34.17","Распределительный г/п с г/п-вводами Нагайбакский р-н, п.Гумбейский, ул.Луговая, д.17кв.2, д.19, д.20","x",0.1351,20,175.2,"х","Средства ЕОГ",0.55543567999999999,"строительство","март 2023","июнь 2023",0.11402412000000001,"июнь 2023","сентябрь 2023",0.44141155999999998,"сентябрь 2023","х"]
[null,"1.1.1.1.34.17.1","Население",4,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.34.18","Распределительный г/п, г/п-вводы Агаповский р-н, с.Агаповка мкр.Солнечный","x",2.0299999999999999E-2,20,175.2,"х","Средства ЕОГ",4.9518394099999998,"строительство","июнь 2023","сентябрь 2023",0.38421802999999999,"сентябрь 2023","декабрь 2023",4.5676213800000003,"декабрь 2023","х"]
[null,"1.1.1.1.34.18.1","Население",4,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.35","Газопровод-отвод к ГРС Увильды","x","-","-","-","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x"]
[null,"1.1.1.35","ГРС Увильды","x","x",10500,"-","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x"]
[null,"1.1.1.1.35.1","газоснабжение жилых домов по ул. Зыкова, ул. Южная, ул. Лесная в пос. Миасский Байрамгуловского сельского поселения Аргаяшского района Челябинской области","x",5.0369999999999999,466.4,4085.6640000000002,"x","Средства местного бюджета",0.66300000000000003,"строительство",2022,2022,1.843,2023,2023,10.826000000000001,2023,"х"]
[{"$nulls":8},"Иные источники",1.18]
[{"$nulls":8},"Средства областного бюджета",10.826000000000001]
[null,"1.1.1.1.35.1.1","Население",116,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.35.2","Газоснабжение жилых домов в д. Новый Миасс Аргаяшского района","x","-",620.58000000000004,5436.2809999999999,"x","Средства местного бюджета",2,"строительство",2023,2025,2,2026,2026,"-",2026,"х"]
[null,"1.1.1.1.35.2.1","Население",65,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.35.3","газоснабжение жилых домов д. Туракаева Аргаяшского района Челябинской области","х",8.51,"-","-","x","Средства местного бюджета",2,"строительство",2026,2026,2,"-","-","-","-","х"]
[null,"1.1.1.1.35.3.1","Население",39,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.35.4","газоснабжение жилых домов д. Яраткулова Аргаяшского района Челябинской области","х","-","-","-","x","Средства местного бюджета",1,"строительство",2023,2025,3.42,"-","-","-","-","х"]
[{"$nulls":8},"Средства областного бюджета",2.42]
[null,"1.1.1.1.35.4.1","Население",442,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.35.5","газоснабжение жилых домов д. Ялтырова Аргаяшского района Челябинской области","х","-","-","-","x","Средства местного бюджета",2,"строительство",2024,2025,2,"-","-","-","-","х"]
[null,"1.1.1.1.35.5.1","Население",154,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.35.6","газоснабжение жилых домов д. Биккулова Аргаяшского района Челябинской области","х","-","-","-","x","Средства местного бюджета",2,"строительство",2025,2026,2,"-","-","-","-","х"]
[null,"1.1.1.1.35.6.1","Население",136,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.35.7","газоснабжение жилых домов д. Саитова Аргаяшского района Челябинской области","х",17.940000000000001,"-","-","x","Средства местного бюджета",2,"строительство",2025,2026,2,"-","-","-","-","х"]
[null,"1.1.1.1.35.7.1","Население",94,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.35.8","газоснабжение жилых домов д. Уразбаева Аргаяшского района Челябинской области","х","-","-","-","x","Средства местного бюджета",2,"строительство",2025,2026,2,"-","-","-","-","х"]
[null,"1.1.1.1.35.8.1","Население",120,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.35.9","газоснабжение жилых домов д. Крутолапова Аргаяшского района Челябинской области","х",17.940000000000001,"-","-","x","Средства местного бюджета",2,"строительство",2025,2026,2,"-","-","-","-","х"]
[null,"1.1.1.1.35.9.1","Население",259,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.35.10","газоснабжение жилых домов д. Малая Куйсарина Аргаяшского района Челябинской области","х",17.940000000000001,"-","-","x","Средства местного бюджета",2,"строительство",2025,2026,2,"-","-","-","-","х"]
[null,"1.1.1.1.35.10.1","Население",188,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.35.11","газоснабжение жилых домов д. Куянбаева Аргаяшского района Челябинской области","х",17.940000000000001,"-","-","x","Средства местного бюджета",2,"строительство",2025,2026,2,"-","-","-","-","х"]
[null,"1.1.1.1.35.11.1","Население",261,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.35.12","газоснабжение жилых домов д. Халитова Аргаяшского района Челябинской области","х",9.83,"-","-","x","Средства местного бюджета",2,"строительство",2025,2026,2,"-","-","-","-","х"]
[null,"1.1.1.1.35.12.1","Население",101,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.35.13","газоснабжение жилых домов п. Южный Горняк Аргаяшского района Челябинской области","х",9.83,"-","-","x","Средства местного бюджета",2,"строительство",2026,2026,2,"-","-","-","-","х"]
[null,"1.1.1.1.35.13.1","Население",134,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.35.14","газоснабжение жилых домов д. М. Яумбаева Аргаяшского района Челябинской области","х",3.43,"-","-","x","Средства местного бюджета",2,"строительство",2026,2026,2,"-","-","-","-","х"]
[null,"1.1.1.1.35.14.1","Население",26,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.35.15","газоснабжение жилых домов п. Передовик Аргаяшского района Челябинской области","х",5.91,"-","-","x","Средства местного бюджета",2,"строительство",2026,2026,2,"-","-","-","-","х"]
[null,"1.1.1.1.35.15.1","Население",30,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.35.16","газоснабжение жилых домов д. Б. Куйсарина Аргаяшского района Челябинской области","х",42.25,"-","-","x","Средства местного бюджета",2,"строительство",2025,2026,2,"-","-","-","-","х"]
[null,"1.1.1.1.35.16.1","Население",177,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.35.17","газоснабжение жилых домов д. Сыргайды Аргаяшского района Челябинской области","х",5.91,"-","-","x","Средства местного бюджета",2,"строительство",2026,2026,2,"-","-","-","-","х"]
[null,"1.1.1.1.35.17.1","Население",41,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.35.18","газоснабжение жилых домов по ул. К. Маркса, Отечественная, пер. Малышева в с. Губернское Аргаяшского района Челябинской области","х",3.3159999999999998,"-","-","x","Средства федерального бюджета",0.59899999999999998,"строительство","-","-","-",2020,2020,4.0599999999999996,2020,"Х"]
[{"$nulls":8},"Средства областного бюджета",3.2170000000000001]
[{"$nulls":8},"Средства местного бюджета",0.24399999999999999]
[null,"1.1.1.1.35.18.1","Население",78,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.35.19","газоснабжение жилых домов с. Байрамгулово Аргаяшского района Челябинской области","х",14.749000000000001,"-","-","x","Средства федерального бюджета",3.9409999999999998,"строительство","-","-","-",2019,2019,18.198,2019,"х"]
[{"$nulls":8},"Средства областного бюджета",13.15]
[{"$nulls":8},"Средства местного бюджета",1.107]
[null,"1.1.1.1.35.19.1","Население",337,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.35.20","газоснабжение жилых домов по ул. Парижской Коммуны, Братьев Кауровых в селе Губернское Аргаяшского района Челябинской области","х",5.49,"-","-","x","Средства областного бюджета",6.7050000000000001,"строительство","-","-","-",2020,2020,6.7050000000000001,2020,"х"]
[null,"1.1.1.1.35.20.1","Население",206,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.35.21","газоснабжение жилых домов по ул. К. Либкнехта, Красных Партизан, Р. Люксембург, Красноармейской, Красных Командиров в с. Губернское Аргаяшского района Челябинской области","х",2.5329999999999999,"-","-","x","Средства областного бюджета",6.7160000000000002,"строительство","-","-","-",2020,2021,6.7160000000000002,2021,"х"]
[null,"1.1.1.1.35.21.1","Население",115,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.35.22","газоснабжение жилых домов в п. Аргази Аргаяшского муниципального района Челябинской области","х",4.7,"-","-","x","Средства областного бюджета",9.2330000000000005,"строительство","-","-","-",2021,2021,9.2330000000000005,2021,"х"]
[null,"1.1.1.1.35.22.1","Население",98,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.35.23","газоснабжение д. Большая Яумбаева Кузнецкого сельского поселения Аргаяшского района Челябинской области","х",2.09,"-","-","x","Средства областного бюджета",3.8410000000000002,"строительство","-","-","-",2021,2021,3.8410000000000002,2021,"х"]
[null,"1.1.1.1.35.23.1","Население",19,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.35.24","газопровод высокого давления к поселку Малый Агардяш Карабашского городского округа Челябинской области","x",5.7,"-","-","x","Средства местного бюджета",3.85,"строительство",2025,2026,3.85,"-","-","-","-","x"]
[null,"1.1.1.1.35.24.1","Население",202,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.35.25","Строительство газораспределительной сети к домам по ул. Ленина 207,209,205,211 в с. Кузнецкое, Аргаяшского района,Челябинской обл.","x",0.36409999999999998,20,175.2,"x","Средства ЕОГ",2.2299500000000001,"строительство","март 2022","июнь 2022",0.40944999999999998,"июнь 2022","сентябрь 2022",1.8205,"сентябрь 2022","x"]
[null,"1.1.1.1.35.25.1","Население",4,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.35.26","Строительство газораспределительной сети к домам по ул. Братьев Маркиных 11,13,15,15Б,3,4,5,6,7,8,8А,9,9А в с. Кузнецкое, Аргаяшского района, Челябинской обл.","x",0.36259999999999998,65,569.4,"x","Средства ЕОГ",2.2018200000000001,"строительство","март 2022","июнь 2022",0.38882,"июнь 2022","сентябрь 2022",1.8129999999999999,"сентябрь 2022","x"]
[null,"1.1.1.1.35.26.1","Население",13,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.35.27","Строительство газораспределительной сети, расположенной  по ул. Братьев Кауровых №104,106,11,12,16А,1А,24/1,24/2,28А,29,30,31,32,34,41,43,44,45,48,49,50,51,52А/2,54,59,61,66/2,67,68/2,71А,72/1,90,91,96 в с Губернское Аргаяшского района Челябинской области ","x",0.224,160,1401.6,"x","Средства ЕОГ",1.39,"строительство","июнь 2025","сентябрь 2025",0.27,"сентябрь 2025","декабрь 2025",1.1200000000000001,"декабрь 2025","x"]
[null,"1.1.1.1.35.27.1","Население",32,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.35.28","Строительство газораспределительной сети, расположенной по ул. Лесная №3-1,1,15,17,19,21,3,5,5-1,7,9 в д  Большая Яумбаева Аргаяшского района Челябинской области","x",0.6,55,481.8,"x","Средства ЕОГ",3.46,"строительство","июнь 2025","сентябрь 2025",0.46,"сентябрь 2025","декабрь 2025",3,"декабрь 2025","x"]
[null,"1.1.1.1.35.28.1","Население",11,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.35.29","Строительство газораспределительной сети, расположенной  по ул. Лазурная № 1,1А,2,2А,3,3А,4,5,6,7 в п Аргази Аргаяшского района Челябинской области","x",0.45,50,438,"x","Средства ЕОГ",2.65,"строительство","июнь 2025","сентябрь 2025",0.4,"сентябрь 2025","декабрь 2025",2.25,"декабрь 2025","x"]
[null,"1.1.1.1.35.29.1","Население",10,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.35.30","Строительство газораспределительной сети, расположенной  по ул. Российская № 1,5,10,12,13,14,16,2,3,4,6,7,8,9,11 в п Аргази Аргаяшского района Челябинской области","x",0.69,75,657,"x","Средства ЕОГ",3.91,"строительство","июнь 2025","сентябрь 2025",0.46,"сентябрь 2025","декабрь 2025",3.45,"декабрь 2025","x"]
[null,"1.1.1.1.35.30.1","Население",15,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.35.31","Строительство газораспределительной сети, расположенной  по ул. Озерная, 5,14 в с Губернское Аргаяшского района Челябинской области ","x",0.42,10,87.6,"x","Средства ЕОГ",2.5,"строительство","май 2024","август 2024",0.4,"август 2024","ноябрь 2024",2.1,"ноябрь 2024","x"]
[null,"1.1.1.1.35.31.1","Население",2,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.35.32","Строительство газораспределительной сети, расположенной по ул. Береговая,32А,34А,35А,38А,39А,40А,41А,41Б в п Аргази, Аргаяшского района, Челябинской обл.","x",0.5,40,350.4,"x","Средства ЕОГ",2.7565149999999998,"строительство","июнь 2025","сентябрь 2025",0.25651499999999999,"сентябрь 2025","декабрь 2025",2.5,"декабрь 2025","x"]
[null,"1.1.1.1.35.32.1","Население",8,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.35.33","Строительство газораспределительной сети, расположенной  по пер. Уральский № 15А,36А,37А в п Аргази Аргаяшского района Челябинской области","x",0.1,15,131.4,"x","Средства ЕОГ",0.82,"строительство","июнь 2025","сентябрь 2025",0.22,"сентябрь 2025","декабрь 2025",0.6,"декабрь 2025","x"]
[null,"1.1.1.1.35.33.1","Население",3,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.35.34","Строительство газораспределительной сети, расположенной  по пер. Береговой №1,2,3,5 в с Губернское Аргаяшского района Челябинской области ","x",0.06,20,175.2,"x","Средства ЕОГ",0.46400000000000002,"строительство","июнь 2025","сентябрь 2025",0.16400000000000001,"сентябрь 2025","декабрь 2025",0.3,"декабрь 2025","x"]
[null,"1.1.1.1.35.34.1","Население",4,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.35.35","Строительство газораспределительной сети, расположенной  по ул. Звездная № 1,1А в п Аргази Аргаяшского района Челябинской области","x",0.28499999999999998,10,87.6,"x","Средства ЕОГ",2.0099999999999998,"строительство","декабрь 2023","март 2024",0.4,"март 2024","июнь 2024",1.61,"июнь 2024","x"]
[null,"1.1.1.1.35.35.1","Население",2,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.36","Газопровод-отвод к ГРС Аша","x","-","-","-","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x"]
[null,"1.1.1.36","ГРС Аша","x","x",30000,"-","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x"]
[null,"1.1.1.1.36.1","г. Аша газоснабжение жилых домов по ул. Озимина, 22 Партсъезда, Кирова, Уфимская, Нелюбина, Красногвардейская, 40 лет Победы, Кострикова","х",8.86,"-","-","x","Средства областного бюджета",21.623000000000001,"строительство","-","-","-",2017,2017,21.623000000000001,2017,"х"]
[null,"1.1.1.36.2","газоснабжение жилых домов пос. Ук Ашинского муниципального района Челябинской области","х",39.197000000000003,"-","-","x","Средства областного бюджета",66.400000000000006,"строительство","-","-","-",2018,2020,66.400000000000006,2020,"х"]
[null,"1.1.1.1.36.2.1","Население",742,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.36.3","г. Аша. Газоснабжение жилых домов по ул. Оренбургская, ул. Казанская, ул. Фурманова, ул. О. Кошевого, ул. Химическая, ул. Пугачева, ул. Станиславского, ул. Красноармейская, ул. Комсомольская, ул. Гоголя, ул. Ягодная","х",24.116,"-","-","x","Средства областного бюджета",44.198,"строительство","-","-","-",2020,2020,44.198,2020,"х"]
[null,"1.1.1.1.36.3.1","Население",585,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.36.4","газораспределительные сети к жилым домам, расположенным на ул. Заречная, Матросова, Пионерская, Горная, Самарская, Октябрьская, Симская, Мичурина, Васенко, Садовая, Тимирязева в г. Аша Ашинского муниципального района Челябинской области","х",22.622,"-","-","x","Средства областного бюджета",80.903000000000006,"строительство","-","-","-",2021,2021,80.903000000000006,2021,"х"]
[null,"1.1.1.1.36.4.1","Население",951,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.36.5","г. Аша. Газоснабжение жилых домов по ул. Чапаева, ул. Воровского, ул. Шевченко, ул. Злобина, ул. Колина, ул. Дзержинского ул. Уральская, ул. Калинина, ул. Звезда Революции, ул. Спартака, ул. Куйбышева, ул. Металлургическая, ул. Тельмана, ул. Степана Разина, ул. Р. Люксембург, ул. Работницы, ул. Силовая, ул. А. Невского, ул. Пролетарская, ул. Челюскинцев","х",24.245000000000001,"-","-","x","Средства областного бюджета",67.813000000000002,"строительство","-","-","-",2021,2022,67.813000000000002,2022,"х"]
[null,"1.1.1.1.36.5.1","Население",367,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.36.6","г. Аша, пос. Козинский. Газоснабжение жилых домов по ул. Набережная, Энгельса, Чкалова, Гузакова, Дружбы, Осипенко, Новосибирская, 40 лет Октября, Декабристов, Лермонтова, Кирпичная","х",20.754000000000001,"-","-","x","Средства областного бюджета",46.639000000000003,"строительство","-","-","-",2022,2023,46.639000000000003,2023,"х"]
[null,"1.1.1.1.36.6.1","Население",368,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.36.7","Реконструкция газопровода-отвода и ГРС Аша","х",19.7,50000,"-","x","средства организации - собственника Единой системы газоснабжения",180,"Реконструкция",2024,2026,"-",2027,2028,"-",2029,"х"]
[null,"1.1.1.36.8","Газопровод-связка распределительный от ГРС Аша до существующих потребителей ","х",0.5,"-","-","х","средства организации - собственника Единой системы газоснабжения","-","строительство",2025,2026,"-",2027,2028,"-",2029,"х"]
[null,"1.1.1.36.9","Газоснабжение п. Сухая Атя Ашинского муниципального района Челябинской области","х",9,700,6132,"х","Средства местного бюджета",8.5,"строительство",2025,2026,8.5,"-","-","-","-","х"]
[null,"1.1.1.1.36.9.1","Население",98,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.36.10","Газоснабжение п. Усть-Курышка Ашинского муниципального района Челябинской области","х",20,500,4380,"х","Средства местного бюджета",18.850000000000001,"строительство",2025,2026,18.850000000000001,"-","-","-","-","х"]
[null,"1.1.1.1.36.10.1","Население",71,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.36.11","Газоснабжение п. Точильный Ашинского муниципального района Челябинской области","х",11,532,4660,"х","Средства местного бюджета",10.5,"строительство",2025,2026,10.5,"-","-","-","-","х"]
[null,"1.1.1.1.36.11.1","Население",76,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.36.12","Газоснабжение ж/д г.Аша, ул.Уфимская, д.1,3,4а,5,7,9","x",0.26590000000000003,35,306.60000000000002,"x","Средства ЕОГ",0.8574695,"строительство","июнь 2023","сентябрь 2023",9.6288250000000006E-2,"сентябрь 2023","декабрь 2023",0.76118125000000003,"декабрь 2023","х"]
[null,"1.1.1.1.36.12.1","Население",7,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.36.13","Газоснабжение ж/д г.Аша, ул.Первомайская, д.3,5","x",0.1124,10,87.6,"x","Средства ЕОГ",0.38559705999999999,"строительство","июнь 2023","сентябрь 2023",6.1295059999999998E-2,"сентябрь 2023","декабрь 2023",0.32430199999999998,"декабрь 2023","х"]
[null,"1.1.1.1.36.13.1","Население",2,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.36.14","Газоснабжение ж/д г.Аша, ул.Уфимская, д.37, ул.Нелюбина, д.1-9,2-20","x",0.45050000000000001,75,657,"x","Средства ЕОГ",2.1626579100000001,"строительство","декабрь 2027","март 2028",0.25933910999999998,"март 2028","июнь 2028",1.9033188000000001,"июнь 2028","х"]
[null,"1.1.1.1.36.14.1","Население",15,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.36.15","Газоснабжение ж/д г.Аша, ул.Уфимская, д.38, ул.Кирова 43,45","x",8.6999999999999994E-2,15,131.4,"x","Средства ЕОГ",0.53342292000000002,"строительство","июнь 2022","сентябрь 2022",5.1304549999999997E-2,"сентябрь 2022","декабрь 2022",0.48211837000000002,"декабрь 2022","х"]
[null,"1.1.1.1.36.15.1","Население",3,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.36.16","Газоснабжение ж/д г.Аша, ул.Уфимская, д.4,6,8,10,12,14,16","x",0.29370000000000002,35,306.60000000000002,"x","Средства ЕОГ",1.31632221,"строительство","июнь 2022","сентябрь 2022",0.11868020999999999,"сентябрь 2022","декабрь 2022",1.1976420000000001,"декабрь 2022","х"]
[null,"1.1.1.1.36.16.1","Население",7,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.36.17","Газоснабжение ж/д г.Аша, ул.Аксаковская, д.30,32 ","x",6.0999999999999999E-2,10,87.6,"x","Средства ЕОГ",0.27899489,"строительство","июнь 2024","сентябрь 2024",4.7623489999999997E-2,"сентябрь 2024","декабрь 2024",0.2313714,"декабрь 2024","х"]
[null,"1.1.1.1.36.17.1","Население",2,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.36.18","Газоснабжение ж/д г.Аша, ул.Кирова, д.149,151,153, ул.Кострикова, д.12 ","x",0.1171,15,131.4,"x","Средства ЕОГ",0.47159245999999999,"строительство","декабрь 2022","март 2023",7.0973499999999995E-2,"март 2023","июнь 2023",0.40061896000000002,"июнь 2023","х"]
[null,"1.1.1.1.36.18.1","Население",3,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.36.19","Газоснабжение ж/д г.Аша, ул.Кирова, д.155,157,161,165","x",0.1613,20,175.2,"x","Средства ЕОГ",0.51907835999999996,"строительство","декабрь 2022","март 2023",5.6894750000000001E-2,"март 2023","июнь 2023",0.46218361000000002,"июнь 2023","х"]
[null,"1.1.1.1.36.19.1","Население",4,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.36.20","Газоснабжение ж/д г.Аша, ул.Щербакова 1-81,2а-72,Сваровских 1-31,2-34,Чехова 6-32а,Узкоколейная 19-21а ","x",5.7092999999999998,745,6526.2,"x","Средства ЕОГ",20.24281912,"строительство","июнь 2025","сентябрь 2025",1.29737061,"сентябрь 2025","декабрь 2025",18.945448509999999,"декабрь 2025","х"]
[null,"1.1.1.1.36.20.1","Население",149,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.36.21","Газоснабжение ж/д г.Аша, ул.Комсомольская, д.88, 88А","x",4.2000000178813897E-2,10,87.6,"x","Средства ЕОГ",0.25148946999999999,"строительство","июнь 2024","сентябрь 2024",2.8355000000000002E-2,"сентябрь 2024","декабрь 2024",0.22313447,"декабрь 2024","х"]
[null,"1.1.1.1.36.21.1","Население",2,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.36.22","Газоснабжение ж/д г.Аша, ул.Станиславского, д.1,3,4,5,6,7,8","x",0.149499999284744,35,306.60000000000002,"x","Средства ЕОГ",0.64730299999999996,"строительство","июнь 2023","сентябрь 2023",4.7292670000000002E-2,"сентябрь 2023","декабрь 2023",0.60001033000000004,"декабрь 2023","х"]
[null,"1.1.1.1.36.22.1","Население",7,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.36.23","Газоснабжение ж/д г.Аша, ул.Станиславского, д.67,69","x",7.7000000178813893E-2,10,87.6,"x","Средства ЕОГ",0.26129088,"строительство","июнь 2023","сентябрь 2023",1.8488060000000001E-2,"сентябрь 2023","декабрь 2023",0.24280282,"декабрь 2023","х"]
[null,"1.1.1.1.36.23.1","Население",2,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.36.24","Газоснабжение ж/д г.Аша, ул.Кирова,д.4, д.7-27, ул.Уфимская 18-24","x",0.44700000000000001,75,657,"x","Средства ЕОГ",2.4851368300000001,"строительство","декабрь 2027","март 2028",0.27592830000000002,"март 2028","июнь 2028",2.2092085300000002,"июнь 2028","х"]
[null,"1.1.1.1.36.24.1","Население",15,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.36.25","« Газоснабжение жилых домов, расположенных по адресу: Челябинская\nобласть, г. Аша, ул. Химическая №4, 6, 8»","x",5.1999999999999998E-2,15,131.4,"x","Средства ЕОГ",0.19156000000000001,"строительство","июнь 2025","сентябрь 2025",2.724E-2,"сентябрь 2025","декабрь 2025",0.16431999999999999,"декабрь 2025","х"]
[null,"1.1.1.1.36.25.1","Население",3,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.36.26","Строительство газораспределительной сети  по ул. Ягодная, 20, д.22, д.24, д.28 в  г. Аша, Челябинской области","x",0.53900000000000003,20,175.2,"x","Средства ЕОГ",4.7134,"строительство","июнь 2025","сентябрь 2025",2.234,"сентябрь 2025","декабрь 2025",2.4794,"декабрь 2025","х"]
[null,"1.1.1.1.36.26.1","Население",4,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.36.27","Строительство газораспределительной сети по ул. Трактовая 1-25, 2-14, Потемкина 1-15, 2-10, Павлика Морозова 2-38, 3-77, Зеленая 2-64, 1-85, Гагарина 2-136, 3-93, Арматурная 5-63, 6-56, Загородная 1-11, 2-10, З. Космодемьянской 1-25, 4-36, Кутузова 2-48, 3-59, Лесная 1-41, 2-42, Липовская 1-17, 2-26, Пищекомбинатская 1-7, Победы 1-25, 6-18, Сосновая 1-9, 4-8, Чеверевой 2-42, 1-37 в  г. Аша, Челябинской области","x",19.111999999999998,3055,26761.8,"x","Средства ЕОГ",73.770189999999999,"строительство","июнь 2025","сентябрь 2025",4.80063,"сентябрь 2025","декабрь 2025",68.969560000000001,"декабрь 2025","х"]
[null,"1.1.1.1.36.27.1","Население",611,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.36.28","Строительство газораспределительной сети по ул. Узкоколейная, 31В-107 в  г. Аша, Челябинской области","x",2.2850000000000001,170,1489.2,"x","Средства ЕОГ",4.1013900000000003,"строительство","июнь 2024","сентябрь 2024",1.0004999999999999,"сентябрь 2024","декабрь 2024",3.1008900000000001,"декабрь 2024","х"]
[null,"1.1.1.1.36.28.1","Население",34,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.36.29","\"Газоснабжение жилых домов по адресу: Челябинская область, г. Аша, ул. Декабристов (2а-20) \"","x",1.21,130,1138.8,"x","Средства ЕОГ",4.923,"строительство","февраль 2028","май 2028",0.3,"май 2028","август 2028",4.6230000000000002,"август 2028","х"]
[null,"1.1.1.1.36.29.1","Население",26,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.36.30","Газоснабжение жилых домов,  расположенных по адресу: Челябинская область, г Аша, ул  Лебедева (2-44;11-49); Козлова (2-32;1-39); Свердлова (1-35; 2-28); Ленинградская (1-47;2-38); Осокина (1-51;2-34); Мартеновская ( 1-29; 2-22)  Челюскинцев (4-24; 32-38) Островского (1-19;2-16) Николая Изюмова  (1-35;2-32) Силовая (24-30) Крупской (2-18), ул. Масленникова (1-55; 2-20а) Канатная (1-45; 2-50)   Напалкова (1-57; 2-40),  Пушкина (1-63; 2-30), 16 Партсъезда (1-47; 4-36), ","x",15.271000000000001,2620,22951.200000000001,"x","Средства ЕОГ",86.259159999999994,"строительство","июль 2028","октябрь 2028",8.0017999999999994,"октябрь 2028","январь 2029",78.257360000000006,"январь 2029","х"]
[null,"1.1.1.1.36.30.1","Население",524,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.36.31","Газоснабжение жилых домов,  расположенных по адресу: Челябинская область, г Аша, ул. Западная ,  ул. Пирогова   ул. Ушакова,  ул. Суворова ","x",4.5519999999999996,1390,12176.4,"x","Средства ЕОГ",50.427050000000001,"строительство","июнь 2023","сентябрь 2023",10.86107,"сентябрь 2023","декабрь 2023",39.565980000000003,"декабрь 2023","х"]
[null,"1.1.1.1.36.31.1","Население",278,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.36.32","Газоснабжение жилых  домов, расположенных по адресу: Челябинская область, г Аша, Невского, 23, К.Маркса, 62","x",8.2000000000000003E-2,10,87.6,"x","Средства ЕОГ",0.31819999999999998,"строительство","июнь 2025","сентябрь 2025",4.8070000000000002E-2,"сентябрь 2025","декабрь 2025",0.27012999999999998,"декабрь 2025","х"]
[null,"1.1.1.1.36.32.1","Население",2,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.36.33","«Газоснабжение жилых домов по ул. Узкоколейная (9-31б; 2-170а), по ул. Коммуны (1-45/2; 2-60), по ул. Красных Партизан (1-107; 2-94), по ул. Гоголя (1, 3), по ул. М. Горького (1-87; 2-58); по ул. 8 Марта (1-97; 2-42) по ул. Леваневского (1-101; 2-30) в г. Аша Челябинской области»","x",18.792000000000002,2330,20410.8,"x","Средства ЕОГ",64.219040000000007,"строительство","июнь 2023","сентябрь 2023",6.3979499999999998,"сентябрь 2023","декабрь 2023",57.821089999999998,"декабрь 2023","х"]
[null,"1.1.1.1.36.33.1","Население",466,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.36.34","«Газоснабжение жилых домов по ул. Котельникова (1-77; 2-34а), по ул. Дмитрова (5-63; 2-34а), по ул. Водопьянова (3-59; 4-32), по ул. Иркутская (7- 59; 2-40), по ул. Хабаровская (13-61; 4-32), по ул. Труда (13-65; 8-20), по ул. Златоустовская (9-41; 10-38), по ул. Северная (1а-17) в г. Аша Челябинской области»","x",12.771000000000001,1545,13534.2,"x","Средства ЕОГ",54.506169999999997,"строительство","июнь 2024","сентябрь 2024",5.2704500000000003,"сентябрь 2024","декабрь 2024",49.235720000000001,"декабрь 2024","х"]
[null,"1.1.1.1.36.34.1","Население",309,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.36.35","Газоснабжение жилых домов, расположенных  по адресу: Челябинская область, г. Аша,  Красноармейская 14-26","x",0.19,35,306.60000000000002,"x","Средства ЕОГ",0.69993000000000005,"строительство","июнь 2025","сентябрь 2025",9.9529999999999993E-2,"сентябрь 2025","декабрь 2025",0.60040000000000004,"декабрь 2025","х"]
[null,"1.1.1.1.36.35.1","Население",7,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.36.36","Газоснабжение жилых домов, расположенных  по адресу: Челябинская область, г. Аша,  Олега Кошевого 27,29","x",6.6000000000000003E-2,10,87.6,"x","Средства ЕОГ",0.42477300000000001,"строительство","июнь 2024","сентябрь 2024",5.8076999999999997E-2,"сентябрь 2024","декабрь 2024",0.36669600000000002,"декабрь 2024","х"]
[null,"1.1.1.1.36.36.1","Население",2,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.36.37","Газоснабжение жилых домов, расположенных  по адресу: Челябинская область, г. Аша,  Узкоколейная 3,5,7","x",7.0000000000000007E-2,15,131.4,"x","Средства ЕОГ",0.22356000000000001,"строительство","июнь 2024","сентябрь 2024",7.7539999999999998E-2,"сентябрь 2024","декабрь 2024",0.14602000000000001,"декабрь 2024","х"]
[null,"1.1.1.1.36.37.1","Население",3,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.36.38","Газоснабжение жилых домов, расположенных  по адресу: Челябинская область, г. Аша,  Красноармейская 72-76","x",7.8E-2,15,131.4,"x","Средства ЕОГ",0.502,"строительство","июнь 2024","сентябрь 2024",6.8629999999999997E-2,"сентябрь 2024","декабрь 2024",0.43336999999999998,"декабрь 2024","х"]
[null,"1.1.1.1.36.38.1","Население",3,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.36.39","Газоснабжение жилых домов по адресу: Челябинская область, г. Аша,  ул. Кирова д. 4, 6","x",0.04,10,87.6,"x","Средства ЕОГ",0.37480000000000002,"строительство","июнь 2024","сентябрь 2024",5.9200000000000003E-2,"сентябрь 2024","декабрь 2024",0.31559999999999999,"декабрь 2024","х"]
[null,"1.1.1.1.36.39.1","Население",2,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.36.40","«Сеть газораспределения жилых домов, расположенных по адресу: Челябинская обл., Ашинский р-н, п. Новозаречный, ул. Трамшак, д. 1-7»","x",1.64,25,219,"x","Средства ЕОГ",8.1753599999999996E-3,"строительство","июнь 2024","сентябрь 2024",2.8200000000000002E-4,"сентябрь 2024","декабрь 2024",7.8933600000000003E-3,"декабрь 2024","х"]
[null,"1.1.1.1.36.40.1","Население",5,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.36.41","«Сеть газораспределения жилых домов, расположенных по адресу: Челябинская обл., Ашинский р-н, п. Новозаречный, ул. Зеленая д. 1-7, 2-6, ул. Луговая 1-9, 2-8, ул. Набережная д. 1-3, 2-4, ул. ул. Нефтяников, д. 1А-15 кв.2, 2-22, ул. Школьная д. 1-13 кв. 2, 2-14 кв.2»","x",3.55,450,3942,"x","Средства ЕОГ",1.7725359999999999E-2,"строительство","июнь 2024","сентябрь 2024",2.8200000000000002E-4,"сентябрь 2024","декабрь 2024",1.7443360000000002E-2,"декабрь 2024","х"]
[null,"1.1.1.1.36.41.1","Население",90,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.36.42","«Сеть газораспределения жилых домов, расположенных по адресу: Челябинская обл., Ашинский р-н, г. Аша, ул Вокзальная, д 11,15»","x",0.02,10,87.6,"x","Средства ЕОГ",2.6333124999999998E-4,"строительство","июнь 2024","сентябрь 2024",4.333125E-5,"сентябрь 2024","декабрь 2024",2.2000000000000001E-4,"декабрь 2024","х"]
[null,"1.1.1.1.36.42.1","Население",2,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.37","Газопровод-отвод к ГРС Сим","x","-","-","-","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x"]
[null,"1.1.1.37","ГРС Сим","x","x",10000,"-","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x"]
[null,"1.1.1.1.37.1","г. Сим. Газоснабжение жилых домов по ул. Пугачева, Маяковского, Курчатова, 1 Мая, Сибирева, Нагорной, Кутузова, Свободы, Володарского","х",17.753,"-","-","x","Средства областного бюджета",47.424999999999997,"строительство","-","-","-",2020,2020,47.424999999999997,2020,"х"]
[null,"1.1.1.1.37.1.1","Население",475,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.37.2","газоснабжение индивидуальных жилых домов по ул. Гайдара, Ломоносова, Островского, Суворова, Уральская, Строителей, 40 лет Октября, Мира, Молодежная, Набережная, Победы в п. Клевер в г. Сим Ашинского муниципального района Челябинской области","х",5.2869999999999999,"-","-","x","Средства областного бюджета",12.804,"строительство","-","-","-",2020,2020,12.804,2020,"х"]
[null,"1.1.1.1.37.2.1","Население",119,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.37.3","Челябинская область. Ашинский район. Город Сим. Газоснабжение жилых домов по ул. Ковшова, Чехова, Минцевича, Луговая, Красноармейская, Ленина","х",15.273,"-","-","x","Средства областного бюджета",3.6789999999999998,"строительство","-","-","-",2020,2020,3.6789999999999998,2020,"х"]
[null,"1.1.1.1.37.3.1","Население",423,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.37.4","Ашинский муниципальный район. Газоснабжение жилых домов станции Симская","х",21.657,"-","-","x","Средства областного бюджета",76.917000000000002,"строительство","-","-","-",2022,2023,76.917000000000002,2023,"х"]
[null,"1.1.1.1.37.4.1","Население",367,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.37.5","Газоснабжение ж/д г.Сим, ул.Ленина, д.62-90","x",0.75505,70,613.20000000000005,"x","Средства ЕОГ",1.9217687800000001,"строительство","июнь 2023","сентябрь 2023",0.16814834000000001,"сентябрь 2023","декабрь 2023",1.7536204399999999,"декабрь 2023","x"]
[null,"1.1.1.1.37.5.1","Население",14,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.37.6","Газоснабжение ж/д г.Сим, ул.Советская, д.2-14","x",0.19655,40,350.4,"x","Средства ЕОГ",0.66078806000000001,"строительство","июнь 2022","сентябрь 2022",8.8787389999999994E-2,"сентябрь 2022","декабрь 2022",0.57200066999999999,"декабрь 2022","x"]
[null,"1.1.1.1.37.6.1","Население",8,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.37.7","Газоснабжение ж/д г.Сим, ул.Набережная, д.17-27,36-52, ул.Октября, д.41-59","x",0.995,130,1138.8,"x","Средства ЕОГ",3.4705878999999999,"строительство","июнь 2023","сентябрь 2023",0.37221394000000002,"сентябрь 2023","декабрь 2023",3.09837396,"декабрь 2023","x"]
[null,"1.1.1.1.37.7.1","Население",26,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.37.8","Газоснабжение ж/д г.Сим, ул.Революции, д.131,133а,135,137","x",0.2162,20,175.2,"x","Средства ЕОГ",0.68969002999999995,"строительство","июнь 2025","сентябрь 2025",0.11534435,"сентябрь 2025","декабрь 2025",0.57434567999999997,"декабрь 2025","x"]
[null,"1.1.1.1.37.8.1","Население",4,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.37.9","Газоснабжение ж/д г.Сим, ул.40 лет Октября, д.39,40,41,42,43,44,45","x",0.5071,70,613.20000000000005,"x","Средства ЕОГ",3.1322911900000001,"строительство","июнь 2022","сентябрь 2022",0.24045560999999999,"сентябрь 2022","декабрь 2022",2.89183558,"декабрь 2022","x"]
[null,"1.1.1.1.37.9.1","Население",14,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.37.10","Газоснабжение ж/д г.Сим, ул.Островского, д.1,3,5,7,9,11,13","x",0.23330000000000001,40,350.4,"x","Средства ЕОГ",0.89584240000000004,"строительство","декабрь 2022","март 2023",9.8928600000000005E-2,"март 2023","июнь 2023",0.79691380000000001,"июнь 2023","x"]
[null,"1.1.1.1.37.10.1","Население",8,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.37.11","Газоснабжение ж/д г.Сим, ул.Октября, д.61,63,65,67,67а,71","x",0.216,25,219,"x","Средства ЕОГ",0.53973521000000002,"строительство","июнь 2022","сентябрь 2022",6.7364209999999994E-2,"сентябрь 2022","декабрь 2022",0.47237099999999999,"декабрь 2022","x"]
[null,"1.1.1.1.37.11.1","Население",5,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.37.12","Газоснабжение ж/д г.Сим, ул.Ленина, д.54,60","x",9.9400000000000002E-2,15,131.4,"x","Средства ЕОГ",0.28344633000000002,"строительство","июнь 2023","сентябрь 2023",1.8229749999999999E-2,"сентябрь 2023","декабрь 2023",0.26521657999999998,"декабрь 2023","x"]
[null,"1.1.1.1.37.12.1","Население",3,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.37.13","Газоснабжение жилых домов, расположенных  по адресу :\nЧелябинская область , г. Сим ,8 марта 77,  ул . Октября , 62-72","x",0.43,25,219,"x","Средства ЕОГ",1.79213,"строительство","июнь 2023","сентябрь 2023",0.25202000000000002,"сентябрь 2023","декабрь 2023",1.5401100000000001,"декабрь 2023","x"]
[null,"1.1.1.1.37.13.1","Население",5,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.37.14","Газоснабжение жилых домов,  расположенных  по адресу Челябинская область,  г Сим, Железнодорожная 111, 115","x",0.21,10,87.6,"x","Средства ЕОГ",0.87519000000000002,"строительство","июнь 2024","сентябрь 2024",0.12307999999999999,"сентябрь 2024","декабрь 2024",0.75210999999999995,"декабрь 2024","x"]
[null,"1.1.1.1.37.14.1","Население",2,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.37.15","\"Газоснабжение жилого дома, расположенного по адресу: Челябинская область, г. Сим, ул. Свободы, д. 18,18А\"","x",7.0000000000000007E-2,10,87.6,"x","Средства ЕОГ",0.36,"строительство","июнь 2024","сентябрь 2024",0.11,"сентябрь 2024","декабрь 2024",0.25,"декабрь 2024","x"]
[null,"1.1.1.1.37.15.1","Население",2,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.37.16","\"Газоснабжение жилого дома, расположенного по адресу: Челябинская область, г. Сим, ул. Революции, д. 25,33\"","x",0.17,10,87.6,"x","Средства ЕОГ",0.96499999999999997,"строительство","июнь 2024","сентябрь 2024",0.23,"сентябрь 2024","декабрь 2024",0.73499999999999999,"декабрь 2024","x"]
[null,"1.1.1.1.37.16.1","Население",2,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.38","Газопровод-отвод к ГРС Бреды","x","-","-","-","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x"]
[null,"1.1.1.38","ГРС  Бреды","x","x",10000,"-","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x"]
[null,"1.1.1.38.1","Газоснабжение п. Новоамурский Брединский муниципальный район Челябинской области","х",4.8959999999999999,340.8,2985.4079999999999,"x","Средства областного бюджета",19.094999999999999,"строительство",2023,2024,5.2830000000000004,2024,2024,15.721,2024,"х"]
[{"$nulls":8},"Средства местного бюджета",1.909]
[null,"1.1.1.1.38.1.1","Население",40,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.38.2","Подводящий газопровод к п. Атамановский Брединского муниципального района Челябинской области","х",23,794,6955.44,"x","Средства местного бюджета",4.0599999999999996,"строительство",2024,2025,5.8,"-","-","-","-","х"]
[{"$nulls":8},"Средства областного бюджета",1.74]
[null,"1.1.1.1.38.2.1","Население",173,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.38.3","Газоснабжение с. Ясная поляна Брединского муниципального района Челябинской области","х",8.1999999999999993,"-","-","x","Средства местного бюджета",2.9,"строительство",2026,2026,2.9,"-","-","-","-","х"]
[null,"1.1.1.1.38.3.1","Население",40,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.38.4","Газоснабжение п. Коряжный Брединского муниципального района Челябинской области","х",0.35,"-","-","x","Средства местного бюджета",1,"строительство",2026,2026,1,"-","-","-","-","х"]
[null,"1.1.1.1.38.4.1","Население",52,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.38.5","Газоснабжение с. Сосновка Брединского муниципального района Челябинской области","х",8.1,"-","-","x","Средства местного бюджета",2.7,"строительство",2026,2026,2.7,"-","-","-","-","х"]
[null,"1.1.1.1.38.5.1","Население",67,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.38.6","Газоснабжение п. Березовка Брединского муниципального района Челябинской области","х",7.8,"-","-","x","Средства местного бюджета",2.2999999999999998,"строительство",2026,2026,2.2999999999999998,"-","-","-","-","х"]
[null,"1.1.1.1.38.6.1","Население",12,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.38.7","Газоснабжение п. Новый Брединского муниципального района Челябинской области. 1 очередь - подводящий газопровод к п. Новый и газоснабжение жилых домов по ул. Целинной","х",8.58,215,1883.4,"x","Средства областного бюджета",12.08,"строительство","-","-","-",2017,2017,12.08,2017,"х"]
[null,"1.1.1.1.38.7.1","Население",55,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.38.8","Газоснабжение п. Новый Брединский муниципальный район Челябинской области. 2 очередь - распределительный газопровод к жилым домам п. Новый","х",2.2879999999999998,215,1883.4,"х","Средства областного бюджета",2.72,"строительство","-","-","-",2017,2017,2.72,2017,"х"]
[null,"1.1.1.1.38.8.1","Население",55,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.38.9","Газоснабжение многоквартирных домов д.2, д.3, д.4, д.5, д.6, д.7, д.8 мкр. Целинстрой в п.Бреды, Брединского района, Челябинской области","х",0.5,"-","-","х","Средства местного бюджета",0.2,"строительство",2025,2026,0.2,"-","-","-","-","х"]
[null,"1.1.1.1.38.9.1","Население",7,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.38.10","Сеть г/р н/д с г/п-вводами Брединский р-он, п.Бреды, ул.Карла Либкнехта д.10,12,17","x",8.7300000000000003E-2,15,131.4,"x","Средства ЕОГ",0.38252087000000001,"строительство","июнь 2023","сентябрь 2023",9.5582100000000003E-2,"сентябрь 2023","декабрь 2023",0.28693877000000001,"декабрь 2023","x"]
[null,"1.1.1.1.38.10.1","Население",3,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.38.11","Сеть г/р н/д с г/п-вводами Брединский р-он, п.Рымникский, пер.Восточный д.2,4,пер.Солнечный д.2,ул.Кооперативная д.7,8,9","x",0.43130000000000002,30,262.8,"x","Средства ЕОГ",1.3030666099999999,"строительство","март 2023","июнь 2023",0.27347902000000002,"июнь 2023","сентябрь 2023",1.02958759,"сентябрь 2023","x"]
[null,"1.1.1.1.38.11.1","Население",6,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.38.12","Сеть г/р н/д с г/п-вводами Брединский р-он, п.Рымникский, ул.Кооперативная д.32,41,ул.Советская д.33,35,38","x",0.48780000000000001,25,219,"x","Средства ЕОГ",1.72431501,"строительство","апрель 2023","июль 2023",0.40516625000000001,"июль 2023","октябрь 2023",1.31914876,"октябрь 2023","x"]
[null,"1.1.1.1.38.12.1","Население",5,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.38.13","Газоснабжение ж/д Красноармейский р-н, п.Новый, ул.Рыбацкая, д.4,8 ","x",0.107199999904633,10,87.6,"x","Средства ЕОГ",0.33961599999999997,"строительство","июнь 2023","сентябрь 2023",5.3809999999999997E-2,"сентябрь 2023","декабрь 2023",0.285806,"декабрь 2023","x"]
[null,"1.1.1.1.38.13.1","Население",2,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.38.14","Сеть г/р с/д с устан.ПРГ,с г/п-ввод. н/д Брединский р-он, п.Бреды ул.Левонабережная, ул.Возгорная, ул.Баумана","x",3.4866000000000001,190,1664.4,"x","Средства ЕОГ",16.396090319999999,"строительство","июнь 2025","сентябрь 2025",1.8750403600000001,"сентябрь 2025","декабрь 2025",14.521049959999999,"декабрь 2025","x"]
[null,"1.1.1.1.38.14.1","Население",38,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.38.15","Сеть г/р н/д с г/п-вводами Брединский р-он, п.Калининский, ул.Магнитная д.11,12,22,23,26,28,30,4,9, ул.Амурская д.55","x",1.8117000000000001,50,438,"x","Средства ЕОГ",10.381608379999999,"строительство","июнь 2024","сентябрь 2024",1.46387779,"сентябрь 2024","декабрь 2024",8.9177305899999997,"декабрь 2024","x"]
[null,"1.1.1.1.38.15.1","Население",10,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.38.16","Строительство сети газораспределения низкого давления с газопроводами-вводами по адресам: Челябинская область, Брединский район, п.Андреевский, ул.Заречная д.1, 3, 6, 5, 8, 10, 12, 13, 16, 18, 20.","x",1,55,481.8,"x","Средства ЕОГ",3.1960000000000002,"строительство","июль 2022","октябрь 2022",0.83,"октябрь 2022","январь 2023",2.3660000000000001,"январь 2023","x"]
[null,"1.1.1.1.38.16.1","Население",11,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.38.17","Строительство сети газораспределения низкого давления с газопроводами-вводами по адресам: Челябинская область, Брединский район, п.Бреды, ул.Нефтебазовская д.4 кв.1, д.4 кв.2, д.4 к.3, д.6 кв.1, д.6 кв.2.","x",0.16,25,219,"x","Средства ЕОГ",0.51136000000000004,"строительство","май 2024","август 2024",0.1328,"август 2024","ноябрь 2024",0.37856000000000001,"ноябрь 2024","x"]
[null,"1.1.1.1.38.17.1","Население",5,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.38.18","Газоснабжение домовладений, расположенных по адресам: Челябинская область, Красноармейский район, поселок Октябрьский, улица Степная","x",0.4,40,350.4,"x","Средства ЕОГ",0.7,"строительство","июнь 2024","сентябрь 2024",0.1,"сентябрь 2024","декабрь 2024",0.6,"декабрь 2024","x"]
[null,"1.1.1.1.38.18.1","Население",8,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.38.19","Строительство газопровода-ввода низкого давления Брединский р-он, п.Калининский, ул.Береговая д.11","x",0.43,5,43.8,"x","Средства ЕОГ",1.3742799999999999,"строительство","июнь 2024","сентябрь 2024",0.3569,"сентябрь 2024","декабрь 2024",1.01738,"декабрь 2024","x"]
[null,"1.1.1.1.38.19.1","Население","1","x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.39","Газопровод-отвод к ГРС Южный","x","-","-","-","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x"]
[null,"1.1.1.39","ГРС Южный","x","x",6200,"-","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x"]
[null,"1.1.1.39.1","Газопровод межпоселковый от газопровода н.п. Павловский на н.п. Восточный Брединского района","х",19.73,"-","-","x","Средства местного бюджета",3.5,"строительство",2026,2026,3.5,"-","-","-","-","х"]
[null,"1.1.1.1.39.1.1","Население",62,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.39.2","Газоснабжение с. Синий Шихан Брединского муниципального района Челябинской области","х",4.8,"-","-","x","Средства местного бюджета",1.5,"строительство",2026,2026,1.5,"-","-","-","-","х"]
[null,"1.1.1.1.39.2.1","Население",23,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.40","Газопровод-отвод к ГРС Боровое","x","-","-","-","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x"]
[null,"1.1.1.40","ГРС Боровое","x","x",5000,"-","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x"]
[null,"1.1.1.40.1","Газоснабжение п. Новогеоргиевский, Брединский муниципальный район Челябинской области","х",3.4,500,4380,"x","Средства местного бюджета",1.8,"строительство",2025,2026,1.8,"-","-","-","-","х"]
[null,"1.1.1.1.40.1.1","Население",133,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.40.2","Газоснабжение п. Могутовский, Брединский муниципальный район, Челябинской области","х",16,420,3679.2,"x","Средства местного бюджета",7.5,"строительство",2025,2026,7.5,"-","-","-","-","х"]
[null,"1.1.1.1.40.2.1","Население",231,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.40.3","Газораспределительная сеть н/д с г/п-вводами Брединский р-он, с.Боровое, ул.Металлургическая, д.16 кв.1, д.16 кв.2","x",2.6800000000000001E-2,10,87.6,"x","Средства ЕОГ",0.20971414999999999,"строительство","февраль 2022","май 2022",6.1805430000000001E-2,"май 2022","август 2022",0.14790871999999999,"август 2022","x"]
[null,"1.1.1.1.40.3.1","Население",2,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.40.4","Сеть г/р н/д с г/п-вводами Брединский р-он п.Княженский, пер.Газовый,д.10,20,22 кв.1,2","x",0.34910000000000002,20,175.2,"x","Средства ЕОГ",0.66857909999999998,"строительство","июнь 2023","сентябрь 2023",0.61590919,"сентябрь 2023","декабрь 2023",5.266991E-2,"декабрь 2023","x"]
[null,"1.1.1.1.40.4.1","Население",4,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.40.5","Строительство газопровода среднего давления с установкой ПРГ, сети газораспределения низкого давления с газопроводами-вводами по адресам: Челябинская область, Брединский район, п.Гогино, ул.Степная, ул.Пристанционная.","x",3.2,300,2628,"x","Средства ЕОГ",10.2272,"строительство","апрель 2024","июль 2024",2.6560000000000001,"июль 2024","октябрь 2024",7.5712000000000002,"октябрь 2024","x"]
[null,"1.1.1.1.40.5.1","Население",60,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.41","Газопровод-отвод к ГРС Варна","x","-","-","-","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x"]
[null,"1.1.1.41","ГРС Варна","x","x",80000,"-","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x"]
[null,"1.1.1.1.41.1","газификация жилых домов ул. Кузина, ул. Зуева, ул. Пограничной, ул. Рябиновая, ул. Светлая, пер. 1-й Дачный, 2-й Дачный в с. Варна Варненского муниципального района Челябинской области","х",2.96,"-","-","x","Средства местного бюджета",3.383,"строительство",2019,2019,"-",2020,2020,"-",2020,"х"]
[null,"1.1.1.1.41.1.1","Население",83,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.41.2","Подводящий газопровод высокого давления к п. Алтырка Покровского сельского поселения Варненского муниципального района","х",10.16,"-","-","x","Средства местного бюджета",4.5,"строительство",2020,2021,4.5,2023,2023,29.071999999999999,2023,"Х"]
[{"$nulls":8},"Средства областного бюджета",29.071999999999999]
[null,"1.1.1.1.41.2.1","Население",288,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.41.3","Подводящий газопровод среднего давления к п.Саламат Варненского муниципального района","х",8,"-","-","x","Средства местного бюджета",4.5,"строительство",2021,2021,4.5,2022,2022,9.9160000000000004,2022,"Х"]
[{"$nulls":8},"Средства областного бюджета",9.9160000000000004]
[null,"1.1.1.1.41.3.1","Население",234,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.41.4","Газоснабжение п. Караоба Варненского муниципального района Челябинской области ","х",19.920000000000002,"-","-","x","Средства местного бюджета",4.8,"строительство",2026,2026,4.8,"-","-","-","-","х"]
[null,"1.1.1.1.41.4.1","Население",138,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.41.5","Подводящий газопровод высокого давления к п. Новокулевчи","х",13.9,"-","-","x","Средства местного бюджета",7,"строительство",2025,2026,7,"-","-","-","-","х"]
[null,"1.1.1.1.41.5.1","Население",64,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.41.6","Подводящий газопровод высокого давления поселок Казановка - поселок Алексеевка Варненского муниципального района Челябинской области","х",7.3250000000000002,"-","-","x","Средства областного бюджета",23.385999999999999,"строительство","-","-","-",2017,2017,23.385999999999999,"-","х"]
[null,"1.1.1.1.41.6.1","Население",257,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.41.7","газоснабжение жилых домов в селе Алексеевка Варненского муниципального района Челябинской области","х",17.808,"-","-","x","Средства областного бюджета",22.039000000000001,"строительство","-","-","-",2017,2018,22.039000000000001,"-","х"]
[null,"1.1.1.1.41.7.1","Население",294,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.41.8","подводящий газопровод высокого давления для газоснабжения жилых домов с. Лейпциг Варненского района Челябинской области","х",6.407,"-","-","x","Средства областного бюджета",10,"строительство","-","-","-",2018,2018,14.2,2019,"х"]
[{"$nulls":8},"Средства местного бюджета",4.2]
[null,"1.1.1.1.41.8.1","Население",767,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.41.9","газоснабжение жилых домов в селе Лейпциг Варненского района Челябинской области","х",13.157999999999999,"-","-","x","Средства областного бюджета",15,"строительство","-","-","-",2019,2019,22,2019,"х"]
[{"$nulls":8},"Средства местного бюджета",7]
[null,"1.1.1.1.41.9.1","Население",183,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.41.10","Техническое перевооружение объекта ГТС для подключения КСПГ «Варна»","х","-","-","-","x","средства организации - собственника Единой системы газоснабжения",180,"Реконструкция",2026,2027,"-",2028,2029,"-",2029,"х"]
[null,"1.1.1.41.11","Подводящий и разводящий газопровод к поселку Ольховка Великопетровского сельского поселения Карталинского района","х",8.85,389,3407.64,"x","Средства областного бюджета",2.7650000000000001,"строительство",2024,2025,2.7650000000000001,2026,2026,"-",2026,"х"]
[{"$nulls":8},"Средства местного бюджета","-"]
[null,"1.1.1.1.41.11.1","Население",151,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.41.12","Подводящий и разводящий газопровод к деревне Горная Великопетровского сельского поселения Карталинского района","х",15.4,179,1568.04,"x","Средства областного бюджета",2.64,"строительство",2024,2025,2.64,2026,2026,"-",2026,"х"]
[{"$nulls":8},"Средства местного бюджета","-"]
[null,"1.1.1.1.41.12.1","Население",61,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.41.13","распределительный газопровод с. Великопетровка Карталинского муниципального района Челябинской области","х",16.414999999999999,1280.9000000000001,11220.683999999999,"x","Средства областного бюджета",26.59,"строительство","-","-","-",2019,2020,26.59,2020,"х"]
[null,"1.1.1.1.41.13.1","Население",416,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.41.14","Сеть г/р н/д с г/п-вводами Варненский р-он, с.Варна, ул.Кузина д.4,6,8,10","x",0.1371,20,175.2,"x","Средства ЕОГ",0.52643635,"строительство","июнь 2025","сентябрь 2025",0.11363297999999999,"сентябрь 2025","декабрь 2025",0.41280337,"декабрь 2025","х"]
[null,"1.1.1.1.41.14.1","Население",4,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.41.15","Сеть г/р н/д с г/п-вводами Варненский р-он, с.Варна, ул.Светлая д.14,16,18,20/1,20/2,22,24,26,28","x",0.30380000000000001,45,394.2,"x","Средства ЕОГ",1.14207488,"строительство","март 2023","июнь 2023",0.28928540000000003,"июнь 2023","сентябрь 2023",0.85278947999999999,"сентябрь 2023","х"]
[null,"1.1.1.1.41.15.1","Население",9,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.41.16","Сеть г/р н/д с г/п-вводами Варненский р-он, с.Варна, ул.Кузина д.24,26,28,30,32,34,36","x",0.23749999999999999,35,306.60000000000002,"x","Средства ЕОГ",0.84039366999999998,"строительство","июнь 2023","сентябрь 2023",0.33906430999999998,"сентябрь 2023","декабрь 2023",0.50132935999999995,"декабрь 2023","х"]
[null,"1.1.1.1.41.16.1","Население",7,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.41.17","Сеть г/р н/д с г/п-вводами Варненский р-он, с.Варна, ул.Кузина д.3,5,7,9,11,13,15,17кв.1,17кв.2,19,21,23,25,27,29","x",0.52159999999999995,75,657,"x","Средства ЕОГ",1.7384981799999999,"строительство","июнь 2023","сентябрь 2023",0.47500519000000002,"сентябрь 2023","декабрь 2023",1.26349299,"декабрь 2023","х"]
[null,"1.1.1.1.41.17.1","Население",15,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.41.18","Сеть г/р н/д с г/п-вводами Варненский р-он, с.Варна, ул.Кузина д.58,60,62,64","x",0.14380000000000001,20,175.2,"x","Средства ЕОГ",0.47426116000000001,"строительство","июнь 2023","сентябрь 2023",0.20891687,"сентябрь 2023","декабрь 2023",0.26534428999999998,"декабрь 2023","х"]
[null,"1.1.1.1.41.18.1","Население",4,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.41.19","Сеть г/р н/д с г/п-вводами Варненский р-он, с.Варна, ул.Кузина д.59,61,63,65,67,69,69А,71","x",0.2485,40,350.4,"x","Средства ЕОГ",0.89091635999999996,"строительство","июнь 2023","сентябрь 2023",0.34406792000000003,"сентябрь 2023","декабрь 2023",0.54684843999999999,"декабрь 2023","х"]
[null,"1.1.1.1.41.19.1","Население",8,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.41.20","Сеть г/р н/д с г/п-ввод.с.Варна,улУрал-ая д11;улКочурова д1,2,2А,3,4,5,6;улСев-я д8,8А,8Б,10Б,12,14,14А,16,18,22,24,26,26А,28,30;улКоз-а д1,4,5,7","x",1.4605999999999999,125,1095,"x","Средства ЕОГ",4.5898979899999999,"строительство","июнь 2022","сентябрь 2022",1.5466751299999999,"сентябрь 2022","декабрь 2022",3.0432228600000002,"декабрь 2022","х"]
[null,"1.1.1.1.41.20.1","Население",25,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.41.21","Газораспределительная сеть н/д и г/п-вводов с.Варна,ул.Сафонова д.1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29","x",0.62929999999999997,70,613.20000000000005,"x","Средства ЕОГ",2.4670087000000001,"строительство","июнь 2023","сентябрь 2023",0.29951929999999999,"сентябрь 2023","декабрь 2023",2.1674894,"декабрь 2023","х"]
[null,"1.1.1.1.41.21.1","Население",14,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.41.22","Газоснабжение ж/д Варненский р-н, п.Солнце, ул.Заречная, д.8,7","x",0.2626,10,87.6,"x","Средства ЕОГ",1.8226819400000001,"строительство","июнь 2022","сентябрь 2022",0.26633955999999998,"сентябрь 2022","декабрь 2022",1.55634238,"декабрь 2022","х"]
[null,"1.1.1.1.41.22.1","Население",2,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.41.23","Сеть г/р н/д с г/п-вводами Варненский р-он, с.Варна, ул.Сафонова д.2А,2Б","x",7.51E-2,10,87.6,"x","Средства ЕОГ",0.34547940999999999,"строительство","июнь 2025","сентябрь 2025",5.670679E-2,"сентябрь 2025","декабрь 2025",0.28877261999999998,"декабрь 2025","х"]
[null,"1.1.1.1.41.23.1","Население",2,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.41.24","Сеть г/р н/д с г/п-вводами Варненский р-он, с.Варна, ул.Сафонова д.4,6,8,10,12","x",0.26179999999999998,25,219,"x","Средства ЕОГ",0.80595868000000004,"строительство","июнь 2023","сентябрь 2023",0.15282645,"сентябрь 2023","декабрь 2023",0.65313222999999998,"декабрь 2023","х"]
[null,"1.1.1.1.41.24.1","Население",5,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.41.25","Сеть г/р н/д с г/п-вводами Варненский р-он, с.Новопокровка, ул.Солнечная д.7,23,25","x",0.57199999999999995,15,131.4,"x","Средства ЕОГ",1.6241135799999999,"строительство","октябрь 2022","январь 2023",0.48305800999999998,"январь 2023","апрель 2023",1.14105557,"апрель 2023","х"]
[null,"1.1.1.1.41.25.1","Население",3,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.41.26","Сеть г/р с/д с установкой ПРГ, с г/п-вводами н/д Варненский р-он, с.Варна, ул.Ленина д.16В кв.1,14А кв.3,14А кв.1","x",0.26550000000000001,20,175.2,"x","Средства ЕОГ",1.59249314,"строительство","май 2023","август 2023",0.32471935000000002,"август 2023","ноябрь 2023",1.2677737899999999,"ноябрь 2023","х"]
[null,"1.1.1.1.41.26.1","Население",4,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.41.27","Строительство газопровода-ввода низкого давления Варненский р-он, с.Варна, ул.Лейпцигская д.29 кв.1,кв.2","x",7.2800000000000004E-2,10,87.6,"x","Средства ЕОГ",0.2643008,"строительство","июль 2023","октябрь 2023",8.5628129999999997E-2,"октябрь 2023","январь 2024",0.17867267000000001,"январь 2024","х"]
[null,"1.1.1.1.41.27.1","Население",2,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.41.28","Строительство газопровода-ввода низкого давления Варненский р-он,п.Большевик, ул.Черемушки д.1,2","x",0.52090000000000003,10,87.6,"x","Средства ЕОГ",1.3570559799999999,"строительство","август 2023","ноябрь 2023",0.41089367999999998,"ноябрь 2023","февраль 2024",0.94616230000000001,"февраль 2024","х"]
[null,"1.1.1.1.41.28.1","Население",2,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.41.29","Сеть г/р н/д с г/п-вводами Варненский р-он, с.Варна, ул.Ленина д.2 кв.1, д.2 кв.2","x",8.5300000190734901E-2,10,87.6,"x","Средства ЕОГ",0.46540669000000001,"строительство","июль 2023","октябрь 2023",0.17454813999999999,"октябрь 2023","январь 2024",0.29085854999999999,"январь 2024","х"]
[null,"1.1.1.1.41.29.1","Население",2,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.41.30","Сеть г/р н/д с г/п-вводами Варн.р-н, с.Варна, пер.им.Геннадия Черемных,пер.им.Николая Патоличева,пер.Коннова А.А.,ул.им.Георгия Дружинина,ул.Восточная","x",1.8822000000000001,190,1664.4,"x","Средства ЕОГ",7.0349934999999997,"строительство","июнь 2025","сентябрь 2025",1.3237923300000001,"сентябрь 2025","декабрь 2025",5.7112011699999998,"декабрь 2025","х"]
[null,"1.1.1.1.41.30.1","Население",38,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.41.31","Сеть г/р с/д с устан.ПРГ,с г/п-ввод. н/д Варнен.р-он, с.Варна, тер.центра соц.помощи д.1А кв.1, д.1А кв.2, д.6,тер.соц.помощи \"Тополек\" д.7","x",0.4209,20,175.2,"x","Средства ЕОГ",5.1375384200000003,"строительство","январь 2024","апрель 2024",0.67497640000000003,"апрель 2024","июль 2024",4.46256202,"июль 2024","х"]
[null,"1.1.1.1.41.31.1","Население",4,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.41.32","Строительство газопровода высокого давления с установкой ПРГ, сети газораспределения низкого давления с газопроводами-вводами по адресам: Челябинская область, Варненский район, с.Варна ул. Пограничная д.10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25А, 26, 28, 3, 30, 31, 32, 34, 36, 5, 6, 7, 8, 9.","x",1,140,1226.4000000000001,"x","Средства ЕОГ",3.1960000000000002,"строительство","июнь 2025","сентябрь 2025",0.83,"сентябрь 2025","декабрь 2025",2.3660000000000001,"декабрь 2025","х"]
[null,"1.1.1.1.41.32.1","Население",28,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.41.33","Строительство газопровода высокого давления с установкой ПРГ, сети газораспределения низкого давления с газопроводами-вводами по адресам: Челябинская область, Варненский район, с.Варна, пер.Гусева М.Г. д.1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 2, 20, 4, 5, 6, 7, 8, 9. пер.Ракаева д.10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 4, 6, 8.","x",1.25,140,1226.4000000000001,"x","Средства ЕОГ",3.9950000000000001,"строительство","июнь 2025","сентябрь 2025",1.0375000000000001,"сентябрь 2025","декабрь 2025",2.9575,"декабрь 2025","х"]
[null,"1.1.1.1.41.33.1","Население",28,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.41.34","Строительство сети газораспределения низкого давления с газопроводами-вводами по адресам: Челябинская область, Варненский район, с.Варна, ул.Зуева.","x",0.9,130,1138.8,"x","Средства ЕОГ",2.8763999999999998,"строительство","июнь 2025","сентябрь 2025",0.747,"сентябрь 2025","декабрь 2025",2.1294,"декабрь 2025","х"]
[null,"1.1.1.1.41.34.1","Население",26,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.41.35","Строительство сети газораспределения низкого давления с газопроводами-вводами по адресам: Челябинская область, Варненский район, с.Варна, ул. Кундера Я.М., ул. Шаймухамедова С.Б.","x",1.9,280,2452.8000000000002,"x","Средства ЕОГ",6.0724,"строительство","июнь 2025","сентябрь 2025",1.577,"сентябрь 2025","декабрь 2025",4.4954000000000001,"декабрь 2025","х"]
[null,"1.1.1.1.41.35.1","Население",56,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.41.36","Строительство сети газораспределения низкого давления с газопроводами-вводами по адресам: Челябинская область, Варненский район, п.Саламат, ул.Механизаторов, ул.Центральная, ул.Российская, ул. Зеленая, ул.Южная.","x",3,380,3328.8,"x","Средства ЕОГ",9.5879999999999992,"строительство","июнь 2025","сентябрь 2025",2.4900000000000002,"сентябрь 2025","декабрь 2025",7.0979999999999999,"декабрь 2025","х"]
[null,"1.1.1.1.41.36.1","Население",76,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.41.37","Строительство сети газораспределения низкого давления с газопроводами-вводами по адресу: Челябинская обл., Карталинский район, с. Великопетровка, ул. Мира. д.33, 35","x",0.17199999999999999,10,87.6,"x","Средства ЕОГ",0.54971000000000003,"строительство","март 2024","июнь 2024",0.14276,"июнь 2024","сентябрь 2024",0.40694999999999998,"сентябрь 2024","х"]
[null,"1.1.1.1.41.37.1","Население",2,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.41.38","Строительство сети газораспределения низкого давления с газопроводами-вводами по адресам: Челябинская область, Варненский район, п. Алтырка, пер. Мордовский, ул. Центральная, ул. Школьная","x",4,360,3153.6,"x","Средства ЕОГ",1.2784E-2,"строительство","июнь 2025","сентябрь 2025",3.32E-3,"сентябрь 2025","декабрь 2025",9.4640000000000002E-3,"декабрь 2025","х"]
[null,"1.1.1.1.41.38.1","Население",72,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.42","Газопровод-отвод к ГРС Новый Путь","x","-","-","-","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x"]
[null,"1.1.1.42","ГРС Новый Путь","x","x",5000,"-","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x"]
[null,"1.1.1.42.1","газоснабжение жилых домов с. Кулевчи, Варненского района, Челябинской области","х",1.65,"-","-","x","Средства местного бюджета",6.5720000000000001,"строительство",2021,2021,6.5720000000000001,"-","-","-","-","х"]
[null,"1.1.1.1.42.1.1","Население",874,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.42.2","Подводящий газопровод высокого давления к п. Кинжитай","х",3.5760000000000001,"-","-","x","Средства местного бюджета",3,"строительство",2025,2026,3,"-","-","-","-","х"]
[null,"1.1.1.1.42.2.1","Население",77,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.42.3","Газоснабжение жилых домов п. Алакамыс Варненского района Челябинской области","х",8.0220000000000002,"-","-","x","Средства местного бюджета",4.8,"строительство",2026,2026,4.8,"-","-","-","-","х"]
[null,"1.1.1.1.42.3.1","Население",135,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.42.4","Сеть г/р н/д с г/п-вводами Варненский р-он, с.Кулевчи, ул.Молодёжная д.15/1,15/2","x",0.1152,10,87.6,"x","Средства ЕОГ",0.72588512999999999,"строительство","декабрь 2023","март 2024",0.17164193999999999,"март 2024","июнь 2024",0.55424319,"июнь 2024","x"]
[null,"1.1.1.1.42.4.1","Население",2,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.42.5","Сеть г/р н/д с г/п-вводами Варненский р-он, с.Кулевчи, ул.Молодёжная д.18,22,29,31/1,31/2,33,35/2,35/3","x",0.4904,40,350.4,"x","Средства ЕОГ",1.8481008800000001,"строительство","май 2023","август 2023",0.45979581000000003,"август 2023","ноябрь 2023",1.3883050699999999,"ноябрь 2023","x"]
[null,"1.1.1.1.42.5.1","Население",8,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.42.6","Сеть г/р н/д с г/п-вводами Варненский р-он, с.Кулевчи, ул.Труда д.23,25","x",7.4399999999999994E-2,10,87.6,"x","Средства ЕОГ",0.37279002,"строительство","декабрь 2023","март 2024",0.13293197000000001,"март 2024","июнь 2024",0.23985804999999999,"июнь 2024","x"]
[null,"1.1.1.1.42.6.1","Население",2,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.42.7","Сеть г/р н/д с г/п-вводами Варненский р-он, с.Кулевчи, ул.Труда д.26 кв.1,д.28 кв.1,д.28 кв.2","x",0.16830000000000001,15,131.4,"x","Средства ЕОГ",0.73694329999999997,"строительство","июнь 2023","сентябрь 2023",0.20453750000000001,"сентябрь 2023","декабрь 2023",0.53240580000000004,"декабрь 2023","x"]
[null,"1.1.1.1.42.7.1","Население",3,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.42.8","Сеть г/р н/д с г/п-вводами Варненский р-он, с.Кулевчи, ул.Центральная д.40,д.51,д.53 кв.1,д.53 кв.2","x",0.21870000000000001,20,175.2,"x","Средства ЕОГ",1.0606884599999999,"строительство","ноябрь 2023","февраль 2024",0.24298992,"февраль 2024","май 2024",0.81769853999999997,"май 2024","x"]
[null,"1.1.1.1.42.8.1","Население",4,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.42.9","Сеть г/р н/д с г/п-вводами Варненский р-он, с.Кулевчи, ул.Завалищина д.25,29","x",0.10059999999999999,10,87.6,"x","Средства ЕОГ",0.59646836999999997,"строительство","декабрь 2023","март 2024",0.18996631999999999,"март 2024","июнь 2024",0.40650205,"июнь 2024","x"]
[null,"1.1.1.1.42.9.1","Население",2,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.42.10","Сеть г/р н/д с г/п-вводами Варненский р-он, с.Кулевчи, ул.Центральная д.30,31,39","x",0.21060000000000001,15,131.4,"x","Средства ЕОГ",0.89020297000000004,"строительство","июнь 2025","сентябрь 2025",0.23825117000000001,"сентябрь 2025","декабрь 2025",0.65195179999999997,"декабрь 2025","x"]
[null,"1.1.1.1.42.10.1","Население",3,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.42.11","Сеть г/р н/д с г/п-вводами Варненский р-он, с.Кулевчи, ул.Завалищина д.2,3,4,5,6,7/1,7/2,9,10/1,10/2,11,12/1,12/2,12/3,15,17,19/1,19/2","x",0.82289999999999996,90,788.4,"x","Средства ЕОГ",2.77816302,"строительство","июнь 2025","сентябрь 2025",0.57140044000000001,"сентябрь 2025","декабрь 2025",2.2067625799999999,"декабрь 2025","x"]
[null,"1.1.1.1.42.11.1","Население",18,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.42.12","Сеть г/р н/д с г/п-вводами Варненский р-он, с.Кулевчи, ул.Школьная д.1,13,14,17,19,2/1,2/2,3,4/1,4/2,5,6,9","x",0.6734,65,569.4,"x","Средства ЕОГ",2.25275348,"строительство","июнь 2025","сентябрь 2025",0.33353344000000001,"сентябрь 2025","декабрь 2025",1.9192200399999999,"декабрь 2025","x"]
[null,"1.1.1.1.42.12.1","Население",13,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.42.13","Сеть г/р н/д с г/п-вводами Варненский р-он, с.Кулевчи, ул.Центральная д.3,4,6/1,6/2,7","x",0.3009,20,175.2,"x","Средства ЕОГ",0.93647661000000004,"строительство","июнь 2025","сентябрь 2025",0.25236688000000002,"сентябрь 2025","декабрь 2025",0.68410972999999997,"декабрь 2025","x"]
[null,"1.1.1.1.42.13.1","Население",4,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.42.14","Сеть г/р с/д с установкой ПРГ, с г/п-вводами н/д Варненский р-он, с.Кулевчи, ул.Мира, ул.Завалищина, ул.Школьная","x",5.8106,405,3547.8,"x","Средства ЕОГ",37.090337030000001,"строительство","июнь 2025","сентябрь 2025",3.4387105299999998,"сентябрь 2025","декабрь 2025",33.651626499999999,"декабрь 2025","x"]
[null,"1.1.1.1.42.14.1","Население",81,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.42.15","подводящий газопровод и распределительные сети низкого давления для газоснабжения поселка Первомайский Полтавского сельского поселения Карталинского района","х",6,408,3574.08,"x","Средства местного бюджета",3.8,"строительство",2026,2026,3.8,"-","-","-","-","х"]
[null,"1.1.1.1.42.15.1","Население",73,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.42.16","Подводящий и разводящий газопровод к п. Озерный, п. Первомайка Полтавского сельского поселения","х",15,"-","-","x","Средства областного бюджета",2.9409999999999998,"строительство",2023,2024,2.9409999999999998,2025,2026,38.581000000000003,2026,"х"]
[{"$nulls":8},"Средства местного бюджета",38.581000000000003]
[null,"1.1.1.1.42.16.1","Население",140,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.43","Газопровод-отвод к ГРС Заозерный","x","-","-","-","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x"]
[null,"1.1.1.43","ГРС Заозерный","x","x",5000,"-","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x"]
[null,"1.1.1.43.1","Газоснабжение жилых домов п. Маслоковцы Варненского района Челябинской области","х",15.893000000000001,"-","-","x","Средства местного бюджета",4.8,"строительство",2026,2026,4.8,"-","-","-","-","х"]
[null,"1.1.1.1.43.1.1","Население",76,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.44","Газопровод-отвод к ГРС Межозерный","x","-","-","-","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x"]
[null,"1.1.1.44","ГРС Межозерный","x","x",50000,"-","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x"]
[null,"1.1.1.44.1","Газопровод-закольцовка от газопровода н.п. Ивановский Верхнеуральского района на н.п. Ржавка Агаповского района","х",8.6,"-","-","х","Средства местного бюджета",108.902,"строительство",2026,2026,"-","-","-","-","-","х"]
[null,"1.1.1.44.2","Верхнеуральский район. Газоснабжение жилых домов пос. Урлядинский","х",9.3650000000000002,"-","-","x","Иные источники",1.3,"строительство",2019,2021,1.3,2022,2022,17.420999999999999,2022,"х"]
[{"$nulls":8},"Средства областного бюджета",17.420999999999999]
[null,"1.1.1.1.44.2.1","Население",141,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.44.3","Газоснабжение жилых домов п.Бабарыкинский, Челябинская область, Верхнеуральский район","х",11.5,"-","-","x","Иные источники",1.5,"строительство",2022,2023,1.5,2023,2023,29.151,2023,"х"]
[{"$nulls":8},"Средства областного бюджета",29.151]
[null,"1.1.1.1.44.3.1","Население",101,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.44.4","газоснабжение п. Тайсарка, с. Кирса, п. Казанцевский Верхнеуральского района","х",23.361000000000001,"-","-","x","Иные источники",3,"строительство",2026,2026,3,"-","-","-","-","х"]
[null,"1.1.1.1.44.4.1","Население",588,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.44.5","межпоселковый газопровод высокого давления г. Верхнеуральск - п. Ивановский","х",45.133000000000003,"-","-","x","Средства местного бюджета",445.71199999999999,"строительство",2019,2023,5.0000000000000001E-3,2025,2026,445.70699999999999,2026,"х"]
[null,"1.1.1.1.44.5.1","Население",1141,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.44.6","газоснабжение п. Спасский Верхнеуральского района","х",34.22,"-","-","x","Иные источники",1.2,"строительство",2020,2022,1.2,"-","-","-","-","х"]
[null,"1.1.1.1.44.6.1","Население",592,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.44.7","газоснабжение п. Сабановский, п. Новоозерный Верхнеуральского района","х",13.24,"-","-","x","Средства местного бюджета",1.8,"строительство",2023,2024,1.8,"-","-","-","-","х"]
[null,"1.1.1.1.44.7.1","Население",71,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.44.8","Газопровод межпоселковый от газопровода г. Верхнеуральск - пос. Ивановский на н.п. Сафроновский - н.п. Эстонский с отводом на н.п. Полосинский Верхнеуральского района","х",23.56,"-","-","x","Средства местного бюджета",2.2999999999999998,"строительство",2026,2026,2.2999999999999998,"-","-","-","-","х"]
[null,"1.1.1.44.9","Газопровод межпоселковый от газопровода н.п. Верхнеуральск - н.п. Урлядинский на н.п. Новоахуново - н.п. Самарский Верхнеуральского района","х",7.25,"-","-","x","Средства местного бюджета",1.19,"строительство",2026,2026,1.19,"-","-","-","-","х"]
[null,"1.1.1.1.44.9.1","Население",171,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.44.10","Газификация п. Волковский Верхнеуральского района Челябинской области","х",8.5,"-","-","x","Средства местного бюджета",23.532,"строительство",2026,2026,"-","-","-","-","-","х"]
[null,"1.1.1.1.44.10.1","Население",200,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.44.11","Газификация п. Этовна Верхнеуральского района Челябинской области","х",4.8,"-","-","x","Средства местного бюджета",40.822000000000003,"строительство",2026,2026,"-","-","-","-","-","х"]
[null,"1.1.1.1.44.11.1","Население",47,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.44.12","Газификация п. Александровский Верхнеуральского района Челябинской области","х",3.5,"-","-","x","Средства местного бюджета",1.31,"строительство",2025,2026,1.31,"-","-","-","-","х"]
[null,"1.1.1.1.44.12.1","Население",77,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.44.13","Газификация п. Ложкина Верхнеуральского района Челябинской области","х",0.7,"-","-","х","Средства местного бюджета",0.46500000000000002,"строительство",2025,2026,0.46500000000000002,"-","-","-","-","х"]
[null,"1.1.1.1.44.13.1","Население",96,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.44.14","Газификация п. Новоурляндинский Верхнеуральского района Челябинской области","х",6.84,"-","-","x","Средства местного бюджета",0.63,"строительство",2026,2026,0.63,"-","-","-","-","х"]
[null,"1.1.1.1.44.14.1","Население",23,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.44.15","строительство газовой котельной для теплоснабжения многоквартирных домов по ул. Труда д. 86/1, д. 84 а, б, в, г, д и ул. Энергетиков д. 2а г.Верхнеуральск","х","-","-","-","x","Иные источники",4,"строительство","-","-","-",2021,2021,4,2021,"х"]
[null,"1.1.1.1.44.15.1","Котельная",1,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.44.16","Челябинская область, Верхнеуральский район, Межозерное городское поселение. Распределительный газопровод и газоснабжение жилых домов в районе ул. Миндякская, ул. Зубайдуллина и ул. Восточная","х",2.0870000000000002,"-","-","x","Средства областного бюджета",3.7210000000000001,"строительство","-","-","-",2017,2017,3.7210000000000001,2017,"х"]
[null,"1.1.1.44.17","газоснабжение рабочего поселка Межозерный Верхнеуральского муниципального района Челябинской области","х",29.8,"-","-","x","Средства областного бюджета",28.954999999999998,"строительство","-","-","-",2017,2020,28.954999999999998,2020,"х"]
[null,"1.1.1.1.44.17.1","Население",856,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.44.18","Челябинская область, Верхнеуральский район, Межозерное городское поселение. Распределительный газопровод по ул. Строителей","х",0.878,"-","-","x","Средства областного бюджета",1.5,"строительство","-","-","-",2017,2017,1.5,2017,"х"]
[null,"1.1.1.1.44.19","г. Верхнеуральск Челябинской области. Распределительный газопровод низкого давления по ул. Молодежная, Карпинского, Обручева, Пионерская","х",5.0330000000000004,"-","-","x","Средства областного бюджета",8.5,"строительство","-","-","-",2017,2017,8.5,2017,"х"]
[null,"1.1.1.44.20","газоснабжение жилых домов села Форштадт Верхнеуральского муниципального района Челябинской области","х","-","-","-","x","Средства федерального бюджета",2.4449999999999998,"строительство","-","-","-",2017,2017,8.4239999999999995,2017,"х"]
[{"$nulls":8},"Средства областного бюджета",5.9790000000000001]
[null,"1.1.1.1.44.21","Челябинская область, г. Верхнеуральск. Газоснабжение жилых домов ул. Ленина","х",1.448,"-","-","x","Средства областного бюджета",3.5339999999999998,"строительство","-","-","-",2018,2018,3.5339999999999998,2018,"х"]
[null,"1.1.1.1.44.21.1","Население",25,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.44.22","Челябинская область, г. Верхнеуральск. Газоснабжение жилых домов ул. Рябиновая","х",2.69,"-","-","x","Средства областного бюджета",5.4409999999999998,"строительство","-","-","-",2018,2018,5.4409999999999998,2018,"х"]
[null,"1.1.1.1.44.22.1","Население",61,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.44.23","распределительный газопровод по ул. Северная г. Верхнеуральск Челябинской области","х",1.3,"-","-","x","Средства областного бюджета",3.2280000000000002,"строительство","-","-","-",2018,2018,3.2280000000000002,2018,"х"]
[null,"1.1.1.1.44.23.1","Население",46,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.44.24","распределительный газопровод по ул. Розы Люксембург г. Верхнеуральска Челябинской области","х",4.8550000000000004,"-","-","x","Средства областного бюджета",6.7480000000000002,"строительство","-","-","-",2018,2018,6.7480000000000002,2018,"х"]
[null,"1.1.1.1.44.25","газоснабжение индивидуальных жилых домов по ул. Полевая, Светлая, Южная, Бр. Кашириных, Ленина, Советская, Кирова, пер. Молодежный, пер. Первомайский, пер. Дружбы в п. Смеловский Верхнеуральского района Челябинской области","х","-","-","-","x","Средства федерального бюджета",6.1079999999999997,"строительство","-","-","-",2018,2018,16.152999999999999,2018,"х"]
[{"$nulls":8},"Средства областного бюджета",10.045]
[null,"1.1.1.1.44.26","г. Верхнеуральск Челябинской области. Газоснабжение жилых домов по ул. Советская","х",7.4269999999999996,"-","-","x","Средства областного бюджета",25.5,"строительство","-","-","-",2018,2019,25.5,2019,"х"]
[null,"1.1.1.1.44.26.1","Население",142,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.44.27","газификация поселка Сухтелинский с подводящим газопроводом. Челябинская область, Верхнеуральский район","х",20.948,"-","-","x","Средства федерального бюджета",3.9260000000000002,"строительство","-","-","-",2019,2020,39.25,2020,"х"]
[{"$nulls":8},"Средства областного бюджета",33.994]
[{"$nulls":8},"Средства местного бюджета",1.33]
[null,"1.1.1.1.44.27.1","Население",253,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.44.28","г. Верхнеуральск Челябинской области. Распределительный газопровод низкого давления по ул. Октябрьская","х",3.8,"-","-","x","Средства областного бюджета",7.1189999999999998,"строительство","-","-","-",2020,2020,7.1189999999999998,2020,"х"]
[null,"1.1.1.1.44.28.1","Население",102,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.44.29","г. Верхнеуральск. Распределительный газопровод и газоснабжение жилых домов в районе ул. Иванова, Победы","х",4.5999999999999996,"-","-","x","Средства областного бюджета",6.41,"строительство","-","-","-",2020,2020,6.41,2020,"х"]
[null,"1.1.1.1.44.29.1","Население",120,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.44.30","распределительный газопровод по ул. Комсомольская к жилым домам № 3, № 5, № 9, № 11, кв. 1, № 13, кв. 2 в г. Верхнеуральск Челябинской области","х",0.23300000000000001,"-","-","x","Средства областного бюджета",0.45,"строительство","-","-","-",2020,2020,0.45,2020,"х"]
[null,"1.1.1.1.44.30.1","Население",6,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.44.31","распределительный газопровод и газоснабжение жилых домов в районе ул. Победы, Кирова, Свободы, Чапаева, Достоевского","х",4.8390000000000004,"-","-","x","Средства областного бюджета",7.8,"строительство","-","-","-",2020,2020,7.8,2020,"х"]
[null,"1.1.1.1.44.31.1","Население",93,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.44.32","г. Верхнеуральск Челябинской области. Газоснабжение жилых домов по ул. Достоевского","х",2.1360000000000001,"-","-","x","Средства областного бюджета",3.9729999999999999,"строительство","-","-","-",2021,2021,3.9729999999999999,2021,"х"]
[null,"1.1.1.1.44.32.1","Население",44,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.44.33","г. Верхнеуральск. Газоснабжение жилых домов по ул. Советская, Мира, Еремина, РВС, К. Маркса, Победы, Кирова, Иванова, пер. Уютный","х",4.8449999999999998,"-","-","x","Средства областного бюджета",7.6710000000000003,"строительство","-","-","-",2021,2021,7.6710000000000003,2021,"х"]
[null,"1.1.1.1.44.33.1","Население",115,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.44.34","Челябинская область, г. Верхнеуральск. \"Распределительный газопровод и газоснабжение жилых домов в районе улиц Первомайская, РВС, Мира, Пушкина, Карла Либкнехта, Тихая","х",22.02,"-","-","x","Средства областного бюджета",15.507,"строительство","-","-","-",2023,2023,15.507,2023,"х"]
[null,"1.1.1.1.44.34.1","Население",127,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.44.35","закольцовка газопровода высокого давления в г. Верхнеуральске (установка ГРПШ)","х","-","-","-","x","Средства областного бюджета",2.444,"строительство","-","-","-",2021,2021,2.444,2021,"х"]
[null,"1.1.1.1.44.36","Челябинская область, г. Верхнеуральск. \"Распределительный газопровод и газоснабжение жилых домов в районе ул. Первомайская, РВС, Мира, Пушкина, Карла Либкнехта, Тихая","х",22.024000000000001,"-","-","x","Средства областного бюджета",108.60599999999999,"строительство",2020,2021,"-",2021,2022,108.60599999999999,2022,"х"]
[null,"1.1.1.1.44.36.1","Население",406,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.44.37","газопровод высокого давления в п. Карагайский - Шеметовский - Сурменевский Верхнеуральского района","х",14.2,700,6132,"x","специальная надбавка",270.7,"строительство",2019,2020,10.3,2024,2025,260.39999999999998,2026,"х"]
[null,"1.1.1.1.44.37.1","Население",120,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.44.38","газоснабжение п. Дзержинка Верхнеуральского района","х",9.4499999999999993,"-","-","x","Средства местного бюджета",28.466999999999999,"строительство",2022,2022,"-",2023,2023,"-",2023,"х"]
[{"$nulls":8},"Средства областного бюджета",6.923]
[null,"1.1.1.1.44.38.1","Население",240,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.44.39","Распределительный г/п, г/п-вводы Верхнеуральский р-н, п.Карагайский, ул.Верхняя, Садовая, Придорожная","x",0.95220000000000005,20,175.2,null,"Средства ЕОГ",5.3043047899999998,"строительство","апрель 2023","июль 2023",0.66516154000000005,"июль 2023","октябрь 2023",4.6391432500000001,"октябрь 2023"]
[null,"1.1.1.1.44.39.1","Население",4,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.44.40","Распределительный г/п, г/п-вводы Верхнеуральский р-н, г.Верхнеуральск, ул.Ленина, д.18, д.22 ","x",0.23341999999999999,10,87.6,null,"Средства ЕОГ",1.1574805500000001,"строительство","июнь 2022","сентябрь 2022",0.16235463999999999,"сентябрь 2022","декабрь 2022",0.99512590999999995,"декабрь 2022"]
[null,"1.1.1.1.44.40.1","Население",2,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.44.41","Распределительный г/п, г/п-ввод Верхнеуральский р-н, г.Верхнеуральск, ул.Карла Либкнехта, д.60а","x",0.28420000000000001,20,175.2,null,"Средства ЕОГ",1.54165435,"строительство","июнь 2023","сентябрь 2023",0.12969427,"сентябрь 2023","декабрь 2023",1.4119600800000001,"декабрь 2023"]
[null,"1.1.1.1.44.41.1","Население",4,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.44.42","Распределительный г/п,г/п-ввод Верхнеуральский р-н, ул.Магнитогорская, проект:ЧГК-545-21-ГСН1 ","x",0.2162,20,175.2,null,"Средства ЕОГ",0.63089388999999996,"строительство","декабрь 2021","март 2022",0.14167706999999999,"март 2022","июнь 2022",0.48921682,"июнь 2022"]
[null,"1.1.1.1.44.42.1","Население",4,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.44.43","Распределительный г/п, г/ды-вводы Верхнеуральский р-н, рп.Межозерный, пер.Горняков ","x",0.22311,15,131.4,null,"Средства ЕОГ",0.72020364000000003,"строительство","август 2023","ноябрь 2023",0.12093764,"ноябрь 2023","февраль 2024",0.59926599999999997,"февраль 2024"]
[null,"1.1.1.1.44.43.1","Население",3,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.44.44","Распределительный г/п, г/ды-вводы Верхнеуральский р-н, рп.Межозерный, ул.Южная","x",0.25914999999999999,80,700.8,null,"Средства ЕОГ",1.13792228,"строительство","сентябрь 2023","декабрь 2023",0.17863891000000001,"декабрь 2023","март 2024",0.95928336999999997,"март 2024"]
[null,"1.1.1.1.44.44.1","Население",16,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.44.45","Распределительный г/п, г/п-вводы Верхнеуральский р-н, г.Верхнеуральск, ул.Пенза, д.1,2,3,4,5,5а,6,7 ","x",0.29179999065399198,10,87.6,null,"Средства ЕОГ",1.1779232399999999,"строительство","март 2024","июнь 2024",0.19601043000000001,"июнь 2024","сентябрь 2024",0.98191280999999997,"сентябрь 2024"]
[null,"1.1.1.1.44.45.1","Население",2,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.44.46","Распределительный газопровод, г-ды-вводы Верхнеуральский р-н, г.Верхнеуральск, ул.Красноармейская, д.29, 31 ","x",7.0730001251697497E-2,10,87.6,null,"Средства ЕОГ",0.39766370000000001,"строительство","март 2024","июнь 2024",7.9983289999999999E-2,"июнь 2024","сентябрь 2024",0.31768041000000002,"сентябрь 2024"]
[null,"1.1.1.1.44.46.1","Население",2,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.44.47","Распределительный г/п, г/п-вводы Верхнеуральский р-н, г.Верхнеуральск, ул.Зауралье 74-21-989-008139","x",0.815200006604195,35,306.60000000000002,null,"Средства ЕОГ",4.2589741700000001,"строительство","июнь 2023","сентябрь 2023",0.55314635000000001,"сентябрь 2023","декабрь 2023",3.7058278200000001,"декабрь 2023"]
[null,"1.1.1.1.44.47.1","Население",7,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.44.48","Распределительный г/п, г/ды-вводы Верхнеуральский р-н, рп.Межозерный, ул.Озерная","x",0.70382999999999996,10,87.6,null,"Средства ЕОГ",2.6835717099999998,"строительство","октябрь 2023","январь 2024",0.59144985999999999,"январь 2024","апрель 2024",2.0921218499999998,"апрель 2024"]
[null,"1.1.1.1.44.48.1","Население",2,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.44.49","Газопровод-ввод Верхнеуральский р-н, г.Верхнеуральск, ул. Нагорная, д.19, кв.1, 2 ","x",3.9E-2,10,87.6,null,"Средства ЕОГ",0.23461499999999999,"строительство","январь 2022","апрель 2022",9.2995380000000002E-2,"апрель 2022","июль 2022",0.14161962,"июль 2022"]
[null,"1.1.1.1.44.49.1","Население",2,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.44.50","Распределительный г/п, г/п-вводы Верхнеуральский р-н, п.Карагайский, ул.Братьев Татищевых ","x",0.59130000000000005,30,262.8,null,"Средства ЕОГ",2.0038308699999998,"строительство","январь 2024","апрель 2024",0.44810285,"апрель 2024","июль 2024",1.5557280200000001,"июль 2024"]
[null,"1.1.1.1.44.50.1","Население",6,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.44.51","Распределительный г/п, г/п-вводы Верхнеуральский р-н, п.Карагайский, ул.Северная","x",0.41327000000000003,10,87.6,null,"Средства ЕОГ",1.30508293,"строительство","сентябрь 2023","декабрь 2023",0.31388022999999998,"декабрь 2023","март 2024",0.99120269999999999,"март 2024"]
[null,"1.1.1.1.44.51.1","Население",2,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.44.52","Распределительный г/п, гп-вводы Верхнеуральский р-н, г.Верхнеуральск, ул.Подстанция 74-21-989-013829","x",0.61148000000000002,25,219,null,"Средства ЕОГ",1.6094929600000001,"строительство","сентябрь 2023","декабрь 2023",0.30744494999999999,"декабрь 2023","март 2024",1.30204801,"март 2024"]
[null,"1.1.1.1.44.52.1","Население",5,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.44.53","Распределительный г/п, г/п-вводы Верхнеуральский р-н, г.Верхнеуральск, ул.Пенза 74-21-989-007136","x",0.96230000000000004,110,963.6,null,"Средства ЕОГ",3.20878803,"строительство","март 2024","июнь 2024",0.58174771000000003,"июнь 2024","сентябрь 2024",2.6270403199999999,"сентябрь 2024"]
[null,"1.1.1.1.44.53.1","Население",22,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.44.54","Распределительный г/п, г/п-вводы Верхнерульский р-н, г.Верхнеуральск, ул.Свободы, Зеленая, ИПС, Парковая, Садовая, Лесная, Станичная","x",8.9260999999999999,285,2496.6,null,"Средства ЕОГ",37.411239670000001,"строительство","август 2023","ноябрь 2023",2.2820615000000002,"ноябрь 2023","февраль 2024",35.129178170000003,"февраль 2024"]
[null,"1.1.1.1.44.54.1","Население",57,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.44.55","Строительство газораспределительного газопровода, газопроводов-вводов к д. 1б, кв. 1, 2 по ул. Еремина, г. Верхнеуральск","x",0.26,10,87.6,null,"Средства ЕОГ",0.89,"строительство","июнь 2024","сентябрь 2024",0.24,"сентябрь 2024","декабрь 2024",0.65,"декабрь 2024"]
[null,"1.1.1.1.44.55.1","Население",2,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.44.56","Строительство распределительного газопровода, газопроводов-вводов к домам по ул. Ленина, Партизанская, Труда, Братьев Кашириных, Пугачева, Красногвардейская, Уральная, Энгельса, Шевченко, Набережная г.Верхнеуральск","x",15.1,920,8059.2,null,"Средства ЕОГ",36.255000000000003,"строительство","сентябрь 2023","декабрь 2023",2.0350000000000001,"декабрь 2023","март 2024",34.22,"март 2024"]
[null,"1.1.1.1.44.56.1","Население",184,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.44.57","Строительство распределительного газопровода, газопроводов-вводов к домам по ул. Восточной, Цветочной, г. Верхнеуральск","x",2,50,438,null,"Средства ЕОГ",6.9,"строительство","июнь 2023","сентябрь 2023",0.9,"сентябрь 2023","декабрь 2023",6,"декабрь 2023"]
[null,"1.1.1.1.44.57.1","Население",10,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.44.58","Строительство распределительного газопровода, газопроводов-вводов к д. 35, 39 по ул. Набережная, п. Урлядинский Верхнеуральского района ","x",0.95,10,87.6,null,"Средства ЕОГ",3.57,"строительство","июль 2024","октябрь 2024",0.68,"октябрь 2024","январь 2025",2.89,"январь 2025"]
[null,"1.1.1.1.44.58.1","Население",2,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.44.59","Строительство распределительного газопровода, газопроводов-вводов к д. 57, 59 по ул. Энгельса, д. 65 \"а\", 65 \"б\" по ул. Набережная, рп. Межозерный Верхнеуральского района","x",0.65,20,175.2,null,"Средства ЕОГ",1.9750000000000001,"строительство","январь 2024","апрель 2024",0.48,"апрель 2024","июль 2024",1.4950000000000001,"июль 2024"]
[null,"1.1.1.1.44.59.1","Население",4,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.45","Газопровод-отвод к ГРС Еманжелинск","x","-","-","-","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x"]
[null,"1.1.1.45","ГРС Еманжелинск","x","x",40000,"-","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x"]
[null,"1.1.1.1.45.1","реконструкция стадиона со строительством физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) и подводящих инженерных коммуникаций, расположенных по адресу: Челябинская область, Еманжелинский район, г. Еманжелинск, ул. Чкалова, 82 (котельная. Наружные сети газоснабжения)","х","-","-","-","x","Средства местного бюджета",3,"Реконструкция",2019,2021,3,"-","-","-","-","х"]
[null,"1.1.1.45.2","Магистральный газопровод от пос. Борисовка до пос. Таянды, железнодорожной станции, Еманжелинского городского поселения Челябинской области","х",5.4,749,6561.24,"x","Средства местного бюджета",6.6710000000000003,"строительство",2025,2026,6.6710000000000003,"-","-","-","-","х"]
[null,"1.1.1.1.45.2.1","Население",107,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.45.3","Закольцовка выходов №1 и №2 ГРС Еманжелинск Еманжелинского городского поселения Челябинской области","х","-","-","-","x","Средства местного бюджета",1,"строительство",2026,2026,1,"-","-","-","-","х"]
[null,"1.1.1.1.45.4","Газоснабжение северной части с. Еманжелинка Еткульского района Челябинской области (ул. Зеленая, ул. Челябинская, ул. Советская, ул. Уварова, ул. Чекмарева, л.Береговая, ул. Северная)","х",8.65,"-","-","x","Иные источники",1.4,"строительство",2021,2022,1.4,2023,2023,28.353000000000002,2023,"х"]
[{"$nulls":8},"Средства областного бюджета",28.353000000000002]
[null,"1.1.1.1.45.4.1","Население",142,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.45.5","газоснабжение жилых домов по ул. Лесная в селе Еманжелинка Еткульского района Челябинской области","х",0.56499999999999995,"-","-","x","Средства областного бюджета",1.3720000000000001,"строительство","-","-","-",2020,2020,1.3720000000000001,2020,"х"]
[null,"1.1.1.1.45.5.1","Население",15,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.45.6","Газораспределительная сеть н/д с г/п-вводами Еманжелинский р-н,п.Борисовка,ул.Садовая,д.4, д.6-1,д.9,д.11,д.15-1,д.15-2 (74-21-989-003811)","x",0.13619999999999999,10,87.6,"x","Средства ЕОГ",0.93543631999999999,"строительство","июнь 2025","сентябрь 2025",0.11598925,"сентябрь 2025","декабрь 2025",0.81944707000000006,"декабрь 2025","х"]
[null,"1.1.1.1.45.6.1","Население",2,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.45.7","Газоснабжение ж/д Еманжелинский р-н, г.Еманжелинск, ул.Набережная, от д.27 до д.69, от д.68 до 124","x",0.58099999999999996,40,350.4,"x","Средства ЕОГ",3.44878046,"строительство","март 2023","июнь 2023",0.276362,"июнь 2023","сентябрь 2023",3.1724184599999998,"сентябрь 2023","х"]
[null,"1.1.1.1.45.7.1","Население",8,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.45.8","Газоснабжение ж/д Еманжелинский р-он, г.Еманжелинск, ул.Шахтовая","x",0.14410000157356301,10,87.6,"x","Средства ЕОГ",0.90770097999999999,"строительство","апрель 2024","июль 2024",0.19305079999999999,"июль 2024","октябрь 2024",0.71465018000000002,"октябрь 2024","х"]
[null,"1.1.1.1.45.8.1","Население",2,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.45.9","Газоснабжение ж/д Еманжелинский р-н, г.Еманжелинск, ул.Набережная, ул.Октябрьская, ул.Комсомольская, ул.Заозерная","x",0.46480000076293998,45,394.2,"x","Средства ЕОГ",2.1705758799999999,"строительство","июнь 2025","сентябрь 2025",0.30625427999999999,"сентябрь 2025","декабрь 2025",1.8643216,"декабрь 2025","х"]
[null,"1.1.1.1.45.9.1","Население",9,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.45.10","Сеть газораспределения н/д с г/п-вводами г.Еманжелинск, ул.Нагорная","x",0.24210000000000001,10,87.6,"x","Средства ЕОГ",1.0363994000000001,"строительство","декабрь 2022","март 2023",0.16673521999999999,"март 2023","июнь 2023",0.86966418000000001,"июнь 2023","х"]
[null,"1.1.1.1.45.10.1","Население",2,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.45.11","Газоснабжение объектов, расположенных по адресу: Челябинская область, Еманжелинский муниципальный район, г. Еманжелинск, ул. Дружбы","x",0.20399999999999999,10,87.6,"x","Средства ЕОГ",0.72001705999999999,"строительство","декабрь 2023","март 2024",0.216005118,"март 2024","июнь 2024",0.50401194199999999,"июнь 2024","х"]
[null,"1.1.1.1.45.11.1","Население",2,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.45.12","Газоснабжение объектов, расположенных по адресу: Челябинская область, Еманжелинский муниципальный район, г. Еманжелинск, ул. Степная","x",0.25,25,219,"x","Средства ЕОГ",1.139,"строительство","июнь 2024","сентябрь 2024",0.22,"сентябрь 2024","декабрь 2024",0.91900000000000004,"декабрь 2024","х"]
[null,"1.1.1.1.45.12.1","Население",5,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.45.13","Газоснабжение объектов, расположенных по адресу: Челябинская область, Еманжелинский муниципальный район, г. Еманжелинск, ул. 1-4 Транспортная","x",0.06,35,306.60000000000002,"x","Средства ЕОГ",0.3,"строительство","июнь 2024","сентябрь 2024",7.0000000000000007E-2,"сентябрь 2024","декабрь 2024",0.23,"декабрь 2024","х"]
[null,"1.1.1.1.45.13.1","Население",7,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.45.14","Строительство газораспределительной сети  низкого давления с газопроводом-вводом  сад Сигнал, №196","x",9.0109999999999992,15,131.4,"x","Средства ЕОГ",31.1,"строительство","январь 2024","апрель 2024",3.26,"апрель 2024","июль 2024",27.84,"июль 2024","х"]
[null,"1.1.1.1.45.14.1","Население",3,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.45.15","Газоснабжение объектов, расположенных по адресу: Челябинская область, Еманжелинский муниципальный район, г. Еманжелинск, ул. Набережная, ул. Шахтовая","x",0.84399999999999997,25,219,"x","Средства ЕОГ",2.09,"строительство","май 2024","август 2024",0.23,"август 2024","ноябрь 2024",1.86,"ноябрь 2024","х"]
[null,"1.1.1.1.45.15.1","Население",5,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.45.16","Газоснабжение ж/д Еманжелинский р-он, п.Зауральский, ул.Рабоче-крестьянская","x",0.17699999999999999,20,175.2,"x","Средства ЕОГ",0.87169973000000001,"строительство","июнь 2025","сентябрь 2025",0.17595701,"сентябрь 2025","декабрь 2025",0.69574272000000004,"декабрь 2025","х"]
[null,"1.1.1.1.45.16.1","Население",4,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.45.17","Газоснабжение ж/д Еманжелинский р-н, рп.Зауральский, пер.Радужный","x",8.8400001525878902E-2,10,87.6,"x","Средства ЕОГ",0.40664286999999999,"строительство","май 2023","август 2023",9.1278209999999999E-2,"август 2023","ноябрь 2023",0.31536466000000002,"ноябрь 2023","х"]
[null,"1.1.1.1.45.17.1","Население",2,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.45.18","Газоснабжение ж/д Еманжелинский р-он, п.Зауральский, ул.Первомайская, д.12, 13, 15","x",0.235000006914139,15,131.4,"x","Средства ЕОГ",1.1989413099999999,"строительство","июнь 2024","сентябрь 2024",0.1129978,"сентябрь 2024","декабрь 2024",1.0859435099999999,"декабрь 2024","х"]
[null,"1.1.1.1.45.18.1","Население",3,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.45.19","Газоснабжение ж/д Еманжелинский р-он, п.Зауральский, ул.Новолуговая","x",0.20310000009536699,20,175.2,"x","Средства ЕОГ",1.6052212100000001,"строительство","июнь 2023","сентябрь 2023",0.12460146,"сентябрь 2023","декабрь 2023",1.48061975,"декабрь 2023","х"]
[null,"1.1.1.1.45.19.1","Население",4,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.45.20","Газоснабжение объектов, расположенных по адресу: Челябинская область, Еманжелинский муниципальный район, рп Зауральский, ул. Кирова","x",0.128,15,131.4,"x","Средства ЕОГ",0.54152559,"строительство","июнь 2024","сентябрь 2024",0.16245767699999999,"сентябрь 2024","декабрь 2024",0.37906791299999998,"декабрь 2024","х"]
[null,"1.1.1.1.45.20.1","Население",3,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.45.21","Строительство газораспределительной сети  низкого давления с газопроводом-вводом ул. Линейная в п. Зауральский","x",5.7000000000000002E-2,30,262.8,"x","Средства ЕОГ",0.17699999999999999,"строительство","декабрь 2024","март 2025",6.5000000000000002E-2,"март 2025","июнь 2025",0.112,"июнь 2025","х"]
[null,"1.1.1.1.45.21.1","Население",6,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.46","Газопровод-отвод к ГРС КС-19","x","-","-","-","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x"]
[null,"1.1.1.46","ГРС КС-19","x","x",30000,"-","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x"]
[null,"1.1.1.46.1","магистральный газопровод от ГРП по ул. Газовиков до ГРПШ по ул. Станционная поселка Красногорский Челябинской области","х",4.0670000000000002,"-","-","x","Средства областного бюджета",9.5510000000000002,"строительство","-","-","-",2018,2018,9.5510000000000002,2018,"х"]
[null,"1.1.1.1.46.2","разводящие сети для газоснабжения жилых домов по ул. Станционная и ул. Гоголя в поселке Красногорский Челябинской области","х",3.34,"-","-","x","Средства областного бюджета",3.153,"строительство","-","-","-",2018,2018,3.153,2018,"х"]
[null,"1.1.1.1.46.3","Строительство газораспределительной сети с.Красносельское, ул. Молодежная, ул. Лазурная, ул. Рябиновая","x",1.669,30,262.8,"х","Средства ЕОГ",5.95,"строительство","март 2024","июнь 2024",1,"июнь 2024","сентябрь 2024",4.95,"сентябрь 2024","х"]
[null,"1.1.1.1.46.3.1","Население",6,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.46.4","Газоснабжение ж/д Еманжелинский р-н, п.Красногорский, ул.Каширина д.2, 8 ","x",0.15190000000000001,10,87.6,"x","Средства ЕОГ",0.63458378999999998,"строительство","июнь 2025","сентябрь 2025",0.14562070999999999,"сентябрь 2025","декабрь 2025",0.48896307999999999,"декабрь 2025","x"]
[null,"1.1.1.1.46.4.1","Население",2,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.46.5","Сеть г/р-я н/д с г/п-вводами Еманжелинский р-он, рп.Красногорский, ул.Логовая_74-21-989-003848 ","x",0.64259999914467303,30,262.8,"x","Средства ЕОГ",3.0649513800000001,"строительство","июнь 2023","сентябрь 2023",0.32911402000000001,"сентябрь 2023","декабрь 2023",2.7358373600000001,"декабрь 2023","x"]
[null,"1.1.1.1.46.5.1","Население",6,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.46.6","Газоснабжение ж/д Еманжелинский р-н,рп.Красногорский, ул.Северная","x",0.30449999980926501,15,131.4,"x","Средства ЕОГ",1.37617133,"строительство","июль 2024","октябрь 2024",0.22526272999999999,"октябрь 2024","январь 2025",1.1509085999999999,"январь 2025","x"]
[null,"1.1.1.1.46.6.1","Население",3,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.46.7","Газоснабжение ж/д Еманжелинский р-н, п.Красногорский, ул.Подстанция д.11;на террит.эл.под-ции №11","x",0.25014999999999998,10,87.6,"x","Средства ЕОГ",1.1726441000000001,"строительство","май 2023","август 2023",0.22800955000000001,"август 2023","ноябрь 2023",0.94463454999999996,"ноябрь 2023","x"]
[null,"1.1.1.1.46.7.1","Население",2,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.46.8","Газоснабжение объектов, расположенных по адресу: Челябинская область, Еманжелинский муниципальный район, рп Красногорский, ул. Центральная","x",0.25,15,131.4,"x","Средства ЕОГ",0.88800000000000001,"строительство","декабрь 2023","март 2024",0.25800000000000001,"март 2024","июнь 2024",0.63,"июнь 2024","x"]
[null,"1.1.1.1.46.8.1","Население",3,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.46.9","Строительство сети газораспределения низкого давления с газопроводами-вводами п.Красногорский по ул.Пугачева, Блюхера д.14, 26","x",0.84,15,131.4,"x","Средства ЕОГ",2.81,"строительство","февраль 2024","май 2024",0.68,"май 2024","август 2024",2.13,"август 2024","x"]
[null,"1.1.1.1.46.9.1","Население",3,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.46.10","Газоснабжение объектов, расположенных по адресу: Челябинская область, Еманжелинский муниципальный район, рп Красногорский, ул. Партизанская, д. 15, 19, 27, 41","x",0.65249999999999997,15,131.4,"x","Средства ЕОГ",1.72,"строительство","февраль 2024","май 2024",0.38,"май 2024","август 2024",1.34,"август 2024","x"]
[null,"1.1.1.1.46.10.1","Население",3,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.47","Газопровод-отвод к ГРС Еленинский","x","-","-","-","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x"]
[null,"1.1.1.47","ГРС Еленинский","x","x",5000,"-","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x"]
[null,"1.1.1.1.47.1","газоснабжение производственного объекта ООО \"РИФ-Микромрамор\" п. Джабык, ул. Элеваторная, 18","х","-","-","-","x","Иные источники",1,"Строительство",2022,2022,1,"-","-","-","-","х"]
[null,"1.1.1.1.47.1.1","Предприятие",1,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.47.2","газоснабжение производственного объекта ООО \"РИФ-Микромрамор\" с. Еленинка, ул. Молодежная, 1","х","-","-","-","x","Иные источники",1,"Строительство",2022,2022,1,"-","-","-","-","х"]
[null,"1.1.1.1.47.2.1","Предприятие",1,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.47.3","подводящий газопровод и распределительные сети низкого давления для газоснабжения деревни Михайловка Еленинского сельского поселения Карталинского района","х",18.670000000000002,"-","-","x","Средства местного бюджета",3.4,"строительство",2026,2026,3.4,"-","-","-","-","х"]
[null,"1.1.1.1.47.3.1","Население",112,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.47.4","распределительный газопровод среднего и внутриквартальные газопроводы низкого давления п. Джабык, ж/д станция","х",4.0599999999999996,2980,26104.799999999999,"x","Средства областного бюджета",8.4730000000000008,"строительство","-","-","-",2017,2017,8.4730000000000008,2017,"х"]
[null,"1.1.1.1.47.4.1","Население",502,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.47.5","газоснабжение жилых домов (2 очередь) в пос. Еленинка Карталинского муниципального района Челябинской области","х",3.089,606,5308.58,"x","Средства областного бюджета",3,"строительство","-","-","-",2017,2017,3,2017,"х"]
[null,"1.1.1.1.47.5.1","Население",155,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.47.6","Челябинская область, Карталинский муниципальный район. Распределительный газопровод по ул. Полевая, Мира, Северная, Гоголя, п. Новокаолиновый для газоснабжения 54 жилых домов","х","2.396",378,3311.28,"x","Средства областного бюджета",3,"строительство","-","-","-",2017,2017,3,2017,"х"]
[null,"1.1.1.1.47.6.1","Население",54,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.47.7","Техническое перевооружение ГРС Еленинский","х","-",13000,"-","x","средства организации - собственника Единой системы газоснабжения",96,"Реконструкция",2023,2024,"-",2025,2026,"-",2026,"х"]
[null,"1.1.1.1.47.7.1","Население/котельные","447/4","x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.47.8","село Париж Нагайбакского района Челябинской области. Газоснабжение жилых домов по ул. 5-е Отделение","х",2.1,"-","-","x","Средства местного бюджета",0.17199999999999999,"строительство",2018,2020,0.38200000000000001,2020,2020,2.9020000000000001,2020,"х"]
[{"$nulls":8},"Иные источники",0.21]
[{"$nulls":8},"Средства областного бюджета",2.9020000000000001]
[null,"1.1.1.1.47.8.1","Население",14,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.47.9","Подводящий газопровод. Газификация жилого фонда п. Кужебаевский Нагайбакского района Челябинской области","х",12.9,"-","-","x","Средства местного бюджета",3.7149999999999999,"строительство",2025,2026,3.7149999999999999,"-","-","-","-","х"]
[null,"1.1.1.1.47.9.1","Население",78,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.47.10","подводящий газопровод. Газификация жилого фонда с. Лебединое Нагайбакского района Челябинской области","х",17.57,"-","-","-","Средства местного бюджета",3.42,"строительство",2026,2026,3.42,"-","-","-","-","х"]
[null,"1.1.1.1.47.10.1","Население",144,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.47.11","подводящий газопровод. Газификация жилого фонда пос. Новочерниговский Нагайбакского района Челябинской области","х",17.57,"-","-","x","Средства местного бюджета",1.03,"строительство",2026,2026,1.03,"-","-","-","-","х"]
[null,"1.1.1.1.47.11.1","Население",83,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.47.12","село Париж. Нагайбакский муниципальный район Челябинской области. Газоснабжение жилого фонда, 4 очередь (1 этап)","х",8.9499999999999993,"-","-","x","Средства областного бюджета",23.887,"строительство","-","-","-",2017,2017,23.887,2017,"х"]
[null,"1.1.1.1.47.12.1","Население",150,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.47.13","село Париж. Нагайбакский муниципальный район Челябинской области. Газоснабжение жилого фонда, 4 очередь","х",4.4000000000000004,"-","-","x","Средства областного бюджета",6.5339999999999998,"строительство","-","-","-",2018,2019,6.5339999999999998,2019,"х"]
[null,"1.1.1.1.47.13.1","Население",53,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.47.14","село Париж Нагайбакского муниципального района Челябинской области. Газоснабжение жилого фонда. 5 очередь","х",8.6999999999999993,"-","-","x","Средства областного бюджета",16.579999999999998,"строительство","-","-","-",2021,2021,16.579999999999998,2021,"х"]
[null,"1.1.1.1.47.14.1","Население",149,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.47.15","Газоснабжение ж/д Карталинский р-н, п.Новокаолиновый, ул.Центральная, д.49,51,53 кв.1,53 кв.2","x",0.17299999999999999,20,175.2,"x","Средства ЕОГ",0.66075132999999997,"строительство","июнь 2023","сентябрь 2023",0.12707383999999999,"сентябрь 2023","декабрь 2023",0.53367748999999998,"декабрь 2023","х"]
[null,"1.1.1.1.47.15.1","Население",4,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.47.16","Подключение домовладений Карталинский р-он, п.Запасное, ул.Заводская д.30,33,38,40","x",0.30549999999999999,20,175.2,"x","Средства ЕОГ",1.31473778,"строительство","январь 2024","апрель 2024",0.27661936999999998,"апрель 2024","июль 2024",1.03811841,"июль 2024","х"]
[null,"1.1.1.1.47.16.1","Население",4,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.47.17","Сеть г/р н/д с г/п-вводами Карталинский р-он, п.Запасное, ул.Центральная д.8,9,10,14,16,24","x",0.47820000000000001,30,262.8,"x","Средства ЕОГ",1.99137663,"строительство","январь 2025","апрель 2025",0.47559959000000002,"апрель 2025","июль 2025",1.5157770399999999,"июль 2025","х"]
[null,"1.1.1.1.47.17.1","Население",6,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.47.18","Газораспределительная сеть н/д с г/п-вводами Карталинский р-он, с.Еленинка, ул.В.Майорова д.4,4А","x",0.24560000000000001,10,87.6,"x","Средства ЕОГ",0.42373939999999999,"строительство","декабрь 2023","март 2024",4.6334010000000002E-2,"март 2024","июнь 2024",0.37740539000000001,"июнь 2024","х"]
[null,"1.1.1.1.47.18.1","Население",2,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.47.19","Газораспределительная сеть и г/п-вводы Карталинский р-он, п.Новокаолиновый, ул.А.Попова, д.1,3,9,10,11,12,13,14","x",0.27900000000000003,25,219,"x","Средства ЕОГ",0.69268770000000002,"строительство","июнь 2024","сентябрь 2024",0.10637418,"сентябрь 2024","декабрь 2024",0.58631352000000003,"декабрь 2024","х"]
[null,"1.1.1.1.47.19.1","Население",5,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.47.20","Газораспределительная сеть н/д с г/п-вводами Карталинский р-он, п.Новокаолиновый, ул.Заводская, д.3,4,5,7,7А,7Б,9","x",0.40379999999999999,30,262.8,"x","Средства ЕОГ",0.90447995999999997,"строительство","январь 2024","апрель 2024",0.13972477,"апрель 2024","июль 2024",0.76475519000000003,"июль 2024","х"]
[null,"1.1.1.1.47.20.1","Население",6,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.47.21","Газораспределительная сеть н/д с г/п-вводами Карталинский р-он, п.Новокаолиновый, ул.Кирова, д.19 кв.1,19 кв.2,21,25,10,12,23","x",0.14549999999999999,30,262.8,"x","Средства ЕОГ",0.50020249000000006,"строительство","декабрь 2023","март 2024",8.2947930000000003E-2,"март 2024","июнь 2024",0.41725456,"июнь 2024","х"]
[null,"1.1.1.1.47.21.1","Население",6,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.47.22","Газораспределительная сеть с г/п-вводами п.Новокаолиновый,ул.Центральная,д13/2;15/1/2;19/1/2;21/1/2;23/1/2;23/3;25/1/2;26/1/2;27;28/1/2;29/1/2;30","x",0.96050000000000002,55,481.8,"x","Средства ЕОГ",2.36819449,"строительство","июнь 2022","сентябрь 2022",0.20518934999999999,"сентябрь 2022","декабрь 2022",2.1630051400000001,"декабрь 2022","х"]
[null,"1.1.1.1.47.22.1","Население",11,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.47.23","Газоснабжение ж/д Карталинский р-н, с.Еленинка, ул.В.Майорова, д.1,3,5,2","x",0.36020000000000002,20,175.2,"x","Средства ЕОГ",0.97864258000000004,"строительство","июль 2026","октябрь 2026",0.17453023000000001,"октябрь 2026","январь 2027",0.80411235000000003,"январь 2027","х"]
[null,"1.1.1.1.47.23.1","Население",4,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.47.24","Строительство распределительного газопровода, газопроводов-вводов к домам по ул. 60 лет Октября, с. Париж Нагайбакского района","x",1.25,45,394.2,"x","Средства ЕОГ",4.8250000000000002,"строительство","апрель 2024","июль 2024",0.7,"июль 2024","октябрь 2024",4.125,"октябрь 2024","х"]
[null,"1.1.1.1.47.24.1","Население",9,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.47.25","Строительство распределительного газопровода, газопроводов-вводов к домам по ул. Парижское лесничество, с. Париж Нагайбакского района","x",2.2000000000000002,40,350.4,"x","Средства ЕОГ",6.4,"строительство","март 2024","июнь 2024",0.9,"июнь 2024","сентябрь 2024",5.5,"сентябрь 2024","х"]
[null,"1.1.1.1.47.25.1","Население",8,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.47.26","Строительство распределительного газопровода, газопроводов-вводов к домам по ул. Юбилейной с. Париж Нагайбакского района","x",0.6,105,919.8,"x","Средства ЕОГ",2.17,"строительство","июнь 2023","сентябрь 2023",0.37,"сентябрь 2023","декабрь 2023",1.8,"декабрь 2023","х"]
[null,"1.1.1.1.47.26.1","Население",21,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.48","Газопровод-отвод к ГРС Кизил Чилик","x","-","-","-","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x"]
[null,"1.1.1.48","ГРС Кизил Чилик","x","x",50,"-","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x"]
[null,"1.1.1.48.1","газоснабжение поселка Кизилчилик Карталинского района Челябинской области","х",0.5,"-","-","x","Средства местного бюджета",1,"строительство",2026,2026,1,"-","-","-","-","х"]
[null,"1.1.1.1.48.1.1","Население",45,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.49","Газопровод-отвод к ГРС Некрасово","x","-","-","-","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x"]
[null,"1.1.1.49","ГРС Некрасово","x","x",5000,"-","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x"]
[null,"1.1.1.1.49.1","газоснабжение жилых домов левобережной части села Неплюевка Карталинского района Челябинской области","х","-","-","-","x","Средства местного бюджета",1.036,"строительство",2018,2021,1.3360000000000001,"-","-","-","-","х"]
[{"$nulls":8},"Иные источники",0.3]
[null,"1.1.1.49.2","Подводящий газопровод и распределительные сети низкого давления для газоснабжения поселка Красный Яр Варшавского сельского поселения Карталинского района","х",14.835000000000001,389,3407.64,"x","Средства областного бюджета",2.157,"строительство",2023,2024,2.157,2025,2025,25.274000000000001,2025,"х"]
[{"$nulls":8},"Средства местного бюджета",25.274000000000001]
[null,"1.1.1.1.49.2.1","Население",102,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.49.3","подводящий газопровод и распределительные сети низкого давления для газоснабжения поселка Каракуль Снежненского сельского поселения Карталинского района","х",10.69,"-","-","x","Средства местного бюджета",3,"строительство",2026,2026,3,"-","-","-","-","х"]
[null,"1.1.1.1.49.3.1","Население",28,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.49.4","подводящий газопровод и распределительные сети низкого давления для газоснабжения поселка Песчанка Снежненского сельского поселения Карталинского района","х",7.83,"-","-","x","Средства местного бюджета",3,"строительство",2026,2026,3,"-","-","-","-","х"]
[null,"1.1.1.1.49.4.1","Население",29,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.49.5","разводящие газовые сети в п. Снежный Карталинского района Челябинской области","х",6.6970000000000001,400,3504,"x","Средства областного бюджета",10.994,"строительство","-","-","-",2017,2017,10.994,2017,"х"]
[null,"1.1.1.1.49.5.1","Население",80,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.49.6","поселок Варшавка. Карталинский муниципальный район Челябинской области. Газопровод высокого давления, ГРПБ, распределительный газопровод низкого давления","х",6.55,745,6526.2,"x","Средства областного бюджета",18.399999999999999,"строительство","-","-","-",2017,2018,18.399999999999999,2018,"х"]
[null,"1.1.1.1.49.6.1","Население",169,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.49.7","поселок Некрасово. Карталинский муниципальный район Челябинской области. Газопровод высокого давления, ГРПБ, распределительный газопровод низкого давления","х",2.9159999999999999,460,4029.6,"x","Средства областного бюджета",4.6539999999999999,"строительство","-","-","-",2018,2018,4.6539999999999999,2018,"х"]
[null,"1.1.1.1.49.7.1","Население",92,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.49.8","Газоснабжение с. Полоцкое Кизильского района Челябнской области","х",30.49,"-","-","х","Средства местного бюджета",1.5,"строительство",2026,2026,1.5,"-","-","-","-","х"]
[null,"1.1.1.1.49.8.1","Население",404,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.49.9","Сеть г/р с/д с устан.ПРГ,с г/п-ввод. н/д Карталин.р-он,с.Неплюевка,ул.Совет-ая,улСлонова,ул.Комс-кая,ул.Верхняя,п.Центр.,п.Степной,п.Сосновый,п.Петроп","x",7.7117000000000004,575,5037,"x","Средства ЕОГ",40.507857530000003,"строительство","июнь 2025","сентябрь 2025",3.6979056199999998,"сентябрь 2025","декабрь 2025",36.809951910000002,"декабрь 2025","x"]
[null,"1.1.1.1.49.9.1","Население",115,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.50","Газопровод-отвод к ГРС Карталы","x","-","-","-","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x"]
[null,"1.1.1.50","ГРС Карталы","x","x",20000,"-","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x"]
[null,"1.1.1.50.1","подводящий газопровод и распределительные сети низкого давления для газоснабжения поселка Вишневый Южно-Степного сельского поселения Карталинского района","х",16.5,158,1384.08,"x","Средства местного бюджета",3.6,"строительство",2026,2026,3.6,"-","-","-","-","х"]
[null,"1.1.1.1.50.1.1","Население",95,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.50.2","Сеть г/р н/д с г/п-вводами Карталинский р-он, г.Карталы, ул.Октябрьская д.153, д.161","x",0.19939999999999999,10,87.6,"x","Средства ЕОГ",0.60784611,"строительство","февраль 2023","май 2023",0.12139494000000001,"май 2023","август 2023",0.48645116999999999,"август 2023","х"]
[null,"1.1.1.1.50.2.1","Население",2,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.50.3","Сеть г/р н/д с г/п-вводами Карталинский р-он, г.Карталы, ул.Труда д.83,85,87","x",0.1666,15,131.4,"x","Средства ЕОГ",0.51407015,"строительство","февраль 2024","май 2024",0.12974447,"май 2024","август 2024",0.38432568,"август 2024","х"]
[null,"1.1.1.1.50.3.1","Население",3,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.50.4","Сеть г/р н/д с г/п-вводами Карталинский р-он, г.Карталы, ул.Луначарского д.36,34,32 кв.1,32 кв.2","x",0.1336,20,175.2,"x","Средства ЕОГ",0.41381801000000001,"строительство","октябрь 2022","январь 2023",0.11292673,"январь 2023","апрель 2023",0.30089127999999998,"апрель 2023","х"]
[null,"1.1.1.1.50.4.1","Население",4,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.50.5","Газораспределительная сеть н/д с г/п-вводами Карталинский р-он, г.Карталы, ул.Парковая д.9,11","x",0.16350000000000001,10,87.6,"x","Средства ЕОГ",0.59740998000000001,"строительство","январь 2024","апрель 2024",0.20120741,"апрель 2024","июль 2024",0.39620256999999998,"июль 2024","х"]
[null,"1.1.1.1.50.5.1","Население",2,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.50.6","Сеть г/р с/д с установкой ПРГ, с г/п-вводами н/д Карталинский р-он, г.Карталы, ул.Рассветная д.3,5,12А,19,23,24","x",0.36699999999999999,30,262.8,"x","Средства ЕОГ",2.4619555000000002,"строительство","январь 2024","апрель 2024",0.52548112999999996,"апрель 2024","июль 2024",1.93647437,"июль 2024","х"]
[null,"1.1.1.1.50.6.1","Население",6,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.50.7","Сеть г/р н/д с г/п-вводами Карталинский р-он, г.Карталы, ул.Клубная д.2 Г,д.2 Е,д.2 З","x",0.39319999999999999,15,131.4,"x","Средства ЕОГ",1.2005236500000001,"строительство","июнь 2023","сентябрь 2023",0.27726952999999999,"сентябрь 2023","декабрь 2023",0.92325411999999996,"декабрь 2023","х"]
[null,"1.1.1.1.50.7.1","Население",3,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.50.8","Сеть г/р с/д с установкой ПРГ, с г/п-вводами н/д Карталинский р-он, г.Карталы, ул.Лесная д.1/1,1/2,2/1,2/2,3/1,3/2,3/3","x",0.27650000000000002,35,306.60000000000002,"x","Средства ЕОГ",2.1005786500000001,"строительство","июнь 2025","сентябрь 2025",0.39035170000000002,"сентябрь 2025","декабрь 2025",1.71022695,"декабрь 2025","х"]
[null,"1.1.1.1.50.8.1","Население",7,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.50.9","Строительство газопровода среднего давления с установкой ПРГ, сети газораспределения низкого давления с газопроводами-вводами по ул. Родниковая, д. 1, д.11 кв.1, д.12, д.14 кв.1, д.14 кв.2, д.3 кв.2, д.5 кв.1, д.5 кв.2, д.7 в п. Мичуринский, Карталинского района, Челябинской области","x",0.28199999999999997,45,394.2,"x","Средства ЕОГ",0.90127000000000002,"строительство","июнь 2024","сентябрь 2024",0.23405999999999999,"сентябрь 2024","декабрь 2024",0.66720999999999997,"декабрь 2024","х"]
[null,"1.1.1.1.50.9.1","Население",9,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.50.10","Сеть г/р с/д с установкой ПРГ, с г/п-вводами н/д Карталинский р-он, г.Карталы, ул.Акмолинская, ул.Станционная","x",1.5,130,1138.8,"x","Средства ЕОГ",4.7939999999999996,"строительство","сентябрь 2023","декабрь 2023",1.2450000000000001,"декабрь 2023","март 2024",3.5489999999999999,"март 2024","х"]
[null,"1.1.1.1.50.10.1","Население",26,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.50.11","Строительство газопровода среднего давления с установкой ПРГ, сети газораспределения низкого давления с газопроводами-вводами по адресам: Челябинская область, Карталинский район, г.Карталы, ул.Труда д.1, 2, 4, 5, ул.Кирзавод д.8, 9, пер.Железнодорожный д.17А, 19, 21.","x",0.9,45,394.2,"x","Средства ЕОГ",2.8763999999999998,"строительство","май 2024","август 2024",0.747,"август 2024","ноябрь 2024",2.1294,"ноябрь 2024","х"]
[null,"1.1.1.1.50.11.1","Население",9,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.50.12","Строительство газопровода среднего давления с установкой ПРГ, сети газораспределения низкого давления с газопроводами-вводами по адресам: Челябинская область, Карталинский район, г.Карталы, ул. Геологов д.1, 1Б кв.1, 1Б кв.2, 1В кв.2, 2А, 2Б кв.1, 2Б кв.2, 3 кв.1, 5, 6Б. ул. Комсомольская д.17, 19, 21.","x",1.4,65,569.4,"x","Средства ЕОГ",4.4744000000000002,"строительство","февраль 2024","май 2024",1.1619999999999999,"май 2024","август 2024",3.3123999999999998,"август 2024","х"]
[null,"1.1.1.1.50.12.1","Население",13,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.50.13","Строительство сети газораспределения низкого давления с газопроводами-вводами по адресу: 62,5 м на юго-запад от ориентира по адресу: Челябинская обл., г. Карталы, пер. Складской, д.12 кв.1; д.12 кв.2; д.10а","x",0.218,15,131.4,"x","Средства ЕОГ",0.69672999999999996,"строительство","ноябрь 2023","февраль 2024",0.18093999999999999,"февраль 2024","май 2024",0.51578999999999997,"май 2024","х"]
[null,"1.1.1.1.50.13.1","Население",3,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.50.14","Строительство газопровода среднего давления с установкой ПРГ, сети газораспределения низкого давления с газопроводами-вводами по адресам: Челябинская область, Карталинский район, г.Карталы, ул. Восточная, д. 9, 28, ул. Свободы, д.8","x",0.6,15,131.4,"x","Средства ЕОГ",1.9176E-3,"строительство","август 2024","ноябрь 2024",4.9799999999999996E-4,"ноябрь 2024","февраль 2025",1.4196E-3,"февраль 2025","х"]
[null,"1.1.1.1.50.14.1","Население",3,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.50.15","Строительство газопровода-ввода низкого давления Карталинский р-он, г.Карталы, ул.Станционная д.52 кв.2","x",0.15,5,43.8,"x","Средства ЕОГ",0.47939999999999999,"строительство","март 2024","июнь 2024",0.1245,"июнь 2024","сентябрь 2024",0.35489999999999999,"сентябрь 2024","х"]
[null,"1.1.1.1.50.15.1","Население","1","x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.50.16","Строительство газопровода-ввода низкого давления Карталинский р-он, г.Карталы, ул.Комсомольская д.34","x",0.35,5,43.8,"x","Средства ЕОГ",1.1186,"строительство","февраль 2024","май 2024",0.29049999999999998,"май 2024","август 2024",0.82809999999999995,"август 2024","х"]
[null,"1.1.1.1.50.16.1","Население","1","x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.50.17","Строительство газопровода-ввода низкого давления Карталинский р-он, г.Карталы, ул.Чкалова д.12","x",0.157,5,43.8,"x","Средства ЕОГ",0.501772,"строительство","март 2024","июнь 2024",0.13031000000000001,"июнь 2024","сентябрь 2024",0.37146200000000001,"сентябрь 2024","х"]
[null,"1.1.1.1.50.17.1","Население","1","x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.51","Газопровод-отвод к ГРС Южно-Степной","x","-","-","-","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x"]
[null,"1.1.1.51","ГРС Южно-Степной","x","x",50000,"-","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x"]
[null,"1.1.1.51.1","Подводящий и разводящий газопровод к селу Елизаветопольское Карталинского района","х",3.9009999999999998,383.9,3362.96,"x","Средства местного бюджета",30.652999999999999,"строительство",2023,2024,2.2000000000000002,2026,2026,28.452999999999999,2026,"х"]
[null,"1.1.1.1.51.1.1","Население",165,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.52","Газопровод-отвод к ГРС Анненское","x","-","-","-","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x"]
[null,"1.1.1.52","ГРС Анненское","x","x",5000,"-","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x"]
[null,"1.1.1.1.52.1","газоснабжение жилых домов в с. Анненское Карталинского муниципального района Челябинской области (II, III очереди)","х",1.4550000000000001,252,2207.52,"x","Средства областного бюджета",33.433,"строительство","-","-","-",2021,2022,33.433,2022,"х"]
[null,"1.1.1.1.52.1.1","Население",30,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.52.2","Газоснабжение жилых домов в с. Анненское Карталинского муниципального района Челябинской области (II, III очереди)","х",25.98,1659,14532.84,"x","Средства областного бюджета",27.963000000000001,"строительство","-","-","-",2023,2023,27.963000000000001,2023,"х"]
[null,"1.1.1.1.52.2.1","Население",150,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.52.3","Сеть г/р н/д с г/п-вводами Карталинский р-он, с.Анненское, пер.Речной д.2,3,4,5,6,7,8,10","x",0.27139999999999997,40,350.4,"х","Средства ЕОГ",1.0243620200000001,"строительство","март 2023","июнь 2023",0.23533551999999999,"июнь 2023","сентябрь 2023",0.78902649999999996,"сентябрь 2023","х"]
[null,"1.1.1.1.52.3.1","Население",8,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.52.4","Строительство сети среднего давления с установкой ПРГ, сети газораспределения низкого давления с газопроводами-вводами по адресам: Челябинская область, Карталинский район, п.Санаторный, ул.Мирная д.1кв.1, 1 кв.2, д.3 кв.1, 3 кв.2, 4 кв.1, 4 кв.2, 5 кв.1, 5 кв.2, 6 кв.1, 6 кв.2, 7 кв.1, 7 кв.2, 10 кв.6, 11, 12 кв.2, 15 кв.1, 15 кв.2, 17, 19.","x",0.9,95,832.2,"х","Средства ЕОГ",2.8763999999999998,"строительство","июнь 2025","сентябрь 2025",0.747,"сентябрь 2025","декабрь 2025",2.1294,"декабрь 2025","х"]
[null,"1.1.1.1.52.4.1","Население",19,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.52.5","Строительство сети газораспределения низкого давления с газопроводами-вводами по адресам: Челябинская область, Карталинский район, с.Анненское, ул.Железнодорожная д.1, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19.","x",0.6,45,394.2,"х","Средства ЕОГ",1.9176,"строительство","июнь 2025","сентябрь 2025",0.498,"сентябрь 2025","декабрь 2025",1.4196,"декабрь 2025","х"]
[null,"1.1.1.1.52.5.1","Население",9,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.52.6","Строительство сети газораспределения низкого давления с газопроводами-вводами по адресам: Челябинская область, Карталинский район, п Санаторный, ул.Земляничная д.3, 5, 7 кв.1, 7 кв.2","x",0.5,20,175.2,"х","Средства ЕОГ",1.5980000000000001,"строительство","июнь 2025","сентябрь 2025",0.41499999999999998,"сентябрь 2025","декабрь 2025",1.1830000000000001,"декабрь 2025","х"]
[null,"1.1.1.1.52.6.1","Население",4,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.53","Газопровод-отвод к ГРС Рассвет","x","-","-","-","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x"]
[null,"1.1.1.53","ГРС Рассвет","x","x",3000,"-","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x"]
[null,"1.1.1.1.53.1","Сеть г/р н/д с г/п-вводами Карталинский р-он, п.Сухореченский, ул.Строительная д.1 кв.1,1А,7,8,9,13,15","x",0.64559999999999995,35,306.60000000000002,"x","Средства ЕОГ",1.9037873999999999,"строительство","март 2022","июнь 2022",0.43415906999999998,"июнь 2022","сентябрь 2022",1.4696283299999999,"сентябрь 2022","x"]
[null,"1.1.1.1.53.1.1","Население",7,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.54","Газопровод-отвод к АГРС Солнечный","x","-","-","-","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x"]
[null,"1.1.1.54","АГРС Солнечный","x","x",12000,"-","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x"]
[null,"1.1.1.54.1","Подводящий и разводящий газопровод к п. Краснотал, п. Родники, п. Степана Разина Анненское сельского поселения","х",18,252,2207.52,"x","Средства областного бюджета",4.2569999999999997,"строительство",2023,2024,4.9020000000000001,2025,2026,3.99,2026,"х"]
[{"$nulls":8},"Средства местного бюджета",3.99]
[null,"1.1.1.1.54.1.1","Население",227,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.55","Газопровод-отвод к ГРС-1 Касли","x","-","-","-","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x"]
[null,"1.1.1.55","ГРС-1 Касли","x","x",25833,"-","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x"]
[null,"1.1.1.1.55.1","Газоснабжение жилых домов по ул. Пролетарская (ж.д. от № 1 до № 41 нечетная сторона и от № 16 до № 60 четная сторона),Зав.Ильича (ж.д.от № 29 до № 71 нечетная сторона и от № 48 до № 88 четная сторона), Октябрьская (ж.д.от № 35 до № 41) в г. Касли Челябинской области","х",3.34,253,2216.2800000000002,"x","Средства местного бюджета",1,"строительство",2018,2019,1,2020,2020,6.97,2020,"х"]
[{"$nulls":8},"Средства областного бюджета",6.97]
[null,"1.1.1.1.55.1.1","Население",90,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.55.2","газоснабжение п. Пригородный в г. Касли Челябинской области","х",3.6,"-","-","x","Средства местного бюджета",2.5,"строительство",2026,2026,2.5,"-","-","-","-","х"]
[null,"1.1.1.1.55.2.1","Население",33,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.55.3","газоснабжение жилых домов частного сектора микрорайона им. Луначарского (3-я очередь) в г. Касли Челябинской области","х",16.7,1384.15,12125.15,"x","Средства областного бюджета",25.4,"строительство","-","-","-",2017,2019,25.4,2019,"х"]
[null,"1.1.1.1.55.3.1","Население",417,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.55.4","газопровод низкого давления в южной и восточной частях г. Касли Челябинской области (IV очередь)","х",5.2809999999999997,1288.58,11287.96,"x","Средства областного бюджета",2.98,"строительство","-","-","-",2020,2020,2.98,2020,"х"]
[null,"1.1.1.1.55.4.1","Население",393,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.55.5","Строительство газораспределительной сети, расположенной по пер. Советский д.8,10,12,14,16,20,22,30 в г Касли Челябинской области","x",0.2,40,350.4,"x","Средства ЕОГ",1.357,"строительство","июнь 2024","сентябрь 2024",0.35699999999999998,"сентябрь 2024","декабрь 2024",1,"декабрь 2024","х"]
[null,"1.1.1.1.55.5.1","Население",8,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.55.6","Строительство газораспределительной сети, расположенной по пер. Советский, д. 3, 7, 9,  в г Касли,  Челябинской области","x",0.1,15,131.4,"x","Средства ЕОГ",0.67900000000000005,"строительство","июнь 2023","сентябрь 2023",0.17899999999999999,"сентябрь 2023","декабрь 2023",0.5,"декабрь 2023","х"]
[null,"1.1.1.1.55.6.1","Население",3,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.55.7","Строительство газораспределительной сети по ул.Мира,127,129,150,152,156,158,160 в г.Касли, Челябинской области","x",0.3,35,306.60000000000002,"x","Средства ЕОГ",1.95105971,"строительство","июнь 2023","сентябрь 2023",0.58531791300000002,"сентябрь 2023","декабрь 2023",1.3657417970000001,"декабрь 2023","х"]
[null,"1.1.1.1.55.7.1","Население",7,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.55.8","Строительство газораспределительной сети, расположенной по ул. Болотная,13,15,21 в г Касли Челябинской области","x",0.42099999999999999,20,175.2,"x","Средства ЕОГ",2.5,"строительство","июнь 2024","сентябрь 2024",0.4,"сентябрь 2024","декабрь 2024",2.1,"декабрь 2024","х"]
[null,"1.1.1.1.55.8.1","Население",4,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.55.9","Строительство газораспределительной сети к домам, расположенных по ул. 7  Ноября,65,67,80,83,87,88,89,91,93,94А,95,97,103,105,106,107,110А,111,112,113,114,116,117,118,121,123,129,131,133,135,139,141,143,147 в г. Касли, Челябинской обл.","x",5.9328000000000003,165,1445.4,"x","Средства ЕОГ",34.738272960000003,"строительство","июнь 2025","сентябрь 2025",10.421481888000001,"сентябрь 2025","декабрь 2025",24.316791072000001,"декабрь 2025","х"]
[null,"1.1.1.1.55.9.1","Население",33,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.55.10","Строительство газораспределительной сети, расположенной по ул. 1 Мая, 1,10,11,12,13,14,17,19,2,20,21,22,23,24,25,26,27,28,3,30,31,32,34,36,38,4,40,5,6,7,8 в г Касли Челябинской области","x",0.94,155,1357.8,"x","Средства ЕОГ",5.31,"строительство","июнь 2023","сентябрь 2023",0.61,"сентябрь 2023","декабрь 2023",4.7,"декабрь 2023","х"]
[null,"1.1.1.1.55.10.1","Население",31,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.55.11","Строительство газораспределительной сети, расположенной по ул. Коммуны,248,248А,248Б в г Касли Челябинской области","x",0.55000000000000004,15,131.4,"x","Средства ЕОГ",3.2,"строительство","июнь 2023","сентябрь 2023",0.45,"сентябрь 2023","декабрь 2023",2.75,"декабрь 2023","х"]
[null,"1.1.1.1.55.11.1","Население",3,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.55.12","Строительство газораспределительной сети, расположенной по ул. Фрунзе, д. 47А, 53,  в г Касли,  Челябинской области  ","x",2.1,10,87.6,"x","Средства ЕОГ",11.41,"строительство","январь 2024","апрель 2024",0.91,"апрель 2024","июль 2024",10.5,"июль 2024","х"]
[null,"1.1.1.1.55.12.1","Население",2,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.55.13","Строительство газораспределительной сети, расположенной по  ул. Лесная, д. 2,6-1 в п. Пригородный, Каслинского муниципального района, Челябинской области","x",1.5,10,87.6,"x","Средства ЕОГ",8.28300853,"строительство","февраль 2025","май 2025",2.484902559,"май 2025","август 2025",5.798105971,"август 2025","х"]
[null,"1.1.1.1.55.13.1","Население",2,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.55.14","Строительство газораспределительной сети, расположенной по ул. Декабристов,131,133 в г Касли Челябинской области","x",0.215,10,87.6,"x","Средства ЕОГ",1.345,"строительство","июнь 2024","сентябрь 2024",0.27,"сентябрь 2024","декабрь 2024",1.075,"декабрь 2024","х"]
[null,"1.1.1.1.55.14.1","Население",2,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.55.15","Строительство газораспределительной сети, расположенной по ул. Заводская Береговая 6, 10 в г Касли Челябинской области","x",0.28999999999999998,10,87.6,"x","Средства ЕОГ",1.73,"строительство","апрель 2023","июль 2023",0.28000000000000003,"июль 2023","октябрь 2023",1.45,"октябрь 2023","х"]
[null,"1.1.1.1.55.15.1","Население",2,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.55.16","Строительство газораспределительной сети, расположенной по ул. Заводская Береговая,7-2,9 в г Касли Челябинской области","x",0.32,10,87.6,"x","Средства ЕОГ",1.96,"строительство","декабрь 2023","март 2024",0.36,"март 2024","июнь 2024",1.6,"июнь 2024","х"]
[null,"1.1.1.1.55.16.1","Население",2,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.55.17","Строительство газораспределительной сети, расположенной по ул. Ленина, д 13, кв. 1, д.13А, кв.2 в г Касли Челябинской области","x",1.2,10,87.6,"x","Средства ЕОГ",6.72,"строительство","июнь 2023","сентябрь 2023",0.72,"сентябрь 2023","декабрь 2023",6,"декабрь 2023","х"]
[null,"1.1.1.1.55.17.1","Население",2,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.55.18","Строительство газораспределительной сети, расположенной по ул. Октябрьская д. 2 ,4,6 в г Касли Челябинской области","x",1.2,15,131.4,"x","Средства ЕОГ",6.72,"строительство","июнь 2024","сентябрь 2024",0.72,"сентябрь 2024","декабрь 2024",6,"декабрь 2024","х"]
[null,"1.1.1.1.55.18.1","Население",3,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.55.19","Строительство газораспределительной сети, расположенной по ул. Чехова д. 14 А - 2, д.14Б кв. 1, д.14Б кв.2, ул. Чехова, поз.1 в г Касли Челябинской области","x",1.7,20,175.2,"x","Средства ЕОГ",9.32,"строительство","июнь 2024","сентябрь 2024",0.82,"сентябрь 2024","декабрь 2024",8.5,"декабрь 2024","х"]
[null,"1.1.1.1.55.19.1","Население",4,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.55.20","Строительство газораспределительной сети, расположенной по ул.Октябрьская,30,34 в г Касли Челябинской области","x",1.5,10,87.6,"x","Средства ЕОГ",8.27,"строительство","июнь 2023","сентябрь 2023",0.77,"сентябрь 2023","декабрь 2023",7.5,"декабрь 2023","х"]
[null,"1.1.1.1.55.20.1","Население",2,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.55.21","Строительство газораспределительной сети к дому, расположенному по ул. Заливная,19а, 30а в г. Касли Челябинской области  ","x",0.66,10,87.6,"x","Средства ЕОГ",3.587494,"строительство","июнь 2023","сентябрь 2023",0.28749400000000003,"сентябрь 2023","декабрь 2023",3.3,"декабрь 2023","х"]
[null,"1.1.1.1.55.21.1","Население",2,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.55.22","Строительство газораспределительной сети к домам, расположенных по ул. Некрасова,8-2, 14-1, 14-2 в г. Касли, Челябинской обл.","x",2.3E-2,15,131.4,"x","Средства ЕОГ",0.19490104,"строительство","ноябрь 2023","февраль 2024",7.9901040000000007E-2,"февраль 2024","май 2024",0.115,"май 2024","х"]
[null,"1.1.1.1.55.22.1","Население",3,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.55.23","Строительство газораспределительной сети к домам, расположенных по ул. Дзержинского,138,138Б в г. Касли Челябинской области","x",0.18,10,87.6,"x","Средства ЕОГ",1.0368268,"строительство","май 2024","август 2024",0.1368268,"август 2024","ноябрь 2024",0.9,"ноябрь 2024","х"]
[null,"1.1.1.1.55.23.1","Население",2,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.55.24","Строительство газораспределительной сети, расположенной по ул.Щорса,1,3,5,7,9,13,16,17,18,19,21,20 в г Касли Челябинской области","x",0.8,60,525.6,"x","Средства ЕОГ",4.5,"строительство","июнь 2023","сентябрь 2023",0.5,"сентябрь 2023","декабрь 2023",4,"декабрь 2023","х"]
[null,"1.1.1.1.55.24.1","Население",12,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.55.25","Строительство газораспределительной сети по ул. Мира 93,95,97,106,108,110,116,118,120,122,124,126 в г. Касли, Челябинской области","x",0.72570000000000001,60,525.6,"x","Средства ЕОГ",4.1135000000000002,"строительство","июнь 2025","сентябрь 2025",0.48499999999999999,"сентябрь 2025","декабрь 2025",3.6284999999999998,"декабрь 2025","х"]
[null,"1.1.1.1.55.25.1","Население",12,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.55.26","Строительство газораспределительной сети, расположенной по ул. Чехова д. 11, 15А,15Г, 21В  в г Касли Челябинской области","x",1.35,20,175.2,"x","Средства ЕОГ",7.48,"строительство","июнь 2024","сентябрь 2024",0.73,"сентябрь 2024","декабрь 2024",6.75,"декабрь 2024","х"]
[null,"1.1.1.1.55.26.1","Население",4,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.55.27","Строительство газораспределительной сети, расположенной по ул.Запрудная д. 10, 39 в г Касли Челябинской области","x",1.145,10,87.6,"x","Средства ЕОГ",6.4249999999999998,"строительство","июнь 2023","сентябрь 2023",0.7,"сентябрь 2023","декабрь 2023",5.7249999999999996,"декабрь 2023","х"]
[null,"1.1.1.1.55.27.1","Население",2,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.55.28","Строительство газораспределительной сети, расположенной по ул. Подсобное хозяйство ДРСУ 2 кв.1, 4кв.1в г Касли Челябинской области","x",2.4,10,87.6,"x","Средства ЕОГ",12.93,"строительство","декабрь 2023","март 2024",0.93,"март 2024","июнь 2024",12,"июнь 2024","х"]
[null,"1.1.1.1.55.28.1","Население",2,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.55.29","Строительство газораспределительной сети, расположенной по ул. Фрунзе, д.33,35 в г Касли Челябинской области","x",0.08,10,87.6,"x","Средства ЕОГ",0.57700852999999996,"строительство","май 2024","август 2024",0.17310255899999999,"август 2024","ноябрь 2024",0.40390597099999997,"ноябрь 2024","х"]
[null,"1.1.1.1.55.29.1","Население",2,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.56","Газопровод-отвод к ГРС Булзинский","x","-","-","-","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x"]
[null,"1.1.1.56","ГРС Булзинский","x","x",6000,"-","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x"]
[null,"1.1.1.1.56.1","Газоснабжение жилых домов:улиц Октябрьская,Мира,Пролетарская, Ф.Глазырина, Ленина с д.№ 1 по д.№ 49, 1 Мая, 8 Марта, Чапаева, Береговая с. Булзи Каслинского района Челябинской области","х",17.010000000000002,920.58,8064.28,"x","Средства местного бюджета",2.8,"строительство",2019,2020,2.8,2021,2022,39.738,2022,"х"]
[{"$nulls":8},"Средства областного бюджета",39.738]
[null,"1.1.1.1.56.1.1","Население",298,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.57","Газопровод-отвод к ГРС Береговой","x","-","-","-","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x"]
[null,"1.1.1.57","ГРС Береговой","x","x",20000,"-","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x"]
[null,"1.1.1.57.1","Газопровод межпоселковый от ГРС п. Береговой до с. Пороховое","х","0.5",180,1576.8,"x","Средства местного бюджета",0.82499999999999996,"строительство",2025,2026,0.82499999999999996,2026,2026,"-","-","х"]
[null,"1.1.1.1.57.1.1","Население",36,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.57.2","газоснабжение д. М. Канзафарово Каслинского района Челябинской области","х",0.63,"-","-","x","Средства местного бюджета",1.1000000000000001,"строительство",2026,2026,1.1000000000000001,"-","-","-","-","х"]
[null,"1.1.1.1.57.2.1","Население",36,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.57.3","газоснабжение жилых домов (наружные сети газоснабжения) в поселке Береговой Каслинского района Челябинской области","х",13.1,800,7008,"x","Средства областного бюджета",29,"строительство","-","-","-",2018,2020,29,2020,"х"]
[null,"1.1.1.1.57.3.1","Население",645,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.57.4","газоснабжение жилых домов в п. Синарский Кунашакского района Челябинской области","х",1.1200000000000001,510,4467.6000000000004,"x","Средства местного бюджета",1.222,"строительство",2022,2023,1.222,2023,2023,2.8210000000000002,2023,"х"]
[{"$nulls":8},"Средства областного бюджета",2.8210000000000002]
[null,"1.1.1.1.57.4.1","Население",45,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.57.5","Подводящий газопровод для газоснабжения жилых домов в пос. Трудовой Кунашакского муниципального района","х",4.7,"-","-","x","Средства местного бюджета",4.101,"строительство",2026,2026,4.101,"-","-","-","-","х"]
[null,"1.1.1.1.57.5.1","Население",150,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.57.6","Подводящий газопровод для газоснабжения жилых домов в д. Чекурова Кунашакского муниципального района Челябинской области","х",0.05,"-","-","x","Средства местного бюджета",1.85,"строительство",2024,2024,2,2024,2025,1.85,2025,"х"]
[{"$nulls":8},"Средства областного бюджета",2]
[null,"1.1.1.1.57.6.1","Население",72,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.57.7","газоснабжение жилых домов д. Карино Кунашакского района Челябинской области","х",5.4130000000000003,"-","-","x","Средства федерального бюджета",2.37,"строительство","-","-","-",2019,2019,10.932,2019,"х"]
[{"$nulls":8},"Средства областного бюджета",7.9059999999999997]
[{"$nulls":8},"Средства местного бюджета",0.65600000000000003]
[null,"1.1.1.1.57.7.1","Население",93,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.57.8","Подводящий газопровод для газоснабжения жилых домов в д. Большая Тюлякова (д. Большая Иркабаево)  Кунашакского муниципального района","х",12.3,1150,10074,"х","Средства местного бюджета",9.9130000000000003,"строительство",2026,2026,9.9130000000000003,"-","-","-","-","х"]
[null,"1.1.1.1.57.8.1","Население",257,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.57.9","Подводящий газопровод для газоснабжения жилых домов в пос. Султанаево Кунашакского муниципального района","х",9.1,280,2452.8000000000002,"х","Средства местного бюджета",7.194,"строительство",2026,2026,7.194,"-","-","-","-","х"]
[null,"1.1.1.1.57.9.1","Население",75,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.57.10","Подводящий газопровод для газоснабжения жилых домов в д. Мусакаева  Кунашакского муниципального района","х",2.2999999999999998,65,569.4,"х","Средства местного бюджета",20.806000000000001,"строительство",2026,2026,"-",2026,2026,"-",2026,"х"]
[null,"1.1.1.1.57.10.1","Население",13,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.57.11","Подводящий газопровод для газоснабжения жилых домов в д. Кунакбаева (д.Б.Казакбаева, М. Казакбаева)  Кунашакского муниципального района","х",14.6,1235,10818.6,"х","Средства местного бюджета",11.592000000000001,"строительство",2026,2026,11.592000000000001,"-","-","-","-","х"]
[null,"1.1.1.1.57.11.1","Население",247,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.57.12","Подводящий газопровод для газоснабжения жилых домов в д. Иксанова (д. Нижняя)  Кунашакского муниципального района","х",12,450,3942,"х","Средства местного бюджета",9.452,"строительство",2026,2026,9.452,"-","-","-","-","х"]
[null,"1.1.1.1.57.12.1","Население",90,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.57.13","газоснабжение д. Усманово Кунашакского района Челябинской области","х",5.891,"-","-","x","Средства областного бюджета",11.869,"строительство","-","-","-",2021,2021,11.869,2021,"х"]
[null,"1.1.1.1.57.13.1","Население",13,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.57.14","Подводящий газопровод  высокого давления от ГРС поселка Береговой к селу Татарская Караболка Кунашакского муниципального района Челябинской области","х",8.61,"-","-","х","Средства местного бюджета",0.64,"строительство",2016,2017,0.64,2020,2020,13.452999999999999,2020,"х"]
[{"$nulls":8},"Средства областного бюджета",13.452999999999999]
[null,"1.1.1.1.57.14.1","Население",268,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.57.15"," Строительство газораспределительной сети, расположенной по ул. Гагарина д. 20,32,35,44,58,60 ,54, 28, 14 в с Татарская Караболка, Кунашакского района, Челябинской области ","x",0.96,45,394.2,"x","Средства ЕОГ",5.42,"строительство","февраль 2024","май 2024",0.62,"май 2024","август 2024",4.8,"август 2024","x"]
[null,"1.1.1.1.57.15.1","Население",9,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.57.16","Строительство газораспределительной сети, расположенной по ул. Балхина,1,10,14,16,2,3,4,5,8 в п Береговой, Каслинского района, Челябинской обл.","x",2.5,45,394.2,"x","Средства ЕОГ",13.41707677,"строительство","май 2024","август 2024",4.0251230309999997,"август 2024","ноябрь 2024",9.3919537389999999,"ноябрь 2024","x"]
[null,"1.1.1.1.57.16.1","Население",9,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.57.17","Строительство газораспределительной сети по ул.Береговая,43б,45а,55,63,81 в п.Береговой, Каслинского района,Челябинской обл.","x",0.89439999999999997,25,219,"x","Средства ЕОГ",5.0519999999999996,"строительство","июнь 2023","сентябрь 2023",0.57999999999999996,"сентябрь 2023","декабрь 2023",4.4720000000000004,"декабрь 2023","x"]
[null,"1.1.1.1.57.17.1","Население",5,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.57.18","Строительство газораспределительной сети, расположенной по ул. Новая, 2,16 в п Береговой, Каслинского района, Челябинской обл.","x",0.14000000000000001,10,87.6,"x","Средства ЕОГ",0.89,"строительство","июнь 2023","сентябрь 2023",0.19,"сентябрь 2023","декабрь 2023",0.7,"декабрь 2023","x"]
[null,"1.1.1.1.57.18.1","Население",2,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.57.19"," Строительство газораспределительной сети, расположенной по ул. К. Маркса, 10,22,3,4,45,46А,48,56 в д Усманова, Кунашакского района, Челябинской области ","x",1.08,40,350.4,"x","Средства ЕОГ",6.06,"строительство","май 2024","август 2024",0.66,"август 2024","ноябрь 2024",5.4,"ноябрь 2024","x"]
[null,"1.1.1.1.57.19.1","Население",8,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.57.20"," Строительство газораспределительной сети, расположенной по ул. Кабанская,7,11 в д Усманова, Кунашакского района, Челябинской области ","x",0.15,10,87.6,"x","Средства ЕОГ",0.94,"строительство","июнь 2023","сентябрь 2023",0.19,"сентябрь 2023","декабрь 2023",0.75,"декабрь 2023","x"]
[null,"1.1.1.1.57.20.1","Население",2,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.57.21"," Строительство газораспределительной сети, расположенной по ул. Клубная,11,4,7,8 в д Усманова, Кунашакского района, Челябинской области ","x",0.15,20,175.2,"x","Средства ЕОГ",0.94,"строительство","июнь 2023","сентябрь 2023",0.19,"сентябрь 2023","декабрь 2023",0.75,"декабрь 2023","x"]
[null,"1.1.1.1.57.21.1","Население",4,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.57.22"," Строительство газораспределительной сети, расположенной по ул. Ключевая, 1,1А,10,11А,12,20,23,27,33,37,39,7,9  в д Усманова, Кунашакского района, Челябинской области ","x",0.72,65,569.4,"x","Средства ЕОГ",4.08,"строительство","июнь 2023","сентябрь 2023",0.48,"сентябрь 2023","декабрь 2023",3.6,"декабрь 2023","x"]
[null,"1.1.1.1.57.22.1","Население",13,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.57.23"," Строительство газораспределительной сети, расположенной по ул. Котовского, 13А, 17, 19, 28-1, 33, 7, 9, 12 в д Усманова, Кунашакского района, Челябинской области ","x",0.53,40,350.4,"x","Средства ЕОГ",3.105,"строительство","январь 2024","апрель 2024",0.45500000000000002,"апрель 2024","июль 2024",2.65,"июль 2024","x"]
[null,"1.1.1.1.57.23.1","Население",8,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.57.24"," Строительство газораспределительной сети, расположенной по ул. Фрунзе, 1,15,19,19А,20,7,8 в д Усманова, Кунашакского района, Челябинской области ","x",1.07,35,306.60000000000002,"x","Средства ЕОГ",6.01,"строительство","май 2024","август 2024",0.66,"август 2024","ноябрь 2024",5.35,"ноябрь 2024","x"]
[null,"1.1.1.1.57.24.1","Население",7,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.57.25"," Строительство газораспределительной сети, расположенной по ул. Гагарина д. 3, 7 в с Татарская Караболка, Кунашакского района, Челябинской области ","x",0.33500000000000002,10,87.6,"x","Средства ЕОГ",2.0350000000000001,"строительство","август 2023","ноябрь 2023",0.36,"ноябрь 2023","февраль 2024",1.675,"февраль 2024","x"]
[null,"1.1.1.1.57.25.1","Население",2,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.57.26"," Строительство газораспределительной сети, расположенной по ул. Калинина д. 9,10,17,18,22,23,24,25,30,34  в с Татарская Караболка, Кунашакского района, Челябинской области ","x",0.63,50,438,"x","Средства ЕОГ",3.61,"строительство","июнь 2024","сентябрь 2024",0.46,"сентябрь 2024","декабрь 2024",3.15,"декабрь 2024","x"]
[null,"1.1.1.1.57.26.1","Население",10,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.57.27","Строительство газораспределительной сети, расположенной по ул Терешковой, д 1, кв 1, д 1, кв 2, д 1а в п Береговой, Каслинского района, Челябинской области","x",0.11700000000000001,15,131.4,"x","Средства ЕОГ",0.77500000000000002,"строительство","июнь 2023","сентябрь 2023",0.19,"сентябрь 2023","декабрь 2023",0.58499999999999996,"декабрь 2023","x"]
[null,"1.1.1.1.57.27.1","Население",3,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.57.28"," Строительство газораспределительной сети, расположенной по ул. Производственная, 14,6 в с Новобурино, Кунашакского района, Челябинской области ","x",0.15,10,87.6,"x","Средства ЕОГ",0.94,"строительство","июнь 2025","сентябрь 2025",0.19,"сентябрь 2025","декабрь 2025",0.75,"декабрь 2025","x"]
[null,"1.1.1.1.57.28.1","Население",2,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.57.29"," Строительство газораспределительной сети, расположенной по ул. Ударников, 5, 6 в д Усманова, Кунашакского района, Челябинской области ","x",0.67,10,87.6,"x","Средства ЕОГ",3.81,"строительство","май 2024","август 2024",0.46,"август 2024","ноябрь 2024",3.35,"ноябрь 2024","x"]
[null,"1.1.1.1.57.29.1","Население",2,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.57.30"," Строительство газораспределительной сети, расположенной по ул. Молодежная, д.2,кв.1,д.3, кв.1,д.5кв.3,д.6, кв.2,д.7, кв.1,д.7кв.2,д.9 кв.1,д. 10-2 в с Татарская Караболка, Кунашакского района, Челябинской области","x",1.05,40,350.4,"x","Средства ЕОГ",5.91,"строительство","декабрь 2023","март 2024",0.66,"март 2024","июнь 2024",5.25,"июнь 2024","x"]
[null,"1.1.1.1.57.30.1","Население",8,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.57.31"," Строительство газораспределительной сети, расположенной по ул. Лесная, д 1,2,5 в с Татарская Караболка, Кунашакского района, Челябинской области ","x",0.38,15,131.4,"x","Средства ЕОГ",2.2799999999999998,"строительство","июнь 2024","сентябрь 2024",0.38,"сентябрь 2024","декабрь 2024",1.9,"декабрь 2024","x"]
[null,"1.1.1.1.57.31.1","Население",3,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.57.32","Строительство газораспределительной сети, расположенной по ул. Центральная, д. 10кв.2,12А,12А кв.2,21кв.2,8А,8кв.3,16/1,22/1 в п.  Синарский Кунашакского района, Челябинской области","x",1.7,40,350.4,"x","Средства ЕОГ",9.3500000000000007E-3,"строительство","сентябрь 2024","декабрь 2024",8.4999999999999995E-4,"декабрь 2024","март 2025",8.5000000000000006E-3,"март 2025","x"]
[null,"1.1.1.1.57.32.1","Население",8,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.57.33","Строительство газораспределительной сети, расположенной по ул. Степная,1,2,5 в п.  Синарский Кунашакского района, Челябинской области","x",0.6,15,131.4,"x","Средства ЕОГ",3.46E-3,"строительство","январь 2025","апрель 2025",4.6000000000000001E-4,"апрель 2025","июль 2025",3.0000000000000001E-3,"июль 2025","x"]
[null,"1.1.1.1.57.33.1","Население",3,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.57.34","Строительство газораспределительной сети, расположенной по ул. Станционная,11,3,4,16/1,20/1,26, в п.  Синарский Кунашакского района, Челябинской области","x",0.8,30,262.8,"x","Средства ЕОГ",4.4999999999999997E-3,"строительство","август 2024","ноябрь 2024",5.0000000000000001E-4,"ноябрь 2024","февраль 2025",4.0000000000000001E-3,"февраль 2025","x"]
[null,"1.1.1.1.57.34.1","Население",6,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.57.35","Строительство газораспределительной сети, расположенной по ул. Космонавтов,8,6/1, в п. Синарский Кунашакского района, Челябинской области","x",0.4,10,87.6,"x","Средства ЕОГ",2.3999999999999998E-3,"строительство","сентябрь 2027","декабрь 2027",4.0000000000000002E-4,"декабрь 2027","март 2028",2E-3,"март 2028","x"]
[null,"1.1.1.1.57.35.1","Население",2,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.57.36","Строительство газораспределительной сети, расположенной по ул. Комбайнеров, 12,14,15А,16,17,18,6,8,9, в п. Синарский, Кунашакского района, Челябинской области","x",0.9,45,394.2,"x","Средства ЕОГ",5.0499999999999998E-3,"строительство","ноябрь 2024","февраль 2025",5.5000000000000003E-4,"февраль 2025","май 2025",4.4999999999999997E-3,"май 2025","x"]
[null,"1.1.1.1.57.36.1","Население",9,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.58","Газопровод-отвод к ГРС Вишневогорск","x","-","-","-","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x"]
[null,"1.1.1.58","ГРС Вишневогорск","x","x",16000,"-","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x"]
[null,"1.1.1.58.1","Газопровод межпоселковый от газопровода п. Вишневогорск на п. Аракуль с отводом на п. Костер Каслинского района","х",7.92,"-","-","x","Средства местного бюджета",4.8,"строительство",2026,2026,4.8,"-","-","-","-","х"]
[null,"1.1.1.1.58.1.1","Население",109,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.58.2","газоснабжение частного сектора в р. п. Вишневогорск Каслинского муниципального района Челябинской области (газопровод низкого давления по ул. Набережной, Партизанской)","х",3.57,364.08,3189.34,"x","Средства областного бюджета",2.6739999999999999,"строительство","-","-","-",2017,2017,2.6739999999999999,2017,"х"]
[null,"1.1.1.1.58.2.1","Население",78,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.58.3","газоснабжение р. п. Вишневогорск. 1-я очередь строительства: ул. Геологов, Каслинский район Челябинской области","х",1.175,683,5983.08,"x","Средства областного бюджета",2.4569999999999999,"строительство","-","-","-",2018,2018,2.4569999999999999,2018,"х"]
[null,"1.1.1.1.58.3.1","Население",300,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.58.4","реконструкция газопровода от ГРП-4 до Вишневогорского кирпичного завода с учетом развития Каслинского района Челябинской области","х",0.91100000000000003,"-","-","x","Средства областного бюджета",5.2,"Реконструкция","-","-","-",2020,2020,5.2,2020,"х"]
[null,"1.1.1.1.58.4.1","Население",30,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.58.5","Строительство газораспределительной сети, расположенной по улице Буровиков, 1,10,12,14,15,17,2,21,23,25,27,32,33,34,35,37,38,4,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,4а,5-2,50,52,54,55,56,57,58,59,6,60,61,62,63,64,65,66,67,68,7,70,73,74,75,76,8,9 в рп Вишневогорск, Каслинского района, Челябинской области","x",2.7,280,2452.8000000000002,"x","Средства ЕОГ",14.45,"строительство","июнь 2023","сентябрь 2023",0.95,"сентябрь 2023","декабрь 2023",13.5,"декабрь 2023","х"]
[null,"1.1.1.1.58.5.1","Население",56,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.58.6","Строительство газораспределительной сети, расположенной по улице Нагорная, 15,16,17,18,20,21,22,23,24,25,26,30,31,33,35,36,37,38,40,41,42,43,44,45,46,47,47а,48,49,50,52,53,54,55,56,57,58,58а,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,73,74,75,76,77,78,79 в рп Вишневогорск, Каслинского района, Челябинской области","x",1.3,285,2496.6,"x","Средства ЕОГ",7.23,"строительство","июнь 2025","сентябрь 2025",0.73,"сентябрь 2025","декабрь 2025",6.5,"декабрь 2025","х"]
[null,"1.1.1.1.58.6.1","Население",57,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.58.7","Строительство газораспределительной сети, расположенной по переулок Лесной 5-й, 10,2,3,4,5,6,7,8 в в рп Вишневогорск, Каслинского района, Челябинской области","x",2.2999999999999998,40,350.4,"x","Средства ЕОГ",12.43,"строительство","июнь 2025","сентябрь 2025",0.93,"сентябрь 2025","декабрь 2025",11.5,"декабрь 2025","х"]
[null,"1.1.1.1.58.7.1","Население",8,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.58.8","Строительство газораспределительной сети, расположенной по улице Геологов, 1,5/1,6-1,6-2,4-2,10,11,12,13,15,17,18,19,2,20,21,23,25,27,37,38,39,4-1,41,43,44,45,47,48,49,5,51,51а,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,7,70,71,73,75,76,77,8,81,84,9 в рп Вишневогорск, Каслинского района, Челябинской области","x",2.7,305,2671.8,"x","Средства ЕОГ",14.45,"строительство","июнь 2025","сентябрь 2025",0.95,"сентябрь 2025","декабрь 2025",13.5,"декабрь 2025","х"]
[null,"1.1.1.1.58.8.1","Население",61,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.58.9","Строительство газораспределительной сети, расположенной по пер. Лесной 4-й,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,14 в рп Вишневогорск, Каслинского района, Челябинской области","x",0.41860000000000003,60,525.6,"x","Средства ЕОГ",2.4929999999999999,"строительство","июнь 2025","сентябрь 2025",0.4,"сентябрь 2025","декабрь 2025",2.093,"декабрь 2025","х"]
[null,"1.1.1.1.58.9.1","Население",12,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.58.10","Строительство газораспределительной сети, расположенной по ул. Обручева,10-1,12 кв.3,10,11,12,2,4,5,6,7,8,9 в рп Вишневогорск, Каслинского района, Челябинской области","x",6.5,60,525.6,"x","Средства ЕОГ",34.299999999999997,"строительство","июнь 2025","сентябрь 2025",1.8,"сентябрь 2025","декабрь 2025",32.5,"декабрь 2025","х"]
[null,"1.1.1.1.58.10.1","Население",12,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.58.11","Строительство газораспределительной сети, расположенной по переулок Лесной 1-й, 1,2,3 в рп Вишневогорск, Каслинского района, Челябинской области","x",2.5,15,131.4,"x","Средства ЕОГ",13.45,"строительство","декабрь 2024","март 2025",0.95,"март 2025","июнь 2025",12.5,"июнь 2025","х"]
[null,"1.1.1.1.58.11.1","Население",3,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.58.12","Строительство газораспределительной сети, расположенной по переулок Лесной 6-й, 10,12,12а,14,16,18,3,4,5,6,7,8  в рп Вишневогорск, Каслинского района, Челябинской области","x",2.5499999999999998,60,525.6,"x","Средства ЕОГ",13.7,"строительство","июнь 2025","сентябрь 2025",0.95,"сентябрь 2025","декабрь 2025",12.75,"декабрь 2025","х"]
[null,"1.1.1.1.58.12.1","Население",12,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.58.13","Строительство газораспределительной сети, расположенной по улице Высокогорная, 1,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,2,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,3,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,4,40,41,42,43,5,6,7,8,9 в рп Вишневогорск, Каслинского района, Челябинской области","x",1.5,215,1883.4,"x","Средства ЕОГ",8.27,"строительство","июнь 2025","сентябрь 2025",0.77,"сентябрь 2025","декабрь 2025",7.5,"декабрь 2025","х"]
[null,"1.1.1.1.58.13.1","Население",43,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.58.14","Строительство газораспределительной сети, расположенной по улице Горняков, 10,11,12,13,14,14а,14а/1,15,16,17,3,5,6,7,8,9 в рп Вишневогорск, Каслинского района, Челябинской области","x",1.5,80,700.8,"x","Средства ЕОГ",8.27,"строительство","июнь 2025","сентябрь 2025",0.77,"сентябрь 2025","декабрь 2025",7.5,"декабрь 2025","х"]
[null,"1.1.1.1.58.14.1","Население",16,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.58.15","Строительство газораспределительной сети, расположенной по улице Лесная, 1,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,1а,2,20,21,22,23,24,25а,26,27а,28,29а,3,30,31а,32,33а,34,35,36,37,38,38а,39,4,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,5,50,51,52,53,54,55,56,58,6,60,62,64,66,68,7,70,8,9,9а в рп Вишневогорск, Каслинского района, Челябинской области","x",2.5,325,2847,"x","Средства ЕОГ",13.45,"строительство","июнь 2025","сентябрь 2025",0.95,"сентябрь 2025","декабрь 2025",12.5,"декабрь 2025","х"]
[null,"1.1.1.1.58.15.1","Население",65,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.58.16","Строительство газораспределительной сети, расположенной по улице Московская, 1,11,12,13,14,15,16,18,19,1а,20,21,23,24,27,28,3,5,6,7,8 в рп Вишневогорск, Каслинского района, Челябинской области","x",2.7,105,919.8,"x","Средства ЕОГ",14.45,"строительство","июнь 2023","сентябрь 2023",0.95,"сентябрь 2023","декабрь 2023",13.5,"декабрь 2023","х"]
[null,"1.1.1.1.58.16.1","Население",21,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.58.17","Строительство газораспределительной сети, расположенной по улице Октябрьская, 1,10,11,12,13,1а,2,3,4,5,6,7,8,9 в рп Вишневогорск, Каслинского района, Челябинской области","x",1.7,70,613.20000000000005,"x","Средства ЕОГ",9.32,"строительство","июнь 2023","сентябрь 2023",0.82,"сентябрь 2023","декабрь 2023",8.5,"декабрь 2023","х"]
[null,"1.1.1.1.58.17.1","Население",14,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.58.18","Строительство газораспределительной сети, расположенной по улице Первомайская, 1,2,3 в рп Вишневогорск, Каслинского района, Челябинской области","x",1.2,15,131.4,"x","Средства ЕОГ",6.72,"строительство","июнь 2025","сентябрь 2025",0.72,"сентябрь 2025","декабрь 2025",6,"декабрь 2025","х"]
[null,"1.1.1.1.58.18.1","Население",3,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.58.19","Строительство газораспределительной сети, расположенной по улице Пушкина, 11,12,13,14,15,16,19,20,21,22,23,24,26,27,28,4,5,7,8,9 в рп Вишневогорск, Каслинского района, Челябинской области","x",2.6,100,876,"x","Средства ЕОГ",13.95,"строительство","июнь 2025","сентябрь 2025",0.95,"сентябрь 2025","декабрь 2025",13,"декабрь 2025","х"]
[null,"1.1.1.1.58.19.1","Население",20,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.58.20","Строительство газораспределительной сети, расположенной по улице Советская, 3,34,36,38,40,42,44,46,48,5,50,52,54,6,60а,6а,7,8,83,85,87,89,89а,9,9а в рп Вишневогорск, Каслинского района, Челябинской области","x",3.5,20,175.2,"x","Средства ЕОГ",18.600000000000001,"строительство","июнь 2023","сентябрь 2023",1.1000000000000001,"сентябрь 2023","декабрь 2023",17.5,"декабрь 2023","х"]
[null,"1.1.1.1.58.20.1","Население",4,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.58.21","Строительство газораспределительной сети, расположенной по улице Труда, 1,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,1а,2,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,3,30,32,34,36,38,4,40,42,44,5,6,7,8,9 в рп Вишневогорск, Каслинского района, Челябинской области","x",1.3,185,1620.6,"x","Средства ЕОГ",7.23,"строительство","июнь 2025","сентябрь 2025",0.73,"сентябрь 2025","декабрь 2025",6.5,"декабрь 2025","х"]
[null,"1.1.1.1.58.21.1","Население",37,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.58.22","Строительство газораспределительной сети, расположенной по переулок Лесной 3-й, 1,2,3,4,5,6,7 в рп Вишневогорск, Каслинского района, Челябинской области","x",6.5,35,306.60000000000002,"x","Средства ЕОГ",34.299999999999997,"строительство","июнь 2025","сентябрь 2025",1.8,"сентябрь 2025","декабрь 2025",32.5,"декабрь 2025","х"]
[null,"1.1.1.1.58.22.1","Население",7,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.58.23","Строительство газораспределительной сети, расположенной по  улице 40 лет Октября, 1,10,11,12,14,15,16,17,18,19,2,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,3,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,4,40,40а,41,42,43,44,45,46,47,49,5,50,51,52,53,54,55,56,57,6,7,8,9 в в рп Вишневогорск, Каслинского района, Челябинской области","x",1.4,280,2452.8000000000002,"x","Средства ЕОГ",7.75,"строительство","июнь 2025","сентябрь 2025",0.75,"сентябрь 2025","декабрь 2025",7,"декабрь 2025","х"]
[null,"1.1.1.1.58.23.1","Население",56,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.58.24","Строительство газораспределительной сети, расположенной по улице Школьная, 1,2 в рп Вишневогорск, Каслинского района, Челябинской области","x",0.105,10,87.6,"x","Средства ЕОГ",0.71499999999999997,"строительство","июнь 2025","сентябрь 2025",0.19,"сентябрь 2025","декабрь 2025",0.52500000000000002,"декабрь 2025","х"]
[null,"1.1.1.1.58.24.1","Население",2,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.59","Газопровод-отвод к ГРС Тюбук","x","-","-","-","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x"]
[null,"1.1.1.59","ГРС Тюбук","x","x",5000,"-","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x"]
[null,"1.1.1.1.59.1","газоснабжение ул. Заводская, Уральская, Калинина, Чапаева в с. Тюбук Каслинского района Челябинской области","х",1.2390000000000001,780,6832.8,"x","Средства областного бюджета",3.4220000000000002,"строительство","-","-","-",2019,2019,3.4220000000000002,2019,"х"]
[null,"1.1.1.1.59.1.1","Население",47,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.59.2","газопровод высокого давления с. Тюбук Каслинского района Челябинской области","х",2.1,4750,41610,"x","специальная надбавка",22.16,"строительство",2019,2019,2.2000000000000002,2020,2020,19.96,2020,"х"]
[null,"1.1.1.1.59.2.1","Население",200,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.59.3","Газоснабжение ж/д Каслинский р-н, с.Тюбук, ул.Кочубея, д.23, д.25","x",0.14000000000000001,10,87.6,"x","Средства ЕОГ",0.49026788999999998,"строительство","июнь 2023","сентябрь 2023",8.7437310000000004E-2,"сентябрь 2023","декабрь 2023",0.40283057999999999,"декабрь 2023","x"]
[null,"1.1.1.1.59.3.1","Население",2,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.59.4","Газораспределительная сеть Каслинский р-н, с.Тюбук, ул.1 Мая, д.62А; 70-1; 39 ","x",1.5764199999999999,15,131.4,"x","Средства ЕОГ",14.617135340000001,"строительство","декабрь 2022","март 2023",0.54978731000000003,"март 2023","июнь 2023",14.06734803,"июнь 2023","x"]
[null,"1.1.1.1.59.4.1","Население",3,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.59.5","Строительство газораспределительной сети к домам, расположенным по ул. Калинина,3,5/2,7/1,8,9,11,12,16,16а кв.2,18 кв.1,18/2,19, в с Тюбук Каслинского района Челябинской области","x",1.1000000000000001,55,481.8,"x","Средства ЕОГ",6.3124295999999998,"строительство","июнь 2023","сентябрь 2023",1.8937288800000001,"сентябрь 2023","декабрь 2023",4.4187007200000004,"декабрь 2023","x"]
[null,"1.1.1.1.59.5.1","Население",11,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.59.6","Строительство газораспределительной сети, расположенной по  ул. Молодежная д. 2-1,4-2,5-1,7-2, 15-1,17-1,19-2, ул. Луговая, 2-1, 2-2, 20-1,20-2 в с Тюбук, Каслинского района, Челябинской области","x",3.5,45,394.2,"x","Средства ЕОГ",18.600000000000001,"строительство","апрель 2024","июль 2024",1.1000000000000001,"июль 2024","октябрь 2024",17.5,"октябрь 2024","x"]
[null,"1.1.1.1.59.6.1","Население",9,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.59.7","Строительство газораспределительной сети, расположенной по ул. Комсомольская, 26-1,26-2 в с Тюбук, Каслинского района, Челябинской области","x",0.19400000000000001,10,87.6,"x","Средства ЕОГ",1.1599999999999999,"строительство","март 2024","июнь 2024",0.19,"июнь 2024","сентябрь 2024",0.97,"сентябрь 2024","x"]
[null,"1.1.1.1.59.7.1","Население",2,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.59.8","Строительство газораспределительной сети, расположенной по  ул.1 Мая,53,55,57,61,45 в с Тюбук Каслинского района Челябинской области","x",0.91,25,219,"x","Средства ЕОГ",5.15,"строительство","ноябрь 2023","февраль 2024",0.6,"февраль 2024","май 2024",4.55,"май 2024","x"]
[null,"1.1.1.1.59.8.1","Население",5,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.59.9","Строительство газораспределительной сети, расположенной по ул. 1 Мая, д. 48, д. 68- 1, д. 68-2, д. 70-2 в с Тюбук, Каслинского района, Челябинской области","x",1,20,175.2,"x","Средства ЕОГ",5.65,"строительство","май 2023","август 2023",0.65,"август 2023","ноябрь 2023",5,"ноябрь 2023","x"]
[null,"1.1.1.1.59.9.1","Население",4,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.59.10","Строительство газораспределительной сети, расположенного по ул. Надежды, 1,11,6,19 в с Тюбук, Каслинского района, Челябинской области","x",0.88100000000000001,20,175.2,"x","Средства ЕОГ",4.9950000000000001,"строительство","июнь 2023","сентябрь 2023",0.59,"сентябрь 2023","декабрь 2023",4.4050000000000002,"декабрь 2023","x"]
[null,"1.1.1.1.59.10.1","Население",4,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.59.11","Строительство газораспределительной сети, расположенной по ул. Новая д. 1, 3-1,3-2 в с Тюбук, Каслинского района, Челябинской области","x",0.21299999999999999,15,131.4,"x","Средства ЕОГ",1.54,"строительство","июнь 2023","сентябрь 2023",0.27,"сентябрь 2023","декабрь 2023",1.27,"декабрь 2023","x"]
[null,"1.1.1.1.59.11.1","Население",3,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.59.12","Строительство газораспределительной сети, расположенной по ул. Ломоносова, д. 13, 17,  в с Тюбук,  Челябинской области  ","x",0.26500000000000001,10,87.6,"x","Средства ЕОГ",1.605,"строительство","июнь 2023","сентябрь 2023",0.28000000000000003,"сентябрь 2023","декабрь 2023",1.325,"декабрь 2023","x"]
[null,"1.1.1.1.59.12.1","Население",2,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.59.13","Строительство газораспределительной сети, расположенной по ул. Чапаева, д. 65, 67,  в с Тюбук,  Челябинской области  ","x",0.16200000000000001,10,87.6,"x","Средства ЕОГ",1,"строительство","июнь 2023","сентябрь 2023",0.19,"сентябрь 2023","декабрь 2023",0.81,"декабрь 2023","x"]
[null,"1.1.1.1.59.13.1","Население",2,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.60","Газопровод-отвод к ГРС Юшково","x","-","-","-","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x"]
[null,"1.1.1.60","ГРС Юшково","x","x",5000,"-","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x"]
[null,"1.1.1.60.1","Газопровод высокого давления Огнево-Багаряк","х",9.66,"-","-","x","Средства местного бюджета","-","строительство",2024,2025,3.97,2026,2026,"-",2026,"х"]
[{"$nulls":8},"Средства областного бюджета",3.97]
[null,"1.1.1.1.60.1.1","Население",1141,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.60.2","распределительные газопроводы среднего и низкого давления в селе Багаряк Каслинского района Челябинской области","х",9.56,"-","-","х","Средства местного бюджета",8.3000000000000007,"строительство",2025,2026,8.3000000000000007,2026,2026,"-","-","х"]
[null,"1.1.1.1.60.2.1","Население",846,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.60.3","газопроводы высокого и среднего давления с. Огневское - с. Шаблиш Каслинского района Челябинской области","х",22.6,"-","-","x","Средства местного бюджета",11,"строительство",2026,2026,11,"-","-","-","-","х"]
[null,"1.1.1.1.60.3.1","Население",138,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.60.4","распределительные газопроводы среднего и низкого давления в селе Огневское Челябинской области, 2-я очередь","х",13.9,1779.44,15587.89,"x","Средства областного бюджета",12.483000000000001,"строительство","-","-","-",2020,2021,12.483000000000001,2021,"х"]
[null,"1.1.1.1.60.4.1","Население",255,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.60.5","Строительство газораспределительной сети, расположенной по ул. Розы Люксембург д 31, кв. 1, д. 31-2, д.48, кв.2, 35, 36 в с Юшково, Каслинского района, Челябинской области","x",6.5,25,219,"x","Средства ЕОГ",34.299999999999997,"строительство","июнь 2023","сентябрь 2023",1.8,"сентябрь 2023","декабрь 2023",32.5,"декабрь 2023","х"]
[null,"1.1.1.1.60.5.1","Население",5,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.60.6","Строительство газораспределительной сети, расположенной по ул. Розы Люксембург, 10,12,3а,7,8 в с Юшково, Каслинского района, Челябинской области","x",6.5,25,219,"x","Средства ЕОГ",34.299999999999997,"строительство","июнь 2023","сентябрь 2023",1.8,"сентябрь 2023","декабрь 2023",32.5,"декабрь 2023","х"]
[null,"1.1.1.1.60.6.1","Население",5,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.60.7","Строительство газораспределительной сети, расположенной по ул. Ленина, 16,73-1,22,4,45,46,47,61,76 в с Юшково, Каслинского района, Челябинской области","x",6.5,45,394.2,"x","Средства ЕОГ",34.299999999999997,"строительство","июнь 2023","сентябрь 2023",1.8,"сентябрь 2023","декабрь 2023",32.5,"декабрь 2023","х"]
[null,"1.1.1.1.60.7.1","Население",9,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.60.8","Строительство газораспределительной сети, расположенной по ул. Ворошилова, 26,40,10,11,16,19,29,37,38,42 в с Юшково, Каслинского района, Челябинской области","x",6.5,50,438,"x","Средства ЕОГ",34.299999999999997,"строительство","июнь 2023","сентябрь 2023",1.8,"сентябрь 2023","декабрь 2023",32.5,"декабрь 2023","х"]
[null,"1.1.1.1.60.8.1","Население",10,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.60.9","Строительство газораспределительной сети, расположенная по ул. Ворошилова,10,12,16,16А,17,19,23 в с. Огневское, Каслинского  района, Челябинской обл.","x",2,35,306.60000000000002,"x","Средства ЕОГ",10.903008529999999,"строительство","июнь 2023","сентябрь 2023",3.270902559,"сентябрь 2023","декабрь 2023",7.6321059709999997,"декабрь 2023","х"]
[null,"1.1.1.1.60.9.1","Население",7,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.60.10","Строительство газораспределительной сети, расположенной по ул. Дзержинского, 7, 18, 20, 22, 6 в с Юшково, Каслинского района, Челябинской области","x",6.5,25,219,"x","Средства ЕОГ",34.299999999999997,"строительство","июнь 2023","сентябрь 2023",1.8,"сентябрь 2023","декабрь 2023",32.5,"декабрь 2023","х"]
[null,"1.1.1.1.60.10.1","Население",5,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.60.11","Строительство газораспределительной сети, расположенной по Степная улица, 6,7,8,9 в с Огневское, Каслинского района, Челябинской области","x",0.15,20,175.2,"x","Средства ЕОГ",0.94,"строительство","июнь 2025","сентябрь 2025",0.19,"сентябрь 2025","декабрь 2025",0.75,"декабрь 2025","х"]
[null,"1.1.1.1.60.11.1","Население",4,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.60.12","Строительство газораспределительной сети, расположенной по ул. Димитрова, 20,15,18,4,6,8 в с Юшково, Каслинского района, Челябинской области","x",6.5,30,262.8,"x","Средства ЕОГ",34.299999999999997,"строительство","июнь 2023","сентябрь 2023",1.8,"сентябрь 2023","декабрь 2023",32.5,"декабрь 2023","х"]
[null,"1.1.1.1.60.12.1","Население",6,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.61","Газопровод-отвод к ГРС Щербаковка","x","-","-","-","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x"]
[null,"1.1.1.61","ГРС Щербаковка","x","x",5000,"-","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x"]
[null,"1.1.1.61.1","газопроводы высокого и среднего давления п. Черкаскуль - п. Тихомировка Каслинского района Челябинской области","х",3.3,"-","-","x","Средства местного бюджета",6.6,"строительство",2026,2026,6.6,"-","-","-","-","х"]
[null,"1.1.1.1.61.1.1","Население",80,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.61.2","распределительный газопровод для газоснабжения частных домов в пос. Щербаковка Каслинского района","х",9.64,453.12,3969.33,"x","Средства областного бюджета",19.245999999999999,"строительство","-","-","-",2018,2020,19.245999999999999,2020,"х"]
[null,"1.1.1.1.61.2.1","Население",284,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.61.3","Газопровод межпоселковый с.Булзи- с. Клеопино- д. Григорьевка Каслинского района","х",15,4178,36599.279999999999,"х","Средства местного бюджета",10.504,"строительство",2025,2026,10.504,"-","-","-","-","х"]
[null,"1.1.1.1.61.3.1","Население",407,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.62","Газопровод-отвод к ГРС Маук","x","-","-","-","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x"]
[null,"1.1.1.62","ГРС Маук","x","x",5000,"-","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x"]
[null,"1.1.1.62.1","газоснабжение п. Маук Каслинского района Челябинской области","х",14.137,718,6289.68,"x","Средства местного бюджета",0.55000000000000004,"строительство","-","-",0.5,2018,2020,13.564,2020,"х"]
[{"$nulls":8},"Средства областного бюджета",13.564]
[null,"1.1.1.1.62.1.1","Население",261,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.62.2","Строительство газораспределительной сети, расположенной по ул. Нагорная, 11,13,19,2,23,25,29,31,33,35,4,41,6,7,9 на ж/д_ст Маук, Каслинского района,  Челябинской области","x",1,65,569.4,"x","Средства ЕОГ",5.65,"строительство","июнь 2025","сентябрь 2025",0.65,"сентябрь 2025","декабрь 2025",5,"декабрь 2025","x"]
[null,"1.1.1.1.62.2.1","Население",13,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.62.3","Строительство газораспределительной сети, расположенной по переулок Нагорный, 2,4 на ж/д_ст Маук, Каслинского района,  Челябинской области","x",0.105,10,87.6,"x","Средства ЕОГ",0.71499999999999997,"строительство","июнь 2025","сентябрь 2025",0.19,"сентябрь 2025","декабрь 2025",0.52500000000000002,"декабрь 2025","x"]
[null,"1.1.1.1.62.3.1","Население",2,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.62.4","Строительство газораспределительной сети, расположенной по ул. Станционная, 1,2,3,4,5,6,6а,7,9 на ж/д_ст Маук, Каслинского района,  Челябинской области","x",0.5,45,394.2,"x","Средства ЕОГ",2.9550000000000001,"строительство","июнь 2025","сентябрь 2025",0.45500000000000002,"сентябрь 2025","декабрь 2025",2.5,"декабрь 2025","x"]
[null,"1.1.1.1.62.4.1","Население",9,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.63","Газопровод-отвод к ГРС Воздвиженка","x","-","-","-","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x"]
[null,"1.1.1.63","ГРС Воздвиженка","x","x",2500,"-","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x"]
[null,"1.1.1.1.63.1","Строительство газораспределительной сети, расположенной по Восточный мкр д.91А, 168 ул Ангарская,1,ул Советская, д 10,4,1,1Б,7,18,3,35,14,16,29,2А,37,41,5,6,9А, ул. 1 Мая д. 16,22,14,18,32,8,9,10,24,34А,34В,45,31,39/1, ул. Ленина 13а,26,30,35,37А,44,45,127,85,125,129,131,141,55,76А,90,113,143,17,60,75В,91,100,101,109,145,6,15,19,21,28,31А,38,40,56,65,68А,70,73А,74,78,81А,89,9,92,93А,99,41/1, ул. Мира 59А, кв.2,20,60,16,26,73 кв.1,82,86,92,18,20А,40,43,45,48,5,1Б,2,62 кв.2,32, ул. Октябрьская д. 9,1А, д.5 кв.2, д 2 кв 1, ул. Пионерская, д.22,24,  ул. Революционная, д.18А,3,6 кв.3,2, ул. Свердлова, д.12,14А,6/3, д.6 кв.2, ул. Степана Разина, д.2А,12,20Б,24, Труда д. 16,24,36,25,47,50,51,12,15,17,19,20,23,29,4,42,53 в п Воздвиженка, Каслинского района, Челябинской области","x",14.225,685,6000.6,"x","Средства ЕОГ",80.587283999999997,"строительство","июнь 2023","сентябрь 2023",9.4622840000000004,"сентябрь 2023","декабрь 2023",71.125,"декабрь 2023","x"]
[null,"1.1.1.1.63.1.1","Население",137,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.63.2"," Строительство газораспределительной сети, расположенной по  ул. Энтузиастов, д. 2,6 в п.  Воздвиженка, Каслинского  района, Челябинской области ","x",1,10,87.6,"x","Средства ЕОГ",5.7000000000000002E-3,"строительство","июль 2024","октябрь 2024",6.9999999999999999E-4,"октябрь 2024","январь 2025",5.0000000000000001E-3,"январь 2025","x"]
[null,"1.1.1.1.63.2.1","Население",2,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.64","Газопровод-отвод к ГРС Катав-Ивановск","x","-","-","-","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x"]
[null,"1.1.1.64","ГРС Катав-Ивановск","x","x",54000,"-","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x"]
[null,"1.1.1.1.64.1","газоснабжение мкр. Запань и 2-й очереди пос. Запрудовка в г. Катав-Ивановск Челябинской области","х",12.234999999999999,"-","-","x","Иные источники",2.5,"строительство",2018,2020,2.5,2020,2020,27.561,2020,"х"]
[{"$nulls":8},"Средства областного бюджета",27.561]
[null,"1.1.1.1.64.1.1","Население",618,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.64.2","газоснабжение жилых домов по ул. Подлесная, Чапаева, Чкалова, Знаменская, Щорса, Киселева, Бр. Пухляковых в г. Катав-Ивановск Челябинской области","х",14.946999999999999,"-","-","x","Иные источники",2.5,"строительство",2018,2018,2018,2020,2022,47.393000000000001,2022,"х"]
[{"$nulls":8},"Средства областного бюджета",47.393000000000001]
[null,"1.1.1.1.64.2.1","Население",185,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.64.3","газоснабжение жилых домов по ул. Студенческая, Загородная, Учительская, Репина, Зои Космодемьянской, Герцена, Шишкина в п. Башлес, по ул. Пугачевская, Свердловская, Олега Кошевого, Лермонтова, Есенина, Красная в п. Магнитострой, по ул. Подгорная, Волкова, Усть-Катавская, Ключевая в г. Катав-Ивановск Челябинской области","х",21.588999999999999,"-","-","x","Иные источники",4.5359999999999996,"строительство",2019,2020,4.5359999999999996,2022,2022,49.465000000000003,2022,"х"]
[{"$nulls":8},"Средства областного бюджета",49.465000000000003]
[null,"1.1.1.1.64.3.1","Население",249,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.64.4","газоснабжение жилых домов по ул. Свердловская, ул. Пугачевская, ул. Красноармейская, ул. Степана Разина, ул. Ленина в г. Катав-Ивановск Челябинской области","х",2.2269999999999999,"-","-","x","Средства областного бюджета",4.09,"строительство","-","-","-",2017,2017,4.09,2017,"х"]
[null,"1.1.1.1.64.5","газопровод для газификации жилых домов по ул. Ленина, Ст. Разина, Красноармейская, Пугачевская, Свердловская, Красноуральская, Майская площадь, ограниченных пер. и, в г. Катав-Ивановск Челябинской области","х",0.746,"-","-","x","Средства областного бюджета",1.8440000000000001,"строительство","-","-","-",2017,2017,1.8440000000000001,2017,"х"]
[null,"1.1.1.1.64.6","газоснабжение жилых домов по ул. Пушкина, Кирпичная, Пролетарская, Горького, Белорецкая в г. Катав-Ивановск Челябинской области","х",7.7050000000000001,"-","-","x","Средства областного бюджета",14.398,"строительство","-","-","-",2018,2018,14.398,2018,"х"]
[null,"1.1.1.1.64.6.1","Население",363,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.64.7","газоснабжение жилых домов по ул. Красноармейская, ул. Степана Разина, ул. Ленина в г. Катав-Ивановск Челябинской области","х",5.0940000000000003,"-","-","x","Средства областного бюджета",14.602,"строительство","-","-","-",2018,2019,14.602,2019,"х"]
[null,"1.1.1.1.64.7.1","Население",84,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.64.8","г. Катав-Ивановск Челябинской области. Газоснабжение жилых домов по ул. Восточная, Волновая, Рабочая, Революционная","х",1.4810000000000001,"-","-","x","Средства областного бюджета",2.004,"строительство","-","-","-",2019,2019,2.004,2019,"х"]
[null,"1.1.1.1.64.8.1","Население",28,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.64.9","газоснабжение жилых домов по ул. Уральская, пер. Борцов, пер. 1-й Дудина, пер. 2-й Дудина, пер. Солоцкий, пер. Сосновский, ул. Салова, ул. Майская Площадь в г. Катав-Ивановск Челябинской области","х",7.4930000000000003,"-","-","x","Средства областного бюджета",15.327999999999999,"строительство","-","-","-",2022,2022,15.327999999999999,2022,"х"]
[null,"1.1.1.1.64.9.1","Население",295,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.64.10","Газоснабжение жилых домов,  расположенных по адресу: Челябинская область, г. Катав-Ивановск, ул. Революционная д.2,6,8,3,5,7,9","x",0.02,35,306.60000000000002,"x","Средства ЕОГ",0.27,"строительство","июнь 2024","сентябрь 2024",7.4999999999999997E-2,"сентябрь 2024","декабрь 2024",0.19500000000000001,"декабрь 2024","х"]
[null,"1.1.1.1.64.10.1","Население",7,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.64.11","Газоснабжение жилых домов,  расположенных по адресу: Челябинская область, г. Катав-Ивановск, ул.Белорецкая, д. 56а-66","x",0.02,30,262.8,"x","Средства ЕОГ",0.27,"строительство","июнь 2025","сентябрь 2025",7.4999999999999997E-2,"сентябрь 2025","декабрь 2025",0.19500000000000001,"декабрь 2025","х"]
[null,"1.1.1.1.64.11.1","Население",6,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.64.12","Газоснабжение жилых домов,  расположенных по адресу: Челябинская область, г. Катав-Ивановск, ул.Белорецкая, д. 3-9","x",0.01,20,175.2,"x","Средства ЕОГ",0.2,"строительство","июнь 2025","сентябрь 2025",0.05,"сентябрь 2025","декабрь 2025",0.15,"декабрь 2025","х"]
[null,"1.1.1.1.64.12.1","Население",4,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.64.13","Газоснабжение жилых домов,  расположенных по адресу: Челябинская область, г. Катав-Ивановск, ул.Волновая, д. 1,23,26,30","x",1.4999999999999999E-2,20,175.2,"x","Средства ЕОГ",0.24,"строительство","июнь 2024","сентябрь 2024",6.5000000000000002E-2,"сентябрь 2024","декабрь 2024",0.17499999999999999,"декабрь 2024","х"]
[null,"1.1.1.1.64.13.1","Население",4,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.64.14","Газоснабжение жилых домов,  расположенных по адресу: Челябинская область, г. Катав-Ивановск, ул.Азина, д. 1-25; 22-36","x",0.03,95,832.2,"x","Средства ЕОГ",0.315,"строительство","июнь 2025","сентябрь 2025",6.5000000000000002E-2,"сентябрь 2025","декабрь 2025",0.25,"декабрь 2025","х"]
[null,"1.1.1.1.64.14.1","Население",19,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.64.15","Газоснабжение жилых домов,  расположенных по адресу: Челябинская область, г. Катав-Ивановск, ул. Караваева, д. 2-32; 3-39","x",0.05,145,1270.2,"x","Средства ЕОГ",0.55500000000000005,"строительство","июнь 2024","сентябрь 2024",0.19,"сентябрь 2024","декабрь 2024",0.36499999999999999,"декабрь 2024","х"]
[null,"1.1.1.1.64.15.1","Население",29,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.64.16","Газоснабжение жилых домов,  расположенных по адресу: Челябинская область, г. Катав-Ивановск, ул. Борцов Революции, д. 18, 20 кв.1","x",0.02,10,87.6,"x","Средства ЕОГ",0.27,"строительство","июнь 2024","сентябрь 2024",7.4999999999999997E-2,"сентябрь 2024","декабрь 2024",0.19500000000000001,"декабрь 2024","х"]
[null,"1.1.1.1.64.16.1","Население",2,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.64.17","Газоснабжение жилых домов,  расположенных по адресу: Челябинская область, г. Катав-Ивановск, ул. Салова, д. 23-31; 24-32","x",0.02,65,569.4,"x","Средства ЕОГ",0.27,"строительство","июнь 2024","сентябрь 2024",7.4999999999999997E-2,"сентябрь 2024","декабрь 2024",0.19500000000000001,"декабрь 2024","х"]
[null,"1.1.1.1.64.17.1","Население",13,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.64.18","Газоснабжение жилых домов,  расположенных по адресу: Челябинская область, г. Катав-Ивановск, ул. Песочная, д. 42,50","x",0.17,10,87.6,"x","Средства ЕОГ",0.96499999999999997,"строительство","июнь 2024","сентябрь 2024",0.23,"сентябрь 2024","декабрь 2024",0.73499999999999999,"декабрь 2024","х"]
[null,"1.1.1.1.64.18.1","Население",2,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.64.19","Газоснабжение жилых домов,  расположенных по адресу: Челябинская область, г. Катав-Ивановск, ул. Подлесная, д. 173-185","x",0.3,25,219,"x","Средства ЕОГ",2.0289999999999999,"строительство","июнь 2024","сентябрь 2024",0.45,"сентябрь 2024","декабрь 2024",1.579,"декабрь 2024","х"]
[null,"1.1.1.1.64.19.1","Население",5,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.64.20","Газоснабжение жилых домов,  расположенных по адресу: Челябинская область, г. Катав-Ивановск, ул. Чапаева, д. 119-129","x",0.24,30,262.8,"x","Средства ЕОГ",1.5069999999999999,"строительство","июнь 2024","сентябрь 2024",0.28000000000000003,"сентябрь 2024","декабрь 2024",1.2270000000000001,"декабрь 2024","х"]
[null,"1.1.1.1.64.20.1","Население",6,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.64.21","Газоснабжение жилых домов,  расположенных по адресу: Челябинская область, г. Катав-Ивановск, ул. Братьев Сулимовых, д. 24-58; ул. Тропынина, д. 27-37","x",1.4,655,5737.8,"x","Средства ЕОГ",9.3119999999999994,"строительство","июнь 2025","сентябрь 2025",1.6,"сентябрь 2025","декабрь 2025",7.7119999999999997,"декабрь 2025","х"]
[null,"1.1.1.1.64.21.1","Население",131,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.64.22","Газоснабжение жилых домов,  расположенных по адресу: Челябинская область, г. Катав-Ивановск, ул. Речная, д. 1а-5","x",0.35,15,131.4,"x","Средства ЕОГ",1.837,"строительство","июнь 2025","сентябрь 2025",0.48,"сентябрь 2025","декабрь 2025",1.357,"декабрь 2025","х"]
[null,"1.1.1.1.64.22.1","Население",3,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.64.23","Газоснабжение жилых домов,  расположенных по адресу: Челябинская область, г. Катав-Ивановск, ул. Красносельская, д.1-13; 10-18, ул. Школьная, д.1-9","x",1.1499999999999999,90,788.4,"x","Средства ЕОГ",5.7290000000000001,"строительство","июнь 2024","сентябрь 2024",0.58099999999999996,"сентябрь 2024","декабрь 2024",5.1479999999999997,"декабрь 2024","х"]
[null,"1.1.1.1.64.23.1","Население",18,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.64.24","Газоснабжение жилых домов,  расположенных по адресу: Челябинская область, г. Катав-Ивановск, ул. Красноармейская, 158, 162","x",0.01,10,87.6,"x","Средства ЕОГ",0.2,"строительство","июнь 2024","сентябрь 2024",0.05,"сентябрь 2024","декабрь 2024",0.15,"декабрь 2024","х"]
[null,"1.1.1.1.64.24.1","Население",2,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.64.25","«Сеть газораспределения жилых домов, расположенных по адресу: Челябинская область,Катав-Ивановский р-н, г. Катав-Ивановск, ул. Фигичева  д. 2/4 – 39, ул. Дмитрия Тараканова д. 1, 5,7.»","x",1.7999999999999999E-2,115,1007.4,"x","Средства ЕОГ",2.0333125000000001E-4,"строительство","июнь 2024","сентябрь 2024",4.333125E-5,"сентябрь 2024","декабрь 2024",1.6000000000000001E-4,"декабрь 2024","х"]
[null,"1.1.1.1.64.25.1","Население",23,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.64.26","«Сеть газораспределения жилых домов, расположенных по адресу: Челябинская область, Катав-Ивановский р-н, г. Катав-Ивановск, ул. Ленина д. 149,157»","x",0.17,10,87.6,"x","Средства ЕОГ",1.967E-3,"строительство","июнь 2024","сентябрь 2024",9.7E-5,"сентябрь 2024","декабрь 2024",1.8699999999999999E-3,"декабрь 2024","х"]
[null,"1.1.1.1.64.26.1","Население",2,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.64.27","«Сеть газораспределения жилых домов, расположенных по адресу: Челябинская область,  Катав-Ивановский р-н, г. Катав-Ивановск, ул. Линейная д. 18,20»","x",6.7000000000000004E-2,10,87.6,"x","Средства ЕОГ",7.8033124999999997E-4,"строительство","июнь 2024","сентябрь 2024",4.333125E-5,"сентябрь 2024","декабрь 2024",7.3700000000000002E-4,"декабрь 2024","х"]
[null,"1.1.1.1.64.27.1","Население",2,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.64.28","«Сеть газораспределения жилых домов, расположенных по адресу: Челябинская область, Катав-Ивановский р-н, г. Катав-Ивановск, ул. Киселева д. 12-26»","x",0.22,40,350.4,"x","Средства ЕОГ",1.07536E-3,"строительство","июнь 2025","сентябрь 2025",2.8200000000000002E-4,"сентябрь 2025","декабрь 2025",7.9336000000000001E-4,"декабрь 2025","х"]
[null,"1.1.1.1.64.28.1","Население",8,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.64.29","«Сеть газораспределения жилых домов, расположенных по адресу: Челябинская область,  Катав-Ивановский р-н, г. Катав-Ивановск, ул. Киселева д. 30,32»","x",0.10199999999999999,10,87.6,"x","Средства ЕОГ",4.8536E-4,"строительство","июнь 2024","сентябрь 2024",7.8041249999999998E-5,"сентябрь 2024","декабрь 2024",4.0731874999999998E-4,"декабрь 2024","х"]
[null,"1.1.1.1.64.29.1","Население",2,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.64.30","«Сеть газораспределения жилых домов, расположенных по адресу: Челябинская область,  Катав-Ивановский р-н, г. Катав-Ивановск, ул. Зеленая д.40,42»","x",0.04,10,87.6,"x","Средства ЕОГ",4.8333125000000002E-4,"строительство","июнь 2024","сентябрь 2024",4.333125E-5,"сентябрь 2024","декабрь 2024",4.4000000000000002E-4,"декабрь 2024","х"]
[null,"1.1.1.1.64.30.1","Население",2,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.64.31","«Сеть газораспределения жилых домов, расположенных по адресу: Челябинская область, Катав-Ивановский р-н, г. Катав-Ивановск, ул. Западная д.14-42»","x",3,65,569.4,"x","Средства ЕОГ",1.497536E-2,"строительство","июнь 2025","сентябрь 2025",2.8200000000000002E-4,"сентябрь 2025","декабрь 2025",1.4693360000000001E-2,"декабрь 2025","х"]
[null,"1.1.1.1.64.31.1","Население",13,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.64.32","«Сеть газораспределения жилых домов, расположенных по адресу: Челябинская область, Катав-Ивановский р-н, г. Катав-Ивановск, ул. Пушкина д.55,59»","x",7.4999999999999997E-2,10,87.6,"x","Средства ЕОГ",9.0304125000000002E-4,"строительство","июнь 2024","сентябрь 2024",7.8041249999999998E-5,"сентябрь 2024","декабрь 2024",8.25E-4,"декабрь 2024","х"]
[null,"1.1.1.1.64.32.1","Население",2,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.64.33","«Сеть газораспределения жилых домов, расположенных по адресу: Челябинская область,  Катав-Ивановский р-н, г. Катав-Ивановск, ул. Луговая д.21,23»","x",0.05,10,87.6,"x","Средства ЕОГ",6.2804124999999995E-4,"строительство","июнь 2024","сентябрь 2024",7.8041249999999998E-5,"сентябрь 2024","декабрь 2024",5.5000000000000003E-4,"декабрь 2024","х"]
[null,"1.1.1.1.64.33.1","Население",2,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.64.34","«Сеть газораспределения жилых домов, расположенных по адресу: Челябинская область, Катав-Ивановский р-н, г. Катав-Ивановск, ул. Красноуральская д.9,14,20»","x",0.25,15,131.4,"x","Средства ЕОГ",1.22536E-3,"строительство","июнь 2024","сентябрь 2024",2.8200000000000002E-4,"сентябрь 2024","декабрь 2024",9.4335999999999997E-4,"декабрь 2024","х"]
[null,"1.1.1.1.64.34.1","Население",3,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.64.35","«Сеть газораспределения жилых домов, расположенных по адресу: Челябинская область, Катав-Ивановский р-н, г. Катав-Ивановск, ул. Кирпичная д.51,68,72,78»","x",0.28299999999999997,20,175.2,"x","Средства ЕОГ",1.4253600000000001E-3,"строительство","июнь 2024","сентябрь 2024",2.8200000000000002E-4,"сентябрь 2024","декабрь 2024",1.1433599999999999E-3,"декабрь 2024","х"]
[null,"1.1.1.1.64.35.1","Население",4,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.64.36","«Сеть газораспределения жилых домов, расположенных по адресу: Челябинская область,  Катав-Ивановский р-н, г. Катав-Ивановск, ул. Рабочая д.2,5,14,15,7,8/10,18»","x",0.27900000000000003,35,306.60000000000002,"x","Средства ЕОГ",1.3703599999999999E-3,"строительство","июнь 2024","сентябрь 2024",2.8200000000000002E-4,"сентябрь 2024","декабрь 2024",1.08836E-3,"декабрь 2024","х"]
[null,"1.1.1.1.64.36.1","Население",7,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.64.37","«Сеть газораспределения жилых домов, расположенных по адресу: Челябинская область,  Катав-Ивановский р-н, г. Катав-Ивановск, ул.Восточная д. 5,7,8,9,10,19,18,21,22,23,25,30/32,40»","x",0.35,65,569.4,"x","Средства ЕОГ",1.72536E-3,"строительство","июнь 2024","сентябрь 2024",2.8200000000000002E-4,"сентябрь 2024","декабрь 2024",1.4433600000000001E-3,"декабрь 2024","х"]
[null,"1.1.1.1.64.37.1","Население",13,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.64.38","«Сеть газораспределения жилых домов, расположенных по адресу: Челябинская область,  Катав-Ивановский р-н, г. Катав-Ивановск, ул. Ленинградская д. 2,14,17,16/18,19/21,22,23/25,27,29»","x",0.35,45,394.2,"x","Средства ЕОГ",1.72536E-3,"строительство","июнь 2025","сентябрь 2025",2.8200000000000002E-4,"сентябрь 2025","декабрь 2025",1.4433600000000001E-3,"декабрь 2025","х"]
[null,"1.1.1.1.64.38.1","Население",9,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.64.39","«Сеть газораспределения жилых домов, расположенных по адресу: Челябинская область, Катав-Ивановский р-н, г. Катав-Ивановск, ул. Восточная д. 91,95,97,132,136,138»","x",0.248,30,262.8,"x","Средства ЕОГ",1.21536E-3,"строительство","июнь 2024","сентябрь 2024",2.8200000000000002E-4,"сентябрь 2024","декабрь 2024",9.3336000000000005E-4,"декабрь 2024","х"]
[null,"1.1.1.1.64.39.1","Население",6,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.64.40","«Сеть газораспределения жилых домов, расположенных по адресу: Челябинская область, Катав-Ивановский р-н, г. Катав-Ивановск, ул. Восточная д.53,96,100»","x",0.155,15,131.4,"x","Средства ЕОГ",7.5036000000000005E-4,"строительство","июнь 2024","сентябрь 2024",9.7E-5,"сентябрь 2024","декабрь 2024",6.5335999999999997E-4,"декабрь 2024","х"]
[null,"1.1.1.1.64.40.1","Население",3,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.64.41","«Сеть газораспределения жилых домов, расположенных по адресу: Челябинская область, Катав-Ивановский р-н, г. Катав-Ивановск, ул. Пролетарская д.1,3»","x",0.17,10,87.6,"x","Средства ЕОГ",8.2536000000000003E-4,"строительство","июнь 2024","сентябрь 2024",9.7E-5,"сентябрь 2024","декабрь 2024",7.2836000000000005E-4,"декабрь 2024","х"]
[null,"1.1.1.1.64.41.1","Население",2,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.64.42","«Сеть газораспределения жилых домов, расположенных по адресу: Челябинская область, Катав-Ивановский р-н, г. Катав-Ивановск, ул. Дмитрия Тараканова д.135,138,139,141,145,149»","x",0.24399999999999999,30,262.8,"x","Средства ЕОГ",1.1953599999999999E-3,"строительство","июнь 2024","сентябрь 2024",2.8200000000000002E-4,"сентябрь 2024","декабрь 2024",9.1336E-4,"декабрь 2024","х"]
[null,"1.1.1.1.64.42.1","Население",6,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.64.43","«Сеть газораспределения жилых домов, расположенных по адресу: Челябинская область, Катав-Ивановский р-н, г. Катав-Ивановск, ул. Кирпичная д. 15,19»","x",6.2E-2,10,87.6,"x","Средства ЕОГ",7.0533124999999999E-4,"строительство","июнь 2024","сентябрь 2024",4.333125E-5,"сентябрь 2024","декабрь 2024",6.6200000000000005E-4,"декабрь 2024","х"]
[null,"1.1.1.1.64.43.1","Население",2,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.64.44","«Сеть газораспределения жилых домов, расположенных по адресу: Челябинская область, Катав-Ивановский р-н, г. Катав-Ивановск, ул. Пугачевская д. 5,11,13»","x",0.21099999999999999,15,131.4,"x","Средства ЕОГ",1.0303599999999999E-3,"строительство","июнь 2024","сентябрь 2024",2.8200000000000002E-4,"сентябрь 2024","декабрь 2024",7.4836E-4,"декабрь 2024","х"]
[null,"1.1.1.1.64.44.1","Население",3,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.64.45","«Сеть газораспределения жилых домов, расположенных по адресу: Челябинская область,  Катав-Ивановский р-н, г. Катав-Ивановск, ул. Пугачевская д. 184А,183,182,180,177,176»","x",0.15,30,262.8,"x","Средства ЕОГ",7.2535999999999998E-4,"строительство","июнь 2024","сентябрь 2024",9.7E-5,"сентябрь 2024","декабрь 2024",6.2836000000000001E-4,"декабрь 2024","х"]
[null,"1.1.1.1.64.45.1","Население",6,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.64.46","«Сеть газораспределения жилых домов, расположенных по адресу: Челябинская область,  Катав-Ивановский р-н, г. Катав-Ивановск, ул. Пугачевская д. 106-160»","x",0.49099999999999999,65,569.4,"x","Средства ЕОГ",2.4303599999999999E-3,"строительство","июнь 2024","сентябрь 2024",2.8200000000000002E-4,"сентябрь 2024","декабрь 2024",2.1483600000000002E-3,"декабрь 2024","х"]
[null,"1.1.1.1.64.46.1","Население",13,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.64.47","«Сеть газораспределения жилых домов, расположенных по адресу: Челябинская область,  Катав-Ивановский р-н, г. Катав-Ивановск, ул. Молодежная д.22-26»","x",0.23200000000000001,25,219,"x","Средства ЕОГ",1.13536E-3,"строительство","июнь 2024","сентябрь 2024",2.8200000000000002E-4,"сентябрь 2024","декабрь 2024",8.5335999999999995E-4,"декабрь 2024","х"]
[null,"1.1.1.1.64.47.1","Население",5,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.64.48","«Сеть газораспределения жилых домов, расположенных по адресу: Челябинская область,  Катав-Ивановский р-н, г. Катав-Ивановск, ул. Молодежная д.27Б, кв. 2 – 38 ул. Солнечная д. 5, кв. 1, д. 5, кв. 2»","x",0.26,50,438,"x","Средства ЕОГ",1.2753599999999999E-3,"строительство","июнь 2024","сентябрь 2024",2.8200000000000002E-4,"сентябрь 2024","декабрь 2024",9.9335999999999999E-4,"декабрь 2024","х"]
[null,"1.1.1.1.64.48.1","Население",10,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.64.49","«Сеть газораспределения жилых домов, расположенных по адресу: Челябинская область,  Катав-Ивановский р-н, г. Катав-Ивановск, ул. Молодежная д.31, кв.2 - 36»","x",0.26,30,262.8,"x","Средства ЕОГ",1.2753599999999999E-3,"строительство","июнь 2025","сентябрь 2025",2.8200000000000002E-4,"сентябрь 2025","декабрь 2025",9.9335999999999999E-4,"декабрь 2025","х"]
[null,"1.1.1.1.64.49.1","Население",6,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.64.50","«Сеть газораспределения жилых домов, расположенных по адресу: Челябинская область,  Катав-Ивановский р-н, г. Катав-Ивановск, ул. Дмитрия Тараканова д. 61-83»","x",0.32200000000000001,45,394.2,"x","Средства ЕОГ",1.5853600000000001E-3,"строительство","июнь 2024","сентябрь 2024",2.8200000000000002E-4,"сентябрь 2024","декабрь 2024",1.3033599999999999E-3,"декабрь 2024","х"]
[null,"1.1.1.1.64.50.1","Население",9,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.64.51","«Сеть газораспределения жилых домов, расположенных по адресу: Челябинская область,  Катав-Ивановский р-н, г. Катав-Ивановск, ул. Дмитрия Тараканова д.48-92»","x",0.52900000000000003,80,700.8,"x","Средства ЕОГ",2.62036E-3,"строительство","июнь 2024","сентябрь 2024",2.8200000000000002E-4,"сентябрь 2024","декабрь 2024",2.3383599999999998E-3,"декабрь 2024","х"]
[null,"1.1.1.1.64.51.1","Население",16,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.64.52","«Сеть газораспределения жилых домов, расположенных по адресу: Челябинская область,  Катав-Ивановский р-н, г. Катав-Ивановск, ул. Набережная д. 3-15; 4-30»","x",0.62,75,657,"x","Средства ЕОГ",3.0753600000000001E-3,"строительство","июнь 2024","сентябрь 2024",2.8200000000000002E-4,"сентябрь 2024","декабрь 2024",2.7933599999999999E-3,"декабрь 2024","х"]
[null,"1.1.1.1.64.52.1","Население",15,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.64.53","«Сеть газораспределения жилых домов, расположенных по адресу: Челябинская область,  Катав-Ивановский р-н, г. Катав-Ивановск, ул. Октябрьская д. 4-8, 17-39»","x",0.4,60,525.6,"x","Средства ЕОГ",1.9753599999999998E-3,"строительство","июнь 2025","сентябрь 2025",2.8200000000000002E-4,"сентябрь 2025","декабрь 2025",1.6933600000000001E-3,"декабрь 2025","х"]
[null,"1.1.1.1.64.53.1","Население",12,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.64.54","«Сеть газораспределения жилых домов, расположенных по адресу: Челябинская область,  Катав-Ивановский р-н, г. Катав-Ивановск, ул.Нагорная д. 2-20, 1-17, ул.  Перекопная 4,8»","x",0.68,85,744.6,"x","Средства ЕОГ",3.37536E-3,"строительство","июнь 2025","сентябрь 2025",2.8200000000000002E-4,"сентябрь 2025","декабрь 2025",3.0933599999999999E-3,"декабрь 2025","х"]
[null,"1.1.1.1.64.54.1","Население",17,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.64.55","«Сеть газораспределения жилых домов, расположенных по адресу: Челябинская область,  Катав-Ивановский р-н, г. Катав-Ивановск, ул.Спортивная   д. 2-20, 1- 21»","x",0.70499999999999996,105,919.8,"x","Средства ЕОГ",3.5003600000000001E-3,"строительство","июнь 2024","сентябрь 2024",2.8200000000000002E-4,"сентябрь 2024","декабрь 2024",3.21836E-3,"декабрь 2024","х"]
[null,"1.1.1.1.64.55.1","Население",21,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.64.56","«Сеть газораспределения жилых домов, расположенных по адресу: Челябинская область,Катав-Ивановский р-н, г. Катав-Ивановск, ул. ул. Куйбышева д. 1-61, ул. Подлесная д.183а-205, 208-244, ул. Полевая д.1-36, ул. Чапаева д.173-189, 218-258, ул. Нагорная 59-94, ул. Коммунальная 1-12, ул. Юрюзанская 1-52, ул. Малая Юрюзанская 2-40» ","x",11.558,1215,10643.4,"x","Средства ЕОГ",5.7765360000000002E-2,"строительство","июнь 2024","сентябрь 2024",2.8200000000000002E-4,"сентябрь 2024","декабрь 2024",5.7483359999999997E-2,"декабрь 2024","х"]
[null,"1.1.1.1.64.56.1","Население",243,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.64.57","«Сеть газораспределения жилых домов, расположенных по адресу: Челябинская область, Катав-Ивановский р-н, г. Катав-Ивановск, ул. Железнодорожная   д.1-43, 2-46 \nул. Советская д. 2А-54, 3-57 ул. Международная д. 2а-82, 15-97, ул. Кирова д. 2-102, 1-105,  ул. Комсомольская д. 2-86, 1-91, ул. Южноуральская д. 1-19, 2-62, ул.Гребнева д.4-12, 5-9. ул. Крутая 2»","x",16.399999999999999,2135,18702.599999999999,"x","Средства ЕОГ",8.1975359999999997E-2,"строительство","июнь 2024","сентябрь 2024",2.8200000000000002E-4,"сентябрь 2024","декабрь 2024",8.1693360000000007E-2,"декабрь 2024","х"]
[null,"1.1.1.1.64.57.1","Население",427,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.64.58","Газоснабжение жилых домов,  расположенных по адресу: Челябинская область, г. Катав-Ивановск, ул. Революционная 24, 26, 28, 33, 39, 45, 53","x",0.68,80,700.8,"x","Средства ЕОГ",2.4350000000000001E-3,"строительство","июнь 2024","сентябрь 2024",4.4999999999999999E-4,"сентябрь 2024","декабрь 2024",1.9849999999999998E-3,"декабрь 2024","х"]
[null,"1.1.1.1.64.58.1","Население",16,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.64.59","Газоснабжение жилых домов,  расположенных по адресу: Челябинская область, г. Катав-Ивановск, ул. Свердловская, д. 82-138;59-113","x",1.05,225,1971,"x","Средства ЕОГ",6.7099999999999998E-3,"строительство","июнь 2025","сентябрь 2025",1.1999999999999999E-3,"сентябрь 2025","декабрь 2025",5.5100000000000001E-3,"декабрь 2025","х"]
[null,"1.1.1.1.64.59.1","Население",45,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.65","Газопровод-отвод к ГРС Юрюзань","x","-","-","-","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x"]
[null,"1.1.1.65","ГРС Юрюзань","x","x",25000,"-","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x"]
[null,"1.1.1.1.65.1","газоснабжение жилых домов ул. Тимирязева, ул. Стадионная, ул. Свердлова г. Юрюзань Челябинской области","х",5.327,"-","-","x","Иные источники",1.1000000000000001,"строительство",2019,2021,1.1000000000000001,2022,2022,14.321,2022,"х"]
[{"$nulls":8},"Средства областного бюджета",14.321]
[null,"1.1.1.1.65.1.1","Население",81,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.65.2","газоснабжение жилых домов ул. Гребнева, 1 Мая, ул. Ленина, ул. Пролетарская, ул. Пушкина, пер. Бабушкина, пер. Большой, пер. Шекунова, пер. Менделеева, пер. Павлова, пер. Крупской, пер. Морозова, пер. Матросова, ул. Кукарина, ул. III Интернационала, ул. Станционная в г. Юрюзань Челябинской области","х",15.848000000000001,"-","-","x","Иные источники",3.8,"строительство",2019,2020,3.8,2022,2022,36.706000000000003,2022,"х"]
[{"$nulls":8},"Средства областного бюджета",36.706000000000003]
[null,"1.1.1.1.65.2.1","Население",245,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.65.3","Подводящий газопровод к д.Первуха, с.Меседа, с. Тюлюк Катав-Ивановского района Челябинской области","х",48,"-","-","x","Средства областного бюджета",5.319,"строительство",2024,2025,49.466999999999999,2026,2026,"-","-","х"]
[{"$nulls":8},"Средства местного бюджета",44.148000000000003]
[null,"1.1.1.1.65.3.1","Население",618,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.65.4","газопровод для газификации жилых домов по ул. К. Маркса, Советская, Гагарина, Октябрьская, Столярная, Набережная, Кричная, Кузнецова, Курмышенская, Прудовая г. Юрюзань Катав-Ивановского муниципального района Челябинской области","х",3.964,"-","-","x","Средства областного бюджета",13.888,"строительство","-","-","-",2017,2017,13.888,2017,"х"]
[null,"1.1.1.1.65.5","Газоснабжение в границах улиц:Пугачева,Зеленая, Механическая, Просвирова, Калининна, Степана Разина, Кирова, Лермонтова, Сосновская, Златоустовская, Восточная,Кардонная, Островского, Партизанская, 8 Марта, Энергетиков, Васильевская в г. Юрюзань Челябинской области","х",19.010000000000002,"-","-","x","Иные источники",3.2,"строительство",2019,2021,3.2,2023,2023,46.951000000000001,2023,"х"]
[{"$nulls":8},"Средства областного бюджета",46.951000000000001]
[null,"1.1.1.1.65.5.1","Население",604,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.65.6","Газоснабжение жилых домов по ул. Карла Маркса в г. Юрюзань Челябинской области","х",1.04,"-","-","x","Средства областного бюджета",3.5870000000000002,"строительство","-","-","-",2023,2023,3.5870000000000002,2023,"х"]
[null,"1.1.1.1.65.6.1","Население",24,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.65.7","Строительство газораспределительных сетей к объектам капитального строительства, расположенных по адресам: Челябинская область, г. Юрюзань, ул. Сахарова, дома 42, 42А (здание непродовольственного магазина, здание автосервиса), г. Юрюзань, ул. Сахарова, д. 44 (здание гостиницы), г. Юрюзань, ул. Сахарова, д. 46 (здание обслуживания дорожно-строительной техники), г. Юрюзань, ул. Сахарова, д. 40, 40А, 40Б (здание автосервиса) для газификации для нужд отопления и ГВС","х",1.2,45,394.2,"x","Иные источники",5,"строительство",2025,2025,"-",2025,2026,"-",2026,"х"]
[null,"1.1.1.1.65.7.1","Промышленные потребители",5,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.65.8","Газоснабжение ж/д г.Юрюзань, ул.К.Маркса, 88,90,92,139,141,143,145,147,149,151,153,157,159,161,163,165,167,169","x",0.53690000000000004,90,788.4,"x","Средства ЕОГ",1.6084902800000001,"строительство","июнь 2025","сентябрь 2025",0.18194941000000001,"сентябрь 2025","декабрь 2025",1.42654087,"декабрь 2025","х"]
[null,"1.1.1.1.65.8.1","Население",18,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.65.9","Газоснабжение ж/д г.Юрюзань, ул.Каменная, д.3,4","x",0.1017,10,87.6,"x","Средства ЕОГ",0.30540211,"строительство","июнь 2023","сентябрь 2023",7.2626109999999994E-2,"сентябрь 2023","декабрь 2023",0.23277600000000001,"декабрь 2023","х"]
[null,"1.1.1.1.65.9.1","Население",2,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.65.10","Газоснабжение ж/д г.Юрюзань, ул.Кардонная, д.15,17","x",4.24E-2,10,87.6,"х","Средства ЕОГ",0.27243623,"строительство","июнь 2023","сентябрь 2023",5.1619230000000002E-2,"сентябрь 2023","декабрь 2023",0.22081700000000001,"декабрь 2023","х"]
[null,"1.1.1.1.65.10.1","Население",2,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.65.11","Газоснабжение ж/д г.Юрюзань, ул.Радужная, д.1-27,29-41,43,45,47, ул.Звездная, д.2,3,5,6,7,9,11,13,15","x",2.0550000000000002,250,2190,"х","Средства ЕОГ",5.3872977100000004,"строительство","июнь 2025","сентябрь 2025",0.46054120999999998,"сентябрь 2025","декабрь 2025",4.9267564999999998,"декабрь 2025","х"]
[null,"1.1.1.1.65.11.1","Население",50,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.65.12","Газоснабжение ж/д г.Юрюзань, ул.Советская, д.9/1,9/2,11,11а,13","x",0.31950000000000001,25,219,"х","Средства ЕОГ",0.91991544000000003,"строительство","июнь 2025","сентябрь 2025",0.13373994,"сентябрь 2025","декабрь 2025",0.78617550000000003,"декабрь 2025","х"]
[null,"1.1.1.1.65.12.1","Население",5,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.65.13","Газоснабжение ж/д г.Юрюзань, ул.Просвирова, д.96А,98,102,104,106","x",0.14000000000000001,20,175.2,"х","Средства ЕОГ",0.58212861000000005,"строительство","июнь 2023","сентябрь 2023",4.9376940000000001E-2,"сентябрь 2023","декабрь 2023",0.53275167000000001,"декабрь 2023","х"]
[null,"1.1.1.1.65.13.1","Население",4,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.65.14","Газоснабжение ж/д г.Юрюзань, ул.Гончарова, д.2,4,6","x",0.23150000000000001,15,131.4,"х","Средства ЕОГ",0.79423515,"строительство","июнь 2024","сентябрь 2024",0.11268142,"сентябрь 2024","декабрь 2024",0.68155372999999997,"декабрь 2024","х"]
[null,"1.1.1.1.65.14.1","Население",3,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.65.15","Газоснабжение ж/д г.Юрюзань, ул.Веселовка 7,9,10,12,13а,14,ул.Крутая 4/1,4/2,5-29,Западная 1-14,Заводская 14,16,18","x",1.2265999999999999,190,1664.4,"х","Средства ЕОГ",4.4149358400000001,"строительство","май 2024","август 2024",0.311386,"август 2024","ноябрь 2024",4.1035498400000003,"ноябрь 2024","х"]
[null,"1.1.1.1.65.15.1","Население",38,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.65.16","Газоснабжение ж/д г.Юрюзань, ул.К.Маркса, д.209, 211","x",4.5999999999999999E-2,10,87.6,"х","Средства ЕОГ",0.19921647000000001,"строительство","июль 2023","октябрь 2023",2.1730679999999999E-2,"октябрь 2023","январь 2024",0.17748579,"январь 2024","х"]
[null,"1.1.1.1.65.16.1","Население",2,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.65.17","Газоснабжение ж/д г.Юрюзань, ул.Советская, д.8/2,10","x",4.7800000000000002E-2,10,87.6,"х","Средства ЕОГ",0.28862753000000002,"строительство","июнь 2023","сентябрь 2023",2.0404749999999999E-2,"сентябрь 2023","декабрь 2023",0.26822277999999999,"декабрь 2023","х"]
[null,"1.1.1.1.65.17.1","Население",2,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.65.18","Газоснабжение ж/д г.Юрюзань, ул.Гончарова, д.18-20А","x",0.25550000071525603,60,525.6,"х","Средства ЕОГ",2.24135704,"строительство","июнь 2024","сентябрь 2024",0.25060350999999997,"сентябрь 2024","декабрь 2024",1.9907535300000001,"декабрь 2024","х"]
[null,"1.1.1.1.65.18.1","Население",12,"x",null,null,"х","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.65.19","Газоснабжение ж/д г.Юрюзань, ул.Зайцева, д.30,32,34,36  (ДСот30.11.2021 на догаз (в состав ОС 10.2021)","x",0.158,20,175.2,"x","Средства ЕОГ",0.51152421000000003,"строительство","июнь 2022","сентябрь 2022",5.2664210000000003E-2,"сентябрь 2022","декабрь 2022",0.45885999999999999,"декабрь 2022","х"]
[null,"1.1.1.1.65.19.1","Население",4,"x",null,null,"х","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.65.20","Газоснабжение ж/д г.Юрюзань, ул.Кукарина, д.13,15 ","x",3.5000000178813898E-2,10,87.6,"x","Средства ЕОГ",0.16365112000000001,"строительство","июнь 2024","сентябрь 2024",1.097888E-2,"сентябрь 2024","декабрь 2024",0.15267223999999999,"декабрь 2024","х"]
[null,"1.1.1.1.65.20.1","Население",2,"x",null,null,"х","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.65.21","«Газоснабжение жилых домов по ул. 3 Интернационала 91,93  в г. Юрюзань, Катав-Ивановского р-на, Челябинской области» ","x",0.1,10,87.6,"x","Средства ЕОГ",1.0708,"строительство","июнь 2024","сентябрь 2024",0.18079999999999999,"сентябрь 2024","декабрь 2024",0.89,"декабрь 2024","х"]
[null,"1.1.1.1.65.21.1","Население",2,"x",null,null,"х","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.65.22","Строительство газораспределительной сети по ул. Ленина, 2-10 в  г. Юрюзань, Челябинской области»","x",0.15,20,175.2,"x","Средства ЕОГ",1.0952299999999999,"строительство","июнь 2025","сентябрь 2025",0.375,"сентябрь 2025","декабрь 2025",0.72023000000000004,"декабрь 2025","х"]
[null,"1.1.1.1.65.22.1","Население",4,"x",null,null,"х","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.65.23","Строительство газораспределительной сети по ул. Абражанова, 2-88, 1-101, Пионерская 1-15А, 2-16, Алаторцева 1-155, 2-134, Трудовая 1-25, 2-30, Дачная 1-25, 2-24, Ломоносова 1-35, 2-34, Клубная 1-25, 2-16, Смольная 1-37, 2-30, Горького 1-11, 2-10, Красногорская 1-55, 2-60, Ключевая 1-43, 2-56, Больничная 1-49, 2-46, Загородная 1-15, 2-32, Свободы 2-44, 1А-49А, Комсомольская 1-15, 2-32, Радищева 1-9, 2-12, Молодежная 2-36, 1-33, Чехова 1-11, 2-14А, пер.Лесной 1-7, 2-10, пер.Сырцева 1-3, 2-4, пер.Помелова 1-3, 2-4, пер.Игнатова 1-5, 2-12, пер.Махетова 1-3, 2-6, пер.Полушкина 1-3, 2-6 в  г. Юрюзань, Челябинской области","x",25,4050,35478,"x","Средства ЕОГ",102.00078000000001,"строительство","июнь 2024","сентябрь 2024",2.0007799999999998,"сентябрь 2024","декабрь 2024",100,"декабрь 2024","х"]
[null,"1.1.1.1.65.23.1","Население",810,"x",null,null,"х","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.65.24","\"Газоснабжение жилых домов по ул. 3 Интернационала 6-20; 24-26 в г. Юрюзань, Катав-Ивановского р-на, Челябинской области\"","x",0.35949999999999999,50,438,"x","Средства ЕОГ",1.7466699999999999,"строительство","июнь 2025","сентябрь 2025",0.51680999999999999,"сентябрь 2025","декабрь 2025",1.22986,"декабрь 2025","х"]
[null,"1.1.1.1.65.24.1","Население",10,"x",null,null,"х","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.65.25","«Газоснабжение жилых домов по ул. Карла Маркса №6, 8/1, 8/2, 10, 12, 14, 16, 22, 23, 24, 26,  27, 28, 29, 30, 32, 34, 36, 38, 39, 40, 41/1, 41/2, 42, 43, 44, 46, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, по пер. Сажина №1, 4, 6  в г. Юрюзань Челябинской области»","x",1.03521,125,1095,"x","Средства ЕОГ",3.4218389999999999,"строительство","июнь 2024","сентябрь 2024",0.41972999999999999,"сентябрь 2024","декабрь 2024",3.0021089999999999,"декабрь 2024","х"]
[null,"1.1.1.1.65.25.1","Население",25,"x",null,null,"х","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.65.26","«Газоснабжение жилых домов по улицам Тараканова 38,40; Заводская 27,29,30,30а,35,37,39; Веселовка 26,27,28,29,30,37,43,44,45,46,47,48,50; Маяковского 4/1,4/2,6,8,9,16; Нагорная 3,5,12,18; пер. Блюхера 17,18,19,21 в г. Юрюзань Катав-Ивановского района Челябинской области»","x",1.5307200000000001,155,1357.8,"х","Средства ЕОГ",5.0126140000000001,"строительство","июнь 2023","сентябрь 2023",0.89678000000000002,"сентябрь 2023","декабрь 2023",4.1158340000000004,"декабрь 2023","х"]
[null,"1.1.1.1.65.26.1","Население",31,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.65.27","Газоснабжение жилого дома, расположенного по адресу: Челябинская\nобласть, г. Юрюзань, ул. Варганова 6,6а ","x",0.14699999999999999,10,87.6,"х","Средства ЕОГ",0.70030000000000003,"строительство","июнь 2025","сентябрь 2025",0.112,"сентябрь 2025","декабрь 2025",0.58830000000000005,"декабрь 2025","х"]
[null,"1.1.1.1.65.27.1","Население",2,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.65.28","Газоснабжение жилого дома, расположенного по адресу: Челябинская\nобласть, г. Юрюзань, Советская 121, 123, 125, 127","x",4.7E-2,20,175.2,"х","Средства ЕОГ",0.27389999999999998,"строительство","июнь 2024","сентябрь 2024",7.6499999999999999E-2,"сентябрь 2024","декабрь 2024",0.19739999999999999,"декабрь 2024","х"]
[null,"1.1.1.1.65.28.1","Население",4,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.65.29","Газоснабжение жилых домов, расположенных по адресу: Челябинская обл, Катав-Ивановский р-н, г Юрюзань, Советская 56,58,60,62,64,68,70,72,74а,74","x",0.36099999999999999,50,438,"х","Средства ЕОГ",1.8441799999999999,"строительство","июнь 2025","сентябрь 2025",0.20372000000000001,"сентябрь 2025","декабрь 2025",1.64046,"декабрь 2025","х"]
[null,"1.1.1.1.65.29.1","Население",10,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.65.30","«Газоснабжение жилых домов по ул. Советская 105, 107, 107а, пер. Блюхера 2, 3, 5 в г. Юрюзань, Катав-Ивановского района, Челябинской области»","x",0.19439999999999999,30,262.8,"х","Средства ЕОГ",0.63568000000000002,"строительство","июнь 2024","сентябрь 2024",3.9359999999999999E-2,"сентябрь 2024","декабрь 2024",0.59631999999999996,"декабрь 2024","х"]
[null,"1.1.1.1.65.30.1","Население",6,"x",null,null,"х","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.65.31","Газоснабжение жилых домов по улицам Пугачева, Зеленая, \nМеханическая, Калинина, Степана Разина, Кирова, Лермонтова, Златоустовская, Восточная,  Островского, Партизанская, 8 Марта, Энергетиков в г. Юрюзань Челябинской области.\n","x",20,1415,12395.4,"x","Средства ЕОГ",62.245489999999997,"строительство","июнь 2024","сентябрь 2024",4.8845999999999998,"сентябрь 2024","декабрь 2024",57.360889999999998,"декабрь 2024","х"]
[null,"1.1.1.1.65.31.1","Население",283,"x",null,null,"х","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.65.32","«Газоснабжение жилых домов по ул. 3 Интернационала 82,84,86 в г. Юрюзань, Катав-Ивановского р-на, Челябинской области» ","x",4.4999999999999998E-2,15,131.4,"x","Средства ЕОГ",0.31384000000000001,"строительство","июнь 2025","сентябрь 2025",7.5490000000000002E-2,"сентябрь 2025","декабрь 2025",0.23835000000000001,"декабрь 2025","х"]
[null,"1.1.1.1.65.32.1","Население",3,"x",null,null,"х","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.65.33","\"Газоснабжение жилых домов,  расположенных по адресу: Челябинская область, г. Юрюзань, ул. Звездная д.18, 32, 36, 40, 42, 44, 46; 23, 29, 31, 33, 45, 49\"\n","x",0.65,60,525.6,"x","Средства ЕОГ",1.48705,"строительство","июнь 2025","сентябрь 2025",0.22453000000000001,"сентябрь 2025","декабрь 2025",1.2625200000000001,"декабрь 2025","х"]
[null,"1.1.1.1.65.33.1","Население",12,"x",null,null,"х","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.66","Газопровод-отвод к ГРС Сибай","x","-","-","-","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x"]
[null,"1.1.1.66","ГРС Сибай","x","x","-","-","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x"]
[null,"1.1.1.66.1","Газоснабжение п. Симбирка, п. Михайловка, Кизильского муниципального района Челябинской области","х",11.4,309,823.75,"x","Средства местного бюджета",48.777000000000001,"строительство","-","-","-",2025,2026,48.777000000000001,2026,"х"]
[null,"1.1.1.1.66.1.1","Население",150,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.66.2","Газоснабжение п. Новоершовский, Мусин, Ершовский Кизильского муниципального района Челябинской области","х",19.850000000000001,781,2055,"x","Средства местного бюджета",5.4950000000000001,"строительство",2026,2026,5.4950000000000001,"-","-","-","-","х"]
[null,"1.1.1.1.66.2.1","Население",258,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.66.3","Газоснабжение с. Кизильское (п.Мелиораторов), п.Пролетарка Кизильского муниципального района Челябинской области","х",7.0609999999999999,"-","-","x","Средства местного бюджета",0.65,"строительство",2019,2020,0.65,2021,2021,9.9860000000000007,2021,"х"]
[{"$nulls":8},"Средства областного бюджета",9.9860000000000007]
[null,"1.1.1.1.66.3.1","Население",168,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.66.4","газоснабжение п. Увальский Кизильского муниципального района Челябинской области. Распределительный газопровод низкого давления. 2 очередь","х",5.01,"-","-","x","Средства местного бюджета",0.5,"строительство",2019,2019,0.5,2019,2019,6.5,2019,"х"]
[{"$nulls":8},"Средства областного бюджета",6.5]
[null,"1.1.1.1.66.4.1","Население",73,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.66.5","Подводящий газопровод высокого давления и ГРПБ у п. Гранитный Кизильского муниципального района  Челябинской области","х",14.4,"-","-","x","Средства местного бюджета",49.948,"строительство",2019,2024,1.4,2025,2025,48.548000000000002,2025,"х"]
[null,"1.1.1.1.66.5.1","Население",173,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.66.6","газоснабжение жилых домов в п. Карабулак Кизильского муниципального района Челябинской области","х",7.3129999999999997,"-","-","x","Средства местного бюджета",0.6,"строительство",2020,2020,0.6,2021,2021,11.79,2021,"х"]
[{"$nulls":8},"Средства областного бюджета",11.79]
[null,"1.1.1.1.66.6.1","Население",125,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.66.7","Газоснабжение п. Новопокровский, Чернышевский Кизильского муниципального района Челябинской области","х",18.98,657,1687.7,"x","Средства местного бюджета",2.4980000000000002,"строительство",2023,2026,3.88,"-","-","-","-","х"]
[{"$nulls":8},"Средства областного бюджета",1.3819999999999999]
[null,"1.1.1.1.66.7.1","Население",130,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.66.8","Газоснабжение п. Путь Октября Кизильского муниципального района Челябинской области","х",13.493,1230,3226.2,"x","Средства местного бюджета",62.539000000000001,"строительство",2024,2024,1.5,2025,2026,61.039000000000001,2026,"х"]
[null,"1.1.1.1.66.8.1","Население",331,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.66.9","газоснабжение п. Ждановский, п. Ерлыгас, п. Новокондуровский Кизильского муниципального района Челябинской области","х",51.28,"-","-","x","Средства местного бюджета",0.6,"строительство",2026,2026,0.6,"-","-","-","-","х"]
[null,"1.1.1.1.66.9.1","Население",165,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.66.10","газоснабжение п. Новый Кизильского муниципального района Челябинской области","х",7.9,"-","-","x","Средства местного бюджета",0.65,"строительство",2026,2026,0.65,"-","-","-","-","х"]
[null,"1.1.1.1.66.10.1","Население",43,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.66.11","газоснабжение жилых домов в п. Смородинский Кизильского муниципального района Челябинской области","х",4.01,"-","-","x","Средства местного бюджета",0.91,"строительство",2021,2022,0.91,2023,2023,6.9909999999999997,2023,"х"]
[{"$nulls":8},"Средства областного бюджета",6.9909999999999997]
[null,"1.1.1.1.66.11.1","Население",79,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.66.12","Газоснабжение п.Урал Кизильского муниципального района Челябинской области","х",7.5460000000000003,"-","-","x","Средства местного бюджета",1.478,"строительство",2021,2022,1.478,2023,2024,13.994,2024,"х"]
[{"$nulls":8},"Средства областного бюджета",13.994]
[null,"1.1.1.1.66.12.1","Население",216,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.66.13","газоснабжение жилых домов в п. Соколки Кизильского муниципального района Челябинской области","х",2.5,"-","-","x","Иные источники",0.9,"строительство",2022,2022,0.9,2023,2023,5.7830000000000004,2023,"х"]
[{"$nulls":8},"Средства областного бюджета",5.7830000000000004]
[null,"1.1.1.1.66.13.1","Население",76,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.66.14","газоснабжение жилых домов в с. Богдановское Кизильского муниципального района Челябинской области","х",14.202999999999999,920,2409,"x","Иные источники",0.9,"строительство",2022,2024,0.9,2025,2025,42.228999999999999,2025,"х"]
[{"$nulls":8},"Средства местного бюджета",42.228999999999999]
[null,"1.1.1.1.66.14.1","Население",431,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.66.15","п. Сыртинский Кизильского муниципального района Челябинской области. Распределительный газопровод низкого давления, 4 очередь","х",8.0570000000000004,"-","-","x","Средства областного бюджета",8,"строительство","-","-","-",2017,2017,8,2017,"х"]
[null,"1.1.1.1.66.16","газоснабжение села Кизильское (восточная часть) Кизильского муниципального района Челябинской области (пер. Речной, ул. Красноармейская)","х",0.96199999999999997,"-","-","x","Средства областного бюджета",2.4140000000000001,"строительство","-","-","-",2017,2017,2.4140000000000001,2017,"х"]
[null,"1.1.1.1.66.17","газоснабжение села Кизильское (восточная часть) Кизильского муниципального района Челябинской области (пер. Речной, ул. Ленинская, ул. Советская)","х",1.093,"-","-","x","Средства областного бюджета",2.0310000000000001,"строительство","-","-","-",2017,2017,2.0310000000000001,2017,"х"]
[null,"1.1.1.1.66.18","газоснабжение села Кизильское (восточная часть) Кизильского муниципального района Челябинской области (ул. Советская)","х",2.177,"-","-","x","Средства областного бюджета",4.5620000000000003,"строительство","-","-","-",2017,2017,4.5620000000000003,2017,"х"]
[null,"1.1.1.1.66.19","газоснабжение села Кизильское (восточная часть) Кизильского муниципального района Челябинской области (ул. Колхозная, ул. Уральская)","х",9.3000000000000007,"-","-","x","Средства областного бюджета",13.5,"строительство","-","-","-",2018,2018,13.5,2018,"х"]
[null,"1.1.1.1.66.19.1","Население",201,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.66.20","газоснабжение села Кизильское (восточная часть) Кизильского муниципального района Челябинской области (пер. Бородилина, пер. Спортивный, ул. Ленинская - южная часть, ул. Советская - южная часть)","х",3.5,"-","-","x","Средства областного бюджета",5.0750000000000002,"строительство","-","-","-",2018,2018,5.0750000000000002,2018,"х"]
[null,"1.1.1.1.66.20.1","Население",59,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.66.21","п. Сыртинский Кизильского муниципального района Челябинской области. Распределительный газопровод низкого давления, 5 очередь","х",3.5,"-","-","x","Средства областного бюджета",4.2249999999999996,"строительство","-","-","-",2018,2018,4.2249999999999996,2018,"х"]
[null,"1.1.1.1.66.21.1","Население",59,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.66.22","газоснабжение села Кизильское (восточная часть) Кизильского муниципального района Челябинской области (ул. Ленинская северная часть)","х",2.2309999999999999,"-","-","x","Средства областного бюджета",3.9769999999999999,"строительство","-","-","-",2019,2019,3.9769999999999999,2019,"х"]
[null,"1.1.1.1.66.22.1","Население",60,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.66.23","подводящий газопровод высокого давления и ГРПБ к поселку Карабулак Кизильского муниципального района Челябинской области","х",14.6,"-","-","x","Средства областного бюджета",19.655000000000001,"строительство","-","-","-",2019,2020,19.655000000000001,2020,"х"]
[null,"1.1.1.1.66.23.1","Население",217,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.66.24","Газоснабжение п.Браиловский, п.Зингейский, п.Кацбакский, п.Заря Кизильского муниципального района Челябинской области ","х",46.5,"-","-","x","Средства местного бюджета",2.024,"строительство",2019,2022,2.024,2023,2024,73,2024,"х"]
[{"$nulls":8},"Средства областного бюджета",73]
[null,"1.1.1.1.66.24.1","Население",661,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.66.25","Газоснабжение многоквартирного жилого дома № 3 по пер. Парковому в с. Кизильское Кизильского муниципального района Челябинской области","х",0.2,"-","-","x","Средства местного бюджета",0.3,"строительство",2025,2025,0.3,"-","-","-","-","х"]
[null,"1.1.1.1.66.25.1","Население",18,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.66.26","газопровод высокого давления в п. Путь Октября Кизильского района","х",25.5,"-","-","x","Средства ГРО",95.53,"строительство",2019,2021,"-",2022,2023,"-",2023,"х"]
[null,"1.1.1.66.27","Газоснабжение п. Смородинский, п. Урал, п. Соколки, п. Грязнушинский, п. Каменка, с. Богдановское Кизильского района","х",41.2,3483,30511.1,"x","Специальная надбавка",213.98,"строительство",2019,2020,8,2020,2024,205.98,2024,"х"]
[null,"1.1.1.1.66.27.1","Население",1161,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.66.28","Распределительный г/п,г-ды вводы Кизильский р-н, с.Кизильское, ул.Дружбы, д.36 кв.1,2, д.36А","x",0.20068,15,131.4,"x","Средства ЕОГ",0.8699884,"строительство","февраль 2022","май 2022",0.21116786000000001,"май 2022","август 2022",0.65882054000000001,"август 2022","x"]
[null,"1.1.1.1.66.28.1","Население",3,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.66.29","Распределительный г/п с г/п-вводами Кизильский р-н, п.Измайловский, ул.Хуторская","x",1.4119200000000001,50,438,"x","Средства ЕОГ",5.3578435600000001,"строительство","октябрь 2023","январь 2024",0.70900627999999999,"январь 2024","апрель 2024",4.6488372800000004,"апрель 2024","x"]
[null,"1.1.1.1.66.29.1","Население",10,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.66.30","Распределительный г/п, г/п-вводы Кизильский р-н, п.Сыртинский, ул.Уральная, д.6, 7 ","x",0.18071999852180501,10,87.6,"x","Средства ЕОГ",0.74301501999999997,"строительство","октябрь 2023","январь 2024",0.13516307,"январь 2024","апрель 2024",0.60785195000000003,"апрель 2024","x"]
[null,"1.1.1.1.66.30.1","Население",2,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.66.31","Распределительный газопровод, газопроводы-вводы Кизильский р-н, п.Сыртинский, ул.Ташкина ","x",0.128619998569489,15,131.4,"x","Средства ЕОГ",0.49662136000000001,"строительство","июнь 2025","сентябрь 2025",0.10116923,"сентябрь 2025","декабрь 2025",0.39545213000000001,"декабрь 2025","x"]
[null,"1.1.1.1.66.31.1","Население",3,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.66.32","Распределительный газопровод Кизильский р-н, п.Пролетарка, ул.Уральная, Центральная","x",2.8731100000000001,165,1445.4,"x","Средства ЕОГ",7.8297998599999996,"строительство","сентябрь 2023","декабрь 2023",0.99796286000000001,"декабрь 2023","март 2024",6.8318370000000002,"март 2024","x"]
[null,"1.1.1.1.66.32.1","Население",33,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.66.33","Строительство распределительного газопровода, газопроводов-вводов к домам по ул. Станичная, Урожайная, Луговая, с. Кизильское ","x",2,50,438,"x","Средства ЕОГ",1.04E-2,"строительство","июль 2024","октябрь 2024",1.4E-3,"октябрь 2024","январь 2025",8.9999999999999993E-3,"январь 2025","x"]
[null,"1.1.1.1.66.33.1","Население",10,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.66.34","Строительство распределительного газопровода, газопроводов-вводов к домам пос. Грязнушинский Кизильского района","x",6,625,5475,"x","Средства ЕОГ",2.555E-2,"строительство","апрель 2025","июль 2025",2.7499999999999998E-3,"июль 2025","октябрь 2025",2.2800000000000001E-2,"октябрь 2025","x"]
[null,"1.1.1.1.66.34.1","Население",125,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.67","Газопровод-отвод к ГРС Первомайский","x","-","-","-","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x"]
[null,"1.1.1.67","ГРС Первомайский","x","x",100000,"-","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x"]
[null,"1.1.1.1.67.1","газификация южного участка п. Первомайский (ул. Западная, пер. Западный, ул. Садовая, пер. Садовый, ул. Набережная, пер. Набережный, ул. Зеленая, пер. Зеленый) в границах ул. Береговая, ул. Урожайная, ул. Западная, ул. Дачная Коркинского муниципального района Челябинской области","х","-","-","-","x","Средства местного бюджета",0.6,"строительство",2020,2021,0.6,"-","-","-","-","х"]
[null,"1.1.1.1.67.2","газификация западного участка п. Первомайский (ул. Мира, ул. Рябиновая, ул. Дальняя) в границах ул. Мира, ул. Береговая, ул. Строителей, ул. Молодежная Коркинского муниципального района Челябинской области","х","-","-","-","x","Средства местного бюджета",0.5,"строительство",2020,2021,0.5,"-","-","-","-","х"]
[null,"1.1.1.1.67.3","газификация ул. Лесная в г. Коркино, микрорайон \"Южный\"","х","-","-","-","x","Средства местного бюджета",0.33,"строительство",2020,2021,0.33,"-","-","-","-","х"]
[null,"1.1.1.1.67.4","строительство газопровода низкого давления по ул. Сакко и Ванцетти, закольцовка газопровода среднего давления от ГРПШ у дома № 14 по ул. Сони Кривой до дома № 57а по ул. Коммунальной, город Коркино Челябинской области","х","-","-","-","x","Средства местного бюджета",3.2,"строительство","-","-","-",2018,2019,3.2,"-","х"]
[null,"1.1.1.1.67.5","газопровод высокого давления город Коркино, ограниченный ул. 30 лет ВЛКСМ, ул. Троицкая, ул. Спартака, трассой \"Челябинск - Троицк\", Коркинского района Челябинской области","х",2.4,"-","-","x","Средства областного бюджета",6.0380000000000003,"строительство","-","-","-",2019,2021,6.0380000000000003,"-","х"]
[null,"1.1.1.1.67.5.1","Население",77,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.67.6","газификация д. Мичурино Сосновского района Челябинской области","х","-","-","-","х","Средства местного бюджета",1,"строительство",2021,2023,1,"-","-","-","-","х"]
[null,"1.1.1.1.67.7","Газоснабжение ж/д Коркинский муниципальный округ, п.Первомайский, ул.Молодежная, д.54-56","x",0.60600000023841905,10,87.6,"x","Средства ЕОГ",1.1433154000000001,"строительство","апрель 2024","июль 2024",0.32462212000000001,"июль 2024","октябрь 2024",0.81869327999999997,"октябрь 2024","х"]
[null,"1.1.1.1.67.7.1","Население",2,"x",null,null,"х","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.67.8","Газоснабжение объектов, расположенных по адресу: Челябинская область, Коркинский район, рп Первомайский, ул. Западная, пер.Западный, ул. Садовая, пер.Садовый, ул. Набережная, пер. Набережный, ул. Зеленая, пер. Зеленый","x",2.3170000000000002,105,919.8,"x","Средства ЕОГ",10.14,"строительство","июнь 2025","сентябрь 2025",1.69,"сентябрь 2025","декабрь 2025",8.4499999999999993,"декабрь 2025","х"]
[null,"1.1.1.1.67.8.1","Население",21,"x",null,null,"х","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.67.9","Газоснабжение объектов, расположенных по адресу: Челябинская область, Коркинский район, рп Первомайский,ул. Дальняя, ул.Рябиновая, пер.Рябиновый, ул. Мира","x",2.35,20,175.2,"x","Средства ЕОГ",10.99,"строительство","май 2024","август 2024",1,"август 2024","ноябрь 2024",9.99,"ноябрь 2024","х"]
[null,"1.1.1.1.67.9.1","Население",4,"x",null,null,"х","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.67.10","Сеть газораспределения жилых домов, расположенных по адресу: Челябинская область, Сосновский муниципальный район, п. Томинский юго-восточная часть (участок №2)","x",0.40500000000000003,20,175.2,"x","Средства ЕОГ",1.3368660000000001,"строительство","июнь 2025","сентябрь 2025",0.243866,"сентябрь 2025","декабрь 2025",1.093,"декабрь 2025","х"]
[null,"1.1.1.1.67.10.1","Население",4,"x",null,null,"х","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.67.11","Сеть газораспределения к домовладениям, расположенным по адресу: Челябинская область, Сосновский муниципальный район, п. Томинский юго-восточная часть, пер. Цветочный, д. 3, д. 5 и Восточная часть, участок №146","x",2.0499999999999998,15,131.4,"x","Средства ЕОГ",15.145104999999999,"строительство","июнь 2025","сентябрь 2025",1.4951049999999999,"сентябрь 2025","декабрь 2025",13.65,"декабрь 2025","х"]
[null,"1.1.1.1.67.11.1","Население",3,"x",null,null,"х","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.67.12","Газоснабжение объектов, расположенных по адресу: Челябинская область, Сосновский муниципальный район, п. Томинский юго-западная часть (ул. Березовая, Демидова, Кленовая, Миклухо-Маклая и др.)","x",5.7050000000000001,45,394.2,"x","Средства ЕОГ",21.364999999999998,"строительство","май 2024","август 2024",2.25,"август 2024","ноябрь 2024",19.114999999999998,"ноябрь 2024","х"]
[null,"1.1.1.1.67.12.1","Население",9,"x",null,null,"х","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.67.13","Газоснабжение объектов, расположенных по адресу: Челябинская область, Коркинский муниципальный округ,  рп Первомайский, ул. Строителей","x",5.8000000000000003E-2,10,87.6,"x","Средства ЕОГ",0.253,"строительство","август 2023","ноябрь 2023",7.8E-2,"ноябрь 2023","февраль 2024",0.17499999999999999,"февраль 2024","х"]
[null,"1.1.1.1.67.13.1","Население",2,"x",null,null,"х","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.67.14","Газоснабжение объектов, расположенных по адресу: Челябинская область, Сосновский муниципальный район, п. Томинский, ул. Строителей, п. Томино железнодорожный разъезд","x",0.25,10,87.6,"x","Средства ЕОГ",0.80900000000000005,"строительство","июнь 2025","сентябрь 2025",0.13500000000000001,"сентябрь 2025","декабрь 2025",0.67400000000000004,"декабрь 2025","х"]
[null,"1.1.1.1.67.14.1","Население",2,"x",null,null,"х","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.67.15","Строительство сети газораспределения п. Томинский  юго-восточная часть для технологического присоединения","x",1.1293,30,262.8,"x","Средства ЕОГ",11.058009999999999,"строительство","февраль 2024","май 2024",2.2222439999999999,"май 2024","август 2024",8.8357659999999996,"август 2024","х"]
[null,"1.1.1.1.67.15.1","Население",6,"x",null,null,"х","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.67.16","Газоснабжение объектов, расположенных по адресу: Челябинская область, Коркинский муниципальный округ, рп Первомайский, ул Мира","x",0.25,15,131.4,"x","Средства ЕОГ",1.6519999999999999,"строительство","июнь 2025","сентябрь 2025",0.152,"сентябрь 2025","декабрь 2025",1.5,"декабрь 2025","х"]
[null,"1.1.1.1.67.16.1","Население",3,"x",null,null,"х","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.67.17","Газоснабжение объектов, расположенных по адресу: Челябинская область, Сосновский муниципальный район, п. Томинский юго-восточная часть (участок №8)","x",0.23,15,131.4,"x","Средства ЕОГ",1.5049999999999999,"строительство","июнь 2025","сентябрь 2025",0.125,"сентябрь 2025","декабрь 2025",1.38,"декабрь 2025","х"]
[null,"1.1.1.1.67.17.1","Население",3,"x",null,null,"х","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.67.18","Сеть газораспределения к домовладениям, расположенным по адресу: Челябинская область, Сосновский муниципальный район, п. Томинский, ул. Северная","x",0.24199999999999999,40,350.4,"x","Средства ЕОГ",1.9362450000000001E-3,"строительство","июнь 2025","сентябрь 2025",2.0424500000000001E-4,"сентябрь 2025","декабрь 2025",1.732E-3,"декабрь 2025","х"]
[null,"1.1.1.1.67.18.1","Население",8,"x",null,null,"х","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.68","Газопровод-отвод к ГРС Бродокалмакский","x","-","-","-","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x"]
[null,"1.1.1.68","ГРС Бродокалмакский","x","x",15000,"-","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x"]
[null,"1.1.1.68.1","Газоснабжение жилых домов в с. Ачликуль  Красноармейского района Челябинской области","х",13.949,726.9,6367.64,"x","Средства местного бюджета",0.82199999999999995,"строительство",2019,2021,0.82199999999999995,2021,2022,21.428999999999998,2022,"х"]
[{"$nulls":8},"Средства областного бюджета",21.428999999999998]
[null,"1.1.1.1.68.1.1","Население",164,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.68.2","газоснабжение жилых домов по ул. Озерной, ул. Береговой, ул. Советской, ул. Солнечной, ул. Первомайской в с. Шумово Красноармейского муниципального района Челябинской области","х",6.3769999999999998,456,3994.56,"x","Средства местного бюджета",0.26,"строительство",2017,2018,0.26,2018,2019,11.849,2019,"х"]
[{"$nulls":8},"Средства областного бюджета",11.849]
[null,"1.1.1.1.68.2.1","Население",220,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.68.3","газоснабжение жилых домов в селе Кирды Красноармейского муниципального района Челябинской области","х",9.5,404.3,3541.6680000000001,"x","Средства местного бюджета",5.7,"строительство",2026,2026,5.7,"-","-","-","-","х"]
[null,"1.1.1.1.68.3.1","Население",165,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.68.4","Газоснабжение жилых домов п. Усольцево Красноармейского муниципального района Челябинской области","х",6,346.69,991.23,"x","Средства местного бюджета",3.5939999999999999,"строительство",2025,2026,3.5939999999999999,"-","-","-","-","х"]
[null,"1.1.1.1.68.4.1","Население",343,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.68.5","Газоснабжение домовладений, расположенных по адресу: Челябинская область, Красноармейский район, село Сугояк, ул Советская, д 129, 131","x",0.05,10,87.6,"х","Средства ЕОГ",0.18049999999999999,"строительство","май 2023","август 2023",6.0299999999999999E-2,"август 2023","ноябрь 2023",0.1202,"ноябрь 2023","х"]
[null,"1.1.1.1.68.5.1","Население",2,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.69","Газопровод-отвод к ГРС Дубровский","x","-","-","-","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x"]
[null,"1.1.1.69","ГРС Дубровский","x","x",10000,"-","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x"]
[null,"1.1.1.1.69.1","газоснабжение жилых домов по ул. Радужная, пер. Казачий, ул. Студенческая, ул. Березовая, ул. Сосновая, ул. Худякова, ул. Егорова, ул. Цветочная, ул. Раздольная, пер. Каясановский в с. Миасское Красноармейского муниципального района","х",5.97,870.7,7627.33,"x","Средства местного бюджета",0.31,"строительство",2018,2018,0.31,2019,2020,13.286,2020,"х"]
[{"$nulls":8},"Средства областного бюджета",13.286]
[null,"1.1.1.1.69.1.1","Население",178,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.69.2","газоснабжение жилых домов по ул. Солнечная, Дружбы, Северной, Ленина, Береговой в п. Петровский Красноармейского района Челябинской области","х",2.4740000000000002,105.6,925.05600000000004,"x","Средства местного бюджета",0.15,"строительство",2019,2020,0.15,2020,2020,6.0880000000000001,2020,"х"]
[{"$nulls":8},"Средства областного бюджета",6.0880000000000001]
[null,"1.1.1.1.69.2.1","Население",20,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.69.3","газоснабжение жилых домов по ул. Полевой п. Петровский Красноармейского муниципального района Челябинской области","х",1.784,568.20000000000005,4977.43,"x","Средства местного бюджета",0.38,"строительство",2019,2020,0.38,2021,2021,5.8369999999999997,2021,"х"]
[{"$nulls":8},"Средства областного бюджета",5.8369999999999997]
[null,"1.1.1.1.69.3.1","Население",13,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.69.4","газоснабжение жилых домов по ул. Советской, Целинной, Зеленой, Новой, Фермерской в п. Слава Красноармейского района Челябинской области","х",3.0859999999999999,250,2190,"x","Средства местного бюджета",0.22,"строительство",2019,2020,0.22,2021,2021,6.2190000000000003,2021,"х"]
[{"$nulls":8},"Средства областного бюджета",6.2190000000000003]
[null,"1.1.1.1.69.4.1","Население",48,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.69.5","газоснабжение жилых домов п. Озерный Красноармейского района Челябинской области","х",11.673,1147,10047.719999999999,"x","Средства местного бюджета",0.21,"строительство",2019,2022,0.21,2022,2022,31.568999999999999,2022,"х"]
[{"$nulls":8},"Средства областного бюджета",31.568999999999999]
[null,"1.1.1.1.69.5.1","Население",112,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.69.6","газоснабжение жилых домов по ул. Мира, Островная, Луговая в п. Песчаный Красноармейского муниципального района Челябинской области","х",3.7349999999999999,113.4,993.38400000000001,"x","Средства местного бюджета",1.361,"строительство",2019,2022,8.2609999999999992,2022,2022,12.635999999999999,2022,"х"]
[{"$nulls":8},"Иные источники",6.9]
[{"$nulls":8},"Средства областного бюджета",12.635999999999999]
[null,"1.1.1.1.69.6.1","Население",34,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.69.7","газоснабжение жилых домов в с. Харино Красноармейского района Челябинской области","х",3.4750000000000001,1193,10450.68,"x","Средства местного бюджета",2.4620000000000002,"строительство",2020,2022,3.8620000000000001,2024,2024,6.0650000000000004,2024,"х"]
[{"$nulls":8},"Иные источники",1.4]
[{"$nulls":8},"Средства областного бюджета",6.0650000000000004]
[null,"1.1.1.1.69.7.1","Население",159,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.69.8","Газоснабжение жилых домов в с.Таукаево, Калуга-Соловьевка Красноармейского муниципального района Челябинской области","х",24,767.5,2048,"x","Средства местного бюджета",14.374000000000001,"строительство",2025,2026,14.374000000000001,"-","-","-","-","х"]
[null,"1.1.1.1.69.8.1","Население",293,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.69.9","газоснабжение жилых домов в д. Сафоново, с. Устьянцево, с. Якупово Красноармейского района Челябинской области","х",15,1843.86,5478.86,"x","Средства местного бюджета",3.48,"строительство",2024,2024,6,2025,2025,3.48,2025,"х"]
[{"$nulls":8},"Средства областного бюджета",6]
[null,"1.1.1.1.69.9.1","Население",732,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.69.10","подводящий газопровод высокого давления для газоснабжения индивидуальных жилых домов в поселках Пашнино-1, Пашнино-2 Красноармейского муниципального района Челябинской области","х",3.9590000000000001,1397,12237.72,"x","Средства областного бюджета",8.1,"строительство","-","-","-",2017,2017,8.1,2017,"х"]
[null,"1.1.1.1.69.10.1","Население",570,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.69.11","распределительный газопровод низкого давления для газоснабжения жилых домов в поселках Пашнино-1, Пашнино-2 Лазурненского сельского поселения Красноармейского муниципального района Челябинской области","х",15.763,1136,9951.36,"x","Средства областного бюджета",15.939,"строительство","-","-","-",2017,2017,15.939,2017,"х"]
[null,"1.1.1.1.69.11.1","Население",357,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.69.12","газоснабжение жилых домов в с. Миасское Красноармейского муниципального района Челябинской области. II очередь","х",5.1970000000000001,653.20000000000005,5722.03,"x","Средства областного бюджета",8.3000000000000007,"строительство","-","-","-",2018,2018,8.3000000000000007,2018,"х"]
[null,"1.1.1.1.69.12.1","Население",256,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.69.13","наружный газопровод к жилым домам № 1, 5, 7, 6, 8, 24, 26 по ул. Центральной, № 1, 2, 2а, 4, 5, 6, 7 по ул. Садовой д. Боровое Красноармейского муниципального района Челябинской области","х",0.92,155,1357.8,"x","Средства областного бюджета",1.38,"строительство","-","-","-",2018,2018,1.38,2018,"х"]
[null,"1.1.1.1.69.13.1","Население",23,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.69.14","газоснабжение жилых домов по ул. Новая в поселке Дубровка Красноармейского района Челябинской области","х",0.84699999999999998,41.2,360.91199999999998,"x","Средства областного бюджета",1.2330000000000001,"строительство","-","-","-",2018,2018,1.2330000000000001,2018,"х"]
[null,"1.1.1.1.69.14.1","Население",21,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.69.15","газоснабжение жилых домов по ул. Школьной, Пионера, пер. Школьному в селе Канашево","х",1.03,150,1314,"x","Средства областного бюджета",1.34,"строительство","-","-","-",2018,2018,1.34,2018,"х"]
[null,"1.1.1.1.69.15.1","Население",25,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.69.16","газоснабжение жилых домов по ул. Заречная, 1 в п. Мирный Красноармейского муниципального района Челябинской области","х",0.78,74.400000000000006,651.74400000000003,"x","Средства областного бюджета",1.087,"строительство","-","-","-",2018,2018,1.087,2018,"х"]
[null,"1.1.1.1.69.16.1","Население",19,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.69.17","газоснабжение жилых домов по ул. Советской, Первомайской, Станционной в селе Канашево Красноармейского муниципального района Челябинской области","х",4.4189999999999996,255,2233.8000000000002,"x","Средства местного бюджета",0.2,"строительство",2019,2020,0.2,2020,2020,"9.486",2020,"х"]
[{"$nulls":8},"Средства областного бюджета",9.4860000000000007]
[null,"1.1.1.1.69.17.1","Население",91,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.69.18","газоснабжение жилых домов в д. Фроловка Красноармейского муниципального района Челябинской области","х",4.7,"-","-","x","Средства местного бюджета",2.82,"строительство",2026,2026,2.82,"-","-","-","-","х"]
[null,"1.1.1.1.69.18.1","Население",157,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.69.19","газоснабжение жилых домов в д. Печенкино Красноармейского района Челябинской области","х",11,"-","-","x","Средства местного бюджета",6.6,"строительство",2026,2026,6.6,"-","-","-","-","х"]
[null,"1.1.1.1.69.19.1","Население",62,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.69.20","Газоснабжение ж/д Красноармейский р-н, п.Лазурный, ул.Светлая, д.5У,7 ","x",9.4799999999999995E-2,10,87.6,"x","Средства ЕОГ",0.60964744000000004,"строительство","сентябрь 2023","декабрь 2023",9.1154440000000003E-2,"декабрь 2023","март 2024",0.51849299999999998,"март 2024","х"]
[null,"1.1.1.1.69.20.1","Население",2,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.69.21","Газоснабжение ж/д Красноармейский р-н, п.Слава, ул.Огородная,д.16,кв.1,кв.2 ","x",8.3900000000000002E-2,10,87.6,"x","Средства ЕОГ",0.33118965,"строительство","июнь 2023","сентябрь 2023",8.8464860000000006E-2,"сентябрь 2023","декабрь 2023",0.24272479,"декабрь 2023","х"]
[null,"1.1.1.1.69.21.1","Население",2,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.69.22","Газоснабжение ж/д Красноармейский р-н, п.Лазурный,перБирюз1,пСлава,перСветск1,4,Унив2,4,Сувен4,улКрасноарм2,перМалах3,перБарх1,юж.пСлава31","x",0.59919999999999995,50,438,"x","Средства ЕОГ",2.1275961699999999,"строительство","июль 2021","октябрь 2021",0.63880117000000003,"октябрь 2021","январь 2022",1.4887950000000001,"январь 2022","х"]
[null,"1.1.1.1.69.22.1","Население",10,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.69.23","Газоснабжение ж/д Красноармейский р-н, п.Лазурный, пер.Мира, д.1,3,5","x",0.72789999999999999,15,131.4,"x","Средства ЕОГ",2.8317165900000001,"строительство","октябрь 2023","январь 2024",0.14904859000000001,"январь 2024","апрель 2024",2.6826680000000001,"апрель 2024","х"]
[null,"1.1.1.1.69.23.1","Население",3,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.69.24","Строительство газораспределительной сети Челябинская область,Красноармейский район, п. Черемушки, ул. Липовая,  1-7, 7а, 8, 8а, 9-15, 15а, ул. Садовая, 1, 1а, 2, 3,3а,4, 5, 6-9, 9а, 10, 11, 11а, 12-15,15а, 16-21, у. Калиновая, 1-4, 4а, 5-16, ул. Парковая, 7","x",2.5,310,2715.6,"x","Средства ЕОГ",6,"строительство","июнь 2025","сентябрь 2025",1,"сентябрь 2025","декабрь 2025",5,"декабрь 2025","х"]
[null,"1.1.1.1.69.24.1","Население",62,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.69.25","Газоснабжение домовладений: Красноармейский район, п.Лазурный, ул. Подстанционная, ул. 1-ая Линейная, ул. 2-ая Линейная, ул. 3-ая Линейная, ул. 4-ая Линейная, ул. 5-ая Линейная, ул. 6-ая Линейная, ул. 7-ая Линейная, ул. 8-ая Линейная, ул. 9-ая Линейная","x",2.56,230,2014.8,"x","Средства ЕОГ",10.65,"строительство","март 2023","июнь 2023",3.65,"июнь 2023","сентябрь 2023",7,"сентябрь 2023","х"]
[null,"1.1.1.1.69.25.1","Население",46,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.69.26","Строительство газораспределительной сети Челябинская область, р-н Красноармейский, с Харино, ул Молодежная, пер. Казачий, пер. Озерный, ул. Кузнечная, ул. Советская, ул. Труда, ул. Юбилейная, ул. Береговая, ул. Удачная, ул. Лесная, ул. Ульяна Харина, пер. Береговой","x",7.25,1530,13402.8,"x","Средства ЕОГ",10.358000000000001,"строительство","июнь 2024","сентябрь 2024",3.1074000000000002,"сентябрь 2024","декабрь 2024",7.2506000000000004,"декабрь 2024","х"]
[null,"1.1.1.1.69.26.1","Население",306,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.69.27","Строительство газораспределительной сети Челябинская область, р-н Красноармейский, с Харино, ул Добрая, ул. Радостная, ул. Своя, ул. Соседняя, ул.Надежды, ул. Любимая, ул. Электрометаллургов, ул. Лесная (через дорогу от Озера Сугояк)","x",6.25,30,262.8,"x","Средства ЕОГ",7.77,"строительство","июнь 2024","сентябрь 2024",1.25,"сентябрь 2024","декабрь 2024",6.52,"декабрь 2024","х"]
[null,"1.1.1.1.69.27.1","Население",6,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.69.28","Газоснабжение домовладений, расположенных по адресу: Челябинская область, Красноармейский район, п. Лазурный, пер. Парижский, пер. Ягодный, пер. Российский, ул. Узорная, пер. Васильковый, ул. Ромашковая, пер. Конечный, пер. Тупиковый, ул. Проходная, пер. Узкий, ул. Широкая, ул. Овражная, ул. Линейная, ул. Жемчужная, ул. Солнечная, ул. Уральская","x",2.23,1660,14541.6,"x","Средства ЕОГ",22.35,"строительство","март 2024","июнь 2024",3.45,"июнь 2024","сентябрь 2024",18.899999999999999,"сентябрь 2024","х"]
[null,"1.1.1.1.69.28.1","Население",332,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.69.29","Челябинская обл, Красноармейский р-н, поселок Слава, ул Полевая, д 13, 10, 8, 7, 2","x",0.16500000000000001,25,219,"x","Средства ЕОГ",0.49231999999999998,"строительство","июнь 2026","сентябрь 2026",0.14769599999999999,"сентябрь 2026","декабрь 2026",0.34462399999999999,"декабрь 2026","х"]
[null,"1.1.1.1.69.29.1","Население",5,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.69.30","Газоснабжение домовладений, расположенных по адресу: Челябинская область Красноармейский р-н, поселок Черемушки, ул. Новая, 34, 38","x",0.08,10,87.6,"x","Средства ЕОГ",0.379,"строительство","март 2023","июнь 2023",0.12,"июнь 2023","сентябрь 2023",0.25900000000000001,"сентябрь 2023","х"]
[null,"1.1.1.1.69.30.1","Население",2,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.69.31","Газоснабжение домовладений, расположенного по адресу: Челябинская область, Красноармейский р-н, поселок Лазурный, ул Озерный пер, д 1б, пер. Восточный, 3-А","x",0.20810000000000001,10,87.6,"x","Средства ЕОГ",0.73950000000000005,"строительство","июнь 2023","сентябрь 2023",0.22320000000000001,"сентябрь 2023","декабрь 2023",0.51629999999999998,"декабрь 2023","х"]
[null,"1.1.1.1.69.31.1","Население",2,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.69.32","Газоснабжение домовладений, расположенных по адресу: Челябинская область Красноармейский р-н, поселок Черемушки, ул. Придорожная, д 1, 11, 15, 17, 26, 28","x",0.66510000000000002,30,262.8,"x","Средства ЕОГ",0.97040000000000004,"строительство","май 2022","август 2022",0.38719999999999999,"август 2022","ноябрь 2022",0.58320000000000005,"ноябрь 2022","х"]
[null,"1.1.1.1.69.32.1","Население",6,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.69.33","Газоснабжение домовладений, расположенного по адресу: Челябинская обл, Красноармейский р-н, пос Дубровка, ул Гуреева","x",0.28999999999999998,25,219,"x","Средства ЕОГ",0.75,"строительство","июнь 2025","сентябрь 2025",0.15,"сентябрь 2025","декабрь 2025",0.6,"декабрь 2025","х"]
[null,"1.1.1.1.69.33.1","Население",5,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.69.34","Челябинская обл, Красноармейский р-н, п Слава, пер 3-й Славский, д 1, ул Красноармейская, д. 5, ул Ленина, д. 1 «З», ул. Автомобилистов, 6","x",0.56000000000000005,20,175.2,"x","Средства ЕОГ",2.1160000000000001,"строительство","июнь 2024","сентябрь 2024",0.69199999999999995,"сентябрь 2024","декабрь 2024",1.4239999999999999,"декабрь 2024","х"]
[null,"1.1.1.1.69.34.1","Население",4,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.69.35","Челябинская обл, Красноармейский р-н, п Слава, ул Ленина, д 28, 38, 21","x",0.21,15,131.4,"x","Средства ЕОГ",0.441,"строительство","июнь 2024","сентябрь 2024",0.16800000000000001,"сентябрь 2024","декабрь 2024",0.27300000000000002,"декабрь 2024","х"]
[null,"1.1.1.1.69.35.1","Население",3,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.69.36","Газоснабжение домовладений: Красноармейский район, п.Лазурный, тер. Подстанция","x",0.6,40,350.4,"x","Средства ЕОГ",2.94,"строительство","июнь 2025","сентябрь 2025",0.84,"сентябрь 2025","декабрь 2025",2.1,"декабрь 2025","х"]
[null,"1.1.1.1.69.36.1","Население",8,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.69.37","Газоснабжение домовладений: Красноармейский район, п.Лазурный, ул. Васильковая","x",0.3,55,481.8,"x","Средства ЕОГ",1.41,"строительство","февраль 2024","май 2024",0.36,"май 2024","август 2024",1.05,"август 2024","х"]
[null,"1.1.1.1.69.37.1","Население",11,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.69.38","Газоснабжение домовладений: Красноармейский район, п.Лазурный, ул. Звездная","x",0.05,10,87.6,"x","Средства ЕОГ",0.22500000000000001,"строительство","февраль 2023","май 2023",7.4999999999999997E-2,"май 2023","август 2023",0.15,"август 2023","х"]
[null,"1.1.1.1.69.38.1","Население",2,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.69.39","Челябинская обл, Красноармейский р-н, п Лазурный, ул Северная","x",0.253,55,481.8,"x","Средства ЕОГ",1.016,"строительство","июнь 2024","сентябрь 2024",0.26,"сентябрь 2024","декабрь 2024",0.75600000000000001,"декабрь 2024","х"]
[null,"1.1.1.1.69.39.1","Население",11,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.69.40","Челябинская область, Красноармейский р-н, п Слава, ул. Угловая, 1, 2","x",4.9000000000000002E-2,10,87.6,"x","Средства ЕОГ",1.69099,"строительство","июнь 2026","сентябрь 2026",0.1421,"сентябрь 2026","декабрь 2026",1.5488900000000001,"декабрь 2026","х"]
[null,"1.1.1.1.69.40.1","Население",2,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.69.41","Газоснабжение ж/д Красноармейский р-н, п.Слава, ул.Ленина, д.51,кв.2","x",0.16500000000000001,5,43.8,"x","Средства ЕОГ",0.64600000000000002,"строительство","февраль 2024","май 2024",0.15,"май 2024","август 2024",0.496,"август 2024","х"]
[null,"1.1.1.1.69.41.1","Население","1","x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.70","Газопровод-отвод к ГРС Долгодеревенское","x","-","-","-","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x"]
[null,"1.1.1.70","ГРС Долгодеревенское","x","x",10000,"-","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x"]
[null,"1.1.1.70.1","Газоснабжение жилых домов п. Баландино, д. Федоровка, п. Береговой Красноармейского муниципального района Челябинской области","х",11,1373.29,4161.38,"x","Средства местного бюджета",6.5880000000000001,"строительство",2025,2026,6.5880000000000001,"-","-","-","-","х"]
[null,"1.1.1.1.70.1.1","Население",461,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.70.2","газопровод низкого давления по ул. Лесная, Центральная, Нижняя, Дорожная п. Сагаусты Сосновского района Челябинской области","х","-","-","-","x","Средства областного бюджета",5.9059999999999997,"строительство","-","-","-",2017,2017,5.9059999999999997,2017,"х"]
[null,"1.1.1.70.3","газоснабжение жилых домов в п. Сагаусты Сосновского района Челябинской области","х","-","-","-","x","Средства областного бюджета",4.1959999999999997,"строительство","-","-","-",2017,2017,4.1959999999999997,2017,"х"]
[null,"1.1.1.1.70.4","подводящий газопровод к жилым домам по ул. Садовая, пер. Садовый, пер. Мира, пер. Железнодорожный в п. Солнечный Сосновского муниципального района Челябинской области","х","-","-","-","x","Средства областного бюджета",2.7149999999999999,"строительство","-","-","-",2018,2018,2.7149999999999999,2018,"х"]
[null,"1.1.1.70.5","газопровод среднего и низкого давления к жилым домам в д. Прохорово Сосновского муниципального района Челябинской области","х",7.5880000000000001,"-","-","x","Средства областного бюджета",13.151,"строительство","-","-","-",2019,2019,13.151,2019,"х"]
[null,"1.1.1.1.70.5.1","Население",139,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.70.6","газоснабжение жилых домов п. Полянный Сосновского района Челябинской области","х",4.7720000000000002,"-","-","x","Средства областного бюджета",12,"строительство","-","-","-",2020,2020,12,2020,"х"]
[null,"1.1.1.1.70.6.1","Население",310,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.70.7","подводящий газопровод высокого и низкого давления к жилым домам по ул. Зеленая, Садовая, Гагарина п. Солнечный Сосновского муниципального района Челябинской области","х",2.4409999999999998,"-","-","x","Средства областного бюджета",3.9990000000000001,"строительство","-","-","-",2021,2021,3.9990000000000001,2021,"х"]
[null,"1.1.1.1.70.7.1","Население",35,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.70.8","Техническое перевооружение ГРС Долгодеревенское","х","-",18000,"-","x","средства организации - собственника Единой системы газоснабжения",180,"Реконструкция",2024,2025,"-",2026,2027,"-",2027,"х"]
[null,"1.1.1.70.9","Реконструкция газопровода высокого давления в связи с увеличением выходного давления до Р = 1,2 МПа ГРС Долгодеревенская в Сосновском районе Челябинской области, с установкой ГРПБ","х","-","-","-","x","Средства местного бюджета",3.2189999999999999,"Реконструкция",2023,2024,"-","-","-","-","-","х"]
[null,"1.1.71","Газопровод-отвод к ГРС Кунашакский","x","-","-","-","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x"]
[null,"1.1.1.71","ГРС Кунашакский","x","x",6000,"-","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x"]
[null,"1.1.1.71.1","газоснабжение жилых домов в с. Новобурино Кунашакского района Челябинской области","х",8.1479999999999997,"-","-","x","Средства местного бюджета",0.7,"строительство",2018,2018,0.7,2021,2021,8.7650000000000006,2021,"х"]
[{"$nulls":8},"Средства областного бюджета",8.7650000000000006]
[null,"1.1.1.1.71.1.1","Население",114,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.71.2","газоснабжение жилых домов в д. Каинкуль Кунашакского района Челябинской области","х",8,575,5037,"x","Средства местного бюджета",6.5679999999999996,"строительство",2026,2026,6.5679999999999996,"-","-","-","-","х"]
[null,"1.1.1.1.71.2.1","Население",115,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.71.3","газоснабжение жилых домов в д. Канзафарова Кунашакского района Челябинской области","х",3.51,"-","-","x","Средства местного бюджета",0.7,"строительство",2019,2020,0.7,2020,2020,4.6349999999999998,2020,"х"]
[{"$nulls":8},"Средства областного бюджета",4.6349999999999998]
[null,"1.1.1.1.71.3.1","Население",82,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.71.4","Подводящий газопровод для газоснабжения жилых домов в п.Маяк","х",1.8,685,6000,"x","Средства местного бюджета",1.194,"строительство",2019,2022,1.194,2023,2023,5.0410000000000004,2024,"х"]
[{"$nulls":8},"Средства областного бюджета",5.0410000000000004]
[null,"1.1.1.1.71.4.1","Население",137,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.71.5","газоснабжение жилых домов в д. Нугуманово Кунашакского района Челябинской области","х",16.132000000000001,815,7139.4,"x","Средства местного бюджета",33.113999999999997,"строительство",2023,2025,3.1139999999999999,2026,2026,30,2026,"х"]
[null,"1.1.1.1.71.5.1","Население",160,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.71.6","газоснабжение жилых домов по ул. Железнодорожная, Российская в пос. Муслюмово, ж/д ст. Кунашакского района Челябинской области","х","-","-","-","x","Средства местного бюджета",0.16500000000000001,"строительство",2019,2021,0.16500000000000001,"-","-","-","-","х"]
[null,"1.1.1.1.71.7","газоснабжение жилых домов по ул. Лесная, Закирова Наиля в пос. Муслюмово, ж/д ст. Кунашакского района Челябинской области","х","-","-","-","x","Средства местного бюджета",0.41,"строительство",2019,2021,0.41,"-","-","-","-","х"]
[null,"1.1.1.1.71.8","газоснабжение жилых домов по ул. Дружбы, Рамазана Шагалеева в пос. Муслюмово, ж/д ст. Кунашакского района Челябинской области","х","-","-","-","x","Средства местного бюджета",0.35199999999999998,"строительство",2019,2021,0.35199999999999998,"-","-","-","-","х"]
[null,"1.1.1.1.71.9","газоснабжение жилых домов по ул. Комсомольская, Ключевая, Озерная, Красная в с. Кунашак Кунашакского района Челябинской области","х",2.9,372,3258.72,"x","Средства местного бюджета",1.7509999999999999,"строительство",2020,2021,1.7509999999999999,"-","-","-","-","х"]
[null,"1.1.1.1.71.10","Газоснабжение жилых домов по ул.Лесная в п.Муслюмово ж-д.ст.Кунашакского района Челябинской области","х",1.8979999999999999,145,1270.2,null,"Средства местного бюджета",0.39200000000000002,"строительство",2020,2021,0.39200000000000002,2021,2021,2.988,2021,"х"]
[{"$nulls":8},"Средства областного бюджета",2.988]
[null,"1.1.1.71.11","газоснабжение жилых домов в д. Кулужбаева Кунашакского района Челябинской области","х",4.085,"-","-","x","Средства местного бюджета",1.0960000000000001,"строительство",2020,2020,1.0960000000000001,2021,2021,5.3620000000000001,2021,"х"]
[{"$nulls":8},"Средства областного бюджета",5.3620000000000001]
[null,"1.1.1.1.71.11.1","Население",50,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.71.12","газоснабжение жилых домов по ул. Рыбозаводская, Труда, 2-я Труда, Зеленая, Челябинская, Солнечная в с. Кунашак Кунашакского района Челябинской области","х",4.3369999999999997,"-","-","x","Средства местного бюджета",1.377,"строительство",2020,2021,1.377,2022,2022,7.9669999999999996,2022,"х"]
[{"$nulls":8},"Средства областного бюджета",7.9669999999999996]
[null,"1.1.1.1.71.12.1","Население",81,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.71.13","газоснабжение жилых домов в д. Юлдашева Кунашакского района Челябинской области","х",2.7,270.75,2371.77,"x","Средства местного бюджета",0.7,"строительство",2021,2022,0.7,2023,2023,3.222,2023,"х"]
[{"$nulls":8},"Средства областного бюджета",3.222]
[null,"1.1.1.1.71.13.1","Население",65,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.71.14","Газоснабжение жилых домов в д.Султанова Кунашакского района Челябинской области","х",16.797999999999998,712.4,6240.6239999999998,"x","Средства местного бюджета",1.98,"строительство",2021,2023,1.98,2024,2024,22.6,2024,"х"]
[{"$nulls":8},"Средства областного бюджета",22.6]
[null,"1.1.1.1.71.14.1","Население",209,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.71.15","газоснабжение жилых домов в д. Ямантаева Кунашакского района Челябинской области","х",2.64,239,2093.64,"x","Средства местного бюджета",0.67,"строительство",2021,2021,0.67,2023,2023,2.9420000000000002,2023,"х"]
[{"$nulls":8},"Средства областного бюджета",2.9420000000000002]
[null,"1.1.1.1.71.15.1","Население",55,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.71.16","Подводящий газопровод для газоснабжения жилых домов в п.Тахталым ж.д.ст.","х",3.28,3715,32543.4,"х","Средства местного бюджета",1.8,"строительство",2021,2023,1.8,2023,2023,20.207999999999998,2023,"х"]
[{"$nulls":8},"Средства областного бюджета",20.207999999999998]
[null,"1.1.1.1.71.16.1","Население",129,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.71.17","газоснабжение жилых домов по ул. Лукманова, Уральская, З. Мухамадиева, Школьная, Северная, Центральная, Отрадная, Дружбы, Энтузиастов, Энергетиков, Свободы, Западная в с. Кунашак Кунашакского района Челябинской области","х","-","-","-","х","Средства местного бюджета",2.7269999999999999,"строительство",2021,2021,2.7269999999999999,"-","-","-","-","х"]
[null,"1.1.1.71.18","подводящий газопровод для газоснабжения жилых домов в д. Бурино Кунашакского района Челябинской области","х",9.1999999999999993,1000,8760,"x","Средства местного бюджета",7.8440000000000003,"строительство",2026,2026,7.8440000000000003,"-","-","-","-","х"]
[null,"1.1.1.1.71.18.1","Население",200,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.71.19","Подводящий газопровод для газоснабжения  жилых домов д. Борисовка Кунашакского муниципального района","х",16,975,8541,"x","Средства местного бюджета",57.451999999999998,"строительство",2022,2024,6.24,2025,2026,51.212000000000003,2026,"х"]
[null,"1.1.1.1.71.19.1","Население",195,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.71.20","Подводящий газопровод для газоснабжения жилых домов в пос. Урукуль Кунашакского муниципального района","х",2.5,450,3942,"x","Средства местного бюджета",21.533000000000001,"строительство",2026,2026,"-",2026,2026,"-",2026,"х"]
[null,"1.1.1.1.71.20.1","Население",179,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.71.21","газоснабжение жилых домов по ул. Титова, ул. Баймурзина, в с. Кунашак Кунашакского муниципального района","х",3.6120000000000001,"-","-","x","Средства федерального бюджета",1.4390000000000001,"строительство","-","-","-",2017,2017,4.9580000000000002,2017,"х"]
[{"$nulls":8},"Средства областного бюджета",3.5190000000000001]
[null,"1.1.1.1.71.21.1","Население",212,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.71.22","газоснабжение жилых домов по ул. Луговая, Советская в п. Дружный Кунашакского муниципального района Челябинской области","х",1.84,"-","-","x","Средства федерального бюджета",0.61099999999999999,"строительство","-","-","-",2017,2017,2.1059999999999999,2017,"х"]
[{"$nulls":8},"Средства областного бюджета",1.4950000000000001]
[null,"1.1.1.1.71.22.1","Население",21,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.71.23","газоснабжение жилых домов по ул. Ломоносова, Гагарина, в с. Кунашак Кунашакского муниципального района Челябинской области","х",3.7250000000000001,"-","-","x","Средства областного бюджета",5.673,"строительство",2017,2017,"-",2018,2018,5.673,2018,"х"]
[null,"1.1.1.1.71.23.1","Население",108,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.71.24","газоснабжение жилых домов по ул. Молодежная, Садовая, Советская, Пушкина, Дорожников, Карла Маркса, Больничная, Свердлова, Партизанская, Лермонтова, Гоголя, Ленина, Коммунистическая, Пионерская в с. Кунашак Кунашакского района Челябинской области","х",6.7519999999999998,"-","-","x","Средства областного бюджета",10.138999999999999,"строительство",2018,2018,"-",2018,2019,10.138999999999999,2019,"х"]
[null,"1.1.1.1.71.24.1","Население",146,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.71.25","замена участка газопровода низкого давления по ул. Больничная в с. Кунашак Кунашакского муниципального района Челябинской области","х","-","-","-","x","Средства областного бюджета",0.26200000000000001,"строительство","-","-","-",2018,2018,0.26200000000000001,2018,"х"]
[null,"1.1.1.1.71.26","газоснабжение котельной школы и жилых домов с. Халитово Кунашакского района Челябинской области (дополнительные работы)","х",14.891,"-","-","x","Средства областного бюджета",15.217000000000001,"строительство","-","-","-",2019,2019,15.217000000000001,2019,"х"]
[null,"1.1.1.1.71.26.1","Население",292,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.71.27","газоснабжение жилых домов в д. Чебакуль Кунашакского района Челябинской области","х",8.2159999999999993,"-","-","x","Средства областного бюджета",14.436,"строительство","-","-","-",2020,2021,14.436,2021,"х"]
[null,"1.1.1.1.71.27.1","Население",217,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.71.28","газоснабжение жилых домов по ул. Нигматуллина, Победы, Степная в с. Кунашак Кунашакского района Челябинской области","х",6.8159999999999998,"-","-","x","Средства федерального бюджета",1.3009999999999999,"строительство","-","-","-",2020,2020,8.8140000000000001,2020,"х"]
[{"$nulls":8},"Средства областного бюджета",6.984]
[{"$nulls":8},"Средства местного бюджета",0.52900000000000003]
[null,"1.1.1.1.71.28.1","Население",140,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.71.29","Подводящий газопровод для газоснабжения жилых домов в д. Арыкова  Кунашакского муниципального района","х",2.5,20,175.2,"х","Средства местного бюджета",17.344000000000001,"строительство",2026,2026,"-",2026,2026,"-",2026,"х"]
[null,"1.1.1.1.71.29.1","Население",4,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.71.30","Техническое перевооружение ГРС Кунашакский","х","-",15000,"-","x","средства организации - собственника Единой системы газоснабжения","-","Реконструкция",2023,2024,"-",2025,2026,"-",2026,"х"]
[null,"1.1.1.1.71.30.1","Население",2400,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.71.31"," Строительство газораспределительной сети, расположенной по ул. Уральская д. 2,2А,3,12,16,32,24 в с Кунашак, Кунашакского района, Челябинской области ","x",1.8,35,306.60000000000002,"x","Средства ЕОГ",9.85,"строительство","июнь 2024","сентябрь 2024",0.85,"сентябрь 2024","декабрь 2024",9,"декабрь 2024","х"]
[null,"1.1.1.1.71.31.1","Население",7,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.71.32","Строительство газораспределительной сети, расположенной по ул. Прибрежная д. 4,7,9,15,17, 31,36,39,43,46,48,53А,54,57,59,64, в д Юлдашева, Кунашакского района, Челябинской области","x",1.3,80,700.8,"x","Средства ЕОГ",7.23,"строительство","июнь 2023","сентябрь 2023",0.73,"сентябрь 2023","декабрь 2023",6.5,"декабрь 2023","х"]
[null,"1.1.1.1.71.32.1","Население",16,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.71.33"," Строительство газораспределительной сети, расположенной по ул. Школьная, д. 8,10,19,23,26,30,20 в с Кунашак, Кунашакского района, Челябинской области ","x",1.2,35,306.60000000000002,"x","Средства ЕОГ",6.72,"строительство","июнь 2023","сентябрь 2023",0.72,"сентябрь 2023","декабрь 2023",6,"декабрь 2023","х"]
[null,"1.1.1.1.71.33.1","Население",7,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.71.34"," Строительство газораспределительной сети, расположенной по ул. Рамазана Шагалеева, 18, 19 в п Муслюмово, железнодорожная станция, Кунашакского района, Челябинской области","x",0.98,10,87.6,"x","Средства ЕОГ",5.52,"строительство","сентябрь 2027","декабрь 2027",0.62,"декабрь 2027","март 2028",4.9000000000000004,"март 2028","х"]
[null,"1.1.1.1.71.34.1","Население",2,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.71.35"," Строительство газораспределительной сети, расположенной по ул. Дружбы, 3,8 в с Кунашак, Кунашакского района, Челябинской области","x",0.18,10,87.6,"x","Средства ЕОГ",1.0900000000000001,"строительство","декабрь 2026","март 2027",0.19,"март 2027","июнь 2027",0.9,"июнь 2027","х"]
[null,"1.1.1.1.71.35.1","Население",2,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.71.36"," Строительство газораспределительной сети, расположенной по ул. Уральская д. 10-2,14 в с Кунашак, Кунашакского района, Челябинской области ","x",1.39,10,87.6,"x","Средства ЕОГ",7.68,"строительство","сентябрь 2027","декабрь 2027",0.73,"декабрь 2027","март 2028",6.95,"март 2028","х"]
[null,"1.1.1.1.71.36.1","Население",2,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.71.37"," Строительство газораспределительной сети, расположенной по ул. Дружбы, д. 27А,29, в п Муслюмово, железнодорожная станция, Кунашакского района, Челябинской области","x",0.79,10,87.6,"x","Средства ЕОГ",4.46,"строительство","июль 2024","октябрь 2024",0.51,"октябрь 2024","январь 2025",3.95,"январь 2025","х"]
[null,"1.1.1.1.71.37.1","Население",2,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.71.38"," Строительство газораспределительной сети, расположенной по ул. Железнодорожная, д.37,45,47,49,51, в п Муслюмово, железнодорожная станция, Кунашакского района, Челябинской области","x",0.19,25,219,"x","Средства ЕОГ",1.1399999999999999,"строительство","июнь 2024","сентябрь 2024",0.19,"сентябрь 2024","декабрь 2024",0.95,"декабрь 2024","х"]
[null,"1.1.1.1.71.38.1","Население",5,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.71.39"," Строительство газораспределительной сети, расположенной по ул. Закирова Наиля д. 1,4,12,13,24,43, в п Муслюмово, железнодорожная станция, Кунашакского района, Челябинской области","x",0.83,30,262.8,"x","Средства ЕОГ",4.68,"строительство","июнь 2023","сентябрь 2023",0.53,"сентябрь 2023","декабрь 2023",4.1500000000000004,"декабрь 2023","х"]
[null,"1.1.1.1.71.39.1","Население",6,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.71.40"," Строительство газораспределительной сети, расположенной по  ул. Вакилова, д. 2,2В,5,7,12, в с Кунашак, Кунашакского района, Челябинской области","x",2.63,25,219,"x","Средства ЕОГ",14.1,"строительство","апрель 2024","июль 2024",0.95,"июль 2024","октябрь 2024",13.15,"октябрь 2024","х"]
[null,"1.1.1.1.71.40.1","Население",5,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.71.41"," Строительство газораспределительной сети, расположенной по ул. З.Г. Мухамадиева, д. 2А,3,6А,11,15,16А,16Б,28,33,35,36, в с Кунашак, Кунашакского района, Челябинской области","x",2.1,55,481.8,"x","Средства ЕОГ",11.4,"строительство","июнь 2023","сентябрь 2023",0.9,"сентябрь 2023","декабрь 2023",10.5,"декабрь 2023","х"]
[null,"1.1.1.1.71.41.1","Население",11,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.71.42"," Строительство газораспределительной сети, расположенной по ул. Ключевая, д.15,23,25,26,39Б, в с Кунашак, Кунашакского района, Челябинской области","x",0.79,25,219,"x","Средства ЕОГ",4.46,"строительство","июнь 2023","сентябрь 2023",0.51,"сентябрь 2023","декабрь 2023",3.95,"декабрь 2023","х"]
[null,"1.1.1.1.71.42.1","Население",5,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.71.43"," Строительство газораспределительной сети, расположенной по ул. Комсомольская д. 2,4,9, 10,11,15,16,20,21,26,27,28,28А,31, в с Кунашак, Кунашакского района, Челябинской области","x",0.51,70,613.20000000000005,"x","Средства ЕОГ",3.0049999999999999,"строительство","июнь 2023","сентябрь 2023",0.45500000000000002,"сентябрь 2023","декабрь 2023",2.5499999999999998,"декабрь 2023","х"]
[null,"1.1.1.1.71.43.1","Население",14,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.71.44"," Строительство газораспределительной сети, расположенной по ул. Мусина Яхии Муртазовича д. 4,15,18,22,23,28, в с Кунашак, Кунашакского района, Челябинской области ","x",0.6,30,262.8,"x","Средства ЕОГ",3.46,"строительство","ноябрь 2026","февраль 2027",0.46,"февраль 2027","май 2027",3,"май 2027","х"]
[null,"1.1.1.1.71.44.1","Население",6,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.71.45"," Строительство газораспределительной сети, расположенной по ул. Родниковая д. 3,45  в с Кунашак, Кунашакского района, Челябинской области ","x",2,10,87.6,"x","Средства ЕОГ",10.89,"строительство","июнь 2023","сентябрь 2023",0.89,"сентябрь 2023","декабрь 2023",10,"декабрь 2023","х"]
[null,"1.1.1.1.71.45.1","Население",2,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.71.46"," Строительство газораспределительной сети, расположенной по ул. Российская д. 5,9,13 в с Кунашак, Кунашакского района, Челябинской области ","x",0.7,15,131.4,"x","Средства ЕОГ",3.98,"строительство","июнь 2023","сентябрь 2023",0.48,"сентябрь 2023","декабрь 2023",3.5,"декабрь 2023","х"]
[null,"1.1.1.1.71.46.1","Население",3,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.71.47"," Строительство газораспределительной сети, расположенной по ул. Салавата Юлаева, д.5,10,20 в с Кунашак, Кунашакского района, Челябинской области ","x",1.68,15,131.4,"x","Средства ЕОГ",9.2100000000000009,"строительство","июнь 2023","сентябрь 2023",0.81,"сентябрь 2023","декабрь 2023",8.4,"декабрь 2023","х"]
[null,"1.1.1.1.71.47.1","Население",3,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.71.48"," Строительство газораспределительной сети, расположенной по ул. Свободы, д.2,8 в с Кунашак, Кунашакского района, Челябинской области ","x",1.5,10,87.6,"x","Средства ЕОГ",8.27,"строительство","июнь 2023","сентябрь 2023",0.77,"сентябрь 2023","декабрь 2023",7.5,"декабрь 2023","х"]
[null,"1.1.1.1.71.48.1","Население",2,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.71.49"," Строительство газораспределительной сети, расположенной по ул. Северная д. 2,3,5,8,11,22,32 в с Кунашак, Кунашакского района, Челябинской области  ","x",1.57,35,306.60000000000002,"x","Средства ЕОГ",8.64,"строительство","июнь 2024","сентябрь 2024",0.79,"сентябрь 2024","декабрь 2024",7.85,"декабрь 2024","х"]
[null,"1.1.1.1.71.49.1","Население",7,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.71.50"," Строительство газораспределительной сети, расположенной по ул. Луговая, д.7,10 в с Сары, Кунашакского района, Челябинской области  ","x",2.2389999999999999,10,87.6,"x","Средства ЕОГ",12.125,"строительство","ноябрь 2023","февраль 2024",0.93,"февраль 2024","май 2024",11.195,"май 2024","х"]
[null,"1.1.1.1.71.50.1","Население",2,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.71.51"," Строительство газораспределительной сети, расположенной по ул. Руслана Шахмухаметова, д. 4Б,5Б,6Б,10Б,12А,17Б,9Б,  в п Муслюмово, железнодорожная станция, Кунашакского района, Челябинской области","x",0.89,35,306.60000000000002,"x","Средства ЕОГ",5.04,"строительство","июнь 2024","сентябрь 2024",0.59,"сентябрь 2024","декабрь 2024",4.45,"декабрь 2024","х"]
[null,"1.1.1.1.71.51.1","Население",7,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.71.52"," Строительство газораспределительной сети, расположенной по ул. Труда, д. 3,4,5,12 в п Муслюмово, железнодорожная станция, Кунашакского района, Челябинской области","x",0.27,20,175.2,"x","Средства ЕОГ",1.63,"строительство","июль 2024","октябрь 2024",0.28000000000000003,"октябрь 2024","январь 2025",1.35,"январь 2025","х"]
[null,"1.1.1.1.71.52.1","Население",4,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.71.53"," Строительство газораспределительной сети, расположенной по ул. Отрадная д. 1, 1 А,5  в с Кунашак, Кунашакского района, Челябинской области ","x",1.1200000000000001,15,131.4,"x","Средства ЕОГ",6.3,"строительство","май 2024","август 2024",0.7,"август 2024","ноябрь 2024",5.6,"ноябрь 2024","х"]
[null,"1.1.1.1.71.53.1","Население",3,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.71.54","Строительство газораспределительной сети, расположенной по ул. Лесная д. 23,25, в д Юлдашева, Кунашакского района, Челябинской области","x",0.85,10,87.6,"x","Средства ЕОГ",5.3460000000000001,"строительство","июнь 2023","сентябрь 2023",0.73699999999999999,"сентябрь 2023","декабрь 2023",4.609,"декабрь 2023","х"]
[null,"1.1.1.1.71.54.1","Население",2,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.71.55","Строительство газораспределительной сети, расположенной по ул. Вакилова, д. 20, 8,  Челябинской области  ","x",1.65,10,87.6,"x","Средства ЕОГ",9.06,"строительство","сентябрь 2027","декабрь 2027",0.81,"декабрь 2027","март 2028",8.25,"март 2028","х"]
[null,"1.1.1.1.71.55.1","Население",2,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.71.56","Строительство газораспределительной сети, расположенной по ул. Отрадная, д. 2, 8,  в с Кунашак,  Челябинской области  ","x",4,10,87.6,"x","Средства ЕОГ",21.2,"строительство","сентябрь 2027","декабрь 2027",1.2,"декабрь 2027","март 2028",20,"март 2028","х"]
[null,"1.1.1.1.71.56.1","Население",2,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.71.57","Строительство газораспределительной сети, расположенной по ул. Свободы, д. 4, кв. 2, 9,  в с Кунашак,  Челябинской области  ","x",1.45,10,87.6,"x","Средства ЕОГ",8.01,"строительство","сентябрь 2027","декабрь 2027",0.76,"декабрь 2027","март 2028",7.25,"март 2028","х"]
[null,"1.1.1.1.71.57.1","Население",2,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.71.58","Строительство газораспределительной сети, расположенной по ул. Лесная, д. 21, 27,  в д Юлдашева,  Челябинской области  ","x",0.03,10,87.6,"x","Средства ЕОГ",0.314,"строительство","сентябрь 2027","декабрь 2027",0.16400000000000001,"декабрь 2027","март 2028",0.15,"март 2028","х"]
[null,"1.1.1.1.71.58.1","Население",2,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.71.59","Строительство газопровода-ввода и подключение домовладения по ул. Мира, д. 14, 10, д.2 кв.2 в п.  Маяк Кунашакского района, Челябинской области ","x",3,15,131.4,"x","Средства ЕОГ",16,"строительство","сентябрь 2027","декабрь 2027",1,"декабрь 2027","март 2028",15,"март 2028","х"]
[null,"1.1.1.1.71.59.1","Население",3,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.71.60","Строительство газопровода-ввода и подключение домовладения по ул. Центральная, д. 15, кв. 2, д.17 кв. 1 в п.  Маяк Кунашакского района, Челябинской области ","x",3,10,87.6,"x","Средства ЕОГ",16,"строительство","сентябрь 2027","декабрь 2027",1,"декабрь 2027","март 2028",15,"март 2028","х"]
[null,"1.1.1.1.71.60.1","Население",2,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.71.61"," Строительство газораспределительной сети, расположенной по ул. Зеленая, д. 3, кв. 1,д. 8, кв. 2 в п Маяк, Кунашакского района, Челябинской области ","x",3,10,87.6,"x","Средства ЕОГ",1.6E-2,"строительство","сентябрь 2027","декабрь 2027",1E-3,"декабрь 2027","март 2028",1.4999999999999999E-2,"март 2028","х"]
[null,"1.1.1.1.71.61.1","Население",2,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.71.62"," Строительство газораспределительной сети, расположенной по ул. Мира, д. 1, кв. 1, д. 4, кв. 1, д. 5, кв. 2, д. 6, кв. 2, д. 7, кв. 3 в п Маяк, Кунашакского района, Челябинской области ","x",3,25,219,"x","Средства ЕОГ",1.6E-2,"строительство","сентябрь 2027","декабрь 2027",1E-3,"декабрь 2027","март 2028",1.4999999999999999E-2,"март 2028","х"]
[null,"1.1.1.1.71.62.1","Население",5,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.71.63","Сеть высокого давления для целей синхронизации ГРС Кунашакский с сетью газораспределения высокого давления 1 и 2 категорий с установкой ГРПБ на выходе ГРС Кунашакский","x","0,150",5000,43800,"x","Средства ЕОГ",36,"строительство","июнь 2026","сентябрь 2026",1.5,"сентябрь 2026","декабрь 2026",34.5,"декабрь 2026","х"]
[null,"1.1.1.1.71.63.1","Население","1000","x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.72","Газопровод-отвод к ГРС Большой Куяш","x","-","-","-","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x"]
[null,"1.1.1.72","ГРС Большой Куяш","x","x",5000,"-","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x"]
[null,"1.1.1.1.72.1","газоснабжение жилых домов по ул. Комарова, Ленина, Лесная, Совхозная, Дачная, Полевая, Озерная в с. Большой Куяш Кунашакского района Челябинской области","х",19.670000000000002,"-","-","x","Средства местного бюджета",1.39,"строительство",2017,2018,1.39,2019,2019,30.641999999999999,2020,"х"]
[{"$nulls":8},"Средства областного бюджета",30.641999999999999]
[null,"1.1.1.1.72.1.1","Население",370,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.72.2","газоснабжение жилых домов по ул. Береговая, ул. Зеленая, ул. Кашина, ул. Кирова, ул. Заозерная, ул. Полевая в с. Большой Куяш Кунашакского района Челябинской области","х",11.032,"-","-","x","Средства местного бюджета",1.6639999999999999,"строительство",2020,2021,1.6639999999999999,"-","-","-","-","х"]
[null,"1.1.1.72.3","Подводящий газопровод для газоснабжения жилых домов в д. Карагайкуль Кунашакского муниципального района Челябинской области, в том числе проектно-изыскательские работы","х",9.6,"-","-","x","Средства местного бюджета",2.78,"строительство",2024,2025,7.0540000000000003,2026,2026,"-",2026,"х"]
[{"$nulls":8},"Средства областного бюджета",4.274]
[null,"1.1.1.1.72.3.1","Население",229,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.72.4","Подводящий газопровод для газоснабжения жилых домов в д. Голубинка Кунашакского муниципального района Челябинской области","х",7.0000000000000007E-2,"-","-","x","Средства местного бюджета",1.85,"строительство",2024,2024,2,2024,2025,1.85,2025,"х"]
[{"$nulls":8},"Средства областного бюджета",2]
[null,"1.1.1.1.72.4.1","Население",60,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.72.5","подводящий газопровод высокого давления к д. Малый Куяш Кунашакского муниципального района Челябинской области","х",9.8030000000000008,"-","-","x","Средства областного бюджета",11.145,"строительство","-","-","-",2021,2021,11.145,2021,"х"]
[null,"1.1.1.1.72.5.1","Население",119,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.72.6","Газораспределительная сеть Кунашакский р-н, с.Большой Куяш, ул.Кирова, д.1-113","x",4.0728499999999999,570,4993.2,"x","Средства ЕОГ",33.290005800000003,"строительство","июнь 2022","сентябрь 2022",2.3780619700000001,"сентябрь 2022","декабрь 2022",30.911943829999998,"декабрь 2022","x"]
[null,"1.1.1.1.72.6.1","Население",114,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.72.7","Газораспределительная сеть Кунашакский р-н, с.Большой Куяш, ул.Кашина, д.13-28, чётные дома с 30 по 74","x",1.6823399999999999,195,1708.2,"x","Средства ЕОГ",11.110988450000001,"строительство","июнь 2022","сентябрь 2022",0.84752704999999995,"сентябрь 2022","декабрь 2022",10.263461400000001,"декабрь 2022","x"]
[null,"1.1.1.1.72.7.1","Население",39,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.72.8","Газораспределительная сеть Кунашакский р-н, с.Большой Куяш, ул.Зеленая, д.5,7А,9,11  ","x",0.13818,20,175.2,"x","Средства ЕОГ",0.83884223999999996,"строительство","июнь 2022","сентябрь 2022",6.4824350000000003E-2,"сентябрь 2022","декабрь 2022",0.77401788999999999,"декабрь 2022","x"]
[null,"1.1.1.1.72.8.1","Население",4,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.72.9","Газораспределительная сеть Кунашакский р-н, с.Большой Куяш, ул.Кирова, д.114-146","x",0.97875999999999996,165,1445.4,"x","Средства ЕОГ",7.7291860100000003,"строительство","июнь 2022","сентябрь 2022",0.92136699,"сентябрь 2022","декабрь 2022",6.8078190200000002,"декабрь 2022","x"]
[null,"1.1.1.1.72.9.1","Население",33,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.72.10","Газораспределительная сеть Кунашакский р-н, с.Большой Куяш, ул.Береговая, д.1-22 ","x",0.56159999999999999,110,963.6,"x","Средства ЕОГ",4.7580576199999998,"строительство","июнь 2022","сентябрь 2022",0.52892037000000003,"сентябрь 2022","декабрь 2022",4.22913725,"декабрь 2022","x"]
[null,"1.1.1.1.72.10.1","Население",22,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.72.11","Строительство газораспределительной сети к домам, расположенным по ул. Зеленая,116,12,13,14,14а,15,15а,16,17,17а,18,19,20,21,22","x",1.206,75,657,"x","Средства ЕОГ",6.7117399999999998,"строительство","июнь 2022","сентябрь 2022",0.68174000000000001,"сентябрь 2022","декабрь 2022",6.03,"декабрь 2022","x"]
[null,"1.1.1.1.72.11.1","Население",15,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.72.12","Строительство газораспределительной сети к домам, расположенным по ул. Центральная, 100, 111, 113/1, 114А, 115, 2, 26, 29, 39, 54, 55, 56, 61, 6/2, 65/1, 66, 67, д. 6 кв. 1, 74, 76, 83, 84, 87, 88, 96, 97, ул. Молодёжная 1 кв. 2, 4, д. 5 кв. 1,7 /1,  ул. Новая, 10 кв. 1, 1 кв. 1, 12 кв. 2, д. 3, кв. 2, д. 5 кв. 1, 8 кв. 2, 9 кв. 1  в с. Малый Куяш Кунашакского района Челябинской области","x",2.5,185,1620.6,"x","Средства ЕОГ",16.330393999999998,"строительство","май 2024","август 2024",3.8303940000000001,"август 2024","ноябрь 2024",12.5,"ноябрь 2024","x"]
[null,"1.1.1.1.72.12.1","Население",37,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.73","Газопровод-отвод к ГРС Куса","x","-","-","-","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x"]
[null,"1.1.1.73","ГРС Куса","x","x",10000,"-","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x"]
[null,"1.1.1.1.73.1","газоснабжение котельной стадиона \"Труд\" по ул. Спартака, 1 в г. Куса Челябинской области","х","-","-","-","х","Средства местного бюджета",1,"строительство",2020,2021,1,"-","-","-","-","х"]
[null,"1.1.1.1.73.2","газоснабжение жилых домов по ул. Черновая, Маликова, Горького, Моховая, Прокопьева района \"Барочная\" г. Куса Челябинской области (газопровод низкого давления)","х",0.91100000000000003,"-","-","x","Иные источники",0.2,"строительство",2018,2018,0.2,2018,2018,1.64,2018,"х"]
[{"$nulls":8},"Средства областного бюджета",1.64]
[null,"1.1.1.1.73.2.1","Население",27,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.73.3","газоснабжение жилых домов района \"Запрудный\" в городе Кусе (ул. Красная Звезда, III Интернационала, Буревестника, Республики, Ванина)","х",6.3369999999999997,"-","-","x","Средства областного бюджета",11.933999999999999,"строительство","-","-","-",2017,2017,11.933999999999999,2017,"х"]
[null,"1.1.1.1.73.4","газоснабжение жилых домов района по ул. III Интернационала, Павлова, Зои Космодемьянской в г. Кусе","х",0.74399999999999999,"-","-","x","Средства областного бюджета",1.56,"строительство","-","-","-",2017,2017,1.56,2017,"х"]
[null,"1.1.1.1.73.5","газоснабжение жилых домов по ул. Володарского в городе Кусе Челябинской области","х",0.55300000000000005,"-","-","x","Средства областного бюджета",1.069,"строительство","-","-","-",2018,2018,1.069,2018,"х"]
[null,"1.1.1.1.73.5.1","Население",27,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.73.6","газоснабжение жилых домов по ул. Комарова, Блюхера, Мира в городе Кусе","х",4.2930000000000001,"-","-","x","Средства областного бюджета",6.032,"строительство","-","-","-",2018,2019,6.032,2019,"х"]
[null,"1.1.1.1.73.6.1","Население",209,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.73.7","газоснабжение жилых домов по ул. Чернова, Маликова, Горького, Моховая, Прокопьева, района \"Барочная\" города Куса Челябинской области (газопровод низкого давления)","х",2.125,"-","-","x","Средства областного бюджета",4.4669999999999996,"строительство","-","-","-",2019,2019,4.4669999999999996,2019,"х"]
[null,"1.1.1.1.73.7.1","Население",50,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.73.8","газоснабжение жилых домов по ул. Советская, Гагарина, Индустриальная в городе Кусе","х",0.71799999999999997,"-","-","x","Средства областного бюджета",1.1020000000000001,"строительство","-","-","-",2019,2019,1.1020000000000001,2019,"х"]
[null,"1.1.1.1.73.8.1","Население",22,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.73.9","газоснабжение жилых домов по ул. К. Маркса, К. Либкнехта, Р. Люксембург, Лесной, Мамина- Сибиряка, Щорса в городе Куса Челябинской области","х",2.4319999999999999,"-","-","x","Иные источники",0.2,"строительство",2018,2019,0.2,2020,2020,9.5,2020,"х"]
[{"$nulls":8},"Средства областного бюджета",9.5]
[null,"1.1.1.1.73.9.1","Население",77,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.73.10","Газоснабжение ж/д Кусин.р-н, г. Куса, ул.Станционная, д.2кв.1-4, д.3кв.1-4, д.4кв.1-4, д.5кв.1-4, д.6кв.1-4, д.6а","x",0.72440000000000004,90,788.4,"x","Средства ЕОГ",4.1062725200000001,"строительство","июнь 2025","сентябрь 2025",0.55778265999999999,"сентябрь 2025","декабрь 2025",3.5484898600000001,"декабрь 2025","x"]
[null,"1.1.1.1.73.10.1","Население",18,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.73.11","Газоснабжение ж/д Кусинский р-н, г. Куса, ул.Станционная, д.9кв.3, д.11, д.13","x",0.2167,15,131.4,"x","Средства ЕОГ",2.0890857999999999,"строительство","июнь 2025","сентябрь 2025",0.27887413999999999,"сентябрь 2025","декабрь 2025",1.81021166,"декабрь 2025","x"]
[null,"1.1.1.1.73.11.1","Население",3,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.73.12","Газоснабжение ж/д Кусинский р-н, г. Куса, ул.Станционная, д.7кв.1, д.7кв.2, д.7кв.3, д.7кв.4","x",0.14410000000000001,20,175.2,"x","Средства ЕОГ",0.73026636,"строительство","июнь 2023","сентябрь 2023",0.16333481,"сентябрь 2023","декабрь 2023",0.56693154999999995,"декабрь 2023","x"]
[null,"1.1.1.1.73.12.1","Население",4,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.73.13","Газопровод - сеть газораспределения жилых домов, расположенного по адресу: Челяб. обл., Кусинский район, г. Куса,  ул.Светлая (кроме домов №5А, 5-1, 9, 13, 24)","x",0.5,25,219,"x","Средства ЕОГ",3.1,"строительство","июнь 2023","сентябрь 2023",0.6,"сентябрь 2023","декабрь 2023",2.5,"декабрь 2023","x"]
[null,"1.1.1.1.73.13.1","Население",5,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.73.14","Газоснабжение жилых домов, расположенных по адресу: Челябинская обл. , г. Куса, ул. Тихая, Садовая (кроме домов № 41,  45, 40-1, 40-2, 38-1, 38-2, 9-1, 9-2, 6-1, 6-2), Дружбы (кроме домов № 1, 6, 6а-1, 6а-2, 8-1, 8-2, 17-1, 17-2, 21, 24, 26, 31-1, 31-2, 33), Северная, Кленовая (кроме домов №8, 10)","x",4.5,120,1051.2,"x","Средства ЕОГ",28.407332669999999,"строительство","март 2024","июнь 2024",8.5221998009999993,"июнь 2024","сентябрь 2024",19.885132869,"сентябрь 2024","x"]
[null,"1.1.1.1.73.14.1","Население",24,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.73.15","Газоснабжение жилых домов, расположенного по адресу: Челябинская обл., Кусинский р-н, г. Куса,  ул.Олимпийская, д.66, 68, 68А, 72, 74","x",0.8,25,219,"x","Средства ЕОГ",5.0250426499999996,"строительство","июнь 2024","сентябрь 2024",1.507512795,"сентябрь 2024","декабрь 2024",3.5175298549999998,"декабрь 2024","x"]
[null,"1.1.1.1.73.15.1","Население",5,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.73.16","Газоснабжение жилых домов, расположенных по адресу: Челябинская обл. , г. Куса, ул. Советская, д.1, д.32, д.32А, д.34, д.36, д.44-44А, д.46, ул. Ленинградская, д.2, д.2/2, ул. Чернышевского, д.2, д.3-3А, д.3А, д.5, ул. Гагарина, д.33, д.33А, д.35 кв.1, д.35 кв.2, д.37, ул. Бубнова, д.1, д.5 кв.1, д.5 кв.2","x",3,105,919.8,"x","Средства ЕОГ",18.600000000000001,"строительство","декабрь 2023","март 2024",3.6,"март 2024","июнь 2024",15,"июнь 2024","x"]
[null,"1.1.1.1.73.16.1","Население",21,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.73.17","Газоснабжение жилых домов, расположенных по адресу: Челябинская обл. , г. Куса, ул. Красногвардейская, Пугачева, Павлика Морозова (п. Коноплянка)","x",3,110,963.6,"x","Средства ЕОГ",17.7,"строительство","июнь 2025","сентябрь 2025",2.7,"сентябрь 2025","декабрь 2025",15,"декабрь 2025","x"]
[null,"1.1.1.1.73.17.1","Население",22,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.73.18","Газоснабжение жилых домов, расположенных по адресу: Челябинская обл., Кусинский р-н, г. Куса,  ул. Ленина, д. 6Б кв.1; 6Б кв.2","x",0.2,10,87.6,"x","Средства ЕОГ",1.24,"строительство","июнь 2024","сентябрь 2024",0.24,"сентябрь 2024","декабрь 2024",1,"декабрь 2024","x"]
[null,"1.1.1.1.73.18.1","Население",2,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.74","Газопровод-отвод к ГРС Магнитка (Каскиново)","x","-","-","-","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x"]
[null,"1.1.1.74","ГРС Магнитка (Каскиново)","x","x",10000,"-","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x"]
[null,"1.1.1.1.74.1","Газоснабжение ж/д Кусинский р-н, рп.Магнитка, ул.8 Марта, д.27-41 (нечетная сторона)","x",0.29470000000000002,35,306.60000000000002,"x","Средства ЕОГ",0.81620117000000003,"строительство","июнь 2025","сентябрь 2025",9.3661949999999994E-2,"сентябрь 2025","декабрь 2025",0.72253922000000004,"декабрь 2025","x"]
[null,"1.1.1.1.74.1.1","Население",7,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.74.2","Газоснабжение ж/д Кусинский р-н, с.Злоказово, ул.Горького","x",1.4132499999999999,95,832.2,"x","Средства ЕОГ",5.8626580300000004,"строительство","июнь 2025","сентябрь 2025",0.56196511000000005,"сентябрь 2025","декабрь 2025",5.3006929200000004,"декабрь 2025","x"]
[null,"1.1.1.1.74.2.1","Население",19,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.74.3","Газоснабжение ж/д Кусинский район, рп.Магнитка, ул.Куйбышева, д.33,33а","x",4.9599999999999998E-2,10,87.6,"x","Средства ЕОГ",0.19689999999999999,"строительство","июнь 2023","сентябрь 2023",3.5392430000000002E-2,"сентябрь 2023","декабрь 2023",0.16150756999999999,"декабрь 2023","x"]
[null,"1.1.1.1.74.3.1","Население",2,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.74.4","Газоснабжение ж/д Кусинский район, рп.Магнитка, ул.Куйбышева, д.4-34 (четная сторона), д.5-23 (нечетная сторона)","x",0.86150000000000004,110,963.6,"x","Средства ЕОГ",0.27000999999999997,"строительство","июнь 2023","сентябрь 2023",3.2112000000000002E-2,"сентябрь 2023","декабрь 2023",0.237898,"декабрь 2023","x"]
[null,"1.1.1.1.74.4.1","Население",22,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.74.5","Газоснабжение ж/д Кусинский р-н, с.Злоказово, ул.Набережная","x",1.5899000000000001,75,657,"x","Средства ЕОГ",6.2581244299999996,"строительство","июнь 2023","сентябрь 2023",0.65684536999999998,"сентябрь 2023","декабрь 2023",5.6012790600000004,"декабрь 2023","x"]
[null,"1.1.1.1.74.5.1","Население",15,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.74.6","Газоснабжение ж/д Кусинский р-н, с.Злоказово, ул.Береговая, ул.Советская, ул.Нагорная, ул.Заводская (нечетная сторона)","x",3.7070999946594201,290,2540.4,"x","Средства ЕОГ",17.19762403,"строительство","февраль 2024","май 2024",1.0727445099999999,"май 2024","август 2024",16.12487952,"август 2024","x"]
[null,"1.1.1.1.74.6.1","Население",58,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.74.7","Газоснабжение ж/д Кусинский р-н, с.Злоказово, ул.Комсомольская, ул.Красная Горка, ул.Заводская (четная сторона)","x",3.2951000000000001,290,2540.4,"x","Средства ЕОГ",12.248125,"строительство","июнь 2023","сентябрь 2023",1.0323453199999999,"сентябрь 2023","декабрь 2023",11.215779680000001,"декабрь 2023","x"]
[null,"1.1.1.1.74.7.1","Население",58,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.74.8","Газоснабжение ж/д Кусинский район, с.Злоказово, пос.Никольский","x",4.2233999999999998,340,2978.4,"x","Средства ЕОГ",16.070544120000001,"строительство","июнь 2025","сентябрь 2025",0.82678220999999996,"сентябрь 2025","декабрь 2025",15.24376191,"декабрь 2025","x"]
[null,"1.1.1.1.74.8.1","Население",68,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.74.9","Газоснабжение ж/д Кусинский р-н, рп.Магнитка, ул.Железнодорожная,Одинарная,Пушкина,Тургенева","x",7.4535,285,2496.6,"x","Средства ЕОГ",34.401283769999999,"строительство","июнь 2025","сентябрь 2025",2.0805092900000002,"сентябрь 2025","декабрь 2025",32.320774479999997,"декабрь 2025","x"]
[null,"1.1.1.1.74.9.1","Население",57,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.74.10","Газоснабжение жилых домов, расположенных по адресу: Челябинская обл., Кусинский район, с. Злоказово, ул. Лесная, ул. Метелева, ул. Северная, ул. Вокзальная, ул. Ключевая, ул. Молодежная, ул. Трактовая","x",10.3,1110,9723.6,"x","Средства ЕОГ",60.77,"строительство","июнь 2025","сентябрь 2025",9.27,"сентябрь 2025","декабрь 2025",51.5,"декабрь 2025","x"]
[null,"1.1.1.1.74.10.1","Население",222,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.74.11","Газоснабжение жилых домов, расположенных по адресу: Челябинская обл., Кусинский р-н, рп Магнитка, ул. Ширяева, д.2, 4, 6, 7, 9А, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37","x",0.8,145,1270.2,"x","Средства ЕОГ",5.33724737,"строительство","июнь 2025","сентябрь 2025",1.601174211,"сентябрь 2025","декабрь 2025",3.736073159,"декабрь 2025","x"]
[null,"1.1.1.1.74.11.1","Население",29,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.74.12","Газопровод - сеть газораспределения жилых домов, расположенного по адресу: Челябинская обл., Кусинский р-н, рп Магнитка, ул. Пролетарская, Чернышевского, д. 47-93 (нечетная сторона), 54-100 (четная сторона)","x",2,15,131.4,"x","Средства ЕОГ",5.4803411999999998,"строительство","июнь 2025","сентябрь 2025",1.64410236,"сентябрь 2025","декабрь 2025",3.83623884,"декабрь 2025","x"]
[null,"1.1.1.1.74.12.1","Население",3,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.74.13","Газоснабжение жилых домов, расположенных по адресу: г Кусинский район, рп Магнитка,  ул. 8 Марта, д. 4, 6, 10-22 (четная сторона)","x",0.42,45,394.2,"x","Средства ЕОГ",2.4780000000000002,"строительство","июнь 2025","сентябрь 2025",0.378,"сентябрь 2025","декабрь 2025",2.1,"декабрь 2025","x"]
[null,"1.1.1.1.74.13.1","Население",9,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.74.14","Газоснабжение жилых домов, расположенных по адресу: Челябинская обл. , Кусинский район, рп Магнитка, ул. Щорса, Октябрьская, Шолохова, Белинского, Володарского, Свободы, Таганайская, Дачная, Некрасова, Мичурина, Лермонтова, Механическая, Речная","x",5,175,1533,"x","Средства ЕОГ",29.5,"строительство","июнь 2025","сентябрь 2025",4.5,"сентябрь 2025","декабрь 2025",25,"декабрь 2025","x"]
[null,"1.1.1.1.74.14.1","Население",35,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.74.15","Газоснабжение жилых домов, расположенных по адресу: Челябинская обл. , Кусинский район, рп Магнитка, ул. Береговая, Елькина, Скворцова, Толстого","x",3,110,963.6,"x","Средства ЕОГ",17.7,"строительство","июнь 2025","сентябрь 2025",2.7,"сентябрь 2025","декабрь 2025",15,"декабрь 2025","x"]
[null,"1.1.1.1.74.15.1","Население",22,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.74.16","Газоснабжение жилых домов, расположенных по адресу: Челябинская обл. , Кусинский район, рп Магнитка, ул. Спартака, Чапаева, Островского. Степана Разина, Моховая","x",3.5,205,1795.8,"x","Средства ЕОГ",20.65,"строительство","февраль 2024","май 2024",3.15,"май 2024","август 2024",17.5,"август 2024","x"]
[null,"1.1.1.1.74.16.1","Население",41,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.74.17","Газоснабжение жилых домов, расположенных по адресу: Челябинская обл. , Кусинский район, рп Магнитка, ул. Ключевая д.2-22 (четная сторона)","x",0.8,55,481.8,"x","Средства ЕОГ",4.72,"строительство","июнь 2025","сентябрь 2025",0.72,"сентябрь 2025","декабрь 2025",4,"декабрь 2025","x"]
[null,"1.1.1.1.74.17.1","Население",11,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.74.18","Газоснабжение жилых домов, расположенных по адресу: Челябинская обл. , Кусинский район, рп Магнитка, ул.  Буревестника","x",0.5,30,262.8,"x","Средства ЕОГ",2.95,"строительство","февраль 2024","май 2024",0.45,"май 2024","август 2024",2.5,"август 2024","x"]
[null,"1.1.1.1.74.18.1","Население",6,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.74.19","Газоснабжение жилых домов, расположенных по адресу: Челябинская обл. , Кусинский район, рп Магнитка, ул. Фрунзе, Чехова","x",1,110,963.6,"x","Средства ЕОГ",5.9,"строительство","июнь 2025","сентябрь 2025",0.9,"сентябрь 2025","декабрь 2025",5,"декабрь 2025","x"]
[null,"1.1.1.1.74.19.1","Население",22,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.74.20","Газоснабжение жилых домов, расположенных по адресу: Челябинская обл. , Кусинский район, рп Магнитка, ул. Аптечная","x",1,55,481.8,"x","Средства ЕОГ",5.9,"строительство","июнь 2025","сентябрь 2025",0.9,"сентябрь 2025","декабрь 2025",5,"декабрь 2025","x"]
[null,"1.1.1.1.74.20.1","Население",11,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.74.21","Газоснабжение жилых домов, расположенных по адресу: Челябинская обл. , Кусинский район, д. Каскиново","x",5.4,620,5431.2,"x","Средства ЕОГ",31.86,"строительство","июнь 2025","сентябрь 2025",4.8600000000000003,"сентябрь 2025","декабрь 2025",27,"декабрь 2025","x"]
[null,"1.1.1.1.74.21.1","Население",124,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.74.22","Газоснабжение жилых домов, расположенных по адресу: Челябинская обл. , Кусинский район, рп Магнитка, ул. Советская (кроме домов 5а, 9, 11, 17, 19, 21)","x",1,50,438,"x","Средства ЕОГ",5.9,"строительство","июнь 2025","сентябрь 2025",0.9,"сентябрь 2025","декабрь 2025",5,"декабрь 2025","x"]
[null,"1.1.1.1.74.22.1","Население",10,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.74.23","Газоснабжение жилых домов, расположенных по адресу: Челябинская обл. , Кусинский район, рп Магнитка, ул. Глинки, д. 31-39 (нечетная сторона), д.26-32(четная сторона)","x",0.3,45,394.2,"x","Средства ЕОГ",1.86,"строительство","июнь 2025","сентябрь 2025",0.36,"сентябрь 2025","декабрь 2025",1.5,"декабрь 2025","x"]
[null,"1.1.1.1.74.23.1","Население",9,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.74.24","Газоснабжение жилых домов, расположенных по адресу: Челябинская обл. , Кусинский район, рп Магнитка, ул. Герцена, д. 43-63(нечетная сторона), д.56-72(четная сторона)","x",0.5,100,876,"x","Средства ЕОГ",3.1,"строительство","июнь 2025","сентябрь 2025",0.6,"сентябрь 2025","декабрь 2025",2.5,"декабрь 2025","x"]
[null,"1.1.1.1.74.24.1","Население",20,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.75","Газопровод-отвод к ГРС Балканы","x","-","-","-","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x"]
[null,"1.1.1.75","ГРС Балканы","x","x",5000,"-","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x"]
[null,"1.1.1.75.1","газификация п. Требиятский Нагайбакского района Челябинской области","х",2.5,"-","-","x","Средства местного бюджета",1.35,"строительство",2024,2024,1.35,"-","-","-","-","х"]
[null,"1.1.1.75.2","Газификация поселков  Заречный,  Александро-Невский Нагайбакского района Челябинской области","х",20.471,"-","-","x","Средства местного бюджета",65.802999999999997,"строительство",2020,2024,1.6060000000000001,2025,2025,64.197000000000003,"-","х"]
[null,"1.1.1.1.75.2.1","Население",118,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.75.3","поселок Курганный Нагайбакского района Челябинской области. Газоснабжение жилых домов","х",10.81,"-","-","x","Средства местного бюджета",0.96199999999999997,"строительство",2021,2022,0.96199999999999997,2023,2023,18.608000000000001,2024,"х"]
[{"$nulls":8},"Средства областного бюджета",18.608000000000001]
[null,"1.1.1.1.75.3.1","Население",120,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.75.4","поселок Рассвет Нагайбакского района Челябинской области. Газоснабжение жилых домов","х",14.68,"-","-","x","Средства местного бюджета",0.8,"строительство",2026,2026,0.8,"-","-","-","-","х"]
[null,"1.1.1.1.75.4.1","Население",71,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.75.5","деревня Слюда Нагайбакского района Челябинской области. Газоснабжение жилых домов","х",14.68,"-","-","x","Средства местного бюджета",0.95,"строительство",2026,2026,0.95,"-","-","-","-","х"]
[null,"1.1.1.1.75.5.1","Население",107,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.75.6","Газификация п. Березовая Роща Нагайбакского района Челябинской области","х",1.01,"-","-","x","Средства областного бюджета",1.5,"строительство",2024,2025,1.5,"-","-","-","-","х"]
[null,"1.1.1.1.75.6.1","Население",90,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.75.7","п. Петровский Нагайбакского муниципального района Челябинской области. Газоснабжение жилых домов","х",13.11,"-","-","x","Средства областного бюджета",28.968,"строительство",2019,2021,1.625,2023,2023,28.968,2023,"х"]
[{"$nulls":8},"Средства местного бюджета",1.625]
[null,"1.1.1.1.75.7.1","Население",96,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.75.8","газификация п. Совхозный Нагайбакского района Челябинской области","х",12.87,"-","-","x","Иные источники",0.6,"строительство",2018,2018,0.6,2022,2022,59.776000000000003,2022,"х"]
[{"$nulls":8},"Средства областного бюджета",59.776000000000003]
[null,"1.1.1.1.75.8.1","Население",110,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.75.9","газификация ул. Московская, ул. Лесная в п. Нагайбакский Нагайбакского района Челябинской области","х",28.5,"-","-","x","Средства областного бюджета",11.702,"строительство","-","-","-",2019,2019,11.702,2019,"х"]
[null,"1.1.1.1.75.9.1","Население",205,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.75.10","газификация п. Балканы Нагайбакского района Челябинской области, 3 очередь","х",9.86,"-","-","x","Иные источники",0.4,"строительство",2018,2020,1.2,2020,2020,15.744,2020,"х"]
[{"$nulls":8},"Средства федерального бюджета",2.3239999999999998]
[{"$nulls":8},"Средства областного бюджета",12.475]
[{"$nulls":8},"Средства местного бюджета",1.7450000000000001]
[null,"1.1.1.1.75.10.1","Население",160,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.75.11","Распределительный г/п с г/п-вводами Нагайбакский р-н, п.Нагайбакский, ул.Рассыпная","x",1.96465,65,569.4,"х","Средства ЕОГ",6.5910610099999998,"строительство","май 2024","август 2024",0.78957836999999997,"август 2024","ноябрь 2024",5.8014826399999997,"ноябрь 2024","х"]
[null,"1.1.1.1.75.11.1","Население",13,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.76","Газопровод-отвод к ГРС Фершампенуаз","x","-","-","-","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x"]
[null,"1.1.1.76","ГРС Фершампенуаз","x","x",18500,"-","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x"]
[null,"1.1.1.76.1","Газоснабжение п. Уфимский, п. Смирновский, хутор Хлебинка Краснинского сельского поселения Верхнеуральского района","х",18.02,"-","-","х","Средства местного бюджета",3.5,"строительство",2026,2026,3.5,"-","-","-","-","х"]
[null,"1.1.1.1.76.1.1","Население",163,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.76.2","село Фершампенуаз Нагайбакского муниципального района Челябинской области. Газоснабжение жилых домов по ул. Уральская","х",0.43,"-","-","x","Иные источники",0.22,"строительство",2018,2020,0.22,2020,2020,0.499,2020,"х"]
[{"$nulls":8},"Средства областного бюджета",0.499]
[null,"1.1.1.1.76.2.1","Население",8,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.76.3","газопровод высокого давления по ул. Мира с. Фершампенуаз","х",1.17,"-","-","x","Средства местного бюджета",0.18,"строительство",2019,2021,0.18,2021,2021,5.2,2021,"х"]
[{"$nulls":8},"Средства областного бюджета",5.2]
[null,"1.1.1.76.4","газоснабжение населенных пунктов п. Арсинский, п. Калининский, п. Лесные поляны, п. Куликовский Нагайбакского муниципального района","х",25.928000000000001,"-","-","x","Средства местного бюджета",0.255,"строительство",2023,2024,"-",2024,2024,"-","-","х"]
[{"$nulls":8},"Средства областного бюджета",151.054]
[null,"1.1.1.1.76.4.1","Население",1046,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.76.5","поселок Южный Нагайбакского муниципального района Челябинской области. Газоснабжение жилых домов, II очередь","х",6.6,"-","-","x","Средства местного бюджета",0.98,"строительство",2020,2021,0.98,2022,2023,15.6,2023,"х"]
[{"$nulls":8},"Средства областного бюджета",15.6]
[null,"1.1.1.1.76.5.1","Население",117,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.76.6","газоснабжение ул. Гагарина и ул. Горная с. Фершампенуаз Нагайбакского района Челябинской области","х",2.1800000000000002,"-","-","x","Средства местного бюджета",0.26,"строительство",2020,2020,0.26,2020,2020,6.2220000000000004,2020,"х"]
[{"$nulls":8},"Средства областного бюджета",6.2220000000000004]
[null,"1.1.1.1.76.6.1","Население",31,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.76.7","газификация поселка Астафьевский Нагайбакского муниципального района Челябинской области","х",12.148,"-","-","x","Средства местного бюджета",0.6,"строительство",2021,2022,0.6,2023,2023,23.66,2024,"х"]
[{"$nulls":8},"Средства областного бюджета",23.66]
[null,"1.1.1.1.76.7.1","Население",110,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.76.8","газификация поселка Набережный Нагайбакского муниципального района","х",1.07,"-","-","x","Средства местного бюджета",0.3,"строительство",2026,2026,0.3,"-","-","-","-","х"]
[null,"1.1.1.1.76.8.1","Население",56,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.76.9","подводящий газопровод высокого давления, распределительные газопроводы низкого давления п. Подгорный Нагайбакского района Челябинской области","х",5.63,"-","-","x","Средства местного бюджета",1.6,"строительство",2023,2024,1.6,"-","-","-","-","х"]
[null,"1.1.1.1.76.9.1","Население",88,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.76.10","подводящий газопровод высокого давления, распределительные газопроводы низкого давления п. Чернореченский Нагайбакского района Челябинской области","х",10.53,"-","-","-","Средства местного бюджета",1.6,"строительство",2023,2024,1.6,"-","-","-","-","х"]
[null,"1.1.1.1.76.10.1","Население",92,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.76.11","р. п. Южный Нагайбакского муниципального района Челябинской области. Газоснабжение жилых домов (1 очередь)","х",3.1,"-","-","x","Средства областного бюджета",5.8339999999999996,"строительство","-","-","-",2018,2018,5.8339999999999996,2018,"х"]
[null,"1.1.1.1.76.11.1","Население",64,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.76.12","газификация п. Переселенческий Нагайбакского муниципального района Челябинской области","х",6.4,"-","-","x","Средства областного бюджета",6.5439999999999996,"строительство","-","-","-",2018,2018,6.5439999999999996,2018,"х"]
[null,"1.1.1.1.76.12.1","Население",66,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.76.13","село Фершампенуаз Нагайбакского муниципального района Челябинской области, газоснабжение жилых домов по ул. Березовая, Сумина, Григорьева","х",7.1,"-","-","x","Средства федерального бюджета",1.0249999999999999,"строительство","-","-","-",2018,2019,2.9279999999999999,2019,"х"]
[{"$nulls":8},"Средства областного бюджета",1.6850000000000001]
[{"$nulls":8},"Средства местного бюджета",0.218]
[null,"1.1.1.1.76.13.1","Население",32,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.76.14","п. Знаменский Нагайбакского района Челябинской области. Газоснабжение поселка","х",7,"-","-","x","Средства областного бюджета",12.366,"строительство","-","-","-",2019,2019,12.366,2019,"х"]
[null,"1.1.1.1.76.14.1","Население",140,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.76.15","п. Придорожный Нагайбакского муниципального района Челябинской области. Газоснабжение жилых домов","х",11.8,"-","-","x","Средства областного бюджета",18.966999999999999,"строительство","-","-","-",2019,2019,18.966999999999999,2019,"х"]
[null,"1.1.1.1.76.15.1","Население",107,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.76.16","п. Остроленский Нагайбакского муниципального района Челябинской области. Распределительный газопровод низкого давления к жилым домам по ул. Набережная","х",19.2,"-","-","x","Средства областного бюджета",1.468,"строительство","-","-","-",2019,2019,1.468,2019,"х"]
[null,"1.1.1.1.76.16.1","Население",14,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.76.17","газификация с. Фершампенуаз Нагайбакского муниципального района Челябинской области. 6 очередь","х",11.4,"-","-","x","Средства областного бюджета",30.477,"строительство","-","-","-",2020,2020,30.477,2020,"х"]
[null,"1.1.1.1.76.17.1","Население",335,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.76.18","Распределительный г/д, г-ды-вводы Нагайбакский р-н, рп.Южный, ул.Народная, д.18 кв.2, 20, 22 ","x",0.147800003051758,25,219,"x","Средства ЕОГ",0.44538164000000002,"строительство","декабрь 2023","март 2024",6.2947279999999994E-2,"март 2024","июнь 2024",0.38243435999999997,"июнь 2024","x"]
[null,"1.1.1.1.76.18.1","Население",5,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.76.19","Распред. г/д, г/ды-вводы Нагайбакский р-н, рп.Южный, пер.Больничный д.2,3, ул.Комсомольская д.27,31, ул.П.Морозова д.27,28, ул.Блюхера д.2,5","x",1.01210002422333,40,350.4,"x","Средства ЕОГ",2.6571297399999998,"строительство","июнь 2024","сентябрь 2024",0.41346819000000001,"сентябрь 2024","декабрь 2024",2.2436615500000001,"декабрь 2024","x"]
[null,"1.1.1.1.76.19.1","Население",8,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.76.20","Распределительный г/д, г-ды-вводы Нагайбакский р-н, рп.Южный, ул.Колющенко д.8,9,11,13, ул.Северная д.45","x",0.50159999694824198,30,262.8,"x","Средства ЕОГ",1.3956889400000001,"строительство","апрель 2023","июль 2023",0.19619561999999999,"июль 2023","октябрь 2023",1.19949332,"октябрь 2023","x"]
[null,"1.1.1.1.76.20.1","Население",6,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.76.21","Распределительный г/п с г/п-вводами Нагайбакский р-н, п.Северный","x",10.324479999999999,850,7446,"x","Средства ЕОГ",61.419428240000002,"строительство","март 2024","июнь 2024",3.0086901400000001,"июнь 2024","сентябрь 2024",58.410738100000003,"сентябрь 2024","x"]
[null,"1.1.1.1.76.21.1","Население",170,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.76.22","Распределительный г/п, г/п-вводы, Нагайбакский р-н, рп.Южный, ул.Ленина, Островского, Пионерская, Победы 74-21-989-008421","x",2.4228999999999998,245,2146.1999999999998,"x","Средства ЕОГ",11.28265611,"строительство","декабрь 2023","март 2024",0.92090576000000002,"март 2024","июнь 2024",10.361750349999999,"июнь 2024","x"]
[null,"1.1.1.1.76.22.1","Население",49,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.76.23","Распределительный г/п, г/п-вводы Нагайбакский р-н, рп.Южный ул. 3-я Плотина 74-21-989-008422","x",0.621,50,438,"x","Средства ЕОГ",3.6168162000000001,"строительство","апрель 2023","июль 2023",0.46561686000000002,"июль 2023","октябрь 2023",3.1511993399999998,"октябрь 2023","x"]
[null,"1.1.1.1.76.23.1","Население",10,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.76.24","Строительство распределительного газопровода, газопроводов-вводов к домам по ул. Назмутдинова, Березовая, Строителей с. Фершампенуаз Нагайбакского района","x",2.5,45,394.2,"x","Средства ЕОГ",5.5,"строительство","сентябрь 2023","декабрь 2023",1,"декабрь 2023","март 2024",4.5,"март 2024","x"]
[null,"1.1.1.1.76.24.1","Население",9,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.76.25","Строительство распределительного газопровода, газопроводов-вводов к д. 40, 42 по ул. Центральная, рп. Южный Нагайбакского района","x",0.11,10,87.6,"x","Средства ЕОГ",0.51500000000000001,"строительство","апрель 2024","июль 2024",9.5000000000000001E-2,"июль 2024","октябрь 2024",0.42,"октябрь 2024","x"]
[null,"1.1.1.1.76.25.1","Население",2,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.76.26","Строительство распределительного газопровода, газопроводов-вводов к д. 1, 3 по пер. 8-й, рп. Южный Нагайбакского района","x",0.25,10,87.6,"x","Средства ЕОГ",1.077,"строительство","апрель 2024","июль 2024",0.16700000000000001,"июль 2024","октябрь 2024",0.91,"октябрь 2024","x"]
[null,"1.1.1.1.76.26.1","Население",2,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.76.27","Строительство распределительного газопровода, газопроводов-вводов к д. 35, 41 по ул. Березовая, с. Фершампенуаз","x",0.16500000000000001,10,87.6,"x","Средства ЕОГ",6.2747400000000004E-4,"строительство","март 2024","июнь 2024",1.11035E-4,"июнь 2024","сентябрь 2024",5.1643900000000005E-4,"сентябрь 2024","x"]
[null,"1.1.1.1.76.27.1","Население",2,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.76.28","Строительство распределительного газопровода, газопроводов-вводов к домам п. Арсинский Нагайбакского района","x",23.1,2630,23038.799999999999,"x","Средства ЕОГ",8.8459999999999997E-2,"строительство","июнь 2025","сентябрь 2025",5.3E-3,"сентябрь 2025","декабрь 2025",8.3159999999999998E-2,"декабрь 2025","x"]
[null,"1.1.1.1.76.28.1","Население",526,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.76.29","Строительство распределительного газопровода, газопроводов-вводов к домам п. Куликовский Нагайбакского района","x",5.3,625,5475,"x","Средства ЕОГ",2.264E-2,"строительство","май 2025","август 2025",2.5000000000000001E-3,"август 2025","ноябрь 2025",2.0140000000000002E-2,"ноябрь 2025","x"]
[null,"1.1.1.1.76.29.1","Население",125,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.76.30","Строительство распределительного газопровода, газопроводов-вводов к домам п. Лесные Поляны Нагайбакского района","x",5.3,200,1752,"x","Средства ЕОГ",2.264E-2,"строительство","март 2025","июнь 2025",2.5000000000000001E-3,"июнь 2025","сентябрь 2025",2.0140000000000002E-2,"сентябрь 2025","x"]
[null,"1.1.1.1.76.30.1","Население",40,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.76.31","Строительство распределительного газопровода, газопроводов-вводов к домам п. Калининский Нагайбакского района","x",5.55,520,4555.2,"x","Средства ЕОГ",2.3689999999999999E-2,"строительство","апрель 2025","июль 2025",2.5999999999999999E-3,"июль 2025","октябрь 2025",2.1090000000000001E-2,"октябрь 2025","x"]
[null,"1.1.1.1.76.31.1","Население",104,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.77","Газопровод-отвод к ГРС Нязепетровск","x","-","-","-","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x"]
[null,"1.1.1.77","ГРС Нязепетровск","x","x",30000,"-","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x"]
[null,"1.1.1.77.1","Газопровод среднего давления, установка ГРПШ для газоснабжения Западного микрорайона г.Нязепетровска Челябинской области (1-я очередь проектирования)","х",1.4450000000000001,566.96,{"$f":"F4173*24*366/1000","v":4980.1766400000006},"x","Иные источники",0.44,"строительство",2021,2021,0.73,2023,2023,3.7440000000000002,2024,"х"]
[{"$nulls":8},"Средства областного бюджета",3.7440000000000002]
[null,"1.1.1.1.77.1.1","Население",304,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.77.2","газоснабжение жилых домов по ул. Коминтерна, Худякова, Вайнера, Некрасова в г. Нязепетровске Челябинской области","х",2.3410000000000002,666.23,5836.2,"x","Средства областного бюджета",3.2690000000000001,"строительство","-","-","-",2017,2017,3.2690000000000001,2017,"х"]
[null,"1.1.1.1.77.2.1","Население",52,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.77.3","газоснабжение жилых домов, расположенных по ул. Шиханская, Пролетарская, Окрайная, Вайнера, Пионерская, Некрасова, Похвалина, пер. Рудокопов в г. Нязепетровске","х",2.4350000000000001,666.23,5836.2,"x","Средства областного бюджета",5.016,"строительство","-","-","-",2017,2017,5.016,2018,"х"]
[null,"1.1.1.1.77.3.1","Население",63,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.77.4","газоснабжение жилых домов по ул. Зотова, Некрасова, Похвалина, Пионерской в г. Нязепетровске Челябинской области","х",1.849,666.23,5836.2,"x","Средства областного бюджета",3.6589999999999998,"строительство","-","-","-",2017,2017,3.6589999999999998,2018,"х"]
[null,"1.1.1.1.77.4.1","Население",48,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.77.5","газоснабжение жилых домов № 125, 127, 131, 133 по ул. Ленина в г. Нязепетровске Челябинской области","х",0.42099999999999999,28.42,249,"x","Средства областного бюджета",0.63600000000000001,"строительство","-","-","-",2017,2017,0.63600000000000001,2018,"х"]
[null,"1.1.1.1.77.5.1","Население",5,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.77.6","наружное газоснабжение жилых домов по ул. 20 лет РККА, ул. Крушинина, ул. Степана Разина, ул. Революционная, ул. Уфимская, ул. Чкалова, ул. Парижской Коммуны, ул. Первомайская, пер. Текина в г. Нязепетровске Челябинской области","х",4.9690000000000003,392.9,3441.8,"x","Средства областного бюджета",10.442,"строительство","-","-","-",2017,2017,10.442,2018,"х"]
[null,"1.1.1.1.77.6.1","Население",111,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.77.7","газоснабжение жилых домов по ул. Ленина, ул. Калинина, пер. Школьный, ул. Советская, ул. Комсомольская, ул. Гагарина в г. Нязепетровске","х",2.9,275.2,2410.8000000000002,"x","Средства областного бюджета",5.5149999999999997,"строительство","-","-","-",2017,2018,5.5149999999999997,2018,"х"]
[null,"1.1.1.1.77.7.1","Население",66,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.77.8","газификация жилых домов в городе Нязепетровск Челябинской области. Северный микрорайон, 4 очередь","х",0.3,614.70000000000005,5384.8,"x","Средства областного бюджета",0.67,"строительство","-","-","-",2017,2018,0.67,2019,"х"]
[null,"1.1.1.1.77.8.1","Население",10,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.77.9","газоснабжение жилых домов по ул. Паромская, ул. Парижской Коммуны, ул. Маяковского в г. Нязепетровске Челябинской области","х",1.7,100,876,"x","Средства областного бюджета",2.2250000000000001,"строительство","-","-","-",2017,2018,2.2250000000000001,2019,"х"]
[null,"1.1.1.1.77.9.1","Население",32,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.77.10","газоснабжение жилых домов по ул. Первомайская, ул. Советская, ул. Чкалова, ул. Крушинина от дома № 26 до ул. 30 лет ВЛКСМ, ул. Комсомольская от ул. Колина до ул. Степана Разина, ул. Островского от ул. Степана Разина до дома № 8 (11), ул. 30 лет ВЛКСМ, 44, ул. Испанских рабочих от ул. Первомайская до ул. Крушинина, пер. Текина от ул. Первомайская до ул. Матросова, ул. Матросова от пер. Текина до ул. 30 лет ВЛКСМ в г. Нязепетровске Челябинской области","х",4.5,426.38,3735.1,"x","Средства областного бюджета",7.4980000000000002,"строительство","-","-","-",2018,2018,7.4980000000000002,2019,"х"]
[null,"1.1.1.1.77.10.1","Население",92,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.77.11","газоснабжение жилых домов по ул. Коммунаров, ул. Зотова, ул. Свердлова в г. Нязепетровске Челябинской области","х",1.1000000000000001,82.03,718.6,"x","Средства областного бюджета",1.974,"строительство","-","-","-",2018,2018,1.974,2019,"х"]
[null,"1.1.1.1.77.11.1","Население",29,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.77.12","газопровод среднего давления, установка ГРПШ, газопровод низкого давления для газоснабжения жилых домов по ул. Гагарина, ул. Испанских рабочих, ул. Революционная, ул. Чкалова, ул. 20 лет РККА в г. Нязепетровске Челябинской области","х",2.6,203.5,1782.7,"x","Средства областного бюджета",4.0339999999999998,"строительство","-","-","-",2018,2018,4.0339999999999998,2019,"х"]
[null,"1.1.1.1.77.12.1","Население",32,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.77.13","газопровод высокого давления, установка ПГБ для газоснабжения Западного микрорайона в г. Нязепетровске","х",0.7,2500,21900,"x","Средства областного бюджета",3.5,"строительство","-","-","-",2018,2018,3.5,2019,"х"]
[null,"1.1.1.1.77.14","распределительные сети газоснабжения частных домовладений Железнодорожного района г. Нязепетровска Челябинской области","х",9.5,2500,21900,"x","Средства областного бюджета",17.477,"строительство","-","-","-",2019,2019,17.477,2020,"х"]
[null,"1.1.1.1.77.14.1","Население",218,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.77.15","газоснабжение жилых домов по ул. Деповская, Кутузова, Октябрьская, Дзержинского, 8 Марта, Луговая, Восточная, Кутасова, Заречная, Коммунистическая, Дачная в г. Нязепетровске Челябинской области","х",6.9169999999999998,1776.6,15563,"x","Иные источники",1.1000000000000001,"строительство",2017,2019,1.1000000000000001,2019,2019,15.343999999999999,2019,"х"]
[{"$nulls":8},"Средства областного бюджета",15.343999999999999]
[null,"1.1.1.1.77.15.1","Население",74,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.77.16","газопровод низкого давления для газоснабжения жилых домов по ул. Кудрявцева, ул. Красноармейской, ул. Осипенко, ул. М. Горького, ул. Зеленой, (ж.д. № 1,2), ул. Южанинова (ж.д. № 1,3) в Западном микрорайоне г. Нязепетровска Челябинской области (2-я очередь)","х",6.4,529.66,4639.8,"x","Средства областного бюджета",7.9,"строительство","-","-","-",2019,2019,7.9,2019,"х"]
[null,"1.1.1.1.77.16.1","Население",284,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.77.17","Газоснабжение населенных пунктов Шемахинского сельского поселения Челябинской области, Нязепетровского муниципального района (с. Арасланово, с. Шемаха, п. Сказ, п. Арасланово, д. Ташкинова, д. Межевая) и Нязепетровского городского поселения (п. Табуска)","х",65.39,1708.8,14969.1,"x","Средства местного бюджета",21.9,"строительство",2025,2026,21.9,"-","-","-","-","х"]
[null,"1.1.1.1.77.17.1","Население",865,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.77.18","Газоснабжение населенных пунктов Кургинского сельского поселения Челябинской области, Нязепетровского муниципального района (п. Кедровый, д. Курга, п. Первомайский, д. Сухово, д. Бехтерева, д. Юлдашево, д. Горшенина)","х",38.46,312.5,2737.5,"x","Средства местного бюджета",15.4,"строительство",2025,2026,15.4,"-","-","-","-","х"]
[null,"1.1.1.1.77.18.1","Население",158,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.77.19"," Строительство газораспределительной сети, расположенной по ул. Кирова, 1,10,100,101,102,103,104,105,106,108,109,11,110,111,112,113,114,116,118,12,120,122,124,126,126 кв. 1,126 кв. 2,126 б,128,128 а, 13,130,132,134,136,138,14,140,142 А,144 кв. 1, 144 кв. 2, 146 кв. 1, 146 кв. 2, 148/1, 148/2,15,150,152,154,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,3,30,31,32,33,34,35,36,37,38,4,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,5,50,52,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,7,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,8,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,9,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99 в г Нязепетровске,  Челябинской области ","x",3.5,630,5518.8,"x","Средства ЕОГ",18.600000000000001,"строительство","июль 2024","октябрь 2024",1.1000000000000001,"октябрь 2024","январь 2025",17.5,"январь 2025","х"]
[null,"1.1.1.1.77.19.1","Население",126,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.77.20"," Строительство газораспределительной сети, расположенной по ул. Д. Бедного, 3,5,10,16,17/19,11,12,18,21,23-1,25,27,29,31,35,37,39,41,45,43,47,51,53,55,57,59,61,63,65,67,69,7,71,73,75,77,79 в г Нязепетровске,  Челябинской области ","x",2.5,180,1576.8,"x","Средства ЕОГ",13.45,"строительство","июнь 2023","сентябрь 2023",0.95,"сентябрь 2023","декабрь 2023",12.5,"декабрь 2023","х"]
[null,"1.1.1.1.77.20.1","Население",36,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.77.21","  Строительство газораспределительной сети, расположенной по ул. Ленина, 100/102,100,102,104,105,106,107,108,109,11,110,111,112,113,115,116,117,118,16,17,19,20,21,23,25,27,29,30,31,4,46,48,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59, кв. 2,6,60,60/62,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,72,73,74,75,76,78,79,81,83,84-86,85,88,90,92,93,94-96,95,89 в г Нязепетровске,  Челябинской области ","x",1.3,355,3109.8,"x","Средства ЕОГ",7.23,"строительство","июнь 2025","сентябрь 2025",0.73,"сентябрь 2025","декабрь 2025",6.5,"декабрь 2025","х"]
[null,"1.1.1.1.77.21.1","Население",71,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.77.22"," Строительство газораспределительной сети, расположенной по ул. Воровского, 10,12,2,2а,3,4,5,6,7,8,9 в г Нязепетровске,  Челябинской области ","x",2.2999999999999998,55,481.8,"x","Средства ЕОГ",12.43,"строительство","июнь 2023","сентябрь 2023",0.93,"сентябрь 2023","декабрь 2023",11.5,"декабрь 2023","х"]
[null,"1.1.1.1.77.22.1","Население",11,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.77.23"," Строительство газораспределительной сети, расположенной по ул. Зелёная,10,11,12,12а,13,14,15,16,17,19,20,22,23,24,26,27,28,29,30,31,32,33,34,37,41,49,5,51,8,9   в г Нязепетровске,  Челябинской области ","x",1.5149999999999999,140,1226.4000000000001,"x","Средства ЕОГ",8.3580085299999993,"строительство","июнь 2025","сентябрь 2025",2.507402559,"сентябрь 2025","декабрь 2025",5.8506059710000002,"декабрь 2025","х"]
[null,"1.1.1.1.77.23.1","Население",28,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.77.24"," Строительство газораспределительной сети, расположенной по ул. Мичурина, 1,10,10 а кв.1, 10 а кв.2,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,22,23,24,25,26,27,28,29,3,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,41,42,43,44,45,47,49,5,51,6,7,8,9, 18 кв. 1  в г Нязепетровске,  Челябинской области ","x",1.5,235,2058.6,"x","Средства ЕОГ",8.27,"строительство","июнь 2023","сентябрь 2023",0.77,"сентябрь 2023","декабрь 2023",7.5,"декабрь 2023","х"]
[null,"1.1.1.1.77.24.1","Население",47,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.77.25"," Строительство газораспределительной сети, расположенной по ул. Труда, 1,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,37,38,39,4,40,41,43,44,45,46,47,48,49,5,50,51,52,53,54,54а,55,55-1,56,57,58,58а,61,62,62а,63,64а,66,7,8,9,55 кв.2,66 кв 1,66 кв 2 в г Нязепетровске,  Челябинской области ","x",3.3,310,2715.6,"x","Средства ЕОГ",17.55,"строительство","июнь 2025","сентябрь 2025",1.05,"сентябрь 2025","декабрь 2025",16.5,"декабрь 2025","х"]
[null,"1.1.1.1.77.25.1","Население",62,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.77.26"," Строительство газораспределительной сети, расположенной по ул. Ураимская, 10,11,13,14,15,16,16а,17,19,2,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,29а,30,31,31а,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,47,49,51,55,6,7,8,8а,9 в г Нязепетровске,  Челябинской области ","x",4.4000000000000004,215,1883.4,"x","Средства ЕОГ",23.3,"строительство","июнь 2025","сентябрь 2025",1.3,"сентябрь 2025","декабрь 2025",22,"декабрь 2025","х"]
[null,"1.1.1.1.77.26.1","Население",43,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.77.27"," Строительство газораспределительной сети, расположенной по ул. Чкалова, 1,11,14,15,19,2,20,20а,21,23а,24,31,33,37,4,41,43,45,7,27 в г Нязепетровске,  Челябинской области ","x",0.61,95,832.2,"x","Средства ЕОГ",3.51,"строительство","июнь 2025","сентябрь 2025",0.46,"сентябрь 2025","декабрь 2025",3.05,"декабрь 2025","х"]
[null,"1.1.1.1.77.27.1","Население",19,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.77.28"," Строительство газораспределительной сети, расположенной по ул. Трактовая, 1-Щорса,2,11,13,15,17,19,21,23,27,3,5,7,9 в г Нязепетровске,  Челябинской области ","x",2.9,65,569.4,"x","Средства ЕОГ",15.48,"строительство","июнь 2025","сентябрь 2025",0.98,"сентябрь 2025","декабрь 2025",14.5,"декабрь 2025","х"]
[null,"1.1.1.1.77.28.1","Население",13,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.77.29","Строительство газораспределительной сети к дому, расположенному по ул. Кутузова, 10,12,14,1А,2,59,6А,6Б,75,77,83,85  в г Нязепетровске, Челябинской обл","x",0.19700000000000001,60,525.6,"x","Средства ЕОГ",1.1281382200000001,"строительство","июнь 2023","сентябрь 2023",0.14313822000000001,"сентябрь 2023","декабрь 2023",0.98499999999999999,"декабрь 2023","х"]
[null,"1.1.1.1.77.29.1","Население",12,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.77.30"," Строительство газораспределительной сети, расположенной по ул. Речная, 1,12,14,16,2,3,4,6-8 в г Нязепетровске,  Челябинской области ","x",3,40,350.4,"x","Средства ЕОГ",16,"строительство","июнь 2025","сентябрь 2025",1,"сентябрь 2025","декабрь 2025",15,"декабрь 2025","х"]
[null,"1.1.1.1.77.30.1","Население",8,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.77.31","Строительство газораспределительной сети к дому, расположенному по ул. Железнодорожная,1,2,3,4,5,6,8  в г Нязепетровске, Челябинской обл.","x",0.19,35,306.60000000000002,"x","Средства ЕОГ",1.0990359999999999,"строительство","июнь 2025","сентябрь 2025",0.149036,"сентябрь 2025","декабрь 2025",0.95,"декабрь 2025","х"]
[null,"1.1.1.1.77.31.1","Население",7,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.77.32","Строительство газораспределительной сети, расположенной по ул. Малышева д. 1,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,25,26,27,28,29,3,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,4,40,41А,42,43,46,47,48,49,5,50,51,52,54,56,58,6,62,64,64А,66,68,7,8,9 в г Нязепетровске,  Челябинской области ","x",3.3,270,2365.1999999999998,"x","Средства ЕОГ",17.559999999999999,"строительство","май 2024","август 2024",1.06,"август 2024","ноябрь 2024",16.5,"ноябрь 2024","х"]
[null,"1.1.1.1.77.32.1","Население",54,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.77.33","Строительство газораспределительной сети к домам, расположенным по ул. Гагарина, 10,14,15,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,35,36,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,52,53,54,56,58,59,60,61,62,8,88в г Нязепетровске, Челябинской обл.","x",0.4,225,1971,"x","Средства ЕОГ",2.27,"строительство","июнь 2023","сентябрь 2023",0.27,"сентябрь 2023","декабрь 2023",2,"декабрь 2023","х"]
[null,"1.1.1.1.77.33.1","Население",45,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.77.34"," Строительство газораспределительной сети, расположенной по ул. Крупской, 1,10,11,12,13,14,15,16,17,18,2,20,21,22,23,25,29,3,31,33,35,37,4,41,43,45,5,6,7,8,9 в г Нязепетровске,  Челябинской области","x",2.2999999999999998,155,1357.8,"x","Средства ЕОГ",12.43,"строительство","июнь 2025","сентябрь 2025",0.93,"сентябрь 2025","декабрь 2025",11.5,"декабрь 2025","х"]
[null,"1.1.1.1.77.34.1","Население",31,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.77.35"," Строительство газораспределительной сети, расположенной по ул. Победы, 1,10,11,12,13-15,14,16,17,18,19,2,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,39,4,40,41,42,43,45,46,48,5,6,7,8,9 в г Нязепетровске,  Челябинской области ","x",3,210,1839.6,"x","Средства ЕОГ",16,"строительство","июнь 2024","сентябрь 2024",1,"сентябрь 2024","декабрь 2024",15,"декабрь 2024","х"]
[null,"1.1.1.1.77.35.1","Население",42,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.77.36"," Строительство газораспределительной сети, расположенной по ул. Гагарина, 77, 79 в г Нязепетровске,  Челябинской области ","x",4.4999999999999998E-2,10,87.6,"x","Средства ЕОГ",0.38900000000000001,"строительство","июнь 2025","сентябрь 2025",0.16400000000000001,"сентябрь 2025","декабрь 2025",0.22500000000000001,"декабрь 2025","х"]
[null,"1.1.1.1.77.36.1","Население",2,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.77.37"," Строительство газораспределительной сети, расположенной по ул. 20 лет РККА 27в, 29, 35, 36, 43, 44, 45, 46, 49, 51, 54, 61, 24а, 26а в г Нязепетровске,  Челябинской области ","x",1.7126999999999999,70,613.20000000000005,"x","Средства ЕОГ",9.3834999999999997,"строительство","июнь 2025","сентябрь 2025",0.82,"сентябрь 2025","декабрь 2025",8.5634999999999994,"декабрь 2025","х"]
[null,"1.1.1.1.77.37.1","Население",14,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.77.38"," Строительство газораспределительной сети, расположенной по ул. Дачная, 1,2,3,4,5 в г Нязепетровске,  Челябинской области ","x",0.24299999999999999,25,219,"x","Средства ЕОГ",1.4950000000000001,"строительство","июнь 2025","сентябрь 2025",0.28000000000000003,"сентябрь 2025","декабрь 2025",1.2150000000000001,"декабрь 2025","х"]
[null,"1.1.1.1.77.38.1","Население",5,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.77.39","  Строительство газораспределительной сети, расположенной по ул. Кутасова 100,101,103,105,107,109,111,113,115,117,119,121,125,127,127а,131,131а,133,135,137,139,141,143,145,37,45,83,84,85,86,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,7 в г Нязепетровске, Челябинской области","x",1,215,1883.4,"x","Средства ЕОГ",5.65,"строительство","июнь 2023","сентябрь 2023",0.65,"сентябрь 2023","декабрь 2023",5,"декабрь 2023","х"]
[null,"1.1.1.1.77.39.1","Население",43,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.77.40"," Строительство газораспределительной сети, расположенной по ул. Карла Маркса, 10,11,12,13,18,28,30,8 в г Нязепетровске,  Челябинской области ","x",0.35,40,350.4,"x","Средства ЕОГ",2.12,"строительство","июнь 2023","сентябрь 2023",0.37,"сентябрь 2023","декабрь 2023",1.75,"декабрь 2023","х"]
[null,"1.1.1.1.77.40.1","Население",8,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.77.41","Строительство газораспределительной сети, расположенной по ул. Кооперативная, 1 а,10,12,14,16,17-19,18,20,30 кв. 1,30 кв. 2, 5 кв 1, 5 кв. 2, 8,8А, 2 в г Нязепетровске,  Челябинской области ","x",2,70,613.20000000000005,"x","Средства ЕОГ",10.89,"строительство","июнь 2025","сентябрь 2025",0.89,"сентябрь 2025","декабрь 2025",10,"декабрь 2025","х"]
[null,"1.1.1.1.77.41.1","Население",14,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.77.42","Строительство газораспределительной сети, расположенной по ул. Свободы д. 27,1,1в,1а,1б,1г,1д,1з,11 кв.1, 11 кв. 2, 13,17,18 кв. 1, 18 кв. 2, 1е,1ж, 2 кв. 1, 2 кв. 2, 21, 22 кв. 1, 22 кв. 2, 25,26,28,29а, 3 кв. 1, 3 кв. 2, 31,36,4,40,42,5,6,6а,8, 25А в г Нязепетровске,  Челябинской области ","x",4.5,185,1620.6,"x","Средства ЕОГ",23.8,"строительство","июнь 2023","сентябрь 2023",1.3,"сентябрь 2023","декабрь 2023",22.5,"декабрь 2023","х"]
[null,"1.1.1.1.77.42.1","Население",37,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.77.43"," Строительство газораспределительной сети, расположенной по ул. Герцена, 10,2,4,6,8 в г Нязепетровске,  Челябинской области ","x",4.9000000000000004,25,219,"x","Средства ЕОГ",25.9,"строительство","июнь 2024","сентябрь 2024",1.4,"сентябрь 2024","декабрь 2024",24.5,"декабрь 2024","х"]
[null,"1.1.1.1.77.43.1","Население",5,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.77.44"," Строительство газораспределительной сети, расположенной по ул. Горшенина д. 16,1,10,12,13,14,15-16,17,18,19,2,21,22,23,24,25,26,8,9,1 кв. 1 в г Нязепетровске,  Челябинской области ","x",1.6,100,876,"x","Средства ЕОГ",8.8000000000000007,"строительство","июнь 2025","сентябрь 2025",0.8,"сентябрь 2025","декабрь 2025",8,"декабрь 2025","х"]
[null,"1.1.1.1.77.44.1","Население",20,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.77.45"," Строительство газораспределительной сети, расположенной по ул. Зеленая, 21,35,36,39,4,40,43,45,47 в г Нязепетровске,  Челябинской области ","x",10.5,45,394.2,"x","Средства ЕОГ",65,"строительство","апрель 2024","июль 2024",12.5,"июль 2024","октябрь 2024",52.5,"октябрь 2024","х"]
[null,"1.1.1.1.77.45.1","Население",9,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.77.46"," Строительство газораспределительной сети, расположенной по ул. Запрудная, 8,10,12,2,4,6 в г Нязепетровске,  Челябинской области ","x",1.5,30,262.8,"x","Средства ЕОГ",8.27,"строительство","июнь 2023","сентябрь 2023",0.77,"сентябрь 2023","декабрь 2023",7.5,"декабрь 2023","х"]
[null,"1.1.1.1.77.46.1","Население",6,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.77.47"," Строительство газораспределительной сети, расположенной по ул. К.Либкнехта, 6,4 в г Нязепетровске,  Челябинской области ","x",0.4,10,87.6,"x","Средства ЕОГ",2.4,"строительство","май 2024","август 2024",0.4,"август 2024","ноябрь 2024",2,"ноябрь 2024","х"]
[null,"1.1.1.1.77.47.1","Население",2,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.77.48"," Строительство газораспределительной сети, расположенной по ул. Ключевская, 1,1а,10,11,13,14,15,16,17,18,19,2,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,3,30,31,32,33,34,35,36,37,38,4,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,5,50,51,51а,52,53,54,55,56,57,58,59,6,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,7,70,71,72,74,75,76,77,78,8,82,9 в г Нязепетровске,  Челябинской области ","x",3,385,3372.6,"x","Средства ЕОГ",16,"строительство","июнь 2025","сентябрь 2025",1,"сентябрь 2025","декабрь 2025",15,"декабрь 2025","х"]
[null,"1.1.1.1.77.48.1","Население",77,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.77.49"," Строительство газораспределительной сети, расположенной по ул. Коммунаров, 3/5,11,13,15,21,23,27,9 в г Нязепетровске,  Челябинской области ","x",0.25,40,350.4,"x","Средства ЕОГ",1.53,"строительство","июнь 2023","сентябрь 2023",0.28000000000000003,"сентябрь 2023","декабрь 2023",1.25,"декабрь 2023","х"]
[null,"1.1.1.1.77.49.1","Население",8,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.77.50","  Строительство газораспределительной сети, расположенной по ул. Коммунистическая, 1,2,2А,3,4а,95 в г Нязепетровске,  Челябинской области ","x",0.14000000000000001,30,262.8,"x","Средства ЕОГ",0.89,"строительство","июнь 2023","сентябрь 2023",0.19,"сентябрь 2023","декабрь 2023",0.7,"декабрь 2023","х"]
[null,"1.1.1.1.77.50.1","Население",6,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.77.51"," Строительство газораспределительной сети, расположенной по ул. Красина, 1,10,11,12,13,15,17,2,21,23,3, 4 (б), 5,6а,7,9 в г Нязепетровске,  Челябинской области ","x",4.5,80,700.8,"x","Средства ЕОГ",23.8,"строительство","июнь 2025","сентябрь 2025",1.3,"сентябрь 2025","декабрь 2025",22.5,"декабрь 2025","х"]
[null,"1.1.1.1.77.51.1","Население",16,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.77.52","Строительство газораспределительной сети, расположенной по ул. Крылова, 1,2,3,5,7,9 в г Нязепетровске,  Челябинской области ","x",0.4,30,262.8,"x","Средства ЕОГ",2.4,"строительство","июнь 2025","сентябрь 2025",0.4,"сентябрь 2025","декабрь 2025",2,"декабрь 2025","х"]
[null,"1.1.1.1.77.52.1","Население",6,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.77.53","  Строительство газораспределительной сети, расположенной по ул. Куйбышева, 1,10,12,13,14,15,16,17,18,19,2,20,21,22,23,24,25,26,28,29,3,30,31,32,33,34,35,36,37,39,4,41,5,6,7,8,9,11,58 в г Нязепетровске,  Челябинской области","x",2.2999999999999998,195,1708.2,"x","Средства ЕОГ",12.43,"строительство","июнь 2023","сентябрь 2023",0.93,"сентябрь 2023","декабрь 2023",11.5,"декабрь 2023","х"]
[null,"1.1.1.1.77.53.1","Население",39,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.77.54","Строительство газораспределительной сети, расположенной по ул. Лермонтова д. 2-1,2-2,1,10,11,13,15,17,19,2 А,21,23,3,4,5,7,8,9 в г Нязепетровске,  Челябинской области ","x",2.9,85,744.6,"x","Средства ЕОГ",15.48,"строительство","июнь 2023","сентябрь 2023",0.98,"сентябрь 2023","декабрь 2023",14.5,"декабрь 2023","х"]
[null,"1.1.1.1.77.54.1","Население",17,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.77.55"," Строительство газораспределительной сети, расположенной по ул. Лесная, 1,2,3,4,5 в г Нязепетровске,  Челябинской области ","x",0.12,25,219,"x","Средства ЕОГ",0.79,"строительство","июнь 2023","сентябрь 2023",0.19,"сентябрь 2023","декабрь 2023",0.6,"декабрь 2023","х"]
[null,"1.1.1.1.77.55.1","Население",5,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.77.56"," Строительство газораспределительной сети, расположенной по ул. Матросова, 10,10а,11,12,13,14 в г Нязепетровске,  Челябинской области ","x",0.25,30,262.8,"x","Средства ЕОГ",1.53,"строительство","июнь 2025","сентябрь 2025",0.28000000000000003,"сентябрь 2025","декабрь 2025",1.25,"декабрь 2025","х"]
[null,"1.1.1.1.77.56.1","Население",6,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.77.57","Строительство газораспределительной сети, расположенной по ул. Мира, 13,15,17,19,21,23,25 в г Нязепетровске,  Челябинской области ","x",0.15,35,306.60000000000002,"x","Средства ЕОГ",0.94,"строительство","июнь 2025","сентябрь 2025",0.19,"сентябрь 2025","декабрь 2025",0.75,"декабрь 2025","х"]
[null,"1.1.1.1.77.57.1","Население",7,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.77.58","Строительство газораспределительной сети, расположенной по ул. Молодежная, 1,11,12,13,14,15,16,18,2,20,22,3,4,5,6,6а,7,8,9,18 кв.2 в г Нязепетровске,  Челябинской области ","x",2.2000000000000002,100,876,"x","Средства ЕОГ",11.92,"строительство","июнь 2024","сентябрь 2024",0.92,"сентябрь 2024","декабрь 2024",11,"декабрь 2024","х"]
[null,"1.1.1.1.77.58.1","Население",20,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.77.59"," Строительство газораспределительной сети, расположенной по ул. Нагорная, 1,10,2,4,6,8 в г Нязепетровске,  Челябинской области ","x",3,30,262.8,"x","Средства ЕОГ",16,"строительство","июнь 2025","сентябрь 2025",1,"сентябрь 2025","декабрь 2025",15,"декабрь 2025","х"]
[null,"1.1.1.1.77.59.1","Население",6,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.77.60"," Строительство газораспределительной сети, расположенной по ул. Новоселов д. 4-1,1,10,10а,10б,11,12,12а,13,14,15,16,18,2а,20,22,24,26,28,3,30,34,36,38,42,5,6 кв.1, 6 кв. 2, 7,8,9 в г Нязепетровске,  Челябинской области ","x",2,155,1357.8,"x","Средства ЕОГ",10.89,"строительство","июнь 2025","сентябрь 2025",0.89,"сентябрь 2025","декабрь 2025",10,"декабрь 2025","х"]
[null,"1.1.1.1.77.60.1","Население",31,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.77.61"," Строительство газораспределительной сети, расположенной по ул. Новоуфимская, 1,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,2,20,20а,21,22,23,24,25,27,28,29,3,4,5,7,8,9 в г Нязепетровске,  Челябинской области ","x",4.5,135,1182.5999999999999,"x","Средства ЕОГ",23.8,"строительство","июнь 2025","сентябрь 2025",1.3,"сентябрь 2025","декабрь 2025",22.5,"декабрь 2025","х"]
[null,"1.1.1.1.77.61.1","Население",27,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.77.62"," Строительство газораспределительной сети, расположенной по ул. Одинарная д. 5-2,10,12,14,16,18,2,20,22,24,26,28,4,6,8 в г Нязепетровске,  Челябинской области ","x",3.5,70,613.20000000000005,"x","Средства ЕОГ",18.600000000000001,"строительство","июнь 2023","сентябрь 2023",1.1000000000000001,"сентябрь 2023","декабрь 2023",17.5,"декабрь 2023","х"]
[null,"1.1.1.1.77.62.1","Население",14,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.77.63"," Строительство газораспределительной сети, расположенной по ул. Орджоникидзе, 11,13,15,2,4,5,6,7,9 в г Нязепетровске,  Челябинской области ","x",0.6,45,394.2,"x","Средства ЕОГ",3.46,"строительство","июнь 2023","сентябрь 2023",0.46,"сентябрь 2023","декабрь 2023",3,"декабрь 2023","х"]
[null,"1.1.1.1.77.63.1","Население",9,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.77.64"," Строительство газораспределительной сети, расположенной по ул. Проскурякова, 10,11,12,13,14,15,16,16а,17,18,19,2,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,4,40,41,42,43,44,46,47,48,49,5,50,52,54,55,56,57,58,59,6,61,62,63,64,65,66,67,68,69,7,70,71,72,73,74,75,76,77,78,8,80,82,86,88 в г Нязепетровске,  Челябинской области ","x",2.5,370,3241.2,"x","Средства ЕОГ",13.45,"строительство","июнь 2025","сентябрь 2025",0.95,"сентябрь 2025","декабрь 2025",12.5,"декабрь 2025","х"]
[null,"1.1.1.1.77.64.1","Население",74,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.77.65"," Строительство газораспределительной сети, расположенной по ул. Профсоюзная, 2,3,5,7 в г Нязепетровске,  Челябинской области ","x",0.2,20,175.2,"x","Средства ЕОГ",1.27,"строительство","июнь 2025","сентябрь 2025",0.27,"сентябрь 2025","декабрь 2025",1,"декабрь 2025","х"]
[null,"1.1.1.1.77.65.1","Население",4,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.77.66"," Строительство газораспределительной сети, расположенной по ул. Северная, 1,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,2,20,21,22,23,24,25,26,26а,27,28,29,3,30,31,32,33,34,34а,35,36,38,4,40,5,6,7-9,8 в г Нязепетровске,  Челябинской области ","x",3.2,195,1708.2,"x","Средства ЕОГ",17.05,"строительство","июнь 2025","сентябрь 2025",1.05,"сентябрь 2025","декабрь 2025",16,"декабрь 2025","х"]
[null,"1.1.1.1.77.66.1","Население",39,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.77.67"," Строительство газораспределительной сети, расположенной по ул. Спортивная, 1,11,13,15,17,19,3,5,7,9 в г Нязепетровске,  Челябинской области ","x",0.3,45,394.2,"x","Средства ЕОГ",1.857,"строительство","октябрь 2023","январь 2024",0.35699999999999998,"январь 2024","апрель 2024",1.5,"апрель 2024","х"]
[null,"1.1.1.1.77.67.1","Население",9,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.77.68"," Строительство газораспределительной сети, расположенной по ул. Тимирязева, 1,10,12,13,15,16,17,19,2,23,3,4,5,6,7,8,9 в г Нязепетровске,  Челябинской области ","x",2.5,85,744.6,"x","Средства ЕОГ",13.45,"строительство","июнь 2025","сентябрь 2025",0.95,"сентябрь 2025","декабрь 2025",12.5,"декабрь 2025","х"]
[null,"1.1.1.1.77.68.1","Население",17,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.77.69"," Строительство газораспределительной сети, расположенной по ул. Тургенева, 1,10,11,12,14,16,18,19,2,20,22,26,28,3,30,32,34,36,38,4,40,42,44,46,5,6,7,8,9 в г Нязепетровске,  Челябинской области ","x",4.4000000000000004,135,1182.5999999999999,"x","Средства ЕОГ",23.3,"строительство","июнь 2025","сентябрь 2025",1.3,"сентябрь 2025","декабрь 2025",22,"декабрь 2025","х"]
[null,"1.1.1.1.77.69.1","Население",27,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.77.70"," Строительство газораспределительной сети, расположенной по ул. Уральская, 10,11,12,14,16,18,2,20,22,24,26,28,3,30,32,34,35,36,38,4,40,42,5,6,7,8,9 в г Нязепетровске,  Челябинской области ","x",3,135,1182.5999999999999,"x","Средства ЕОГ",16,"строительство","июнь 2025","сентябрь 2025",1,"сентябрь 2025","декабрь 2025",15,"декабрь 2025","х"]
[null,"1.1.1.1.77.70.1","Население",27,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.77.71"," Строительство газораспределительной сети, расположенной по ул. Уфимская, 1,14,15,25,26,28,3,33,35,37,4,5,7 в г Нязепетровске,  Челябинской области ","x",0.45,65,569.4,"x","Средства ЕОГ",2.65,"строительство","июнь 2025","сентябрь 2025",0.4,"сентябрь 2025","декабрь 2025",2.25,"декабрь 2025","х"]
[null,"1.1.1.1.77.71.1","Население",13,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.77.72"," Строительство газораспределительной сети, расположенной по ул. Фрунзе, 1,10,10-3,11,12а,13,15,19,2,21,23,24,25,26,27,29,3,31,33,4,5,6,7,8,8а,9,24 кв. 3 в г Нязепетровске,  Челябинской области ","x",2.6,130,1138.8,"x","Средства ЕОГ",13.95,"строительство","июнь 2023","сентябрь 2023",0.95,"сентябрь 2023","декабрь 2023",13,"декабрь 2023","х"]
[null,"1.1.1.1.77.72.1","Население",26,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.77.73"," Строительство газораспределительной сети, расположенной по ул. Халтурина, 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,2,20,21,22,23,24,24а,25,26,27,28,29,30,32,33,34,36,38,39,4,40,42,44,46,5,6,7,8,9 в г Нязепетровске,  Челябинской области ","x",1.7,180,1576.8,"x","Средства ЕОГ",9.32,"строительство","июнь 2023","сентябрь 2023",0.82,"сентябрь 2023","декабрь 2023",8.5,"декабрь 2023","х"]
[null,"1.1.1.1.77.73.1","Население",36,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.77.74"," Строительство газораспределительной сети, расположенной по ул. Чапаева, 1,10,11,11а,12,13,14,15,15а,16,18,19,2,20,22,24,26,28,30,34,36,38,4,40,42,44,46,48,50,6,7,8,9 в г Нязепетровске,  Челябинской области ","x",4,145,1270.2,"x","Средства ЕОГ",21.2,"строительство","июнь 2025","сентябрь 2025",1.2,"сентябрь 2025","декабрь 2025",20,"декабрь 2025","х"]
[null,"1.1.1.1.77.74.1","Население",29,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.77.75"," Строительство газораспределительной сети, расположенной по ул. Школьная, 1,10,12,14,16,18,3,6,8 в г Нязепетровске,  Челябинской области ","x",3.1,45,394.2,"x","Средства ЕОГ",16.52,"строительство","июнь 2025","сентябрь 2025",1.02,"сентябрь 2025","декабрь 2025",15.5,"декабрь 2025","х"]
[null,"1.1.1.1.77.75.1","Население",9,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.77.76"," Строительство газораспределительной сети, расположенной по ул. Щорса, 1,1-а,10,10-а,12,14,16-а,18,20,3,3-а,4,5,6-8,7 в г Нязепетровске,  Челябинской области ","x",2.15,70,613.20000000000005,"x","Средства ЕОГ",11.67,"строительство","июнь 2025","сентябрь 2025",0.92,"сентябрь 2025","декабрь 2025",10.75,"декабрь 2025","х"]
[null,"1.1.1.1.77.76.1","Население",14,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.77.77"," Строительство газораспределительной сети, расположенной по ул. Энгельса, 1,11,13,15,17,19,2,21,25,27,29,3,31,33,35,37,39,4,41,43,45,47,49,5,51,53,55,57,59,61,63,65,7,9 в г Нязепетровске,  Челябинской области ","x",2.88,170,1489.2,"x","Средства ЕОГ",15.38,"строительство","июнь 2024","сентябрь 2024",0.98,"сентябрь 2024","декабрь 2024",14.4,"декабрь 2024","х"]
[null,"1.1.1.1.77.77.1","Население",34,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.77.78"," Строительство газораспределительной сети, расположенной по ул. Южанинова, 10,100,101,102,103,105,106 кв. 1, 106 кв. 2, 108,109,11,110,111,112,114,116,116а,118/118а,120,13,14,15,16,17,18,19,2,20,21,22,23-25,24,26,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,4,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,5,50,51,52,53,56,57,58,59,6,61,62,63,64,65,65а,66,67,68,69,7,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,8,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,9,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99 в г Нязепетровске,  Челябинской области ","x",3,545,4774.2,"x","Средства ЕОГ",16,"строительство","апрель 2024","июль 2024",1,"июль 2024","октябрь 2024",15,"октябрь 2024","х"]
[null,"1.1.1.1.77.78.1","Население",109,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.77.79"," Строительство газораспределительной сети, расположенной по ул. Южная, 11,13,15,2 кв. 1, 2 кв.2,3,5,6-8,7,9 в г Нязепетровске,  Челябинской области ","x",2,50,438,"x","Средства ЕОГ",10.89,"строительство","июнь 2025","сентябрь 2025",0.89,"сентябрь 2025","декабрь 2025",10,"декабрь 2025","х"]
[null,"1.1.1.1.77.79.1","Население",10,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.77.80"," Строительство газораспределительной сети, расположенной по ул.Парижской Коммуны, 1,11,13,14,16,17,18,19,2,5,6,7,9,2а,2в,6а в г Нязепетровске,  Челябинской области ","x",0.6,75,657,"x","Средства ЕОГ",3.46,"строительство","июнь 2025","сентябрь 2025",0.46,"сентябрь 2025","декабрь 2025",3,"декабрь 2025","х"]
[null,"1.1.1.1.77.80.1","Население",15,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.77.81","Строительство газораспределительной сети к домам, расположенным по ул.Текина, д. 2,6,8,138 А,140 в г Нязепетровске, Челябинской обл.","x",0.12,25,219,"x","Средства ЕОГ",0.72165760000000001,"строительство","май 2023","август 2023",0.1216576,"август 2023","ноябрь 2023",0.6,"ноябрь 2023","х"]
[null,"1.1.1.1.77.81.1","Население",5,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.77.82","Строительство газораспределительной сети к домам, расположенным по ул. Бархатовой, 1,2,2а,3,4,5,9,11,17,19,21,23,25,27,29,31,33,35,37,39,41,43,45,47,49,51,53,55,57,59,61 в г Нязепетровске, Челябинской обл.","x",2.6979000000000002,165,1445.4,"x","Средства ЕОГ",14.58886,"строительство","апрель 2024","июль 2024",0.76136000000000004,"июль 2024","октябрь 2024",13.827500000000001,"октябрь 2024","х"]
[null,"1.1.1.1.77.82.1","Население",33,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.77.83","Строительство газораспределительной сети к домам, расположенным по ул. Белинского, 1,3,3а,4,2,8,9,10,12,13,14,15,16,18,20 в г Нязепетровске, Челябинской обл.","x",1.0385,70,613.20000000000005,"x","Средства ЕОГ",6.2106000000000003,"строительство","июнь 2023","сентябрь 2023",0.56810000000000005,"сентябрь 2023","декабрь 2023",5.6425000000000001,"декабрь 2023","х"]
[null,"1.1.1.1.77.83.1","Население",14,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.77.84","Строительство газораспределительной сети к домам, расположенным по ул. Береговая, 1,2,3,4,5,6,7,8,9 в г Нязепетровске, Челябинской обл.","x",2.4051,40,350.4,"x","Средства ЕОГ",13.208600000000001,"строительство","июнь 2025","сентябрь 2025",0.73080000000000001,"сентябрь 2025","декабрь 2025",12.4778,"декабрь 2025","х"]
[null,"1.1.1.1.77.84.1","Население",8,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.77.85","Строительство газораспределительной сети к домам, расположенным по ул. Володарского, 2, 4,6,8,10,12 в г Нязепетровске, Челябинской обл.","x",3.4834000000000001,30,262.8,"x","Средства ЕОГ",18.698270000000001,"строительство","июнь 2025","сентябрь 2025",0.83126999999999995,"сентябрь 2025","декабрь 2025",17.867000000000001,"декабрь 2025","х"]
[null,"1.1.1.1.77.85.1","Население",6,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.77.86","Строительство газораспределительной сети к дому, расположенному по ул. 30 лет ВЛКСМ, 32,34,39,40,42,44А,46,48,49,57,63,67,69,75 в г Нязепетровске, Челябинской обл.","x",0.39500000000000002,70,613.20000000000005,"x","Средства ЕОГ",2.1951130000000001,"строительство","апрель 2024","июль 2024",0.220113,"июль 2024","октябрь 2024",1.9750000000000001,"октябрь 2024","х"]
[null,"1.1.1.1.77.86.1","Население",14,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.77.87","Строительство газораспределительной сети к домам, расположенным по  ул.  Сергея Лазо,10а,11,4-2,4-4,2-1,2-2,2-3,2-4,8-1,8-2,8-4 в г Нязепетровске, Челябинской обл.","x",0.64,55,481.8,"x","Средства ЕОГ",3.4836209999999999,"строительство","июнь 2025","сентябрь 2025",0.28362100000000001,"сентябрь 2025","декабрь 2025",3.2,"декабрь 2025","х"]
[null,"1.1.1.1.77.87.1","Население",11,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.77.88"," Строительство газораспределительной сети, расположенной по ул. Ломоносова, 1,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,2,20,21,22,24,26,28,3,30,32,34,36,38,4,40,42,44,46,48,5,50,52,54,62,7,8,9 в г Нязепетровске,  Челябинской области ","x",3.2,185,1620.6,"x","Средства ЕОГ",17.05,"строительство","июнь 2025","сентябрь 2025",1.05,"сентябрь 2025","декабрь 2025",16,"декабрь 2025","х"]
[null,"1.1.1.1.77.88.1","Население",37,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.77.89"," Строительство газораспределительной сети, расположенной по пер. Школьный, 1, кв.1,12,14,8 в г Нязепетровске,  Челябинской области ","x",2.5000000000000001E-2,15,131.4,"x","Средства ЕОГ",0.28899999999999998,"строительство","июнь 2025","сентябрь 2025",0.16400000000000001,"сентябрь 2025","декабрь 2025",0.125,"декабрь 2025","х"]
[null,"1.1.1.1.77.89.1","Население",3,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.77.90","Строительство газораспределительной сети по ул. 8 Марта, 1,3,6","x",0.05,15,131.4,"x","Средства ЕОГ",0.41399999999999998,"строительство","июнь 2023","сентябрь 2023",0.16400000000000001,"сентябрь 2023","декабрь 2023",0.25,"декабрь 2023","х"]
[null,"1.1.1.1.77.90.1","Население",3,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.77.91","Строительство газораспределительной сети к домам, расположенным по ул. Дзержинского,14,16,18,20 в г Нязепетровске, Челябинской обл.","x",0.15,20,175.2,"x","Средства ЕОГ",0.89015,"строительство","июнь 2023","сентябрь 2023",0.14015,"сентябрь 2023","декабрь 2023",0.75,"декабрь 2023","х"]
[null,"1.1.1.1.77.91.1","Население",4,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.77.92","Строительство газораспределительной сети к домам, расположенным по ул. Дзержинского 100,101,103,104,106,108,109,110 в г Нязепетровске, Челябинской обл.","x",0.3,40,350.4,"x","Средства ЕОГ",1.6871700000000001,"строительство","июнь 2025","сентябрь 2025",0.18717,"сентябрь 2025","декабрь 2025",1.5,"декабрь 2025","х"]
[null,"1.1.1.1.77.92.1","Население",8,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.77.93","Строительство газораспределительной сети к домам, расположенным по ул. Бычкова, 1,3,5-7,6,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,22,24,26,28,30 в г Нязепетровске, Челябинской обл.","x",1.0648,110,963.6,"x","Средства ЕОГ",5.8083999999999998,"строительство","июнь 2025","сентябрь 2025",0.56940000000000002,"сентябрь 2025","декабрь 2025",5.2389999999999999,"декабрь 2025","х"]
[null,"1.1.1.1.77.93.1","Население",22,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.77.94","Газопровод межпоселковый ГРС п. Котово — д. Ситцева — д. Аптрякова — д. Юсупово — д. Гривенка с отводом на д. Абдрахманова и на д. Бозово","х",48.44,833.75,7303.7,"x","Средства местного бюджета",18.099,"строительство",2025,2026,18.099,"-","-","-","-","х"]
[null,"1.1.1.1.77.94.1","Население",386,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.77.95","Газоснабжение населенных пунктов Гривенского сельского поселения Челябинской области, Нязепетровского муниципального района (д. Ситцева, д. Аптрякова, д. Юсупово,                д. Гривенка, д.Бозово, д. Абдрахманова)","х",53.44,930,8146.8,"x","Средства местного бюджета",18,"строительство",2025,2026,18,"-","-","-","-","х"]
[null,"1.1.1.1.77.95.1","Население",450,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.78","Газопровод-отвод к ГРС Сатка","x","-","-","-","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x"]
[null,"1.1.1.78","ГРС Сатка","x","x",120000,"-","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x"]
[null,"1.1.1.1.78.1","Газоснабжение жилых домов ул. Лесная, Пугачева, Гагарина, Каменная, Молодежная, Окраинная, Пионерская, Свободы с. Айлино Саткинского района Челябинской области.","х",11.304,621.4,5443.47,"x","Средства местного бюджета",3.91,null,2019,2022,3.91,2024,2024,33.485999999999997,2024,"х"]
[{"$nulls":8},"Средства областного бюджета",33.485999999999997]
[null,"1.1.1.1.78.1.1","Население",342,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.78.2","Строительство ГРС Бердяуш и газопровода- отвода","х",0.7,5000,43800,"x","Средства местного бюджета",40,"строительство",2025,2026,40,"-","-","-","-","х"]
[null,"1.1.1.78.3","Газоснабжение жилых домов пос. Тельмана и д. Старая Пристань Саткинского района Челябинской области (газопровод высокого и низкого давления)","х",10,180,1576.8,"x","Средства местного бюджета",6,"строительство",2026,2026,6,"-","-","-","-","х"]
[null,"1.1.1.1.78.3.1","Население",146,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.78.4","модернизация системы теплоснабжения поселка Иркускан Бакальского городского поселения Саткинского муниципального района. Газификация частного сектора поселка Иркускан","х",3.3220000000000001,145,1270.2,"x","Средства областного бюджета",9.2270000000000003,"строительство","-","-","-",2017,2017,9.2270000000000003,2017,"х"]
[null,"1.1.1.1.78.4.1","Население",109,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.78.5","сети газоснабжения многоквартирных жилых домов и домов частного жилого сектора ул. Уральская, Есенина, Луговая, Коммунистическая п. Сулея Саткинского района Челябинской области","х",1.87,408,3574.08,"x","Средства областного бюджета",3.3889999999999998,"строительство","-","-","-",2017,2017,3.3889999999999998,2017,"х"]
[null,"1.1.1.1.78.5.1","Население",272,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.78.6","Челябинская область, Саткинский муниципальный район, пос. Межевой, ул. 1-я Дачная. Газоснабжение 16 индивидуальных жилых домов","х",1.206,80,700.8,"x","Средства областного бюджета",2.4689999999999999,"строительство","-","-","-",2017,2017,2.4689999999999999,2017,"х"]
[null,"1.1.1.1.78.6.1","Население",16,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.78.7","газопровод низкого давления по ул. Орджоникидзе от дома № 45 до дома № 65 и до ул. Абросимова, д. 24, г. Сатка Челябинской области","х",0.629,36,332.88,"x","Средства областного бюджета",1.9950000000000001,"строительство","-","-","-",2017,2017,1.9950000000000001,2017,"х"]
[null,"1.1.1.1.78.7.1","Население",12,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.78.8","сети газоснабжения и водоснабжения жилых домов старой части г. Сатка Челябинской области (сети газоснабжения)","х",12.930999999999999,828.07,7253.89,"x","Средства местного бюджета",4.62,"строительство",2018,2019,4.62,2019,2019,27.72,2019,"х"]
[{"$nulls":8},"Средства областного бюджета",27.72]
[null,"1.1.1.1.78.8.1","Население",492,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.78.9","газоснабжение д. Ваняшкино Саткинского района Челябинской области","х",6.6079999999999997,402.18,3523.1,"x","Средства местного бюджета",0.92100000000000004,"строительство",2018,2019,0.92100000000000004,2020,2020,10.48,2021,"х"]
[{"$nulls":8},"Средства областного бюджета",10.48]
[null,"1.1.1.1.78.9.1","Население",167,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.78.10","газоснабжение старой части г. Сатка (1 этап), (ул. Школьная, пер. Косой)","х",0.84399999999999997,96,840.96,"x","Средства областного бюджета",1.3140000000000001,"строительство","-","-","-",2020,2020,1.3140000000000001,2020,"х"]
[null,"1.1.1.1.78.10.1","Население",32,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.78.11","газоснабжение жилых домов № 10 - № 16 по ул. 8 Марта, № 2 - № 8 ул. 9 Мая, 2 очередь (ул. 9 Мая)","х",0.153,15,131.4,"x","Средства местного бюджета",0.34300000000000003,"строительство","-","-","-",2020,2020,0.34300000000000003,2020,"х"]
[null,"1.1.1.1.78.11.1","Население",5,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.78.12","газоснабжение 3-х жилых домов от ул. Луговая, д. 4 до ул. Ключевая, д. 11а","х",0.11600000000000001,9,78.84,"x","Средства местного бюджета",0.27900000000000003,"строительство","-","-","-",2020,2020,0.27900000000000003,2020,"х"]
[null,"1.1.1.1.78.12.1","Население",3,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.78.13","строительство газовой котельной с подводящими сетями в рамках проекта \"Реконструкция системы теплоснабжения старой части г. Сатка\"","х",1.0999999999999999E-2,924,8094.24,"x","Иные источники",18.899999999999999,"строительство",2018,2020,0.8,2020,2021,90,2021,"х"]
[{"$nulls":8},"Иные источники",71.900000000000006]
[null,"1.1.1.1.78.14","газоснабжение жилых домов (ул. Победы, Зои Космодемьянской, Первомайской, Тургенева, Железнодорожная, Дудина г. Сатка Челябинской области","х",5.4,337,2952.12,"x","Средства местного бюджета",3.02,"строительство",2020,2021,3.02,2022,2022,20.119,2022,"х"]
[{"$nulls":8},"Средства областного бюджета",20.119]
[null,"1.1.1.1.78.14.1","Население",260,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.78.15","Газоснабжение ж/д Саткинский район, рп.Межевой, ул.Горького, Ново-Айская, Субботина","x",6.0332999999999997,900,7884,"x","Средства ЕОГ",31.11648465,"строительство","июнь 2023","сентябрь 2023",0.109,"сентябрь 2023","декабрь 2023",31.007484649999999,"декабрь 2023","x"]
[null,"1.1.1.1.78.15.1","Население",180,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.78.16","Газоснабжение ж/д г.Сатка, ул.Тургенева, д.25, д. 27, д. 29","x",8.5099999999999995E-2,15,131.4,"x","Средства ЕОГ",0.28560864000000002,"строительство","июнь 2023","сентябрь 2023",5.3501349999999899E-2,"сентябрь 2023","декабрь 2023",0.23210728999999999,"декабрь 2023","x"]
[null,"1.1.1.1.78.16.1","Население",3,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.78.17","Газоснабжение ж/д г.Сатка, ул.Калинина, д.24, д.26","x",6.08E-2,10,87.6,"x","Средства ЕОГ",0.20501606,"строительство","июнь 2023","сентябрь 2023",4.5540310000000001E-2,"сентябрь 2023","декабрь 2023",0.15947575,"декабрь 2023","x"]
[null,"1.1.1.1.78.17.1","Население",2,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.78.18","Газоснабжение ж/д г.Сатка, ул.Лесная, д.32,32А, 34, 38-42 (четная сторона), 39-49 (нечетная сторона)","x",0.61029999999999995,60,525.6,"x","Средства ЕОГ",1.8795780499999999,"строительство","июнь 2025","сентябрь 2025",0.15439179,"сентябрь 2025","декабрь 2025",1.7251862600000001,"декабрь 2025","x"]
[null,"1.1.1.1.78.18.1","Население",12,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.78.19","Газоснабжение ж/д Саткинский район, рп.Межевой, ул.Юманова","x",0.83420000000000005,125,1095,"x","Средства ЕОГ",2.8052332299999998,"строительство","июнь 2025","сентябрь 2025",0.36325589000000003,"сентябрь 2025","декабрь 2025",2.4419773400000002,"декабрь 2025","x"]
[null,"1.1.1.1.78.19.1","Население",25,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.78.20","Газоснабжение ж/д Саткинский р-н, рп.Межевой, ул.Чапаева, д.37,39","x",7.3200000000000001E-2,10,87.6,"x","Средства ЕОГ",0.28117862999999998,"строительство","июнь 2023","сентябрь 2023",1.7892060000000001E-2,"сентябрь 2023","декабрь 2023",0.26328657,"декабрь 2023","x"]
[null,"1.1.1.1.78.20.1","Население",2,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.78.21","Газоснабжение ж/д Саткинский район,рп.Сулея, ул.Чкалова д.42,44,46","x",0.128799999952316,15,131.4,"x","Средства ЕОГ",0.54446150000000004,"строительство","июнь 2025","сентябрь 2025",0.10824681,"сентябрь 2025","декабрь 2025",0.43621469000000002,"декабрь 2025","x"]
[null,"1.1.1.1.78.21.1","Население",3,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.78.22","Газоснабжение ж/д Челябинская обл, г.Сатка, ул. Жданова,д.2,4,4А","x",7.85E-2,15,131.4,"x","Средства ЕОГ",0.41613557000000001,"строительство","июнь 2025","сентябрь 2025",8.8566590000000001E-2,"сентябрь 2025","декабрь 2025",0.32756898000000001,"декабрь 2025","x"]
[null,"1.1.1.1.78.22.1","Население",3,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.78.23","Газоснабжение ж/д Челябинская обл., Саткинский район, г.Сатка, ул. Коммунальная, д.2,3,4,6,7,8,9,10,11","x",0.51860000014305097,45,394.2,"x","Средства ЕОГ",1.74018031,"строительство","июнь 2025","сентябрь 2025",0.25907975999999999,"сентябрь 2025","декабрь 2025",1.4811005500000001,"декабрь 2025","x"]
[null,"1.1.1.1.78.23.1","Население",9,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.78.24","Газоснабжение ж/д Челябинская обл,, г.Сатка, ул. Лермонтова,д.31-39 (нечетная сторона)","x",0.28520000004768398,25,219,"x","Средства ЕОГ",1.09948742,"строительство","июнь 2023","сентябрь 2023",0.16083106999999999,"сентябрь 2023","декабрь 2023",0.93865635000000003,"декабрь 2023","x"]
[null,"1.1.1.1.78.24.1","Население",5,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.78.25","Газоснабжение ж/д Челябинская обл., г.Сатка, ул.Кольцевая, д.27,27А,31,31А","x",0.14810000000000001,20,175.2,"x","Средства ЕОГ",0.66590897000000004,"строительство","февраль 2024","май 2024",9.9678699999999995E-2,"май 2024","август 2024",0.56623027000000004,"август 2024","x"]
[null,"1.1.1.1.78.25.1","Население",4,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.78.26","Газоснабжение ж/д Саткинский район, рп.Межевой, ул.Первомайская, Айская, Печная","x",6.5956000000000001,755,6613.8,"x","Средства ЕОГ",29.49002673,"строительство","июнь 2023","сентябрь 2023",0.11899999999999999,"сентябрь 2023","декабрь 2023",29.371026730000001,"декабрь 2023","x"]
[null,"1.1.1.1.78.26.1","Население",151,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.78.27","Газоснабжение ж/д Саткинский р-н, рп.Межевой, ул.Трактовая(неч.стор),Водопроводная,Парковая,Угловая,Бр.Пупышевых,Березовая,Саткинская,Горная,Береговая","x",10.861599999999999,1365,11957.4,"x","Средства ЕОГ",45.503545469999999,"строительство","июнь 2025","сентябрь 2025",1.9967784200000001,"сентябрь 2025","декабрь 2025",43.506767050000001,"декабрь 2025","x"]
[null,"1.1.1.1.78.27.1","Население",273,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.78.28","Газопровод- сеть газораспредеоения жилых домов, расположенных по адресу: Челябинская обл., Саткинский район, п. Чулковка","x",4.8,475,4161,"x","Средства ЕОГ",23.04,"строительство","июнь 2025","сентябрь 2025",3.84,"сентябрь 2025","декабрь 2025",19.2,"декабрь 2025","x"]
[null,"1.1.1.1.78.28.1","Население",95,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.78.29","Газопровод - сеть газораспределения жилых домов, расположенных по адресу: Челяб. обл., Саткинский район, г. Сатка, ул. Мира, д. 29, 31","x",0.1,10,87.6,"x","Средства ЕОГ",0.62,"строительство","июнь 2025","сентябрь 2025",0.12,"сентябрь 2025","декабрь 2025",0.5,"декабрь 2025","x"]
[null,"1.1.1.1.78.29.1","Население",2,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.78.30","Газопровод - сеть газораспределения жилых домов, расположенных по адресу: Челяб. обл., Саткинский район, г. Сатка, ул. Мира, д. 1, 3, 5, 7, 9","x",0.25,25,219,"x","Средства ЕОГ",1.6150426499999999,"строительство","июнь 2025","сентябрь 2025",0.484512795,"сентябрь 2025","декабрь 2025",1.130529855,"декабрь 2025","x"]
[null,"1.1.1.1.78.30.1","Население",5,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.78.31","Газопровод - сеть газораспределения жилых домов, расположенных по адресу: Челябинская обл., Саткинский район, рп Сулея, ул.  Зеленая (кроме дома №48), ул. Чкалова (кроме домов №42, 44, 46, 48), ул. 9 Мая (четная сторона),  ул. Октябрьская ","x",7.5,845,7402.2,"x","Средства ЕОГ",48.672424509999999,"строительство","июнь 2025","сентябрь 2025",14.601727352999999,"сентябрь 2025","декабрь 2025",34.070697156999998,"декабрь 2025","x"]
[null,"1.1.1.1.78.31.1","Население",169,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.78.32","Газопровод - сеть газораспределения жилых домов, расположенных по адресу: Челяб. обл., Саткинский район, рп Межевой, ул. Южная, д. 1-29 (нечетная сторона)","x",1,50,438,"x","Средства ЕОГ",6.2,"строительство","июнь 2025","сентябрь 2025",1.2,"сентябрь 2025","декабрь 2025",5,"декабрь 2025","x"]
[null,"1.1.1.1.78.32.1","Население",10,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.78.33","Газопровод - сеть газораспределения жилых домов, расположенных по адресу: Челяб. обл., Саткинский район, г. Сатка, ул. Матросова, д. 6, 8","x",0.1,10,87.6,"x","Средства ЕОГ",0.67203411999999996,"строительство","март 2024","июнь 2024",0.201610236,"июнь 2024","сентябрь 2024",0.47042388400000001,"сентябрь 2024","x"]
[null,"1.1.1.1.78.33.1","Население",2,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.78.34","Газопровод - сеть газораспределения жилых домов, расположенных по адресу: Челябинская обл.,Саткинйский район, г. Сатка, ул. Березовая, д. 17, 19, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37","x",0.5,45,394.2,"x","Средства ЕОГ",3.1,"строительство","июнь 2025","сентябрь 2025",0.6,"сентябрь 2025","декабрь 2025",2.5,"декабрь 2025","x"]
[null,"1.1.1.1.78.34.1","Население",9,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.78.35","Газопровод - сеть газораспределения жилых домов, расположенных по адресу: Челяб. обл., Саткинский район, г. Сатка, ул.  Ключевая,  д. 8, 10, 11, 12, 12А, 14, 16, 16А, 18","x",0.5,45,394.2,"x","Средства ЕОГ",3.1,"строительство","июнь 2025","сентябрь 2025",0.6,"сентябрь 2025","декабрь 2025",2.5,"декабрь 2025","x"]
[null,"1.1.1.1.78.35.1","Население",9,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.78.36","Газопровод - сеть газораспределения жилых домов, расположенных по адресу: Челяб. обл., Саткинский район, г. Сатка, ул. Ольховка,  д. 57, 58, 59, 60, 61, 64, 65","x",0.15,35,306.60000000000002,"x","Средства ЕОГ",1.0210597100000001,"строительство","июнь 2025","сентябрь 2025",0.306317913,"сентябрь 2025","декабрь 2025",0.71474179699999996,"декабрь 2025","x"]
[null,"1.1.1.1.78.36.1","Население",7,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.78.37","Газопровод - сеть газораспределения жилых домов, расположенных по адресу: Челяб. обл., Саткинский район, г. Сатка, ул. Ольховка,  д. 82, 84, 86, 88","x",0.15,20,175.2,"x","Средства ЕОГ",0.93,"строительство","июнь 2026","сентябрь 2026",0.18,"сентябрь 2026","декабрь 2026",0.75,"декабрь 2026","x"]
[null,"1.1.1.1.78.37.1","Население",4,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.78.38","Газопровод - сеть газораспределения жилых домов, расположенных по адресу: Челяб. обл., Саткинский район, г. Сатка, ул. Есенина, ул. Кутузова, ул. Суворова, ул. Маяковского, ул. Восточная, ул. Златоустовская, ул. Карла Маркса, д. 256-296, 298 кв.1, 298 кв.2, 298 кв.3, 298 кв.4, 300 кв.1, 300 кв.2, 302 кв.1, 302 кв.2, 302 кв.3 (четная сторона)","x",3.65,645,5650.2,"x","Средства ЕОГ",24.334117429999999,"строительство","июнь 2025","сентябрь 2025",7.3002352290000001,"сентябрь 2025","декабрь 2025",17.033882201000001,"декабрь 2025","x"]
[null,"1.1.1.1.78.38.1","Население",129,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.78.39","Газопровод - сеть газораспределения жилых домов, расположенных по адресу: Челяб. обл., Саткинский роайон, г. Сатка, ул. Садовый переулок","x",0.25,60,525.6,"x","Средства ЕОГ",1.55,"строительство","июнь 2025","сентябрь 2025",0.3,"сентябрь 2025","декабрь 2025",1.25,"декабрь 2025","x"]
[null,"1.1.1.1.78.39.1","Население",12,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.78.40","Газопровод - сеть газораспределения жилых домов, расположенных по адресу: Челяб. обл., Саткинский район, рп Сулея, ул. 9 Мая д.3-41Б (нечетная сторона), Зои Космодемьянской, Павлика Морозова, Мостовой переулок, Гаражный переулок","x",12.2,420,3679.2,"x","Средства ЕОГ",78.137637760000004,"строительство","июнь 2025","сентябрь 2025",23.441291327999998,"сентябрь 2025","декабрь 2025",54.696346431999999,"декабрь 2025","x"]
[null,"1.1.1.1.78.40.1","Население",84,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.78.41","Газопровод - сеть газораспределения жилых домов, расположенных по адресу: Челяб. обл., Саткинский район, рп Сулея, ул. 9 Мая, д.43-57 (нечетная сторона)","x",0.5,40,350.4,"x","Средства ЕОГ",3.1,"строительство","июнь 2025","сентябрь 2025",0.6,"сентябрь 2025","декабрь 2025",2.5,"декабрь 2025","x"]
[null,"1.1.1.1.78.41.1","Население",8,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.78.42","Газопровод - сеть газораспределения жилых домов, расположенных по адресу: Челябинская обл., Саткинский район, г. Сатка, ул. Карла Маркса, д. 229, 229А, 233-271, 277 кв.1, 277 кв.2, 279 (нечетная сторона)","x",1,125,1095,"x","Средства ЕОГ",6.5252132500000002,"строительство","июнь 2025","сентябрь 2025",1.957563975,"сентябрь 2025","декабрь 2025",4.567649275,"декабрь 2025","x"]
[null,"1.1.1.1.78.42.1","Население",25,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.78.43","Газопровод - сеть газораспределения жилых домов, расположенных по адресу: Челябинская обл., Саткинский район, г. Сатка, ул. Карла Маркса, д. 58-76, 82-86, 92-160, 160А, 162, 162А, 164-184, 184А, 214-254 (четная сторона), ул. Доватора, д.86/1, 86/2, 86А, 86Б, 87, 109, 111","x",1.3,435,3810.6,"x","Средства ЕОГ",9.2047506400000003,"строительство","июнь 2025","сентябрь 2025",2.7614251919999999,"сентябрь 2025","декабрь 2025",6.4433254480000004,"декабрь 2025","x"]
[null,"1.1.1.1.78.43.1","Население",87,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.78.44","Строительство газораспределительной сети Челябинская обл., Саткинский район, рп Сулея, ул. Некрасова, д.11, 13, 15, 15А. 17, 17А, 17Б, 19, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 28А, 28Б. 28В, 28Г, 30, 30А, 32, 32А, 34","x",0.6,125,1095,"x","Средства ЕОГ",3.72,"строительство","июнь 2025","сентябрь 2025",0.72,"сентябрь 2025","декабрь 2025",3,"декабрь 2025","x"]
[null,"1.1.1.1.78.44.1","Население",25,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.78.45","Газоснабжение жилых домов, расположенных по адресу: Челябинская обл., Саткинский район, г. Сатка, ул. Карла Маркса, д. 213, 215, 217, 219, 221, 223 ","x",0.2,30,262.8,"x","Средства ЕОГ",1.24,"строительство","июнь 2023","сентябрь 2023",0.24,"сентябрь 2023","декабрь 2023",1,"декабрь 2023","x"]
[null,"1.1.1.1.78.45.1","Население",6,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.78.46","Газоснабжение жилых домов, расположенных по адресу: Челябинская обл., Саткинский район, рп Межевой, ул. Сосновка","x",2,55,481.8,"x","Средства ЕОГ",12.54309383,"строительство","июнь 2025","сентябрь 2025",3.7629281489999999,"сентябрь 2025","декабрь 2025",8.7801656809999997,"декабрь 2025","x"]
[null,"1.1.1.1.78.46.1","Население",11,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.78.47","Газоснабжение жилых домов, расположенных по адресу: Челябинская обл., Саткинский район, г. Сатка, ул. Луначарского","x",0.5,120,1051.2,"x","Средства ЕОГ",3.3991961900000001,"строительство","июнь 2025","сентябрь 2025",1.019758857,"сентябрь 2025","декабрь 2025",2.3794373329999998,"декабрь 2025","x"]
[null,"1.1.1.1.78.47.1","Население",24,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.78.48","Газопровод - сеть газораспределения жилых домов, расположенных по адресу: Челяб. обл., Саткинский район, г. Сатка, ул. Солодникова, Челпанова, Ершова","x",1,430,3766.8,"x","Средства ЕОГ",5.9130085299999999,"строительство","июнь 2025","сентябрь 2025",1.7739025589999999,"сентябрь 2025","декабрь 2025",4.1391059710000002,"декабрь 2025","x"]
[null,"1.1.1.1.78.48.1","Население",86,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.78.49","Газоснабжение жилых домов, расположенных по адресу: Челябинская обл., г. Сатка, ул. Каменный ров. д.2-9","x",0.3,35,306.60000000000002,"x","Средства ЕОГ",1.8610597099999999,"строительство","июнь 2025","сентябрь 2025",0.558317913,"сентябрь 2025","декабрь 2025",1.3027417969999999,"декабрь 2025","x"]
[null,"1.1.1.1.78.49.1","Население",7,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.78.50","Газоснабжение жилых домов, расположенных по адресу: Челябинская обл., г. Сатка, ул. Парковая, д.26,кв.1, д.26 кв.2, д.27  кв.1, д.27 кв.2, д.28 кв.1, д.28 кв.2,  д.29 кв.1, д.29 кв.2, д.32 кв.1, д.32 кв.2, д.33 кв.1, д.33 кв.2, д.34 кв.1, д.34 кв.2, д. 37 кв.1, д.37 кв.2, д. 38 кв.1, д.38 кв.2, д. 39 кв.1, д.39 кв.2, д.41 кв.1, д. 41 кв.2","x",1.5,110,963.6,"x","Средства ЕОГ",9.3000000000000007,"строительство","июнь 2025","сентябрь 2025",1.8,"сентябрь 2025","декабрь 2025",7.5,"декабрь 2025","x"]
[null,"1.1.1.1.78.50.1","Население",22,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.78.51","Газопровод - сеть газораспределения жилых домов, расположенных по адресу: Челябинская обл., Саткинский район, рп Сулея, ул. Академика Павлова, Гаврюшина, Дорожная, Торговая ","x",2.2999999999999998,770,6745.2,"x","Средства ЕОГ",13.57,"строительство","июнь 2025","сентябрь 2025",2.0699999999999998,"сентябрь 2025","декабрь 2025",11.5,"декабрь 2025","x"]
[null,"1.1.1.1.78.51.1","Население",154,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.78.52","Газоснабжение жилых домов, расположенных по адресу: Челябинская обл., Саткинский район, г. Сатка, ул.Коммунальная, д. 18, 21, 22,  23, 23А, 25, 26, 27, 28, 29, 30","x",0.2,60,525.6,"x","Средства ЕОГ",1.24,"строительство","июнь 2025","сентябрь 2025",0.24,"сентябрь 2025","декабрь 2025",1,"декабрь 2025","x"]
[null,"1.1.1.1.78.52.1","Население",12,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.78.53","Газоснабжение жилых домов, расположенных по адресу: Челябинская обл., Саткинский район, рп Межевой, ул. Чапаева, д. 21, 22, 23, 24, 26, 29, 30, 30А, 31, 27А, 50, 51, 54, 56","x",0.8,75,657,"x","Средства ЕОГ",5.1421194200000002,"строительство","июнь 2024","сентябрь 2024",1.5426358259999999,"сентябрь 2024","декабрь 2024",3.5994835940000001,"декабрь 2024","x"]
[null,"1.1.1.1.78.53.1","Население",15,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.78.54","Газоснабжение жилых домов, расположенных по адресу: Челябинская обл.,  Саткинский район, г. Сатка, ул. Крупской, д. 41-49 (нечетная сторона), д.58-68 (четная сторона)","x",0.6,55,481.8,"x","Средства ЕОГ",3.72,"строительство","июнь 2024","сентябрь 2024",0.72,"сентябрь 2024","декабрь 2024",3,"декабрь 2024","x"]
[null,"1.1.1.1.78.54.1","Население",11,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.78.55","Газоснабжение жилых домов, расположенных по адресу: Челябинская обл., г. Сатка, ул. Новая, д.1-11","x",0.6,60,525.6,"x","Средства ЕОГ",2.51300853,"строительство","июнь 2025","сентябрь 2025",0.75390255900000003,"сентябрь 2025","декабрь 2025",1.7591059710000001,"декабрь 2025","x"]
[null,"1.1.1.1.78.55.1","Население",12,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.78.56","Строительство газораспределительной сети Челябинская обл., Саткинский район, г. Сатка, ул. 4 квартал, д.100, д.101, д.102, д.71, д.72, д.73, д.74, д. 75, д.76, д.77, д.78, д.79, д.80, д.81. д.82, д.83, д.84, д.85, д.86, д.87, д.87а, д.90, д.91, д.92, д.93, д.94, д.95, д.96, д.97, д.98, д.99","x",1.2,170,1489.2,"x","Средства ЕОГ",7.44,"строительство","июнь 2025","сентябрь 2025",1.44,"сентябрь 2025","декабрь 2025",6,"декабрь 2025","x"]
[null,"1.1.1.1.78.56.1","Население",34,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.78.57","Строительство газораспределительной сети Челябинская обл., г. Сатка, ул. Верхняя Сорочанка","x",1,65,569.4,"x","Средства ЕОГ",6.2,"строительство","июнь 2025","сентябрь 2025",1.2,"сентябрь 2025","декабрь 2025",5,"декабрь 2025","x"]
[null,"1.1.1.1.78.57.1","Население",13,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.78.58","Газоснабжение жилых домов, расположенных по адресу: Челябинская обл., г. Сатка, ул. Надпрудная","x",1,85,744.6,"x","Средства ЕОГ",6.2,"строительство","июнь 2025","сентябрь 2025",1.2,"сентябрь 2025","декабрь 2025",5,"декабрь 2025","x"]
[null,"1.1.1.1.78.58.1","Население",17,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.78.59","Газоснабжение жилых домов, расположенных по адресу: Челябинская обл., г. Сатка, ул. Нижняя Сорочанка","x",1,35,306.60000000000002,"x","Средства ЕОГ",6.2,"строительство","июнь 2023","сентябрь 2023",1.2,"сентябрь 2023","декабрь 2023",5,"декабрь 2023","x"]
[null,"1.1.1.1.78.59.1","Население",7,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.78.60","Газоснабжение жилых домов, расположенных по адресу: Челябинская обл., Саткинский район, с. Айлино, ул. Пушкина, Ленина (четная сторона), Степана Разина, Береговая, Карла Маркса, Советская (27-43, 20-34), Меньшикова (1-17, 2-22)","x",10.5,755,6613.8,"x","Средства ЕОГ",61.95,"строительство","июнь 2025","сентябрь 2025",9.4499999999999993,"сентябрь 2025","декабрь 2025",52.5,"декабрь 2025","x"]
[null,"1.1.1.1.78.60.1","Население",151,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.78.61","Газоснабжение жилых домов, расположенных по адресу: Челябинская обл., Саткинский район, с. Айлино, ул. Ленина (нечетная сторона), Советская (1-25, 2-18), Меньшикова (19-51, 24-52), Комсомольская(2-32, 1-29), Школьная(1-9а, 2-8).","x",11,545,4774.2,"x","Средства ЕОГ",64.900000000000006,"строительство","июнь 2025","сентябрь 2025",9.9,"сентябрь 2025","декабрь 2025",55,"декабрь 2025","x"]
[null,"1.1.1.1.78.61.1","Население",109,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.78.62","Газоснабжение жилых домов, расположенных по адресу: Челябинская обл., Саткинский район, рп Сулея, ул. Ленина, Лермонтова, кооперативная, Пионерская, Нагорная, Коммунаров переулок, Красноармейский переулок, 8 Марта, Ключевская, Калиновка, Шолохова, Электрическая, Леспромхозная, Путевая","x",10.199999999999999,2150,18834,"x","Средства ЕОГ",60.18,"строительство","июнь 2025","сентябрь 2025",9.18,"сентябрь 2025","декабрь 2025",51,"декабрь 2025","x"]
[null,"1.1.1.1.78.62.1","Население",430,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.78.63","Газоснабжение жилых домов, расположенных по адресу: Челябинская обл., Саткинский район, рп Сулея, ул. Коммунистическая, Крупской, Кирова, Элеваторная","x",8.1999999999999993,410,3591.6,"x","Средства ЕОГ",48.38,"строительство","июнь 2025","сентябрь 2025",7.38,"сентябрь 2025","декабрь 2025",41,"декабрь 2025","x"]
[null,"1.1.1.1.78.63.1","Население",82,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.78.64","Газоснабжение жилых домов, расположенных по адресу: Челябинская обл., Саткинский район, с. Айлино, ул. Лесная, Пугачева, Гагарина. Каменная, Молодежная, Окраинная, Пионерская, Свободы, Комсомольская(34-70, 31-75), Школьная(9-35, 10-34).","x",10.199999999999999,1105,9679.7999999999993,"x","Средства ЕОГ",60.18,"строительство","июнь 2025","сентябрь 2025",9.18,"сентябрь 2025","декабрь 2025",51,"декабрь 2025","x"]
[null,"1.1.1.1.78.64.1","Население",221,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.78.65","Газоснабжение жилых домов, расположенных по адресу: г Сатка, ул. Советская,181, 183, 185, 199, 201, 203, 205, 207, 209, 211, 213, 215, 217","x",0.5,60,525.6,"x","Средства ЕОГ",2.95,"строительство","июнь 2025","сентябрь 2025",0.45,"сентябрь 2025","декабрь 2025",2.5,"декабрь 2025","x"]
[null,"1.1.1.1.78.65.1","Население",12,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.78.66","Газоснабжение жилых домов, расположенных по адресу: Челябинская обл., Саткинский район, рп Межевой, Толстого, Орджоникидзе, Братьев Занозиных, Трактовая (четная сторона)","x",2.5,525,4599,"x","Средства ЕОГ",14.75,"строительство","июнь 2025","сентябрь 2025",2.25,"сентябрь 2025","декабрь 2025",12.5,"декабрь 2025","x"]
[null,"1.1.1.1.78.66.1","Население",105,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.78.67","Газоснабжение жилых домов, расположенных по адресу: Челябинская обл., Саткинский район, рп Межевой, ул. Павла Невзорова","x",1,245,2146.1999999999998,"x","Средства ЕОГ",5.9,"строительство","июнь 2025","сентябрь 2025",0.9,"сентябрь 2025","декабрь 2025",5,"декабрь 2025","x"]
[null,"1.1.1.1.78.67.1","Население",49,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.78.68","Газоснабжение жилых домов, расположенных по адресу: Челябинская обл., Саткинский район, рп Межевой, ул.Попова, Ширпышева","x",2.5,290,2540.4,"x","Средства ЕОГ",14.75,"строительство","июнь 2023","сентябрь 2023",2.25,"сентябрь 2023","декабрь 2023",12.5,"декабрь 2023","x"]
[null,"1.1.1.1.78.68.1","Население",58,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.78.69","Газоснабжение жилых домов, расположенных по адресу: Челябинская обл., Саткинский район, рп Межевой, ул. Известковая, Пролетарская, Речная, Кутузова, Надпрудная","x",3,795,6964.2,"x","Средства ЕОГ",17.7,"строительство","июнь 2025","сентябрь 2025",2.7,"сентябрь 2025","декабрь 2025",15,"декабрь 2025","x"]
[null,"1.1.1.1.78.69.1","Население",159,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.78.70","Газоснабжение жилых домов, расположенных по адресу: Челябинская обл., г. Сатка, ул. Шарова, Гундарцева, Высоцкого","x",3,30,262.8,"x","Средства ЕОГ",17.7,"строительство","июнь 2025","сентябрь 2025",2.7,"сентябрь 2025","декабрь 2025",15,"декабрь 2025","x"]
[null,"1.1.1.1.78.70.1","Население",6,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.78.71","Газоснабжение жилых домов, расположенных по адресу: Челябинская обл., г. Сатка, ул. Коммунистическая","x",0.6,330,2890.8,"x","Средства ЕОГ",3.54,"строительство","июнь 2025","сентябрь 2025",0.54,"сентябрь 2025","декабрь 2025",3,"декабрь 2025","x"]
[null,"1.1.1.1.78.71.1","Население",66,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.78.72","Газоснабжение жилых домов, расположенных по адресу: Челябинская обл., г. Сатка, ул. Малая Запань","x",0.5,420,3679.2,"x","Средства ЕОГ",2.95,"строительство","июнь 2025","сентябрь 2025",0.45,"сентябрь 2025","декабрь 2025",2.5,"декабрь 2025","x"]
[null,"1.1.1.1.78.72.1","Население",84,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.78.73","Газоснабжение жилых домов, расположенных по адресу: Челябинская обл., г. Сатка, ул. 18 Годовщины Октября","x",0.5,325,2847,"x","Средства ЕОГ",2.95,"строительство","июнь 2025","сентябрь 2025",0.45,"сентябрь 2025","декабрь 2025",2.5,"декабрь 2025","x"]
[null,"1.1.1.1.78.73.1","Население",65,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.78.74","Газоснабжение жилых домов, расположенных по адресу: Челябинская обл., г. Сатка, ул. Сосновая","x",0.5,125,1095,"x","Средства ЕОГ",2.95,"строительство","июнь 2025","сентябрь 2025",0.45,"сентябрь 2025","декабрь 2025",2.5,"декабрь 2025","x"]
[null,"1.1.1.1.78.74.1","Население",25,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.78.75","Газоснабжение жилых домов, расположенных по адресу: Челябинская обл., г. Сатка, ул. Лесничество","x",0.5,75,657,"x","Средства ЕОГ",2.95,"строительство","июнь 2025","сентябрь 2025",0.45,"сентябрь 2025","декабрь 2025",2.5,"декабрь 2025","x"]
[null,"1.1.1.1.78.75.1","Население",15,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.78.76","Газоснабжение жилых домов, расположенных по адресу: Челябинская обл., г. Сатка, ул. Сергея Маринина","x",1,195,1708.2,"x","Средства ЕОГ",5.9,"строительство","июнь 2025","сентябрь 2025",0.9,"сентябрь 2025","декабрь 2025",5,"декабрь 2025","x"]
[null,"1.1.1.1.78.76.1","Население",39,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.78.77","Газоснабжение жилых домов, расположенных по адресу: Челябинская обл., г. Сатка, ул. Кирпичная","x",1,165,1445.4,"x","Средства ЕОГ",5.9,"строительство","июнь 2025","сентябрь 2025",0.9,"сентябрь 2025","декабрь 2025",5,"декабрь 2025","x"]
[null,"1.1.1.1.78.77.1","Население",33,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.78.78","Газоснабжение жилых домов, расположенных по адресу: Челябинская обл., г. Сатка, ул.Угольная","x",1,300,2628,"x","Средства ЕОГ",5.9,"строительство","июнь 2025","сентябрь 2025",0.9,"сентябрь 2025","декабрь 2025",5,"декабрь 2025","x"]
[null,"1.1.1.1.78.78.1","Население",60,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.78.79","Газоснабжение жилых домов, расположенных по адресу: Челябинская обл., г. Сатка, ул. Симбирцева","x",1,50,438,"x","Средства ЕОГ",5.9,"строительство","июнь 2025","сентябрь 2025",0.9,"сентябрь 2025","декабрь 2025",5,"декабрь 2025","x"]
[null,"1.1.1.1.78.79.1","Население",10,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.78.80","Газоснабжение жилых домов, расположенных по адресу: Челябинская обл., Саткинский район, рп Межевой, ул. 1 Мая","x",1.1000000000000001,180,1576.8,"x","Средства ЕОГ",6.49,"строительство","июнь 2023","сентябрь 2023",0.99,"сентябрь 2023","декабрь 2023",5.5,"декабрь 2023","x"]
[null,"1.1.1.1.78.80.1","Население",36,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.78.81","Газоснабжение жилых домов, расположенных по адресу: Челябинская обл., Саткинский район, рп Межевой, ул. Пушкина, Братьев Коротаевых","x",1,55,481.8,"x","Средства ЕОГ",5.9,"строительство","июнь 2023","сентябрь 2023",0.9,"сентябрь 2023","декабрь 2023",5,"декабрь 2023","x"]
[null,"1.1.1.1.78.81.1","Население",11,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.78.82","Газопровод - сеть газораспределения жилых домов, расположенных по адресу: Челябинская обл., Саткинский район, рп Сулея, ул. Комсомольская, Первомайская, Тургенева","x",5.0999999999999996,885,7752.6,"x","Средства ЕОГ",30.09,"строительство","июнь 2025","сентябрь 2025",4.59,"сентябрь 2025","декабрь 2025",25.5,"декабрь 2025","x"]
[null,"1.1.1.1.78.82.1","Население",177,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.78.83","Газоснабжение жилых домов, расположенных по адресу: Челябинская обл., Саткинский район, рп Межевой, ул. Чапаева, д. 1, 1А, 2, 3","x",0.2,20,175.2,"x","Средства ЕОГ",1.24,"строительство","июнь 2024","сентябрь 2024",0.24,"сентябрь 2024","декабрь 2024",1,"декабрь 2024","x"]
[null,"1.1.1.1.78.83.1","Население",4,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.78.84","Газоснабжение жилых домов, расположенных по адресу: Челябинская обл., Саткинский район,  г. Сатка, пер. Родниковый, д. 3, 5, 7, 9","x",0.15,20,175.2,"x","Средства ЕОГ",0.93,"строительство","июнь 2023","сентябрь 2023",0.18,"сентябрь 2023","декабрь 2023",0.75,"декабрь 2023","x"]
[null,"1.1.1.1.78.84.1","Население",4,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.78.85","Газоснабжение жилых домов, расположенных по адресу: Челябинская обл., Саткинский район, г. Сатка, ул. Карла Маркса, д. 51-83, 83А, 85-129, 131А, 133-191 (нечетная сторона)","x",1.7,355,3109.8,"x","Средства ЕОГ",10.54,"строительство","июнь 2025","сентябрь 2025",2.04,"сентябрь 2025","декабрь 2025",8.5,"декабрь 2025","x"]
[null,"1.1.1.1.78.85.1","Население",71,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.79","Газопровод-отвод к ГРС Бакал","x","-","-","-","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x"]
[null,"1.1.1.79","ГРС Бакал","x","x",50000,"-","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x"]
[null,"1.1.1.1.79.1","Газоснабжение ж/д г.Бакал, ул.Пролетарская, д.27, 23, 15","x",0.30220000000000002,15,131.4,"x","Средства ЕОГ",0.72791181000000005,"строительство","июнь 2023","сентябрь 2023",2.3410750000000001E-2,"сентябрь 2023","декабрь 2023",0.70450106000000001,"декабрь 2023","x"]
[null,"1.1.1.1.79.1.1","Население",3,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.79.2","Газопровод – сеть газораспределения жилых домов, расположенных по адресу: Челяб. обл.; Саткинский район, г. Бакал, ул. Глинки д.1-39 (нечетная сторона), д.2-38 (четная сторона), ул. Гагарина д.3-45 (нечетная сторона) , д.2-52 (четная сторона), ул. Карла Маркса д. 5-41 (нечетная сторона), д.2-48 (четная сторона), ул. Гайдара, ул. Шихан, ул. Маяковского, ул. Радищева, ул. Котовского.","x",10.199999999999999,1115,9767.4,"x","Средства ЕОГ",66.166919250000007,"строительство","июнь 2025","сентябрь 2025",19.850075775000001,"сентябрь 2025","декабрь 2025",46.316843474999999,"декабрь 2025","x"]
[null,"1.1.1.1.79.2.1","Население",223,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.79.3","Газопровод – сеть газораспределения жилых домов, расположенных по адресу: Челяб. обл.; Саткинский район, г. Бакал, ул. Гагарина д. 47-75 (нечетная сторона), ул. Мишенева, ул. Глинки, д.41-69 (нечетная сторона), д. 40-64 (четная сторона), ул. Толстого, ул. Суворова, ул. Новомайская, ул. Интернациональная, д. 39-59 (нечетная сторона, д. 26-56 (четная сторона).                                                                                                             ","x",10.199999999999999,775,6789,"x","Средства ЕОГ",65.204288030000001,"строительство","июнь 2025","сентябрь 2025",19.561286409000001,"сентябрь 2025","декабрь 2025",45.643001621000003,"декабрь 2025","x"]
[null,"1.1.1.1.79.3.1","Население",155,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.79.4","Газопровод – сеть газораспределения жилых домов, расположенных по адресу: Челяб. обл.; Саткинский район, г. Бакал, ул. Карла Маркса, д. 50-132 (четная сторона), д. 45-101 (нечетная сторона), ул. Сергея Лазо, ул. Советская, ул. Гагарина, д. 54-70 (четная сторона), ул. Интернациональная, д. 1-25 (нечетная сторона), д. 2-22 (четная сторона), ул. Коммунистическая, ул. Крылова, ул. Карпинского, ул. Спортивный заезд, ул. Есенина.     ","x",10.199999999999999,1555,13621.8,"x","Средства ЕОГ",67.285652830000004,"строительство","июнь 2025","сентябрь 2025",20.185695848999998,"сентябрь 2025","декабрь 2025",47.099956980999998,"декабрь 2025","x"]
[null,"1.1.1.1.79.4.1","Население",311,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.79.5","Газоснабжение жилых домов, расположенных по адресу: Челябинская обл., Саткинский район, г. Бакал, ул. Ракшина, д. 1, 3, 5, 9 кв.1, 9кв.2, 11 кв.1, 11 кв.2","x",0.01,35,306.60000000000002,"x","Средства ЕОГ",5.8999999999999997E-2,"строительство","июнь 2025","сентябрь 2025",8.9999999999999993E-3,"сентябрь 2025","декабрь 2025",0.05,"декабрь 2025","x"]
[null,"1.1.1.1.79.5.1","Население",7,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.79.6","Газоснабжение жилых домов, расположенных по адресу: Челябинская обл., Саткинский район, г. Бакал, ул. Ракшина, д. 22, 24, 26","x",0.01,15,131.4,"x","Средства ЕОГ",5.8000000000000003E-2,"строительство","июнь 2025","сентябрь 2025",8.0000000000000002E-3,"сентябрь 2025","декабрь 2025",0.05,"декабрь 2025","x"]
[null,"1.1.1.1.79.6.1","Население",3,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.79.7","Газоснабжение жилых домов, расположенных по адресу: Челябинская обл., Саткинский район, г. Бакал, ул. Лесная, Революции, Национальная (кроме домов: 1, 2, 3, 5, 7, 10, 14), Набережная (кроме домов: 4а, 10, 11, 14, 20, 23), Пролетарская (кроме домов: 4, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15,16, 17, 18а, 18, 19 21, 23, 25, 27), Лермонтова (кроме домов: 1- 17 (нечетная сторона), 2-24 (четная сторона), Партизанская (кроме домов: 28, 31, 49, 54, 56, 58, 60, 62),Чапаева (кроме домов: 19а, 25а), Добролюбова, Фурманова, Восточная, Горный переулок                                                                                                                                                                                         ","x",10,2355,20629.8,"x","Средства ЕОГ",59,"строительство","июнь 2023","август 2023",9,"ноябрь 2023","апрель 2024",50,"апрель 2024","x"]
[null,"1.1.1.1.79.7.1","Население",471,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.79.8","Газоснабжение жилых  домов, расположенных по адресу: г Бакал, Дзержинского, Кутузовых, Фрунзе, Ульяны Громовой","x",5,945,8278.2000000000007,"x","Средства ЕОГ",29.5,"строительство","июнь 2025","сентябрь 2025",4.5,"сентябрь 2025","декабрь 2025",25,"декабрь 2025","x"]
[null,"1.1.1.1.79.8.1","Население",189,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.79.9","Газоснабжение жилых домов, расположенных по адресу: Челябинская обл., Саткинский район, г. Бакал,ул. Первомайская 16-25, 27, 29","x",0.7,65,569.4,"x","Средства ЕОГ",4.13,"строительство","июнь 2025","сентябрь 2025",0.63,"сентябрь 2025","декабрь 2025",3.5,"декабрь 2025","x"]
[null,"1.1.1.1.79.9.1","Население",13,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.79.10","Газоснабжение жилых домов, расположенных по адресу: Челябинская обл., Саткинский район, г. Бакал,ул. Отвальная 1, 1а, 2, 2а, 3, 4, 6, 6а, 7, 8, 9, 10, 12, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 31","x",3.2,100,876,"x","Средства ЕОГ",18.88,"строительство","июнь 2025","сентябрь 2025",2.88,"сентябрь 2025","декабрь 2025",16,"декабрь 2025","x"]
[null,"1.1.1.1.79.10.1","Население",20,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.79.11","Газоснабжение жилых домов, расположенных по адресу: Челябинская обл., Саткинский район, г. Бакал,ул. Комсомольская, д.1 кв.1, д.1 кв.2, д.2 кв.1, д.2 кв.2, д.3 кв.1, д.3 кв.2, д.4 кв.1, д.4 кв.2, д.5 кв.1, д.5 кв.2,  д.6 кв.1, д.6 кв.2, д.7 кв.1, д.7 кв.2, д.8 кв.1, д.8 кв.2, д.9 кв.1, д.9 кв.2, д.11 кв.1, д.11 кв.2","x",0.5,100,876,"x","Средства ЕОГ",2.95,"строительство","июнь 2025","сентябрь 2025",0.45,"сентябрь 2025","декабрь 2025",2.5,"декабрь 2025","x"]
[null,"1.1.1.1.79.11.1","Население",20,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.80","Газопровод-отвод к ГРС Красное поле","x","-","-","-","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x"]
[null,"1.1.1.80","ГРС Красное поле","x","x",10000,"-","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x"]
[null,"1.1.1.1.80.1","Газоснабжение жилых домов и 1 кафе в д. Бухарино Сосновского района Челябинской области (низкое давление)","х",5.0309999999999997,"-","-","x","Средства местного бюджета",1,"строительство",2020,2023,1,2024,2024,9.4600000000000009,2024,"х"]
[{"$nulls":8},"Средства областного бюджета",9.4600000000000009]
[null,"1.1.1.1.80.1.1","Население",105,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.80.2","подводящий газопровод к жилым домам по адресу: п. Мирный, ул. Солнечная, ул. Славянская, Сосновский район, Челябинская область","х","-","-","-","x","Средства местного бюджета",1,"строительство",2021,2021,1,"-","-","-","-","х"]
[null,"1.1.1.1.80.3","подводящий газопровод низкого давления к участкам № 414, 405, 409, 410 по генплану п. Мирный Сосновского района Челябинской области","х","-","-","-","x","Средства областного бюджета",0.56399999999999995,"строительство","-","-","-",2018,2018,0.56399999999999995,2018,"х"]
[null,"1.1.1.80.4","подводящий газопровод высокого давления к д. Бухарино Сосновского муниципального района Челябинской области","х",2.4900000000000002,"-","-","x","Средства областного бюджета",5.8,"строительство","-","-","-",2020,2020,5.8,2020,"х"]
[null,"1.1.1.1.80.4.1","Население",161,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.80.5","газопровод низкого давления к жилым домам № 141 - 169 по ул. Солнечная в п. Есаульский Сосновского муниципального района Челябинской области","х",1.1339999999999999,"-","-","x","Средства областного бюджета",1.8720000000000001,"строительство","-","-","-",2021,2021,1.8720000000000001,2021,"х"]
[null,"1.1.1.1.80.5.1","Население",22,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.80.6","Подводящий газопровод к СНТ Надежда\"\"","х","-","-","-","х","Средства местного бюджета",1,"строительство",2023,2025,1,"-","-","-","-","х"]
[null,"1.1.1.1.80.7","Газоснабжение микрорайона \"Вивальди\" (перспективная застройка) (кадастровые номера 74:19:0000000:17831 - 74:19:0000000:17841, 74:19:1202004:436 - 74:19:1202004:877)","х","-","-","-","x","Иные источники",25,"строительство",2023,2023,"-",2024,2025,"-","-","х"]
[null,"1.1.1.1.80.8","Газоснабжение ж/д Сосновский р-н, п.Кисегачинский, пер.Озерный, д.2,15,23","x",0.45450000000000002,15,131.4,"х","Средства ЕОГ",1.04317087,"строительство","июнь 2022","сентябрь 2022",0.11464386999999999,"сентябрь 2022","декабрь 2022",0.92852699999999999,"декабрь 2022","х"]
[null,"1.1.1.1.80.8.1","Население",3,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.80.9","Газоснабжение ж/д Сосновский р-н, п.Кисегачинский, ул.Больничная,д.10,12","x",0.1235,10,87.6,"х","Средства ЕОГ",0.38170412999999997,"строительство","июль 2022","октябрь 2022",6.2597130000000001E-2,"октябрь 2022","январь 2023",0.31910699999999997,"январь 2023","х"]
[null,"1.1.1.1.80.9.1","Население",2,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.81","Газопровод-отвод к ГРС Тимирязевское","x","-","-","-","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x"]
[null,"1.1.1.81","ГРС Тимирязевское","x","x",10000,"-","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x"]
[null,"1.1.1.81.1","Газопровод высокого давления к пос. Ленинский Сосновского муниципального района Челябинской области","х",3.25,"-","-","x","Средства местного бюджета",11.808,"строительство",2020,2023,1,2025,2025,10.808,"-","х"]
[null,"1.1.1.1.81.2","Газопровод низкого давления к жилым домам поселка Ленинский Сосновского муниципального района","х",4.5,"-","-","x","Средства местного бюджета",12.999000000000001,"строительство",2020,2023,1,2025,2025,11.999000000000001,"-","х"]
[null,"1.1.1.1.81.2.1","Население",450,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.81.3","Подводящий газопровод к поселку Витаминный","х",6.5,"-","-","x","Средства местного бюджета",20.998999999999999,"строительство",2020,2023,1,2025,2026,19.998999999999999,"-","х"]
[null,"1.1.1.1.81.3.1","Население",750,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.81.4","Подводящий газопровод к д. Верхние Малюки и п. Биргильда","х","-","-","-","x","Средства местного бюджета",1,"строительство",2023,2025,1,"-","-","-","-","х"]
[null,"1.1.1.81.5","Подводящий газопровод к п. Высокий","х","-","-","-","x","Средства местного бюджета",1,"строительство",2023,2025,1,"-","-","-","-","х"]
[null,"1.1.1.1.81.6","наружный газопровод низкого давления для индивидуальных жилых домов по ул. Центральная в с. Архангельское Сосновского муниципального района Челябинской области","х","-","-","-","x","Средства областного бюджета",0.72199999999999998,"строительство","-","-","-",2018,2018,0.72199999999999998,"-","х"]
[null,"1.1.1.1.81.7","Газоснабжение д. Колотовка Варламовского сельского поселения Чебаркульского муниципального района","х",3.1,195.4,1711.704,"x","Средства местного бюджета",3.1,"строительство",2026,2026,3.1,"-","-","-","-","х"]
[null,"1.1.1.1.81.7.1","Население",34,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.81.8","подводящий газопровод высокого давления к д. Запивалово Шахматовского сельского поселения Чебаркульского муниципального района Челябинской области","х",2.06,"-","-","x","Средства областного бюджета",6.3609999999999998,"строительство","-","-","-",2017,2017,6.3609999999999998,2017,"х"]
[null,"1.1.1.1.81.9","газоснабжение ул. Солнечная, Труда, Советская, Октябрьская, Береговая с. Медведево Тимирязевского сельского поселения и ул. Центральная, Солнечная поселка Бишкиль Чебаркульского муниципального района Челябинской области","х",7.931,"-","-","x","Средства областного бюджета",17.5,"строительство","-","-","-",2018,2018,17.5,2018,"х"]
[null,"1.1.1.1.81.9.1","Население",228,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.81.10","газоснабжение северной части поселка Бишкиль Чебаркульского муниципального района Челябинской области","х",8.4359999999999999,"-","-","x","Средства областного бюджета",11.662000000000001,"строительство","-","-","-",2019,2019,11.662000000000001,2019,"х"]
[null,"1.1.1.1.81.10.1","Население",223,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.81.11","газоснабжение жилых домов в д. Запивалово Шахматовского сельского поселения Чебаркульского муниципального района Челябинской области (2 очередь)","х",5.367,"-","-","x","Средства областного бюджета",8.5090000000000003,"строительство","-","-","-",2019,2019,8.5090000000000003,2019,"х"]
[null,"1.1.1.1.81.11.1","Население",247,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.81.12","наружное газоснабжение жилых домов по ул. Второй в п. Тимирязевский Чебаркульского района Челябинской области","х",0.754,"-","-","x","Средства областного бюджета",0.81399999999999995,"строительство","-","-","-",2019,2019,0.81399999999999995,2019,"х"]
[null,"1.1.1.1.81.12.1","Население",11,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.81.13","наружное газоснабжение жилых домов по ул. Лесной, Нагорной и промпредприятия по адресу: промзона 2 уч. 7 в с. Медведево Чебаркульского района Челябинской области","х",1.5529999999999999,"-","-","x","Средства областного бюджета",3.492,"строительство","-","-","-",2020,2020,3.492,2020,"х"]
[null,"1.1.1.1.81.13.1","Население",26,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.81.14","наружное газоснабжение по ул. Вокзальная, пер. Вокзальный, ул. Восточная, ул. Трактовая, ул. Иванова, пер. Кривой, ул. Отдельная, пер. Лесной, ул. Труда, ул. Железнодорожная, ул. Западная, ул. Лесная в пос. Бишкиль Чебаркульского района","х",8.5690000000000008,"-","-","x","Средства областного бюджета",20.957000000000001,"строительство","-","-","-",2021,2021,20.957000000000001,2021,"х"]
[null,"1.1.1.1.81.14.1","Население",137,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.81.15","газоснабжение ул. Российская, Красная в д. Звягино Варламовского сельского поселения Чебаркульского муниципального района","х","-","-","-","x","Средства федерального бюджета",1.248,"строительство","-","-","-",2020,2020,8.3680000000000003,2020,"х"]
[{"$nulls":8},"Средства областного бюджета",6.6970000000000001]
[{"$nulls":8},"Средства местного бюджета",0.42299999999999999]
[null,"1.1.1.1.81.16","Газоснабжение ж/д Чебаркульский р-н д.Запивалово, ул.Молодежная, д.12 кв.2 КН74:23:0904001:377, д.15 КН74:23:090003","x",0.14030000000000001,10,87.6,"x","Средства ЕОГ",0.28875451000000002,"строительство","сентябрь 2022","декабрь 2022",9.5351939999999996E-2,"декабрь 2022","март 2023",0.19340257,"март 2023","x"]
[null,"1.1.1.1.81.16.1","Население",2,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.81.17","Газоснабжение ж/д Сосновский р-н, с.Архангельское, ул.Лесная, уч.21В, 21Б (ДС1от03.2022 на догаз (в состав ОС 10.2021)","x",0.59409999999999996,10,87.6,"x","Средства ЕОГ",0.96115583999999998,"строительство","сентябрь 2021","декабрь 2021",0.19419141000000001,"декабрь 2021","март 2022",0.76696443000000003,"март 2022","x"]
[null,"1.1.1.1.81.17.1","Население",2,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.81.18","Газоснабжение ж/д Чебаркульский р-н, д.Аджитарово, ул.Новая, ул.Верхняя, пер.Кривой","x",1.25830002118349,70,613.20000000000005,"x","Средства ЕОГ",5.9259884500000002,"строительство","июнь 2025","сентябрь 2025",1.0782509600000001,"сентябрь 2025","декабрь 2025",4.8477374900000001,"декабрь 2025","x"]
[null,"1.1.1.1.81.18.1","Население",14,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.81.19","Газоснабжение ж/д Чебаркульский р-н, п.Бишкиль, ул.Придорожная, д.6, д.16А, д.20Б, д.30, д.40А, д.54","x",0.90819998168945304,30,262.8,"x","Средства ЕОГ",2.6397034599999998,"строительство","август 2023","ноябрь 2023",0.58973821999999998,"ноябрь 2023","февраль 2024",2.0499652400000001,"февраль 2024","x"]
[null,"1.1.1.1.81.19.1","Население",6,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.81.20","Газоснабжение ж/д Чебаркульский р-н, п.Бишкиль, сад СНТ Привал, д.633, кв.2, д.635, д.633, кв.1 ","x",0.76569998741149903,15,131.4,"x","Средства ЕОГ",2.7202306799999998,"строительство","август 2023","ноябрь 2023",0.53111381000000002,"ноябрь 2023","февраль 2024",2.1891168699999999,"февраль 2024","x"]
[null,"1.1.1.1.81.20.1","Население",3,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.81.21","Газоснабжение ж/д ул. Колющенко, ул Зелёная д 1, ул Салютная, д 12","x",1.2113100000000001,35,306.60000000000002,"x","Средства ЕОГ",7.9878626099999996,"строительство","февраль 2024","май 2024",0.85045462999999999,"май 2024","август 2024",7.1374079799999999,"август 2024","x"]
[null,"1.1.1.1.81.21.1","Население",7,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.81.22","Сеть гагораспределения к жилым домам с.  Архангельское ул. Колющенко, д. 7, 11, 63","x",0.307,15,131.4,"x","Средства ЕОГ",1.5924455900000001,"строительство","июнь 2024","сентябрь 2024",0.47773367700000002,"сентябрь 2024","декабрь 2024",1.1147119130000001,"декабрь 2024","x"]
[null,"1.1.1.1.81.22.1","Население",3,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.81.23","Газоснабжение жилого дома по ул.Новая, д. 2Ж, д.44","x",0.32500000000000001,10,87.6,"x","Средства ЕОГ",1.6705170600000001,"строительство","август 2023","ноябрь 2023",0.50115511800000001,"ноябрь 2023","февраль 2024",1.1693619420000001,"февраль 2024","x"]
[null,"1.1.1.1.81.23.1","Население",2,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.81.24","Строительство газораспределительной сети п Тимирязевский ул Новая, д. 15, д. 17","x",0.15,10,87.6,"x","Средства ЕОГ",0.75900000000000001,"строительство","июль 2024","октябрь 2024",0.309,"октябрь 2024","январь 2025",0.45,"январь 2025","x"]
[null,"1.1.1.1.81.24.1","Население",2,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.81.25","Газоснабжение жилых домов по ул. Восточная, д.39, д.45","x",0.89200000000000002,10,87.6,"x","Средства ЕОГ",4.5135199999999998,"строительство","август 2024","ноябрь 2024",1.83752,"ноябрь 2024","февраль 2025",2.6760000000000002,"февраль 2025","x"]
[null,"1.1.1.1.81.25.1","Население",2,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.82","Газопровод-отвод к ГРС Смолинский","x","-","-","-","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x"]
[null,"1.1.1.82","ГРС Смолинский","x","x",7800,"-","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x"]
[null,"1.1.1.82.1","Сеть газораспределения высокого давления для увеличения пропускной способности газопровода Саргазы-Бутаки","х",4.5,19400,169944,"x","Иные источники",130,"Реконструкция",2024,2025,10,2025,2026,120,"-","х"]
[null,"1.1.1.82.2","строительство газопровода высокого давления п. Полетаево - д. Малиновка Сосновского района Челябинской области","х","-","-","-","x","Средства местного бюджета",8.8279999999999994,"строительство",2022,2023,8.8279999999999994,"-","-","-","-","х"]
[null,"1.1.1.82.3","подводящий газопровод к с. Чипышево","х","-","-","-","x","Средства местного бюджета",1,"строительство",2022,2023,1,"-","-","-","-","х"]
[null,"1.1.1.82.4","подводящий газопровод высокого давления к станции Полетаево-2 ж/д разъезд Полетаевского сельского поселения Сосновского муниципального района Челябинской области","х","-","-","-","x","Средства местного бюджета",1,"строительство",2022,2023,1,"-","-","-","-","х"]
[null,"1.1.1.82.5","Подводящий газопровод к д. Костыли и д. Трифоново","х","-","-","-","x","Средства местного бюджета",1,"строительство",2023,2025,1,"-","-","-","-","х"]
[null,"1.1.1.82.6","Подводящий газопровод к д. Осиновка","х","-","-","-","x","Средства местного бюджета",1,"строительство",2023,2025,1,"-","-","-","-","х"]
[null,"1.1.1.82.7","Подводящий газопровод к с. Туктубаево и д. Алишева","х","-","-","-","x","Средства местного бюджета",1,"строительство",2023,2025,1,"-","-","-","-","х"]
[null,"1.1.1.82.8","Подводящий газопровод к д. Малышево","х","-","-","-","x","Средства местного бюджета",1,"строительство",2023,2025,1,"-","-","-","-","х"]
[null,"1.1.1.82.9","Газоснабжение жилых домов в д. Бутаки, платформа 2080км","х","-","-","-","x","Средства местного бюджета",1,"строительство",2023,2025,1,"-","-","-","-","х"]
[null,"1.1.1.1.82.10","газоснабжение жилых домов по ул. Набережной в п. Смолино ж/д ст. Сосновского муниципального района Челябинской области","х","-","-","-","x","Средства местного бюджета",10,"строительство","-","-","-",2018,2018,10,2018,"х"]
[null,"1.1.1.1.82.11","распределительный газопровод к жилым домам 3 очереди по ул. Подгорная, Северная, Зеленая, Почтовая поселка Полетаево Сосновского района Челябинской области","х",4.9630000000000001,"-","-","x","Средства областного бюджета",7.9290000000000003,"строительство","-","-","-",2017,2017,7.9290000000000003,2017,"х"]
[null,"1.1.1.1.82.12","распределительный газопровод к жилым домам 2- й очереди строительства по ул. Полетаевской, Железнодорожной, Почтовой, Школьной в поселке Полетаево Сосновского района","х",5.1760000000000002,"-","-","x","Средства областного бюджета",12.999000000000001,"строительство","-","-","-",2018,2018,12.999000000000001,2018,"х"]
[null,"1.1.1.1.82.12.1","Население",137,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.82.13","газоснабжение жилых домов в деревне Полетаево-2 Сосновского района Челябинской области","х",4.4509999999999996,"-","-","x","Средства областного бюджета",13.839,"строительство","-","-","-",2021,2021,13.839,2021,"х"]
[null,"1.1.1.1.82.13.1","Население",199,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.82.14","Газоснабжение ж/д Сосновский р-н, с.Кайгородово, ул.Полевая, д.4,10 ","x",0.30449999999999999,10,87.6,"x","Средства ЕОГ",1.1748253200000001,"строительство","апрель 2022","июль 2022",0.21051832000000001,"июль 2022","октябрь 2022",0.96430700000000003,"октябрь 2022","x"]
[null,"1.1.1.1.82.14.1","Население",2,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.82.15","Газоснабжение ж/д Сосновский р-н, п.Саргазы, ул.Малиновая, д.2,д.3 ","x",0.2205,10,87.6,"x","Средства ЕОГ",0.58744618000000004,"строительство","октябрь 2022","январь 2023",6.6266969999999994E-2,"январь 2023","апрель 2023",0.52117921,"апрель 2023","x"]
[null,"1.1.1.1.82.15.1","Население",2,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.82.16","Газоснабжение ж/д Сосновский р-н, п.Саргазы, ул.Трактовая,д.14,19,22,ул.Клубничная,д.3,6,ул.Солнечная,д.6,14,16,ул.Придорожная, д.4,5,7","x",1.4391799999999999,55,481.8,"x","Средства ЕОГ",3.8273619499999998,"строительство","октябрь 2022","январь 2023",0.39879805000000002,"январь 2023","апрель 2023",3.4285638999999999,"апрель 2023","x"]
[null,"1.1.1.1.82.16.1","Население",11,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.82.17","Газоснабжение ж/д Сосновский р-н, п.Саргазы, пер.Южный, д.3,5,6","x",0.25298999999999999,15,131.4,"x","Средства ЕОГ",0.69807076999999995,"строительство","март 2022","июнь 2022",8.2206219999999997E-2,"июнь 2022","сентябрь 2022",0.61586454999999996,"сентябрь 2022","x"]
[null,"1.1.1.1.82.17.1","Население",3,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.82.18","Газоснабжение домовладений, расположенных по адресу: Челябинская область, Сосновский р-н, с. Кайгородово, ул. Рябиновая, д. 17, пер. Утренних Зорь, д. 16, 18, 21, пер. Благодатный, д. 3, квартал «Усадьба», уч. 23","x",0.621,30,262.8,"x","Средства ЕОГ",1.5068999999999999,"строительство","июнь 2024","сентябрь 2024",0.48559999999999998,"сентябрь 2024","декабрь 2024",1.0213000000000001,"декабрь 2024","x"]
[null,"1.1.1.1.82.18.1","Население",6,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.82.19","Строительство газораспределительной сети Челябинская обл., Сосновский р-н, п. Смолино ж-д станция, ул. Хвойная, д. 2, ул. Нагорная, 54, ул. Земляничная, 3","x",0.8,15,131.4,"x","Средства ЕОГ",1.4,"строительство","июнь 2022","сентябрь 2022",0.2,"сентябрь 2022","декабрь 2022",1.2,"декабрь 2022","x"]
[null,"1.1.1.1.82.19.1","Население",3,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.82.20","Строительство газораспределительной сети Челябинская обл, Сосновский район, Смолино ж-д. ст., пер. Лесной, д. 9, кв. 1, кв. 2","x",7.6999999999999999E-2,10,87.6,"x","Средства ЕОГ",0.35799999999999998,"строительство","июнь 2024","сентябрь 2024",0.10199999999999999,"сентябрь 2024","декабрь 2024",0.25600000000000001,"декабрь 2024","x"]
[null,"1.1.1.1.82.20.1","Население",2,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.82.21","Газоснабжение домовладения: Челябинская обл., Сосновский р-н, с. Кайгородово, ул. Никольская, д. 57, ул. Южная, 2","x",0.38700000000000001,10,87.6,"x","Средства ЕОГ",1.0409999999999999,"строительство","май 2022","август 2022",0.152,"август 2022","ноябрь 2022",0.88900000000000001,"ноябрь 2022","x"]
[null,"1.1.1.1.82.21.1","Население",2,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.82.22","Газопроводы межпоселковые от газопровода н.п. Кайгородово на н.п. Трифоново - н.п. Костыли Сосновского района","х",12.07,0.05,0.32,"х","Специальная надбавка",116.5,"строительство",2025,2026,12,2027,2029,104.5,"-","х"]
[null,"1.1.1.1.82.21.1","Население","62","x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.83","Газопровод-отвод к ГРС Муслюмовский","x","-","-","-","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x"]
[null,"1.1.1.83","ГРС Муслюмовский","x","x",6000,"-","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x"]
[null,"1.1.1.83.1","Подводящий газопровод для газоснабжения жилых домов в д. Сулейманово Кунашакского муниципального района","х",6.8,1075,9417,"х","Средства местного бюджета",6.1139999999999999,"строительство",2026,2026,6.1139999999999999,"-","-","-","-","х"]
[null,"1.1.1.1.83.1.1","Население",110,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.83.2","газопровод низкого давления для газоснабжения жилых домов в д. Большое Таскино в Сосновском районе Челябинской области","х","-","-","-","x","Средства местного бюджета",1,"строительство",2021,2023,1,"-","-","-","-","х"]
[null,"1.1.1.1.83.3","газопровод низкого давления для газоснабжения жилых домов в д. Чишма в Сосновском районе Челябинской области","х","-","-","-","x","Средства местного бюджета",1,"строительство",2021,2023,1,"-","-","-","-","х"]
[null,"1.1.1.1.83.4","газопровод низкого давления для газоснабжения жилых домов в д. Смольное в Сосновском районе Челябинской области","х","-","-","-","x","Средства местного бюджета",1,"строительство",2021,2023,1,"-","-","-","-","х"]
[null,"1.1.1.1.83.5","Газопровод низкого давления для газоснабжения жилых домов в д. Шимаковка в Сосновском районе, Челябинской области","х",2.66,"-","-","-","Средства местного бюджета",1,"строительство",2021,2023,1,2024,2024,5.7,"-","х"]
[{"$nulls":8},"Средства областного бюджета",5.7]
[null,"1.1.1.1.83.5.1","Население",61,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.83.6","газоснабжение жилых домов в д. Этимганова Сосновского муниципального района Челябинской области. Газопровод низкого давления","х",4.3049999999999997,"-","-","x","Средства областного бюджета",6.6020000000000003,"строительство","-","-","-",2019,2019,6.6020000000000003,2019,"х"]
[null,"1.1.1.1.83.6.1","Население",245,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.83.7","газоснабжение жилых домов в д. Этимганова Сосновского муниципального района Челябинской области. Газопровод высокого давления","х",2.2170000000000001,"-","-","x","Средства областного бюджета",4.508,"строительство","-","-","-",2019,2019,4.508,2019,"х"]
[null,"1.1.1.83.8","газопровод к деревне Шимаковка и к деревне Урефты Сосновского района Челябинской области","х",5.5,"-","-","x","Средства областного бюджета",11.06,"строительство","-","-","-",2020,2020,11.06,2020,"х"]
[null,"1.1.1.1.83.8.1","Население",1100,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.83.9","Газопровод низкого давления для газоснабжения жилых домов в д.Урефты, Сосновского района, Челябинской обл.","х",6.78,"-","-","x","Средства местного бюджета",1,"строительство",2021,2022,1,2023,2023,8.077,2024,"х"]
[{"$nulls":8},"Средства областного бюджета",8.077]
[null,"1.1.1.1.83.9.1","Население",71,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.84","Газопровод-отвод к ГРС Новый Кременкуль","x","-","-","-","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x"]
[null,"1.1.1.84","ГРС Новый Кременкуль","x","x",10000,"-","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x"]
[null,"1.1.1.84.1","Подводящий газопровод к с. Большие Харлуши, д. Мамаева, д. Альмеева","х","-","-","-","x","Средства местного бюджета",3,"строительство",2023,2023,3,"-","-","-","-","х"]
[null,"1.1.1.1.84.2","наружный газопровод-отвод высокого и среднего давления с ГРПШ жилого поселка \"Солнечная Долина-3\" в Ново-Кременкульском сельском поселении Сосновского района Челябинской области","х","-","-","-","x","Иные источники",151.5,"строительство",2022,2022,"-",2023,2025,"-","-","х"]
[null,"1.1.85","Газопровод-отвод к ГРС Митрофановский","x","-","-","-","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x"]
[null,"1.1.1.85","ГРС Митрофановский","x","x",7500,"-","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x"]
[null,"1.1.1.1.85.1","Челябинская область, Сосновский район, с. Кременкуль, мкр. Белые Росы\". Газоснабжение индивидуальной жилой застройки. III очередь, 1,2 этапы.","х","-","-","-","x","Иные источники",5.15,"строительство",2023,2023,"-",2023,2023,"-",2023,"х"]
[null,"1.1.1.1.85.2","Подводящий газопровод к СНТ Урал\" и СНТ \"Чайка\"\"","х","-","-","-","x","Средства местного бюджета",1,"строительство",2023,2025,1,"-","-","-","-","х"]
[null,"1.1.1.1.85.3","Подводящий газопровод к СНТ Мысы\"","х","-","-","-","x","Средства местного бюджета",1,"строительство",2023,2025,1,"-","-","-","-","х"]
[null,"1.1.1.85.4","газопровод-отвод и ГРС п. Малиновка","х","-","-","-","x","Иные источники",250,"строительство",2017,2017,"-",2018,2020,"-",2020,"х"]
[null,"1.1.1.1.85.5","газификация ЖК \"Город L Town\" в п. Терема Сосновского муниципального района (ГРПШ, внутриквартальные сети для газоснабжения проектируемых индивидуальных жилых домов, блокированных жилых домов, многоквартирных домов, котельные для обслуживания жилой застройки)","х","-","-","-","x","Иные источники",51.804000000000002,"строительство",2022,2022,"-",2023,2025,"-","-","х"]
[null,"1.1.1.85.6","Газопровод распределительный от ГРС Митрофановский до существующих сетей газораспределения","х",0.1,"-","-","x","средства организации - собственника Единой системы газоснабжения","-","строительство",2023,2025,"-",2026,2027,"-",2028,"х"]
[null,"1.1.1.1.85.6.1","Население/промышленные потребители","10589/18","x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.85.7","Реконструкция ГРС с/з Митрофановский","х",0.499,135000,"-","x","средства организации - собственника Единой системы газоснабжения",180,"Реконструкция",2023,2025,"-",2026,2027,"-",2028,"х"]
[null,"1.1.1.1.85.8","Газоснабжение земельных участков с кадастровыми номерами № 74:19:1107001:1347, 74:19:1107001:1353, 74:19:1107001:179, 74:19:1107001:180, 74:19:1107001:181, 74:19:1107001:182, 74:19:1107001:183, 74:19:1107001:184, 74:19:1107001:333, 74:19:1107001:169, 74:19:1107001:194, 74:19:1107001:197, 74:19:1107001:103, 74:19:1107001:104, 74:19:1107001:97 (перспективная застройка)","х","-","-","-","x","Иные источники",0.7,"строительство",2023,2023,"-",2024,2025,"-","-","х"]
[null,"1.1.1.1.85.9","Газоснабжение микрорайона \"Северный -2\" (перспективная застройка) (кадастровые номера 74:19:1202004:83 - 74:19:1202004:108)","х","-","-","-","x","Иные источники",10,"строительство",2023,2023,"-",2024,2025,"-","-","х"]
[null,"1.1.1.1.85.10","Газоснабжение индивидуальных жилых домов и административно-бытовых объектов, расположенных: Россия, Челябинская обл, Сосновский район, примерно в 3 км по направлению на юго-восток от ориентира д. Малиновка и в 5 км по направлению на восток от ориентира д. Полетаево-2, земельные участки с кадастровыми номерами: 74:19:1107001:97; 74:19:1107001:103; 74:19:1107001:104; 74:19:1107001:169; 74:19:1107001:179; 74:19:1107001:180; 74:19:1107001:181; 74:19:1107001:182; 74:19:1107001:183; 74:19:1107001:184; 74:19:1107001:194; 74:19:1107001:197; 74:19:1107001:333; 74:19:1107001:1347; 74:19:1107001:1353.","х","-","-","-","x","Иные источники",300,"строительство",2023,2023,"-",2024,2026,"-","-","х"]
[null,"1.1.1.1.85.11","Газоснабжение микрорайона Женева (перспективная застройка) кадастровые номера 74:19:1202003:529, 74:19:1202003:539-74:19:1202003:548, 74:19:1202003:550-74:19:1202003:552, 74:19:1202003:555, 74:19:1202003:556, 74:19:1202003:558-74:19:1202003:566, 74:19:1202003:571, 74:19:1202003:574, 74:19:1202003:576, 74:19:1202003:584, 74:19:1202003:588, 74:19:1202003:589, 74:19:1202003:594, 74:19:1202003:595, 74:19:1202003:607, 74:19:1202003:613-74:19:1202003:615, 74:19:1202003:618, 74:19:1202003:620-74:19:1202003:623, 74:19:1202003:627, 74:19:1202003:629, 74:19:1202003:630, 74:19:1202003:633, 74:19:1202003:634, 74:19:1202003:637, 74:19:1202003:644-74:19:1202003:658, 74:19:1202003:661-74:19:1202003:667, 74:19:1202003:677-74:19:1202003:680, 74:19:1202003:682-74:19:1202003:685, 74:19:1202003:689-74:19:1202003:691, 74:19:1202003:693-74:19:1202003:698, 74:19:1202003:700-74:19:1202003:710, 74:19:1202003:714-74:19:1202003:719, 74:19:1202003:725-74:19:1202003:729, 74:19:1202003:735, 74:19:1202003:736, 74:19:1202003:739, 74:19:1202003:743-74:19:1202003:747, 74:19:1202003:750, 74:19:1202003:753, 74:19:1202003:754-74:19:1202003:767, 74:19:1202003:769-74:19:1202003:773 ","х","-","-","-","х","Иные источники",50,"строительство",2024,2025,"-",2025,2026,"-","-","х"]
[null,"1.1.1.1.85.12","Газоснабжение микрорайона «Нега» (перспективная застройка) кадастровые номера 74:19:0000000:14071-74:19:0000000:14073, 74:19:0000000:14076, 74:19:0000000:14579, 74:19:0000000:14580, 74:19:1202003:110, 74:19:1202003:2367-74:19:1202003:2543, 74:19:1202003:2547, 74:19:1202003:2548, 74:19:1202003:2550-74:19:1202003:2567, 74:19:1202003:3011-74:19:1202003:3015 ","х","-","-","-","х","Иные источники",100,"строительство",2024,2025,"-",2025,2026,"-","-","х"]
[null,"1.1.1.85.13","Газопровод межпоселковый от газопровода высокого давления ГРС Митрофановский до ГРС Новый Кременкуль ","х",4.8499999999999996,"-","-","х","Специальная надбавка",110,"строительство",2025,2026,4.8499999999999996,2027,2027,105.15,"-","х"]
[null,"1.1.1.1.85.14","Газоснабжение ж/д Сосновский р-н, п.Вавиловец, ул.Технологическая, д.57, ул.Восточная, д.1А ","x",0.39190000000000003,10,87.6,"х","Средства ЕОГ",1.8124241299999999,"строительство","июнь 2023","сентябрь 2023",0.24851773999999999,"сентябрь 2023","декабрь 2023",1.5639063900000001,"декабрь 2023","х"]
[null,"1.1.1.1.85.14.1","Население",2,"x",null,null,"х","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.85.15","Строительство газораспределительной сети Сосновский район, п. Вавиловец, ул. Пятая, уч. 129, 167, 179,  198, ул. Южная, д. 29А, п. Вавиловец-2, уч.173,175","x",0.5,35,306.60000000000002,"х","Средства ЕОГ",2.5499999999999998,"строительство","июнь 2024","сентябрь 2024",0.4,"сентябрь 2024","декабрь 2024",2.15,"декабрь 2024","х"]
[null,"1.1.1.1.85.15.1","Население",7,"x",null,null,"х","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.85.16","Строительство газораспределительной сети Сосновский район, п. Вавиловец, ул. Заповедная, д. 18, 22, 26, 16А, пер. Заповедный, 2, 4","x",0.36,30,262.8,"х","Средства ЕОГ",1.8480000000000001,"строительство","июнь 2023","сентябрь 2023",0.25600000000000001,"сентябрь 2023","декабрь 2023",1.5920000000000001,"декабрь 2023","х"]
[null,"1.1.1.1.85.16.1","Население",6,"x",null,null,"х","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.85.17","Строительство газораспределительной сети Сосновский район, п. Вавиловец, ул. Южная, уч. 211А, 201, д. 5А, 7А, ул. Декабристов, 18, 26","x",0.42,30,262.8,"х","Средства ЕОГ",2.13,"строительство","март 2027","июнь 2027",0.35,"июнь 2027","сентябрь 2027",1.78,"сентябрь 2027","х"]
[null,"1.1.1.1.85.17.1","Население",6,"x",null,null,"х","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.85.18","Строительство газораспределительной сети Челябинская область, Сосновский район, п. Вавиловец, ул. Казачья, д. 17, ул. Пограничная, д. 14, ул. Западная, 14, ул. Западная, уч.161А","x",0.62,20,175.2,"х","Средства ЕОГ",1.05,"строительство","декабрь 2023","март 2024",0.15,"март 2024","июнь 2024",0.9,"июнь 2024","х"]
[null,"1.1.1.1.85.18.1","Население",4,"x",null,null,"х","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.85.19","Строительство газораспределительной сети Челябинская область, Сосновский район, п. Вавиловец, ул. Зеленая, д. 34 А/1, 34А/2","x",0.02,10,87.6,"х","Средства ЕОГ",0.1,"строительство","июнь 2023","сентябрь 2023",0.04,"сентябрь 2023","декабрь 2023",0.06,"декабрь 2023","х"]
[null,"1.1.1.1.85.19.1","Население",2,"x",null,null,"х","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.85.20","Челябинская область, р-н Сосновский, п. Вавиловец, ул. Зеленая, Первая","x",0.02,45,394.2,"х","Средства ЕОГ",0.34,"строительство","июнь 2024","сентябрь 2024",0.16,"сентябрь 2024","декабрь 2024",0.18,"декабрь 2024","х"]
[null,"1.1.1.1.85.20.1","Население",9,"x",null,null,"х","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.85.21","Строительство газораспределительной сети Челябинская область, р-н Сосновский, с Кременкуль, ул. Молодежная, д. 13, 7А","x",0.15,10,87.6,"х","Средства ЕОГ",0.4,"строительство","март 2024","июнь 2024",0.1,"июнь 2024","сентябрь 2024",0.3,"сентябрь 2024","х"]
[null,"1.1.1.1.85.21.1","Население",2,"x",null,null,"х","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.85.22","Строительство газораспределительной сети Челябинская область, Сосновский район, с Кременкуль, ул. Набережная, д. 80, ул. Перспективная, д. 1А, 2А, 5А, ул. Уральская, 4","x",0.85599999999999998,25,219,"х","Средства ЕОГ",3.06,"строительство","июнь 2024","сентябрь 2024",0.56000000000000005,"сентябрь 2024","декабрь 2024",2.5,"декабрь 2024","х"]
[null,"1.1.1.1.85.22.1","Население",5,"x",null,null,"х","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.86","Газопровод-отвод к ГРС Промышленная","x","-","-","-","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x"]
[null,"1.1.1.86","ГРС Промышленная","x","x",21000,"-","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x"]
[null,"1.1.1.1.86.1","газоснабжение жилых домов по ул. Ромашковая, Свободы, Васильковая в п. Красное поле Сосновского района Челябинской области","х",3.1019999999999999,"-","-","х","Средства областного бюджета",5.1589999999999998,"строительство","-","-","-",2021,2021,5.1589999999999998,2021,"х"]
[null,"1.1.1.1.86.1.1","Население",45,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.86.2","Реконструкция газопровода-отвода и ГРС Промышленная","х",0.41,30000,"-","x","средства организации - собственника Единой системы газоснабжения",180,"Реконструкция",2024,2026,"-",2027,2028,"-",2029,"х"]
[null,"1.1.1.86.3","Газопровод-связка распределительный от ГРС Промышленная до существующих потребителей ","х",1,"-","-","х","средства организации - собственника Единой системы газоснабжения","-","строительство",2025,2026,"-",2027,2028,"-",2029,"х"]
[null,"1.1.1.86.4","Закольцовка по сетям газораспределения ГРС Промышленная-ГРС Красное поле с повышением выходного давления до 1,2 МПа","х","-","-","-","x","Средства местного бюджета",18.396999999999998,"строительство",2025,2026,"-","-","-","-","-","х"]
[null,"1.1.1.1.86.5","Газоснабжение ж/д Сосновский р-н, д.Казанцево, ул.Малахитовая, д.2Б,2В","x",9.0050000000000005E-2,10,87.6,"х","Средства ЕОГ",0.16436791000000001,"строительство","январь 2022","апрель 2022",2.5808910000000001E-2,"апрель 2022","июль 2022",0.13855899999999999,"июль 2022","х"]
[null,"1.1.1.1.86.5.1","Население",2,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.86.6","Газоснабжение ж/д Сосновский р-н, д.Казанцево, ул.Золотая горка, д.31,33,35-1,35-2,36,37,38 пер.Серебряный,13,9,8 ","x",0.53300000000000003,45,394.2,"х","Средства ЕОГ",2.3034318300000001,"строительство","сентябрь 2022","декабрь 2022",0.33786526,"декабрь 2022","март 2023",1.96556657,"март 2023","х"]
[null,"1.1.1.1.86.6.1","Население",9,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.86.7","Газоснабжение ж/д Сосновский р-н, д.Казанцево, ул.Васильковая,д.55,57,60 ","x",0.1305,15,131.4,"х","Средства ЕОГ",0.7080478,"строительство","октябрь 2022","январь 2023",7.5668170000000007E-2,"январь 2023","апрель 2023",0.63237962999999997,"апрель 2023","х"]
[null,"1.1.1.1.86.7.1","Население",3,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.86.8","Газоснабжение домовладений Сосновский р-н, д.Казанцево, ул.Зеленая, д.5,6,10,12,18,20,23,27 ","x",0.77880000000000005,40,350.4,"х","Средства ЕОГ",4.1831847299999998,"строительство","июнь 2024","сентябрь 2024",0.32524973000000001,"сентябрь 2024","декабрь 2024",3.8579349999999999,"декабрь 2024","х"]
[null,"1.1.1.1.86.8.1","Население",8,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.86.9","Газоснабжение ж/д Сосновский р-н, д.Казанцево, ул.Есенинская,д.38,39.45А,54А,65,ул.Храмовая,д.53,ул.Васильковая,д.50,58 ","x",0.78059999999999996,40,350.4,"х","Средства ЕОГ",4.7225945999999999,"строительство","декабрь 2022","март 2023",0.34010259999999998,"март 2023","июнь 2023",4.3824920000000001,"июнь 2023","х"]
[null,"1.1.1.1.86.9.1","Население",8,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.86.10","Газоснабжение домовладений, расположенного по адресу: Челябинская обл, Сосновский район, д. Казанцево, ул Есенинская, 2, 4","x",0.14000000000000001,10,87.6,"х","Средства ЕОГ",0.35699999999999998,"строительство","июнь 2024","сентябрь 2024",0.1,"сентябрь 2024","декабрь 2024",0.25700000000000001,"декабрь 2024","х"]
[null,"1.1.1.1.86.10.1","Население",2,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.86.11","Газоснабжение ж/д Сосновский р-н, д.Казанцево, ул.Лермонтова, д.1А","x",0.19900000000000001,5,43.8,"х","Средства ЕОГ",0.58546900000000002,"строительство","январь 2022","апрель 2022",0.18629999999999999,"апрель 2022","июль 2022",0.399169,"июль 2022","х"]
[null,"1.1.1.1.86.11.1","Население","1","x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.87","Газопровод-отвод к ГРС Новотроицкое","x","-","-","-","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x"]
[null,"1.1.1.87","ГРС Новотроицкое","x","x",7169,"-","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x"]
[null,"1.1.1.1.87.1","газоснабжение 2 очереди в с. Кадымцево Троицкого муниципального района Челябинской области","х",16.286000000000001,1383,12115.08,"x","Средства местного бюджета",5,"строительство",2026,2026,5,"-","-","-","-","х"]
[null,"1.1.1.1.87.1.1","Население",248,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.87.2","блочная газовая котельная в п. Кумысное Троицкий муниципальный район, Челябинская область","х","-",174,1524.24,"x","Средства местного бюджета",16.93,"строительство",2020,2021,1.252,2021,2021,15.678000000000001,2022,"х"]
[null,"1.1.1.1.87.2.1","Население",10,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.87.3","Газоснабжение п. Бугристое Бобровского сеельского поселения Троицкого муниципального района","х","-","-","-","х","Средства местного бюджета",3,"строительство",2026,2026,3,"-","-","-","-","х"]
[null,"1.1.1.87.4","Газоснабжение п.Ляпино Яснополянского сельского поселения Троицкого района","х",2.0790000000000002,152,1331.52,"x","Средства местного бюджета",1.546,"строительство",2022,2023,1.546,2023,2023,8.3360000000000003,2023,"х"]
[{"$nulls":8},"Средства областного бюджета",8.3360000000000003]
[null,"1.1.1.1.87.4.1","Население",41,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.87.5","Газоснабжение ж/д Троицкий р-н, п.Ясные Поляны, ул.Солнечная, д.1А,д.2,д.14,д.15,д.26;ул.Луговая, д.2,д.14,д.15","x",3.7265000000000001,40,350.4,"x","Средства ЕОГ",19.43337266,"строительство","июнь 2023","сентябрь 2023",1.40963141,"сентябрь 2023","декабрь 2023",18.02374125,"декабрь 2023","x"]
[null,"1.1.1.1.87.5.1","Население",8,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.87.6","Газоснабжение ж/д Троицкий р-н, п.Ясные Поляны, ул.Первомайская, д.55,д.57","x",8.4500000000000006E-2,10,87.6,"x","Средства ЕОГ",0.36716507999999998,"строительство","июнь 2024","сентябрь 2024",0.17137841000000001,"сентябрь 2024","декабрь 2024",0.19578667,"декабрь 2024","x"]
[null,"1.1.1.1.87.6.1","Население",2,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.88","Газопровод-отвод к ГРС Карсинский","x","-","-","-","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x"]
[null,"1.1.1.88","ГРС Карсинский","x","x",5000,"-","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x"]
[null,"1.1.1.1.88.1","блочная газовая котельная в п. Родники, Троицкий муниципальный район Челябинской области","х","-","-","-","x","Средства местного бюджета",1.3,"строительство",2019,2020,1.3,"-","-","-","-","х"]
[null,"1.1.1.1.88.1.1","Котельная",1,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.88.2","газоснабжение п. Тогузак Родниковского сельского поселения Троицкого муниципального района","х",17.344999999999999,464.8,4071.6480000000001,"x","Средства местного бюджета",3.75,"строительство",2025,2026,3.75,"-","-","-","-","х"]
[null,"1.1.1.1.88.2.1","Население/ объекты соцкультбыта","102/4","x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.88.3","газораспределительные сети по ул. Центральная, Рабочая, Набережная, Восточная, Солнечная, Строителей, Западная в пос. Родники Троицкого района Челябинской области","х",5.9290000000000003,1218,10669.68,"x","Средства областного бюджета",17,"строительство","-","-","-",2020,2020,17,2021,"х"]
[null,"1.1.1.1.88.3.1","Население",188,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.88.4","Газоснабжение п. Лагерный Родниковского сельского поселения Троицкого муниципального района Челябинской области","х",5.07,"-","-","х","Средства местного бюджета",4.4340000000000002,"строительство",2026,2026,4.4340000000000002,"-","-","-","-","х"]
[null,"1.1.1.1.88.4.1","Население",66,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.89","Газопровод-отвод к ГРС Троицкий","x","-","-","-","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x"]
[null,"1.1.1.89","ГРС Троицкий","x","x",4500,"-","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x"]
[null,"1.1.1.89.1","Газораспределительные сети в п.Осиповка Троицкого муниципального района Челябинской области","х",4.9260000000000002,226.2,1981.5119999999999,"x","Средства местного бюджета",2.6,"строительство",2022,2023,2.6,2024,2024,15.086,2024,"х"]
[{"$nulls":8},"Средства областного бюджета",15.086]
[null,"1.1.1.1.89.1.1","Население/объекты соцкультбыта","84/3","x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.89.2","реконструкция сетей газораспределения в с. Нижняя Санарка Троицкого муниципального района","х",2.08,1010,8847.6,"x","Средства местного бюджета",2,"Реконструкция",2026,2026,2,"-","-","-","-","х"]
[null,"1.1.1.1.89.2.1","Население",493,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.89.3","газоснабжение п. Каменная Санарка Кособродского сельского поселения Троицкого муниципального района","х","-","-","-","-","Средства местного бюджета",3.5,"строительство",2026,2026,3.5,"-","-","-","-","х"]
[null,"1.1.1.1.89.4","газораспределительные сети по ул. Целинная, 8 Марта, Лесная, Садовая, пер. Березовый, Советский, 1 Мая в п. Целинный Троицкого муниципального района","х",7.085,627.29999999999995,5495.1480000000001,"x","Средства областного бюджета",16,"строительство","-","-","-",2020,2020,16,2020,"х"]
[null,"1.1.1.1.89.4.1","Население",167,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.89.5","Газоснабжение п. Белокаменка, п. Репино Кособродского сельского поселения Троицкого муниципального района","х",11.52,"-","-","х","Средства местного бюджета",3,"строительство",2026,2026,3,"-","-","-","-","х"]
[null,"1.1.1.1.89.5.1","Население",99,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.89.6","Сеть газораспределительная Троицкий р-н, п.Уйско-Санарский, ул.Хуторская, д.1,д.3 кв.2,д.8,д.10,д.13","x",1.7215,25,219,"x","Средства ЕОГ",8.7920081900000007,"строительство","август 2023","ноябрь 2023",1.3161295099999999,"ноябрь 2023","февраль 2024",7.4758786800000001,"февраль 2024","x"]
[null,"1.1.1.1.89.6.1","Население",5,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.90","Газопровод-отвод к ГРС Заря","x","-","-","-","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x"]
[null,"1.1.1.90","ГРС Заря","x","x",3900,"-","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x"]
[null,"1.1.1.90.1","Газраспределительные сети в п. Черноречье Кособродского сельского поселения Троицкий муниципальный район Челябинской области","х",41.33,468.1,4100.5559999999996,"x","Средства местного бюджета",15.231,"строительство",2025,2026,15.231,"-","-","-","-","х"]
[null,"1.1.1.1.90.1.1","Население/объекты соцкультбыта","157/8","x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.90.2","газоснабжение п. Чкалово Нижнесанарского сельского поселения Троицкого муниципального района","х","-","-","-","x","Средства местного бюджета",3,"строительство",2026,2026,3,"-","-","-","-","х"]
[null,"1.1.91","Газопровод-отвод к ГРС Кундравы","x","-","-","-","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x"]
[null,"1.1.1.91","ГРС Кундравы","x","x",10000,"-","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x"]
[null,"1.1.1.1.91.1","газоснабжение жилых домов по ул. А. Тихонова, Таращенко, Фрунзе, Кирова, Космонавтов, Советская, Ленина, Дорожников, Степная, Комарова с. Уйское","х",5.992,459.5,4025.22,"x","Средства местного бюджета",0.8,"строительство",2018,2020,0.8,2021,2021,12.525,2021,"х"]
[{"$nulls":8},"Средства областного бюджета",12.525]
[null,"1.1.1.1.91.1.1","Население",230,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.91.2","физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном с ванной 25 x 8,5 метра в с. Уйское Челябинской области. Подводящий газопровод","х",5.2999999999999999E-2,52.58,460.601,"x","Средства местного бюджета",3.5,"строительство",2019,2022,"-",2023,2023,"-",2023,"х"]
[null,"1.1.1.1.91.2.1","Объект соцкультбыта",1,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.91.3","Газоснабжение д.Кочнево Ларинского сельского поселения Уйского района Челябинской области","х",3.4889999999999999,315.27999999999997,2761.8530000000001,"x","Средства местного бюджета",1,"строительство",2019,2023,1,2023,2023,4.9749999999999996,2023,"х"]
[{"$nulls":8},"Средства областного бюджета",4.9749999999999996]
[null,"1.1.1.1.91.3.1","Население",112,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.91.4","Газификация индивидуальных жилых домов п.Луговой,д.Булатово Уйского муниципального района Челябинской области","х",13.131,425,3723,"x","Средства местного бюджета",3.5,"строительство",2023,2023,3.5,2023,2023,26.285,2023,"х"]
[{"$nulls":8},"Средства областного бюджета",26.285]
[null,"1.1.1.1.91.4.1","Население",198,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.91.5","Газоснабжение поселка Глазуновка (улицы:Степная, Солнечная, Труда, Набережная, Береговая, Нагорная, переулок Второй) Уйского сельского поселения, Уйского муниципального района Челябинской области","х",8.7799999999999994,304.04000000000002,2663.39,"x","Средства местного бюджета",1,"строительство",2019,2023,1,2022,2023,28.247,2023,"х"]
[{"$nulls":8},"Средства областного бюджета",28.247]
[null,"1.1.1.1.91.5.1","Население",133,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.91.6","Газификация п. Заозерный Уйского муниципального района Челябинской области","х",5,246,2154.96,"x","Средства местного бюджета",32.206000000000003,"строительство",2023,2024,0.5,2025,2026,31.706,"-","х"]
[null,"1.1.1.1.91.6.1","Население",113,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.91.7","газификация п. Горки Уйского муниципального района Челябинской области","х",1.7,122.161,1070.1300000000001,"x","Средства местного бюджета",8.4920000000000009,"строительство",2025,2026,8.4920000000000009,"-","-","-","-","х"]
[null,"1.1.1.1.91.7.1","Население",65,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.91.8","Подводящий газопровод  с.Воронино Уйского района Челябинской области","х",12,1122.06,9829.2459999999992,"x","Средства местного бюджета",65.037000000000006,"строительство",2023,2024,2,2025,2026,63.036999999999999,2026,"х"]
[null,"1.1.1.1.91.8.1","Население",160,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.91.9","Подводящий газопровод и п. Фоминский Уйского района Челябинской области","х",5,1122.06,9829.2459999999992,"x","Средства местного бюджета",31.97,"строительство",2023,2025,2,2026,2026,29.97,2026,"х"]
[null,"1.1.1.1.91.9.1","Население",158,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.91.10","подводящий газопровод и распределительные сети д. Вандышевка Уйского района Челябинской области","х",8.9700000000000006,511.3,4478.9880000000003,"x","Средства местного бюджета",0.8,"строительство",2022,2024,0.8,2024,2024,28.645,2024,"х"]
[{"$nulls":8},"Средства областного бюджета",28.645]
[null,"1.1.1.1.91.10.1","Население",300,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.91.11","подводящий газопровод и распределительные сети д. Грибановка Уйского района Челябинской области","х",3.2,"-","-","x","Средства местного бюджета",2,"строительство",2026,2026,2,"-","-","-","-","х"]
[null,"1.1.1.1.91.11.1","Население",22,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.91.12","Подводящий газопровод с. Кумляк  Уйского района Челябинской области","х",43,870.53499999999997,7625.8869999999997,"x","Средства местного бюджета",53.332999999999998,"строительство",2024,2025,5,2025,2026,48.332999999999998,"-","х"]
[null,"1.1.1.1.91.12.1","Население",282,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.91.13","строительство канализационных очистных сооружений и наружных сетей канализации в с. Уйское Челябинской области. Подводящий газопровод","х",0.57999999999999996,101.6,890.01599999999996,"x","Иные источники",5.61,"строительство",2022,2025,5.61,2026,2026,"-",2026,"х"]
[null,"1.1.1.1.91.13.1","Котельная",1,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.91.14","строительство разводящих сетей газопровода в с. Аминево Уйского района Челябинской области","х",12.824,327.17,2866.009,"x","Иные источники",1,"строительство",2021,2022,1,2022,2022,15.625999999999999,2022,"х"]
[{"$nulls":8},"Средства областного бюджета",15.625999999999999]
[null,"1.1.1.1.91.14.1","Население",867,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.91.15","Подводящий газопровод с. Уйское-Нижнеусцелемово-Аминево-Кидыш-Петропаловка Уйского района Челябинской области (3 очередь, с.Нижнеусцелемово-Петропаловка)","х",18.2,921.01,8068.0479999999998,"x","Средства местного бюджета",108.38200000000001,"строительство",2022,2024,2,2025,2026,106.38200000000001,2026,"х"]
[null,"1.1.1.1.91.15.1","Население",370,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.91.16","подводящий газопровод и распределительные сети п. Лесной Уйского района Челябинской области","х",5,245.25,2148.39,"x","Средства местного бюджета",2,"строительство",2025,2026,2,2026,2026,"-","-","х"]
[null,"1.1.1.1.91.16.1","Население",50,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.91.17","подводящий газопровод и распределительные сети д. Косогорка Уйского района Челябинской области","х",1.7,129.4,332.2,"x","Средства местного бюджета",7.4930000000000003,"строительство",2025,2026,7.4930000000000003,2026,2026,"-","-","х"]
[null,"1.1.1.1.91.17.1","Население",54,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.91.18","Подводящий газопровод п. Бирюковский, д. Гусары Уйского района Челябинской области","х",15,363.55,928,"x","Средства местного бюджета",64.94,"строительство",2025,2026,5,2026,2026,59.94,"-","х"]
[null,"1.1.1.1.91.18.1","Население",167,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.91.19","Подводящий газопровод д. Магадеево Уйского района Челябинской области","х",5.5,"-","-","х","Средства местного бюджета",2,"строительство",2026,2026,2,"-","-","-","-","х"]
[null,"1.1.1.1.91.19.1","Население",56]
[null,"1.1.1.91.20","Подводящий газопровод д. Брюхово и распределительные сети Уйского района Челябинской области","х",5,259.38,724.42,"x","Средства местного бюджета",8.1120000000000001,"строительство",2025,2026,8.1120000000000001,2026,2026,"-","-","х"]
[null,"1.1.1.1.91.20.1","Население",110,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.91.21","Подводящий газопровод и распределительные сети п. Пичугинский Уйского района Челябинской области","х",4.5,"-","-","x","Средства местного бюджета",1.2,"строительство",2025,2026,1.2,2026,2026,"-",2026,"х"]
[null,"1.1.1.1.91.21.1","Население",32,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.91.22","Подводящий газопровод и распределительные сети с. Выдрино Уйского района Челябинской области","х",10.137,458.6,4017.3359999999998,"x","Средства местного бюджета",1.2,"строительство",2022,2023,1.2,2024,2024,18.62,2024,"х"]
[{"$nulls":8},"Средства областного бюджета",18.62]
[null,"1.1.1.1.91.22.1","Население",185,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.91.23","подводящий газопровод и распределительные сети п. Октябрьский Уйского района Челябинской области","х",10,"-","-","x","Средства местного бюджета",1.5,"строительство",2025,2026,1.5,"-","-","-","-","х"]
[null,"1.1.1.1.91.23.1","Население",164,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.91.24","Подводящий газопровод и распределительные сети п. Восточный Уйского муниципального района Челябинской области","х",10,"-","-","x","Средства местного бюджета",2,"строительство",2023,2026,2,"-","-","-","-","х"]
[null,"1.1.1.1.91.24.1","Население",60,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.91.25","Газопровод межпоселковый от газопровода н.п.Белово - н.п. Зерновой на н.п. Токмасский Уйского района","х",0.28999999999999998,0.03,0.19,"x","Специальная надбавка",12.5,"строительство",2025,2025,0.3,2025,2025,12.2,"-","х"]
[null,"1.1.1.1.91.25","Газопровод внутрипоселковый в н.п. Токмасский Уйского района","х",2,0.03,0.19,"х","Специальная надбавка",5.2,"строительство",2025,2025,2,2025,2025,3.2,"-","х"]
[null,"1.1.1.1.91.25.1","Население",50,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.91.26","газопровод среднего давления, установка ГРПБ, газопровод низкого давления для газоснабжения жилых домов по ул. Строителей, ул. Рябиновой, ул. Васнецова в с. Уйское Уйского района Челябинской области","х",3.3130000000000002,"-","-","x","Средства областного бюджета",4.9669999999999996,"строительство","-","-","-",2017,2017,4.9669999999999996,2017,"х"]
[null,"1.1.1.1.91.26.1","Население",72,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.91.27","газоснабжение жилых домов по ул. Комарова, Островского, Луговой, Степной, Фрунзе, Дорожников, Блюхера, Береговой, Советской в с. Уйское Уйского муниципального района Челябинской области","х",6.4189999999999996,"-","-","x","Средства федерального бюджета",2.0720000000000001,"строительство","-","-","-",2017,2017,7.1390000000000002,2017,"х"]
[{"$nulls":8},"Средства областного бюджета",5.0670000000000002]
[null,"1.1.1.1.91.27.1","Население",181,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.91.28","газификация жилого квартала Новое Заречье в с. Уйское Уйского муниципального района Челябинской области (2 очередь)","х",5.3550000000000004,"-","-","x","Средства федерального бюджета",1.3420000000000001,"строительство","-","-","-",2017,2017,4.625,2017,"х"]
[{"$nulls":8},"Средства областного бюджета",3.2829999999999999]
[null,"1.1.1.1.91.28.1","Население",104,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.91.29","газоснабжение жилых домов по ул. Береговая, ул. Красноармейская, ул. Победы, ул. Партизанская, ул. Гаражная в с. Маслово Уйского района Челябинской области","х",2.8380000000000001,"-","-","x","Средства федерального бюджета",1.3640000000000001,"строительство","-","-","-",2017,2017,4.7009999999999996,2017,"х"]
[{"$nulls":8},"Средства областного бюджета",3.3370000000000002]
[null,"1.1.1.1.91.29.1","Население",54,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.91.30","газопровод высокого давления, установка ГРПШ и ГРПБ, газопровод низкого давления для газоснабжения жилых домов по ул. Трактовой, Южной, Зеленой, Спортивной, Пролетарской, Аэродромной, Речной, Татищева, Буранной, Мостовой, Садовой в с. Уйское Уйского района Челябинской области","х",5.1029999999999998,"-","-","x","Средства областного бюджета",6.4530000000000003,"строительство","-","-","-",2017,2018,6.4530000000000003,2018,"х"]
[null,"1.1.1.1.91.30.1","Население",123,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.91.31","газификация индивидуальных жилых домов по ул. Заречная, Мира, Набережная, Школьная, 8 Марта, 1 Мая, Уральская, Островского, Космонавтов, Комсомольская, Советская, Победы с. Белово Уйского муниципального района Челябинской области","х",4.2480000000000002,"-","-","x","Средства областного бюджета",5.4859999999999998,"строительство","-","-","-",2018,2018,5.4859999999999998,2018,"х"]
[null,"1.1.1.1.91.31.1","Население",145,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.91.32","газификация индивидуальных жилых домов в п. Лебедевка Уйского муниципального района Челябинской области","х",4.9089999999999998,"-","-","x","Средства областного бюджета",10.785,"строительство","-","-","-",2018,2019,10.785,2019,"х"]
[null,"1.1.1.1.91.32.1","Население",134,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.91.33","подводящий газопровод с. Уйское - Нижнеусцелемово - Аминево - Кидыш - Петропавловка Уйского района Челябинской области (2 очередь, с. Нижнеусцелемово - Аминево - Кидыш)","х",20.989000000000001,"-","-","x","Средства областного бюджета",66.266000000000005,"строительство","-","-","-",2019,2020,66.266000000000005,2020,"х"]
[null,"1.1.1.1.91.33.1","Население",858,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.91.34","газоснабжение жилых домов по ул. Балмасова, Космонавтов, ул. Тарашенко, ул. Дорожников, ул. Советская, в с. Уйское Уйского муниципального района Челябинской области","х",1.246,"-","-","x","Средства областного бюджета",3.0459999999999998,"строительство","-","-","-",2019,2019,3.0459999999999998,2019,"х"]
[null,"1.1.1.1.91.34.1","Население",33,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.91.35","наружное газоснабжение жилых домов № 2, 4, 6, 8, 12, 18-1, 18-2, 22, 24, 30 по ул. Королева, домов № 10, 17, 19 по ул. Циолковского и домов № 1, 3 по ул. Гагарина в с. Уйское Уйского района Челябинской области","х",0.85699999999999998,"-","-","x","Средства областного бюджета",0.95299999999999996,"строительство","-","-","-",2019,2019,0.95299999999999996,2019,"х"]
[null,"1.1.1.1.91.35.1","Население",25,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.91.36","газоснабжение северной части с. Уйское Уйского муниципального района Челябинской области","х",12.957000000000001,"-","-","x","Средства областного бюджета",42.84,"строительство","-","-","-",2019,2022,42.84,2022,"х"]
[null,"1.1.1.1.91.36.1","Население",176,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.91.37","газопровод высокого давления, установка ГРПШ, газопровод низкого давления для газоснабжения жилых домов по ул. Российская, Вишневая, Лесная, Молодежная, Набережная, пер. Зеленый, Горный в п. Вишневка Уйского муниципального района Челябинской области","х",3.45,240,2102.4,"x","Средства областного бюджета",4.3079999999999998,"строительство","-","-","-",2020,2020,4.3079999999999998,2020,"х"]
[null,"1.1.1.1.91.37.1","Население",105,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.91.38","газоснабжение жилых домов по ул. Сокольная, Советская, Березовая, Школьная, Урожайная, пер. Почтовый, Парковый, ул. Строителей, Садовая, Дворцовая, пер. Октябрьский, Зеленый, Безымянный, ул. Лесная, Тополиная, Геологов в с. Ларина Уйского муниципального района Челябинской области","х",13.353999999999999,799.96,7007.65,"x","Средства областного бюджета",16.268999999999998,"строительство","-","-","-",2020,2020,16.268999999999998,2020,"х"]
[null,"1.1.1.1.91.38.1","Население",462,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.91.39","газопровод среднего давления к блочной котельной с. Кидыш Уйского муниципального района Челябинской области","х",0.39600000000000002,452.8,3966.5279999999998,"x","Средства областного бюджета",0.92100000000000004,"строительство","-","-","-",2021,2021,0.92100000000000004,2021,"х"]
[null,"1.1.1.1.91.39.1","Котельная",1,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.91.40","подводящий газопровод и распределительные сети в д. Верхнеусцелемово Уйского муниципального района Челябинской области","х",4.9909999999999997,183.5,1607.46,"x","Иные источники",0.5,"строительство",2021,2022,0.5,2022,2022,4.9489999999999998,2022,"х"]
[{"$nulls":8},"Средства областного бюджета",4.9489999999999998]
[null,"1.1.1.1.91.40.1","Население",44,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.91.41","газоснабжение жилых домов в с. Кидыш (ул. : Молодежная, Труда, Ленина, Октябрьская, Советская, 40 лет Победы, Юбилейная, Набережная) Уйского муниципального района Челябинской области","х",16.506,1969.5350000000001,17253.127,"x","Иные источники",1.8,"строительство",2021,2022,1.8,2022,2022,26.177,2022,"х"]
[{"$nulls":8},"Средства областного бюджета",26.177]
[null,"1.1.1.1.91.41.1","Население",365,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.91.42","Подводящий газопровод и распределительные сети с. Никольское, д. Краснокаменка ","х",22.937000000000001,512.84,4492.4780000000001,"x","Средства местного бюджета",3,"строительство",2020,2023,3,2023,2023,58.491999999999997,2023,"х"]
[{"$nulls":8},"Средства областного бюджета",58.491999999999997]
[null,"1.1.1.1.91.42.1","Население",156,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.91.43","Подводящий газопровод и распределительные сети д.Замотохина Уйского района Челябинской области","х",5.3890000000000002,291.39999999999998,2552.6640000000002,"x","Средства местного бюджета",0.5,"строительство",2020,2023,0.5,2023,2023,10.083,2023,"х"]
[{"$nulls":8},"Средства областного бюджета",10.083]
[null,"1.1.1.1.91.43.1","Население",118,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.91.44","Подводящий газопровод и распределительные сети п. Речной Уйского района Челябинской области","х",9.8800000000000008,"-","-","x","Средства местного бюджета",1.2,"строительство",2021,2023,1.2,2023,2023,16.183,2023,"х"]
[{"$nulls":8},"Средства областного бюджета",16.183]
[null,"1.1.1.1.91.44.1","Население",120,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.91.45","подводящий газопровод до д. Половинка ","х",8,"-","-","x","Средства местного бюджета",1.2,"строительство",2026,2026,1.2,"-","-","-","-","х"]
[null,"1.1.1.1.91.45.1","Население",104,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.91.46","подводящий газопровод до д.2-я Ключевка","х",15,"-","-","х","Средства местного бюджета",1.2,"строительство",2026,2026,1.2,"-","-","-","-","х"]
[null,"1.1.1.1.91.46.1","Население",131,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.91.47","подводящий газопровод до д. Крыжановка","х",3,"-","-","x","Средства местного бюджета",1.5,"строительство",2026,2026,1.5,"-","-","-","-","х"]
[null,"1.1.1.1.91.47.1","Население",125,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.91.48","Наружное газоснабжение жилых домов в д. Болотово Чебаркульского района Челябинской области","х",6.6,"-","-","x","Средства местного бюджета",35.006,"строительство",2023,2025,1.2,2026,2026,33.805999999999997,2026,"х"]
[null,"1.1.1.1.91.48.1","Население",266,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.91.49","строительство подводящих сетей высокого давления до д. Зауралово Филимоновского сельского поселения","х",12,"-","-","x","Средства местного бюджета",3,"строительство",2026,2026,3,"-","-","-","-","х"]
[null,"1.1.1.1.91.49.1","Население",78,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.91.50","Наружное газоснабжение жилых домов вд. Уштаганка Чебаркульского района Челябинской области","х",3.7,"-","-","x","Средства местного бюджета",18.524999999999999,"строительство",2020,2024,1.5,2025,2026,17.024999999999999,2026,"х"]
[null,"1.1.1.1.91.50.1","Население",114,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.91.51","Газоснабжение д. Алтынташ Филимоновского сельского поселения Чебаркульского муниципального района","х",12,"-","-","x","Средства местного бюджета",4.2,"строительство",2025,2026,4.2,"-","-","-","-","х"]
[null,"1.1.1.1.91.51.1","Население",134,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.91.52","подводящий газопровод до д. Колодкино","х",9.1,"-","-","x","Средства местного бюджета",0.85,"строительство",2026,2026,0.85,"-","-","-","-","х"]
[null,"1.1.1.1.91.52.1","Население",32,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.91.53","разводящий газопровод низкого давления по деревне Темир Чебаркульского района Челябинской области","х",4.7309999999999999,"-","-","x","Средства областного бюджета",3.9750000000000001,"строительство","-","-","-",2018,2018,3.9750000000000001,2018,"х"]
[null,"1.1.1.1.91.53.1","Население",86,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.91.54","подводящий газопровод высокого давления к д. Темир Чебаркульского района Челябинской области","х",4.95,"-","-","x","Средства областного бюджета",7.3959999999999999,"строительство","-","-","-",2017,2017,7.3959999999999999,2017,"х"]
[null,"1.1.1.91.55","газоснабжение жилых домов в пос. Спутник Чебаркульского муниципального района","х","-","-","-","x","Средства областного бюджета",1.0249999999999999,"строительство","-","-","-",2018,2018,1.0249999999999999,2018,"х"]
[null,"1.1.1.91.56","газопровод Болотово - Уштаганка Чебаркульского района Челябинской области","х",10.413,"-","-","x","Средства областного бюджета",18.457000000000001,"строительство","-","-","-",2019,2020,18.457000000000001,2020,"х"]
[null,"1.1.1.1.91.56.1","Население",724,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.91.57","наружное газоснабжение жилых домов в с. Кундравы Чебаркульского муниципального района Челябинской области (3-я очередь, 2 этап)","х",3.7549999999999999,"-","-","x","Средства областного бюджета",6.3159999999999998,"строительство","-","-","-",2020,2020,6.3159999999999998,2020,"х"]
[null,"1.1.1.1.91.57.1","Население",159,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.91.58","наружное газоснабжение жилых домов с. Кундравы Чебаркульского муниципального района Челябинской области (3-я очередь)","х",7.625,"-","-","x","Средства областного бюджета",13.27,"строительство","-","-","-",2020,2020,13.27,2020,"х"]
[null,"1.1.1.1.91.58.1","Население",382,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.91.59","Газопровод высокого давления для закольцовки ГРС Кундравы и ГРС Травники (2 этапа проектирования): от с.Кундравы через п.Горки,д.Ступино, д. Мельниково до п. Спутник (1 этап); от п. Спутник до ГРС Травники (2 этап) в Чебаркульском районе","х",28,3029.94,26542.274000000001,"x","Средства областного бюджета",9.44,"строительство",2023,2024,9.44,2025,2026,235.48699999999999,"-","х"]
[{"$nulls":8},"Средства местного бюджета",235.48699999999999]
[null,"1.1.1.1.91.59.1","Население",856,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.91.60","Газоснабжение ж/д Уйский р-н, с.Уйское, ул.Дорожников, ул.Победы","x",0.32919999999999999,45,394.2,"x","Средства ЕОГ",3.0473385,"строительство","июнь 2024","сентябрь 2024",0.37891527000000003,"сентябрь 2024","декабрь 2024",2.6684232300000001,"декабрь 2024","x"]
[null,"1.1.1.1.91.60.1","Население",9,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.91.61","Газоснабжение ж/д Чебаркульский р-н, с.Кундравы, пер.Сарафановский, д.6, КН74:23:1014002:5, д.4-2 КН74:23:1011001:30","x",6.4600000000000005E-2,10,87.6,"x","Средства ЕОГ",0.31914757999999999,"строительство","июнь 2023","сентябрь 2023",4.893583E-2,"сентябрь 2023","декабрь 2023",0.27021174999999997,"декабрь 2023","x"]
[null,"1.1.1.1.91.61.1","Население",2,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.91.62","Газоснабжение ж/д Чебаркульский р-н, с.Филимоново, ул.Машиностроителей, д.18, д.18А, д.16А ","x",0.77510000000000001,15,131.4,"x","Средства ЕОГ",2.3274178299999999,"строительство","июль 2022","октябрь 2022",0.62490153999999998,"октябрь 2022","январь 2023",1.7025162899999999,"январь 2023","x"]
[null,"1.1.1.1.91.62.1","Население",3,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.91.63","Газоснабжение ж/д Чебаркульский р-н, с.Кундравы, ул.Пугачева, д.69Б, д.72, д.76 ","x",0.23100000000000001,15,131.4,"x","Средства ЕОГ",0.55502850999999997,"строительство","август 2021","ноябрь 2021",0.22523290000000001,"ноябрь 2021","февраль 2022",0.32979561000000002,"февраль 2022","x"]
[null,"1.1.1.1.91.63.1","Население",3,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.91.64","Газоснабжение ж/д Уйский р-н, с.Кидыш, ул.Труда, д.28, кв.1, д.28, кв.2","x",8.1000000000000003E-2,10,87.6,"x","Средства ЕОГ",0.32041236000000001,"строительство","декабрь 2023","март 2024",8.7030850000000007E-2,"март 2024","июнь 2024",0.23338150999999999,"июнь 2024","x"]
[null,"1.1.1.1.91.64.1","Население",2,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.91.65","Газоснабжение ж/д Чебаркульский р-н, с.Кундравы, ул.Пугачева, д.69Б, д.72, д.76 (ДС1от09.12.2021 на догаз (в состав ОС 11.2021)","x",0.23780000000000001,15,131.4,"x","Средства ЕОГ",0.55502850999999997,"строительство","август 2021","ноябрь 2021",0.22523290000000001,"ноябрь 2021","февраль 2022",0.32979561000000002,"февраль 2022","x"]
[null,"1.1.1.1.91.65.1","Население",3,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.91.66","Газоснабжение ж/д Чебаркульский р-н, с.Кундравы, пер.Болотный, д.25-3, КН74:23:10:11:004:40; д.33 (ДС1от13.12.2021 на догаз (в состав ОС 11.2021)","x",0.16200000000000001,10,87.6,"x","Средства ЕОГ",0.45126579999999999,"строительство","август 2021","ноябрь 2021",0.16009820999999999,"ноябрь 2021","февраль 2022",0.29116758999999998,"февраль 2022","x"]
[null,"1.1.1.1.91.66.1","Население",2,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.91.67","Газоснабжение ж/д Чебаркульский р-н, с.Кундравы, ул.Пионерская, д.1,д.4, д.7 (ДС1от02.2022 на догаз (в состас ОС 12.2021)","x",0.17730000000000001,15,131.4,"x","Средства ЕОГ",0.60918492000000002,"строительство","ноябрь 2021","февраль 2022",0.17116071999999999,"февраль 2022","май 2022",0.43802419999999997,"май 2022","x"]
[null,"1.1.1.1.91.67.1","Население",3,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.91.68","Газоснабжение ж/д по ул. Ленина, д.12, д.14, кв.1","x",6.8000000000000005E-2,10,87.6,"x","Средства ЕОГ",0.37009705999999998,"строительство","июнь 2024","сентябрь 2024",0.111029118,"сентябрь 2024","декабрь 2024",0.259067942,"декабрь 2024","x"]
[null,"1.1.1.1.91.68.1","Население",2,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.91.69","Газоснабжение жилых домов по улицам Победы, Комсомольская, Александра Тихонова, Ленина, Советская, Островского, Пионерская ","x",2.5,275,2409,"x","Средства ЕОГ",13.313435030000001,"строительство","декабрь 2023","март 2024",3.9940305089999999,"март 2024","июнь 2024",9.3194045209999992,"июнь 2024","x"]
[null,"1.1.1.1.91.69.1","Население",55,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.91.70","Газоснабжение жилых домов по ул. Береговая, с. Кундравы","x",0.79,20,175.2,"x","Средства ЕОГ",3.9973999999999998,"строительство","июнь 2024","сентябрь 2024",1.6274,"сентябрь 2024","декабрь 2024",2.37,"декабрь 2024","x"]
[null,"1.1.1.1.91.70.1","Население",4,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.91.71","Газоснабжение ж/д с.  Уйское ул. Уральская, д. 12, кв. 1, д. 12. кв. 2","x",2.5999999999999999E-2,10,87.6,"x","Средства ЕОГ",0.15757705999999999,"строительство","декабрь 2023","март 2024",4.7273118000000003E-2,"март 2024","июнь 2024",0.110303942,"июнь 2024","x"]
[null,"1.1.1.1.91.71.1","Население",2,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.91.72","Газоснабжение жилых домов по ул. Пугачева, д.61, д.63","x",0.193,10,87.6,"x","Средства ЕОГ",0.97658,"строительство","июнь 2021","сентябрь 2021",0.39757999999999999,"сентябрь 2021","декабрь 2021",0.57899999999999996,"декабрь 2021","x"]
[null,"1.1.1.1.91.72.1","Население",2,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.91.73","Газоснабжение жилых домов по ул. Красноармейская, д.1, д.3, д.5 кв.1","x",9.5000000000000001E-2,15,131.4,"x","Средства ЕОГ",0.48070000000000002,"строительство","июнь 2024","сентябрь 2024",0.19570000000000001,"сентябрь 2024","декабрь 2024",0.28499999999999998,"декабрь 2024","x"]
[null,"1.1.1.1.91.73.1","Население",3,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.91.74","Газоснабжение жилых домов по ул. Дачная, д.8, д.8А","x",0.1,10,87.6,"x","Средства ЕОГ",0.50600000000000001,"строительство","июнь 2024","сентябрь 2024",0.20599999999999999,"сентябрь 2024","декабрь 2024",0.3,"декабрь 2024","x"]
[null,"1.1.1.1.91.74.1","Население",2,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.91.75","Газоснабжение жилых домов по ул.Энергетиков, д.4 кв.1, д.20/1","x",1.22,10,87.6,"x","Средства ЕОГ",6.1731999999999996,"строительство","июнь 2024","сентябрь 2024",2.5131999999999999,"сентябрь 2024","декабрь 2024",3.66,"декабрь 2024","x"]
[null,"1.1.1.1.91.75.1","Население",2,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.91.76","Газоснабжение жилого дома по ул. Дальняя д.1 кв 1, д. 1 кв. 2","x",0.14000000000000001,10,87.6,"x","Средства ЕОГ",0.70840000000000003,"строительство","июнь 2024","сентябрь 2024",0.28839999999999999,"сентябрь 2024","декабрь 2024",0.42,"декабрь 2024","x"]
[null,"1.1.1.1.91.76.1","Население",2,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.91.77","Газоснабжение жилых домов по ул Красноармейская, д 1, д.7, кв.2, д 11","x",8.5000000000000006E-2,15,131.4,"x","Средства ЕОГ",0.43009999999999998,"строительство","июнь 2024","сентябрь 2024",0.17510000000000001,"сентябрь 2024","декабрь 2024",0.255,"декабрь 2024","x"]
[null,"1.1.1.1.91.77.1","Население",3,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.91.78","Газоснабжение ж/д Чебаркульский р-н, с.Кундравы, ул.Больничная, д.29, КН74:23:0911018:25","x",8.8999999999999996E-2,5,43.8,"x","Средства ЕОГ",0.45034000000000002,"строительство","июнь 2024","сентябрь 2024",0.18334,"сентябрь 2024","декабрь 2024",0.26700000000000002,"декабрь 2024","x"]
[null,"1.1.1.1.91.78.1","Население","1","x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.92","Газопровод-отвод к ГРС Коелга","x","-","-","-","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x"]
[null,"1.1.1.92","ГРС Коелга","x","x",5000,"-","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x"]
[null,"1.1.1.92.1","кольцующий газопровод (с присоединением оставшихся не подключенными потребителей с. Варламово) к одному из межпоселковых газопроводов, расположенных на землях Увельского муниципального района","х","-","-","-","x","Средства местного бюджета",1.7,"строительство",2019,2025,1.7,"-","-","-","-","х"]
[null,"1.1.1.92.2","Подводящий газопровод до д.Шабунино","х",5.2,194,1699.44,"x","Средства местного бюджета",2.5,"строительство",2026,2026,2.5,"-","-","-","-","х"]
[null,"1.1.1.1.92.2.1","Население",54,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.92.3","газоснабжение ул. Кирова, Ленина, Береговая, пер. Больничный в с. Варламово Чебаркульского района Челябинской области","х",6.0490000000000004,"-","-","x","Средства областного бюджета",9.9909999999999997,"строительство","-","-","-",2017,2017,9.9909999999999997,2017,"х"]
[null,"1.1.1.1.92.4","газоснабжение ул. Ленина, Пугачева, 8 Марта, Пушкина, Советская, Восточная, Кирова, Заводская, пер. Почтовый, Молочный с. Варламово Чебаркульского района Челябинской области","х",5.3159999999999998,"-","-","x","Средства областного бюджета",7.8129999999999997,"строительство","-","-","-",2017,2017,7.8129999999999997,2017,"х"]
[null,"1.1.1.1.92.5","Газоснабжение ж/д Еткульский р-н, с.Коелга, ул.Лесная, д.10А, 12А, 14А, 13А ","x",0.33989999999999998,20,175.2,"x","Средства ЕОГ",1.2764306999999999,"строительство","июнь 2023","сентябрь 2023",0.20391915999999999,"сентябрь 2023","декабрь 2023",1.07251154,"декабрь 2023","х"]
[null,"1.1.1.1.92.5.1","Население",4,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.92.6","Газоснабжение ж/д Чебаркульский р-н, с.Варламово, ул.Восточная, д.39, д.37","x",0.16039999389648399,10,87.6,"x","Средства ЕОГ",0.69953772999999997,"строительство","июнь 2023","сентябрь 2023",0.12874331,"сентябрь 2023","декабрь 2023",0.57079442000000002,"декабрь 2023","х"]
[null,"1.1.1.1.92.6.1","Население",2,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.92.7","Газоснабжение ж/д Чебаркульский р-н, с.Варламово, ул.Советская, д.65, д.67, д.75","x",0.32790000534057601,15,131.4,"x","Средства ЕОГ",1.0449427600000001,"строительство","август 2024","ноябрь 2024",0.27462048,"ноябрь 2024","февраль 2025",0.77032228000000003,"февраль 2025","х"]
[null,"1.1.1.1.92.7.1","Население",3,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.92.8","Сеть газораспределения н/д с г/п-вводами с.Коелга, ул.Солнечная, ул.Восточная","x",0.37140000000000001,15,131.4,"x","Средства ЕОГ",1.5876881700000001,"строительство","ноябрь 2022","февраль 2023",0.30203086000000001,"февраль 2023","май 2023",1.2856573099999999,"май 2023","х"]
[null,"1.1.1.1.92.8.1","Население",3,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.92.9","Газоснабжение ж/д с Варламово ул Ленина, д. 2А, Кирова, д. 6,  д. 8, д. 10","x",0.61299999999999999,20,175.2,"x","Средства ЕОГ",3.1538141199999998,"строительство","февраль 2024","май 2024",0.94614423599999997,"май 2024","август 2024",2.207669884,"август 2024","х"]
[null,"1.1.1.1.92.9.1","Население",4,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.92.10","Строительство газораспределительной сети с Варламово ул Заречная, ул Лесная","x",2.4,185,1620.6,"x","Средства ЕОГ",12.144,"строительство","декабрь 2023","март 2024",4.944,"март 2024","июнь 2024",7.2,"июнь 2024","х"]
[null,"1.1.1.1.92.10.1","Население",37,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.92.11"," Газоснабжение объектов, расположенных по адресу: Челябинская область, Еткульский муниципальный район, с Коелга, пер. Солнечный, д. 3, кв. 1, 2","x",0.125,10,87.6,"x","Средства ЕОГ",0.55800000000000005,"строительство","октябрь 2023","январь 2024",0.13200000000000001,"январь 2024","апрель 2024",0.42599999999999999,"апрель 2024","х"]
[null,"1.1.1.1.92.11.1","Население",2,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.92.12","Строительство газораспределительной сети д Попово ул Ярославская, д. 23, д. 24","x",7.1999999999999995E-2,10,87.6,"x","Средства ЕОГ",0.36431999999999998,"строительство","февраль 2024","май 2024",0.14832000000000001,"май 2024","август 2024",0.216,"август 2024","х"]
[null,"1.1.1.1.92.12.1","Население",2,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.92.13","Газоснабжение объектов, расположенных по адресу: Челябинская область, \nЕткульский район, с. Коелга, ул. Солнечная, пер. Солнечный","x",0.25,15,131.4,"x","Средства ЕОГ",1.9450000000000001,"строительство","декабрь 2023","март 2024",0.72499999999999998,"март 2024","июнь 2024",1.22,"июнь 2024","х"]
[null,"1.1.1.1.92.13.1","Население",3,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.92.14","Строительство газопрововода с. Коелга северная часть (ул. Станичная, Лесная, Садовая, Троицкая и .т.д.) для технологического присоединения","x",4.3520000000000003,250,2190,"x","Средства ЕОГ",16.707000000000001,"строительство","июнь 2025","сентябрь 2025",2.25,"сентябрь 2025","декабрь 2025",14.457000000000001,"декабрь 2025","х"]
[null,"1.1.1.1.92.14.1","Население",50,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.92.15","Строительство газопровода с. Коелга ул. Ленина 4-12, 8-Марта 9, Калинина 7,12 для технологического присоединения ","x",0.15,30,262.8,"x","Средства ЕОГ",1.843,"строительство","февраль 2024","май 2024",0.72299999999999998,"май 2024","август 2024",1.1200000000000001,"август 2024","х"]
[null,"1.1.1.1.92.15.1","Население",6,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.93","Газопровод-отвод к ГРС Травники","x","-","-","-","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x"]
[null,"1.1.1.93","ГРС Травники","x","x",2000,"-","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x"]
[null,"1.1.1.93.1","Газоснабжение д. Щапино Травниковского сельского поселения Чебаркульского муниципального района","х",2.5,"-","-","x","Средства местного бюджета",1.6,"строительство",2023,2024,1.6,2026,2026,"-","-","х"]
[null,"1.1.1.1.93.1.1","Население",308,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.93.2","Газоснабжение д. Барсуки Травниковского сельского поселения Чебаркульского муниципального района","х",3.3,"-","-","x","Средства местного бюджета",17.783999999999999,"строительство",2023,2024,1.6,2026,2026,16.184000000000001,"-","х"]
[null,"1.1.1.1.93.2.1","Население",128,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.93.3","Подводящий газопровод к д. Барсуки и к д. Щапино Чебаркульского района Челябинской области (высокое давление)","х",8.74,1298.5,11374.86,"x","Средства местного бюджета",2,"строительство",2022,2023,2,2024,2025,17.881,2025,"х"]
[{"$nulls":8},"Средства областного бюджета",17.881]
[null,"1.1.1.1.93.3.1","Население",286,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.93.4","наружное газоснабжение жилых домов по ул. Победы, ул. Советской в с. Травники Чебаркульского района Челябинской области","х",2.7490000000000001,"-","-","x","Средства местного бюджета",0.88,"строительство",2020,2020,0.88,2020,2020,5.125,2020,"х"]
[{"$nulls":8},"Средства областного бюджета",5.125]
[null,"1.1.1.1.93.4.1","Население",80,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.94","Газопровод-отвод к ГРС Тарутино","x","-","-","-","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x"]
[null,"1.1.1.94","ГРС Тарутино","x","x",30000,"-","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x"]
[null,"1.1.1.94.1","Газификация с. Комсомольское Верхнеуральского района Челябинской области","х",7.22,null,"-","x","Средства местного бюджета",0.9,"строительство",2026,2026,0.9,"-","-","-","-","х"]
[null,"1.1.1.1.94.1.1","Население",93,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.94.2","газификация жилых домов в п. Углицкий, ул. Новая","х","-","-","-","x","Средства местного бюджета",0.6,"строительство",2019,2020,0.6,"-","-","-","-","х"]
[null,"1.1.1.1.94.3","газификация жилых домов в с. Чесма, пер. Октябрьский, ул. Северная, ул. Чапаева","х","-","-","-","x","Средства местного бюджета",0.6,"строительство",2019,2021,0.6,"-","-","-","-","х"]
[null,"1.1.1.1.94.4","газификация жилых домов в с. Чесма, ул. Кривенко, 3-я очередь строительства","х","-","-","-","x","Средства местного бюджета",0.7,"строительство",2020,2021,0.7,"-","-","-","-","х"]
[null,"1.1.1.94.5","Газопровод высокого и низкого давления в поселку Клубовка Чесменского муниципального района","х",11.343,"-","-","x","Средства местного бюджета",1.4,"строительство",2022,2023,1.4,2024,2024,20.09,2024,"х"]
[{"$nulls":8},"Средства областного бюджета",20.09]
[null,"1.1.1.1.94.5.1","Население",93,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.94.6","газоснабжение п. Зеленая Долина, п. Климовка Чесменского муниципального района Челябинской области","х",7.8150000000000004,"-","-","x","Средства местного бюджета",0.32,"строительство",2022,2024,0.69499999999999995,"-","-","-","-","х"]
[{"$nulls":8},"Иные источники",0.375]
[null,"1.1.1.94.7"," Газоснабжение  п.Зеленая Долина, Чесменского района Челябинской области","х",3.552,"-","-","х","Средства местного бюджета",5.2839999999999998,"строительство",2022,2024,"-",2025,2026,5.2839999999999998,"-","х"]
[null,"1.1.1.1.94.7.1","Население",83,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.94.8"," Газоснабжение п. Климовка, Чесменского района Челябинской области","х",4.2629999999999999,"-","-","х","Средства местного бюджета",6.3570000000000002,"строительство",2022,2024,"-",2025,2026,6.3570000000000002,"-","х"]
[null,"1.1.1.1.94.8.1","Население",88,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.94.9","Газопровод высокого и низкого давления к деревне Баландино Чесменского мунициплаьного района","х",4.3899999999999997,"-","-","х","Средства местного бюджета",1.2,"строительство",2024,2025,1.2,2026,2026,"-",2026,"х"]
[null,"1.1.1.1.94.9.1","Население",340,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.94.10","газоснабжение жилых домов в поселке Углицкий Чесменского муниципального района Челябинской области","х",0.312,"-","-","x","Средства областного бюджета",0.34,"строительство","-","-","-",2017,2017,0.34,2017,"х"]
[null,"1.1.1.1.94.11","газоснабжение жилых домов по ул. Кривенко, 20, 22, 24, 26, 29, 33 с. Чесма Чесменского муниципального района Челябинской области","х",0.3,"-","-","x","Средства областного бюджета",0.38300000000000001,"строительство","-","-","-",2017,2017,0.38300000000000001,2017,"х"]
[null,"1.1.1.94.12","подводящий газопровод поселков Зеленая Долина, Климовка Чесменского района Челябинской области","х",16.332999999999998,"-","-","x","Средства областного бюджета",28.939,"строительство","-","-","-",2021,2021,28.939,2021,"х"]
[null,"1.1.1.94.13","Газоснабжение жилых домов пос. Камышный Чесменского района Челябинской области","х",11.81,"-","-","x","Средства областного бюджета",9.4879999999999995,"строительство","-","-","-",2023,2023,9.4879999999999995,2023,"х"]
[null,"1.1.1.1.94.13.1","Население",66,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.94.14","Газоснабжение ж/д Чесменский р-н, п.Бускульский, ул.Водопроводная, д.3, д.4","x",0.13600000000000001,10,87.6,"x","Средства ЕОГ",0.47920023,"строительство","июнь 2023","сентябрь 2023",0.18083755000000001,"сентябрь 2023","декабрь 2023",0.29836267999999999,"декабрь 2023","x"]
[null,"1.1.1.1.94.14.1","Население",2,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.94.15","Газоснабжение ж/д Чесменский р-н, с.Светлое, ул.Комсомольская, д.5,д.7-1,д.7-2","x",0.159,15,131.4,"x","Средства ЕОГ",0.65742922999999998,"строительство","март 2023","июнь 2023",0.17333755000000001,"июнь 2023","сентябрь 2023",0.48409168000000002,"сентябрь 2023","x"]
[null,"1.1.1.1.94.15.1","Население",3,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.94.16","Газоснабжение ж/д Чесменский р-н, с.Светлое, ул.Островского, д.18, д.20 кв.1, д.20 кв.2","x",0.16850000000000001,15,131.4,"x","Средства ЕОГ",0.54941523000000003,"строительство","июнь 2024","сентябрь 2024",0.17333755000000001,"сентябрь 2024","декабрь 2024",0.37607768000000003,"декабрь 2024","x"]
[null,"1.1.1.1.94.16.1","Население",3,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.94.17","Распределительный г/п, г/п-вводы Верхнеуральский р-н, п.Петропавловский, ул.Гагарина","x",0.15709999999999999,10,87.6,"x","Средства ЕОГ",0.43544841000000001,"строительство","апрель 2023","июль 2023",0.12784980000000001,"июль 2023","октябрь 2023",0.30759860999999999,"октябрь 2023","x"]
[null,"1.1.1.1.94.17.1","Население",2,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.94.18","Газоснабжение ж/д п.Углицкий, ул.Новая, д.4/1, д.4/2, д.2/1, д.2/2","x",0.39650000000000002,20,175.2,"x","Средства ЕОГ",0.86866505999999999,"строительство","июнь 2023","сентябрь 2023",0.27719929999999998,"сентябрь 2023","декабрь 2023",0.59146575999999995,"декабрь 2023","x"]
[null,"1.1.1.1.94.18.1","Население",4,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.94.19","Газоснабжение ж/д с.Чесма, ул.Ленина, д.1Б, д.3, д.5","x",0.13800000000000001,10,87.6,"x","Средства ЕОГ",0.80165869999999995,"строительство","март 2023","июнь 2023",0.17333755000000001,"июнь 2023","сентябрь 2023",0.62832114999999999,"сентябрь 2023","x"]
[null,"1.1.1.1.94.19.1","Население",2,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.94.20","Распределительный г/п, г/п-вводы Верхнеуральский р-н, п.Петропавловский, ул.Заречная ","x",0.22356000000000001,10,87.6,"x","Средства ЕОГ",0.65353687000000005,"строительство","апрель 2023","июль 2023",0.18016619,"июль 2023","октябрь 2023",0.47337067999999999,"октябрь 2023","х"]
[null,"1.1.1.1.94.20.1","Население",2,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.94.21","Газоснабжение ж/д Чесменский р-н, п.Новый Путь, ул.Лесная, д.1; ул.Центральная, д.31","x",1.1475,10,87.6,"x","Средства ЕОГ",3.7029908599999999,"строительство","март 2023","июнь 2023",0.66076864000000002,"июнь 2023","сентябрь 2023",3.0422222200000002,"сентябрь 2023","х"]
[null,"1.1.1.1.94.21.1","Население",2,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.94.22","Распределительный г/п, г/п-вводов Верхнеуральский р-н, п.Петропавловский, ул. Хлебоприемный пункт 032986","x",0.71699999958276806,40,350.4,"x","Средства ЕОГ",2.8959205400000001,"строительство","сентябрь 2023","декабрь 2023",0.44197573000000001,"декабрь 2023","март 2024",2.4539448099999999,"март 2024","х"]
[null,"1.1.1.1.94.22.1","Население",8,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.94.23","Газоснабжение ж/д Чесменский р-н, п.Новый Путь, ул.Приозерная, д.15","x",0.13,5,43.8,"x","Средства ЕОГ",0.50917000000000001,"строительство","июнь 2024","сентябрь 2024",0.15049999999999999,"сентябрь 2024","декабрь 2024",0.35866999999999999,"декабрь 2024","х"]
[null,"1.1.1.1.94.23.1","Население","1","x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.94.24","Газоснабжение ж/д с.Чесма, ул.Ленина, д.42 ","x",0.11,5,43.8,"x","Средства ЕОГ",1.1145133700000001,"строительство","июнь 2024","сентябрь 2024",0.25332117999999998,"сентябрь 2024","декабрь 2024",0.86119219000000002,"декабрь 2024","х"]
[null,"1.1.1.1.94.24.1","Население","1","x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.94.25","Газоснабжение ж/д с.Чесма, ул.Чапаева, д.34 кв.2 ","x",0.05,5,43.8,"x","Средства ЕОГ",0.28844999999999998,"строительство","июнь 2023","сентябрь 2023",0.15049999999999999,"сентябрь 2023","декабрь 2023",0.13794999999999999,"декабрь 2023","х"]
[null,"1.1.1.1.94.25.1","Население","1","x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.95","Газопровод-отвод к ГРС Красная Башкирия","x","-","-","-","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x"]
[null,"1.1.1.95","ГРС Красная Башкирия","x","x","-","-","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x"]
[null,"1.1.1.1.95.1","Распределительный газопровод, газопровды-вводы Верхнеуральский р-н, п.Смеловский, ул.Советская, д.7,9,11","x",0.24199999999999999,10,87.6,"x","Средства ЕОГ",0.69485070000000004,"строительство","апрель 2023","июль 2023",0.13376115,"июль 2023","октябрь 2023",0.56108955000000005,"октябрь 2023","x"]
[null,"1.1.1.1.95.1.1","Население",2,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[null,"1.1.1.1.95.2","Строительство распределительного газопровода, газопроводов-вводов к домам по ул. Горняков, п. Смеловский Верхнеуральского района","x",1.5,50,438,"x","Средства ЕОГ",4.51,"строительство","июнь 2024","сентябрь 2024",0.76,"сентябрь 2024","декабрь 2024",3.75,"декабрь 2024","x"]
[null,"1.1.1.1.95.2.1","Население",10,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"x"]
[]
["1_Средства федерального бюджета, средства бюджета субъекта Российской Федерации, средства местного бюджета, средства организации - собственника Единой системы газоснабжения, средства независимых газотранспортных организаций, средства единого оператора газификации, средства регионального оператора газификации, средства газораспределительной организации, средства от применения специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораcпределительным сетям, иные источники."]
["2_Строительство или реконструкция."]
["3_Группы потребителей - население, юридические лица (транспорт, потребляющий газ (компримированный природный газ, сжиженный природный газ, сжиженный углеводородный газ) в качестве моторного топлива, объекты электроэнергетики, объекты теплоснабжения, объекты сферы услуг, объекты промышленности, объекты сельского хозяйства, прочие объекты) ."]
["4_В случае если объем потребления (природного газа, компримированного природного газа, сжиженного природного газа, сжиженного углеводородного газа) составляет менее 1 млн куб. м в год, потребители агрегируются по группам потребителей, 1 млн куб. м в год и более - указывается полное наименование потребителя."]